Unknown | 2024-08-02 11:36 | 8 1/2" | 2024-08-02 11:36 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5982 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. \*Eficiencia:\* 19% \*TNPIS:\* 1.42 hr | "Perforó con barrena PDC 8 1/2"" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5982 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. *Eficiencia:* 19% *TNPIS:* 1.42 hr" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-02 13:40 | 8 1/2" | 2024-09-02 21:20 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5953 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. Tiempo de conexión estándar: 20 min Tiempo de conexión: 48 min Eficiencia: 42% TNPIS: 0.47 hr | Perforando a 5953 m se observa conexión no cumplir con el estándar. TNPI: 0.47 hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
Unknown | 2024-08-02 15:44 | 8 1/2" | 2024-08-02 19:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5982 m, donde se observa aumento de presión de 3972 a 4119 psi a gasto constante de 395 gpm. | Perforando a 5982 m se observa aumento de presión de 3972 a 4119 psi a gasto constante de 395 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-02 16:50 | 8 1/2" | 2024-09-02 21:20 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5982 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. Tiempo de conexión estándar: 20 min Tiempo de conexión: 44 min Eficiencia: 45% TNPIS: 0.40 hr | Perforando a 5982 m se observa conexión no cumplir con el estándar. TNPI: 0.40 hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-03 06:16 | 8 1/2" | 2024-08-03 06:16 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 6037 m, donde se observa realizar repaso con un acumulado de 30 min. | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 6037 m, donde se observa realizar repaso con un acumulado de 30 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-03 15:56 | 8 1/2" | 2024-08-03 23:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta lisa equipada con MLP/WD a 5296m , donde se observa incremento en las lecturas de gas de 41 a 9269 ppm a 3325 ppm | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta lisa equipada con MLP/WD a 5296m , donde se observa incremento en las lecturas de gas a 9269 ppm | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-03 17:28 | 8 1/2" | 2024-08-03 23:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta lisa equipada con MLP/WD a 5296m , donde se observa incremento en las lecturas de gas de 148 a 2252 ppm | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta lisa equipada con MLP/WD a 5296m se observa incremento en las lecturas de gas de 148 a 2252 ppm | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-04 04:16 | 8 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada con L-M-PWD a 4294.4 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 23.99 klb.ft e incrementar presión de 968 a 2082 psi, donde pierde peso de 206 a 172 (34) Ton. | Perforando con barrena PDC 8 1/2" a 4294.4 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 23.9 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-04 10:35 | 8 1/2" | 2024-08-05 00:28 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 6097 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. \*Nota:\* tiempo cuña a cuña alto, \*Tiempo de conexión estándar:\* 20 min \*Tiempo de conexión:\* 39 min \*Eficiencia:\* 51% \*TNPIS:\* 0.32 hr \*Causa de TNPIS:\* se observa tiempo prolongado en repaso | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 6097 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fond | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-04 13:53 | 8 1/2" | 2024-08-05 04:27 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6125 m, se observa una disminución de niveles en presas de 120 m3 a 110 m3, con un aumento de presión de 3667 psi a 3790 psi a gasto constante de 375 gpm. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6125 m, se observa una disminución de niveles en presas de 120 m3 a 110 m3, con un aumento de presión de 3667 psi a 3790 psi a gasto constante de 375 gpm. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-04 14:41 | 8 1/2" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta lisa equipada con MLP/WD a \* 5548 m\* | Viaje levantando TP | Inicia viaje | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-04 15:38 | 8 1/2" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 6126 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. \*Tiempo de conexión estándar:\* 20 min \*Tiempo de conexión:\* 73 min \*Eficiencia:\* 27% \*TNPIS:\* 0.88 hr \*Causa de TNPIS:\* desconocida | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 6126 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
Unknown | 2024-08-04 16:38 | 8 1/2" | 2024-08-05 04:27 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Platao-4 // PM-305 🔴 ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN LECTURAS DE GAS 16:30 hrs Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6142 m, se observa incremento en lecturas de gas, máxima lectura de 324376 ppm y en aumento. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6142 m, se observa incremento en lecturas de gas, máxima lectura de 324376 ppm y en aumento. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-05 11:39 | 8 1/2" | 2024-08-05 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4290.8 m, efectuando control de pozo se observa lectura de porcentaje de flujo de 239% | Efectuando control de pozo se observa lectura de porcentaje de flujo de 239%. | Ganancia en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-05 18:00 | 8 1/2" | 2024-08-05 18:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a \***57547 m**\* con bombeo continuo, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. \***Eficiencia:**\* 68 % \***TNPI´s:**\* 0.20 hrs | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a *57547 m* con bombeo continuo, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. *Eficiencia:* 68 % *TNPI´s:* 0.20 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | Velocidad reducida por suaveo | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-08-05 23:10 | 8 1/2" | 2024-08-05 23:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4287 m, se observa flujo de salida hasta 29% y disminuir a 11% y continuar disminuyendo. | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4287 m, se observa flujo de salida hasta 29% y disminuir a 11% y continuar disminuyendo. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 | 8 1/2" | 2024-08-06 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \***5142 m**\* con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. \***Eficiencia:**\* 59 % \***TNPI´s:**\* 0.52 hrs | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 5142 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-08-06 02:00 | 8 1/2" | 2024-08-06 02:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y a \*4933 m\* con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. \*Eficiencia:\* 29 % \*TNPI´s:\* 0.89 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 4933 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-08-06 03:17 | 8 1/2" | 2024-08-06 03:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD circulando reconoce fondo a 4295 m, donde se observa caída de presión de 3896 a 3200 psi, disminuir a cero flujo de salida y niveles en presa de 255 a 241 m3 con las sig., condiciones: | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD circulando reconoce fondo a 4295 m, donde se observa caída de presión de 3896 a 3200 psi, disminuir a cero flujo de salida y niveles en presa de 255 a 241 m3 con las sig., condiciones: | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 04:55 | 8 1/2" | 2024-08-06 04:55 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4260 m, se observa aumento de presión de 0 a 1222 psi, sin bombeo. | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4260 m, se observa aumento de presión de 0 a 1222 psi, sin bombeo. | Incremento PSB | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 07:00 | 8 1/2" | 2024-08-06 22:33 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y a 57547 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 299 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.4 min Eficiencia: 59 % TNPI´s: 0.68 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 57547 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-08-06 10:00 | 8 1/2" | 2024-08-06 22:33 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y a 3332 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 310 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.65 min Eficiencia: 64 % TNPI´s: 1.30 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 3332 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-08-06 12:00 | 8 1/2" | 2024-08-06 22:33 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y a 2901 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 316 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.1 min Eficiencia: 63 % TNPI´s: 1.86 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 2901 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-08-06 16:00 | 8 1/2" | 2024-08-06 22:34 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y a 1594 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 333 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.31 min Eficiencia: 67 % TNPI´s: 2.65 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 1594 m con bombeo continuo, donde se observa velocidad baja con respecto al estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-08-07 04:03 | 8 1/2" | 2024-08-07 04:03 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando exceder tiempo estándar | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando exceder tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-08-07 07:27 | 8 1/2" | 2024-08-07 22:39 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando exceder tiempo estándar Estándar de desarmado BHA#3: 4.5 hrs Tiempo real de desarmado: 7.29 hrs TNPI´s: 2.79 hrs Eficiencia: 61.74% | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando exceder tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-08-07 09:00 | 8 1/2" | 2024-08-07 22:39 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando exceder tiempo estándar. Estándar de desarmado BHA#3: 4.5 hrs Tiempo real de desarmado: 9.79 hrs TNPI´s: 5.29 hrs Eficiencia: 45.97% Causa del TNPI: Desconocida | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-08-07 18:00 | 8 1/2" | 2024-08-07 22:39 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4", observando exceder tiempo estándar. Estándar de desarmado BHA tipo 6: 3.5 hrs Tiempo real de desarmado: 4.33 hrs TNPI´s: 0.83 hrs Eficiencia: 80.77% Causa del TNPI: Desconocida | Arma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4", observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-08-08 12:00 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:18 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 ½” y barril muestrero 6 ¼” a 2029 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. Velocidad promedio: 261 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.0 min Eficiencia: 37% TNPI´s: 3.10 hrs | Mete corona 8 ½” y barril muestrero 6 ¼” a 2029 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-08-08 17:48 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 ½” y barril muestrero 6 ¼” a 1729 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 261 m/h Eficiencia: 49% TNPI´S: 3.21 hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 5.3 min Eficiencia: 38 % TNPI´s: 2.77 hrs | Mete corona 8 ½” y barril muestrero 6 ¼” a 1729 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-08-08 17:51 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 ½” y barril muestrero 6 ¼” a 2303 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. Velocidad promedio: 240 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.0 min Eficiencia: 40% TNPI´s: 3.72 hrs | Mete corona 8 ½” y barril muestrero 6 ¼” a 2303 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-08-13 15:00 | 8 1/2" | 2024-08-14 10:34 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4", observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de desarme BHA tipo 6:\* 2.5 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 3.13 hrs \*TNPI´s:\* 0.63 hrs \*Eficiencia:\* 79.79% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Desarma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 1/4", observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
Unknown | 2024-08-14 11:10 | 8 1/2" | 2024-08-14 23:30 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros, observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de desarme BHA tipo 3:\* 6.00 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 6.67 hrs \*TNPI´s:\* 0.67 hrs \*Eficiencia:\* 90% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros, observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-14 15:43 | 8 1/2" | 2024-08-14 23:30 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros, observando exceder tiempo estándar. A las 15 hrs. \*Estándar de desarme BHA tipo 3:\* 6.00 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 10.67 hrs \*TNPI´s:\* 4.67 hrs \*Eficiencia:\* 56.25% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros, observando exceder tiempo estándar. A las 15 hrs. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-14 15:55 | 8 1/2" | 2024-08-14 23:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros a 404 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. \*Velocidad promedio:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 299 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.3 min \*Eficiencia:\* 60% \*TNPI´s:\* 0.07 hrs | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros a 404 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-08-15 20:18 | 8 1/2" | 2024-08-15 23:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros a 4342 m, donde se observa baja velocidad y tiempos de conexiones por arriba del estándar. Velocidad promedio: 500 m/h Velocidad promedio: 358 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.1 min Eficiencia: 85% TNPI´s: 0.45 hrs | 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE POR DEBAJO DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-16 02:51 | 8 1/2" | 2024-08-16 10:42 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con L/M/PWD a 3272\*3603 m\*, donde se observa incremento en flujo de salida de 8% a 37%. | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta orientada equipada con L/M/PWD a 3272*3603 m*, donde se observa incremento en flujo de salida de 8% a 37%. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Esteban | Realiza flow check, llena interior de tubería y vacía tanques de viaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-16 05:18 | 8 1/2" | 2024-08-16 05:18 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8“a 3205 - 3206 m, donde se observa RESISTENCIA DE +/- 5-6 Ton, venciendo con las siguientes condiciones: \*Presión de bomba:\* 223 psi. \*Gasto:\* 139 gpm \*Emboladas:\* 28 epm \*Rotación:\* 30 rpm \*Torque:\* 17-23 klb/ft | Resistencia de +/- 6 Ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftaly | Atendida | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-17 20:10 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | PLATAO-4 // PM-305 🔴 ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN LECTURAS DE GAS 20:10 hrs Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD para toma de registros a 6044 m con rotación y bombeo, donde se observa incremento en las lecturas de gas de hasta 269155 ppm. | 🔴 ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN LECTURAS DE GAS | Incremento en lecturas de gas |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-08-19 23:30 | 8 1/2" | 2024-08-19 20:32 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y sónico a 2465 m, donde se observa baja velocidad de viaje. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 435 m/h \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI´s:\* 2.70 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y sónico a 2465 m, donde se observa baja velocidad de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Equipo/tecnologia | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-20 11:57 | 8 1/2" | 2024-08-20 12:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” a 4317 m, se observa decrementar presión de 778 a 706 psi, teniendo un gasto de 213 gpm | Con zapata perforadora 7" x 8 1/4" y liner 7” a 4317 m, se observa decrementar presión de 778 a 706 psi, teniendo un gasto de 213 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Companyman | los niveles se mantienen estables, llevamos 7800 emb totales de 9000 totales, se observo un decremento de la presion al salir el fondo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-20 13:30 | 8 1/2" | 2024-08-20 22:42 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 3473 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 372 m/hr Eficiencia: 75% TNPIS: 0.76 hrs | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 3473 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-20 15:00 | 8 1/2" | 2024-08-20 22:42 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico, observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de desarme BHA tipo 3:\* 6.5 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 7.64 hrs \*TNPI´s:\* 1.14 hrs \*Eficiencia:\* 85.04% | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MWD y Sónico, observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-20 23:06 | 8 1/2" | 2024-08-20 23:41 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma Molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de armado BHA tipo 6:\* 3.5 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 3.80 hrs \*TNPI´s:\* 0.30 hrs \*Eficiencia:\* 92.11% \*Causa del TNPI:\* Mesa rotaria desnivelada | Arma Molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-21 03:50 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto. a 1107 m, donde se observa baja velocidad de viaje. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 341 m/h \*Eficiencia:\* 67% \*TNPI´s:\* 0.70 hrs | Mete molino 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto. a 1107 m, donde se observa baja velocidad de viaje. *Velocidad estándar:* 500 m/h *Velocidad promedio:* 341 m/h *Eficiencia:* 67% *TNPI´s:* 0.70 hrs | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-21 14:30 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete molino 8 ½” y sarta de limpieza a 4695 m, donde se observa baja velocidad de viaje. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad:\* 435 m/h \*Eficiencia:\* 87% **\*TNPI´s:\* 0.13 hrs** | *Velocidad estándar:* 500 m/h *Velocidad:* 435 m/h *Eficiencia:* 87% *TNPI´s:* 0.13 hrs | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-21 14:50 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 ½” y sarta de limpieza a 4037 m, donde se observa baja velocidad de viaje. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 408 m/h \*Eficiencia:\* 82% **\*TNPI´s:\* 0.34 hrs** | *Velocidad estándar:* 500 m/h *Velocidad promedio:* 408 m/h *Eficiencia:* 82% *TNPI´s:* 0.34 hrs | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-22 03:32 | 8 1/2" | 2024-08-22 05:43 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 4005 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 364 m/hr Eficiencia: 73% TNPIS: 0.53 hrs Estándar conexión: 2 min Promedio conexión: 2.5 Eficiencia: 79% TNPIS: 0.22 hrs \*Causa del TNPI:\* Mesa rotaria desnivelada | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 4005 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-23 20:40 | 8 1/2" | 2024-08-23 20:32 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 8 3/8 con LN de 7” a 486 m, donde se observa velocidad no cumplir con estandar. Estándar de velocidad: 140 m/hr Velocidad Promedio: 123 m/hr Eficiencia: 88% **TNPIS: 0.40 hrs** **Estándar conexión: 4 min** **Promedio conexión: 4.7** **Eficiencia: 85%** **TNPIS: 0.34 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Uso de grúa** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-24 23:36 | 8 1/2" | 2024-08-24 20:32 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 8 3/8 con LN de 7” a 2385 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 242 m/hr Velocidad Promedio: 147 m/hr Eficiencia: 63% TNPIS: 0.84 hrs \*Causa del TNPI:\* Velocidad controlada | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-08-27 05:20 | 8 1/2" | 2024-08-27 20:33 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4689 m., donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 193 m/hr **Eficiencia: 38%** **TNPIS: 0.46 hrs** **Estándar de conexión: 2.0 min ** **Conexión Promedio: 4.3 m/hr** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-27 06:00 | 8 1/2" | 2024-08-27 20:33 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4335 m., donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 253 m/hr **Eficiencia: 59%** **TNPIS: 0.72 hrs** **Estándar de conexión: 2.0 min ** **Conexión Promedio: 3.10 m/hr** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-27 12:27 | 8 1/2" | 2024-08-27 20:33 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 3215 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 414 m/hr Ultima velocidad: 434 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 2.8 min Ultima conexión: 3.1 min Eficiencia: 83 % TNPIS: 0.64 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta soltador a 3215 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 414 m/hr Ultima velocidad: 434 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 2.8 min Ultima conexión: 3.1 min Eficiencia: 83 % TNPIS: 0.64 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-29 08:05 | 8 1/2" | 2024-08-29 15:23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa , donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 458 m/hr Ultima velocidad: 364 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 3.2 min Ultima conexión: 4.4 min Eficiencia: 84 % TNPIS: 0.27 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa , donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-29 16:48 | 8 1/2" | 2024-08-29 20:33 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa , donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 447 m/hr Ultima velocidad: 309 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 3.42 min Ultima conexión: 4.2 min Eficiencia: 80 % TNPIS: 0.66 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-04 08:52 | 8 1/2" | 2024-09-04 23:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4825 m , realizó corte y desliz, reanudó viaje levantando a 4847 m, actualmente se observa estacionados con tiempo acumulado de 6 min. | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4825 m , realizó corte y desliz, reanudó viaje levantando a 4847 m, | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-09-04 08:52 | 8 1/2" | 2024-09-04 23:48 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4825 m , realizó corte y desliz, reanudó viaje levantando a 4847 m, actualmente se observa estacionados con tiempo acumulado de 6 min. | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4825 m , realizó corte y desliz, reanudó viaje levantando a 4847, Se observa estacionados con tiempo acumulado de 6 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Personal a bordo | Comento que era cambio de guardia
Unknown | 2024-09-05 02:50 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:15 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 115 m. Desarmado de BHA Tipo 6 Tiempo de desarmado estándar: 2.50 hrs Tiempo de desarmado real: 2.73 hrs Eficiencia: 91.47% TNPI’s: 0.23 hr Causa de TNPI’s: desconocida, por confirmar. | Desarma molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 115 m. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Desarmó BHA TxT. No se evalúa desarmado de BHA | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
Unknown | 2024-09-05 03:45 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:15 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 115 m. Desarmado de BHA Tipo 6 Tiempo de desarmado estándar: 2.50 hrs Tiempo de desarmado real: 3.73 hrs Eficiencia: 66.97% TNPI’s: 1.23 hr Causa de TNPI’s: desconocida, por confirmar. | Desarma molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 115 m. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Desarmó BHA TxT. No se evalúa desarmado de BHA | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
Unknown | 2024-09-07 02:55 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa a 6199 m, donde se observa caída de presión de 4132 a 3268 psi con un gasto de 283 gpm** | 🔴 *Alerta operativa / Caída de presión* | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-09-07 03:17 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa a 6201 m, donde se observa paro de rotación con torque max de 14.83 klb-pie.** | 🔴 *Alerta operativa / Paro de rotación* | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-09-07 03:25 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa a 6201 m, donde se observa una disminución de nivel en presas de 138 m3 a 78 m3. Por confirmar en sitio** | 🔴 *Alerta operativa / Disminución de nivel en presas* | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-09-07 05:22 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa a 6205i m, donde se observa paro de rotación con torque max de 14.91 klb-pie.** | 🔴 *Alerta operativa / Paro de rotación* | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-09-07 09:15 | 8 1/2" | 2024-09-07 09:17 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | **Rebaja cemento y accesorios , con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5089 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 26.1 klb/ft** | Rebajando cemento se observa paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
Unknown | 2024-09-07 10:46 | 8 1/2" | 2024-09-07 10:48 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | **Rebaja cemento y accesorios , con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5109 m, donde se observa caída de presión gradual de 4284 a 2606 psi (dif +- 1678 psi) manteniendo un gasto de 349 gpm ** | caida de presion rebajando cemento y accesorios | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje | Se e desplaza lodo de 1.98 x 1.85 de acuerdo a programa
Unknown | 2024-09-07 13:03 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | **Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6175 m donde observó arrastre de +/- 3 ton, venciendo mismas.** | observa arrastre | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-09-07 15:07 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 4900 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. **\*Ultima velocidad:\* 381 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 303 m/h** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Eficiencia:\* 78%** **\*TNPI’s:\* 0.12 hrs ** **\*Ultima conexión:\* 3.3 min.** **\*Conexión promedio:\* 3.8 min.** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 61%.** **\*TNPI’s:\* 0.15 hrs ** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-07 15:09 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 5799 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. \*Ultima velocidad:\* 319 m/h \*Velocidad promedio:\* 227 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 **m/h** **\*TNPI total:\* 0.36 hrs** **\*Eficiencia:\* 64%** **\*Ultima conexión:\* 3.7 min.** **\*Conexión promedio:\* 4.7 min.** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*TNPI total:\*0.30 hrs** **\*Eficiencia:\* 55%** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-07 18:43 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 4533 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. \*Ultima velocidad:\* 461 m/h \*Velocidad promedio:\* 350 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 **m/h** **\*Eficiencia:\* 93%** **\*TNPI’s:\* 0.06 hrs ** **\*Ultima conexión:\* 2.3 min.** **\*Conexión promedio:\* 2.2 min.** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 87%.** **\*TNPI’s:\*0.07 hrs ** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-08 10:30 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 2007 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. **\*Ultima velocidad:\* 294 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 294 m/h** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*TNPI:\* 0.00 hrs** **\*Eficiencia:\* 100%** **\*Ultima conexión:\* 6.4 min.** **\*Conexión promedio:\* 6.4 min.** **\*Conexión estándar:\* 5.0 min** **\*TNPI:\* 0.02 hrs** **\*Eficiencia:\* 78%** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | No cumple con estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-08 16:41 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 456 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Condiciones de operación:\* \*Ultima velocidad:\* 576 m/h \*Velocidad promedio:\* 544 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TNPI:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\* 100% \*Ultima conexión:\* 2.3 min. \*Conexión promedio:\* 2.3 min. \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*TNPI:\* 0.02 hrs \*Eficiencia:\* 91% **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-08 18:01 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 137 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Condiciones de operación:\* \*Ultima velocidad:\* 596 m/h \*Velocidad promedio:\* 508 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TNPI:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\* 100% \*Ultima conexión:\* 2.2 min. \*Conexión promedio:\* 2.4 min. \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*TNPI:\* 0.02 hrs \*Eficiencia:\* 91% **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-09 03:43 | 8 1/2" | 2024-09-09 03:44 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5181 m., observó salir de línea bombas 1 y 2. disminuir rotación de 129 rpm a 8 rpm por falla en generadores Condiciones de operación Gasto: 405 gpm Pbbeo: 3705 psi Rev: 131 rpm Torque: 16 - 25 klb/ft Psb: 11 – 12 Ton | observó salir de línea bombas 1 y 2. disminuir rotación de 129 rpm a 8 rpm por falla en generadores | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Rafael Falconi
Unknown | 2024-09-10 12:11 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5411 m, donde observa caída de presión de 2985 psi a 2654 psi +/- 330 psi con un gasto constante de 291 gpm. | CAIDA DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE/POZO
Unknown | 2024-09-10 13:33 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5420 m, donde donde se observa un incremento de presión de 3547psi a 3701 psi (154 psi) manteniendo gasto de 370 gpm | INCREMENTO PRESIÓN | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | pozo
Unknown | 2024-09-14 12:30 | 8 1/2" | 2024-09-14 19:16 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD reconoce fondo perforado a 5025 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Velocidad estándar: 732 m/h Ultima velocidad: 386 m/h Estándar conexión: 1.5 min Ultima cnx: 2.1 min Eficiencia: 53% TNPIS: 0.07 hrs Causa de TNPIS: Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD reconoce fondo perforado a 5025 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo/Blindaje |  | Realizar inspección y mantenimiento a llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones, mantener en sitio el refaccionamiento para su reparación y/o cambio en caso de requerirse, tener habilitadas llaves de fuerzas.
Unknown | 2024-09-16 18:00 | 8 1/2" | 2024-09-16 18:18 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5624.3 m, donde se observa decremento en el ROP \*Últimos 3 m:\* \*66 – 71 -63 min\* \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 406 gpm \*Pbbeo:\* 3282 psi \*Rev:\* 132 rpm \*Torque:\* 10 – 16.2 klb/ft \*Psb:\* 14 - 16 Ton | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5624.3 m, donde se observa incrementar los tiempos de perforación | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Company Man
Unknown | 2024-09-17 16:00 | 8 1/2" | 2024-09-17 16:41 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2920 m., donde observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión. \*Velocidad estándar:\* 732 m/hr \*Velocidad última hora:\* 619 m/hr \*Eficiencia:\* 85% \*TNPIS:\* 0.23 hrs \*Conexión estándar:\* 1.50 min \*Ultima conexión:\* 1.90 min \*Eficiencia:\* 78% \*TNPIS:\* 0.24 hrs | Se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Arturo Ponce |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas.
Unknown | 2024-09-19 23:21 | 8 1/2" | 2024-09-19 23:50 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo a 5517 m. \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 10.5 min \*Eficiencia:\* 67 % \*TNPIS:\* 0.12 hrs \*Causa:\* Desconocida | Se observa viaje no complir con estandar de 7 min. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Demora por procedimiento MPD | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje | Estamos levantando por fuga en el balero, cuidando que no se incremente la fuga; favor de considerar esto de aquí hasta que estemos en la zapata | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
Unknown | 2024-09-20 00:31 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5689 m, donde finalizó lingada, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 51 minutos Estándar de conexión perforando: 27 minutos \*Nota: Realizó prueba DPPT\* | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5689 m, donde finalizó lingada, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 51 minutos Estándar de conexión perforando: 27 minutos *Nota: Realizó prueba DPPT* | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Ingeniero de pozo | Ingeniero de pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
Unknown | 2024-09-20 00:31 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5689 m, donde finalizó lingada, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 51 minutos Estándar de conexión perforando: 27 minutos \*Nota: Realizó prueba DPPT\* | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5689 m, donde finalizó lingada, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 51 minutos Estándar de conexión perforando: 27 minutos *Nota: Realizó prueba DPPT* | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Ingeniero de pozo | Ingeniero de pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
Unknown | 2024-09-20 02:05 | 8 1/2" | 2024-09-20 02:25 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo a 5051 m. \*Conexión estándar:\* 1.5 min \*Ultima conexión:\* 4.8 min \*Eficiencia:\* 38 % \*TNPIS:\* 0.20 hrs \*Causa:\* Fuga en balero de MPD | Se observa no cumplir con estandar de 1.5 min | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Demora por procedimiento MPD | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
Unknown | 2024-09-20 17:43 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor a 2359 m, observando velocidad y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 124 m/hr y 3.8 min Velocidad estándar: 124 m/hr Velocidad de última hora: 113 m/h Tiempo de conexión estándar: 3.8 min Conexión de última hora: 5.07 min Eficiencia: 91% TNPI´s: 0.09 hrs | VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
Unknown | 2024-09-21 00:31 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5689 m, donde finalizó lingada, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 51 minutos Estándar de conexión perforando: 27 minutos \*Nota: Realizó prueba DPPT\* | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5689 m, donde finalizó lingada, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 51 minutos Estándar de conexión perforando: 27 minutos *Nota: Realizó prueba DPPT* | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | ingeniero de pozo | ingeniero de pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
Unknown | 2024-09-21 00:49 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | **\*Tlalkivak 4/ Plataforma-NJORD\*** 🔴**\*ALERTA OPERATIVA \***🔴**INCREMENTO EN LECTURA DE GAS** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5696 m, se observó incremento en lectura de gas de hasta 7314 ppm. | Presencia de gas |  |  |  | Ing de pozo
Unknown | 2024-09-21 05:56 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5718 m, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 28 minutos. Estándar de conexión perforando: 27 minutos Nota: Realiza prueba DPPT. | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5718 m, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 28 minutos. Estándar de conexión perforando: 27 minutos Nota: Realiza prueba DPPT. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Ingeniero de pozo | Ingeniero de pozo |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
Unknown | 2024-09-21 11:25 | 8 1/2" | 2024-09-21 12:35 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5746 m, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 34 minutos. Estándar de conexión perforando: 27 minutos \*TNPIS:\* 0.12 hr \*EFICIENCIA:\* 79% \*Nota: Verifica pesos y Realiza prueba DPPT.\* | Realizó una conexión con un tiempo acumulado de 34 minutos, no cumpliendo con el estandar de 27 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Jaime Tellez | Rafael Falconi |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
Unknown | 2024-09-21 22:17 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*Tlalkivak 4/ Plataforma-NJORD\*** 🔴**\*ALERTA OPERATIVA \*INCREMENTO EN LECTURA DE GAS** 🔴 | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5812 m, se observa incremento en lectura de gas de hasta 10,244 ppm. | Presencia de gas |  |  | Ingeniero de pozo | ingeniero de pozo
Unknown | 2024-09-22 01:54 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*Tlalkivak 4/ Plataforma-NJORD\*** 🔴**\*ALERTA OPERATIVA \*DISMINUCIÓN DE PRESIÓN** 🔴 | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5834 m, se observa una disminución de presión manteniendo gasto de 402 gpm, de 2748 psi a 2550 psi (+/- 198 psi). | Caída de presión |  |  | Ingeniero de pozo | Ingeniero de pozo
Unknown | 2024-09-22 08:17 | 8 1/2" | 2024-09-22 08:17 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*Tlalkivak 4/ Plataforma-NJORD\*** 🔴**\*ALERTA OPERATIVA \*INCREMENTO EN LECTURA DE GAS** **\*08:17 hrs\*** Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5866 m, se observa incremento en lectura de gas de hasta 5542 ppm. | Se observa incremento en lectura de gas de hasta 5542 ppm. correspondiente a gas de conexión a 5886 m | Presencia de gas |  |  | Company | Si
Unknown | 2024-09-22 08:48 | 8 1/2" | 2024-09-22 16:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5870 m, se observa incremento de volumen en presas de 314 m3 a 336 m3. (+/- 22 M3) | Se observa incremento de volumen en presas de 314 m3 a 336 m3. (+/- 22 M3) | Incremento en nivel de presas |  |  | Company | Si | Recibiendo lodo base
Unknown | 2024-09-24 01:10 | 8 1/2" | 2024-09-24 01:13 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6083 m, realizó una conexión con un tiempo acumulado de 30 minutos, sin concluir conexión Estándar de conexión perforando: 27 minutos \*TNPIS:\* 0.07 hr \*EFICIENCIA:\* 87% \*Nota: Verifica pesos, toma reducidas toma survey\* | Realizó una conexión con un tiempo acumulado de 30 minutos, sin concluir conexión | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Pozo | Toma de presión reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema, implementar el bombeo de bache a mitad de lingada perforada.
Unknown | 2024-09-25 23:10 | 8 1/2" | 2024-09-25 23:19 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 6146 m, observando no cumplir con la velocidad y TC estándar \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 9.52 min \*Eficiencia:\* 74 % \*TNPIS:\* 0.13 hrs \*Causa:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 6146 m, observando no cumplir con la velocidad y TC estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo/Blindaje | Company |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-26 02:31 | 8 1/2" | 2024-09-26 02:40 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 5774 m, observando TC por encima del estándar establecido \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 9.20 min \*Eficiencia:\* 76 % \*TNPIS:\* 0.15 hrs \*Causa:\* Uso de chaqueta colectora | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 5774 m, observando TC por encima del estándar establecido | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | No, Company | Company Ruben reyes |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-26 03:00 | 8 1/2" | 2024-09-26 03:11 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 5630 m, observando TC por encima del estándar establecido \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 8.30 min \*Eficiencia:\* 84 % \*TNPIS:\* 0.11 hrs \*Causa:\* Uso de chaqueta colectora | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 5630 m, observando TC por encima del estándar establecido | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Ing. de Pozo Rafael | Ing. Rafael |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-26 06:00 | 8 1/2" | 2024-09-26 06:25 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo, alineado a equipo MPD a 5428 m, observando TC por encima del estándar establecido \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 7.10 min \*Eficiencia:\* 99 % \*TNPIS:\* 0.01 hrs \*Causa:\* Uso de chaqueta colectora | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo, alineado a equipo MPD a 5428 m, observando TC por encima del estándar establecido | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Ing. de pozo | Company Rafael |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-26 07:01 | 8 1/2" | 2024-09-26 07:05 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 5342 m, donde se observa al meter gasto un represionamiento máximo de 4290 Psi. Por confirmar en sitio | represionamiento en la IBOP levantando TP con bombeo | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Company Njord | Company Njord | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD a 5342 m, donde se observa al meter gasto un represionamiento máximo de 4290 Psi.\*Por confirmar en sitio\*
Unknown | 2024-09-26 17:48 | 8 1/2" | 2024-09-26 18:21 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo, alineado a equipo MPD a 3615 m, observando velocidad por debajo del estándar establecido \*Velocidad estándar:\* 732 min \*Ultima velocidad\* 473 min \*Eficiencia:\*65 % \*TNPIS:\* 0.25 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo, alineado a equipo MPD a 3615 m, observando velocidad por debajo del estándar establecido *Velocidad estándar:* 732 min *Ultima velocidad* 473 min *Eficiencia:*65 % *TNPIS:* 0.25 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Company Njord | Pozo | velocidad de sacada esta siendo afectada debido a que para asentar cuñas se tiene que trabajar en piso para poder colocarlas, se tiene que revisar la alineación del BOP a la mesa rotaria | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-09-28 20:25 | 8 1/2" | 2024-09-28 20:29 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a 678 m observando no cumplir con la velocidad y TC estándar establecido \*Velocidad estándar:\* 640 m/hr \*Velocidad promedio:\* 627 min \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 1.67 min \*TNPIS:\* 0.02 hrs \*Eficiencia:\* 98 % | Velocidad y TC | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Ruben reyes | company |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-29 22:00 | 8 1/2" | 2024-09-29 22:37 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8” con bombeo a 3997 m, observando TC por encima del estándar establecido. \*Conexión estándar:\* 5 min \*Ultima conexión:\* 7.60 min \*Eficiencia:\* 76 % \*TNPIS:\* 0.26 hrs | Alto tiempo de conexión levantando TP | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Arturo dguez | Blindaje |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
Unknown | 2024-09-30 04:00 | 8 1/2" | 2024-09-30 04:14 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8” con bombeo a 3073 m, observando TC por encima del estándar establecido. \*Conexión estándar:\* 5 min \*Ultima conexión:\* 10.00 min \*Eficiencia:\* 50 % \*TNPIS:\* 0.17 hrs | Tiempo de conexión por encima del estándar establecido | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Arturo dguez. | Blindaje | Acabamos de hacer cambio, de saver sub, estamos acoplandonos al cambio, ahorita deben mejorar los tiempos | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-30 08:22 | 8 1/2" | 2024-09-30 08:41 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8” con bombeo a 2405 m, observando TC por encima del estándar. \*Conexión estándar:\* 5.0 min \*Ultima conexión:\* 8.8 min \*Eficiencia:\* 57 % \*TNPIS:\* 0.38 hrs | TC por encima del estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño |  | Ing Rafa |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-30 11:21 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8” con bombeo a 1,826 m, observando TC por encima del estándar. \*Conexión estándar:\* 5.0 min \*Ultima conexión:\* 7.8 min \*Eficiencia:\* 64 % \*TNPIS:\* 0.33 hrs | TC por encima del estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño |  | Pendiente |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-30 16:23 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8” con bombeo a 930 m, observando TC por encima del estándar. \*Conexión estándar:\* 5.0 min \*Ultima conexión:\* 8.20 min \*Eficiencia:\* 61 % \*TNPIS:\* 0.32 hrs | CONEXIONES FUERA DEL ESTANDAR | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño |  | Pendiente |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-10-04 12:10 | 8 1/2" | 2024-10-04 12:11 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4,089 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar en agujero entubado. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 732 m/hr \*Ult. Velociodad:\* 346 m/hr \*Eficiencia:\* 47% \*TNPI´s:\* 0.30 hr \*Conexión estándar:\* 1.5 min \*Ult. Conexión:\* 3.3 min \*Eficiencia:\* 45% \*TNPI´s:\* 0.25 hr | Levanta soltador a 4,089 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar en agujero entubado. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Company | Ing de pozo, Rafael Falconi |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-10-04 16:24 | 8 1/2" | 2024-10-04 16:28 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador TxT a 2,840 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar en agujero entubado. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 219 m/hr \*Ult. Velociodad:\* 165 m/hr \*Eficiencia:\* 70 % \*TNPI´s:\* 0.45 hr \*Conexión estándar:\* 2.5 min \*Ult. Conexión:\* 2.6 min \*Eficiencia:\* 89 % **\*TNPI´s:\* 0.13 hr** | Levanta soltador TxT a 2,840 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar en agujero entubado. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Company | Ing de poz, That´s all |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-10-06 08:16 | 8 1/2" | 2024-10-06 08:29 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica de 6 ½” y sarta lisa con VCP TxT a 777 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Ult. Velociodad:\* 136 m/hr \*Eficiencia:\* 70 % \*TNPI´s:\* 0.85 hr \*Conexión estándar:\* 1.5 min \*Ult. Conexión:\* 3.8 min \*Eficiencia:\* 43 % \*TNPI´s:\* 1.35 hr \*Causa:\* Se coloca atando en la rampa | Mete barrena triconica de 6 ½” y sarta lisa con VCP TxT a 777 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Ing de pozo, Rafa
Unknown | 2024-10-07 09:20 | 8 1/2" | 2024-10-07 18:58 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica de 6 ½” y sarta lisa con VCP c/rot y bbeo a 6235 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 252 m/hrs \*Estándar de cnx:\* 5 min | Mete barrena triconica de 6 ½” y sarta lisa con VCP c/rot y bbeo a 6235 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Company | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
Unknown | 2024-10-07 22:54 | 8 1/2" | 2024-10-07 22:54 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6299 m, se observa incremento de presión de 3212 a 4419 psi | Se observa represionamiento durante un desplazamiento | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | ing.blindaje | Si | Ingeniero de blindaje comento que es un comportamiento normal, debido al desplazamiento del fluido
Unknown | 2024-10-08 04:23 | 8 1/2" | 2024-10-08 04:23 | OPERATIVA | 1 | SI | Cambio de etapa | **Con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6299 m, pozo cerrado se observa incremento en el espacio anular. de 4 a 113 psi(109 psi)** | Se observa incremento de presion en el espacio anular, permaneciendo pozo cerrado | Represionamiento |  |  | ing.blindaje | si
Unknown | 2024-10-08 08:01 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Reaming/Backreaming | **Con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6299 m, pozo cerrado continua tendencia en incremento de presión en el espacio anular, presión actual de 510 psi.** | Incremento de presion en EA. | Represionamiento |  |  | Ingeniero Rafael | IP
Unknown | 2024-10-08 19:32 | 8 1/2" | 2024-10-08 19:32 | OPERATIVA | 1 | NO |  | **Con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6299 m, pozo cerrado desplazando fluido de control de 1.35 x 1.70 g/cc, se observa incremento en presión de 62 a 1173 psi y decremento en la presión del espacio anular de 725 a 391 psi.** | Durante control de pozo, se observa incremento en presion de 62 a 1173 psi y decremento en la presion del espacio anular de 725 a 391 psi | Represionamiento |  |  | sin respuesta | no
Unknown | 2024-10-09 01:24 | 8 1/2" | 2024-10-09 01:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion levantando TP | **Levanta barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP con roa 6290m, donde se observa tiempo en cuñas de 10 min.** ** Estándar de conexión: 5 min** | Conexion con tiempo acumulado de 10 min | Alto tiempo de desconexión |  |  | SIN RESPUESTA | NO
Unknown | 2024-10-09 10:00 | 8 1/2" | 2024-10-09 10:10 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | **\*10:00\*** **Levanta barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 3076 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y conexiones.** ** Vel. Estándar: 732 m/hrs** **Promedio de Vel: 656 m/hrs** **T.C estandar: 1.5 min** **Ult. T.C: 1.8 min** **Eficiencia: 82 %** **TNPI´s: 0.32 hrs** **Nota: Se tiene problemas en Roladora.** | Viaje no cumple estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | IP | IP
Unknown | 2024-04-02 20:35 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" a 1440 m donde se observa no cumplir con el estándar de conexión y velocidad del viaje. | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8" a 1440 m donde se observa no cumplir con el estándar de conexión y velocidad del viaje. | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño |  |  |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-04-06 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | [5 empty] | Blindaje | Guillermo Cruz
Unknown | 2024-04-06 08:54 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 03:05 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora a 810 m con barrena PDC 8 ½”, se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo. Tiempo estándar: 22 min T Conn fondo a fondo: 38 min Repaso: 10.29 min T Pre conn: 7.03 min T Conn: 6.42 min T Post conexión: 8.74 min Survey: 5.51 min | Durante la conexión fondo a fondo, se genera tiempos excedentes en la toma de survey. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, hay un panal de abejas detrás del stand pipe en el piso de perforación, se están tomando precauciones para que el personal no resulte lesionado. | Previo al iniciar operaciones en el pozo implementar programas de fumigación de la localización.
Unknown | 2024-04-06 15:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 8 1/2" y sarta lisa a 350 m, observando viaje y conexiones fuera del estándar. Vel estándar: 500 m/hrs Vel promedio: 398 m/hrs Estándar CNX: 2.0 min CNX promedio: 4.6 min
Unknown | 2024-04-06 16:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 8 1/2" y sarta lisa a 515 m, observando viaje y conexiones fuera del estándar.Vel estándar: 500 m/hrs Vel promedio: 384 m/hrs Estándar CNX: 2.0 min CNX promedio: 4.08 min
Unknown | 2024-04-06 18:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 8 1/2" y sarta lisa a 880 m, observando viaje y conexiones fuera del estándar. Vel estándar: 500 m/hrs Vel promedio: 398 m/hrs Estándar CNX: 2.0 min CNX promedio: 3.77 min
Unknown | 2024-04-06 20:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 8 1/2" y sarta lisa a 1499 m, observando viaje y conexiones fuera del estándar. Vel estándar: 500 m/hrs Vel promedio: 369 m/hrs Estándar CNX: 2.0 min CNX promedio: 3.92 min
Unknown | 2024-04-07 06:05 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanto barrena triconica 8 1/2" y sarta lisa a 1896 m, observando levantar 3 lingadas con viaje y conexiones sin cumplir el estándar., posterior continua metiendo barrena. Vel estándar: 500 m/hrs Vel promedio: 251 m/hrs Estándar CNX: 2.0 min CNX promedio: 4.69 min |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-11 01:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 06:00 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma BHA Tipo 5, barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 155 m, observando exceder tiempo. |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo | Se realizó el protocolo de comunicación y no se obtuvieron comentarios de pozo.
Unknown | 2024-04-12 03:03 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-12 03:10 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, mitigador VCP y valvula multiciclos donde realiza conexión y se observa no cumplir con el estándar fondo a fondo. Intervalo: 3682 m Tiempo de conexión estándar: 27 min Tiempo de conexión real: 39 min NOTA: SE OBSERVA TOMAR 2 SURVEY | Durante la perforacion con la barrena pdc para la etapa de 8 1/2" se observa un promedio de conexion fondo a fondo por arriba del estandar, generando 12 minutos fuera de lo programado de 39 minutos, donde se observa repetir la toma de survey. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion, donde se reporta la toma de survey dos veces en la misma conexion fondo a fondo, generando tiempos fuera del programado. | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
Unknown | 2024-04-14 06:43 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-14 09:00 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, mitigador VCP y válvula multiciclos donde se observa no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 480 m/h Velocidad real: 353 min Tiempo de conexión estándar 2.0 minutos Tiempo de conexión real: 2.51 minutos. | Durante el viaje levantando la barrena pdc 8 1/2" se tiene una velocidad por debajo del estandar, quedando 127 m/h por debajo del estandar de 480 m/h y un tiempo de conexion de .51 minutos por arriba del estandar de 2.0 minutos. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-04-17 01:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino conico de 8 1/2" equipado con escaridaor de TR de 9 5/8" cepillo, magneto y VCP a 1032 Estandar conexiones : 2 min / Tiempo real 3.4 min estandar velocidad: 480 m/h / Tiempo real 274 m/h | En el viaje metiendo se tiene una velocidad menor al estandar quedando 206 m/h por debajo del programado de 480 m/h, y un tiempo de conexion mayor del objetivo de 2 minutos generando 1.4 minutos de excdente en las conexiones durante el viaje metiendo. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-04-18 05:28 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-19 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino cónico de 8 1/2” a 123 m donde se observa no cumplir con los estándares de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 480 m/h Velocidad última hr.: 427 m/hr Conexión estándar: 2 min Conexión última hr.: 2.8 min | En el viaje levantando se tiene una velocidad menor al estandar quedando 53 m/h por debajo del programado de 480 m/h, y un tiempo de conexion mayor del objetivo de 2 minutos generando 0.8 minutos de excdente en las conexiones durante el viaje levantando. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-04-18 05:43 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico a 5041 m, Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 430 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.1 min | Incumple con el estándar de velocidad y conexiónes en viaje metiendo. velocidad de viaje 38 m/h por debajó y tiempo de conexión 25 s superior al estandar |  |  |  | Blindaje | Sin respuesta | Se siguió el protocolo de comunicación, se encuentra a la espera de los comentarios de pozo.
Unknown | 2024-04-19 05:04 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 4057 m, donde se observa viaje fuera de estándar de 500 m/hr. Vel estándar: 500 m/h Ultima velocidad: 421 m/h TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 2.3 min. Eficiencia: 76 % TNPI: 0.59 hrs Causa de TNPI: Sin respuesta | Incumple con el estándar de velocidad y conexiónes en viaje levantando. velocidad de viaje 121 m/h por debajó y tiempo de conexión 32 s superior al estandar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-04-19 09:37 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2486 m, donde se observa viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Vel estándar: 500 m/h Ultima velocidad: 449 m/h TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 2.3 min. Eficiencia: 82 % TNPI: 1.08 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Incumple con el estándar de velocidad y conexiónes en viaje levantando. velocidad de viaje 88 m/h por debajó y tiempo de conexión 30 s superior al estandar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-01 07:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 07:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino cónico tapermill 8 ½” y water mellon 8 ½” a \*4230 m\*, se observa resistencia de +/- 16 ton | Resistencia |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-01 07:55 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 08:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino cónico tapermill 8 ½” y water mellon 8 ½” a \*4230 m\*, se observa resistencia de +/- 16 ton | Resistencia |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-01 19:15 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-02 00:01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de limpieza para TR 7” y TR 9 5/8” a 1996 m. Donde se observa viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad ult hr: 268.66 m/hr TNPIs: 1.80 hrs Eficiencia: 56 % Conexion estándar: 2 min Conexion ult hr: 2.83 min Causa de TNPIS Falla en roladora ST-80. | Incumple con el estándar de velocidad y conexiónes en viaje metiendo. velocidad de viaje 232 m/h por debajó y tiempo de conexión 30 s superior al estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal del pozo notifica falla en roladora ST-80 | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-05-02 00:34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-02 00:34 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo sarta de limpieza para TR 7” y TR 9 5/8” a 2765 m. observando velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad ult hr: 283m/hr TNPIs: 3.70 hrs Eficiencia: 57 % Conexion estándar: 2 min Conexion ult hr: 2.35 min Causa de TNPIS Falla en roladora ST-80. | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo. velocidad 217 m/h por debajo del estándar y conexiones 0.35 min por arriba del objetivo | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal de pozo notifica falla en llave ST-80. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-05-02 05:35 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-03 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino cónico tapermill 8 ½” y water mellon 8 ½” a 1565 m. No cumple con estándar | No cumple con estándar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-04 03:28 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-05 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” con sarta de limpieza a 817 m. No cumple con estándar Vel estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 252 m/h TC estándar: 2.0 min. Conexión promedio: 3.82 min. Eficiencia: 59 % TNPI: 0.99 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. velocidad 248 m/h por debajo del estándar y conexiones 1.82 min por arriba del estándar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación. No se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa
Unknown | 2024-05-04 10:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-04 10:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto a 1717 m, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 1.33 hr | Suspende viaje |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación y se recibió respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-04 15:36 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-04 15:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto a 679 m, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 1.0 hr | Suspende viaje |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación y se recibió respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-08 16:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-09 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó TP franca 3 ½”- 5 ½” a 3310 m, se observa no cumplir con estándar de conexión. TC estándar: 2.0 min. Conexión promedio: 2.8 min. | Levantó TP, se observa no cumplir con estándar de conexión. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-11 02:19 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-12 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” con sarta lisa a +/- 92 m, donde se observa no cumplir con el estándar. Estándar armado BHA: 4.0 hrs Tiempo acumulado: 4.20 hrs | Arma barrena PDC 8 ½”, donde se observa no cumplir con el estándar. |  |  | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Se recomienda realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-11 04:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-12 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” con sarta lisa a 626 m. No cumple con estándar Vel estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 379 m/h TC estándar: 2.0 min. Conexión promedio: 3.91 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje metiendo TP |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
Unknown | 2024-05-11 09:15 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-12 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” con sarta lisa a 2116 m. No cumple con estándar Vel estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 450 m/h TC estándar: 2.0 min. Conexión promedio: 2.7 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje metiendo TP |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
Unknown | 2024-05-15 16:23 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-16 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” con escariador, cepillo y Magneto para TR 9 7/8”, se observa velocidad de viaje y conexiones no cumplir con estándar. Vel estándar: 500 m/h Promedio Velocidad: 411 m/h TC estándar: 2.0 min. Promedio TC: 2.2 min. | Levanta barrena PDC 8 ½” con escariador, se observa velocidad de viaje y conexiones no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-05-16 23:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-16 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma cuchara para TR de 9 7/8" con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos y MWD. \*BHA TIPO 7\* \*Estándar:\* 4.5 hrs \*Real:\* 5.0 hrs \*Eficiencia:\* 90 % \*TNPI:\* 0.5 hrs (continua armado) \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Armado no cumple estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 7 |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-17 06:07 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-17 08:00 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma cuchara para TR de 9 7/8" con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos, se observa superar el tiempo estándar de armado. BHA TIPO 7 Estándar: 4.5 hrs Real: 5.5 hrs | Armado de BHA no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 7 |  | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que el espacio en la locación es reducido y con apoyo de grúa se están colocando las lingadas en suelo natural | Se recomienda realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-17 07:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-17 08:00 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma cuchara para TR de 9 7/8" con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos, se observa superar el tiempo estándar de armado. Estándar: 4.5 hrs Real: 7.0 hrs | Arma cuchara para TR de 9 7/8" con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos, se observa superar el tiempo estándar de armado. | Excede el tiempo estándar de armado de BHA tipo 7 |  | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que el espacio en la locación es reducido y con apoyo de grúa se están colocando las lingadas en suelo natural | Se recomienda realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-17 12:48 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-17 12:48 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Arma cuchara para TR de 9 7/8" con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos, se observa superar el tiempo estándar de armado. BHA TIPO 7 | Armado de BHA no cumple con estándar BHA TIPO 7 Estándar: 4.5 hrs Real: 9.25 hrs (continúa armado) | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 7 |  | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que el espacio en la locación es reducido y con apoyo de grúa se están colocando las lingadas en suelo natural. Adicionalmente, se reporta falla de roladora | Se recomienda realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-17 15:22 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-17 15:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió cuchara para TR de 9 7/8" con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 531 m, donde se observa en cuñas con un tiempo acumulado de 40 minutos | Se observa en cuñas con un tiempo acumulado de 40 minutos | Alto tiempo de desconexión |  | Espera personal - personal no listo para la actividad | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se informa que el personal se encuentra en una pausa para hidratación por altas temperaturas. | Mantener al personal dentro de su guardia y procurar que se cumplan los cambios de guardia completos, así como procurar el descanso de la cuadrilla, no realizando dobles turnos.
Unknown | 2024-05-19 08:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-20 07:59 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Realiza ventana trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4124.13 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft, variación de bombas seguido sale de línea bomba no. 3 | Realiza ventana trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4124.13 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft, variación de bombas seguido sale de línea bomba no. 3 | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-19 09:41 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-20 07:59 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Realiza ventana trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4125 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft, sale de línea bomba, levanta 2 m y restablece rotación sin observar entrar a línea bombas reflejando presión constante de 3160 psi** | Realiza ventana trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4125 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft, sale de línea bomba, levanta 2 m y restablece rotación sin observar entrar a línea bombas reflejando presión constante de 3160 psi | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-19 15:44 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-20 07:58 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Realiza ventana trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4126 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft.** | Realiza ventana trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4126 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-19 18:26 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-20 07:58 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Realizando apertura de ventana con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4126.2 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft** | Realizando apertura de ventana con trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 4126.2 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22 klb/ft | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-20 08:23 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-21 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos a 3170 m, donde se observa no cumplir con velocidad levantando de 500 m/hr y no cumplir con estándar y tiempo de conexión de 2 min. | Viaje no cumple estándar con velocidad levantando de 500 m/hr y tiempo de conexión de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Cuadrilla incompleta | Blindaje/Pozo | Blindaje | Solo se cuanta con un chango en pozo | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
Unknown | 2024-05-20 17:13 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-21 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmando trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con válvula multiciclos, donde se observa no cumplir con estándar de desarmado de 2.50 hrs; actualmente tiempo acumulado de 2.58 hrs | Desarmando trimolino de 8 1/2". se observa no cumplir con estándar de 2.50 hrs; actualmente tiempo acumulado de 2.58 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Optimizar los tiempos de armados y desarmados, realizando reuniones previas a la ejecución de la operación
Unknown | 2024-05-21 01:52 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-22 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete trimolino de 8 1/2" equipada con runing tool y VCP 6 ¾”a 547 m, donde se observa no cumplir con velocidad 500 m/hr y no cumplir con estándar y tiempo de conexión de 2 min. | Alerta de indicadoes de desempeño | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-22 23:58 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-23 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarmando trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con VCP, donde se observa no cumplir con estándar de desarmado de 2.50 hrs; actualmente tiempo acumulado de 2.51 hrs y continua desarmando | Desarmando trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con VCP, donde se observa no cumplir con estándar de desarmado de 2.50 hrs; actualmente tiempo acumulado de 2.51 hrs y continua desarmando | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-23 01:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-24 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarmando trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con VCP, donde se observa no cumplir con estándar de desarmado de 2.50 hrs; actualmente tiempo acumulado de 3.60 hrs y continua desarmando | Desarmando trimolino de 8 1/2" y sarta equipada con VCP, donde se observa no cumplir con estándar de desarmado de 2.50 hrs; actualmente tiempo acumulado de 3.60 hrs y continua desarmando | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos de armados y desarmados, realizando reuniones previas a la ejecución de la operación
Unknown | 2024-05-23 05:16 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-23 06:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete trimolino de 8 1/2" con watermelon 8 ½” y sarta equipada con VCP de 6 3/4" a 480 m. , donde se observa no cumplir con velocidad de 500 m/hr y no cumplir con estándar y tiempo de conexión de 2 min. | Mete trimolino de 8 1/2" con watermelon 8 ½” y sarta equipada con VCP de 6 3/4" a 480 m. , donde se observa no cumplir con velocidad de 500 m/hr y no cumplir con estándar y tiempo de conexión de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-23 21:21 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-24 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta trimolino de 8 1/2" con watermelon 8 ½” y sarta equipada con VCP de 6 3/4" a 3961 m. , donde se observa no cumplir con velocidad de 500 m/hr y no cumplir con estándar y tiempo de conexión de 2 min. | Levanta trimolino de 8 1/2" con watermelon 8 ½” y sarta equipada con VCP de 6 3/4" a 3961 m. , donde se observa no cumplir con velocidad de 500 m/hr y no cumplir con estándar y tiempo de conexión de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-24 10:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-25 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmando trimolino de 8 1/2“con watermelon 8 ½” y sarta equipada con VCP a +/- 90 m. Se observa sobrepasar del tiempo de desarmado estándar de BHA tipo 6 de 2.5 hrs; 0.14 hrs de TNPI. | Tiempo de desarmado (BHA 6) sobrepasa estandar de 2.5 hrs, 0.14 hrs de TNPI | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-25 21:09 | 8 1/2" Ventana |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4137.6 m, se observa caída de presión de 3786 psi a 2835 psi, seguido levanta barrena a 4122 m | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4137.6 m, se observa caída de presión de 3786 psi a 2835 psi, seguido levanta barrena a 4122 m | Caída de presión |  |  | Blindaje | bLINDAJE
Unknown | 2024-05-26 03:49 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-27 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4150 m., donde se observa que el tiempo de conexión perforando fondo a fondo NO cumple con estándar KPI. Tiempo de conexión: 19 min Tiempo estándar: 15 min | Conexión perforando no cumple con el estándar de 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-26 05:22 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-27 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora deslizando con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4159 m., donde se observa que el tiempo de conexión perforando fondo a fondo NO cumple con estándar KPI. Tiempo de conexión: 19 min Tiempo estándar: 15 min | Conexión perforando no cumple con el estándar de 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-27 11:00 | 8 1/2" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4191 m; se observa torque errático de 11.36 – 20.35 klbs/ft. \*Presión de bomba:\* 3931 psi. \*Gasto:\* 438 gpm. \*Emb:\* 118 epm \*Psb:\* 2.64 – 4.71 ton \*Rev:\* 60 rpm \*Torque:\* 11.36 – 20.35 klb/ft | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4191 m; se observa torque errático de 11.36 – 20.35 klbs/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-27 11:00 | 8 1/2" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4191 m; se observa torque errático de 11.36 – 20.35 klbs/ft. Condiciones de operación: Presión de bomba: 3931 psi. Gasto: 438 gpm. Emb: 118 epm Psb: 2.64 – 4.71 ton Rev: 60 rpm Torque: 11.36 – 20.35 klb/ft | Perfora con barrena PDC 8 ½” donde se observa torque errático de 11.36 – 20.35 klbs/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-27 11:58 | 8 1/2" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4195 m; se observa paro de rotación con torque máximo de 21.93 klbs/ft. Posteriormente admite rotación y continua perforando Condiciones de operación: Presión de bomba: 3816 psi. Gasto: 441 gpm. Emb: 119 epm Psb: 2.64 – 4.71 ton Rev: 61 rpm Torque: 6.16 – 21.93 klb/ft | Perforando con barrena PDC 8 ½” se observa paro de rotación con torque máximo de 21.93 klbs/ft. Restablece rotación y continua perforando | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-28 02:15 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-28 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO a 4195 m; se observa paro de rotación con torque máximo de 19.5 klbs/ft. Condiciones de operación: Presión de bomba: 3845 psi. Gasto: 441 gpm. Emb: 119 epm Psb: 4 – 6 ton Rev: 61 rpm Torque: 8 – 18 klb/ft | Perfora con barrena PDC 8 ½” se observa paro de rotación con torque máximo de 19.5 klbs/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-28 08:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-29 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO A 3821 m, donde se observa velocidad y TC no cumplir con estándar KPI. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Ult. Velocidad:\* 425 m/h \*TC estándar:\* 2.0 min | Se observó velocidad y tiempo de conexión no cumplir con estándar KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-28 10:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-29 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” con sarta navegable equipada con MWD, VCP y UBHO A 3288 m, donde se observa velocidad y TC no cumplir con estándar KPI. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Ult. Velocidad:\* 302 m/h \*TC estándar:\* 2.0 min Ult. TC : 4.3 min | Se observó velocidad y tiempo de conexión no cumplir con estándar KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-29 00:09 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-01 00:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con cuchara para TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD a 5463 m; se observa disminución de presión de 3366 a 3226 psi, manteniendo un gasto constante de 294 gpm. **Condiciones de operación:** Presión de bomba: 3366 - 3226 psi Gasto: 294 gpm. Emb: 70 epm Rev: 79 rpm Torque: 3.66 – 15.62 klb/ft | Con cuchara para TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD a 5463 m; se observa disminución de presión de 3366 a 3226 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-29 12:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-30 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 185 m, donde se observa exceder el tiempo de armado de BHA. Armado BHA tipo 3 Estándar: 6.0 hrs Armado real: 6.5 hrs Eficiencia: 92 % TNPI´s: 0.50 hrs Causa: se desconoce | Tiempo de armado de BHA tipo 3 no cumple con estándar: 6.0 hrs Armado real: 6.5 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-05-30 09:31 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-31 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4004 m, donde se observa no cumplir con velocidad ni TC estándar. Velocidad estandar: 500 m/h Ult. Velocidad: 416 m/h TC estándar: 2.0 min Ult. TC : 2.1 min Causa de TNPI: Desconocida. | Se observa no cumplir con velocidad ni TC estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-05-31 01:31 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-01 00:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4234 m; se observa disminuir presión de 3507 a 3465 psi, manteniendo un gasto constante de 431 gpm; aumentando condiciones de rotacion de 14 – 60 rpm y 3.37 – 3.43 klbs/ft. | Con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4234 m se observa disminuir la presion de 3507 a 3465 psi. Aumentando condiciones de rotación. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-05-31 12:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4256 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar KPI. \*Conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo real:\* 38 min | Excede tiempo de conexión fondo a fondo | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a lo comentado de pozo, se debe por demora de toma de survey | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
Unknown | 2024-05-31 14:41 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-01 00:53 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4269 m; donde se observa caída de presión de 3681 psi a 2146 psi, con gasto de 424 gpm a 504 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3681 psi a 2146 psi \*Gasto:\* 424 gpm a 504 gpm. \*Emb:\* 110 - 126 epm \*Rev:\* 150 rom \*Torque:\* 6.7 – 11.3 klb/ft \*PSB:\* 3 – 13 ton | Caida de presion | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-06-01 11:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4368 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar KPI. | EXCEDE TIEMPO DE CONEXIÓN FONDO A FONDO | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al repaso extendido debido a la condición del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-01 22:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4423 m; suspende perforación, actual bombas fuera de línea, tiempo acumulado, 10 min. | SUSPENDE PERFORACION | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | POZO | FALLA EN BOMBA #3. SOLUCIONA MISMA.
Unknown | 2024-06-02 03:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 04:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4448 m; suspende perforación y se observa sacar bombas de línea. | SUSPENDE PERFORACION | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | POZO | SE PRESENTA FALLA EN BOMBA #2, INICIA VIAJE A ZAPATA.
Unknown | 2024-06-02 06:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-03 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4115m, donde se observa no cumplir con TC estándar. | Viaje y tiempo de conexión incumple con estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-06 07:49 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 00:53 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4982 m, donde se observa un arrastre de +/- 17 ton | A 4982 m, donde se observa un arrastre de +/- 17 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-06-06 20:05 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 00:53 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4948 m, donde se observa un arrastre de +/- 25 ton. | A 4948 m, donde se observa un arrastre de +/- 25 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-06-06 20:13 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 00:53 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4907 m, donde se observa arrastre de +/- 22 ton. | A 4907 m, donde se observa arrastre de +/- 22 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-06-06 21:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4564 m, donde se observa no cumplir con TC estándar. Velocidad estándar: N/A (AD) Velocidad promedio: 255 m/h TC estándar: 2.0 min Ult. TC : 3.1 min Eficiencia: 65 % TNPI´s: 0.15 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Levanta con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria a 4564 m, donde se observa no cumplir con TC. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-06 23:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-06 00:53 | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion levantando TP | Levanta con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 3973, donde se observa no cumplir con TC estándar. Velocidad estandar: N/A (AD) Velocidad promedio: 305 m/h TC estándar: 2.0 min Ult. TC : 2.6 min | a 3973, donde se observa no cumplir con TC estándar. Velocidad estandar: N/A (AD) Velocidad promedio: 305 m/h TC estándar: 2.0 min Ult. TC : 2.6 min | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Se recomienda cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
Unknown | 2024-06-07 08:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 09:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 3245 m, donde se observa NO CUMPLIR con velocidad estándar establecidad en agujero entubado | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada a 3245 m, con velocidad promedio del viaje de 306 m/h, no cumpliendo estándar *Velocidad estandar:* 500 m/hr *Velocidad promedio:* 306 m/h *TC estándar:* 2.0 min *Ult. TC :* 3.1 min *Eficiencia:* 75 % *TNPI´s:* 0.36 hrs *Causa de TNPI:* Desconocida. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel (Blindaje) | Atendida por Ing. de blindaje, responden falta de (Diesel). | Disponer con suministros suficiente de diésel en sitio, llevar bitácora de consumo de diésel en sitio.
Unknown | 2024-06-07 17:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 17:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 2038 m observa actividades suspendidas (Estacionados) con un tiempo acumulado de 1.36 hrs | a 2038 m observa actividades suspendidas (Estacionados) con un tiempo acumulado de 1.36 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Cuadrilla incompleta | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
Unknown | 2024-06-10 18:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3330 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar | Velocidad de viaje metiendo TP 5 1/2" no cumple con estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-10 20:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 20:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3586 m\*, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar | No cumple con velocidad estándar establecida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ingeniero de blindaje | Se informo al ing. de blindaje, en grupo del pozo no responden | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-11 00:27 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 00:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4763 m\* Observando resistencia de +/- 12 Ton | a *4763 m* Observando resistencia de +/- 12 Ton | Resistencias | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje envía recomendaciones al grupo del pozo
Unknown | 2024-06-11 01:12 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 01:12 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4873 m\* Observando resistencia de +/- 10 Ton | a *4873 m* Observando resistencia de +/- 10 Ton | Resistencias | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Fidel | Alerta atendida por ing. de blindaje
Unknown | 2024-06-11 01:48 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 01:48 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5041 m\* Observando resistencia de +/- 12 Ton, posteriormente levanto sarta apreciando arrastre de 21 Ton SSP. | a *5041 m* Observando resistencia de +/- 12 Ton, posteriormente levanto sarta apreciando arrastre de 21 Ton SSP. | Resistencias | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Ing. Fidel | Ing. Fidel de blindaje atiende alertas
Unknown | 2024-06-11 06:20 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 06:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4889 m\* Observando arrastre de +/- 31 Ton SSP. | Levanta a *4889 m* Observando arrastre de +/- 31 Ton SSP. | Arrastres | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Ing. Fidel / Blindaje | Blindaje envía recomendaciones al grupo de wapsap
Unknown | 2024-06-11 06:24 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 06:27 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4889m Observando arrastre de +/- 31 Ton SSP. | Levantando barrena PDC 8 1/2" se observaron arrastres | Arrastres | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda no tensionar la sarta más de 10 ton sobre su arrastre normal, evitar trabajar la sarta con esfuerzos combinados para no fatigarla, circulara a gasto pleno e intentar rotar la sarta para restablecer condiciones.
Unknown | 2024-06-11 08:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 08:10 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4185 m\*, donde se observa no cumplir con la conexión estándar \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 2.4 min \*Eficiencia:\* 84% \*TNPI´s:\* 0.15 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida. | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria a *4185 m*, donde se observa no cumplir con la conexión estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin respuesta en grupo de wapsap | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-11 19:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 19:10 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3358 m\*, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 396 m/h \*Eficiencia:\* 79 % \*TNPI´s:\* 0.41 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida. | Viaje levantando no cumple con velocidad estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Fidel de blindaje | No hay respuesta por parte del grupo de wapsap del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-11 23:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*2178 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar, \*Velocidad estándar: \* 500 m/hr \*Velocidad promedio: \* 418 m/h \*Eficiencia: \* 84 % \*TNPI´s:\* 0.76 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria a 2178 m, a velocidad de 418 m/h, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Fidel (Blindaje) | Sin respuesta en el grupo del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-12 09:15 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-12 09:15 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD | Desarma barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria, no cumple estandar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentario en grupo de wapsap | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-12 10:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-12 10:00 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria equipada con MLPWD \*BHA Tipo 3\* \*Tiempo estándar:\* 4.50 hrs \*Tiempo real:\* 7.57 hrs \*Eficiencia:\* 59.44% \*TNPI´s:\* 3.07 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida. | Desarma barrena PDC 8 ½”, sarta rotatoria, no cumple estandar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo Cruz | Retraso en cambio de guardia por accidente en carretera federal entre particulares. | Visualizar vías de acceso alternas para llegar a la instalación, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-12 23:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-12 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8” a \*3020 m\* Observando NO CUMPLIR con velocidad estándar establecido. Nota: A partir de las 20:43 hrs (Turno Nocturno) se observan bajas velocidades y T.C. por encima del estándar \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 327 m/h \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPI´s:\* 0.36 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8” a *3020 m, con velocidad promedio de 327 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. de Blindaje | Sin respuesta por parte del grupo en sitio (Pozo) | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-13 05:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 05:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8” a \*3833 m\* Observando velocidad por debajo del estándar y conexiones por encima de lo establecido **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 327 m/h ** **\*Eficiencia:\* 63 %** ** \*TNPI´s:\* 0.40 hrs** **\*Causa de TNPI:\* Desconocida.** | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza a *3833 m a velocidad promedio de 327 m/h por debajo del estándar y conexiones por encima de lo establecido. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Blinidaje | Sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-06-13 09:37 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 09:51 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8” circula limpiando pozo donde se observa disminución de presión de +/- 490 psi. | Circula limpiando pozo observando disminución de presión | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Se encuentran bombeando baches | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-13 13:53 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 20:49 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR 9 7/8” a 2878 m donde se observa no cumplir con la velocidad estándar | Viaje levantando TP 5 1/2" en AE no cumple con la velocidad estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal involucrado en la operación, difundir y concientizar a los trabajadores de los estándares de excelencia operativa que evalúan el desempeño organizacional.
Unknown | 2024-06-15 02:43 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-15 02:50 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor a 1362 m observando velocidad por debajo del estándar establecido y TC por encima. \*Velocidad estándar:\* 242 m/hr \*Velocidad promedio:\* 99 m/hr \*Tiempo de conexión promedio:\* 9 min \*Tiempo de conexión estándar:\* 4 min \*Eficiencia:\* 43 % TNPI´s: 1.25 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida. | Mete aparejo de producción 4 ½” y mandril porta sensor a 1362 m observo velocidad por debajo del estándar establecido y TC por encima. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta en sitio | Asignar roles y funciones al personal involucrado en la operación, difundir y concientizar a los trabajadores de los estándares de excelencia operativa que evalúan el desempeño organizacional.
Unknown | 2024-06-16 02:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 02:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 4413 m donde se observa resistencia de +/- 8 Ton, posteriormente levanta 1.5 m observando arrastre de +/- 13 Ton SSP | se observa resistencia de +/- 8 Ton, posteriormente levanta 1.5 m observando arrastre de +/- 13 Ton SSP | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Levanto 1.5 m y posteriormente regreso metiendo tramo libre | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 03:10 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 03:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 4459 m donde se observa resistencia de +/- 20 Ton, posteriormente levanto 1.5 m observando arrastre de +/- 20 Ton | se observa resistencia de +/- 20 Ton, posteriormente levanto 1.5 m observando arrastre de +/- 20 Ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje | Alerta atendida por personal de blindaje y en pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 03:27 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 03:27 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Con zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 4460 m metió gasto de 30 gpm con 8 epm por 3 min, quita gasto observando mantener presión máxima de 749 Psi sin abatir misma durante 7 min mete nuevamente gasto observando flujo en linea de flote del 5%. | a 4460 m metió gasto de 30 gpm con 8 epm por 3 min, quita gasto observando mantener presión máxima de 749 Psi sin abatir misma durante 7 min | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje y pozo | Alerta atendida | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 08:49 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 16:34 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Metiendo zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4572 m\* se observaron 2 paros de rotación con torques de +/- 20.8 klb.ft. | Paro de rotación en viaje metiendo LN 7 3/4" | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 13:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 16:34 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4655 m\* se observa paro de rotación con torque de +/- 20.8 klb.ft. | Paro de rotación en viaje metiendo LN 7 3/4" | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 20:31 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 20:31 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4785 m\* observando torques erráticos apartir de la profundidad de 4737 m, con valores de torque que oscilan entre 1 y 20 K lb.ft **\*Condiciones de operación:\*** **\*MFIA:\* 80 gpm** **\*SPPA:\* 1429 psi** **\*SPM:\* 21 epm** **\*REV:\* 29 rpm ** | A *4785 m* observando torques erráticos apartir de la profundidad de 4737 m, con valores de torque que oscilan entre 1 y 20 K lb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Atendida por personal de blindaje CMTR | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 20:55 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 20:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4792 m\* observando resistencia de +/- 5 ton, continúo metiendo a 4796 m donde se observa incremento en torque de 5 a 20.8 K lb.ft y paro de rotación, admitiendo mismo. **\*Condiciones de operación:\*** **\*MFIA:\* 77 gpm** **\*SPPA:\* 1380 psi** **\*SPM:\* 20 epm** **\*REV:\* 20 rpm.** | Metiendo a 4796 m donde se observa incremento en torque de 5 a 20.8 K lb.ft y paro de rotación, admitiendo mismo. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje | Sin comentarios en pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 00:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-17 00:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4848 m\* observando paro de rotación con torque máximo de 20.6 K lb.ft, posteriormente admite rotación **\*Condiciones de operación:\*** **\*MFIA:\* 96 gpm** **\*SPPA:\* 1263 psi** **\*SPM:\* 25 epm** **\*REV:\* 19 rpm.** | Metió zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a *4848 m, observó paro de rotación con 20.6 Klb-ft, posteriormente admite rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel de Blindaje |  | Meter a velocidad controlada, para minimizar paros de rotación.
Unknown | 2024-06-17 03:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-17 03:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4891.6 m\* observando torques erráticos que oscilan de 1 a 20.7 K lb/ft e incremento gradual de presión de 1244 a 1303 Psi en esta última lingada **\*Condiciones de operación:\*** **\*MFIA:\* 77 gpm** **\*SPPA:\* 1313 psi** **\*SPM:\* 20 epm** **\*REV:\* 19 rpm.** | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a *4891.6 m, observó torques erráticos que oscilan de 1 a 20.7 Klb-ft e incremento gradual de presión de 1244 a 1303 Psi en esta última lingada | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 04:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-17 04:53 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4909.6 m\* observando incremento de torque máxima de 20.8 K lb.ft, seguido de paro de rotación. Posteriormente Admite rotación **\*Condiciones de operación:\*** **\*MFIA:\* 80 gpm** **\*SPPA:\* 1357 psi** **\*SPM:\* 21 epm** **\*REV:\* 19 rpm.** | Metió zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a *4909.6 m, observó incremento de torque máxima de 20.8 Klb/ft, paro rotación. Posteriormente Admite rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 07:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-17 16:29 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*4942.8 m\* observando paro de rotación con torque máximo de 20.7 K lb.ft. Levanto sarta, trabajo mismo observando admitir rotación con éxito \*Condiciones de operación:\* \*MFIA:\* 73 gpm \*SPPA:\* 1403 psi \*SPM:\* 19 epm \*REV:\* 19 rpm. | paro de rotación con torque máximo de 20.7 K lb.ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 07:43 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 09:08 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 3/4'' con LN 7 3/4" a 4958 m donde se observa disminución de pesos (sarta flotada). | Mete zapata perforadora 7 3/4'' con LN 7 3/4" a 4958 m donde se observa disminución de pesos (sarta flotada). | Pérdida de peso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 10:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-17 16:29 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 4996 m observando paro de rotación con torque máximo de 20.3 K lb.ft. \*Condiciones de operación:\* \*MFIA:\* 76 gpm \*SPPA:\* 1361 psi \*SPM:\* 20 epm \*REV:\* 0 rpm. | A 4996 m observa paro de rotación con torque máximo de 20.3 K lb.ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 21:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a \*5058 m\* observando disminución en el volumen de presas de 18 m3, continúa disminuyendo. | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a *5058 m, observo disminución en el volumen de presas de 18 m3, continúa disminuyendo. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se está haciendo movimiento en presas para recibir los volúmenes de la cementación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 23:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5059 m observando paro de rotación con torque máximo de 13.5K lb/ft. Actualmente restablece rotación con 19.66 pm y torque de 10-5 klb/ft | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5059 m observo paro de rotación con torque máximo de 13.5K lb/ft. Actualmente restablece rotación con 19.66 pm y torque de 10-5 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 23:07 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 09:08 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5059 m observando paro de rotación con torque máximo de 13.5K lb.ft. Actualmente restablece rotación con 19.66 pm y torque de 10-5 klb/ft Condiciones de operación: MFIA: 76 gpm SPPA: 1244 psi SPM: 20 epm | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5059 m observando paro de rotación con torque máximo de 13.5K lb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 23:46 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 09:08 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5059 m observando paro de rotación, después restablecer condiciones, meter cuñar y mantenerse estacionados con un tiempo acumulado de 26 min. | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5059 m observo paro rotación, restablece condiciones, meter cuñas y mantenerse estacionados con un tiempo acumulado de 26 min. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-18 01:14 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5068 m observando paro de rotación con torque máximo de 14.7 K lb.ft. Actualmente quita gasto y sin restablecer rpms. Condiciones de operación: MFIA: 84 gpm SPPA: 1263 psi SPM: 22 epm | Mete zapata perforadora 7 ¾” con LN 7 ¾” a 5068 m observando paro de rotación con torque máximo de 14.7 Klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-18 21:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-19 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando soltador TxT a superficie a 3083 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Levantando soltador TxT a superficie a 3083 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Contar con izadora en la instalación, realizar mantenimiento mecánico programados a los componentes de desgaste, planificar maniobras usando grúa y tener personal de experiencia a cargo de las operaciones.
Unknown | 2024-06-18 23:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-19 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando soltador TxT a superficie a 561 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Levantando soltador TxT a superficie a 561 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Contar con izadora en la instalación, realizar mantenimiento mecánico programados a los componentes de desgaste, planificar maniobras usando grúa y tener personal de experiencia a cargo de las operaciones.
Unknown | 2024-06-19 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando soltador TxT a superficie a 410 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Levantando soltador TxT a superficie a 410 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Ingeniero en pozo | No se cuenta con izadora, uso de grúa. | Contar con izadora en la instalación, realizar mantenimiento mecánico programados a los componentes de desgaste, planificar maniobras usando grúa y tener personal de experiencia a cargo de las operaciones.
Unknown | 2024-06-19 02:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-20 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando soltador TxT a superficie a 410 m, se observa disminución en el volumen de presas de 95 m3 a 52 m3 (43 m3) | Levantando soltador TxT a superficie a 410 m, se observa disminución en el volumen de presas de 95 m3 a 52 m3 (43 m3) | Disminución de volumen en presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios referente a la actividad
Unknown | 2024-06-18 12:40 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-18 16:13 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando soltador a superficie a 3083 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 390 m/hr \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.8 min \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 83 % TNPI´s: 0.19 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida. | Levantando soltador a superficie a 3083 m, a velocidad de 390 m/h, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Levanta TxT realizando manuobras y con apoyo de grúa por no tener izadora. | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos con grúa, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-21 16:08 | RME | 2024-06-22 12:41 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Viaje levantando no cumple con estándar | Levanta barrena 4 1/8" y sarta estabilizada a 4469 m donde se observa velocidad y conexión fuera del estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 165 m/h TNPI´s: 1.22 hrs Eficiencia: 33% Tiempo de desconexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 5.3 min TNPI´s: 0.60 hrs Eficiencia: 38% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-07-09 | RME | 2024-07-09 11:45 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmando barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto en cascada; donde se observa exceder estándar de 2.5 hrs de desarmado, tiempo acumulado actual 2.95 hrs. | Desarmando barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto en cascada; donde se observa exceder estándar de 2.5 h de desarmado, tiempo acumulado actual 2.95 h. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-05-05 | Terminacion | 2024-05-05 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta Pistolas TCP 4 ½” 17 CPM a 2506 m. | Levanta Pistolas TCP 4 ½” 17 CPM a 2506 m.
Unknown | 2024-05-06 15:40 | Terminacion | 2024-05-07 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta Pistolas TCP 4 ½” 17 CPM a 2535 m, donde se observa estacionados tiempo acumulado 15 min. | Levanta Pistolas TCP 4 ½” 17 CPM a 2535 m, donde se observa estacionados tiempo acumulado 15 min.
Unknown | 2024-05-08 13:01 | Terminacion |  | OPERATIVA |  |  | Viaje levantando TP | Levanta 2da corrida de pistolas TCP 4 1/2" a 3447 m. | Levanta 2da corrida de pistolas TCP 4 1/2" a 3447 m.
Unknown | 2024-05-08 17:17 | Terminacion |  | OPERATIVA |  |  | Viaje levantando TP | Levantó 2da corrida de pistolas TCP 4 1/2" TxT a 2394 m, donde se observa suspender viaje tiempo acumulado 29 min. | Levantó 2da corrida de pistolas TCP 4 1/2" TxT a 2394 m, donde se observa suspender viaje tiempo acumulado 29 min.
Unknown | 2024-05-11 04:40 | Terminacion | 2024-05-12 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo aparejo de producción dual 2 7/8”a 313 m. Velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 124 m/h Velocidad ult hr: 83m/hr Conexión estándar: 3.8 min Conexión prom: 4.4 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-05-11 06:20 | Terminacion | 2024-05-12 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo aparejo de producción dual 2 7/8”a 426 m. Velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 124 m/h Velocidad ult hr: 84m/hr Conexión estándar: 3.8 min Conexión prom: 3.9 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-06 23:33 | Terminacion | 2024-08-06 23:38 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo, magneto para TR 7" a 385 m donde se observa no cumplir con velocidad estándar y T.C. | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza para TR 7" a 385 m donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Mal funcionamiento iron roughneck | Blindaje/Pozo | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
Unknown | 2024-08-16 08:00 | Terminacion | 2024-08-17 08:43 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta lisa a 2226 m, donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta lisa a 2226 m, donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-08-24 | Terminacion | 2024-08-25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 203 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar Vel. estándar: 500 m/hr Vel. Ultima hora: 249 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. Ultima hora: 4.2 min TNPI: 0.35 hrs Eficiencia: 50 % | Metiendo molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 203 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-25 03:08 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 1002 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar Vel. estándar: 500 m/hr Vel. Ultima hora: 393 m/hr Vel. Promedio: 367 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. Ultima hora: 3.1 min T.C. promedio: 3.7 min TNPI: 0.64 hrs Eficiencia: 72 % | Metiendo molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 1002 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-26 04:05 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 7528 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar Vel. estándar: 500 m/hr Vel. Ultima hora: 422 m/hr Vel. Promedio: 412 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. Ultima hora: 2.9 min T.C. promedio: 3.1 min TNPI: 0.33 hrs Eficiencia: 82 % | Metiendo molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 7528 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-26 11:40 | Terminacion | 2024-08-26 11:45 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 7158 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, molino y magneto para TR 7“ a 7158 m , donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
Unknown | 2024-08-26 23:05 | Terminacion | 2024-08-26 23:05 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantó molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7“ de 6485 m a 6265 m donde observa tiempo en cuñas de 18 minutos. | Levantó molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7“ de 6485 m a 6265 m donde observa tiempo en cuñas de 18 minutos. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | German Morán | Suspende por falla en tablero de control del top drive ubicada en caseta del perforador | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
Unknown | 2024-08-27 12:24 | Terminacion | 2024-08-28 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 3712 m, donde se observa velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estandar:\* 500 m/h \*Velocidad última hora:\* 476 m/h \*Eficiencia:\* 95 % \*TNPI´s:\* 0.01 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.7 min \*Eficiencia:\* 54 % \*TNPI´s:\* 0.08 hrs | Se observa velocidad no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-08-27 14:27 | Terminacion | 2024-08-28 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 3056 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estandar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 425 m/h \*Eficiencia:\* 84 % \*TNPI´s:\* 0.35 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 62 % \*TNPI´s:\* 0.61 hrs | Se observa viaje levantado no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-08-27 20:00 | Terminacion | 2024-08-27 20:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" de 1807 m a 1519 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estandar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 425 m/h \*Eficiencia:\* 84 % \*TNPI´s:\* 0.79 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 62 % \*TNPI´s:\* 1.42 hrs | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" de 1807 m a 1519 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-08-28 04:00 | Terminacion | 2024-08-28 04:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 888 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estandar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 235 m/h** **\*Eficiencia:\* 47 %** **\*TNPI´s:\* 0.26 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 5.7 min** **\*Eficiencia:\* 35 %** **\*TNPI´s:\* 0.25 hrs** | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 888 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-08-28 07:18 | Terminacion | 2024-08-29 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7“, donde se observa tiempo de desarmado no cumplir con estandar. ** ** **\*Tiempo estandar:\* 2.5 hrs** **\*Tiempo real:\* 2.85 hrs** **\*Eficiencia:\* 87 %** **\*TNPI´s:\* 0.35 hrs** | Se observa tiempo de desarmado no cumplir con estandar de 2.5 hrs. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-28 13:09 | Terminacion | 2024-08-29 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*409 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 476 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 205 m/h** **\*Eficiencia:\* 46 %** **\*TNPI´s:\* 0.71 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 6.4 min** **\*Eficiencia:\* 31%** **\*TNPI´s:\* 0.73 hrs** | Se observan velocidades no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-28 15:13 | Terminacion | 2024-08-29 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*896 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/h \*Velocidad promedio:\* 236 m/h \*Eficiencia:\* 52 % \*TNPI´s:\* 1.48 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.0 min **\*Eficiencia:\* 34 %** **\*TNPI´s:\* 1.65 hrs** | Se observa velocidad no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-28 18:15 | Terminacion | 2024-08-29 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*1410 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. ** ** **\*Velocidad estándar:\* 476 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 292 m/h** **\*Eficiencia:\* 55 %** **\*TNPI´s:\* 2.03 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 5.8 min** **\*Eficiencia:\* 35 %** **\*TNPI´s:\* 2.34 hrs** | Se observa viaje no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-29 12:19 | Terminacion | 2024-08-29 18:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*581 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/h \*Velocidad promedio:\* 272 m/h \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPI´s:\* 0.44 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.6 min \*Eficiencia:\* 44 % \*TNPI´s:\* 0.60 hrs | Se observa viaje no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Verificar posición de cámaras del changuero, seleccionar peines estibadores para las maniobras con TP de 2 7/8", adicional contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación de las maniobras de conexiones/ desconexiones de TP de 2 7/8".
Unknown | 2024-08-29 16:16 | Terminacion | 2024-08-29 18:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*1125 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/h \*Velocidad promedio:\* 343 m/h \*Eficiencia:\* 69 % \*TNPI´s:\* 0.92 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.4 min \*Eficiencia:\* 46 % \*TNPI´s:\* 1.23 hrs | Se observan velocidades de viaje no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Verificar posición de cámaras del changuero, seleccionar peines estibadores para las maniobras con TP de 2 7/8", adicional contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación de las maniobras de conexiones/ desconexiones de TP de 2 7/8".
Unknown | 2024-08-29 18:19 | Terminacion | 2024-08-29 18:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*1998 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/h \*Velocidad promedio:\* 388 m/h \*Eficiencia:\* 83 % \*TNPI´s:\* 0.76 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.6 min \*Eficiencia:\* 56 % \*TNPI´s:\* 1.59 hrs | Se observa viaje no cumplir con estándar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Ing. Alecks | Por maniobras con la tp 2 7/8 y en ña conexión esta fuera de servicio la cámara del changuero, estamos en espera del etam que entra para que se revise. No hay buena visibilidad desde la cabina por la posición del sol | Verificar posición de cámaras del changuero, seleccionar peines estibadores para las maniobras con TP de 2 7/8", adicional contar con radios de comunicación para facilitar la comunicación de las maniobras de conexiones/ desconexiones de TP de 2 7/8".
Unknown | 2024-08-29 20:40 | Terminacion | 2024-08-29 20:40 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*3225 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 476 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 409 m/h** **\*Eficiencia:\* 87 %** **\*TNPI´s:\* 0.77 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.4 min** **\*Eficiencia:\* 59 %** **\*TNPI´s:\* 1.96 hrs** | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *3225 m*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda ajustarse a los estándares de viaje y conexión ,si se trae una condicionante favor de notificarla para su correcta evaluación | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
Unknown | 2024-08-30 01:44 | Terminacion | 2024-08-30 01:44 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 de 3256 m a 3225 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. ** ** **\*Velocidad estándar:\* 476 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 291 m/h** **\*Eficiencia:\* 61 %** **\*TNPI´s:\* 0.26 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.7 min** **\*Eficiencia:\* 43 %** **\*TNPI´s:\* 0.31 hrs** | Metió sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 de 3256 m a 3225 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda ajustarse a la velocidad y tiempo de conexión estándar ,si se trae alguna condicionante que impida cumplir ,favor de notificarlo para su correcta evaluación | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-30 04:00 | Terminacion | 2024-08-30 04:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a 4023 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/h \*Velocidad promedio:\* 308 m/h \*Eficiencia:\* 64 % \*TNPI´s:\* 0.80 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.0 min \*Eficiencia:\* 40 % \*TNPI´s:\* 1.10 hrs | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a 4023 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-30 05:00 | Terminacion | 2024-08-30 05:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a 4277 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/h \*Velocidad promedio:\* 314 m/h \*Eficiencia:\* 66 % \*TNPI´s:\* 1.10 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.8 min \*Eficiencia:\* 42 % \*TNPI´s:\* 1.53 hrs | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a 4277 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-30 10:20 | Terminacion | 2024-08-31 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*5605 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/h \*Velocidad promedio:\* 307 m/h \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPI´s:\* 0.33 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.9 min \*Eficiencia:\* 41 % \*TNPI´s:\* 0.49 hrs | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a 5605 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-30 16:31 | Terminacion | 2024-08-31 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*6362 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. ** ** **\*Velocidad estándar:\* 476 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 352 m/h** **\*Eficiencia:\* 65 %** **\*TNPI´s:\* 1.11 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.7 min** **\*Eficiencia:\* 42 %** **\*TNPI´s:\* 1.53 hrs** | Se observa viaje metiendo no cumplir con estandar 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-01 10:31 | Terminacion | 2024-09-02 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*5318 m\*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad promedio:\* 158 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 9.8 min \*Eficiencia:\* 20 % \*TNPI´s:\* 0.52 hrs \*Nota:\* Uso de llaves de fuerza. | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *5318 m*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-01 13:30 | Terminacion | 2024-09-02 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*4803 m\*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad promedio:\* 224 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 7.7 min \*Eficiencia:\* 26 % \*TNPI´s:\* 1.98 hrs \*Nota:\* Uso de llaves de fuerza. | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *4803 m*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-01 17:42 | Terminacion | 2024-09-02 | KPI | 3 | NO | Conexion levantando TP | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*4053 m\*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad promedio:\* 226 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 7.2 min \*Eficiencia:\* 28 % \*TNPI´s:\* 3.81 hrs \*Nota:\* Uso de llaves de fuerza. | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *4053 m*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-01 19:38 | Terminacion | 2024-09-01 19:38 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*3938 m\*, donde observó tiempo en cuñas acumulado de +/- 28 minutos, actualmente levanta a 3886 m. | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *3938 m*, donde observó tiempo en cuñas acumulado de +/- 28 minutos, actualmente levanta a 3886 m. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-01 21:37 | Terminacion | 2024-09-01 21:37 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*3762 m\*, donde observa tiempo en cuñas acumulado de +/- 33 minutos, sin reanudar viaje. | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *3762 m*, donde observa tiempo en cuñas acumulado de +/- 33 minutos, sin reanudar viaje. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-01 23:37 | Terminacion | 2024-09-01 23:37 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*3506 m\*, donde observa tiempo en cuñas acumulado de +/- 15 minutos, sin reanudar viaje. | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *3506 m*, donde observa tiempo en cuñas acumulado de +/- 15 minutos, sin reanudar viaje. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-02 02:00 | Terminacion | 2024-09-02 02:00 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*3313 m\*, donde observó tiempo en cuñas acumulado de +/- 27 minutos. | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a 3313 m, donde observó tiempo en cuñas acumulado de +/- 27 minutos. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-02 02:26 | Terminacion | 2024-09-02 02:26 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*3230 m\*, donde observa tiempo en cuñas acumulado de +/- 28 minutos, sin reanudar viaje. | Levantó sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a 3230 m, donde observa tiempo en cuñas acumulado de +/- 28 minutos, sin reanudar viaje. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-02 04:50 | Terminacion | 2024-09-02 04:50 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*2892 m\*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad promedio:\* 139 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 9.4 min \*Eficiencia:\* 21 % \*TNPI´s:\* 1.49 hrs \*Nota:\* Uso de llaves de fuerza. | Levanta sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a *2892 m*, donde se observa, tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-05 02:41 | Terminacion | 2024-09-05 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con rima para BL 10 1/8” a \*2476 m\* circulando tiempo de atraso, se observa incremento de lecturas de gas de hasta 145,141 ppm. | Se observa incremento en lecturas de gas de hasta 145,141 ppm a la profundidad de 2476 m, circulando tiempo de atraso. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-09-05 12:50 | Terminacion | 2024-09-05 13:21 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" A 1578 m donde se observa no cumplir con el estándar | Arma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7" A 1578 m donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 04:26 | Terminacion | 2024-09-07 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*4427 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. \*Velocidad estandar:\* 500 m/h \*Velocidad última hora:\* 263 m/h \*Eficiencia:\* 54 % \*TNPI´s:\* 0.20 hrs \*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 43% \*Eficiencia:\* 43 % \*TNPI´s:\* 0.17 hrs | Se observa viaje no cumplir con estándar de 500 m/h. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 06:21 | Terminacion | 2024-09-07 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*4626 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. \*Velocidad estandar:\* 500 m/h \*Velocidad última hora:\* 240 m/h \*Eficiencia:\* 48 % \*TNPI´s:\* 0.25 hrs \*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 7.8 min \*Eficiencia:\* 26 % \*TNPI´s:\* 0.39 hrs | Se observa viaje metiendo no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se observa viaje metiendo no cumplir con estandar de 500 m/h. | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 07:10 | Terminacion | 2024-09-07 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*4798 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. \*Velocidad estandar:\* 500 m/h \*Velocidad última hora:\* 168 m/h \*Eficiencia:\* 34 % \*TNPI´s:\* 0.66 hrs \*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 6.1 min \*Eficiencia:\* 33 % \*TNPI´s:\* 0.41 hrs | Se observa viaje no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 09:00 | Terminacion | 2024-09-06 22:34 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5062 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 312 m/h Eficiencia: 64 % TNPI´s: 0.06 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 4.8 min Eficiencia: 42 % TNPI´s: 0.09 hrs | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5062 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 13:00 | Terminacion | 2024-09-06 22:35 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5990 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 233 m/h Eficiencia: 46 % TNPI´s: 0.54 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 5.8 min Eficiencia: 34 % TNPI´s: 0.51 hrs | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5990 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 13:12 | Terminacion | 2024-09-06 13:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5990 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 233 m/h Eficiencia: 46 % TNPI´s: 0.54 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 5.8 min Eficiencia: 34 % TNPI´s: 0.51 hrs Causa: Herramientas - llave de potencia - no disponibilidad de iron | se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 233 m/h Eficiencia: 46 % TNPI´s: 0.54 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 5.8 min Eficiencia: 34 % TNPI´s: 0.51 hrs Causa: Herramientas - llave de potencia - no disponibilidad de iron | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 18:00 | Terminacion | 2024-09-06 22:35 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 6889 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 174 m/h Eficiencia: 35 % TNPI´s: 0.65 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 5.4 min Eficiencia: 37 % TNPI´s: 0.34 hrs | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 6889 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-06 20:15 | Terminacion | 2024-09-07 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | **Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*7050 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar.** **\*Velocidad estandar:\* 500 m/h** **\*Velocidad última hora:\* 223 m/h** **\*Eficiencia:\* 46% %** **\*TNPI´s:\* 0.13 hrs** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 4.3 min** **\*Eficiencia:\* 47 %** **\*TNPI´s:\* 0.08 hrs** | Se observa viaje metiendo no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-07 01:45 | Terminacion | 2024-09-08 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*7528 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. **\*Velocidad estandar:\* 500 m/h** **\*Velocidad última hora:\* 183 m/h** **\*Eficiencia:\* 36 %** **\*TNPI´s:\* 0.49 hrs** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 6.2 min** **\*Eficiencia:\* 32 %** **\*TNPI´s:\* 0.35 hrs** | Se observa viaje no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-08 00:35 | Terminacion | 2024-09-09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*7502 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con **estandar.** **\*Velocidad estandar:\* 500 m/h** **\*Velocidad última hora:\* 187 m/h** **\*Eficiencia:\* 37 %** **\*TNPI´s:\* 0.19 hrs** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 100 %** **\*TNPI´s:\* 0.00 hrs** | Se observa viaje levantando no cumplir con estándar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-08 02:35 | Terminacion | 2024-09-09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | \*Velocidad estandar:\* 476 m/h \*Velocidad última hora:\* 185 m/h \*Eficiencia:\* 39 % \*TNPI´s:\* 0.56 hrs \*Tiempo de conexión estandar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 7.6 min \*Eficiencia:\* 33 % \*TNPI´s:\* 0.51 hrs \*Causa de TNPI´s:\* Uso de chaqueta recolectora por venir tubería llena. | Se observa viaje no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-08 04:15 | Terminacion | 2024-09-09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*6938 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con **estandar.** **\*Velocidad estandar:\* 476 m/h** **\*Velocidad última hora:\* 145 m/h** **\*Eficiencia:\* 30 %** **\*TNPI´s:\* 0.70 hrs** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.5 min** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 8.6 min** **\*Eficiencia:\* 29 %** **\*TNPI´s:\* 0.51 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Uso de chaqueta recolectora por venir tubería llena.** | Se observa viaje no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-08 06:22 | Terminacion | 2024-09-09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a \*6486 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con** estandar.** **\*Velocidad estandar:\* 476 m/h** **\*Velocidad última hora:\* 227 m/h** **\*Eficiencia:\* 48 %** **\*TNPI´s:\* 0.52 hrs** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.5 min** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 6.1 min** **\*Eficiencia:\* 41 %** **\*TNPI´s:\* 0.48 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Uso de chaqueta recolectora por venir tubería llena.** | Se observa viaje no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-10 11:36 | Terminacion |  | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | **PLATAO-4 // PM 305🔴 ALERTA OPERATIVA / DISMINUCIÓN DE NIVELES** **17:43 hrs** **Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60” a 5885 m, donde se observa disminución en los niveles de 114 m3 a 81 m3** **Por confirmar en sitio.** | NA | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Personal en sitio
Unknown | 2024-09-10 17:10 | Terminacion |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **PLATAO-4 // PM 305🔴 Alerta operativa / Sin observar llenado de interior de TP programado cada 10 lingadas** ** 17:10 hrs** **Mete pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60” a 5798 m, se observa introducir 18 lingadas sin observar llenado de TP** | NA |  |  |  | Pozo | NA
Unknown | 2024-09-10 17:15 | Terminacion | 2024-09-10 17:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 6630 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 500 m/hr y 2 min. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 224 m/h Eficiencia: 45 % TNPI´s: 0.12 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 4.1 min Causa de TNPI´s: Por confirmar. | Velocidades y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 500 m/hr y 2 min, metiendo molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 6630 m | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | IP Germán Moran | están rolando con llaves de cadena y apretando con llaves de fuerza | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-10 18:00 | Terminacion | 2024-09-10 18:26 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 6810 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 500 m/hr y 2 min. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 211 m/h Eficiencia: 41% TNPI´s: 0.82 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 4.60 min Causa de TNPI´s: Por confirmar. | Velocidadad promedio de 211 m/hr y Conexiones de 4.60 min, sin cumplir con estandar de 500 m/hr y 2 min. generando TNPIS de 0.82 hrs y eficiencia de 41% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | IP Germán Moran | están rolando con llaves de cadena y apretando con llaves de fuerza | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-11 04:17 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantando molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7“ estacionado a 7529I m, observa realizar conexión con un tiempo 8 y 9 min sin cumplir estándar de conexión de 2 min. | Levantando molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7“ estacionado a 7529I m, observa realizar conexión con un tiempo 8 y 9 min sin cumplir estándar de conexión de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-11 05:16 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 7359 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión sin cumplir con estándar de 500 m/hr y 2 min. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 170 m/h Eficiencia: 34 % TNPI´s: 0.66 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 6.3 min Eficiencia: 28 % TNPI´s: 0.72 hrs | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 7359 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión sin cumplir con estándar de 500 m/hr y 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-11 08:00 | Terminacion | 2024-09-11 08:29 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 6737 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 500 m/hr y 2 min. Velocidad estandar: 500 m/h Velocidad última hora: 197 m/h Eficiencia: 35 % TNPI´s: 2.89 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 5.92 min Causa de TNPI´s: Por confirmar. | Velocidades y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 500 m/hr y 2 min, Velocidad última hora: 197 m/h, Tiempo de conexión última hora: 5.92 min, TNPI´s generados: 2.89 hrs, eficiencia 35% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-11 23:00 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5943 m, donde se observa tiempos de conexión sin cumplir con estándar de 2 min. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 6.6 min Eficiencia: 27 % TNPI´s: 0.54 hrs Causa de TNPI´s: Uso de llaves de fuerza y llave de cadena, Power tong fuera de servicio | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5943 m, donde se observa tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-11 23:34 | Terminacion |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP de 4 ½” a 5452 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. \*Estándar de velocidad:\* 476 m/hr **\*Velocidad Promedio:\* 254 m/hr** **\*Ultima velocidad:\* 140 m/hr** **\*Eficiencia:\* 57%** **\*TNPIS:\* 0.84 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 3.8 min** **\*Ultima conexión:\* 5.5 min** **\*Eficiencia:\* 53%** **\*TNPIS:\* 0.50 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
Unknown | 2024-09-12 01:30 | Terminacion | 2024-09-14 01:11 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5742 m, donde se observa tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min. Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 6.1 min Eficiencia: 33 % TNPI´s: 0.48 hrs | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 5742 m, donde se observa tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento | uso de llaves de fuerza y llave de cadena, Power tong fuera de servicio | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-12 04:34 | Terminacion | 2024-09-14 01:08 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP de 4 ½” a 4241 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. \*Estándar de velocidad:\* 476 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 302 m/hr \*Ultima velocidad:\* 272 m/hr \*Eficiencia:\* 62% **\*TNPIS:\* 1.10 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 3.9 min** **\*Ultima conexión:\* 4.3 min** **\*Eficiencia:\* 52%** **\*TNPIS:\* 0.87 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Levanta pistolas TCP de 4 ½” a 4241 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-09-12 11:37 | Terminacion | 2024-09-14 01:08 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP de 4 ½” a 3487 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 476 m/hr Velocidad Promedio: 291 m/hr Ultima velocidad: 290 m/hr Eficiencia: 61 % **TNPIS: 2.11 hrs** **Conexión estándar: 2.0 min** **Conexión Promedio: 4.3 min** **Ultima conexión: 4.8 min** **Eficiencia: 46%TNPIS: 2.02 hrs** **Causa del TNPI: Desconocida** | Levanta pistolas TCP de 4 ½” a 3487 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 476 m/hr Velocidad Promedio: 291 m/hr Ultima velocidad: 290 m/hr Eficiencia: 61 % TNPIS: 2.11 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 4.3 min Ultima conexión: 4.8 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Pozo | Sin respuesta |  | Coordinación y Planeación de maniobras con personal (ATP´s –Gruero-Cabo) para minimizar tiempos para subir/bajar y acomodar tubulares, mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-09-12 14:48 | Terminacion | 2024-09-14 01:09 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP de 4 ½” a 1780 m, donde se observa sarta estática, estacionados, con tiempo acumulado de 19 min. | Levanta pistolas TCP de 4 ½” a 1780 m, donde se observa sarta estática, estacionados, con tiempo acumulado de 19 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-09-13 15:26 | Terminacion | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Metió aparejo de producción 3 ½” a 104, donde se observa estacionados con tiempo acumulado de 21 min. | Metió aparejo de producción 3 ½” a 104, donde se observa estacionados con tiempo acumulado de 21 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
Unknown | 2024-09-13 18:46 | Terminacion | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Metió aparejo de producción 3 ½”a 618 m donde se observa estacionados con tiempo acumulado de 20 min. | Metió aparejo de producción 3 ½”a 618 m donde se observa estacionados con tiempo acumulado de 20 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-09-14 18:00 | Terminacion | 2024-09-14 20:45 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a +/- 1756 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min y 476 m/hr Velocidad estandar: 476 m/h Velocidad última hora: 345 m/h Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 3.50 min Eficiencia: 53% TNPI´s: 0.58 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio. | Mete sarta de pistolas TCP 2 7/8" velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estándar de 2 min y 476 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TP previo a iniciar viaje, planeación y logística para contar con los tubulares en sitio.
Unknown | 2024-09-17 | Terminacion | 2024-09-18 00:13 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con intervalo predisparado de 7474.70 - 7520 m y sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a 7527 m, se continúa observando represionamiento de hasta 3367 psi a gasto continuo de 52 gpm | Con sarta de pistolas TCP 2 7/8" a 7527 m, observa represionamiento de hasta 3367 psi a gasto continuo de 52 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-09-17 04:00 | Terminacion | 2024-09-18 00:13 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a +/- 7310 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min y 476 m/hr Velocidad estandar: 476 m/h Velocidad última hora: 144 m/h Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 8.5 min Eficiencia: 31% TNPI´s: 0.50 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio. | Levanta sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a +/- 7310 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min y 476 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
Unknown | 2024-09-17 05:30 | Terminacion | 2024-09-18 00:13 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a +/- 7136 m, observando continuar con tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min TNPIS generados de 0.38 hrs Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 7.65 min Eficiencia: 26% TNPI´s: 0.38 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio. | Levanta sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a +/- 7136 m, observando continuar con tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min, TC promedio: 7.65, | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
Unknown | 2024-09-17 08:10 | Terminacion | 2024-09-18 00:13 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a +/- 6802 m, observando continuar con tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión última hora: 9.05 min Eficiencia: 22% TNPI´s: 0.47 hrs | Levanta sarta de pistolas TCP 2 7/8" 20cpm, f-60° con cargas de alta penetración a +/- 6802 m, observando continuar con tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 2 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
Unknown | 2024-09-20 | Terminacion |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Metió aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR a 5484 m, donde se observa que velocidad de viaje no cumple con el estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 124 m/hr ** **\*Velocidad última hora:\* 78 m/hr** **\*Eficiencia:\* 63 %** **\*TNPIS:\* 0.12 hrs** **Causa del TNPI: Desconocida** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
Unknown | 2024-09-20 16:50 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR a 4942 m. | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | ninguno |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-20 22:47 | Terminacion |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y espiga de sellos de PBR a 5447 m, donde se observa que velocidad de viaje no cumple con el estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 124 m/hr ** **\*Velocidad última hora:\* 85 m/hr** **\*Eficiencia:\* 69 %** **\*TNPIS:\* 0.13 hrs** **Causa del TNPI: Desconocida** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | MIGUEL SANCHEZ | Pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-09-21 14:24 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Conexión metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 1/2" con empacador integral, PBR, tapón de cristal, mandril portasensor a 4578 m, observando tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 3.8 min Tiempo de conexión estándar: 3.8 min Conexión de última hora: 3.90 min Eficiencia: 97% TNPI´s: 0.02 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio. | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTANDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta |  | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
Unknown | 2024-10-09 02:20 |  | 2024-10-09 02:20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6094 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad de viaje y tiempo de conexión. Velocidad estandar:732 m/h Ult. Velocidad: 375 m/h Eficiencia: 51 % TNPI´s: 0.26 hr T.C estandar: 1.5 min Ult. T.C: 3.3 min Eficiencia: 46% TNPI´s: 0.18 hrs | Viaje levantando no cumple con estandar de velocidad y conexion | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | sin respuesta | no
Unknown
XANAB 58 | 2024-08-20 | 26" |  | KPI
XANAB 58 | 2024-08-20 23:50 | 26" | 2024-08-20 23:58 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*281 m\*, se observa paro de rotación con torque de 40 klb/ft posterior se observa admitir rotación de 40 rpm con torque de 25 klb/ft a 33 klb/ft sin observar gastos. Se observó cae el peso de 28 ton a 10 ton y posterior restablecer peso a 28 ton. | PARO DE ROTACIÓN DURANTE TRABAJO DE SARTA ATRAPADA POR EMPACAMIENTO | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin repuesta
XANAB 58 | 2024-08-20 23:58 | 26" | 2024-08-21 05:46 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*281 m\*, se observa paro de rotación con torque máximo de 40 klb/ft sin admitir rotación, observando quedar torque entrampado de 39 klb/ft. | PARO DE ROTACIÓN DURANTE TRABAJO DE SARTA ATRAPADA POR EMPACAMIENTO | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin repuesta
XANAB 58 | 2024-08-21 04:35 | 26" | 2024-08-21 06:48 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*280 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 39 klb/ft sin admitir rotación | PARO DE ROTACIÓN DURANTE TRABAJO DE SARTA ATRAPADA POR EMPACAMIENTO | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
XANAB 58 | 2024-08-28 11:30 | 26" |  | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantó barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 180m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. ** \*Estándar de velocidad:\* N/A.** ** \*Promedio de velocidad: 327 m/hr.\*** ** ** **\*Estándar de conexión:\* 1.5 min** **\*Promedio de conexión:\* 3.9 min.** **\*Eficiencia:\* 38%** **\*TNPIS:\* 0.08 hr** | Levantó barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 180m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje | Sin repuesta
XANAB 58 | 2024-08-28 15:51 | 26" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD a 134 m, donde se observan resistencia de hasta +/- 5 ton. | Metiendo barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD a 134 m, donde se observan resistencia de hasta +/- 5 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
XANAB 58 | 2024-08-28 17:18 | 26" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 236 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar. Estándar de velocidad: N/A. Promedio de velocidad: 206 m/hr. Estándar de conexión: 1.5 min Promedio de conexión: 3.9 min. Eficiencia: 68% TNPIS: 0.01 hr | Metió barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 236 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar. Estándar de velocidad: N/A. Promedio de velocidad: 206 m/hr. Estándar de conexión: 1.5 min Promedio de conexión: 3.9 min. Eficiencia: 68% TNPIS: 0.01 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
XANAB 58 | 2024-08-28 17:56 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Mete barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD con bombeo a 258 m, reconociendo fondo perforado y reanuda perforación. | Mete barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLGWD con bombeo a 258 m, reconociendo fondo perforado y reanuda perforación. | Reconoce |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
XANAB 58 | 2024-08-28 20:04 | 26" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 294 m, donde se observa tiempo de conexión (aún sin terminar) no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de conexión real: 17 min. Eficiencia: 88% TNPIS: 0.03 hr | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 294 m, donde se observa tiempo de conexión (aún sin terminar) no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de conexión real: 17 min. Eficiencia: 88% TNPIS: 0.03 hr | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Jesus Zepeda | Se aseguró el elevador por alta vibración y espera cumplir 6min para toma de survey. Actual en espera de validación de survey. Está validación será hasta 660 Md ya que el personal de scientific drilling no se encuentra abordo. Actualmente se volverá a tomar survey. | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 2024-09-14 20:10 | 12 1/4" | 2024-09-14 20:20 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*715 m\*, donde se observa velocidades de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 640 m/h \*Ultima velocidad:\* 551 m/hr \*Eficiencia:\* 82% \*TNPIS:\* 0.12 hr \*Estándar de conexión:\* 1.5 min \*Ultima conexión:\* 2.4 min. \*Eficiencia:\* 62% \*TNPIS:\* 0.19 hr \*Causa:\* Uso de roladora neumática | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a *715 m*, donde se observa velocidades de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta | Realizar inspección y mantenimiento a llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones, mantener en sitio el refaccionamiento para su reparación y/o cambio en caso de requerirse
XANAB 58A | 2024-09-15 22:45 | 12 1/4" | 2024-09-15 22:50 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | **Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*3160 m\*, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar.** **\*Estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 23 min.** **\*Eficiencia:\* 65%** **\*TNPIS:\* 0.13 hr** **\*Causa:\* Realiza toma de presiones reducidas y survey** | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se obtiene comentarios del grupo de seguimiento | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
XANAB 58A | 2024-09-16 10:24 | 12 1/4" | 2024-09-16 10:29 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*3650 m\*, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 17 min. \*Eficiencia:\* 88% \*TNPIS:\* 0.03 hr \*Causa:\* Repaso extendido por condición del pozo, engrasó tubo lavador | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a *3650 m*, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/pozo |  | Conformar intervalo hasta observar libre, realizar bombeo de tren de bache de limpieza y/o bache lubricante, monitorear ventanas operativas, evaluar tiempos de circulación por eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación, observar morfología de recortes a la salida
XANAB 58A | 2024-09-17 12:36 | 12 1/4" | 2024-09-17 13:00 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4343 m\*, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 18 min. \*Eficiencia:\* 83% \*TNPIS:\* 0.05 hr \*Causa:\* Envio de comandos | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a *4343 m*, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Ing, Gabriel Rodriguez |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 2024-09-17 14:25 | 12 1/4" | 2024-09-17 14:35 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4372 m\*, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 18 min. \*Eficiencia:\* 83% \*TNPIS:\* 0.05 hr \*Causa:\* Realizó toma de PRC | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a *4372 m*, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Ing. Jesus Zepeda |  | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
XANAB 58A | 2024-09-18 00:34 | 12 1/4" | 2024-09-18 00:43 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta con rotación y bombeo barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4487 m\*, donde se observa no cumplir con tiempo estándar de desconexión. **\*Tiempo de desconexión estándar:\* 5 min** **\*Tiempo de desconexión promedio:\* 8.7 min** **\*Eficiencia:\* 58%** **\*TNPI’s:\* 0.06 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Uso de chaqueta recolectora.** | Desconexión no cumple con estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Jesus Zepeda |  | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
XANAB 58A | 2024-09-18 07:02 | 12 1/4" | 2024-09-18 07:10 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4580 m\*, donde se observa torque errático de 11 a 28 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 205 epm** **\*GASTO:\* 852 gpm** **\*PBBA:\* 4664 psi** **\*REV:\* 130 rpm** **\*TQA:\* 11 – 28 klb/ft** **\*PSB:\* 4 – 8 ton** Nota: Se observa variación en torque a partir de 4475 md (comportamiento litológico). | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a *4580 m*, donde se observa torque errático de 11 a 28 klb/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Ing Gunther
XANAB 58A | 2024-09-18 19:20 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6767.3 m, aperturando ventana se observa caída de presión de 4100 psi – 3300 psi, con gasto constante de 160 gpm. | Torque errático | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | S/R
XANAB 58A | 2024-09-19 07:17 | 12 1/4" | 2024-09-19 07:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*XANAB-58A/GALAR\*** 🟡 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA / CAMBIO DE BOMBAS\*** **\*07:17 hrs\*** **Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4722 m\*, se observa salir de línea bombas #1, #2, #3, posteriormente entran en línea bombas #1 y #2. Continuando con la perforación.** | Cambio de bombas (se aisla bomba #3 por observar fuga en misma) | Cambio de bombas |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. AMG
XANAB 58A | 2024-09-19 09:38 | 12 1/4" | 2024-09-19 09:46 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4729 m\*, donde se observa torque errático de 10 a 27 klb/ft.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 184 epm** **\*GASTO:\* 787 gpm** **\*PBBA:\* 3877 psi** **\*REV:\* 120 rpm** **\*TQA:\* 10 – 27 klb/ft** **\*PSB:\* 2 – 5 ton** | Perforar con menos rpm induces a torques erráticos (barrena de fricción vs litología arenosa, areniscas, intercalada y abrasiva como tal). | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. WP
XANAB 58A | 2024-09-19 15:52 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4757 m\*, donde se observa torque errático de 10 a 28 klb/ft.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 193 epm** **\*GASTO:\* 809 gpm** **\*PBBA:\* 4252 psi** **\*REV:\* 118 - 140 rpm** **\*TQA:\* 10 – 28 klb/ft** **\*PSB:\* 4 – 7 ton** | Perforar con menos rpm induces a torques erráticos (barrena de fricción vs litología arenosa, areniscas, intercalada y abrasiva como tal). | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Pendiente
XANAB 58A | 2024-09-20 07:46 | 12 1/4" | 2024-09-20 10:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a 4812 m, donde se observa torque errático de 9 a 27 klb/ft. Condiciones de operación: SPM: 190 epm GASTO: 787 gpm PBBA: 4213 psi REV: 122 - 140 rpm TQA: 9 – 27 klb/ft PSB: 3 – 9 ton | Perforas con menos rpm induces a torques erráticos ( barrena de fricción vs litología arenosa, areniscas, intercalada y abrasiva como tal ). | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. WP
XANAB 58A | 2024-09-20 09:44 | 12 1/4" | 2024-09-20 10:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4816 m\*, donde se observa torque errático de 7 a 26 klb/ft.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 190 epm** **\*GASTO:\* 799 gpm** **\*PBBA:\* 4151 psi** **\*REV:\* 110 - 135 rpm** **\*TQA:\* 7 – 26 klb/ft** **\*PSB:\* 4 – 12 ton** | Perforar con menos rpm induces a torques erráticos ( barrena de fricción vs litología arenosa, areniscas, intercalada y abrasiva como tal ). | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. WP
XANAB 58A | 2024-09-20 12:58 | 12 1/4" | 2024-05-20 13:05 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4828 m\*, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 15 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 23 min \*Eficiencia:\* 5% \*TNPI’s:\* 0.13 hrs | Toma PRC, ciclan bomba #3 | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Toma de presiones reducidas | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. WP |  | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
XANAB 58A | 2024-09-20 18:13 | 12 1/4" | 2024-09-20 18:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4844 m\*, donde se observa torque errático de 10 a 26 klb/ft.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 181 epm** **\*GASTO:\* 763 gpm** **\*PBBA:\* 3940 psi** **\*REV:\* 114 - 144 rpm** **\*TQA:\* 10 – 26 klb/ft** **\*PSB:\* 4 – 9 ton** | Perforar con menos rpm induces a torques erráticos ( barrena de fricción vs litología arenosa, areniscas, intercalada y abrasiva como tal ). | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Company
XANAB 58A | 2024-09-20 20:04 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*XANAB-58A/GALAR\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*20:04 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4851 m\*, donde se observa torque errático de 9 a 33 klb/ft.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 182 epm** **\*GASTO:\* 763 gpm** **\*PBBA:\* 3855 psi** **\*REV:\* 118 – 150 rpm** **\*TQA:\* 9 – 33 klb/ft** **\*PSB:\* 6 – 12 ton** | Torque errático de 9 a 33 klb/ft | Torques erráticos |  |  | selRkllYqzgnrOKyR | Company
XANAB 58A | 2024-09-21 03:30 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | **\*XANAB-58A/GALAR\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*03:30 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4869 m\*, donde se observa torque errático de 11 a 33 klb/ft.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 180 epm** **\*GASTO:\* 755 gpm** **\*PBBA:\* 3960 psi** **\*REV:\* 119 – 150 rpm** **\*TQA:\* 11 – 33 klb/ft** **\*PSB:\* 3 – 10 ton** | Torque errático | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje/Pozo
XANAB 58A | 2024-09-21 09:07 | 12 1/4" | 2024-09-21 09:14 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4884 m\*, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 15 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 16 min \*Eficiencia:\* 94% \*TNPI’s:\* 0.02 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Engrasa tubo lavador | Engrasa tubo lavador | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | selgV93tyTSwBrsQP | Company |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
XANAB 58A | 2024-09-21 13:12 | 12 1/4" | 2024-09-21 13:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4899 m\*, donde se observa torque errático de 11 a 33 klb/ft.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 184 epm** **\*GASTO:\* 763 gpm** **\*PBBA:\* 4053 psi** **\*REV:\* 118 – 165 rpm** **\*TQA:\* 11 – 31 klb/ft** **\*PSB:\* 7 – 8 ton** | Torques erráticos por intercalación de areniscas y lutitas | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Company
XANAB 58A | 2024-09-21 23:09 | 12 1/4" | 2024-09-21 23:12 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4940 m\*, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 15 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 22 min \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI’s:\* 0.11 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Realiza repaso para mitigar torque errático, engrasa tubo lavador y toma survey. | No cumple con tiempo de conexión estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | selRkllYqzgnrOKyR | Company |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
XANAB 58A | 2024-09-22 04:02 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*XANAB-58A/GALAR\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO POR INTERCALACIONES\*** **\*04:02 hrs\*** **Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4951 m\*, donde se observa torque errático de 10 a 33 klb/ft con variación de rpm. Actual, perfora a 4952 m.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*SPM:\* 182 epm** **\*GASTO:\* 763 gpm** **\*PBBA:\* 4079 psi** **\*REV:\* 120 – 164 rpm** **\*TQA:\* 10 – 33 klb/ft** **\*PSB:\* 7 – 8 ton** | Torque errático | Torques erráticos |  |  | sel40odi0u7rJXy9b | Blindaje
XANAB 58A | 2024-09-22 10:03 | 12 1/4" | 2024-09-22 10:13 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4969 m\*, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 15 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 19 min \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI’s:\* 0.07 hrs \*Causa de TNPI’s:\*repaso extendido para mitigar torques erráticos, engrasa tubo lavador | Repaso extendido por torques erráticos | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | selgV93tyTSwBrsQP | Company |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
XANAB 58A | 2024-09-22 20:54 | 12 1/4" | 2024-09-22 20:58 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, DN a \*4454 m\*, donde se observa realizar desconexiones que no cumplen con estándar. \*Tiempo de desconexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de desconexión prom ult hora:\* 2.9 min \*Eficiencia:\* 87% \*TNPI’s:\* 0.03 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Uso de chaqueta recolectora por tubería llena. | Tiempos de desconexión no cumplen con estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Company |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
XANAB 58A | 2024-09-29 02:15 | 12 1/4" | 2024-09-29 02:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 12 1/8” x 10” con TR con TR 10” x 9 7/8” \*340 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de tiempos de conexión. \*Velocidad de viaje estándar:\* 140 m/hr \*Velocidad de viaje ult hora:\* 144 m/hr \*Eficiencia:\* 100% \*TNPI’s:\* 0.0 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 4 min \*Tiempo de conexión ult hora:\* 5.10 min \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI’s:\* 0.13 hrs \*Causa de TNPI´S:\* Personal nuevo en el equipo. | Personal nuevo en el equipo. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos |  | Company |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 2024-09-29 08:39 | 12 1/4" | 2024-09-29 10:39 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 1/8” x 10” con TR con TR 10” x 9 7/8” \*1142 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de viaje y tiempos de conexión. \*Velocidad de viaje estándar:\* 140 m/h \*Velocidad última hora:\* 111 m/h \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI’s:\* 0.21 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 4 min \*Conexión última hora:\* 5.58 min \*Eficiencia:\* 72% \*TNPI’s:\* 0.21 hrs \*Causa de TNPI´S:\* Personal nuevo en el equipo. | VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos |  | Grupo de seguimiento del pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 2024-09-30 11:55 | 12 1/4" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 12 1/8” x 10” con TR con TR 10” x 9 7/8” \*4979 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de viaje. \*Velocidad de viaje estándar:\* 140 m/h \*Velocidad última hora:\* 80 m/h \*Eficiencia:\* 57% \*TNPI’s:\* 0.46 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño |  | Company |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 2024-10-04 08:55 | 12 1/4" | 2024-10-04 09:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 2043 m, donde observa no cumplir con velocidad de viaje y conexión. \*Velocidad estándar:\* 640 m/h \*Ultima Velocidad:\* 435 m/h \*Eficiencia\* 67% \*TNPIs\* 0.22 hr \*Estándar de conexion: 1.5 min \*Ultima conexion\* 3.4 min \*Eficiencia:\* 44% \*TNPIs\* 0.28 hr \*Causa de TNPI’s:\* Falla en Iron Roughneck (fuera de servicio). | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 2043 m, donde observa no cumplir con velocidad de viaje y conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck |  | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 2024-10-04 13:22 | 12 1/4" | 2024-10-04 13:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 4300 m, donde observa no cumplir con tiempo de conexión. \*Estándar de conexión: 1.5 min \*Ultima conexión\* 1.9 min \*Eficiencia: \* 80% \*TNPIs\* 0.15 hr \*Causa de TNPI’s:\* Uso de llave de fuerza (Iron Roughneck fuera de servicio). | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 4300 m, donde observa no cumplir con tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck |  | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 2024-10-04 15:52 | 12 1/4" | 2024-10-04 16:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió con bombeo barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 4919 m, donde observa no cumplir con tiempo de conexión. \*Estándar de conexion: 5 min \*Ultima conexion\* 7.4 min \*Eficiencia:\* 68% **\*TNPIs\* 0.08 hr** | Metió *con bombeo* barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 4919 m, donde observa no cumplir con tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck |  | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 2024-10-05 04:28 | 12 1/4" | 2024-10-06 00:12 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 2656 m, donde observa no cumplir con velocidades y TC estándar. \*Velocidad última hr:\* 698 m/hr \*Velocidad estándar:\* 732 m/hr \*TC última hr\* 1.9min \*TC estándar:\* 1.5 min \*Eficiencia:\* 95% \*TNPIs\* 0.04 hr \*Causa de TNPI’s:\*Desconocida | Levanta barrena triconica 8 ½” y sarta lisa equipada con VCP a 2656 m, donde observa no cumplir con velocidades y TC estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Company | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 2024-10-05 15:15 | 12 1/4" | 2024-10-05 15:20 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8”, VCP a 1871 m, donde observa no cumplir con tiempos de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9 min \*Eficiencia:\* 60% \*TNPIs\* 0.08 hr \*Causa de TNPI’s:\* Uso de llaves de fuerza. | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 9 7/8”, VCP a 1871 m, donde observa no cumplir con tiempos de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Company | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 2024-09-03 16:17 | 16" | 2024-09-03 16:25 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 153 m, donde se observa no cumplir con el estándar y continuar armando del BHA. \*Tiempo estándar:\* 6.0 min **\*Tiempo real:\* 6.39 min** **\*Eficiencia:\* 94%** **\*TNPIS:\* 0.39 hr** | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 153 m, donde se observa no cumplir con el estándar y continuar armando del BHA. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Proceso | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Informaron que fue debido a la programación de herramientas direccionales por cambio de programa en el armado del BHA | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
XANAB 58A | 2024-09-03 19:37 | 16" | 2024-09-03 19:39 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1032 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 640. \*Ultima velocidad:\* 540 m/hr. \*Eficiencia:\* 84% \*TNPIS:\* 0.16 hr \*Estándar de conexión:\* 1.5 min \*Ultima conexión:\* 2.5 min. \*Eficiencia:\* 60% \*TNPIS:\* 0.30 hr | Metió barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1032 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
XANAB 58A | 2024-09-03 19:45 | 16" | 2024-09-03 20:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 113 m con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 5 ton. Peso de sarta estático 47 ton Peso de sarta metiendo 46 ton | Mete barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 113 m con bombeo | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
XANAB 58A | 2024-09-03 21:36 | 16" | 2024-09-03 21:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, rebaja cemento y accesorios a 1115.80 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.08 klb/ft, posteriormente restablece rotación con 59 rpm Condiciones Psb: 6 – 10 ton Torque: 3 – 17 klb/ft Rev: 60 Gasto: 697 gpm Emb: 140 eom | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, rebaja cemento y accesorios a 1115.80 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.08 klb/ft, posteriormente restablece rotación con 59 rpm | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
XANAB 58A | 2024-09-03 23:05 | 16" | 2024-09-03 23:10 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **Con** barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, rebaja cemento y accesorios a 1137.50 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.23 klb/ft, posteriormente restablece rotación con 60 rpm **Condiciones** **Psb: 7 – 10 ton** **Torque: 1 – 6 klb/ft** **Rev: 60** **Gasto: 799 gpm** **Emb: 160 epm** **Pbba: 2037 psi.** | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, rebaja cemento y accesorios a 1137.50 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.23 klb/ft, posteriormente restablece rotación con 60 rpm | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
XANAB 58A | 2024-09-03 23:10 | 16" | 2024-09-03 23:17 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, rebaja cemento y accesorios a 1137.50 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 31.2 klb/ft, sin éxito. Condiciones Psb: 7 – 10 ton Torque: 1 – 6 klb/ft Rev: 60 Gasto: 799 gpm Emb: 160 epm Pbba: 2037 psi. | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, rebaja cemento y accesorios a 1137.50 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 31.2 klb/ft, sin éxito. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
XANAB 58A | 2024-09-04 06:25 | 16" | 2024-09-04 20:26 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1209 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 22 min. \*Eficiencia:\* 68% \*TNPIS:\* 0.12 hr | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1209 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Ing. Eduardo Montalvo |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
XANAB 58A | 2024-09-04 08:35 | 16" | 2024-09-04 08:40 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1296 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 22 min. \*Eficiencia:\* 68% \*TNPIS:\* 0.12 hr \*Causa:\* Repaso extendido por altos torques | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1296 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Informa que se repasa toda la lingada por altos torques | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
XANAB 58A | 2024-09-04 09:00 | 16" | 2024-09-04 09:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1324 m, donde se observa disminución gradual de la presión de 2876 psi a 2576 psi con un gasto de 1033 gpm. Condiciones PSB: 1 – 5 ton Torque: 7 – 15 klb/ft Rev: 130 Gasto: 1033 gpm Emb: 203 epm Pbba: 2876 – 2576 psi | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1324 m, donde se observa disminución gradual de la presión de 2876 psi a 2576 psi con un gasto de 1033 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Blindaje hace recomendación
XANAB 58A | 2024-09-04 09:21 | 16" | 2024-09-04 11:43 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1325 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 20 min. \*Eficiencia:\* 75% \*TNPIS:\* 0.08 hr \*Causa:\* Repaso extendido por altos torques | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1325 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Realizan repaso extendido por altos torques | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
XANAB 58A | 2024-09-04 21:34 | 16" | 2024-09-04 21:59 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1701 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 20 min. \*Eficiencia:\* 75% \*TNPIS:\* 0.08 hr \*Causa:\* Mal funcionamiento del Iron Roughneck | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1701 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Company |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
XANAB 58A | 2024-09-04 23:42 | 16" | 2024-09-05 01:09 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1786 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 18 min. \*Eficiencia:\* 83% \*TNPIS:\* 0.05 hr | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1786 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
XANAB 58A | 2024-09-05 01:52 | 16" | 2024-09-06 00:15 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantó barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1757 m**, **donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 1.5 min \*Ultima conexión:\* 2.5 min. \*Eficiencia:\* 29% \*TNPIS:\* 0.19 hr | Levantó barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1757 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje | CompanyMan |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
XANAB 58A | 2024-09-05 09:30 | 16" | 2024-09-06 00:15 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2017 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de ultima conexión: 20 min. Eficiencia: 75% TNPIS: 0.08 hr Causa: Se observa toma de reducidas | Realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de ultima conexión: 20 min. Eficiencia: 75% TNPIS: 0.08 hr Causa: Se observa toma de reducidas | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje | CompanyMan |  | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
XANAB 58A | 2024-09-06 01:10 | 16" | 2024-09-06 22:33 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2508 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 24 min. \*Eficiencia:\* 63% \*TNPIS:\* 0.15 hr \*Causa:\* Repaso extendido por condición del pozo | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2508 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Ramon |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
XANAB 58A | 2024-09-06 02:02 | 16" | 2024-09-06 22:33 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | **Con** barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2537 m**, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar.** **\*Estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 21 min.** **\*Eficiencia:\* 71%** **\*TNPIS:\* 0.10 hr** **\*Causa:\* Realizan toma de reducidas** | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2537 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
XANAB 58A | 2024-09-06 07:54 | 16" | 2024-09-06 11:21 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | **Con** barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2681 m**, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar.** **\*Estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 21 min.** **\*Eficiencia:\* 71%** **\*TNPIS:\* 0.10 hr** **\*Causa:\* Realiza toma de reducidas** | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2681 m, realizó conexión fondo a fondo observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
XANAB 58A | 2024-09-07 07:05 | 16" | 2024-09-07 08:29 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | **Levanta **barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1157 m**, donde observa arrastre de +/- 14 ton** | Arrastre de +/- 14 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se recibió recomendación por grupo de seguimiento
XANAB 58A | 2024-09-08 02:27 | 16" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" TxT a 229 m**, **donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. ** \*Estándar de conexión:\* 4.5 min** **\*Ultima conexión:\* 5.3 min.** **\*Eficiencia:\* 85%** **\*TNPIS:\* 0.07 hr** | Mete zapata perforadora 15 1/2" x 13 5/8" con TR 13 5/8" TxT a 229 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 2024-08-29 01:20 | 26" | 2024-08-29 09:44 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 351 m, donde se observa tiempo de conexión (aún sin terminar) no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de conexión real: 22 min. Eficiencia: 68% TNPIS: 0.12 hr | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 351 m, donde se observa tiempo de conexión (aún sin terminar) no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Jesus Zepeda | Se va a repetir nuevamente el survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
XANAB 58A | 2024-08-29 02:26 | 26" | 2024-08-29 09:44 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 351 m, con bombas #1 y #3, se observa meter bomba #2. Condiciones de operación: Gasto: 925 gpm Emb: 156 epm PBBA: 1326 psi | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 351 m, con bombas#1 y #3, se observa meter bomba #2. | Cambio de bombas | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
XANAB 58A | 2024-08-29 02:45 | 26" | 2024-08-29 09:44 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 349 m, se observa alto tiempo de conexión con un tiempo acumulado de 1:46:00 hrs. Condiciones de operación: Gasto: 913 gpm Emb: 156 epm PBBA: 1306psi | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 349 m, se observa alto tiempo de conexión con un tiempo acumulado de 1:46:00 h | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Jesus Zepeda | Detecto señal, vamos a ciclar bombas para nuevamente tomar survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
XANAB 58A | 2024-08-29 04:42 | 26" | 2024-08-29 09:44 | KPI | 3 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 379 m, donde se observa tiempo de conexión (aún sin terminar) no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de conexión real: 25 min. Eficiencia: 60% TNPIS: 0.17 hr | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 379 m, donde se observa tiempo de conexión (aún sin terminar) | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Eduardo Montalvo | Team, Repite procedimiento de toma de survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
XANAB 58A | 2024-08-29 05:52 | 26" | 2024-08-30 06:09 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 898 m, donde se levanta a 897.4 m y se observa torques altos de hasta 30.43 klb.ft. | Perforó con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 898 m, donde se levanta a 897.4 m y se observa torques altos de hasta 30.43 klb.ft. | Torques altos | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
XANAB 58A | 2024-08-29 08:55 | 26" | 2024-08-29 19:36 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Metió barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 234 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar. ** \*Estándar de velocidad:\* N/A.** ** \*Promedio de velocidad:\* 327 m/hr.** ** ** **\*Estándar de conexión:\* 1.5 min** **\*Promedio de conexión:\* 2.6 min.** **\*Eficiencia:\* 58%** **\*TNPIS:\* 0.05 hr** | Metió barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 234 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Pozo | toma telemetría a diferentes profundidades | Establecer en Prejob y programa operativo el tiempo para verificación de la telemetría de la herramienta direccional durante el viaje, considerar a las profundidades de llenado de TP
XANAB 58A | 2024-08-29 16:24 | 26" | 2024-08-29 19:36 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 438 m, realizó conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 33 min. \*Eficiencia:\* 45% \*TNPIS:\* 0.30 hr | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 438 m, realizó conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Ing. Jesus Zepeda |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
XANAB 58A | 2024-08-29 20:00 | 26" | 2024-08-29 20:00 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 514 m, realizó conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de ultima conexión: 36 min. Eficiencia: 42% TNPIS: 0.35 hr | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 514 m, realizó conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de ultima conexión: 36 min. Eficiencia: 42% TNPIS: 0.35 hr | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Ghunter Liewald | En esa conexión se Levantó 1 tramo para toma de surveys fuera de fondo. | Establecer en Prejob y programa operativo el tiempo para verificación de la telemetría de la herramienta direccional durante el viaje, considerar a las profundidades de llenado de TP
XANAB 58A | 2024-08-30 00:37 | 26" | 2024-08-30 00:40 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 698 m, realiza conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 698 m, realiza conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de ultima conexión: 26 min. Eficiencia: 58% TNPIS: 0.18 hr | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Eduardo Montalvo | Buenas noches se repitió survey | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
XANAB 58A | 2024-08-30 02:52 | 26" | 2024-08-30 02:58 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 784 m, realiza conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de ultima conexión: 23 min. | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 784 m, realiza conexión fondo a fondo donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Arturo Vazquez | Tomaron survey Ing | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
XANAB 58A | 2024-08-30 05:52 | 26" | 2024-08-30 06:09 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 898 m, donde al repasar se observa alto torque de hasta 30.43 klb.ft. Condiciones de operación: Gasto: 1099 gpm PBBA: 2183 Psi PSB: 2 - 6 ton Rev: 80 RPM TQA: 9 - 30.43 Klb/ft | Perfora con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 898 m, donde al repasar se observa alto torque de hasta 30.43 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Gunther Liewald | Team Se bombeo bache y repaso la lingada | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
XANAB 58A | 2024-08-30 12:05 | 26" | 2024-08-30 12:12 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 1073 m, realiza conexión fondo a fondo, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 30 min. \*Eficiencia:\* 50% \*TNPIS:\* 0.25 hr | Con barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD (TP 5 1/2") a 1073 m, realiza conexión fondo a fondo, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
XANAB 58A | 2024-08-30 20:21 | 26" | 2024-08-30 20:25 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD a 522 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* N/A. \*Promedio de velocidad:\* 304 m/hr. \*Estándar de conexión:\* 1.5 min \*Promedio de conexión:\* 1.8 min. \*Eficiencia:\* 83% \*TNPIS:\* 0.09 hr | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipado con MLGWD a 522 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en armado de BHA tipo 8 | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Jesús Zepeda | No se quebró la conexión al primer intento | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
XANAB 58A | 2024-08-31 09:07 | 26" | 2024-08-31 09:43 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 24" x 20" y TR 20“ 80 m, donde se se observa resistencia de +/- 3 ton | Mete zapata perforadora 24" x 20" y TR 20“ 80 m, donde se se observa resistencia de +/- 3 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing Rodríguez |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
XANAB 58A | 2024-08-31 13:26 | 26" | 2024-08-31 14:17 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 24" x 20" y TR 20“ a m, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 110. \*Promedio de velocidad:\* 90 m/hr. \*Eficiencia:\* 82% \*TNPIS:\* 0.32 hr \*Estándar de conexión:\* 5.5 min \*Promedio de conexión:\* 3.87 min. \*Eficiencia:\* 100% \*TNPIS:\* 0.00 hr | Mete zapata perforadora 24" x 20" y TR 20“ a m, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
XANAB 58A | 2024-08-31 18:54 | 26" | 2024-08-31 23:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 24" x 20" y TR 20“a 691 m, con bombeo, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 110. \*Promedio de velocidad:\* 97 m/hr. \*Eficiencia:\* 94% \*TNPIS:\* 0.04 hr \*Nota\* Mete TR 20” con bombeo. \*Estándar de conexión:\* 5.5 min \*Promedio de conexión:\* 4.0 min. \*Eficiencia:\* 100% \*TNPIS:\* 0.00 hr | Mete zapata perforadora 24" x 20" y TR 20“ a 691 m, con bombeo, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 2024-10-09 03:00 | 8 1/2" | 2024-10-09 03:09 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió con \*bombeo\* barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sónico ADN a 4968 md, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje ni tiempos de conexión. \*Velocidad de viaje estándar:\* 189 m/hr \*Velocidad de viaje promedio:\* 44 m/hr \*Eficiencia:\* 23% \*TNPI’s:\* 0.97 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 8.6 min \*Eficiencia:\* 58% \*TNPI’s:\* 0.12 hrs \*Causa de TNPI’s:\* MCC. | VELOCIDAD Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc |  | Company |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.