## ALERTAS
POZO | APERTURA | ETAPA | CIERRE | TIPO DE ALERTA | NIVEL DE ALERTA | ATENCION | ACTIVIDAD | ALERTA EMITIDA | RESUMEN DE LA ALERTA | DESCRIPCION | CAUSA | DETALLE | INFORMADO | PERSONAL QUE ATIENDE | COMENTARIO | AREA DE OPORTUNIDAD
ACTUL 4 | 2024-06-16 09:51 | 12 1/4" | 2024-06-14 01:01 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion perforando | Rebaja cemento a 745 m con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observan intentos de paro de rotación con torque máximo de 5.95 klb/ft. Condiciones de operación Gasto: 557 gpm Presión: 1456 psi Rev: 2 – 66 rpm Emb: 131 Torque: 2.71 – 5.95 klb/ft | se observan intentos de paro de rotación con torque máximo de 5.95 klb | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 2024-06-17 01:10 | 12 1/4" | 2024-06-17 01:13 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 777 m, Observa conexion perforando fuera del estándar de 15 min. Tiempo total acumulado de conexión: 28 min | Observa conexión perforando fuera del estándar de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Repaso extendido | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
ACTUL 4 | 2024-06-17 06:00 | 12 1/4" | 2024-06-17 06:19 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 882 m, Observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. | Conexión perforando fuera del estándar. Observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Repaso extendido por condición de pozo | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
ACTUL 4 | 2024-06-17 18:33 | 12 1/4" | 2024-06-18 10:07 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1087 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 32 min. | Conexión perforando fuera del estándar observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Se realiza repaso de la lingada en 2 ocasiones, de las cuales la primera se realizó con velocidad de rotaria bajo las mismas condiciones de perforación (140 rpm) | Se recomienda analizar el número de repasos de lingada una o 2 veces o incluso solo repaso de tramo perforado, de acuerdo a las condiciones de pozo, con presencia de altos torques y paros de rotaria, además de verificar los análisis de limpieza de pozo y condiciones de estabilidad de pozo DEC.
ACTUL 4 | 2024-06-17 20:24 | 12 1/4" | 2024-06-18 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1140 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 27min. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1140 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 27min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Se recomienda realizar el envío de comandos en condiciones seguras, evitando exponer el agujero descubierto a alguna condición de pegadura por mantener la sarta estática.
ACTUL 4 | 2024-06-17 20:55 | 12 1/4" | 2024-06-18 10:07 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1140 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 27min. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 1140 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 27min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Se realiza toma de comandos con tiempos extendidos de hasta 10 min, por lo cual las conexiones fondo a fondo, pasan del estándar establecido. | Se recomienda realizar el envío de comandos en condiciones seguras, evitando exponer el agujero descubierto a alguna condición de pegadura por mantener la sarta estática.
ACTUL 4 | 2024-06-17 21:49 | 12 1/4" | 2024-06-18 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1168 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 38 min. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 1168 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 38 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Se recomienda realizar el envío de comandos en condiciones seguras, evitando exponer el agujero descubierto a alguna condición de pegadura por mantener la sarta estática.
ACTUL 4 | 2024-06-17 22:07 | 12 1/4" | 2024-06-18 10:07 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1168 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 38 min. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 1168 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 38 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Se realiza toma de comandos con tiempos extendidos de hasta 10 min, por lo cual las conexiones fondo a fondo, pasan del estándar establecido. | Se recomienda realizar el envío de comandos en condiciones seguras, evitando exponer el agujero descubierto a alguna condición de pegadura por mantener la sarta estática.
ACTUL 4 | 2024-06-17 23:27 | 12 1/4" | 2024-06-18 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1168 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22min. Tiempo total acumulado de conexión: 31 min. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 1168 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22 min. Tiempo total acumulado de conexión: 31 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Se recomienda realizar el envío de comandos en condiciones seguras, evitando exponer el agujero descubierto a alguna condición de pegadura por mantener la sarta estática.
ACTUL 4 | 2024-06-18 04:23 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1168 m, observa conexión perforando fuera del estándar de 22min. Tiempo total acumulado de conexión: 24 min. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 1168 m, observó conexión perforando fuera del estándar de 22min. Tiempo total acumulado de conexión: 24 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ACTUL 4 | 2024-06-18 14:30 | 12 1/4" | 2024-06-19 09:25 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 687 m, donde se observa que la conexión levantando no cumple con estándar \*TC estándar:\* 2.0 min \*TC última hr:\* 2.7 min \*Eficiencia:\* 70 % \*TNPI´s:\* 0.26 hrs | Levanta, donde se observa que la conexión levantando no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 2024-06-18 19:00 | 12 1/4" | 2024-06-19 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 421 m, donde se observa que la velocidad del viaje levantando y el tiempo de conexión levantando no cumple con estándar de 500 m/h y 2 min | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 421 m, donde se observa que la velocidad del viaje levantando y el tiempo de conexión levantando no cumple con estándar de 500 m/h y 2 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo | Alineo mesa rotaria con torre | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
ACTUL 4 | 2024-06-18 23:30 | 12 1/4" | 2024-06-19 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde no cumplir con estándar de 4.5 hrs. Continúa desarmando. | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde no cumplir con estándar de 4.5 hrs. Continúa desarmando. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sigue Protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 2024-06-19 | 12 1/4" | 2024-06-19 10:49 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde no cumplir con estándar de 4.5 h. | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde no cumplir con estándar de 4.5 hrs. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Realizó cambio de guardia en el inter del desarmado | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 4 | 2024-06-21 14:00 | 12 1/4" | 2024-06-22 14:59 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 6 aletas y liner de 9 5/8” a 298 m, observa que la velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con estándar. \*Velocidad estándar:\* 140 m/h \*Velocidad última hr:\* 97 min \*TC estándar:\* 4.0 min \*TC última hr:\* 7.0 min \*Eficiencia:\* 58 % \*TNPI´s:\* 1.32 hrs | observa que la velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con estándar. *Velocidad estándar:* 140 m/h *Velocidad última hr:* 97 min *TC estándar:* 4.0 min *TC última hr:* 7.0 min *Eficiencia:* 58 % *TNPI´s:* 1.32 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
ACTUL 4 | 2024-06-25 02:35 | 12 1/4" | 2024-06-26 02:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable equipada y MWD a 5190 m, donde se observa aumento gradual de presión de +/- 150 psi. Condiciones de operación: Pbba: 2316 psi GPM: 246 gpm EMB: 64 epm | se observa aumento gradual de presión de +/- 150 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ACTUL 4 | 2024-06-11 21:08 | 16" | 2024-06-11 21:08 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 16" y sarta navegable equipada con MLPWD a 248 m, donde se observó no cumplir con el tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión real:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 62 % \*TNPI´s:\* 0.35 hrs | tiempo de conexión por arriba del estándar levantando en Agujero Descubierto | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 2024-06-12 07:37 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmó barrena PDC 16" y sarta navegable equipada con MLPWD, donde se observó no cumplir con el tiempo de desarmado estándar. \*Tiempo de desarmado estándar:\* 5 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 7.33 hrs \*Eficiencia:\* 68 % \*TNPI´s:\* 2.33 hrs | se observó no cumplir con el tiempo de desarmado estándar. *Tiempo de desarmado estándar:* 5 hrs *Tiempo de desarmado real:* 7.33 hrs *Eficiencia:* 68 % *TNPI´s:* 2.33 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 2024-06-12 17:09 | 16" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8” a 739 m, donde se observa resistencia de +- 17 ton. | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8” a 739 m, donde se observa resistencia de +- 17 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 2024-06-13 03:09 | 16" | 2024-06-14 01:01 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8” a cementada a 747 m., se observa disminución en niveles de presas de 114 m3 a 40 m3. por confirmar en sitio | Se observa disminución en niveles de presas de 114 m3 a 40 m3 | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 5 | 2024-08-25 23:35 | 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmando barrena PDC de 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD en superficie, se observa exceder tiempo estándar de desarmado. \*Tiempo estándar (BHA #3):\* 4.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 6.10 hrs \*Eficiencia:\* 74% \*TNPI´s:\* 1.60 hrs \*Causa:\* Desconocida | Desarmando barrena PDC de 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD en superficie, se observa exceder tiempo estándar de desarmado. *Tiempo estándar (BHA #3):* 4.5 hrs *Tiempo acumulado:* 6.10 hrs *Eficiencia:* 74% *TNPI´s:* 1.60 hrs *Causa:* Desconocida | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Sin respuesta | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 2024-08-25 23:44 | 12 1/4" | 2024-08-25 23:44 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmando barrena PDC de 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD en superficie, se observa exceder tiempo estándar de desarmado. **\*Tiempo estándar (BHA #2):\* 4.5 hrs** **\*Tiempo acumulado:\* 4.68 hrs, aun sin concluir** **\*Eficiencia:\* 96%** **\*TNPI´s:\* 0.18 hrs** | DESARMADO POR ENCIMA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo | N/A | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 2024-08-26 08:15 | 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sonda de registros y TP asistida a 498 m, se observan velocidad de introducción baja y tiempos altos en conexión durante viaje. Última velocidad: 420 m/h Velocidad estándar: 452 m/h Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.11 hrs TC Promedio : 2.85 min TC Estándar: 2.0 min Eficiencia: 70% TNPI´s: 0.21 hrs Causa: Desconocida | Mete sonda de registros y TP asistida a 498 m, se observan velocidad de introducción baja y tiempos altos en conexión durante viaje. Última velocidad: 420 m/h Velocidad estándar: 452 m/h Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.11 hrs TC Promedio : 2.85 min TC Estándar: 2.0 min Eficiencia: 70% TNPI´s: 0.21 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Sin respuesta | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 2024-08-26 22:26 | 12 1/4" | 2024-08-26 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando sonda de registros y TP asistida a 1463 m, se observan no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. \*Última velocidad:\* 142 m/h \*TC Promedio :\* 6.36 min \*TC Estándar:\* 3.5 min \*Eficiencia:\* 55% \*TNPI´s:\* 0.38 hrs \*Causa:\* Desconocida | Levantando sonda de registros y TP asistida a 1463 m, se observan no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. *Última velocidad:* 142 m/h *TC Promedio :* 6.36 min *TC Estándar:* 3.5 min *Eficiencia:* 55% *TNPI´s:* 0.38 hrs *Causa:* Desconocida | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 2024-08-29 09:27 | 12 1/4" | 2024-08-29 11:08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8“ a 325 m, durante el viaje en agujero entubado se tiene un promedio de 117 m/hr, observando no cumplir con el estándar KPI. \*Velocidad promedio:\* 117 m/h \*Velocidad estándar:\* 140 m/hr \*TC Promedio :\* 4.60 min \*TC Estándar:\* 4.5 min \*Eficiencia:\* 89% \*TNPI´s:\* 0.23 hrs \*Causa:\* Desconocida | Metiendo zapata perforadora 9 5/8" x 12 1/8" con TR 9 5/8" a 325 m, durante el viaje en agujero entubado se tiene un promedio de 117 m/h, observando no cumplir con el estándar KPI. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Pozo | Pericia del operador( tarda en acercar el tubo y es donde se alarga el tiempo de conexión) |  | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla de operación asignar roles y funciones al personal operativo implementando buenas prácticas para el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
ACTUL 5 | 2024-09-01 04:28 | 12 1/4" | 2024-09-02 01:38 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP a 1624 m, donde se observo no cumplir con estándar de KPI de viaje metiendo TP. \*Velocidad promedio:\* 426 m/h \*Velocidad estándar:\* 452 m/hr \*TC Promedio :\* 2.90 min \*TC Estándar:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 94% \*TNPI´s:\* 0.15 hrs \*Causa:\* Desconocida | Metiendo molino 8 1/2" sarta de limpieza con escariador, magneto, cepillo y VCP a 1624 m, donde se observó no cumplir con estándar de KPI de viaje metiendo TP. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
ACTUL 5 | 2024-09-05 22:21 | Terminacion | 2024-09-06 00:14 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Metiendo zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapón cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" a 313 m, se observa no cumplir con estándar de KPI Velocidad promedio: 48 m/h Velocidad estándar: 75 m/hr TC Promedio : 7.57 min TC Estándar: 3.8 min Eficiencia: 75% TNPI´s: 0.36 hrs Causa: Desconocida | Metiendo zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapón cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" a 313 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Sin respuesta | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
ACTUL 5 | 2024-09-06 05:17 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Conexión metiendo AP | Metiendo zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapón cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" a 775 m, se observa no cumplir con estándar de KPI Velocidad promedio: 70 m/h Velocidad estándar: 75 m/hr TC Promedio : 4.90 min TC Estándar: 3.8 min Eficiencia: 95% TNPI´s: 0.23 hrs Causa: Desconocida | Metiendo zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapón cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" a 775 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Sin respuesta | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
ACTUL 5 | 2024-09-06 13:00 | Terminacion | 2024-09-06 13:30 | KPI | 2 | NO | Conexión metiendo AP | Metiendo zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapón cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" a 1215 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Metiendo zapata guía 2 7/8" y aparejo Dual equipada con tapón cerámico 2 7/8", empacador DLH para TR 7" y mandril porta sensor 2 7/8" a 1215 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Cambio de tramos para ajuste | Blindaje/Pozo | IO | Cambio de tramos, ir flejando el cable del sensor, apriete de tramos a los accesorios | En ajuste preliminar, contar en sitio con tramos cortos medidos y calibrados en cercanía considerar espaciamiento de +/- 1.5 como buena práctica para ajuste definitivo.
ACTUL 5 | 2024-08-24 | [12 empty] | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 1 DEL | 2024-08-25 13:18 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 18:23 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 856 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 856 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | blindaje |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 05:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 18:23 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4195 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión real:\* 25 min \*Eficiencia:\* 98% \*TNPI’s:\* 0.02 hr | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4195 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 08:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4218 m, donde se observa una disminución de presion de 4062psi a 3938 psi | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4218 m, donde se observa una disminución de presion de 4062psi a 3938 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | - |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 09:43 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-26 10:02 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4223 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4223 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Miguel salazar | Son repasos por observar torques erráticos | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 13:08 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4252 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4252 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo |  |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 17:23 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-26 17:27 | KPI | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4279 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4279 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | miguel salazar | Se observaron altos torques y se repasa lingada. | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 18:22 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 | KPI | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4279 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | ﻿Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4279 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | miguel salazar | Se observaron altos torques y se repasa lingada. | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 19:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 18:24 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” hco y mitigador de vibraciones a 4286 m, donde se observa torque errático de 5.9 klb/ft hasta 18 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 164 epm \*GASTO:\* 803 gpm \*PBBA:\* 4054 psi \*REV:\* 148 rpm \*TQA:\* 5.9 – 18 klb/ft \*PSB:\* 5.4 ton | Torque errático | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-26 23:04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 18:24 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador hco 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4307 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión real:\* 43 min \* Eficiencia:\* 51% \*TNPI’s:\* 0.35 hr \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | No cumple con conexión perforando | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-27 06:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 18:24 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” hco y mitigador de vibraciones a 4318 m, donde se observa torque errático de 6.4 klb/ft hasta 17 klb/FT. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 165 epm \*GASTO:\* 805 gpm \*PBBA:\* 3988 psi \*REV:\* 155 rpm \*TQA:\* 6.4 – 17 klb/ft \*PSB:\* 10.6 ton | Torque errático | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-27 10:13 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-27 | KPI | 1 | NO | Perforación | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador hco 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4340 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador hco 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4340 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 22 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo | Se observaron altos torques y se repasa lingada. | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-27 20:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-28 18:24 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” hco y mitigador de vibraciones a 4378 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 18 klb/ft, a su vez se observa represionamiento hasta 2417 psi con un gasto de 346 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 71 epm \*GASTO:\* 346 gpm \*PBBA:\* 2088 – 2417 psi \*REV:\* 100 - 0 rpm | Paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-31 02:17 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-31 15:51 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete con rotación y bombeo barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4236 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.5 min \*Eficiencia:\* 77% \*TNPI’s:\* 0.15 hr | Mete con rotación y bombeo barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4236 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-31 09:43 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-31 15:51 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió con rotación y bombeo barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4557 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 5 min Tiempo de conexión promedio: 6.0 min Eficiencia: 84% TNPI’s: 0.29 hr | Metió con rotación y bombeo barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, ampliador 12 ¼” y mitigador de vibraciones a 4557 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-03 09:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta estabilizada equipada con ampliador 12 ¼” a 4549 m, observando disminución gradual de presión de 4800 psi a 4486 psi. Condiciones de operación: SPM: 164 epm GASTO: 803 gpm PBBA: 4486 psi REV: 121 rpm TQA: 9.6 klb/ft | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta estabilizada equipada con ampliador 12 ¼” a 4549 m, observando disminución gradual de presión de 4800 psi a 4486 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-03 11:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-03 22:13 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta estabilizada equipada con ampliador 12 ¼” a 4543 m, observando caída de presión de 3450 psi a 2924 psi. En 6 min. Condiciones de operación: SPM: 171 epm GASTO: 834 gpm PBBA: 2813 psi REV: 80 rpm TQA: 9.6 klb/ft | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta estabilizada equipada con ampliador 12 ¼” a 4543 m, observando caída de presión de 3450 psi a 2924 psi. En 6 min. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-03 14:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 ¼” a 4458, donde se observan tiempos de desconexión que no cumplen con estándar. \*Tiempo de desconexión estándar:\* 5.0 min \*Tiempo de desconexión promedio:\* 9.05 min \*Eficiencia:\* 55 % \*Tnpis:\* 0.30 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 ¼” a 4458, donde se observan tiempos de desconexión que no cumplen con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-04 06:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 10 5/8” y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4“a 13.3 m. \*Desarmado de BHA Tipo 1\* \*Tiempo de armado estándar:\* 3.00 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 4.16 hrs \*Eficiencia:\* 72% \*TNPI’s:\* 1.16 hr \*Causa de TNPI’s:\* desconocida, por confirmar. | Desarma barrena PDC 10 5/8” y sarta estabilizada equipada con ampliador HCO 12 1/4“a 13.3 m, excede el tiempo de desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-05 09:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" a 368 m. donde se observan tiempos de conexión y viaje que no cumplen con estándar. \*Velocidad estándar:\* 140 m/hr \*Velocidad promedio:\* 109 m/hr \*Tiempo de desconexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de desconexión promedio:\* 5.0 min \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" a 368 m. donde se observan tiempos de conexión y viaje que no cumplen con estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 1 DEL | 2024-09-07 11:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-08 16:45 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8“ a 4156 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. \*Velocidad de viaje estándar:\* 140 m/hr \*Velocidad de viaje promedio:\* 29 m/hr \*Eficiencia:\* 21% \*Tiempo de conexión estándar:\* 4 min \*Tiempo de desconexión promedio:\* 7.35 min \*Eficiencia:\* 65% \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-07 18:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-08 16:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 1/2" x 9 7/8" y TR 9 7/8" a 4505 m, se observa torque errático hasta de 18 klb/ft. | ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | BLINDAJE |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-12 13:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-12 13:00 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 34 m, observando cumplir el tiempo estándar establecido, sin concluir armado. \*Armado de BHA Tipo 3:\* \*Inicio de armado de BHA:\* 12/09/2024- 07:00 hrs \*Finalizó armado de BHA:\* continúa armado \*Tiempo estándar:\* 6.0 hrs \*Tiempo acumulado:\* 6.0 hrs \*TNPI total:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\* 100 % \*Nota:\* Observa cumplir con el tiempo estándar establecido para BHA tipo 3 de 6.0 hrs. | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 34 m, observando cumplir el tiempo estándar establecido, sin concluir armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-12 14:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-12 14:00 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 40 m, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. \*Armado de BHA Tipo 3:\* \*Inicio de armado de BHA:\* 12/09/2024- 07:00 hrs \*Finalizó armado de BHA:\* continúa armado \*Tiempo estándar:\* 6.0 hrs \*Tiempo real:\* 7.0 hrs \*TNPI total:\* 1.00 hrs \*Eficiencia:\* 86 % \*Causa del TNPI:\* Desconocida. | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 40 m, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-12 15:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-12 15:00 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 85 m, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. \*Armado de BHA Tipo 3:\* \*Inicio de armado de BHA:\* 12/09/2024- 07:00 hrs \*Finalizó armado de BHA:\* continúa armado \*Tiempo estándar:\* 6.0 hrs \*Tiempo real:\* 8.0 hrs \*TNPI total:\* 2.00 hrs \*Eficiencia:\* 75 % \*Causa del TNPI:\* Desconocida. | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 85 m, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-12 17:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-12 17:00 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 137 m, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. \*Armado de BHA Tipo 3:\* \*Inicio de armado de BHA:\* 12/09/2024- 07:00 hrs \*Finalizó armado de BHA:\* continúa armado \*Tiempo estándar:\* 6.0 hrs \*Tiempo real:\* 10.0 hrs \*TNPI total:\* 4.00 hrs \*Eficiencia:\* 60 % \*Causa del TNPI:\* Arma DC´s 6 ½” TxT. | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con LMPWD a 137 m, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-13 03:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-13 22:53 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2939, observando no cumplir con el estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 368 m/hr \*T.C Estándar:\* 2 min \*T.C Promedio:\* 3.67 min TNPI total: 0.26 hrs Eficiencia: 74% | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2939, observando no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-09-13 06:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-13 22:53 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD T x T a 3330, observando no cumplir con el estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 192 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 105 m/hr \*T.C Estándar:\* 2 min \*T.C Promedio:\* 5.13 min TNPI total: 0.45 hrs Eficiencia: 55% | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD T x T a 3330, observando no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-09-13 08:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-13 22:52 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT a 3539, observando no cumplir con el estándar de velocidad. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 192 m/hr \*Velocidad Ult hr.:\* 124 m/hr \*T.C Estándar:\* 2 min \*T.C Ult. hr:\* 5.13 min TNPI total: 0.35 hrs Eficiencia: 65% | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD T x T a 3539, observando no cumplir con el estándar de velocidad. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-08-02 15:15 | 12 1/4" | 2024-09-02 21:18 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena tricónica 12 ¼” con sarta lisa 3237 m, se observa no cumplir con velocidad estándar de KPI , se observa incremento en tiempos de conexión. Velocidad estándar 500 m/hr velocidad ultima hora 455 m/hr Tiempo de conexión estándar 2.0 min Tiempo de conexión promedio 3.1 min | Metiendo se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar e incremento paulatinoen tiempos de conexión. velocidad ultima hora 455 m/hr Tiempo de conexión promedio 3.1 min Actualmente sin TNPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-08-03 23:00 | 12 1/4" | 2024-08-03 23:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa con rotación y bombeo a 3648 m , se observando paro de Rotación con torque hasta de 21 klb/ft. Observando represionamiento de 4411 psi a 4953 psi (+-542 psi. | Metiendo barrena tricónica 12 1/4" a 3648 m se observa paro de rotación con torque de 21 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se le informa a blindaje que no deben de permanecer mas de 10 min estacionados en AD por recomendaciones del ARP | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-03 23:20 | 12 1/4" | 2024-08-03 23:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3636 m , Observando intentar admitir rotación sin éxito con torques hasta de 15 klb/ft, intentado establecer circulación sin éxito. | Evitar pega de TR por estar estacionados tanto tiempo | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Evitar pega de TR por estar estacionados tanto tiempo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-11 03:12 | 12 1/4" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3601 m, se observa resistencia de 84 ton (tiempo real) , se observa levantar sarta a 3596 m, observando arrastre de 18 ton Peso de sarta: 152 ton | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3601 m, se observa resistencia de 84 ton (tiempo real) , se observa levantar sarta a 3596 m, observando arrastre de 18 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-11 03:51 | 12 1/4" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Levantó barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” de 3601 a 3596 m, donde se observó arrastre de +/- 28 ton, se observó meter cuñas y dejar sarta en tensión, levantó de 3596 m a 3594 m, observando disminuir peso de 181 a 156 ton, actualmente se observa circular con 50 gpm, 315 psi. Peso de sarta: 153 ton | Levantó barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” de 3601 a 3596 m, donde se observó arrastre de +/- 28 ton, se observó meter cuñas y dejar sarta en tensión , levantó de 3596 m a 3594 m , observando disminuir peso de 181 a 156 ton, actualmente se observa circular con 50 gpm, 315 psi. | Pérdida de peso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-03 13:05 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 01:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa con rotación y bombeo a 3672 m. Donde se observó levantar tramo , metió a 3665 m donde se observa paro de rotación con torque de hasta 23.97 klb/ft, se observó intentar levantar observando arrastre de 16 ton. Peso de sarta: 155 ton | metiendo a 3672 m. donde se observa paro de rotación con torque de hasta 23.97 klb/ft, se observó intentar levantar observando arrastre de 16 ton. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-03 13:17 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 01:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3666 m se observó incremento de presión manteniendo gasto de 906 gpm de 4481 psi a 4862 psi, se observa sarta atrapada Peso de sarta: 155 ton | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3666 m se observó incremento de presión manteniendo gasto de 906 gpm de 4481 psi a 4862 psi, | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-03 13:28 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 01:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa atrapada a 3665 m se observa disminución en nivel de presas activo, se observa perdida de circulación. Peso de sarta: 155 ton | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa atrapada a 3665 m se observa disminución en nivel de presas activo, | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-03 13:35 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3660 m se observa admitir rotación con torque de 8 klb/ft | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3660 m se observa admitir rotación con torque de 8 klb/ft | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-04 08:11 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 00:28 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 2879 m , se observa no cumplir con el estándar KPI Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 347 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.4 minutos | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 2879 m , se observa no cumplir con los tiempo de desconexión y viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 2024-08-04 08:11 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 00:28 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 2879 m, se observa no cumplir con el estándar KPI Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 347 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.4 minutos | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 2879 m , se observa no cumplir con el estándar KPI | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 2024-08-04 12:13 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 1581 m , se observa no cumplir con el estándar KPI Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 421 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.71 minutos | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 1581 m , se observa no cumplir con el estándar KPI | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 2024-08-05 08:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 21:08 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP franca a 3415 m, se observa conexión no cumplir con el estándar KPI. | Metiendo a 3415 m se observa conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-08 23:17 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 18:23 | OPERATIVA | 3 | SI | Conexion levantando TP | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3687m (sin condiciones), se observó arrastre de 9 ton . Actualmente se observa continuar levantando a 3678 m libre Peso de sarta: 159 ton | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3687m (sin condiciones), se observó arrastre de 9 ton . Actualmente se observa continuar levantando a 3678 m libre | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-09 00:32 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 23:23 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3616 m, observando no cumplir con el estándar de conexión KPI Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 9.65 minutos Tnpi´s: 0.38 hrs | Levantó barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3616 m, observando no cumplir con el estándar de conexión KPI | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-09 01:08 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3616 m. se observa circular con 245 gpm . 474 psi, observando disminuir presión de 474 psi a 54 psi, manteniendo mismo gasto de 245 gpm. | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3616 m. se observa circular con 245 gpm . 474 psi , observando disminuir presión de 474 psi a 54 psi, manteniendo mismo gasto de 245 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-09 03:33 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 23:23 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3362 m, observando no cumplir con el estándar de velocidad levantando. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 199 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 6.4 minutos Tnpi´s: 1.17 hrs | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3362 m, observando no cumplir con el estándar de velocidad levantando. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | IP |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-09 07:35 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 07:38 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 2188 m, observando no cumplir con el estándar de conexión levantando con uso de llave de fuerza. Tiempo de conexión estándar: 2.5 min Tiempo de conexión promedio: 6.4 minutos Tnpi´s: 1.7 hrs Eficiencia: 54% | Levantando barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 2188 m, observando no cumplir con el estándar de conexión levantando con uso de llave de fuerza. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta, mantener llaves de fuerzas habilitadas.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-10 02:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-12 09:06 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Armando barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” se observa un tiempo acumulado de 8.33 hrs. Tiempo estándar de armado: 7.0 min Tiempo acumulado: 8.33 minutos Tnpi´s: 1.33 hrs Eficiencia: 84% Causa de TNPI´s desconocida, en espera de comentarios. | Armando barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” se observa un tiempo acumulado de 8.33 hrs. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | IP | MCC | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
BAKTE 1 DEL | 2024-08-10 09:32 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-10 09:43 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2"a 720 m, observando no cumplir velocidad y tiempo de conexión metiendo en AE. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs \*Promedio de velocidad:\* 300 m/hrs \*Estándar de cnx:\* 2.0 min \*Promedio de cnx:\* 4.85 min \*Por confirmar si se continua con el uso de llave de fuerza.\* | Viaje metiendo no cumple el estandar, por uso de llave de fuerza | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | IP |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-11 05:37 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3621.4 m , se observa levantar a 3621 m (0.4m) presentando paro de rotación con torque de 19.6 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 877 psi \*Gasto:\* 245 gpm \*Rev.:\* 61 rpm \*Torque:\* 1-3 klb.ft | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3621.4 m , se observa levantar a 3621 m (0.4m) presentando paro de rotación con torque de 19.6 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-11 12:53 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-11 12:59 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3665 m , se observa resistencia de 8 ton, posterior levanta barrena a 3664 m, para rotación con torque máximo de 16.3 klb/ft, actual admite rotación continúa metiendo barrena \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 4900 psi \*Gasto:\* 742 gpm \*Rev.:\* 81 rpm \*Torque:\* 3-4 klb.ft | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria con ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3665 m, se observa resistencia de 8 t, posterior levanta barrena a 3664 m, para rotación con torque máximo de 16.3 klb/ft, actual admite rotación continúa metiendo barrena | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-11 13:45 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-11 13:47 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3638 m , se observa paro de rotación con torque máximo de 13 klb, (pasa ultimo estabilizador) posterior admite con 110 rpm. | Metiendo barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria con ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3638 m , se observa paro de rotación con torque máximo de 13 klb, (pasa ultimo estabilizador) posterior admite con 110 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-12 03:14 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-12 09:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3764 m donde termina de perforar lingada , se observó realizar conexión posterior al intentar reconocer fondo perforado se observa paro de rotación con torque de 16.97 klb/ft | Perforó con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” con rotación y bombeo a 3764 m donde termina de perforar lingada , se observó realizar conexión posterior al intentar reconocer fondo perforado se observa paro de rotación con torque de 16.97 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-12 04:31 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-12 09:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3769 m , se observó levantar para realizar repaso observando arrastre de +/- 9 ton. | Perforó con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3769 m , se observó levantar para realizar repaso observando arrastre de +/- 9 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-12 19:10 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-12 19:31 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3848 m, se observa suspender perforación, reciprocando sarta con poco gasto al levantar sarta cerrando ampliador, se observa arrastre de hasta 12 ton, sin reanudar perforación. | Suspende perforacion | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-13 01:20 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 01:25 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforo con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2"a 3877 m, observando realizar conexión excediendo el estándar establecido. \*Conexión estándar:\* 22 m/hrs \*Conexión cuña a cuña:\* 76 m/hrs \*TNPI´s:\* 0.90 hrs \*Efiiciencia:\* 29 % \*Repaso extendió por condición de pozo.\* | Conexion excede estandar cuña a cuña | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-13 03:30 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 03:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3894 m , Observando paros de rotación con torque máximo de 17.7 klb/ft. | Paro de rotación con torque maximo de 17 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-13 19:27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 19:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3988 m, Observando intento de paro de rotación con torque máximo de 17.6 klb/ft, posterior mitiga torque levanta barrena a 3987. | Intento de paro de rotación | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-13 23:10 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 23:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3991 m, posterior a realizar conexión cuña acuña se observa variar gasto posterior quita condiciones de operación y meter cuñas. | Suspende perforacion inicia viaje a zapata por fallar generador 1 y 2 | Suspende perforación | Herramientas | Falla en bombas | Blindaje/Pozo | IP |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-13 23:10 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 23:15 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2"a 3992 m, observando realizar conexión excediendo el estándar establecido, sin concluir conexión fondo a fondo. \*Conexión estándar: \* 22 m/hrs \*Conexión cuña a cuña:\* 1.83 m/hrs \*TNPI´s:\* 1.47 hrs \*Efiiciencia:\* 20 % \*Repaso extendió por condición de pozo.\* | Conexion excede estandar de 22 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-14 02:45 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-14 03:02 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Levanta barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 3810 m, Observando paros de rotación con torque máximo de 15.6 klb/ft y represionamiento de 1000 – 4770 psi, con gasto constante de 293 gpm, sin observar admitir en repetidas ocasiones. | Paro de rotacion con torque de 15.6 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP | Se bombeo el bache con lubricante, se circulará ciclo, limpiando el pozo, se bajara el gasto a 290 GPM y continuará levantando. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-15 01:42 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-15 11:46 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria con ampliador 13 ½” a 4017 m, Observo paro de rotación con torque máximo de 15.6 klb/ft, posterior admite rotación con 120 rpm. | Con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria con ampliador 13 ½” a 4017 m, Observo paro de rotación con torque máximo de 15.6 klb/ft, posterior admite rotación con 120 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-15 01:50 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-15 01:54 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 4015 m, Observo paro de rotación con torque máximo de 15.6 klb/ft, levantando sarta con: 350 gpm, 1270 psi. | Con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” a 4015 m, Observo paro de rotación con torque máximo de 15.6 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-15 03:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-15 03:10 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2"a 4021 m, observando realizar conexión excediendo el estándar establecido. \*Conexión estándar:\* 22 min \*Conexión cuña a cuña:\* 138 min \*TNPI´s:\* 1.93 hrs \*Efiiciencia:\* 16 % \*Repaso extendió por condición de pozo.\* | Conexion excede estandar por condicion de pozo, repaso extendido | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-15 20:40 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-15 20:47 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*BAKTE 1DEL /PM - 2301\*** 🔴 **\*Alerta operativa/paro de rotación\*** **\*20:40hrs\*** Levanta barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con LMPWD ampliador 13 ½” c/rot y bbeo a 4015 m , Observando paros de rotación con torque máximo de 14 klb/ft. | Paro de rotacion con torque de 16 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-16 04:40 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 10:42 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2“a 3850 m, observando desconexiones levantando en AD exceder estándar establecido. \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 9.4 min \*TNPI´s:\* 0.50 hrs \*Efiiciencia:\* 21 % \*En espera de comentarios.\* | Conexiones levantando barrena no cumplen estandar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-16 11:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 18:17 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2“ a 2775 m, observando desconexiones levantando en AE exceder estándar establecido. \*Conexión estándar:\* 2.5 min usando chaqueta recolectora \*Conexión promedio:\* 4.7 min \*TNPI´s:\* 0.86 hrs \*Efiiciencia:\* 53 % \*En espera de comentarios.\* | Levanta barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2“ a 2775 m, observando desconexiones levantando en AE exceder estándar establecido. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje | Blindaje |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-16 20:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-17 08:43 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2“ a 1258 m, observando mala recepción del dato, (mala calibración de pos del block y carga en gancho) | Mala calibracion de sensores | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-16 21:40 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-17 08:43 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2“ a 380 M, se observa mala calibración de sensores de carga en gancho y pos del block, así como ajustes de profundidad sin observar movimiento del viaje levantando | Mala calibracion de sensores | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-17 05:30 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-19 00:31 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2“, observando exceder el tiempo estándar establecido. Desarmado BHA #5 \*Tiempo estándar:\* 5.5 hrs \*Horas acumuladas de desarmado:\* 7.17 hrs \*TNPI´s:\* 1.67 hrs \*Efiiciencia:\* 77 % \*En espera de comentarios.\* | Desarma barrena PDC 12 1/4" sarta rotatoria equipada con LMPWD y ampliador 13 1/2“, observando exceder el tiempo estándar establecido. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Proceso | Precaución para colocar cuñas (núcleo, cuchara, etc.) | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener cuñas de herramienta en rango de diámetro a utilizar, verificando sus componentes (seguros, insertos en condiciones), colocar doble collarín de seguridad, planificar la maniobra de desconexión.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-18 04:40 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete liner de 11 7/8” con liner de 11 ¾” por lingadas de TP a 835 m, observando velocidad y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 242 m/hrs \*Velocidad promedio:\* 126 m/hrs \*Estándar de conexión:\* 4 min \*Promedio de conexión:\* 7.9 min | Mete liner 11 7/8" X 11 ¾” por lingadas de TP a 835 m, observando velocidad y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-19 01:20 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-19 22:09 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 11 7/8” con liner de 11 ¾” por lingadas a 3167 m, donde se observa tocar resistencia de 9 ton, posterior levanta zapata a 3166 m, mete y vence misma, actual continúa metiendo liner de 11 ¾”. | Mete zapata perforadora 11 7/8” con liner de 11 ¾” por lingadas a 3167 m, donde se observa tocar resistencia de 9 t, posterior levanta zapata a 3166 m, mete y vence misma, actual continúa metiendo liner de 11 ¾”. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-19 02:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-19 02:31 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete liner de 11 7/8” con liner de 11 ¾” por lingadas de TP a 3260 m, observando velocidad y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 242 m/hrs \*Velocidad promedio:\* 84 m/hrs \*Estándar de conexión:\* 4 min \*Promedio de conexión:\* 10.3 min \*Nota:\* Calibrando con 2 7/8” y conectando al TD. | Viaje metiendo liner por lingada no cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-21 11:20 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con liner 11 ¾” cementado a 4055 m, levanta soltador TP 5 ½” a 1693 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar ni tiempos de desconexión estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad de viaje estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad de viaje promedio:\* 431 m/hr \*Eficiencia:\* 84% \*TNPI’s:\* 0.66 hr \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Velocidad de viaje no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-10-09 11:00 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3318 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar, sin finalizar misma. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Ing. Lucino Lopez Alvarez | Si | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda considerar el cumplimiento programado con el estándar de conexión y viaje, evaluar la desviación, y administrar los riesgos.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-08 15:45 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-08-08 15:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 12 ¼” con sarta lisa a 3724 m, se observa salir bombas intentando restablecer con cambio de bombas sin éxito, actual circulan con 2900 psi, 993 gpm, 80 rpm, sin restablecer con acumulado de 45 min. | Sale de linea bomba 3 | Cambio de bombas | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-08 15:50 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-08-08 15:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa a 3718 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft | Paro de rotación con troque de 32 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-08-09 16:40 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-08-09 23:23 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa , observando no cumplir con el estándar de desarmado de HBA #1. Tiempo de desarmado: 3.0 min Tiempo acumulado: 3.68 minutos Tnpi´s: 0.68 hrs Eficiencia:82% Causa de TNPI´s desconocida, en espera de comentarios. | Desarma barrena tricónica 12 ¼” y sarta lisa , observando no cumplir con el estándar de desarmado de HBA #1. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-10 00:29 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-11 21:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 2999 m, se observa torques errático con un torque máximo de 33.7 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria a 2999 m, se observa torques errático con un torque máximo de 33.7 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-10 07:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-10 07:10 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 2911 m, se observa paro de rotacion con torque máximo de 18 klb/ft. Sin restablecer condiciones. | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria a 2911 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 18 klb/ft. Sin restablecer condiciones. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-11 10:10 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-11 11:09 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a \*3068 m\*, donde se observa realizar conexión por encima del estándar. \*Tiempo de conexión por estándar:\* 15 min \*Tiempo de ult conexión:\* 18 min \*Eficiencia:\* 83 % \*TNPI´s:\* 0.05 hrs | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3068 m, donde se observa realizar conexión por encima del estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | Estamos apretando con llave de fza,(pct 130 f/s por una manguera, ya solicitada), también es conexión xt-57 y se esta calibrando con 2 5/8" | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
BAKTE 1 DEL | 2024-07-12 20:53 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-13 05:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3088 m, se observa salir de línea bomba #1 , intentando entrar con misma sin éxito . | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3088 m, se observa salir de línea bomba #1, intentando entrar con misma sin éxito. | Falla de equipos | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-13 00:33 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-13 05:22 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 2999 m, se observa disminuir niveles de presas de 128 m³ a 113 m³ (+- 15 m³) por confirmar en sitio. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 2999 m, se observa disminuir niveles de presas de 128 m³ a 113 m³ (+- 15 m³) por confirmar en sitio. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-13 03:10 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-13 05:21 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3268 m, se observa paros de rotación en repetidas ocasiones, donde se observa trabajar sarta y liberar misma. Con un torque máximo de 23.4 klb/ft | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3268 m, se observa paros de rotación en repetidas ocasiones, donde se observa trabajar sarta y liberar misma. Con un torque máximo de 23.4 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-13 08:20 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-13 08:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a \*3307 m\*, se observa torque errático con un valor máximo de 25 klb/ft. **\*Condiciones:\*** **\*PBBA:\* 4737 psi** **\*Gasto:\* 842 gpm** **\*Ebm:\* 147 epm** **\*Rev:\* 161 rpm** **\*Psb:\* 2 – 7 ton** **\*Torque:\* 3 – 25 klb/ft** | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a *3307 m*, se observa torque errático con un valor máximo de 25 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-13 11:17 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-13 13:02 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a \*3325 m\*, con gasto de 842 gpm, donde se observa salir de línea bomba #1, posterior se observa levantar la sarta 1 metro, intentando restablecer condiciones de RPM. **\*Condiciones:\*** **\*PBBA:\* 496psi** **\*Gasto:\* 240 gpm** **\*Ebm:\* 42 epm** **\*Rev:\* 0 rpm** **\*Psb:\* 2 – 7 ton** | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a *3325 m*, con gasto de 842 gpm, donde se observa salir de línea bomba #1, posterior se observa levantar la sarta 1 metro, intentando restablecer condiciones de RPM. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-14 00:24 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 16:44 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3329 m, se observa paro de rotación. Con un torque máximo de 27.8 klb/ft | a 3329 m, se observa paro de rotación. Con un torque máximo de 27.8 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-14 01:15 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 16:44 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3329 m, se observa paro de rotación. Con un torque máximo de 27.9 klb/ft | se observa paro de rotación. Con un torque máximo de 27.9 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-14 14:30 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-14 14:30 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3422 m, se observa realizar repaso extendido debido a condición del pozo. | Repaso extendido debido a condición del pozo. | Repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Repaso extendido debido a condición del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-14 20:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 16:44 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3442 m, se observan torques erráticos con un torque máximo de 26.1 klb/ft, | Se observan torques erráticos con un torque máximo de 26.1 klb/ft, | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-15 04:00 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 04:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a \*3487 m\*, se observan torques erráticos con un torque máximo de 28.8 klb/ft, | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3487 m, se observan torques erráticos con un torque máximo de 28.8 klb/ft, | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Iván (Blindaje) | Varían parámetros mitigando torque | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-15 04:10 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 16:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3487 m, se observan torques erráticos con un torque máximo de 28.8 klb/ft, | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3487 m, se observó torques erráticos con 28.8 klb/ft, | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-15 09:00 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 09:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a \*3514 m\*, donde se observan torques erráticos con un torque máximo de 28.8 klb/ft así como intentos de paro de rotación. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3514 m, donde se observó torques erráticos de hasta 28.8 klb/ft, así como intentos de paro de rotación. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Erick (Blindaje) | Varía parámetro para mitigar torque | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-16 03:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-16 08:06 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Levantando barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a \*3589 m\*, se observa paro de rotación, con un torque máximo de 32 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 827 gpm \*Rev.:\* 161 rpm \*Torque:\* 11 - 25 klb.ft \*P.bba\* 4890 psi | Levantando barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3589 m, se observa paro de rotación, con un torque máximo de 32 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-16 13:33 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-16 13:33 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a \*3618.9 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 14 y 32 K lb.ft, seguido de paro de rotación, actualmente trabaja sarta para admitir rotación sin tensionar misma. **Nota: Observa gasto de trabajo normal** | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a 3618.9 m, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 14 y 32 Klb/ft, seguido de paro de rotación, actualmente trabaja sarta para admitir rotación sin tensionar misma. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Bocanegra (Blindaje) | Se bajo gasto para cerrar ambpliador, trabajo sarta sin tensionar misma logrando admitir rotación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-16 15:33 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-16 15:33 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a \*3628 m\*, posteriormente se observa realizar repaso previo a la conexión, donde se aprecia paro de rotación con torque máximo de 32 K lb.ft, admitiendo 2 min después para continuar con la conexión de tubo frío. | Perforo con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a 3628 m, posteriormente se observa realizar repaso previo a la conexión, donde se aprecia paro de rotación con torque máximo de 32 K lb.ft, admitiendo 2 min después para continuar con la conexión de tubo frío. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Bocanegra) | Alerta atendida | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-16 17:06 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-16 17:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3638 m, observando abatimiento de presión de 4968 a 4676 Psi (+/- 292 Psi en 8 min) y bajando. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" a 3638 m, observando abatimiento de presión de 4968 a 4676 Psi (+/- 292 Psi en 8 min) y bajando. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Bocanegra) | Alerta enviada al grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-16 18:29 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-16 18:29 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" de 3632.2 a 3630.1 m donde se observa sobretensión de +/- 14 Ton. Nota: Confirmar si es arrastre natural. | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2" de 3632.2 a 3630.1 m donde se observa sobretensión de +/- 14 t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Bocanegra) | Se envía alerta a grupo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-17 07:43 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-17 07:43 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a \*3684 m\*, posteriormente levanta sarta en modo repaso (2m) donde se observa disminución en peso de la sarta de 180 a 154 Ton (26 Ton). **\*Nota:\* Comportamiento de la presión acorde al gasto. ** | Perforó con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a 3684 m, posteriormente levanta sarta en modo repaso (2m) donde se observa disminución en peso de la sarta de 180 a 154t (26t). | Pérdida de peso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Boca negra) | Comportamiento anormal en peso de la sarta al repasar | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-17 09:10 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-17 09:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a \*3690.3 m\*, donde se observa sobrepasar el límite de PSB, apreciando cargar hasta 33 Ton, seguido se observa una disminución en la carga en gancho de 179 a 153 Ton, así mismo se observa un ligero incremento en la presión de bomba de 4904 a 4970 Psi. \*Nota: Limite de PSB acorde a Prejob 5 – 18 Ton | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a 3690.3 m, donde se observa sobrepasar el límite de PSB, apreciando cargar hasta 33 Ton, seguido se observa una disminución en la carga en gancho de 179 a 153 Ton, así mismo se observa un ligero incremento en la presión de bomba de 4904 a 4970 Psi. | Parámetros fuera del plan | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Bocanegra) | PSB fuera de limite programado | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-17 13:24 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-17 13:24 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a \*3706.4 m\*, donde se observa incremento en torque de 13 a 32 K lb.ft con un PSB de 5 Ton, posteriormente levanto sarta fuera de fondo (0.50 m) disminuyendo torque, regresando a condiciones óptimas de perforación. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a *3706.4 m*, donde se observa incremento en torque de 13 a 32 Klb/ft con un PSB de 5t, posteriormente levanto sarta fuera de fondo (0.50 m) disminuyendo torque, regresando a condiciones óptimas de perforación. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Bocanegra (Blindaje) | Libera PSB levantando sarta 0.5 m paa liberar torque | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-17 16:52 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-17 16:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a \*3718.5 m\*, donde se observa incremento en torque de 13 a 32 K lb.ft con un PSB de 4 Ton, levanta sarta fuera de fondo (0.40 m) disminuyendo torque, restableciendo a condiciones óptimas para continuar perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a 3718.5 m, donde se observa incremento en torque de 13 a 32 Klb/ft con un PSB de 4t, levanta sarta fuera de fondo (0.40 m) disminuyendo torque, restableciendo a condiciones óptimas para continuar perforando | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Levanta sarta fuera de fondo para disminuir torques erráticos | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-18 07:56 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-18 07:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" con rotación y bombeo a \*3312 m\*, donde se observa arrastre de 13 Ton | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" con rotación y bombeo a 3312 m, donde se observa arrastre de 13t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. José (Blindaje) | Se comenta con personal de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-18 08:16 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-18 08:16 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" con rotación y bombeo a \*3312 m\*, donde se observa arrastre de 13 Ton, posteriormente levanto a 3300 m donde se observa intento de paro de rotación. | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" con rotación y bombeo a 3312 m, donde se observa arrastre de 13 Ton, posteriormente levanto a 3300 m donde se observa intento de paro de rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. José (Blindaje) | Se informa a ing. de blindaje atendiendo misma | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-18 12:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-18 12:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" con rotación y bombeo a \*3062 m\*, donde se observa arrastre de 14 Ton, torque máximo de 32 K lb.ft, seguido de paro de rotación, bajo 1 m y continuó levantando con rotación, bombeo y velocidad controlada. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 230 gpm \*Rev:\* 80 rpm \*Torque:\* 3-25 K lb.ft \*P.bba:\* 593 psi | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria con ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" con rotación y bombeo a 3062 m, donde se observa arrastre de 14 t, torque máximo de 32 Klb/ft, seguido de paro de rotación, bajo 1 m y continuó levantando con rotación, bombeo y velocidad controlada. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Bocanegra) | Admite rotación de manera inmediata | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-19 18:04 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-19 18:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a \*2845 m (Zapata), se observa flujo en línea de flote sin observar gasto de 0 a 3%. | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2" a *2845 m (Zapata), se observa flujo en línea de flote sin observar gasto de 0 a 3%. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Bocanegra) | Repentino incremento en linea de flote | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 04:20 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 08:57 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“a 3534 md con rotación y circulación, donde se observa tocar resistencia con +/- 29 ton, levantó a 3531 m, donde se observa incremento de presión de 700 psi a 2560 psi a gasto constante de 230 gpm. | Metiendo a 3534 m con rotación y circulación, se observa tocar resistencia con +/- 29 ton, levantó a 3531 m, donde se observa incremento de presión de 700 psi a 2560 psi a gasto constante de 230 gpm. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 04:30 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 08:57 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“a 3530 md, se observa paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft, y represionamiento de 3146 psi, actual admite rotación con 15 klb/ft y 81 rpm, 245 gpm y 662 psi | A 3530 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft, y represionamiento de 3,146 psi, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 08:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 08:42 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“ con rotación y bombeo a 3553 m, donde se observa resistencia de +/- 5 Ton, levanta sarta gradualmente mts observando arrastre máximo de 45 ton, así como torque máximo de 29.8 K lb.ft y paro de rotación, apreciando represionamiento de 943 psi hasta 2865 Psi, trabajo sarta con ligeros movimientos ascendentes y descendentes observando admitir rotación. | Metiendo con rotación y bombeo a 3553 m, se observa resistencia de +/- 5 Ton, levanta sarta gradualmente observando arrastre máximo de 45 ton, así como torque máximo de 29.8 K lb.ft y paro de rotación, apreciando represionamiento de 943 psi hasta 2865 Psi, trabajo sarta con ligeros movimientos ascendentes y descendentes observando admitir rotación. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | José del carmen (Blindaje) | Trabaja sarta liberando misma | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 10:00 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 10:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“ con rotación y bombeo a 3559 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 21.4 K lb.ft, admitiendo mismo. | Metiendo con rotación y bombeo a 3559 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 21.4 K lb.ft, | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Bocanegra (Blindaje) | Observa paro de rotación subito, admitiendo mismo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 10:45 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 10:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“ con rotación y bombeo a 3561.8 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 27.2 K lb.ft, admitiendo mismo, posteriormente levanto sarta 1 m, apreciando arrastre de 10 Ton | Metiendo con rotación y bombeo a 3561.8 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 27.2 K lb.ft, admitiendo mismo, posteriormente levanto sarta 1 m, apreciando arrastre de 10 Ton | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Bocanegra) | Sin comentarios en grupo del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 12:20 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 12:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“ circula con rotación y bombeo a 3559.79 m donde se observa paro de rotación y torque máximo de 27.3 K lb.ft, admitiendo rotación. | Circulando con rotación y bombeo a 3559.79 m se observa paro de rotación y torque máximo de 27.3 K lb.ft, admitiendo rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Bocanegra) | Alerta enviada a grupo de wapsapp | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 15:10 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 15:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3575.9 m donde se observa incremento gradual en la presión de 3221 a 4932 Psi (+/- 1710 Psi), así mismo se observa incremento en torque máximo de 27.8 K pis, seguido de paro de rotación. | Metiendo con rotación y bombeo a 3575.9 m donde se observa incremento gradual en la presión de 3221 a 4932 Psi e incremento en torque máximo de 27800 lb-ft, seguido de paro de rotación. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje (Bocanegra) | Alerta enviada a grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 15:56 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 15:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3576.19 m donde se observa incremento gradual en la presión de 1002 a 2321 Psi (+/- 1319 Psi), con un gasto de 245 gpm, así mismo se observa incremento en torque máximo de 7 a 28.2 K pis, seguido de paro de rotación. | Metiendo con rotación y bombeo a 3576.19 m donde se observa incremento gradual en la presión de 1002 a 2321 Psi | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Ing. Bocanegra) | Represionamiento | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 16:48 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-20 16:48 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3577.56 m donde se observa incremento gradual en la presión de 3254 a 4935 Psi (+/- 1681 Psi), con un gasto de 612.9 gpm, así mismo se observa incremento en torque máximo 18.2 K Psi. | Metiendo con rotación y bombeo a 3577.56 m donde se observa incremento gradual en la presión de 3254 a 4935 Psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje (Bocanegra) | Alerta atendida | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 19:04 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-21 21:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3587 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 27.8 K lb.ft, | Metiendo con rotación y bombeo a 3587 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 27.8 K lb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-20 23:50 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-21 21:55 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Circula Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“ a 3585 m donde se observa paro de rotación y torque máximo de 23 K lb.ft, \*Condiciones de operación:\* \*gasto:\* 550 a 600 gpm \*Presión:\* 2700 a 3100 psi \*Rev:\* 100 | Circulando a 3585 m se observa paro de rotación y torque máximo de 23 K lb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-21 13:52 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-21 13:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3593.2 m donde se observa incremento de torque máximo de 28 K lb.ft, seguido de paro de rotación, con un gasto constante de 845 gpm y una presión 5417 Psi, admitiendo rotación. \*Nota:\* Se logra apreciar después del evento de paro de rotación un incremento gradual en la presión de hasta 5564 Psi (147 Psi). | Mete con rotación y bombeo a 3593.2 m donde se observa incremento de torque máximo de 28 Kl/ft, seguido de paro de rotación, con un gasto constante de 845 gpm y una presión 5417 Psi, admitiendo rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Bocanegra) | Reduce gasto de trabajo al minimo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-21 14:31 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-21 14:31 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo AP | Mete** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3596.1 m, observando un ligero incremento en la presión de 669 a 806 Psi con Q=245 gpm constantes, posteriormente levanto sarta 2 m apreciando un arrastre de 21 Ton SSP. | Mete con rotación y bombeo a 3596.1 m, observando un ligero incremento en la presión de 669 a 806 Psi con Q=245 gpm constantes, posteriormente levanto sarta 2 m apreciando un arrastre de 21 Ton SSP. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Bocanegra) | 21 Ton SSPN | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-21 15:01 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-21 15:01 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3596.4 m, observando incremento en torque máximo de 26.6 K lb.ft, seguido de paro de rotación. | Mete con rotación y bombeo a 3596.4 m, observando incremento en torque máximo de 26.6 Klb/ft, seguido de paro de rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Ing. Bocanegra) | Se envia alerta a grupo sin observar comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-21 15:08 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-21 15:08 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3596.4 m, observando incremento en torque máximo de 26.6 K lb.ft, seguido de paro de rotación. Actualmente trabaja sarta sin admitir rotación \*Nota:\* Observa sobretensión de hasta 40 Ton SSP | Mete con rotación y bombeo a 3596.4 m, observando incremento en torque máximo de 26.6 Klb/ft, seguido de paro de rotación. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje (Bocanegra) | Observa sarta atrapada | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-21 18:51 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-21 18:51 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3593.6 m, observando incremento en torque máximo de 27.6 K lb.ft, seguido de paro de rotación. | Mete con rotación y bombeo a 3593.6 m, observando incremento en torque máximo de 27.6 Klb/ft, seguido de paro de rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Se envia alerta a grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-21 21:46 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-22 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete** **barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3600 m, observando incremento en torque máximo de 26.8 K lb.ft, seguido de paro de rotación, actual restablece misma. | Mete con rotación y bombeo a 3600 m, observando incremento en torque máximo de 26.8 Klb/ft, seguido de paro de rotación, actual restablece misma. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-22 11:25 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-22 23:07 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. 14 1/2" x 16 1/2“con rotación y bombeo a 3633 m, observando incremento en torque máximo de 29 K lb.ft, seguido de paro de rotación. | Incremento en torque máximo de 29 klb/ft, seguido de paro de rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-23 20:38 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-23 20:38 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 14 1/2" x 16 1/2“ a 37 m, observando un tiempo acumulado de \*5.5 hrs sin finalizar desarmado para BHA tipo 4. | Desarma BHA Tipo 4 con un tiempo acumulado de 5.5 hrs de tiempo estándar sin finalizar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Ivan de blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-24 19:57 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 19:57 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 237 m, observando velocidad por debajo y tiempos de conexión por encima del estándar establecido. | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 237 m, observando velocidad por debajo y tiempos de conexión por encima del estándar establecido. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Ing. Iván (Blindaje) | Velocidad actual en promedio 90 m/hr | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-25 03:17 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 03:17 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 237 m, observando velocidad por debajo y tiempos de conexión por encima del estándar establecido. ** **\*Tiempo de velocidad estándar:\* 120 m/hr \*Tiempo de velocidad promedio real:\* 102 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.5 min \*Tiempo conexión promedio:\* 12.6 min \*TNPI’s:\* 0.25 hrs \*Eficiencia:\* 84% | A 237 m, observando velocidad por debajo y tiempos de conexión por encima del estándar establecido. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Visibilidad afectada al perforador | Blindaje/Pozo | Ing. Triana (Blindaje) | Lento por estar limpiando constante los cristales de la cabina del perforador por el fluido de perforación que brisea al desconectar perdiendo visibilidad. | Realizar procedimiento para evitar que se tire lodo, con uso de lona como chaqueta recolectora, evaluar condiciones de equipo Top Drive y realizar mantenimiento para evitar fugas de lodo que afecten la visibilidad en cabina.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-25 06:18 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 06:18 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 815 m, observando continuar velocidad por debajo y tiempos de conexión por encima del estándar establecido. ** **\*Tiempo de velocidad estándar:\* 120 m/hr \*Tiempo de velocidad promedio real:\* 94 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.5 min \*Tiempo conexión promedio:\* 10.6 min \*TNPI’s:\* 1.07 hrs \*Eficiencia:\* 76% | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 815 m con velocidad promedio de 94 m/h, observó continuar velocidad por debajo y tiempos de conexión por encima del estándar establecido. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Visibilidad afectada al perforador | Blindaje/Pozo | Triana | Lento por estar limpiando constante los cristales de la cabina del perforador por el fluido de perforación que brisea al desconectar perdiendo visibilidad. | Realizar procedimiento para evitar que se tire lodo, con uso de lona como chaqueta recolectora, evaluar condiciones de equipo Top Drive y realizar mantenimiento para evitar fugas de lodo que afecten la visibilidad en cabina.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-25 20:24 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 20:24 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 1547 m, observando velocidad por debajo del estándar establecido. ** **\*Tiempo de velocidad estándar:\* 120 m/hr \*Tiempo de velocidad promedio real:\*Noche 78 / Día 64 (m/hr ). \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.5 min \*Tiempo conexión promedio:\* Noche 9.7 min / Día 11.7 min \*TNPI’s:\* 6.22 hrs \*Eficiencia:\* 57% | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 1547 m, observando velocidad por debajo del estándar establecido. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Ing. Triana (Blindaje) | Apoyo de grúa | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-26 05:36 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-26 05:36 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 1831 m, observando velocidad por debajo del estándar establecido. ** **\*Tiempo de velocidad estándar:\* 120 m/hr \*Tiempo de velocidad promedio real:\*Noche 82 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.5 min \*Tiempo conexión promedio:\* 7.7 min \*TNPI’s:\* 0.78 hrs \*Eficiencia:\* 66% | Velocidad incumple estándar en introducción de TR de 13 3/8" | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje (Triana) |  | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-27 01:52 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 01:52 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 5/8” x 14 3/8” y TR 13 3/8" x 13 5/8” a 2994 m, donde se observa estar estacionados por más de 10 minutos en agujero descubierto sin gasto, actual 16 min. | Mete zapata perforadora 13 5/8” x 14 3/8” y TR 13 3/8" x 13 5/8” a 2994 m, donde se observa estar estacionados por más de 10 minutos en agujero descubierto sin gasto, actual 16 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Triana) | Alerta atendida | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-27 05:54 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 05:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" con bombeo a 3281 m, observando tocar resistencia de +/- 4 Ton. Nota: Observa incremento de presión de 76 a 737 Psi | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" con bombeo a 3281 m, observando tocar resistencia de +/- 4 Ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Triana (Blindaje) | Vence con bombeo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-27 16:00 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-28 18:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" con bombeo a 3629 m, observando ´paro de rotación con torques hasta de 32 klb/ft, con aumento de presión de 1313 psi a 2492 psi. (+- 800 psi) | Mete zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" con bombeo a 3629 m, observando ´paro de rotación con torques hasta de 32 klb/ft, con aumento de presión de 1313 psi a 2492 psi. (+- 800 psi) | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-27 16:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-28 18:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 3629 m, observando paro de rotación con torques hasta de 32 klb/ft, Represionando misma con 2150 psi, sin observar flujo de salida. | Con zapata perforadora con TR 13 3/8" x 13 5/8" a 3629 m, observando paro de rotación con torques hasta de 32 klb/ft, Represionando misma con 2150 psi, sin observar flujo de salida. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-27 20:54 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 20:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora 13 3/8” x 14 3/8” y TR 13 3/8" x 13 5/8" atrapada a 3629 m, observa represionamiento gradual en la presión, de 26 a 324 Psi en 182 Min. | Con zapata perforadora 13 3/8” x 14 3/8” y TR 13 3/8" x 13 5/8" atrapada a 3629 m, observa represionamiento gradual en la presión, de 26 a 324 Psi en 182 Min. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Triana (Blindaje) | Alerta enviada a grupos del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-14 18:38 | 18 1/2" | 2024-06-15 04:22 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de \*6.56 hrs\*. | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de *6.56 hrs*. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo | Realizo reprogramación de herramientas, por presentar falla durante la prueba de señal. | Verificar hojas de inspección de taller y rastreabilidad de la herramienta, previo a la corrida realizar programación y prueba de comunicación en patio de tubería, registrar los valores de prueba.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-14 19:15 | 18 1/2" | 2024-06-15 04:22 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de \*7.0 hrs\*. | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de *7.0 hrs*. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo | Realizo reprogramación de herramientas, por presentar falla durante la prueba de señal. | Verificar hojas de inspección de taller y rastreabilidad de la herramienta, previo a la corrida realizar programación y prueba de comunicación en patio de tubería, registrar los valores de prueba.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-14 20:00 | 18 1/2" | 2024-06-15 04:22 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de \*8.0 hrs\*. | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de *8.0 hrs*. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo | Realizo reprogramación de herramientas, por presentar falla durante la prueba de señal. | Verificar hojas de inspección de taller y rastreabilidad de la herramienta, previo a la corrida realizar programación y prueba de comunicación en patio de tubería, registrar los valores de prueba.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-14 21:00 | 18 1/2" | 2024-06-15 04:22 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de \*8.0 hrs\*. | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de *8.0 hrs*. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo | Realizo reprogramación de herramientas, por presentar falla durante la prueba de señal. | Verificar hojas de inspección de taller y rastreabilidad de la herramienta, previo a la corrida realizar programación y prueba de comunicación en patio de tubería, registrar los valores de prueba.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 | 18 1/2" | 2024-06-16 18:23 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de \*12 hrs\*. | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. Se observa exceder tiempo de armado por estándar; tiempo acumulado de *12 hrs*. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo | Reprogramación de herramientas, por presentar falla durante la prueba de señal. | Verificar hojas de inspección de taller y rastreabilidad de la herramienta, previo a la corrida realizar programación y prueba de comunicación en patio de tubería, registrar los valores de prueba.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 01:34 | 18 1/2" | 2024-06-15 18:22 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. A 300 m, se observa estacionados con tiempo acumulado de 20 minutos | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. A 300 m, se observa estacionados con tiempo acumulado de 20 minutos | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 02:08 | 18 1/2" | 2024-06-16 18:22 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. A 367 m, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. A 367 m, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo | Tenemos lingadas altas y se complica engancharlas, adicionalmente se presentó lluvias fuertes. Son las dos únicas razones | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 03:30 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:22 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. A 502m, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool. A 502m, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo | Tenemos lingadas altas y se complica engancharlas, adicionalmente se presentó lluvias fuertes. Son las dos únicas razones | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 04:49 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:22 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 644, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 644, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo. | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 05:08 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:22 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 786, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 786, observando promedio de velocidad por debajo del estándar y tiempos de conexión mayores al estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo | Tenemos lingadas altas y se complica engancharlas, adicionalmente se presentó lluvias fuertes. Son las dos únicas razones | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 05:55 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:22 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool tramo por tramo a 834 m, se observa estacionados con tiempo acumulado de 10 minutos | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool tramo por tramo a 834 m, se observa estacionados con tiempo acumulado de 10 minutos | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 09:04 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:22 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a \*956 m\*, se observa paro de rotación con torque máximo de \*19.17 klb/ft\*; actualmente entra en cuñas para continuar viajando. | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a *956 m*, se observa paro de rotación con torque máximo de *19.17 klb/ft*; actualmente entra en cuñas para continuar viajando. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 09:08 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:22 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 956 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 19.17 klb/ft; actualmente entra en cuñas para continuar viajando. | Metiendo barrena PDC 18 ½” a 956 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 19.17 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin atender |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 10:38 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:22 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a \*979 m\*, se observa paro de rotación con torque máximo de \*21.03 klb/ft\*. | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a *979 m*, se observa paro de rotación con torque máximo de *21.03 klb/ft*. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-15 20:11 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool rebajó cemento a \*1000 m\* posterior se observa perforar 1 m, levanta 3 m con oscilaciones de torque con máximo de 20.9 klb/ft saliendo de línea bomba no. 3, seguido entran a línea bomba no. 2 y 3, reconoce fondo perforado observando barrena en fondo con un tiempo de 19 minutos sin perforar, actualmente con barrena a 994 m circulando con oscilaciones de torque de 0 a 20 klb/ft | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool rebajó cemento a *1000 m* posterior se observa perforar 1 m, levanta 3 m con oscilaciones de torque con máximo de 20.9 klb/ft saliendo de línea bomba no. 3, seguido entran a línea bomba no. 2 y 3, reconoce fondo perforado observando barrena en fondo con un tiempo de 19 minutos sin perforar, actualmente con barrena a 994 m circulando con oscilaciones de torque de 0 a 20 klb/ft | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-16 06:03 | 18 1/2" | 2024-06-17 18:21 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 1012 m, realizó conexión donde no cumplió con el estándar de 15 min. Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 8.06 min. Conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión: 21 min. TNPIS: 0.10 hrs. Eficiencia: 71 % | A 1012 m, realizó conexión donde no cumplió con el estándar de 15 min. Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 8.06 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-16 06:34 | 18 1/2" | 2024-06-17 16:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool perfora a \*1033 m\* se observó paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft, se restableció rotación en 1 minuto, actualmente perfora a 1038 m | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool perfora a *1033 m* se observó paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft, se restableció rotación en 1 minuto, actualmente perfora a 1038 m | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | POZO |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-16 09:30 | 18 1/2" | 2024-06-17 16:45 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 1121 m; se observa suspender perforación con un tiempo acumulado de 20 min. Actualmente reanuda perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 1121 m; se observa suspender perforación con un tiempo acumulado de 20 min. Actualmente reanuda perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin atender |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-16 15:11 | 18 1/2" | 2024-06-17 16:45 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 1272 m; se observa no admitir rotación con torque máximo de 24.11 klb/ft | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 1272 m; se observa no admitir rotación con torque máximo de 24.11 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin atender |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-16 18:48 | 18 1/2" | 2024-06-17 16:45 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 993 m, se observa no cumplir estándar de conexiones en agujero descubierto. **Conexión estándar: 2 min ** **Tiempo de conexión: 5.6 min. ** **TNPIS: 0.52 hrs.** **Eficiencia: 45 %** | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 993 m, se observa no cumplir estándar de conexiones en agujero descubierto. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas tc | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Suspendió perforación por observar fuga en media UNION de enlace del manifold de bombas y línea de stand pipe, levantó a zapata y actualmente con apoyo de soldador repara fisura. | Mantenimientos preventivos a equipos de presión, supervisión visual previo y durante las operaciones, para prevenir fallas durante operaciones críticas.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-17 02:19 | 18 1/2" | 2024-06-17 11:52 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 1107 m, se observa no cumplir estándar de conexiones en agujero descubierto | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta navegable a 1107 m, se observa no cumplir estándar de conexiones en agujero descubierto | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | No se reporta ninguna condición para no cumplir con estándar de viaje | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-17 03:01 | 18 1/2" | 2024-06-17 11:52 | OPERATIVA | 2 | NO | Conexion levantando TP | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool metió a 1107 m donde realizó prueba con diferentes gasto. Actualmente observa levantar a 1069 m. | Con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable a 1107 m, realizó prueba con diferente gasto. Actualmente observa levantar a 1069 m. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | sin respuesta | No se reporta ninguna condición para no cumplir con estándar de viaje | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-17 03:39 | 18 1/2" | 2024-06-17 11:52 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 984 m, se observa no cumplir estándar de conexiones en agujero descubierto. | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 984 m, se observa no cumplir estándar de conexiones en agujero descubierto. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | sin respuesta | No se reporta ninguna condición para no cumplir con estándar de viaje | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-17 04:13 | 18 1/2" | 2024-06-17 11:18 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 880 m, se observa no cumplir estándar de viaje y conexiones | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable a 880 m, se observa no cumplir estándar de viaje y conexiones | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo | Desconexiones con sobre torque a partir de 800 m. sacando con llaves de fuerza, la tubería viene sobre torqueada | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-17 05:47 | 18 1/2" | 2024-06-17 06:30 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 697 m, donde se observa conexiones de 17 minutos, posibles conexiones sobre torqueadas, por confirmar en sitio | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta navegable a 697 m, donde se observa conexiones en promedio de 23 minutos, posibles conexiones sobre torqueadas, por confirmar en sitio | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel Salazar L. | Desconexiones con sobre torque a partir de 800 m | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-17 14:36 | 18 1/2" | 2024-06-17 15:00 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarmando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 20 m. Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 2 con un tiempo acumulado de 5.61 h. BHA tipo 2 Tiempo estándar de desarmado: 5.0 hrs Tiempo real de desarmado: 5.61 hrs Eficiencia: 89.12% TNPI´s: 0.61 hrs Causa de TNPI´s: Uso de llaves de fuerza, debido a llave PCT-130 fuera de servicio por falta de dados | Desarma BHA excediendo estándar de 5.0 h, con un acumulado de 6 h, generando TNPIS de 1 h y una eficiencia de 84% | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel Salazar L. | Uso de llaves de fuerza, debido a llave PCT-130 fuera de servicio por falta de dados | Se recomienda disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-17 16:30 | 18 1/2" | 2024-06-17 17:00 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarmó barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool a superficie Tipo de BHA: tipo 2 Inicio de desarmado de BHA: 17/ 05/2024 – 9:00 hrs Finalizó desarmado de BHA: 17/ 05/2024 – 16:40 hrs Tiempo de desarmado por estándar: 5.00 hrs Tiempo de desarmado total: 7.67 hrs TNPI total: 2.67 hrs Eficiencia: 65.22% Causa de TNPI´s: Uso de llaves de fuerza, debido a llave PCT-130 fuera de servicio por falta de dados | Desarma BHA excediendo estándar de 5.0 h, con un acumulado de 7.67 h, generando TNPIS de 2.67 h y una eficiencia de 65.22% | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel Salazar L. | Uso de llaves de fuerza, debido a llave PCT-130 fuera de servicio por falta de dados | Se recomienda disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-18 00:33 | 18 1/2" | 2024-06-18 03:00 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool; se observa exceder tiempo estándar de armado para BHA tipo 2 con un tiempo acumulado de 7.16 hrs **BHA tipo 2** **Tiempo estándar de armado: 6.5 hrs** **Tiempo real de armado: 7.16 hrs ** **Eficiencia: 90.69%** **TNPI´s: 0.67 hrs** **Causa de TNPI´s: **Desconocidars. | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool; se observa exceder tiempo estándar de armado para BHA tipo 2 con un tiempo acumulado de 7.16 hrs. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Pozo | Uso de llaves de fuerza, debido a llave PCT-130 fuera de servicio por falta de dados | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-18 01:36 | 18 1/2" | 2024-06-18 05:36 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool; se observa exceder tiempo estándar de armado para BHA tipo 2 con un tiempo acumulado de 8:17 hrs. BHA tipo 2 Tiempo estándar de armado: 6.5 hrs Tiempo real de armado: 8.17 hrs Eficiencia: 79.59 % TNPI´s: 1.67 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | Armando barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD, VCP y shock tool; se observa exceder tiempo estándar de armado para BHA tipo 2 con un tiempo acumulado de 8:17 hrs. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Pozo | Uso de llaves de fuerza, debido a llave PCT-130 fuera de servicio por falta de dados | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-18 03:47 | 18 1/2" | 2024-06-19 09:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1609 m, se observando variación en la rotación de 33 RPM a 70 RPM, notando incremento de torque de 11.6 klb/ft hasta 27 klb/ft y un incremento de presión de 4338 psi a 4404 psi, con un gasto de 993 gpm, . | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1609 m, se observando variación en la rotación de 33 RPM a 70 RPM, notando incremento de torque de 11.6 klb/ft hasta 27 klb/ft y un incremento de presión de 4338 psi a 4404 psi, con un gasto de 993 gpm, . | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-18 12:10 | 18 1/2" | 2024-06-19 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con GWD y MLPWD a 1299.9 m, observando variación en la rotación de 40 RPM a valores de entre 29 y 69 RPM, notando incremento de torque de 7.4 klb/ft hasta 20 klb/ft, aunado al evento presenta un incremento de presión de 4013 psi a 4411 psi, con un gasto de 950 gpm, levanta sarta a 1298 m, para restablecer parámetros, reconociendo fondo de nuevo y continuando con perforación a 1304 m | variación en la rotación de 40 RPM a valores de entre 29 y 69 RPM, notando incremento de torque de 7.4 klb/ft hasta 20 klb/ft, aunado al evento presenta un incremento de presión de 4013 psi a 4411 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-18 22:27 | 18 1/2" | 2024-06-19 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1609 m, se observando variación en la rotación de 33 RPM a 70 RPM, notando incremento de torque de 11.6 klb/ft hasta 27 klb/ft y un incremento de presión de 4338 psi a 4404 psi, con un gasto de 993 gpm, . | se observando variación en la rotación de 33 RPM a 70 RPM, notando incremento de torque de 11.6 klb/ft hasta 27 klb/ft y un incremento de presión de 4338 psi a 4404 psi | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
BAKTE 1 DEL | 2024-06-18 23:52 | 18 1/2" | 2024-06-19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1665 m, se observa incremento de la DEC de 1.32 – 1.33 gr/cm3, y notando incremento de torque de 12.39 klb/ft hasta 23.86 klb/ft; con una variación de presión de 4370 a 4436 psi | Se observa incremento de la DEC de 1.32 – 1.33 gr/cm3, y notando incremento de torque de 12.39 klb/ft hasta 23.86 klb/ft | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
BAKTE 1 DEL | 2024-06-18 23:53 | 18 1/2" | 2024-06-19 09:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1665 m, se observa incremento de la DEC de 1.32 – 1.33 gr/cm3, y notando incremento de torque de 12.39 klb/ft hasta 23.86 klb/ft; con una variación de presión de 4370 a 4436 psi | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1665 m, se observa incremento de la DEC de 1.32 – 1.33 gr/cm3, y notando incremento de torque de 12.39 klb/ft hasta 23.86 klb/ft; con una variación de presión de 4370 a 4436 psi | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
BAKTE 1 DEL | 2024-06-19 01:20 | 18 1/2" | 2024-06-20 16:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1713 m, se observa incremento de la DEC de 1.33 – 1.34 gr/cm3; notando intento de paro de rotación con torque máximo de 27.04 klb.ft. Actualmente continua perforación. | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta navegable equipada con MLPGWD a 1713 m, se observa incremento de la DEC de 1.33 – 1.34 gr/cm3; notando intento de paro de rotación con torque máximo de 27.04 klb.ft. Actualmente continua perforación. | Represionamiento | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-19 10:25 | 18 1/2" | 2024-06-19 10:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 1952 m; observa terminar lingada perforada, realizar repaso y circular observando decremento de presión de 4340 psi a 4114 psi con gasto continuo de 940 gpm, posterior levanta sarta a 1923 m | Suspende perforación por falla y cambio de doble pin | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Fernando Andrade |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-19 18:40 | 18 1/2" | 2024-06-19 18:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2109 m; observa presentar variaciones en las revoluciones de 40 rpm a 81 rpm junto con incremento en el peso sobre barrena de 10 ton, presentando torques erráticos con valores de 12.5 – 31.9 klb/ft e intento de paro de rotación Condiciones actuales de operación: Presión: 4528 psi Gasto: 930 gpm Rev.: 81 rpm Torque: 18.5 – 25.1 klb.ft PSB: 4.0- 7.6 ton | Presenta torques erráticos con valores de 12.5 – 31.9 klb/ft e intento de paro de rotación | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-19 18:58 | 18 1/2" | 2024-06-20 18:23 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2150 m; observa presentar un incremento en DEC de 1.368 – 1.375 g/cm3. Actualmente realiza conexión Condiciones de operación: Presión: 4438 psi Gasto: 903 gpm Rev: 80 rpm Torque: 15.83 – 28.44 klb.ft PSB: 1.32 – 7.18 ton | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2150 m; observa presentar un incremento en DEC de 1.368 – 1.375 g/cm3. Actualmente realiza conexión | Incremento de DEC | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-20 00:27 | 18 1/2" | 2024-06-21 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2283 m; observa paro de rotación con torque máximo de 25.74 klb/ft; actualmente reanuda perforación. | Perforando a 2,283 m, observa paro de rotación con torque máximo de 25.74 lb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-20 00:50 | 18 1/2" | 2024-06-20 16:39 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2289 m, donde realiza conexión sin cumplir con el estándar de 15 min. Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 12.42 min. **Conexión estándar: 15 min ** **Tiempo de conexión acumulado: 18 min. ** | Perforo con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable a 2289 m, donde realiza conexión sin cumplir con el estándar de 15 min. tiempo acumulado de 18 min, | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
BAKTE 1 DEL | 2024-06-20 05:45 | 18 1/2" | 2024-06-21 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2441 m; donde se observa tiempos de conexión cuña-cuña elevados de +/- 9 min | Perforando a 2441 m se observa tiempos de conexión cuña-cuña elevados de +/- 9 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-20 23:55 | 18 1/2" | 2024-06-21 18:23 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2804 m; se observa variación de presión y peso de 4095 – 4586 psi y 2.33 – 10.48 ton. Actualmente continúa perforando. | Perforando a 2804 m; se observa variación de presión y peso de 4095 – 4586 psi y 2.33 – 10.48 ton. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 00:17 | 18 1/2" | 2024-06-21 08:17 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2811 m; se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 30.46 klb/ft, disminuyendo revoluciones de 81 a 62 rpm; actualmente continúa perforando a 2813 m. Condiciones de operación: Presión: 4457 psi Gasto: 851 gpm Rev.: 80 - 62 rpm Torque: 17.78 – 30.46 klb.ft PSB: 2.35 – 10.48ton | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2811 m; se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 30.46 klb/ft, disminuyendo revoluciones de 81 a 62 rpm; actualmente continúa perforando a 2813 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 01:55 | 18 1/2" | 2024-06-21 08:17 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2830 m donde realizó conexión incumpliendo con el estándar de 15 min. **Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 10 min.** **Conexión estándar: 15 min ** **Tiempo de conexión: 29 min. ** | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2830 m donde realizó conexión incumpliendo con el estándar de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se hizo cambio de bombas para operar con mayor capacidad con la válvula de seguridad, pero observo detalle en la bomba 1 | Mantener calibración de válvulas de seguridad, efectuar revisión de filtro de las bombas, mantener cargar de la camara de pulsaciones, revisar calibración de cuenta emboladas.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 04:06 | 18 1/2" | 2024-06-21 08:17 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2857 m; donde se observa bombas fuera de línea y sin admitir rotación con torque máximo de 24.6 klb/ft; actualmente mete cuñas | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable a 2857 m; donde se observó bombas fuera de línea y sin admitir rotación con torque máximo de 24.6 klb/ft; actualmente mete cuñas | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 04:21 | 18 1/2" | 2024-06-21 08:17 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2858 m; se observa tiempo acumuldo en cuñas de 15 min. Actualmente inicia viaje levantando sin meter condiciones de gasto/presión con arrastres de +/- 30 ton | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable a 2858 m, observo tiempo acumulado en cuñas de 15 min. Actualmente inicia viaje levantando sin meter condiciones de gasto/presión con arrastres de +/- 30 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 04:30 | 18 1/2" | 2024-06-21 08:17 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Levantando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2857 m; se observa perder peso de +/- 70 ton, levantando sin condiciones de rotación con una presión máxima de 3380 psi y 229 gpm. | Levantando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable a 2857 m, observó perder peso de +/- 70 t, levantando sin condiciones de rotación con una presión máxima de 3380 psi y 229 gpm. | Parámetros fuera del plan | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 04:41 | 18 1/2" | 2024-06-21 08:18 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Levantando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2856 m; se observan arrastre de +/- 50 ton en múltiples ocasiones, sin admitir rotación ni gasto, con una presión máxima de 1378 psi | Levantando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2856 m; se observan arrastre de +/- 50 ton en múltiples ocasiones, sin admitir rotación ni gasto, con una presión máxima de 1378 psi | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 05:33 | 18 1/2" | 2024-06-21 14:54 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2593 m con bombeo de 576 gpm, observando arrastre de +/-30 ton (peso de sarta visualizado 138 ton), venciendo mismo y continúa levantando sarta a 2569 m. **Condiciones de operación actuales:** **Gasto: 570 gpm** | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2593 m con bombeo de 576 gpm, observando arrastre de +/-30 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 10:40 | 18 1/2" | 2024-06-21 10:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL atrapada a 2851 m; se observa trabajo de sarta operando martillo hacia abajo, con movimientos de compresión hasta 58 ton, intentando liberar sin éxito. | Trabaja sarta operando martillo con compresión de 58 ton | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 11:55 | 18 1/2" | 2024-06-21 12:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2852.8 m; Observa circular por estaciones con 1146 gpm y rotar con 100 rpm y torques de 26 - 29 klb/ft, presentando paro de rotación, abatiendo misma de 100 a 0 rpm y un torque máximo de 61 klb/ft, intentando restablecer parámetros, sin éxito. | Paro de rotación con torque de 61 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 14:37 | 18 1/2" | 2024-06-21 14:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2839 m; Observa circular por estaciones con 1146 gpm y rotar con 100 rpm, presentando torques erráticos con valores de 18.5 a 40.6 klb/ft, e intentos de paro de rotación, abatiendo misma de 100 a 16 rpm | Torques erráticos de 40 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 15:12 | 18 1/2" | 2024-06-21 15:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2839 m; rotando con 100 rpm y torques de 18 - 40 klb/ft, presenta paro de rotación, abatiendo misma de 100 a 0 rpm y un torque máximo de 40.6 klb/ft, intentando restablecer parámetros, sin éxito.Actualmente levanta sarta a 2831 m, observa desconectar lingada y continúa levantado sarta a 2807 m, con bombeo de 87 gpm y observando arrastres de hasta 55 ton, aún sin poder restablecer rotación. | Arrastres de hasta 55 ton, aún sin poder restablecer rotación. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-21 17:16 | 18 1/2" | 2024-06-21 17:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2692 m con bombeo de 115 gpm, observando arrastres en 2 ocasiones de +/-22 ton y 20 ton (peso de sarta visualizado 146 ton), intentando rotar, presentando torques máximos de 24 klb/ft. NOTA: aún sin poder restablecer rotación | Arrastres en 2 ocasiones de +/-22 ton y 20 ton (peso de sarta visualizado 146 ton) | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-22 01:53 | 18 1/2" | 2024-06-22 11:09 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 1953 m con bombeo de 464 gpm, observando arrastre de +/-30 ton (peso de sarta visualizado 138 ton), intentando levantar sarta a 1950 m. Nota: se observan arrastres de +/- 72 ton, por confirmar en sitio sensor de carga en gancho | Levantando a 1,955 m con bombeo de 464 gpm, observa arrastre de 30 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-22 02:11 | 18 1/2" | 2024-06-22 11:09 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 1955 m, se observa intentar levantar sin éxito presentando arrastres de +/- 40 ton, con una disminución de gasto de 497 – 286 gpm y de flujo de salida de 17 % a 3 %. Nota: se observa meter sarta a 1964 m, con movimiento en presas de +/- 9 m3 | Con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable a 1,955 m, se observa intentar levantar sin éxito presentando arrastres de 40 ton, | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-22 04:57 | 18 1/2" | 2024-06-22 11:09 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Reciprocando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 1955 m, se observa disminución de peso de +/- 14 ton. Pesos previos: Arriba: 123 ton Abajo: 126 ton. Pesos actuales: Arriba: 112 ton Abajo: 110 ton. Nota: sin observar parámetros de rotación | Reciprocando barrena a 1,955 m, se observa disminución de peso de 14 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-22 05:31 | 18 1/2" | 2024-06-22 11:09 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Reciprocando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 1970 m, se observan arrastres puntuales de +/- 12 ton; venciendo mismos. | Reciprocando barrena a 1,970 m, se observan arrastres puntuales de 12 ton; venciendo mismos. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-22 08:30 | 18 1/2" | 2024-06-22 09:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 1783 m con bombeo, se observa tiempo de conexión elevado con un acumulado de +/- 25 min. | Levantando a 1,783 m se observa tiempo de desconexión elevado con un acumulado de 25 min | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Ing. Pozo | Ingeniero de pozo comenta observar tubería sobretorqueada | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 2024-06-23 16:30 | 18 1/2" | 2024-06-24 03:40 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 26 m.. Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 2 con un tiempo acumulado de \*6.08 hrs\*. **BHA tipo 2** **Tiempo estándar de desarmado: 5.0 hrs** **Tiempo real de desarmado: 6.08 hrs ** **Eficiencia: 82.19%** **TNPI´s: 1.08 hrs** **Causa de TNPI´s: **Desconectando con llaves de fuerza HT-100 TPHW 5 1/2" y DC 8” y 9 1/2” por venir sobreapretadas | Desarma barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 26 m.. Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 2 con un tiempo acumulado de *6.08 hrs*. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Reportologos |  | Después de trabajo de sarta es recomendable realizar una inspección visual de conexiones de tubulares, calibrar torques en llaves hidráulicas, usar grasa de especificación de TP,
BAKTE 1 DEL | 2024-06-24 12:12 | 18 1/2" | 2024-06-24 23:53 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a +/- 51 m.. Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 3 con un tiempo acumulado de \*6.20 hrs\*. | Arma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a +/- 51 m.. Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 3 con un tiempo acumulado de *6.20 hrs*. Causa de TNPI´s Desconocida | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se realiza armado de BHA tipo 3 TxT | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-24 13:00 | 18 1/2" | 2024-06-24 16:44 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a +/- 61 m BHA tipo 3 Tiempo estándar de armado: 6.0 hrs Tiempo real de armado: 7.0 hrs Causa de TNPI´s: Arma TxT | Arma BHA generando tnpis de 1 hora, causa armo TPHW tramo x tramo | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Ing Arturo |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-24 16:00 | 18 1/2" | 2024-06-24 16:30 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a +/- 194 m. BHA tipo 3 Tiempo estándar de armado: 6.0 hrs Tiempo real de armado: 10.0 hrs Causa de TNPI´s: Arma tramo por tramo | Arma BHA generando tnpis de 4 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Ing Arturo |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-25 15:22 | 18 1/2" | 2024-06-26 01:34 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 1122 m, donde se observa no cumplir estándar de conexiones | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 1122 m, donde se observa no cumplir estándar de conexiones | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-06-25 15:27 | 18 1/2" | 2024-06-26 01:34 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 1248 m, se observa suspender viaje, posteriormente se observa levantar a 1242 m | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 1248 m, se observa suspender viaje, posteriormente se observa levantar a 1242 m | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-25 16:30 | 18 1/2" | 2024-06-26 01:34 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 1248 m, se observó resistencia de +/- 9 ton, posterior conecta top drive y mete con rotación y bombeo a 1268 m, actualmente levanta con rotación y bombeo a 1241 m | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 1248 m, se observó resistencia de +/- 9 t, posterior conecta top drive y mete con rotación y bombeo a 1268 m, actualmente levanta con rotación y bombeo a 1241 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-25 17:48 | 18 1/2" | 2024-06-26 01:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 1335 m, se observó resistencia de +/- 7 ton, seguido levanta a 1334 m y vence resistencia, actualmente mete a 1364 m | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 1335 m, se observó resistencia de +/- 7 ton, seguido levanta a 1334 m y vence resistencia, actualmente mete a 1364 m | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-25 18:12 | 18 1/2" | 2024-06-26 01:34 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 1447 m, donde se observa no cumplir estándar de conexiones | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 1447 m, donde se observa no cumplir estándar de conexiones | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-06-25 22:30 | 18 1/2" | 2024-06-26 01:34 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 2345 m, donde se observa no cumplir estándar de conexiones **\*velocidad promedio\* 238 m/hr** **\*Tiempo de conexión estándar\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio\* 3.01 min ** **\*TNPIS:\* 0.76 hrs** **\*Eficiencia:\* 66 %** | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 2345 m, donde se observa no cumplir estándar de conexiones | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 00:30 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:14 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 2529 m, donde se observa resistencia de +/- 10 ton, posterior se observa meter parámetros de circulación y rotación, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 30 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*PSI:\* 4150 psi \*Gasto:\* 855 gpm \*EPM:\* 149 epm \*Rev:\* 20 - 51 rpm \*Torque:\* 2 – 9.9 klb.ft \*PSB:\* 0 ton | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 2529 m, donde se observa resistencia de +/- 10 ton, posterior se observa meter parámetros de circulación y rotación, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 30 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Lobato |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 01:00 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:14 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 2529 m, se observa meter parámetros de circulación y rotación, donde se observa llegar a 2529 m y tener paros de rotación, posterior se observa levantar barrena a 2524 m y se observa tener por repetidas ocasiones paros de rotación con torques máximos de 27 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*PSI:\* 4099 psi \*Gasto:\* 858 gpm \*EPM:\* 150 epm \*Rev:\* 20 - 81 rpm \*Torque:\* 2 – 14 klb.ft \*PSB:\* 0 ton | Se observan consecutivos paros de rotación con torques máximos de hasta 27 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 01:30 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:14 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 2523 m, circula pozo restableciendo parámetros de operación, donde se observa torque lineal, en espera de sitio si es por descalibración de sensor. \*Condiciones de operación:\* \*PSI:\* 4884 psi \*Gasto:\* 943 gpm \*EPM:\* 165 epm \*Rev:\* 80 rpm \*Torque:\* 3.0 klb.ft | Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 2523 m, circula pozo restableciendo parámetros de operación, donde se observa torque lineal, en espera de sitio si es por descalibración de sensor. | Parametros erroneos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 05:30 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:14 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 2544 m con rotación y bombeo, donde se observa levantar barrena a 2536 m y posterior se observan consecutivos paros de rotación con torques máximos de hasta 36 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*PSI:\* 4742 psi \*Gasto:\* 956 gpm \*EPM:\* 167 epm \*Rev:\* 81 rpm \*Torque:\* 3 – 9 klb.ft | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 2544 m con rotación y bombeo, donde se observa levantar barrena a 2536 m y posterior se observan consecutivos paros de rotación con torques máximos de hasta 36 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 08:25 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:14 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL a 2541 m, donde se observa paro de rotación con torques máximos de hasta 37 klb/ft. (por corroborar en sitio) | Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada a 2541 m, donde se observa paro de rotación con torques máximos de hasta 37 klb/ft. (por corroborar en sitio) | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 13:45 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL de 2506 m a 2489 m con rotación y bombeo, donde se observa arrastre de +/- 9 ton, actualmente levanta a 2478 m | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL de 2506 m a 2489 m con rotación y bombeo, donde se observa arrastre de +/- 9 ton, actualmente levanta a 2478 m | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 14:24 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL de 2450 m a 2448 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 37.8 klb/ft, actualmente restablece rotación y levanta a 2446 m | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada de 2450 m a 2448 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 37.8 klb/ft, actualmente restablece rotación y levanta a 2446 m | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 14:26 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL de 2450 m a 2448 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 37.8 klb/ft, actualmente restablece rotación y levanta a 2446 m | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada de 2450 m a 2448 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 37.8 klb/ft, actualmente restablece rotación y levanta a 2446 m | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-26 14:48 | 18 1/2" | 2024-06-27 04:15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL de 2414 m a 2402 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.3 klb/ft, actualmente restablece rotación | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada de 2414 m a 2402 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.3 klb/ft, actualmente restablece rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-27 11:41 | 18 1/2" | 2024-06-28 00:56 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 3 con un tiempo acumulado de \*5.09 hrs\*. | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 3 con un tiempo acumulado de *5.09 hrs*. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
BAKTE 1 DEL | 2024-06-27 12:56 | 18 1/2" | 2024-06-28 00:56 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 3 con un tiempo acumulado de \*6.45 hrs\*. | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, PBL Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 3 con un tiempo acumulado de *6.45 hrs*. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
BAKTE 1 DEL | 2024-06-28 01:26 | 18 1/2" | 2024-06-29 02:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1910 m, donde se observa resistencia de +/- 15 ton. Actualmente levanta TR a 1906 m. | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1910 m, donde se observa resistencia de +/- 15 ton. Actualmente levanta TR a 1906 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-28 01:28 | 18 1/2" | 2024-06-29 02:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1918 m, donde se observan torques erráticos con valores de 11.4 a 42.6 klb/ft, levanta a 1915 m, actualmente meta a 1917 m. | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1918 m, donde se observan torques erráticos con valores de 11.4 a 42.6 klb/ft, levanta a 1915 m, actualmente meta a 1917 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-28 08:16 | 18 1/2" | 2024-06-29 02:06 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR de 16” a 314 m., donde se observa no cumplir estándar de viaje y conexiones | Mete zapata perforadora y TR de 16” a 314 m., donde se observa no cumplir estándar de viaje y conexiones | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar los tiempos de conexión durante los primeros tramos de introducción de TR en los que se usa collarín de seguridad y establecer un estándar para esta condicionante
BAKTE 1 DEL | 2024-06-28 23:30 | 18 1/2" | 2024-06-29 02:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1938 m con rotación y bombeo , donde se observan torques erráticos con paro de rotación con torques máximos de hasta 49.9 klb/ft, actualmente levanta a 1935 m. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 537 psi \*Gasto:\* 214 gpm \*Rev.:\* 20 rpm \*Torque:\* 8.0 – 25 klb.ft | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1938 m con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos con paro de rotación con torques máximos de hasta 49.9 klb/ft, actualmente levanta a 1935 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-29 01:32 | 18 1/2" | 2024-06-30 09:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1966 m con rotación y bombeo , donde se observan torques erráticos con intento de paro de rotación con torques máximos de hasta 50 klb/ft, coloca rotación con 30 rpm admitiendo misma. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 365 psi \*Gasto:\* 404 gpm \*Rev.:\* 30 rpm \*Torque:\* 7.0 – 22.7 klb.ft | Se observa paro de rotación con torque de hasta 50 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-29 02:15 | 18 1/2" | 2024-06-30 09:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1983 m con rotación y bombeo , donde se observan torques erráticos con paro de rotación con torques máximos de hasta 50 klb/ft, coloca rotación con 30 rpm admitiendo misma. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 336 psi \*Gasto:\* 404 gpm \*Rev.:\* 30 rpm \*Torque:\* 9.0 – 31 klb.ft | Se observa paro de rotación con torque máximo de 50 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-29 04:30 | 18 1/2" | 2024-06-30 09:39 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 1997.8 m con rotación y bombeo , donde se observan torques erráticos con paro de rotación con torques máximos de hasta 49.6 klb/ft, coloca rotación con 30 rpm admitiendo misma. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 674 psi \*Gasto:\* 404 gpm \*SPM:\* 70 epm \*Rev.:\* 30 rpm \*Torque:\* 9.0 – 26 klb.ft | Se observa paro de rotación con torques maximos de 49.6 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | no se atendió |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-29 05:17 | 18 1/2" | 2024-06-30 09:39 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2001 m con rotación y bombeo , donde se observa continuar con torques erráticos e intentos de paros de rotación con torques máximos de hasta 50 klb/ft, posterior se observa levantar de 2 a 4 m para restablecer parámetros colocar rotación con 30 rpm admitiendo misma y continuar metiendo TR. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 302 psi \*Gasto:\* 404 gpm \*SPM:\* 70 epm \*Rev.:\* 30 rpm \*Torque:\* 9.0 – 34 klb.ft (Torques erráticos de hasta 50 klb/ft) | Se observan torques erráticos e intentos de paros de rotación con torques hasta de 50 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-29 15:16 | 18 1/2" | 2024-06-30 09:41 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2014 m con rotación y bombeo | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2014 m con rotación y bombeo | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Si fue atendida |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-29 23:30 | 18 1/2" | 2024-06-30 09:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2174 m con rotación y bombeo , donde se observa torques erráticos e intentos de paros de rotación con torques máximos de hasta 44.4 klb/ft, con un represionamiento de 320 a 781 psi manteniendo galonaje de 414 gpm, posterior se observa levantar de 3 m para restablecer parámetros colocar rotación con 30 rpm admitiendo misma. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 326 psi \*Gasto:\* 414 gpm \*SPM:\* 72 epm \*Rev.:\* 30 rpm \*Torque:\* 12 – 33 klb.ft (Torques erráticos de hasta 44 klb/ft) | Se observa torques erráticos con intentos de paro de rotación con 44 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 00:30 | 18 1/2" | 2024-06-30 09:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2184 m con rotación y bombeo , donde se observa torques erráticos e intentos de paros de rotación con torques máximos de hasta 50 klb/ft, observando resistencias de +/- 11 ton, posterior se observa levantar para restablecer parámetros colocar rotación con 30 rpm admitiendo misma. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 448 psi \*Gasto:\* 414 gpm \*SPM:\* 72 epm \*Rev.:\* 30 rpm \*Torque:\* 10 – 35 klb.ft (Torques erráticos de hasta 44 klb/ft) | Se observa torques erráticos e intentos de paros de rotación con torques máximos de hasta 50 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | No se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 07:21 | 18 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2434 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-13 ton levanta 2 m regresa a 2434 m observando resistencia de +/- 18 ton, actualmente con zapata a 2431m circula | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2434 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-13 ton levanta 2 m regresa a 2434 m observando resistencia de +/- 18 ton, actualmente con zapata a 2431m circula | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 11:38 | 18 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2434.6 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-13 ton al levanta a 2431 m se observa arrastre de +/- 16 ton con paro de rotación con torque máximo de 55 klb/ft represionando de 340 psi a 996 psi con gasto constante de 433 gpm, actualmente restablece condiciones y mete a 2433 m con rotación y bombeo | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2434.6 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-13 ton al levanta a 2431 m se observa arrastre de +/- 16 ton con paro de rotación con torque máximo de 55 klb/ft represionando de 340 psi a 996 psi con gasto constante de 433 gpm, actualmente restablece condiciones y mete a 2433 m con rotación y bombeo | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 12:09 | 18 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2437 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-18 ton torque errático con pico máximo de 28 klb/ft represionando de 330 psi a 477 psi con gasto constante de 433 gpm, posteriormente aumenta revoluciones de 40 rpm a 50 rpm, actual mete con rotación y bombeo a 2437.4 m venciendo resistencia | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2437 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-18 ton torque errático con pico máximo de 28 klb/ft represionando de 330 psi a 477 psi con gasto constante de 433 gpm, posteriormente aumenta revoluciones de 40 rpm a 50 rpm, actual mete con rotación y bombeo a 2437.4 m venciendo resistencia | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 12:36 | 18 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2441.6 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-23 ton torque errático con pico máximo de 40 klb/ft represionando de 360 psi a 582 psi con gasto constante de 433 gpm, levanta a 2440 m restableciendo condiciones | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2441.6 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-23 ton torque errático con pico máximo de 40 klb/ft represionando de 360 psi a 582 psi con gasto constante de 433 gpm, levanta a 2440 m restableciendo condiciones | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 13:25 | 18 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2443.9 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-19 ton al levanta a 2441 m se observa arrastre de +/- 25 ton con paro de rotación con torque máximo de 55 klb/ft represionando de 420 psi a 753 psi con gasto constante de 433 gpm, actualmente restablece condiciones y mete a 2442 m con rotación y bombeo | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2443.9 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-19 ton al levanta a 2441 m se observa arrastre de +/- 25 ton con paro de rotación con torque máximo de 55 klb/ft represionando de 420 psi a 753 psi con gasto constante de 433 gpm, actualmente restablece condiciones y mete a 2442 m con rotación y bombeo | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 13:39 | 18 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2444.6 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-37 ton paro de rotación con torque de 50 klb/ft represionando de 305 psi a 840 psi con gasto constante de 433 gpm, levanta a 2442 m restableciendo condiciones | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2444.6 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-37 ton paro de rotación con torque de 50 klb/ft represionando de 305 psi a 840 psi con gasto constante de 433 gpm, levanta a 2442 m restableciendo condiciones | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-30 16:12 | 18 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2457.4 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-26 ton con paro de rotación con torque máximo de 55 klb/ft represionando de 441 psi a 784 psi con gasto constante de 462 gpm, | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2457.4 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/-26 ton con paro de rotación con torque máximo de 55 klb/ft represionando de 441 psi a 784 psi con gasto constante de 462 gpm, | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-01 01:30 | 18 1/2" | 2024-07-01 10:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2537 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 18, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 47 klb/ft, donde se observa levantar para restablecer parámetros y se observa un arrastre de +/- 8 ton. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 722 psi \*Gasto:\* 472 gpm \*SPM:\* 82 epm \*Rev.:\* 40 rpm \*Torque:\* 16 – 28 klb.ft | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2537 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 18, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 47 klb/ft, donde se observa levantar para restablecer parámetros y se observa un arrastre de +/- 8 ton. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-01 05:30 | 18 1/2" | 2024-07-01 10:13 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2608 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 19, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 47 klb/ft, donde se observa un represionamiento de 427 psi a 879 psi manteniendo un galonaje de 472 GPM. **\*Condiciones actuales de operación:\*** \*Presión:\* 460 psi \*Gasto:\* 472 gpm \*SPM:\* 82 epm \*Rev.:\* 40 rpm \*Torque:\* 18 – 31 klb.ft | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2608 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 19, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 47 klb/ft, donde se observa un represionamiento de 427 psi a 879 psi. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-01 22:08 | 18 1/2" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2654 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 25 ton, así como represionamiento de 473 a 890 psi torque máximo de 40 klb/ft | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2654 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 25 ton, así como represionamiento de 473 a 890 psi torque máximo de 40 klb/ft | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-01 22:51 | 18 1/2" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2654 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 25 ton, así como represionamiento de 473 a 890 psi torque máximo de 40 klb/ft | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2654 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 25 ton, así como represionamiento de 473 a 890 psi torque máximo de 40 klb/ft | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-01 23:49 | 18 1/2" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2668 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 24 ton, así como represionamiento de 529 a 1258 psi y paro de rotación torque máximo de 54 klb/ft, actualmente5 intentos de restablecer rotación sin éxito | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2668 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 24 ton, así como represionamiento de 529 a 1258 psi y paro de rotación torque máximo de 54 klb/ft, actualmente5 intentos de restablecer rotación sin éxito | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-01 23:53 | 18 1/2" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora con TR de 16” a 2657 m circula | Restablece rotación | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-02 08:46 | 18 1/2" | 2024-07-02 13:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2736 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 46.06 klb/ft, | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2736 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 46.06 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-02 11:33 | 18 1/2" | 2024-07-02 13:53 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2751 m con rotación y bombeo, donde se observa torques erráticos con torques máximos de hasta 52.4 klb/ft, con un represionamiento de 491 a 836 psi manteniendo galonaje de 483 gpm, | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2751 m con rotación y bombeo, donde se observa torques erráticos con torques máximos de hasta 52.4 klb/ft, con un represionamiento de 491 a 836 psi | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-02 11:39 | 18 1/2" | 2024-07-02 13:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2751 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 30 ton, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 54.2 klb/ft, donde se observa un represionamiento de 593 a 930 psi manteniendo un galonaje de 485 GPM. | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2751 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 30 ton, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 54.2 klb/ft, donde se observa un represionamiento de 593 a 930 psi | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-02 11:43 | 18 1/2" | 2024-07-02 13:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2752 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 30 ton, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 54.2 klb/ft, manteniendo un galonaje de 485 GPM , intentando admitir rotación sin éxito . | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2752 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 30 ton, posterior se observa paro de rotación con torque máximo de 54.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-02 11:53 | 18 1/2" | 2024-07-02 13:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora con TR de 16” a 2746 m, admite rotación con 50 rpm, 26.5 klb/ft | Con zapata perforadora con TR de 16” a 2746 m, admite rotación con 50 rpm, 26.5 klb/ft | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-02 18:58 | 18 1/2" | 2024-07-03 08:04 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2795 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 48 ton, así como represionamiento de 531 a 1208 psi torque máximo de 40 klb/ft, actualmente levanta a 2791 m | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2795 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 48 ton, así como represionamiento de 531 a 1208 psi torque máximo de 40 klb/ft, actualmente levanta a 2791 m | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-02 22:11 | 18 1/2" | 2024-07-03 08:05 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2809 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 27 ton, así como represionamiento de 587 a 1035 psi torque máximo de 40 klb/ft | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2809 m con rotación y bombeo , donde se observa resistencia de +/- 27 ton, así como represionamiento de 587 a 1035 psi torque máximo de 40 klb/ft | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-07-03 03:17 | 18 1/2" | 2024-07-03 09:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2849 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 36 ton, así como represionamiento de 492 a 1217 psi, torque máximo de 40 klb/ft | Mete zapata perforadora con TR de 16” a 2849 m con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 36 t, así como represionamiento de 492 a 1217 psi, torque máximo de 40 klb/ft | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-02 14:00 | 26" | 2024-06-03 | KPI | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 278 m, observando realizar conexión fondo a fondo, superando el tiempo de conexión estándar de 15 mins para pozos con inclinación menores a <30, generando tiempos no productivos invisibles y una eficiencia del 88% | Excede estándar de conexión de 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, se indica que se tiene en la cuadrilla personal operativo nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-02 15:40 | 26" | 2024-06-03 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 337 m, observando realizar conexión fondo a fondo, superando el tiempo de conexión estándar de 15 mins para pozos con inclinación menores a <30, generando tiempos no productivos invisibles y una eficiencia del 88% | Excede estándar de conexión de 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, se indica que se tiene en la cuadrilla personal operativo nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-02 18:04 | 26" | 2024-06-02 18:05 | KPI | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 429 m, observando realizar conexión fondo a fondo, superando el tiempo de conexión estándar de 15 mins para pozos con inclinación menores a <30, generando tiempos no productivos invisibles y una eficiencia del 88% | Excede estándar de conexión de 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, se indica que se tiene en la cuadrilla personal operativo nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-02 22:44 | 26" | 2024-06-02 22:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 248 m, se observa arrastre de 58 a 80 ton (20 ton), | Arrastres Levantando barrena PDC 26" | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje | Arrastres Levantando barrena PDC 26" | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-05 22:30 | 26" | 2024-06-05 23:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Circulando con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 464 m, observando incremento en torque, presentando paro de rotación con valores máximos de 24.2 klb/ft, intentando admitir rotación en 4 ocasiones para restablecer parámetros, admitiendo misma con 81 RPM | Circulando con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 464 m, observando incremento en torque, presentando paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje | intentando admitir rotación en 4 ocasiones para restablecer parámetros, admitiendo misma con 81 RPM | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 05:00 | 26" | 2024-06-06 05:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 624 m, posterior a realizar conexión, intentando reconocer fondo perforado, observa quitar condiciones de rotación y bombeo, presentando torque entrampado con un valor máximo de 13.5 klb/ft | observa quitar condiciones de rotación y bombeo, presentando torque entrampado con un valor máximo de 13.5 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje | mete de nuevo condiciones de trabajo por un par de minutos con 61 RPM, 11.4 klb/ft, 1148 gpm y 2446 psi, presentando torque entrampado una vez más ahora con un valor máximo de 19.61 klb/ft | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 07:00 | 26" | 2024-06-07 18:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 651 m, donde suspende perforación y repasa 3 m antes de terminar lingada y realizar conexión. | suspende perforación y repasa 3 m antes de terminar lingada y realizar conexión. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 08:00 | 26" | 2024-06-07 18:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 655 m, donde observa incremento de presión de 2598 psi a 2937 psi con gasto constante de 1196 gpm., disminución gradualmente rpm de 153 rpm a 90 rpm, Seguido se observa disminuir el porcentaje de flujo de salida de 36 % a 0 %, (por confirmar en sitio) Actual perfora a 657 m | a 655 m, se observa incremento de presión de 2598 psi a 2937 psi con gasto constante de 1196 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 10:35 | 26" | 2024-06-07 08:30 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 709 m, realizó conexión donde no cumplió con el estándar de 15 min. **Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 9.63 min.** **Conexión estándar: 15 min ** **Tiempo de conexión: 16 min. ** **TNPIS: 0.02 h.** **Eficiencia: 94 %** | Con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 709 m, realizó conexión con tiempo de cuña a cuña duró 9.63 min, no cumple estandar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Ingeniero de pozo | Se observa tiempo excedido de conexión cuña-cuña con 9.63 min. | Mantener valores de la ventana operativa, durante la perforación de la etapa, evaluar número de repasos y/o tiempos de repasos cuidando la condición del pozo y el cumplimiento del estándar de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 11:45 | 26" | 2024-06-07 18:21 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 765 m, donde al levantar para repasar observa paro de rotación con torque de hasta 33.8 klb/ft. Actualmente repasa intervalo perforado. **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 1196 gpm. \*Presión de bomba:\* 2965 psi. \*Revoluciones\* 91 rpm \*Torque:\* 11.6 – 11.8 klb/ft | Al repasar a 754 m paro de rotación con 33.8 klb/ft de torque, descargo a cero, con sarta en su peso (ws 84 ton)intento rotar sin éxito, levantó sarta sobretensionando con 10 ton, liberandola. terminó de repasar lingada libre. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 11:45 | 26" | 2024-06-07 18:21 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 765 m, donde al levantar para repasar observa paro de rotación con torque de hasta 33.8 klb/ft. Actualmente repasa intervalo perforado. **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 1196 gpm. \*Presión de bomba:\* 2965 psi. \*Revoluciones\* 91 rpm \*Torque:\* 11.6 – 11.8 klb/ft | Observó paro de rotación con torque de 33.8 klb/ft al repasar la lingada. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 15:50 | 26" | 2024-06-07 08:30 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 709 m, realizó conexión donde no cumplió con el estándar de 15 min. **Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 9.51 min.** **Conexión estándar: 15 min ** **Tiempo de conexión: 19 min. ** **TNPIS: 0.07 hrs.** **Eficiencia: 79 %** | Con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 709 m, realizó conexión fondo a fondo fuera del estándar de 15 min. tiempo total 19 min. Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 9.51 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | observo incremento de torque y presión, realizo repasos para conformación y limpieza del agujero | Mantener valores de la ventana operativa, durante la perforación de la etapa, evaluar número de repasos y/o tiempos de repasos cuidando la condición del pozo y el cumplimiento del estándar de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 17:00 | 26" | 2024-06-07 18:21 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 400.48 m, con bombeo donde observa resistencia de +/- 5 ton (carga del gancho 78 ton a 73 ton). Posterior observa meter rotación y actualmente mete a 409 m con rotación y bombeo **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 1119 gpm. \*Presión de bomba:\* 2322 psi. \*Revoluciones\* 80 rpm \*Torque:\* 1.8 – 2.5 klb/ft | Observa resistenacia de +/- 5 ton a 400.48 m | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 20:00 | 26" | 2024-06-06 20:06 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 910 m, realizó conexión donde no cumplió con el estándar de 15 min, generando conexión con un tiempo acumulado de 22 min, generando TNPIS para el turno de día **Nota: Observó el tiempo de cuña a cuña de 8.1 min.** **\*Conexión estándar:\* 15 min ** **\*Último tiempo de conexión:\* 22 min. ** **\*TNPIS:\* 0.05 hrs.** **\*Eficiencia:\* 98 %** | Conexiónes altas durante la perforación, conexión con un tiempo acumulado de 22 min, superando estándar de 15 | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje | observo incremento de torque y presión, realizo repasos para conformación y limpieza del agujero | Para optimizar el tiempo de conexión cuña a cuña se recomienda tener las herramientas necesarias cerca y realizar los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas para evitar fallas de estos durante la operación
BAKTE 1 DEL | 2024-06-06 23:34 | 26" | 2024-06-06 23:40 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 1000 m, observando llegar a profundidad programa, posterior observa circular Condiciones de operación: Gasto: 1178 gpm. Presión de bomba: 1050 psi. Revoluciones 35 rpm Torque: 2.4 – 12 klb/ft | Finaliza perforación por llegar a profundidad programada de 1000 m | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-07 01:50 | 26" | 2024-06-07 01:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 939 m, observando arrastre de +/- 18 ton SSP, (peso de sarta 88 ton), realiza conexión de top drive y mete condiciones de rotación y bombeo. Condiciones de operación: Gasto: 1178 gpm. Presión de bomba: 3283 psi. Revoluciones 81 rpm Torque: 11.6 – 14.1 klb/ft | a 939 m, observando arrastre de +/- 18 ton SSP, (peso de sarta 88 ton), realiza conexión de top drive y mete condiciones de rotación y bombeo. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | N/A |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-07 02:40 | 26" | 2024-06-07 03:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 847 m, observando incremento en torque con valores máximos de 33.8 klb/ft, posterior continúa levantando observando paro de rotación con un torque máximo de 26.3 klb/ft, intenta restablecer rotación en 4 ocasiones admitiendo misma con 82 RPM y torque de 15 - 33 klb/ft, venciendo resistencia y continuar levantando a 831 m. | Levantando barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 847 m, observando incremento en torque con valores máximos de 33.8 klb/ft, | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo |  | N/A |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-07 10:00 | 26" | 2024-06-08 18:21 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 365 m. Con rotación y bombeo Condiciones de viaje: Velocidad ultima hr: 95 m/hr \*Conexión ultima hr: 9.6 min | Levanta barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 365 m. Con rotación y bombeo Condiciones de viaje: Velocidad ultima hr: 95 m/hr *Conexión ultima hr: 9.6 min Genera 0.03 hrs de TNPI por conexiones en AD | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
BAKTE 1 DEL | 2024-06-07 10:25 | 26" | 2024-06-08 18:21 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 217 m primer lingada de HW, observa arrastre de +/- 7 ton. Actual levanta a 191 m y realiza conexión | Observó arratsre de +/- 7 ton, en las HW (Desarmando bha en agujero descubierto) | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Jode Medina |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-06-07 16:30 | 26" | 2024-06-08 18:21 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 9.85 m, con tiempo acumulado de 5.76 hrs Tiempo Real de desarmado: 5.76 hrs Nota: Agujero descubierto, observando arrastres de +/- 13 ton. Actual efectúa apagado de herramientas tiempo acumulado +/- 35 min. | Desarma barrena PDC 26 " y sarta orientada equipada MPWD a 9.85 m, con tiempo acumulado de 5.76 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Jode Medina | No se evalúa desarmado de BHA por presentarse arrastres | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-06-08 05:00 | 26" | 2024-06-08 05:10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata guía, cople diferencia y TR 20” a 151 m, observando promedio de velocidad por debajo del estándar de simulación de 88 m/hr y tiempos de conexión mayores al estándar de 5.5 min, generando TNPIS \*Velocidad estándar\* 88 m/hrs \*velocidad promedio\* 73 m/hrs \*Tiempo de conexión estándar\* 5.5 min \*Tiempo de conexión promedio\* 7.7 min \*TNPIS:\* 0.28 hrs \*Eficiencia:\* 83% \*Causa de TNPI´s\* Desconocida, atento a comentarios en sitio | Altos tiempos de conexión durante la introducción de TR, generando TNPIS de 0.28 h | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta por parte de personal en sitio | Optimizar los tiempos de conexión durante los primeros tramos de introducción de TR en los que se usa collarín de seguridad y establecer un estándar para esta condicionante
BAKTE 1 DEL | 2024-06-08 06:00 | 26" | 2024-06-08 06:10 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata guía, cople diferencia y TR 20” a 151 m, observando continuar con promedio de velocidad por debajo del estándar de simulación de 88 m/hr y tiempos de conexión mayores al estándar de 5.5 min, generando TNPIS, actualmente inicia viaje con bombeo \*Velocidad estándar\* 88 m/hrs \*velocidad promedio\* 76 m/hrs \*Tiempo de conexión estándar\* 5.5 min \*Tiempo de conexión promedio\* 7.3 min \*TNPIS:\* 0.34 hrs \*Eficiencia:\* 85% \*Causa de TNPI´s\* Desconocida, atento a comentarios en sitio | Continúa con tiempos de conexión altos generando impacto en las velocidades de introducción y produciendo TNPIS de 0.34 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Maniobras - uso de grúas | Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta por parte de personal en sitio | Realizar mantenimiento preventivo completo a la izadora, previo a la introducción de TR y asegurar que las refacciones requeridas se encuentren en sitio
BAKTE 1 DEL | 2024-06-08 09:00 | 26" | 2024-06-08 09:15 | KPI | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Metió TR 202 a 514 m donde observó un tiempo acumulado en cuñas de 20 min | Excede tiempo de conexión en introducción de TR | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Terceras compañias | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio reporta falla en izadora y se realiza introducción con apoyo de grúa | Realizar mantenimiento preventivo completo a la izadora, previo a la introducción de TR y asegurar que las refacciones requeridas se encuentren en sitio
BAKTE 1 DEL | 2024-06-08 11:16 | 26" | 2024-06-08 11:18 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata guía, cople diferencial y TR 20” a 614 m con apoyo de grúa, por falla en izadora, donde observa tiempos de conexión cuña a cuña altos. Ultimo tiempo de conexión 19.23 min | Excede tiempo de conexión, con conexión de 19.23 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Maniobras - uso de grúas | Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio informa que se intenta meter tramo de TR con izadora sin éxito, realizándose con la grúa | Realizar mantenimiento preventivo completo a la izadora, previo a la introducción de TR y asegurar que las refacciones requeridas se encuentren en sitio
BAKTE 1 DEL | 2024-05-29 04:39 | 36" | 2024-05-30 07:30 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete conductor de 30” a 38 m, observando conexiones en promedio de 19.4 min Velocidad estándar 48 m/hrs velocidad promedio 24 m/hrs Tiempo de conexión estándar 8 min Tiempo de conexión promedio 19.39 min Causa de TNPI´s Desconocida | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en introducción de tubería conductora 30". Velocidad 24 m/h por debajo del estándar | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Personal | Maniobras de apriete de tubo conductor | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal de campo informa exceder tiempo debido a las maniobras requeridas para conectar la tubería por el diámetro y conexión. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-05-29 04:39 | 36" | 2024-05-30 07:30 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete conductor de 30” a 38 m, observando conexiones en promedio de 19.4 min Velocidad estándar 48 m/hrs velocidad promedio 24 m/hrs Tiempo de conexión estándar 8 min Tiempo de conexión promedio 19.39 min Causa de TNPI´s Desconocida | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en introducción de tubería conductora 30". Velocidad 24 m/h por debajo del estándar | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Personal | Maniobras de apriete de tubo conductor | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal de campo informa exceder tiempo debido a las maniobras requeridas para conectar la tubería por el diámetro y conexión. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-01 09:50 | 6 1/2" | 2024-10-02 17:59 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 430 m \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Velocidad última hora:\* 169 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 88% \*TNPI´s:\* 0.06 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Ing. Guillermo | si |  | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-01 16:40 | 6 1/2" | 2024-10-02 17:59 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1255 m, donde se observa que las conexiones no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Velocidad última hora:\* 161 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 2.9 min \*Eficiencia:\* 64% \*TNPI´s:\* 1.66 hrs | CONEXIONES NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Ing. Guillermo | si |  | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-02 11:50 | 6 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo a 4342 m, donde se observa que las velocidades no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 252 m/hr \*Velocidad última hora:\* 127 m/hr \*T.C. estándar:\* 5.0 min \*T.C. última hora:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 43% \*TNPI´s:\*0.27 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Ing. Guillermo | No |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo. Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-10-02 23:25 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:19 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4978 m, Observando incremento de presión de 3294 psi a 4020 psi, con 235 gpm. | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4978 m, Observando incremento de presión de 3294 psi a 4020 psi, con 235 gpm. |  |  |  |  | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 06:23 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:19 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4977 m, Observando paro de rotación con torque máximo de 13.19 klb/ft | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4977 m, Observando paro de rotación con torque máximo de 13.19 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 06:25 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:19 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4978 m, Observando incremento de presión de 4070 psi a 4180 psi, con 269 gpm. | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4978 m, Observando incremento de presión de 4070 psi a 4180 psi, con 269 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 07:30 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:19 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4914 m, donde se observa que las velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 163 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 5.4 min \*Eficiencia:\* 33% \*TNPI´s:\*0.26 hrs | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4914 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Ing Miguel | Blindaje |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 14:00 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:19 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4379 m, donde se observa que las velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 276 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 3.9 min \*Eficiencia:\* 55% \*TNPI´s:\*0.04 hrs | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4379 m, donde se observa que las velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Ing Guillermo | Ing Guillermo |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 15:00 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:20 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4864 m, donde se observa que las velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 486 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 2.5 min \*Eficiencia:\* 94% \*TNPI´s:\* 0.07 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4864 m, donde se observa que las velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Ing. Guillermo | Ing Guillermo |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 15:38 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo a 4979 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 13.26 klb/ft \*Condiciones de operación:\* Gasto: 270 gpm Torque: 5.1 klb/ft Presión: 3994 psi RPM: 40 rpm | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo a 4979 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 13.26 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Guillermo | Ing Guillermo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 17:00 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:20 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo a 4980.3 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 12.2 klb/ft \*Condiciones de operación:\* Gasto: 201 gpm Torque: 4.5 klb/ft Presión: 2506 psi RPM: 8 rpm | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD c/rot y bbeo a 4980.3 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 12.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Guillermo | Ing Guillermo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 17:40 | 6 1/2" | 2024-10-03 18:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4980.3 m, donde se observa caída de presión de 2451 psi a 24 psi \*Condiciones de operación:\* Gasto: 201 gpm Torque: 5.9 klb/ft Presión: 2444 psi RPM: 40 rpm | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4980.3 m, donde se observa caída de presión de 2451 psi a 24 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Guillermo | Ing Guillermo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-04 03:15 | 6 1/2" | 2024-10-04 18:08 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2749 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2749 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Ing. Guillermo | Blindaje/pozo | Durante el viaje, en la hora que menos metros se levantaron, fue por el retiro de combinaciones y cambio de elevadores | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-04 13:30 | 6 1/2" | 2024-10-04 18:08 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 17 m, donde se observa que el desarmado de BHA tipo 3 no cumple con estándar. \*Tiempo estándar:\* 4.5 hr \*Tiempo real actual:\* 4.9 hr \*Eficiencia:\* 91 % \*TNPI´s:\* 0.40 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 17 m, donde se observa que el desarmado de BHA tipo 3 no cumple con estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Ing. Guillermo | Blindaje/pozo | Halliburton solicito desmantelar componente por componente, no hubo tiempos invisibles | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-05 | 6 1/2" | 2024-10-05 22:29 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 1409 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 367 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 3.33 min \*Eficiencia:\* 73 % \*TNPI´s:\* 0.27 hrs \*Causa de TNPI:\* Utiliza llaves de fuerza | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 1409 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-05 06:40 | 6 1/2" | 2024-10-05 22:29 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 3281 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 236 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 8.07 min \*Eficiencia:\* 48 % \*TNPI´s:\* 0.25 hrs \*Causa de TNPI:\* Utiliza llaves de fuerza | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 3281 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-05 08:30 | 6 1/2" | 2024-10-05 22:29 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 3813 m, donde se tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* N/A m/hr \*Velocidad última hora:\* 419 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 2.7 min \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPI´s:\* 1.43 hrs \*Causa de TNPI:\* Utiliza llaves de fuerza | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 3813 m, donde se tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-05 10:00 | 6 1/2" | 2024-10-05 22:29 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 4093 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* N/A m/hr \*Velocidad última hora:\* 616 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 2.4 min \*Eficiencia:\* 50 % \*TNPI´s:\* 0.08 hrs \*Causa de TNPI:\* Utiliza llaves de fuerza | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 4093 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing Guillermo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-05 13:00 | 6 1/2" | 2024-10-05 22:29 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 4915 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* N/A m/hr \*Velocidad última hora:\* 480 m/hr \*T.C. estándar: \* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 3.0 min \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPI´s:\* 0.20 hrs \*Causa de TNPI:\* Utiliza llaves de fuerza | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa 4915 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-08 12:40 | 6 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa 4319 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 281 m/hr \*Velocidad última hora:\* 478 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. Promedio:\* 3.7 min \*T.C. última hora:\* 2.6 min \*Eficiencia:\* 56 % \*TNPI´s:\* 1.12 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocido | ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Pendiente | No | Sin comentarios | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-14 13:00 | 8 1/2" | 2024-09-14 22:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Rebajó cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4547 m, observando psb de 4 hasta 16 t, generando represionamiento de 4017 hasta 4528 psi, (511 psi), con gasto de 504 gpm y 40-51 rpm, actualmente continúa rebajando cemento y accesorios a 4547 m. **\*Condiciones de operación:\*** **\*PSB:\* 1-5 t** **\*GASTO:\* 504 gpm** **\*PBBA:\* 4227 psi** **\*SPM:\* 103 epm** **\*REV:\* 61 rpm** **\*TQA:\* 7-8 klb/ft** | Rebajó cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4547 m, observando psb de 4 hasta 16 t, generando represionamiento de 4017 hasta 4528 psi, (511 psi), con gasto de 504 gpm y 40-51 rpm, actualmente continúa rebajando cemento y accesorios a 4547 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-15 08:02 | 8 1/2" | 2024-09-15 08:02 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4728 m, donde realizó conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 23 minutos por arriba del estándar de 22 minutos. \*Tiempo de conexión estándar: \* 22 min \*Tiempo de conexión real:\* 23 min \* Eficiencia:\* 96% \*TNPI’s:\* 0.02 hr | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4728 m, donde realizó conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 23 minutos por arriba del estándar de 22 minutos. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Se estaba repasando y ahí es donde pega el fondo a fondo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-15 15:23 | 8 1/2" | 2024-09-15 01:06 | KPI | 1 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4728 m, donde observa conexión en AD de 4.4 minutos por arriba del estándar de 2 minutos. | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4728 m, donde observa conexión en AD de 4.4 minutos por arriba del estándar de 2 minutos. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Pozo | del fondo pues no se puede sacar rápido porque es agujero descubierto | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-15 18:00 | 8 1/2" | 2024-09-15 20:18 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4137 m, donde observa velocidad por debajo del estándar de 500 m/h \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad Ult hr:\* 402 m/hr \*T.C Estándar:\* 2 min \*T.C Ult hr:\* 3.0 min \*TNPI:\* 0.11 hrs \*Eficiencia:\* 80% | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4137 m, donde observa velocidad por debajo del estándar de 500 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | A veces no agarra la llave (los dados) | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-16 | 8 1/2" | 2024-09-17 00:18 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1885 m, donde se observa viaje en AE no cumplir el estándar. \*Velocidad Estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 227 m/hr \*T.C Estándar:\* 2 min \*T.C Promedio:\* 6.48 min \* Eficiencia:\* 45% \*TNPI’s:\* 0.55 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1885 m, donde se observa viaje en AE no cumplir el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Considerar el factor de fricción de la grasa usada para efectuar torque optimo, adicional realizar calibración de torque de llaves hidráulicas, realizar aplicación de grasa a la conexión de acuerdo al procedimiento, es necesario mantener llaves de fuerzas habilitadas
BAKTE 1 DEL | 2024-09-16 09:00 | 8 1/2" | 2024-09-17 00:18 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. \*Armado de BHA Tipo 3:\* \*Inicio de armado de BHA:\* 16/09/2024- 04:10 hrs \*Finalizó armado de BHA:\* 16/09/2024 – 09:00 hrs \*Tiempo estándar:\* 4.50 hrs \*Tiempo real:\* 4.83 hrs \*TNPI total:\* 0.33 hrs \*Eficiencia:\* 93.10 % \*Causa del TNPI:\* Desconocida. | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, observando rebasar el tiempo estándar para armado de BHA tipo 3. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Apagado de herremientas direccionales | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Definir procedimiento de lectura de herramientas direccionales (Apagado de herramientas), mantener herramientas preparadas a usar y personal para minimizar tiempos.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4503 m, se observa no cumplir con estándar de velocidad de viaje metiendo en la última hora. Velocidad Estándar: 500 m/hr Velocidad de última hora: 363 m/hr T.C Estándar: 2 min Último T.C: 6.48 min | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4503 m, se observa no cumplir con estándar de velocidad de viaje metiendo en la última hora. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 01:50 | 8 1/2" | 2024-09-17 19:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4603 m, se observa resistencia de +/- 6 ton, posterior mete condiciones de rotación y bombeo. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4603 m, se observa resistencia de +/- 6 ton, posterior mete condiciones de rotación y bombeo. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 02:40 | 8 1/2" | 2024-09-17 19:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4610 m, se observa represionamiento de +/- 1300 psi, con un gasto de 280 gpm, actual envía comandos. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4610 m, se observa represionamiento de +/- 1300 psi, con un gasto de 280 gpm, actual envía comandos. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 03:35 | 8 1/2" | 2024-09-17 19:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4603 m, se observa resistencia de +/- 10 ton, posterior mete condiciones de rotación y bombeo, actual circula reciprocando sarta. Condiciones: Gasto: 552 gpm Emb: 56 epm Pbba: 4729 psi Rev: 81 rpm | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4603 m, se observa resistencia de +/- 10 ton, posterior mete condiciones de rotación y bombeo, actual circula reciprocando sarta. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 05:00 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4648 m, se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. T.C Estándar en agujero descubierto: 5 min Último T.C: 7.6 min Eficiencia: 66% TNPI´s: 0.04 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4648 m, se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 05:51 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:49 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4650 m, donde se observa resistencia de +/- 10 ton, posterior levanta y continúa metiendo. | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4650 m, donde se observa resistencia de +/- 10 ton, posterior levanta y continúa metiendo. Condiciones: Gasto: 552 gpm Emb: 56 epm Pbba: 4538 psi Rev: 91 rpm | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 06:50 | 8 1/2" | 2024-09-17 19:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4664 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. Condiciones: Gasto: 552 gpm Emb: 56 epm Pbba: 4725 psi Rev: 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4664 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 07:40 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4674 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 56 epm \*Pbba:\* 4628 psi \*Rev:\* 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4674 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 07:50 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:49 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4682.2 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 56 epm \*Pbba:\* 4618 psi \*Rev:\* 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4682.2 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. * | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 08:05 | 8 1/2" | 2024-09-17 19:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4685.1 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 56 epm \*Pbba:\* 4519 psi \*Rev:\* 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4685.1 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 08:40 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4690.9 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 56 epm \*Pbba:\* 4505 psi \*Rev:\* 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4690.9 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 09:35 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4690.9 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 56 epm \*Pbba:\* 4552 psi \*Rev:\* 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4690.9 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 09:50 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4698.9 m, donde se observa resistencia de +/- 7 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 56 epm \*Pbba:\* 4549 psi \*Rev:\* 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4698.9 m, donde se observa resistencia de +/- 7 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 12:05 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4711.3 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 112 epm \*Pbba:\* 4471 psi \*Rev:\* 101 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4711.3 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 12:30 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4721.9 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*Emb:\* 113 epm \*Pbba:\* 4477 psi \*Rev:\* 111 rpm | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4721.9 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-17 13:20 | 8 1/2" | 2024-09-17 18:48 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4724 m, se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. \*T.C Estándar en AD con rot y bbeo:\* 5 min \*Último T.C:\* 7.7 min \*Eficiencia\* 78% \*TNPIS:\* 0.10 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4724 m, se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Personal Dobla turno-Cansancio | Blindaje/Pozo | Pozo | Cierre de acceso a la instalación por conflicto campesino | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 02:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4702 m, se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. T.C Estándar en AD con rot y bbeo: 5 min Último T.C: 7.8 min Eficiencia 64% TNPIS: 0.19 hrs | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Pozo | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 04:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4751 m, se observándose no cumplir con estándar de tiempo de conexión. T.C Estándar en AD con rot y bbeo: 5 min Promedio T.C: 7.5 min Eficiencia 67% TNPIS: 0.25 hrs Causa de TNPI´s: Mal funcionamiento de llave hidráulica PTC 130 | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 10:55 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4792.2 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 22 min \*Tiempo de conexión:\* 30 min \*TNPI’s:\* 0.13 hr\* \*Eficiencia:\* 73% \*Causa:\* Desconocida | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pendiente | sin respuesta | Sin comentario | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 15:15 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4845.8 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 22 min \*Tiempo de conexión:\* 38 min \*TNPI’s:\* 0.27 hr\* \*Eficiencia:\* 58% \*Causa:\* Desconocida | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pendiente | sin respuesta | Sin comentarios | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 02:35 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4985 m, donde se observa´paro de rotación con torque máximo de 13.5 lbft.ft, admitiendo rotación con 141 rpm, posterior levanta 5 m. Actual realiza repaso en conexión. | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Miguel Sanchez | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 03:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4987 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 24 min TNPI’s: 0.03 hrs Eficiencia: 96% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Miguel Sanchez | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 06:35 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4985 m, donde se observa disminución en volumen de presas totales de +/- 4 m3. | DISMINUCIÓN EN VOLUMEN DE PRESAS TOTALES | Disminución de volumen en presas |  |  | Miguel Sanchez | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 17:24 | 8 1/2" | 2024-09-20 17:24 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4980 m, donde se observa un arrastre de +/- 12 ton, posterior levanta con rotación y bombeo la siguiente lingada. | ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE | Arrastres |  |  | Ivan vargas | Si | Alineados a las 13 mejores prácticas de prevención y la condición del pozo se recomienda que después de observar arrastre, repasar intervalo hasta vencer misma y observar libre el agujero para no heredarle resistencias durante la introducción del liner | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 17:38 | 8 1/2" | 2024-09-20 17:38 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4938 m, donde se observa un arrastre de +/- 19 ton, posterior levanta con rotación y bombeo la siguiente lingada. | ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE | Arrastres |  |  | Ivan Vargas | si | Se recomienda no realizar desconexión de la TP, sin antes corregir el arrastre que se lleva conformando con rotación y bombeo hasta estabilizar esa zona. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 18:30 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4869 m, se observándose no cumplir con estándar de tiempo de conexión. \*T.C Estándar en AD con rot y bbeo:\* 5 min \*Promedio T.C:\* 10.6 min \*Eficiencia\* 47% \*TNPIS:\* 0.28 hrs \*Causa de TNPI´s:\*Desconocida | ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pendiente | Pendiente | Sin comentarios | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 19:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4806 m, observándose no cumplir con estándar de tiempo de conexión. T.C Estándar en AD con rot y bbeo: 5 min Tiempo de última conexión: 13.6 min Promedio T.C: 10.1 min Eficiencia 48% TNPIS: 0.55 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-20 21:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4527 m, observándose no cumplir con estándar de tiempo de conexión. T.C Estándar en AD: 2 min Promedio T.C: 4.2 min Eficiencia 48% TNPIS: 0.25 hrs | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-21 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TXT a 26 m. Tiempo estándar de desarmado: 4.5 hrs Tiempo real: 6.3 hrs Causa: Desarmado TxT | DESARMADO TXT | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Pendiente | Pendiente |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-21 06:30 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4417 m, observándose tiempo en cuñas de hasta 9.5 min, así mismo no cumplir con estándar de velocidad de viaje y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 192 m/hr T.C Estándar: 2 min Promedio T.C: 6.3 min Eficiencia 38% TNPIS: 0.36 hrs | VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | BLindaje/Pozo | Pendiente |  | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-21 08:50 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TXT a 85 m, con un tiempo acumulado de 5.23 hrs. Tiempo estándar de desarmado: 4.5 hrs. | DESARMADO TXT | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Pendiente | Pendiente |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-22 02:00 | 8 1/2" | 2024-09-23 21:05 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TXT a superficie. Tiempo estándar de desarmado: 4.5 hrs Tiempo real: 8.23 hrs Causa: Desarmado TXT | DESARMADO TXT | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Pendiente | Pendiente |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-22 19:00 | 8 1/2" | 2024-09-23 21:05 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 50 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar de armado. Tipo de BHA: tipo 4 Tiempo de armado por estándar: 7.0 hrs Tiempo de armado total: 10.13 hrs TNPI total: 3.13 hrs Eficiencia: 69.08 % | TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje | Blindaje |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-23 01:00 | 8 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 63 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar de armado. Tipo de BHA: tipo 4 Tiempo de armado por estándar: 7.0 hrs Tiempo de armado total: 12.13 hrs TNPI total: 5.13 hrs Eficiencia: 57.69 % | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 63 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/pozo | Blindaje/Pozo |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-23 06:00 | 8 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 421 m, donde se observa no cumplir con estándar de viaje. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad última hora: 287 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. última hora: 5.3 min Eficiencia: 38% TNPI´s: 0.27 hrs | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 421 m, donde se observa no cumplir con estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-09-23 23:59 | 8 1/2" | 2024-09-24 02:16 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con LN 7 3/4“ a 789 m, observándose no cumplir con el tiempo de conexión y velocidad de viaje. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad última hora: 101 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. última hora: 17.3 min Eficiencia: 42% TNPI´s: 0.50 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desplazamiento por interior de Tuberia | Blindaje/pozo | Pozo |  | Monitorear comportamiento, verificando niveles si continua TP llena, circular homogenizando columnas, para minimizar efecto de columnas descompensada.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-25 06:00 | 8 1/2" | 2024-09-25 23:12 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con LN 7 3/4“ a 4385 m, observándose no cumplir con el tiempo de conexión y velocidad de viaje. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad última hora: 156 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. última hora: 4.2 min Eficiencia: 64% TNPI´s: 0.33 hrs | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con LN 7 3/4“a 4385 m, observándose no cumplir con el tiempo de conexión y velocidad de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-09-25 20:18 | 8 1/2" | 2024-09-26 02:27 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner de 7 3/4“ a 5028.8 m, donde se observa un aumento de presión de 760 psi a 1033 psi con un gasto constante de 117 gpm. | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner de 7 3/4“ a 5028.8 m, donde se observa un aumento de presión de 760 psi a 1033 psi con un gasto constante de 117 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-25 22:10 | 8 1/2" | 2024-09-26 02:27 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner de 7 3/4“ a 5028 m, observando disminución gradual de presión de 1361 psi a 1239 psi, con gasto constante de 253 gpm. | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" con liner de 7 3/4“ a 5028 m, observando disminución gradual de presión de 1361 psi a 1239 psi, con gasto constante de 253 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-26 14:00 | 8 1/2" | 2024-09-26 18:22 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador de LN 7 3/4“a 4116 m, observándose no cumplir con el tiempo de conexión y velocidad de viaje. \*Velocidad estándar:\* 219 m/hr \*Velocidad última hora:\* 144 m/hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*T.C. última hora:\* 3.04 min \*Eficiencia:\* 66% \*TNPI´s:\* 0.34 hrs | Levanta soltador de LN 7 3/4“a 4116 m, observándose no cumplir con el tiempo de conexión y velocidad de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Ing.Fidel | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 2024-09-26 20:30 | 8 1/2" | 2024-09-26 22:58 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador de LN 7 3/4“ a 2580 m, observándose no cumplir con el tiempo de conexión y velocidad de viaje. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 456 m/hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*T.C. última hora:\* 2.7 min \*Eficiencia:\* 91% \*TNPI´s:\* 0.09 hrs | Levanta soltador de LN 7 3/4“ a 2580 m, observándose no cumplir con el tiempo de conexión y velocidad de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Ing. Neftali | Ing. Neftali | observó sobretorqueadas la tubería. | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-18 23:55 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 4576 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton, posterior levanta y mete venciendo resistencia. | RESISTENCIA |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta? |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 00:43 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 4604 m, donde se observa resistencia de +/- 9 ton. | RESISTENCIA |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta? |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 03:30 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4738 m, observándose resistencia de +/- 8 ton. | RESISTENCIA |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta? |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 03:53 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4742 m, observándose resistencias de +/- 5 ton. | RESISTENCIA |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta? |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-09-19 04:25 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4752 m, observándose resistencias de +/- 17 ton, con represionamientos de hasta 210 psi. Peso de sarta: 169 ton. RPM: 120 rpm Gasto: 552 gpm PBBA: 4664 psi | RESISTENCIA |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta? |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 2024-10-03 23:15 |  |  | KPI | 2 | SI |  | \*BAKTE 1DEL / PM - 2301\* 🟡⏱️ \*ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTANDAR\* | ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTANDAR* |  |  |  |  | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-08 01:40 | 12 1/4" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 1170 m, **donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad última hora:\* 482 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 2.7 min \*Eficiencia:\* 93 % \*TNPI´s:\* 0.07 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Ing. Miguel | si |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 2 | 2024-10-08 05:20 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 2138 m, **donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad última hora:\* 477 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 2.6 min \*Eficiencia:\* 95 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Ing. Miguel | si |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 2 | 2024-10-08 20:55 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACION\*** **\*20:55 hrs\*** Perforación con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3252 donde se observa paro de rotación con torque máximo de 32.6 klb/ft \*Condiciones:\* \*gasto:\* 499 gpm \*pbba:\* 1763 psi \*Ebm:\* 103 epm \*Rot:\* 0 rpm \*TQ:\* 0 klb/ft | PARO DE ROTACION | Paro de rotación |  |  | Ing. Miguel | Si
BAKTE 2 | 2024-10-08 21:18 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACION\*** **\*21:18 hrs\*** Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3252 donde se observa paro de rotación con torque máximo de 31.6 klb/ft \*Condiciones:\* \*gasto:\* 499 gpm \*pbba:\* 1679 psi \*Ebm:\* 103 epm \*Rot:\* 0 rpm \*TQ:\* 0 klb/ft | PARO DE ROTACION | Paro de rotación |  |  | ing. Miguel | si
BAKTE 2 | 2024-10-08 22:00 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / CAIDA DE PRESION\*** **\*22:00 hrs\*** Circula con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3252 donde se observa caída de presión de 1774 psi a 553 \*Condiciones:\* \*gasto:\* 499 gpm \*pbba:\* 1684 psi \*Ebm:\* 103 epm \*Rot:\* 60 rpm \*TQ:\* 8.8 klb/ft | CAIDA DE PRESION | Caída de presión |  |  | Ing. Miguel | si
BAKTE 2 | 2024-10-08 22:41 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN\*** **\*22:41 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3253 donde se observa paro de rotación con torque máximo de 31.7 klb/ft \*Condiciones:\* \*gasto:\* 606 gpm \*pbba:\* 2440 psi \*Ebm:\* 125 epm \*Rot:\* 70 rpm \*TQ:\* 8.4 klb/ft | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Ing. Miguel | si
BAKTE 2 | 2024-10-09 00:25 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / CAIDA DE PRESION\*** **\*00:25 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3261 donde se observa caída de presión de 3310 psi a 2665 \*Condiciones:\* \*gasto:\* 713 gpm \*pbba:\* 3212 psi \*Ebm:\* 147 epm \*Rot:\* 88 rpm \*TQ:\* 10.2 klb/ft | CAIDA DE PRESION | Caída de presión |  |  | Ing. Miguel | No
BAKTE 2 | 2024-10-09 00:35 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*00:35 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3266 donde se observa torques erráticos \*Condiciones:\* \*gasto:\* 708 gpm \*pbba:\* 3239 psi \*Ebm:\* 146 epm \*Rot:\* 87 rpm \*TQ:\* 9.6 klb/ft | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Ing. Miguel | no
BAKTE 2 | 2024-10-09 01:00 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*01:00 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3268 donde se observa torques erráticos \*Condiciones:\* \*gasto:\* 650 gpm \*pbba:\* 2805 psi \*Ebm:\* 134 epm \*Rot:\* 96 rpm \*TQ:\* 9.2 klb/ft | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Ing. Miguel | No
BAKTE 2 | 2024-10-09 01:50 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*01:50 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3276 donde se observa torques erráticos \*Condiciones:\* \*gasto:\* 654 gpm \*pbba:\* 2704 psi \*Ebm:\* 135 epm \*Rot:\* 97 rpm \*TQ:\* 10.0 klb/ft | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Ing. Miguel | No
BAKTE 2 | 2024-10-09 02:28 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*02:28 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3278 donde se observa torques erráticos \*Condiciones:\* \*gasto:\* 650 gpm \*pbba:\* 2768 psi \*Ebm:\* 134 epm \*Rot:\* 94 rpm \*TQ:\* 15.6 klb/ft | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Ing. Miguel | No
BAKTE 2 | 2024-10-09 04:20 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*04:20 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3283 donde se observa torques erráticos \*Condiciones:\* \*gasto:\* 650 gpm \*pbba:\* 2749 psi \*Ebm:\* 134 epm \*Rot:\* 100 rpm \*TQ:\* 8.7 klb/ft | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Ing. Miguel | No
BAKTE 2 | 2024-10-09 05:15 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*05:15 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3284 donde se observa torques erráticos \*Condiciones:\* \*gasto:\* 654 gpm \*pbba:\* 2720 psi \*Ebm:\* 135 epm \*Rot:\* 98 rpm \*TQ:\* 17.3 klb/ft | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Ing. Miguel | No
BAKTE 2 | 2024-10-09 06:13 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*06:13 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3293 donde se observa torques erráticos \*Condiciones:\* \*gasto:\* 650 gpm \*pbba:\* 2710 psi \*Ebm:\* 134 epm \*Rot:\* 99 rpm \*TQ:\* 21.2 klb/ft | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Ing. Miguel | No
BAKTE 2 | 2024-10-09 06:50 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / CAIDA DE PRESION\*** **\*06:50 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3302 m donde se observa caída de presión de 2771 psi a 2237 psi. \*Condiciones:\* \*gasto:\* 650 gpm \*pbba:\* 2723 psi \*Ebm:\* 133 epm \*Rot:\* 100 rpm \*TQ:\* 9.3 klb/ft | CAIDA DE PRESION | Caída de presión |  |  | Ing. Miguel | Si
BAKTE 2 | 2024-08-07 03:17 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-07 23:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD a 956 m. Se observa arrastre de 10 ton. Peso de sarta: 79 ton | Levantando barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD a 956 m. Se observa arrastre de 10 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ingeniero de pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-10-07 11:10 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 47 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 7.08 hrs (Continua)** **\*TNPI total:\* 0.08 hrs ** **\*Eficiencia:\* 98.83 % ** | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 47 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo Cruz | Blindaje | usan llave cadena, BHA con 2 ampliadores | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 2 | 2024-10-07 12:10 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 47 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 8.0 hrs (Continua)** **\*TNPI total:\* 1.0 hrs ** **\*Eficiencia:\* 87.50 % ** | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 47 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo Cruz | Blindaje | usan llave cadena, BHA con 2 ampliadores | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 2 | 2024-10-07 13:45 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 48 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 9.50 hrs (Continua)** **\*TNPI total:\* 2.50 hrs ** **\*Eficiencia:\* 73.69 % ** | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 48 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo Cruz | Blindaje | usan llave cadena, BHA con 2 ampliadores | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 2 | 2024-10-07 14:20 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 55 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 10.0 hrs (Continua)** **\*TNPI total:\* 3.0 hrs ** **\*Eficiencia:\* 70.00 % ** | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 55 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo Cruz | Blindaje | usan llave cadena, BHA con 2 ampliadores | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 2 | 2024-10-07 16:05 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 70 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 12.0 hrs (Continua)** **\*TNPI total:\* 5.0 hrs ** **\*Eficiencia:\* 58.33 % ** | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 70 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo Cruz | Blindaje | Comenta el IO que realizaron pruebas de apertura y pruebas de NO apertura de ampliador | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 2 | 2024-10-07 17:20 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 72 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 13.0 hrs (Continua)** **\*TNPI total:\* 6.0 hrs ** **\*Eficiencia:\* 53.85 % ** | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 72 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo Cruz | Blindaje | usan llave cadena, BHA con 2 ampliadores | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 2 | 2024-10-07 19:30 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 92 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. \*Tipo de BHA:\* tipo 4 \*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs \*Tiempo de armado total:\* 15.0 hrs (Continua) \*TNPI total:\* 8.0 hrs \*Eficiencia:\* 46.67 % | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 92 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar del armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Guillermo | Blindaje | usan llave cadena, BHA con 2 ampliadores | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 2 | 2024-10-02 08:50 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” con bbeo a 2904 m, donde se observa que la velocidad de viaje no cumple con estándar. \*Velocidad estándar:\* 88 m/h \*Velocidad última hora:\* 56 m/hr \*T.C. estándar:\* 4.5 min \*T.C. última hora:\* 7.6 min \*Eficiencia:\* 95 % \*TNPI´s:\* 0.16 hrs | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE CONEXIÓN | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Corrida de liner conectado a Top Drive | Ing Guillermo | si |  | Se recomienda evaluar las condiciones de desplazamiento de fluido, realizar las simulaciones de surgencia para definir la velocidad de viaje metiendo Tie back, así como mantener el área de trabajo realizando orden y limpieza.
BAKTE 2 | 2024-10-02 14:44 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🟡⏱️ \***ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACION\*** **\*14:44 hrs\*** Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3250 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 37.9 klb/ft \*Condiciones de operación\* Gasto:87 gpm Presión: 545 psi Torque: 24.5 klb/ft RPM: 20 rpm | PARO DE ROTACION | Paro de rotación |  |  | Ing Guillermo | si |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-02 17:35 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” con bbeo a 3169 m, donde se obsera que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumple con estándar. \*Velocidad estándar:\* 88 m/h \*Velocidad última hora:\* 26 m/hr \*T.C. estándar:\* 4.5 min \*T.C. última hora:\* 7.8 min \*Eficiencia:\* 29 % \*TNPI´s:\* 5.65 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTADNAR | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Ing. Guillermo | si |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 2024-10-02 18:35 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3192 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumple con estándar. \*Velocidad estándar:\* 88 m/h \*Velocidad última hora:\* 17 m/hr \*T.C. estándar:\* 4.5 min \*T.C. última hora:\* 4.6 min \*Eficiencia:\* 19 % \*TNPI´s:\* 0.81 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTANDAR | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Ing. Guillermo | NO |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 2024-09-23 19:00 | 14 1/2" | 2024-09-23 21:15 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2496 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de viaje. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad última hora: 123 m/hr T.C. estándar: 5 min T.C. última hora: 9.6 min Eficiencia: 540 TNPI´s: 0.72 hrs | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2496 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje | Calibra TP 2 1/2" | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
BAKTE 2 | 2024-08-30 11:01 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-31 14:29 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta TP franca TP 5 ½” a 771 m, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. \*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de desconexión promedio:\* 5.5 min \*Eficiencia:\* 36% \*TNPI’s:\* 0.35 \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Levanta TP franca TP 5 ½” a 771 m, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 2 | 2024-09-22 13:18 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16”, **donde se observa desarmado no cumple con tiempo estándar.** **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Inicio de desarmado de BHA:\* 22/09/2024- 05:52 hrs** **\*Finalizó desarmado de BHA:\* Sin concluir** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 7.38 hrs** **\*TNPI total:\* 0.38 hrs ** **\*Eficiencia:\* 94.81 % ** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Ing Guillermo | Pendiente | Sin comentarios | Previo a la prueba de las herramientas, verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras.
BAKTE 2 | 2024-09-22 14:10 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16”, **donde se observa armado no cumple con tiempo estándar. (longitud armada 31 m de 255 m)** **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Inicio de armado de BHA:\* 22/09/2024- 05:52 hrs** **\*Fin de armado de BHA:\* Sin concluir** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 8.13 hrs** **\*TNPI total:\* 1.13 hrs ** **\*Eficiencia:\* 86.07 % ** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Ing Guillermo | Si | Sin comentarios | Previo a la prueba de las herramientas, verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras.
BAKTE 2 | 2024-09-22 15:45 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16”, **donde se observa armado no cumple con tiempo estándar, (longitud armada 31 m de 255 m).** **\*Tipo de BHA:\* tipo 4** **\*Inicio de armado de BHA:\* 22/09/2024- 05:52 hrs** **\*Fin de armado de BHA:\* Sin concluir** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 7.0 hrs** **\*Tiempo de armado total:\* 9.63 hrs** **\*TNPI total:\* 2.63 hrs ** **\*Eficiencia:\* 72.67 % ** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Ing Guillermo | si | Sin comentarios | Previo a la prueba de las herramientas, verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras.
BAKTE 2 | 2024-09-24 11:45 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2593 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 40 min **\*TNPI’s:\* 0.42 hr\*** **\*Eficiencia:\* 38%** | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2593 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | JUAN CARLOS ARGUELLO RAMIREZ | Sin respuesta | Sin comentarios | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-24 17:20 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2644 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 26 min \*TNPI’s:\* 0.18 hr\* \*Eficiencia:\* 58% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2644 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | JUAN CARLOS ARGUELLO RAMIREZ | Sin respuesta | Sin comentarios | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-24 18:05 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2556 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 25 min \*TNPI’s:\* 0.17 hr\* \*Eficiencia:\* 60% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2556 m, donde se observa conexión | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | JUAN CARLOS ARGUELLO RAMIREZ | Sin respuesta | Sin comentarios | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-24 19:20 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-24 23:07 | KPI | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2672 m, observando torque errático hasta de 30.2 klb.ft. Condiciones de operación: Presion de bomba: 3241 psi Gasto: 911 gpm Emb: 188 epm Rev: 119 rpm Psb: 1 - 9 ton | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2672 m, observando torque errático hasta de 30.2 klb.ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-24 19:50 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2673 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo total de conexión: 19 min TNPI’s: 0.07 hrs Eficiencia: 79% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2673 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | JUAN CARLOS ARGUELLO RAMIREZ | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-24 22:48 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2672 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo total de conexión: 23 min TNPI’s: 0.13 hrs Eficiencia: 65% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2672 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | JUAN CARLOS ARGUELLO RAMIREZ | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-24 23:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-24 23:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2703 m, observando intento de paro de rotación con torque errático hasta de 25.07 klb.ft, posterior levanta y se mantiene circulando a 2702 m. Condiciones de operación: Presion de bomba: 3167 psi Gasto: 911 gpm Emb: 188 epm Rev: 148 rpm | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2703 m, observando intento de paro de rotación con torque errático hasta de 25.07 klb/ft, posterior levanta y se mantiene circulando a 2702 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR-PEMEX Recomendación: repasar bien intervalo con torques erráticos y/o paros se rotación para conformar bien el agujero perforado, se tiene que cargar peso de manera gradual, no cargar más peso si la rotación se escucha inestable, esperar a que se estabilice y continuar | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 01:48 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:23 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2731 m, donde se observa realizar conexión perforando sin finalizar misma y no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo total de conexión: 19 min TNPIs: 0.07 hrs Eficiencia: 79% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2731 m, donde se observa realizar conexión perforando sin finalizar misma y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-25 07:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:23 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2790 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 40 min \*TNPI’s:\* 0.42 hrs \*Eficiencia:\* 38% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2790 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-25 09:50 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2832 m, observando torque errático hasta de 30.4 klb.ft , con 145 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2832 m, observando torque errático hasta de 30.4 klb.ft , con 145 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 12:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2832 m, observando torque errático hasta de 31.2 klb.ft , con 120 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2832 m, observando torque errático hasta de 31.2 klb.ft , con 120 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 13:55 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:24 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2877 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 24 min \*TNPI’s:\* 0.15 hrs \*Eficiencia:\* 63% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2877 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-25 16:50 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2915 m, observando torque errático hasta de 26.4 klb.ft , con 150 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2915 m, observando torque errático hasta de 26.4 klb.ft , con 150 RPM. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-25 17:10 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2920 m, observando torque errático hasta de 28.1 klb.ft , con 150 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2920 m, observando torque errático hasta de 28.1 klb.ft , con 150 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 18:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:24 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2935 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 28 min \*TNPI’s:\* 0.22 hrs \*Eficiencia:\* 54% | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2935 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-25 19:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-25 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2938 m, observando torque errático hasta de 29.9 klb.ft , con 142 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2938 m, observando torque errático hasta de 29.9 klb.ft , con 142 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 19:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-26 01:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2938 m, **observando torque errático hasta de 29.9 klb.ft , con 142 RPM** | ALERTA OPETATIVA / TORQUE ERRATICO | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta | Sin comentarios | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 20:29 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-26 01:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2951 m, **observando torque errático hasta de 31.1 klb.ft , con 148 RPM.** | ALERTA OPETATIVA / TORQUE ERRATICO | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta | Sin comentarios | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 20:37 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-26 01:38 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2951 m, **observando que continua el torque errático hasta de 31.3 klb.ft , con 143 RPM, con un tiempo acumulado de 10 min.** | ALERTA OPETATIVA / TORQUE ERRATICO | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-25 22:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-26 01:38 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2966 m, **donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar.** **\*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo total de conexión:\* 22 min ** **\*TNPI’s:\* 0.12 hrs** **\*Eficiencia:\* 68%** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Neftali | Blindaje | Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión ,si se trae alguna condición que impida cumplir favor de notificarlo para su correcta evaluación. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-26 01:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-26 19:55 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2994 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 29 min \*TNPI’s:\* 0.23 hrs \*Eficiencia:\* 52% \*Causa:\* Observa esporádico derrumbe de forma tabular de 2 a 4 cm. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2994 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Ing. Neftali | Pozo |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-09-26 06:15 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-26 19:55 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3024 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 19 min \*TNPI’s:\* 0.07 hrs \*Eficiencia:\* 79% \*Causa:\* Observa esporádico derrumbe de forma tabular de 2 a 4 cm. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3024 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Desempeño | Ing. Neftali | Sin respuesta | Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión, si se trae alguna condición que impida cumplir favor de notificarlo para su correcta evaluación. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-26 07:28 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-26 18:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3034 m, observando que continua el torque errático hasta de 31.3 klb/ft, con 150 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3034 m, observando que continua el torque errático hasta de 31.3 klb.ft , con 150 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Ing.Fidel | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-27 05:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:45 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3140 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 53 min \*TNPI’s:\* 0.63 hrs \*Eficiencia:\* 28% \*Causa:\* Observa esporádico derrumbe de forma tabular de 2 a 4 cm. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3140 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Ing. Neftali | Blindaje | Sin comentarios | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-09-27 09:05 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3166 m, observando torque errático hasta de 30.9 klb.ft con 150 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3166 m, observando torque errático hasta de 30.9 klb.ft con 150 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Fidel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-27 11:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3177 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 40 min \*TNPI’s:\* 0.42 hrs \*Eficiencia:\* 38% \*Causa:\* Observa esporádico derrumbe de forma tabular de 2 a 4 cm. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3177 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Ing. Neftali | Blindaje |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-09-27 12:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3186 m, observando torque errático hasta de 31 klb.ft con 150 RPM, con paro de rotación. \*PBBA:\* 3381 psi \*REV:\* 150 rpm \*PSB:\* 2 – 9 ton \*Emb:\* 188 epm \*Gasto:\* 911 gpm | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3186 m, observando torque errático hasta de 31 klb.ft con 150 RPM, con paro de rotación. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Fidel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-27 17:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3206 m, observando torque errático hasta de 30.8 klb.ft con 150 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3206 m, observando torque errático hasta de 30.8 klb.ft con 150 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Fidel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-27 18:45 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3210 m, observando caída de presión de 3319 psi a 1792 psi, con un gasto de 911 gpm | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3210 m, observando caída de presión de 3319 psi a 1792 psi, con un gasto de 911 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Fidel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-27 22:40 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3228 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo total de conexión:\* 24 min \*TNPI’s:\* 0.15 hrs \*Eficiencia:\* 63% \*Causa:\* Observa esporádico derrumbe de forma tabular de 2 a 4 cm. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3228 m, donde realiza conexión perforando y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Ing. Neftali | Blindaje | Sin comentarios | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-09-27 22:40 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3228 m, observando torque errático hasta de 30.4 klb.ft con 141 RPM. | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3228 m, observando torque errático hasta de 30.4 klb.ft con 141 RPM. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Neftali | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : buenas noches ,es recomendable ,repasar los intervalos con torques altos y erráticos para estabilizarlos así como continuar con el bombeo de baches de limpieza y lubricantes. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-27 23:05 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-27 23:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3228 m, observando paro de rotación con torque errático hasta de 32.4 klb.ft, admitiendo rotación con 137 rpm. \*Condiciones de operación:\* \*PBBA:\* 3381 psi \*REV:\* 140 rpm \*PSB:\* 1 – 7 ton \*TQ:\* 7 – 15 klb/ft \*Emb:\* 187 epm \*Gasto:\* 907 gpm | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3228 m, observando paro de rotación con torque errático hasta de 32.4 klb.ft, admitiendo rotación con 137 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Neftali | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : buenas noches ,es recomendable ,repasar el intervalo con paros de rotación y torques altos para estabilizarlos así como continuar con el bombeo de baches de limpieza y lubricantes y circularlos para limpieza del pozo, observar si continúan saliendo en temblorinas indicadores de derrumbes | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-28 23:25 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” conectado al Top Drive a 3137 m, **observándose no cumplir con el tiempo de conexión.** \*Velocidad estándar:\* N/A \*Velocidad última hora:\* 106 m/hr \*T.C. estándar:\* 5 min \*T.C. última hora:\* 9 min \*Eficiencia:\* 56% \*TNPI´s:\* 0.07 hrs | ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Levanta conectado a TD por condición de pozo | Ing. Neftali | Si | Pendiente | Evaluar la condición del pozo y definir los parámetros con los que se realizará el viaje, manteniendo la supervisión de los niveles del fluido de perforación, así como realizar la observación del torque y arrastre que se pudiera generar.
BAKTE 2 | 2024-09-29 01:15 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 3137 m, **observando incremento en nivel de presas de 129 m3 a 135 m3. Por confirmar en sitio.** | ALERTA OPETATIVA / INCREMENTO EN NIVEL DE PRESAS | Incremento en nivel de presas |  |  | Ing. Neftali | Si | BLINDAJE CMTR PEMEX: se recomienda monitoreo constante en niveles de presas ,verificar la entrada y salida manteniendo la entrada constante , verificar si el aumento de nivel se debe a aportación del pozo o a movimientos de volumen en presas | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-29 01:20 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 2970 m, observándose no cumplir con el tiempo de desconexión. Velocidad estándar: N/A Velocidad última hora: 184 m/hr T.C. estándar: 2.0 min T.C. última hora: 5.6 min Eficiencia: 36% TNPI´s: 0.24 hrs | ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE DESCONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión |  |  | Ing. Neftali | Si | Pendiente | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-29 21:50 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 297 m, **observándose no cumplir con el tiempo de desconexión y velocidad de viaje.** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad última hora:\* 438 m/hr \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. última hora:\* 3.1 min \*Eficiencia:\* 88% \*TNPI´s:\* 0.09 hrs | ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE DESCONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Ing. Neftali | Si | Pendiente | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-30 03:30 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 26 m, observando rebasar el tiempo estándar para el desarmado de BHA tipo 4. \*Armado de BHA Tipo: 4\* \*Inicio de desarmado de BHA:\* 29/09/2024- 21:52 hrs \*Finalizó desarmado de BHA:\* Continua \*Tiempo estándar:\* 5.50 hrs \*Tiempo real:\* 5.63 hrs \*TNPI total:\* 0.13 hrs \*Eficiencia:\* 97.63 % \*Causa del TNPI:\* Desconocida. | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / DESARMADO DE BHA NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Ing. Neftali | Si | Sin comentarios | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-30 04:30 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 7 m, observando rebasar el tiempo estándar para el desarmado de BHA tipo 4. \*Armado de BHA Tipo: 4\* \*Inicio de desarmado de BHA:\* 29/09/2024- 21:52 hrs \*Finalizó desarmado de BHA:\* Continua \*Tiempo estándar:\* 5.50 hrs \*Tiempo real:\* 6.13 hrs \*TNPI total:\* 0.63 hrs \*Eficiencia:\* 89.67 % \*Causa del TNPI:\* Desconocida. | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / DESARMADO DE BHA NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Ing. Neftali | SI | Sin comentarios | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-30 15:00 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” a 154 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. \*Velocidad estándar:\* 168 m/h \*Velocidad última hora:\* 85 m/hr \*T.C. estándar:\* 4.5 min \*T.C. última hora:\* 8.1 min \*Eficiencia:\* 44 % \*TNPI´s:\* 0.76 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN METIENDO TR 13 3/8” NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | ING LUCIANO | SI |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
BAKTE 2 | 2024-10-01 02:00 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” a 962 m., **observándose no cumplir con el tiempo de conexión.** \*Velocidad estándar:\* 88 m/h \*Velocidad última hora:\* 118 m/hr \*T.C. estándar:\* 4.5 min \*T.C. última hora:\* 6.18 min \*Eficiencia:\* 71 % \*TNPI´s:\* 0.24 hrs | 🟡⏱️ *ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE CONEXIÓN* | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño |  | blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-10-03 00:10 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:19 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3240 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 43.4 klb/ft \*Condiciones de operación\* Gasto: 126 gpm Presión: 719 psi RPM: 20 rpm | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3240 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 43.4 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-03 06:20 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:19 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3240 m, donde se observa represionamiento de 709 psi a 904 psi. | Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3240 m, donde se observa represionamiento de 709 psi a 904 psi. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-08-27 01:12 | 16" ST |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD a 1126 m, donde se observa no cumplir con tiempos de desconexión estándar. \*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min **\*Tiempo de desconexión promedio:\* 3.6 min** **\*Eficiencia:\* 56%** **\*TNPI’s:\* 0.27 hrs** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | Tiempos de desconexión no cumplen con estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-08-27 20:43 | 16" ST |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD a 981 m, donde se observa no cumplir con velocidades de viaje ni tiempos de desconexión estándar. \*Velocidad de viaje estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad de viaje promedio:\* 444 m/hr \*Eficiencia:\* 92% \*TNPI’s:\* 0.14 hr \*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de desconexión promedio:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 72% \*TNPI’s:\* 0.31 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Velocidad de viaje no cumple con estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-08-27 22:35 | 16" ST |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD a 1360 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar. \*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de desconexión promedio:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 59% \*TNPI’s:\* 0.21 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Tiempos de conexión altos | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-08-29 00:30 | 16" ST | 2024-08-29 15:23 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD a 1366 m, donde se observa no cumplir con los tiempos de desconexión estándar. \*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de desconexión promedio:\* 3.6 min \*TNPI’s:\* 0.15 hrs \*Eficiencia:\* 58% \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable a 1366 m, donde se observa no cumplir con los tiempos de desconexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 2 | 2024-08-31 21:03 | 16" ST | 2024-08-31 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 18 ¼” y sarta lisa a 1231 m, donde se observan velocidades de viaje y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. \*Velocidad de viaje estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad de viaje promedio:\* 432 m&hr \*Eficiencia:\* 73% \*TNPI’s:\* 0.53 hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.2 min \*Eficiencia:\* 93% \*TNPI’s:\* 0.02 min \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Mete barrena triconica 18 ¼” y sarta lisa a 1231 m, donde se observan velocidades de viaje y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 2 | 2024-08-15 12:45 | 17 1/2" | 2024-08-16 10:01 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 200 m. Observando superar el tiempo estándar. \*Tipo de BHA:\* tipo 3 \*Inicio de armado de BHA:\* 15/08/2024- 06:00 hrs \*Finalizó armado de BHA:\* Sin concluir \*Tiempo de armado por estándar:\* 6.0 hrs \*Tiempo acumulado:\* 14.00 hrs \*TNPI total:\* 8.00 hrs \*Eficiencia:\* 43 % | Armado fuera de estandar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 2024-08-15 20:00 | 17 1/2" | 2024-08-15 20:01 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 200 m. Observando superar el tiempo estándar. ** ** **\*Tipo de BHA:\* tipo 3** **\*Inicio de armado de BHA:\* 15/08/2024- 06:00 hrs** **\*Finalizó armado de BHA:\* Sin concluir** **\*Tiempo de armado por estándar:\* 6.0 hrs** **\*Tiempo acumulado:\* 14.00 hrs** **\*TNPI total:\* 8.00 hrs ** **\*Eficiencia:\* 43 % ** | Armado de BHA excede estandar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | IP |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 2024-08-15 21:40 | 17 1/2" | 2024-08-16 10:01 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 571 m, donde suspende viaje con tiempo acumulado de 40 min, sin reanudar. En espera de comentarios. | Suspende viaje metiendo | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-15 22:13 | 17 1/2" | 2024-08-16 10:01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 570 m. Observando no cumplir con la velocidad estándar ni tiempo de conexión. ** ** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad promedio:\* 361 m/hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión promedio: 4.2 min** | Viaje no cumple con velocidad ni tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 2018-01-02 21:35 | 18 1/2" | 2024-09-03 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando AP | Levanta barrena triconica 18 1/4” y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 913 m, donde se observan tiempos de conexión que no cumplen con estándar. Tiempo de desconexión estándar: 2 min Tiempo de desconexión promedio: 3.7 min Eficiencia: 54% | Altos tiempos de desconexion | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | - |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-08-25 02:00 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Perforación | Arma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD a 143 m. donde se observa no cumplir con tiempo estándar de Armado \*Desarmado de BHA Tipo 2\* \*Tiempo estándar de desarmado:\* 6.5 hrs \*Tiempo de armado real:\* 7.00 hrs (Continúa armado)\* \*Eficiencia:\* 92.86% \*TNPI’s:\* 0.50 hrs | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Personal | Desempeño | Pozo | blindaje |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-08-31 11:07 | 18 1/2" | 2024-09-01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta TP franca TP 5 ½” a 427 m, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. | Levanta TP franca TP 5 ½” a 427 m, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 2 | 2024-09-01 07:41 | 18 1/2" | 2024-09-02 01:39 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena triconica 18 ¼” y sarta lisa a 357 m, donde se observa mantenerse estacionados con un tiempo acumulado de 88 min. | Levanta barrena triconica 18 ¼” y sarta lisa a 357 m, donde se observa mantenerse estacionados con un tiempo acumulado de 88 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso | Nos pueden informar en sitio el motivo por el cual estamos estacionados ? | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-09-02 21:40 | 18 1/2" | 2024-09-02 22:09 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena triconica 18 1/4” y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 913 m. se observa estacionados con un tiempo acumulado de 27 min. | se observa estacionados | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Fidel | Nos comparten la operación actual ya que se observa en el CMTR estar estacionados A 793 MTS. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-02 22:35 | 18 1/2" | 2024-09-02 22:48 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena triconica 18 1/4” y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 675 m, donde se observan velocidades de viaje y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. Velocidad de viaje estándar: 500 m/hr Velocidad de viaje promedio: 312 m/hr Eficiencia: 62% Tiempo de desconexión estándar: 2 min Tiempo de desconexión promedio: 6.8 min Eficiencia: 29% | Velocidad por debajo del estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Fidel | Para el óptimo desempeño es esencial que se comente si existe alguna condicionante por la cual no se cumplen con los estándares en la operación que se está realizando y así poder evaluar en el CMTR, aunado si existe alguna falla del equipo se corrija y si es desempeño del personal se califique de forma correcta. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-02 23:10 | 18 1/2" | 2024-09-03 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena triconica 18 1/4” y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 453 m, donde se observan velocidades de viaje y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. Velocidad de viaje estándar: 500 m/hr Velocidad de viaje promedio: 347 m/hr Eficiencia: 73% Tiempo de desconexión estándar: 2 min Tiempo de desconexión promedio: 4.1 min Eficiencia: 49% | Velocidades bajas y altos tiempos de desconexion | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 2024-09-03 12:45 | 18 1/2" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 1425.4 m. se observa caída de presión de 1261 a 1199 psi. | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 1425.4 m. se observa caída de presión de 1261 a 1199 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-04 23:13 | 18 1/2" | 2024-09-05 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 737 m. Donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 23 min. | se observa estacionados | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | - |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-04 23:57 | 18 1/2" | 2024-09-05 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena pdc 18 ¼” y sarta navegable a 737 m, donde se observan velocidades de viaje y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. Velocidad de viaje estándar:\* 500 m/hr Velocidad de viaje promedio:\* 411 m/hr Eficiencia:\* 69% TNPI’s:\* 0.11 hr Tiempo de conexión estándar:\* 2 min Tiempo de conexión promedio:\* 4.5 min Eficiencia:\* 54% TNPI’s:\* 0.06 hrs Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | velocidades bajas y altos tiempos de desconexion | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 2024-09-05 02:28 | 18 1/2" | 2024-09-05 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena pdc 18 ¼” y sarta navegable a 366 m, donde se observan velocidades de viaje y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. Velocidad de viaje estándar:\* 500 m/hr Velocidad de viaje promedio:\* 265 m/hr Eficiencia: 56% TNPI’s: 0.0.55 hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 5.5 min Eficiencia: 36% TNPI’s:\* 0.64 hrs Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | Levanta barrena pdc 18 ¼” y sarta navegable a 366 m, donde se observan velocidades de viaje y tiempos de conexión que no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 2024-09-05 03:15 | 18 1/2" | 2024-09-06 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 336 m, se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 29 m. | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 336 m, se observa permanecer estacionados | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-05 05:33 | 18 1/2" | 2024-09-06 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 336 m, se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 83 m. | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 336 m, se observa permanecer estacionados | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-05 05:35 | 18 1/2" | 2024-09-06 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 366 m, donde se observa no recibir datos en tiempo real desde pozo. | Levantó barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL a 366 m, donde se observa no recibir datos en tiempo real | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-05 11:30 | 18 1/2" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL **\*Desarmado de BHA Tipo 1\*** **\*Tiempo de desarmado estándar:\* 5.00 hrs** **\*Tiempo de desarmado real:\* 5.18 hrs ** **\*Eficiencia:\* 96%** **\*TNPI’s:\* 0.18 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida ** | Desarma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MWD, válvula PBL *Desarmado de BHA Tipo 1* *Tiempo de desarmado estándar:* 5.00 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-06 11:02 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1454 m. Observando caída de presión de 2300 psi a 1761 psi. | Perfora barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1454 m. Observando caída de presión de 2300 psi a 1761 psi. | Caída de presión | Terceras compañias | Falla en bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-06 15:00 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL A 1481 md. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexion real:\* 22 hrs \*Eficiencia:\* 68 % \*TNPI’s:\* 0.12 hr \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL A 1481 md. *Tiempo de conexión estándar:* 15 min *Tiempo de conexion real:* 22 hrs *Eficiencia:* 68 % *TNPI’s:* 0.12 hr | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | IO |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 2 | 2024-09-06 18:38 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 3 | SI |  | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1502 m. Observando intentar restablecer condiciones de bombeo sin éxito. Con tiempo acumulado de 50 min | Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1502 m. Observando intentar restablecer condiciones de bombeo sin éxito. Con tiempo acumulado de 50 min | Falla de equipos | Terceras compañias | Falla en bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-08 17:30 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1831 m. **donde se observa exceder el tiempo estándar** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 22 min ** **\*Eficiencia:\* 72 %** **\*TNPI’s:\* 0.58 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida ** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR* | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 2 | 2024-09-09 02:49 | 18 1/2" | 2024-09-10 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2026 m. **donde se observa exceder el tiempo estándar** **Tiempo de conexión estándar\* 15 min** **Tiempo de conexión real: 32 min ** **Eficiencia: 47%** **TNPI’s: 0.28 hr** **Causa de TNPI’s: Desconocida ** | se observa tiempo alto en la conexion | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-09 05:10 | 18 1/2" | 2024-09-10 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2056 m. **donde se observa exceder el tiempo estándar** **Tiempo de conexión estándar: 15 min** **Tiempo de conexión real: 37 min ** **Eficiencia: 41%** **TNPI’s: 0.37 hr** **Causa de TNPI’s: Desconocida ** | se observa exeder tiempo estadar durante las conexiones perforando | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-09 07:36 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2085 m, donde se observa realizar conexión y no cumplir con estándar de 15 min. \*Nota:\* Al finalizar repaso se observa mantenerse estático un tiempo acumulado de 10 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión actual:\* 36 min (continúa conexión) | Conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-09 12:23 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1966 m donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. **\*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de desconexión promedio:\* 5 min** **\*Eficiencia:\* 40%** **\*TNPI’s:\* 0.20 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | TIEMPOS DE DESCONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
BAKTE 2 | 2024-09-09 13:03 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexión metiendo AP | Mete barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2084 m donde se observa no cumplir con estándar de conexión. **\*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de desconexión promedio:\* 2.5 min** **\*Eficiencia:\* 75%** **\*TNPI’s:\* 0.02 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | Tiempos de conexión por encima del estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
BAKTE 2 | 2024-09-09 16:40 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2114 m. **donde se observa realizar conexión y no cumplir con tiempo estándar.** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 37 min ** **\*Eficiencia:\* 57%** **\*TNPI’s:\* 0.18 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | Tiempo de conexión no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-10 07:33 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2377 m. **donde se observa realizar conexión perforando y no cumplir con tiempo estándar.** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 23 min ** **\*Eficiencia:\* 65%** **\*TNPI’s:\* 0.13 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | Tiempo de conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-10 09:05 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2406 m. **donde se observa realizar conexión perforando y no cumplir con tiempo estándar.** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 25 min ** **\*Eficiencia:\* 60%** **\*TNPI’s:\* 0.16 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | Tiempo de conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 2024-09-11 06:00 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1912 m. **donde se observan desconexiones no cumple con tiempo estándar.** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 6.9 min ** **\*Eficiencia:\* 29%** **\*TNPI’s:\* 0.57 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* causa pendiente.** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE DESCONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-11 11:03 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE\*** **\*11:03 hrs\*** Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1396 m, donde se observa arrastre de 25 ton. | Arrastre de 25 ton | Arrastres |  |  | Pozo | S/R |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-11 12:52 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1419 m, donde se observan tiempos de desconexión no cumplir con estándar. **\*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de desconexión promedio:\* 5.2 min** **\*Eficiencia:\* 38%** **\*TNPI’s:\* 0.16 hrs** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | Tiempos de desconexión no cumplen con estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-11 14:54 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1069 m, donde se observan tiempos de desconexión no cumplir con estándar. **\*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de desconexión promedio:\* 4.3 min** **\*Eficiencia:\* 46%** **\*TNPI’s:\* 0.23 hrs** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios.** | Tiempo de desconexión no cumple con estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-11 21:00 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 352 m. **donde se observan desconexiones no cumple con tiempo estándar.** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 3.6 min ** **\*Eficiencia:\* 55%** **\*TNPI’s:\* 0.52 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* causa pendiente.** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE DESCONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR* | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-12 03:30 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:16 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL. **donde se observa desarmado no cumple con tiempo estándar.** **\*Tipo de BHA:\* tipo 2** **\*Inicio de desarmado de BHA:\* 11/09/2024- 21:31 hrs** **\*Finalizó desarmado de BHA:\* Sin concluir** **\*Tiempo de desarmado por estándar:\* 5.0 hrs** **\*Tiempo de desarmado total:\* 5.48 hrs** **\*TNPI total:\* 0.48 hrs ** **\*Eficiencia:\* 91 % ** | *ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE DESARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR* | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 2 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 2 | 2024-09-13 03:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 603 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 117 m/hr (por simulación) \*Velocidad Promedio:\* 86 m/hr \*T.C Estándar:\* 5 min \*T.C Promedio:\* 4.63 min TNPI total: 0.29 hrs Eficiencia: 71% | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 603 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
BAKTE 2 | 2024-09-13 03:44 | 18 1/2" | 2024-09-13 22:52 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 603 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 117 m/hr (por simulación) \*Velocidad Promedio:\* 86 m/hr \*T.C Estándar:\* 5 min \*T.C Promedio:\* 4.63 min TNPI total: 0.29 hrs Eficiencia: 71% | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 603 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
BAKTE 2 | 2024-09-13 07:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 970 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 117 m/hr (por simulación) \*Velocidad Ult hr.:\* 97 m/hr \*T.C Estándar:\* 5 min \*Ult. T.C:\* 4.3 min TNPI total: 0.07 hrs Eficiencia: 93% | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 970 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
BAKTE 2 | 2024-09-13 08:20 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 999 m, donde observó resistencia de +/- 4 t, metió condiciones de gasto y rotación venciendo misma, donde al meter a 1000 m observa paro de rotación con torque de 22 klb/ft, logrando admitir rotación con 8 rpm. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 29 epm \*GASTO:\* 170 gpm \*PBBA:\* 54 psi \*REV:\* 10 rpm \*TQA:\* 5-22 klb/ft | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 999 m, donde observó resistencia de +/- 4 t, metió condiciones de gasto y rotación venciendo misma, donde al meter a 1000 m observa paro de rotación con torque de 22 klb/ft, logrando admitir rotación con 8 rpm. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-13 14:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 1214 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 117 m/hr (por simulación) \*Velocidad Ult hr.:\* 71 m/hr \*T.C Estándar:\* 5 min \*Ult. T.C:\* 5.5 min TNPI total: 0.61 hrs Eficiencia: 39% | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 1214 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
BAKTE 2 | 2024-09-13 17:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 1479 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad Estándar:\* 117 m/hr (por simulación) \*Velocidad Ult hr.:\* 89 m/hr \*T.C Estándar:\* 5 min \*Ult. T.C:\* 5.1 min TNPI total: 0.24 hrs Eficiencia: 76% | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 1479 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
BAKTE 2 | 2024-09-13 21:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 22:52 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 145 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad Estándar:\* 117 m/hr (por simulación) ** **\*Velocidad Promedio:\* 52 m/hr** **\*T.C Estándar:\* 5 min** **\*T.C Promedio:\* 10.07 min** **TNPI total: 0.56 hrs ** **Eficiencia: 44%** | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 145 m. observando tiempo de viaje por debajo del estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
BAKTE 2 | 2024-09-14 11:00 | 18 1/2" | 2024-09-14 22:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2217 m, saca bomba #2 disminuyendo gasto de 334 gpm a 0 gpm, donde observó disminución de rpm de 20 a 7 rpm, generando torque errático de 21-35 klb/ft, actualmente continúa metiendo TR 16” con rotación y bombeo a 2223 m. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 57 epm \*GASTO:\* 334 gpm \*PBBA:\* 235 psi \*REV:\* 20 rpm \*TQA:\* 21-31 klb/ft | Mete zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2217 m, saca bomba #2 disminuyendo gasto de 334 gpm a 0 gpm, donde observó disminución de rpm de 20 a 7 rpm, generando torque errático de 21-35 klb/ft, actualmente continúa metiendo TR 16” con rotación y bombeo a 2223 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-14 14:00 | 18 1/2" | 2024-09-14 22:13 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2301 m, observando tiempo de conexión por arriba del estándar de 5 minutos, un tiempo acumulado de 9 minutos en cuñas sin reanudar viaje. | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2301 m, observando tiempo de conexión por arriba del estándar de 5 minutos, un tiempo acumulado de 9 minutos en cuñas sin reanudar viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 2024-09-15 07:13 | 18 1/2" | 2024-09-15 07:13 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2501 m, observando resistencia de +- 22 ton, con torque máximo de 41 klb.ft, generando represionamiento de +/- 142 psi. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 43 epm \*GASTO:\* 252 gpm \*PBBA:\* 202 - 344 psi \*REV:\* 22 rpm \*TQA:\* 20 - 41 klb/ft | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2501 m, observando resistencia de +- 22 ton, con torque máximo de 41 klb.ft, generando represionamiento de +/- 142 psi. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-15 10:00 | 18 1/2" | 2024-09-15 10:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2518 m, observando resistencia de +- 14 ton, con torque máximo de 37 klb.ft. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 43 epm \*GASTO:\* 252 gpm \*PBBA:\* 222 psi \*REV:\* 20 rpm \*TQA:\* 23 - 37 klb/ft | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2518 m, observando resistencia de +- 14 ton, con torque máximo de 37 klb.ft. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-15 10:00 | 18 1/2" | 2024-09-15 10:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2518 m, observando resistencia de +- 14 ton, con torque máximo de 37 klb.ft. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 43 epm \*GASTO:\* 252 gpm \*PBBA:\* 222 psi \*REV:\* 20 rpm \*TQA:\* 23 - 37 klb/ft | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2518 m, observando resistencia de +- 14 ton, con torque máximo de 37 klb.ft. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-15 10:45 | 18 1/2" | 2024-09-15 10:45 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2419 m, observando tiempo de conexión por arriba del estándar de 5 minutos, un tiempo acumulado de 8.37 minutos. | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2419 m, observando tiempo de conexión por arriba del estándar de 5 minutos, un tiempo acumulado de 8.37 minutos. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 2024-09-15 10:45 | 18 1/2" | 2024-09-15 20:18 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2419 m, observando tiempo de conexión por arriba del estándar de 5 minutos, un tiempo acumulado de 8.37 minutos. | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2419 m, observando tiempo de conexión por arriba del estándar de 5 minutos, un tiempo acumulado de 8.37 minutos. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 2024-09-15 11:10 | 18 1/2" | 2024-09-15 20:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109# a 2522 m, observando resistencia de +- 14 ton, con torque máximo de 37 klb.ft. \*Condiciones de operación:\* \*SPM:\* 43 epm \*GASTO:\* 252 gpm \*PBBA:\* 214 psi \*REV:\* 20 rpm \*TQA:\* 21 - 38 klb/ft | Metió zapata perforadora 17 1/2" y TR 16" P-110 HD521 109 lb/ft a 2522 m, observando resistencia de +- 14 t, con torque máximo de 37 klb/ft. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-09-22 22:00 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 16” a 70 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar de armado. Tipo de BHA: tipo 4 Tiempo de armado por estándar: 7.0 hrs Tiempo de armado total: 12.13 hrs TNPI total: 5.13 hrs Eficiencia: 57.69 % | TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Blindaje/pozo | Pendiente |  | Previo a la prueba de las herramientas, verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras.
BAKTE 2 | 2024-08-03 09:15 | 26" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena tricónica 26” y sarta lisa a 107 m, circuló donde se observó levantar a 97 m, observando arrastre de +/- 18 ton Peso de sarta: 39 ton | Perforó a 107 m donde se observa arrastre de +/- 18 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-03 12:19 | 26" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena Tricónica 26” y sarta lisa. Se observa exceder tiempo estándar para desarmado de BHA tipo 1 con un tiempo acumulado de 3.12 hrs. BHA tipo 1 Tiempo estándar de desarmado: 3.0 hrs Tiempo real de armado: 3.12 hrs Eficiencia: 96 % TNPI´s: 0.12 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida, atento a comentarios | BHA tipo 1 con un tiempo acumulado de 3.12 hrs. Tiempo estándar de desarmado: 3.0 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-08-03 21:00 | 26" | 2024-08-03 21:30 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD. Se observa exceder tiempo estándar para BHA tipo 3 con un tiempo acumulado de \*8.00 hrs\*. | Armando barrena PDC 26" se observa exceder el tiempo estándar TNPI's: 2.0 hrs Eficiencia: 75% | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arma BHA y Perfora simultaneamente | Blindaje/Pozo | Blindaje | Evitar pega de TR por estar estacionados tanto tiempo | Planear maniobrar durante el armado de BHA, dejando conectados componentes para minimizar las conexiones, considerar perforar con TP-HW.
BAKTE 2 | 2024-08-04 09:52 | 26" | 2024-08-05 00:28 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 257 m. Se observó realizar conexión con un tiempo de 27 minutos. Tiempo estándar de conexión: 15 minutos Tiempo real: 27 minutos | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 257 m. Se observó realizar conexión con un tiempo de 27 minutos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
BAKTE 2 | 2024-08-04 11:34 | 26" | 2024-08-05 04:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 314 m. Se observa torque erratico de hasta 18 klb/ft y se ha observado disminución en nivel de presas +/- 11 m3 \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 1267 psi \*Gasto:\* 843 gpm \*Rev.:\* 146 rpm \*Torque:\* 2 – 11 klb.ft \*PSB:\* 2 - 7 ton | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 314 m. Se observa torque erratico de hasta 18 klb/ft y se ha observado disminución en nivel de presas +/- 11 m3 | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ingeniero de pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-04 13:02 | 26" | 2024-08-05 04:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 355 m. Se observa torque errático de hasta 19 klb/ft \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 1281 psi \*Gasto:\* 843 gpm \*Rev.:\* 143 rpm \*Torque:\* 2 – 11 klb.ft \*PSB:\* 2 - 7 ton | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 355 m. Se observa torque erratico de hasta 19 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ingeniero de pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-05 06:25 | 26" | 2024-08-05 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 822 m. Se observan torques erráticos de hasta 18 klb/ft, con intento de paro de rotación Condiciones de operación: Pbba: 2386 psi Gasto: 1105 gpm Rev.: 152 rpm Torque: 5 – 10 klb.ft PSB: 2 - 5 ton | Perforando a 822 m se observa torques erráticos de hasta 18 klb/ft, con intento de paro de rotación. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-05 06:25 | 26" | 2024-08-05 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 822 m. Se observan torques erráticos de hasta 18 klb/ft, con intento de paro de rotación | Perforando con barrena PDC 26" a 822 m se observan torques erráticos de hasta 18 klb.ft con intento de paro de rotación | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-05 21:52 | 26" | 2024-08-05 21:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 962 m. Se observan torques erráticos de hasta 17.78 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 962 m. Se observan torques erráticos de hasta 17.78 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-06 01:11 | 26" | 2024-08-06 01:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 974 m. Se observa cargar hasta 20 ton , de acuerdo con propuesta el máximo PSB es de 15 ton, se observa disminuir velocidad de penetración. | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 974 m. Se observa cargar hasta 20 ton , de acuerdo con propuesta el máximo PSB es de 15 ton, se observa disminuir velocidad de penetración. | Incremento PSB | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-06 01:47 | 26" | 2024-08-06 01:47 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 976 m. Se observa disminución de presión manteniendo gasto de 1130 gpm, de +/- 297 psi | Perforando con barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MWD a 976 m. Se observa disminución de presión manteniendo gasto de 1130 gpm, de +/- 297 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-07 03:48 | 26" | 2024-08-07 23:19 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD a 917 m. Se observa arrastre de 13 ton, se observa meter condiciones de rotación y bombeo para vencer misma Peso de sarta: 79 ton | Levantando barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD a 917 m. Se observa arrastre de 13 ton, se observa meter condiciones de rotación y bombeo para vencer misma | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-08 10:00 | 26" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD con rotación y bombeo con tiempo acumulado de 14 h, sin concluir desarmado. | Desarma barrena PDC 26" con sarta estabilizada orientada equipada con MLWD con rotación y bombeo con tiempo acumulado de 14 h, sin concluir desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Pozo | Desarmado TxT DC 8", y rotación y bombeo | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-08-08 23:35 | 26" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” a 114 m, se observa no cumplir con KPI de viaje metiendo TR ** ** **\*Velocidad estándar por simulación:\* 98 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 36 m/hr** **\*Tiempo estándar de cnx:\* 5.5 min** **\*Tiempo promedio de cnx: 12.40 min** **\*Causa de TNPI´s:\* **Desconocida, atento a comentarios | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” a 114 m, se observa no cumplir con KPI de viaje metiendo TR | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 2 | 2024-08-09 03:57 | 26" | 2024-08-09 23:23 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” a 237 m, se observa no cumplir con KPI de viaje metiendo TR ** ** **\*Velocidad estándar por simulación:\* 98 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 27 m/hr** **\*Tiempo estándar de cnx:\* 5.5 min** **\*Tiempo promedio de cnx: 23.6 min** **\*Causa de TNPI´s:\* **Desconocida, atento a comentarios | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” a 237 m, se observa no cumplir con KPI de viaje metiendo TR | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | IP | Falla de malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 2 | 2024-08-09 07:31 | 26" | 2024-08-09 08:22 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Metió zapata perforadora 20” con TR 20” a 314 m, donde actualmente se observa suspender introducción con un tiempo acumulado de 42 minutos. | Metió zapata perforadora 20” con TR 20” a 314 m, donde actualmente se observa suspender introducción con un tiempo acumulado de 42 minutos. | Suspende viajes |  | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Pozo | Falla de malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 2 | 2024-08-09 21:11 | 26" | 2024-08-12 09:22 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” a 913 m, se observa no cumplir con KPI de viaje metiendo TR ** ** **\*Velocidad estándar por simulación:\* 98 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 49 m/hr** **\*Tiempo estándar de cnx:\* 5.5 min** **\*Tiempo promedio de cnx: 8.8 min** **Tnpi´s: 7.43 hrs** **\*Causa\* Mal funcionamiento del malacate** | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” a 913 m, se observa no cumplir con KPI de viaje metiendo TR | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | IP |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 2 | 2024-08-09 22:53 | 26" | 2024-08-12 09:22 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 975 m, se observó resistencia de 5 ton . Actualmente se observa continuar metiendo venciendo resistencia \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 24 psi \*Gasto:\* 311 gpm \*Rev.:\* 9 rpm \*Torque:\* 4-5 klb.ft Peso de sarta: 187 ton | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 975 m, se observó resistencia de 5 ton . Actualmente se observa continuar metiendo venciendo resistencia | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-09 23:14 | 26" | 2024-08-12 09:22 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 977 m, se observó intento de paro de rotación en 2 ocasiones con torque de 9.1 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 26 psi \*Gasto:\* 311 gpm \*Rev.:\* 9-15 rpm \*Torque:\* 4-7.6 klb.ft Peso de sarta: 187 ton | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 977 m, se observó intento de paro de rotación en 2 ocasiones con torque de 9.1 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-09 23:21 | 26" | 2024-08-12 09:22 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 981 m, se observa incremento en torque de hasta 27.47 klb/ft \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 26 psi \*Gasto:\* 311 gpm \*Rev.:\* 9-15 rpm \*Torque:\* 4-7.6 klb.ft | Metiendo zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 981 m, se observa incremento en torque de hasta 27.47 klb/ft | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-10 00:08 | 26" | 2024-08-12 09:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 987 m, se observó levantar sarta observando incremento de presión de 89 psi a 304 psi manteniendo mismo gasto de 352 gpm, se observó tensionar a 22 t, se observa paro de rotación con torque de 30.65 klb/ft. Peso de sarta: 185 ton | Metió zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 987 m, se observó levantar sarta observando incremento de presión de 89 psi a 304 psi manteniendo mismo gasto de 352 gpm, se observó tensionar a 22 ton , se observa paro de rotación con torque de 30.65 klb/ft. | Caída de presión, Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-08-10 03:21 | 26" | 2024-08-12 09:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 987 m, levantó a 985 m, donde tensiono con 20 t, intentó meter a 987 m observando resistencia de 8 ton, levantó a 985 m, donde actualmente se observa circular pozo \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 85 psi \*Gasto:\* 303 gpm \*Rev.:\* 10 rpm \*Torque:\* 9- 16 klb.ft Peso de sarta: 185 ton | Metió zapata perforadora 20” con TR 20” con rotación y bombeo a 987 m, levantó a 985 m, donde tensiono con 20 ton , intentó meter a 987 m observando resistencia de 8 ton, levantó a 985 m, donde actualmente se observa circular pozo | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 2024-09-08 11:30 |  |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 1831 m. **donde se observa exceder el tiempo estándar** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión real:\* 19 min ** **\*Eficiencia:\* 70 %** **\*TNPI’s:\* 0.32 hr** **\*Causa de TNPI’s:\* Desconocida ** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 2 | 2024-09-11 02:30 |  |  | OPERATIVA | 3 | NO |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / CAIDA DE PRESION\*** **\*02:30 hrs\*** Con barrena PDC 18 1/4" y sarta navegable equipada con MLPWD, válvula PBL a 2079 m, **Donde se observa caída de presión de 889 psi a 637 psi, e un tiempo de 20 min. ** | *ALERTA OPERATIVA / CAIDA DE PRESION* |  |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-02 19:50 |  |  | OPERATIVA | 3 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🟡⏱️ \***ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACION\*** **\*19:50 hrs\*** Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3219 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 43.6 klb/ft \*Condiciones de operación\* Gasto:87 gpm Presión: 545 psi Torque: 24.5 klb/ft RPM: 20 rpm | *ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACION* | Paro de rotación |  |  |  | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-02 20:25 |  |  | KPI | 2 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🟡⏱️ \***ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTANDAR\*** **\*20:25 hrs\*** Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3228 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumple con estándar. \*Velocidad estándar:\* 88 m/h \*Velocidad última hora:\* 19 m/hr \*T.C. estándar:\* 4.5 min \*T.C. última hora:\* 7.53 min \*Eficiencia:\* 22 % \*TNPI´s:\* 0.78 hrs | *ALERTA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTANDAR* |  |  |  |  | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-02 20:40 |  |  | OPERATIVA | 3 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🟡⏱️ \***ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*20:40 hrs\*** Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3230 m, donde se observa torque errático máximo de 41.8 klb/ft, con 20 RPM. | *ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO |  |  |  |  | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-02 21:00 |  |  | OPERATIVA | 3 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*21:00 hrs\*** Mete zapata perforadora 16” x 17 1/2" y TR 13 3/8” c/rot y bbeo a 3233 m, donde se observa represionamiento de 545 psi a 973 psi, así como paro de rotación con torque hasta de 43.6 klb/ft | ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO* | Represionamiento |  |  |  | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 2 | 2024-10-08 21:00 |  |  | OPERATIVA | 1 | SI |  | **\*BAKTE 2 / GW - 902\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*21:00 hrs\*** Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y ampliador hidráulico 13 1/2” a 3252 donde se observa represionamiento de 1736 psi a 3387 psi \*Condiciones:\* \*gasto:\* 291 gpm \*pbba:\* 661 psi \*Ebm:\* 63 epm \*Rot:\* 0 rpm \*TQ:\* 0 klb/ft | REPRESIONAMIENTO | Represionamiento |  |  | Ing. Miguel | si
BAKTE 3 | 2024-10-08 07:13 | 14 1/2" X 16 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3027 m, se observa torque errático con valores de 1 a 22.8 klb/ft y variación en rotación de 150 a 190 rpm | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Miguel | si
BAKTE 3 | 2024-10-08 08:16 | 14 1/2" X 16 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3030 m, donde se observa aumento en nivel de presas de 116 a 123 m³ por confirmar en sitio | AUMENTO EN NIVEL DE PRESAS | Incremento en nivel de presas |  |  | Lucino | si
BAKTE 3 | 2024-10-08 08:24 | 14 1/2" X 16 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3031 m, se observa torque errático con valores de 1 a 24.5 klb/ft | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Lucino | si
BAKTE 3 | 2024-10-08 18:20 | 14 1/2" X 16 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2742 m, donde se observa conexiones en viaje levantando no cumplir estándar | CONEXIONES EN VIAJE LEVANTANDO NO CUMPLE ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | LUCINO | SI |  | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
BAKTE 3 | 2024-10-09 07:16 | 14 1/2" X 16 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3070 m, donde se observa torque errático de 1 a 23 klb/ft y variación en rotación 120 a 172 rpm | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Miguel | si
BAKTE 3 | 2024-10-09 07:35 | 14 1/2" X 16 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3071 m, donde se observa intento de paro de rotación con 52 rpm y 23.5 klb/ft | Intento paro de rotación | Torques altos |  |  | Miguel | si
BAKTE 3 | 2024-09-29 22:49 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 28 m, donde se observa exceder el tiempo estándar del armado Tipo de BHA: Tipo 4 Tiempo estándar: 7.0 hrs Tiempo total: 7.29 hrs hrs ( sigue armando) TNPI’s: 0.29 hr Eficiencia: 96.07% Causa: se desconoce | ARMADO DE BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR* | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Proceso | Operacion lenta por mcc |  | se envio alerta al grupo |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 3 | 2024-09-30 00:12 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 47 m, donde se observa exceder el tiempo estándar del armado Tipo de BHA: Tipo 4 Tiempo estándar: 7.0 hrs Tiempo total: 8.45 hrs ( sigue armando) TNPI’s: 1.45 hr Eficiencia: 82.84% Causa: se desconoce | ARMADO DE BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR* | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Proceso | Operacion lenta por mcc | Inge nepftali | si |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 3 | 2024-09-30 02:17 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 3 | NO | Arma BHA | Arma barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 53 m, donde se observa exceder el tiempo estándar del armado ** ** ** ** ** Tipo de BHA: Tipo 4** ** Tiempo estándar: 7.0 hrs** ** Tiempo total: 10.45 hrs ( sigue armando)** ** TNPI’s: 3.45 hr** ** Eficiencia: 66.99%** ** Causa: se desconoce** | / ARMADO DE BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR* | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Proceso | Operacion lenta por mcc |  | se envio alerta al grupo |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 3 | 2024-09-30 19:00 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 222 m, donde se observa cumplir con el tiempo de armado estándar y aun no concluir con armado. Tipo de BHA: Tipo 4 Tiempo estándar: 7.0 hrs Tiempo total: 7.0 hrs ( sigue armando) TNPI’s: 0 hr Eficiencia: 100 % Causa: se desconoce | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ ARMADO DE BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Personal | Desempeño | Ing Lucino | Ing de Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 2024-09-30 23:00 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 600 m, donde se observa no cumplir velocidad y tiempo de conexión estándar Viaje metiendo en AE Velocidad estándar: 500 m/h Vel Promedio: 265 m/hr Ult vel ult hora: 265 m/h Eficiencia ult. hora: 53 % TNPI’s ult. hora: 0.26 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. promedio: 4.7 min T.C. ult hora: 4.7 min Eficiencia ult hora : 43% TNPI’s ult hora : 0.22 hrs | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Ing Neftali | - |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 2024-10-01 05:00 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 1604 m, donde se observa no cumplir velocidad y tiempo de conexión estándar Viaje metiendo en AE Velocidad estándar: 500 m/h Vel Promedio: 461 m/hr Ult vel ult hora: 395 m/h Eficiencia ult. hora: 79 % TNPI’s ult. hora: 0.75 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. promedio: 2.9 min T.C. ult hora: 2.9 min Eficiencia ult hora : 69% TNPI’s ult hora : 0.15 hrs | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Neftali | . |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 2024-10-01 08:13 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2235 m, donde se observa no cumplir velocidad y tiempo de conexión estándar Viaje metiendo en AE Velocidad estándar: 500 m/h Vel Promedio: 430 m/hr Ult vel ult hora: 456 m/h Eficiencia ult. hora: 93 % TNPI’s ult. hora: 0.03 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. promedio: 3.0 min T.C. ult hora: 2.9 min Eficiencia ult hora : 71% TNPI’s ult hora : 0.11 hrs | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR 08:00 hrs Mete barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2235 m, donde se observa no cumplir velocidad y tiempo de conexión estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | nadie |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 2024-10-01 11:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-01 11:19 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2498 m con rotación y bombeo, donde se observan conexiones altas, fuera del estándar. T.C. Estándar: 5.0 min T.C. promedio: 9.8 min T.C. ult hora: 13.4 min Eficiencia ult hora : 37% TNPI’s ult hora : 0.14 hrs | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR 11:00 hrs Metió barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2498 m con rotación y bombeo, donde se observan conexiones altas, fuera del estándar. T.C. Estándar: 5.0 min T.C. promedio: 9.8 min T.C. ult hora: 13.4 min Eficiencia ult hora : 37% TNPI’s ult hora : 0.14 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Fidel | Blindaje |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-10-02 12:57 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | BAKTE-3// PM-2005 🔴 NOTIFICACIÓN OPERATIVA / CAIDA DE PRESIÓN 12:50 hrs Circula con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2525 m, donde se observa caída gradual de presión de 2840 psi a 2676 psi con gasto constante de 642 gpm. | BAKTE-3// PM-2005 🔴 NOTIFICACIÓN OPERATIVA / CAIDA DE PRESIÓN 12:50 hrs Circula con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2525 m, donde se observa caída gradual de presión de 2840 psi a 2676 psi con gasto constante de 642 gpm. | Caída de presión |  |  |  | nadie |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-02 18:01 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO 17:56 hrs Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2552 m, donde se observa torque errático oscilando entre 1.6 a 20.9 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 700 gpm Emb: 122 epm Pbba: 3044 psi Rev: 130 rpm Torque: 1.6 -20.9 klbs/ft PSB: 2 – 4.5 ton | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2552 m, donde se observa torque errático oscilando entre 1.6 a 20.9 klb/ft. | Torques erráticos |  |  |  | nadie |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-02 18:30 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2552 m, donde realiza conexión excediendo el tiempo estándar, se observa tiempo de post conexión alto. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de ultima conexión: 17 min Eficiencia: 88% TNPI’s: 0.03 hrs Causa: se desconoce | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN FONDO A FONDO 18:30 hrs Perforó con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2552 m, donde realiza conexión excediendo el tiempo estándar, se observa tiempo de post conexión alto. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de ultima conexión: 17 min Eficiencia: 88% TNPI’s: 0.03 hrs Causa: se desconoce | Tiempo elevado en la post conexion. | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo |  | nadie |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 3 | 2024-10-02 18:40 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 18:35 hrs Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2553 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 757 gpm Emb: 132 epm Pbba: 3450 psi Rev: 121 a 0 rpm Torque: 4 -25 klbs/ft PSB: 2 – 4 ton | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 18:35 hrs Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2553 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 757 gpm Emb: 132 epm Pbba: 3450 psi Rev: 121 a 0 rpm Torque: 4 -25 klbs/ft PSB: 2 – 4 ton | Paro de rotación |  |  |  | nadie |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-02 21:11 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“de 2553 m a 2575 m, donde se observa caída de presión de 3479 psi a 3194 psi (285 psi) con gasto constante de 757 gpm. Condiciones de operación: Gasto: 751 gpm Emb: 131 epm Pbba: 3267 psi Rev: 150 rpm Torque: 1.8 -11.1 klbs/ft PSB: 2 – 7.4 ton | ALERTA OPERATIVA / CAIDA DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | Ing miguel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-02 21:30 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2578 m, donde se observa torque errático oscilando entre 3.02 a 15.4 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 751 gpm Emb: 131 epm Pbba: 3202 psi Rev: 150 rpm Torque: 3.02 -15.4 klbs/ft PSB: 1.3 – 7.8 ton | ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Ing Miguel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-03 04:33 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2612 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 24.9 klb/ft, posterior se observa levantar para restablecer parámetros y continuar perforando. Condiciones de operación: Gasto: 889 gpm Emb: 155 epm Pbba: 3421 psi Rev: 151 rpm Torque: 3.1 -18.7 klbs/ft PSB: 1.25 – 5.9 ton | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2612 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 24.9 klb/ft, posterior se observa levantar para restablecer parámetros y continuar perforando. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Ing Miguel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-03 05:21 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2618 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft, posterior admite rotación con 151 rpm Condiciones de operación: Gasto: 889 gpm Emb: 155 epm Pbba: 3362 psi | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2618 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft, posterior admite rotación con 151 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Ing Miguel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-03 06:13 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:07 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2638 m donde se observan datos lineales, y ajustes de profundidad de 2630 m a 2638 m. | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2638 m donde se observan datos lineales, y ajustes de profundidad de 2630 m a 2638 m. | Parametros erroneos | Terceras compañias | Falla en sensor | Ing Miguel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-03 12:48 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:07 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2686 m donde se observa caída de presión de 3814 psi a 3649 psi con gasto constante de 889 gpm, 154 rpm, 4 – 15 klb/ft, PSB: 3 – 6 ton | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2686 m donde se observa caída de presión de 3814 psi a 3649 psi con gasto constante de 889 gpm, 154 rpm, 4 – 15 klb/ft, PSB: 3 – 6 ton | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-03 13:38 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:07 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2689 m donde se observa torque errático con valores que oscilan entre 1.3 y 18.9 klb/ft. | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2689 m donde se observa torque errático con valores que oscilan entre 1.3 y 18.9 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-03 18:02 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:07 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2712 m donde se observa torque errático con máximo de 25 klb/ft e intento de paro en rotación, disminuyendo misma a 84 rpm | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2712 m donde se observa torque errático con máximo de 25 klb/ft e intento de paro en rotación, disminuyendo misma a 84 rpm | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-03 20:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 23:15 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2521 m, donde se observa TC de viaje no cumplir estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad prom:\* 181 m/h \*TC prom:\* 5.2 min \*TC estándar:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 39% \*TNPI´s :\* 0.32 hr | Levantó barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2521 m, donde se observa TC de viaje no cumplir estándar. | Alto tiempo de desconexión | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje | Blindaje | Levanta a zapata para reparar falla en bombas. | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
BAKTE 3 | 2024-10-03 23:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 01:52 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2593 m, donde se observa TC de viaje no cumplir estándar. Condiciones de viaje: Velocidad prom: 137 m/h TC prom: 7.5 min TC estándar: 2.0 min Eficiencia: 27% TNPI´s : 0.18 hr | Metió barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2593 m, donde se observa TC de viaje no cumplir estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje | Blindaje |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
BAKTE 3 | 2024-10-04 08:15 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 18:18 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Reanuda perforación con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2756 m, donde se observa torque errático con valores oscilando de 1 a 24 klb/ft. Nota: No se visualiza psb, y se observó ajuste de profundidad de 2768 a 2755 m. Nota: No se visualiza psb, y se observó ajuste de profundidad de 2768 a 2755 m. | Reanuda perforación con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2756 m, donde se observa torque errático con valores oscilando de 1 a 24 klb/ft. Nota: No se visualiza psb, y se observó ajuste de profundidad de 2768 a 2755 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-04 10:21 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 18:18 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2775 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 21 klb/ft. Gasto: 929 gpm Presión: 3515 psi Rev: 150 – 170 rpm Psb: 4 - 11 ton TQ: 1 – 22 klb/ft (Errático) Densidad de lodo: 1.39 gr/cc Gasto: 929 gpm Presión: 3515 psi Rev: 150 – 170 rpm Psb: 4 - 11 ton TQ: 1 – 22 klb/ft (Errático) Densidad de lodo: 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2775 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 21 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-04 12:01 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 18:18 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2781 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 16 klb/ft. Gasto: 912 gpm Presión: 3580 psi Rev: 150 rpm Psb: 7 - 9 ton TQ: 1 – 16 klb/ft (Errático) Densidad de lodo: 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2781 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 16 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-04 15:50 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 18:18 | OPERATIVA | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2808 m realizó conexión, donde se observa circular con bomba #2, posterior sale misma y e intenta entrar bomba # 1 sin éxito, actual entran bombas # 1 y 2 y reconoce FP a 2809 m. Condiciones actuales: Gasto: 929 gpm Presión: 3419 psi Rev: 150 rpm TQ: 2- 5 klb/ft PSB: 3 – 5 ton | Con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2808 m realizó conexión, donde se observa circular con bomba #2, posterior sale misma y e intenta entrar bomba # 1 sin éxito, actual entran bombas # 1 y 2 y reconoce FP a 2809 m. | Falla de equipos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-04 17:57 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 18:18 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2820 m, se observa intento de paro en rotación disminuyendo misma a 3 rpm con torque maximo de 25 klb/ft. Condiciones actuales: Gasto: 923 gpm Presión: 3584 psi Rev: 150 rpm TQ: 1 – 25 klb/ft (errático) PSB: 3 – 5 ton | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2820 m, se observa intento de paro en rotación disminuyendo misma a 3 rpm con torque máximo de 25 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-04 19:50 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 03:54 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2825 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 15.9 klb/ft. Actualmente repasa \*Gasto:\* 912 gpm \*Presión:\* 3490 psi \*Rev:\* 160 rpm \*Psb:\* 5 - 9 ton \*TQ:\* 5 – 15.9 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2825 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 15.9 klb/ft. Actualmente repasa | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Ángel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-04 20:27 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 03:54 | KPI | 2 | SI | Perforación | con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2837 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión sin terminar | con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2837 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión sin terminar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Miguel Ángel Sanchez | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-04 21:10 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 03:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2837 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 23.4 klb/ft. Actualmente repasa \*Gasto:\* 912 gpm \*Presión:\* 3490 psi \*Rev:\* 160 rpm \*Psb:\* 5 - 9 ton \*TQ:\* 5 – 15.9 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2837 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 23.4 klb/ft. Actualmente repasa | Falla de equipos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Ángel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-04 23:58 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 03:54 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2850 m, donde se observa torque errático con valores de 3 a 22 klb/ft. Actualmente repasa \*Gasto:\* 900 gpm \*Presión:\* 3940 psi \*Rev:\* 160 rpm \*Psb:\* 5 - 7 ton \*TQ:\* 5 – 22 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2850 m, donde se observa torque errático con valores de 3 a 22 klb/ft. Actualmente repasa | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Angel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-05 01:25 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 23:28 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2857 m, donde se observa torque errático con valores de 15.4 klb/ft. Se observa incremento en nivel de presas de 111 m3 a 137m3 por confirmar. Actualmente levanta a 2837 \*Gasto:\* 912 gpm \*Presión:\* 4150 psi \*Rev:\* 155 rpm \*Psb:\* 5 - 7 ton \*TQ:\* 5 – 15 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2857 m, donde se observa torque errático con valores de 15.4 klb/ft. Se observa incremento en nivel de presas de 111 m3 a 137m3 por confirmar. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Ángel Sanchez | Sin repuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-05 03:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 23:28 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2857 m, donde se observa no cumplir velocidad y tiempo de conexión estándar \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 8.8 min \*T.C. ult hora:\* 8.8 min \*Eficiencia ult hora :\* 57% \*TNPI’s ult hora :\* 0.06 hrs | Levanta barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2857 m, donde se observa no cumplir velocidad y tiempo de conexión estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Miguel Ángel Sanchez | Sin repuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-05 03:40 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 23:28 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2635 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estándar \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 4 min \*T.C. ult hora:\* 4 min \*Eficiencia ult hora :\* 50% \*TNPI’s ult hora :\* 0.20 hrs | Levanta barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2635 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Miguel Ángel Sanchez | Sin repuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-05 19:25 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | \*BAKTE-3// PM-2005\* 🟡 \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR\* \*19:25 hrs\* Mete barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2724 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estándar \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 2.6 min \*T.C. ult hora:\* 2.1 min \*Eficiencia ult hora :\* 84% \*TNPI’s ult hora :\* 0.03 hrs | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal |  | Miguel Ángel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-05 20:00 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** ** 20:00 hrs\*** Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2860 m, donde se observa torque errático con valores de 25 klb/ft. Actualmente continúa perforando. \*Gasto:\* 912 gpm \*Presión:\* 3822 psi \*Rev:\* 165 rpm \*Psb:\* 5 - 6 ton \*TQ:\* 5 – 15 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Miguel Angel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-05 20:35 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / PARO EN ROTACIÓN\*** **\*20:35 hrs\*** Perforo con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2863 m, levanto a 2845 m, donde observa paro en rotación con torque maximo de 25 klb/ft. Y observa admitir con 76 rpm. \*Condiciones actuales:\* \*Gasto:\* 900 gpm \*Presión:\* 3918 psi \*Rev:\* 155 rpm \*TQ:\* 1 – 25 klb/ft (errático) \*PSB:\* 5 – 7 ton | ALERTA OPERATIVA / PARO EN ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Miguel Ángel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-05 20:50 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** ** 20:50 hrs\*** Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2863 m, donde se observa torque errático con valores de 18 klb/ft. Actualmente continúa perforando. \*Gasto:\* 833 gpm \*Presión:\* 3786 psi \*Rev:\* 160 rpm \*Psb:\* 4 - 5 ton \*TQ:\* 5 – 18 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Miguel Angel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-05 23:05 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** ** 23:05 hrs\*** Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2879 m, donde se observa torque errático con valores de 16 klb/ft y 23.5 klb-ft Actualmente continúa perforando. \*Gasto:\* 889 gpm \*Presión:\* 3640 psi \*Rev:\* 170 rpm \*Psb:\* 4 - 5 ton \*TQ:\* 5 – 18 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Miguel Angel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-05 23:43 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** ** 23:43 hrs\*** Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2882 m, donde se observa torque errático con valores de 20.5 klb-ft. Actualmente restablece parámetros. \*Gasto:\* 900 gpm \*Presión:\* 3720 psi \*Rev:\* 165 rpm \*Psb:\* 4 - 5 ton \*TQ:\* 5 – 20 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Miguel Angel Sanchez | Pendiente
BAKTE 3 | 2024-10-06 01:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:49 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2888 m, donde se observa torque errático con valores de 22.8 klb-ft. Actualmente restablece parámetros. \*Gasto:\* 917 gpm \*Presión:\* 3622 psi \*Rev:\* 170 rpm \*Psb:\* 4 - 5 ton \*TQ:\* 5 – 22 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2888 m, donde se observa torque errático con valores de 22.8 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Angel Sanchez | Blindaje
BAKTE 3 | 2024-10-06 02:51 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2899 m, donde se observa torque errático con valores de 24.5 klb-ft. y represionamiento de 4093 psi. Actualmente continúa perforando. \*Gasto:\* 883 gpm \*Presión:\* 4000 psi \*Rev:\* 167 rpm \*Psb:\* 4 - 5 ton \*TQ:\* 6 – 16 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2899 m, donde se observa torque errático con valores de 24.5 klb-ft. y represionamiento de 4093 psi. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Angel Sanchez | Blindaje
BAKTE 3 | 2024-10-06 03:56 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2910 m, donde se observa torque errático con valores de 19.1 klb-ft. Actualmente continúa perforando. \*Gasto:\* 872 gpm \*Presión:\* 3898 psi \*Rev:\* 153 rpm \*Psb:\* 4 - 5 ton \*TQ:\* 6 – 19 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2910 m, donde se observa torque errático con valores de 19.1 klb-ft. Actualmente continúa perforando. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Angel Sanchez | Blindaje
BAKTE 3 | 2024-10-06 05:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforo con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2921 m, donde al repasar intervalo observa paro en rotación con torque maximo de 25 klb/ft. observa admitir con 63 rpm, así mismo so observa represionamiento de 3926 psi a 4209 psi, e incremento en volumen de presas de 109 m3 a 124.7 m3. actualmente continúa perforando. \*Condiciones actuales:\* \*Gasto:\* 883 gpm \*Presión:\* 3998 psi \*Rev:\* 170 rpm \*TQ:\* 1 – 18.5 klb/ft (errático) \*PSB:\* 4 – 5 ton | Perforo con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2921 m, donde al repasar intervalo observa paro en rotación con torque maximo de 25 klb/ft. observa admitir con 63 rpm, así mismo so observa represionamiento de 3926 psi a 4209 psi, e incremento en volumen de presas de 109 m3 a 124.7 m3. actualmente continúa perforando. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Muguel Angel Sanchez | Blindaje
BAKTE 3 | 2024-10-06 06:46 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2928 m, donde se observa torque errático con valores de 20 y 19.5 klb-ft. Actualmente verifica parametros. \*Gasto:\* 877 gpm \*Presión:\* 3828 psi \*Rev:\* 170rpm \*Psb:\* 4 - 6 ton \*TQ:\* 6 – 20 klb/ft (Errático) \*Densidad de lodo:\* 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2928 m, donde se observa torque errático con valores de 20 y 19.5 klb-ft. Actualmente verifica parametros. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Angel Sanchez | Blindaje
BAKTE 3 | 2024-10-06 10:18 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2934 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 23 klb-ft. Gasto: 900 gpm Presión: 3950 psi Rev: 178 rpm Psb: 4 - 7 ton TQ: 1 – 23 klb/ft (Errático) Densidad de lodo: 1.39 gr/cc | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2934 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 23 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-06 11:15 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2941 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 23 klb-ft. Gasto: 900 gpm Presión: 3870 psi Rev: 178 rpm Psb: 4 - 7 ton TQ: 1 – 23 klb/ft (Errático) Densidad de lodo: 1.39 gr/c | Perfora con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2941 m, donde se observa torque errático con valores de 1 a 23 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-06 13:25 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2953 m, posterior levanta barrena a 2950 m donde se observa circular variando gastos y sin poder mantener gasto constante. Actual circula con bomba #3 sin observar levantar presión Gasto: 430 gpm Presión: 80 psi Rev: 52 rpm TQ: 1 – 10 klb/ft (Errático) Densidad de lodo: 1.39 gr/cc | Perforó con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2953 m, posterior levanta barrena a 2950 m donde se observa circular variando gastos y sin poder mantener gasto constante. Actual circula con bomba #3 sin observar levantar presión | Falla de equipos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-06 19:31 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE-3// PM-2005\* 🟡 \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR\* \*19:31 hrs\* Levanta barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2721 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 5.2 min \*T.C. ult hora:\* 5.3 min \*Eficiencia ult hora :\* 57% \*TNPI’s ult hora :\* 0.43 hrs \*Causa:\*Tubería sobretorqueada. | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso |  | Miguel Angel Sanchez | Pozo
BAKTE 3 | 2024-10-07 13:40 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:49 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2605 m, donde de observa conexiones no cumplir con el estándar | Metió barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“a 2605 m, donde de observa conexiones no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Guillermo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 3 | 2024-10-07 20:40 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:45 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2979 m, donde de observa paro de rotación con torque máx. de 24.9 klb/ft, PSB de 7.9 ton. Condiciones de operación: Gasto: 906 gpm Pbba: 3820 psi Rot: 177 – 0 rpm Torque: 1 – 24.5 klb/ft PSB: 3 – 7.9 ton | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2979 m, donde de observa paro de rotación con torque máx. de 24.9 klb/ft, PSB de 7.9 ton. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Miguel sanchez | Blindaje | BLINDAJE CMTR-PEMEX Se recomienda, Repasar zona donde se observa paro de rotación y/o torque errático, hasta observar el torque estable previo a continuar perforando, aplicar peso sobre barrena de manera gradual.
BAKTE 3 | 2024-10-07 21:35 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2977 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton, peso de sarta 145 ton, posterior mete rotación y bombeo y vence mismas con 895 gpm, 3880 psi 61 rpm, 1 – 14 klb/ft | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2977 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton, peso de sarta 145 ton, posterior mete rotación y bombeo y vence mismas con 895 gpm, 3880 psi 61 rpm, 1 – 14 klb/ft | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | MIguel sanchez | Blindaje
BAKTE 3 | 2024-10-07 22:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 03:57 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2980 m, realizó conexión fondo a fondo donde se obserfva exceder el tiempo estándar Estándar: 15 min Tiempo real: 17 min Eficiencia: 88% TNPI’s: 0.03 hrs Causa: desconocida | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2980 m, realizó conexión fondo a fondo donde se obserfva exceder el tiempo estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | MIguel sanchez | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
BAKTE 3 | 2024-10-07 22:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 03:57 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Metiendo barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2949 m, se observa paro de rotación con torque máx. de 25.12 klb/ft, posterior admite misma con 6.5 klb/ft y 170 rpm. Condiciones de operación: Gasto: 860 gpm Pbba: 3810 psi Rot: 82 – 0 rpm | Metiendo barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2949 m, se observa paro de rotación con torque máx. de 25.12 klb/ft, posterior admite misma con 6.5 klb/ft y 170 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Miguel | Blindaje
BAKTE 3 | 2024-10-07 23:20 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 03:57 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2989 m, se observa torque errático con valores de 1 a 24 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 883 gpm Emb: 154 epm Pbba: 3870 psi Rot: 160 rpm PSB: 5 – 9 ton | Perforando con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2989 m, se observa torque errático con valores de 1 a 24 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | BLindaje | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-08 05:30 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO 05:30 hrs Perforando con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3020 m, se observa torque errático con valores de 1 a 23 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 900 gpm Emb: 157 epm Pbba: 4050 psi Rot: 160 - 190 rpm PSB: 2 – 6 ton | Perforando con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3020 m, se observa torque errático con valores de 1 a 23 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 900 gpm Emb: 157 epm Pbba: 4050 psi Rot: 160 - 190 rpm PSB: 2 – 6 ton | Torques erráticos |  |  |  | sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-09 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3003 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Últ. T.C: 2.3 min Eficiencia: 87 TNPI’s: 0.06 h | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3003 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Últ. T.C: 2.3 min Eficiencia: 87 TNPI’s: 0.06 h | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Miguel sanchez | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 3 | 2024-10-09 02:54 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO 02:50 hrs Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3048 m, donde se observa torque errático de 1 – 22 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 900 gpm Pbba: 4000 psi PSB: 7 – 9.5 ton Rot: 170 rpm | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO 02:50 hrs Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3048 m, donde se observa torque errático de 1 – 22 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 900 gpm Pbba: 4000 psi PSB: 7 – 9.5 ton Rot: 170 rpm | Torques erráticos |  |  | Miguel sanchez | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-09 03:55 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACIÓN 03:42 hrs Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3051 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 23.7 klb/ft, Condiciones de operación: Gasto: 858 gpm Pbba: 4107 psi PSB: 4 ton Rot: 170 rpm Torque: 7 – 23 klb/ft | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3051 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 23.7 klb/ft, Condiciones de operación: Gasto: 858 gpm Pbba: 4107 psi PSB: 4 ton Rot: 170 rpm Torque: 7 – 23 klb/ft | Paro de rotación |  |  |  | Sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-10-09 06:24 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / EXCEDE TIEMPO DE CONEXIÓN 06:10 hrs Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3066 m, realiza conexión donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Últ. T.C: 19 min Eficiencia: 79 TNPI’s: 0.07 hr | Con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 3066 m, realiza conexión donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Últ. T.C: 19 min Eficiencia: 79 TNPI’s: 0.07 hr | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso |  |  | Miguel sanchez | sin respuesta
BAKTE 3 | 2024-08-29 07:00 | 17 1/2" | 2024-08-29 11:43 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 564 m, observando no cumplir con el estándar de viaje y conexiones metiendo. \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Vel. Ult. Hora:\* 350 m/h \*TNPI’s:\* 0.29 hrs \*EFICIENCIA:\* 70% \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. ult. Hora:\* 4.0 min \*TNPI’s:\* 0.50 hrs \*EFICIENCIA:\* 37 % | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada con MLWD y shock tool a 564 m, observando no cumplir con el estándar de viaje y conexiones metiendo. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 2024-08-29 07:50 | 17 1/2" | 2024-08-29 11:43 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 564 m, se observa perdida de datos en tiempo real, Cia generadora restablece transmisión con un total de 41 min sin datos. | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta orientada con MLWD y shock tool a 564 m, se observó perdida de datos en tiempo real, Cía. generadora restablece transmisión con un total de 41 min sin datos. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 2024-09-02 20:45 | 17 1/2" | 2024-09-02 21:27 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 960 m, observando conexiones en ED exceder tiempo estándar. \*Estándar de conexión en ED:\* 2 min \*Conexiones promedio:\* 5.8 min \*Causa:\* desconocida | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 960 m, observando conexiones en ED exceder tiempo estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 2024-09-03 01:40 | 17 1/2" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Sin datos en tiempo real. | Sin datos en tiempo real. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-03 23:04 | 17 1/2" | 2024-09-03 23:45 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1350 m, donde se observa suspender perforación para realizar repaso, con un tiempo acumulado de 35 min. | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1350 m, donde se observa suspender perforación para realizar repaso, con un tiempo acumulado de 35 min. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-03 23:15 | 17 1/2" | 2024-09-03 23:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1341 m, se observan paros de rotación con torques máximos de 12.5 klb/ftm, peso en sarta 85 ton, posterior admite rotación con 85 rpm, 1 – 5 klb/ft. | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-04 00:50 | 17 1/2" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1351 m, observando realizar conexión perforando excediendo el estándar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo acumulado :\* 20 min | Conexión fondo a fondo excede el estándar de 15 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
BAKTE 3 | 2024-09-04 01:50 | 17 1/2" | 2024-09-05 00:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1371 m, donde se observa sacar rotación posterior levanto barrena a 1365 m libre, intenta rotar en dos ocasiones sin éxito. | No rota top drive | Falla de equipos | Proceso | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 2024-09-04 05:00 | 17 1/2" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo a 1238 m, observando no cumplir con velocidad y tiempo de conexión levantando c/rot y bbeo. \*Velocidad estándar:\* 252 m/hrs \*Conexión estándar:\* 5min \*Causa:\* desconocida | Viaje levantando con rot y bbeo no cumple el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-04 06:35 | 17 1/2" | 2024-09-05 00:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1881 m, donde se observa suspender viaje en AD con tiempo acumulado de 28 min, sin condiciones. | Suspende viaje | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-04 23:20 | 17 1/2" | 2024-09-05 00:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1096 m, donde se observa suspender viaje en AD con tiempo acumulado de 25 min, sin condiciones. | se observa suspender viaje en AD con tiempo acumulado de 25 min, sin condiciones. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-04 23:50 | 17 1/2" | 2024-09-05 00:38 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Metio barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones c/rot y bbeo a 196 m, observando conexiones no cumplir estándar en AD. | Conexiones metiendo en AD no cumplen estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 3 | 2024-09-05 05:30 | 17 1/2" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1404 m, donde se observa suspender perforación con tiempo acumulado de 25 min, circula con: 978 gpm, 2600 psi, 71 rpm. | Perforo con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1404 m, donde se observa suspender perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-05 20:22 | 17 1/2" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1447 m, donde se observa suspender perforación levanta barrena a 1433 m, saca condiciones de operación encuña sarta. | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1447 m, donde se observa suspender perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-07 20:55 | 17 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1827 m, donde realizo conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 37 min, excediendo el estándar de 15 min. Eficiencia: 41 % TNPI´S: 0.37 hrs | Conexión fondo a fonfo no cumple el estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
BAKTE 3 | 2024-09-08 03:05 | 17 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1890 m, observa suspender perforación realiza cambio de bombas en dos ocasiones logrando restablecer condiciones de operación, actual continúa perforando. | Falla en bombas | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-08 04:40 | 17 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1912 m, se observa incremento de presión de 2600 psi a 3050 psi, con gasto constante de 900 gpm, y observando incremento en nivel de presas de 111 m3 a 130 m3, con tendencia a seguir incremento. Por confirmar datos en sitio. | Represionamiento de 300 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-08 06:45 | 17 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1941 m, donde se observa suspender perforación para realizar un repaso. | Suspende perforación | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-09 02:31 | 17 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2086 m, donde suspendió perforación, actual con barrena a 2057 m, circula con tiempo acumulado de 2.75 hrs. Condiciones de operación: 945 gpm, 2890 psi, 48 rpm, 2 – 11 klb.ft. | Suspende perforación | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-09 03:50 | 17 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1941 m, observando conexiones no cumplir el estándar en AD. \*Estándar.:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 4.2 min | Conexiones no cumplen estandar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 3 | 2024-09-09 05:00 | 17 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2086 m, observando conexiones no cumplir el estándar en AD. \*Estándar.:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 3.5 min | Conexiones metiendo en AD no cumplen estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 3 | 2024-08-28 21:00 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool A 50 m, alcanzando tiempo estándar de armado BHA tipo 3 Tiempo de armado estándar: 6.0 hrs Tiempo real: 6.0 hrs TNPI’s: 0 hrs (continua armado) | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / ALCANZA TIEMPO ESTANDAR DE ARMADO 21:00 hrs Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool A 50 m, alcanzando tiempo estándar de armado BHA tipo 3 Tiempo de armado estándar: 6.0 hrs Tiempo real: 6.0 hrs TNPI’s: 0 hrs (continua armado) | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Pozo | pozo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 2024-08-28 23:00 | 18 1/2" | 2024-08-28 23:54 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool A 50 m, excediendo el tiempo de armado estándar. BHA tipo 3 Tiempo de armado estándar: 6.0 hrs Tiempo real: 8.0 hrs Eficiencia: 75% TNPI’s: 2.0 hrs (continúa armado | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / EXCEDE TIEMPO DE ARMADO ESTANDAR 23:00 hrs Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool A 50 m, excediendo el tiempo de armado estándar. BHA tipo 3 Tiempo de armado estándar: 6.0 hrs Tiempo real: 8.0 hrs Eficiencia: 75% TNPI’s: 2.0 hrs (continúa armado | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Blindaje/Pozo | Blindaje/ ing. Fidel |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 2024-08-29 03:20 | 18 1/2" | 2024-08-29 11:43 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool A 77 m, excediendo el tiempo de armado. BHA tipo 3 Tiempo de armado estándar: 6.0 hrs Tiempo real: 12.0 hrs Eficiencia: 50% TNPI’s: 6.0 hrs (continúa armado) | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 77 m, excediendo el tiempo de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Pozo | Pozo |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 2024-09-01 22:30 | 18 1/2" | 2024-09-02 01:39 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 1015 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estandar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo ult conexión: 18 min Eficiencia: 83% TNPI’s: 0.05 hrs Causa: desconocida | Perforó con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 1015 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estandar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 3 | 2024-09-02 03:27 | 18 1/2" | 2024-09-02 03:31 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 1072 m, donde se observa salir de línea bombas #1, posterior levanta a 1069 m y sale bomba #2, actual restablece circulación con bombas #2 y 3, con 830 gpm y 2120 psi. | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 1072 m, donde se observa salir de línea bombas #1, posterior levanta a 1069 m y sale bomba #2, actual restablece circulación con bombas #2 y 3, con 830 gpm y 2120 psi. | Falla de equipos | Terceras compañias | Falla en bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-02 09:05 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 1096 m, se observa torque de 24 klb/ft sin admitir rotación. | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-02 16:05 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y shock tool a 1089 m, se observa torque de 18 klb/ft admitiendo rotación. | ADMITE ROTACION | Admite rotación |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-03 12:18 | 18 1/2" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Sin datos en tiempo real desde las 01:14 hrs del día de hoy con un tiempo acumulado de 10.9 hr. Por falla de generadores. | Sin datos en tiempo real desde las 01:14 hrs del día de hoy con un tiempo acumulado de 10.9 hr. Por falla de generadores. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Pozo | CNT |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-06 02:30 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1487 m, donde se observa suspender perforación para realizar repaso de 10 min. | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1487 m, donde se observa suspender perforación para realizar repaso de 10 min. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-06 03:45 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1487 m, donde se observa suspender perforación con tiempo acumulado de 20 min, estacionados a 1497 m, con las siguientes condiciones: 970 gpm, 2700 psi, 60 rpm, 1 klb.ft. | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1487 m, donde se observa suspender perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-06 04:55 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1515 m, donde se observa suspender perforación para realizar repaso | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1515 m, donde se observa suspender perforación para realizar repaso | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-06 08:26 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1564 m, donde se observa un incremento de presión de 2574 a 2820 psi (246 PSI) con un gasto de 964 gpm | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1564 m, donde se observa un incremento de presión de 2574 a 2820 psi (246 PSI) con un gasto de 964 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-06 12:21 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1614 m, donde se observa torque errático de 1-11 klb/ft . Con un peso sobre barrena de 11.25 ton | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1614 m, donde se observa torque errático de 1-11 klb/ft . Con un peso sobre barrena de 11.25 ton | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-06 12:33 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1619 m, observando conexión no cumplir con el estándar \*Estándar.:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 26 min | Perforando a 1600 m, se observa no cumplir con tiempo estandar de conexion | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Toma de presiones reducidas | Pozo | Sin respuesta |  | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
BAKTE 3 | 2024-09-06 18:10 | 18 1/2" | 2024-09-07 00:57 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1710 m, donde se observa suspender perforación para realizar un repaso \*Nota: No se observa torque errático\* | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1710 m, donde se observa suspender perforación para realizar un repaso | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-07 16:34 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1606 m, observando conexiones no cumplir el estándar en AD. \*Estándar.:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 2.2 min | CONEXIONES METIENDO EN AD NO CUMPLEN ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 3 | 2024-09-08 11:06 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** ** **🔴 **\*ALERTA OPERATIVA/INCREMENTO DE PRESION\*** **\*11:02 hrs\*** Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1960 m, donde se observa incremento de presión de 2868 a 3220 psi. | INCREMENTO DE PRESION | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | ninguno |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-08 12:44 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1974 m, donde realizo conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 25 min, excediendo el estándar de 15 min. Eficiencia: 60 % TNPI´S: 0.17 hrs | CONEXION FONDO A FONDO NO CUMPLE EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
BAKTE 3 | 2024-09-08 13:28 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** ** **🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / CAIDA DE PRESION\*** **\*13:12 hrs\*** Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1960 m, donde se observa incremento de presión de 2938 a 2449 psi. | CAIDA DE PRESION | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | ninguno |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-08 18:15 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2029 m, donde realizo conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 17 min, excediendo el estándar de 15 min. Eficiencia: 80 % TNPI´S: 0.18 hrs | CONEXION FONDO A FONDO NO CUMPLE EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 3 | 2024-09-09 12:40 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO / INCREMENTO DE NIVELES EN PRESAS 12:40 hrs Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2188 m, se observa represionamiento de 2782 psi a 3068 psi con gasto constante de 926 gpm, así como un incremento de niveles en presas de 104 a 123 m3. Condiciones de operación: Gasto: 926 gpm Pbbeo: 2782 – 3068 psi Rev: 170 rpm Torque: 4 – 11 klb/ft PSB: 3 – 12 ton | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO / INCREMENTO DE NIVELES EN PRESAS 12:40 hrs Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2188 m, se observa represionamiento de 2782 psi a 3068 psi con gasto constante de 926 gpm, así como un incremento de niveles en presas de 104 a 123 m3. Condiciones de operación: Gasto: 926 gpm Pbbeo: 2782 – 3068 psi Rev: 170 rpm Torque: 4 – 11 klb/ft PSB: 3 – 12 ton | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | nadie |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-09 12:54 | 18 1/2" | 2024-09-09 13:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 12:50 hrs Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2194 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 18 klb/ft, posterior levanta a 2192 m y restablece misma con 169 rpm y 3.6 klb/ft | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 12:50 hrs Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2194 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 18 klb/ft, posterior levanta a 2192 m y restablece misma con 169 rpm y 3.6 klb/ft | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-11 04:44 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2492 m, donde se observa caída de presión de +/- 888 psi MFIA: 900 gpm Presión de bomba: 3555 - 2667 psi EPM: 142 emb REV: 131 rpm TQA: 3 – 7 klb.ft PSB: 6 ton | Perforando a 2492 se observa caída de presión de 888 psi | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-11 06:02 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2502 m, donde se observa movimiento en presas con un incremento de +/- 8 m3. Posteriormente se observa disminuir a 120 m3. Por confirmar en sitio MFIA: 888 gpm Presión de bomba: 3085 psi EPM: 141 emb REV: 197 rpm TQA: 3 – 11.5 klb.ft PSB: 7.8 ton TVT: 122 – 134 – 120 m3 | Perforando a 2502 se observa incremento en volumen en presas de +/- 10 m3 | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-11 17:09 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2366 m, donde se observa no cumplir con el estándar de conexión. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 3.9 min Eficiencia: 52% TNPI’s: 0.16 hrs Causa: desconocida. | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ ALTO TIEMPO DE CONEXION 17:00 hrs Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2366 m, donde se observa no cumplir con el estándar de conexión. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 3.9 min Eficiencia: 52% TNPI’s: 0.16 hrs Causa: desconocida. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Pozo | Sin respuesta por el momento | sacar nuevamente en gancho a velocidad controlada del programa. así evitamos problemas del viaje | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa. Verificar las condiciones del pozo, artos torques, pérdidas de fluido, paros de rotaria y establecer condiciones operativas.
BAKTE 3 | 2024-09-11 17:13 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | 🔴 ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE 17:13 hrs Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2336 m, donde se observa arrastre de +/- 15 ton ssp, peso de sarta levantando de 132 ton. | 🔴 ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE 17:13 hrs Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2336 m, donde se observa arrastre de +/- 15 ton ssp, peso de sarta levantando de 132 ton. | Arrastres |  |  | Pozo | nadie |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-11 18:12 | 18 1/2" | 2024-09-11 18:18 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN / RESISTENCIA 18:10 hrs Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2335 m con rotación y bombeo, se observa paro de rotación con torque máximo de 17.9 klb/ft y resistencia de +/-10 ton, posterior restablece rotación y vence resistencia con 550 gpm, 1520 psi y 63 rpm. (Peso de sarta levantando con condiciones: 123 ton) | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN / RESISTENCIA 18:10 hrs Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2335 m con rotación y bombeo, se observa paro de rotación con torque máximo de 17.9 klb/ft y resistencia de +/-10 ton, posterior restablece rotación y vence resistencia con 550 gpm, 1520 psi y 63 rpm. (Peso de sarta levantando con condiciones: 123 ton) | Paro de rotación |  |  | Pozo | Wilson Tellez |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-11 18:19 | 18 1/2" | 2024-09-11 18:22 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN / TORQUE ERRATICO 18:18 hrs Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2319 m con rotación y bombeo, se observa intento de paro de rotación con torques erráticos de 1 - 17.9 klb/ft, 554 gpm, 1538 psi y 63 rpm. | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN / TORQUE ERRATICO 18:18 hrs Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2319 m con rotación y bombeo, se observa intento de paro de rotación con torques erráticos de 1 - 17.9 klb/ft, 554 gpm, 1538 psi y 63 rpm. | Torques erráticos |  |  | Pozo | Wilson Tellez |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-11 22:19 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2248 m, donde se observa arrastre de +/- 8 ton, peso de sarta levantando de 120 ton. | Levantando barrena PDC 18 1/2" a 2248 m se observa arrastre de 8 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-11 23:16 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó con rotación y bombeo barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones 2229 m, donde se observa tiempo en cuñas de +/- 22 min TC Estándar: 5 min Eficiencia: 23% TNPI’s: 0.28 hrs Causa: Desconocida | Levantando con rotación y bombeo barrena PDC 8 1/2" a 2229 m se observa tiempo de conexión fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa. Verificar las condiciones del pozo, artos torques, pérdidas de fluido, paros de rotaria y establecer condiciones operativas.
BAKTE 3 | 2024-09-12 00:48 | 18 1/2" | 2024-09-12 00:49 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1707 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft, posteriormente restablece con 41 rpm MFIA: 624 gpm SPM: 99 epm SPPA: 1657 psi REV: 41 - 0 rpm TQA: 22.2 klb.ft | Levantando a 1707 m se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | se recomienda continuar levantando la barrena con rotación y bombeo ,a velocidad controlada ,observando el torque ,si este tiene una tendencia errática o a incrementar detener el movimiento ascendente hasta observar que se estabilice el torque , posterior continuar con el movimiento ascendente hasta lograr sacar la lingada | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-12 02:26 | 18 1/2" | 2024-09-12 02:38 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2167 m, se observa arrastre de +/- 5 ton, peso de sarta levantando de 122 ton. MFIA: 869 gpm SPM: 138 epm SPPA: 2870 psi REV: 38 rpm | Levantando barrena PDC 18 1/2" a 2167 m se observa arrastre de 5 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda vencer arrastre con condiciones de circulación y rotación ,estabilizando el intervalo para garantizar la bajada de la TR siguiente | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-12 07:48 | 18 1/2" | 2024-09-12 07:58 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a \*2067 m\*, se observa arrastre de +/- \*8 ton\*,posterior intenta meter rotación sin éxito con torque máximo de 17 klb/ft, peso de sarta levantando de \*113 ton\*. | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a *2067 m*, se observa arrastre de +/- *8 ton*,posterior intenta meter rotación sin éxito con torque máximo de 17 klb/ft, peso de sarta levantando de *113 ton*. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Neftali |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-12 08:05 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:16 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2066 m, se observa trabajar sarta sin poder admitir rotación con torque máximo de 17.8 klb/ft, 838 gpm y 2756 ps | Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2066 m, se observa trabajar sarta sin poder admitir rotación con torque máximo de 17.8 klb/ft, 838 gpm y 2756 ps | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-12 10:10 | 18 1/2" | 2024-09-07 01:16 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1999 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. T.C. estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 16 min Eficiencia: 31% TNPI’s: 0.19 hrs | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1999 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. T.C. estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 16 min Eficiencia: 31% TNPI’s: 0.19 hrs | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
BAKTE 3 | 2024-09-12 13:12 | 18 1/2" | 2024-09-12 13:18 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1986 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 17.9 klb/ft, posterior restablece misma con 51 rpm y 1.8 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 700 gpm Pbbeo: 2135 psi Rev: 53 rpm Torque: 1 – 17.8 klb/ft (errático | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1986 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 17.9 klb/ft, posterior restablece misma con 51 rpm y 1.8 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 700 gpm Pbbeo: 2135 psi Rev: 53 rpm Torque: 1 – 17.8 klb/ft (errático | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Fidel |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-12 16:00 | 18 1/2" | 2024-09-12 16:12 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1941 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. T.C. estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 30 min Eficiencia: 17% TNPI’s: 0.142 hrs Causa: mal funcionamiento de TD (falla en graber) | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1941 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. T.C. estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 30 min Eficiencia: 17% TNPI’s: 0.142 hrs Causa: mal funcionamiento de TD (falla en graber) | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
BAKTE 3 | 2024-09-12 21:17 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:16 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta a 1833 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1833 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft, posteriormente restablece con 39 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-12 22:26 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:16 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta a 1793 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1793 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft, posteriormente restablece con 40 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-13 06:01 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:05 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando a 1491 m se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1491 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb/ft, posteriormente restablece con 42 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-13 08:25 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:05 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1379 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. T.C. estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 8.4 min Eficiencia: 60% TNPI’s: 0.11 hrs | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1379 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con estándar de desconexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 2024-09-13 08:54 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:05 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1281 m con bombeo, donde se observa arrastres puntales de +/- 10 ton, peso de sarta 84 ton. Condiciones de operación: Gasto: 699 gpm Pbbeo: 1740 psi | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1281 m con bombeo, donde se observa arrastres puntales de +/- 10 ton, peso de sarta 84 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-13 09:24 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:05 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1213 m, donde se observa tensionar +/- 29 t ssp, posterior intenta meter rotación sin éxito con torque máximo de 22 klb/ft. represionamiento de 1600 psi a 1960 psi, no se observa flujo de salida. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto¨:\* 699 gpm \*Pbbeo:\* 1720 psi | Levantando barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1213 m, donde se observa tensionar +/- 29 t ssp, posterior intenta meter rotación sin éxito con torque máximo de 22 klb/ft. represionamiento de 1600 psi a 1960 psi, no se observa flujo de salida. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-13 09:35 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:05 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Trabaja sarta con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1213 m, donde se observa disminución de niveles en presas de 38 m3, sin flujo de salida. | Trabaja sarta con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1213 m, donde se observa disminución de niveles en presas de 38 m3, sin flujo de salida. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-13 11:33 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:05 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a \*1281 m\* con bombeo, donde se observa arrastres puntales de +/- 10 ton, peso de sarta 84 ton. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto¨:\* 699 gpm \*Pbbeo:\* 1740 psi | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a *1281 m* con bombeo, donde se observa arrastres puntales de +/- 10 ton, peso de sarta 84 t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-14 13:10 | 18 1/2" | 2024-09-14 22:13 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 48 m donde se observa exceder el tiempo de desarmado estándar. BHA Tipo 3 Estándar: 4.5 hrs Tiempo real: 5.18 hrs Eficiencia: 86.9% TNPI’s: 0.68 hrs | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 48 m donde se observa exceder el tiempo de desarmado estándar. BHA Tipo 3 Estándar: 4.5 hrs Tiempo real: 5.18 hrs Eficiencia: 86.9% TNPI’s: 0.68 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de torque en llave hidráulica.
BAKTE 3 | 2024-09-14 18:00 | 18 1/2" | 2024-09-14 22:13 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 35 m donde se observa exceder el tiempo de desarmado estándar. Desarmado BHA Tipo 3 Estándar: 4.5 hrs Tiempo real: 6.28 hrs Eficiencia: 71.7% TNPI’s: 1.78 hrs | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 35 m donde se observa exceder el tiempo de desarmado estándar. Desarmado BHA Tipo 3 Estándar: 4.5 hrs Tiempo real: 6.28 hrs Eficiencia: 71.7% TNPI’s: 1.78 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de torque en llave hidráulica.
BAKTE 3 | 2024-09-16 11:21 | 18 1/2" | 2024-09-10 00:06 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora TR 16” a \*262 m\* donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar **\*Velocidad de viaje estándar:\* 112 m/h** **\*Velocidad de viaje promedio:\* 70.84 m/h** **\*ÚV:\* 69 m/h** **\*Eficiencia:\* 63 % ** **TNPI’s: 2.14 hrs** **\*Causa:\* Desconocida** | Viaje metiendo TR no cumple con estándar de velocidad | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 3 | 2024-09-16 11:21 | 18 1/2" | 2024-09-17 00:06 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora TR 16” a \*262 m\* donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Viaje metiendo TR no cumple con estandar de 112 m/h | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 3 | 2024-09-16 11:47 | 18 1/2" | 2024-09-17 00:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora TR 16” a \*485 m\* donde se observa velocidad estacionarse con un tiempo acumulado de +/- \*17 min\* | Viaje metiendo zapata perforadora suspendida, por un periodo de 17 min | Estacionados | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-16 11:47 | 18 1/2" | 2024-09-17 00:06 | OPERATIVA | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora TR 16” a \*485 m\* donde se observa velocidad estacionarse con un tiempo acumulado de +/- \*17 min\* | Suspenden viaje de TR por un tiempo acumulado de 17 min | Estacionados | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-16 23:28 | 18 1/2" | 2024-09-17 00:06 | KPI | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora TR 16” a 1226 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Velocidad de viaje promedio: 63 m/h vel ult hora: 93 m/h Eficiencia: 83 % TNPI’s: 0.17 hrs | Mete zapata perforadora TR 16” a 1226 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 3 | 2024-09-17 05:56 | 18 1/2" | 2024-09-17 21:39 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora TR 16” a 1425 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad de viaje estándar: 112 m/h vel ult hora: 53 m/h Eficiencia: 30 % TNPI’s: 2.44 hrs | Mete zapata perforadora TR 16” a 1425 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimiento preventivo a los componentes del top drive en cambio de etapa, contar con refaccionamiento en sitio, para minimizar problemáticas operativas.
BAKTE 3 | 2024-09-17 12:44 | 18 1/2" | 2024-09-17 21:39 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora TR 16” a \*1505 m\* donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. **\*Velocidad de viaje estándar:\* 112 m/h** **\*vel ult hora:\* 13 m/h** **\*Eficiencia:\* 18 % ** **TNPI’s: 8.09 hrs** | Mete zapata perforadora TR 16” a 1505 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Personal Dobla turno-Cansancio | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 3 | 2024-09-18 08:14 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 1644 m donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estandar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Vel ult hora: 27 m/h Eficiencia: 22 % TNPI’s: 2.15 hr | Introducción de TR con rotación y bombeo no cumple velocidad estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-18 13:20 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a \*1825 m\* donde se observa velocidad de viaje y el tiempo de conexión no cumplir con el estándar **\*Velocidad de viaje estándar:\* 112 m/h** **\*Vel ult hora:\* 44 m/h** **\*Eficiencia:\* 29 % ** **TNPI’s: 5.54 hrs** ** ** ** \*Conexión estándar:\* 5 min** **\*Ultima conexión:\* 6.5 min** **\*Eficiencia:\* 83 % ** **TNPI’s: 0.32 hrs** | Viaje metiendo TR excede tiempo de conexion y va abajo de la velocidad estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-18 17:00 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Con bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6767.3 m, aperturando ventana se observa caída de presión de 4100 psi – 3300 psi, con gasto constante de 160 gpm. | Metiendo TR a 1952 m, se observa permanecer estacionados por un tiempo acumulado de 14 min | Estacionados |  |  | Pozo | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-18 21:00 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2003 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Vel ult hora: 27 m/h Eficiencia: 24 % TNPI’s: 0.76 hrs Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 9.6 min Eficiencia: 52 % TNPI’s: 0.15 hrs | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO /NO CUMPLE VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN 21:00 hrs Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2003 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Vel ult hora: 27 m/h Eficiencia: 24 % TNPI’s: 0.76 hrs Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 9.6 min Eficiencia: 52 % TNPI’s: 0.15 hrs | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | pozo |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-18 22:10 | 18 1/2" | 2024-09-18 22:12 | OPERATIVA | 2 | SI | Metiendo TR/LN | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA 22:00 hrs Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2010 m donde se observa resistencia de +/- 10 ton, peso de sarta con condiciones 230 ton. Así como represionamiento de 316 psi a 407 psi con gasto constante de 340 gpm. Condiciones de operación: Gasto: 340 gpm Pbbeo: 316 - 407 psi Rev: 30 rpm Torque: 12 – 24 klbft | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA 22:00 hrs Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2010 m donde se observa resistencia de +/- 10 ton, peso de sarta con condiciones 230 ton. Así como represionamiento de 316 psi a 407 psi con gasto constante de 340 gpm. Condiciones de operación: Gasto: 340 gpm Pbbeo: 316 - 407 psi Rev: 30 rpm Torque: 12 – 24 klbft | Resistencias |  |  | Blindaje | Miguel |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-18 23:30 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2060 m donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: N/A Vel ult hora: 33 m/h Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 7.1 min Eficiencia: 70 % TNPI’s: 0.07 hrs | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO /NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN 23:30 hrs Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2060 m donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: N/A Vel ult hora: 33 m/h Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 7.1 min Eficiencia: 70 % TNPI’s: 0.07 hrs | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-19 02:13 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2122 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Vel ult hora: 33 m/h Eficiencia: 25 % TNPI’s: 0.75 hrs Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 5.2 min Eficiencia: 96 % TNPI’s: 0.01 hrs | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO /NO CUMPLE VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN 02:00 hrs Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2122 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Vel ult hora: 33 m/h Eficiencia: 25 % TNPI’s: 0.75 hrs Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 5.2 min Eficiencia: 96 % TNPI’s: 0.01 hrs | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pozo | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-19 04:19 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2170 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Vel ult hora: 25 m/h Eficiencia: 22 % TNPI’s: 0.78 hrs Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 6.5 min Eficiencia: 77 % TNPI’s: 0.05 hrs | BAKTE-3// PM-2005 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO /NO CUMPLE VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN 04:00 hrs Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2170 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h Vel ult hora: 25 m/h Eficiencia: 22 % TNPI’s: 0.78 hrs Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 6.5 min Eficiencia: 77 % TNPI’s: 0.05 hrs | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pozo | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-19 05:23 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA\*** **\*05:10 hrs\*** Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a \*2190 m\* donde se observa resistencia de +/- 10 ton, peso de sarta con condiciones 256 ton. Así como represionamiento de 261 psi a 389 psi con gasto constante de 321 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 340 gpm \*Pbbeo:\* 261 - 389 psi \*Rev:\* 30 rpm \*Torque:\* 12 – 26 klbft | *BAKTE-3// PM-2005* 🔴 *ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA* *05:10 hrs* Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a *2190 m* donde se observa resistencia de +/- 10 ton, peso de sarta con condiciones 256 ton. Así como represionamiento de 261 psi a 389 psi con gasto constante de 321 gpm. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 340 gpm *Pbbeo:* 261 - 389 psi *Rev:* 30 rpm *Torque:* 12 – 26 klbft | Resistencias |  |  | Sin respuesta | nadie |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-19 06:31 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a \*2215 m\* donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar **\*Velocidad de viaje estándar:\* 112 m/h** **\*Vel ult hora:\* 21 m/h** **\*Eficiencia:\* 19 % ** **\*TNPI’s:\* 0.81 hrs** ** ** ** \*Conexión estándar:\* 5 min** **\*Ultima conexión:\* 6.6 min** **\*Eficiencia:\* 76 % ** **TNPI’s: 0.05 hrs** | *BAKTE-3// PM-2005* 🟡 *ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO /NO CUMPLE VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN* *06:00 hrs* Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a *2215 m* donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar *Velocidad de viaje estándar:* 112 m/h *Vel ult hora:* 21 m/h *Eficiencia:* 19 % *TNPI’s:* 0.81 hrs *Conexión estándar:* 5 min *Ultima conexión:* 6.6 min *Eficiencia:* 76 % TNPI’s: 0.05 hrs | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Sin respuesta | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-19 10:35 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2215 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Viaje metiendo TR con velocidad debajo del estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-19 11:23 | 18 1/2" | 2024-09-19 11:23 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con TR 16” a \*2284 m\* donde se observa paro de rotación. Posteriormente se observa admitir rotación. Con un torque máximo de 26.6 klbf/ft | Mete zapata perforadora con rotacion y bombeo y se observa paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-19 11:23 | 18 1/2" | 2024-09-19 11:23 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con TR 16” a \*2284 m\* donde se observa paro de rotación. Posteriormente se observa admitir rotación. Con un torque máximo de 26.6 klbf/ft | Mete TR y se observa paro de rotacion por 3 minutos | Paro de rotación |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | blindaje/pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-19 11:50 | 18 1/2" | 2024-09-19 11:50 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora con TR 16” a \*2290 m\* donde se observa un represionamiento de 295-453 psi, con gasto de 321 gpm. Posteriormente se observa restablecer presión de 300 psi. | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo y existe represionamiento sin aumento de gasto | Represionamiento |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-19 13:14 | 18 1/2" | 2024-09-19 13:14 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con TR 16” con rotación y bombeo a \*2317 m\* donde se observa torque erratico. Con torque máximo de 26.8 klbf/ft y torque mínimo de 14.8 klbf/ft | Mete zapata perforadora con rotacion y bombeo, y presenta torque erratico | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-19 14:49 | 18 1/2" | 2024-09-19 14:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con TR 16” con rotación y bombeo a \*2317 m\* donde se observa torque erratico. Con torque máximo de 27.3 klbf/ft y torque mínimo de 15 klbf/ft | Mete zapata perforadora con TR 16" con rotacion y bombeo y presenta torque erratico | Torques erráticos |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-19 16:27 | 18 1/2" | 2024-09-19 16:27 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con TR 16” a 2355 m donde se observa un represionamiento de 322-468 psi, con gasto de 315 gpm. Posteriormente se observa restablecer presión de 300 psi. | Metiendo zapata perforadora, se observa un represionamiento a 2355 m | Represionamiento |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-19 16:30 | 18 1/2" | 2024-09-19 16:30 | KPI | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con rotación y bombeo TR 16” a 2355 m donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Velocidad de viaje estándar: 112 m/h \*Vel ult hora:\*13 m/h Eficiencia: 15 % TNPI’s: 13.58 hrs Conexión estándar: 5 min Ultima conexión: 5.3 min Eficiencia: 75 % TNPI’s: 0.92 hrs | Viaje metiendo no cumple con velocidad y tiempo de conexion estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-19 19:20 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 5039 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 364 m/h Ult vel ult hora: 312 m/h Eficiencia: 86% TNPI’s: 0.14 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 2.3 min Eficiencia: 87 % TNPI’s: 0.06 hrs Causa: Desconocida | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE 19:00 hrs Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 5039 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 364 m/h Ult vel ult hora: 312 m/h Eficiencia: 86% TNPI’s: 0.14 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 2.3 min Eficiencia: 87 % TNPI’s: 0.06 hrs Causa: Desconocida | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | selRkllYqzgnrOKyR | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-20 08:43 | 18 1/2" | 2024-09-20 08:43 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Metiendo zapata perforadora con TR 16” con rotación y bombeo a \*2490 m\* donde se observa resistencia de +/- 11.74 ton, represionamiento de 328 psi a 447 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 315 gpm \*Pbbeo:\* 325 - 573 psi \*Rev:\* 30 rpm \*Torque:\* 15 – 26 klb/ft (errático) | Mete zapata y se observa resistencia y represionamiento | Resistencias |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-20 11:05 | 18 1/2" | 2024-09-20 11:05 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora con TR 16” con rotación y bombeo a \*2490 m\* donde se observa resistencia de +/- 10 ton, represionamiento de 324 psi a 494psi. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 315 gpm \*Pbbeo:\* 325 - 494 psi \*Rev:\* 33 rpm \*Torque:\* 15 – 26 klb/ft | Mete zapata perforadora 2490 m, donde se observa resistencia y represionamiento | Resistencias |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-20 11:15 | 18 1/2" | 2024-09-20 11:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con TR 16” a \*2509 m\* donde se observa paro de rotación. Posteriormente se observa admitir rotación. Con un torque máximo de 31.1 klbf/ft | Paro de rotacion a 2509 m, posteriormente se observa admitir rotación | Paro de rotación |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-20 12:41 | 18 1/2" | 2024-09-20 12:41 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora con TR 16” con rotación y bombeo a 2518 m donde se observa disminución del nivel de presas, de 106.95 m3 a 97.99 m3 (8.96 m3). NOTA: Por confirmar movimientos en sitio Condiciones de operación: Gasto: 328 gpm Pbbeo: 309 - 342 psi Rev: 32 rpm | Decremento en el nivel de presas, durante un viaje metiendo TR a 2518 m | Disminución de volumen en presas |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-20 12:42 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA /RESISTENCIA/ REPRESIONAMIENTO 00:35 hrs Metiendo zapata perforadora con TR 16” con rotación y bombeo a 2437 m donde se observa resistencia de +/- 12 ton, peso de sarta con condiciones: 270 t bajando, represionamiento de 325 psi a 573 psi con gasto constante de 315 gpm. Condiciones de operación: Gasto: 315 gpm Pbbeo: 325 - 573 psi Rev: 32 rpm Torque: 15 – 26 klb/ft (errático) | BAKTE-3// PM-2005 🔴 ALERTA OPERATIVA /RESISTENCIA/ REPRESIONAMIENTO 00:35 hrs Metiendo zapata perforadora con TR 16” con rotación y bombeo a 2437 m donde se observa resistencia de +/- 12 ton, peso de sarta con condiciones: 270 t bajando, represionamiento de 325 psi a 573 psi con gasto constante de 315 gpm. Condiciones de operación: Gasto: 315 gpm Pbbeo: 325 - 573 psi Rev: 32 rpm Torque: 15 – 26 klb/ft (errático) | Resistencias |  |  | selRkllYqzgnrOKyR | nadie |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-08-12 21:43 | 26" | 2024-08-14 11:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Parámetros erróneos: BPOS PSB SPPA DBTM Se reciben parámetros descalibrados | Perforando con barrena tricónica 26" y sarta lisa a 89 m se observan parámetros erróneos | Parametros erroneos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-08-13 04:16 | 26" | 2024-08-13 09:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Desarma BHA | Elimina BHA con avance del 70%. Parámetros erróneos: BPOS SPPA DBTM Se reciben parámetros descalibrados | Eliminando BHA tipo 1 se observan parámetros erróneos en BPOS, SPPA, DBTM. | Parametros erroneos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-14 06:35 | 26" | 2024-08-14 12:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada se observa aumento de profundidad de 119 a 126 m sin movimiento de bloque. | Perforando a 119 m se observa aumentar profundidad a 126 sin observar movimiento de bloque | Parametros erroneos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-14 17:00 | 26" | 2024-08-17 19:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 212 m, se observa realizar conexión fondo a fondo por encima del estándar | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 212 m, se observa realizar conexión fondo a fondo por encima del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mejorar comunicación con personal en sitio | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-14 19:22 | 26" | 2024-08-14 19:31 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 240 m, se observa realizar conexión fondo a fondo por encima del estándar | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 240 m, se observa realizar conexión fondo a fondo por encima del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mejorar comunicación con personal en sitio | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-14 23:26 | 26" | 2024-08-15 00:09 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*286 m\*, se observa disminuir gradualmente la presión con +/- \*140 psi\*. | Perforando con barrena PDC 26" a 286 m se observa disminuir la presión con +/- 140 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Eduardo Santos | Se hablo con el ing. Padilla, se están observando variaciones de presión de 1130 - 1380 psi. Vamos a verificar los sensores. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-15 00:20 | 26" | 2024-08-15 11:47 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*292 m\*, se observó conexión fuera de estándar a la profundidad de \*268 m\* \*TC Estándar:\* 15 min \*TC Real:\* 35.0 min \*Eficiencia:\* 43% \*TNPI’s:\* 0.33 hr \*Causa:\* Desconocida | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 268, se observa exceder el tiempo de conexión fondo a fondo | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
BAKTE 3 | 2024-08-15 15:00 | 26" | 2024-08-15 17:17 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*380 m\*, se observó conexión fuera de estándar a la profundidad de \*351 m\* | CONEXIÓN PERFORANDO FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Cumplir con programa de capacitación de personal técnico manual, mantener cuadrilla con el menor número de trabajadores nuevos, de ser necesario facilitar el aprendizaje del personal nuevo a través de los expertos de la cuadrilla.
BAKTE 3 | 2024-08-15 17:20 | 26" | 2024-08-15 17:20 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*392 m\*, se observó conexión fuera de estándar a la profundidad de \*392 m\* | CONEXIÓN PERFORANDO FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-15 17:28 | 26" | 2024-08-15 17:28 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*408 m\*, se observó conexión fuera de estándar | CONEXIÓN PERFORANDO FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-15 20:15 | 26" | 2024-08-16 10:02 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*463 m\*, se observó conexión fuera de estándar. \*TC Estándar:\* 15 min \*TC Real:\* 26 min \*Eficiencia:\* 58% \*TNPI’s:\* 0.18 hr \*Causa:\* Desconocida | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD, se observa tiempo de conexión exceder con el estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-15 20:56 | 26" | 2024-08-16 10:02 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*491 m\*, donde se observa realizar conexión fuera de estándar. \*TC Estándar:\* 15 min \*TC Real:\* 27 min \*Eficiencia:\* 56% \*TNPI’s:\* 0.20 hr \*Causa:\* Desconocida | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 491, donde se observó tiempo de conexión exceder el estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 3 | 2024-08-15 22:46 | 26" | 2024-08-16 10:02 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*518 m\*, donde se observa realizar conexión fuera de estándar. \*TC Estándar:\* 15 min \*TC Real:\* 18 min \*Eficiencia:\* 83% \*TNPI’s:\* 0.05 hr \*Causa:\* Desconocida \*Nota:\* Conexión cuña a cuña de \*12.6 min\* | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 518 m, se observó conexión fuera de estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 3 | 2024-08-16 01:31 | 26" | 2024-08-16 01:49 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*546 m\*, donde se observó realizar conexión fuera de estándar \*TC Estándar:\* 15 min \*TC Real:\* 82 min \*Eficiencia:\* 18% \*TNPI’s:\* 1.12 hr \*Nota:\* Tiempo de conexión cuña a cuña \*8.18 min\* | Perforó con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 546, se observó realizar conexión excediendo tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | German Marcelino | buen día ingenieros, por favor nos podrían comentar cual es el motivo para que se extendiera el tiempo de conexión cuña-cuña | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-16 04:02 | 26" | 2024-08-16 10:42 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 604 m, donde se observó realizar conexión fuera de estándar TC Estándar: 15 min TC Real: 50 min Eficiencia: 30% TNPI’s: 0.58hr | Perforó con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 604 donde se observó realizar conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-16 05:55 | 26" | 2024-08-16 10:42 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 659 m, donde se observó realizar conexión fuera de estándar TC Estándar: 15 min TC Real: 50 min Eficiencia: 60% TNPI’s: 0.17hr | Perforó con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 659 donde se observa exceder tiempo de conexión estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-16 09:20 | 26" | 2024-08-16 10:42 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 687 m, donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TC Estándar: 15 min TC Real: 20 min Eficiencia: 75% TNPI’s: 0.08hrs | Perforó a 687 donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TNPIs 0.08hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 3 | 2024-08-16 10:41 | 26" | 2024-08-16 19:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 715 m, donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TC Estándar: 15 min TC Real: 33 min Eficiencia: 45% TNPI’s: 0.30hrs | Perforo a 715m donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TNPI’s: 0.30hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-16 12:20 | 26" | 2024-08-16 19:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 743 m, donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TC Estándar: 15 min TC Real: 52 min Eficiencia: 29% TNPI’s: 0.62hrs | Perforando a 743m se observó realizar conexión fuera de estándar. TNPI’s: 0.62hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 3 | 2024-08-16 14:44 | 26" | 2024-08-16 19:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 799 m, donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TC Estándar: 15 min TC Real: 25 min Eficiencia: 60% TNPI’s: 0.17hrs | Perforó a 799m donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TNPI’s: 0.17hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-16 16:12 | 26" | 2024-08-16 19:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*827 m\*, donde se observó realizar conexión fuera de estándar. \*TC Estándar:\* 15 min \*TC Real:\* 51 min \*Eficiencia:\* 29% \*TNPI’s:\* 0.60hrs | Perforó a 827m donde se observó realizar conexión fuera de estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 3 | 2024-08-17 05:33 | 26" | 2024-08-17 17:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 971 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 12.5 klb.ft, posteriormente restablece rotación con 142 rpm SPM: 143 epm PSB: 11.9 ton SPPA: 1814 psi MFIA: 951 psi TQA: 12.5 klb.ft REV: 0 - 142 rpm | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 971 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 12.5 klb.ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-17 06:00 | 26" | 2024-08-17 17:42 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 968 m, donde se observó realizar conexión fuera de estándar. TC Estándar: 15 min TC Real: 55 min Eficiencia: 37% TNPI’s: 0.43 hrs Nota: Tiempo de conexión cuña a cuña de 6.87 min | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 968 m, donde se observa exceder tiempo de conexión | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-17 23:37 | 26" | 2024-08-17 17:42 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*884 m\*, donde se observó realizar conexión fuera de estándar. \*TC Estándar:\* 15 min \*TC Real:\* 29 min \*Eficiencia:\* 52% \*TNPI’s:\* 0.23hrs | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con MLPWD a 884 se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-19 10:16 | 26" | 2024-08-19 22:10 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD, con un tiempo acumulado de 11.8 hrs, actual sin finalizar mismo. Inicio de desarmado: 18/08/2024 a las 08:42 hrs Fin de desarmado: Continúa desarmando Desarmado BHA Tipo 3 Estándar: N/A Condición: Desarma con rotación y bombeo Tiempo acumulado: 11.8 hrs | Desarma barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD, con un tiempo acumulado de 11.8 hrs, actual sin finalizar mismo. Inicio de desarmado: 18/08/2024 a las 08:42 hrs Fin de desarmado: Continúa desarmando Desarmado BHA Tipo 3 Estándar: N/A Condición: Desarma con rotación y bombeo Tiempo acumulado: 11.8 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Pozo | Sin respuesta |  | Coordinación y Planeación de maniobras con personal (ATP´s –Gruero-Cabo) para minimizar tiempos para subir/bajar y acomodar tubulares, mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
BAKTE 3 | 2024-08-20 15:26 | 26" | 2024-08-20 21:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 103 m, se observa velocidad no cumplir con estándar y tiempos de conexión altos. Vel. Estándar: 110 m/h Vel. Ult. Hora: 72 m/h T.C. estándar: 5.5 min T.C. ult. Hora: 10.2 min TNPI’s: 0.22 hrs EFICIENCIA: 66% | Mete TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 103 m, se observa velocidad no cumplir con estándar y tiempos de conexión altos. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
BAKTE 3 | 2024-08-20 18:20 | 26" | 2024-08-20 18:24 | OPERATIVA | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 292 m, se observó resistencia de +/- 18 ton, peso de sarta 63 ton, posterior mete condiciones de bombeo, 120 gpm- 164 psi | Metiendo TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 292 m, se observó resistencia de +/- 18 ton, peso de sarta 63 ton, posterior mete condiciones de bombeo, 120 gpm- 164 psi | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-20 18:27 | 26" | 2024-08-20 21:20 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Con TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 292 m, se observa represionamiento de 184 psi a 1207 psi, a gasto constante de 133 gpm. | Con TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 292 m, se observa represionamiento de 184 psi a 1207 psi, a gasto constante de 133 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-20 18:37 | 26" | 2024-08-20 21:20 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Con TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 292 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 10.4 klb/ft, actual restablece mismo con 19 rpm y 2105 lb/ft, 153 gpm y 225 psi. | Con TR de 20” con zapata perforadora de 25 ¾” a 292 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 10.4 klb/ft, actual restablece mismo con 19 rpm y 2105 lb/ft, 153 gpm y 225 psi. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 2024-08-20 20:00 | 26" | 2024-08-20 21:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 25 ¾” con TR 20” a 339 m, se observa velocidad no cumplir con estándar y tiempos de conexión altos. **\*Vel. Estándar:\* 110 m/h** **\*Vel. Ult. Hora:\* 41 m/h** ** ** **\*TNPI’s:\* 0.97 hrs ** **\*EFICIENCIA:\* 32% ** **\*T.C. estándar:\* 5.5 min** **\*T.C. ult. Hora:\* 8.1 min ** **\*TNPI’s:\* 0.24 hrs ** **\*EFICIENCIA:\* 60% ** | Mete zapata perforadora de 25 ¾” con TR 20” a 339 m, se observa velocidad no cumplir con estándar y tiempos de conexión altos. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-08-20 21:11 | 26" | 2024-08-20 23:59 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 25 ¾” con TR de 20“ con rotación y bombeo a 303 m, se observó tiempo en cuñas con acumulado de 17 min \*Tiempo de conexión estándar:\* 5.5 min \*Causa:\*desconocida | Mete zapata perforadora de 25 ¾” con TR de 20 “ con rotación y bombeo a 303 m, se observó tiempo en cuñas con acumulado de 17 min | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 2024-09-09 23:49 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2330 m, donde se observa caída de presión gradualmente de +/- 297 psi MFIA: 907 gpm SPPA: 2923 - 2626 psi SPM: 144 epm PSB: 7.14 ton TQA: 5.2 klb.ft REV: 170 rpm | Perforando a 2330 m se observó caída de presión de 297 psi | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-10 05:14 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 2396 m, donde se observa caída de presión gradualmente de +/- 680 psi. Posteriormente se observa restablecer con 2869 psi. MFIA: 920 gpm SPM: 146 epm REV: 169 rpm TQA: 8.2 klb.ft SPPA: 3128 – 2448 – 2869 psi PSB: 5 – 6 ton | Perforando a 2396 m se observa caída de presión gradual de 680 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-10 13:52 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | **\*BAKTE-3// PM-2005\*** 🔴** \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA / CAIDA DE PRESIÓN\*** **\*13:45 hrs\*** Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a \*2443 m\*, se observa caída de presión de 3262 psi a 2689 psi con gasto constante de 932 gpm. \*Gasto:\* 932 gpm \*Presión de bomba:\* 3262- 2689 psi \*EPM:\* 148 emb \*REV:\* 170 rpm \*TQA:\* 6 - 12 klb.ft \*PSB:\* 4 – 8 ton | *BAKTE-3// PM-2005* 🔴 *NOTIFICACIÓN OPERATIVA / CAIDA DE PRESIÓN* *13:45 hrs* Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a *2443 m*, se observa caída de presión de 3262 psi a 2689 psi con gasto constante de 932 gpm. *Gasto:* 932 gpm *Presión de bomba:* 3262- 2689 psi *EPM:* 148 emb *REV:* 170 rpm *TQA:* 6 - 12 klb.ft *PSB:* 4 – 8 ton | Caída de presión |  |  | Pozo | NADIE |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-09-07 03:00 |  |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1349 m, observando conexiones no cumplir el estándar en AD. \*Estándar.:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 3.7 min | Conexiones levantando en AD no cumplen estándar | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 3 | 2024-09-11 22:39 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | Levanta a 1745 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a 1745 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 22.2 klb.ft, posteriormente restablece con 41 rpm MFIA: 611 gpm SPM: 97 epm SPPA: 1652 psi REV: 41 - 0 - 41 TQA: 22 klb.ft |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta? |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 2024-10-02 21:30 |  |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PCD 14 1/2" con sarta rotatoria equipada con MLPWD, válvula multiciclos, removedor de recorte y ampliador hidráulico 14 1/2" x 16“ a 2578 m, donde se observa torque errático oscilando entre 3.02 a 15.4 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 751 gpm Emb: 131 epm Pbba: 3202 psi Rev: 150 rpm Torque: 3.02 -15.4 klbs/ft PSB: 1.3 – 7.8 ton | ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Ing miguel | . |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 04:10 | 14 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Circula con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2598 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 22.6 klb/ft y admite con 60 rpm | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Neftali | si |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 04:20 | 14 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Circula con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2601 m, donde se observa torque errático de 1 a 22.6 klb/ft | Torque errático | Torques erráticos |  |  | Neftali | si |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 20:45 | 14 1/2" X 16 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ CAIDA DE PRESION\* \*20:45\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2774 m, donde se observa ciada de presión de 3268 psi a 2613 psi con gasto constante de 903 gmp. | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2774 m, donde se observa ciada de presión de 3268 psi a 2613 psi con gasto constante de 903 gmp. | Caída de presión |  |  | neftali | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda ,monitoreo constante en niveles de presas ,pesar la densidad de entrada y salida ,corroborar los datos observados en tiempo real ,si se trata de perdida parcial o si se trata de movimientos de niveles en superficie | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 10:05 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ DISMINUCIÓN EN VOLUMEN DE PRESAS\* \*10:05\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2665 m, donde se observa diminución en nivel de volumen de presas de 161 m3 a 157 m3. Por confirmar en sitio. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 850 gpm \*Emb:\* 145 epm \*Pbba:\* 2937 psi \*Rot:\* 150 rpm \*Psb:\* 5-7 ton \*Torque:\* 3 – 7 klbs/ft | DISMINUCIÓN EN VOLUMEN DE PRESAS | Disminución de volumen en presas |  |  | FIDEL ALBERTO ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 10:29 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🟡 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ REPASO\* \*10:29 hrs\* Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2665 m, donde efectuó repaso con tiempo acumulado 21 min, posterior reanuda perforación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 850 gpm \*Emb:\* 145 epm \*Pbba:\* 2917 psi \*Rot:\* 100 rpm \*Torque:\* 2 -5 klbs/ft | REPASO | Repaso |  |  | FIDEL ESTRADA | NO |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 12:51 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🟡 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ REPASO\* \*12:51 hrs\* Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2694 m, donde efectuó repaso con tiempo acumulado 20 min, posterior reanuda perforación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 850 gpm \*Emb:\* 145 epm \*Pbba:\* 2916 psi \*Rot:\* 100 rpm | REPASO | Repaso |  |  | Lucino López | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 13:28 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2696 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 19 min \*TNPI’s:\* 0.07 hr \*Eficiencia:\* 79% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Operacion lenta por mcc | LUCINO LÓPEZ | SÍ |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 6 | 2024-09-30 14:05 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACIÓN\* \*14:05\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2703.8 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 25.5 klbs/ft, levantó sarta a 2703.3 m. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Emb:\* 154 epm \*Pbba:\* 3212 psi \*Rot:\* 150 rpm \*Psb:\* 7-10 ton \*Torque:\* 10- 25.5 klbs/ft | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | LUCIANO LOPEZ | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 14:14 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACIÓN\* \*14:14\* Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2703.03 m, se observa intentar admitir rotación en 2 ocasiones sin éxito con torque de hasta 25.6 klbs/ft con 903 gpm, 3273 psi. | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | LUCIANDO LOPEZ | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 14:20 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🟢 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ ADMITE ROTACIÓN\* \*14:20 hrs\* Levantó barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2696 m, disminuyendo gasto a 592 gpm, 1535 psi, donde posterior admite rotación con 120 rpm, 12.9 klbs/ft, actual restablece condiciones de perforación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 850 gpm \*Emb:\* 145 epm \*Pbba:\* 2916 psi \*Rot:\* 130 rpm \*Torque:\* 2 -6 klbs/ft | ADMITE ROTACIÓN | Admite rotación |  |  | LUCIANDO LOPEZ | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 14:40 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🟢 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ REANUDA PERFORACIÓN\* \*14:40 hrs\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2704 m. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Emb:\* 154 epm \*Pbba:\* 3217 psi \*Rot:\* 150 rpm \*Torque:\* 7-10.8 klbs/ft \*Psb:\* 2 – 4.6 Ton | REANUDA PERFORACIÓN | Reanuda perforación |  |  | LUCIANO LOPEZ | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 16:18 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🟡 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ REPASO\* \*16:18 hrs\* Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2723 m, donde efectuó repaso con tiempo acumulado 8 min, posterior reanuda perforación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Emb:\* 154 epm \*Pbba:\* 3234 psi \*Rot:\* 95 rpm \*Torque:\* 3-9klbs/ft | REPASO | Repaso |  |  | LUCIANDO LÓPEZ | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-30 23:33 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS\* \*23:33\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2800 m, donde se observa disminución de niveles en presas de 160 m3 a 144 m3 por confirmar en sitio \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Emb:\* 154 epm \*Pbba:\* 3212 psi \*Rot:\* 150 rpm \*Psb:\* 7-10 ton \*Torque:\* 10- 25.5 klbs/ft | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2800 m, donde se observa disminución de niveles en presas de 160 m3 a 144 m3 por confirmar en sitio | Disminución de volumen en presas |  |  | Neftali | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda ,monitoreo constante en niveles de presas ,pesar la densidad de entrada y salida ,corroborar los datos observados en tiempo real ,si se trata de perdida parcial o si se trata de movimientos de niveles en superficie | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-01 02:35 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS\* \*02:35\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2828m, donde se observa disminución de niveles en presas de 150 m3 a 133 m3 por confirmar en sitio \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Emb:\* 154 epm \*Pbba:\* 3212 psi \*Rot:\* 150 rpm \*Psb:\* 7-14 ton \*Torque:\* 10- 17 klbs/ft | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2828m, donde se observa disminución de niveles en presas de 150 m3 a 133 m3 por confirmar en sitio | Disminución de volumen en presas |  |  | Neftali | blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda ,monitoreo constante a los niveles de presas ,levantarse del fondo perforado y evaluar las condiciones del pozo ,si la perdida va en aumento , bombear baches con material obturante | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-01 02:48 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2813 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 19 min \*TNPI’s:\* 0.07hr \*Eficiencia:\* 79% | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2813 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Neftali | blindaje |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-10-01 05:13 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS\* \*05:13\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2861m, donde se observa disminución de niveles en presas de 133 m3 a 129 m3 por confirmar en sitio \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 798 gpm \*Emb:\* 136 epm \*Pbba:\* 2641 psi \*Rot:\* 150 rpm \*Psb:\* 7-17 ton \*Torque:\* 10- 20 klbs/ft | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2861m, donde se observa disminución de niveles en presas de 133 m3 a 129 m3 por confirmar en sitio | Disminución de volumen en presas |  |  | Neftali | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-01 10:21 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2900 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Operacion lenta por mcc | Fidel | sí |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 6 | 2024-10-01 10:40 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2900 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Operacion lenta por mcc | Fidel Estrada | si |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 6 | 2024-10-01 11:37 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS\* \*11:37\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2920 m, donde se observa disminución de niveles en presas de 162 m3 a 160 m3 en la última hora. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 809 gpm \*Emb:\* 138 epm \*Pbba:\* 2736 psi \*Rot:\* 150 rpm \*Psb:\* 5-15.5 ton \*Torque:\* 4-18.5 klbs/ft | DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS | Disminución de volumen en presas |  |  | FIDEL ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-01 11:58 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO\*** **\*11:58 HRS\*** Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2925 m, donde se observa torque errático de 3.5 a 25.3 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 809 gpm Presión: 2710 psi Torque: 3.5- 25.3 klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 10 -14 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | FIDEL ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-01 16:04 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO\*** **\*16:04 Hrs\*** Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2968 m, donde se observa torque errático de 5.7 a 25.3 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 903 gpm Presión: 3242psi Torque: 5.7- 25.3 klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 8-11.5 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | FIDEL ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-01 18:30 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2989 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 17 min \*TNPI’s:\* 0.03 hr \*Eficiencia:\* 88% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Operacion lenta por mcc | FIDEL ESTRADA | SI |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 6 | 2024-10-01 18:30 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2989 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 17 min \*TNPI’s:\* 0.03 hr \*Eficiencia:\* 88% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Operacion lenta por mcc | FIDEL ESTRADA | SI |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 6 | 2024-10-01 18:55 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO\*** **\*18:55\*** Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3003 m, donde se observa torque errático de 6 a 25.3 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 903 gpm Presión: 3309 psi Torque: 6-25.3klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 6-10 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | FIDEL ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 02:25 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ \*02:25\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3078m, donde se observa disminución de niveles en presas de 165 m3 a 160 m3 posterior suspende perforación y baja gasto 903 a 708 gpm | DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS | Disminución de volumen en presas |  |  | Neftali romero | si | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda monitoreo constante a niveles asi como continuar con el agregado de material obturante al sistema de manera preventiva , en sensores de nivel se observa seguir disminuyendo el nivel en presas ,favor de corroborar si es por perdida o por movimientos de niveles en superficie | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 03:07 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-02 04:42 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ CAIDA DE PRESION\* \*03:07\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3084 m, donde se observa ciada de presión de 3349 psi a 2755 psi con gasto constante de 903 gmp. | CAIDA DE PRESION | Caída de presión |  |  | Neftali Romero | si | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda levantarse del fondo . hacer revisión de bombas para identificar si existe alguna falla de bombeo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 04:36 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS\* \*04:36\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3099m, donde se observa disminución de niveles en presas de 147 m3 a 126 m3 | DISMINUCION EN NIVELES DE PRESAS | Disminución de volumen en presas |  |  | Neftali romero | si | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda monitoreo constante a niveles asi como continuar con el agregado de material obturante al sistema de manera preventiva , en sensores de nivel se observa seguir disminuyendo el nivel en presas ,favor de corroborar si es por perdida o por movimientos de niveles en superficie | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 09:51 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3134 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 17 min \*TNPI’s:\* 0.03 hr \*Eficiencia:\* 88% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Rendimiento de bombas | FIDEL ESTRADA | SI | Se hizo cambio dé bbas porque estaban metiendo ruido | Realizar inspección y mantenimiento a bombas previo a iniciar operaciones y/o durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación o cambio en caso de requerirse.
BAKTE 6 | 2024-10-02 10:05 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO\*** **\*10:05 Hrs\*** Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3141 m, donde se observa torque errático de 4.5 a 22 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 903 gpm Presión: 3366psi Torque: 4.5-22klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 9-11.7 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | FIDEL ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 10:42 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ INCREMENTO EN NIVELES DE PRESAS\* \*10:42 Hrs\* Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3150 m, donde se observa incremento de niveles en presas de 125 m3 a 164 m3 en la última hora. \*Por confirmar en sitio\* \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Emb:\* 154 epm \*Pbba:\* 3397 psi \*Rot:\* 140 rpm \*Psb:\* 8-13 ton \*Torque:\* 11-19 klbs/ft | INCREMENTO EN NIVELES DE PRESAS | Incremento en nivel de presas |  |  | FIDEL ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 11:50 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | \*BAKTE 6 / GW-168\* 🟡 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ REPASO\* \*11:50 hrs\* Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3161 m, donde efectuó repaso con tiempo acumulado 16 min, posterior reanuda perforación. Nota: Durante la perforación se observó torque errático de 4-22 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Emb:\* 154 epm \*Pbba:\* 3403 psi \*Rot:\* 100 rpm \*Torque:\* 1-19 klbs/ft | REPASO | Repaso |  |  | FIDEL ESTRADA | SI |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 20:50 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRÁTICO\*** **\*20:50 Hrs\*** Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3219 m, donde se observa torque errático de 4.5 a 24 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 903 gpm Presión: 3366psi Torque: 4.5-22klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 9-11.7 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Miguel | si | BLINDAJE CMTR-PEMEX Recomendación: repasar bien intervalo con torques erráticos y/o paros se rotación para conformar bien el agujero perforado, se tiene que cargar peso de manera gradual, no cargar más peso si la rotación se escucha inestable, esperar a que se estabilice y continua | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-02 22:31 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3221 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 24 min \*TNPI’s:\* 0.15 hr \*Eficiencia:\* 63% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Miguel | si |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-10-03 12:15 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 18:03 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2871 m**, **observando que el tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.5 min \*T.C. última hora:\* 4.5 min \*TNPIs:\* 0.20 hrs \*Eficiencia:\* 55% \*Causa de TNPIS:\* Usa chaqueta recolectora por venir con tubería llena. | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2871 m, observando que el tiempo de conexión no cumple con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | GUILLERMO CRUZ | Blindaje |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 6 | 2024-10-03 12:25 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 11:36 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3046 m, observando que el tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 2 min \*T.C. última hora:\* 4.1 min \*TNPIs:\* 0.18 hrs \*Eficiencia:\* 49% | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3046 m, observando que el tiempo de conexión no cumple con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | GUILLERMO CRUZ | Blindaje |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 6 | 2024-10-03 21:12 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 23:22 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 713 m, observando que la velocidad y conexión no cumple con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 476 min \*Velocidad de última hora:\* 439 min \*TNPIs:\* 0.08hrs \*Eficiencia:\* 92 % \*Estándar de conexión:\* 2.5 min \*T.C. última hora:\* 2.8 min \*TNPIs:\* 0.08 hrs \*Eficiencia:\* 89 % \*Causa de TNPIS:\* Usa chaqueta recolectora por venir con tubería llena. | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 713 m, observando que la velocidad y conexión no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Miguel | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-04 01:11 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 22:36 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 215 m, observando que la velocidad y conexión no cumple con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 476 min \*Velocidad de última hora:\* 290 min \*TNPIs:\* 0.49hrs \*Eficiencia:\* 53 % \*Estándar de conexión:\* 2.5 min \*T.C. última hora:\* 6.6 min \*TNPIs:\* 0.55hrs \*Eficiencia:\* 38 % \*Causa de TNPIS:\* Usa chaqueta recolectora por venir con tubería llena. | Levanta barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 215 m, observando que la velocidad y conexión no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Miguel sanchez | Blindaje | BLINDAJE CMTR-PEMEX Podrían indicarnos la condicionante para el tiempo de desconexión sea alto, esto para no se vea afectada la eficiencia del equipo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-04 07:05 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 22:36 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando desarmado no cumplir con el estándar \***Tipo de BHA**\* 4 \***Estándar de desarmado**\* 5.50 hrs \***Tiempo real**\* 5.90 hrs \***TNPís**\* 0.40 \***Eficiencia**\* 93% | Desarma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando desarmado no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Miguel sanches | Blindaje |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
BAKTE 6 | 2024-10-04 08:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 22:36 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando desarmado no cumplir con el estándar \***Tipo de BHA**\* 4 \***Estándar de desarmado**\* 5.50 hrs \***Tiempo real**\* 7.40 hrs \***TNPís**\* 1.90 \***Eficiencia**\* 74% Causa de TNPIS: Con grúa baja a suelo natural | Desarma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando desarmado no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | MIGUEL | Blindaje |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
BAKTE 6 | 2024-10-04 17:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 22:36 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 92 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 104 m/hr. \*Velocidad promedio:\* 60 m/hr. \*TNPIs:\* 0.18 hrs \*Eficiencia:\* 58% \*Estándar de conexión:\* 4.5 min. \*Promedio de conexiones:\* 9.5 min \*TNPIs:\* 0.17 hrs \*Eficiencia:\* 47% | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 92 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | GUILLERMO CRUZ | Blindaje |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 2024-10-04 18:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 22:36 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 131 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 104 m/hr. \*Velocidad promedio:\* 64 m/hr. \*TNPIs:\* 0.38 hrs \*Eficiencia:\* 62% \*Estándar de conexión:\* 4.5 min. \*Promedio de conexiones:\* 7.6 min \*TNPIs:\* 0.26 hrs \*Eficiencia:\* 59% | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 131 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | GUILLERMO CRUZ | Blindaje |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 2024-10-04 20:58 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 22:36 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 131 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 104 m/hr. \*Velocidad promedio:\* 74 m/hr. \*TNPIs:\* 0.29 hrs \*Eficiencia:\* 71% \*Estándar de conexión:\* 4.5 min. \*Promedio de conexiones:\* 8.4 min \*TNPIs:\* 0.39 hrs \*Eficiencia:\* 54% | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 131 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Miguel sanchez | Blindaje | BLINDAJE CMTR-PEMEX Podrían indicarnos la condicionante, por la cual están excedidos los tiempos de conexión al bajar la TR, esto es para no afectar su eficiencia del equipo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 2024-10-05 02:41 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 600m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 84 m/hr. \*Ultima velocidad\*74 m/hr. \*TNPIs:\* 0.12 hrs \*Eficiencia:\* 88% \*Estándar de conexión:\* 4.5 min. \*Ultima conexión :\* 8.4min \*TNPIs:\* 0.39 hrs \*Eficiencia:\* 54% | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 600m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Miguel sanchez | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-05 05:21 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 807 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 84 m/hr. \*Ultima velocidad\*78 m/hr. \*TNPIs:\* 0.07 hrs \*Eficiencia:\* 93% \*Estándar de conexión:\* 4.5 min. \*Ultima conexión :\* 8.2min \*TNPIs:\* 0.31 hrs \*Eficiencia:\* 55% | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 807 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Miguel Sanchez | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-05 08:24 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 1066 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 84 m/hr. \*Ultima velocidad\*81 m/hr. \*TNPIs:\* 0.04 hrs \*Eficiencia:\* 96% \*Estándar de conexión:\* 4.5 min. \*Ultima conexión :\* 8.1 min \*TNPIs:\* 0.34 hrs \*Eficiencia:\* 57 % | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 1066 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | GUILLERMO CRUZ | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-10-06 05:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 18:55 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 2870 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 84 m/hr. \*Ultima velocidad\*55 m/hr. \*TNPIs:\* 0.33 hrs \*Eficiencia:\* 67% \*Estándar de conexión:\* 4.5 min. \*Ultima conexión :\* 10.3 min \*TNPIs:\* 0.39hrs \*Eficiencia:\* 44 % | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” a 2870 m observando velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Miguel sanchez | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 6 | 2024-10-06 19:15 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI |  | BAKTE 6 / GW-168 🔴 ALERTA OPERATIVA/RESISTENCIA 19:15 hrs Metiendo zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" a 3244.9 m con 158 gpm, 524 psi, 30 rpm, 16-20 klb/ft , donde se observa resistencia de hasta +/- 9 ton. Peso de sarta: 258 ton | ALERTA OPERATIVA/RESISTENCIA | Resistencias |  |  | Miguel sanchez | N/a
BAKTE 6 | 2024-10-06 23:11 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI |  | BAKTE 6 / GW-168 🔴 ALERTA OPERATIVA/RESISTENCIA/PARO DE ROTACIÓN 23:11hrs Metiendo zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" a 3246 m con rotación y bombeo , donde se observa paro de rotación con torque máximo de 35 klb/ft, admitiendo rotación con 30 rpm actual mete tr a 3246.25 Condiciones actuales: gasto: 164 gpm Presión de bomba: 593 psi RPMF: 30 rpm TQA 20- 32 klb/ft | ALERTA OPERATIVA/RESISTENCIA/PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Miguel sanchez | N/A
BAKTE 6 | 2024-10-06 23:37 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Metiendo TR/LN | BAKTE 6 / GW-168 🔴 ALERTA OPERATIVA/TROQUE ERRATICO 23:37 hrs Mete zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8“ con rotación y bombeo a 3246.5 m donde se observa torque errático de 19 – 37 klb/ft Condiciones actuales: gasto: 164 gpm Presión de bomba: 593 psi RPMF: 20 rpm TQA 19- 37 klb/ft torque errático | ALERTA OPERATIVA/TROQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Miguel sanchez | si | BLINDAJE CMTR-PEMEX Recomendación: repasar bien intervalo con torques erráticos y/o paros se rotación para conformar bien el agujero perforado, se tiene que cargar peso de manera gradual, no cargar más peso si la rotación se escucha inestable, esperar a que se estabilice y continuar
BAKTE 6 | 2024-10-07 00:11 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Metiendo zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" a 3246 m con rotación y bombeo , donde se observa paro de rotación con torque máximo de 38 klb/ft, admitiendo rotación con 30 rpm actual mete tr a 3246.69 | Metiendo zapata perforadora 14 3/8" y TR 13 3/8" a 3246 m con rotación y bombeo , donde se observa paro de rotación con torque máximo de 38 klb/ft, admitiendo rotación con 30 rpm actual mete tr a 3246.69 | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | MIguel sanchez | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-12 02:30 | 18 1/2" | 2024-09-12 06:33 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 949 m, se observa torque errático con torques 2 - 10.39 klb/ft. | Rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 949 m, se observa torque errático con torques 2 - 10.39 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftali | Blindaje cmtr pemex : se recomienda el bombeo de baches viscosos para ayudar a levantar los recortes derivados de la molienda de accesorios así como la recolección en temblorina de estos materiales para cuantificar que haya salido el material en su totalidad
BAKTE 6 | 2024-09-12 15:40 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:15 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1016 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 19 klbs/ft, posterior admite rotación don 79 rpm. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 819 gpm Presión: 1500 psi Torque: 4-14 klbs/ft Rev: 80 rpm PSB: 1-3 ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1016 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 19 klbs/ft, posterior admite rotación don 79 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-12 16:55 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1012 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 19 min \*TNPI’s:\* 0.45 hr \*Eficiencia:\* 36% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1012 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 6 | 2024-09-13 01:10 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1157 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1157 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-13 03:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1186 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1186 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-13 07:37 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1215 m. Condiciones de operación: Gasto: 1016 gpm Presión: 2211 psi Torque: 2-5 klbs/ft Rev: 120 rpm PSB: 1.4 ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1215 m, reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 6 | 2024-09-13 08:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1215 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de conexión: 24min TNPI’s: 0.15 hr Eficiencia: 63% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1215 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-13 08:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1215 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 24min \*TNPI’s:\* 0.15 hr \*Eficiencia:\* 63% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1215 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-13 09:14 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1235 m, donde se observa incrementar nivel en volumen de presas de 185 m3 a 191 m3 (6 m3). Por confirmar en sitio. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2270 psi Torque: 1-8 klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 1-3 ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1235 m, donde se observa incrementar nivel en volumen de presas de 185 m3 a 191 m3 (6 m3). Por confirmar en sitio. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 6 | 2024-09-13 10:35 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1244 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de conexión: 24min TNPI’s: 0.15 hr Eficiencia: 63% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1244 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-13 12:05 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1273 m, donde se observa caída de presión de 2307 psi a 663 psi (1644 psi) con gasto constante de 1016 gpm, quita condición de gasto y levanta sarta a 1272 m, actual circula con bomba de lodo #1 con 352 gpm, 394 psi, 20 rpm, 2.6 klbs/ft. | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1273 m, donde se observa caída de presión de 2307 psi a 663 psi (1644 psi) con gasto constante de 1016 gpm, quita condición de gasto y levanta sarta a 1272 m, actual circula con bomba de lodo #1 con 352 gpm, 394 psi, 20 rpm, 2.6 klbs/ft. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 6 | 2024-09-13 12:17 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1273 m. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2328psi Torque: 4-6 klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 2-3 ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1273 m. Reanuda perforación | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 6 | 2024-09-13 12:30 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1273 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1273 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-13 15:00 | 18 1/2" | 2024-09-13 23:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1327 m, se observó efectuar repaso con un tiempo acumulado de 5 min. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2330 psi Torque: 1-5klbs/ft Rev: 75-140 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1327 m, se observó efectuar repaso con un tiempo acumulado de 5 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-14 03:00 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:15 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1531 m, se observó efectuar repaso con un tiempo acumulado de 12 min. | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1531 m, se observó efectuar repaso con un tiempo acumulado de 12 min. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 6 | 2024-09-14 10:47 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:15 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1631 m, donde se observa torque errático de 1.7 a 21.7 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2485 psi Torque: 1.7- 21.7 klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 5 -11 ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1631 m, donde se observa torque errático de 1.7 a 21.7 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 6 | 2024-09-14 12:00 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:15 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1622 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión: \* 15 min \*Tiempo de conexión: \* 17 min \*TNPI’s:\* 0.03 hr \*Eficiencia:\* 8% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1622 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 2024-09-14 17:46 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1751 m. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2480 psi Torque: 2 – 9 klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 1-4 ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1751 m. Reanuda perforación | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-15 02:50 | 18 1/2" | 2024-09-15 02:57 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1832 m. Se observa estar sin recepción de datos en tiempo real. Tiempo acumulado 37 min. | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1832 m. Se observa estar sin recepción de datos en tiempo real. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-15 10:40 | 18 1/2" | 2024-09-15 22:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1911m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. \*Tiempo acumulado repaso:\* 5 min \*Condiciones de operación\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2641 psi Torque: 1-5 klbs/ft Rev: 70-150 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1911m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-15 12:00 | 18 1/2" | 2024-09-15 22:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1926 m, donde se observa disminución en nivel de presas de 160 m3 a 147 m3 (13 m3) y disminución en flujo de salida de 16 %a 10 %. \*Por confirmar en sitio\* \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2615psi Torque: 3-9klbs/ft Rev: 150 rpm PSB: 2-5ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1926 m, donde se observa disminución en nivel de presas de 160 m3 a 147 m3 (13 m3) y disminución en flujo de salida de 16 %a 10 %. *Por confirmar en sitio* | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-15 13:45 | 18 1/2" | 2024-09-15 22:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1941 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. \*Tiempo acumulado repaso:\* 7 min \*Condiciones de operación\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2616 psi Torque: 1-5 klbs/ft Rev: 95-150 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1941 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-15 16:30 | 18 1/2" | 2024-09-15 22:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1970 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. \*Tiempo acumulado repaso:\* 7 min \*Condiciones de operación\* Gasto: 1016 gpm Presión: 2641 psi Torque: 1-6 klbs/ft Rev: 70-150 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1970 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-16 11:15 | 18 1/2" | 2024-09-16 23:19 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1799 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1799 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 2024-09-16 12:15 | 18 1/2" | 2024-09-16 23:19 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2059 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2059 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 2024-09-17 15:49 | 18 1/2" | 2024-09-17 21:45 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1855 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1855 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Personal Dobla turno-Cansancio | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 6 | 2024-09-18 23:06 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1301 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 2.9 min TNPI’s: 0.16 hr Eficiencia: 70% | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1301 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 2.9 min TNPI’s: 0.16 hr Eficiencia: 70% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-19 02:14 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2259 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 2.4 min TNPI’s: 0.07hr Eficiencia: 83% | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2259 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 2.4 min TNPI’s: 0.07hr Eficiencia: 83% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-19 05:39 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2415 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de conexión: 17 min TNPI’s: 0.03 hr Eficiencia: 88% | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2415 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de conexión: 17 min TNPI’s: 0.03 hr Eficiencia: 88% | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-19 13:22 | 18 1/2" |  | KPI | 3 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2496 m, donde se observó realizar conexión fuera del tiempo estándar | CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 2024-09-19 23:17 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2292 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 4.6 min TNPI’s: 0.26 hr Eficiencia: 43% | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2292 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 4.6 min TNPI’s: 0.26 hr Eficiencia: 43% | Alto tiempo de desconexión | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos |  | Sin respuesta por el momento |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-20 01:44 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1973 m con rot y bombeo, donde se observa conexion no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 5 min Conexión de ultima hora: 8.8 min TNPI’s: 0.50 hr Eficiencia: 42% | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1973 m con rot y bombeo, donde se observa conexion no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 5 min Conexión de ultima hora: 8.8 min TNPI’s: 0.50 hr Eficiencia: 42% | Alto tiempo de desconexión | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos |  | Sin respuesta por el momento |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-20 02:45 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1767 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 4.30 min TNPI’s: 0.19 hr Eficiencia: 47% | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1767 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar tiempo de conexión: 2 min Conexión de ultima hora: 4.30 min TNPI’s: 0.19 hr Eficiencia: 47% | Alto tiempo de desconexión | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos |  | Sin responder aún |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-20 07:28 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1195 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | CONEXIONES LEVANTANDO EN AD NO CUMPLEN CON EL ESTANDAR | Alto tiempo de desconexión | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | MIGUEL | SI |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-20 10:20 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 430 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar | VIAJE LEVANTANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos |  | IP Villegas |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-20 15:40 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 47 m, donde se observa desarma BHA no cumplir con el estándar | DESARMA BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" |  | no |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-21 23:50 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR y zapata perforadora a 154 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. Vel. Estándar: 102 m/h Últ. Velocidad: 55 m/h Estándar tiempo de conexión: 5 min Conexión de última hora: 10.23 min TNPI’s: 0.46 hr Eficiencia: 54% Causa: se desconoce | Mete TR y zapata perforadora a 154 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. Vel. Estándar: 102 m/h Últ. Velocidad: 55 m/h Estándar tiempo de conexión: 5 min Conexión de última hora: 10.23 min TNPI’s: 0.46 hr Eficiencia: 54% Causa: se desconoce | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap |  | No |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
BAKTE 6 | 2024-09-22 03:15 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Con TR y zapata perforadora a 332 m, se observa viaje no cumplir con el estándar. Vel. Estándar: 102 m/h Últ. Velocidad: 91 m/h Estándar tiempo de conexión: 5 min Conexión de última hora: 6.52 min TNPI’s: 0.08 hr Eficiencia: 89% Causa: se desconoce | Con TR y zapata perforadora a 332 m, se observa viaje no cumplir con el estándar. Vel. Estándar: 102 m/h Últ. Velocidad: 91 m/h Estándar tiempo de conexión: 5 min Conexión de última hora: 6.52 min TNPI’s: 0.08 hr Eficiencia: 89% Causa: se desconoce | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación |  | Sin respuesta por el momento |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
BAKTE 6 | 2024-09-22 12:14 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete TR y zapata perforadora a 945 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. | VIAJE METIENDO TR NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Guillermo | si |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
BAKTE 6 | 2024-09-22 16:00 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Mete TR y zapata perforadora a 1108 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. | VIAJE METIENDO TR NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Guillermo | si |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
BAKTE 6 | 2024-09-23 10:24 | 18 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete TR y zapata perforadora a 1983 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con el estándar de conexión. Estándar tiempo de conexión: 5 min Conexión de última hora: 10.2 min TNPI’s: 0.17 hr Eficiencia: 50% | Mete TR y zapata perforadora a 1983 m con rotación y bombeo , donde se observa no cumplir con el estándar de conexión. | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Guillermo cruz | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-23 14:05 | 18 1/2" | 2024-09-23 21:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16"a 2078 m , donde se observa paro de rotación con torque máximo de 40 klbft posterior admite rotación con 26 rpm continuando metiendo TR donde se observa segundo paro de rotación con torque máximo de 40.98 klb/ft admitiendo rotación con 26 rpm actual levanta TR de 16 a 2067 m | Metió zapata perforadora 16" x 17 1/2" y TR 16"a 2078 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 40 klb/ft posterior admite rotación con 26 rpm continuando metiendo TR donde se observa segundo paro de rotación con torque máximo de 40.98 klb/ft admitiendo rotación con 26 rpm actual levanta TR de 16 a m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Guiellermo cruz | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 6 | 2024-09-28 10:16 | 18 1/2" | 2024-09-01 13:20 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”donde se observa no cumplir con el estándar de armado \*Estándar desarma BHA tipo 4:\* 7 hr \*Horas acumuladas:\* 7.25 hr continua \*TNPI’s:\* 0.25 hr \*Eficiencia:\* 96% \*Causa:\* se desconoce | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”donde se observa no cumplir con el estándar de armado | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Lucino lopez | blindaje | Desde las 5:30 hemos estado haciendo procedimientos de pruebas y gastos más envío de comando tanto a la hta rotatoria y hta ampliadora casi es puras pruebas si observan el tiempo efectivo de armado son como 3 hrs aproximadamente | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
BAKTE 6 | 2024-09-28 13:30 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”donde se observa no cumplir con el estándar de armado \*Estándar desarma BHA tipo 4:\* 7.00 hr \*Horas acumuladas:\* 10.00 hr continua \*TNPI’s:\* 3.00 hr \*Eficiencia:\* 70% \*Causa:\* se desconoce | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”donde se observa no cumplir con el estándar de armado | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Luicano lopez | blindaje | Desde las 5:30 hemos estado haciendo procedimientos de pruebas y gastos más envío de comando tanto a la hta rotatoria y hta ampliadora casi es puras pruebas si observan el tiempo efectivo de armado son como 3 hrs aproximadamente | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
BAKTE 6 | 2024-09-28 19:25 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 155 m, donde se observa no cumplir con el estándar | ARMADO DE BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Neftali | si | Desde las 5:30 hemos estado haciendo procedimientos de pruebas y gastos más envío de comando tanto a la hta rotatoria y hta ampliadora casi es puras pruebas si observan el tiempo efectivo de armado son como 3 hrs aproximadamente | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
BAKTE 6 | 2024-09-29 03:17 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2027 m, donde se observa tiempo de conexión fuera del estándar | TIEMPO DE CONEXIÓN FUERA DEL ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Neftali | si |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 6 | 2024-09-29 05:00 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2459 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar | VIAJE METIENDO NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Neftali | si |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 6 | 2024-08-31 19:34 | 26" | 2024-08-31 23:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Sin transmisión de parámetros en tiempo real desde pozo a CMTR a partir de las 19:16 hrs. | Sin transmisión de parámetros en tiempo real desde pozo a CMTR a partir de las 19:16 hrs. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Pozo
BAKTE 6 | 2024-09-01 01:50 | 26" | 2024-09-02 23:11 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta lisa a 89 m, realizó conexión observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 18 min \*TNPI’s:\* 0.05 hr \*Eficiencia:\* 83% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Terceras compañias | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 6 | 2024-09-01 07:00 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Desarma BHA | Se observó parámetros lineales de carga en gancho y posición de bloque tiempo acumulado 1 hr | DATOS LINEALES | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | NO
BAKTE 6 | 2024-09-01 22:20 | 26" | 2024-09-02 23:11 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 193 m, donde se observa realizar conexiones sin cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 18 min \*TNPI’s:\* 0.57 hr \*Eficiencia:\* 57% | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 193 m, donde se observa realizar conexiones sin cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Terceras compañias | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 6 | 2024-09-02 04:28 | 26" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 770 m, se observó intento de paro de rotación con 66 rpm como mínimo y torque máximo de 17.5 klbf.ft, continúa perforando a 771 m, actual levanta a 764 m. | Perforó con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 770 m, se observó intento de paro de rotación con 66 rpm como mínimo y torque máximo de 17.5 klbf.ft, continúa perforando a 771 m, actual levanta a 764 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 6 | 2024-09-02 05:00 | 26" | 2024-09-02 21:28 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 351 m, donde se observa realizar conexiones sin cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 25.3 min \*TNPI’s:\* 0.68 hr \*Eficiencia:\* 59% | Levantando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 657 m, se observó tiempo de conexión cuña a cuña no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 6 | 2024-09-02 21:00 | 26" | 2024-09-02 21:28 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 587 m, donde se observa realizar conexiones sin cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de conexión promedio: 17 min TNPI’s: 0.03 hr Eficiencia: 88% | Perfora con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 587 m, donde se observa realizar conexiones sin cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 2024-09-03 09:13 | 26" | 2024-09-03 11:18 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 820 m, donde se observa hacer conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 22 minutos. Estándar tiempo de conexión: 15 min | Conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 22 minutos. Estándar tiempo de conexión: 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Pozo | Pozo | Se realiza cambio de dados en el grabber del top drive, por barrerse en la conexión, la sarta está en rotación | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
BAKTE 6 | 2024-09-03 18:05 | 26" | 2024-09-03 18:05 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 956 m, Se observa torque errático de 2.97 a 18.23 klb/ft. Con 110 rpm. | Perforando con barrena PDC 26" y sarta orientada equipada con a 956 m, Se observa torque errático de 2.97 a 18.23 klb/ft. Con 110 rpm. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear un bache lubricante para poder mitigar los torques erráticos
BAKTE 6 | 2024-09-04 13:13 | 26" | 2024-09-04 18:06 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 754 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Levantando barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 754 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje | sin comentarios | Levantando con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-04 19:00 | 26" | 2024-09-04 20:26 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 669 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. Estándar de conexión: 5.0 min. Promedio de conexiones: 11.6 min TNPIs: 0.87 hrs Eficiencia: 36% | Levantando barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 669 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 6 | 2024-09-05 01:00 | 26" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 645 m, se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 20 min. Estándar de conexión: 5.0 min. Promedio de conexiones: 20 min TNPI's: 0.25 hrs Eficiencia: 25% | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 645 m, se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 20 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-05 03:25 | 26" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 616 m, se observa realizar conexión con un tiempo fuera de estándar. Estándar de conexión: 5.0 min. Promedio de conexiones: 20 min TNPIs: 0.28 hrs Eficiencia: 43% | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 616 m, se observa realizar conexión con un tiempo fuera de estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-05 03:30 | 26" | 2024-09-05 03:30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 616 m, se observa realizar conexión con un tiempo fuera de estándar. Estándar de conexión: 5.0 min. Promedio de conexiones: 20 min Última conexión: 15.30 m TNPIs: 0.28 hrs Eficiencia: 43% | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 616 m, se observa realizar conexión con un tiempo fuera de estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-05 05:37 | 26" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 586 m, se observa realizar conexión con un tiempo fuera de estándar. Estándar de conexión: 5.0 min. Promedio de conexiones: 18 min TNPIs: 0.63 hrs Eficiencia: 28% | se observa realizar conexión con un tiempo fuera de estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-05 12:00 | 26" | 2024-09-05 12:31 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 354 m, se observa arrastre de +/- 6 ton. | Con barrena tricónica 26” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 354 m, se observa arrastre de +/- 6 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 6 | 2024-09-06 10:00 | 26" | 2024-09-06 17:15 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 102, realizando apriete computarizado y supervisión de juntas se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. | Metiendo zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 102, realizando apriete computarizado y supervisión de juntas se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | sin comentarios | sin comentarios | Realizar mantenimiento mecánico periódico y sustitución de componentes desgastados, así como planificar maniobras y contar con personal operador de grúa con experiencia para el movimiento de tubulares
BAKTE 6 | 2024-09-06 17:00 | 26" | 2024-09-06 17:04 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20 x 24" y TR 20” a 317 m. Observa resistencia de 8 ton, posterior se observa meter condiciones de circulación con 164 gpm, 20 epm. | Metiendo zapata perforadora 20 x 24" y TR 20” a 317 m. Observa resistencia de 8 ton, posterior se observa meter condiciones de circulación con 164 gpm, 20 epm. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | sin comentarios
BAKTE 6 | 2024-09-06 17:50 | 26" | 2024-09-06 17:56 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 102, realizando apriete computarizado y supervisión de juntas se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. | Metiendo zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 102, realizando apriete computarizado y supervisión de juntas se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Realizar mantenimiento mecánico periódico y sustitución de componentes desgastados, así como planificar maniobras y contar con personal operador de grúa con experiencia para el movimiento de tubulares
BAKTE 6 | 2024-09-06 20:00 | 26" | 2024-09-07 01:41 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 513, se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. Estándar de velocidad: 78 m/hr. Velocidad promedio: 63 m/hr Estándar de conexión: 5.5 min Promedio de conexiones: 8.0 min TNPIs: 1.40 hrs Eficiencia: 80 % | Mete zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 513, se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimiento mecánico periódico y sustitución de componentes desgastados, así como planificar maniobras y contar con personal operador de grúa con experiencia para el movimiento de tubulares
BAKTE 6 | 2024-09-06 22:00 | 26" | 2024-09-07 01:41 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 600 m con rotación y bombeo, donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. Estándar de velocidad: 78 m/hr. Velocidad promedio: 49 m/hr Estándar de conexión: 5.5 min Promedio de conexiones: 7.8 min TNPIs: 0.47 hrs Eficiencia: 63% | VELOCIDAD DE VIAJE POR DEBAJO DEL ESTANDAR | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimiento mecánico periódico y sustitución de componentes desgastados, así como planificar maniobras y contar con personal operador de grúa con experiencia para el movimiento de tubulares
BAKTE 6 | 2024-09-07 02:00 | 26" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 750 m con rotación y bombeo, donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. Estándar de velocidad: 78 m/hr. Velocidad promedio: 43 m/hr Estándar de conexión: 5.5 min Promedio de conexiones: 9.4 min TNPIs: 0.88 hrs Eficiencia: 56% | VELOCIDAD DE VIAJE POR DEBAJO DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-07 05:00 | 26" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 20 x 24” y TR 20” a 862 m con rotación y bombeo, donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad de introducción. Estándar de velocidad: 78 m/hr. Velocidad promedio: 40 m/hr Estándar de conexión: 5.5 min Promedio de conexiones: 9.8 min TNPIs: 2.45 hrs Eficiencia: 51% | VELOCIDAD DE VIAJE POR DEBAJO DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 2024-09-07 08:00 | 26" | 2024-09-07 16:48 | OPERATIVA | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20 x 24" y TR 20” a 953 m, se observa suspender introducción de TR, Observa levantar misma a 949, sin poder bajar tramo completo. | ALERTA OPERATIVA/ SUSPENDE INTRODUCCION DE TR | Baja velocidad en introduccion de TR |  |  | Blindaje/Pozo | pozo | bombear bache lubricante
BAKTE 6 | 2024-09-07 16:35 | 26" | 2024-09-07 16:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20 x 24" y TR 20” a 970 m con rotación y bombeo, se observa paro de rotación con 32.21 klb/ft | ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACION | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se observó paro de rotación súbito a 970 m. recomendaron bombear bache lubricante
BAKTE 6 | 2024-09-11 12:30 |  |  | KPI |  |  |  | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🟡⏱️ \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ ARMADO BHA NO CUMPLE CON ESTANDAR\*** **\*12:30 HRS\*** Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 75 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Estándar BHA tipo 3:\* 6 hrs \*Tiempo acumulado:\* 6.5 hrs \*TNPI´s:\* 0.50 hrs \*Eficiencia:\* 92% | ARMADO BHA NO CUMPLE CON ESTANDAR |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 6 | 2024-09-11 14:00 |  |  | KPI |  |  |  | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🟡⏱️ \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ ARMADO BHA NO CUMPLE CON ESTANDAR\*** **\*14:00 HRS\*** Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 142 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Estándar BHA tipo 3:\* 6 hrs \*Tiempo acumulado:\* 8 hrs \*TNPI´s:\* 2.0 hrs \*Eficiencia:\* 75% | ARMADO BHA NO CUMPLE CON ESTANDAR |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 6 | 2024-09-11 14:57 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🟡 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ ESTACIONADOS\*** **\*14:57 hrs\*** Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 142 m, donde se observa permanecer estacionados tiempo acumulado 59 min. | ESTACIONADOS |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 6 | 2024-09-11 15:30 |  |  | KPI |  |  |  | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🟡⏱️ \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ ARMADO BHA TXT\*** **\*15:30 HRS\*** Se observa armar barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 142 m TxT, actual realiza prueba a herramientas direccionales. \*Tiempo acumulado armado BHA:\* 9.50 hrs | ARMADO BHA TXT |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 6 | 2024-09-11 17:45 |  |  | KPI |  |  |  | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🟡⏱️ \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR\*** **\*17:45 HRS\*** Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 690 m, observando que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 384 m/hr \*Estándar de conexión:\* 2 min \*T.C. última hora:\* 3.6 min \*TNPIs:\* 0.16 hrs \*Eficiencia:\* 77% | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 6 | 2024-09-11 18:30 |  |  | KPI |  |  |  | **\*BAKTE-6 / GW-168\*** **🟡⏱️ \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR\*** **\*18:30 HRS\*** Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 863 m, observando que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 434 m/hr \*Estándar de conexión:\* 2 min \*T.C. última hora:\* 3.1 min \*TNPIs:\* 0.07 hrs \*Eficiencia:\* 89% | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-10-07 12:20 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”a 2737 m, se observó realizar repaso y exceder tiempo estándar de conexión cuña a cuña, sin finalizar misma. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 26 min TNPI’s: 0.18 hr Eficiencia: 58% | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”a 2737 m, se observó realizar repaso y exceder tiempo estándar de conexión cuña a cuña, sin finalizar misma. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje | Sin respuesta |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-10-07 13:45 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:50 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”, observándose disminución gradual de presión de bomba de +/- 115 psi (3140 psi a 3025 psi), con gasto constante de 904 gpm, en el intervalo de 2660 m a 2736 m, actualmente se observa presión estable perforando a 2749 m. Condición de operación: Gasto: 904 gpm Pbba: 3096 psi Rot: Sin recibir parámetro Torque: 9 – 15 klb/ft PSB: 2 - 11 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”, observándose disminución gradual de presión de bomba de +/- 115 psi (3140 psi a 3025 psi), con gasto constante de 904 gpm, en el intervalo de 2660 m a 2736 m, actualmente se observa presión estable perforando a 2749 m. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-10-07 14:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:50 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2751 m, donde se observa torque errático de 9.5 a 16 klbf.ft, peso de sarta: 155 ton. Condición de operación: Gasto: 904 gpm Pbba: 3090 psi Rot: Sin recibir parámetro Torque: 9 – 16 klb/ft PSB: 2 - 11 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2751 m, donde se observa torque errático de 9.5 a 16 klbf.ft, peso de sarta: 155 ton. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-10-07 16:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”a 2765 m, realiza conexión y excede tiempo estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 18 min TNPI’s: 0.05 hr Eficiencia: 83% | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”a 2765 m, realiza conexión y excede tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje | Sin respuesta |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-10-07 19:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 20:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2797 m, donde se observa torque errático de 9.7 hasta 16.6 klbf.ft. \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 904 gpm \*Pbba:\* 3084 psi \*Rot:\* Sin recibir parámetro \*Torque:\* 9.7 – 16.6 klb/ft \*PSB:\* 3-8 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2797 m, donde se observa torque errático de 9.7 hasta 16.6 klbf.ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | GUILLERMO CRUZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 19:52 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2800 m, donde se observa torque errático de 9.5 a 15.9 klbf.ft. \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 904 gpm \*Pbba:\* 3051 psi \*Rot:\* Sin recibir parámetro \*Torque:\* 9.5-15.9 klb/ft \*PSB:\* 3-8 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2800 m, donde se observa torque errático de 9.5 a 15.9 klbf.ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 20:00 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2801 m, donde suspende perforación para realizar envío de comandos con un tiempo acumulado de 7 min, sin reanudar perforación. | Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2801 m, donde suspende perforación para realizar envío de comandos con un tiempo acumulado de 7 min, sin reanudar perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 20:17 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2800 m, donde suspendió perforación para realizar envío de comandos con un tiempo acumulado de 22 min, actual reanuda perforación. \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Presión\* 3100 psi \*Torque:\* 11 -13 klb/ft \*Rotación:\* Sin recepción del parámetro \*Psb:\* 1 - 6 ton | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2800 m, donde suspendió perforación para realizar envío de comandos con un tiempo acumulado de 22 min, actual reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 21:03 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2807 m, donde se observa torque errático de 9.8 a 15.5 klbf.ft. \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Pbba:\* 3054 psi \*Rot:\* Sin recibir parámetro \*Torque:\* 9.8-15.5 klb/ft \*PSB:\* 3-8 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2807 m, donde se observa torque errático de 9.8 a 15.5 klbf.ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 22:08 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2819 m, donde suspendió perforación para realizar repaso con un tiempo acumulado de 4 min, \*actual reanuda y continúa perforando a 2820 m.\* \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Pbba:\* 3108 psi \*Rot:\* Sin recibir parámetro \*Torque:\* 11-14 klb/ft \*PSB:\* 3-8 ton | Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2819 m, donde suspendió perforación para realizar repaso con un tiempo acumulado de 4 min, *actual reanuda y continúa perforando a 2820 m. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 22:31 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2822 m, donde se observa torque errático de 8.4 a 16.2 klbf.ft. \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Pbba:\* 3102 psi \*Rot:\* Sin recibir parámetro \*Torque:\* 8.4-16.2 klb/ft \*PSB:\* 3-8 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2822 m, donde se observa torque errático de 8.4 a 16.2 klbf.ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 22:56 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2821 m, donde se observa suspender perforación, levantar sarta a 2819 m y permanecer circulando tiempo acumulado 9 min sin reanudar perforación. ** \*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 903 gpm** **\*Pbba:\* 3135 psi** **\*Rot:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 7-8 klb/ft** | Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2821 m, donde se observa suspender perforación, levantar sarta a 2819 m y permanecer circulando tiempo acumulado 9 min sin reanudar perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 23:14 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2819 m, se observó circular con tiempo acumulado 26 min, actual reanuda perforación. \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 905 gpm \*Presión\* 3114 psi \*Torque:\* 10 -16 klb/ft (observando torque errático) \*Rotación:\* Sin recepción del parámetro \*Psb:\* 3 - 8 ton | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2819 m, se observó circular con tiempo acumulado 26 min, actual reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-07 23:20 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2822 m, donde se observa torque errático de 9 a 16. klbf.ft. \*Condición de operación:\* \*Gasto:\* 903 gpm \*Pbba:\* 3102 psi \*Rot:\* Sin recibir parámetro \*Torque:\* 9-16 klb/ft \*PSB:\* 2-6 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2822 m, donde se observa torque errático de 9 a 16. klbf.ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | MIGUEL SANCHEZ | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-08 00:10 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*00:10 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2829 m, donde se observa torque errático de 9.7 a 15.91. klbf.ft.** ** ** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 903 gpm** **\*Pbba:\* 3054 psi** **\*Rot:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 9.7-15.91 klb/ft** **\*PSB:\* 2-6 ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 00:28 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*00:28 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2831 m, donde se observa torque errático de 10.7 a 15.8. klbf.ft.** ** ** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 903 gpm** **\*Pbba:\* 3106 psi** **\*Rot:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 10.7-15.8 klb/ft** **\*PSB:\* 2-6 ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 00:36 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** 🟢 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA / REANUDA PERFORACIÓN\*** **\*00:36 hrs\*** **Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” 2830´m, restableció parámetros por 12 min, actual perfora a 2831 m.** ** ** ** **\***Condición de operación:**\* \***Gasto:**\* 905 gpm \***Presión**\* 3100 psi \***Torque:**\* 9-10klb/ft \***Rotación:**\* Sin recepción del parámetro \***Psb:**\* 2 - 8 ton | REANUDA PERFORACIÓN | Reanuda perforación |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 02:29 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** 🟡 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA / SUSPENDE PERFORACIÓN\*** **\*02:29 hrs\*** **Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2848 m, donde suspendió perforación para realizar repaso con un tiempo acumulado de 4 min, \*actual reanuda y continúa perforando a 2848 m.\*** ** \*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 903 gpm** **\*Pbba:\* 3114 psi** **\*Rot:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 10-11.7 klb/ft** **\*PSB:\* 1-3 ton** | SUSPENDE PERFORACIÓN | Suspende perforación |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 02:49 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion perforando | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🟡 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR \*** **\*02:49 hrs\*** Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”a 2849 m, se observa realizar conexión perforando con tiempo acumulado 16 min, observando no cumplir con el estándar ( sin finalizar ). \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 03:10 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2849 m, realizó conexión, observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 25 min \*TNPI’s:\* 0.17 hr \*Eficiencia:\* 60% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | MIGUEL SANCHEZ | SI | recordar que no tienen llave para rolar en el equipo | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
BAKTE 7 | 2024-10-08 04:20 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*04:20 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2862 m, donde se observa torque errático de 10.2 a 15.8. klbf.ft.** ** ** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 903 gpm** **\*Pbba:\* 3174 psi** **\*Rot:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 10.2 a 15.8 klb/ft** **\*PSB:\* 6-10 ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
BAKTE 7 | 2024-10-08 05:57 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / VARIACIÓN DE PRESIÓN\*** **\*05:57 hrs\*** **Perforando la última lingada con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” de 2849 m a 2874 m, se observa incrementar psb de 6 ton a 10 ton incrementando presión de 3090 psi a 3267 psi, posterior se observa disminuir psb a 6 ton, disminuyendo gradualmente la presión de 3267 psi a 3045 psi (222 psi) con gasto constante de 903 gpm, 9- 15 klb/ft (sin recibir parámetro de rotación).** | VARIACIÓN DE PRESIÓN | Represionamiento |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 07:30 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2879 m, realizó conexión, observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 25 min TNPI’s: 0.17 hr Eficiencia: 60% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Falla en cuñas | Blindaje | Blindaje | Estaban haciendo limpieza a la cuñas por no agarrar | Mantener cuñas de herramienta en rango de diámetro a utilizar, verificando sus componentes (seguros, insertos en condiciones), colocar doble collarín de seguridad, planificar la maniobra de desconexión.
BAKTE 7 | 2024-10-08 08:00 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2885 m, donde se observa torque errático de 8.5 a 16.5 klbf.ft. Condición de operación: Gasto: 934 gpm Pbba: 3267 psi Rot: Sin recibir parámetro Torque: 8.5 – 16.5 klb/ft PSB: 3 – 11 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Pendiente | Pendiente
BAKTE 7 | 2024-10-08 10:55 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2907 m, realizó conexión, observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 17 min TNPI’s: 0.03 hr Eficiencia: 88 | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje | Blindaje | recordar que no tienen llave para rolar en el equipo | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
BAKTE 7 | 2024-10-08 13:03 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2931 m, donde se observa torque errático de 10.6 a 17.2 klbf.ft. Condición de operación: Gasto: 933 gpm Pbba: 3267 psi Rot: Sin 3214 parámetro Torque: 10.6 – 17.2 klb/ft PSB: 8 – 15 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-08 14:40 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2936 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 30 min TNPI’s: 0.25 hr Eficiencia: 50% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje | Blindaje | recordar que no tienen llave para rolar en el equipo | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
BAKTE 7 | 2024-10-08 16:20 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2954 m, donde se observa torque errático de 9.4 a 16.7 klbf.ft. Condición de operación: Gasto: 934 gpm Pbba: 3216 psi Rev: Sin recibir parámetro Torque: 10.6 – 17.2 klb/ft PSB: 8 – 15 ton | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-08 19:11 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2965 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar, sin finalizar misma. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 16 min TNPI’s: 0.02 hr Eficiencia: 94% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
BAKTE 7 | 2024-10-08 19:19 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*19:19 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2976 m, donde se observa torque errático de 9.5 a 17.1 klbf.ft.** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 934 gpm** **\*Pbba:\* 3249 psi** **\*Rev:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 9.5 – 17.1 klb/ft** **\*PSB:\* 1-5ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
BAKTE 7 | 2024-10-08 20:02 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO DE PRESIÓN\*** **\*20:02 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2982 m, donde se observa incrementar presión de 3234 psi a 3390 psi con gasto constante de 934 gpm.** ** ** ** Gasto: 934 gpm** ** Presión: 3390 psi** ** Rev: (sin recepción de parámetro)** ** Torque: Se observa torque errático de 9.3 a 16.7 klb/ft** ** Psb: 2 - 7 ton** | INCREMENTO DE PRESIÓN | Represionamiento |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 21:07 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** 🟡 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA / REPASO\*** **\*21:07 hrs\*** **Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2992 m, donde suspendió perforación para realizar repaso con un tiempo acumulado de 9 min, \*actual reanuda y continúa perforando a 2992 m\*** ** \*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 932 gpm** **\*Pbba:\* 3279 psi** **\*Rot:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 11-13 klb/ft** **\*PSB:\* 1-5 ton** | REPASO | Repaso |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-08 22:50 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2993 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 32 min \*TNPI’s:\* 0.28 hr \*Eficiencia:\* 47% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | MIGUEL SANCHEZ | NO |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
BAKTE 7 | 2024-10-09 02:54 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*02:54 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3016 m, donde se observa torque errático de 9.6-14.8 klbf.ft.** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 927 gpm** **\*Pbba:\* 3336 psi** **\*Rev:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 9.6-14.8 klb/ft** **\*PSB:\* 7 ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-09 03:23 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** 🟡 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA / REPASO\*** **\*03:23 hrs\*** **Perforó con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3020 m, donde suspendió perforación para realizar repaso con un tiempo acumulado de 4 min, \*actual reanuda y continúa perforando a 2921 m\*** ** \*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 926 gpm** **\*Pbba:\* 3258 psi** **\*Rot:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 11-13 klb/ft** **\*PSB:\* 1-5 ton** | REPASO |  |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
BAKTE 7 | 2024-10-09 03:30 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*03:30 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3022 m, donde se observa torque errático de 10.2- 16.7 klbf.ft.** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 928 gpm** **\*Pbba:\* 3333 psi** **\*Rev:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 10.2- 16.7 klb/ft** **\*PSB:\* 7 ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-09 03:49 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion perforando | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🟡 \*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR\*** **\*03:49 hrs\*** Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3022 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar, sin finalizar misma. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR |  |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
BAKTE 7 | 2024-10-09 04:49 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🟡 ⏱️ \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR\*** **\*04:49 hrs\*** Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3022 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 32 min \*TNPI’s:\* 0.210hr \*Eficiencia:\* 71% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR |  |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
BAKTE 7 | 2024-10-09 04:49 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🟡 ⏱️ \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR\*** **\*04:49 hrs\*** Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3022 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 32 min \*TNPI’s:\* 0.210hr \*Eficiencia:\* 71% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR |  |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
BAKTE 7 | 2024-10-09 04:59 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*04:59 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3027 m, donde se observa torque errático de 10.4- 16.1 klbf.ft.** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 949 gpm** **\*Pbba:\* 3451 psi** **\*Rev:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 10.4- 16.1 klb/ft** **\*PSB:\* 5-10 ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | SI
BAKTE 7 | 2024-10-09 06:03 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRÁTICO\*** **\*06:03 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3037 m, donde se observa torque errático de 9.5- 17.1 klbf.ft.** **\*Condición de operación:\*** **\*Gasto:\* 949 gpm** **\*Pbba:\* 3402 psi** **\*Rev:\* Sin recibir parámetro** **\*Torque:\* 9.5- 17.1 klb/ft** **\*PSB:\* 5-10 ton** | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
BAKTE 7 | 2024-10-09 08:10 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3051 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 26 min TNPI’s: 0.18 hr Eficiencia: 58% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion |  |  | Blindaje | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-09 08:51 | 14 1/2" X 16" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3037 m, donde se observa torque errático de 9.5- 15.3 klbf.ft. Condición de operación: Gasto: 951 gpm Pbba: 3369 psi Rev: Sin recibir parámetro Torque: 9.5- 15.3 klb/ft PSB: sin visualizar parámetro | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-09 11:15 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3080 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 18 min TNPI’s: 0.05 hr Eficiencia: 83% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Blindaje | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-10-09 11:36 | 14 1/2" X 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 3051 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 26 min TNPI’s: 0.18 hr Eficiencia: 58% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion |  |  | Blindaje | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-09-10 18:00 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 167 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Estándar BHA tipo 3:\* 6 hrs \*Tiempoo acumulado:\* 6.10 hrs \*TNPIS:\*0.10 hrs \*Eficiencia:\* 98% | ARMADO BHA NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Reapriete por tubería acerada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Utilizar herramientas de apriete con características de acuerdo al tubular a torquear, mantener las herramientas manuales, como llaves cadena, lo más cercanas para facilitar el trabajo.
BAKTE 7 | 2024-09-11 21:00 | 18 1/2" | 2024-09-12 06:35 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 994 m realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Sin comentarios | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-09-12 01:00 | 18 1/2" | 2024-09-12 06:41 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Circulando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1079 m. Se observa cirular con 134 emp, 911 gpm observando disminución de presión de 2071 psi a 1761 psi. | Circulando con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1079 m. Se observa cirular con 134 emp, 911 gpm observando disminución de presión de 2071 psi a 1761 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftali | Blindaje cmtr Pemex : se recomienda hacer una revisión de bombas .haciendo pruebas de presión y gasto para detectar falla en las bombas ,así como revisión de líneas de circulación del stan-pipe y válvulas para descartar fugas en superficie
BAKTE 7 | 2024-09-12 01:30 | 18 1/2" | 2024-09-12 06:37 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1079 m. Se observó cirular con 25 emp, 171 gpm, 167.5 psi sin observar flujo de salida. | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1079 m. Se observó cirular con 25 emp, 171 gpm, 167.5 psi sin observar flujo de salida. | Disminución de Flujo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali | BLINDAJE CMTR PEMEX : BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda reestablecer bombeo lo mas pronto posible ,para evitar empacamiento o atrapamiento de sarta por solidos
BAKTE 7 | 2024-09-12 10:27 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1281 m realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 23 min \*TNPI’s:\* 0.13 hr \*Eficiencia:\* 65% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1281 m realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 7 | 2024-09-12 12:30 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1336 m, donde se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. Tiempo acumulado repaso: 16 min Condiciones de operación Gasto: 1005 gpm Presión: 2480 psi Torque: se observa torque errático de 3 -24 klbs/ft Rev: 82 rpm | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1336 m, donde se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
BAKTE 7 | 2024-09-12 13:20 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1357 m, donde se observa caída de presión de 2455 psi a 1635 psi con gasto constante de 1005 gpm. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1005 gpm Presión: 2455 psi Torque: 6 -12 klbs/ft Rev: 161 rpm PSB: 1-5 ton | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1357 m, donde se observa caída de presión de 2455 psi a 1635 psi con gasto constante de 1005 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
BAKTE 7 | 2024-09-12 15:00 | 18 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1367 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1367 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
BAKTE 7 | 2024-09-13 09:30 | 18 1/2" | 2024-09-14 00:07 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 38 m, donde se observa no cumplir con el estándar. Estándar BHA tipo 3: 4.5 hrs Tiempoo acumulado: 5.59 hrs TNPIS: 1.09 hrs Eficiencia: 80% | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 38 m, donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-13 10:30 | 18 1/2" | 2024-09-14 00:07 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 30 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Estándar BHA tipo 3:\* 4.5 hrs \*Tiempoo acumulado:\* 6.60 hrs \*TNPIS:\* 2.10 hrs \*Eficiencia:\* 68% | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 30 m, donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-13 11:30 | 18 1/2" | 2024-09-14 00:07 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Estándar BHA tipo 3:\* 4.5 hrs \*Tiempoo acumulado:\* 7.60 hrs \*TNPIS:\* 3.10 hrs \*Eficiencia:\* 59% | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-13 16:50 | 18 1/2" | 2024-09-14 00:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Desarma BHA | Se observa parámetro lineal de carga en gancho y posición del bloque con un tiempo acumulado de 5 hrs con 5 min. Causa: CIA direccional detiene envío para descargar información de herramienta direccional. | Se observa parámetro lineal de carga en gancho y posición del bloque con un tiempo acumulado de 5 hrs con 5 min. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Pozo
BAKTE 7 | 2024-09-13 20:28 | 18 1/2" | 2024-09-14 00:08 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, se observa llegar al tiempo limite del estándar de armado. | Armando barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, se observa llegar al tiempo limite del estándar de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
BAKTE 7 | 2024-09-13 22:17 | 18 1/2" | 2024-09-14 00:07 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Armando barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, se observa sobrepasar el tiempo estándar de armado. \*Estándar BHA tipo 2:\* 6.50 hrs \*Tiempoo acumulado:\* 8.50 hrs \*TNPIS:\* 2.00 hrs \*Eficiencia:\* 76.47% | Armando barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, se observa sobrepasar el tiempo estándar de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
BAKTE 7 | 2024-09-14 02:26 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:14 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión metiendo en agujero entubado. | Metiendo barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos, se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión metiendo en agujero entubado. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-14 07:34 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:14 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1461 m, donde se observa suspender perforación, levantar a 1458 m, sacar de línea bombas de lodo #1 y #2 y efectuar cambio de bombas en varias ocasiones, actual circula con bomba de lodo #2 y #3 con 1004 gpm, 2890 psi, 50 rpm, 1-4.8 klbs/ft. Tiempo suspendido: 36 min | Perfora barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1461 m, donde se observa suspender perforación, levantar a 1458 m, sacar de línea bombas de lodo #1 y #2 y efectuar cambio de bombas en varias ocasiones | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
BAKTE 7 | 2024-09-14 08:04 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclosa 1464 m. \*Condiciones de operación:\* Gasto: 1006 gpm Presión: 3233 psi Torque: 8-13 klbs/ft Rev: 60 rpm PSB: 5-7 ton | Perfora barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1464 m, reanuda perforación | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-14 11:10 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1512 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. \*Tiempo acumulado repaso:\* 18 min \*Condiciones de operación\* Gasto: 1008 gpm Presión: 2906 psi Torque: 2-13klbs/ft Rev: 49-71 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1512 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-14 11:33 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:15 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1514 m realizó conexión fondo a fondo, observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 17 min \*TNPI’s:\* 0.03 hr \*Eficiencia:\* 88% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1514 m realizó conexión fondo a fondo, observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-14 17:45 | 18 1/2" | 2024-09-14 21:14 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1599 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. \*Tiempo acumulado repaso:\* 9 min \*Condiciones de operación\* Gasto: 1005 gpm Presión: 2900 psi Torque: 3-11 klbs/ft Rev: 39-66 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1599 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-15 08:00 | 18 1/2" | 2024-09-15 23:32 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1797 m, se observa incrementar flujo de salida de 46% a 51% con gasto constante de 1005 gpm. \*Por confirmar en sitio\* \*Condiciones de operación\* Gasto: 1005 gpm Presión: 3069 psi Torque: 4-8 klbs/ft PSB: 1-3 ton Rev: 60 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1797 m, se observa incrementar flujo de salida de 46% a 51% con gasto constante de 1005 gpm. *Por confirmar en sitio* | Incremento de Flujo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-15 10:50 | 18 1/2" | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1828 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. \*Tiempo acumulado repaso:\* 12 min \*Condiciones de operación\* Gasto: 1005 gpm Presión: 3983 psi Torque: 2-10 klbs/ft Rev: 39-65 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1828 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-15 12:30 | 18 1/2" | 2024-09-15 23:33 | KPI | 1 |  | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1829 m realizó conexión fondo a fondo, observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de conexión: 16 min TNPI’s: 0.02 hr Eficiencia: 94% | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1829 m realizó conexión fondo a fondo, observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Pozo | Cambio de bomba en post conexión. | Inspeccionar filtros de las bombas y precarga de la cámara de pulsaciones, revisar calibración de cuenta emboladas, cumplir con programa de mantenimientos así como contar con refaccionamiento en sitio.
BAKTE 7 | 2024-09-15 13:38 | 18 1/2" | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1856 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. Tiempo acumulado repaso: 17 min Condiciones de operación Gasto: 1005 gpm Presión: 3965 psi Torque: 2-10.5 klbs/ft Rev: 39-69 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1856 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-15 16:40 | 18 1/2" | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1885 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. Tiempo acumulado repaso: 19 min Condiciones de operación Gasto: 1005 gpm Presión: 2966 psi Torque: 2-10 klbs/ft Rev: 39-69 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1885 m, se observó suspender perforación para efectuar repaso, posterior reanuda perforación. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-16 01:16 | 18 1/2" | 2024-09-17 04:05 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1997, donde se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión metiendo en agujero descubierto. Ultima velocidad: 248 m/hr Velocidad estándar: N/A - Ultima conexión: 3.2 Conexión estándar: 2 min. TNPIS: 0.06 hrs Eficiencia: 62% | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1997, donde se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión metiendo en agujero descubierto. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-16 05:50 | 18 1/2" | 2024-09-16 22:48 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1944 m realizó conexión fondo a fondo, observando realizar cambio de bombas durante la postconexion y no cumplir con el estándar. | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1944 m realizó conexión fondo a fondo, observando realizar cambio de bombas durante la postconexion y no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-16 07:35 | 18 1/2" | 2024-09-16 22:48 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2030 m, realizó conexión fondo a fondo donde se observa no cumplir con el estándar | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2030 m, realizó conexión fondo a fondo donde se observa no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-16 20:00 | 18 1/2" | 2024-09-17 04:05 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2002 m, donde se observa alto tiempo de conexión con un tiempo acumulado de 13 min. | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2002 m, donde se observa alto tiempo de conexión con un tiempo acumulado de 13 min. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 7 | 2024-09-16 20:12 | 18 1/2" | 2024-09-17 03:29 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1972, donde se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión levantando en agujero descubierto. Ultima velocidad: 156 m/hr Velocidad estándar: N/A - Ultima conexión: 6.42 Conexión estándar: 2 min. TNPIS: 0.15 hrs Eficiencia: 31% | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1972, donde se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión levantando en agujero descubierto. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 7 | 2024-09-16 21:45 | 18 1/2" | 2024-09-17 03:29 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1771 m, donde se observa arrastre de +/- 13 ton ( peso de sarta 128 ton). | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1771 m, donde se observa arrastre de +/- 13 ton ( peso de sarta 128 ton). | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-16 23:20 | 18 1/2" | 2024-09-17 04:05 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2100 m, donde se observó reconocer fondo perforado, actualmente perfora a 2107 m. Condiciones de operación Gasto: 998 gpm Presión: 3042 psi Torque: 2-12 klbs/ft Rev: 60 rpm | Metió barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2100 m, donde se observó reconocer fondo perforado, actualmente perfora a 2107 m. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-17 08:48 | 18 1/2" | 2024-09-17 10:03 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Perforó con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2262 m, donde suspendió perforación y circula reciprocando sarta donde se observa una disminución de presión de 3275 a 3124 psi con gasto constante de 1007 gpm | Perforó con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2262 m, donde suspendió perforación y circula reciprocando sarta donde se observa una disminución de presión de 3275 a 3124 psi con gasto constante de 1007 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-17 12:30 | 18 1/2" | 2024-09-17 21:45 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2202 m, se observa iniciar viaje levantando | Con barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2202 m, se observa iniciar viaje levantando | Inicia viaje | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-17 13:20 | 18 1/2" | 2024-09-17 21:46 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2117 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2117 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Personal Dobla turno-Cansancio | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 7 | 2024-09-17 19:45 | 18 1/2" | 2024-09-18 00:56 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1301 m con rotación y bombeo, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. \*T.C. Estándar:\* 5 min \*Últ. T.C:\* 14.3 min \*TNPI’s:\* 0.47 hr \*Eficiencia:\* 35 % \*Causa:\* se desconoce | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1301 m con rotación y bombeo, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. *T.C. Estándar:* 5 min *Últ. T.C:* 14.3 min *TNPI’s:* 0.47 hr *Eficiencia:* 35 % *Causa:* se desconoce | Alto tiempo de desconexión | Personal | Personal Dobla turno-Cansancio | Blindaje/Pozo | EDUARDO SANTOS | Personal doblando turno | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 7 | 2024-09-17 19:45 | 18 1/2" | 2024-09-18 00:56 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1301 m con rotación y bombeo, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. T.C. Estándar: 5 min Últ. T.C: 14.3 min TNPI’s: 0.47 hr Eficiencia: 35 % Causa: se desconoce | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1301 m con rotación y bombeo, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. T.C. Estándar: 5 min Últ. T.C: 14.3 min TNPI’s: 0.47 hr Eficiencia: 35 % Causa: se desconoce | Alto tiempo de desconexión | Personal | Personal Dobla turno-Cansancio | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 7 | 2024-09-19 04:50 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1514, donde se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión metiendo en agujero descubierto. Ultima velocidad: 447 m/hr Velocidad estándar: N/A - Ultima conexión: 3.3 Conexión estándar: 2 min. TNPIS: 0.23 hrs Eficiencia: 61% | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1514, donde se observa sobrepasar el tiempo estándar de conexión metiendo en agujero descubierto. Ultima velocidad: 447 m/hr Velocidad estándar: N/A - Ultima conexión: 3.3 Conexión estándar: 2 min. TNPIS: 0.23 hrs Eficiencia: 61% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-19 11:37 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2288 m, donde se observa realizar conexión sin cumplir con el tiempo estándar | TIEMPO DE CONEXIÓN FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo |  | sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-09-19 12:57 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2317 m, donde se observa realizar conexión sin cumplir con el tiempo estándar | TIEMPO DE CONEXIÓN FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo |  | sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-09-20 11:20 | 18 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Reanuda transmisión de datos en tiempo real | Reanuda transmisión de datos en tiempo real | Sin datos en tiempo real |  |  |  | no
BAKTE 7 | 2024-09-20 12:06 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 2116 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | TIEMPO DE CONEXIONES EN VIAJE AD FUERA DEL ESTANDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 7 | 2024-09-20 13:31 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1915 m, donde se observa conexión fuera del estándar | TIEMPO DE CONEXIÓN FUERA DEL ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 7 | 2024-09-20 14:09 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1773 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | TIEMPO DE CONEXIONES EN VIAJE AD FUERA DEL ESTANDAR | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 7 | 2024-09-20 23:42 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1149 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Tiempo de conexión estándar: 2 min. Conexión de última hora: 5 min T.C. promedio 7.03 min TNPIS: 0.13 hr Eficiencia: 50% Causa: Uso de chaqueta recolectora | Levanta con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 1149 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Tiempo de conexión estándar: 2 min. Conexión de última hora: 5 min T.C. promedio 7.03 min TNPIS: 0.13 hr Eficiencia: 50% Causa: Uso de chaqueta recolectora | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 7 | 2024-09-21 13:17 | 18 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 83 m, donde se observa desarma no cumplir con el estándar | DESARMA BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 2 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Guillerno | si |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 7 | 2024-09-21 14:34 | 18 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 46 m, donde se observa desarma no cumplir con el estándar | DESARMA BHA NO CUMPLE ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 2 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Guillermo | si |  | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
BAKTE 7 | 2024-09-23 01:43 | 18 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 182 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad de última hora: 55 m/hr Velocidad estándar: 102 (simulada) Velocidad promedio: 66.58 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5 min. Conexión de última hora: 8.38 min T.C. promedio 8.49 min TNPIS: 0.33 hr Eficiencia: 50% Causa: Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 182 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad de última hora: 55 m/hr Velocidad estándar: 102 (simulada) Velocidad promedio: 66.58 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5 min. Conexión de última hora: 8.38 min T.C. promedio 8.49 min TNPIS: 0.33 hr Eficiencia: 50% Causa: Desconocido | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Herramientas | Tapón de levante trasroscado | Blindaje | Pozo |  | Verificar al conectar el tapón de levante dejándolo en posición correcta, inspeccionar sus cuerdas y efectuar mantenimiento preventivo.
BAKTE 7 | 2024-09-23 05:41 | 18 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 325 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad de última hora: 74 m/hr Velocidad estándar: 102 (simulada) Velocidad promedio: 63.79 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5 min. Conexión de última hora: 8.78 min T.C. promedio 9.76 min TNPIS: 0.26 hr Eficiencia: 72% Causa: Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 325 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Miguel A. Sánchez | Blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
BAKTE 7 | 2024-09-23 08:40 | 18 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 528 m, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar \*Velocidad de última hora:\* 82 m/hr \*Velocidad estándar:\*112 m/hr \*Velocidad promedio:\* 66 m/hr \*TNPIS:\* 0.27hr \*Eficiencia:\* 73% \*Causa:\* Desconocido \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Conexión de última hora:\* 9 min \*T.C. promedio\* 9.2 min \*TNPIS:\* 0.90 hr \*Eficiencia:\* 83% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 528 m, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Guillermo Cruz | Pozo |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
BAKTE 7 | 2024-09-23 11:31 | 18 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 722 m, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar \*Velocidad de última hora:\* 53 m/hr \*Velocidad estándar:\*112 m/hr \*Velocidad promedio:\* 62 m/hr \*TNPIS:\* 0.53hr \*Eficiencia:\* 47% \*Causa:\* Desconocido \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Conexión de última hora:\* 10.1 min \*T.C. promedio\* 9.9min \*TNPIS:\* 0.17hr \*Eficiencia:\* 89% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 722 m, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Guillermo Cruz | Pozo | [11:47, 23/9/2024] Ing Guillermo Cruz: Cómo observación, se encuentran bajando a velocidad controlada 3-5 min por tramo [11:48, 23/9/2024] Ing Guillermo Cruz: Respecto a la conexión comenta el IO que están teniendo detalles con un tapón de levante | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
BAKTE 7 | 2024-09-23 18:31 | 18 1/2" | 2024-09-23 21:06 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 926 m, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar \*Velocidad de última hora:\* 67m/hr \*Velocidad estándar:\*81 m/hr \*Velocidad promedio:\* 66 m/hr \*TNPIS:\* 0.09hr \*Eficiencia:\* 84% \*Causa:\* Desconocido \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Conexión de última hora:\* 9.3 min \*T.C. promedio\* 9.8min \*TNPIS:\* 0.26hr \*Eficiencia:\* 49% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 926 m, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Guillermo Cruz | Pozo |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-24 10:00 | 18 1/2" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 926 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar \*Velocidad de última hora:\* 40 m/hr \*Velocidad estándar:\*81 m/hr \*Velocidad promedio:\* 40m/hr \*TNPIS:\* 0.48 hr \*Eficiencia:\* 52 % \*Causa:\* Desconocido \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Conexión de última hora:\* 7.4 min \*T.C. promedio\* 7.9 min \*TNPIS:\* 0.12hr \*Eficiencia:\* 62% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 926 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-24 14:40 | 18 1/2" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 1775 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar \*Velocidad de última hora:\* 38 m/hr \*Velocidad estándar:\*81 m/hr \*Velocidad promedio:\* 33 m/hr \*TNPIS:\* 0.50hr \*Eficiencia:\* 49 % \*Causa:\* Desconocido \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Conexión de última hora:\* 8.4 min \*T.C. promedio\* 8 min \*TNPIS:\* 0.11hr \*Eficiencia:\* 60% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 1775 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-24 19:40 | 18 1/2" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 1910 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 1910 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Miguel | Miguel |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-24 22:32 | 18 1/2" | 2024-09-24 22:54 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 1989 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 1989 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Miguel | Miguel |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-25 02:05 | 18 1/2" | 2024-09-25 23:36 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2074 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2074 m, con rotación y bombeo donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Miguel | Blindaje |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-25 10:44 | 18 1/2" | 2024-09-25 23:36 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2290 m, con rotación y bombeo donde se observan conexiones no cumplir con el estándar \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Últ. Tiempo de conexión:\* 9.6 min \*TNPIS:\* 0.15hr \*Eficiencia:\* 52% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2290 m, con rotación y bombeo donde se observan conexiones no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pozo/Blindaje | Sin repuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-25 13:12 | 18 1/2" | 2024-09-25 23:36 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2350 m, con rotación y bombeo dond**e **se observan conexiones no cumplir con el estándar \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Últ. Tiempo de conexión:\* 9.6 min \*TNPIS:\* 0.28hr \*Eficiencia:\* 37% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2350 m, con rotación y bombeo donde se observan conexiones no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pozo/Blindaje | Sin repuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-25 17:18 | 18 1/2" | 2024-09-25 23:36 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2487 m, con rotación y bombeo donde** **se observan conexiones no cumplir con el estándar \*Tiempo de conexión estándar:\*5 min. \*Últ. Tiempo de conexión:\* 6.9 min \*conexión promedio\* 9 min \*TNPIS:\* 0.06hr \*Eficiencia:\* 72% \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2487 m, con rotación y bombeo donde se observan conexiones no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pozo/Blindaje | Sin repuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-25 20:54 | 18 1/2" | 2024-09-25 23:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2514 m, donde se observa una resistencia de +/- 20 ton y registrando represionamiento de 249 psi a 373 psi con gasto constante de 407 gpm Peso de sarta: 374 ton | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2514 m, donde se observa una resistencia de +/- 20 ton y registrando represionamiento de 249 psi a 373 psi con gasto constante de 407 gpm | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Neftali | Sin repuesta | Se recomienda ajustar el indicador de peso de tiempo real con respecto al indicador de peso de consola del perforador para observar los mismos datos ,de igual manera se recomienda el bombeo de baches lubricantes para ayudar a disminuir la fricción
BAKTE 7 | 2024-09-25 22:40 | 18 1/2" | 2024-09-26 19:56 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2528 m, con rotación y bombeo donde se observan conexiones no cumplir con el estándar | Mete zapata rimadora de 16x 17 ½” y TR de 16” a 2528 m, con rotación y bombeo donde se observan conexiones no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Ing. Neftalí | Sin repuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-10-04 23:23 | 18 1/2" | 2024-10-05 01:01 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando desarmado no cumplir con el estándar \*Tipo de BHA\* 4 \*Estándar de armado\* 7 hrs \*Tiempo real\* 13 hrs \*TNPís\* 6 hrs \*Eficiencia\* 53% Causa de TNPIS: Lento por ir enroscando con llave cadena y apretando con llave hca tw60 | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando desarmado no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Miguel sanchez | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-10-05 03:10 | 18 1/2" | 2024-10-05 18:44 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando armado no cumplir con el estándar \*Tipo de BHA\* 4 \*Estándar de armado\* 7 hrs \*Tiempo real\* 17 hrs \*TNPís\* 10 hrs \*Eficiencia\* 41% Causa de TNPIS: Lento por ir enroscando con llave cadena y apretando con llave hca tw60 | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando armado no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Miguel sanchez | Pozo | no tienen llave de apriete y se rolar, todo lo están haciendo con llaves de cadena y de fuerza | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-10-05 05:08 | 18 1/2" | 2024-10-05 18:44 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando armado no cumplir con el estándar \*Tipo de BHA\* 4 \*Estándar de armado\* 7 hrs \*Tiempo real\* 19 hrs \*TNPís\* 102hrs \*Eficiencia\* 36% Causa de TNPIS: Lento por ir enroscando con llave cadena y apretando con llave hca tw60 | Arma barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” observando armado no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Miguel Sanchez | Pozo | no tienen llave de apriete y se rolar, todo lo están haciendo con llaves de cadena y de fuerza | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-10-05 08:00 | 18 1/2" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 377 m observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar \*Estándar de conexión:\* 2.5 min. \*Ultima conexión :\* 8.1 min \*TNPIs:\* 0.51 hrs \*Eficiencia:\* 25% Nota: Usa llaves de fuerza | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 377 m observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Guillermo Cruz | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-10-05 11:15 | 18 1/2" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 748 m observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar \*Estándar de conexión:\* 2.0 min. \***T.C. última hora**:\* 8.7 min \*TNPIs:\* 0.56 hrs \*Eficiencia:\* 23% Nota: Usa llaves de fuerza | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 748 m observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | GUILLERMO CRUZ | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-10-05 13:38 | 18 1/2" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 1526 m observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar \*Estándar de conexión:\* 2.0 min. \***T.C. última hora**:\* 3.23 min \*TNPIs:\* 0.14 hrs \*Eficiencia:\* 62% \*Nota:\* Usa llaves de cadena | Mete barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 1526 m observando tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | GUILLERMO CRUZ | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-10-05 17:00 | 18 1/2" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2340 m observando velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Estándar de velocidad:\* 500 m/hr. \*Ultima velocidad\* 443 m/hr. \*TNPIs:\* 0.08 hrs \*Eficiencia:\* 89% \*Estándar de conexión:\* 2.0 min. \***T.C. última hora**:\* 3.15 min \*TNPIs:\* 0.21 hrs \*Eficiencia:\* 64% | Metió barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2340 m observando velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | GUILLERMO CRUZ | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-10-05 19:00 | 18 1/2" | 2024-10-05 23:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2524 m con bombeo** **observando velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Estándar de velocidad:\* 252 m/hr. \*Ultima velocidad\* 78 m/hr. \*TNPIs:\* 0.61 hrs \*Eficiencia:\* 31% \*Estándar de conexión:\* 5 min. \***T.C. última hora**:\* 10.4 min \*TNPIs:\* 0.18 hrs \*Eficiencia:\* 48% | Metió barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2524 m con bombeo observando velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | GUILLERMO CRUZ | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 2024-08-28 15:57 | 26" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta estabilizada a 123 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Últ. Conexión: 30 min | TIEMPO DE CONEXION EXCEDE EL ESTANDAR DE 15 MIN | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 7 | 2024-08-28 22:00 | 26" |  | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena tricónica 26” y sarta lisa, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de desarmado BHA:\* 3 Hrs \*Tiempo real:\* 4 Hrs \*TNPIS:\* 1 hr \*Eficiencia:\* 75% \*Causa de tnpis:\*Desarma BHA con rotación y bbeo - TxT | DESARMA BHA EXCEDE TIEMPO ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | no |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
BAKTE 7 | 2024-08-29 19:30 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLWD a 217 m, donde se observa incrementar presión de 827 psi a 1099 psi (272 psi) con gasto de 618 gpm, disminución en flujo de salida de 11% a 0%. | REPRESIONAMIENTO | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
BAKTE 7 | 2024-08-29 20:31 | 26" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLWD a 219 m, se observa realizar conexión con \*tiempo acumulado de 61 min\* aún sin reanudar perforación. | CONEXIÓN PERFORANDO | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
BAKTE 7 | 2024-08-29 22:39 | 26" |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLWD a 247 m, se observa realizar conexión con \*tiempo acumulado de 45 min\* aún sin reanudar perforación. | CONEXIÓN PERFORANDO | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | CONEXIONES CON TP HW
BAKTE 7 | 2024-08-29 23:53 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLWD a 267 m, donde se observa disminuir flujo de salida de 36% a 0%, posterior suspender perforación, actual circula pozo con 619 gpm, 867 psi, 40 rpm, 2-7 klbs/ft, tiempo acumulado: 25 min. \*Condiciones de perforación:\* \*Gasto:\* 619 gpm \*Presión:\* 967 psi \*Rotación:\* 60 rpm \*Torque:\* 4-11.5 klbs/ft \*PSB:\* 5 – 14 ton | Perforó con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLWD a 267 m, donde se observa disminuir flujo de salida de 36% a 0%, | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
BAKTE 7 | 2024-08-31 04:15 | 26" | 2024-08-31 23:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 312 m donde se observa gasto de 432 gpm por debajo del límite mínimo (800), variación de presión entre 1329 psi a 1476 psi (147 psi). Condiciones de operación: Gasto: 432 gpm EMB: 63 emb PBBA: 1329 – 1476 psi ROT: 61 rpm Torque: 4-13 klbf/ft PSB: 5-10 ton | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 312 m donde se observa gasto de 432 gpm por debajo del límite mínimo (800), variación de presión entre 1329 psi a 1476 psi (147 psi). | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-08-31 04:15 | 26" | 2024-08-31 15:51 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 312 m donde se observa gasto de 432 gpm por debajo del límite mínimo (800), variación de presión entre 1329 psi a 1476 psi (147 psi). Condiciones de operación: Gasto: 432 gpm EMB: 63 emb PBBA: 1329 – 1476 psi ROT: 61 rpm Torque: 4-13 klbf/ft PSB: 5-10 ton | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 312 m donde se observa gasto de 432 gpm por debajo del límite mínimo (800), variación de presión entre 1329 psi a 1476 psi (147 psi). | Parámetros fuera del plan | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-08-31 05:00 | 26" | 2024-08-31 23:30 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 313 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión: \* 15 min \*Últ. Conexión: \* 17 min \*TNPIS:\* 0.03 hrs \*Eficiencia:\* 88% | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 313 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar la problemática del pozo mediante el análisis de parámetros como torque y rpm, así como gasto y presión, para obtener las mejores condiciones y evitar problemas operativos que pudieran presentarse por paros de rotaria o fricciones durante los viajes.
BAKTE 7 | 2024-08-31 05:00 | 26" | 2024-08-31 15:51 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta estabilizada a 313 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión: \* 15 min \*Últ. Conexión:\* 17 min \*TNPIS: \* 0.03 hrs \*Eficiencia:\* 88% | Con barrena tricónica 26” y sarta estabilizada a 313 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 7 | 2024-08-31 06:28 | 26" | 2024-10-31 23:30 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Durante la introducción de barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 267 m (F.P.) se observó tiempo de conexión cuña a cuña no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 5 min \*Promedio conexión:\* 8.4 min \*TNPIS:\* 0.06hrs \*Eficiencia:\* 60% | Durante la introducción de barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 267 m (F.P.) se observó tiempo de conexión cuña a cuña no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar la problemática del pozo mediante el análisis de parámetros como torque y rpm, así como gasto y presión, para obtener las mejores condiciones y evitar problemas operativos que pudieran presentarse por paros de rotaria o fricciones durante los viajes.
BAKTE 7 | 2024-08-31 06:37 | 26" | 2024-08-31 23:30 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 342 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Últ. Conexión:\* 17 min \*TNPIS:\* 0.03 hrs \*Eficiencia:\* 88% | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 342 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-08-31 06:37 | 26" | 2024-08-31 15:51 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 342 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Últ. Conexión: 17 min TNPIS: 0.03 hrs Eficiencia: 88% | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 342 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 7 | 2024-08-31 08:20 | 26" | 2024-08-31 15:51 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 370 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Conexion fondo a fondo no cumple con el estandar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 7 | 2024-08-31 09:09 | 26" | 2024-08-31 15:51 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 388 m, donde se observa incremento de presión de 1667 a 1865 psi (198 psi), con gasto constante de 938 gpm. | Perfora barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 388 m, donde se observa incremento de presión de 1667 a 1865 psi (198 psi) | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-08-31 09:22 | 26" | 2024-08-31 15:51 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 394 m, donde se observa torque errático puntual, con máximo de 20.7 klbf/ft, y disminución de rotación de 63 rpm a 48. | Perfora barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 394 m, donde se observa torque errático puntual, con máximo de 20.7 klbf/ft, y disminución de rotación de 63 rpm a 48. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-08-31 20:36 | 26" | 2024-08-31 23:30 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 514 m se observó realizar conexión fuera del estándar \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 514 m se observó realizar conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-08-31 21:09 | 26" | 2024-08-31 23:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 534 m, donde se observa torque errático de 2 a 18.7 klbs/ft. \***Condiciones de operación:**\* Gasto: 1018 gpm EMB: 148 emb PBBA: 2176 psi Rev: 60 rpm PSB: 7-14 Ton | Perfora barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 534 m, donde se observa torque errático de 2 a 18.7 klbs/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-08-31 23:47 | 26" | 2024-08-31 23:30 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 542 m se observó realizar conexión fuera del estándar \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 18 min \*TNPI’s:\* 0.05 hr \*Eficiencia:\* 83% | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 542 m se observó realizar conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-01 00:32 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 866 m, donde se observa torque errático de 4 a 20.6 klbs/ft. \***Condiciones de operación:**\* Gasto: 1064 gpm EMB: 155 emb PBBA: 2473 psi Rev: 56 rpm PSB: 3-17 ton | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | SI
BAKTE 7 | 2024-09-01 02:58 | 26" | 2024-09-02 23:11 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 571 m se observó realizar conexión fuera del estándar \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 21 min \*TNPI’s:\* 0.10 hr \*Eficiencia:\* 70% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-01 04:40 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 906 m, donde se observa torque errático de 5 a 23 klbs/ft con disminución de 60 a 27 rpm \***Condiciones de operación:**\* Gasto: 1064 gpm EMB: 155 emb PBBA: 2599 psi PSB: 7-18 ton | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
BAKTE 7 | 2024-09-01 06:23 | 26" | 2024-09-02 23:11 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 556 m se observó realizar conexión fuera del estándar \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-01 06:40 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 666 m, donde se observa torque errático de 5 a 20 klbs/ft. \***Condiciones de operación:**\* Gasto: 1018 gpm EMB: 148 emb PBBA: 2296 psi Rev: 60 rpm PSB: 6-12 Ton | TORQUE ERRATIC | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
BAKTE 7 | 2024-09-01 06:55 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 672 m, donde se observa torque errático de 2 a 20 klbs/ft. \***Condiciones de operación:**\* Gasto: 1018 gpm EMB: 148 emb PBBA: 2265 psi Rev: 60 rpm PSB: 6-12 Ton | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | NO
BAKTE 7 | 2024-09-01 09:18 | 26" | 2024-09-02 09:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 703 m, donde se observa torque errático de 3 a 20.4 klbs/ft. | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 703 m, donde se observa torque errático de 3 a 20.4 klbs/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-09-01 09:18 | 26" | 2024-09-02 01:39 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 703 m, donde se observa torque errático de 3 a 20.4 klbs/ft. | Perforando a 703 m se observa torque errático | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-09-01 11:12 | 26" | 2024-09-02 01:39 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 713 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Últ. Conexión:\* 17 min | Tiempo de conexion perforando rebasa el estandar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 7 | 2024-09-01 11:26 | 26" | 2024-09-02 01:39 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 720 m, donde se observa torque errático de 7 a 20 klbs/ft. | Perforando con barrena triconica 26" a 720 m se observa torque erratico | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-09-01 13:50 | 26" | 2024-09-02 01:39 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 749 m, donde se observa torque errático de 6.6 a 20 klbs/ft, e incremento de peso sobre barrena de 11 a 19 ton | Perforando con barrena triconica 26" se observa torque erratico a 749 m | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 2024-09-01 20:59 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 836 m, donde se observa torque errático de 4 a 21 klbs/ft y paro de rotación , posterior admite mismo con 46 rpm. | TORQUE ERRATICO-PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
BAKTE 7 | 2024-09-01 22:20 | 26" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 852 m, donde se observa torque errático de 5 a 20 klbs/ft. \***Condiciones de operación:**\* Gasto: 1066 gpm EMB: 155 emb PBBA: 2439 psi Rev: 60 rpm PSB: 10-22 ton | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
BAKTE 7 | 2024-09-01 23:54 | 26" | 2024-09-02 23:11 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 856 m se observó realizar conexión fuera del estándar \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 26 min \*TNPI’s:\* 0.18 hr \*Eficiencia:\* 58% | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 856 m se observó realizar conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 7 | 2024-09-02 04:40 | 26" | 2024-09-02 21:23 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 906 m, donde se observa torque errático de 5 a 23 klbs/ft con disminución de 60 a 27 rpm \***Condiciones de operación:**\* Gasto: 1064 gpm EMB: 155 emb PBBA: 2599 psi PSB: 7-18 ton | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 906 m, donde se observa torque errático de 5 a 23 klbs/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
BAKTE 7 | 2024-09-02 04:52 | 26" | 2024-09-02 21:27 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 884 m se observó realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | Con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 884 m se observó realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 7 | 2024-09-02 21:00 | 26" | 2024-09-02 21:28 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 657 m, se observó tiempo de conexión cuña a cuña no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 5 min Promedio conexión: 13.35 min TNPIS: 1.25hrs Eficiencia: 37% | Levantando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 657 m, se observó tiempo de conexión cuña a cuña no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 2024-09-03 07:09 | 26" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantó barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo a superficie, donde se observó tiempo de conexión cuña a cuña no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 5 min Promedio conexión: 14.2 min TNPIS: 0.50 hrs Eficiencia: 50% | se observó tiempo de conexión cuña a cuña no cumplir con el estándar. Estándar tiempo de conexión: 5 min Promedio conexión: 14.2 min TNPIS: 0.50 hrs Eficiencia: 50% | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-03 09:00 | 26" | 2024-09-03 10:36 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 70 m. Se observa sobrepasar el estándar de tiempo de desarmado de BHA. | Desarmando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 70 m. Se observa sobrepasar el estándar de tiempo de desarmado de BHA. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 2 |  | Desarma BHA con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Sin respuesta | Realizar el desarmado de BHA manteniendo los parámetros de la ventana operativa verificando los parámetros operativos por recomendación y de torque y arrastres, minimizando exponer los componentes de la sarta a esfuerzos que expongan además la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-03 09:36 | 26" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 70 m. Se observa sobrepasar el estándar de tiempo de desarmado de BHA. Tiempo estándar de desarmado: 5 hrs. Tiempo acumulado del desarmado: 5.07 hrs TNPIS: 0.07 hrs Eficiencia: 98.61% | Desarmando BHA tipo 2. Se observa sobrepasar el estándar de tiempo de desarmado de BHA. Tiempo estándar de desarmado: 5 hrs. Tiempo acumulado del desarmado: 5.07 hrs TNPIS: 0.07 hrs Eficiencia: 98.61% | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 2 | Proceso | Desarma BHA con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar el desarmado de BHA manteniendo los parámetros de la ventana operativa verificando los parámetros operativos por recomendación y de torque y arrastres, minimizando exponer los componentes de la sarta a esfuerzos que expongan además la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-03 10:00 | 26" | 2024-09-03 10:39 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 70 m. Se observa sobrepasar el estándar de tiempo de desarmado de BHA. | Desarmando barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 70 m. Se observa sobrepasar el estándar de tiempo de desarmado de BHA. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 2 | Proceso | Desarma BHA con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Realizar el desarmado de BHA manteniendo los parámetros de la ventana operativa verificando los parámetros operativos por recomendación y de torque y arrastres, minimizando exponer los componentes de la sarta a esfuerzos que expongan además la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-04 02:00 | 26" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 232 m, donde se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. Velocidad estándar: 110 m/hr Velocidad promedio: 65 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5.5 min Tiempo de conexión promedio: 9.1 min TNPIS: 0.81 hrs Eficiencia: 59% | se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. Velocidad estándar: 110 m/hr Velocidad promedio: 65 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5.5 min Tiempo de conexión promedio: 9.1 min | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 7 | 2024-09-04 04:00 | 26" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 395 m, donde se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. Velocidad estándar: 110 m/hr Velocidad promedio: 76 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5.5 min Tiempo de conexión promedio: 7.2 min TNPIS: 1.24 hrs Eficiencia: 69% | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 395 m, donde se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-04 14:36 | 26" | 2024-09-04 14:48 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 747 m con rotación y bombeo, donde se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 747 m con rotación y bombeo, donde se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-04 19:00 | 26" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 937 m con rotación y bombeo, donde se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. Velocidad estándar: 110 m/hr Velocidad promedio: 29 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5.5 min Tiempo de conexión promedio: 8.6 min TNPIS: 8.46 hrs Eficiencia: 29% | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 937 m con rotación y bombeo, donde se observa baja velocidad y alto tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 2024-09-04 20:00 | 26" | 2024-09-04 23:03 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 938 m, con torque de entre 8 y 21 klbf.ft, así mismo se observa levantar a 935 m y mantener sarta estática, disminuyendo gasto de 272 a 197 gpm. | Mete zapata rimadora 20 x 24" y TR 20“ a 938 m, con torque de entre 8 y 21 klbf.ft, así mismo se observa levantar a 935 m y mantener sarta estática, disminuyendo gasto de 272 a 197 gpm. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
BAKTE 7 | 2024-09-11 13:41 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACIÓN\*** **\*13:41 hrs\*** Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos rebaja cemento y accesorios a 938 m, donde se observa paro de rotación en dos ocasiones con torque de hasta 21 klbs/ft , posterior admite rotación con 60 rpm. \*Gasto:\* 803 gpm \*EMB:\* 118 emb \*PBBA:\* 1599 psi \*ROT:\* 60 rpm \*PSB:\* 3-7 ton | PARO DE ROTACIÓN |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-09-11 13:41 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACIÓN\*** **\*13:41 hrs\*** Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos rebaja cemento y accesorios a 938 m, donde se observa paro de rotación en dos ocasiones con torque de hasta 21 klbs/ft , posterior admite rotación con 60 rpm. \*Gasto:\* 803 gpm \*EMB:\* 118 emb \*PBBA:\* 1599 psi \*ROT:\* 60 rpm \*PSB:\* 3-7 ton | PARO DE ROTACIÓN |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-09-11 15:00 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** 🟡 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ RECONOCE FONDO PERFORADO\*** **\*15:00 hrs\*** Con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos reconoce fondo perforado a 960 m. \*Gasto:\* 851 gpm \*EMB:\* 125 emb \*PBBA:\* 1800 psi \*ROT:\* 60 rpm \*PSB:\* 1-3 ton \*Torque:\* 1- 4 klbs/ft | NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ RECONOCE FONDO PERFORADO |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-09-11 15:24 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** 🟡 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA/ REANUDA PERFORACIÓN\*** **\*15:24 hrs\*** Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 962 m. \*Gasto:\* 851 gpm \*EMB:\* 125 emb \*PBBA:\* 1824 psi \*ROT:\* 89 rpm \*PSB:\* 6-8 ton \*Torque:\* 6-10 klbs/ft | REANUDA PERFORACIÓN |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-09-11 15:30 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA/ INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN\*** **\*15:30 hrs\*** **Perfora con **barrena PDC 18 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 964 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque de hasta 27 klbs/ft. \*Gasto:\* 851 gpm \*EMB:\* 125 emb \*PBBA:\* 1800 psi \*ROT:\* 100 rpm \*PSB:\* 8-16 ton | INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-09-11 16:53 |  |  | KPI |  |  |  | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🟡 \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR\*** **\*16:53 hrs\*** Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 965 m realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 42 min \*TNPI’s:\* 0.45 hr \*Eficiencia:\* 36% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-09-11 18:54 |  |  | KPI |  |  |  | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🟡 \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR\*** **\*18:54 hrs\*** Con barrena PDC 18 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD y válvula multiciclos a 994 m realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de conexión:\* 31 min \*TNPI’s:\* 0.27 hr \*Eficiencia:\* 48% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
BAKTE 7 | 2024-10-06 23:46 |  | 2024-10-07 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | BAKTE 7 / PM-2404 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR 23:46 hrs Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16”a 2619 m se observó realizar conexión fuera del estándar con un tiempo de conexión de 22 min Estándar tiempo de conexión: 15 min Tiempo de última conexión: 22 min TNPI’s: 0.12 hr Eficiencia: 68 | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña |  |  | Miguel sanchez | SI | El chango tuvo problema para cerrar el elevador arriba. Tuvo q hacer maniobra. En la siguiente conexión vamos a engrasar el elevador para ayudarle .
BAKTE 7 | 2024-10-08 21:31 |  |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion perforando | **\*BAKTE 7 / PM-2404\*** **🟡 ⏱️ \*NOTIFICACIÓN INDICADOR DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR\*** **\*21:31 hrs\*** Con barrena PDC 14 ½" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico 16” a 2993 m realiza conexión, observando no cumplir con el estándar, sin finalizar misma. \*Estándar tiempo de conexión:\* 15 min \*Tiempo de última conexión:\* 16 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 94% | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR |  |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
CAMATL 51 | 2024-05-05 07:48 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-05 07:48 | OPERATIVA |  | SI | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con PD, LMPWD, sónico y ADN con fuente radioactiva a 3350 m , observándose altos torques de 18.6 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con PD, LMPWD, sónico y ADN con fuente radioactiva a 3350 m , observándose altos torques de 18.6 klb/ft. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada |  |  |  | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
CAMATL 51 | 2024-05-08 02:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-08 02:00 | OPERATIVA |  | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sonido y ADN a 3655 md, observa incremento de presión de 1592 a 1692 psi(dif 100 psi) | Levantando barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sonido y ADN a 3655 md, observa incremento de presión de 1592 a 1692 psi(dif 100 psi) | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
CAMATL 51 | 2024-05-08 02:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-08 02:00 | OPERATIVA |  | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sonido y ADN a 3655 md, observa incremento de presión de 1592 a 1692 psi(dif 100 psi) | Levantando barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, sonido y ADN a 3655 md, observa incremento de presión de 1592 a 1692 psi(dif 100 psi) | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
CAMATL 51 | 2024-05-15 14:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-15 14:30 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta extremo libre quebrando TxT TP 2 7/8” a +/- 157 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar | *Velocidad estándar* 219 m/hrs *velocidad promedio* 101 m/hrs *Tiempo de conexión estándar* 1.5 min *Tiempo de conexión promedio* 4.21 min *Causa de TNPI´s* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Pozo | En espera | Se realizo la pregunta sin observar respuesta durante 20 min. | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CHUCOX 102 | 2024-04-03 15:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD, donde se observa armado de BHA con tiempo acumulado de 7.50 hrs, sin concluir armado por encima del estándar de 6 hrs. Estándar: 6 hrs Tiempo acumulado: 7.50 hrs TNPI´s: 1.50 hrs
CHUCOX 102 | 2024-04-06 13:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 15:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | [5 empty] | Blindaje/Pozo | Guillermo Cruz
CHUCOX 102 | 2024-04-07 16:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 17:00 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable con motor de fondo M/LPWD a 6917 md, observa conexión excediendo el tiempo de conexión. |  |  |  |  | Blindaje | Guillermo Cruz
CHUCOX 102 | 2024-04-07 19:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena triconica 8 1/2" y sarta lisa a 1250 m, Se observa suspender perforación y levantar 10 metros arriba de fondo manteniendo condiciones de circulación, posterior observa realizar conexión fondo a fondo realizando conexión con un tiempo acumulado de 77 min, superando el estándar de 22 min para pozos con inclinación mayor a 30°. Estándar de conexión: 22 min Tiempo promedio de conexión: 77 min TNPI´s: 0.92 hrs Eficiencia: 29%
CHUCOX 102 | 2024-04-07 23:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1278 m, Se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 50 min, superando el estándar de 22 min para pozos con inclinación mayor a 30°. Estándar de conexión: 22 min Tiempo promedio de conexión: 63.5 min TNPI´s: 1.38 hrs Eficiencia: 35%
CHUCOX 102 | 2024-04-08 05:30 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena triconica 8 1/2" y sarta lisa a 1406 m, Se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 70 min, superando el estándar de 22 min para pozos con inclinación mayor a 30°. Estándar de conexión: 22 min Tiempo promedio de conexión: 70 min TNPI´s: 1.52 hrs Eficiencia: 49%
CHUCOX 102 | 2024-04-08 10:14 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa a 1406 m, donde se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar, continúa la conexión. Estándar de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 60 min TNPI´s: 0.63 hrs Eficiencia: 37%
CHUCOX 102 | 2024-04-08 10:16 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 10:30 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | [5 empty] | Blindaje | Guillermo Cruz
CHUCOX 102 | 2024-04-08 11:18 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa a 1406 m, donde se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar, continúa la conexión. Estándar de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 38 min TNPI´s: 0.27 hrs Eficiencia: 58%
CHUCOX 102 | 2024-04-08 12:29 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa a 1558 m, donde se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar, continúa la conexión. Estándar de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 44 min TNPI´s: 0.37 hrs Eficiencia: 50%
CHUCOX 102 | 2024-04-08 14:16 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa a 1613 m, donde se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar, continúa la conexión. Estándar de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 35 min TNPI´s: 0.22 hrs Eficiencia: 63%
CHUCOX 102 | 2024-04-09 08:31 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena tricónica 8 1/2" y sarta lisa a 1866 m, donde se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar, continúa la conexión. Estándar de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 82 min TNPI´s: 1 hr Eficiencia: 27% |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
CHUCOX 102 | 2024-04-09 11:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1866 m, donde se observa suspender perforación y realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar, continúa la conexión. Estándar de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 38 min TNPI´s: 0.27 hr Eficiencia: 58% |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
CHUCOX 102 | 2024-04-09 11:58 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1866 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo sin cumplir con el estándar, continúa la conexión. Estándar de conexión: 22 min Tiempo de conexión: 29 min TNPI´s: 0.12 hr Eficiencia: 76% |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
CHUCOX 102 | 2024-04-16 14:30 | Terminacion | 2024-05-01 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 6 ½” y sarta de limpieza con escariador para TR de 7”, cepillo y magneto, Vel estándar: 500 m/h Ultima velocidad: 368 m/h TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 2.40 min | Durante el viaje metiendo molino plano 6 ½” y sarta de limpieza con escariador para TR de 7”, cepillo y magneto, no se cumple el estandar de velocidad y conexiones | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 2024-05-31 08:40 | 12 1/4" | 2024-05-31 08:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8“ a 55 m, observando resistencias puntuales en repetidas ocasiones de +/- 5, 10, 6 y 7 ton (BSP), (peso de TR 23 ton), sin lograr vencer mismas y quedando estacionados, posterior mete rotación con 7 RPM. | Resistencias puntuales de 5 a 10 ton, metiendo TR a 55 m | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Venció resistencia con rotación de 7 RPM y torques máximos de 3.3 klb/ft, y continuó metiendo TR 9 5/8" a 68 m
CHUCOX 108 | 2024-05-31 10:20 | 12 1/4" | 2024-05-31 10:40 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8“ a 238 m, observando resistencia de +/- 8 ton (BSP), (Peso de sarta 28 ton), venciendo misma y continúa con introducción de TR a 265 m | Resistencia de 8 toneladas a 238 m | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Continuó metiendo TR
CHUCOX 108 | 2024-05-31 10:28 | 12 1/4" | 2024-05-31 11:00 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora y TR 9 5/8“ a 255 m, realizando conexión, observa tiempo de conexión elevado con un acumulado de +/- 9 min, superando el estándar para conexiones de TR de 4 min **\*Tiempo de conexión estándar:\* 4.00 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 6.1 min ** | Viaje metiendo TR incumple tiempo de conexión | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CHUCOX 108 | 2024-05-31 11:00 | 12 1/4" | 2024-05-31 11:20 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora y TR 9 5/8“ a 321 m, realizando conexión, observa tiempo de conexión elevado con un acumulado de +/- 9 min, superando el estándar para conexiones de TR de 4 min **\*Tiempo de conexión estándar:\* 4.00 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.5 min ** **\*TNPI’s:\* 0.17 hrs** | Conexión de 10 min durante introducción de TR | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CHUCOX 108 | 2024-05-31 13:30 | 12 1/4" | 2024-05-31 13:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 9 5/8“ a 590 m, POSTERIOR levanta zapata a 586 m y mete condiciones de circulación con 122 gpm y presión de 347 psi, observando quitar condiciones de gasto presentando un represionamiento con un valor de presión máximo de 2436 psi | Represionamiento de 2400 psi circulando | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Personal en sitio
CHUCOX 108 | 2024-06-03 19:00 | 8 1/2" | 2024-06-03 20:00 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD a 195 m. donde de observa exceder el tiempo estándar de armado de BHA. Inicio de armado de BHA:\* 03/06/2024 – 12:39 pm Tiempo de armado por estándar: 6.00 hrs (BHA Tipo 3) Tiempo de armado total: 6:35 hrs TNPI total: 0.35 hrs Eficiencia: 94.49% Nota: Continúa armado | exceder el tiempo estándar de armado de BHA. Inicio de armado de BHA:* 03/06/2024 – 12:39 pm Tiempo de armado por estándar: 6.00 hrs (BHA Tipo 3) Tiempo de armado total: 6:35 hrs TNPI total: 0.35 hrs Eficiencia: 94.49% | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Pendiente | armado de BHA tramo por tramo TP HW | Se arma 1 con lingada de TPHW 4 1/2" tramo por tramo por lo cual se incrementa el tiempo, quedando por encima del estándar. Se recomienda la posibilidad de armar los tramos de HW previamente y estibar para evitar generar tiempos extra durante el armado de BHA
CHUCOX 108 | 2024-06-03 20:00 | 8 1/2" | 2024-06-03 20:10 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con MLPWD a 249 m. donde de observa exceder el tiempo estándar de armado de BHA. Inicio de armado de BHA: 03/06/2024 – 12:39 pm Tiempo de armado por estándar: 6.00 h (BHA Tipo 3) Tiempo de armado total: 7:35 h TNPI total: 1.35 h Eficiencia: 81.64% Nota: Continúa armado Causa de TNPI's: Observa armar 1 lingada de TPHW 4 1/2" tramo por tramo | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable, exceder el tiempo estándar de armado de BHA Tipo 3. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Ingeniero de blindaje | Observa sobrepasar armado como causa armar 1 lingada de TPHW 4 1/2" tramo por tramo, TNPI generado | Realizar la instalación de los removedores en el patio de tuberías, previamente a iniciar el viaje y/o minimizar la cantidad de los mismos a medida sea permitido,
CHUCOX 108 | 2024-06-03 20:34 | 8 1/2" | 2024-06-03 20:40 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 305 m, realizando conexión, observa tiempo de conexión elevado con un acumulado de +/- 9 min, superando el estándar para conexiones de TP de 2.00 min Tiempo de conexión estándar: 2.00 min Tiempo de conexión promedio: 9.00 min TNPI’s: 0.15 hrs Eficiencia: 19 % Causa de TNPI´s Desconocida, atento a comentarios en sitio | Tiempo de conexión alta debido a instalar removedores de recortes | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Ingeniero de blindaje | Observa sobrepasar tiempo de conexión por instalación de removedores de recortes. | Realizar la instalación de los removedores en el patio de tuberías, previamente a iniciar el viaje y/o minimizar la cantidad de los mismos a medida sea permitido,
CHUCOX 108 | 2024-06-04 08:46 | 8 1/2" | 2024-06-04 17:31 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 621 m, donde realizó conexión excediendo el estándar de 15 min. **Conexión estándar: 15 min** **Tiempo de conexión: 21 min. ** **TNPIS: 0.10 h.** **Eficiencia: 71 %** | Conexión fondo a fondo excede el estándar de 15 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje | Pendiente | Inicio a perforar, no responde personal en sitio. | Mantener valores de la ventana operativa, durante la perforación de la etapa, evaluar número de repasos y/o tiempos de repasos cuidando la condición del pozo y el cumplimiento del estándar de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 2024-06-04 15:30 | 8 1/2" | 2024-06-04 23:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 906 m, donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 29 min, excediendo el estándar de 22 min. **Conexión estándar: 22 min (Inc: 39.78 min)** **Tiempo de conexión: 29 min. ** **TNPIS: 0.12 h.** **Eficiencia: 76 %** | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 906 m, Realiza conexión fondo a fondo excediendo estándar de 22 min (Inc. > 30°) | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Pendiente | Se inicio protocolo de comunicación sin responder el personal a cargo. | Revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CHUCOX 108 | 2024-06-04 21:44 | 8 1/2" | 2024-06-04 21:55 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 1103 m, donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 57 min. excediendo el estándar de 35 min. Conexión estándar: 35 min (Inc >60 min) Tiempo de conexión: 57 min. TNPIS: 0.37 hrs. Eficiencia: 61 % Causa desconocida | conexiones perforando sobrepasan el estándar de conexiones con 57 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CHUCOX 108 | 2024-06-05 02:29 | 8 1/2" | 2024-06-05 02:40 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | CHUCOX-108 / PMX-338 🟡 🕒 NOTIFICACIÓN OPERATIVA / ESTACIONADOS 2:27 hrs Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 1327 m, observa suspender perforación y circular, quitando condiciones de rotación y gasto de trabajo, con un tiempo acumulado de +/- 31 min | estacionados +/- 31 min | Suspende perforación | Proceso | Uso de llaves de potencia - falla iron roughneck | Blindaje | Pendiente
CHUCOX 108 | 2024-06-06 14:30 | 8 1/2" | 2024-06-07 08:00 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 172 m donde observa superar el estándar de armado BHA Tipo 3 **Estándar armado BHA Tipo 3: 6 hrs** **Tiempo real armado BHA: 6.58 hrs** **TNPIS: 0.58 hrs.** **Eficiencia: 91.25 %** | Armado de BHA Tipo 3 no cumple con estandar de 6.0 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se observa 39 min de prueba de herramienta direccional en superficie. | Realizar listas de verificación y rastreabilidad de herramienta direccional, definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineacion del circuito de bombeo).
CHUCOX 108 | 2024-06-06 17:20 | 8 1/2" | 2024-06-06 23:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 595 m donde observando cumplir el estándar de velocidad de viaje metiendo. Velocidad estándar: 500 m/hr Ultima velocidad: 434m/hr Eficiencia: 67% TNPI: 0.34hrs Causa de TNPI: Instala 2 removedores de recorte | Velocidad de viaje estandar no cumple con el estandar de 500 m/hr Causa de TNPI: Instala 2 removedores de recorte | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Terceras compañias | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Pendiente | Instala removedores de recortes en TP | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CHUCOX 108 | 2024-06-06 19:40 | 8 1/2" | 2024-06-06 19:40 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 958 m, observando tiempo de desconexión mayor al estándar de 2 min, con un tiempo acumulado de +/- 10 min | Durante introducción de viaje metiendo barrena, se tubo una conexión mayor a 10 mins por instalar removedores de recorte | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | N/A |  | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CHUCOX 108 | 2024-06-06 23:51 | 8 1/2" | 2024-06-07 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 1905 m, observando reconocer fondo perforado, posterior circula y envía comandos Condiciones de operación: Gasto: 488 gpm. Presión de bomba: 3910 psi. Revoluciones 55 rpm Torque: 1.2 – 2.1 klb/ft PSB: 3.7 – 4.1 ton | Suspende viaje por reconocer fondo perforado | Suspende viajes | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
CHUCOX 108 | 2024-06-07 01:00 | 8 1/2" | 2024-06-07 01:30 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 1912 m, donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 42 min. Nota: Observa duración de envió de comandos con un tiempo acumulado de 17.43 min. Conexión estándar: 35 min (Inc >60 min) Tiempo de conexión: 42.00 min. TNPIS: 0.12 hrs. Eficiencia: 83 % | Tiempo de conexión sobrepasa estándar de 35 min para pozos con inc mayor a 60°, con un acumulado de 42 min, generando TNPI de 0.12 hr | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a lo comentado de pozo, se debe por demora de toma de survey | Revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CHUCOX 108 | 2024-06-07 02:00 | 8 1/2" | 2024-06-07 02:20 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 1929.8 m, observa levantar sarta 1 metro y efectuar envío de comandos a herramienta direccional con un tiempo acumulado de 40 mins | Suspende perforación para envío de comandos demorando mas de 30 mins | Suspende perforación | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | N/A |  | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
CHUCOX 108 | 2024-06-07 05:58 | 8 1/2" | 2024-06-07 06:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 1950 m, observa levantar sarta 1 metro y efectuar toma de survey y envío de comandos a herramienta direccional con un tiempo acumulado de 70 mins | Suspende perforación a 1950 m, efectúa toma de survey y comandos, con un tiempo acumulado de 1.17 hrs | Suspende perforación | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | N/A |  | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
CHUCOX 108 | 2024-06-08 10:51 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 706 m, donde se observa suspender introducción y levantar sarta a 681m. | Observa suspender introducción de sarta navegable |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta por parte de personal en sitio
CHUCOX 108 | 2024-06-09 04:20 | 8 1/2" | 2024-06-09 04:33 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria navegable equipada con MLWD a 2026 m, donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 43 min. **\*Nota:\* **Observa duración de envió de comandos con un tiempo acumulado de 12.31 min. **\*Conexión estándar:\* 35 min (Inc >60 min)** **\*Tiempo de conexión:\* 43.00 min. ** | Observa duración de envió de comandos con un tiempo acumulado de 12.31 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a lo comentado de pozo, se debe por demora de toma de survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CHUCOX 108 | 2024-06-10 20:19 | 8 1/2" | 2024-06-11 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” a 1360 m; se observa resistencia de +/- 5 ton, posterior conecta top drive y circula | a 1360 m; se observa resistencia de +/- 5 ton, posterior conecta top drive y circula | Resistencias |  |  | Blindaje | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y se recomienda vencer la resistencia con condiciones
CHUCOX 108 | 2024-06-10 20:41 | 8 1/2" | 2024-06-10 20:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” a 1421 m, observando desconexiones con un promedio de 3 mins, superando el estándar para conexiones en agujero descubierto de 2 mins, generando TNPIS | Tiempo de conexión no cumple con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Blindaje/ Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa que se debe a la desinstalación de los removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
CHUCOX 108 | 2024-06-10 22:14 | 8 1/2" | 2024-06-10 20:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” a 1811 m, observando conexiones con un promedio de 3.8mins, superando el estándar para conexiones en agujero descubierto de 2 mins, generando TNPIS | Tiempo de conexión no cumple con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje/ Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa que se debe a la calibración interna de la TP | Organizar actividades de calibración de TP en changuera, simultáneamente al armado de herramientas de corte de núcleo.
CHUCOX 108 | 2024-06-11 00:13 | 8 1/2" | 2024-06-12 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” a 2289 m, observando conexiones con un promedio de 3.3 mins, superando el estándar para conexiones en agujero descubierto de 2 mins, generando TNPIS | Tiempo de conexión no cumple con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje/ Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa que se debe a la calibración interna de la TP | Organizar actividades de calibración de TP en changuera, simultáneamente al armado de herramientas de corte de núcleo.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 00:35 | 8 1/2" | 2024-06-13 00:54 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2429 m, donde reconoce fondo perforado | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2429 m, donde reconoce fondo perforado | Reanuda perforación | Proceso |  | Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa sin respuesta
CHUCOX 108 | 2024-06-12 02:10 | 8 1/2" | 2024-06-13 00:54 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2449 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo de toma de comando de 23 minutos | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2449 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo de toma de comando de 23 minutos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa sin respuesta | Definir procedimientos de la compañía direccional para envió de comandos, contar con hojas de inspección de taller y rastreabilidad de las herramientas direccionales, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 02:22 | 8 1/2" | 2024-06-12 18:09 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD , donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 44 min. Nota: Observa duración de envió de comandos con un tiempo acumulado de 17.65 min. Conexión estándar: 35 min (Inc >60 min) Tiempo de conexión: 44.00 min. TNPIS: 0.15 hrs. Eficiencia: 80 % | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD , donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 44 min. Nota: Observa duración de envió de comandos con un tiempo acumulado de 17.65 min. Conexión estándar: 35 min (Inc >60 min) Tiempo de conexión: 44.00 min. TNPIS: 0.15 hrs. Eficiencia: 80 % | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | blindaje | Observa duración de envió de comandos con un tiempo acumulado de 17.65 min. | Se debe definir en revisión de prejob el procedimiento de toma de surveys. Revisión de equipos como filtros de bombas, los cuales pudieran afectar la señal de la herramienta. Realizar envío de comandos al aire de ser posible o con tiempos eficientes para no afectar los tiempos de conexión.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 03:26 | 8 1/2" | 2024-06-20 00:54 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2449 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 40 minutos, tiempo estándar 35 minutos | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2449 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 40 minutos, tiempo estándar 35 minutos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa sin respuesta | Definir procedimientos de la compañía direccional para envió de comandos, contar con hojas de inspección de taller y rastreabilidad de las herramientas direccionales, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 03:47 | 8 1/2" | 2024-06-12 18:09 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2477m , donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 46 min. | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2477m , donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 46 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Blindaje | Observa duración de envió de comandos con un tiempo acumulado de 14.69 min. | Se debe definir en revisión de prejob el procedimiento de toma de surveys. Revisión de equipos como filtros de bombas, los cuales pudieran afectar la señal de la herramienta. Realizar envío de comandos al aire de ser posible o con tiempos eficientes para no afectar los tiempos de conexión.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 05:24 | 8 1/2" | 2024-06-13 00:54 | KPI | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2535 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 38 minutos sin concluir, tiempo estándar 35 minutos | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2535 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 38 minutos sin concluir, tiempo estándar 35 minutos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa sin respuesta | Definir procedimientos de la compañía direccional para envió de comandos, contar con hojas de inspección de taller y rastreabilidad de las herramientas direccionales, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 05:42 | 8 1/2" | 2024-06-13 00:54 | KPI | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2535 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 54 minutos sin concluir, tiempo estándar 35 minutos | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2535 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 54 minutos sin concluir, tiempo estándar 35 minutos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación sin respuesta | Definir procedimientos de la compañía direccional para envió de comandos, contar con hojas de inspección de taller y rastreabilidad de las herramientas direccionales, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 05:54 | 8 1/2" | 2024-06-12 18:09 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2535 m , donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 60 min. | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2535 m , donde realiza conexión con un tiempo acumulado de 60 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Blindaje | Se realiza cambio de bombas para toma de survey, se extiende el tiempo de post conexión por envío de comandos. | Se debe definir en revisión de prejob el procedimiento de toma de surveys. Revisión de equipos como filtros de bombas, los cuales pudieran afectar la señal de la herramienta. Realizar envío de comandos al aire de ser posible o con tiempos eficientes para no afectar los tiempos de conexión.
CHUCOX 108 | 2024-06-12 13:28 | 8 1/2" | 2024-06-13 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2476 m, se observa variaciones irregulares de la carga en gancho. | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2476 m, se observa variaciones irregulares de la carga en gancho. | variación de carga al gancho | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa sin respuesta
CHUCOX 108 | 2024-06-12 14:13 | 8 1/2" | 2024-06-13 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2361 m, se observan variaciones irregulares de la carga en gancho; | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2361 m, se observan variaciones irregulares de la carga en gancho; | variación de carga al gancho | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa sin respuesta
CHUCOX 108 | 2024-06-14 10:20 | 8 1/2" | 2024-06-15 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo TP 4” reconoce cima de pez con +/- 2 ton; actualmente realiza trabajo de pesca. Observando no admitir rotación con torque máximo de 14.62 klb/ft. | Metiendo TP 4"; reconoce boca de pez a 1612 m, trabajando misma para conectarse. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Realiza trabajo de pesca. Observando no admitir rotación con torque máximo de 14.62 klb/ft. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-17 01:43 | 8 1/2" | 2024-06-18 09:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética) a 600 m, se observa resistencia de +/- 6 ton. | Metiendo sonda de registros Especiales PCL (Resonancia magnética) a 600 m, se observa resistencia de +/- 6 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin atender |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-19 | 8 1/2" | 2024-06-19 11:53 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 7" y TR 7“; se observa no cumplir con tiempos de conexión y velocidad estándar **Tiempo de conexión estándar: 4 min ** **Tiempo de conexión promedio: 8.05 min. ** **Velocidad estándar: 140 m/hr** **Velocidad promedio: 78 m/hr** **TNPIS: 0.57 hrs.** **Eficiencia: 55 %**. | Metiendo zapata perforadora 7" y TR 7“observo no cumplir con tiempos de conexión y velocidad estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 2024-06-19 06:00 | 8 1/2" | 2024-06-19 06:10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 7" y TR 7“ a 842 m; se observa no cumplir con tiempos de conexión y velocidad estándar. Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.1 min. Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 118 m/hr TNPIS: 0.75 hrs. Eficiencia: 83 % | Viajes por debajo de estándar y conexiones altas, TNPIS: 0.75 hrs. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 2024-06-19 08:00 | 8 1/2" | 2024-06-19 08:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 7" y TR 7“ a 1062 m; se observa no cumplir con tiempos de conexión de 4 min y velocidad estándar de 140 m/hr, generando TNPIS durante el viaje de introducción y una eficiencia de 80% Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.2 min. Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 113 m/hr TNPIS: 1.28 hrs. Eficiencia: 80 % Causa de TNPIS: Desconocida, atento a comentarios en sitio | se observa no cumplir con tiempos de conexión de 4 min y velocidad estándar de 140 m/hr, generando TNPIS durante el viaje de introducción y una eficiencia de 80% | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 2024-06-19 11:41 | 8 1/2" | 2024-06-19 11:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 7" y TR 7“ a 1346 m; observa resistencia de +/- 2 ton BSP (Peso de sarta visualizado 45 ton), venciendo misma y continuando introducción de TR 7” a 1352 m. | bserva resistencia de +/- 2 ton BSP, venciendo misma y continuando introducción de TR 7” a 1352 m. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
CHUCOX 108 | 2024-06-19 12:00 | 8 1/2" | 2024-06-19 12:10 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 7" y TR 7“ a 1380 m; se observa mejorar tiempos de conexión con un promedio de 6 a 5 min, en las últimas 2 horas, pero se continúa con velocidades por debajo del estándar de 140 m/hr, generando TNPIS durante el viaje de introducción y una eficiencia de 55% Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 5.8 min. Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 78 m/hr TNPIS: 1.34 hrs. Eficiencia: 55 % Causa de TNPIS: Desconocida, atento a comentarios en sitio | se observa mejorar tiempos de conexión con un promedio de 6 a 5 min, en las últimas 2 horas, pero se continúa con velocidades por debajo del estándar de 140 m/hr, generando TNPIS durante el viaje de introducción y una eficiencia de 55% | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | N/A |  | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
CHUCOX 108 | 2024-06-19 14:21 | 8 1/2" | 2024-06-19 14:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 7" y TR 7“ a 1539 m; observa resistencia de +/- 11 ton BSP (Peso de sarta visualizado 46 ton), metiendo condiciones de bombeo con 73 gpm e incrementando mismo a 127 gpm, actualmente estacionado para circular con un acumulado de 7 min. | observa resistencia de +/- 11 ton BSP (Peso de sarta visualizado 46 ton), metiendo condiciones de bombeo con 73 gpm e incrementando mismo a 127 gpm, actualmente estacionado para circular con un acumulado de 7 min. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
CHUCOX 108 | 2024-06-19 19:53 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora 7" y TR 7“ a 1960 m; se observa meter condiciones de rotación con 9 rpm, torques de 3.8 – 8.09 klb/ft. Venciendo resistencias puntuales, actualmente continúa introducción de TR 7" a 1965 m con rotación y sin circulación. | Con zapata perforadora 7" y TR 7“ a 1960 m; se observa meter condiciones de rotación con 9 rpm, torques de 3.8 – 8.09 klb/ft. Venciendo resistencias puntuales, actualmente continúa introducción de TR 7" a 1965 m con rotación y sin circulación. |  |  |  | Blindaje/Pozo | sin atender
CHUCOX 108 | 2024-06-20 05:30 | 8 1/2" | 2024-06-20 11:40 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable equipada con MLPGWD, shock tool y PBL a 2441 m; donde se observa tiempos de conexión cuña-cuña elevados de +/- 9 min. | Perforando con barrena PDC 18 1/2” y sarta navegable a 2441 m; donde se observa tiempos de conexión cuña-cuña elevados de +/- 9 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Blindaje | Falla en manómetro de sujeción de mordazas de PTC-130 | Realizar el procedimiento de apagado y descarga de la información en patio de tuberia
CHUCOX 108 | 2024-06-23 02:20 | 8 1/2" | 2024-06-24 01:14 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” a 1758; se observan resistencia franca de +/- 10 ton; actualmente levanto a 1755 m y realiza conexión. | Metiendo molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” a 1758; se observan resistencia franca de +/- 10 ton; actualmente levanto a 1755 m y realiza conexión. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-23 02:57 | 8 1/2" | 2024-06-24 01:14 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Metiendo molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” a 1758; se observa trabajar resistencia con condiciones de rotación y bombeo; venciendo misma metiendo a 1760 m. Observando un represionamiento de 1022 psi. Condiciones de operación: Gasto: 119 gpm Rev.: 19rpm SPM: 31 epm Torque: 14.54 klb.ft | Metiendo molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” a 1758; se observa trabajar resistencia con condiciones de rotación y bombeo; venciendo misma metiendo a 1760 m. Observando un represionamiento de 1022 psi. | Represionamiento | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje | levantar suspender bombeo y volver a meter bombas con parámetros de la PRC a gasto programado, realizar revisión de las LSC y descartar obstrucciones en los filtros de las bombas | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
CHUCOX 108 | 2024-06-24 21:46 | 8 1/2" | 2024-06-25 00:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 2610 m donde se observa represionamiento de 1928 psi | Con molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 2610 m donde se observa represionamiento de 1928 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-25 01:08 | 8 1/2" | 2024-06-25 23:50 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto P/TR 7” a 1472 m ; donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Estándar de conexión:\* 2 min \*Promedio de conexión:\* 2.3 min \*Eficiencia:\* 87% \*TNPI´s:\* 0.15 hrs \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida, atento a comentarios en sitio | Levanta molino 6” y sarta de limpieza a 1472 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 2024-06-28 08:28 | Terminacion | 2024-06-28 08:28 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Con pistolas TCP 4 1/2" a 1071 m se observa incremento en volumen en presas de 104 a 107 m3 (Dif. 3 m3), por confirmar en sitio movimiento en presas. | Con pistolas TCP 4 1/2" a 1071 m se observa incremento en volumen en presas de 104 a 107 m3 (Dif. 3 m3), por confirmar en sitio movimiento en presas. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-28 09:18 | Terminacion | 2024-06-28 09:18 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Con pistolas TCP 4 1/2" a 1077 m se observa incremento de presión de 575 a 1385 psi (Dif. 810 psi), sin observar gasto en tiempo real. | Con pistolas TCP 4 1/2" a 1077 m se observa incremento de presión de 575 a 1385 psi (Dif. 810 psi), sin observar gasto en tiempo real. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-28 09:30 | Terminacion | 2024-06-28 09:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantó pistolas TCP 4 1/2" a 1067 m donde se observó incremento en % de flujo de salida de 0 a 41%. | Levantó pistolas TCP 4 1/2" a 1067 m donde se observó incremento en % de flujo de salida de 0 a 41%. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-28 17:35 | Terminacion | 2024-06-28 17:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con pistolas TCP 4 1/2" a 1077 m se observa diminución de volumen en presas de 98 a 65 m3 (Dif. 33 m3), por confirmar en sitio movimiento en presas. | Con pistolas TCP 4 1/2" a 1077 m se observa diminución de volumen en presas de 98 a 65 m3 (Dif. 33 m3), por confirmar en sitio movimiento en presas. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-28 21:38 | Terminacion | 2024-06-29 02:27 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con pistolas TCP 4 1/2" a 2175 m se observó incremento en % de flujo de salida de 0 a 15%.Con pistolas TCP 4 1/2" a 2175 m se observó incremento en % de flujo de salida de 0 a 15%. | Incremento de flujo de salida | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-28 23:32 | Terminacion | 2024-06-29 02:27 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Metiendo pistolas TCP 4 1/2" a 2363 m se observa resistencia de +/- 5 ton, (Peso de sarta de 42 ton). | Metiendo pistolas TCP 4 1/2" a 2363 m se observa resistencia de +/- 5 ton, (Peso de sarta de 42 ton). | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-29 01:26 | Terminacion | 2024-06-30 09:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con pistolas TCP 4 1/2" desplaza fluido a 2344 m se observa diminución de volumen en presas de 71 a 64 m3 (Dif. 7 m3), por confirmar en sitio movimiento en presas. | Disminución de volumen en presas | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-06-29 04:36 | Terminacion | 2024-06-30 09:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP 4 1/2" a 2344 m donde se observa diminución de volumen en presas de 86 a 76 m3 (Dif. 10 m3), por confirmar en sitio movimiento en presas. | Disminución de volumen en presas | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 2024-07-01 02:00 | Terminacion | 2024-07-01 02:10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” a 422 m, observando conexiones con un promedio de 3.4 min superando el estándar para conexiones de 2 mins y velocidades en promedio de 386 m/hr por debajo del estándar de 500 M/hr generando TNPIS y una eficiencia de viaje de 77% Conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 3.4 min Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 386 m/hr Eficiencia: 77% TNPI: 0.10 hrs Causa de TNPI: Desconocida, atento a comentarios en sitio | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza a 422 m, observando conexiones con un promedio de 3.4 min superando el estándar para conexiones de 2 min y velocidades en promedio de 386 m/h por debajo del estándar de 500 m/h generando TNPIS y una eficiencia de viaje de 77% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 2024-07-01 03:00 | Terminacion | 2024-07-01 03:10 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” a 1046 m, observando conexiones con un promedio de 2.6 min superando el estándar para conexiones de 2 mins y velocidades en promedio de 463 m/hr por debajo del estándar de 500 M/hr generando TNPIS y una eficiencia de viaje de 98% Conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 2.6 min Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 463 m/hr Eficiencia: 98% TNPI: 0.02 hrs Causa de TNPI: Desconocida, atento a comentarios en sitio | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza a 1046 m, observando conexiones con un promedio de 2.6 min superando el estándar para conexiones de 2 min y velocidades en promedio de 463 m/hr por debajo del estándar de 500 m/hr generando TNPIS y una eficiencia de viaje de 98% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 2024-07-01 04:50 | Terminacion | 2024-07-01 05:00 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza equipada con watermelon 6” a 1471 m, observando conexiones con un promedio de 2.6 min superando el estándar para conexiones de 2 mins y velocidades en promedio de 470 m/hr por debajo del estándar de 500 M/hr generando TNPIS y una eficiencia de viaje de 98% \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 2.6 min \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 470 m/hr \*Eficiencia:\* 98% \*TNPI:\* 0.06 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida, atento a comentarios en sitio | Mete molino plano 6” y sarta de limpieza a 1471 m, observando conexiones con un promedio de 2.6 min superando el estándar para conexiones de 2 min y velocidades en promedio de 470 m/h por debajo del estándar de 500 m/h generando TNPIS y una eficiencia de viaje de 98% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 3 | 2024-04-27 13:11 | 16" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD, se observa desarmado fuera del estándar. Estándar: 6 hrs Tiempo real: 11.62 hrs | Durante el armado del BHA tipo 3 se realiza en un tiempo mayor al estandar de de 5.62 del estadar de 6 horas, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los indicadores de rendimiento. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-04 03:32 | 16" | 2024-05-05 | KPI |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1943 m., en agujero descubierto, donde se observa estar por debajo del estándar de tiempo de conexión. Estándar de conexión: \*2 min\* Conexión promedio 5.13 min. | No cumple estandar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 3 | 2024-05-04 05:11 | 16" | 2024-05-05 00:01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 520 m., en agujero descubierto, donde se observa exceder el estándar de tiempo de conexión. Estándar de conexión: \*2 min\* Conexión promedio 4.26 min. Causa: Desconocida. | No cumple estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje |  | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 3 | 2024-05-07 01:50 | 16" | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 1/4" a 1816 m, en agujero descubierto, se observa exceder el estándar de tiempo de conexión. Estándar de conexión: 2 min Conexión promedio 4 min. | Metiendo barrena PDC 12 1/4", dónde se observa exceder el estándar de tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 3 | 2024-05-07 15:20 | 16" | 2024-05-07 15:27 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2245 m, dónde se observa que tiempo de conexión no cumple con el estándar. Estándar T.C.: 2 min T.C última hora: 4.5 min | Levanta barrena PDC 12 1/4", dónde se observa que tiempo de conexión no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a la respuesta de pozo, se comenta que se debe a la falla en motogenerador. | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 3 | 2024-05-08 06:39 | 16" | 2024-05-09 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 12 1/4" a 2587 m, se observa tiempo de conexión excediendo el estándar, saliendo de cuñas dos veces. Tiempo acumulado: 55 min. Tiempo estándar de conexión: 35 min. | Perforando a 2587 m, se observa tiempo de conexión excediendo el estándar, saliendo de cuñas dos veces. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y se recibió respuesta de personal en pozo | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 2024-05-08 06:39 | 16" | 2024-05-08 20:04 | KPI |  | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2587 m, donde se observa tiempo de conexión excediendo el estándar, saliendo de cuñas dos veces. | Tiempo de conexión fondo a fondo excede el estándar de 15 minutos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Cumple indicadores de rendimiento |  |  |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 2024-05-09 07:28 | 16" | 2024-05-10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1184 m, donde se observa que tiempo de conexión no cumple con el estándar. Estándar T.C.: 2 min T.C última hora: 3.1 min | Incumple estándar de velocidad y conexión en viaje metiendo | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 3 | 2024-05-09 13:56 | 16" | 2024-05-10 03:10 | OPERATIVA |  |  |  | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2759 m, se observa intentar circular en repetidas ocasiones con bombas de lodo # 1 y 2, sin lograr mantener gasto estable. Tiempo acumulado 24 min. | INTENTA CIRCULAR |  |  |  |  | *Desconocido* | FALLA EN VÁLVULA DE CIRCULAR
CIBIX 3 | 2024-05-09 13:56 | 16" | 2024-05-10 03:10 | OPERATIVA |  |  |  | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2759 m, se observa intentar circular en repetidas ocasiones con bombas de lodo # 1 y 2, sin lograr mantener gasto estable. Tiempo acumulado 24 min. | INTENTA CIRCULAR |  |  |  |  | *Desconocido* | FALLA EN VÁLVULA DE CIRCULAR
CIBIX 3 | 2024-05-09 16:24 | 16" | 2024-05-10 03:10 | OPERATIVA |  |  |  | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2807 m, se observa torque errático de 3 – 15 klbs/ft. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 649 gpm \*Presión:\* 3684 psi dato lineal \*Rev:\* 159 rpm \*Psb:\* 2 - 6 ton | TORQUE ERRÁTICO |  |  |  |  | En espera
CIBIX 3 | 2024-05-09 16:24 | 16" | 2024-05-10 03:10 | OPERATIVA |  |  |  | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2807 m, se observa torque errático de 3 – 15 klbs/ft. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 649 gpm \*Presión:\* 3684 psi dato lineal \*Rev:\* 159 rpm \*Psb:\* 2 - 6 ton | TORQUE ERRÁTICO
CIBIX 3 | 2024-05-09 18:17 | 16" | 2024-05-10 03:09 | OPERATIVA |  | NO |  | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2840 m, con psb 3-6 ton, 150 rpm, 9 -15 klbs/ft, 656 gpm, 3826 psi, últimos 3 m: 1-1-3 min, donde posterior se observa incrementar el tiempo de perforación a 12 min, actual perfora a 2844 m, últimos 3 m: 2-1-1 min. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 656 gpm \*Presión:\* 3830 psi \*Rev:\* 139 rpm \*Torque:\* 7- 11 klb/ft \*Psb:\* 2 – 5.5 ton | INCREMENTA TIEMPO DE PERFORACIÓN
CIBIX 3 | 2024-05-09 18:17 | 16" | 2024-05-10 03:09 | OPERATIVA |  | NO |  | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2840 m, con psb 3-6 ton, 150 rpm, 9 -15 klbs/ft, 656 gpm, 3826 psi, últimos 3 m: 1-1-3 min, donde posterior se observa incrementar el tiempo de perforación a 12 min, actual perfora a 2844 m, últimos 3 m: 2-1-1 min. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 656 gpm \*Presión:\* 3830 psi \*Rev:\* 139 rpm \*Torque:\* 7- 11 klb/ft \*Psb:\* 2 – 5.5 ton | INCREMENTA TIEMPO DE PERFORACIÓN |  |  |  |  | En espera
CIBIX 3 | 2024-05-09 23:05 | 16" | 2024-05-10 03:09 | OPERATIVA |  |  |  | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2379 m, donde se observa resistencia en dos ocasiones de 8 y 13 ton, posteriormente coloca rotación con 17 rpm, 4.8 klbs/ft. Peso de sarta 93 ton. | Resistencia |  |  |  |  | En espera | \*Comentarios de la alerta\*
CIBIX 3 | 2024-05-09 23:05 | 16" | 2024-05-10 03:09 | OPERATIVA |  |  |  | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2379 m, donde se observa resistencia en dos ocasiones de 8 y 13 ton, posteriormente coloca rotación con 17 rpm, 4.8 klbs/ft. Peso de sarta 93 ton. | Resistencia |  |  |  |  | En espera | \*Comentarios de la alerta\*
CIBIX 3 | 2024-05-15 02:31 | 16" | 2024-05-16 02:37 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Se observa levantar barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 5 lingadas sin variación en la profundidad de barrena y dato de carga de gancho erróneo, actual permanecen estacionados tiempo acumulado 30 min. | Datos de profundidad de la barrena y carga en gancho erróneos. | Parametros erroneos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
CIBIX 3 | 2024-05-15 10:04 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" a 23 m, se observan sobrepasar del tiempo de armado. Tiempo estándar de armado: 4.5 hrs. Tiempo total del armado: 5.27 hrs | Incumple estándar de tiempo de desarmado para BHA tipo 3 | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que las herramientas vienen combinadas de diferentes diámetros, es por ello que se utilizó llaves de fuerza | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 3 | 2024-05-15 11:00 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. Tiempo estándar de armado: 4.5 hrs. Tiempo total del armado: 6.27 | Incumple estándar de tiempo de desarmado para BHA tipo 3 | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que las herramientas vienen combinadas de diferentes diámetros, es por ello que se utilizó llaves de fuerza | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 3 | 2024-05-16 06:00 | 16" | 2024-05-16 06:21 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Meter TR 9 5/8” a 195 m, se observa no cumplir con velocidad y TC estándar. Vel. Estándar: 134 m/hr ult. Velocidad: 105 m/hr TC estándar: 4.0 min ult. TC: 4.8 min | Meter TR 9 5/8” a 195 m, se observa no cumplir con velocidad y TC estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que los primeros tramos al no tener peso, se tiene que instalar y desinstalar collarín y llaves de aguante. | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 2024-05-16 08:08 | 16" | 2024-05-17 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Meter TR 9 5/8” equipada con zapata perforadora a 425 m, donde se observa no cumplir con velocidad y TC estándar. | Meter TR 9 5/8” equipada con zapata perforadora a 425 m, donde se observa no cumplir con estándares de viaje. Vel. Estándar: 134 m/hr ult. Velocidad: 103 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la instalación de los centralizadores de TR. | Planear maniobra para permitir paso por cuñas de la TR con centralizador, usar diámetro de cuñas correspondiente
CIBIX 3 | 2024-05-16 10:38 | 16" | 2024-05-16 10:41 | OPERATIVA | 2 | SI | Conexión metiendo AP | Mete TR 9 5/8” 53.5 lb/ft con zapata perforadora a 734 m, donde se observa en cuñas con un tiempo acumulado de 15 minutos. | Con TR 9 5/8” 53.5 lb/ft con zapata perforadora a 734 m se observa estar estático en cuñas, con un tiempo acumulado de 15 minutos. | Suspende viajes |  | Llenar pozo | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que es necesario llenar pozo para igualar los pesos calculados a esa profundidad.
CIBIX 3 | 2024-05-16 11:25 | 16" | 2024-05-17 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8” equipada con zapata perforadora a 773 m, donde se observa no cumplir con velocidad y TC estándar. | En el viaje metiendo TR de 9 5/8" se observa que no se cumple con el estándar. Vel. Estándar: 134 m/hr ult. Velocidad: 89 m/hr | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la instalación de los centralizadores de TR. | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 2024-05-17 04:00 | 16" | 2024-05-18 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8” equipada con zapata perforadora a 2119 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y TC estándar. Vel. Estándar: 101 m/hr ult. Velocidad: 84 m/hr TC estándar: 4.0 min TC ult. hora: 6.87 min | Viaje metiendo TR, no cumple el estándar de velocidad y conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Conexiones tr afectadas por no autollenado/flotado | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que las conexiones fueron afectadas por el no auto llenado de la TR | Evaluar las condiciones del pozo verificando el desplazamiento y autollenado del mismo, así como definir la profundidad de conversión a flotador de acuerdo al programa.
CIBIX 3 | 2024-05-17 06:00 | 16" | 2024-05-18 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8” equipada con zapata perforadora a 2304 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y TC estándar. Vel. Estándar: 101 m/hr ult. Velocidad: 87 m/hr TC estándar: 4.0 min TC ult. hora: 4.5 min Causa: Conexiones de TR afectadas por no auto llenado/flotado | Viaje metiendo TR, no cumple el estándar de velocidad y conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Conexiones tr afectadas por no autollenado/flotado | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que las conexiones fueron afectadas por el no auto llenado de la TR | Evaluar las condiciones del pozo verificando el desplazamiento y autollenado del mismo, así como definir la profundidad de conversión a flotador de acuerdo al programa.
CIBIX 3 | 2024-05-17 07:18 | 16" | 2024-05-18 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8” equipada con zapata perforadora a 2389 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y TC estándar. Vel. Estándar: 101 m/hr ult. Velocidad: 86 m/hr TC estándar: 4.0 min TC ult. hora: 5.5 min | Viaje metiendo TR, no cumple el estándar de velocidad y conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Conexiones tr afectadas por no autollenado/flotado | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que las conexiones fueron afectadas por el no auto llenado de la TR | Evaluar las condiciones del pozo verificando el desplazamiento y autollenado del mismo, así como definir la profundidad de conversión a flotador de acuerdo al programa.
CIBIX 3 | 2024-05-17 07:29 | 16" | 2024-05-18 03:08 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete TR 9 5/8” 53.5 lb/ft con zapata perforadora con circulación de 2404 m a 2413 m, donde se observa resistencia de +/- 59 ton, posterior levanta a 2411 m, actualmente continúa metiendo a 2417 m | Observa resistencia de +/- 59 ton, posterior levanta a 2411 m, actualmente continúa metiendo a 2417 m | Resistencias |  |  | Blindaje | Blindaje | Se informó del evento y se observó seguir actividades de viajemetiendo TR
CIBIX 3 | 2024-05-17 17:00 | 16" | 2024-05-18 03:08 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora a 2978 m. donde se observa resistencia de 5 ton | Se observa resistencia de 5 ton al bajar TR 9 5/8" a 2978 md | Resistencias |  |  | Blindaje | Blindaje | Se observa sensor de carga en gancho descalibrado.
CIBIX 3 | 2024-05-23 08:04 | 16" | 2024-05-24 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 74 m**. Se observan sobrepasar del tiempo de armado.** | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 74 m. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-23 09:00 | 16" | 2024-05-24 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 127 m**. Se observan sobrepasar del tiempo de armado.** | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 127 m. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje | blindaje | Optimizar los tiempos de armados y desarmados, realizando reuniones previas a la ejecución de la operación | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-23 20:48 | 16" | 2024-05-24 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 127 m**. Se observan sobrepasar del tiempo de armado.** | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 127 m. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-23 22:06 | 16" | 2024-05-24 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 127 m**. Se observan sobrepasar del tiempo de armado.** | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 127 m. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-04-18 12:00 | 17 1/2" | 2024-04-19 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 17 ½” y sarta pendular equipada con MLWD realizó conexión a 635 md, donde se observa que el tiempo de conexión perforando fondo a fondo NO cumple con estándar KPI. Tiempo de conexión: 22 min Tiempo estándar: 15 min | Durante las conexiones fondo a fondo, no se cumple con el objetivo de 15 minutos, generando 7 minutos de excedente de la operacion en promedio, donde se observa un tiempo de conexion mayor en las conexiones cuña a cuña, no se reporta ninguna condicion en sitio que pudiera estar afectando. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-04-19 08:00 | 17 1/2" | 2024-04-20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 17 ½” a 187 m, se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar KPI. Tiempo de conexión última hora: 3.9 min Tiempo estándar de conexión: 1.5 min | Incumple con el estándar de tiempo de conexión. tiempo de conexión 2.4 min por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Revisar grasa y calibración de la llave de torque para minimizar estos eventos.
CIBIX 3 | 2024-04-20 08:00 | 17 1/2" | 2024-04-20 08:42 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 15 7/8" con TR 13 5/8" TXT a 213 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión NO cumplir con estándar KPI. Velocidad última hora: 85 m/hr Velocidad estándar: 120 m/hr Tiempo de conexión ultima hora : 7.1 min Tiempo estándar de conexión: 4.5 min | Durante el viaje metiendo TR 13 5/8 se incumple con los estandares de velocidad y tiempo de conexión. la velocidad de inTRoducción esta por debajp 35 m/h del estandar de 120 m/h y las conexiones superan por 2.6 minutos el objetivo de 4.5 minutos. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion, se reporta el uso del collarin durante las primeros tramos de la TR por seguridad. | Optimizar los tiempos de conexión durante los primeros tramos de introducción de TR en los que se usa collarín de seguridad y establecer un estándar para esta condicionante
CIBIX 3 | 2024-05-24 00:17 | 8 1/2" | 2024-05-25 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 127 m. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. Tiempo estándar de armado tipo 3: 6.0 hrs. Tiempo total del armado: 11.0 hrs | Excede tiempo de armado de BHA tipo 3 | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-24 03:42 | 8 1/2" | 2024-05-25 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 208 m. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. Tiempo estándar de armado tipo 3: 6.0 hrs. Tiempo total del armado: 8.32 hrs | Excede tiempo de armado de BHA tipo 3 | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-24 05:18 | 8 1/2" | 2024-05-25 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”,a 526 m. se observa no cumplir con velocidad estándar y TC estándar. Vel. Estándar: 500 m/hr ult. Velocidad: 298 m/hr TC estándar: 2.0 min TC ult. hora: 4.3 min | Viaje metiendo incumple con estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-24 06:41 | 8 1/2" | 2024-05-25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”,a 1061 m. se observa no cumplir con velocidad estándar y TC estándar. Vel. Estándar: 500 m/hr ult. Velocidad: 402 m/hr TC estándar: 2.0 min TC ult. hora: 2.6 min | Viaje metiendo incumple con estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-26 07:37 | 8 1/2" | 2024-05-27 03:08 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7” a 3711 m donde se observa suspender perforación, levantando 3 m de fondo; donde realiza toma de survey en 3 ocasiones, con un tiempo acumulado de 25 min. | Perforando con barrena 8 1/2" se observa suspender perforación para toma de survey sin exito en multiples ocaciones; tiempo acumulado 25 min | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin atender
CIBIX 3 | 2024-05-27 06:35 | 8 1/2" | 2024-05-28 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos de 7”, +/- 41 m. Se observan sobrepasar del tiempo de armado. Tiempo estándar de desarmado tipo 3: 4.5 hrs. Tiempo total del armado: 4.54 hrs | Desarmado de BHA tipo 3 incumple con el tiempo estándar de 4.5 | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-28 04:00 | 8 1/2" | 2024-05-29 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo corona PDC 8 ½” con barril muestrero de 7” a 2433 m; **se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión estándar. ** **Vel. Estándar: 500 m/hr** **ult. Velocidad: 486 m/hr** **TC estándar: 2.0 min** **TC ult. hora: 3.0 min ** | Metiendo corona, se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-28 05:00 | 8 1/2" | 2024-05-29 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo corona PDC 8 ½” con barril muestrero de 7” a 2803 m; **se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión estándar. ** **Vel. Estándar: 500 m/hr** **ult. Velocidad: 510 m/hr** **TC estándar: 2.0 min** **TC ult. hora: 3.1 min ** | Metiendo corona, se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-05-30 05:00 | 8 1/2" | 2024-05-30 05:05 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” con sarta rotatoria de 6 ¾” a 300 m | Tiempo de armado no cumple con el estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo, arma con dos removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 3 | 2024-06-05 00:17 | 8 1/2" | 2024-06-05 00:19 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino cónico 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8” a \*3170 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 412 m/h** **\*Eficiencia:\* 82 %** **\*TNPI´s:\* 0.12 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9 min** **\*Eficiencia:\* 70 %** **\*TNPI´s:\* 0.14 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida, por confirmar en sitio.** | Se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. *Velocidad estándar:* 500 m/h *Velocidad promedio:* 412 m/h *Eficiencia:* 82 % *TNPI´s:* 0.12 hrs *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Tiempo de conexión promedio:* 2.9 min *Eficiencia:* 70 % *TNPI´s:* 0.14 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo | Por venir llena la tubería y estarse tirando lodo por el piso de perforación (se baja la velocidad de viaje para minimizar efecto) | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 3 | 2024-06-05 02:05 | 8 1/2" | 2024-06-06 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino cónico 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8” a \*3170 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 412 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.8 min** **\*Eficiencia:\* 91 %** **\*TNPI´s:\* 0.15 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Uso de chaqueta recolectora – Tubería llena** | Altos tiempos de conexión por tubería llena. *Velocidad promedio:* 412 m/h *Tiempo de conexión estándar:* 2.5 min *Tiempo de conexión promedio:* 2.8 min *Eficiencia:* 91 % *TNPI´s:* 0.15 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Blindaje / pozo | Se realiza desconexión con apoyo de chaqueta recolectora por venir llena la tuberia | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 3 | 2024-06-05 05:00 | 8 1/2" | 2024-06-05 03:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 4513 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 18 min. | A 4513 m, se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 18 min. | Suspende viajes
CIBIX 3 | 2024-06-07 21:40 | 8 1/2" | 2024-06-08 03:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata rimadora con turbina 8 ¼” para Liner de 7” a 4250 m, se observa incremento en volumen de presas de 102 m3 a 114 m3. Condiciones de operación: Presión de bomba:\* 741 psi Gasto: 121 gpm Emboladas: 27 epm Rotación: 28 rpm Torque: 8 klb/ft | a 4250 m, se observa incremento en volumen de presas de 102 m3 a 114 m3. | Ganancia en presas |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta? | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda verificar el volumen en presas, para descartar si se trata de un influjo, asi como corroborar lectura de sensor.
CIBIX 3 | 2024-06-08 | 8 1/2" | 2024-06-09 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Con Liner de 7" A 4249 m,registra presión entrampada de 110 psi | Se observa presión entrampada de 110 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta de personal en sitio
CIBIX 3 | 2024-06-08 02:00 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | CIBIX 3 / PM 206 🔴 Alerta/ Incremento de presión 02:00 hrs Con Liner de 7" A 4249 m, observa incremento de presión de 428 a 3133 psi posterior caer a 152 psi. Favor de confirmar datos en sitio. | Observa incremento de presión de 428 a 3,133 psi y posterior caer a 152 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta de personal en sitio
CIBIX 3 | 2024-06-08 02:11 | 8 1/2" | 2024-06-09 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata rimadora con turbina 8 ¼” para Liner de 7” a \*4249 m\*, se observa incremento presión de 438 psi a 3324 psi, posterior disminuye a 152 psi. | Se observa un incremento de presión de 438 psi a 3324 psi. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
CIBIX 3 | 2024-06-08 02:30 | 8 1/2" | 2024-06-09 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata rimadora con turbina 8 ¼” para Liner de 7” a \*4249 m\*, se observa presión entrampada de 108 psi. | Se observa presión entrampada de 108 psi. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
CIBIX 3 | 2024-06-08 04:42 | 8 1/2" | 2024-06-09 | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion metiendo LN | CIBIX 3 // PM-206 🔴 ALERTA OPERATIVA 04:42 hrs DISMINUCION DE VOLUMEN EN PRESAS Con Liner de 7” a 4248 m, se observa disminución de volumen en presas de 113 m3 a 98 m3. | Observa disminución de nivel en presas de 113 m3 a 98 m3 |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta por personal en sitio
CIBIX 3 | 2024-06-08 12:45 | 8 1/2" | 2024-06-09 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Levanta soltador de Liner de 7” a 2179 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión promedio no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 450 m/h Eficiencia: 90 % TNPI´s: 0.17 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.35 min Eficiencia: 85 % TNPI´s: 0.16 hrs | Incumple estándar de velocidad levando soltador. Velocidad 50 m/h por debajo del estándar | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-06-08 15:47 | 8 1/2" | 2024-06-08 15:47 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador de Liner de 7” a 1011 m, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de +/- 36 min.- | En viaje levantando soltador a 1,011 m, se observa estar estacionados |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | En espera de retroalimentación en sitio
CIBIX 3 | 2024-06-08 19:58 | 8 1/2" | 2024-06-08 19:58 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó soltador de Liner de 7” a 553 m TXT, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 219 m/h Velocidad promedio: 179 m/h\* Eficiencia: 77 % TNPI´s: 0.63 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.1 min Eficiencia: 65 % TNPI´s: 0.83 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | Levantó soltador de Liner de 7” a 553 m TXT, Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 2024-06-09 00:11 | 8 1/2" | 2024-06-10 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador de Liner de 7” a \*266 m TXT\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 219 m/h \*Velocidad promedio:\* 168 m/h \*Eficiencia:\* 77 % \*TNPI´s:\* 0.37 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPI´s:\* 0.48 hrs \*Causa de TNPI´s:\* Desconocida | Se observan velocidades no cumplir estándar 219 m/h TXT. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se utilizo grúa para subir tubular la izadora | Planear maniobras para minimizar los tiempos desconexión TxT
CIBIX 3 | 2024-06-09 09:00 | 8 1/2" | 2024-06-09 09:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” a \*198 m TxT\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 192 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 161 m/h** **\*Eficiencia:\* 71 %** **\*TNPI´s:\* 0.39 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5 min** **\*Eficiencia:\* 53 %** **\*TNPI´s:\* 0.52 hrs** | Metió molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” a *198 m TxT* con velocidad por debajo del estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y se informa que se utilizo grúa | Planear maniobras de conexión con uso de grúa, manteniendo en condiciones operables las herramientas y equipos
CIBIX 3 | 2024-06-09 13:21 | 8 1/2" | 2024-06-09 13:21 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escareador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” a \*476 m TxT\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 192 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 166 m/h** **\*Eficiencia:\* 76 %** **\*TNPI´s:\* 0.75 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.43 min** **\*Eficiencia:\* 58 %** **\*TNPI´s:\* 1.15 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida** | Metió molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 7” y 9 5/8” a *476 m TxT* donde se observa velocidad y conexión por debajo del estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y se informa que se utilizo grúa | Planear maniobras de conexión con uso de grúa, manteniendo en condiciones operables las herramientas y equipos
CIBIX 3 | 2024-06-10 23:19 | 8 1/2" | 2024-06-11 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza equipada con escariador TR de 7” y 9 5/8” a 3,216 m, donde se observa no cumplir estándar con velocidad y tiempo de conexión. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 435 m/h** **\*Eficiencia:\* 89 %** **\*TNPI´s:\* 0.16 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.6 min** **\*Eficiencia:\* 76 %** **\*TNPI´s:\* 0.22 hrs** | Levanta molino plano de 6” y sarta de limpieza el viaje no cumple con estándar levanta tomado registro | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Ing de pozo | Se comunico que realiza toma de survey levantando TP | Establecer el tiempo de toma de survey de acuerdo al procedimiento de la compañía direccional.
CIBIX 3 | 2024-06-15 08:00 | Terminacion | 2024-06-15 10:27 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete pistolas TCP de 4 1/2” a 4193 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton | se observa resistencia de +/- 6 ton | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta
CIBIX 3 | 2024-06-15 08:10 | Terminacion | 2024-06-15 10:32 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete pistolas TCP de 4 1/2” a 4196 m, donde se observa resistencia de +/- 20 ton, se observan 6 intentos por vencer resistencias sin éxito | se observan 6 intentos por vencer resistencias sin éxito | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con soporte en el grupo de seguimiento
CIBIX 32 | 2024-06-11 19:34 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI |  | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,582 m\*, donde se observa incremento en presas con una ganancia de +/- 10 m³. | Ganancia en volumen de presas | Ganancia en presas |  |  | Pozo | Ing de pozo
CIBIX 32 | 2024-05-23 21:00 | 16" |  | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Tiempo de conexión fuera del estándar Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2581 m donde se observa tiempo de conexión fuera del estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 4.4 min Eficiencia: 46% TNPI’s: 1.07 hr | Tiempo de conexión fuera del estándar | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 2024-06-07 20:15 | 8 1/2" | 2024-06-07 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata rimadora con turbina 8 ¼” para Liner de 7” a 4242 m con rotación y bombeo, donde se observa intento de paro de rotación. **\*Condiciones de operación:\*** **Presión de bomba:\* 1256 psi** **\*Gasto:\* 58 gpm** **\*Emboladas:\* 13 epm** **\*Rotación:\* 31 rpm** **\*Torque:\* 8-17 klb/ft** | Se observo un intento de paro de rotación a la profundidad de 4242 m. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Se solicita operación actual o programa a seguir en fondo perforado.
CIBIX 32 | 2024-06-07 21:40 | 8 1/2" | 2024-06-08 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Con zapata rimadora con turbina 8 ¼” para Liner de 7” a \*4250 m\*, se observa incremento en volumen de presas de 102 m3 a 114 m3. **\*Condiciones de operación:\*** **Presión de bomba:\* 741 psi** **\*Gasto:\* 121 gpm** **\*Emboladas:\* 27 epm** **\*Rotación:\* 28 rpm** **\*Torque:\* 8 klb/ft** | Se observa incremento en volumen de presas de 102 m3 a 114 m3 (12 m3). | Ganancia en presas |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Se recomienda verificar el volumen en presas, para descartar si se trata de un influjo, asi como corroborar lectura de sensor.
CIBIX 35 | 2024-07-23 07:33 | 12 1/4" | 2024-07-23 10:32 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- \***18 min**\* | Sin transmisión de datos en tiempo real | Sin datos en tiempo real | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Ing. conectividad.
CIBIX 35 | 2024-07-23 10:15 | 12 1/4" | 2024-07-23 10:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- \***2.8 hrs** | Sin transmisión de datos en tiempo real | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. conectividad |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-23 16:38 | 12 1/4" | 2024-07-23 16:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete TR 13 3/8" a 541 m con rotación y bombeo. | Reanuda viaje metiendo TR 13 3/8" | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | ing. de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-28 | 12 1/4" | 2024-07-28 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 471 md se observa no cumplir con estándares de velocidad y conexiones. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Últ. velocidad:\* 388 m/h \*Velocidad Promedio:\* 404 m/h \*Eficiencia:\* 81% \*TNPI’s:\* 0.28 hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*Últ. Conexión:\* 2.4 min \*T.C. Promedio:\* 2.9 min \*Eficiencia:\* 70% \*TNPI’s:\* 0.30 hr **\*Causa de TNPIS:\*** Desconocida, atento a comentarios en sitio. | No cumple con estandares de velocidad de viaje ni tiempo de conexiones metiendo TP 5 1/2" | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-07-28 19:00 | 12 1/4" | 2024-07-28 19:00 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL donde se observa no cumplir tiempo estándar. • **\*BHA:\*** Tipo 3 **\*Tiempo de armado estándar:\*** 6.0 hrs **\*Tiempo de armado total:\*** 6.60 hrs (continúa armando) **\*Eficiencia:\*** 90.91% **\*TNPI total:\*** 0.60 hrs **\*Causa de TNPIS:\*** Desconocida, atento a comentarios en sitio. | se observa no cumplir tiempo estándar. *BHA:* Tipo 3 *Tiempo de armado estándar:* 6.0 hrs *Tiempo de armado total:* 6.60 hrs (continúa armando) *Eficiencia:* 90.91% *TNPI total:* 0.60 hrs *Causa de TNPIS:* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-07-28 19:58 | 12 1/4" | 2024-07-28 19:58 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL donde se observa no cumplir tiempo estándar. • **\*BHA:\*** Tipo 3 **\*Tiempo de armado estándar:\*** 6.0 hrs **\*Tiempo de armado total:\*** 7.56 hrs **\*Eficiencia:\*** 79.42% **\*TNPI total:\*** 1.56 hrs **\*Causa de TNPIS:\*** Desconocida, atento a comentarios en sitio. | se observa no cumplir tiempo estándar. *BHA:* Tipo 3 *Tiempo de armado estándar:* 6.0 hrs *Tiempo de armado total:* 7.56 hrs *Eficiencia:* 79.42% *TNPI total:* 1.56 hrs *Causa de TNPIS:* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-07-28 20:18 | 12 1/4" | 2024-07-28 20:18 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, se observa iniciar viaje metiendo TP 5”. | Inicia viaje metiendo TP 5 1/2" | Inicia viaje |  |  | Pozo | -
CIBIX 35 | 2024-07-28 21:45 | 12 1/4" | 2024-07-28 21:45 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 471 md se observa no cumplir con estándares de velocidad y conexiones. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Últ. velocidad:\* 366 m/h \*Velocidad Promedio:\* 366 m/h \*Eficiencia:\* 73% \*TNPI’s:\* 0.13 hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*Últ. Conexión:\* 3.9 min \*T.C. Promedio:\* 3.9 min \*Eficiencia:\* 52% \*TNPI’s:\* 0.16 hr | No cumple estandar de velocidad de viaje y tiempo de conexiónes | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-07-28 23:00 | 12 1/4" | 2024-07-28 23:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 471 md se observa no cumplir con estándares de velocidad y conexiones. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Últ. velocidad:\* 407 m/h \*Velocidad Promedio:\* 411 m/h \*Eficiencia:\* 82% \*TNPI’s:\* 0.21 hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*Últ. Conexión:\* 3.0 min \*T.C. Promedio:\* 3.0 min \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI’s:\* 0.27 hr **\*Causa de TNPIS:\*** Desconocida, atento a comentarios en sitio. | No cumple con estandar en velocidad de viaje ni tiempo de conexiones | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-07-29 01:35 | 12 1/4" | 2024-07-29 01:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL con rotación y bombeo a 1083 m. se observa resistencia reconociendo primer cople con +- 1 T. | A 1083 m. se observa resistencia reconociendo primer cople con +/- 1t, | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-29 09:33 | 12 1/4" | 2024-07-29 10:53 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 1142 m, donde realiza conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión real: 19 min Eficiencia: 79% TNPI’s: 0.07 hr Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 1142 m, donde realiza conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
CIBIX 35 | 2024-07-29 16:45 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:38 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 1399 m, donde realizó conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión real: 43 min Eficiencia: 35% TNPI’s: 0.47 hr Causa de TNPI’s: Repaso extendido. | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 1399 m, donde realizó conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-29 17:50 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:38 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 1427 m, donde realizó conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión real:\* 27 min \*Eficiencia:\* 55% \*TNPI’s:\* 0.20 hr | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 1427 m, donde realizó conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-30 17:59 | 12 1/4" | 2024-07-30 18:52 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2024 m, donde realizó conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión real: 22 min Eficiencia: 68% TNPI’s: 0.11 hr Causa de TNPI’s: Repaso extendido. | Se observa conexión no cumplir con el estándar TNPI: 0.11 hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-30 20:20 | 12 1/4" | 2024-07-31 20:20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | donde realizó conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. Eficiencia:\* 85% \*TNPI’s:\* 0.0 hr | Donde realizó conexión perforando fondo a fondo y se observa no cumplir con estándar de 15 min. Eficiencia:* 85% *TNPI’s:* 0.0 hr" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-07-30 21:05 | 12 1/4" | 2024-07-31 21:05 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa suspender perforación donde se levanta a 2052 m, quitando gasto de trabajo de 708 gpm y 33787 psi, con un tiempo acumulado de 29 min | , se observa suspender perforación donde se levanta a 2052 m, quitando gasto de trabajo de 708 gpmy 33787i psi, con un tiempo acumulado de 29 min | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-31 22:52 | 12 1/4" | 2024-07-31 04:57 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2284 m, donde se observa suspender perforación con un tiempo acumulado de 29 min para envío de comandos, actual perfora a 2297 m. | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2284 m, donde se observa suspender perforación con un tiempo acumulado de 29 min para envío de comandos, actual perfora a 2297 m. | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
CIBIX 35 | 2024-08-01 07:53 | 12 1/4" | 2024-08-01 09:28 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2249 m, donde se observa levantar y realizar desconexiones que no cumplen con tiempo estándar de 2 min. Tiempo de desconexión estándar: 2 min Eficiencia: 42% TNPI’s: 0.14 hrs | A 2249 m se observa desconexión no cumplir con el estándar TNPI: 0.14 hrs | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | han sido fugas en bombas, fallas en generador, fugas en válvulas | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-08-01 13:00 | 12 1/4" | 2024-08-01 19:02 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 1961 m, donde se observa levantar y realizar desconexiones que no cumplen con tiempo estándar de 2 min. Tiempo de desconexión estándar: 2 min Tiempo de desconexión promedio: 3.3 min Eficiencia: 51% TNPI’s: 0.36 hrs | Levantando a 1961 m se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. TNPI: 0.36 hrs | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | han sido fugas en bombas, fallas en generador, fugas en válvulas | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-08-01 23:50 | 12 1/4" | 2024-08-01 23:50 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3594 m, se observa incrementar tiempos en los últimos 3 m perforados 10, 8, 9; disminuyendo el ROP de 11 a 5 m/hr. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3594 m, se observa incrementar tiempos en los últimos 3 m perforados 10, 8, 9; disminuyendo el ROP de 11 a 5 m/h. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-03 09:25 | 12 1/4" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2423 m, donde se observa no cumplir con estándar de conexión perforando fondo a fondo de 15 min. | Perforando a 2423 m se observa conexión no cumplir con el estándar. TNPI: 0.10hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-03 21:25 | 12 1/4" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con** **barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2452 m, donde se observa no cumplir con estándar de conexión perforando fondo a fondo de 15 min. | Perforó con barrena PDC 12 1/4" a 2452 m, donde se observa tiempo de conexión exceder el estándar TNPI's: 0.10 hrs Eficiencia: 71% | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-04 04:43 | 12 1/4" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2480 m, donde se observa no cumplir con estándar de conexión perforando fondo a fondo de 15 min. | Con barrena PDC 12 1/4" a 2480 m realizó conexión fondo a fondo fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-04 09:23 | 12 1/4" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2136 m, donde se observa no cumplir con tiempos de desconexión estándar de 2 min. Tiempo de desconexión estándar: 2 min Tiempo de desconexión promedio: 3.3 min Eficiencia: 61% TNPI’s: 0.21 hrs | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL a 2136 m, donde se observa no cumplir con tiempos de desconexión estándar de 2 min. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 35 | 2024-08-04 22:20 | 12 1/4" | 2024-08-05 04:21 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Durante el desarmado de BHA tipo 3, se observa no cumplir con estándar de 4.5 hrs Eficiencia: 78.83% TNPI's: 1.21 hrs | Desarmando BHA tipo 3 se observa exceder el tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
CIBIX 35 | 2024-08-05 13:30 | 12 1/4" | 2024-08-05 22:04 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a +/- 81 m donde se observa no cumplir con el estándar. Tipo de BHA: Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo total: 6.70 hrs (Continúa armando) TNPI total: 0.70 hrs | Armando BHA tipo 3 a +/- 81 m donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
CIBIX 35 | 2024-08-05 17:43 | 12 1/4" | 2024-08-05 22:04 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a +/- 262 m donde se observa no cumplir con el estándar. Tipo de BHA: Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo total: 9.96 hrs (Continúa armando) TNPI total: 3.96 hrs Causa TNPI: Desconocida | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a +/- 262 m donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 35 | 2024-08-06 13:09 | 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | KPI | 2 | NO | Perforación | barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a 2541 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar de 15 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 46 min \*Eficiencia:\* 33% \*TNPI’s:\* 0.52 hrs | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2541 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 35 | 2024-08-06 15:53 | 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a 2594 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar de 15 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión promedio: 53 min Eficiencia: 28% TNPI’s: 0.63 hrs | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2594 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-06 19:16 | 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a 2624 m finalizando lingada para realizar conexión fondo a fondo, donde se observa levantar a 2615 m y mantenerse estático durante 12 min, se observa meter cuñas realizar conexión y quitar cuñas sin reconocer fondo perforado con un tiempo de 1 hr. Tiempo de conexión fondo a fondo estándar: 15 min Tiempo de conexión fondo a fondo: 1.78 hrs (continúa sin reconocer fondo). Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | Perforó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2624 m finalizando lingada para realizar conexión fondo a fondo, donde se observa levantar a 2615 m y mantenerse estático durante 12 min, se observa meter cuñas realizar conexión y quitar cuñas sin reconocer fondo perforado con un tiempo de 1 hr. Excede tiempo de conexión perforando 15 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-07 11:58 | 12 1/4" | 2024-08-07 23:19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Circula con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP reciprocando sarta de 2850 a 2838 m, observando incrementar niveles de presa de 132 a 159 m3 (+/- 27 m3). | Circula con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria reciprocando sarta de 2850 m a 2838 m, observando incrementar niveles de presa de 132 a 159 m3 (+/- 27 m3). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Pozo
CIBIX 35 | 2024-08-07 19:15 | 12 1/4" | 2024-08-07 22:40 | KPI | 2 | SI | Perforación | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a 2767, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar de 2.0 min. \*Condiciones de viaje:\* \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \* Tiempo de conexión promedio:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 62% \*TNPI’s:\* 0.06 hrs | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2767 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar de 2.0 min. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 35 | 2024-08-08 07:28 | 12 1/4" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a 2313, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar de 2.5 min. Condiciones de viaje: Tiempo de conexión estándar: 2.5 min Tiempo de conexión promedio: 3.6 min Eficiencia: 51% TNPI’s: 0.81 hrs | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a 2313, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar de 2.5 min. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 35 | 2024-08-08 17:18 | 12 1/4" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a +/- 40 m donde se observa no cumplir con el estándar. Tipo de BHA: Tipo 3 Tiempo estándar: 4.5 hrs Tiempo total: 5.03 hrs (Continúa desarmando) TNPI total: 0.53 hrs Eficiencia 89.38% Causa TNPI: Desconocida | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a +/- 40 m donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-08-09 10:41 | 12 1/4" | 2024-08-09 23:23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" a 480 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y se observan conexiones con un promedio de 5.8 min. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 115 m/h Ultima velocidad: 110 m/h Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Ultima conexión: 6.1 min Eficiencia: 96% TNPI’s: 0.04 hrs | se observa no cumplir con el estándar de velocidad y se observan conexiones con un promedio de 5.8 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-08-09 11:39 | 12 1/4" | 2024-08-09 23:23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete zapata perforadora con TR 9 5/8" a 629 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y se observan conexiones con un promedio de 6.1 min. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 115 m/h Ultima velocidad: 93 m/h Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Ultima conexión: 5.1 min Eficiencia: 82% TNPI’s: 0.18 hrs | se observa no cumplir con el estándar de velocidad y se observan conexiones con un promedio de 6.1 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-07-20 17:00 | 17 1/2" | 2024-07-20 17:00 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MWD/LWD a 267 m, observando no cumplir con el tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión Estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 17 min \*Eficiencia:\* 88%. \*TNPI´s:\* 0.10 hrs. \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Perforó con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MWD/LWD a 267 m, observando no cumplir con el tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje | No se atendió alerta | Personal de blindaje no ha sido agregado al gpo de whatsapp del pozo cibix 35 | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-07-21 14:15 | 17 1/2" | 2024-07-21 14:15 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 752 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 39 min, sin cumplir estándar de conexión fondo a fondo de 15 min. ** Tiempo de conexión estándar 15 min** **Tiempo de conexión promedio: 39 min** **Eficiencia 38%** **TNPIs 0.40 hrs** | Con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada a 752 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 39 min, sin cumplir estándar de conexión fondo a fondo de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-21 14:15 | 17 1/2" | 2024-07-21 14:15 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con BNA PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 752 m \*, donde se observó realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 39 min, sin cumplir estándar de conexión fondo a fondo de 15 min. ** Tiempo de conexión estándar 15 min** **Tiempo de conexión promedio: 39 min** **Eficiencia 38%** **TNPIs 0.40 hrs** | Con BNA PDC 17 1/2" y sarta orientada a 752 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 39 min, sin cumplir estándar de conexión fondo a fondo de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-21 21:30 | 17 1/2" | 2024-07-21 21:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 1038 m \*, donde observa realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 24 min, sin concluir misma, en la cual se realiza doble repaso. ** Tiempo de conexión estándar 15 min** **Tiempo acumulado: 24 min** | Perforó con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 1038 m *, donde observa realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 24 min, sin concluir misma, en la cual se realiza doble repaso. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta | Se envió la alerta al gpo de whats si respuesta, el tiempo excedido se debió al repaso extendido en la conexión | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-21 23:30 | 17 1/2" | 2024-07-21 23:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 1095 m \*, donde observó realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 18 min. ** Tiempo de conexión estándar 15 min** **Tiempo acumulado: 18 min** **Eficiencia 83%** **TNPIs 0.05 hrs** | Perforó con barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 1095 m *, donde observó realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 18 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta | Se realizó conexión perforando con 1 tramo para llegar a TD | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-22 | 17 1/2" | 2024-07-22 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" a 85 md, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 100 m/h \*Últ. velocidad:\* 70 m/h \*Velocidad Promedio:\* 70 m/h \*T.C. estándar:\* 4.5 min \*Últ. Conexión:\* 7.9 min \*T.C. Promedio:\* 7.9 min \*Eficiencia:\* 70% \*TNPI’s:\* 0.18 hr \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Viaje no cumple con velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje. (Ing Neftali) |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
CIBIX 35 | 2024-07-22 07:30 | 17 1/2" | 2024-07-22 07:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 17 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 719 m, donde se observa arrastre puntual de hasta 7 ton. | Arrastre de hasta 7 ton levantando a 719 m en AD | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje | se recomendó repasar las zonas con arrastres | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-23 01:00 | 17 1/2" | 2024-07-23 01:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" a 161 md, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 100 m/h Últ. velocidad: 76 m/h Velocidad Promedio: 76 m/h T.C. estándar: 4.5 min Últ. Conexión: 7.2 min T.C. Promedio: 7.2 min Eficiencia: 76% TNPI’s: 0.23 hr Causa de TNPIS: Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Viaje metiendo no cumple con el estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Ing. Naftali) |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
CIBIX 35 | 2024-07-23 03:52 | 17 1/2" | 2024-07-23 03:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" a 390 m, donde se observa resistencia puntual de hasta +- 10 ton. | Se observan resistencias | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-23 06:18 | 17 1/2" | 2024-07-23 06:18 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" a 501 md, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 100 m/h Últ. velocidad: 85 m/h Velocidad Promedio: 77 m/h T.C. estándar: 4.5 min Últ. Conexión: 5.7 min T.C. Promedio: 6.1 min Eficiencia: 82% TNPI’s: 0.80 hr Causa de TNPIS: Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Inge Blindaje. |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
CIBIX 35 | 2024-07-23 06:34 | 17 1/2" | 2024-07-23 06:43 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" a 523 m, donde se observa resistencia puntual de hasta +- 8 ton. Actual mete con bbeo. | Se presentan resistencias | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-24 01:50 | 17 1/2" | 2024-07-24 01:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" a 947 m, donde se observa resistencia de hasta +- 5 ton y paro de rotación con torque de 9 klb/ft | a 947 m, donde se observa resistencia de hasta +- 5 ton y paro de rotación con torque de 9 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ingeniero de blindaje Neftali |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-24 02:00 | 17 1/2" | 2024-07-24 02:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" a 947 m, se observa tensionar hasta +- 22 ton. | A 947 m, se observa tensionar hasta +- 22 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ingeniero de blindaje Neftali |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-24 11:30 | 17 1/2" | 2024-07-24 12:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Levanta zapata perforadora 13 3/8" x 15 7/8" de 947 m a 937 m | Se libera TR 13 3/8" admitiendo rotación. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ingeniero de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-24 12:11 | 17 1/2" | 2024-07-24 12:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete TR 13 3/8" a 953 m con rotación y bombeo. Condiciones de operación: Pbba: 42 psi Gasto: 300 gpm Rotación: 41 rpm Torque: 7.4 klb/ft | Reanuda viaje metiendo TR 13 3/8" después de trabajarla a 947 m | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-07-26 18:35 | 17 1/2" | 2024-07-27 00:33 | OPERATIVA | 2 | SI | Cambio de etapa | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/-17 min | Sin transmisión de datos en tiempo real instalando preventores. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje
CIBIX 35 | 2024-08-13 21:58 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a +/- 68 m donde se observa no cumplir con el estándar . Tipo de BHA: Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo total: 5.83 hrs (Continúa armando) TNPI total: 0.83 hrs Eficiencia 87.81% Causa TNPI: Desconocida | 🟡ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / ARMADO DE BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Antes de iniciar la operación, verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 35 | 2024-08-13 23:33 | 8 1/2" | 2024-08-14 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, SHOCK TOOL, VCP a +/- 68 m donde se observa no cumplir con el estándar . | 🟡ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / ARMADO DE BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Antes de iniciar la operación, verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 35 | 2024-08-14 03:29 | 8 1/2" | 2024-08-14 12:00 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, shock tool y VCP a +/- 287 m donde se observa no cumplir con el estándar . Inicio de armado: 15:00 hrs, 13/08/2024 Fin de armado: 02:09 hrs, 14/08/2024 Tipo de BHA: Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo total: 11.15 hrs TNPI total: 5.15 hrs Eficiencia 53.81% Causa TNPI: Desconocida | Arma sarta rotatoria equipada con MLWD, PWD, shock tool y VCP a +/- 287 m donde se observa no cumplir con el estándar . | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Antes de iniciar la operación, verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 35 | 2024-08-14 22:44 | 8 1/2" | 2024-08-15 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP a 3020 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión estándar de 22 min. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión promedio: 28 min Eficiencia: 79% TNPI’s: 0.10 hrs Causa: Desconocida | 🟡🕒 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 35 | 2024-08-16 06:27 | 8 1/2" | 2024-08-16 10:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP a 3585 m, se observa incremento de volumen en presas de 105 m3 a 115 m3. Por confirmar en sitio. | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP a 3585 m, se observa incremento de volumen en presas de 105 m3 a 115 m3. Por confirmar en sitio. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-16 11:37 | 8 1/2" | 2024-08-16 11:40 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP a 2991 m, donde se observa suspender viaje, con un tiempo acumulado de 23 min. | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP a 2991 m, donde se observa suspender viaje, con un tiempo acumulado de 23 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se notifico a personal de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-08-16 23:46 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, donde se observa no cumplir con el estándar . Inicio de desarmado: 15:00 hrs, 13/08/2024 Fin de desarmado: continua Tipo de BHA: Tipo 3 Tiempo estándar: 4.5 hrs Tiempo total: 5.84 hrs TNPI total: 1.34 hrs Eficiencia 77.10% Causa TNPI: Desconocida | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, SHOCK TOOL, VCP, donde se observa no cumplir con el estándar . | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 2024-08-24 10:00 | 8 1/2" | 2024-08-25 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Mete molino plano 8 1/2" con escariador sin rotación y bombeo a 2968 m, donde registra resistencia de +/- 6 ton, levanta molino a 2965 m. | RESISTENCIA | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
CIBIX 35 | 2024-08-24 10:25 | 8 1/2" | 2024-08-25 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con molino plano 8 1/2" con escariador sin rotación y bombeo a 2965 m, donde se observa meter condiciones 293 gpm, 70 epm, sin lograr meter rotación con torque máximo de 10.8 klb/ft, posterior continua circulando pozo. | PARO DE ROTACION | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
CIBIX 35 | 2024-08-24 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-25 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con molino plano 8 1/2" con escariador trabaja sarta en movimientos ascendentes y descendentes manteniendo circulación con 293 gm, 667 psi. | TRABA SARTA | Trabaja sarta |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
CIBIX 35 | 2024-08-24 13:00 | 8 1/2" | 2024-08-25 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino de aletas 8 1/2" con VCP, escariador para TR 9", cepillo rotatorio y magneto a 2782 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo ce conexón fuera del estandar \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 480 m/h \*Ultima velocidad velocidad:\* 295 m/h \*Promedio:\* 295 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Ultima conexion:\* 2.5 min \*Promedio:\* 2.5 min • \*Eficiencia:\* 61% \*TNPI’s:\* 0.23 hrs \*Causa de TNPI´S: desconocida | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-08-26 00:45 | 8 1/2" | 2024-08-26 06:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora con sistema de turbina 8 1/4" y Liner 7" a 3553 m, donde resistencia de 5 ton. Posterior intenta admitir rotación sin éxito en 2 ocasiones. | ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios
CIBIX 35 | 2024-08-27 18:00 | Terminacion | 2024-08-28 17:59 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de limpieza con molino cónico 6” y escariador y magnetos para TR 7" TxTa 313 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo ce conexón fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 192 m/hr Velocidad promedio: 174 m/hr Conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 3.29 min Eficiencia: 91% TNPI’s: 0.10 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-08-28 05:00 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino cónico 6”Y sarta de limpieza con escariador y magnetos para TR 7” a 2258 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo ce conexón fuera del estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Tipo de agujero:\* Entubado \*Velocidad estándar:\* 452 m/hr \*Velocidad promedio:\* 382 m/hr \*Conexión estándar:\* 2 min \*Conexión promedio:\* 3.7 min • \*Eficiencia:\* 84% \*TNPI’s:\* 0.51 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPOS DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-08-29 04:40 | Terminacion | 2024-08-29 15:23 | KPI | 1 | NO |  | Levanta molino cónico 6” y sarta de limpieza con escariador y magnetos para TR 7” a 3055 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo ce conexón fuera del estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Tipo de agujero:\* Entubado \*Velocidad estándar:\* 480 m/hr \*Velocidad promedio:\* 321 m/hr \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 3.9 min • \*Eficiencia:\* 66% \*TNPI’s:\* 0.51 hrs | Levanta molino cónico 6” y sarta de limpieza para TR 7” a 3055 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo ce conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
CIBIX 35 | 2024-08-29 08:00 | Terminacion | 2024-08-29 15:23 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta molino cónico 6” y sarta de limpieza con escariador y magnetos para TR 7” TXT a 2054 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 219m/hr Velocidad promedio: 181m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 2.6 min Eficiencia: 89% TNPI’s: 0.20 hrs | Levanta molino cónico 6” y sarta de limpieza para TR 7” TXT a 2054 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer en Prejob y programa operativo el tiempo para verificación de la telemetría de la herramienta direccional durante el viaje, considerar a las profundidades de llenado de TP
CIBIX 35 | 2024-08-29 13:00 | Terminacion | 2024-08-29 15:23 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta molino cónico 6” y sarta de limpieza con escariador y magnetos para TR 7” TXT a 1505 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 219m/hr Velocidad promedio: 203m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 2.36 min Eficiencia: 93% TNPI’s: 0.37 hrs | Levanta molino cónico 6” y sarta de limpiezapara TR 7” TXT a 2054 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 35 | 2024-08-31 00:20 | Terminacion | 2024-08-31 15:50 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete sarta de pistolas TCP-4 1/2” a 228 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Tipo de agujero:\* Entubado \*Velocidad estándar:\* 476 m/hr \*Velocidad promedio:\* 476 m/hr \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 4.8 min • \*Eficiencia:\* 42% \*TNPI’s:\* 0.16 hrs | Mete sarta de pistolas TCP-4 1/2” a 228 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
CIBIX 35 | 2024-08-31 08:00 | Terminacion | 2024-08-31 15:50 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de pistolas TCP-4 1/2” a 1776 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 476 m/hr Velocidad promedio: 298 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 2.9 min Eficiencia: 62% TNPI’s: 2.00 hrs | Mete sarta de pistolas TCP-4 1/2” a 1776 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
CIBIX 35 | 2024-08-31 13:00 | Terminacion | 2024-08-31 15:50 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete pistolas TCP-4 1/2” a 2731 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 476 m/hr Velocidad promedio: 287 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 3.0 min | Mete pistolas TCP-4 1/2” a 2731 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
CIBIX 35 | 2024-09-01 03:55 | Terminacion | 2024-09-02 01:39 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Con Pistolas TCP 4 1/2" a 3103 m, se observa incremento en nivel de presas de 72 a 75 m³. | Con Pistolas TCP 4 1/2" a 3103 m, se observa incremento en nivel de presas de 72 a 75 m³. | Ganancia en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | AUMENTO EN NIVELES DE PRESAS | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 2024-09-01 06:30 | Terminacion | 2024-09-02 01:39 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 2817 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Tipo de agujero:\* Entubado \*Velocidad estándar:\* 476 m/hr \*Velocidad promedio:\* 330 m/hr \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 3.1 min | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 2817 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-09-01 08:00 | Terminacion | 2024-09-02 01:39 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 1675 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 476 m/hr Velocidad promedio: 447 m/hr Conexión estándar: 2.0 min \*Conexión promedio:\*2.4min Eficiencia: 94% TNPIs: 0.17 hrs | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 1675 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexón fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-09-01 11:00 | Terminacion | 2024-09-02 01:39 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 1105 m, donde se observa tiempo de conexón fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: N/A m/hr Velocidad promedio: 450 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 2.47 min Eficiencia: 81% TNPIs: 0.51 hrs | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 1105 m, donde se observa tiempo de conexón fuera del estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-09-01 19:51 | Terminacion | 2024-09-02 01:39 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete pistolas TCP-4 1/2” a 354 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Tipo de agujero:\* Entubado \*Velocidad estándar:\* 476 m/hr \*Velocidad promedio:\* 305 m/hr \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\*4.0 min \*Eficiencia:\* 60% \*TNPIs:\* 0.16 hrs | Mete pistolas TCP-4 1/2” a 354 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-09-02 23:00 | Terminacion | 2024-09-03 00:29 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 2764 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Condiciones de viaje: Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 476 m/hr Velocidad promedio: 381 m/hr Conexión estándar: 2.0 min \*Conexión promedio:\*2.4 min Eficiencia: 79% TNPIs: 0.16 hrs | Levanta pistolas TCP-4 1/2” a 2764 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Velocidad estándar: 476 m/hr Velocidad promedio: 381 m/hr Conexión estándar: 2.0 min *Conexión promedio:*2.4 min Eficiencia: 79% TNPIs: 0.16 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 2024-09-03 14:17 | Terminacion | 2024-09-03 22:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanto pistolas TCP-4 1/2” TxT a 911 m\*, donde se observó suspender viaje a superficie debido a fuga en Top Drive. Tiempo acumulado: \*2.28 hrs\* | Levanto pistolas TCP-4 1/2” TxT a 911 m*, donde se observó suspender viaje a superficie debido a fuga en Top Drive. | Falla de equipos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
CIBIX 35 | 2024-09-03 16:06 | Terminacion | 2024-09-03 22:06 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta pistolas TCP-4 1/2” TxT a 911 m, donde se observó suspender viaje a superficie debido a fuga en Top Drive. Tiempo acumulado: \*4.28 hrs\* | Levanta pistolas TCP-4 1/2” TxT a 911 m, donde se observó suspender viaje a superficie debido a fuga en Top Drive. | Falla de equipos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
CIBIX 35 | 2024-09-05 01:38 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción combinado 2 7/8” – 3 ½” a \*2954 m\*, donde se observa velocidad de viaje fuera del estándar. \*Velocidad estándar:\* 124 m/h \*Velocidad promedio:\* 115 m/h \*Eficiencia:\* 93% \*TNPIs:\* 0.07 hrs | Metiendo aparejo de producción a *2954 m* se observa velocidad de viaje fuera del estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-01 09:00 | 12 1/4" | 2024-07-01 23:30 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria y MLPWD a por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Armado: 6.0 hrs Tiempo real: 6.50 Hrs Eficiencia: 92 % TNPIs: 0.50 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Armado de BHA tipo 3 excede el tiempo estándar por 0.50 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-01 11:00 | 12 1/4" | 2024-07-01 23:30 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria y MLPWD por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Armado: 6.0 hrs Tiempo real: 8.50 hrs Eficiencia: 70 % TNPIs: 2.50 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Armado de BHA tipo 3 excede el tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-01 13:00 | 12 1/4" | 2024-07-01 23:30 | KPI | 3 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria y MLPWD por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Armado: 6.0 hrs Tiempo real: 10.50 hrs Eficiencia: 57 % TNPIs: 4.50 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Armado de BHA tipo 3 excede el tiempo estándar por 4.50 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-02 02:45 | 12 1/4" | 2024-07-03 15:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4” a 989 m observando realizar conexiones perforando por encima del estándar establecido Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión promedio: 41 min Eficiencia: 36 % TNPIs: 0.43 hrs Causas de TNPI´S: Pre conexión extendida por bombeo de bache | conexiones perforando por encima del estándar establecido Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión promedio: 41 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-02 06:21 | 12 1/4" | 2024-07-02 06:21 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4” a 1077 m observando realizar conexiones perforando por encima del estándar establecido **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 m/hr** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 22 m/hr** **\*Eficiencia:\* 67 %** **\*TNPIs:\* 0.50 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | a 1077 m observa realizar conexiones perforando por encima del estándar establecido | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje | Ing. Miguel (Blindaje | Se envía alerta al grupo de waps | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
CIBIX 37 | 2024-07-02 07:20 | 12 1/4" | 2024-07-03 15:29 | KPI | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4” a 1106 m observando realizar conexiones perforando por encima del estándar establecido Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión promedio: 29 min Eficiencia: 52 % TNPIs: 0.23 hrs Causas de TNPI´S: Cambio de Sustituto del Top Drive | Tiempo de Conexión perforando excede el tiempo estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | . |  | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
CIBIX 37 | 2024-07-02 07:59 | 12 1/4" | 2024-07-03 08:04 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4” a 1140 m observando realizar un repaso sin reanudar perforación. | Perforo a 1140 m realizando un repaso sin reanudar perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-02 10:08 | 12 1/4" | 2024-07-03 08:04 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 12 1/4” a 1140 m observa suspender perforación y levantar sarta a 1111m , actualmente en cuñas. | Perforo a 1140 m donde levanta sarta a 1111 m | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-02 12:00 | 12 1/4" | 2024-07-03 08:04 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 12 1/4” a 1165 m observa suspender perforación y permanecer estacionados por un tiempo acumulado de 5 min | Perforo a 1165 m donde suspende perforación y permanece estacionados 5 min | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-02 12:43 | 12 1/4" | 2024-07-03 08:04 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 12 1/4” con sarta rotatoria y MLPWD a 1164 m donde se observa suspender perforación y levantar sarta a 1098 | Perforo a 1164 m donde se observa levantar sarta a 1098m | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-03 06:25 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:31 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1430 m Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión promedio: 17.8 min Eficiencia: 84 % TNPIs: 0.23 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Perfora a 1430 m donde excede el tiempo de conexión estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-03 08:16 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4” con sarta rotatoria y MLPWD a 1508 m, donde se observa repasar intervalo dos veces | Perfora 1508 m, donde se observa repasar intervalo dos veces | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-03 08:39 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4” con sarta rotatoria y MLPWD a 1508 m, donde se observa suspender perforación con un tiempo acumulado de 16 min. | Perfora a 1508 m, donde se observa suspender perforación con un tiempo de 16 min. | Suspende perforación | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 37 | 2024-07-03 11:00 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1,548 m, donde se observa suspender perforación por envía de comandos | Perfora a 1,548 m, donde suspende perforación para envio de comando | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 37 | 2024-07-03 15:06 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1624 m, donde se observa suspender perforación por envío de comandos | Perfora a 1624 m, donde se observa suspender perforación por envío de comandos | Suspende perforación | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 37 | 2024-07-03 16:40 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1654 m, donde se observa suspender perforación por envío de comandos | Perfora a 1654 m, donde se observa suspender perforación por envío de comandos | Suspende perforación | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 37 | 2024-07-03 19:30 | 12 1/4" | 2024-07-03 19:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1705 m**, **donde se observa variar los parámetros de PSB y RPM´S. \*Nota:\* A partir de la profundidad de 1697 m se observa una disminución en la tasa de penetración y torques erráticos. | Disminución en la tasa de perforación y torques erráticos | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel (Blindaje) | SE ENVIA ALERTA A GRUPO DE4 WAPSAP SIN COMENTARIOS | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-04 01:20 | 12 1/4" | 2024-07-04 01:20 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1794 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión estándar, mismo que es afectado por los 10.06 minutos de envío de comandos **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 41 min (1ra Cnx del día)** **\*Eficiencia:\* 37 %** **\*TNPIs:\* 0.43 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Repaso extendido y demora en envío de comandos.** | se observa exceder el tiempo de conexión estándar, mismo que es afectado por los 10.06 minutos de envío de comandos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Ing. de Blindaje | Alerta enviada al grupo de wapsap | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 37 | 2024-07-04 07:09 | 12 1/4" | 2024-07-05 07:41 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1881 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión estándar, mismo que es afectado por envío de comandos Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión promedio: 34 min Eficiencia: 44 % TNPIs: 1.27 hrs Causas de TNPI´S: Repaso extendido y demora en envío de comandos. | Perfora a 1881 m, donde se observa exceder el tiempo de conexión estándar,afectado por envío de comandos | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | . |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-04 22:38 | 12 1/4" | 2024-07-04 22:38 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2198 m, donde se observa realizar conexión por encima del estándar establecido \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 30.5 min \*Eficiencia:\* 56% \*TNPIs:\* 1.78 hrs | se observa realizar conexión por encima del estándar establecido *Tiempo de conexión estándar:* 22 min *Tiempo de conexión promedio:* 30.5 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | ing. Fidel de blindaje | Se envía alerta al grupo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-04 22:54 | 12 1/4" | 2024-07-04 22:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2219.8 m, donde se observa cargar de 4 a 8 Ton de PSB, seguido de incremento de torque de 13 a 17 K lb.ft observando paro de rotación, disminuye PSB a 3-4 ton observando condiciones normales. | se observa cargar de 4 a 8 Ton de PSB, seguido de incremento de torque de 13 a 17 K lb.ft | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje | Alerta enviada al grupo de wapsap
CIBIX 37 | 2024-07-05 01:00 | 12 1/4" | 2024-07-05 01:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2235 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 15.6 K lb.ft sin admitir. | se observa paro de rotación con torque máximo de 15.6 K lb.ft sin admitir. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Fidel/Blindaje | Se envia alerta a grupo de wapsap
CIBIX 37 | 2024-07-05 05:01 | 12 1/4" | 2024-07-05 05:01 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2285 m, donde se observa realizar conexión excediendo el tiempo estándar establecido. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 40 min \*Eficiencia:\* 55 % **\*TNPIs:\* 0.60 hrs** | se observa realizar conexión excediendo el tiempo estándar establecido. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Fidel (Blindaje) | Sin comentarios en grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-05 10:36 | 12 1/4" | 2024-07-05 23:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2372 m, donde se observa realizar conexión excediendo el tiempo estándar establecido. **\*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 48 min** **\*Eficiencia:\* 46 %** **\*TNPIs:\* 0.43 hrs** | Perfora a 2372 m, donde se observa conexión excediendo el tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Pozo | Sin Respuestas |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-05 15:33 | 12 1/4" | 2024-07-05 23:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2456 m, donde se observa realizar conexión excediendo el tiempo estándar establecido. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 45 min \*Eficiencia:\* 49 % **\*TNPIs:\* 0.38 hrs** | Perfora a 2456 m, donde se observa realizar conexión excediendo el tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Pozo | Sin Respuestas |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CIBIX 37 | 2024-07-06 01:34 | 12 1/4" | 2024-07-06 01:34 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1998 m, observando exceder tiempos de conexión estándar establecido **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min** **\*Eficiencia:\* 64 %** **\*TNPIs:\* 0.15 hrs** | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 1998 m, observando exceder tiempos de conexión estándar establecido | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | ing. Fidel/Blindaje | Sin comentario en grupo del pozo | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-06 12:30 | 12 1/4" | 2024-07-07 20:57 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria y MLPWD por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Desarmado: 4.50 hrs Tiempo real: 4.93 hrs \*Eficiencia:\*91 % TNPIs: 0.43hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Desarma barrena por encima del estándar establecido. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-07 07:00 | 12 1/4" | 2024-07-07 23:07 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD donde se observa tiempo por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Desarmado: 6.00 hrs Tiempo real: 7 hrs Eficiencia: 86% TNPIs: 1 hr Causas de TNPI´S: Desconocida | Arma barrena donde se observa tiempo por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Desarmado: 6.00 hrs Tiempo real: 7 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-07 17:00 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3167 m. Donde observa suspender perforación por salir de línea bomba #1. Actualmente con sarta a 3138, circula con bomba #2. | *CIBIX-37 // PITSA-018* *ALERTA OPERATIVA / SUSPENDE PERFORACION* | Suspende perforación |  |  |  | pendiente
CIBIX 37 | 2024-07-11 04:30 | 12 1/4" | 2024-07-11 04:38 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3290 m. Se observa intento de paro de rotación de 178 rpm a 63 rpm con torque máximo de 14.96 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3290 m. Se observa intento de paro de rotación de 178 rpm a 63 rpm con torque máximo de 14.96 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios
CIBIX 37 | 2024-07-11 08:50 | 12 1/4" | 2024-07-11 22:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3353iim. Intento de paro de rotación de 99 rpm con torque máximo de 14.14 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3353 m, Intento de paro de rotación de 99 rpm con torque máximo de 14.14 klb/ft. | Paro de rotación |  |  |  | Sin respuesta
CIBIX 37 | 2024-07-13 15:18 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4 y sarta rotatoria equipada con MLPWD por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Desarmado: 4.50 hrs Tiempo real: 4.60 hrs \*Eficiencia:\*68.15 % TNPIs: 2.10 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Desarma barrena PDC 12 1/4 y sarta rotatoria equipada con MLPWD por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Desarmado: 4.50 hrs Tiempo real: 4.60 hrs *Eficiencia:*68.15 % TNPIs: 2.10 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-14 10:50 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 174 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar \*Tiempo de conexión estándar:\* 4 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 8.7 min \*Tiempo de última conexión:\* 7.8 min \*Tiempo de velocidad estándar:\* 140 m/h \*Tiempo de velocidad promedio:\* 84 m/h \*Tiempo de última velocidad:\* 100 m/h | Se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar *Tiempo de conexión estándar:* 4 min *Tiempo de conexión promedio:* 8.7 | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Condición de Pozo |  | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-14 17:46 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 836 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.7 min Tiempo de última conexión: 5.5 min Tiempo de velocidad estándar: 140 m/h Tiempo de velocidad promedio: 96 m/h Tiempo de última velocidad: 110 m/h Eficiencia: 68 % TNPIs: 2.23 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.7 min Tiempo de última conexión: 5.5 min Tiempo de velocidad estándar: 140 m/h Tiempo de velocidad promedio: 96 m/h Tiempo de última velocidad: 110 m/h Eficiencia: 68 % TNPIs: 2.23 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Condición de Pozo |  | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-15 08:50 | 12 1/4" | 2024-07-15 11:39 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2048 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión última hora: 5.9 min Eficiencia: 79% TNPIs: 0.11 hrs | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2048 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Herramientas | Protectores de roscas apretados | Pozo | Ingeniero de seguimiento |  | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la TR es conveniente aflojar el guardaroscas en un margen seguro, antes de subir tramo al piso, para facilitar la conexión.
CIBIX 37 | 2024-07-15 12:46 | 12 1/4" | 2024-07-15 12:58 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2177 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión última hora: 6.1 min Eficiencia: 68% TNPIs: 0.19 hrs | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2177 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Protectores de roscas apretados | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la TR es conveniente aflojar el guardaroscas en un margen seguro, antes de subir tramo al piso, para facilitar la conexión.
CIBIX 37 | 2024-07-15 12:49 | 12 1/4" | 2024-07-15 12:58 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2288 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión última hora: 6.3 min Eficiencia: 66% TNPIs: 0.20 hrs | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2288 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Protectores de roscas apretados | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la TR es conveniente aflojar el guardaroscas en un margen seguro, antes de subir tramo al piso, para facilitar la conexión.
CIBIX 37 | 2024-07-15 13:43 | 12 1/4" | 2024-07-15 15:59 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2288 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión última hora: 8.6 min Eficiencia: 47% TNPIs: 0.23 hrs | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2288 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear maniobras al usar grúa contar con personal de experiencia y efectuar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste.
CIBIX 37 | 2024-07-16 | 12 1/4" | 2024-07-16 08:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2999 m. Donde se observa resistencia de +/- 2 toneladas, posterior levanta a 2991 m donde mete condiciones Condiciones de operación: Presión: 696 psi Gasto: 310 gpm RPM: 12 rpm | Mete TR 9 5/8" con zapata perforadora 9 5/8" x 12" a 2999 m, observó resistencia de +/- 2 toneladas, posterior levanta a 2991 m donde mete condiciones | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-24 06:27 | 16" | 2024-06-25 02:52 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 519 m, donde se observa variación de gastos a causa de cedazo tapado | Perforo con barrena PDC 16" y sarta rotatoria a 519 m, donde se observa variación de gastos a causa de cedazo tapado | Represionamiento | Proceso | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se observó Cedazo de bomba tapados | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
CIBIX 37 | 2024-06-24 10:10 | 16" | 2024-06-24 10:10 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 554 m se observa tiempo de conexion no cumplir con estandar. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 37 Min \*Eficiencia:\* 41 % \*TNPIs:\* 0.36 hrs \*Nota: Durante el repaso se observa un ajuste en la profundidad del agujero y de barrena de 554 a 552 m\* | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada a 554 m se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se informa al ing. blindaje los tiempos de conexión | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-24 11:38 | 16" | 2024-06-24 12:00 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 584 m se observa tiempo de conexion no cumplir con estandar. **\*Estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo acumulado:\* 50 Min** **\*Eficiencia:\* 30 %** **\*TNPIs:\* 0.58 hrs** **\*Nota: Durante el repaso se observa un ajuste en la profundidad del agujero y de barrena de 584 a 581 m\* 3 metros de desfase.** | Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria a 584 m se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios en sitio, desfase en sensor de profundidad | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 37 | 2024-06-24 15:42 | 16" | 2024-06-25 02:52 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 673 m observando incremento en la tasa de penetración así como también se observan torques erraticos que oscilan entre 2 y 5.4 K lb.ft **\*Condiciones\*** **\*PBBA:\* 1764 psi** **\*GASTO:\* 752 gpm** **\*EMB:\* 153 epm** **\*Rev:\* 128 rpm** **\*TQ:\* 4000-5500 klb/ft** **\*PSB:\* 1-3 ton** | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria a 673 m observando incremento en la tasa de penetración, así como también se observan torques erráticos que oscilan entre 2 y 5.4 K lb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-25 11:29 | 16" | 2024-06-25 11:29 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta Orientada equipada con MLPWD a 786 m observando tiempos de conexión por encima del estándar establecido \*Tiempo estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo conexión promedio:\* 8.0 Min \*Eficiencia:\* 25 % \*TNPIs:\* 0.5 hrs \*Causas de TNPI´S:\* Desconocida | a 786 m observando tiempos de conexión por encima del estándar establecido *Tiempo estándar de conexión:* 2.0 min *Tiempo conexión promedio:* 8.0 Min *Eficiencia:* 25 % *TNPIs:* 0.5 hrs *Causas de TNPI´S:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo | Atendida por ing. de Blindaje | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-06-25 13:42 | 16" | 2024-06-25 13:42 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 195.4 m donde se observa arrastre de +/- 3-4 Ton, posteriormente metió sarta verificando resistencia con 2-3 Ton, venciendo mismas con rotación y bombeo. | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada a 195.4 m donde se observa arrastre de +/- 3-4 Ton, posteriormente metió sarta verificando resistencia con 2-3 Ton, venciendo mismas con rotación y bombeo. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo | Alerta enviada en grupo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-25 14:00 | 16" | 2024-06-25 14:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 155 m donde se observa arrastre de +/- 5 Ton, posteriormente metió sarta verificando resistencia con 3-4 Ton. \*Nota:\* Desarmando BHA | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada a 155 m donde se observa arrastre de +/- 5 t, posteriormente metió sarta verificando resistencia con 3-4 Ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Ing. Guillermo | Atendida por ing. de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-25 18:55 | 16" | 2024-06-26 02:11 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 11 m por encima del estándar establecido. \*Tiempo estándar de desarmado:\* 4.5 min \*Tiempo real:\* 5.24 Min \*Eficiencia:\* 25 % \*TNPIs:\* 0.74 hrs **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 11 m por encima del estándar establecido. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-06-26 13:50 | 16" | 2024-06-26 13:50 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a +/- 185 m observando velocidad por debajo del estándar establecido y tiempos de conexión por encima del estándar \*Velocidad estándar:\* 120 m/hr \*Velocidad real:\* 59 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.5 min \*Tiempo real:\* 9.5 Min \*Eficiencia:\* 49 % \*TNPIs:\* 0.87 hrs \*Causas de TNPI´S:\* Desconocida | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a +/- 185 m observando velocidad por debajo del estándar establecido y tiempos de conexión por encima del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo | Viaje afectado por desalineación del Top Drive con CRT y viaje con rotación. | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentando prueba manteniendo valor menor a 0.5°, para evitar atrasos en la operación. cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
CIBIX 37 | 2024-06-26 14:41 | 16" | 2024-06-26 14:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 226.7 m, donde se observa resistencia de 24 ton, posteriormente levanta 1 m regresa verificando resistencia con 8 Ton, levanto tramo completo donde intenta vencer sin rotación ni bombeo sin éxito. | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 226.7 m, donde se observa resistencia de 24 ton, | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo | Atendida por ing. de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-26 19:50 | 16" | 2024-06-27 02:59 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 562 m, donde se observa resistencia de +/- 4 toneladas, posterior vende y continua metiendo. | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 562 m, donde se observa resistencia de +/- 4 toneladas | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-26 20:20 | 16" | 2024-06-27 02:59 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 654 m, donde se observa torques erraticos con un máximo de 19.0 klb/ft | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 654 m, donde se observa torques erraticos con un máximo de 19.0 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-26 20:20 | 16" | 2024-06-27 02:59 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 599 m, donde se observa resistencia de +/- 4 toneladas, posterior vende y continua metiendo. | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 599 m, donde se observa resistencia de +/- 4 toneladas, | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-06-26 22:40 | 16" | 2024-06-27 02:59 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 679 m, donde se observa resistencia de +/- 10 toneladas, con paro de rotación y torque máximo de 24.1 klb/ft | Mete zapata perforadora de 16” y TR 13 3/8” a 679 m, donde se observa resistencia de +/- 10 toneladas, con paro de rotación y torque máximo de 24.1 klb/ft | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-12 12:00 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4434 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 7.7 min Eficiencia: 26%TNPIs: 0.29 hrs | Levanta a 4434 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 7.7 min Eficiencia: 26%TNPIs: 0.29 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-19 18:25 | 8 1/2" | 2024-07-20 08:53 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD donde se observa tiempo por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Desarmado: 6.00 hrs Tiempo real: 6:50 hrs Eficiencia: 92.31% TNPIs: 0.50 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | se observa tiempo por encima del estándar establecido. Tiempo estándar de Desarmado: 6.00 hrs Tiempo real: 6:50 hrs Eficiencia: 92.31% TNPIs: 0.50 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 2024-07-20 20:10 | 8 1/2" | 2024-07-21 21:54 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3514 m, donde se observa tiempo de conexión por encima del estándar. **\*Tiempo de conexión estándar:\* 35 min.** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 57 min.** **\*Eficiencia:\* 61%** **\*TNPIs:\* 0.37 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3514 m, donde se observa tiempo de conexión por encima del estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-07-23 00:56 | 8 1/2" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 4463 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión última hora: 4.8 min Eficiencia: 83% TNPIs: 0.03 hrs | se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 2024-07-23 02:10 | 8 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 4377 m. Donde se observa arrastre de +/- 19 toneladas, posterior mete condiciones. Condiciones de operación: Presión: 1726 psi Gasto: 253 gpm | se observa arrastre de +/- 19 toneladas, posterior mete condiciones. Condiciones de operación: Presión: 1726 psi Gasto: 253 gpm | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje CMTR |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-23 02:11 | 8 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 4377 m. Donde se observa arrastre de +/- 12 toneladas. | se observa arrastre de +/- 12 toneladas. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-23 05:45 | 8 1/2" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 3451 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión última hora: 3.3 min Eficiencia: 65% TNPIs: 0.53 hrs | se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 2024-07-25 18:40 | 8 1/2" | 2024-07-25 21:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sonda de registro con tubería asistida a 3818 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 3 toneladas. | Mete sonda de registro con tubería asistida a 3818 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 3 toneladas. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-25 21:25 | 8 1/2" | 2024-07-25 01:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sonda de registro con tubería asistida a 3883 m. Donde se observa arrastre de +/- 27 ton. | 🔴 ALERTA OPERATIVA /ARRASTRE | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-07-26 23:20 | 8 1/2" | 2024-07-26 23:59 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a \*780 m\*, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar \*Tiempo de velocidad estándar:\* 452 m/h \*Tiempo de velocidad promedio:\* 451 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.40 min \*Eficiencia:\* 90% \*TNPIs:\* 0.11 hrs | se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar *Tiempo de velocidad estándar:* 452 m/h *Tiempo de velocidad promedio:* 451 m/h *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 3.40 min *Eficiencia:* 90% *TNPIs:* 0.11 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 2024-07-27 07:35 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | \*CIBIX 37 / PITSA-018\* 🟡 \*NOTIFICACION OPERATIVA / SUSPENDE VIAJE\* \*07:.35 hrs.\* Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 3483 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 14 min. | Mete barrena a 3483 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 14 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
CIBIX 37 | 2024-07-27 08:10 | 8 1/2" | 2024-07-27 09:24 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 3616 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 4 toneladas | Mete barrena a 3616 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 4 toneladas | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Guillermo Cruz | Se recomienda repasar cada intervalo con TQ errático, resistencia o paro de rotación, posterior verificar libre paso sin condiciones, esto con la finalidad de asegurar siguiente viaje
CIBIX 37 | 2024-07-27 14:28 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | \*CIBIX 37 / PITSA-018\* 🟡 \*ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA\* \*14:28 hrs.\* Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 3936 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 6 toneladas. | Mete barrena PDC 8 ½” a 3936 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 6 toneladas. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
CIBIX 37 | 2024-07-27 23:59 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | 🔴 \*ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA\* | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4194 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 5 toneladas. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
CIBIX 37 | 2024-07-28 14:00 | 8 1/2" | 2024-07-29 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a \*4142 m\*, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con estándar \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 8.81 min \*Eficiencia:\* 23% \*TNPIs:\* 1.36 hrs \*Causa:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 1/2" a *4142 m*, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con estándar *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 8.81 min *Eficiencia:* 23% *TNPIs:* 1.36 hrs | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 2024-07-28 17:23 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | \*CIBIX 37 / PITSA-018\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA\* \*17:23 hrs.\* Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 3879 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 10 toneladas. | Mete barrena a 3879 m. Donde se observa tener resistencia de +/- 10 toneladas. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
CIBIX 37 | 2024-07-31 15:55 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Conexion metiendo TP | Mete sonda de registros TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida a 4282 m, donde se observa tocar resistencia de +/- 3 ton. | A 4282 m se observa tocar resistencia de +/- 3 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso
CIBIX 37 | 2024-08-02 02:23 | 8 1/2" | 2024-08-02 02:23 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a \*1299 m\*, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar \*Eficiencia:\* 66% \*TNPIs:\* 0.32 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2"" y sarta estabilizada a 1299 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-02 05:23 | 8 1/2" | 2024-08-02 05:23 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a \*2718 m\*, donde se observa que el tiempo de conexión no cumple con estándar \*Eficiencia:\* 75% \*TNPIs:\* 0.72 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2"" y sarta estabilizada a 2718 m, donde se observa que el tiempo de conexión no cumple con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-02 08:30 | 8 1/2" | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4012 m, donde se observa que el tiempo de conexión no cumple con estándar de 2 min. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.2 min Eficiencia: 92% TNPIs: 0.03 hrs | Metiendo a 4283 m se observa conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-02 10:27 | 8 1/2" | 2024-08-02 13:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4481 m, donde se observa resistencia de 15 ton. | Metiendo a 4481 m se observa resistencia de 15 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-02 10:51 | 8 1/2" | 2024-08-02 13:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4510 m, donde se observa resistencia de 6 ton. | Metiendo a 4510 m se observa resistencia de 6 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-02 12:44 | 8 1/2" | 2024-08-02 13:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4528 m, se observa incrementar gasto de 444 a 511 gpm y a la vez una disminución en la presión de 3594 a 3071 psi (523 psi), posterior quita condiciones de rotación y bombeo. | Circulando a 4528 m se observa incrementar gasto de 444 a 511 gpm y a la vez una disminución en la presión de 3594 a 3071 psi (523 psi), posterior quita condiciones de rotación y bombeo. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-02 13:23 | 8 1/2" | 2024-08-02 19:37 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4528 m, se observa disminución gradual de presión de 3500 a 3419 psi con gasto constante de 435 gpm. | Circulando a 4528 m se observa disminución gradual de presión de 3500 a 3419 psi con gasto constante de 435 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-02 15:08 | 8 1/2" | 2024-08-02 19:37 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4216 m, donde se observa arrastre de 10 ton, posterior mete condiciones y vence arrastre, actual levanta a 4210 m. | Levantando a 4216 m se observa arrastre de 10 ton, posterior mete condiciones y vence arrastre, actual levanta a 4210 m. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-02 15:20 | 8 1/2" | 2024-08-02 19:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte a 4148 m, donde se observa arrastre de 10 ton. | Levantando a 4148 m se observa arrastre de 10 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-06 04:11 | 8 1/2" | 2024-08-06 04:11 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8” a 507 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar de 452 m/hr. \*Eficiencia:\* 87% \*TNPI’s:\* 0.10 hrs | Mete molino 8 ½” y sarta de limpieza para TR 9 5/8” a 507 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar de 452 m/h. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 2024-08-06 17:21 | 8 1/2" | 2024-08-06 22:33 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8” a 3373 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar de 480 m/hrs. Condiciones de viaje: Velocidad de viaje estándar: 480 m/hrs Velocidad de viaje promedio: 271 m/hrs Eficiencia: 59% TNPI’s: 0.16 hrs | Levanta molino 8 ½” y sarta de limpieza para TR 9 5/8” a 3373 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar de 480 m/h. | Baja velocidad viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Black Out | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Restablecer condiciones en el menor tiempo, contar con refaccionamiento en sitio y personal especialista, cumplir con programa de mantenimiento a los equipos realizando pruebas de funcionamiento periódicas.
CIBIX 37 | 2024-08-08 10:33 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena 8 ½” y sarta simulada a 2646 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar de 480 m/hr. | Levanta barrena 8 ½” y sarta simulada a 2646 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar de 480 m/hr. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
CIBIX 37 | 2024-08-17 04:47 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:31 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta colgador con TP 4 1/2" a 3000 m. Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 480 m/h Velocidad promedio: 358 M/ Ult 1 velocidades: 358 m/h Conexión estándar: 2.0 Conexión promedio: 2.2 min Ult 1 conexiones: 2.2 | Levanta colgador con TP 4 1/2" a 3000 m. Tipo de agujero: Entubado Velocidad estándar: 480 m/h Velocidad promedio: 358 M/ Ult 1 velocidades: 358 m/h Conexión estándar: 2.0 Conexión promedio: 2.2 min Ult 1 conexiones: 2.2 | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-17 05:39 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:31 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta colgador con TP de 4 ½” a 2501 m. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 480 m/h Ultima velocidad: 370 m/h Promedio: 364 m/h Tiempo de desconexión estándar: 2.0 min Ultima desconexión: 2.6 min Promedio: 2.5 min Eficiencia: 76% TNPI’s: 0.39 hrs | Levanta colgador con TP de 4 ½” a 2501 m. sin cumplir estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-18 03:31 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta colgador con TP de 4 ½” a superficie. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 480 m/h Ultima velocidad: 371 m/h Promedio: 371 m/h Tiempo de desconexión estándar: 2.0 min Ultima desconexión: 3.2 min Promedio: 3.2 min Eficiencia: 78% TNPI’s: 0.13 hrs | Levanta colgador con TP de 4 ½” a superficie, no cumple con velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-18 20:01 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 600 m TxT Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 219 m/h Ultima velocidad: 137 m/h Promedio: 170 m/h Tiempo de desconexión estándar: 2.0 min Ultima conexión: 3.7 min Promedio: 2.9 min Eficiencia: 81% TNPI’s: 0.44 hrs | Mete molino 6" con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 600 m TxT | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-19 00:21 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 1723 m. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 452 m/h Ultima velocidad: 436 m/h Promedio: 436 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Ultima conexión: 3.4 min Promedio: 3.4 min Eficiencia: 97% TNPI’s: 0.02 hrs | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 1723 m. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-19 04:40 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 3478 m TxT | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 3478 m TxT. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-19 05:17 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 3730 m, se observa disminución en nivel de presas de 228 m3 a 173 m3. Por confirmar en sitio. | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, para TR 7" y magneto a 3730 m, se observa disminución en nivel de presas de 228 m3 a 173 m3. Por confirmar en sitio. | Disminución de volumen en presas | Equipo/tecnologia | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Pozo
CIBIX 37 | 2024-08-19 05:18 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 3711 m, donde se observa resistencia de 12 Ton | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza para TR 7" y magneto a 3711 m, donde se observa resistencia de 12 Ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-19 07:36 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 4409 m, donde se observa resistencia de 8 Ton \*Condiciones de operación\* Presión: 3054 psi Gasto: 260 gpm EMP: 61 epm | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza para TR 7" y magneto a 4409 m, donde se observa resistencia de 8t. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 2024-08-20 06:00 | 8 1/2" | 2024-08-20 22:42 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | levanta molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 3182 m \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 480 m/h \*Ultima velocidad:\* 396 m/h \*Promedio:\* 396 m/h \*eficiencia:\* 83% \*TNPI´s:\* 0.13 hr \*Tiempo de desconexión estándar:\* 2 min \*Ultima conexión:\* 2.5 min \*Promedio:\* 2.5 min • \*Eficiencia:\* 81% \*TNPI’s:\* 0.06 hrs | levanta molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto a 3182 m *Condiciones de viaje:* *Velocidad estándar:* 480 m/h *Ultima velocidad:* 396 m/h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-25 18:33 | Terminacion |  | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con pistolas TCP 4 1/2", 17 cpm, F-60 detonadas, levantó a 2972 m, donde se observa flujo de salida de 3% sin observar condiciones | FLUJO DE SALIDA | Incremento de Flujo |  |  | Blindaje/Pozo | NADIE
CIBIX 37 | 2024-08-28 01:00 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 1/2“ a 3331 m, donde se observa que la velocidad de viaje no cumple con estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 124 m/h \*Ultima velocidad:\* 49 m/h \*Promedio:\* 49 m/h \*eficiencia:\* 40% \*TNPI´s:\* 0.60 hr \*Tiempo de desconexión estándar:\* 3.8 min \*Ultima conexión:\* 2.7 min \*Promedio:\* 2.7 min • \*Eficiencia:\* 100% \*TNPI’s:\* 0.0 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 2024-08-28 07:00 | Terminacion | 2024-08-29 00:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 1/2“ a 3795 m, donde se observa que la velocidad de viaje no cumple con estándar. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 124 m/h Ultima velocidad: 96 m/h Promedio: 77 m/h eficiencia: 62% TNPI´s: 2.41 hr Tiempo de desconexión estándar: 3.8 min Ultima conexión: 2.7 min Promedio: 2.5 min Eficiencia: 100% TNPI’s: 0.0 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
CIBIX 40 | 2024-06-19 10:05 | 12 1/4" | 2024-06-19 10:58 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa superar el tiempo estandar de armado. **\*Tiempo Estándar BHA Tipo 3:\* 6 hrs** **\*Tiempo Real:\* 12.0 hrs** **\*Eficiencia:\* 50 %** **\*TNPis:\* 6.0 hrs** | Armado de BHA supera el estándar establecido. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel Alonso (Blindaje) | Se comento que ocupó 2 hrs de programación de htas, 1 hora de prueba de comunicación de htas, 2 hrs de armada de D.C. de 8" y 2 hrs de ajuste del tubo campana por fuga, se reapretó ya que había fuga de lodo | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-19 12:28 | 12 1/4" | 2024-06-19 17:32 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa superar el tiempo estandar de armado. **\*Tiempo Estándar BHA Tipo 3:\* 6 hrs** **\*Tiempo Real:\* 14.0 hrs** **\*Eficiencia:\* 42.86 %** **\*TNPis:\* 8.0 hrs** | Armado de BHA supera el estandar establecido. *Tiempo Estándar BHA Tipo 3:* 6 hrs *Tiempo Real:* 14.0 hrs *Eficiencia:* 42.86 % *TNPis:* 8.0 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso | Se ocupó 2 hrs de programación de htas, 1 hora de prueba de comunicación de htas, 2 hrs de armada de D.C. de 8" y 2 hrs de ajuste del tubo campana por fuga, se reapretó ya que había fuga de lodo. | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-19 18:53 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 897 m, donde se observa no cumplir con el estandar en viaje y tiempo de conexion. **\*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr** **\*Promedio de velocidad:\* 473 m/hr** **\*Eficiencia:\* 77 %** **\*TNPIs:\* 0.26 hrs** **\*Estándar de conexión:\* 2.00 min** **\*Promedio de conexión:\* 4.3 min** **\*Eficiencia:\* 47 %** **\*TNPIs:\* 0.49 hrs** | Viaje no cumple estandar de velocidad y conexion, excediendo mismos. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Pozo | Sin atender |  | Realizar la instalación/desinstalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 40 | 2024-06-20 04:35 | 12 1/4" | 2024-06-20 05:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1134 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 12 klb/ft admitiendo con 63 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1134 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 12 klb/ft admitiendo con 63 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-20 18:28 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1464 m, donde se observa no cumplir con la conexion fondo a fondo. | conexion fondo a fondo no cumple estandar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-21 01:00 | 12 1/4" | 2024-06-21 09:38 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1206 m, donde se observa no cumplir con el estándar en tiempo de conexión. **\*Estándar de conexión:\* 2.00 min** **\*Promedio de conexión:\* 3.2min** **\*Eficiencia:\* 62 %** **\*TNPIs:\* 0.22 hrs** | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1206 m, donde se observa no cumplir con el estándar en tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo implementando buenas prácticas para la coordinación de maniobras de apriete de tubería y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 40 | 2024-06-22 02:00 | 12 1/4" | 2024-06-22 12:20 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2091 m, donde se observa no cumplir con la conexión fondo a fondo. **\*Estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo acumulado:\* 29 Min** **\*Eficiencia:\* 52 %** **\*TNPIs:\* 0.23 hrs** **\*Nota envia comandos\*** | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2091 m, donde se observa no cumplir con la conexion fondo a fondo. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 40 | 2024-06-22 02:52 | 12 1/4" | 2024-06-15 12:20 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2119 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 14 klb/ft admitiendo con 139 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2119 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 14 klb/ft admitiendo con 139 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-22 05:28 | 12 1/4" | 2024-06-22 12:20 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2205 m, donde se observa no cumplir con la conexión fondo a fondo. **\*Estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo acumulado:\* 20 Min** **\*Eficiencia:\* 75 %** **\*TNPIs:\* 0.08 hrs** **\*Nota envia comandos\*** | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2205 m, donde se observa no cumplir con la conexión fondo a fondo. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 40 | 2024-06-22 21:30 | 12 1/4" | 2024-06-23 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2087 m, donde se observa tiempos de conexion no cumplir con estandar. **\*Tiempo estándar de conexión:\* 2 min** **\*Tiempo conexión promedio:\* 2.4 Min** **\*Eficiencia:\* 82 %** **\*TNPIs:\* 0.21 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | Mete con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2087 m, donde se observa tiempos de conexion no cumplir con estandar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-06-22 23:28 | 12 1/4" | 2024-06-23 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2262 m, donde se observa no cumplir con la conexion fondo a fondo. **\*Estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo acumulado:\* 20 Min** **\*Eficiencia:\* 75 %** **\*TNPIs:\* 0.08 hrs** **\*Nota toma survey\*** | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2262 m, donde se observa no cumplir con la conexion fondo a fondo. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Herramientas | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 40 | 2024-06-23 05:37 | 12 1/4" | 2024-06-23 21:36 | KPI | 1 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1569 m, donde se observa tiempos de conexion no cumplir con estandar. **\*Tiempo estándar de conexión:\* 2 min** **\*Tiempo conexión promedio:\* 3.2 Min** **\*Eficiencia:\* 69 %** **\*TNPIs:\* 0.29 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1569 m, donde se observa tiempos de conexion no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-24 03:30 | 12 1/4" | 2024-06-24 13:43 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa superar el tiempo estándar de armado. \*Tiempo Estándar BHA Tipo 3:\* 6 hrs \*Tiempo Real:\* 6.50 hrs \*Eficiencia:\* 92 % **\*TNPis:\* 0.50hrs** | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa superar el tiempo estandar de armado. *Tiempo Estándar BHA Tipo 3:* 6 hrs *Tiempo Real:* 6.50 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo | Sincronizan herramientas | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
CIBIX 40 | 2024-06-24 07:30 | 12 1/4" | 2024-06-24 07:30 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa superar el tiempo estándar de armado. **\*Tiempo Estándar BHA Tipo 3:\* 6 hrs** **\*Tiempo Real:\* 9.68 hrs** **\*Eficiencia:\* 62 %** **\*TNPis:\* 3.68hrs** | Armado de BHA supera estándar establecido | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Pozo | Sin respuesta | Se envía alerta al grupo de wap sap y se pregunta motivo/razón por tiempo excedente sin éxito | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
CIBIX 40 | 2024-06-24 15:32 | 12 1/4" | 2024-06-24 15:32 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1890 m \*Tiempo estándar de conexión:\* 2 min \*Tiempo conexión promedio:\* 2.35 Min \*Eficiencia:\* 85 % \*TNPIs:\* 0.174 hrs \*Causas de TNPI´S:\* Desconocida | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1890 m *Tiempo estándar de conexión:* 2 min *Tiempo conexión promedio:* 2.35 Min *Eficiencia:* 85 % *TNPIs:* 0.174 hrs |  | Personal | Desempeño | Pozo | Ing. Blindaje | Se le informa al ing. de Blindaje | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-24 15:50 | 12 1/4" | 2024-06-24 16:04 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2243 m donde se observa resistencia de +/- 6-7 Ton. **Mete condiciones venciendo misma.** **\*Condiciones\*** **\*PBBA:\* 39 psi** **\*GASTO:\* 121 gpm** **\*EMB:\* 29 epm** **\*Rev:\* 19 rpm** **\*TQ:\* 1-15 klb/ft** | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2243 m donde se observa resistencia de +/- 6-7 Ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel (Blindaje) | Se atiende alerta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-24 19:33 | 12 1/4" | 2024-06-24 23:20 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2323 m donde se observa conexión fuera del estándar. **\*Tiempo estándar de conexión:\* 15 min** **\*Tiempo conexión promedio:\* 42 Min** **\*Eficiencia:\* 36 %** **\*TNPIs:\* 0.45 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2323 m donde se observa conexión fuera del estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-25 07:13 | 12 1/4" | 2024-06-25 07:13 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Circula con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD enviando comandos a 2663 m observando incremento en lecturas de gas máximas de 45127 ppm Condiciones de circulación: Presión: 3949 psi Torque: 4 – 5 klb/ft PSB: N/A Gasto: 695-708 gpm. \*Nota:\* Densidad de entrada y salida 1.20 gr/cc | Circula con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2663 m observando incremento en lecturas de gas máximas de 45127 ppm | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Blindaje | Alerta enviada al grupo del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-25 10:18 | 12 1/4" | 2024-06-25 10:18 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD enviando comandos a 2728.2 m observando incremento en lecturas de gas máximas de 1913 a 57,714 ppm, manteniendo misma \*Nota:\* Densidad de entrada y salida 1.20 gr/cc | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria enviando comandos a 2728.2 m observando incremento en lecturas de gas máximas de 1913 a 57,714 ppm, manteniendo misma | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Personal de blindaje CMTR envía recomendaciones | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-25 16:44 | 12 1/4" | 2024-06-25 16:44 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2831 m, posteriormente al repasar intervalo perforado se observan torques erráticos con valores que oscilan en 1 y 12 K Lb.ft | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2831 m, posteriormente al repasar intervalo perforado se observan torques erráticos con valores que oscilan en 1 y 12 Klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo | Atendida por Ing. Blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-25 22:00 | 12 1/4" | 2024-06-26 01:58 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2919 m, donde se observa no poder levantar gasto de trabajo con bombas 1 y 2, actualmente restable parámetros. Condiciones de operación: Gasto: 657 gpm Presión: 3774 psi Torque: 10.1 klb/ft PSB: 1 – 2 ton. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2919 m, donde se observa no poder levantar gasto de trabajo con bombas 1 y 2, actualmente restables parámetros. | Falla de equipos | Herramientas | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
CIBIX 40 | 2024-06-25 22:35 | 12 1/4" | 2024-06-26 01:58 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2938 m, donde se observa intento de paro de rotación de 163 rpm a 8 rpm con torque máximo de 15.2 klb/ft Condiciones de operación: Gasto: 666 gpm Presión: 3784 psi Torque: 12.5 klb/ft PSB: 1 – 3 ton. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 2938 m, donde se observa intento de paro de rotación de 163 rpm a 8 rpm con torque máximo de 15.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-26 03:02 | 12 1/4" | 2024-06-27 03:48 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3034 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo de Condiciones de operación: Gasto: 666 gpm Presión: 3980 psi Torque: 7.21 klb/ft PSB: 1 – 3 ton. | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3034 m, donde se observó paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-26 03:52 | 12 1/4" | 2024-06-27 03:48 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3039 m, donde se observa caída de presión de 4292 psi a 510 psi Condiciones de operación: Gasto: 796 gpm Presión: 382 psi Torque: 5.4 klb/ft PSB: 0 ton. | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 3039 m, donde se observa caída de presión de 4292 psi a 510 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-26 07:31 | 12 1/4" | 2024-06-26 07:31 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 3093 a 3100 m, donde se observa disminución en presas de trabajo de 104.9 a 100.2 m3 (+/- 4.7 m3) Condiciones de operación: Gasto: 624 gpm Presión: 3470 psi Torque: 7-8 klb/ft PSB: 1 – 3 ton. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 3093 a 3100 m, donde se observa disminución en presas de trabajo de 104.9 a 100.2 m3 (+/- 4.7 m3) | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | sin comentarios en grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-26 21:30 | 12 1/4" | 2024-06-27 03:48 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2604 m **\*Tiempo estándar de conexión:\* 2 min** **\*Tiempo conexión promedio:\* 2.9 Min** **\*Eficiencia:\* 69 %** **\*TNPIs:\* 0.21 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2604 m con cumple con tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
CIBIX 40 | 2024-06-27 01:20 | 12 1/4" | 2024-06-28 01:13 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2420 m, donde se observó arrastre de +/- 16 toneladas, posterior mete condiciones y repasa lingada. | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2420 m, donde se observó arrastre de +/- 16 toneladas, posterior mete condiciones y repasa lingada. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-27 03:00 | 12 1/4" | 2024-06-28 01:13 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2309 m \*Tiempo estándar de conexión:\* 2 min \*Tiempo conexión promedio:\* 3.2 Min \*Eficiencia:\* 63 % \*TNPIs:\* 0.04 hrs **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida** | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2309 m, Tiempo de conexión en AD no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-27 06:00 | 12 1/4" | 2024-06-28 01:13 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1461 m **\*Tiempo estándar de conexión:\* 2 min** **\*Tiempo conexión promedio:\* 2.8 Min** **\*Eficiencia:\* 73 %** **\*TNPIs:\* 0.34 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida.** | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1461 m, tiempo de conexión en AD no cumple estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-28 | 12 1/4" | 2024-06-28 23:53 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a superficie **\*Tiempo estándar:\* 4.5 hrs** **\*Tiempo real:\* 6.0 hrs** **\*Eficiencia:\* 75 %** **\*TNPIs:\* 1.5 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida.** | Desarmó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a superficie *Tiempo estándar:* 4.5 hrs *Tiempo real:* 6.0 hrs *Eficiencia:* 75 % *TNPIs:* 1.5 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-06-28 19:40 | 12 1/4" | 2024-06-28 23:53 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo sonda de registros con tubería asistida a 2696 m, se obserrva resistencia de +/- 2 toneladas aun sin vencer, posterior levanta a 2682 m. | Metiendo sonda de registros con tubería asistida a 2696 m, se observa resistencia de +/- 2 toneladas aun sin vencer, posterior levanta a 2682 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-28 20:45 | 12 1/4" | 2024-06-28 23:53 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo sonda de registros con tubería asistida a 2760 m, se observa resistencia de +/- 2 toneladas. | Metiendo sonda de registros con tubería asistida a 2760 m, se observa resistencia de +/- 2 toneladas. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-30 22:40 | 12 1/4" | 2024-07-01 10:10 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 9 5/8” x 12” y TR 9 5/8” a 129 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estandar **\*Velocidad estándar:\* 140 hrs** **\*Ultima promedio:\* 106 hrs** **\*Ultima conexión estandar:\* 4.0 min.** **\*Conexión promedio:\* 6.5 min.** **\*Eficiencia:\* 75 %** **\*TNPIs:\* 0.10 hrs** **\*Causas de TNPI´S:\* Desconocida.** | Mete zapata perforadora 9 5/8” x 12” y TR 9 5/8” a 129 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estandar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Optimizar los tiempos de conexión durante los primeros tramos de introducción de TR en los que se usa collarín de seguridad y establecer un estándar para esta condicionante
CIBIX 40 | 2024-07-11 16:45 | 12 1/4" | 2024-07-11 22:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2370 m donde observa incremento en los tiempos promedios de conexión de 2.01 a 21 min. | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria a 2370 m donde observa incremento en los tiempos promedios de conexión de 2.01 a 21 min. | Alto tiempo de desconexión |  |  |  | Sin respuesta
CIBIX 40 | 2024-07-11 17:40 | 12 1/4" | 2024-07-11 22:10 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1098 m en agujero entubado donde se observa no cumplir con estándar de conexiones levantando. Velocidad estándar: (500 m/h) Ult. Velocidad: 624 Últimas 3 velocidades: 594, 585, 601 m/h Velocidad promedio de viaje: 511 m/h Tiempo de conexión estándar: (2 min) Ult. Conexión: 2.2 min Últimas 3 conexiones: 2.3, 2.4, 2.2 min Tiempo de conexión promedio: 2.5 min | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 1098 m en agujero entubado donde se observa no cumplir con estándar de conexiones levantando. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | IP |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 40 | 2024-06-11 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD A 573 m realiza conexión fondo a fondo, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar Estándar de conexión: 15 min Tiempo real: 35 min Eficiencia: 43 % TNPIs: 0.33 hrs | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 40 | 2024-06-11 02:00 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD realiza conexiones fondo a fondo, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar Estándar de conexión: 15 min Tiempo promedio de conexiones: 26 min Eficiencia: 58 % TNPIs: 0.37 hrs Actual, sin transmisión de datos en tiempo real con un acumulado de 4 hrs | Conexiones fondo a fondo no cumple con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 40 | 2024-06-11 11:50 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 824 m, realizó conexión fonda a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo total: 17 min Eficiencia: 88% TNPI´s: 0.03 hrs | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-06-11 14:13 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 909, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo total: 22 min Eficiencia: 68% TNPI´s: 0.12 hrs | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 40 | 2024-06-11 16:57 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena de PDC " y sarta orientada a 995 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo total: 17 min Eficiencia: 88% TNPI´s: 0.03 hrs | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 40 | 2024-06-11 18:00 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena de PDC 16 " y sarta orientada a 1023 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 15 min Tiempo total: 19 min Eficiencia: 79% TNPI´s: 0.07 hrs | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-06-12 | 16" | 2024-06-12 02:30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 766, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar en agujero descubierto. Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio de conexión: 4.2 Eficiencia: 36 % TNPIs: 0.09 hrs | a 766, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar en agujero descubierto. Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio de conexión: 4.2 Eficiencia: 36 % TNPIs: 0.09 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-06-12 00:45 | 16" | 2024-06-12 02:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 873 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton. | A 873 m, observa arrastre de +/- 10 t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-06-12 02:00 | 16" | 2024-06-13 02:26 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD a 368 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar en agujero descubierto. Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio de conexión: 3.0 Eficiencia: 49 % TNPIs: 0.33 hrs | a 368 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar en agujero descubierto. Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio de conexión: 3.0 Eficiencia: 49 % TNPIs: 0.33 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Realizar cambiar punto de quiebre de TP, realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 40 | 2024-06-12 09:16 | 16" | 2024-06-12 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD donde se observa tiempo de desarmado fuera estándar | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD donde se observa tiempo de desarmado fuera estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 40 | 2024-06-12 10:29 | 16" | 2024-06-13 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD donde se observa tiempo de desarmado fuera estándar | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD donde se observa tiempo de desarmado fuera estandar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 40 | 2024-06-12 11:27 | 16" | 2024-06-13 | KPI | 3 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD donde se observa tiempo de desarmado fuera estándar. | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD donde se observa tiempo de desarmado fuera estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 40 | 2024-06-12 11:43 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 7/8” a 70 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton. | Se observa resistencia de +/- 6 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
CIBIX 40 | 2024-06-13 06:55 | 16" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 15 7/8” y TR 13 7/8” a 491 m, donde se observa paro de rotación. | A 491 m con zapata perforadora 15 7/8" registra paro de rotación con torque máximo de 14.9 klb-pie. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-07-01 18:44 | 16" | 2024-07-01 19:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 9 5/8” x 12” y TR 9 5/8” a 2,697.3 m, donde se observa resistencia de +/- 5 Ton, venciendo con rotación y bombeo. | se observa resistencia de +/- 5 Ton, venciendo con rotación y bombeo. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se envía alerta al grupo de waps sin observar comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-07-02 01:00 | 16" | 2024-07-02 01:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5/8” x 12” y TR 9 5/8” con rotación y bombeo a 3,006 m, observando incremento en los tiempos promedios de conexión de 4.7 a 8.7 min (Doble). | Mete zapata perforadora 9 5/8” x 12” y TR 9 5/8” con rotación y bombeo a 3,006 m, observando incremento en los tiempos promedios de conexión de 4.7 a 8.7 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel | Se envía alerta en grupo y se atiende por ing. de Blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-07-07 08:00 | 8 1/2" | 2024-07-07 22:58 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD Tiempo estándar: 6.0 hrs Tiempo real: 6.50 hrs Eficiencia: 92 % TNPIs: 0.50 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD Tiempo estándar: 6.0 h Tiempo real: 6.50 h | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Pozo | Sin respuesta |  | Realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 40 | 2024-07-07 10:20 | 8 1/2" | 2024-07-07 22:58 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD donde se observa tiempo por encima del estándar establecido. \*Tiempo estándar:\* 6.0 hrs \*Tiempo real:\* 8.83 hrs \*Eficiencia:\* 97 % \*TNPIs:\* 2.83 hrs \*Causas de TNPI´S:\* Desconocida. | Arma barrena PDC 8 1/2" donde se observa tiempo por encima del estándar establecido. *Tiempo estándar:* 6.0 h *Tiempo real:* 8.83 h | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Pozo | Sin respuesta |  | Realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 40 | 2024-07-07 16:08 | 8 1/2" | 2024-07-07 22:58 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT a 1706 m, donde se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 20 min. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 1,706 m, donde se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 20 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 2024-07-07 17:00 | 8 1/2" | 2024-07-07 22:58 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD TxT a 1772 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar Velocidad estándar: 192 hrs Ultima promedio: 150 hrs Ultima conexión promedio: 3.6 min. Conexión estándar: 2.0min. Eficiencia: 76 % TNPIs: 0.11 hrs Causas de TNPI´S: Desconocida. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 1772 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
CIBIX 40 | 2024-07-09 16:30 | 8 1/2" | 2024-07-09 17:00 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD 3121 m en AD, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar en el viaje. Conexión estándar: 2.0min. Conexión promedio: 3.4 min. Eficiencia: 59 % TNPIs: 0.38 hrs | se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar en el viaje en AD. Conexión estándar: 2.0min. Conexión promedio: 3.4 min. Eficiencia: 59 % TNPIs: 0.38 hrs | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
CIBIX 40 | 2024-07-12 15:45 | 8 1/2" | 2024-07-12 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 8 1/2 con VCP escariador, Cepillo rotatorio y Magneto de TR 9 5/8" a 2282 m. Donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.2 min \*Tiempo de última conexión:\* 3.2 min \*Tiempo de velocidad estándar:\* 500 m/h \*Tiempo de velocidad promedio:\* 478 m/h \*Tiempo de última velocidad:\* 433 m/h | se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Tiempo de conexión promedio:* 3.2 min *Tiempo de última conexión:* 3.2 min *Tiempo de velocidad estándar:* 500 m/h *Tiempo de velocidad promedio:* 478 m/h *Tiempo de última velocidad:* 433 m/h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño |  | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 2024-07-15 21:20 | 8 1/2" | 2024-07-16 08:03 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete tubería lisa de 3 ½” a 220 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.5 min \*Tiempo de última conexión:\* 4.9 min | Se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 4.5 min *Tiempo de última conexión:* 4.9 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles específicos a la cuadrilla, mantener en cercanía herramientas a usar en condiciones operables y difundir la importancia de cumplimiento de la eficiencia operativa,
CIBIX 40 | 2024-07-16 04:20 | 8 1/2" | 2024-07-16 08:06 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete tubería lisa de 3 ½” a 2636 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.1 min \*Tiempo de última conexión:\* 2.1 min | Mete tubería lisa de 3 ½” a 2636 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-16 13:03 | 8 1/2" | 2024-07-16 17:45 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete tubería lisa de 3 ½” a 3094 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.1 min Tiempo de última conexión: 2.2 min Eficiencia: 97% TNPIs: 0.10 hrs | Mete tubería lisa de 3 ½” a 3094 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-16 16:49 | 8 1/2" | 2024-07-16 17:45 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta tubería lisa de 3 ½” a 1897 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.4 min Tiempo de última conexión: 2.2 min Eficiencia: 87% TNPIs: 0.13 hrs | Levanta tubería lisa de 3 ½” a 1897 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-17 00:40 | 8 1/2" | 2024-07-17 08:20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta tubería lisa de 3 ½” a 26 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.7 min \*Tiempo de última conexión:\* 4.2 min \*Eficiencia:\* 42% \*TNPIs:\* 0.78 hrs | Levanta tubería lisa de 3 ½” a 26 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-17 05:00 | 8 1/2" | 2024-07-17 08:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta para reconocer cima de TXC a 616 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min \*Tiempo de última conexión:\* 3.1 min \*Tiempo de velocidad estándar:\* 500 m/h \*Tiempo de velocidad promedio:\* 468 m/h \*Tiempo de última velocidad:\* 453 m/h \*Eficiencia:\* 92% \*TNPIs:\* 0.10 hrs | Mete sarta para reconocer cima de TXC a 616 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-17 13:25 | 8 1/2" | 2024-07-17 16:12 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8“ a 1416 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 5.2 min Tiempo de última conexión: 5.2 min Tiempo de velocidad estándar: 500 m/h Tiempo de velocidad promedio: 303 m/h Tiempo de última velocidad: 303 m/h Eficiencia: 61% TNPIs: 0.34 hrs | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza para TR 9 5/8“a 1416 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-17 14:31 | 8 1/2" | 2024-07-17 16:12 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8“ a 1445 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.7 min Tiempo de última conexión: 3.7 min Tiempo de velocidad estándar: 500 m/h Tiempo de velocidad promedio: 373 m/h Tiempo de última velocidad: 338 m/h Eficiencia: 65% TNPIs: 0.44 hrs | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza para TR 9 5/8“a 1445 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-18 14:00 | 8 1/2" | 2024-07-18 16:32 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8“ a 2673 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.8 min Tiempo de última conexión: 2.8 min Tiempo de velocidad estándar: 500 m/h Tiempo de velocidad promedio: 375 m/h Tiempo de última velocidad: 336 m/h Eficiencia: 69% TNPIs: 0.21 hrs | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza para TR 9 5/8“a 2673 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-18 18:36 | 8 1/2" | 2024-07-19 08:45 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8“ a 2901 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.6 min Tiempo de última conexión: 2.7 min Tiempo de velocidad estándar: 500 m/h Tiempo de velocidad promedio: 448 m/h Tiempo de última velocidad: 327 m/h Eficiencia: 71% TNPIs: 0.26 hrs | se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.6 min Tiempo de última conexión: 2.7 min Tiempo de velocidad estándar: 500 m/h Tiempo de velocidad promedio: 448 m/h Tiempo de última velocidad: 327 m/h Eficiencia: 71% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-19 11:16 | 8 1/2" | 2024-07-19 12:42 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8“, TxT a 1059 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.2 min Tiempo de última conexión: 3.2 min Tiempo de velocidad estándar: 219 m/h Tiempo de velocidad promedio: 167 m/h Tiempo de última velocidad: 167 m/h Eficiencia: 76% TNPIs: 0.23 hrs | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza para TR 9 5/8“, TxT a 1059 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-19 12:39 | 8 1/2" | 2024-07-19 12:42 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8“, TxT a 758 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.9 min Tiempo de última conexión: 2.6 min Tiempo de velocidad estándar: 219 m/h Tiempo de velocidad promedio: 183 m/h Tiempo de última velocidad: 198 m/h Eficiencia: 84% TNPIs: 0.32 hrs | Levanta molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza para TR 9 5/8“, TxT a 758 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-19 20:00 | 8 1/2" | 2024-07-20 08:53 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma molino de aletas 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con VCP 6 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 9 5/8“, donde se observa tiempo de desarmado no cumple con estándar \*Tiempo estándar:\* 2.5 hrs \*Tiempo real:\* 2.95 min \*Eficiencia:\* 84.75% \*TNPIs:\* 0.45 hrs \*Causa de TNPIs:\* Desconocida | se observa tiempo de desarmado no cumple con estándar *Tiempo estándar:* 2.5 hrs *Tiempo real:* 2.95 min *Eficiencia:* 84.75% *TNPIs:* 0.45 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 2024-07-24 13:10 | Terminacion | 2024-07-24 22:52 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8"a 709 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 3.8 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.8 min \*Tiempo de última conexión:\* 3.8 min \*Tiempo de velocidad estándar:\* 124 m/h \*Tiempo de velocidad promedio:\* 91 m/h \*Tiempo de última velocidad:\* 98 m/h \*Eficiencia:\* 74% \*TNPIs:\* 0.66 hrs | Mete zapata guía de 3 1/2" y aparejo de producción 2 7/8"a 709 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Ing Humberto pallares IP POZO | Velocidad de control por recomendación de la Cia. | Evaluar las condiciones metiendo/sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ETKAL 202 | 2024-09-19 02:09 | 16" | 2024-09-20 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / DISMINUCION EN FLUJO DE SALIDA Y DISMINUCION EN VOLUMEN DE PRESAS**\* **\*02:09 hrs\*** **Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD a \*1448 m\* circulando pozo se observó disminución en flujo de salida de 43 % a 0 %, posterior una disminución de volumen en presas de 394 m3 a 375 m3.** | Se observa al circular pozo disminucion en flujo de salida de 43 % a 0 % y disminucion en volumen de presas de 394 m3 a 375 m3 (+/- 19 m3) | Disminución de Flujo |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Luis Zamudio | Se recomienda levantar dos lingadas y tratar de conseguir circulación.
ETKAL 202 | 2024-09-19 07:11 | 16" | 2024-09-19 07:14 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*07:00 hrs\*** **Con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 982 m, donde se observa bombear bache sin observa flujo de salida apreciando una disminución en el volumen total de presas de 331 a 296 m3 (+/-35 m3).** | Disminución de nivel | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje | Arturo (Blindaje)
ETKAL 202 | 2024-09-20 02:26 | 16" | 2024-09-21 | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Mete TP Franca con VCP a 491 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad última hora:\* 465 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 75 % \*TNPI´s:\* 0.10 hrs | Se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar de 1.5 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | selgV93tyTSwBrsQP | Ingeniero de pozo |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
ETKAL 202 | 2024-09-20 12:50 | 16" | 2024-09-20 13:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN VOLUMEN DE PRESAS**\* **\*12:50 hrs\*** **Con TP Franca y VCP a \*982 m\* observa niveles de pozo, apreciando incremento en volumen de presas de 331 m3 a 337 m3 (+/- 6 m3), asi como 21% en línea de flujo.** | Se observa incremento en VTP asi como %de flujo de salida | Ganancia en presas |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. Téllez | Comenta blindaje que se trata de movimiento en presas
ETKAL 202 | 2024-09-20 15:30 | 16" | 2024-09-20 15:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE-RESISTENCIA**\* **\*15:30 hrs\*** **Levanta TP Franca y VCP a 1471 m, donde se observa arrastre de hasta 30 Ton, posteriormente metió TP Franca observando resistencia de 14 Ton, metió bomba donde actualmente vence con bombeo.** **\*Condiciones de bombeo:\*** **\*Presión de bomba:\* 123 - 1038 psi** **\*Gasto:\* 213 gpm** **\*Emboladas:\* 50 epm** | Arrastres-Resistencias | Arrastres |  |  | selFRX1qvs5uFexMs | Ing. zamudio (Ing. de pozo) | Ing. de Pozo en grupo responde, se colocara bache con lodo de 1.70
ETKAL 202 | 2024-09-22 01:30 | 16" | 2024-09-23 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*1595 m\*, donde se observa conexión perforando no cumplir con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 18 min \*Eficiencia:\* 83% \*TNPI´s:\* 0.05 hrs | Se observa conexión fondo a fondo de 18 min no cumplir con estándar de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Ingeniero de pozo | Ingeniero de pozo | DE ACUERDO A PROGRAMA SE VERIFICARON PESOS DE SARTA CON Y SIN ROTACION | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
ETKAL 202 | 2024-09-22 03:25 | 16" | 2024-09-23 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | **Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*1644.9 m\*, donde se observó torque errático de 17.1 klb/ft.** | Se observa torque errático a la profundidad de 1644.9 m de 17.1 klb/ft | Torques erráticos |  |  |  | Sin respuesta
ETKAL 202 | 2024-09-22 07:16 | 16" | 2024-09-22 07:16 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / PERDIDA DE CIRCULACIÓN**\* **\*07:10 hrs\*** **Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*1680.8 m\*, donde se observa disminución en nivel de presas #4 de 73 a 56 m3 (+/- 17 m3), posteriormente levanta sarta.** | Perdida de circulación durante la perforación | Disminución de volumen en presas |  |  | Ing. Angel Villaroel | Ing. Angel Villaroel
ETKAL 202 | 2024-09-22 07:20 | 16" |  | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 990 m, observando tiempos de conexión por encima del estándar establecido | Alto tiempo TC | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL 202 | 2024-09-22 15:00 | 16" | 2024-09-22 15:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO**\* **\*15:00 hrs\*** **Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 989 m circula pozo bombeando baches, donde se observa represionamiento en sistema de 590 a 4297 Psi** **\*Condiciones de circulación:\*** **\*Presión de bomba:\* 590 psi** **\*Gasto:\* 700 298 gpm** **\*Emboladas:\* 70 epm** | Represionamiento (apaertura de la PBL) | Represionamiento |  |  | Miguel | Blindaje
ETKAL 202 | 2024-09-22 23:28 | 16" | 2024-09-23 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*933 m\*, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 255 m/h** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 1.6 min** **\*Eficiencia:\* 89 %** **\*TNPI´s:\* 0.02 hrs** | Se observan tiempos de conexion no cumplir con estandar de 1.5 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Ing de pozo | Ing de pozo | acabamos de terminar de bombear un bache de 500 kg/m3, se esta sacando a velocidad controlada con tubería llena y se toma un poco de tiempo en cada lingada para observar el comportamiento del tanque de viajes | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ETKAL 202 | 2024-09-23 06:46 | 16" | 2024-09-24 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*1676 m\* con rotación y bombeo, donde se observa caída de presión de 1449 psi a 240 psi y disminución en flujo de salida de 53 % a 0 %. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 887 psi \*Gasto:\* 380 gpm \*Emboladas:\* 89 epm \*Rotación:\* 40 rpm \*Torque:\* 4.0 klb/ft | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1676 m* con rotación y bombeo, donde se observa caída de presión de 1449 psi a 240 psi y disminución en flujo de salida de 53 % a 0 %. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
ETKAL 202 | 2024-09-23 21:44 | 16" | 2024-09-24 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 990 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad última hora: \* 667 m/h \*Tiempo de conexión estándar: \* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora: \* 1.7 min \*Eficiencia:\* 88 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs | Levantó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 990 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo | Pozo | tubería mojada utilizando recuperador de lodo( chaqueta) | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ETKAL 202 | 2024-09-25 02:59 | 16" | 2024-09-26 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1738 m, se observa incremento en volumen de presas de 275 m3 a 343 m3 (+/-68 m3). | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1738 m, se observa incremento en volumen de presas de 275 m3 a 343 m3 (+/-68 m3). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Movimientos en presas | Pozo/Blindaje | Pozo | Recibiendo fluido del barco
ETKAL 202 | 2024-09-12 09:00 | 26" | 2024-09-13 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 129 m, se observa velocidad y tiempos de conexión fuera del estándar, 110 m/h y 5.5 min \*Última velocidad:\* 95 m/h \*Velocidad estándar:\* 110 m/h \*Última TC:\* 6.3 min \*TC estándar:\* 5.5 min \*TNPIS:\* 0.08 hrs \*Eficiencia:\* 87% \*Causa:\* Desconocida | Metiendo zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 129 m, se observa velocidad y tiempos de conexión fuera del estándar, 110 m/h y 5.5 min *Última velocidad:* 95 m/h *Velocidad estándar:* 110 m/h *Última TC:* 6.3 min *TC estándar:* 5.5 min *TNPIS:* 0.08 hrs *Eficiencia:* 87% *Causa:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 202 | 2024-09-12 10:00 | 26" | 2024-09-13 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 228 m, se observa velocidad fuera del estándar, 110 m/h. \*Última velocidad:\* 99 m/h \*Velocidad estándar:\* 110 m/h \*TNPIS:\* 0.10 hrs \*Eficiencia:\* 90% \*Causa:\* Desconocida | Metiendo zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 228 m, se observa velocidad fuera del estándar, 110 m/h. *Última velocidad:* 99 m/h *Velocidad estándar:* 110 m/h *TNPIS:* 0.10 hrs *Eficiencia:* 90% *Causa:* Desconocida | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 202 | 2024-09-12 16:20 | 26" | 2024-09-13 16:24 | OPERATIVA | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 955 m, se observa resistencia de +-/ 10 ton, coloco gasto con 150 gpm, 138 psi, y venció misma , continúo bajando a 962 mts. | Metiendo zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 955 m, se observa resistencia de +-/ 10 ton, coloco gasto con 150 gpm, 138 psi, y venció misma , continúo bajando a 962 mts. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
ETKAL 202 | 2024-09-15 17:21 | 26" | 2024-09-16 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 964.2 m, se observa un paro de rotación de \*90 a 0 rpm\* con torque máximo de hasta \*19.9 klb/ft\*. Actualmente reanuda rotación con 90 rpm y torque de 3-10 klb/ft. Actualmente reanuda rotación con 90 rpm y torque de 3-10 klb/ft | Rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 964.2 m, se observa un paro de rotación de *90 a 0 rpm* con torque máximo de hasta *19.9 klb/ft*. Actualmente reanuda rotación con 90 rpm y torque de 3-10 klb/ft. Actualmente reanuda rotación con 90 rpm y torque de 3-10 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
ETKAL 202 | 2024-09-23 03:55 | 5 7/8" | 2024-09-24 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*990 m\*, donde se observa velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 640 m/h \*Velocidad última hora:\* 546 m/h \*Eficiencia:\* 85 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 1.3 min \*Eficiencia:\* 100 % \*TNPI´s:\* 0.00 hrs | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 990 m, donde se observa velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Ingeniero de pozo | Ingeniero de pozo | bajaremos a velocidad controlada en agujero descubierto y en el intervalo de 980 m hasta 1120 m a 2 min/lingada, para su enterado | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ETKAL 202 | 2024-09-07 |  |  | KPI | [9 empty] | ¿Quien respondio la alerta?
ETKAL 5ADES | 2024-05-25 20:02 | 12 1/4" | 2024-05-25 20:03 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a \*4224 m\*, donde suspende perforación para cambio de bombas y se observa meter y sacar en reiteradas ocasiones bombas sin éxito, sin reanudar perforación \*Ultimas condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 680 gpm \*Emboladas:\* 159 epm \*Presión:\* 3965 psi \*Rot.:\* 200 rpm \*Torque:\* 11 - 12 klb/ft | Al realizar cambio de bombas, se observo meter y sacar bombas en reiteradas ocasiones | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo
ETKAL 5ADES | 2024-05-26 04:11 | 12 1/4" | 2024-05-26 04:12 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a \*4267 m\*, donde suspende perforación para cambio de bombas y se observa meter y sacar bombas sin reanudar perforación. Actualmente circula pozo con bomba #2. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 310 gpm \*Emboladas:\* 75 epm \*Presión:\* 1426 psi \*Rot.:\* 100 rpm \*Torque:\* 8 - 9 klb/ft | Falla en bombas del equipo | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | pozo
ETKAL 5ADES | 2024-05-26 09:35 | 12 1/4" | 2024-05-26 09:40 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a \*4281 m\*, donde se observa incremento paulatino en la presión de 3864 psi a 4037 psi, con gasto de 641 gpm a 637 gpm. | Incremento en la presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta en el grupo de seguimiento
ETKAL 5ADES | 2024-05-29 22:05 | 12 1/4" | 2024-05-29 22:10 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 12” X 9 7/8” con TR 9 7/8” a \*3789\* m con bombeo, se observa resistencia de +/- 7 ton, venciendo misma con rotación y bombeo. | A 3789 m se observa resistencia de +/- 7 ton, venciendo misma con rotación y bombeo. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta por el grupo de seguimiento del pozo
ETKAL 5ADES | 2024-05-29 22:37 | 12 1/4" | 2024-05-29 22:40 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata perforadora 12” X 9 7/8” con TR 9 7/8” a \*3318\* m con rotación y bombeo, se observa resistencia de +/- 17 ton, venciendo misma con rotación y bombeo. | A 3318 md se observa resistencia de +/- 17 ton, venciendo misma con rotación y bombeo. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta por el grupo de seguimiento del pozo
ETKAL 5ADES | 2024-05-15 00:38 | 16" | 2024-05-15 00:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | ETKAL - 5A/ CME - II 🟡 NOTIFICACIÓN OPERATIVA 00:38 hrs Estacionados Con TR de 13 3/8” (TxT) a 54 m. se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 14 min. | Estacionados | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
ETKAL 5ADES | 2024-05-15 02:00 | 16" | 2024-05-15 03:35 | KPI | 1 | NO | Conexión metiendo AP | Viaje y conexión no cumple con el estándar: Metiendo TR de 13 3/8” a 117 m donde se observa viaje y conexiones no cumplir con el estándar. Velocidad promedio 49 m/h Velocidad estandar: 120 m/h Tiempo de conexión promedio 16.1 min Conexión estándar: 4.5 min TNPI´s: 0.94 hrs Eficiencia: 42 % | Metiendo TR de 13 3/8” a 117 m donde se observa viaje y conexiones no cumplir con el estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR |  | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo |  | Optimizar los tiempos de conexión durante los primeros tramos de introducción de TR en los que se usa collarín de seguridad y establecer un estándar para esta condicionante
ETKAL 5ADES | 2024-05-21 01:06 | 16" | 2024-05-21 01:10 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3128 m\*, donde al levantar para repasar se observa paro de rotaria en 2 ocasiones de +/- 20.64 klb/ft., logrando restablecer rotación. | Paros de rotaria | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se seguío protocolo de comunicación y realizó repaso por recomendaciones
ETKAL 5ADES | 2024-05-21 04:02 | 16" | 2024-05-21 04:08 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3156 m\*, donde al levantar para repasar a 3152 m, se observa intento de paro de rotaria con torque máximo de +/- 19.83 klb/ft. Y variación de rotación de 120 a 21 rpm logrando restablecer misma, repasando y conformando intervalo perforado. | Intento de paro de rotaria | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se seguió protocolo de comunicación con respuesta por parte de personal de seguimiento
ETKAL 5ADES | 2024-05-21 06:29 | 16" | 2024-05-21 06:35 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico, donde se conexión no cumplir estandar \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo real de ultima conexión:\* 44 min \*TNPIs:\* 1.20 hrs \*Eficiencia:\* 29%. | Conexión perforando no cumple estandar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso |  | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Indican que se realiza repaso extendido por intento de paro de rotación y condición del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL 5ADES | 2024-05-22 02:12 | 16" | 2024-05-22 02:13 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3543 m\*, donde al levantar a 3532 m, se observa arrastre de +/- 28 ton arriba de su peso (peso de sarta hacia arriba 170 ton). | Se observa arrastre al levantar sarta para realizar cambio de tubo lavador por fuga del mismo. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Personal del pozo
ETKAL 5ADES | 2024-05-06 00:09 | 26" | 2024-05-06 00:09 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena triconica 26” y sarta navegable equipada con GMWD a 316 m, realizó conexión donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de última conexión: 20 min Causa de TNPIs: Conexiones bajo procedimiento de gyrodata/engrasa tubo lavador. | Conexión perforando, no cumple estándar de conexión de fondo a fondo | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso |  | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL 5ADES | 2024-05-08 04:40 | 26" | 2024-05-08 04:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a \*774 m\*, donde observa resistencia de +/- 20 ton, se inicia bombeo | nan |  |  |  |  | Blindaje/Pozo
ETKAL 5ADES | 2024-05-08 04:55 | 26" | 2024-05-08 05:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a \*775 m\* con bombeo, donde observa resistencia de +/- 19 ton
ETKAL 5ADES | 2024-05-08 05:20 | 26" | 2024-05-08 05:25 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a \*780 m\* con rotación y bombeo, donde observa resistencia de +/- 24 ton y observando paro de rotación con torque máximo de 22 kb/ft
ETKAL 5ADES | 2024-06-13 14:30 | Terminacion | 2024-06-13 14:31 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 4 1/2" a \*4143.6 m\*, donde se observa resistencia de +/- 3 ton hasta en tres ocasiones sin vencer resistencia. | Metió aparejo de producción 4 1/2" a 4143.6 m, observa resistencia de +/- 3 t hasta en tres ocasiones sin vencer resistencia. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta y acciones por personal de seguimiento del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL 5ADES | 2024-06-13 14:45 | Terminacion | 2024-06-13 14:47 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 4 1/2" a \*4143.5 m\*, donde se observa resistencia de +/- 2 ton sin vencer misma. | Metiendo aparejo de producción 4 1/2" a *4143.5 m, toco resistencia 2 t sin vencer misma. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta y acciones por personal de seguimiento del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL 5ADES | 2024-06-13 16:25 | Terminacion | 2024-06-13 16:27 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 4 1/2" a \*4143.9 m\*, donde se observa resistencia de +/- 5 ton sin vencer misma. | Metiendo aparejo de producción 4 1/2" a *4143.9 m*, toco resistencia de +/- 5 ton sin vencer misma. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Conecto 1 tramo levanto de 4143. 85 a 4139 m, libre Peso Arriba 254 klb Bajo sarta hasta 4143.85 m donde encontró resistencia franca Se le cargo de 240 a 230 klbs (5 ton) 4143.85 m resistencia franca | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL 5ADES | 2024-06-13 17:00 | Terminacion | 2024-06-13 17:03 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 4 1/2" a \*4143.7 m\*, donde se observa resistencia de +/- 3 ton sin vencer misma. | Mete aparejo, donde se observa resistencia de +/- 3 ton sin vencer misma. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta y acciones por personal de seguimiento del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL NE 202 | 2024-10-02 07:40 | 12 1/4" | 2024-10-02 07:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO DE FLUJO DE SALIDA**\* **\*07:40 hrs\*** **Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1803.8 m, observando incremento en flujo de salida de 71% a 97%, posterior quita condiciones y levanta a 1796 m.** | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1803.8 m, observando incremento en flujo de salida de 71% a 97%, posterior quita condiciones y levanta a 1796 m. | Incremento de Flujo |  |  |  | si
ETKAL NE 202 | 2024-10-02 08:00 | 12 1/4" | 2024-10-02 08:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO DE VOLUMEN EN PRESAS**\* **\*08:00 hrs\*** **Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1796 m, observa incremento de volumen en presas de 377 m3 a 391 m3 (14 m3), actualmente observa pozo.** | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1796 m, observa incremento de volumen en presas de 377 m3 a 391 m3 (14 m3), actualmente observa pozo. | Incremento de Flujo |  |  |  | si | BLINDAJE CMTR PEMEX :SE RECOMIENDA MONITOREO CONSTANTE EN NIVELES DE PRESAS ,PESAR LA DENSISDAD DE ENTRADA Y SALIDA ,MANTENIENDO CONSTANTE LA ENTRADA , CORROBORAR EL DATO OBSERVADO EN TIEMPO REAL Y VERIFICAR SI SE TRATA DE ESCURRIMIENTO O MOVIMIENTOS DE VOLUMEN EN SUPERFICIE
ETKAL NE 202 | 2024-10-02 17:40 | 12 1/4" | 2024-10-02 17:40 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levantó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1748 m, observando conexión de 2.58 minutos por arriba del estándar de 1.5 minutos. | Levantó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1748 m, observando conexión de 2.58 minutos por arriba del estándar de 1.5 minutos. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico |  | si | Estamos sacando con Chaqueta | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ETKAL NE 202 | 2024-10-02 18:30 | 12 1/4" | 2024-10-02 18:30 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1288 m, observando velocidad por debajo del estándar de 732 m/hr. **\*Velocidad estándar:\* 732 m/hr** **\*Velocidad última hora:\* 323 m/h** **\*Eficiencia:\* 44 %** **\*TNPI´s:\* 0.12 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min (chaqueta recolectora)** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 1.9 min** **\*Eficiencia:\* 100 %** **\*TNPI´s:\* 0.00 hrs** | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLWD/Sónico/FR a 1288 m, observando velocidad por debajo del estándar de 732 m/hr. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico |  | no |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ETKAL NE 202 | 2024-10-04 11:39 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-10-04 11:39 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2153 m, donde suspende perforación, observando incremento de volumen en presas de 351 m3 a 367 m3 (16 m3). | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2153 m, donde suspende perforación, observando incremento de volumen en presas de 351 m3 a 367 m3 (16 m3). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Company | Company | Movimiento en presas
ETKAL NE 202 | 2024-10-04 13:40 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-10-04 13:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2194 m, donde observó torque errático de hasta 17 klb/ft, cargando hasta 11 t de psb. \*Condiciones:\* \*psb:\* 6-11 t \*rev:\* 120 rpm \*tq:\* 5-17 klb/ft \*Gasto:\* 741 gpm \*Pbba:\* 3600 psi | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2194 m, donde observó torque errático de hasta 17 klb/ft, cargando hasta 11 t de psb. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Company | Company | Se verificó a bordo, se realiza el envío de comandos mientras se perfora por eso la variación en el Torque.
ETKAL NE 202 | 2024-10-04 15:20 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-10-04 15:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2229 m, donde observó caída de presión de 3617 a 2349 psi, posterior desalinea bomba #1 y alinea bomba #2, actualmente perfora a 2231 m. \*Condiciones:\* \*psb:\* 2-4 t \*rev:\* 120 rpm \*tq:\* 5-9 klb/ft \*Gasto:\* 741 gpm \*Pbba:\* 3600 psi | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2229 m, donde observó caída de presión de 3617 a 2349 psi, posterior desalinea bomba #1 y alinea bomba #2, actualmente perfora a 2231 m. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Company | Company
ETKAL NE 202 | 2024-10-04 16:15 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-10-04 16:15 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" a 2250 m, observando realizar conexión excediendo tiempo estándar. \*Tiempo estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 19 min \*Eficiencia:\* 79 % \*TNPI´s:\* 0.07 hrs | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" a 2250 m, observando realizar conexión excediendo tiempo estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Company | Company |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL NE 202 | 2024-10-04 16:50 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-10-04 16:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2273 m, donde observa torque errático de 6 a 15 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4" x 14 3/4“ a 2273 m, donde observa torque errático de 6 a 15 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Company
ETKAL NE 202 | 2024-10-04 17:50 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-10-04 17:50 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" a 2277 m, observando realizar conexión excediendo tiempo estándar. \*Tiempo estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 19 min \*Eficiencia:\* 79 % \*TNPI´s:\* 0.07 hrs | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 14 3/4" a 2277 m, observando realizar conexión excediendo tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Company | Company |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 26 | 2024-05-26 18:43 | 12 1/4" | 2024-05-27 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 282 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/h Velocidad promedio: 105 m/h TC Estándar: 4.0 min TC Promedio: 6.6 min | Viaje metiendo TR, incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-26 19:15 | 12 1/4" | 2024-05-27 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 322 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/h Velocidad promedio:99 m/h TC Estándar: 4.0 min TC Promedio: 6.2 min | Viaje metiendo TR, incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-26 19:16 | 12 1/4" | 2024-05-27 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 322 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 322 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-26 20:15 | 12 1/4" | 2024-05-27 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 384 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 384 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | blindaje cmtr | Se recomienda irse ajustando al tiempo estándar de viaje y conexión ,si existe condición que impida cumplir con los tiempos ,favor de notificarlo para su correcta evaluación y este no afecte el buen desempeño del personal | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-26 20:15 | 12 1/4" | 2024-05-27 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 384 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/h Velocidad promedio: 85 m/h TC Estándar: 4.0 min TC Promedio: 7,48 min | Viaje metiendo TR, incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-26 21:08 | 12 1/4" | 2024-05-27 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 453 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 453 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-26 23:11 | 12 1/4" | 2024-05-27 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 656 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 656 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-27 01:24 | 12 1/4" | 2024-05-27 01:45 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 859 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 859 m, donde se observa viaje no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se recomienda irse ajustando al tiempo estándar de viaje y conexión, si existe condición que impida cumplir con los tiempos ,favor de notificarlo para su correcta evaluación y este no afecte el buen desempeño del personal | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-27 13:00 | 12 1/4" | 2024-05-28 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 2168 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 2168 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se recomienda irse ajustando al tiempo estándar de viaje y conexión, si existe condición que impida cumplir con los tiempos ,favor de notificarlo para su correcta evaluación y este no afecte el buen desempeño del personal | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-27 15:00 | 12 1/4" | 2024-05-28 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 2458 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 2458 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se recomienda irse ajustando al tiempo estándar de viaje y conexión, si existe condición que impida cumplir con los tiempos ,favor de notificarlo para su correcta evaluación y este no afecte el buen desempeño del personal | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-28 14:00 | 12 1/4" | 2024-05-29 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 3746 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 3746 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Pozo/ Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, se reporta condiciones climatológicas adversas | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
IXACHI 26 | 2024-05-28 15:00 | 12 1/4" | 2024-05-29 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 3871 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 3871 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Ing. Sidi | Supongo que los 42 grados Celsius que hace en el campo. | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
IXACHI 26 | 2024-05-28 17:00 | 12 1/4" | 2024-05-29 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 4085 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Mete zapata perforadora 9 5 /8" y TR 9 5/8" x 9" a 4085 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, se reporta condiciones climatológicas adversas | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
IXACHI 26 | 2024-05-29 08:00 | 12 1/4" | 2024-05-30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 5/8" x 9 7/8" a 5814 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estandar: 140 m/h Velocidad última hr : 124 m/h Conexión estándar: 4.0 min T.C. última hr: 4.52 min | Viaje metiendo TR incumple con el estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la calibración y medición de la TR | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
IXACHI 26 | 2024-05-29 10:00 | 12 1/4" | 2024-05-30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 5/8" x 9 7/8" a 6052 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estandar: 140 m/h Velocidad última hr : 126 m/h Conexión estándar: 4.0 min T.C. última hr: 4.42 min | Viaje metiendo TR incumple con el estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la calibración y medición de la TR | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
IXACHI 26 | 2024-05-29 12:00 | 12 1/4" | 2024-05-30 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR 9 5/8" x 9 7/8" a 6297 m, donde se observa que la velocidad del viaje y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Viaje metiendo TR incumple con el estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la calibración y medición de la TR | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
IXACHI 26 | 2024-04-05 05:20 | 16" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforando se observa realizar conexión fuera de estandar con un tiempo acumulado de 43 min. | Perforando se observa realizar conexión fuera de estandar con un tiempo acumulado de 43 min. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso
IXACHI 26 | 2024-04-06 12:40 | 16" | 2024-04-06 17:40 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta con barrena a 4232m, se observa conexión levantando en agujero descubierto no cumplir con el estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión: 2.5 min | Levanta con barrena a 4232m, se observa conexión levantando en agujero descubierto no cumplir con el estándar. |  |  |  | Blindaje | Manuel Alonso
IXACHI 26 | 2024-04-07 05:50 | 16" | 2024-04-08 12:33 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma BHA tipo #4 a 22 m, se observa no cumplir con estandar. Tiempo estándar: 5.5 hrs Tiempo real: 5.84 hrs | Desarma BHA tipo #4 a 22 m, se observa no cumplir con estandar. |  |  |  | Blindaje | Manuel Alonso
IXACHI 26 | 2024-04-08 00:50 | 16" | 2024-04-08 12:33 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma BHA tipo #4 a 119 m, se observa no cumplir con estándar. Tiempo estándar: 7.0 hrs Tiempo real: 9.16 hrs | Armado de BHA tipo 4 con 1.16 hr. sobre el estándar de 7 h |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo, mencionaron que se realizó la programación de la herramientas direccionales en la mesa rotaria.
IXACHI 26 | 2024-04-13 02:19 | 16" | 2024-04-13 02:19 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó a 5183 m, dónde realiza conexión y se observa no cumplir con el estándar. TC estándar: 15 min T Conexión fondo a fondo: 45 min T Pre conn: 1.95 min T Repaso: 29.7 min T Conn: 6.55 min T Post conn: 6.79 min | Conexion fondo a fondo perforando debido al repaso extendido, se tiene un promedio de 30 minutos, el estandar para la operacion es d e15 minutos. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo mencionaron que se debe al repaso extendido debido a la condición del pozo. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-04-18 01:02 | 16" | 2024-04-19 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" x 13 1/2“ a 3555 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estandar. Tiempo de conx. Estandar: 2.0 min Ult. conexion: 3.22 min | No se cumple con el tiempo objetivo de conexión de 2 minutos, teniendo 1.22 minutos por arriba del estándar, durante el viaje levantando en agujero descubierto se tiene presencia de tubería sobretorqueada. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo mencionaron que se debe a que la tubería estaba sobre torqueada. | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 2024-04-18 18:50 | 16" | 2024-04-18 19:40 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarmando barrena PDC 12 1/4", se observa no cumplir con estándar. Desarma BHA tipo 4: Tiempo estándar: 5.50 hrs Tiempo acumulado: 6.39 hrs | Durante el desarmado del BHA se trabaja con sobretorqueado debido a la condición del pozo afectando los tiempos de desconexión, estando 0.89 horas por arriba del estándar de 5.5 horas para la operación. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Herramientas | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo mencionaron que se debe a que la tubería estaba sobre torqueada. | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
IXACHI 26 | 2024-04-22 10:20 | 16" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5642 m, donde se realizó conexión y se observó no cumplir con el estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de Conexión Real: 16 min | Durante la perforación en la etapa de 12 ¼” con la barrena pcd y sarta rotatoria, se tiene una conexión fonda a fondo por arriba del estándar, donde se observa tener el incremento durante la post conexión. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-04-23 21:55 | 16" | 2024-04-23 23:59 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5758 m, donde se realizó conexión y se observó no cumplir con el estandar. TC estándar: 15 min TC: 23 min | Perfora con barrena pdc 12 1/4" donde se observa no cumplir con el estandar para las conexiones fondo a fondo, teniendo un tiempo excedente de 8 minutos, del estandar de 15 minutos, observando un mayor tiempo durante la post conexiones. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-04-25 01:03 | 16" | 2024-04-25 06:19 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Conexiones levantando en AD no cumplen estandar Levanta barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD con rot y bbeo a 4944 m, donde se observa conexiones levantando sin condiciones no cumplir con el estandar. TC estándar: 2 min TC promedio: 5.41 min TNPIs: 0.68Hrs Eficiencia: 68% Causa de TNPI´s: Desconocida. | Incumple con el estándar de conexión en viae levantando en ad. tiempo de conexión 3.41 min por arriba del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, por parte del personal en campo, se notifica el uso de camisa recolectora de lodo (Mud bucket) | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
IXACHI 26 | 2024-04-25 06:18 | 16" | 2024-04-25 06:19 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Conexiones levantando en AD no cumplen estandar Levanta barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD con a 4335 m, donde se observa conexiones levantando no cumplir con el estandar. TC estándar: 2 min TC promedio: 4.42 min TNPIs: 0.36 Hrs Eficiencia: 45% Causa de TNPI´s: Desconocida. | Incumple con el estándar de conexión en viae levantando en ad. tiempo de conexión 2.42 min por arriba del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, por parte del personal en campo, se notifica el uso de camisa recolectora de lodo (Mud bucket) | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
IXACHI 26 | 2024-04-27 13:20 | 16" | 2024-04-27 13:30 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD, se observa desarmado fuera del estándar. Estándar: 6 hrs Tiempo real: 7.57 hrs | Durante el armado del BHA tipo 3 se realiza en un tiempo mayor al estandar de de 1.57 del estadar de 6 horas, durante el armado del BHA dse tiene demora exTRa. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Proceso | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion, se reporta el tiempo excedido por la programacion de herramientas en el piso de perforacion. | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
IXACHI 26 | 2024-04-29 20:00 | 16" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Suspende perforación / Toma de Survey y envío de comandos Con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5816 m, se observa suspender perforación para toma de survey y envío de comandos, con un tiempo acumulado de: +- 31 min. | Suspende perforación / Toma de Survey y envío de comandos Con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5816 m, se observa suspender perforación para toma de survey y envío de comandos, con un tiempo acumulado de: +- 31 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-02 00:18 | 16" | 2024-05-03 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6047 m, donde se observó realizar conexión fuera del estándar. | Conexión fondo a fondo no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-02 03:02 | 16" | 2024-05-04 00:19 | OPERATIVA |  | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6053.5 m, se observa circulación de 713 gpm con un tiempo acumulado de 209 min | Se observa circulación de 713 gpm con un tiempo acumulado de 209 min
IXACHI 26 | 2024-05-02 03:02 | 16" | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6053.5 m, se observa circulación de 713 gpm con un tiempo acumulado de 209 min | Se observa circulación de 713 gpm con un tiempo acumulado de 209 min
IXACHI 26 | 2024-05-02 08:50 | 16" | 2024-05-02 09:01 | OPERATIVA |  | SI | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6067 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.3 klb.ft. | Paro de rotación |  |  |  | Blindaje | Gpo. Mx | Se siguió protocolo de comunicación, obteniendo respuesta
IXACHI 26 | 2024-05-02 09:42 | 16" | 2024-05-04 00:20 | OPERATIVA |  | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6083 m, donde se observa torque errático de hasta 28.6 klb/ft , con una variación de +/- 30 rpm. | Torque erratico |  |  |  | Blindaje |  | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
IXACHI 26 | 2024-05-02 17:30 | 16" | 2024-05-04 00:20 | OPERATIVA |  | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6104 m, donde se observan torques erráticos de hasta 28.7 klb/ft , con una variación de +/- 26 rpm. | Torque errático - disminución de rpm
IXACHI 26 | 2024-05-02 17:34 | 16" | 2024-05-02 17:34 | OPERATIVA |  | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6104 m, donde se observan caída de presión de 946 psi. | Caída de presión |  | Herramientas | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación obteniendo respuesta de pozo | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
IXACHI 26 | 2024-05-03 02:45 | 16" | 2024-05-04 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Conexión fondo a fondo no cumple con estándar Perforó con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6136 m, donde se observó realizar conexión fuera del estándar. TC estándar: 15 min TC: 20 min TNPIs: 0.08 Hrs Eficiencia: 75% Causa de TNPI´s: Desconocida. | Incumple con estándar de tiempo de conexión fondo a fondo perforando. conexión fondo a fondo 5 min por arriba del estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-03 08:15 | 16" | 2024-05-03 09:09 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6165 m, donde se observó realizar conexión fuera del estándar. | Incumple con estándar de conexión fondo a fondo. tiempo de conexión 11 minutos por arriba del estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-03 10:14 | 16" | 2024-05-04 00:20 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6178 m, donde se observan torques erráticos de hasta 29.7 klb/ft con variación de +/- 16 rpm. | Torque errático - disminución rpm
IXACHI 26 | 2024-05-03 10:56 | 16" | 2024-05-04 00:20 | OPERATIVA |  | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6182 m, donde se observaron 2 intentos de paro de rotación, con torques erráticos de hasta 29.5 klb/ft con variación de +/- 108 rpm. Posteriormente admitió con 161 rpm. | Intento de paro de rotación - torque errático – disminución rpm
IXACHI 26 | 2024-05-04 09:24 | 16" | 2024-05-04 12:00 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6252 m, donde se observó realizar conexión fuera del estándar. TC estándar: 15 min TC: min(sin concluir) TNPIs: 0.27 Hrs Eficiencia: 65% Causa de TNPI´s: Desconocida. | Incumple estándar de conexión fondo a fondo perforando. conexión fondo a fondo sin concluir | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | Siguió protocolo de comunicación y personal de pozo informa fuga en tubo vertical | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-05 21:20 | 16" | 2024-05-06 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD con a 1855 m, donde se observa viaje y tiempos de conexión levantando no cumplir con el estandar. | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 2024-05-06 | 16" | 2024-05-07 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 460 m, se observa viaje y tiempo de conexión levantando no cumplir con el estándar. Tiempo de velocidad estándar: 500 m/h Ult. velocidad: 496 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.00 min Ult. conexión: 2.65 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 2024-05-06 06:22 | 16" | 2024-05-06 08:55 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD, se observa desarmado fuera del estándar. | Incumple estándar de desarmado de BHA tipo 3 | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 26 | 2024-05-06 20:38 | 16" | 2024-05-07 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD. Estándar: 6 hrs, Tiempo real: 7 hrs | Armado de BHA Tipo 3, incumple el estándar de 6hrs. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-06 20:38 | 16" | 2024-05-07 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD. Estándar: 6 hrs, Tiempo real: 7 hrs |  | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-07 09:30 | 16" | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 2987 m, realiza desliz de cable, donde se observa velocidad y conexiones fuera del estándar. Velocidad promedio 487 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Tiempo de conexión promedio 3 min Conexión estándar: 2.0 min | Con barrena PDC 12 ¼” a 2987 m, realiza desliz de cable, dónde se observa velocidad y conexiones fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-07 14:10 | 16" | 2024-05-08 | KPI | 3 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 4272 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Mete barrena PDC 12 ¼”, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-07 21:00 | 16" | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 6107 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. \*Velocidad promedio\* 196 m/h \*Tiempo de conexión promedio\* 4.80 min \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*TNPI´s:\* 0.2 hrs \*Eficiencia:\* 42% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida. |  | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-09 07:00 | 16" | 2024-05-09 07:17 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 6459 m, donde se observa conexión perforando fuera del estándar. | Se observa conexion incumplir con el estándar de conexión de fondo a fondo | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-05-09 16:40 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO |  | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6485 m, donde se observan altos torques de hasta 28.4 Klb/ft. | Altos torques perforando |  |  |  |  | En espera | \*Comentarios de la alerta\*
IXACHI 26 | 2024-05-09 16:40 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO |  | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6485 m, donde se observan altos torques de hasta 28.4 Klb/ft. | Altos torques perforando |  |  |  |  | En espera | \*Comentarios de la alerta\*
IXACHI 26 | 2024-05-09 18:27 | 16" | 2024-05-09 18:32 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6488 m, donde se observan torques erráticos de hasta 28.82 kb/ft. | Torques erráticos perforando |  |  |  |  | BLINDAJE | Se recomienda bombear un bache de limpieza y circularlo por 15 min asi como repasar cada lingada perforada para poder mitigar el torque errático asegurando la limpieza y estabilidad del agujero
IXACHI 26 | 2024-05-09 18:27 | 16" | 2024-05-09 18:32 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6488 m, donde se observan torques erráticos de hasta 28.82 kb/ft. | Torques erráticos perforando |  |  |  |  | BLINDAJE | Se recomienda bombear un bache de limpieza y circularlo por 15 min asi como repasar cada lingada perforada para poder mitigar el torque errático asegurando la limpieza y estabilidad del agujero
IXACHI 26 | 2024-05-15 07:25 | 16" | 2024-05-15 07:25 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD | Genero 0.15 hrs por arriba del estandar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-15 09:00 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 5176 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Tiempo de conexión promedio 1.75 minutos excedidos, incumpliendo estándar de tiempo de conexión de 2.5 | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo |  | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-15 09:38 | 16" | 2024-05-15 09:38 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmado de BHA fuera del estandar | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | En espera | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-15 13:30 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmado de BHA fuera del estandar | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | En espera | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-15 15:30 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmado de BHA fuera del estandar | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | En espera | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-15 20:30 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 12 ¼” y sarta lisa a 1322 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Velocidad última hora: 488 m/hr T.C. última hora 2.4 min TNPI´s: 0.02 hrs Eficiencia: 97 % Causa de TNPIS: Desconocida. | Velocidad de viaje no cumple con el estándar de viaje de 500 m/h quedando 12 m/h por debajo del estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-16 09:26 | 16" | 2024-05-17 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete molino 12 ¼” y sarta lisa a 4018 m, se observa que tiempos de conexión no cumple con el estándar. Conexión estándar: 2.0 min T.C. última hora 2.58 min | Mete molino, se observa que tiempos de conexión no cumple con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se recibe respuesta de pozo y no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-16 12:30 | 16" | 2024-05-17 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete molino 12 ¼” y sarta lisa a 5244 m, se observa que tiempos de conexión no cumple con el estándar. Conexión estándar: 2.0 min T.C. última hora 2.73 min | Mete molino, se observa que tiempos de conexión no cumple con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se recibe respuesta de pozo y no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-16 19:12 | 16" | 2024-05-16 19:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete molino 12 ¼ y sarta lisa a5858 m, donde se observa paro de rotacion con torque maximo de 27.376 klb.ft | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
IXACHI 26 | 2024-05-16 19:14 | 16" | 2024-05-16 19:14 | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete molino 12 ¼ y sarta lisa a 5653 m, donde se observa resistencia de +/- 10 ton (210 ton a 223 ton), posterior meten circulación de 235 gpm. | Resstencia | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
IXACHI 26 | 2024-05-16 20:41 | 16" | 2024-05-16 20:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 12 ¼ y sarta lisa a \*5942 m\*, donde se observa paro de rotacion con un torque maximo de \*30 klb/ft\*. | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | POZO
IXACHI 26 | 2024-05-17 20:30 | 16" | 2024-05-17 18:58 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con molino 12 ¼ y sarta lisa a \*6598 m\*, donde se oberva alto torque de hasta 28.28 Klb/ft, posterior se observa tensión de +- 36 ton. | Alto torque y tensionamiento perforando con molino | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 26 | 2024-05-18 04:00 | 16" | 2024-05-18 04:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 12 ¼ y sarta lisa a 6552 m. | Inicia viaje levantando sin condiciones | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 26 | 2024-05-18 06:00 | 16" | 2024-05-18 06:46 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta molino 12 1/4" y sarta lisa a 6597 m, se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad promedio: 362 m/hr Conexión estándar: 2.0 min T.C. promedio 3.7 min | Conexiones levantando no cumplen estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo | Se presenta tubería sobre torqueada, lo cual origina un comportamiento esperado en que las desconexiones pueden tomen más tiempo en realizarse. | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 2024-05-18 09:21 | 16" | 2024-05-18 10:22 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 12 1/4" y sarta lisa a 4750 m, se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Levanta molino 12 1/4" y sarta lisa a 4750 m, se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo | Se presenta tubería sobre torqueada, lo cual origina un comportamiento esperado en que las desconexiones pueden tomen más tiempo en realizarse. | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
IXACHI 26 | 2024-05-18 10:19 | 16" | 2024-05-18 10:23 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Viaje levantando molino donde se observan tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad promedio: 440 m/hr Conexión estándar: 2.0 min T.C. promedio 2.9 min TNPI´s: 0.21 hrs Eficiencia: 70 % | Levanta molino 12 1/4", se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo | Se presenta tubería sobre torqueada, lo cual origina un comportamiento esperado en que las desconexiones pueden tomen más tiempo en realizarse. | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 2024-05-18 20:26 | 16" | 2024-05-18 20:34 | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantó molino 12 ¼ y sarta lisa a 732 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de +- 29 min. | Estacionados | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | POZO | Cambio de guardia
IXACHI 26 | 2024-05-20 02:00 | 16" |  | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 4120 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad promedio: 562 m/hr Conexión estándar: 2.0 min T.C. promedio 2.1 min TNPI´s: 0.06 hrs Eficiencia: 93 % Causa de TNPIS: Desconocida. | Conexiones metiendo en AD con promedio de 2.1 min, no cumplen estándar de 2 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | En espera | Optimizar los tiempos de conexiones en agujero descubierto en sitio no se reporta ninguna condicionante. | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-20 03:30 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Mete barrena PDC 12 1/4 y sarta orientada con MLPWD a 6466 m. Con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotacion con un torque maximo de 29.095 klb/ft, Y 90 RPM | Paro de rotación a 6466 md con un torque maximo de 29.095 klb/ft, Y 90 RPM | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Posterior admite rotación con 141RPM y Torque de 14.751klb.ft
IXACHI 26 | 2024-05-20 04:10 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 4677 m, donde se visualiza ajuste de profundidad de 4766 a 4795 m. | Ajuste de profundidad de 4766 a 4795 m. | Ajuste de profundidad |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 26 | 2024-05-20 10:58 | 16" | 2024-05-20 10:58 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 6219 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Mete a 6219 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | En espera | Optimizar los tiempos de conexiones en agujero descubierto en sitio no se reporta ninguna condicionante. | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-20 11:03 | 16" | 2024-05-20 11:03 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 5788 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Mete barrena a 5788 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | En espera | Optimizar los tiempos de conexiones en agujero descubierto en sitio no se reporta ninguna condicionante. | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-05-21 03:43 | 16" | 2024-05-21 03:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Disminución de presión, Perfora con barrena PDC 12 ¼ y sarta orientada con MLPWD de 6611 a 6614 md donde se observa una disminución de presión de 5111 – 5056 psi, DF 56 psi, con un gasto constante de 702 gpm. | Caida de presión | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Miguel Sanchez
IXACHI 26 | 2024-05-21 03:44 | 16" | 2024-05-21 22:47 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo AP | Disminución de presión, Perforó con barrena PDC 12 ¼ y sarta orientada con MLPWD a 6597.82 m donde observó un disminución de presión de 5291 a 5090 psi, DF: 200 psi, con un gasto constante de 705 gpm, repasó un tramo y realiza conexión. | Caida de presión | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Miguel sanchez
IXACHI 26 | 2024-05-21 11:45 | 16" | 2024-05-21 12:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼ y sarta orientada con MLPWD de 6627 a 6629 md donde se observa torques erraticos de hasta 28.8 klb.ft con una variación de +/- 6RPM posteriormente restablece con 141rpm. | Torque erraticos de 10 hasta 28.8 klb.ft | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear un bache lubricante y circularlo para asegurar limpieza del agujero
IXACHI 26 | 2024-05-21 13:57 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼ y sarta orientada con MLPWD de 6627 a 6629 md donde se observa torques erraticos de hasta 28.8 klb.ft con una variación de +/- 6RPM posteriormente restablece con 141rpm. Gasto: 705 gpm Presión de bomba: 5273 psi Rot: 145 – 140 - 150 rpm Torque: 4– 29.5/ klb/ft. Psb: 1 – 7 ton | Perfora a 6627 md donde observa torques erraticos de hasta 28.8 klb.ft | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | NO HAY RESPUESTA
IXACHI 26 | 2024-05-22 07:20 | 16" | 2024-05-22 09:10 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 6661 m. se observa paro de rotación con un torque máximo de \*30.543 klb/ft\*, Y 158 RPM, actual levanto a 6658 m | Se observa paro de rotación con un torque máximo de *30.543 klb/ft*, Y 158 RPM | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear un bache de limpieza y/o lubricante y circularlo por 15 min reciprocando sarta para asegurar limpieza y estabilidad del agujero
IXACHI 26 | 2024-05-24 10:07 | 16" | 2024-05-24 10:17 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | **Levanta barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 5637 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar.** | Conexiones levantando en AD no cumplen estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Ing pozo |  | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
IXACHI 26 | 2024-05-24 20:32 | 16" | 2024-05-25 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Conexiones levantando en AE no cumplen estándar Levanta barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 2460 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad promedio: 515 m/hr Conexión estándar: 2.5 min T.C. promedio ultima hr 2.8 min TNPI´s: 0.05 hrs Eficiencia: 89 % Causa de TNPIS: Uso de chaqueta recolectora | Incumple estándar de tiempo de conexión en viaje levantando. Tiempo de conexión 0.5 min por arriba del estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | Uso de chaqueta recolectora | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
IXACHI 26 | 2024-05-24 21:22 | 16" | 2024-05-25 | KPI | 3 | SI | Conexion levantando TP | Conexiones metiendo en AE no cumplen estándar Levanta barrena PDC 12 1/4 “y sarta orientada con MLPWD a 2344 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad promedio: 587 m/hr Conexión estándar: 2.5 min T.C. promedio ultima hr 2.6 min TNPI´s: 0.02 hrs Eficiencia: 96 % Causa de TNPIS: Uso de chaqueta recolectora | Incumple estándar de tiempo de conexión en viaje levantando. Conexiones 0.5 min, por arriba del estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal de campo informa que se esta utilizando chaqueta recolectora | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
IXACHI 26 | 2024-06-15 05:52 | 6 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Armar barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 48 m donde se observa exceder el tiempo de armado del tiempo estándar. \*BHA Tipo 3\* | Tiempo de armado de BHA excede el tiempo estandar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-15 06:14 | 6 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Armar barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 48 m donde se observa exceder el tiempo de armado del tiempo estándar. | Tiempo de armado tipo 3 por encima del estandar, sin concluir | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-15 20:10 | 6 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Viaje metiendo barrena de 6 1/2" txt por debajo del estandar | Viaje metiendo barrena de 6 1/2" txt por debajo del estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-16 17:34 | 6 1/2" | 2024-06-17 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6842 m\* con rotación y bombeo, donde se observa resistencia de +/- 4 ton. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 3201 psi** **\*Gasto:\* 250 gpm** **\*Emboladas:\* 64 epm** **\*Rotación:\* 39 rpm** **\*Torque:\* 7.6 klb.ft** | Se observa resistencia a la profundidad de 6842 m. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
IXACHI 26 | 2024-06-16 18:17 | 6 1/2" | 2024-06-17 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Rebaja cemento con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6849.5 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 9.9 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2929 psi** **\*Gasto:\* 250 gpm** **\*Emboladas:\* 64 epm** **\*Rotación:\* 50 rpm** **\*Torque:\* 4-10 klb.ft** | Se observa paro de rotación al rebajar cemento a la profundidad de 6849.5 m | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
IXACHI 26 | 2024-06-16 21:02 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Circulando con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a 6850 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 12.8 klb/ft, posterior admite rotación con 60 rpm. Condiciones de operación: Presión de bomba: 2303 psi Gasto: 224 gpm Emboladas: 57 epm Rotación: 60 rpm Torque: 6 -11 klb.ft | A 6850 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 12.8 klb/ft, posterior admite rotación con 60 rpm. | Paro de rotación |  |  |  | Pendiente
IXACHI 26 | 2024-06-17 02:56 | 6 1/2" | 2024-06-17 11:13 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 5291 m donde se observa la velocidad por debajo del estándar y un tiempo de conexión por encima del estandar Estándar velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 404 m/hr Eficiencia: 81% TNPIs: 0.37 hrs Estándar T.C. 2 min \*T.C. promedio: 2.8 min Eficiencia: 72 % TNPI´s: 0.33 hrs | Viaje levantando a 5291 m donde se observa la velocidad por debajo del estándar y un tiempo de conexión por encima del estandar Estándar velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio:* 404 m/hr Eficiencia: 81% TNPIs: 0.37 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta | No se reporta ninguna condición para no cumplir con estándar de viaje | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 2024-06-17 02:57 | 6 1/2" | 2024-06-18 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 5291 m **donde se observa la velocidad por debajo del estándar y un tiempo de conexión por encima del estandar** **\*Estándar velocidad:\* 500 m/hr** **Velocidad promedio:\* 404 m/hr** **\*Eficiencia:\* 81%** **\*TNPIs:\* 0.37 hrs** **\*Estándar T.C.\* 2 min** **\*\*T.C. promedio:\* 2.8 min** **\*Eficiencia:\* 72 %** **\*TNPI´s:\* 0.33 hrs** | Se observan velocidades no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | No se reporta ninguna condición para no cumplir con estándar de viaje | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-17 08:28 | 6 1/2" | 2024-06-17 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 2704 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estandar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 475 m/h** **\*Eficiencia:\* 94%** **\*TNPI´s:\* 0.41 hr** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.7 min** **\*Eficiencia:\* 75%** **\*TNPI´s:\* 1.32 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Se observa en viaje levantando no cumplir con estandar de velocidad de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Gabino | No se reporta ninguna condición para no cumplir con estándar de viaje | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-17 10:27 | 6 1/2" | 2024-06-17 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*1735 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estandar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 473 m/h** **\*Eficiencia:\* 94%** **\*TNPI´s:\* 0.6 hrs** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.7 min** **\*Eficiencia:\* 74%** **\*TNPI´s:\* 0.19 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Levanta barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada a 1735 m, donde se observó velocidad promedio de 473 m/h y tiempos de conexión de 2.7 min, no cumpliendo estándar de 500 m/h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Gabino | No se reporta ninguna condición para no cumplir con estándar de viaje | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-18 00:44 | 6 1/2" | 2024-06-19 09:23 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada con MLPWD a 68 m donde se observa pasar de estándar. Armado BHA Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo real: 6.30 hrs TNPI: 0.30 hrs | se observa pasar de estándar. Armado BHA Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo real: 6.30 hrs TNPI: 0.30 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha |  |  | Se presenta tiempo de programación de herramienta direccional en un tiempo de 2.5 hrs | Revisar procedimientos de pruebas de herramientas con las compañías direccionales y estandarizar que la programación se haga previo al arme.
IXACHI 26 | 2024-06-19 19:02 | 6 1/2" | 2024-06-19 19:05 | OPERATIVA | 2 | SI | Reaming/Backreaming | Rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6908 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior admite rotación con 50 rpm. | se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior admite rotación con 50 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta del grupo de seguimiento del pozo
IXACHI 26 | 2024-06-19 20:03 | 6 1/2" | 2024-06-19 20:05 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6916 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior restablece parámetros. | se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior restablece parámetros. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta del grupo de seguimiento del pozo
IXACHI 26 | 2024-06-19 21:25 | 6 1/2" | 2024-06-19 21:28 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6914 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior restablece parámetros. | se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior restablece parámetros. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta del grupo de seguimiento del pozo
IXACHI 26 | 2024-06-19 22:18 | 6 1/2" | 2024-06-19 23:50 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6918 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior restablece parámetros. | se observa paro de rotación con torque máximo de 8 klb/ft, posterior restablece parámetros. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | N/A | **Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta**
IXACHI 26 | 2024-06-20 10:03 | 6 1/2" | 2024-06-21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6973 m\*, donde se observa incremento en flujo de salida de 12.7% a 62.16%. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 2718 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 120 rpm \*Torque:\* 6 – 9 klb.ft | Se observa un incremento en flujo de salida de 12% a 62% a la profundidad de 6973 m. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso | Nos pueden informar en sitio si realizan movimiento en presas? | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-20 10:14 | 6 1/2" | 2024-06-21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6973.4 m\*, donde se observan lecturas de gas de hasta 46,027 ppm. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 2829 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 120 rpm \*Torque:\* 4 – 9 klb.ft | Perforó con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada a 6973.4 m, donde se observan lecturas de gas de hasta 46,027 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Rafael Arciga | corresponde al tiempo de atraso de conexión | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-20 10:46 | 6 1/2" | 2024-06-21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6974 m\*, donde se observan lecturas de gas de hasta 157,747 ppm. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 2867 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 120 rpm \*Torque:\* 4 – 8 klb.ft \*DEC:\* 1.663 gr/cm3 | Perforo con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada a 6974 m, donde se observó lecturas de gas de hasta 157,747 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-20 12:27 | 6 1/2" | 2024-06-21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*6978 m\*, donde se observa torque erratico con picos de hasta 11 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 2724 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 120 rpm \*Torque:\* 3-11 klb.ft | Perforo con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada a 6978 m, donde se observa torque errático con picos de hasta 11 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-21 07:49 | 6 1/2" | 2024-06-21 08:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*7069 m\*, donde se observa torque errático con picos de hasta 11.1 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 2842 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 130 rpm \*Torque:\* 3-11 klb.ft | Perfora barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4501 m, donde se observa torque errático de 10klb/ft hasta 29.3 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-21 11:40 | 6 1/2" | 2024-06-22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*7082 m\*, donde se observa un represionamiento de 2749 psi a 4422 psi al cambiar bomba #1 por bomba #3 con gasto constante de 250 gpm, posterior se observa segundo represionamiento de 2941 psi a 5036 psi al cambiar bomba #3 por bomba #1 con gasto constante de 250 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 2978 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 131 rpm \*Torque:\* 3-9 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada a 7082 m, donde se observó un represionamiento de 2749 psi a 4422 psi al cambiar bomba #1 por bomba #3 con gasto constante de 250 gpm, posterior se observa segundo represionamiento de 2941 psi a 5036 psi al cambiar bomba #3 por bomba #1 con gasto constante de 250 gpm. | Represionamiento | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
IXACHI 26 | 2024-06-21 13:54 | 6 1/2" | 2024-06-22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*7092 m\*, donde se observa incremento de presión de 2792 psi a 3821 psi. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2805 psi** **\*Gasto:\* 250 gpm** **\*Emboladas:\* 64 epm** **\*Rotación:\* 131 rpm** **\*Torque:\* 4-12 klb/ft.** | Se observa represionamiento a la profundidad de 7092 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | PENDIENTE |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-22 07:20 | 6 1/2" | 2024-06-23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*7189 m\*, donde se observan lecturas de gas de hasta 156,00 ppm. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3238 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 75 rpm **\***Torque:\* 3–9 klb.ft | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada a 7189 m, donde se observan lecturas de gas de hasta 156,00 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-22 07:53 | 6 1/2" | 2024-06-23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada con MLPWD a \*7169.2 m\* circulando, se observan lecturas de gas de hasta \*161,00 ppm\*. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3102 psi \*Gasto:\* 250 gpm \*Emboladas:\* 64 epm \*Rotación:\* 61 rpm \*Torque:\* 3–8 klb.ft | Con barrena PDC 6 1/2” y sarta orientada a 7169.2 m, circulando, se observan lecturas de gas de hasta *161,00 ppm*. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-22 22:11 | 6 1/2" | 2024-06-23 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Rebajando cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6676 m, se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 7194 lb.ft, admitiendo rotación de 64 rpm. | Rebajando cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6676 m, se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 7194 lb.ft, admitiendo rotación de 64 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-22 23:15 | 6 1/2" | 2024-06-22 23:33 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 7271m, donde se observa aumento de presión de 2885 a 3319 (434) PSI, manteniendo un gasto constante de 250.96 dpm. | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 7271m, donde se observa aumento de presión de 2885 a 3319 (434) PSI, manteniendo un gasto constante de 250.96 dpm. Condiciones de operación: Gasto: 250.96 gpm Emboladas: 64 epm Rotación: 127 rpm Torque: 2-12 klb.ft | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda levantar la barrena del fondo ,hacer una revisión del sistema ,checar en temblorinas la carga de recorte que esta saliendo ,verificar en el recorte que no existan indicadores de derrumbes | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-23 06:45 | 6 1/2" | 2024-06-24 03:44 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada a 7315m, donde se observan torques erráticos de hasta 12.48 klb/ft | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 7315m, donde se observan torques erráticos de hasta 12.48 klb.ft Condiciones de operación: Presión 3164 psi Gasto: 250.96 gpm Emboladas: 64 epm Rotación: 133 rpm *Torque:*2-12 klb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-24 13:03 | 6 1/2" | 2024-06-24 23:53 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*7431m\*, donde se observa disminución de presión de 2926 a 2271 (655) PSI, manteniendo un gasto constante de 250.96 dpm. | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada a 7431m, donde se observa disminución de presión de 2926 a 2271 (655) PSI, manteniendo un gasto constante de 250.96 dpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-24 13:04 | 6 1/2" | 2024-06-24 23:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*7431. m\*, donde observa suspender perforación y levantar sarta a 7421 m. | Perforó con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada a 7431. m, donde observa suspender perforación y levantar sarta a 7421 m. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-25 00:57 | 6 1/2" | 2024-06-26 | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion levantando TP | Con barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6889 m\* desplaza fluido de 1.55 gr/cm3 a 1.52 gr/cm3, donde se observa una disminución en volumen de presas de 88 m3 a 83 m3. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1129 psi **\*Gasto:\* 200 gpm** **\*Emboladas:\* 51 epm** | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada a 6889 m desplaza fluido de 1.55 gr/cm3 a 1.52 gr/cm3, donde se observa una disminución en volumen de presas de 88 m3 a 83 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-25 02:50 | 6 1/2" | 2024-06-26 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6889 m\* desplaza fluido de 1.55 gr/cm3 a 1.52 gr/cm3, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 44,000 ppm. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1135 psi **\*Gasto:\* 147 gpm** **\*Emboladas:\* 38 epm** | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6889 m desplaza fluido de 1.55 gr/cm3 a 1.52 gr/cm3, observó incremento en lecturas de gas de hasta 44,000 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-25 02:52 | 6 1/2" | 2024-06-26 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6889 m\* desplaza fluido de 1.55 gr/cm3 a 1.52 gr/cm3, donde se observa una disminución en volumen de presas de 69 m3 a 52 m3. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1135 psi \*Gasto:\* 147 gpm \*Emboladas:\* 38 epm | Con barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6889 m* desplaza fluido de 1.55 gr/cm3 a 1.52 gr/cm3, donde se observa una disminución en volumen de presas de 69 m3 a 52 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-25 08:13 | 6 1/2" | 2024-06-26 01:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa reconocer fondo y reanudar perforación con barrena PDC 12 1/4“ y sarta orientada a 7431.6 m. | Reanuda perforación | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-25 09:20 | 6 1/2" | 2024-06-26 01:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*7442m\*, donde se observa disminución de presión de 2127 a 1921 (206) PSI, manteniendo un gasto constante de 211.34 gpm. | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada a 7442 m, donde se observa disminución de presión de 2127 a 1921 (206) PSI, manteniendo un gasto constante de 211.34 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-25 09:50 | 6 1/2" | 2024-06-26 01:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*7450m\*, donde se observa disminución de presión de 1928 a 1747 (181) PSI, manteniendo un gasto constante de 211.34 gpm. | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada a 7450m, donde se observa disminución de presión de 1928 a 1747 (181) PSI, manteniendo un gasto constante de 211.34 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-25 12:08 | 6 1/2" | 2024-06-26 01:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*7453m\*,** **se observa incremento en lecturas de gas de 1563 ppm a 23368 ppm | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada a 7453 m, se observa incremento en lecturas de gas de 1563 ppm a 23368 ppm | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-25 13:13 | 6 1/2" | 2024-06-26 01:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*7466m\*, donde se observa incremento en PSB de hasta 11 ton | Perfora con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 7466 m, donde se observa incremento en PSB de hasta 11 ton | Incremento PSB | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-27 06:17 | 6 1/2" | 2024-06-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*7641 m\* circula hasta obtener retornos limpios, donde se observa una disminución de presión de \*2495 psi a 2277 psi\*. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 2071 psi \*Gasto:\* 211 gpm \*Emboladas:\* 54 epm | Se observa disminución de presión al circular pozo con sarta a 7641 m. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-27 12:25 | 6 1/2" | 2024-06-28 00:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6899m\*, donde** se observa incremento en **volumen en presas de 65 m3 a 74 m3. | AUMENTO EN VOLUMEN DE PRESAS* | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-28 14:18 | 6 1/2" | 2024-06-29 01:55 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6813 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.4 min** **\*Eficiencia:\* 83%** **\*TNPI´s:\* 0.10 hrs** | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada a 6813 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 2024-06-28 15:22 | 6 1/2" | 2024-06-29 01:56 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6022 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.55 min** **\*Eficiencia:\* 78%** **\*TNPI´s:\* 0.06hrs** | Levanta barrena PDC 6 1/2“y sarta orientada a 6022 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 2024-06-28 15:45 | 6 1/2" | 2024-06-29 01:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada a 6014 m. donde** **se observa incremento en volumen** **en presas de 65 m3 a 72 m3 e igual se observa un flujo de salida de 15% | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada a 6014 m donde se observa incremento en volumen en presas de 65 m3 a 72 m3 e igual se observa un flujo de salida de 15% | Ganancia en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-28 18:06 | 6 1/2" | 2024-06-29 01:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con bna PDC 6 ½" y sarta orientada con MLPWD a 6014 m. donde se observa incremento en volumen en presas de 72 m3 a 79 m3. Por confirmar en sitio | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada a 6014 m. donde se observa incremento en volumen en presas de 72 m3 a 79 m3. Por confirmar en sitio | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-28 18:38 | 6 1/2" | 2024-06-29 01:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6015 m\*, donde se observa una disminución de presión de \*1871 psi a 961 psi\*. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 961 psi \*Gasto:\* 211 gpm \*Emboladas:\* 54 epm | Con barrena PDC 6 1/2“y sarta orientada equipada con MLPWD a 6015 m*, donde se observa una disminución de presión de 1871 psi a 961 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-28 22:09 | 6 1/2" | 2024-06-29 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*5586 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 267 m/h** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.6 min** **\*Eficiencia:\* 78 %** **\*TNPI´s:\* 0.10 hrs** | Levanta barrena PDC 6 1/2“ y sarta orientada equipada con MLPWD a 5586 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 2024-06-29 00:16 | 6 1/2" | 2024-06-30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*5059 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 258 m/h** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.7 min** **\*Eficiencia:\* 75 %** **\*TNPI´s:\* 0.30 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Demora por procedimiento MPD** | Se observa tiempos de conexion no cumplir con estandar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 2024-06-29 18:13 | 6 1/2" | 2024-06-30 09:42 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada con MLPWD a 5030 m. donde se observa no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 12 min. | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada con MLPWD a 5030 m. donde se observa no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 12 min . | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | nadie
IXACHI 26 | 2024-06-29 18:14 | 6 1/2" | 2024-06-30 09:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada con MLPWD a 5030 m. donde se observa reanudar transmisión de parámetros en tiempo real. | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada con MLPWD a 5030 m. donde se observa reanudar transmisión de parámetros en tiempo real. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | nadie
IXACHI 26 | 2024-06-30 10:00 | 6 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada con MLPWD a 5030 m. donde se observa un incremento de presión de \*145 psi a 2034 psi\*. | se observa un incrementode presión de *145 psi a 2034 psi*. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | nadie |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-30 10:32 | 6 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada con MLPWD a 5030 m. donde se observa una presión de presión de \*3980 a 4956 psi \* sin gasto. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 4956 psi \*Gasto:\* 0 gpm \*Emboladas:\* 0 epm | se observa una presión de presión de *3980 a 4956 psi * sin gasto. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-02 02:20 | 6 1/2" | 2024-07-02 09:32 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \* 7379m\* con rotación y bombeo, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 26323 ppm **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2551 psi** **\*Gasto:\* 204 gpm** **\*Emboladas:\* 52 epm** | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada a 7379m* con rotación y bombeo, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 26323 ppm | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-03 02:24 | 6 1/2" | 2024-07-03 09:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \* 6855m donde se observa incremento en flujo de salida de 1.28% a 19.02%. | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada a 6855 m donde se observa incremento en flujo de salida de 1.28% a 19.02%. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-03 03:08 | 6 1/2" | 2024-07-03 09:11 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6697 m\*, donde se observa un ajuste de profundidad de 6697 m a 6996 m (299 m). | Levanta barrena PDC de 6 1/2” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6697 m, donde se observa un ajuste de profundidad de 6697 m a 6996 m (299 m). | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-03 03:18 | 6 1/2" | 2024-07-03 09:11 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a \*68 m\* alineado a MPD, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.3 min** **\*Eficiencia:\* 47%** **\*TNPI´s:\* 0.23hrs** | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 68 m alineado a MPD, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 2024-07-03 03:30 | 6 1/2" | 2024-07-03 09:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6612 m\* alineado a MPD, donde se observa II un incremento de presión de 90 psi 170 psi\* con gasto constante de 149 gpm. | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6612 m alineado a MPD, donde se observa II un incremento de presión de 90 psi 170 psi* con gasto constante de 149 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-03 04:16 | 6 1/2" | 2024-07-03 09:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6438 m\* alineado a MPD, donde se observa aumentar volumen en presas de 68 m3 a 81 m3. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 37 psi \*Gasto:\* 149gpm \*Emboladas:\* 38 epm | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6438 m alineado a MPD, donde se observa aumentar volumen en presas de 68 m3 a 81 m3. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-03 04:29 | 6 1/2" | 2024-07-03 09:11 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6390 m\* alineado a MPD, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.0 min** **\*Eficiencia:\* 67%** **\*TNPI´s:\* 0.11hrs** | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada a 6390 m alineado a MPD, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 2024-07-04 00:30 | 6 1/2" | 2024-07-04 08:04 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*1543 m\* con llenado continuo por espacio anular, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr ** ** \*Velocidad Promedio:\* 371 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 77%** ** \*TNPIS:\* 0.24 hr** ** ** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.6 min** **\*Eficiencia:\* 76%** **\*TNPI´s:\* 0.14 hrs** | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 1543 m con llenado continuo por espacio anular, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : se recomienda ajustarse al tiempo estándar de viaje y conexiones si existe alguna condición que impida su cumplimiento ,favor de notificarlo para que sea tomado en cuenta para su correcta evaluación y este no afecte al desempeño del personal | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 2024-07-04 01:04 | 6 1/2" | 2024-07-04 08:04 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*1455 m\* con llenado continuo por espacio anular, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr ** ** \*Velocidad Promedio:\* 163 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 32%** ** \*TNPIS:\* 0.23 hr** ** ** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 6.8 min** **\*Eficiencia:\* 29%** **\*TNPI´s:\* 0.16 hrs** | Levanta barrena PDC 6 1/2“y sarta orientada equipada con MLPWD a 1455 m con llenado continuo por espacio anular, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 2024-07-04 02:11 | 6 1/2" | 2024-07-04 08:04 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*1061 m\* con llenado continuo por espacio anular, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr ** ** \*Velocidad Promedio:\* 340 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 67%** ** \*TNPIS:\* 0.33 hr** ** ** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9 min** **\*Eficiencia:\* 70%** **\*TNPI´s:\* 0.17 hrs** | continuo por espacio anular, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 2024-07-04 03:35 | 6 1/2" | 2024-07-04 08:04 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2 “ y sarta orientada equipada con MLPWD a \*640 m\*, donde se observa aumentar volumen en presas de 61.21 m3 a 74.38 m3.\*Por confirmar en sitio | se observa aumentar volumen en presas de 61.21 m3 a 74.38 m3.*Por confirmar en sitio | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR: Favor de monitorear niveles en presas ,verificar si existe escurrimiento en linea de flote o si se trata de movimientos de volumen en presas de trabajo,favor de notificarlo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-04 23:07 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:41 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con Liner 5” a 116 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 140 m/hr ** ** \*Velocidad Promedio:\* 108 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 77%** ** \*TNPIS:\* 0.15 hr** ** ** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 4.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 5.1 min** **\*Eficiencia:\* 79%** **\*TNPI´s:\* 0.11 hrs** | se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
IXACHI 26 | 2024-07-06 23:09 | 6 1/2" | 2024-07-07 20:58 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a \*7634 m\*, Se observa realizar procedimiento liberación sin exito , posterior se observa realizar nuevamente proceso de liberación. . | REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE SOLTADOR | Falla de equipos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-07 00:05 | 6 1/2" | 2024-07-08 00:21 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a \*7634 m\*, Se observa realizar procedimiento liberación sin exito , \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 78gpm \*Emboladas:\* 20 epm | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a 7634 m, Se observa realizar procedimiento liberación sin éxito, | Falla de equipos | Terceras compañias | Falla soltador | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se procederá a repetir procedimiento de liberación nuevamente
IXACHI 26 | 2024-07-07 00:57 | 6 1/2" | 2024-07-08 00:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a \*7638 m\*, Se observa realizar procedimiento liberación de soltador por tercera ocasion \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 78gpm \*Emboladas:\* 20 epm | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a 7638 m, Se observa realizar procedimiento liberación de soltador por tercera ocasión | Falla de equipos | Terceras compañias | Falla soltador | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-07-07 01:12 | 6 1/2" | 2024-07-08 00:21 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a \*7634 m\*, Se observa realizar procedimiento liberación del soltador por cuarta ocasión. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 78gpm \*Emboladas:\* 20 epm | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a *7634 m*, Se observa realizar procedimiento liberación del soltador por cuarta ocasión. | Falla de equipos | Terceras compañias | Falla soltador | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-07-07 01:30 | 6 1/2" | 2024-07-08 00:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a \*7638 m\*, Se observa realizar procedimiento liberación de soltador , represionando a 3721 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 78gpm \*Emboladas:\* 20 epm | Con zapata perforadora 5 5/8" con Liner 5 a *7638 m*, Se observa realizar procedimiento liberación de soltador , represionando a 3721 psi. | Represionamiento | Proceso | Falla soltador | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-07-08 03:11 | 6 1/2" | 2024-07-08 20:37 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 3963 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr ** ** \*Velocidad Promedio:\* 433 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 87%** ** \*TNPIS:\* 0.13 hr** ** ** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.2 min** **\*Eficiencia:\* 64%** **\*TNPI´s:\* 0.28 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Levanta soltador a 3963 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 2024-07-10 16:05 | 6 1/2" | 2024-07-10 17:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" con VCP a 6344 m, T x T donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Estándar de velocidad: 192 m/hr Velocidad Promedio: 145 m/hr Eficiencia: 79% TNPIS: 0.14 hr Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.2 min Eficiencia: 62% TNPI´s: 0.18 hrs | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta con rima para BL 7 3/4" a 6344 m, T x T donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Pozo | IP | Actualmente en sitio se encuentran los espacios limitados, a la par que se está quebrando TXT el área de colocación de la tubería se encuentra llena por lo que se está traspaleando tubería para liberar espacio y se está sacando más lento. | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
IXACHI 26 | 2024-07-14 09:30 | 6 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete tie back a 6232 m, donse se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estandar \*Estándar de velocidad:\* 140 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 129 m/hr \*Eficiencia:\* 95% \*TNPIS:\* 0.17 hr \*Tiempo de conexión estandar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.5 min \*Eficiencia:\* 89% \*TNPI´s:\* 0.27 hrs **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estandar *Estándar de velocidad:* 140 m/hr *Velocidad Promedio:* 129 m/hr *Eficiencia:* 95% *TNPIS:* 0.17 hr *Tiempo de conexión estandar:* 4.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 4.5 min *Eficiencia:* 89% *TNPI´s:* 0.27 hrs *Causa de TNPIS:* Desconocida | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 2024-07-14 13:45 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Con tie back 7" y TR 7" a 6434 m, donde se observa caída de presión de 3344 psi a 2638 psi con un gasto constante de 250 gpm | Observa caída de presión de 3344 psi a 2638 psi con un gasto constante de 250 gpm | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | NADIE
IXACHI 26 | 2024-07-21 12:20 | 6 1/2" | 2024-07-21 12:38 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Armó barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 175 m, donde se observó no cumplir con el tiempo estándar | Armó barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 175 m, donde se observó no cumplir con el tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-07-22 20:16 | 6 1/2" | 2024-07-22 20:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metió** **barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6327 m con bombeo donde se observa tocar resistencia de +/- 7 ton. **\*Condiciones de Operación:\*** 40 epm. 155 gpm. 3787 psi. | Resistencia de +/- 7 ton a 6327 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Rafael Arciga |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-22 21:26 | 6 1/2" | 2024-07-22 23:09 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Metió** **barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6338 m con bombeo donde se observa disminución de presión de 5178 a 3889 psi. **\*Condiciones de Operación:\*** 46 epm. 182 gpm. | Disminución de presión a 6338 m, de 5178 a 3889 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-23 07:20 | 6 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con** **barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6413 m, donde se observa disminución de presión de 4252 psi a 3876 psi (376 psi), con un gasto de 200 gpm, posterior levanta barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6411 m. | Observó disminución de presión de 4252 psi a 3876 psi (376 psi), con un gasto de 200 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje CMTR | Blindaje CMTR : se recomienda revisar las bombas y lsc para descartar fugas o fallas | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-23 08:33 | 6 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con** **barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6420 m, donde se observa disminución de presión de 3753 psi a 3318 psi (435 psi), con un gasto de 200 gpm, posterior continúa rebaje de cemento y accesorios con barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6428 m. | Observa disminución de presión de 3753 psi a 3318 psi (435 psi), con un gasto de 200 gpm, posterior continúa rebaje de cemento y accesorios con barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6428 m. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-23 09:26 | 6 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con** **barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6437 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 8.7 klb/ft, posterior admite rotación con 80 rpm y continúa rebaje. | Paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-23 13:38 | 6 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa incremento de presión gradual de +/- 200 psi en cada lingada con gasto constante de 200 gpm, rebajando cemento y accesorios con barrena tricónica 5 ¾” y sarta lisa con VCP a 6730 m. | Incremento de presión | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-24 06:30 | 6 1/2" | 2024-07-24 22:52 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 5 3/4" y sarta lisa a 317 m\* donde se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 37 min. | observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 37 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-07-28 14:25 | 6 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta lisa a 1040 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta lisa a 1040 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 26 | 2024-07-29 02:03 | 6 1/2" | 2024-07-29 05:24 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP.a 65 m, donde se observó no cumplir con el tiempo estándar \*Estándar desarmado BHA tipo 1:\* 3 hr \*Tiempo acumulado:\* 3.96 hr \*Eficiencia:\* 75.78% \*TNPI´s:\* 0.96 hr **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa con VCP.a 65 m, donde se observó no cumplir con el tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-07-30 04:43 | 6 1/2" | 2024-07-30 04:43 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipado con escareador para TR de 7",cepillo y magneto a 3014, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Eficiencia: 82 % TNPI´s: 0.34hrs | Levanta molino 5 3/4"" y sarta de limpieza equipado con escariador para TR de 7" cepillo y magneto a 3014 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Eficiencia: 82 % TNPI´s: 0.34hrs" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluar el régimen de pérdida de fluido, definir parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar y prevenir eventos asociados.
IXACHI 26 | 2024-07-30 08:00 | 6 1/2" | 2024-07-30 11:55 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipado con escariador para TR de 7", cepillo y magneto a 1743 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Conexión estándar: 2 m/hr Conexión promedio: 2.4 m/hr Eficiencia: 82 % TNPI´s: 0.76 hrs | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza a 1743 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-07-30 11:00 | 6 1/2" | 2024-07-30 11:55 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipado con escariador para TR de 7",cepillo y magneto a 704 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 2.7 min Eficiencia: 74 % TNPI´s: 0.38 hrs | Se observa conexiones no cumplir con el estándar TNPI: 0.38 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
IXACHI 26 | 2024-07-30 12:26 | 6 1/2" | 2024-07-30 18:44 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 3/4" y sarta de limpieza equipado con escariador para TR de 7", cepillo y magneto a 418 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 2.7 min Eficiencia: 63 % TNPI´s: 0.85 hrs | Se observa conexión no cumplir con el estándar TNPI: 0.85 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
IXACHI 26 | 2024-06-05 01:30 | 8 1/2" | 2024-06-05 22:30 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8.5 y sarta orientada equipada con MLPWD observando no cumplir con el estándar. \*Estándar:\* 6 hrs \*Tiempo acumulado:\* 7 hrs \*TNPI´s:\* 1 hrs \*Eficiencia:\* 86% | Armando BHA_no cumple con estándar *Estándar:* 6 hrs *Tiempo acumulado:* 7 hrs *TNPI´s:* 1 hrs *Eficiencia:* 86% | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Nadie | Se sigue protocolo de comunicación sin tener respuesta | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-05 02:30 | 8 1/2" | 2024-06-05 23:30 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8.5 y sarta orientada equipada con MLPWD observando no cumplir con el estándar. \*Estándar:\* 6 hrs \*Tiempo acumulado:\* 8 hrs \*TNPI´s:\* 2 hrs \*Eficiencia:\* 75% | Armando BHA se observa que no cumple con estándar *Estándar:* 6 hrs *Tiempo acumulado:* 8 hrs *TNPI´s:* 2 hrs *Eficiencia:* 75% | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Nadie | Se sigue protocolo de comunicación sin tener respuesta | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-05 07:00 | 8 1/2" | 2024-06-05 23:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8.5 y sarta orientada equipada con MLPWD a 1000 m observando no cumplir con el estándar. \*Estándar:\* 500 hrs \*Velocidad última hora:\* 398 hrs \*TNPI´s:\* 0.11 hrs \*Eficiencia:\* 80% | Mete a 1000 m observando no cumplir con el estándar. *Estándar:* 500 hrs *Velocidad última hora:* 398 hrs *TNPI´s:* 0.11 hrs *Eficiencia:* 80% | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Nadie | Se sigue protocolo de comunicación sin tener respuesta | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-06-05 09:39 | 8 1/2" | 2024-06-05 23:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8.5 y sarta orientada equipada con MLPWD a 2120 m observando no cumplir con el estándar. \*Estándar:\* 500 hrs \*Velocidad última hora:\* 337 hrs \*TNPI´s:\* 0.14 hrs \*Eficiencia:\* 67% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Viaje metiendo en agujero entubado por debajo del estandar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Rafael Arciga | Se realiza cambio de dados de llave hidráulica | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-06-05 11:54 | 8 1/2" | 2024-06-05 23:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8.5 y sarta orientada equipada con MLPWD a 2583 m observando no cumplir con el estándar. \*Estándar:\* 500 hrs \*Velocidad última hora:\* 443 m/hrs \*TNPI´s:\* 0.16 hrs \*Eficiencia:\* 72% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Viaje metiendo en agujero entubado por debajo del estandar *Estándar:* 500 hrs *Velocidad última hora:* 443 m/hrs *TNPI´s:* 0.16 hrs *Eficiencia:* 72% *Causa de TNPIS:* Desconocida | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Rafael Arciga | Se realiza cambio de dados de llave hidráulica | Se recomienda realizar el mantenimiento de las llaves de fuerza para mantenerlas en línea, con la calibración óptima, así como mantener los componentes y repuestos (dados, mordazas) en sitio para su rápido reemplazo cuando sea requerido.
IXACHI 26 | 2024-06-06 06:40 | 8 1/2" | 2024-06-07 08:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD hasta 6575 m sin condición de rot y bbeo donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*Velocidad promedio:\* 365 m/hr \*T.C. promedio:\* 2.7 min \*TNPI´s:\* 0.68 hrs \*Eficiencia:\* 74% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6575 m, observando velocidad promedio de 365 m/h, generando TNPIS por no cumplir con el estándar de velocidad 500 m/h | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin tener respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-07 06:25 | 8 1/2" | 2024-06-08 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6708 m donde se observa paro de rotación con torque de hasta 19.6 klbs/ft. | A 6708 m donde se observa paro de rotación con torque de hasta 19.6 klbs/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
IXACHI 26 | 2024-06-07 06:30 | 8 1/2" | 2024-06-08 | OPERATIVA | 2 | NO |  | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6708 m donde se observa paro de rotación con torque de hasta 19.6 klbs/ft. | a 6708 m donde se observa paro de rotación con torque de hasta 19.6 klbs/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo
IXACHI 26 | 2024-06-07 12:15 | 8 1/2" | 2024-06-08 01:33 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD realizó repaso de 6740 m donde se observa incremento de torque erratico de 10 a de 18 Klbs.ft | realizó repaso de 6740 m donde se observa incremento de torque erratico de 10 a de 18 Klbs.ft | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie | Blindaje: Se recomienda bombear un bache de limpieza y/o lubricante para poder mitigar el torque errático
IXACHI 26 | 2024-06-07 14:30 | 8 1/2" | 2024-06-08 01:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6749 m, realizó conexión donde se observó un tiempo de cuña a cuña de 9 min. | a 6749 m, realizó conexión donde se observó un tiempo de cuña a cuña de 9 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo
IXACHI 26 | 2024-06-08 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD 6898 m se observa torque errático de 8 a 18 kbls.ft | Torque errático | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda bombear un bache lubricante para poder mitigar el torque errático al perforar
IXACHI 26 | 2024-06-08 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:34 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD realizó repaso de 6815 m donde se observa torque errático de 8 a de 19 Klbs.ft | Torque errático | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
IXACHI 26 | 2024-06-08 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6865 m donde suspende perforación para realizar repaso a 1 m antes de terminar la lingada. | Repaso fuera de conexión | Repaso |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-08 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con bna PDC 8 1/2" sarta estabilizada equipada con MLPWD a 6850 m. Circular para limpieza de pozo. Por confirmar en sitio | Disminución de volumen en presas de lodo | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-08 03:18 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:34 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | IXACHI 26/ GW-903 🟡 NOTIFICACIÓN OPERATIVA// EFECTÚA REPASO 03:18 hrs Perforó barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6836 m, donde se observó suspender y efectuar repaso tiempo acumulado 55 min, actual perfora a 6836 m. Condiciones de operación: Gasto: 396 gpm Presión: 2644 psi Torque : 9-18 klbs/ft Rev: 120 rpm Psb: 6-8 ton | Suspende y repasa con un tiempo acumulado de 55 min | Repaso |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-08 10:43 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:34 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa torque errático de 9 a 18 klbs-ft. Perfora con bna PDC 8 ½" y sarta estabilizada eq. MLPWD a 6864 m | Se observa torque errático de 9 a 18 klbs-ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Se recomienda bombear un bache lubricante para poder mitigar el torque errático al perforar
IXACHI 26 | 2024-06-08 10:48 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:51 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD 6865 m se observa torque errático de 8 a 18 kbls.ft | se observa torque errático de 8 a 18 kbls.ft | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
IXACHI 26 | 2024-06-08 13:35 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:51 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa incremento en lecturas de gas de hasta 35,000 ppm = 175 Ugas. Perfora con bna PDC 8 ½" y sarta estabilizada eq. MLPWD a 6892 m | Se observa incremento en lecturas de gas de hasta 35,000 ppm = 175 Ugas. | Incremento en lecturas de gas |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-08 14:23 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6894 m donde suspende perforación para realizar repaso a 1 m antes de terminar la lingada. | suspende perforación para realizar repaso a 1 m antes de terminar la lingada. | Repaso |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-08 17:30 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con bna PDC 8 ½" y sarta estabilizada eq. MLPWD a 6905 m circula con 398 gpm, presión de 3040 psi, 80 rpm, 7-8 klbs-ft, observando incrementar contrapresión a 514 psi con DEC de 1.64 gr/cc. | observando incrementar contrapresión a 514 psi con DEC de 1.64 gr/cc. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-08 22:00 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD circula limpiando pozo donde se observa incrementar la presión de 3029 psi a 3267 psi, con gasto constante de 391 gpm, posterior se observa levantar a 6894 m y quitar condiciones de rotación y gasto. | Observa incrementar presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-08 22:00 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD circula limpiando pozo donde se observa incrementar la presión de 3029 psi a 3267 psi, con gasto constante de 391 gpm, posterior se observa levantar a 6894 m y quitar condiciones de rotación y gasto. | INCREMENTO DE PRESIÓN - circula limpiando pozo donde se observa incrementar la presión de 3029 psi a 3267 psi con gasto constante de 391 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | NADIE
IXACHI 26 | 2024-06-08 22:20 | 8 1/2" | 2024-06-09 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Se observo meter condiciones de bombeo con 200 gpm con 1571 psi , observando incrementar la contrapresión hasta 1180 psi con DEC de 1.64 gr/cc. con bna PDC 8 ½" y sarta estabilizada eq. MLPWD a 6894 m, Posterior meten cuñas | Observa incrementar contrapresión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 26 | 2024-06-09 | 8 1/2" | 2024-06-09 23:52 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4566 m con bombeo continuo por espacio anular, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*Velocidad última hora: \* 321 m/hr \*T.C. última hora: \* 2.8 min \*TNPI´s:\* 0.36 hrs \*Eficiencia: \* 64% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4566 m con bombeo continuo por espacio anular, observando generación de tnpis 0.48 hr acumulado | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se continuo protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-09 00:43 | 8 1/2" | 2024-06-10 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa torque errático de 9 a 18 klbs-ft. Perfora con bna PDC 8 ½" y sarta estabilizada eq. MLPWD a 6864 m | Se observa torque errático de 9 a 18 KLB-ft | Torques erráticos |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
IXACHI 26 | 2024-06-09 03:10 | 8 1/2" | 2024-06-10 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6688 m, circula homogenizando lodo a 1.64 gr/cc con 251 gpm, donde se observa 27,731 ppm y disminución de presión de 1348 psi a 1100 psi (248 psi). | Presencia de gas/ disminución de presión-Se observa 27,731 ppm y disminuir 248 psi al circular homogenizando columnas a 1.64 gr/cc | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
IXACHI 26 | 2024-06-09 06:45 | 8 1/2" | 2024-06-10 01:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con bna PDC 8 1/2" sarta estabilizada equipada con MLPWD a 6850 m. Circular para limpieza de pozo.Por confirmar en sitio | Disminución de volumen en presas | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje | ¿Quien respondio la alerta?
IXACHI 26 | 2024-06-09 10:43 | 8 1/2" | 2024-06-10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa torque errático de 9 a 18 klbs-ft. Perfora con bna PDC 8 ½" y sarta estabilizada eq. MLPWD a 6864 m | Se observa torque errático de 9 a 18 klbs-ft. | Torques erráticos |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
IXACHI 26 | 2024-06-09 23:11 | 8 1/2" | 2024-06-10 00:08 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4829 m con bombeo continuo por espacio anular, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*Velocidad última hora:\* 297 m/hr \*T.C. última hora:\* 3.6 min \*TNPI´s:\* 0.12 hrs \*Eficiencia:\* 59% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4829 m con bombeo continuo por espacio anular observando generación de TNPIS por no cumplir con el estándar generando 0.12 hrs de tnpis | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-10 01:10 | 8 1/2" | 2024-06-12 00:10 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4166 m con bombeo continuo por espacio anular, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*Velocidad última hora:\* 349 m/hr \*T.C. última hora:\* 2.8 min \*TNPI´s:\* 0.30 hrs \*Eficiencia:\* 70% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4166 m con bombeo continuo observando no cumplir con el estándar generando 0.78 hrs tnpis | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llenar pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Con bombeo continuo por espacio anular | Si las condiciones del pozo lo permiten, se recomienda, bombear un bache ecológico dentro de la TP para hacer desconexiones secas y venir bombeando volumen de acero extraído cada 5 lingadas por espacio anular, monitoreando volumen en presas con cedula de llenado, para mejorar los tiempos de viaje y conexión
IXACHI 26 | 2024-06-10 02:11 | 8 1/2" | 2024-06-12 00:10 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 3880 m con bombeo continuo por espacio anular, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*Velocidad última hora:\* 321 m/hr \*T.C. última hora:\* 3.6 min \*TNPI´s:\* 0.36 hrs \*Eficiencia:\* 64% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 3880 m con bombeo continuo por espacio anular, observando no cumplir con el estándar de velocidad generando 1.14 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llenar pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Suspende perforación por observar paro de rotaria y al restablecer parámetros observa pérdida de presión y pérdida de circulación. Levanta con bombeo continuo por espacio anular | Si las condiciones del pozo lo permiten, se recomienda, bombear un bache ecológico dentro de la TP para hacer desconexiones secas y venir bombeando volumen de acero extraído cada 5 lingadas por espacio anular, monitoreando volumen en presas con cedula de llenado, para mejorar los tiempos de viaje y conexión
IXACHI 26 | 2024-06-10 04:27 | 8 1/2" | 2024-06-12 00:11 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 3137 m con bombeo continuo por espacio anular, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*Velocidad última hora:\* 368 m/hr \*T.C. última hora:\* 3.3 min \*TNPI´s:\* 0.20 hrs \*Eficiencia:\* 75% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 3137 m con bombeo continuo por espacio anular, generando 1.34 hrs de tnpis | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llenar pozo | Blindaje/Pozo | nadie | Suspende perforación por observar paro de rotaria y al restablecer parámetros observa pérdida de presión y pérdida de circulación. Levanta con bombeo continuo por espacio anular | Si las condiciones del pozo lo permiten, se recomienda, bombear un bache ecológico dentro de la TP para hacer desconexiones secas y venir bombeando volumen de acero extraído cada 5 lingadas por espacio anular, monitoreando volumen en presas con cedula de llenado, para mejorar los tiempos de viaje y conexión
IXACHI 26 | 2024-06-10 22:59 | 8 1/2" | 2024-06-12 00:11 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" a 227 m., donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 140 m/hr \*Estándar T.C.\* 4 min \*Velocidad última hora:\* 84 m/hr \*T.C. última hora:\* 6.5 min \*TNPI´s:\* 0.74 hrs7 \*Eficiencia:\* 62% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Viaje metiendo zapata perforadora con LN 7 /3/4" a 227 m, por debajo del estandar | Baja velocidad en introduccion de TR | Terceras compañias | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Blindaje | Uso de collarín de seguridad y llave de aguante. | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
IXACHI 26 | 2024-06-11 00:17 | 8 1/2" | 2024-06-11 02:09 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" a 453 m., donde se observa una velocidad por debajo del estándar y con un tiempo de conexión por encima del estándar. \*Estándar velocidad:\* 140 m/hr \*Estándar T.C.\* 4 min \*Velocidad última hora:\* 119 m/hr \*T.C. última hora:\* 5.0 min \*TNPI´s:\* 0.98 hrs \*Eficiencia:\* 74% \*Causa de TNPIS:\* Uso de collarín de seguridad | Viaje metiendo Ln 7 3/42 por debajo del estandar | Baja velocidad en introduccion de TR | Terceras compañias | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Blindaje CMTR | Uso de collarín de seguridad y llave de aguante. | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
IXACHI 26 | 2024-06-11 06:12 | 8 1/2" | 2024-06-12 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora con LN 7 /3/4" a 620 m., donde se observa una velocidad por debajo del estándar y con un tiempo de conexión por encima del estándar. **\*Estándar velocidad:\* 242m/hr** **\*Estándar T.C.\* 4 min** **\*Velocidad última hora:\* 114 m/hr** **\*T.C. última hora:\* 7.4 min** **\*TNPI´s:\* 0.39 hrs** **\*Eficiencia:\* 60%** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Viaje metiendo LN 7 3/4" por debajo del estandar | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Neftali blindaje | Velocidad controlada para mantener una equivalente | Evaluar y definir la velocidad de viaje óptima para mantener equivalente y prevenir inducir la pérdida en el pozo.
IXACHI 26 | 2024-06-13 06:34 | 8 1/2" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con zapata perforadora con LN 7 /3/4" a 6908 m., circula ´pozo con 208 gpm, donde se observa 183,517 ppm y un incremento de presión de 1844 a 1993 psi | Se observa incremento de gas mediante la circulación de TA | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 2024-06-14 02:09 | 8 1/2" | 2024-06-15 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 5501 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr Velocidad última hora:\* 320 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*\*T.C. última hora:\* 3.0 min \*TNPI´s:\* 0.82 hrs | Levanta soltador a 5501 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Con llenado continuo a través de MPD. | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-14 03:15 | 8 1/2" | 2024-06-15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 5210 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr Velocidad última hora:\* 363 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*\*T.C. última hora:\* 2.70 min \*TNPI´s:\* 1.00 hrs | Viaje levantando soltador por debajo del estándar y conexiones por encima del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Con llenado continuo a través de MPD. | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa.
IXACHI 26 | 2024-06-14 04:25 | 8 1/2" | 2024-06-15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4883 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. Estándar velocidad: 500 m/hr Velocidad última hora: 377 m/hr Estándar T.C. 2 min \*T.C. última hora: 3.00 min TNPI´s: 1..25 hrs Eficiencia: 66 % Causa de TNPIS: Desconocida | Levanta soltador a 4883 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Con llenado continuo a través de MPD. | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa.
IXACHI 26 | 2024-08-01 15:00 | Terminacion | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Conexión metiendo AP | Mete aparejo de producción de 3 1/2" con mandril porta sensor a 3007 m, donde se observa que los tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Conexión estándar: 3.8 min Conexión promedio: 4.1 min Eficiencia: 92 % TNPI´s: 0.21 hrs Causa: Desconocida . | Metiendo a 3007 m se observa no cumplir con estándar de conexión. TNPI: 0.21 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 1902-07-25 09:00 | 12 1/4" | 2024-07-25 09:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6263 m sin condiciones, donde se observa una resistencia de +/- **20 ton** | Resistencia | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | N/A
IXACHI 32 | 2024-05-31 | 12 1/4" | 2024-05-31 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar, actualmente circula | Velocidad de viaje metiendo TP no cumple con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a lo informado, es un viaje no convencional. Se estarán metiendo lingadas pre armadas de suelo natural directo a pozo | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-05-31 01:00 | 12 1/4" | 2024-05-31 01:22 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Mete barrena PDC 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1573 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar | Velocidad de viaje metiendo TP no cumple con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a lo informado, es un viaje no convencional. Se estarán metiendo lingadas pre armadas de suelo natural directo a pozo | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 32 | 2024-05-31 20:24 | 12 1/4" | 2024-05-31 20:43 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con bna PDC 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3402 m donde se observan resistencias de +/- 10 ton. | Perforando con bna PDC 12 1/4" con sarta rotatoria con MLPWD a 3402 m se observó resistencia de 10 ton | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Estamos a 3400.6m era la zapata donde vimos torques, Vamos a sacar el primer Estabilizador unos metros y posterior repasar los accesorios para dejarlos libres
IXACHI 32 | 2024-05-31 22:22 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con bna PDC 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3408 m donde se observa caída de presión de +/- 477 psi. | Caída de presión de 477 psi | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-06-01 00:52 | 12 1/4" | 2024-06-03 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con bna PDC 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3433 m donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Tiempo de conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 32 | 2024-06-01 05:25 | 12 1/4" | 2024-06-01 05:27 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con bna PDC 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3503 m donde se observa paro de rotación con toque máximo de 29.7 klb.ft y 98 rpm | Paro de rotación con torque máximo de 29.7 klb.ft y 98 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomiendo a repasar intervalos con alto torque y/o paros de rotación para conformar bien el agujero
IXACHI 32 | 2024-06-03 00:35 | 12 1/4" | 2024-06-03 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con bna PDC 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3678 m donde se observó tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Tiempo de postconexión no cumple con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se perfora efectuando procedimiento para MPD | Asignar roles y funciones al personal involucrado en la operación, difundir y concientizar a los trabajadores de los estándares de excelencia operativa que evalúan el desempeño organizacional.
IXACHI 32 | 2024-06-03 22:36 | 12 1/4" | 2024-06-04 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3763 m\* repasando intervalo, donde se observa resistencia de +/- 9 ton.** | Se observan resistencias de +/- 9 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-06-04 04:06 | 12 1/4" | 2024-06-05 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3779 m\*, donde se observa un intento de paro de rotación con torque máximo de 27.1 klb/ft. | Intento de paro de rotación a la profundidad de 3779 m. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-06-04 19:01 | 12 1/4" | 2024-06-04 19:02 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3836 m\*, donde se observa torques erráticos de hasta 24 klb/ft. | Se observan torques erráticos a la profundidad de 3836 m. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel Alonso | Se recomienda bombear un bache lubricante para poder mitigar el alto torque
IXACHI 32 | 2024-06-04 22:06 | 12 1/4" | 2024-06-05 | OPERATIVA | 3 | NO |  | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3854 m\*, donde se observa un intento de paro de rotación con torque máximo de 26.4 klb/ft. | Se observa un intento de paro de rotación a la profundidad de 3854 m. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-06-05 22:11 | 12 1/4" | 2024-06-05 22:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3971 m\*, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 28.7 klb/ft, actualmente admite rotación | Se observó un paro de rotación a la profundidad de 3971 m. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
IXACHI 32 | 2024-06-06 06:08 | 12 1/4" | 2024-06-06 06:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3989 m\*, donde se observa incremento en flujo de salida de 9% a 26%.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 3289 psi** **\*Gasto:\* 654 gpm** **\*Emboladas:\* 166 epm** **\*Rotación:\* 100 rpm** **\*Torque:\* 8-23 klb.ft** | Incremento en flujo de salida de 9% a 26% a la profundidad de 3989 m. | Parámetros fuera del plan |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Blindaje CMTR : se recomienda verificar el volumen en presas ,para descartar si se trata de un influjo
IXACHI 32 | 2024-06-06 07:26 | 12 1/4" | 2024-06-06 07:26 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3991 m, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 27.8 klb/ft, actualmente admite rotación | A 3991 m, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 27.8 klb/ft, actualmente admite rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
IXACHI 32 | 2024-06-06 21:20 | 12 1/4" | 2024-06-07 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3706 m\*, donde se observa tiempos de conexión no cumplir estándar. \*Velocidad estándar:\* N/A \*Velocidad promedio:\* 321 m/h \*Eficiencia:\* N/A \*TNPI´s:\* N/A \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.2 min \*Eficiencia:\* 47 % \*TNPI´s:\* 0.22 hrs | Se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar de 2 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Pozo | Se tiene respuesta por parte del personal operativo indica problema asociado al guarnido de líneas del malacate. | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 2024-06-06 22:04 | 12 1/4" | 2024-06-07 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3502 m\*, donde se observa tiempos de conexión no cumplir estándar. \*Velocidad estándar:\* N/A \*Velocidad promedio:\* 289 m/h \*Eficiencia:\* N/A \*TNPI´s:\* N/A \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min \*Eficiencia:\* 64 % \*TNPI´s:\* 0.19 hrs | Se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar de 2 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Personal del equipo comenta que el equipo está guarnido a 14 líneas, por lo que se ve restringida la velocidad de viaje y no se puede bajar ni subir el block en menos de 60 seg | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 2024-06-06 23:17 | 12 1/4" | 2024-06-07 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3038 m\*, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 420 m/h \*Eficiencia:\* 84 % \*TNPI´s:\* 0.09 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 71 % \*TNPI´s:\* 0.11 hrs | Se observan velocidades no cumplir con estándar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Pozo | Personal del equipo comenta que el equipo está guarnido a 14 líneas, por lo que se ve restringida la velocidad de viaje y no se puede bajar ni subir el block en menos de 60 seg | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 2024-06-07 02:10 | 12 1/4" | 2024-06-08 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*1815 m\*, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 468 m/h \*Eficiencia:\* 94 % \*TNPI´s:\* 0.12 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.6 min \*Eficiencia:\* 76 % \*TNPI´s:\* 0.34 hrs \*Causa de TNPI´s:\* MAL FUNCIONAMIENTO TOP DRIVE/TOP DRIVE GOBERNADO | Se observan velocidades no cumplir con estándar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje | El equipo está guarnido a 14 líneas, entonces no podemos bajar ni subir el block en menos de 60 segundos | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 2024-06-07 05:17 | 12 1/4" | 2024-06-08 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*599 m\*, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 439 m/h \*Eficiencia:\* 88 % \*TNPI´s:\* 0.60 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9 min \*Eficiencia:\* 70 % \*TNPI´s:\* 1.09 hrs \*Causa de TNPI´s:\* MAL FUNCIONAMIENTO TOP DRIVE/TOP DRIVE GOBERNADO | Levanta barrena PDC 12 ¼" y sarta rotatoria a 599 m., a velocidad promedio de 439 m/h, no cumple estándar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Ing. Darío Ramos | En esta ocasión el equipo está guarnido a 14 líneas, entonces no podemos bajar ni subir el block en menos de 60 segundos | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 2024-06-07 05:23 | 12 1/4" | 2024-06-07 06:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 12 ¼" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 599 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/- 17 min. | a 599 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/- 17 min. | Falla de equipos | Herramientas |  | Blindaje/Pozo |  | Se salió de línea el malacate, personal de Cía. Advance Drilling está revisando el sistema...
IXACHI 32 | 2024-06-07 15:10 | 12 1/4" | 2024-06-07 15:30 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 147 m Desarmado estándar BHA Tipo 3: 4.5 hrs Tiempo real de desarmado: 4.94 hrs Eficiencia: 91.11% TNPI’s: 0.44 hrs | Desarmado fuera del estándar Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 147 m Desarmado estándar BHA Tipo 3: 4.5 hrs Tiempo real de desarmado: 4.94 hrs Eficiencia: 91.11% TNPI’s: 0.44 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Pozo | Comentarios sobre tiempos en este desarmado del BHA: \- Debido a que llevábamos una parada incompleta de DC 8” en la sarta, tuvimos que agregarle una combinación y un tramo madrina para poder estibarla en el changuero. Tiempo adicional: 30 min. \- ⁠Se revisó y quebró una herramienta adicional en el BHA, que fue el mitigador de vibraciones. Tiempo adicional: 40 min. \- ⁠Derivado del comportamiento del avance de la barrena durante la perforación, se limpiaron, calibraron y revisaron a detalle la barrena, Power Drive y estabilizador. Tiempo adicional: 50 min. \- Tuvimos una falla en los generadores del malacate. Tiempo adicional: 60 min. | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-06-07 16:00 | 12 1/4" | 2024-06-07 17:00 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD. Desarmado estándar BHA Tipo 3: 4.5 hrs Tiempo real de desarmado: 5.70 hrs Eficiencia: 78.92%% TNPI’s: 1.20 hrs | Desarmado fuera del estándar Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD. Desarmado estándar BHA Tipo 3: 4.5 hrs Tiempo real de desarmado: 5.70 hrs Eficiencia: 78.92%% TNPI’s: 1.20 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Ing. Darío Ramos | Comentarios sobre tiempos en este desarmado del BHA: \- Debido a que llevábamos una parada incompleta de DC 8” en la sarta, tuvimos que agregarle una combinación y un tramo madrina para poder estibarla en el changuero. Tiempo adicional: 30 min. \- ⁠Se revisó y quebró una herramienta adicional en el BHA, que fue el mitigador de vibraciones. Tiempo adicional: 40 min. \- ⁠Derivado del comportamiento del avance de la barrena durante la perforación, se limpiaron, calibraron y revisaron a detalle la barrena, Power Drive y estabilizador. Tiempo adicional: 50 min. \- Tuvimos una falla en los generadores del malacate. Tiempo adicional: 60 min. | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-06-08 03:00 | 12 1/4" | 2024-06-08 03:30 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Armó barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 320 m, donde se observa no cumplir con estándar. Armado de BHA Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo real: 6.78 hrs Eficiencia: 88.53 % TNPI´s: 0.78 hrs | Se observa no cumplir con estándar. Armado de BHA Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo real: 6.78 hrs Eficiencia: 88.53 % TNPI´s: 0.78 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Darío Ramos | Se revisó visualmente por la línea de mando la herramienta Power Drive una vez armada y se agregaron 3 DC de 8” a la sarta… | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-06-08 03:09 | 12 1/4" | 2024-06-09 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Armó barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*320 m\*, donde se observa no cumplir con estándar. \*Armado de BHA Tipo 3\* \*Tiempo estándar:\* 6 hrs \*Tiempo real:\* 6.78 hrs \*Eficiencia:\* 88.53 % \*TNPI´s:\* 0.78 hrs¦ | Se observa armado exceder el tiempo estándar de 6 hrs. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Darío Ramos | Se revisó visualmente por la línea de mando la herramienta PowerDrive una vez armada y se agregaron 3 DC de 8” a la sarta… Adicionalmente, se eliminó un tramo madrina con su combinación que se había usado para poder a completar una parada de DC en el changuero | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-06-08 04:42 | 12 1/4" | 2024-06-09 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Con Liner de 7” a \*4248 m\*, se observa disminución de volumen en presas de 113 m3 a 98 m3. | Se observa disminución de volumen en presas de 113 m3 a 98 m3. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-08 06:07 | 12 1/4" | 2024-06-08 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*1256 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar: 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 437 m/h** ** \*Eficiencia:\* 87 %** **\*TNPI´s:\* 0.27 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.6 min** **\*Eficiencia:\* 77 %** **\*TNPI´s:\* 0.31 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida** | Se observan velocidades no cumplir con estándar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | El equipo está guarnido a 14 líneas, el block NO baja/sube en menos de 60 segundos | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 2024-06-08 21:27 | 12 1/4" | 2024-06-09 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4040 m\*, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 19 min \*Eficiencia:\* 79 % \*TNPI´s:\* 0.07 hrs \*Causa de TNPI´s:\* Toma de presiones reducidas | Se observa conexión fondo a fondo no cumplir con estándar de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Darío Ramos | Se realiza la toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
IXACHI 32 | 2024-06-09 00:18 | 12 1/4" | 2024-06-10 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4068 m\*, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 15.5 min** **\*Eficiencia:\* 97 %** **\*TNPI´s:\* 0.02 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Toma de presiones reducidas** | Se observa tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir estándar de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se realiza la toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
IXACHI 32 | 2024-06-09 02:34 | 12 1/4" | 2024-06-10 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4093 m\*, donde se observa incremento en flujo de salida de 24% a 32%. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 4114 psi \*Gasto:\* 698 gpm \*Emboladas:\* 178 epm \*Rotación:\* 158 rpm \*Torque:\* 7-15 klb.ft | Se observa incremento en flujo de salida a la profundidad de 4093 m. | Ganancia en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Ing. Darío Ramos | Generando volumen en presas...
IXACHI 32 | 2024-06-09 14:50 | 12 1/4" | 2024-06-09 14:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4062 m\*, se observa disminución en flujo de salida de 27% a 18%. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 3587 psi** **\*Gasto:\* 627 gpm** **\*Emboladas:\* 160 epm** **\*Rotación:\* 42 rpm** **\*Torque:\* 2.3-4.9 klb.ft** | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4062 m*, se observa disminución en flujo de salida de 27% a 18%. | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-06-10 11:17 | 12 1/4" | 2024-06-10 11:30 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4361 m\*, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 18 min** **\*Eficiencia:\* 83 %** **\*TNPI´s:\* 0.05 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* toma de reducidas** | tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. *Tiempo de conexión estándar: * 15 min *Tiempo de conexión promedio: * 18 min *Eficiencia: * 83 % *TNPI´s:* 0.05 hrs *Causa de TNPI´s:* toma de reducidas | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Pozo | Toma de reducidas con las bombas 2 y 3 | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
IXACHI 32 | 2024-06-11 02:58 | 12 1/4" | 2024-06-11 03:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,479 m\*, donde se observa incremento en torque de hasta 21 klb/ft y PSB de 18 ton. **\*Condiciones de operación: \*** **\*Presión de bomba: \* 4,350 psi** **\*Gasto: \* 698 gpm** **\*Emboladas:\* 178 epm** **\*Rotación:\* 130 rpm** **\*Torque:\* 7.08 – 21.55 klb.ft** **\*PSB:\* 2-18 ton** | se observa incremento en torque de hasta 21 klb/ft y PSB de 18 ton. | Torques erráticos | Proceso |  | Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios
IXACHI 32 | 2024-06-11 05:47 | 12 1/4" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,503 m, donde se observa incremento en torque de hasta 21 klb/ft y PSB de 18 ton. | A 4,503 m, se observa incremento en torque de hasta 21 klb/ft y PSB de 18 ton. | Torques erráticos | Proceso |  | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-11 19:35 | 12 1/4" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,582 m, donde se observa incremento en presas con una ganancia de +/- 10 m³. | A 4,582 m, se observa incremento en presas con una ganancia de +/- 10 m³. | Ganancia en presas | Proceso |  | Pozo | Roger Córdova | Se está generando volumen
IXACHI 32 | 2024-06-11 20:43 | 12 1/4" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,590 m\*, donde se observa alto torque de hasta 26.36 klb/ft y PSB de 18 ton **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 4,450 psi** **\*Gasto:\* 698 gpm** **\*Emboladas:\* 178 epm** **\*Rotación:\* 125 rpm** **\*Torque:\* 6.74 – 26.36 klb.ft** **\*PSB:\* 4-18 ton** | Alto torque de hasta 26.36 klb/ft | Torques erráticos | Proceso |  | Pozo | Sin atender
IXACHI 32 | 2024-06-11 20:48 | 12 1/4" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,590 m\*, donde se observa alto torque de hasta 26.36 klb/ft y PSB de 18 ton **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 4,450 psi** **\*Gasto:\* 698 gpm** **\*Emboladas:\* 178 epm** **\*Rotación:\* 125 rpm** **\*Torque:\* 6.74 – 26.36 klb.ft** **\*PSB:\* 4-18 ton** | Alto torque de hasta 26.36 klb/ft | Torques erráticos | Proceso |  | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-12 02:50 | 12 1/4" | 2024-06-12 05:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,624 m\*, donde se observa caída de presión de 4,421 psi a 4025 con diferencia de 396 psi, en un tiempo acumulado de 1.0 hr **Peso de sarta: 187 ton.** | Caída de presión de 396 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-12 05:54 | 12 1/4" | 2024-06-12 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,642 m\*, donde se observa alto torque de hasta 25.32 klb/ft y PSB de 21 ton **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 4,515 psi** **\*Gasto:\* 698 gpm** **\*Emboladas:\* 178 epm** **\*Rotación:\* 128 rpm** **\*Torque:\* 8.17 – 25.32 klb.ft** **\*PSB:\* 8-21 ton** | Alto torque de hasta 25.35 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-12 11:49 | 12 1/4" | 2024-06-12 21:45 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,675i m\*, donde se observa alto torque de hasta 26.71klb/ft y PSB de 21 ton **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 4,513 psi** **\*Gasto:\* 698 gpm** **\*Emboladas:\* 178 epm** **\*Rotación:\* 137 rpm** **\*Torque:\* 8.17 – 26.71 klb.ft** **\*PSB:\* 8-21 ton** | observa alto torque de hasta 26.71klb/ft y PSB de 21 ton | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-12 17:25 | 12 1/4" | 2024-06-12 23:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,702 m\*, donde se observa altos torques de hasta 25.62klb/ft y PSB de 19 ton **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 4,513 psi** **\*Gasto:\* 698 gpm** **\*Emboladas:\* 178 epm** **\*Rotación:\* 134 rpm** **\*Torque:\* 7.38 – 25.62 klb.ft** **\*PSB:\* 5-19 ton** | observa altos torques de hasta 25.62klb/ft y PSB de 19 ton | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-13 03:05 | 12 1/4" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,747 m\*, donde se observa alto torque de hasta 27.05 klb/ft y PSB de 11 ton, afectando rotación de 139 rpm a a 67 rpm. | se observa alto torque de hasta 27.05 klb/ft y PSB de 11 ton, afectando rotación de 139 rpm a a 67 rpm. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-13 06:34 | 12 1/4" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,761 m\*, donde se observa variación de flujo de salida de 53 a 84 %. | Incremento de flujo de salida de 53 a 84% | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Roger Cordova | Genero volumen. Se efectúa a través de distribuidor. Niveles Normales | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-13 09:48 | 12 1/4" | 2024-06-14 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4773 m\*, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar y un tiempo de cuña a cuña de 9 min . **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 16 min** **\*Eficiencia:\* 94 %** **\*TNPI´s:\* 0.02 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* desconocida** | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4773 m*, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar y un tiempo de cuña a cuña de 9 min . | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta. | Asignar roles y funciones al personal involucrado en la operación, difundir y concientizar a los trabajadores de los estándares de excelencia operativa que evalúan el desempeño organizacional.
IXACHI 32 | 2024-06-13 10:24 | 12 1/4" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa alto torque de hasta 22,494 lb/ft. Al perforar con Bna PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4779 m. | Se observa alto torque de hasta 22,494 lb/ft. Al perforar con Bna PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4779 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | alto torque de hasta 22,494 lb/ft. Al perforar con Bna PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4779 m. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-13 10:30 | 12 1/4" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,780 m\*, donde se observa alto torque de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 15 ton,. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4,780 m*, donde se observa alto torque de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 15 ton,. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | 4,780 m, se observa alto torque de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 15 t. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-13 13:09 | 12 1/4" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,794 m, donde se observa altos torques de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 25 ton, reduciendo también gasto de 700-690-682 gpm y psi de 4667- 4436 psi | A 4,794 m, observa altos torques de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 25 | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguna | Alto torque de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 25 | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-13 17:31 | 12 1/4" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,794 m, donde se observa altos torques de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 25 ton, reduciendo también gasto de 700-690-682 gpm y psi de 4667- 4436 ps | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,794 m, donde se observa altos torques de hasta 26.67 klb/ft y PSB de 25 ton, reduciendo también gasto de 700-690-682 gpm y psi de 4667- 4436 ps | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Debido a las intercalaciones se observó el paro de rotación. Recupero parámetros y continúa perforando. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-14 03:50 | 12 1/4" | 2024-06-15 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,861 m\*, donde se observó realizar conexión fondo y no cumplir estándar. Actual perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4,862 m\* **\*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 30 min** **\*Eficiencia:\* 50 %** **\*TNPI´s:\* 0.25 hrs** | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria 4,861 m, donde se observó realizar conexión fondo y no cumplir estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Pozo | Pozo | Tuvimos falla 25 min por llave hidráulica; Se aprovechó para repasar, tomar survey y enviar comandos. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-06-14 16:28 | 12 1/4" | 2024-06-15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,936 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 26.51 klb/ft admitiendo rotación con 147 RPM Gasto: 682 gpm Emb: 174 epm Pbba: 4406 psi Rotacion: 147 rpm Torque: 11 – 26.51 klb/ft PSB: 8-22 ton | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,936 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 26.51 klb/ft admitiendo rotación con 147 RPM | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | repasa la lingada | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-14 17:42 | 12 1/4" | 2024-06-14 18:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,945 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 26.06 klb/ft intentando restablecer en 3 ocasiones sin éxito Gasto: 682 gpm Emb: 174 epm Pbba: 4406 psi Torque: – 26.06 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,945 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 26.06 klb/ft intentando restablecer en 3 ocasiones sin éxito | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Estaremos repasando la lingada completa para estabilzar el agujero | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-14 18:28 | 12 1/4" | 2024-06-15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,895 m, donde se observa alto torque de hasta 26.61 klb/ft y PSB de 25.6 ton, | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4,895 m, donde se observa alto torque de hasta 26.61 klb/ft y PSB de 25.6 ton, | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | repasando la lingada completa para estabilzar el agujero | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-15 02:31 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4,992 m, donde se observa torque errático de hasta 27.51 klb/ft, PSB de 19 t y disminución de rotación de 139 rom a 60 rpm. | Torque erratico de hasta 27.51 klb/ft | Torques erráticos |  |  | Pozo | No se atendio
IXACHI 32 | 2024-06-15 06:50 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,016 m, donde se observa un incremento en volumen en presas de +/- 9 m³. | A 5,016 m, se observa un incremento en volumen en presas de +/- 9 m³. | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | Ing Roger Córdova
IXACHI 32 | 2024-06-15 15:58 | 12 1/4" | 2024-06-15 18:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5057 m, donde se observa torque errático de 9 lkb/ft hasta 25 klb/ft, PSB de 17 ton y disminución de rotación de 149 rpm a 109 rpm. | se observa torque errático de 9 lkb/ft hasta 25 klb/ft, PSB de 17 ton y disminución de rotación de 149 rpm a 109 rpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | N/A | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-16 10:28 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,141 m, donde se observa disminución de volumen en presas de 166 m³ a 162 m³, diferencia de 4 m³. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 674 gpm \*Emb:\* 172 epm \*Pbba:\* 4,426 psi \*Rotación:\* 149 tpm \*Torque:\* 10.87 – 17.57 klb/ft \*PSB\* 5-13 rpm | Disminución de volumen en presas de 4 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-16 15:26 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,141 m, donde se observa alto de hasta 25.86 klb/ft y PSB de 21 ton. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 635 gpm \*Emb:\* 162 epm \*Pbba:\* 4,037 psi \*Rotación:\* 149 tpm \*Torque:\* 12.86 – 25.86 klb/ft \*PSB\* 8-21 rpm | Alto torque de hasta 25.86 klb/ft | Torques altos |  |  | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-16 16:23 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,179 m, donde se observa paro de rotación con torque de 27.13 klb/ft. Actual con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD restablece rotación con 148 rpm y 8.43 klb/ft. | Paro de rotacion con torque de 27.13 klb/ft | Paro de rotación |  |  | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-16 18:36 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,190 m, donde se observa aumento de volumen en presas de 158 m³ a 163 m³. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 635 gpm \*Emb:\* 162 epm \*Pbba:\* 4,047 psi \*Rotación:\* 142 tpm \*Torque:\* 11.28 – 20.32 klb/ft \*PSB\* 4-12 rpm | Incremento de volumen en presas de 158 m3 a 163 m3 | Incremento en nivel de presas |  |  | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-16 21:16 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa disminución de presión de 4273 a 3975 psi con gasto constante de 636 gpm (+/- 100 psi ) . Al perforar con Bna PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5201 m | Se observa disminución de presión de 4273 a 3975 psi con gasto constante de 636 gpm (+/- 100 ps. | Disminución de volumen en presas |  |  | Pozo
IXACHI 32 | 2024-06-16 21:18 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,201 m, donde se observa disminución de presión con bombeo constante de 4275 -3944 psi y 635 gpm | Se observa disminución de presión con bombeo constante de 4275 -3944 psi y 635 gpm | Caída de presión |  |  | Pozo | ¿Quien respondio la alerta?
IXACHI 32 | 2024-06-17 03:37 | 12 1/4" | 2024-06-17 10:40 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa incremento de presión 4534 a 4636 psi con gasto constante de 684 gpm , así como incremento de DEC a 2.01 g/cc con densidad de entrada de 1.94 g/cc . Al perforar con Bna PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5219 m | Se observó incremento de presión 4534 psi a 4636 psi con gasto constante de 684 gpm , así como incremento de DEC a 2.01 g/cc | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ninguno | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza y estaciones de circulación cuando se observen incremento de DEC | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 05:20 | 12 1/4" | 2024-06-17 10:45 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,225 m, donde se observa alto de hasta 27.86 klb/ft y PSB de 18 ton. Condiciones de operación Gasto: 682 gpm Emb: 174 epm Pbba: 4,547 psi Rotación: 149 rpm Torque: 8.86 – 27.86 klb/ft PSB 2-17 ton | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5,225 m, se observó alto de hasta 27.86 klb/ft y PSB de 18 t. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Liberar torque y aplicar peso de manera gradual, conformar intervalos con torque erráticos hasta observar valores estables de torque. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 07:46 | 12 1/4" | 2024-06-17 07:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5236 m, donde se observa paro de rotación con torques de hasta 28.48 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *5236 m*, donde se observa paro de rotación con torques de hasta 28.48 klb/ft, admitiendo rotación de 141 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Miguel blindaje | Se recomienda repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y torque erráticos hasta observar torque estable para conformar bien el agujero | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 07:56 | 12 1/4" | 2024-06-17 08:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5237 m, donde se observa intento de paro de rotación con torques de hasta 28.48 klb/ft, al intentar reconocer fondo. | Se observa intento de paro de rotación con torques de hasta 28.48 klb/ft, al intentar reconocer fondo. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Miguel blindaje | Después del paro de rotación, aplicar peso de manera gradual, no aplicar PSB de golpe para evitar altos torque y paros de rotación. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 08:19 | 12 1/4" | 2024-06-17 08:21 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5237.9 m, donde se observa intento de paro de rotación con torques máximos de hasta 27.95 klb/ft admitiendo rotación de 142 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,561 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm Torque: 27.95 klb.ft | Se observa intento de paro de rotación con torques máximos de hasta 27.95 klb/ft admitiendo rotación de 142 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,561 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm Torque: 27.95 klb.ft | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Miguel | Después del paro de rotación, aplicar peso de manera gradual, no aplicar PSB de golpe para evitar altos torque y paros de rotación. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 15:55 | 12 1/4" | 2024-06-17 17:39 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5259 m, donde se observa alto torque de hasta 28.85 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5259 m, donde se observa alto torque de hasta 28.85 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 19:12 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5270 m, donde se observa paro de rotación con torques de hasta 28.07 klb/ft, admitiendo rotación de 172 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,582 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm Rotación: 148 rpm Torque: 16.93 klb.ft | se observa paro de rotación con torques de hasta 28.07 klb/ft, admitiendo rotación de 172 rpm. Condiciones de operación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 19:18 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa paro de rotación con torque máximo de 278lb/ft. Con Bna PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5270 m. Posterior admite rotación con 172 rpm | Se observa paro de rotación con torque máximo de 278lb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 22:12 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5276 m, donde se observa paro de rotación con torques de hasta 28.07 klb/ft, admitiendo rotación de 172 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,582 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm Rotación: 148 rpm Torque: 28.48 klb.ft | se observa paro de rotación con torques de hasta 28.07 klb/ft, admitiendo rotación de 172 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-17 23:09 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa paro de rotación con torque máximo de 27 lb/ft. Con Bna PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5281 m.Posterior admite rotación con 138 rpm | Se observa paro de rotación con torque máximo de 27 lb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-18 02:56 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:16 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5289 m, se observa torque errático con torque máximo de hasta 23.46 klb/ft y PSB de 9.2 ton. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5289 m, se observó torque errático con torque máximo de hasta 23.46 klb/ft y PSB de 9.2 ton. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos
IXACHI 32 | 2024-06-18 05:39 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:10 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5295 m, se observa torque errático con torque máximo de hasta 25.41 klb/ft y PSB de 22 ton. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5295 m, se observa torque errático con 25.41 klb/ft y PSB de 22 ton. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos
IXACHI 32 | 2024-06-18 07:12 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5289 m, se observa torque errático con torque máximo de hasta 23.46 klb/ft y PSB de 9.2 ton. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5289 m, se observó torque errático de hasta 23.46 klb/ft y PSB de 9.2 t. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | No se atendió |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos
IXACHI 32 | 2024-06-18 07:37 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5300 m, se observa alto torque de hasta 31.56 klb.ft e intento de paro de rotación. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5300 m, se observa alto torque de hasta 31.56 klb/ft e intento de paro de rotación. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-18 07:39 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada a 5300 m, se observó paro de rotación con torque de hasta 28.8 klb/ft, admitiendo con 140 rpm. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5300 m, se observa paro de rotación con torque de hasta 28.8 klb.ft, admitiendo con 140 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-18 15:29 | 12 1/4" | 2024-06-18 17:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5320 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 23.43 klb/ft. | Perforando se observa intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 23.43 klb.ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-18 18:26 | 12 1/4" | 2024-06-19 09:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5328 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 29.59 klb.ft. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,642 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm PSB 22 Ton | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5328 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 29.59 klb.ft. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,642 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm PSB 22 Ton | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-18 21:00 | 12 1/4" | 2024-06-19 01:11 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5334 m, disminución de presión de 4371 psi a 4283 psi. Con tendencia seguir disminuyendo. | a 5334 m, disminución de presión de 4371 psi a 4283 psi. Con tendencia seguir disminuyendo. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Revisamos las bombas 1, 2 y 3, identificando que el problema fue en la 1, vamos a revisar misma… | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-18 23:00 | 12 1/4" | 2024-06-19 01:08 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5339 m, se observa paro de rotación con torque máximo 31.51 klb.ft. Donde logra admitir rotación con 141 rpm. | se observa paro de rotación con torque máximo 31.51 klb.ft. Donde logra admitir rotación con 141 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios
IXACHI 32 | 2024-06-18 23:30 | 12 1/4" | 2024-06-19 01:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5341 m, se observa paro de rotación con torque de hasta 31.35 klb.ft. Posterior admite rotacion con 138 rpm. | se observa paro de rotación con torque de hasta 31.35 klb.ft. Posterior admite rotacion con 138 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-18 23:30 | 12 1/4" | 2024-06-19 01:09 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5341 m, se observa paro de rotación con torque maximo de 31.73 klb.ft. | se observa paro de rotación con torque maximo de 31.73 klb.ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-19 01:12 | 12 1/4" | 2024-06-19 01:12 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5334 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 29.45 klb.ft | se observa intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 29.45 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-19 08:20 | 12 1/4" | 2024-06-19 11:37 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5354 m, se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 27.45 klb.ft, admitiendo rotación de 152 rpm. | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5354 observó paro de rotación con torque máximo de hasta 27.45 klb/ft, admitiendo rotación de 152 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-19 08:50 | 12 1/4" | 2024-06-19 08:58 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5355 m, se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 31.6 klb.ft, admitiendo rotación de 157 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,707 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5355 m, se observó paro de rotación con torque máximo de hasta 31.6 klb/ft, admitiendo rotación de 157 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel alonso | Se recomienda tener preparados y bombear un tren de baches para asegurar la limpieza del agujero, así como la lubricidad del mismo para tratar de mitigar los paros de rotación | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-19 17:15 | 12 1/4" | 2024-06-19 18:50 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5361 m, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar y un tiempo de cuña a cuña de 20 min . Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión promedio: 20 min Eficiencia: 75 % TNPI´s: 0.08 hrs Causa de TNPI´s: desconocida | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5361 m, observo tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar y un tiempo de cuña a cuña de 20 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-19 17:34 | 12 1/4" | 2024-06-19 17:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5361 m, se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 26.76 klb.ft, admitiendo rotación de 146 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,969 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5361 m, se observó paro de rotación con torque máximo de hasta 26.76 kl/bft, admitiendo rotación de 146 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
IXACHI 32 | 2024-06-19 18:07 | 12 1/4" | 2024-06-20 06:07 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5361 m, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar y un tiempo de cuña a cuña de 20 min . | Se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar y un tiempo de cuña a cuña de 20 min . | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Favor de agregar que la causa principal es la reducción de velocidad en el viaje del block debido a que el equipo está guarnido a 14 líneas... | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-19 18:33 | 12 1/4" | 2024-06-19 18:51 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5362.98 m, se observa suspender perforación y realizar cambio de bombas, cambiando la bomba #2 por la bomba #3, con un tiempo acumulado de 21 min. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,938 psi Gasto: 682 gpm Emboladas: 174 epm | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5362.98 m, se observa suspender perforación y realizar cambio de bombas, cambiando la bomba #2 por la bomba #3, con un tiempo acumulado de 21 min. | Cambio de bombas | Proceso | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
IXACHI 32 | 2024-06-19 22:05 | 12 1/4" | 2024-06-20 06:05 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4040 m, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. | Se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Tocaba tomar reducida y lo hicimos en esta conexión… | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-20 01:04 | 12 1/4" | 2024-06-20 06:05 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4222 m, se observan conexiones fuera del estándar de 2.0 min. | Conexiones de viaje fuera del estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | blindaje | Favor de agregar que la causa principal es la reducción de velocidad en el viaje del block debido a que el equipo está guarnido a 14 líneas... | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 2024-06-20 10:07 | 12 1/4" | 2024-06-20 10:09 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3356m, se observa disminuir presión de 3021 a 2736 psi, manteniendo un gasto constante de 549 gpm. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3356m, se observa disminuir presión de 3021 a 2736 psi, manteniendo un gasto constante de 549 gpm. Condiciones de operación Gasto: 549 gpm Emboladas: 140 epm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso y Dario Ramos | Revisar LSC y/o bombas para descartar la caída de presión sea superficial | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-21 13:07 | 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1256 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. Velocidad última hora: Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.8 min Eficiencia: 73 % TNPI´s: 0.29 hrs | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1256 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. Velocidad última hora: Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.8 min Eficiencia: 73 % TNPI´s: 0.29 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida |  | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
IXACHI 32 | 2024-06-22 07:34 | 12 1/4" | 2024-06-22 12:08 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5,359 m\* donde se observa incremento de volumen en presas de 154 m³ a 181 m³. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5,359 m* donde se observa incremento de volumen en presas de 154 m³ a 181 m³. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Movimientos en presas | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-22 09:18 | 12 1/4" | 2024-06-22 12:08 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5,359 m\* donde se observa circular pozo con 157 gpm y 803 psi. Y flujo de salida de 91%. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5,359 m* donde se observa circular pozo con 157 gpm y 803 psi y flujo de salida de 91%. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-22 09:37 | 12 1/4" | 2024-06-22 12:08 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5,359 m\* observando circular pozo con 157 gpm, teniendo una caída de presión de 813 psi a 691 psi, simultáneamente se observa disminución de volumen en presas de 181 m³ a 166 m³. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5,359 m observo circular pozo con 157 gpm, teniendo una caída de presión de 813 psi a 691 psi, simultáneamente se observa disminución de volumen en presas de 181 m³ a 166 m³. | Caída de presión | Proceso | Movimientos en presas | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-06-23 10:59 | 12 1/4" | 2024-06-24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5367 m\* con bomba #1 y #3, se observa torque máximo de hasta 24.9klb.ft, Se observa realizar cambio de bomba #3 por bomba #2 \*Condiciones de operación\* **\*Presión de bomba:\* 4,962 psi** **\*Gasto:\* 651 gpm** **\*Emboladas:\* 166 epm** **\*Torque:\* 9.8-24.9 klb.ft** | Se observa torque errático a la profundidad de 5367 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-23 13:45 | 12 1/4" | 2024-06-24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5369 m se observó intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 24.9klb.ft, Restablece rotación con 121 rpm Condiciones de operación Presión de bomba: 4,997 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Torque: 10-18 klb.ft RPM: 121 rpm | Se observó intento de paro de rotación con torque máximo de hasta 24.9klb.ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-23 14:00 | 12 1/4" | 2024-06-24 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5369 m, se observa torque máximo de hasta 24.2klb.ft, Condiciones de operación Presión de bomba: 4,980 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Torque: 9.8-24.2 klb.ft | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5369 m, se observa torque máximo de hasta 24.2klb.ft, | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-23 14:05 | 12 1/4" | 2024-06-24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5369 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo de hasta 25.9klb.ft, Restablece rotación con 110 rpm Condiciones de operación Presión de bomba: 4,864 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Torque: 10-25.9 klb.ft RPM: 110 rpm | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5369 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo de hasta 25.9klb.ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-23 18:48 | 12 1/4" | 2024-06-24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5371 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo de hasta 28.9 klb.ft, Posterior levanta a 5369 m y admite rotación con 100 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,815 psi Gasto: 643 gpm Emboladas: 166 epm Torque: 10-28.9 klb.ft RPM: 100 rpm | Se observó paro de rotación con torque máximo de hasta 28.9 klb.ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-24 07:27 | 12 1/4" | 2024-06-24 23:53 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4480 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión ultima hora: 2.6 min TNPI´s: 0.15 hrs Eficiencia: 77% Causa TNPI´s: Desconocida | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4480 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión |  | Proceso | Limitación carga del equipo/Rig | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 2024-06-24 08:00 | 12 1/4" | 2024-06-24 08:30 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4128 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión ultima hora: 2.6 min TNPI´s: 0.15 hrs Eficiencia: 77% Causa TNPI´s: Desconocida | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4128 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión |  | Proceso | Limitación carga del equipo/Rig | Blindaje/Pozo | IP | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 2024-06-26 13:00 | 12 1/4" | 2024-06-26 13:22 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Viaje metiendo no cumple con estándar de conexión Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4015 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión ultima hora: 2.6 min TNPI´s: 0.09 hrs Eficiencia: 82% Causa TNPI´s: Desconocida | Viaje metiendo no cumple con estándar de conexión Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4015 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Limitación carga del equipo/Rig | Blindaje/Pozo | Blindaje/pozo | Block guarnido a 14 líneas | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 2024-06-26 16:11 | 12 1/4" | 2024-06-27 02:37 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4826 m, donde se observa resistencia de hasta 27 ton, posterior observa vencer misma sin condiciones. Peso de sarta metiendo 175 ton | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4826 m, donde se observa resistencia de hasta 27 ton, posterior observa vencer misma sin condiciones. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguio protocolo de comunicación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-26 21:08 | 12 1/4" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5356 m, se observa tener variación de flujo de salida de 0 a 16.63% donde el gasto baja de 533 a 298 gpm con una presión de 1067 psi. | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5356 m se observa tener variación de flujo de salida de 0 a 16.63% donde el gasto baja de 533 a 298 gpm con una presión de 1067 psi. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-27 16:52 | 12 1/4" | 2024-06-28 00:54 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5418 m, se observa un paro de rotación con torque máximo de 27.7 klb/ft, posterior admite rotación con 162 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5418 m, se observa un paro de rotación con torque máximo de 27.7 klb/ft, posterior admite rotación con 162 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-27 18:42 | 12 1/4" | 2024-06-28 00:54 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5426 m, se observa un paro de rotación con torque máximo de 26.4 klb/ft, posterior admite rotación con 161 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5426 m, se observa un paro de rotación con torque máximo de 26.4 klb/ft, posterior admite rotación con 161 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-27 19:45 | 12 1/4" | 2024-06-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5429 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 25.9 klb/ft, posterior admite rotación con 160 rpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5429 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 25.9 klb/ft, posterior admite rotación con 160 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-28 01:06 | 12 1/4" | 2024-06-29 02:14 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5450 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 25.2 klb/ft, posterior admite rotación con 159 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,453 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5450 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 25.2 klb/ft, posterior admite rotación con 159 rpm. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,453 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-28 16:10 | 12 1/4" | 2024-06-29 02:14 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5505 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión fondo a fondo de 15 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5505 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión fondo a fondo de 15 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 32 | 2024-06-28 23:46 | 12 1/4" | 2024-06-29 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5530 m, se observan torques erráticos de hasta 21 klb.ft. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,500 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5530 m, se observan torques erráticos de hasta 21 klb.ft. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,500 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-26 | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-29 18:00 | 12 1/4" | 2024-06-30 09:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5590 m, se observan intento de paro de rotación con torque máximo de 25.3 klb/ft y variación de rpm de 140 a 78 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5590 m, se observan intento de paro de rotación con torque máximo de 25.3 klb/ft y variación de rpm de 140 a 78 rpm | Torques altos | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
IXACHI 32 | 2024-06-30 03:28 | 12 1/4" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5624 m, se observa incrementar PSB de hasta 24 ton. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,561 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-26 Rev 140 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5624 m, se observa incrementar PSB de hasta 24 ton. Condiciones de operación Presión de bomba: 4,561 psi Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-26 Rev 140 rpm | Incremento PSB | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-30 05:08 | 12 1/4" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5629 m, se observa disminuir presión de 4528 a 4192 Psi, manteniendo un gasto constante de 651 gpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5629 m, se observa disminuir presión de 4528 a 4192 Psi, manteniendo un gasto constante de 651 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-30 18:50 | 12 1/4" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5660 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 28.9 klb/ft. Condiciones de operación Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 6-20 ton | se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 28.9 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-30 19:22 | 12 1/4" | 2024-07-01 10:27 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5661 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 29.56 klb/ft, admitiendo rotación de 150 rpm. Condiciones de operación Presión: 4617 Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 6-20 ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5661 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 29.56 klb/ft, admitiendo rotación de 150 rpm. Condiciones de operación Presión: 4617 Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 6-20 ton | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-06-30 19:33 | 12 1/4" | 2024-07-01 10:27 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5662 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.05 klb/ft, admitiendo rotación de 151 rpm. Condiciones de operación Presión: 4577 Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-14 ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5662 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.05 klb/ft, admitiendo rotación de 151 rpm. Condiciones de operación Presión: 4577 Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-14 ton | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-01 00:13 | 12 1/4" | 2024-07-01 10:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5672 m, donde se observan torques erraticos de hasta 28.21 klb.ft. Condiciones de operación Presión: 4517 Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-13 ton Rev 131 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5672 m, donde se observan torques erraticos de hasta 28.21 klb.ft. Condiciones de operación Presión: 4517 Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-13 ton Rev 131 rpm | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-01 06:48 | 12 1/4" | 2024-07-01 10:13 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5687 m, donde se observa disminuir presión de 4675 psi a 3936 (739 psi) manteniendo un gasto constante de 651 gpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5687 m, donde se observa disminuir presión de 4675 a 3936 (739)psi, manteniendo un gasto constante de 651 gpm. Condiciones de operación Gasto: 651 gpm Emboladas: 166 epm Psb 1-13 ton Rev 155 rpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-02 18:27 | 12 1/4" | 2024-07-02 23:30 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5765 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión fondo a fondo de 15 min \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión :\* 20 min \*TNPI´s:\* 0.08 hrs \*Eficiencia:\* 75% \*Causa TNPI´s:\*desconocido | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5765 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión fondo a fondo de 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Nadie | Mantenerse dentro de los estándares establecidos para el cumplimiento, seguir protocolo de comunicación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-03 12:55 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5812 m, donde se observan torques erráticos de hasta 27.95 klb.ft con gpm 674, 5153 psi y 172 emp | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5812 m, donde se observan torques erráticos de hasta 27.95 klb.ft con gpm 674, 5153 psi y 172 emp | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | NO |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-03 15:05 | 12 1/4" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5816 m, donde se observa paro rotación con torque máximo de 28 klbs/ft, levantando un metro reestableciendo rotación con 159 rpm \*Condiciones de operación\* PBBA: 5156 psi Gasto: 674 gpm REV: 159 rpm Torque: 8-19 klbs/ft | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5816 m, donde se observa paro rotación con torque máximo de 28 klbs/ft, levantando un metro reestableciendo rotación con 159 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear un bache de limpieza y/o lubricante para poder mitigar los paros de rotacion | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-04 23:24 | 12 1/4" | 2024-07-04 23:24 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5859 m, donde se observa que el tiempo de conexión no cumple con el estandar Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.2 min TNPI´s: 0.34 hrs Eficiencia: 59 % | se observa viaje levantando no cumple con tiempos de conexión estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo | Ing. Blindaje |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 32 | 2024-07-05 21:06 | 12 1/4" | 2024-07-05 09:06 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 8 m, donde se observa no cumplir con el estándar. Desarmado BHA Tipo 3 Tiempo estándar: 4.5 hrs Tiempo real: 5.53 hrs Eficiencia: 81.42 % TNPI´s: 1.03 hrs | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 8 m, donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA lento por verificación de tubulares | Pozo | Sin Respuestas |  | Planificación y cumplimiento de estándares de desarmado de BHA, realizando ajustes y pruebas de tubulares, posterior al desarmado completo de BHA.
IXACHI 32 | 2024-07-05 22:17 | 12 1/4" | 2024-07-05 10:17 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, donde se observa no cumplir con el estándar. Desarmado BHA Tipo 3 Tiempo estándar: 4.5 hrs Tiempo real: 6.53 hrs Eficiencia: 68.94 % TNPI´s: 2.03 hrs | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP, donde se observa no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA lento por verificación de tubulares | Pozo | Miguel |  | Planificación y cumplimiento de estándares de desarmado de BHA, realizando ajustes y pruebas de tubulares, posterior al desarmado completo de BHA.
IXACHI 32 | 2024-07-09 05:47 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | iXACHI 32 / GW-901 Alerta operativa /Paro de rotación 21:38 hrs Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5893 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 151 RPM Condiciones de operación PBBA: 4538 psi Gasto: 615 gpm Emboladas: 157 epm Rotación: 150-44 rpm Torque: 14-31 klb/ft PSB: 4-17ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5893 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 151 RPM | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : se recomienda monitoreo constante en niveles en presas ,confirmar si se trata de aportación de volumen del pozo o es por movimientos de fluidos en superficie en presas de trabajo
IXACHI 32 | 2024-07-09 08:43 | 12 1/4" | 2024-07-09 20:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5868 m, donde se observan torques erráticos de hasta 26.36 klb.ft con gpm 615, 4691 psi y 157 emp | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5868 m, donde se observan torques erráticos de hasta 26.36 klb.ft con gpm 615, 4691 psi y 157 emp | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo |  | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-09 09:30 | 12 1/4" | 2024-07-09 20:20 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5868 m, donde se observan torques erráticos de hasta 27.03 klb.ft con disminución de rotación de 152 a 101 RPM, parámetros de operación gpm 615 4642 psi y 157 emp. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5868 m, donde se observan torques erráticos de hasta 27.03 klb.ft con disminución de rotación de 152 a 101 RPM, parámetros de operación 615 gpm, 4642 psi y 157 emb. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo |  | Pendientes |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 00:50 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5893 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 135 RPM, posterior se observa un intento de paro de rotación con un torque máximo de 29 klb/ft Condiciones de operación PBBA: 4538 psi Gasto: 615 gpm Emboladas: 157 epm Rotación: 150-44 rpm Torque: 14-31 klb/ft PSB: 4-17ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5893 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 135 RPM, posterior se observa un intento de paro de rotación con un torque máximo de 29 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR: se recomienda bombear baches lubricantes que ayuden a mitigar el torque alto | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 03:36 | 12 1/4" | 2024-07-10 03:38 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5903 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 135 RPM Condiciones de operación PBBA: 4741 psi Gasto: 631 gpm Emboladas: 160 epm Rotación: 135 rpm Torque: 14-31 klb/ft PSB: 4-17ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5903 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 135 RPM | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | se recomienda repasar intervalos con torques altos o intentos de paros de rotación ,así como mantener un programa de bombeos de baches viscosos de limpieza y lubricantes para ayudar a disminuir los torques | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 06:43 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5906 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 153 RPM \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4625 psi \*Gasto:\* 623 gpm \*Emboladas:\* 160 epm \*Rotación:\* 135 rpm \*Torque:\* 16-31 klb/ft \*PSB:\* 4-20ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5906 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, admitiendo rotación con 153 RPM | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 09:43 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5910 m, donde se observan intento de paro de rotación de 138 RPM a 16 RPM con torque máximo de 29 Klb/ft \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4680 psi \*Gasto:\* 631 gpm \*Emboladas:\* 161 epm \*Rotación:\* 138-16 rpm \*Torque:\* 14-29 klb/ft \*PSB:\* 2-8ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5910 m, donde se observan intento de paro de rotación de 138 RPM a 16 RPM con torque máximo de 29 Klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 10:24 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5910 m, donde se observa incremento en volumen en presas de 139 m3 a 144 m3. Por confirmar en sitio. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5910 m, donde se observa incremento en volumen en presas de 139 m3 a 144 m3. Por confirmar en sitio. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Roger cordova | Movimiento interno, condiciones normales | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 10:43 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5910 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, posterior admite rotación con 130 rpm. \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4708 psi \*Gasto:\* 631 gpm \*Emboladas:\* 161 epm \*Rotación:\* 130 rpm \*Torque:\* 7-31 klb/ft \*PSB:\* 2-10 ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5910 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, posterior admite rotación con 130 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 11:53 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5912 m, donde se observa intento de paro de rotación de 145 RPM a 41 RPM con torque máximo de 29 Klb/ft. \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4652 psi \*Gasto:\* 631 gpm \*Emboladas:\* 161 epm \*Rotación:\* 145-41 rpm \*Torque:\* 8-29 klb/ft \*PSB:\* 4-11ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5912 m, donde se observa intento de paro de rotación de 145 RPM a 41 RPM con torque máximo de 29 Klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 12:30 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5913 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, posterior admite rotación con 155 rpm. \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4471 psi \*Gasto:\* 615 gpm \*Emboladas:\* 157 epm \*Rotación:\* 155 rpm \*Torque:\*9 – 31 klb/ft \*PSB:\* 0-17 ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5913 m, donde se observan paro de rotación de con torque máximo de 31 Klb/ft, posterior admite rotación con 155 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | conformar el agujero y seguir perforando, considerar el PSB constante, evaluando el torque obtenido vigilando que no exceda el seteo del top drive, observando el comportamiento de torque errático y paros de rotación, bombear baches de limpieza adicionado con lubricantes con gasto pleno. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-10 16:48 | 12 1/4" | 2024-07-10 21:41 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5920 m, donde se observa intento de paro de rotación de 139 RPM a 41 RPM con torque máximo de 29 Klb/ft \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4407 psi \*Gasto:\* 615 gpm \*Emboladas:\* 157 epm \*Rotación:\* 139-41 rpm \*Torque:\* 7-29 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5920 m, donde se observa intento de paro de rotación de 139 RPM a 41 RPM con torque máximo de 29 Klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-11 11:27 | 12 1/4" | 2024-07-11 22:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5975 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33 Klb/ft, \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4503 psi \*Gasto:\* 619 gpm \*Emboladas:\* 158 epm \*Rotación:\* 152 rpm \*Torque:\*16 – 33 klb/ft \*PSB:\* 2-13 ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5975 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33 Klb/ft, | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-07-11 12:57 | 12 1/4" | 2024-07-11 22:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5982 m, donde se observa intento de paro de rotación de 158 RPM a 62 RPM con torque máximo de 32 Klb/ft \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4252psi \*Gasto:\* 596 gpm \*Emboladas:\* 152 epm \*Rotación:\* 158-62 rpm \*Torque:\* 10-32 klb/ft \*PSB:\* 4-19ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada a 5982 m, donde se observa intento de paro de rotación de 158 RPM a 62 RPM con torque máximo de 32 Klb/ft | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-07-12 10:25 | 12 1/4" | 2024-07-12 22:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5937 m, donde se observa arrastre de +/- 21 ton. | Levanta a 5937 m, donde se observa arrastre de +/- 21 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-12 11:23 | 12 1/4" | 2024-07-12 22:35 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5995 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min. \*Último tiempo de conexión:\* 7.6 min. \*TNPI’s:\* 0.30 hrs. \*Eficiencia:\* 25% \*Causa: de TNPIs:\* Desconocida, atentos a comentarios en sitio. | se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. *Tiempo de conexión estándar:* 2 min. *Último tiempo de conexión:* 7.6 min. *TNPI’s:* 0.30 hrs. *Eficiencia:* 25% | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Roger Córdoba | Sacamos en función del suaveo simulado. La vel de desconexión se ve impactada por el guarnido a 14 lineas y los ciclos de 3 a 4 que ocupamos de la llave hca SW-10 para quebrar y posterior rolar. | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
IXACHI 32 | 2024-07-13 08:13 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando AP | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 542 m se observa disminuir niveles de presas de 137 m³ a 124 m³ por confirmar en sitio. | Se observa disminuir niveles de presas de 137 m³ a 124 m³ por confirmar en sitio. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se revisaron y calibraron los sensores. Los niveles normales.
IXACHI 32 | 2024-07-14 05:21 | 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1021 m, donde se observa no cumplir con velocidad y conexión estandar Velocidad estándar:\* 500 m/hr. \*Velocidad promedio:\* 416 m/hr \*TNPI’s:\* 0.29 hrs. \*Eficiencia:\* 82% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min. \*Conexión promedio:\* 2.9 min. \*TNPI’s:\* 0.33 hrs. \*Eficiencia:\* 69% | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1021 m, donde se observa no cumplir con velocidad y conexión estandar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-07-15 13:50 | 12 1/4" | 2024-07-16 08:06 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") a 6066 m, donde se observa una disminución en niveles de presas de 164 m3 a 144 m3. Por confirmar en sitio | Se observa una disminución en niveles de presas de 164 m3 a 144 m3. Por confirmar en sitio | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-17 08:09 | 12 1/4" | 2024-07-17 10:59 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6271 m, donde se observa disminución de presión de 4548 psi a 4203 psi, posterior se observa restablecer presión a 4446 \*Condiciones de operación\* **\*Presión de bomba:\* 4446 psi** **\*Gasto:\* 604 gpm** **\*Emboladas:\* 154 epm** **\*PSB\* 8-10.5 Ton** ** **TQ:\* 4 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 6271 m, donde se observa disminución de presión de 4548 psi a 4203 psi, posterior se observa restablecer presión a 4446 | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-17 08:47 | 12 1/4" | 2024-07-17 10:59 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6273 m, donde se observa un incremento en niveles de presas por 135 m3 a 146 m3. Por confirmar en sitio | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (5 7/8") a 6273 m, donde se observa un incremento en niveles de presas por 135 m3 a 146 m3. Por confirmar en sitio | Incremento en nivel de presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-07-17 10:21 | 12 1/4" | 2024-07-24 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Velocidad y conexión no cumplen con el estandar | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP 2493 m, donde se observa no cumplir estándar de velocidad y conexiones. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | - |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-07-17 12:11 | 12 1/4" | 2024-07-17 08:26 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6168 m, donde se observa disminución de presión de 4366 psi a 4202 psi. | Se observa disminución de presión de 4366 psi a 4202 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje Se recomienda resvisar LSC y/o bombas para descartar la caída de presión sea superficial | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-20 10:53 | 12 1/4" | 2024-07-20 10:53 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6520 m, donde se observa paro de rotación contorque máximo de 30.8 klb/ft, posterior admite rotación con 144 rpmi **\*Condiciones de operación\*** ** **\***PBBA:**\* 4645 psi \***Gasto:**\* 604 gpm \***Emboladas:**\* 154 epm \***Rotación:**\* 144 rpm \***Torque:\* 6.3 –** 30.87klb/ft \*PSB:\* 05 - 14 ton. | Paro de rotación perforando a 6520 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-20 15:20 | 12 1/4" | 2024-07-20 15:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6523 m, donde se observa variación de presión de 4670 psi a 4500 psi (+/- 150 psi) con 604 gpm, actualmente perfora a 6525 m con 604 gpm y 4580 psi. | Caida de presión perforando a 6523 (+/- 150 psi) | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-21 07:10 | 12 1/4" | 2024-07-21 07:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6542 m, donde se observa caída de presión de 4664 psi a 3921 psi. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 6542 m, donde se observa caída de presión de 4664 psi a 3921 psi. | Caída de presión | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
IXACHI 32 | 2024-07-21 11:36 | 12 1/4" | 2024-07-21 11:36 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6549 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33.9 klb/ft, sin admitir rotación \*Condiciones de operación\* \*PBBA:\* 4614 psi \*Gasto:\* 604 gpm \*Emboladas:\* 154 epm \*Rotación:\* 146 rpm \*Torque:\* 13.8 – 16.7 klb/ft \*PSB:\* 14 – 16 ton. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 6549 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33.9 klb/ft, sin admitir rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-21 11:50 | 12 1/4" | 2024-07-21 11:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6549 m, se observa trabajar sarta tensionando +/- 40 ton, observando admitir rotación con 10 rpm. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 6549 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33.9 klb/ft, sin admitir rotación, posteriormente se observa trabajar sarta tensionando +/- 40 ton | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-21 12:10 | 12 1/4" | 2024-07-21 12:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( 5 7/8") a 6549 m, se observa trabajar sarta tensionando +/- 40 ton, observando admitir rotación con 10 rpm. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 6549 m, se observa trabajar sarta tensionando +/- 40 ton, observando admitir rotación con 10 rpm. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-22 12:30 | 12 1/4" | 2024-07-22 17:55 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6576 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión fondo a fondo de 15 min, actual acumula +/- \*32 min\* sin reanudar perforación | A 6576 m, donde realiza conexión, se observó no cumplir con estándar de tiempo de conexión fondo a fondo de 15 min, actual acumula +/-32 min, sin reanudar perforación | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mejorar comunicación con pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-23 00:25 | 12 1/4" | 2024-07-24 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Conexión no cumplen con el estándar | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6390 m, donde se observa no cumplir con conexión estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Neftali | se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión si traen alguna condición que impida cumplir ,favor de notificarla | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-07-23 02:09 | 12 1/4" | 2024-07-24 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Velocidad y conexión no cumplen con el estandar | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5955 m, donde se observa no cumplir con conexión estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | - |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-07-23 03:11 | 12 1/4" | 2024-07-24 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Velocidad y conexión no cumplen con el estandar | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5915 m, donde se observa no cumplir con conexión estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | - |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-07-23 05:07 | 12 1/4" | 2024-07-24 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Velocidad y conexión no cumplen con el estandar | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4680 m, donde se observa no cumplir con conexión estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | - |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-07-24 01:49 | 12 1/4" | 2024-07-24 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 8 m, donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de desarme. Tiempo estándar: 4.5 min. Tiempo real desarme: 5.68 min. TNPI’s: 1.18 hrs. Eficiencia: 79% | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 8 m, donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de desarme. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-07-26 13:35 | 12 1/4" | 2024-07-26 14:03 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6636.5 m, donde se observa un alto torque de hasta 32 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 6636.5 m, donde se observa alto torque de hasta 32 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mejor comunicación con personal en sitio | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-27 23:39 | 12 1/4" | 2024-07-28 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | REANUDA PERFORACION | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6638 m, reanuda perforación | Reanuda perforación |  |  | Blindaje/Pozo | -
IXACHI 32 | 2024-07-27 23:58 | 12 1/4" | 2024-07-28 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | DISMINUCION DE PRESION | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6639 m, se observa una disminución de presion de 5266 psi a 4958 psi con un gasto de 604 gpm | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | -
IXACHI 32 | 2024-07-28 02:32 | 12 1/4" | 2024-07-28 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | DISMINUCION DE PRESION | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6643 m, se observa una disminución de presion de 5258 psi a 4832 psi con un gasto de 604 gpm | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | -
IXACHI 32 | 2024-07-29 16:44 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa alto torque de hasta 34,047 lb/ft y 96 rpm con intento de paro de rotación. Al perforar con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6731 m. | A 6731 m se observa alto torque de hasta 34,047 lb/ft y 96 rpm con intento de paro de rotación. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-29 17:13 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa alto torque de hasta 34,283 lb/ft con intento de paro de rotación. Al perforar con bna PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6731.38 m | A 6731 se observa alto torque de hasta 34,283 lb/ft con intento de paro de rotación. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-29 18:30 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa alto torque de hasta 36184 lb/ft con intento de paro de rotación. Al perforar con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6734 m. | Se observa alto torque de hasta 36184 lb/ft con intento de paro de rotación. Al perforar con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6734 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-29 18:42 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa un paro de rotación de36040 lb/ft y 0 rpm. Al perforar con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6734 m. | Se observa un paro de rotación de36040 lb/ft y 0 rpm. Al perforar con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6734 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-29 21:00 | 12 1/4" | 2024-07-29 21:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3583 m, observando torque errático de 6.4 – 32 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 754 gpm Emb: 222 epm Pbba: 3519 – 3783 psi Rot: 154 rpm Torque: 6.4 – 32 klb/ft PSB: 6 – 15 ton | "Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3583 m, observando torque errático de 6.4 – 32 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 754 gpm Emb: 222 epm Pbba: 3519 – 3783 psi Rot: 154 rpm Torque: 6.4 – 32 klb/ft PSB: 6 – 15 ton" | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-30 09:21 | 12 1/4" | 2024-07-30 11:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6760 m. Se observa un incremento de torque de 36961 lb/ft, presentando intentos de paro de rotación abatiendo rpm de 157 a 61 rpm, posterior levanta sarta a 6758 m para restablecer parámetros actualmente continua reconociendo fondo. Condiciones de operación: Gasto: 604 gpm PBBA: 4873 psi Emb: 154 epm Rev.: 157 rpm TQ: 179.9 klb/ft | A 6760 m se observa un incremento de torque de 36961 lb/ft, presentando intentos de paro de rotación abatiendo rpm de 157 a 61 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-30 11:55 | 12 1/4" | 2024-07-30 18:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6763 m. Se observa un incremento de torque 30504 lb/ft, presentando un paro de rotación abatiendo rpm de 159 a 94 rpm, posterior levanta sarta a 6760 m para restablecer parámetros. Condiciones de operación: Gasto: 557 gpm PBBA: 4389 psi Emb: 142 epm Rev.: 70 rpm TQ: 13.5 klb/ft | Se observa un incremento de torque 30504 lb/ft y paro de rotación abatiendo rpm de 159 a 94 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-30 13:18 | 12 1/4" | 2024-07-30 18:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6766 m. Se observa un incremento de torque de 36082 lb/ft, presentando un paro de rotación abatiendo rpm de 161 a 0 rpm, posterior levanta sarta a 6762 m para restablecer parámetros actualmente. Condiciones de operación: Gasto: 557 gpm PBBA: 4226 psi Emb: 142 epm Rev.: 151 rpm TQ: 13.5klb/ft | A 6766 m se observa un incremento de torque de 36082 lb/ft, presentando un paro de rotación abatiendo rpm de 161 a 0 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-30 14:29 | 12 1/4" | 2024-07-23 18:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6766 m. Se observa un incremento de torque de 36855 lb/ft, presentando un intento de paro de rotación abatiendo rpm de 156 a 0 rpm, posterior levanta sarta a 6763 m para restablecer parámetros actualmente. Condiciones de operación: Gasto: 604 gpm PBBA: 4850 psi Emb: 154 epm Rev.: 1514rpm TQ: 18.38 klb/ft | A 6766 m se observa un incremento de torque de 36855 lb/ft, presentando un intento de paro de rotación abatiendo rpm de 156 a 0 rpm. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-30 14:29 | 12 1/4" | 2024-07-30 18:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6766 m. Se observa un incremento de torque de 36855 lb/ft, presentando un intento de paro de rotación abatiendo rpm de 156 a 0 rpm, posterior levanta sarta a 6763 m para restablecer parámetros actualmente. Condiciones de operación: Gasto: 604 gpm PBBA: 4850 psi Emb: 154 epm Rev.: 1514rpm TQ: 18.38 klb/ft | A 6766 se observa un incremento de torque de 36855 lb/ft, presentando un intento de paro de rotación abatiendo rpm de 156 a 0 rpm. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-30 19:40 | 12 1/4" | 2024-07-30 19:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | se observa un paro de rotación abatiendo rpm de 156 a 0 rpm, con un torque hasta de 37 klb/ft, posterior se observa restablecer rotación con 158 rpm | se observa un paro de rotación abatiendo rpm de 156 a 0 rpm, con un torque hasta de 37 klb/ft, posterior se observa restablecer rotación con 158 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-31 03:35 | 12 1/4" | 2024-07-31 03:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6796 m. Donde se observa un aumento de presión de +/- 200 psi de 4830 psi a 5041 psi, con un gasto constante de 604 gpm | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6796 m. Donde se observa un aumento de presión de +/- 200 psi de 4830 psi a 5041 psi, con un gasto constante de 604 gpm | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-07-31 14:33 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6818 m. Observando un cambio de bombas y levantando sarta a 6817 circulando con las siguientes condiciones con un tiempo acumulado de 9 min. Condiciones de operación: Gasto: 604 gpm PBBA: 1986 psi Emb: 154 epm Rev.: 47 rpm TQ: 9.6 klb/ft | A 6818 m se observa cambio de bombas y levantando sarta a 6817 circulando con las siguientes condiciones con un tiempo acumulado de 9 min. | Cambio de bombas |  |  | Blindaje/Pozo | -
IXACHI 32 | 2024-08-01 14:00 | 12 1/4" | 2024-08-01 15:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6869 m. Observando torque errático presentando valores de 18.2 a 34.2 klb/ft,, disminuyendo la rotación de 150 a 105 rpm posterior levanto sarta 6868 m para restablecer parámetros. Actualmente continúa perforando a 6870 m Condiciones de operación: Gasto: 604 gpm PBBA: 5122 psi Emb: 154 epm Rev.: 149 rpm TQ: 21.7 klb/ft | Perforando a 6869 m se observa torque errático presentando valores de 18.2 a 34.2 klb/ft,, disminuyendo la rotación de 150 a 105 rpm. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-03 00:52 | 12 1/4" | 2024-08-03 00:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6985 m. Observando una pérdida de presión de 4854 a 4201 psi, con el mismo gasto de 529 gpm | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6985 m. Observando una pérdida de presión de 4854 a 4201 psi, con el mismo gasto de 529 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-03 12:27 | 12 1/4" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 7007 m, se observa una disminución de presión de 4956 psi a 71 psi, y un gasto de 647 gpm a 0 gpm. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 7007 m, se observa una disminución de presión de 4956 psi a 71 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-03 17:22 | 12 1/4" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 7018 m. Observando un intento de paro de rotación presentando valores de 8.7 a 17.68 klb/ft, disminuyendo la rotación de 146 a 4 rpm posterior levanto sarta a 7017 m para restablecer parámetros. m | Perforando a 7018 m, se observa un intento de paro de rotación con un valor máximo de 17.68 kbl/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-05 02:13 | 12 1/4" | 2024-08-05 22:00 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6804 m. Donde se observa conexiones por encima del estándar Eficiencia: 54% TNPI's: 0.45 hrs | Levantando barrena PDC 12 1/4" a 6804 m se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 32 | 2024-08-05 07:38 | 12 1/4" | 2024-08-05 22:00 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4504 m. Donde se observa conexiones por encima del estandar Tiempo de conexión estándar : 2.0 min. Tiempo de conexión promedio: 2.9 min Eficiencia: 86% TNPI’s: 0.58 hrs | Levantando a 4504 m se observa conexiones por encima del estándar. TNPI’s: 0.58 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 32 | 2024-08-05 10:44 | 12 1/4" | 2024-08-05 22:00 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 3622 m. Donde se observa conexiones por encima del estándar Tiempo de conexión estándar : 2.0 min. Tiempo de conexión promedio: 2.9 min Eficiencia: 63% TNPI’s: 0.16 hrs | Levantando a 3622 m se observa conexión no cumplir con el estándar. TNPI: 0.16 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | Pozo |  | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
IXACHI 32 | 2024-08-05 12:20 | 12 1/4" | 2024-08-05 22:00 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 3102 m. Donde se observa conexiones por encima del estándar. Tiempo de conexión estándar : 2.0 min. Tiempo de conexión promedio: 3.5 min Eficiencia: 58% TNPI’s: 0.12 hrs | Levantando a 3102 m se observa conexión no cumplir con el estándar. TNPI: 0.12 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | Pozo |  | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
IXACHI 32 | 2024-08-06 02:40 | 12 1/4" | 2024-08-06 02:40 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP donde se observa desarmado fuera del estándar. \*Eficiencia:\* 95.71% \*TNPI’s:\* 0.20 hrs | "Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP donde se observa desarmado fuera del estándar. *Eficiencia:* 95.71% *TNPI’s:* 0.20 hrs" | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA lento por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear maniobras en el desmantelamiento de BHA inspeccionar condiciones de tubulares, considerar dejar componentes del BHA de longitud corta conectados.
IXACHI 32 | 2024-08-07 01:00 | 12 1/4" | 2024-08-07 22:39 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" a 235 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempo de conexión fuera del estándar \*Velocidad estándar :\* 140 m/h \*Velocidad promedio:\* 106 m/h \*Tiempo de conexión estándar :\* 4.0 min. \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.8 min \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI’s:\* 0.58 hrs \*Causa:\* Desconocido | Mete zapata perforadora y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" a 235 m, donde se observa la velocidad de viaje y tiempo de conexión fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
IXACHI 32 | 2024-08-08 08:02 | 12 1/4" | 2024-08-08 23:17 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" a 3421 m, donde se observó una disminución en niveles de presas de 158 m3 a 151 m3. Por confirmar en sitio | Mete zapata perforadora y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" a 3421 m, donde se observó una disminución en niveles de presas de 158 m3 a 151 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-09 09:30 | 12 1/4" | 2024-08-09 23:23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" a 6149 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y se observan conexiones con un promedio de 5.1 min \*Velocidad estándar :\* 90 m/h \*Ultima velocidad:\* 80 m/h \*Tiempo de conexión estándar :\* 4.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 5.6 min \*Eficiencia:\* 90% \*TNPI’s:\* 0.7 hrs | Mete zapata perforadora y TR 10 1/8" X 9 7/8" X 10" X 10 1/4" X 9 5/8" a 6149 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y se observan conexiones con un promedio de 5.1 min | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa. En caso de arrastres, evitar trabajar por encima de los valores recomendados, para evitar acuñamientos de sarta.
IXACHI 32 | 2024-08-15 23:20 | 12 1/4" | 2024-08-15 23:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Cambio de etapa | Se observa incremento en niveles de presa de 106 m3 a 128 m3. Por confirmar en sitio | INCREMENTO EN NIVELES DE PRESAS* | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje | Blindaje CMTR PEMEX : Se recomienda monitoreo constante en linea de flote ,favor de vericficar niveles en presas de trabajo ,si se trata de movimientos de fluidos en superficie
IXACHI 32 | 2024-05-18 20:07 | 16" | 2024-05-19 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*483 m\*, donde se observa velocidades no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 327 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3 min | Velocidades no cumplen estándar de 500 m/h generando 0.19 hrs de TNPI´s | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-05-18 22:08 | 16" | 2024-05-19 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*748 m\*, donde se observa velocidades no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 415 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.9 min | Viaje metiendo no cumple con estandar de 500 m/h generando 0.10 hrs de TPI´s | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-05-19 06:14 | 16" | 2024-05-20 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*813 m\*, donde se observa no cumplir el tiempo estándar de conexión fondo a fondo. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 17 min \*Eficiencia:\* 88 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs \*Causa TNPI´s:\* Desconocida. | Tiempo de conexión fondo a fondo no cumple el tiempo estándar de 15 min, generando 0.03 hrs de TNPI´s. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-05-19 21:00 | 16" | 2024-05-20 21:03 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*1368.9 m\*, donde se observa incremento de PSB de 4 ton a 38 ton (+/- 33 ton). | Se observo un incremento en PSB | Parametros erroneos |  |  | Blindaje/Pozo | Roger Cordova | Ya solicitamos. Lo revise parámetros. Estamos con 4 a 5 ton
IXACHI 32 | 2024-05-19 22:56 | 16" | 2024-05-20 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*1454 m\*, donde una disminución de presión de 2884 psi a 2590 psi con gasto de 1050 gpm. | Se observa una disminución de presión de +/- 294 psi | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
IXACHI 32 | 2024-05-20 08:11 | 16" | 2024-05-20 09:33 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 1745 m, donde se observa suspender perforación y circular en fondo con un tiempo acumulado de 38 minutos. | Suspende perforación y circula en fondo con un tiempo acumulado de 38 minutos. | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Fernando A. Chipuli | Circula para limpiar pozo
IXACHI 32 | 2024-05-20 13:00 | 16" | 2024-05-20 13:31 | KPI | 3 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 888 m, donde se observan tiempos de conexión exceder el tiempo estándar. | Viaje levantando a 888 m, donde se observan tiempos de conexión exceder el tiempo estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 4.7 min Eficiencia: 43% TNPI’s: 0.80 hr |  |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Optimizar los tiempos de conexiones en agujero descubierto en sitio no se reporta ninguna condicionante.
IXACHI 32 | 2024-05-20 22:16 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2388 m, donde se observó suspender perforación y efectuar repaso faltando 1 m para terminar lingada. | Suspende perforación para realizar repaso | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-21 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Perforación | Mete barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 1425 m, donde se observan tiempos de conexión exceder el tiempo estándar. | No se cumple con el estandar de 2 minutos de conexiones metiendo en AD |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
IXACHI 32 | 2024-05-21 | 16" | 2024-05-20 13:35 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Conexión viajando no cumple con el estándar Mete barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 1425 m, donde se observan tiempos de conexión exceder el tiempo estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 2.7 min Eficiencia: 75% TNPI’s: 0.15 hr | Viaje metiendo no cumple con velocidad estándar, generando 0.15 hrs de TNPI's. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-05-21 02:00 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Conexión viajando no cumple con el estándar Mete barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 1719 m, donde se observan tiempos de conexión exceder el tiempo estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 3.3 min Eficiencia: 60% TNPI’s: 0.35 hr | Viaje metiendo no cumple con tiempo de conexión estándar, generando TNPI's de 0.35 hrs. |  | Personal |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-05-21 04:30 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Conexión fondo a fondo no cumple con el estándar Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 1802 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con tiempo estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo real: 24 min Eficiencia: 63% TNPI’s: 0.15 hr | Conexión fondo a fondo no cumple con el estándar, generando TNPI's de 0.15 hrs. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-05-21 09:36 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 1986 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo a 1950 m y no cumplir con tiempo estándar | Conexión fondo a fondo no cumple con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-21 12:39 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2098 m, donde se observó realizar conexión fuera del estándar a 2067 m. | Conexión fondo a fondo no cumple con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-21 13:03 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2124 m, donde se observa suspender perforación para realizar repaso faltando 3 m para terminar lingada. | Suspende perforación para realizar repaso | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-21 16:25 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2213 m (actual realiza conexión), donde se observó realizar conexión fuera del estándar a 2184 m. | Conexión fondo a fondo no cumple con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-21 16:31 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2213 m, donde se observó suspender perforación a 2217 m y efectuar repaso faltando 4 m para terminar lingada. | Suspende perforación para realizar repaso | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-22 00:15 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2474 m, donde se observó suspender perforación y efectuar repaso faltando 1 m para terminar lingada. | Suspende perforación para realizar repaso | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-22 01:20 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2493 m, se observa ajuste de profundidad a 5479 m. \*Profundidad del agujero:\* 3400 m. Actualmente se observa ajustar a profundidad correcta. | AJUSTE DE PROFUNDIDAD | Ajuste de profundidad |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-05-22 03:15 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2592 m, donde se observó suspender perforación y efectuar repaso faltando 1 m para terminar lingada. | Suspende perforación para realizar repaso | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-22 06:17 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2679 m, donde se observó suspender perforación y efectuar repaso faltando 1 m para terminar lingada. | Suspende perforación para realizar repaso | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Verificar los parámetros de perforación
IXACHI 32 | 2024-05-22 06:30 | 16" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2692 m, donde se observa arrastre de +/- 8 ton (peso en sensor 155 ton-163 ton), actual repasa intervalo. Condiciones de operación: Pbba: 4326 psi Gasto: 1091 gpm Emb: 186 epm Rev: 130 rpm TQ: 4 klb/ft | En viaje sacando, observa arrastre de +/- 8 ton (peso en sensor 155 ton-163 ton), actual repasa intervalo. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Trabajar sarta con rotación y bombeo para evitar arrastre
IXACHI 32 | 2024-05-22 08:05 | 16" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 3146 m, se observa paro de rotación con torques máximos de 12.9 klb/ft. Condiciones de operación: Pbba: 4815 psi Gasto: 991 gpm Emb: 169 epm | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
IXACHI 32 | 2024-05-22 08:15 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2710 m donde se observó realizar conexión fuera del estándar. Actual efectúa repaso. | Conexión fondo a fondo no cumple con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-05-22 10:25 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 3201 m, donde se observó suspender perforación y efectuar repaso faltando 1 m para terminar lingada. | SUSPENDE PERFORACIÓN PARA REALIZAR REPASO | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 32 | 2024-05-22 10:44 | 16" | 2024-05-22 10:59 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2818 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton y salida de bomba #1 y 2. | Arrastre y salida de bomba 1 y 3 | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Darío Ramos | Se salieron de línea las bombas 1 y 3 por exceso de amperaje
IXACHI 32 | 2024-05-22 11:15 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Sin transmisión de datos en tiempo real | Sin transmisión de datos en tiempo real | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Junto con la CIA generadora, solucionar el envió de datos.
IXACHI 32 | 2024-05-22 14:09 | 16" | 2024-05-22 14:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2909 m, donde se observa un incremento de flujo de salida de +/- 18%. | Incremento en el flujo de salida | Ganancia en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Darío Ramos | Movimiento en presas
IXACHI 32 | 2024-05-22 14:53 | 16" | 2024-05-22 16:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 2940 m, donde se observa suspender perforación y efectuar repaso faltando 3 m para terminar lingada | Suspende perforación para realizar repaso | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos de repaso completamente la lingada
IXACHI 32 | 2024-05-22 22:00 | 16" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*2178 m\* donde se observa tiempo de conexión fuera del estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Conexión promedio:\* 4.4 min \*Eficiencia:\* 46% \*TNPI’s:\* 1.39 hr | Tiempo de conexión fuera del estándar | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
IXACHI 32 | 2024-05-22 23:44 | 16" | 2024-05-23 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | PARO DE ROTACIÓN Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 3231 m, se observa paro de rotación con torques máximos de 10.6 klb/ft | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
IXACHI 32 | 2024-05-23 | 16" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Tiempo de conexión fuera del estándar Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*1406 m\* donde se observa tiempo de conexión fuera del estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 3.8 min Eficiencia: 53% TNPI’s: 1.85 hr | Tiempo de conexión fuera del estándar | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 2024-05-23 00:20 | 16" | 2024-05-23 01:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 3231 m, se observó salir de línea bombas #1 y #3, posterior se observa paro de rotación con torques máximos de 10.6 klb/ft, intentando reestablecer rotación en repetidas ocasiones sin éxito. \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 4474 psi \*Gasto:\* 938 gpm \*Emb:\* 160 epm | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Trabaja con parámetros y admite rotación
IXACHI 32 | 2024-05-23 02:09 | 16" | 2024-05-23 03:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | PARO DE ROTACIÓN Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 3261 m, realiza conexión, posterior se observa paro de rotación con torques máximos de 11 klb/ft, intentando reestablecer rotación en repetidas ocasiones sin éxito. \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 4255 psi \*Gasto:\* 938 gpm \*Emb:\* 160 epm | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
IXACHI 32 | 2024-05-23 06:30 | 16" | 2024-05-23 07:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a 3120 m, realiza conexión, posterior se observa paro de rotación con torques máximos de 101 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 4255 psi \*Gasto:\* 938 gpm \*Emb:\* 160 epm | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear un bache de limpieza y/o lubricante y circularlo por 15 min reciprocando sarta para asegurar limpieza y estabilidad del agujero
IXACHI 32 | 2024-05-24 02:00 | 16" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Tiempo de conexión fuera del estándar Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*400 m\* donde se observa tiempo de conexión fuera del estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 2.9 min Eficiencia: 69% TNPI’s: 0.43 hrs | Tiempo de conexión fuera del estándar | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
IXACHI 32 | 2024-05-24 03:30 | 16" | 2024-05-24 09:00 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Velocidad de viaje fuera del estándar Levantó barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sonico a \*251 m\* donde se observó tiempo de conexión fuera del estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 423 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 2.7 min Eficiencia: 89% TNPI’s: 0.14 hrs | Velocidad de viaje fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pendiente | Reporte Siop, indica personal nuevo en sitio (Changto sin experiencia) | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
IXACHI 32 | 2024-05-24 04:28 | 16" | 2024-05-24 10:16 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Desarmado fuera del estándar Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLWD-Sónico. Desarmado estándar BHA Tipo 5: 6.5 hrs Tiempo real de desarmado: 7.06 hrs Eficiencia: 92.11% TNPI’s: 0.56 hrs | Incumple estándar de amado de BHA tipo 6. Tiempo de armado 0.56 h por arriba del estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal de pozo reporta cambio de RAMs
IXACHI 32 | 2024-05-25 02:00 | 16" | 2024-05-25 08:09 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" X 13 5/8" a 171 m, donde se observa no cumplir con la velocidad de viaje estándar. | Velocidad y conexión metiendo TR de 13 3/8" no cumplen con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal de pozo informa no contar con medio changuero para poder realizar la alineación de tubo, impactando en el tiempo de introducción | Verificar que el equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-05-25 02:00 | 16" | 2024-05-25 08:09 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" X 13 5/8" a 171 m, donde se observa no cumplir con la velocidad de viaje estándar. Velocidad estándar: 120 m/hr Velocidad promedio: 89 m7hr Eficiencia: 74% TNPI’s: 0.21 hrs | Velocidad de viaje no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal de pozo informa no contar con medio changuero para poder realizar la alineación de tubo, impactando en el tiempo de introducción | Verificar que el equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-05-25 04:00 | 16" | 2024-05-25 08:09 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8" X 13 5/8" a 329m, donde se observa no cumplir con la velocidad de viaje estándar. Velocidad estándar: 120 m/hr Velocidad promedio: 87 m7hr Eficiencia: 72% TNPI’s: 0.77 hrs | Velocidad de viaje no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal de pozo informa no contar con medio changuero para poder realizar la alineación de tubo, impactando en el tiempo de introducción | Verificar que el equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-05-26 00:50 | 16" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Disminución de volumen en presas Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” X 13 5/8“ a \*2662 m\*, donde se observa disminuir volumen en presas de +/- 27 m3. | Disminución de volumen en presas | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje y pozo | Movimiento en presas
IXACHI 32 | 2024-05-26 07:33 | 16" | 2024-05-26 07:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” X 13 5/8“ a 3356 m, donde se observa vencer resistencia a 3361 m, con 10 rpm | Resistencia metiendo zapata perforadora y TR de 13 3/8" x 13 5/8" | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Darío Ramos | La resistencia fue a 3347 m con 8 Ton, y enseguida le metimos condiciones de 450 gpm y 10 rpm, PSZ=2-4 Ton
IXACHI 32 | 2024-05-26 10:58 | 16" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora y TR 13 3/8” X 13 5/8“ a 3356 m, se observa incrementar profundidad del agujero de 3400 m a 3404 m | Mala calidad de parámetros | Parametros erroneos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-05-26 11:07 | 16" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 13 3/8” X 13 5/8“ a 3398 m, donde se observa disminuir volumen en presas de +/- 27%. | Disminución de volumen | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Darío Ramos | Movimiento en presas
IXACHI 32 | 2024-05-30 17:45 | 16" | 2024-05-31 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena 12 ¼” con sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa no cumplir con el estandar Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo real: 7.02 hrs | BHA tipo 3 no cumple con el estándar de armado | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2021-09-06 21:30 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4773 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*TC última hr:\* 4.0 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 50%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.30 hr** **\*Condición:\* Uso de chaqueta recolectora, bombeo continuo, velocidad controlada, alineados a MPD.** | TC NO CUMPLE EL ESTANDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
IXACHI 32 | 2024-08-17 14:30 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:31 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | \***IXACHI 32/GW-901**\* 🟡 \***ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VIAJE EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR**\* **\*14:30 hrs**\* Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 1794 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar :\* 500 m/hr \*Velocidad promedio\* 466 m/hr \*Eficiencia:\* 96 % \*TNPI’s:\* 0.11 hrs | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | -
IXACHI 32 | 2024-08-17 21:52 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 4237 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar y se observan tiempos de conexión con promedio de hasta 4.4 min \*Velocidad estándar :\* 500 m/hr \*Velocidad promedio\* 346 m/hr \*Eficiencia:\* 68 % \*TNPI’s:\* 0.18 hrs | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VIAJE EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | POZO/BLINDAJE | [9:58 p. m., 17/8/2024] +52 1 933 164 8248: Se está realizando procedimiento de staggin, ahorita a partir de 4200 se van a realizar cada 500 m, por tiempos entre 20/30 min aprox. [9:59 p. m., 17/8/2024] +52 1 933 164 8248: De igual manera se realizó cambio de dados a llave de apriete por observar comenzar a barrerse al realizar la conexión incrementando el tiempo de la misma por tener que realizar ciclos de apriete de más para poder dar el torque
IXACHI 32 | 2024-08-18 02:38 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 5802 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar \*Velocidad estándar :\* 500 m/hr \*Velocidad promedio\* 468 m/hr \*Eficiencia:\* 91 % \*TNPI’s:\* 0.02 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 5802 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-18 05:13 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 6324 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar \*Velocidad estándar :\* 500 m/hr \*Velocidad promedio\* 339 m/hr \*Eficiencia:\* 68 % \*TNPI’s:\* 0.25 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 6324 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-18 10:05 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") A 6792, donde se observa resistencia de +- 7ton | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 6792, donde se observa resistencia de +- 7ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-18 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 6884 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar Velocidad estándar : 500 m/hr Velocidad última hr 437 m/hr Eficiencia: 87 % TNPI’s: 0.54 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 6884 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-18 12:05 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 1/2") A 6970, donde se observa resistencia de +- 5 ton (Posible PI). | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 6970, donde se observa resistencia de +- 5 ton (Posible PI). | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-18 20:40 | 8 1/2" | 2024-08-12 01:07 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") A 6992 m, donde se observa disminución en el flujo de salida de 11% a 2% | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 6992 m, donde se observa disminución en el flujo de salida de 11% a 2% | Disminución de Flujo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : favor de verificar el flujo de salida ,verificar si el sensor esta funcionando correctamente | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-18 23:50 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:07 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") A 7000 m, donde se observa un aumento en el flujo de salida de 1% a 60%. Por confirmar en sitio | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 7000 m, donde se observa un aumento en el flujo de salida de 1% a 60%. Por confirmar en sitio | Incremento de Flujo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje y Pozo | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda monitoreo constante en presas de trabajo , favor de verificar el sensor de flujo si esta marcando correctamente o si se trata de una des calibración IP: Se tiene detalle en el sensor de flujo, ya se reportó con personal en sitio.. ese aumento no es real.. actual inicia bombeo.. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-19 00:53 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP (TP 5 7/8") A 7011 m, donde se observa bajar el gasto de 360 a 180 gpm, observando quitar la bomba numero 1, donde posterior se observa incrementar la presión hasta 5126 psi Condiciones de operacion: Presion de bomba: 5115 psi Gasto: 180 gpm Emb: 46 epm Torque: 11 - 13 kbl/ft Rev: 80 RPM Psb: 1 – 3 ton | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada a 7011 m, donde se observa bajar el gasto de 360 a 180 gpm, saco la bomba#1, donde posterior se observa incrementar la presión hasta 5126 psi | Represionamiento | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX: Se recomienda verificar el alineamiento de válvulas y el libre flujo de circulación | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
IXACHI 32 | 2024-08-20 10:21 | 8 1/2" | 2024-08-20 10:36 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP rebajó cemento y accesorios a 7,052 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo de 28.58 klb/ft. Posterior restablece rotación. **\*Condiciones de la operación:\*** **\*Gasto:\*** 368 gpm **\*Emb:\*** 94 epm **\*Pbba:\*** 2,298 psi **\*Rotacion:\* 92** rpm **\*Torque:\* 13 -14 **klb/ft | paro de rotación con torque máximo de 28.58 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Es primordial repasar la zona con el torque errático alto para minimizar y estabilizar el mismo, para evitar paros de rotación la fatiga de la sarta así como un atrapamiento, por ende programar bombear baches de limpieza con lubricantes. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-08-22 00:20 | 8 1/2" | 2024-08-22 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 6589 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar de viaje. Condiciones de viaje: Ult. Velociodad: 259 m/hr Velocidad estándar: 500 m/hr TC última hr: 4.6 min Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 55% TNPI´s: 0.57 hr | VIAJE EN AE NO CUMPLE VELOCIDAD ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-22 03:15 | 8 1/2" | 2024-08-22 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 5793 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar de viaje. Condiciones de viaje: Ult. Velociodad: 340 m/hr Velocidad estándar: 500 m/hr TC última hr: 3.3 min Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 69% TNPI´s: 0.75 hr | se observa no cumplir con la velocidad estándar de viaje. Condiciones de viaje: Ult. Velociodad: 340 m/hr Velocidad estándar: 500 m/hr TC última hr: 3.3 min Conexión estándar: 2.0 min | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-22 10:39 | 8 1/2" | 2024-08-22 23:39 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 3,993 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar en el viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 296 m/hr** **\*TC última hr:\* 3.7 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 54%** **\*TNPI´s:\* 0.31 hr** | se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar en el viaje. *Condiciones de viaje:* *Ult. Velociodad:* 296 m/hr *TC última hr:* 3.7 min *Conexión estándar:* 2.0 min | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-24 02:15 | 8 1/2" | 2024-08-25 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 2819 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar en el viaje. Condiciones de viaje: Ult. Velociodad: 376 m/hr TC última hr: 3.5 min Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 56% TNPI´s: 0.59 hr | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON TIEMPO DE CONEXIÓN ESTANDAR | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-24 10:30 | 8 1/2" | 2024-08-25 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y VCP a 292 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estandar en el viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Ult. Velociodad:\* 376 m/hr** **\*Eficiencia:\* 75%** **\*TNPI´s:\* 0.17 hr** **\*TC última hr:\* 3.8 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 59%** **\*TNPI´s:\* 0.21 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-24 20:00 | 8 1/2" | 2024-08-24 20:14 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma corona de 8 ½” con barril muestrero de 7 1/8”, donde se observa exceder el tiempo de armado estándar. Estándar de armado BHA tipo 6: 3.5 hrs Tiempo real de desarme: 4 hrs TNPI´s: 0.50 hrs Eficiencia: 87.50% Causa del TNPI: Desconocida | ARMADO EXCEDE EL TIEMPO ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Terceras compañias | Planeación Prearmado de herramientas | Blindaje/Pozo | pozo | Solo el armado de sarta para corte de núcleo son 3 horas 16:30 a 19:30, se cambia elevador y continúa con DC 6 3/4” | Realizar la planeación y logística adecuada con las terceras compañías para tener los componentes y accesorios necesarios preensamblados listos antes del uso de estos en pozo, evitando riesgos de seguridad y optimizando tiempos
IXACHI 32 | 2024-08-25 01:10 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 1266 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar en el viaje. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 500 m/hr Ult. Velociodad: 375 m/hr Eficiencia: 75% TNPI´s: 0.25 hr TC última hr: 3.4 min Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 58% TNPI´s: 0.25 hr | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-25 05:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 2446 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar en el viaje. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 500 m/hr Ult. Velociodad: 409 m/hr Eficiencia: 77% TNPI´s: 0.92 hr TC última hr: 3.5 min Conexión estándar: 2.0 min | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | - |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-26 08:37 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Metió corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 7041 m, donde se observa una caída de presión de 1510 psi a 1148 psi. | 🔴 *ALERTA OPERATIVA/CAÍDA DE PRSIÓN* | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
IXACHI 32 | 2024-08-26 09:50 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 7052 m, donde se observa tener una resistencia de +/- 4, actual mete condiciones, con peso de 369 t Condiciones de operación Pbba: 1132 psi gasto: 251 gpm EMB: 64 emp | *ALERTA OPERATIVA/RESISTENCIA* | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | pozo | La diferencia de peso es cuando pasa la junta por el balero
IXACHI 32 | 2024-08-26 10:30 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 7080 m, donde se observa tener un paro de rotación con hasta un torque máximo de 25.8 klb.ft. | 🔴 *ALERTA OPERATIVA/PARO DE ROTACIÓN* | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
IXACHI 32 | 2024-08-26 10:37 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 2446 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar en el viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Conexión estándar:\* 7.0 m/hr** **\*Ult. conexión:\* 7.7m/hr** **\*Eficiencia:\* 91%** **\*TNPI´s:\* 0.01 hr** | Mete corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 2446 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar en el viaje. *Condiciones de viaje:* *Conexión estándar:* 7.0 m/hr *Ult. conexión:* 7.7m/hr | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-26 18:26 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 7036 m circula , donde se observa un incremento en la presión de 1838 psi a 2354 psi con un gasto constante de 251 gpm | INCREMENTO DE PRESIÓN* | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
IXACHI 32 | 2024-08-27 01:20 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 6,165 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar en el viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 252 m/hr (Estándar aplicando contrapresión con equipo MPD)** **\*Ult. Velociodad:\* 233 m/hr** **\*Eficiencia:\* 92%** **\*TNPI´s:\* 0.08 hr** **\*TC última hr:\* 3.5 min** **\*Conexión estándar:\* 4.0 min (Estándar aplicando contrapresión con equipo MPD)** **\*Eficiencia:\* 100%** **\*TNPI´s:\* 0 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-27 07:31 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 6,165 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar en el viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 252 m/hr (Estándar aplicando contrapresión con equipo MPD)** **\*Ult. Velociodad:\* 233 m/hr** **\*Eficiencia:\* 92%** **\*TNPI´s:\* 0.08 hr** **\*TC última hr:\* 4.0 min** **\*Conexión estándar:\* 4.0 min (Estándar aplicando contrapresión con equipo MPD)** **\*Eficiencia:\* 100%** **\*TNPI´s:\* 0.00 hr** | *IXACHI 32/GW-901* 🟡 *ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-28 07:44 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma Con corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 102 m, donde se observa tiempo del desarmado fuera del estándar. \*Tiempo de desarmado estándar :\* 2.5 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 2.52 hrs \*Eficiencia:\* 99.26% \*TNPI’s:\* 0.02 hrs | ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / DESARMADO DE BHA TIPO 6* | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
IXACHI 32 | 2024-08-28 08:30 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma Con corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 73 m, donde se observa tiempo del desarmado fuera del estándar. \*Tiempo de desarmado estándar :\* 2.5 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 3.51 hrs \*Eficiencia:\* 71.18% \*TNPI’s:\* 1.01 hrs | *IXACHI 32/GW-901* 🟡 🕒 *ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / DESARMADO DE BHA TIPO 6* | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Blindaje/Pozo | pozo | INGENIERO DE POZO: Considerar que se está levantando las lingadas a una velocidad de 15 min por lingada (HW Y DC)… por lo que se ve afectado el tiempo para el desarmado de BHA… | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
IXACHI 32 | 2024-08-28 09:30 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 43 m , donde se observa un incremento en la presión de hasta 6228 psi | *IXACHI 32/GW-901* 🔴 *ALERTA OPERATIVA/REPRESIONAMIENTO* | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | pozo | Buen dia, se esta realizando prueba de stand pipe y bomba
IXACHI 32 | 2024-08-28 10:34 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma Con corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 14 m, donde se observa tiempo del desarmado fuera del estándar. \*Tiempo de desarmado estándar :\* 2.5 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 5.01 hrs \*Eficiencia:\* 49.88% \*TNPI’s:\* 2.51 hrs | ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / DESARMADO DE BHA TIPO 6* | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
IXACHI 32 | 2024-08-29 02:22 | 8 1/2" | 2024-08-29 05:26 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 945 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 412 m/hr** **\*Eficiencia:\* 81%** **\*TNPI´s:\* 0.18 hr** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.3min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 61%** **\*TNPI´s:\* 0.26 hr** | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 945 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | recomienda ajustarse al tiempo de viaje y conexión estándar ,si se tiene alguna condicionante que impida cumplir , favor de notificarlo para su correcta evaluación | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-29 03:30 | 8 1/2" | 2024-08-29 04:30 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Armó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 360 m, donde se observó no cumplir con estándar. \*BHA tipo 3\* \*Tiempo estándar:\* 6.0 hrs \*Tiempo real:\* 6.4 hrs \*Eficiencia:\* 94% \*TNPI’s:\* 0.40 hrs | Armó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 360 m, donde se observó no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Ing de pozo | Buenos días, se tubo que realizar maniobras para eliminar 1 tramo de la primer lingada de DC para conectar en medio de esta lingada el POSI TRAK (Mitigador de vibraciones). Tomando al rededor de 40 min esta maniobra. | Realizar pre armado de tubulares y herramientas de sección corta, o en lingadas de DC y HW y estibar en los peines, contar con los equipos y herramientas operables y en cercanía.
IXACHI 32 | 2024-08-29 13:18 | 8 1/2" | 2024-08-29 19:27 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 3652 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 468 m/hr** **\*Eficiencia:\* 94%** **\*TNPI´s:\* 0.02 hr** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 81%** **\*TNPI´s:\* 0.04 hr** | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 3652 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 2024-08-29 14:18 | 8 1/2" | 2024-08-29 19:27 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4095 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 468 m/hr** **\*Eficiencia:\* 94%** **\*TNPI´s:\* 0.06 hr** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.4min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 85%** **\*TNPI´s:\* 0.09 hr** | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4095 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 2024-08-29 15:17 | 8 1/2" | 2024-08-29 19:27 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4095 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 481 m/hr** **\*Eficiencia:\* 96%** **\*TNPI´s:\* 0.02 hr** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 68%** **\*TNPI´s:\* 0.14hr** | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4095 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 2024-08-29 16:24 | 8 1/2" | 2024-08-29 19:44 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4095 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 452 m/hr** **\*Eficiencia:\* 90%** **\*TNPI´s:\* 0.08 hr** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.7 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 74%** **\*TNPI´s:\* 0.14hr** | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4095 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje Nos pueden comentar en sitio el motivo por el cual no se cumple con la velocidad de introducción y el tiempo de conexión estánda ? | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 2024-08-30 06:00 | 8 1/2" | 2024-08-30 10:11 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,045 m, donde se observa incremento de presión de hasta 220 psi, sin observa condiciones de circulan, en un tiempo acumulado de 1 hr. Y disminución de volumen en presas de 142 m³ a 125 m³ . | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,045 m, observó incremento de presión de hasta 220 psi, sin observa condiciones de circulación, en un tiempo acumulado de 1 h y disminución de volumen en presas de 142 m³ a 125 m³. | Represionamiento | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Pozo | POZO; Se está retirando fluido de presas en preparativos para el desplazamiento BLINDAJE CMTR PEMEX : favor de corroborar los datos observados en tiempo real ,si son correctos o es descalibrasion de sensores , o si se esta bombeando con U.A.P. ,favor de notificar
IXACHI 32 | 2024-08-30 20:21 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones con rotación y bombeo a 7,068 m, donde se observa tiempo de conexión no cumple con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 6.0 min** **\*Conexión estándar:\* 5.0 min** **\*Eficiencia:\* 83%** **\*TNPI´s:\* 0.02 hr** | VIAJE NO TIEMPO DE CONEXIÓN ESTANDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
IXACHI 32 | 2024-08-31 03:59 | 8 1/2" | 2024-08-31 15:50 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7096 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Tiempo de conexión:\* 31 minutos** **\*Conexión estándar:\* 27 minutos** **\*Eficiencia:\* 87%** **\*TNPI´s:\* 0.07 hr** | Perforó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7096 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-08-31 11:10 | 8 1/2" | 2024-08-31 15:50 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7096 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Tiempo de conexión:\* 31 minutos** **\*Conexión estándar:\* 27 minutos** **\*Eficiencia:\* 87%** **\*TNPI´s:\* 0.07 hr** | Perforó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7096 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje Nos pueden informar en sitio el motivo por el cual no cumple con el tiempo de conexión estándar ? | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-01 00:23 | 8 1/2" | 2024-09-02 01:39 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,242 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. Actual reanuda perforación. **\*Tiempo de conexión:\* 34 minutos** **\*Conexión estándar:\* 27 minutos** **\*Eficiencia:\* 79%** **\*TNPI´s:\* 0.12 hr** | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,242 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing de blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-02 23:22 | 8 1/2" | 2024-09-03 01:32 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,508 m circulando, donde se observa una caída de presión de 4181 psi a 3850 psi **\*Condiciones de la operación:\*** **\*Gasto:\*** 451 gpm **\*Emb:\*** 115 epm **\*Pbba:\*** 3850psi \*Rotación:\* 83 \*Torque:\* 12 – 14 klb/ft | CAÍDA DE PRESIÓN | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda levantar la barrena del fondo, hacer pruebas de presión y gasto con las bombas para detectar alguna falla de bombeo en ellas ,hacer revisión de líneas de circulación y válvulas del Stan pipe para descartar fugas en superficie
IXACHI 32 | 2024-09-03 00:45 | 8 1/2" | 2024-09-03 22:06 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,526 m , donde se observa una caída de presión de 3833 psi a 3642 psi **\*Condiciones de la operación:\*** **\*Gasto:\*** 451 gpm **\*Emb:\*** 115 epm **\*Pbba:\*** 3642psi \*Rotación:\* 83 \*Torque:\* 19 – 20 klb/ft \*PSB\*:9- 12 t | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,526 m, donde se observa una caída de presión de 3833 psi a 3642 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : Buenos días ,se sugiere ,hacer una revisión de bombas de lodo ,haciendo pruebas de gasto y presión para detectar alguna deficiencia o falla de bombeo en alguna de ellas ,así como revisión de líneas de circulación y válvulas del están-pipe para descartar fugas en superficies
IXACHI 32 | 2024-09-03 02:16 | 8 1/2" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,242 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. Actual reanuda perforación. **\*Tiempo de conexión:\* 29 minutos** **\*Conexión estándar:\* 27 minutos** **\*Eficiencia:\* 93%** **\*TNPI´s:\* 0.03 hr** | se observó realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. Actual reanuda perforación. *Tiempo de conexión:* 29 minutos *Conexión estándar:* 27 minutos | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 2024-09-03 22:18 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,660.6 m , donde se observa una caída de presión de 4010 psi a 3623 psi **\*Condiciones de la operación:\*** **\*Gasto:\*** 451 gpm **\*Emb:\*** 115 epm **\*Pbba:\*** 3623psi \*Rotación:\* 99 rpm \*Torque:\* 19 – 23 klb/ft \*PSB\*:2- 9 t | CAÍDA DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda hacer una revisión del sistema de circulación para descartar fugas en superficie ,así como hacer pruebas de gasto y presión en las bombas de lodo para descartar falla de bombeo en alguna de ellas, o verificar con el personal de MPD para confirmar si la variación de presión es por el uso del equipo MPD
IXACHI 32 | 2024-09-04 13:00 | 8 1/2" | 2024-09-05 00:38 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,761 m, donde se observan torques erráticos de 16 – 23 klb/ft, actual realiza repaso. **\*Condiciones de la operación:\*** **\*Gasto:\*** 451 gpm **\*Emb:\*** 115 epm **\*Pbba:\* 3743** psi \*Rev:\* 101 rpm \*TQ:\* 16 – 23 klb/ft \*Nota:\* Al levantar se observa caída de presión de 3804 a 3598 psi (dif= 206 psi). | Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,761 m, donde se observan torques erráticos de 16 – 23 klb/ft, actual realiza repaso. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | SE TIENE TORQUE ERRATICOS, A 7757M, SE INCRMENTO LAS RPM A 130 Y SE ESTABLIZO EL TORQUE 1 METRO, SE VOLVIO A BAJAR AHORITA LAS RPM 100 Y VOLVIO A TENER TORQUES ERRATICOS, ACTUAL A 7760M, ULTIMOS 3M 7-6-6 AHI NECESITAMOS VUELTAS 140-150 RPM Y PESO, PARA PODER MITIGAR ESOS TQ.
IXACHI 32 | 2024-09-04 22:52 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7038 m, donde se observa no cumplir con es estándar de conexión **\*Condiciones de viaje:\*** **\*TC última hr:\* 5.7 min** **\*Conexión estándar:\* 4.0 min ** **\*Eficiencia:\* 70%** **\*TNPI´s:\* 0.14 hr** | Levantó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7038 m, donde se observa no cumplir con es estándar de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-04 23:50 | 8 1/2" | 2024-09-05 00:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7736 m, donde se observa tener un incremento en niveles de presas 123 m3 a 140 m3. Por confirmar en sitio | se observa tener un incremento en niveles de presas 123 m3 a 140 m3. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-09-05 04:48 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Levantó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7736 m, donde se observa tener una disminución en niveles de presas 128 m3 a 96 m3. \*Condiciones de operación:\* **\*Gasto:\*** 149 gpm **\*Emb:\*** 38 epm **\*Pbba:\* 760** psi | Levantó barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7736 m, donde se observa tener una disminución en niveles de presas 128 m3 a 96 m3. | Disminución de volumen en presas | Equipo/tecnologia | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Pozo | Movimientos internos en presas. Saludos
IXACHI 32 | 2024-09-05 11:18 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,035 m, se observa disminución de nivel de presas de -+ 167 a 163 en un lapso de +- 2.35 hrs. Condiciones de la operación: Gasto: 149 gpm Emb: 38 epm Pbba: 498 psi | Se observa disminución de nivel de presas de -+ 167 a 163 en un lapso de +- 2.35 hrs. | Disminución de volumen en presas | Equipo/tecnologia | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 32 | 2024-09-05 14:10 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,035 m, se observa disminución de nivel de presas de -+ 163 a 159 en un lapso de +- 3 hrs. Condiciones de la operación: Gasto: 149 gpm Emb: 38 epm Pbba: 473 psi | Se observa disminución de nivel de presas de -+ 163 a 159 en un lapso de +- 3 hrs. | Disminución de volumen en presas | Equipo/tecnologia | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 32 | 2024-09-05 19:20 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,036 m, se observa una caída de presión de 1466 psi a 24 psi **\*Condiciones de la operación:\*** **\*Gasto:\*** 200 gpm **\*Emb:\*** 51 epm **\*Pbba:\* 24** psi | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,036 m, se observa una caída de presión de 1466 psi a 24 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-09-06 04:55 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,036 m, se observa disminución de nivel de presas de -+ 187 a 172 en un lapso de +- 4 hrs. **\*Condiciones de la operación:\*** **\*Gasto:\*** 98 gpm **\*Emb:\*** 25 epm **\*Pbba:\* 461** psi | Con barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 7,036 m, se observa disminución de nivel de presas de -+ 187 a 172 en un lapso de +- 4 hrs. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-09-06 22:27 | 8 1/2" | 2024-09-06 22:34 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4440 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*TC última hr:\* 3.0 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 67%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.18 hr** **\*Condición:\* Uso de chaqueta recolectora, bombeo continuo, velocidad controlada, alineados a MPD.** | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 4440 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-07 00:24 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 3790 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*TC última hr:\* 4.6 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 43%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.48 hr** **\*Condición:\* Uso de chaqueta recolectora, bombeo continuo, velocidad controlada, alineados a MPD.** | TC NO CUMPLE EL ESTANDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-07 01:16 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 3643 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*TC última hr:\* 8.00 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 25%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.40 hr** **\*Condición:\* Uso de chaqueta recolectora, bombeo continuo, velocidad controlada, alineados a MPD ** | TC NO CUMPLE EL ESTANDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | pozo | Estamos bajando lingadas a suelo natural | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-08 22:27 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 2586 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad última hora:\* 340 m/hrs \*Velocidad estándar:\* 500 m/ hrs **\*TC última hr:\* 3.5 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 68%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.22 hr** | VIAJE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-09 00:20 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 749 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad última hora:\* 185 m/hrs \*Velocidad estándar:\* 500 m/ hrs **\*TC última hr:\* 10.7 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 37%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.40 hr** | VIAJE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento
IXACHI 32 | 2024-09-09 04:19 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, VCP y Mitigador de vibraciones a 510 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad última hora:\* 436 m/hrs \*Velocidad estándar:\* 500 m/ hrs **\*TC última hr:\* 2.7 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 87%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.10 hr** | VIAJE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 32 | 2024-09-10 12:34 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 3131 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad última hora:\* 483 m/hrs \*Velocidad estándar:\* 500 m/ hrs \*TC última hr:\* 2.5 min \*TC estándar:\* 2.0 min \*Eficiencia última hr: 96 % \*TNPI´s última hr:\* 0.03 hr | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 3131 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. *Condiciones de viaje:* *Velocidad última hora:* 483 m/hrs *Velocidad estándar:* 500 m/ hrs *TC última hr:* 2.5 min *TC estándar:* 2.0 min *Eficiencia última hr: 96 % *TNPI´s última hr:* 0.03 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | IP Miguel Hernandez | Ok, ahorita sería solo considerar estas 19 lingadas que vienen desde suelo natural | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-10 16:15 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 4380 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad última hora:\* 462 m/hrs \*Velocidad estándar:\* 500 m/ hrs \*TC última hr:\* 2.42 min \*TC estándar:\* 2.0 min \*Eficiencia última hr: 92 % \*TNPI´s última hr:\* 0.08 hr | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 4380 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. *Condiciones de viaje:* *Velocidad última hora:* 462 m/hrs *Velocidad estándar:* 500 m/ hrs *TC última hr:* 2.42 min *TC estándar:* 2.0 min *Eficiencia última hr: 92 % *TNPI´s última hr:* 0.08 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | IP Miguel Hernandez | Ok, ahorita sería solo considerar estas 19 lingadas que vienen desde suelo natural | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-10 20:25 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 5129 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad última hora:\* 236 m/hrs \*Velocidad estándar:\* 500 m/ hrs **\*TC última hr:\* 6.6 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 47 %** **\*TNPI´s última hr:\* 0.53 hr** | VIAJE Y CONEXION NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-10 23:40 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 6012 m, donde se observan velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad última hora:\* 375 m/hrs \*Velocidad estándar:\* 500 m/ hrs **\*TC última hr:\* 2.9 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 69 %** **\*TNPI´s última hr:\* 0.21 hr** | VIAJE Y CONEXION NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-12 00:10 | 8 1/2" | 2024-09-12 16:49 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7295 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad última hora:\* 174 m/hr \*Velocidad estándar:\* - **\*TC última hr:\* 3 min** **\*TC estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia última hr:\* 63 %** **\*TNPI´s última hr:\* 0.12 hr** \*Condición:\* Bombeo continúo – Alineados a MPD. | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7766 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-12 00:10 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7383 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hora: 174 m/hr Velocidad estándar: - TC última hr: 3 min TC estándar: 2.0 min Eficiencia última hr: 63 % TNPI´s última hr: 0.12 hr Condición: Bombeo continúo – Alineados a MPD. | TC CONEXIÓN EN AD NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-12 00:10 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7383 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hora: 174 m/hr Velocidad estándar: - TC última hr: 3 min TC estándar: 2.0 min Eficiencia última hr: 63 % TNPI´s última hr: 0.12 hr Condición: Bombeo continúo – Alineados a MPD. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7383 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-12 03:10 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7766 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hora: 116 m/hr Velocidad estándar: - TC última hr: 6.97 min TC estándar (rotación y bombeo): 5.0 min Eficiencia última hr: 72 % TNPI´s última hr: 0.07 hr Condición: Rotación y bombeo– Alineados a MPD. | TC CONEXIÓN EN AD NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-12 03:10 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7766 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hora: 116 m/hr Velocidad estándar: - TC última hr: 6.97 min TC estándar (rotación y bombeo): 5.0 min Eficiencia última hr: 72 % TNPI´s última hr: 0.07 hr Condición: Rotación y bombeo– Alineados a MPD. | TC CONEXIÓN EN AD NO CUMPLE CON EL | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-12 06:00 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:15 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7768 m, donde se observa disminución del nivel de presas de 140 a 101 m3 (dif= 39 m3), en un lapso de tiempo de 1.5 hrs | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7768 m, donde se observa disminución del nivel de presas de 140 a 101 m3 (dif= 39 m3), en un lapso de tiempo de 1.5 hrs | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-09-12 06:50 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:15 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7771 m, donde se observa caída de presión de 3554 a 3121 psi (dif= 433 psi) y torques erráticos de 14 a 20 klb/ft. Condiciones: Gasto: 380 gpm Presión: 3554 - 3121 psi Emb: 97 epm Rot: 100 rpm TQ: 14 - 20 klb/ft | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7771 m, donde se observa caída de presión de 3554 a 3121 psi (dif= 433 psi) y torques erráticos de 14 a 20 klb/ft. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-09-12 20:15 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7077 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hora: 232 m/hr Velocidad estándar: - TC última hr: 4.3 min TC estándar: 2.0 min Eficiencia última hr: 47 % TNPI´s última hr: 0.31 hr Condición: Alineados a MPD – Bombeo continuo. Causa: Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 7077 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 2024-09-13 21:47 | 8 1/2" | 2024-09-14 00:13 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 4963 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hora: 307 m/hr Velocidad estándar: - TC última hr: 3.2 min TC estándar: 2.0 min Eficiencia última hr: 57 % TNPI´s última hr: 0.23 hr Condición: Alineados a MPD – Bombeo continuo – Pérdida de lodo. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 4963 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-14 03:25 | 8 1/2" | 2024-09-14 21:03 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 3914 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hora: 356 m/hr Velocidad estándar: - TC última hr: 3.3 min TC estándar: 2.0 min Eficiencia última hr: 59 % TNPI´s última hr: 0.17 hr Condición: Bombeo continuo – Pérdida de lodo – Velocidad controlada. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 3914 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje | Pozo |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
IXACHI 32 | 2024-09-14 07:26 | 8 1/2" | 2024-09-14 21:03 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 2560 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **Condiciones de viaje:** **Velocidad última hora: **386 m/hr **Velocidad estándar: -** **TC última hr: **3.2 min **TC estándar: **2.0 min **Eficiencia última hr: **63 % **TNPI´s última hr: **0.26 hr **Condición: **Bombeo continuo – Pérdida de lodo – Velocidad controlada. | Levanta barrena PDC 8 ½” a 2560 m, tiempos de conexión no cumplir con el estándar 2 min, promedio 3.2 min generando TNPI 0.26 en la ultima hora. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje | Pozo |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
IXACHI 32 | 2024-09-14 08:37 | 8 1/2" | 2024-09-14 21:03 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 1933 m, observando estar estacionados con un tiempo acumulado de 6 min. | Levantó barrena PDC 8 1/2" a 1933 m, estacionados con un tiempo acumulado de 6 min. | Estacionados | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje | Pozo |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
IXACHI 32 | 2024-09-14 10:34 | 8 1/2" | 2024-09-14 21:03 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 1752 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **Condiciones de viaje:** **Velocidad última hora: **253 m/hr **Velocidad estándar: -** **TC última hr: **3.5 min **TC estándar: **2.0 min **Eficiencia última hr: **57 % **TNPI´s última hr: **0.20 hr **Condición: **Bombeo continuo – Pérdida de lodo – Velocidad controlada. | Levanta barrena PDC 8 ½” a 1752 m, tiempos de conexión no cumplir con el estándar 2 min, tc última hora 3.5 min, TNPIs 0.20 hrs. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje | Pozo |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
IXACHI 32 | 2024-09-14 12:54 | 8 1/2" | 2024-09-14 21:03 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 642 m, donde se observa seguir decrementando parcialmente el volumen total de presas de 128 m3 a 102 m3. | Levanta barrena PDC 8 ½” a 642 m, disminución parcialmente en el volumen total de presas de 128 m3 a 102 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje | Pozo |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
IXACHI 32 | 2024-09-14 13:13 | 8 1/2" | 2024-09-14 21:03 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL a 582 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **Condiciones de viaje:** **Velocidad última hora: **389 m/hr **Velocidad estándar: -** **TC última hr: **3.3 min **TC estándar: **2.0 min **Eficiencia última hr: **61 % **TNPI´s última hr: **0.28 hr [ ] **Condición: **Bombeo continuo – Pérdida de lodo – Velocidad controlada. | Levanta barrena PDC 8 ½” a 582 m, tiempos de conexión no cumplir con el estándar, 2 min, TC última hora 3.3 min, TNPIS 0.28 hrs. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje | Pozo |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
IXACHI 32 | 2024-09-14 18:00 | 8 1/2" | 2024-09-14 21:03 | KPI | 3 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL, donde se observa tiempo de desarmado exceder estándar 4.5 hrs con 4.52 hrs reales. | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLWD y PBL, donde se observa tiempo de desarmado exceder estándar. *Tipo de BHA:* Tipo 3 *Tiempo de desarmado estándar:* 4.5 hrs *Tiempo de desarmado real:* 4.52 hrs *Eficiencia:* 71.7% *TNPI’s:* 1.78 hrs *Causa TNPIs:* Desconocida. Nota: Continua desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-15 07:25 | 8 1/2" | 2024-09-15 23:33 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata rimadora y liner 7” a 679 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. TC última hr: 4.9 min TC estándar: 4.0 min Eficiencia última hr: 82 % TNPI´s última hr: 0.15 hr | Mete zapata rimadora y liner 7” a 679 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo | Se realizan maniobras adicionales por la distribución de la tubería en peines del changuero | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-15 14:37 | 8 1/2" | 2024-09-15 23:33 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata rimadora y liner de 7” a 1082 m, observando tiempo en cuñas de 15 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos. | Mete zapata rimadora y liner de 7” a 1082 m, observando tiempo en cuñas de 15 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo | Se realizan maniobras adicionales por la distribución de la tubería en peines del changuero | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-16 10:19 | 8 1/2" | 2024-09-16 20:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata rimadora y liner 7” a 5640 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \***Condiciones de viaje:\*** **Velocidad última hora: **281 m/hr **Velocidad estándar: -** **TC última hr: 4.4** min **TC estándar: **4.0 min **Eficiencia última hr: 91** % **TNPI´s última hr: **0.03 hr | Mete zapata rimadora y liner 7” a 5640 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-16 12:30 | 8 1/2" | 2024-09-16 20:31 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata rimadora y liner 7” TxT a 5767 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \***Condiciones de viaje:\*** **Velocidad última hora: 103** m/hr **Velocidad estándar: -** **TC última hr: 4.4** min **TC estándar: **4.0 min **Eficiencia última hr: 91** % **TNPI´s última hr: **0.05 hr | Mete zapata rimadora y liner 7” TxT a 5767 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-16 13:22 | 8 1/2" | 2024-09-16 20:31 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata rimadora y liner 7” TxT a 5850 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \***Condiciones de viaje:\*** **Velocidad última hora: 67** m/hr **Velocidad estándar: -** **TC última hr: 7.8** min **TC estándar: **4.0 min **Eficiencia última hr: 51** % **TNPI´s última hr: **0.32 hr | Mete zapata rimadora y liner 7” TxT a 5850 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-17 04:00 | 8 1/2" | 2024-09-17 22:34 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Metió zapata rimadora y liner 7” por lingada a 7815 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar, en agujero descubierto y conectados al Top-drive Condiciones de viaje: TC promedio conectado al TP: 7.3 min TC estándar conectado al TD: 5 min | Metió zapata rimadora y liner 7” por lingada a 7815 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar, en agujero descubierto y conectados al Top-drive | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-17 06:20 | 8 1/2" | 2024-09-17 22:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata rimadora y liner 7” a 7815 m, se observa procedimiento para anclar soltador de liner, observando cargar hasta 94 ton sobre su peso (observado en visualizador). | Con zapata rimadora y liner 7” a 7815 m, se observa procedimiento para anclar soltador de liner, observando cargar hasta 94 ton sobre su peso (observado en visualizador). | variación de carga al gancho | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-09-17 07:50 | 8 1/2" | 2024-09-17 22:34 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Levantó soltador a 6691 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad | Levantó soltador a 6691 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-18 05:00 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó soltador a 6240 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. \***Condiciones de viaje:\*** **Velocidad promedio: 265** m/hr **Velocidad estándar: 500 m/hrs** **TC promedio: 4.2** min **TC estándar: 2.0** min **Eficiencia última hr: 56** % **TNPI´s última hr: **0.68 hr | Viaje levantando no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-18 09:38 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4409 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. | VIAJE AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | blindaje | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda considerar el cumplimiento programado con el estándar de conexión y viaje, evaluar la desviación o limitación, administrando los riesgos en el equipo y para el personal operativo, calificando su desempeño. | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-18 12:16 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4409 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. | VIAJE AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | blindaje | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión y de viaje y cumplir con el programa, si existe alguna condicionante en el equipo o persona operativo , favor de notificarlo para una correcta evaluación en el CMTR. | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
IXACHI 32 | 2024-09-18 15:37 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 2279 m a suelo natural, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. | VIAJE AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión y de viaje y cumplir con el programa, si existe alguna condicionante, favor de notificarlo para una correcta evaluación y esto no afecte al desempeño del personal | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-19 01:35 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 408 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. \***Condiciones de viaje:\*** **Velocidad promedio: 440** m/hr **Velocidad estándar: 500 m/hrs** **TC promedio: 3.3** min **TC estándar: 2** min **Eficiencia última hr: 440** % **TNPI´s última hr: 0.13** hr | Viaje levantando no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 2024-09-20 07:25 | 8 1/2" | 2024-09-21 18:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete Tie Back con complemento para TR 7” 2321 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. | VIAJE AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp |  | Se envio al grupo y no respuesta |  | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
IXACHI 32 | 2024-09-21 11:46 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con Tie Back con complemento para TR 7” 6832 m, donde se observa una caída de presión de 2049 psi a 1282 psi, con un gasto constante de 212 gpm | CAÍDA DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  |  | se envio al grupo
IXACHI 32 | 2024-09-22 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta extremo libre a 4810 m, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad promedio:\* 295** m/hr **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*TC promedio:\* 4.4** min **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*Eficiencia:\* 0.59 **% **\*TNPI´s:\* 0.12** hr | Viaje levantando no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | no | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-22 06:30 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador y extremo libre a 3280 m, con llenado continuo por EA, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad promedio:\* 335** m/hr **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*TC promedio:\* 3.5** min **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*Eficiencia:\* 0.74 **% **\*TNPI´s:\* 1.04** hr | Viaje levantando en AE no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | no | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-22 07:38 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador y extremo libre a 2624 m, con llenado continuo por EA, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. | VIAJE LEVANTANDO EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño |  | se envio al grupo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-22 14:30 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta y baja a suelo natural soltador y extremo libre a 668 m , con llenado continuo por EA, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. | VIAJE LEVANTANDO EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural |  | se envio alerta al gruoi |  | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-22 16:30 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta y baja a suelo natural soltador y extremo libre a 330 m , con llenado continuo por EA, donde se observa no cumplir el estándar de velocidad y conexiones. | VIAJE LEVANTANDO EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* suelo natural | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural |  | se envio alerta al grupo |  | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-24 15:55 | 8 1/2" | 2024-09-24 23:28 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 4343 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones metiendo en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad última hr:\* 457** m/hr **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*TC promedio:\*2.7** min **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*Eficiencia:\* 92 **% **\*TNPI´s:\* 0.07** hr | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 4343 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones metiendo en AE. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-25 17:17 | 8 1/2" | 2024-09-25 23:52 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 6661 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones metiendo en AE. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs \*Velocidad última hr :\* 223 m/hr \*TC estándar:\* 2.0 min \*TC última hr:\* 2.7 min \*Eficiencia:\* 45 % \*TNPI´s:\* 0.14 hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 6661 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones metiendo en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-25 22:00 | 8 1/2" | 2024-09-25 23:52 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 5070 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad promedio :\* 377** m/hr **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*TC promedio:\* 3.3** min **\*Eficiencia:\* 79 **% **\*TNPI´s:\* 0.1.16** hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 5070 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-26 02:00 | 8 1/2" | 2024-09-26 20:43 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 3400 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad promedio :\* 396** m/hr **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*TC promedio:\* 3.4** min **\*Eficiencia:\* 79 **% **\*TNPI´s:\* 0.41** hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾” y VCP a 3400 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Fidel | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-09-26 16:25 | 8 1/2" | 2024-09-26 20:43 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 3510 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad última hr :\* 394** m/hr **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*TC última hr:\* 3.8** min **\*Eficiencia:\* 79 **% **\*TNPI´s:\* 0.06** hr | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 3510 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Fidel | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-09-27 02:00 | 8 1/2" | 2024-09-27 23:45 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 6672 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones metiendo en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad última 2 hrs :\* 387** m/hr **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*TC última 2 hrs:\* 2.6** min **\*Eficiencia:\* 76 **% **\*TNPI´s:\* 0.22** hr | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 6672 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones metiendo en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-09-27 05:00 | 8 1/2" | 2024-09-27 23:45 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 6440 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad última 2 hrs :\* 301** m/hr **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*TC última 2 hrs:\* 3.7** min **\*Eficiencia:\* 62**% **\*TNPI´s:\* 0.43** hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 6440 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Neftali | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-09-27 07:15 | 8 1/2" | 2024-09-27 00:40 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 5741 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad última hr:\* 320** m/hr **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*TC última hr:\* 3.4** min **\*Eficiencia última hr:\* 64**% **\*TNPI´s última hr:\* 0.36** hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 5741 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Ing. Neftali | Ingeniero de blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de velocidad de viaje y tiempo de conexión ,si se trae alguna condición que impida cumplir favor de notificarla para su correcta evaluación | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-09-27 12:27 | 8 1/2" | 2024-09-27 00:41 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 5079 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** **\*Velocidad última hr:\* 400** m/hr **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*TC última hr:\* 3.3** min **\*Eficiencia última hr:\* 81**% **\*TNPI´s última hr:\* 0.12** hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 5079 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 32 | 2024-09-28 03:00 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP a 1350 m, bajando TP a suelo natural, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 252 m/hrs** **\*Velocidad promedio:\* 232** m/hrs **\*TC estándar:\*** 5.0 min **\*TC promedio:\* 6.6** min **\*Eficiencia:\* 92**% **\*TNPI´s:\* 0.24** hrs | Viaje levantando no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | no | sin respuesta |  | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 2024-09-28 12:00 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 ¾”, escariador para TR 7” y VCP, observando no cumplir tiempo estándar de desarmado. \*Tipo de BHA:\* 6 **\*Tiempo de desarmado estándar:\* 2.5 hr** **\*Tiempo de desarmado real:\* 2.73 hrs (0.73 hrs de desarmado de escariador para TR7”)** **\*TNPI´s:\* 0.23** hr **\*Eficiencia:\* 91.57**% | Desarmado de BHA no cumple estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | NO | SIN RESPUESTA |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-29 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Conexión metiendo AP | Mete aparejo de producción de 3 ½” a 285 m, observando no cumplir con el estándar de introducción en velocidad y conexión. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 124 m/hrs** **\*Velocidad última hr:\* 98** m/hr **\*TC estándar:\*** 3.8 min **\*TC última hr:\* 3.8 **min **\*Eficiencia última hr:\* 92**% **\*TNPI´s última hr:\* 0.14** hr | Viaje metiendo aparejo no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | no | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 2024-09-29 04:43 | Terminacion |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando AP | Metió aparejo de producción de 3 ½” a 797 m, suspende viaje con tiempo acumulado de 48 min, sin reanudar. | Suspende viaje | Suspende viajes |  |  | no | sin respuesta
IXACHI 32 | 2024-10-01 04:30 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Con aparejo de producción de 3 ½” a 5778 m, se observa no cumplir con el estándar de velocidad. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 124 m/hrs** **\*Velocidad última hr:\* 112** m/hr **\*TC estándar:\*** 3.8 min **\*TC última hr:\* 3.1 **min **\*Eficiencia última hr:\* 94**% **\*TNPI´s última hr:\* 0.08** hr | VIAJE METIENDO APAREJO DE PRODUCCION NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento |  | - |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 2024-08-27 23:21 |  |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" a 1,120 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y conexión estándar **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 364 m/hr (Estándar levantando núcleo)** **\*Ult. Velociodad:\* 252 m/hr** **\*Eficiencia:\* 69%** **\*TNPI´s:\* 0.28 hr** **\*TC última hr:\* 3.0 min** **\*Conexión estándar:\* 2.5 min (Estándar levantando núcleo)** **\*Eficiencia:\* 83%** **\*TNPI´s:\* 0.07 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 2024-07-30 09:00 | 12 1/4" | 2024-07-30 11:55 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3720 m, donde se observó paro de rotación, generando torque máximo de 33 klb/ft; logrando admitir rotación. | Se observó paro de rotación, generando torque máximo de 33 klb/ft; logrando admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Cristian O. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 00:45 | 12 1/4" | 2024-07-31 00:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3840 m, donde se observa torque errático de 6.15 – 32.77 klb/ft; manteniendo parámetros de circulación estables. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3840 m, donde se observa torque errático de 6.15 – 32.77 klb/ft; manteniendo parámetros de circulación estables. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 02:24 | 12 1/4" | 2024-07-31 02:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | se observa torque errático de 6.12 – 33.37 klb/ft; disminuyendo presión de 3807 – 3637 psi y gasto de 766 – 746 gpm. Actualmente continúa perforando. | se observa torque errático de 6.12 – 33.37 klb/ft; disminuyendo presión de 3807 – 3637 psi y gasto de 766 – 746 gpm. Actualmente continúa perforando. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 07:10 | 12 1/4" | 2024-07-31 09:23 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3918 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.15 klb/ft.; posteriormente admite rotación con 13.65 klb/ft reanudando perforación a 3918.5 m. | A 3918 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.15 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Gustavo Baeza |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-01 20:57 | 12 1/4" | 2024-08-01 20:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4166 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.65 klb/ft; donde levanto 2 m para reestablecer rotación y posteriormente admite rotación con 28.43 klb/ft y 154 rpm | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4166 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.65 klb/ft; donde levanto 2 m para reestablecer rotación y posteriormente admite rotación con 28.43 klb/ft y 154 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-01 21:18 | 12 1/4" | 2024-08-01 21:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4169 m, observando intento de paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.72 klb/ft; observando disminuir revoluciones a 25 rpm; actualmente perfora a 4170 m. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4169 m, observando intento de paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.72 klb/ft; observando disminuir revoluciones a 25 rpm; actualmente perfora a 4170 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-01 22:47 | 12 1/4" | 2024-08-01 22:47 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4185 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft; actualmente admite rotación con 13.36 klb/ft y continúa perforando. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4185 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft; actualmente admite rotación con 13.36 klb/ft y continúa perforando. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-19 03:00 | 12 1/4" | 2024-08-19 03:08 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼"” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3591 m, donde se observa conexiones no cumplir estándar | Mete barrena PDC 12 ¼"” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3591 m, donde se observa conexiones no cumplir estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta | conexión en AD | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 2024-08-19 07:55 | 12 1/4" | 2024-08-19 07:55 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5188 m, donde observa resistencia de +/- 8 t. | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5188 m, donde observa resistencia de +/- 8 t. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje pemex | Se recomienda continuar metiendo con rotación y circulación hasta vencer resistencia. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-19 16:05 | 12 1/4" | 2024-08-19 16:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6084 m, observando paro de rotación, generando torque de 35.7 klb/ft, levantó barrena a 6083 m, liberando torque y observa admitir rotación con 144 rpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6084 m, observando paro de rotación, generando torque de 35.7 klb/ft, levantó barrena a 6083 m, liberando torque y observa admitir rotación con 144 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Manuel alonso | Se recomienda bombear tren de baches (limpieza, lubricante, Relajado) para poder mitigar los paros de rotación. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-19 17:20 | 12 1/4" | 2024-08-19 17:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6092 m, observando paro de rotación, generando torque de 35.7 klb/ft, levantó barrena a 6091 m, liberando torque y observa admitir rotación con 149 rpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6092 m, observando paro de rotación, generando torque de 35.7 klb/ft, levantó barrena a 6091 m, liberando torque y observa admitir rotación con 149 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-19 17:38 | 12 1/4" | 2024-08-19 17:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6094 m, observando torque errático que oscila entre 17 – 28 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6094 m, observando torque errático que oscila entre 17 – 28 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-19 22:03 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6128 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 35.91 klb/ft** | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6128 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 35.91 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | CMTR PEMEX | Se recomienda repasar el intervalo que presente torques erráticos o con intentos de paro de rotación ,para estabilizarlos , así como llevar un programa de bombeo de baches viscosos y lubricantes para ayudar a la limpieza y disminución del torque
IXACHI 54 | 2024-08-20 02:15 | 12 1/4" | 2024-08-20 22:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6160 m, observando caída de presión de 4080 a 3863 psi, reestableciendo condiciones de bombeo con 4071 psi y 623 gpm; posteriormente intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 34.16 klb/ft disminuyendo revoluciones de 161 a 10 rpm. Actualmente continúa perforando. Condiciones de operación: Gasto: 623 gpm Emb: 176 epm Pbba: 4080 – 3863 psi Rot: 10 - 161 rpm Torque: 9.94 – 34.16 klb/ft Psb: 10.03 – 18.14ton | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6160 m, observando caída de presión de 4080 a 3863 psi, reestableciendo condiciones de bombeo con 4071 psi y 623 gpm; posteriormente intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 34.16 klb/ft disminuyendo revoluciones de 161 a 10 rpm. Actualmente continúa perforando. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Sin repuesta | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-20 10:11 | 12 1/4" | 2024-08-20 10:11 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6218 m, donde se observa conexión por arriba del estándar de 22 minutos. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo acumulado:\* 30 min | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6218 m, donde se observa conexión por arriba del estándar de 22 minutos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Pozo | Comentarios de pozo mencionan que el tiempo excedido es por repetir survey | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-08-20 11:41 | 12 1/4" | 2024-08-20 11:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6234 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 37.7 klb/ft, levanta barrena a 6233 m, libera torque y admite rotación con 145 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6234 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 37.7 klb/ft, levanta barrena a 6233 m, libera torque y admite rotación con 145 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Equipo de blindaje pemex | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Es recomendable repasar los intervalos con torques erráticos para estabilizar agujero y minimizar los paros de rotación asi mismo contar con programa de bombeo con baches viscosos adicionados con lubricantes para ayudar con el acarreo de recortes y evitar atrapamientos y fatiga de la sarta.. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-20 13:12 | 12 1/4" | 2024-08-20 13:12 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6247 m, donde se observa conexión por arriba del estándar de 22 minutos, sin concluir misma, donde actualmente realiza toma de survey. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo acumulado:\* 23 min | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6247 m, donde se observa conexión por arriba del estándar de 22 minutos, sin concluir misma, donde actualmente realiza toma de survey. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Sin repuesta |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-08-20 13:23 | 12 1/4" | 2024-08-20 13:23 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6249 m, observando intento de paro de rotación, durante el envío de comandos a herramienta direccional, observando disminución de rpm de 160 a 32 rpm, con pico máximo de torque de 39.5 klb/ft, donde continúa perforando a 6249 m, observando estabilizar torque. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6249 m, observando intento de paro de rotación, durante el envío de comandos a herramienta direccional, observando disminución de rpm de 160 a 32 rpm, con pico máximo de torque de 39.5 klb/ft, donde continúa perforando a 6249 m, observando estabilizar torque. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Equipo de blindaje pemex | Se recomienda repasar y bombear bache de limpieza y/o lubricante, desplazando en mismo para asegurar limpieza del agujero y minimizar los torques erráticos y fatiga de la sarta. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-20 15:53 | 12 1/4" | 2024-08-20 15:53 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6276 m, donde realizó conexión por arriba del estándar de 22 minutos. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo acumulado:\* 25 min | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6276 m, donde realizó conexión por arriba del estándar de 22 minutos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Sin repuesta |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-08-20 17:28 | 12 1/4" | 2024-08-20 17:28 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6294 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 34 klb/ft, levanta barrena a 6293 m, libera torque y admite rotación con 155 rpm | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6294 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 34 klb/ft, levanta barrena a 6293 m, libera torque y admite rotación con 155 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Equipo de blindaje pemex | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Si no se pretende repasar, conformar el agujero y seguir perforando, considerar el PSB constante, evaluando el torque obtenido vigilando que no exceda el seteo del top drive, observando el comportamiento de torque errático y paros de rotación, bombear baches de limpieza adicionado con lubricantes con gasto pleno. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-20 19:00 | 12 1/4" | 2024-08-20 19:00 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6276 m, donde realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 minutos sin concluir misma. \*Nota:\* Realizó repaso sin concluir mismo, circula pozo á 6294 m. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo acumulado:\* 25 min | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6276 m, donde realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 minutos sin concluir misma. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Terceras compañias | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje | Equipo de blindaje pemex | EQUIPO DE BLINDAJE PEME Nos podrá compartir la operación actual ya que se observa exceder el estándar de conexión. BLINDAJE CMTR-GSM: Se esta circulando por procedimiento de enfriamiento de herramientas, ya que se alcanzó 150°C. | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
IXACHI 54 | 2024-08-21 07:00 | 12 1/4" | 2024-08-21 07:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6420 m, observando disminución gradual de presión de 4292 psi a 4064 mpsi, (228 psi), con gastos de 595 gpm – 616 gpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 6420 m, observando disminución gradual de presión de 4292 psi a 4064 psi, (228 psi), con gastos de 595 gpm – 616 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje pemex | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda levantar barrena del fondo perforado ,hacer pruebas de gasto y presión con las bombas para detectar posible falla de bombeo ,si no hay falla ,revisar líneas de circulación y válvulas del Stan pipe para descartar fugas en superficie | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-21 11:24 | 12 1/4" | 2024-08-21 11:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6447 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 34 klb/ft, logrando admitir rotación. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 6447 m, observando paro de rotación con pico máximo de torque de 34 klb/ft, logrando admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta | Logró amitir rotación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-21 11:35 | 12 1/4" | 2024-08-21 11:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6449 m, observando disminución de presión de 4250 psi a 3848 psi, (402 psi), con gasto constante de 630 gpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 6449 m, observando disminución de presión de 4250 psi a 3848 psi, (402 psi), con gasto constante de 630 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IO | Cambio de bombas | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-21 12:41 | 12 1/4" | 2024-08-21 12:41 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6450 m, donde realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 minutos sin concluir misma. \*Nota:\* Observa repetir toma de survey. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo acumulado:\* 25 min | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6450 m, donde realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 minutos sin concluir misma. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Luciano | Realiza toma de survey | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-08-21 14:00 | 12 1/4" | 2024-08-21 14:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6459 m, observando disminución gradual de presión de 4404 psi a 4199 psi, (205 psi), con gasto de 623 gpm. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 6459 m, observando disminución gradual de presión de 4404 psi a 4199 psi, (205 psi), con gasto de 623 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Luciano | Se saca de en linea bomba #2 por caída de presión y se va a revisar se le escucho ruido de asiento dañado Se hará ciclo de enfriamiento en la herramienta direcciónal | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-21 20:46 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6491 m, observando perdida de peso de 267 a 248 ton; caída de presión de 4415 a 2597 psi incrementando gasto de 627 a 672 gpm; paro de rotación con pico de torque máximo de 39.4 klb/ft. Actualmente levanta sarta a 6487 m | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6491 m, observando perdida de peso de 267 a 248 ton; caída de presión de 4415 a 2597 psi incrementando gasto de 627 a 672 gpm; paro de rotación con pico de torque máximo de 39.4 klb/ft. Actualmente levanta sarta a 6487 m | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje CMTR - GSM | Posible degollamiento en combinación 6 5/8” +/- 35 ton correspondiente a 228 m de BHA
IXACHI 54 | 2024-08-22 03:00 | 12 1/4" | 2024-08-22 05:43 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantando extremo libre a 5493 m, donde se observa conexiones no cumplir estándar de 1.5 min T.C. estándar: 1.5 min Últ. T.C: 1.9 min T.C. promedio: 1.9 min TNPI: 0.16 hr Eficiencia: 77 % | Levantando extremo libre a 5493 m, donde se observa conexiones no cumplir estándar de 1.5 min | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | CMTR blindaje GSM |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 2024-08-23 07:55 | 12 1/4" | 2024-08-23 13:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo pescante tipo Bowen 11 ¼” a 1457 m donde se observa conexión de 3.51 min no cumple con estándar. | Metiendo pescante tipo Bowen 11 ¼” a 1457 m donde se observa conexión de 3.51 min no cumple con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Monitorista |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 2024-08-23 08:12 | 12 1/4" | 2024-08-23 09:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo pescante tipo Bowen 11 ¼” a 1652 m donde se observa suspende viaje | Metiendo pescante tipo bowen 11 ¼” a 1652 m donde se observa suspende viaje, Falla de llave FH 80 | Suspende viajes | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Monitorista |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 2024-08-23 21:50 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando AP | Levantando pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4“ a 6073 m, se observar arrastres puntuales de +/- 25 ton. | Levantando pescante tipo bowen S-150 de 11 1/4" y sarta de pesca equipada con cuña de canasta 7 1/4" y control fresador de 7 1/4“ a 6073 m, se observar arrastres puntuales de +/- 25 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-26 07:45 | 12 1/4" | 2024-08-26 08:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6507 m, donde se observa una disminución en la presión de 4746 a 4577 psi (169 psi) con una disminución del gasto de 651 a 644 gpm | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6507 m, donde se observa una disminución en la presión de 4746 a 4577 psi (169 psi) con una disminución del gasto de 651 a 644 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo y blindaje
IXACHI 54 | 2024-08-26 11:29 | 12 1/4" | 2024-08-26 11:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6538 m, donde realiza repaso y se observa intento de paro de rotación con torque máx de 35.6 klb/ft y 7 rpm | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6538 m, donde realiza repaso y se observa intento de paro de rotación con torque máx de 35.6 klb/ft y 7 rpm | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-26 11:55 | 12 1/4" | 2024-08-26 12:50 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6538 m, donde realiza conexión fondo a fondo, se observa no cumplir estándar con un tiempo acumulado de 30.44 min, aún sin reanudar perforación | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6538 m, donde realiza conexión fondo a fondo, se observa no cumplir estándar con un tiempo acumulado de 30.44 min, aún sin reanudar perforación | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 2024-08-26 17:13 | 12 1/4" | 2024-08-26 17:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6585 m, donde se observa paro de rotación con torque máx de 35.9 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6585 m, donde se observa paro de rotación con torque máx de 35.9 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
IXACHI 54 | 2024-08-26 22:34 | 12 1/4" | 2024-08-26 22:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6626 m, donde se observa paro de rotación con torque máx de 36.2 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD A 6626 m, donde se observa paro de rotación con torque máx de 36.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sergio Morales
IXACHI 54 | 2024-08-27 01:10 | 12 1/4" | 2024-08-27 01:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6653 m, donde al realizar repaso en conexión fondo a fondo, observa alto torque hasta 34 klb/ft | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6653 m, donde al realizar repaso en conexión fondo a fondo, observa alto torque hasta 34 klb/ft | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Miguel Blindaje | BLINDAJE CMTR-PEMEX Se recomienda repasar hasta observar torque estable para conformar bien el agujero
IXACHI 54 | 2024-08-27 04:25 | 12 1/4" | 2024-08-27 04:25 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6671 m, donde se observó paro de rotación con torque máx de 36 klb/ft, logrando admitir rotación con 156 rpm, reanuda perforación. | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6671 m, donde se observó paro de rotación con torque máx de 36 klb/ft, logrando admitir rotación con 156 rpm, reanuda perforación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | No se atendió alerta
IXACHI 54 | 2024-08-27 09:00 | 12 1/4" | 2024-08-27 09:02 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6711 m, donde al realizar repaso en conexión fondo a fondo, se observa torque errático de hasta 33.4 klb/ft | Se observa torque errático de 33.4 klb/ft al repasar lingada perforada a 6711 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel Alonso | Se recomienda bombear bache lubricante para poder mitigar el torque errático.
IXACHI 54 | 2024-08-27 11:59 | 12 1/4" | 2024-08-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6733.2 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo de 37 klb/ft. Actualmente admite rotación con 159 rpm. **\*Condiciones de operación:\*** **\*\*Presión de bomba:\* 4034 psi** **\*Gasto:\* 602 gpm** **\*Emboladas:\* 171 epm** **\*Rotación:\* 157 rpm** **\*Torque:\* 16 klb/ft** | Se observa paro de rotación con torque maximo de 37 klb/ft a la profundidad de 6733.2 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-27 13:01 | 12 1/4" | 2024-08-28 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6741 m, donde al realizar repaso en conexión fondo a fondo, se observa torque errático de 26.3 klb/ft. | Se observa torque erratico al repasar lingada perforada a 6741 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-27 17:26 | 12 1/4" | 2024-08-28 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*6774 m\*, donde se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estandar. \*Tiempo de conexión estandar:\* 22 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 39.6 min \*Eficiencia:\* 56 % \*TNPI´s:\* 1.47 hrs \*Nota:\* Repaso extendido por alto torque, toma survey, envia de comandos, ciclo de enfriamiento. | Se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estandar de 22 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
IXACHI 54 | 2024-08-28 00:05 | 12 1/4" | 2024-08-28 00:05 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*6828 m\*, donde realiza conexión fondo a fondo observando rebasar el tiempo estándar. \*Nota:\* Observa circular con 605 gpm, 4280 psi, sin rotación. \*Tiempo de conexión estandar:\* 22 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 23 min \*Eficiencia:\* 96 % \*TNPI´s:\* 0.02 hrs | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *6828 m*, donde realiza conexión fondo a fondo observando rebasar el tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-08-28 17:18 | 12 1/4" | 2024-08-29 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*6960 m\*, donde se observan tiempo de conexión fondo a fondo no cumplir con estandar. \*Tiempo de conexión estandar:\* 22 **min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 29 min** **\*Eficiencia:\* 76 % ** **\*TNPI´s:\* 1.83 hrs** | Se observan tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar de 22 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-08-28 17:38 | 12 1/4" | 2024-08-29 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*6963 m\*, donde se observa caída de presión paulatina de 4289 psi a 4051 psi (+/- 238 psi) y un aumento en volumen de presas de 137 m3 a 143 m3 (+/- 6 m3). **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 4091 psi** **\*Gasto:\* 602 gpm** **\*Emboladas:\* 170 epm** **\*Rotación:\* 150 rpm** **\*Torque:\* 16-27i klb/ft** **\*Psb:\* 11-21 ton** | Se observa una caída de presión de +/- 238 psi y aumento en volumen de presas de +/- 6 m3 a la profundidad de 6968 m. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Paola
IXACHI 54 | 2024-08-29 20:20 | 12 1/4" | 2024-08-29 20:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*7076.8 m\*, donde se observa disminución de volumen de presas de 141 m3 a 133 m3 (+/- 8 m3). | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *7076.8 m*, donde se observa disminución de volumen de presas de 141 m3 a 133 m3 (+/- 8 m3). | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | BLINDAJE PEMEX | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda levantar la barrena de fondo perforado 1 lingadas lejos de la zona de perdida ,tratar de reestablecer circulacion ,bombeando baches de obturante
IXACHI 54 | 2024-08-29 20:45 | 12 1/4" | 2024-08-29 20:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*7078 m\*, levantó barrena a 7059 m y circula pozo con 354 gpm, donde se observa disminución de flujo de salida. **\*Nota:\* **Observa disminución de volumen en presas de 141 m3 a 108 m3 (33 m3). | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *7078 m*, levantó barrena a 7059 m y circula pozo con 354 gpm, donde se observa disminución de flujo de salida. | Disminución de Flujo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda levantar la barrena de fondo perforado 1 lingadas lejos de la zona de perdida ,tratar de reestablecer circulacion ,bombeando baches de obturante
IXACHI 54 | 2024-08-30 16:26 | 12 1/4" | 2024-08-31 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*6245 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad última hora:\* 318 m/h** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 1.5 min** **\*Tiempo de conexión última hora:\* 2.5 min** **\*Eficiencia:\* 59 % ** **\*TNPI´s:\* 0.07 hrs** | Se observan tiempos de conexión no cumplir con estandar de 1.5 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Ing. Moisés Valencia | Ing se está aciendo doble conexión y por las condiciones del pozo nada es consecutivo | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 54 | 2024-08-30 18:24 | 12 1/4" | 2024-08-31 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de disparos TCP 2 7/8” 20 CPM F-60 a \*6984 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. ** ** **\*Velocidad estándar:\* 476 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 340 m/h** **\*Eficiencia:\* 65 %** **\*TNPI´s:\* 1.79 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.3 min** **\*Eficiencia:\* 46 %** **\*TNPI´s:\* 2.14 hrs** | Se observa viaje no cumplir con estandar de 476 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 2024-08-30 18:44 | 12 1/4" | 2024-08-31 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5676 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad última hora:\* 383 m/h** **\*Tiempo de conexión estandar:\* 1.5 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.8 min** **\*Eficiencia:\* 54 % ** **\*TNPI´s:\* 0.38 hrs** | Se observan tiempos de conexión no cumplir con estandar de 1.5 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 54 | 2024-08-30 22:10 | 12 1/4" | 2024-08-30 22:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4554 m\*, observando arrastre de +/- 21 t, venciendo mismo | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4554 m*, observando arrastre de +/- 21 t, venciendo mismo | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | No se atendió | Venció resistencia | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-30 22:17 | 12 1/4" | 2024-08-30 22:17 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4498 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar, observa conexión de 3.39 minutos. | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4498 m*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar, observa conexión de 3.39 minutos. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Roberto san sebastian | Se levanta a velocidad controlada, con tubería mojada y utilizando chaqueta. | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 54 | 2024-08-30 22:38 | 12 1/4" | 2024-08-30 22:38 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4382 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar, observa conexión de 5.55 minutos. | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4382 m*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar, observa conexión de 5.55 minutos. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Roberto san sebastian | Se levanta a velocidad controlada, con tubería mojada y utilizando chaqueta. | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 54 | 2024-09-01 20:00 | 12 1/4" | 2024-09-01 20:00 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2000 m, donde observó tiempo de conexión de 5.59 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos, actualmente mete Liner a 2014 m. | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2000 m, donde observó tiempo de conexión de 5.59 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos, actualmente mete Liner a 2014 m. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Ing. pozo | Se realizó ajuste en una línea de transmisión (cable colgando ) de la computadora de TR&Rs Se acomoda y continúa la introducción | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 54 | 2024-09-01 21:00 | 12 1/4" | 2024-09-01 21:00 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2103 m, donde observa tiempo de conexión de 11 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos. | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2103 m, donde observa tiempo de conexión de 11 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Ing. pozo | Realiza maniobras para retirar tapón de levante apretado | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 54 | 2024-09-01 23:33 | 12 1/4" | 2024-09-01 23:33 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2161 m, donde observa tiempo de conexión de 6 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos. | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2161 m, donde observa tiempo de conexión de 6 minutos, por arriba del estándar de 4 minutos. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Ing. pozo | Cambia elemento de sello en CRT de Cia TR&RS | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 54 | 2024-09-02 02:45 | 12 1/4" | 2024-09-02 02:45 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2767 m, donde observa tiempo de conexión de 10 minutos, sin reanudar viaje. | Mete zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 2767 m, donde observa tiempo de conexión de 10 minutos, sin reanudar viaje. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Tapón de levante trasroscado | Blindaje/Pozo | Ing. pozo | Estamos sacando el tapón de levante que se quedó atorado | Verificar al conectar el tapón de levante dejándolo en posición correcta, inspeccionar sus cuerdas y efectuar mantenimiento preventivo.
IXACHI 54 | 2024-09-02 05:56 | 12 1/4" | 2024-09-02 05:56 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 3187 m, donde observa tiempo de conexión de 6.27 minutos por arriba del estándar de 4 minutos | Metió zapata perforadora 10 1/4" x 11 1/2" y Liner combinado 10 1/4" x 9 5/8" x 10" TXT a 3187 m, donde observa tiempo de conexión de 6.27 minutos por arriba del estándar de 4 minutos | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento del malacate | Pozo | Pozo | Se observó cable del malacate principal embrollado | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 54 | 2024-09-02 22:07 | 12 1/4" | 2024-09-03 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Se observa viaje metiendo no cumplir con estándar de 242 m/h. | Por pasar zona de falla y por bajar con velocidad controlada por el peso del liner. Esa será la razón toda la corrida hasta el fondo. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Ing. Luis Esparza | Por pasar zona de falla y por bajar con velocidad controlada por el peso del liner. Esa será la razón toda la corrida hasta el fondo. | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-03 02:09 | 12 1/4" | 2024-09-04 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 10 ¼” x 11 ½” y Liner 10 ¼” x 9 5/8” x 10” a \*5720 m\* por lingadas, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 242 m/h \*Velocidad última hora:\* 238 m/h \*Eficiencia:\* 98 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.6 min **\*Eficiencia:\* 100%** **\*TNPI´s:\* 0.00 hrs** | Se observa viaje no cumplir con estándar de 242 m7h. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Ing. Luis Esparza | Por pasar zona de falla y por bajar con velocidad controlada por el peso del liner. Esa será la razón toda la corrida hasta el fondo. | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-03 04:23 | 12 1/4" | 2024-09-04 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 10 ¼” x 11 ½” y Liner 10 ¼” x 9 5/8” x 10” a \*6068 m\* por lingadas, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 242 m/h \*Velocidad última hora:\* 216 m/h \*Eficiencia:\* 88 % \*TNPI´s:\* 0.39 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 100% \*TNPI´s:\* 0.00 hrs | Se observa viaje metiendo no cumplir con estándar de 242 m/h. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Ing. Luis Esparza | Por pasar zona de falla y por bajar con velocidad controlada por el peso del liner. Esa será la razón toda la corrida hasta el fondo. | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-03 06:09 | 12 1/4" | 2024-09-04 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 10 ¼” x 11 ½” y Liner 10 ¼” x 9 5/8” x 10” a \*6359 m\* por lingadas, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 242 m/h \*Velocidad última hora:\* 210 m/h \*Eficiencia:\* 87 % \*TNPI´s:\* 0.68 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 100% \*TNPI´s:\* 0.00 hrs | Se observa viaje no cumplir con estándar de 242 m/h. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Ing. Luis Esparza | Por pasar zona de falla y por bajar con velocidad controlada por el peso del liner. Esa será la razón toda la corrida hasta el fondo. | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-03 08:00 | 12 1/4" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 10 ¼” x 11 ½” y Liner 10 ¼” x 9 5/8” x 10” a 6678 m por lingadas, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. Velocidad estándar: 242 m/h Velocidad última hora: 215 m/h Eficiencia: 88 % TNPI´s: 0.77 hrs Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión última hora: 3.0 min Eficiencia: 100% TNPI´s: 0.00 hrs | Mete zapata perforadora 10 ¼” x 11 ½” y Liner 10 ¼” x 9 5/8” x 10” a 6678 m por lingadas, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje GSM | no es posible cumplir con la velocidad de estándar por condiciones del pozo, manejo de sarta muy pesada de 430 t | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-03 08:30 | 12 1/4" | 2024-09-03 09:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 10 ¼” x 11 ½” y Liner 10 ¼” x 9 5/8” x 10” a 6678 m por lingadas, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. Velocidad estándar: 242 m/h Velocidad última hora: 215 m/h Eficiencia: 88 % TNPI´s: 0.77 hrs Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión última hora: 3.0 min Eficiencia: 100% TNPI´s: 0.00 hrs | Viaje metiendo Liner 10 ¼” x 9 5/8” x 10”, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. Velocidad estándar: 242 m/h Velocidad última hora: 215 m/h Eficiencia: 88 % TNPI´s: 0.77 hrs | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Pozo | Pozo | velocidad controlada por el peso del liner. no es posible cumplir con la velocidad de estándar por condiciones del pozo, manejo de sarta muy pesada de 430 ton. | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-04 13:00 | 12 1/4" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando conjunto soltador a 1803 m, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. Velocidad estándar: 732 m/h Velocidad última hora: 624 m/h Eficiencia: 86 % TNPI´s: 0.14 hrs Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión última hora: 1.9 min Eficiencia: 79 % TNPI´s: 0.14 hrs | Levantando conjunto soltador a 1803 m, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 2024-09-04 14:00 | 12 1/4" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando conjunto soltador a 1153 m, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. Velocidad estándar: 732 m/h Velocidad última hora: 652 m/h Eficiencia: 89 % TNPI´s: 0.11 hrs Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión última hora: 2.0 min Eficiencia: 76 % TNPI´s: 0.18 hrs | Levantando conjunto soltador a 1153 m, donde se observan velocidades sin cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 2024-09-05 05:31 | 12 1/4" | 2024-09-06 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Levanta rima para BL 10 1/8” a \*1824 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad última hora:\* 643 m/h \*Eficiencia:\* 88 % \*TNPI´s:\* 0.06 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 75 % \*TNPI´s:\* 0.09 hrs | Levanta rima para BL 10 1/8” a *1824 m*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa. Verificar las condiciones del pozo, artos torques, pérdidas de fluido, paros de rotaria y establecer condiciones operativas.
IXACHI 54 | 2024-09-05 07:23 | 12 1/4" | 2024-09-06 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Levanta rima para BL 10 1/8” a 468 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 732 m/h \*Velocidad última hora:\* 703 m/h \*Eficiencia:\* 96 % \*TNPI´s:\* 0.04 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 1.7 min \*Eficiencia:\* 90 % \*TNPI´s:\* 0.07 hrs | Levanta rima para BL 10 1/8” a 468 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa. Verificar las condiciones del pozo, altos torques, pérdidas de fluido, paros de rotaria y establecer condiciones operativas.
IXACHI 54 | 2024-07-23 09:41 | 14 1/2" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2621 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 20 min; actualmente continúa perforando Estándar de conexión: 15 min Tiempo de conexión:\* 20 min Nota: Tiempo extendido en postconexión de 12.84 min | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2621 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 20 min; actualmente continúa perforando | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-23 15:35 | 14 1/2" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2708 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 16 min excediendo estándar de 15 min. Estándar de conexión: 15 min Tiempo de conexión: 16 min Nota: envió de bache en postconexión con un tiempo de 3.16 min | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2708 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 16 min excediendo estándar de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-29 18:30 | 14 1/2" | 2024-07-29 18:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3560 m, donde observó paro de rotación, generando torque de 32 klb/ft, logrando admitir rotación. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3560 m, donde observó paro de rotación, generando torque de 32 klb/ft, logrando admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-29 23:00 | 14 1/2" | 2024-07-29 23:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | TORQUE ERRATICO Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3594 m, se observa incrementar tiempos en los últimos 3 m perforados 10, 8, 9; disminuyendo el ROP de 11 a 5 m/hr. | TORQUE ERRATICO Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3594 m, se observa incrementar tiempos en los últimos 3 m perforados 10, 8, 9; disminuyendo el ROP de 11 a 5 m/hr. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-30 01:00 | 14 1/2" | 2024-07-30 01:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3620 m, donde se observa paro de rotación, generando torque máximo de 32.65 klb/ft, posteriormente admite rotación, reanudando perforación. Condiciones de operación: Gasto: 766 gpm Emb: 216 epm Pbba: 3673 psi Rot: 145 rpm Torque: 9.79 klb/ft PSB: 10.64 ton | "Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3620 m, donde se observa paro de rotación, generando torque máximo de 32.65 klb/ft, posteriormente admite rotación, reanudando perforación. Condiciones de operación: Gasto: 766 gpm Emb: 216 epm Pbba: 3673 psi Rot: 145 rpm Torque: 9.79 klb/ft PSB: 10.64 ton" | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-30 02:30 | 14 1/2" | 2024-07-30 02:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3643 m, donde se observa torque errático de 7.29 – 25.65 klb/ft; manteniendo parámetros de circulación estables. Condiciones de operación: Gasto: 748 gpm Emb: 212 epm Pbba: 3640 psi Rot: 150 rpm Torque: 7.29 – 25.65 klb/ft PSB: 2.91 – 19.28 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3643 m, donde se observa torque errático de 7.29 – 25.65 klb/ft; manteniendo parámetros de circulación estables. Condiciones de operación: Gasto: 748 gpm Emb: 212 epm Pbba: 3640 psi Rot: 150 rpm Torque: 7.29 – 25.65 klb/ft PSB: 2.91 – 19.28 ton | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-30 04:09 | 14 1/2" | 2024-07-30 04:09 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3665 m, donde se observa paro de rotación, generando torque máximo de 32.46 klb/ft; posteriormente admite rotación con 8.2 klbft y 145 rpm | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3665 m, donde se observa paro de rotación, generando torque máximo de 32.46 klb/ft; posteriormente admite rotación con 8.2 klbft y 145 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-30 07:55 | 14 1/2" | 2024-07-30 11:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3712 m, donde se observó paro de rotación, generando torque máximo de 32.7 klb/ft; logrando admitir rotación. | Se observó paro de rotación, generando torque máximo de 32.7 klb/ft; logrando admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Cristian O. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-30 11:20 | 14 1/2" | 2024-07-30 11:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3740 m, observando altos torques e intentos de paro de rotación, con picos máximos de torque de 33 klb/ft., aplicando psb de 10 a 19.7 t. | Se observan altos torques e intentos de paro de rotación, con picos máximos de torque de 33 klb/ft., aplicando psb de 10 a 19.7 t. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-30 17:04 | 14 1/2" | 2024-07-30 18:59 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3790 m, observando paro de rotación, con picos máximos de torque de 33 klb/ft., logrando admitir rotación en 3er intento con 156 rpm. | A 3790 m se observa paro de rotación, con picos máximos de torque de 33 klb/ft., logrando admitir rotación en 3er intento con 156 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 03:02 | 14 1/2" | 2024-07-31 03:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3861 m, donde se observa incremento de presión de 3627 a 4042 psi manteniendo un gasto constante de 745 gpm. Actualmente continúa perforando disminuyendo presión a 3732 psi y 745 gpm. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3861 m, donde se observa incremento de presión de 3627 a 4042 psi manteniendo un gasto constante de 745 gpm. Actualmente continúa perforando disminuyendo presión a 3732 psi y 745 gpm. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 03:17 | 14 1/2" | 2024-07-31 03:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3864 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.75 klb/ft; actualmente levantó 2 m intentando reestablecer rotación. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3864 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.75 klb/ft; actualmente levantó 2 m intentando reestablecer rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 04:10 | 14 1/2" | 2024-07-31 04:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3872 m, donde se observa torque errático de 1.17 – 33.02 klb/ft. Actualmente continúa perforando a 3873 m. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3872 m, donde se observa torque errático de 1.17 – 33.02 klb/ft. Actualmente continúa perforando a 3873 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 05:29 | 14 1/2" | 2024-07-31 05:29 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3893 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.01 klb/ft. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3893 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.01 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 10:30 | 14 1/2" | 2024-07-31 12:51 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3955 m, observando incremento en lecturas de gas, registrando lecturas de 31,101 ppm. | A 3955 m se observa incremento en lecturas de gas, registrando lecturas de 31,101 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-31 12:00 | 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3967 m, observando incremento en lecturas de gas, registrando lecturas de 54,151 ppm, 270 U de gas. | A observando incremento en lecturas de gas, registrando lecturas de 54,151 ppm, 270 U de gas. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-07-31 13:33 | 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3982 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.5 klb/ft., logrando admitir rotación con 153 rpm. | A 3982 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.5 klb/ft., logrando admitir rotación con 153 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-07-31 13:43 | 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3983 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.7 klb/ft., intentando rotar en 3 ocasiones, sin lograr admitir rotación. | A 3983 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.7 klb/ft., intentando rotar en 3 ocasiones, sin lograr admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-07-31 23:09 | 14 1/2" | 2024-07-31 23:09 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | observando intento de paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.01 klb/ft. Actualmente perfora a 4028.6 m. Condiciones de operación: Gasto: 745 gpm Emb: 214 epm Pbba: 3710 psi Rot: 134 rpm Torque: 3.7 – 32.01 klb/ft PSB: 8 – 21.91 ton | "observando intento de paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.01 klb/ft. Actualmente perfora a 4028.6 m. Condiciones de operación: Gasto: 745 gpm Emb: 214 epm Pbba: 3710 psi Rot: 134 rpm Torque: 3.7 – 32.01 klb/ft PSB: 8 – 21.91 ton" | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-01 05:26 | 14 1/2" | 2024-08-01 05:26 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4062 m, observando torque errático en múltiples ocasiones con intentos de paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft. Actualmente continua perforación con parámetros de circulación estables. Condiciones de operación: Gasto: 760 gpm Emb: 216 epm Pbba: 3843 psi Rot: 146rpm Torque: 2.88 – 33.22 klb/ft PSB: 5.91 – 16.73 ton | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4062 m, observando torque errático en múltiples ocasiones con intentos de paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft. Actualmente continua perforación con parámetros de circulación estables. Condiciones de operación: Gasto: 760 gpm Emb: 216 epm Pbba: 3843 psi Rot: 146rpm Torque: 2.88 – 33.22 klb/ft PSB: 5.91 – 16.73 ton | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-01 06:18 | 14 1/2" | 2024-08-01 06:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4062 m, observando torque errático en múltiples ocasiones con intentos de paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft. Actualmente continua perforación con parámetros de circulación estables. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4062 m, observando torque errático en múltiples ocasiones con intentos de paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft. Actualmente continua perforación con parámetros de circulación estables. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-01 15:18 | 14 1/2" | 2024-08-01 15:29 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4120 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft.. | Perforando a 4120 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-01 16:53 | 14 1/2" | 2024-08-01 19:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4132 m, observando incremento de presión de 3845 psi a 4058 psi, (213 psi), con gasto constante de 752 gpm, observando restablecer misma a 3820 psi. | Perforando a 4132 m se observa incremento de presión de 3845 psi a 4058 psi, (213 psi), con gasto constante de 752 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 00:10 | 14 1/2" | 2024-08-02 00:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4198 m, observando incremento de lecturas de gas a 74935 ppm. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4198 m, observando incremento de lecturas de gas a 74935 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 02:33 | 14 1/2" | 2024-08-02 02:33 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4221 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.29 klb/ft; actualmente admite rotación con 4.65 klb/ft y continúa perforando. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4221 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.29 klb/ft; actualmente admite rotación con 4.65 klb/ft y continúa perforando. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 03:34 | 14 1/2" | 2024-08-02 03:34 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4235 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.07 klb/ft; actualmente admite rotación con 4.37 klb/ft. Notando un incremento de DEC de 1.91 a 1.92 gr/cc | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4235 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.07 klb/ft; actualmente admite rotación con 4.37 klb/ft. Notando un incremento de DEC de 1.91 a 1.92 gr/cc | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 03:56 | 14 1/2" | 2024-08-02 03:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4201 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.94 klb/ft; actualmente admite rotación con 10.65 klb/ft y continúa perforando. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4201 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.94 klb/ft; actualmente admite rotación con 10.65 klb/ft y continúa perforando. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 10:20 | 14 1/2" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4312.7 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft, logrando admitir rotación y reanudando perforación a 4312.7 m. | Perforando a 4312.7 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 11:20 | 14 1/2" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4321.9 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft, logrando admitir rotación con 153 rpm. | Perforando a 4321.9 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 13:15 | 14 1/2" | 2024-08-02 19:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4335 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft, logrando admitir rotación con 155 rpm. | Perforando a 4335 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft, logrando admitir rotación con 155 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 14:45 | 14 1/2" | 2024-08-02 19:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4349.9 m, terminando lingada observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft, levantó barrena a 4345.5 m, liberando torque y logra admitir rotación con 146 rpm, actualmente repasa lingada. | Perforando a 4349.9 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft, levantar a 4345.5 m y admitir rotación con 146 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 16:34 | 14 1/2" | 2024-08-02 19:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4365 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft, logrando admitir rotación con 152 rpm y reanudando perforación, actualmente perfora a 4368 m. | Perforando a 4365 m se observa paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft, logrando admitir rotación con 152 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 20:44 | 14 1/2" | 2024-08-02 20:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4403 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.86 klb/ft; levantando 2 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4.372 klb/ft y 150 rpm. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4403 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.86 klb/ft; levantando 2 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4.372 klb/ft y 150 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-02 21:18 | 14 1/2" | 2024-08-02 21:18 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4406 m, donde realiza conexión fondo/fondo excediendo el tiempo estándar de 15 min; con un tiempo acumulado de 16 minutos | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4406 m, donde realiza conexión fondo/fondo excediendo el tiempo estándar de 15 min; con un tiempo acumulado de 16 minutos | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-02 22:30 | 14 1/2" | 2024-08-02 22:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando a 4418 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.65 klb/ft; levantando 2 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4.65 klb/ft y 149 rpm. | Perforando a 4418 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.65 klb/ft; levantando 2 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4.65 klb/ft y 149 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-03 01:03 | 14 1/2" | 2024-08-03 01:03 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4444 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.50 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 3.89 klb/ft y 134 rpm. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4444 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.50 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 3.89 klb/ft y 134 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 02:10 | 14 1/2" | 2024-08-03 02:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4454 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.95 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4454 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.95 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 06:14 | 14 1/2" | 2024-08-03 06:14 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4503 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.94 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 6.36 klb/ft y 151 rpm. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4503 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.94 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 6.36 klb/ft y 151 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 07:40 | 14 1/2" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4519 m, donde realiza conexión fondo/fondo excediendo el tiempo estándar de 15 min; con un tiempo acumulado de 23 minutos, sin concluir misma. | Perforando a 4519 m se observa conexión no cumplir con el estándar de 15 min acumulado sin reanudar 23 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 14:05 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4579 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 35 klb/ft; levantó barrena a 4577 m para restablecer parámetros y admite rotación con 158 rpm. | Perforando a 4579 m se observa paro de rotación con pico máximo de torque de 35 klb/ft; | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 16:34 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4600.7 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft; levantó barrena a 4599.8 m para restablecer parámetros y admite rotación con 158 rpm, actual reanuda perforación, perfora a 4601 m. | Perforando a 4600 m se observa paro de rotación con un pico maximo de torque a 34 kbl/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 16:50 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4602.8 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft; levantó barrena a 4601.8 m para restablecer parámetros y admite rotación con 155 rpm, actual reanuda perforación, perfora a 4603 m. | Perforando a 4602 m se observa paro de rotación paro de rotación con un torque maximo de 33 kbl/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 19:14 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4503 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.94 klb/ft; levantando 5 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 5.3 klb/ft y 144 rpm. | Perforando a 4503 m se observa paro de rotación con pico máximo de torque de 33.94 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 20:24 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4628 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.37 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4.29 klb/ft y 147 rpm. | Se observa paro de rotación perforando con barrena PDC 14 1/2" a 4628 m con torque máximo de 33.3 klb.ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 22:20 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4640 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 32.58 klb/ft; levantando 2 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 5.01 klb/ft y 135 rpm. | Perforando a 4640 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 32.5 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-03 23:13 | 14 1/2" | 2024-08-03 23:13 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4426 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4.15 klb/ft y 149 rpm. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4426 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.22 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4.15 klb/ft y 149 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 00:34 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4658 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34.17 klb/ft. | Perforando a 4658 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 34.17 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 02:36 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4671 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34.36 klb/ft; levantando 2 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 4..05 klb/ft y 148 rpm. | Perforando a 4671 m, se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 34.36 klb.ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 04:10 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4680 m, observando torque errático de 2.94 – 31.72 klb/ft; actualmente continua perforando | Perforando a 4680 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 31.7 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 05:20 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4687 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.94 klb/ft; levantando 3 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 3.1 klb/ft y 128 rpm. Notando incrementar DEC de 1.93 a 1.94 gr/cc | Perforando con barrena PDC 14 1/2" a 4687 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 33.9 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 06:19 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4692 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.37 klb/ft; levantando 2 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 5.22 klb/ft y 153 rpm. | Perforando con barrena PDC 14 1/2" a 4692 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 33.3 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 07:27 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4700.6 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft; levantando a 4699.7 m, logrando admitir rotación con 5.22 klb/ft y 156 rpm y reiniciano perforación a 4700.6 m | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4700.6 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 34 klb/ft; | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 09:10 | 14 1/2" | 2024-08-05 01:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4714 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft; levantando a 4711.3 m, observando arrastre de +/- 22 t, llibera torque y observa admitir rotación con 150 rpm, actualmente reanuda perforación a 4714 m. | Perfora a 4714 m observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft; | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 18:00 | 14 1/2" | 2024-08-05 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4770 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33 klb/ft; levantando a 4769 m, observando tensionamiento de +/- 15 t ssp, libera torque y y observa admitir rotación. | Perforando con barrena PDC 14 1/2" a 4770 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 33 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 19:00 | 14 1/2" | 2024-08-05 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4774 m, observando disminución de presión de 4166 psi a 3650 psi, (516 psi) | Perforando con barrena PDC 14 1/2" a 4774 m, se observa caída de presión de 516 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-04 22:59 | 14 1/2" | 2024-08-05 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4792 m, observando paro de rotación, con pico máximo de torque de 33.65 klb/ft; levantando 5 m para reestablecer condiciones de rotación. Actualmente admite rotación con 5.27 klb/ft y 153 rpm. | Perforando a 4792 m se observa paro de rotación con torque máximo de 33.6 klb.ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-05 05:02 | 14 1/2" | 2024-08-05 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4820 m, observando caída de presión de 4357 a 4897 psi, manteniendo un gasto constante de 787 gpm | Perforando con barrena PDC 14 1/2" a 4820 m, se observa caída de presión de 4357 a 4897 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-05 06:34 | 14 1/2" | 2024-08-06 06:48 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4828 m, donde realiza conexión fondo/fondo excediendo el tiempo estándar de 15 min; con un tiempo acumulado de 23 minutos. | Realiza conexión fondo fondo a 4828 m donde se observa exceder el tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-08-05 07:29 | 14 1/2" | 2024-08-05 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4835 m, donde se observa disminuir la presión de 4315 a 4039 psi con variación en gasto de 781 a 787 gpm Condiciones de operación: Rot: 149 rpm Torque: 8 a 14 klb/ft | Perforando a 4835 m se observa disminuir la presión de 4315 a 4039 psi con variación en gasto de 781 a 787 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-05 07:33 | 14 1/2" | 2024-08-05 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4835 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máx. de 33.2 klb/ft Condiciones de operación: Gasto: 760 gpm Pbba: 3948 psi Emb: 222 epm | Perforando a 4835 m se observa intento de paro de rotación con torque máx. de 33.2 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-06 00:35 | 14 1/2" | 2024-08-06 00:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4844 m, donde circuló pozo, posterior se observa levantar sarta con rotación y bombeo a 4809 m observándose un arrastre de +/- 25 ton, con un paro de rotación con un torque máximo de 33 klb/ft, actualmente restablece parámetros de operación con 107 rpm. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4844 m, donde circuló pozo, posterior se observa levantar sarta con rotación y bombeo a 4809 m observándose un arrastre de +/- 25 ton, con un paro de rotación con un torque máximo de 33 klb/ft, actualmente restablece parámetros de operación con 107 rpm. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-06 02:55 | 14 1/2" | 2024-08-06 02:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4434 m con rotación y bombeo, donde se observa un paro de rotación con un torque máximo de 33 klb/ft, actualmente restablece parámetros de operación con 110 rpm. | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4434 m con rotación y bombeo, donde se observa un paro de rotación con un torque máximo de 33 klb/ft, actualmente restablece parámetros de operación con 110 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-06 21:52 | 14 1/2" | 2024-08-06 10:43 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD donde se observa estar por encima del tiempo estandar de desarmado. \*Tiempo de desarmado por estandar:\* 4.5 hrs **\*Tiempo total de desarmado:\* 4.70 hrs** **\*TNPI’s:\* 0.20 hr** **\*Eficiencia:\* 95 %** | *21:52 hrs* Desarma barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD donde se observa estar por encima del tiempo estandar de desarmado. *Tiempo de desarmado por estandar:* 4.5 hrs *Tiempo total de desarmado:* 4.70 hrs *TNPI’s:* 0.20 hr *Eficiencia:* 95 % | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 54 | 2024-08-08 19:33 | 14 1/2" | 2024-08-08 20:51 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4914 m, donde se observa un aumento en la DEC de 1.94 a 1.97 g/cm3 | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4914 m, donde se observa un aumento en la DEC de 1.94 a 1.97 g/cm3 | Incremento de DEC | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-08 20:11 | 14 1/2" | 2024-08-08 20:53 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4914 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 46 min, sin terminar conexión Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo acumulado: 46 min Nota: Realiza repaso con tiempo de 30 min | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4914 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 46 min, sin terminar conexión | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-09 21:23 | 14 1/2" | 2024-08-09 22:00 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5054 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de \*39 min\*. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 39 min \*Nota:\* Realiza repaso con tiempo de 23 min | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5054 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de *39 min*. *Tiempo de conexión estándar:* 15 min *Tiempo acumulado:* 39 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 2024-08-10 00:37 | 14 1/2" | 2024-08-10 00:45 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5082 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de \*47 min\*. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 47 min \*Nota:\* Realiza repaso con tiempo de 32 min | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5082 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de *47 min*. *Tiempo de conexión estándar:* 15 min *Tiempo acumulado:* 47 min *Nota:* Realiza repaso con tiempo de 32 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 2024-08-11 16:46 | 14 1/2" | 2024-08-11 16:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5383 m\* se observa paro de rotación con torque máx de 33.1 klb/ft | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 5383 m se observa paro de rotación con torque máx. de 33.1 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 54 | 2024-08-11 21:09 | 14 1/2" | 2024-08-12 09:13 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5390 m, donde se observó realizar conexiones fuera del estándar \*Tiempo de conexión estándar: \* 15 min \*T.C. promedio:\* 27 min \*TNPI’s:\* 0.20 hr \*Eficiencia:\* 56 % \*Nota:\* Realiza repasos extendidos | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5390 m, donde se observó realizar conexiones fuera del estándar *Tiempo de conexión estándar:* 15 min *T.C. promedio:* 27 min *TNPI’s:* 0.20 hr *Eficiencia:* 56 % *Nota:* Realiza repasos extendidos | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 2024-08-12 00:27 | 14 1/2" | 2024-08-12 01:10 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5418 m, donde se observó realizar conexiones fuera del estándar \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*T.C. promedio:\* 32 min \*TNPI’s:\* 0.28 hr \*Eficiencia:\* 47 % \*Nota:\* Realiza repasos extendidos | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5418 m, donde se observó realizar conexiones fuera del estándar *Tiempo de conexión estándar:* 15 min *T.C. promedio:* 32 min *TNPI’s:* 0.28 hr *Eficiencia:* 47 % *Nota:* Realiza repasos extendidos | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 2024-08-12 07:02 | 14 1/2" | 2024-08-12 09:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5474 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.15 klb/ft al momento de realizar repaso; admitiendo rotación con 4.43 klb/ft y 79 rpm | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5474 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.15 klb/ft al momento de realizar repaso; admitiendo rotación con 4.43 klb/ft y 79 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje PEMEX (Ing Miguel) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-12 09:10 | 14 1/2" | 2024-08-12 19:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5491 m donde se observa caída de presión de 4218 a 2421 psi, levantándose 3 m para reestablecer condiciones de circulación cambiando de bomba #3 por # 1 | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5491 m donde se observa caída de presión de 4218 a 2421 psi, levantándose 3 m para reestablecer condiciones de circulación cambiando de bomba #3 por # 1 | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-12 11:55 | 14 1/2" | 2024-08-12 19:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5512 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.02 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 10.5 klb/ft y 159rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5512 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.02 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 10.5 klb/ft y 159rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-12 16:10 | 14 1/2" | 2024-08-12 19:02 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5556 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.05 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 8.9 klb/ft y 159 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5556 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.05 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 8.9 klb/ft y 159 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sergio Luna |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-12 17:50 | 14 1/2" | 2024-08-12 19:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5499 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.43 klb/ft; levanta sarta 2 m donde reestablece rotación con 7.95 klb/ft y 155rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5499 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.43 klb/ft; levanta sarta 2 m donde reestablece rotación con 7.95 klb/ft y 155rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-12 23:24 | 14 1/2" | 2024-08-13 23:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5612 m donde se observa intento de paro de rotación con torque de 24.7 klb/ft, levantan y admite rotación con 158 rpm | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5612 m donde se observa intento de paro de rotación con torque de 24.7 klb/ft, levantan y admite rotación con 158 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 54 | 2024-08-13 01:50 | 14 1/2" | 2024-08-13 02:05 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5627 m donde se observa paro de rotación con torque de 33 klb/ft, levantan y admite rotación con 151 rpm | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW a 5627 m donde se observa paro de rotación con torque de 33 klb/ft, levanta y admite rotación con 151 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-13 02:57 | 14 1/2" | 2024-08-13 03:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5637 m donde se observa una disminución en presas de 144 a 139 m³ Por confirmar en sitio | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5637 m donde se observa una disminución en presas de 144 a 139 m³ | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-13 08:12 | 14 1/2" | 2024-08-13 09:46 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5671 m donde repasa; observando intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 33.78 klb/ft. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW a 5671 m donde repasa; observando intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 33.78 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-13 08:55 | 14 1/2" | 2024-08-13 09:46 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5671 m; observando caída de presión y gasto de 4372 – 2656 psi y 712 – 494 gpm. Actualmente suspende perforación y mete cuñas con un tiempo acumulado de 4 min. | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 5671 m; observando caída de presión y gasto de 4372–2656 psi y 712–494 gpm. Actualmente suspende perforación y mete cuñas con un tiempo acumulado de 4 min. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-13 13:33 | 14 1/2" | 2024-08-13 18:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5694 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.79 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 9.69 klb/ft y 163 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5694 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.79 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 9.69 klb/ft y 163 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-13 16:11 | 14 1/2" | 2024-08-13 18:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5716 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.22 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 9.15 klb/ft y 151 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5716 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.22 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 9.15 klb/ft y 151 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-13 18:31 | 14 1/2" | 2024-08-13 18:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5710 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.02 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 9.96 klb/ft y 148 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5710 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.02 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 9.96 klb/ft y 148 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 00:40 | 14 1/2" | 2024-08-14 00:46 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5783 m donde se observa intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 33.3 klb/ft y 3 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 5783 m donde se observa intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 33.3 klb/ft y 3 rpm | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 01:20 | 14 1/2" | 2024-08-14 02:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5787 m realiza repaso y se observa torque errático de 1 a 33.3 klb/ft | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 5787 m realiza repaso y se observa torque errático de 1 a 33.3 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 03:30 | 14 1/2" | 2024-08-14 03:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5801 m donde se observa intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 33.4 klb/ft y 5 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 5801 m donde se observa intento de paro de rotación con pico de torque máximo de 33.4 klb-ft y 5 rpm | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 11:11 | 14 1/2" | 2024-08-14 18:19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5863 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.30 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 10.37 klb/ft y 151 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5863 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.30 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 10.37 klb/ft y 151 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | recomienda bombear un bache de limpieza y/o lubricante para poder mitigar los paros de rotacion | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 13:40 | 14 1/2" | 2024-08-14 18:19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5886 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.79 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 8.07 klb/ft y 130 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5886 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.79 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 8.07 klb/ft y 130 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | recomienda bombear un bache de limpieza y/o lubricante para poder mitigar los paros de rotacion | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 14:40 | 14 1/2" | 2024-08-14 18:19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5894 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.87 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 10 klb/ft y 149 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5894 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.87 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 10 klb/ft y 149 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 15:37 | 14 1/2" | 2024-08-14 18:19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5903 m donde realiza repaso, observando paro de rotación con pico de torque máximo de 33.02 klb/ft; levantándose 2 m para reestablecer condiciones, admitiendo rotación con 10.35 klb/ft y 156 rpm. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5903 m donde realiza repaso, observando paro de rotación con pico de torque máximo de 33.02 klb/ft; levantándose 2 m para reestablecer condiciones, admitiendo rotación con 10.35 klb/ft y 156 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 17:16 | 14 1/2" | 2024-08-14 18:19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5917 m, observando torque errático con torque de 11.69 – 33.37 klb/ft; actualmente continúa perforando. | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5917 m, observando torque errático con torque de 11.69 – 33.37 klb/ft; actualmente continúa perforando. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 17:24 | 14 1/2" | 2024-08-14 18:19 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5917 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.76 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 4.92 klb/ft y 151 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5917 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.76 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 4.92 klb/ft y 151 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 18:43 | 14 1/2" | 2024-08-14 10:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5930 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 34.02 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 11.36 klb/ft y 154 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5930 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 34.02 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 11.36 klb/ft y 154 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-14 20:35 | 14 1/2" | 2024-08-14 20:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5944 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.7 klb/ft | Paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 54 | 2024-08-15 05:10 | 14 1/2" | 2024-08-15 05:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6011 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.6 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6011 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.6 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-15 05:30 | 14 1/2" | 2024-08-15 05:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6013 m donde se observó paro de rotación con pico de torque máximo de 33.7 klb/ft, levantó un metro y admitió rotación con 155 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 6013 m donde se observó paro de rotación con pico de torque máximo de 33.7 klb/ft, levantó un metro y admitió rotación con 155 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-15 09:31 | 14 1/2" | 2024-08-16 09:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6041 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 34.02 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 10.86 klb/ft y 151 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6041 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 34.02 klb/ft; levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 10.86 klb/ft y 151 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-15 13:20 | 14 1/2" | 2024-08-16 09:28 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6072 m donde suspende perforación por falla en top drive; observando arrastres de +/- 30 ton al intentar levantar sarta en múltiples ocasiones. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6072 m donde suspende perforación por falla en top drive; observando arrastres de +/- 30 ton al intentar levantar sarta en múltiples ocasiones. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje pemex |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-15 13:43 | 14 1/2" | 2024-08-16 09:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6069 m; observando arrastres de +/- 40 ton al intentar levantar sarta. | Con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6069 m; observando arrastres de +/- 40 ton al intentar levantar sarta. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-15 18:10 | 14 1/2" | 2024-08-16 09:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6030 m donde se observa alto torque de 10.16 a 33.87 klb/ft | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6030 m donde se observa alto torque de 10.16 a 33.87 klb/ft | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje pemex |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-15 18:42 | 14 1/2" | 2024-08-16 09:28 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6035 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.87 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 13.08 klb/ft y 150 rpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6035 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 33.87 klb/ft; levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 13.08 klb/ft y 150 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje pemex |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-08-17 06:35 | 14 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4971 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 34.1 klb/ft** | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4971 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 34.1 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-17 10:10 | 14 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | **Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4953 m donde se observa torque errático con torque máximo de hasta 25.23 klb/ft. ** | Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4953 m donde se observa torque errático con torque máximo de hasta 25.23 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | BLINDAJE PEMEX
IXACHI 54 | 2024-08-17 10:32 | 14 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | **Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4943 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 28.38 klb/ft** | Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4943 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 28.38 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-17 10:41 | 14 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | **Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4940 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 34.37 klb/ft** | Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4940 m donde se observa paro de rotación con torque máximo de 34.37 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-08-17 13:00 | 14 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | **Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4831 m donde se observa torque errático de 2.2 – 23.07 klb/ft, actualmente continúa levantando** | Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 4831 m donde se observa torque errático de 2.2 – 23.07 klb/ft, actualmente continúa levantando | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | BLINDAJE PEMEX
IXACHI 54 | 2024-08-17 18:00 | 14 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | **Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3654 m , donde se observa conexiones por encima del estándar** **Vel. Promedio: 452 m/hr** **Vel. Ultima hora: 558 m/hr** **T.C. estándar: 1.5 min** **T.C. promedio: 1.9 min** **T.C. Ultima hora: 1.7 min** **TNPI:0.17 hrs** **Eficiencia:\* 78 %** | Levanta barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3654 m , donde se observa conexiones por encima del estándar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-07-22 23:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-22 23:48 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Rebaja segundo cople con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2598 m, donde se observa incremento gradual de presión de 2537 a 2766 psi con variación en gasto de 623 a 610 gpm | A 2598 m, observó incremento gradual de presión de 2537 a 2766 psi con variación en gasto de 623 a 610 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-24 00:18 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 00:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2772 m, donde se observa torque errático de 3 a 29.3 klb/ft y variación en rpm de 78 a 209 rpm | Observa torque errático de 3 a 29.3 klb/ft y variación en rpm de 78 a 209 rpm | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-24 02:28 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 03:01 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2797 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máx. de 35.1 klb/ft y 17 rpm | Observo torque errático de 3 a 29.3 klb/ft y variación en rpm de 78 a 209 rpm | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-24 06:00 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 06:05 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2825 m, donde repasa lingada y se observa arrastre de +/- 15 ton | repasa lingada y se observa arrastre de +/- 15 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-24 08:06 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 23:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2833 m, donde levanto sarta a 2824m para cierre de pozo por presencia de gas; actualmente tiempo acumulado de 1 hr. | Levanto sarta a 2824m para cierre de pozo por presencia de gas; actualmente tiempo acumulado de 1 h. | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-24 08:07 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 23:56 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2833 m, donde levanto sarta a 2824m para cierre de pozo por presencia de gas; actualmente tiempo acumulado de 1 hr. | Levanto sarta a 2824 m para cierre de pozo por presencia de gas; actualmente tiempo acumulado de 1 h. | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Personal de GSM |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-24 14:33 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 23:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2837 m, se observa disminuir presión de 3757 a 3535 psi manteniendo gasto constante de 747 gpm; actualmente continúa perforando. Condiciones de operación: Gasto: 747 gpm Emb: 210 epm Pbba: 3757 - 3535 psi Torque: 5.8 – 18.05 klb/ft Rot: 97 - 163 rpm PSB: DEC: 1.82 gr/cc | Observa disminuir presión de 3757 a 3535 psi manteniendo gasto constante de 747 gpm; actualmente continúa perforando. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-24 15:33 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-24 23:55 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2847 m, se observa presencia de gas de hasta 13238 ppm; a su vez incremento de presión de 3409 a 3558 psi y gasto de 744 a 766 gpm; incrementando a 135 m3 el volumen total en presas actualmente continúa perforando. Condiciones de operación: Gasto: 744 - 766 gpm Emb: 220 epm Pbba: 3409 – 3558 psi Torque: 6.14 – 18.92 klb/ft Rot: 155rpm PSB: 13.55 DEC: 1.8 gr/cc | Incremento de presión de 3409 a 3558 psi y gasto de 744 a 766 gpm; incrementando a 135 m3 el volumen total en presas actualmente continúa perforando. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-25 10:25 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 21:11 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2890 m, se observa disminuir volumen en presas de 114 a 106 m3; actualmente continua perforando. Condiciones de operación: Gasto: 766 gpm Emb: 218 epm Pbba: 3696 psi Torque: 8.08 klb/ft Rot: 113 rpm DEC: 1.89 gr/cc | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2890 m, se observa disminuir volumen en presas de 114 a 106 m3; actualmente continua perforando. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-25 10:29 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 21:11 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2907 m, se observa disminuir presión de 3708 a 3411 psi; con un intento de paro de rotación con un torque máximo de 33 klb/ft, posteriormente levanto sarta 7 m para restablecer parámetros. Actualmente continúa perforando Condiciones de operación: Gasto: 760 gpm Emb: 214 epm Pbba: 3708 - 3411 psi Torque: 7.7 - 33 klb/ft Rot: 126 rpm DEC: 1.9 gr/cc | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2907 m, se observa disminuir presión de 3708 a 3411 psi; con un intento de paro de rotación con un torque máximo de 33 klb/ft, posteriormente levanto sarta 7 m para restablecer parámetros. Actualmente continúa perforando | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-25 11:28 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 21:11 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2915 m, donde se observa paro de rotación con torque de +/- 32.10 klb/ft, actual restablece parámetros de perforación Condiciones de operación: Gasto: 774 gpm Emb: 218 epm Pbba: 3687 psi Torque: 1 – 8 klb/ft Rot: 125 rpm PSB: 4 - 16 ton | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2915 m, donde se observa paro de rotación con torque de +/- 32.10 klb/ft, actual restablece parámetros de perforación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-25 14:42 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 21:11 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2941 m, se observa torque errático con torque de 6.14 – 30.8 klb/ft, con un conato de paro de rotación teniendo torque máximo de 30.8 klb/ft; manteniendo condiciones de circulación estables. Condiciones de operación: Gasto: 752 gpm Emb: 214 epm Pbba: 3605 psi Torque: 6.14 – 30.8 klb/ft Rot: 130 rpm PSB: 4 – 22.35 ton DEC: 1.89 gr/cc | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2941 m, se observa torque errático con torque de 6.14 – 30.8 klb/ft, con un conato de paro de rotación teniendo torque máximo de 30.8 klb/ft; manteniendo condiciones de circulación estables. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-25 15:17 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 21:11 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2944 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 32.63 klb/ft; posteriormente levanta 2 metros a reestablecer parámetros; actualmente reanuda perforación. Condiciones de operación: Gasto: 781 gpm Emb: 222 epm Pbba: 3863 psi Torque: 9.9 – 32.63 klb/ft Rot: 126 rpm PSB: 4.95 ton DEC: 1.89 gr/cc | Perforando con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2944 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 32.63 klb/ft; posteriormente levanta 2 metros a reestablecer parámetros; actualmente reanuda perforación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-25 21:45 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-25 22:51 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2670 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 22 min | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2670 m, donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 22 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema, implementar el bombeo de bache a mitad de lingada perforada.
IXACHI 54 | 2024-07-26 06:17 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-26 06:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2985 m, donde se observa disminuir el nivel de presas de 127 a 107 m³ (20 m³), por confirmar en sitio. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 2985 m, donde se observa disminuir el nivel de presas de 127 a 107 m³ (20 m³), por confirmar en sitio. | Disminución de volumen en presas | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
IXACHI 54 | 2024-07-26 14:34 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 00:21 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 1461 m donde observa no cumplir con el estándar de conexión en la última h. Velocidad promedio: 405 m/hr Ultima velocidad: 268 m/hr Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión promedio: 2.4 min Tiempo de última conexión: 3.5 min Nota: se cambiaron de insertos de llave hidráulica | Levantando barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 1461 m donde observa no cumplir con el estándar de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sergio Llergo |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-07-26 21:50 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 02:00 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP donde se observa no cumplir con el estándar | Desarma barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP donde se observa no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
IXACHI 54 | 2024-07-27 15:22 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 20:47 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2795 m donde se observa no cumplir con el estándar de tiempos de conexión. Últ. Vel: 256 m/h T.C. estándar: 1.5 min T.C. promedio: 3.5 min TNPI’s: 0.23 hr Eficiencia: 43 % Causa: uso de llaves de fuerza | Metiendo barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2795 m donde se observa no cumplir con el estándar de tiempos de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sergio Llergo |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 2024-07-27 21:33 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 21:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3022 m, donde se observa disminuir la presión de 3700 a 3516 psi con gasto de 760 gpm | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3022 m, donde se observa disminuir la presión de 3700 a 3516 psi con gasto de 760 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-07-27 23:00 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-27 23:53 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3031 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3031 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-28 02:15 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-28 02:30 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3060 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3060 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-28 04:40 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-28 05:34 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3089 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3089 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-07-28 04:45 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-28 05:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3093 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32 klb/ft | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3093 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-07-28 22:20 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-28 22:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3271 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máx. de 32.3 klb/ft | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3271 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máx. de 32.3 klb/ft | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
IXACHI 54 | 2024-07-29 04:20 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-29 04:38 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3323 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3023 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pozo | Se tomo survey sin exito, y se volvió a intentar tomar, ahora con exito. | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 2024-07-17 18:18 | 16" | 2024-07-17 18:23 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 18 ¼” y TR 16” a 2106 m donde observa no cumplir con el estándar de velocidad y conexión en la ultima hr. Velocidad estándar: 112 m/hr Velocidad promedio: 120.5 m/hr Ultima velocidad: 98 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5.0 min Tiempo de conexión promedio: 5.90 min Tiempo de última conexión: 7.0 min Nota: Mal funcionamiento de equipo de apriete | Mete zapata perforadora 18 ¼” y TR 16” a 2106 m donde observa no cumplir con el estándar de velocidad y conexión en la ultima hr. Velocidad estándar: 112 m/hr Velocidad promedio: 120.5 m/hr Ultima velocidad: 98 m/hr Tiempo de conexión estándar: 5.0 min Tiempo de conexión promedio: 5.90 min Tiempo de última conexión: 7.0 min Nota: Mal funcionamiento de equipo de apriete | Baja velocidad en introduccion de TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
IXACHI 54 | 2024-07-12 17:20 | 18 1/2" | 2024-07-13 05:24 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 973m; donde se observa realizar conexión (fondo-fondo) excediendo estándar de 15 min. Tiempo de conexión 31 min Estándar conexión 15 min TNPIs: 0.26 hrs | Perforó con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 973m; donde se observa realizar conexión (fondo-fondo) excediendo estándar de 15 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-12 18:00 | 18 1/2" | 2024-07-13 05:24 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1002 m; donde se observa realizar conexión (fondo-fondo) excediendo estándar de 15 min. Tiempo de conexión 32 min Estándar conexión 15 min TNPIs: 0.28 hrs Causa de TNPIs: repaso extendido por condición de pozo | Perforó con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1002 m; donde se observa realizar conexión (fondo-fondo) excediendo estándar de 15 min. Tiempo de conexión 32 min Estándar conexión 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-07-13 04:33 | 18 1/2" | 2024-07-13 04:43 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó Barrena PDC de 18 ½” y sarta rotatoria a 1119m con rotación y bombeo, actualmente levanta sin condiciones a 1090 m. por presentar falla **en sistema SCR por caída de relámpago cerca del equipo** | Suspende perforación por caída de relámpago en equipo, levanta a zapata para asegurar pozo | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Gustavo Baeza
IXACHI 54 | 2024-07-13 17:21 | 18 1/2" | 2024-07-13 20:52 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 950 donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad de 2.5 min. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 **min** **\*Tiempo de conexión ultima hr:\* 2.7 min** **\*Tiempo conexión promedio:\* 2.7 min** | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 950 donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad de 2.5 min. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Durante el viaje levantando se generó 0.09h TNPIS, por el uso de chaqueta recolectora, se recomienda verificar el procedimiento al utilizar esta herramienta, para minimizar los procedimientos, con todo el equipo de piso, reforzando la importancia en los tiempos de KPI's.
IXACHI 54 | 2024-07-14 03:28 | 18 1/2" | 2024-07-14 20:52 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD 1056 m; se observa no cumplir estándar de tiempo de conexión de 1.5 min. Velocidad ultima hr: 499 m/h Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión ultima hr: 2 min | Metiendo barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD 1056 m; se observa no cumplir estándar de tiempo de conexión de 1.5 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 2024-07-14 07:01 | 18 1/2" | 2024-07-14 20:52 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1205 m, observando incremento en DEC de 1.28 a 1.3 gr/cc. Actualmente continua perforación. Condiciones de operación: Presión de bomba: 2614 psi. Gasto: 950 gpm. Emb: 226 epm Rev: 141 rpm Torque: 6.7 – 9.7 klb/ft PSB: 4.66 – 10.88 ton DEC: 1.28 – 1.3 gr/cc | Perforando con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1205 m, observando incremento en DEC de 1.28 a 1.3 gr/cc. Actualmente continua perforación. | Incremento de DEC | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-07-16 13:00 | 18 1/2" | 2024-07-16 13:30 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD \*Desarmado BHA Tipo 3\* \*Tiempo estándar:\* 4.50 hrs. \*Tiempo real:\* 6.13 hrs. \*TNPI´s total:\* 1.63 hrs \*Causa TNPI:\* Herramienta direccional y DC 9” eliminó tramo por tramo bajando a suelo natural con apoyo de grúa. | Herramienta direccional y DC 9” eliminó tramo por tramo bajando a suelo natural con apoyo de grúa. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Moisés Valencia |  | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
IXACHI 54 | 2014-02-28 14:22 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7680 m donde se observa incremento en presión anular de 104 a 494 psi, suspendiendo perforación y levantar sarta a 7672 m. | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7680 m donde se observa incremento en presión anular de 104 a 494 psi, suspendiendo perforación y levantar sarta a 7672 m. | Represionamiento |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje GSM
IXACHI 54 | 2024-09-11 23:22 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Armando barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD, donde se observa no cumplir tiempo estándar de armado de 6 hrs Tiempo estándar: 6.00 hrs Tiempo real: 6.30 hrs TNPI´s: 0.30 hrs Eficiencia: 95.30 % | Armando barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD, donde se observa no cumplir tiempo estándar de armado de 6 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Sergio Llergo GSM | Juntas de TP HW demasiado cortas sin espacio para las llaves hidráulicas se va a apretar con llaves de fuerza | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 2024-09-12 21:59 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:11 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles con bombeo a 2969 m, se observa resistencia franca de 5 ton; posteriormente levantó sarta 9m para llenar interior de TP y probar funcionamiento de herramientas. Metió con condiciones de circulación y bombeo (55rpm, 4.52 klb/ft, 315 gpm, 90 emb, 1628 psi) hasta la profundidad de 2988 m. Actualmente continuo viaje metiendo sarta a 3025 m por tramos dobles realizando procedimiento de quemado de cuerdas | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles con bombeo a 2969 m, se observa resistencia franca de 5 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje GSM
IXACHI 54 | 2024-09-12 21:59 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:16 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles con bombeo a 2969 m, se observa resistencia franca de 5 ton; posteriormente levantó sarta 9m para llenar interior de TP y probar funcionamiento de herramientas. Metió con condiciones de circulación y bombeo (55rpm, 4.52 klb/ft, 315 gpm, 90 emb, 1628 psi) hasta la profundidad de 2988 m. Actualmente continuo viaje metiendo sarta a 3025 m por tramos dobles realizando procedimiento de quemado de cuerdas | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles con bombeo a 2969 m, se observa resistencia franca de 5 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-12 23:25 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:11 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3192 m, se observa resistencia franca de 4 ton; posteriormente levantó sarta 3 m para meter condiciones de circulación y rotación para vencer mismas. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3192 m, se observa resistencia franca de 4 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje GSM
IXACHI 54 | 2024-09-12 23:25 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:16 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3192 m, se observa resistencia franca de 4 ton; posteriormente levantó sarta 3 m para meter condiciones de circulación y rotación para vencer mismas. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3192 m, se observa resistencia franca de 4 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-12 23:41 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:11 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3208 m, se observa resistencia de +/- 5 ton. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3208 m, se observa resistencia de +/- 5 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje GSM
IXACHI 54 | 2024-09-12 23:41 | 8 1/2" | 2024-09-14 01:11 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3208 m, se observa resistencia de +/- 5 ton. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por tramos dobles a 3208 m, se observa resistencia de +/- 5 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje GSM | Recomienda bajar con precaución por las resistencias puntuales que se están encontrando durante el viaje
IXACHI 54 | 2024-09-13 08:00 | 8 1/2" | 2024-09-14 00:13 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por lingadas a 6693 m, observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estandar. Velocidad estándar: 640 m/h Velocidad última hora: 403 m/h Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión última hora: 2.1 min Eficiencia: 63 % TNPI´s: 0.15 hrs | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por lingadas a 6693 m, observa no cumplir con estándar de 640 m/h, velocidad última hora: 403 m/hr, estándar: 1.5 min y tiempo de conexión última hora: 2.1 min Eficiencia: 63 % TNPI´s: 0.15 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Orta | Se daño el sello del gato de ajuste del riel se esta taponeando la manguera | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 54 | 2024-09-13 08:42 | 8 1/2" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD por lingadas a 6792 m, se observa resistencia de +/- 16 ton BSP (Peso de sarta visualizado 228 ton), posterior observa levantar sarta a 6785 m observando tensionar hasta 310 ton | Resistencia de +/- 16 ton BSP (Peso de sarta visualizado 228 ton), posterior observa levantar sarta a 6785 m tensionando hasta 310 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-13 10:11 | 8 1/2" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6794 m, con condiciones de rotación y bombeo, observando paro de rotación en múltiples ocasiones abatiendo rotación de 61 rpm a 0 rpm, presentando torques máximos de 23.3 klb/ft, admitiendo misma con 62 rpm y torques de 22.7 klb/ft, posterior levanta a 6793 m circulando presentando abatimiento gradual de presión de 3509 psi a 2832 psi con gasto continuo de 351 gpm. Condiciones de operación actuales: Gasto: 351 gpm Presión: 2689 psi Rotación: 59 RPM Torque¨: 22.9 klb/ft | Paro de rotación en múltiples ocasiones abatiendo rotación de 61 rpm a 0 rpm, con torques de 23.3 klb/ft, y circulando presenta abatimiento gradual de presión de 3509 psi a 2832 psi con gasto continuo de 351 gpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-14 01:17 | 8 1/2" | 2024-09-14 20:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7024 m, se observa paro de rotación en 2 ocasiones con torque máximo de 30.97 klb/ft | Rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7024 m, se observa paro de rotación en 2 ocasiones con torque máximo de 30.97 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Repasar intervalos donde se observa torques erráticos y paros de rotación hasta observar torque estáble
IXACHI 54 | 2024-09-14 22:07 | 8 1/2" | 2024-09-15 00:53 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Rebajando zapata y cemento barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7070 m, se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 30.9 klb/ft | Rebajando zapata y cemento barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7070 m, se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 30.9 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-14 22:16 | 8 1/2" | 2024-09-15 00:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Rebajó zapata y cemento barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7070 m, se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 31.01 klb/ft, actualmente levantó sarta 2 m para restablecer rotación con 30.60 klb/ft y 88 rpm | Rebajó zapata y cemento barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7070 m, se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 31.01 klb/ft, actualmente levantó sarta 2 m para restablecer rotación con 30.60 klb/ft y 88 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-15 04:46 | 8 1/2" | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7080 m, donde se observa incremento en lecturas de gas con un máximo de 68931 ppm | Perforo con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7080 m, donde se observa incremento en lecturas de gas con un máximo de 68931 ppm | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | CA.Luna | observo aumento de flujo en distribuidor y procedió a realizar cierre de pozo a través de preventor superior de arietes. se está evaluando condiciones y realiza preparativos para circular pozo
IXACHI 54 | 2024-09-17 17:23 | 8 1/2" | 2024-09-17 22:34 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 1821 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 1.5 min y 732 m/hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 1821 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estandar de 1.5 min y 732 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | ToolPusher | Saca lingadas a suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 54 | 2024-09-18 18:02 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Con bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6767.3 m, aperturando ventana se observa caída de presión de 4100 psi – 3300 psi, con gasto constante de 160 gpm. | VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTANDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje | Continúa bajando tramo por tramo subiendo desde suelo natural | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 2024-09-18 23:45 | 8 1/2" | 2024-09-19 01:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD TxT a 2048 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estandar para viajes de introducción por lingadas de 1.5 min y 640 m/hr Velocidad estandar: 640 m/h Velocidad última hora: 568 m/h Tiempo de conexión estandar: 1.5 min Tiempo de conexión última hora: 2.20 min Eficiencia: 89% TNPI´s: 0.03 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio | velocidad de viaje y tiempos de conexión sin cumplir con estandar para viajes de introducción por lingadas de 1.5 min y 640 m/hr, ultima vel: 568 m/hr y Tc 2.20 min Eficiencia: 89% TNPI´s: 0.03 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Tadeo (Blindaje GSM) |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 2024-09-19 17:46 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7111 m ,Observando alto torque de 20.9 hasta 26.7 klb/ft, sin poder reconocer fondo perforado (7113 m), levanta a 7101 m, restableciendo condiciones para reconocer fondo | ALTO TORQUE METIENDO CON ROTACIÓN Y BOMBEO SIN RECONOCER FONDO PERFORADO | Torques altos |  |  | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-19 22:00 | 8 1/2" | 2024-09-19 23:00 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7065 m c/ bombeo conectando a top drive, observando tiempos de conexión sin cumplir con estándar para pozos alineado a MPD de 7.0 min Tiempo de conexión estandar: 7.0 min Tiempo de conexión última hora: 14.17 min Eficiencia: 28% TNPI´s: 0.17 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio | tiempos de conexión sin cumplir con estándar para pozos alineado a MPD de 7.0 min, TC promedio 14.17 min, TNPIS 0.17 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. Tadeo Blindaje GSM |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 54 | 2024-09-20 06:57 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7119 m, Observando ROP instantáneo de 1.88 m/hr, por debajo del ROP Programado de 13 m/hr | ROP DE 1.88 M/HR POR DEBAJO DEL ROP PROGRAMADO DE 13 M/HR | Incremento/Decremento ROP |  |  | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-20 08:28 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7121 m, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 20 min. Tiempo de conexión estándar: 20 min Tiempo de conexión real: 21 min Eficiencia: 95% TNPI’s: 0.02 hrs Causa de TNPI’s: Desconocida | TIEMPO DE CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 2024-09-20 14:06 | 8 1/2" | 2024-09-21 00:30 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 6373 m c/ bombeo conectando a top drive, observando velocidad sin cumplir con estándar para pozos alineado a MPD de 196 m/hr Velocidad estándar: 196 m/hr Velocidad de última hora: 163 m/h Eficiencia: 84% TNPI´s: 0.49 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD NO CUMPLE ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta |  | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
IXACHI 54 | 2024-09-22 10:16 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 3865 m, observando velocidad sin cumplir con estándar de 732 m/hr Velocidad estándar: 732 m/hr Velocidad de última hora: 434 m/h Eficiencia: 59% TNPI´s: 0.41 hrs Causa de TNPI´s: Por confirmar en sitio | VELOCIDAD NO CUMPLE ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-23 03:25 | 8 1/2" | 2024-09-23 23:38 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 517 m, donde se observa que la velocidad de viaje no cumple con estándar **\*Velocidad estándar:\* 640 m/hr** **\*Velocidad de última hora:\* 565 m/h** **\*Eficiencia:\* 88%** **\*TNPI´s:\* 0.04 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida** | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 517 m, donde se observa que la velocidad de viaje no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje | Pozo | Se va bajar a velocidad controlada de 2 a 3 min por lingadas durante todo el viaje. Recomendación de operación. Asentada en las instrucciones del perforador. | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 2024-09-24 16:27 | 8 1/2" | 2024-09-24 23:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7135 m, se observa caída de presión de 4582 a 4751 psi, posteriormente incrementa gasto de 398 a 422 gpm, presentando también abatimiento de presión de 4751 a 4600 psi. | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7135 m, se observa caída de presión de 4582 a 4751 psi, posteriormente incrementa gasto de 398 a 422 gpm, presentando también abatimiento de presión de 4751 a 4600 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Pozo
IXACHI 54 | 2024-09-24 20:40 | 8 1/2" | 2024-09-24 23:28 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7150 m, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 27 min. Tiempo de conexión estándar: 27 min Tiempo de conexión real: 59 min Eficiencia: 46% TNPI’s: 0.53 hrs Causa de TNPI’s: Efectuó ciclo de enfriamiento de herramientas | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7150 m, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 27 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Pozo | ToolPusher | Realiza enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 54 | 2024-09-25 12:46 | 8 1/2" | 2024-09-25 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7266 m, donde realiza conexión observando un tiempo acumulado de 38 min, no cumpliendo con estándar de 27 min. Tiempo de conexión estándar: 27 min Tiempo de conexión acumulado: 38 min Causa: Efectua ciclo de enfriamiento de herramientas | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7266 m, donde realiza conexión observando un tiempo acumulado de 38 min, no cumpliendo con estándar de 27 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Pozo/Blindaje | Pozo |  | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 54 | 2024-09-25 19:42 | 8 1/2" | 2024-09-25 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7317 m, se observa incremento de lecturas de gas hasta 1411345 ppm. Condiciones de operación: Gasto: 404 gpm Emb: 115 epm Pbba: 4669 psi Rot: 101 rpm Torque: 30.80 klb/ft Psb: 9.68 ton | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7317 m, se observa incremento de lecturas de gas hasta 1411345 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Blindaje | Se recomienda monitoreo constante en niveles de presas, así como pesaje de las densidades de entrada y salida ,mantener en condiciones de operacion el desgasificador asi como preparado el alineamiento del pozo hacia el separador gas lodo por si fuera necesario derivar el pozo
IXACHI 54 | 2024-09-25 23:48 | 8 1/2" | 2024-09-25 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7349 m, Observando disminuir gradualmente la presión de 4946 a 4511 psi con un gasto constante de 404 gpm Condiciones de operación: Gasto: 404 gpm Pbba: 4511 psi Rotación: 91 rpm Torques: 30.7 klb/ft PSB: 13 ton | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7349 m, Observando disminuir gradualmente la presión de 4946 a 4511 psi con un gasto constante de 404 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Blindaje | Se recomienda hacer una revisión de las bombas ,hacerle pruebas de gasto y presión para detectar si existe alguna falla de bombeo ,así como revisión de lines de circulación para descartar fugas en superficie
IXACHI 54 | 2024-09-26 03:11 | 8 1/2" | 2024-09-26 21:16 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7371 m, donde se observa incremento de presión de 4797 psi a 5140 psi, con gasto constante de 394 gpm, posterior, salir de línea bomba #2 & #3, trabajar solo con bomba #1, y levantar a 7362 m Condiciones de operación: Gasto: 437 gpm Pbba: 600 psi Emb: 122 epm | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7371 m, donde se observa incremento de presión de 4797 psi a 5140 psi, con gasto constante de 394 gpm, posterior, salir de línea bomba #2 & #3, trabajar solo con bomba #1, y levantar a 7362 m | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Ing de pozo | Buenos días se botó el clavo de la bomba #2, vamos a restablecer y a bajar el gasto de perforación por el incremento en presión de bomba
IXACHI 54 | 2024-09-26 04:52 | 8 1/2" | 2024-09-26 21:16 | KPI | 3 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7282 m, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 27 min. Tiempo de conexión estándar: 27 min Tiempo de conexión real: 48 min Eficiencia: 56% TNPI’s: 0.35 hrs | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7282 m, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 27 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Blindaje | Pozo |  | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 54 | 2024-09-26 21:05 | 8 1/2" | 2024-09-27 03:15 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7504 m, Observando caída de presión de 4966 a 3894 psi con un gasto constante de 404 gpm en 2 ocasiones y levantar a 7498 m \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 404 gpm \*Pbba:\* 3709 psi \*Rotación:\* 108 rpm \*Torques:\* 20.6 klb/ft | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7504 m, Observando caída de presión de 4966 a 3894 psi con un gasto constante de 404 gpm en 2 ocasiones y levantar a 7498 m | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Neftali | Blindaje | Falla en bombas
IXACHI 54 | 2024-09-26 21:42 | 8 1/2" | 2024-09-27 03:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7504 m, Observando comenzar a levantar a 7494 m con arrastre de +/- 21 ton, vencer misma y continuar levantando a 7492 m alineados al MPD con contrapresión | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7504 m, Observando comenzar a levantar a 7494 m con arrastre de +/- 21 ton, vencer misma y continuar levantando a 7492 m alineados al MPD con contrapresión (arrastre al levantar la primera lingada para reacondicionar bombas del equipo) | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Ing. Neftali | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-27 10:50 | 8 1/2" | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7597 m donde se observa incrementar el flujo de salida de 12 a 26 %, e incremento en el nivel de presas de 231 a 234 m3, por confirmar en sitio | Perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7597 m donde se observa incrementar el flujo de salida de 12 a 26 %, e incremento en el nivel de presas de 231 a 234 m3, por confirmar en sitio | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se realiza recalibración de sensor de flujo de salida.
IXACHI 54 | 2024-09-27 14:35 | 8 1/2" | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7632 m, se observa paro de rotación en 3 ocasiones con pico de torque máximo de 30.93 klb/ft. Posteriormente levanta sarta hasta 2 m para reestablecer rotación con 30.8 klb/ft y 88 rpm. | Perforando barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7632 m, se observa paro de rotación en 3 ocasiones con pico de torque máximo de 30.93 klb/ft. Posteriormente levanta sarta hasta 2 m para reestablecer rotación con 30.8 klb/ft y 88 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje pemex | Es recomendable repasar los intervalos con torques erráticos para estabilizar agujero y minimizar los paros de rotación así mismo contar con programa de bombeo con baches viscosos adicionados con lubricantes para ayudar con el acarreo de recortes y mantener la DEC y evitar atrapamientos y fatiga de la sarta.
IXACHI 54 | 2024-09-27 19:31 | 8 1/2" | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7667 m donde se observa suspender perforación para intervenir bomba de lodo y cambiar de módulo de misma, circuló pozo, al intentar admitir condiciones de rotación se observa paros de rotación en repetidas ocasiones con picos de torque de 32.4 klb/ft sin lograr admitir misma Condiciones de operación. Gasto: 304 gpm Emb: 85 epm Pbba: 3500 psi Picos de Torque: 32.4 klb/ft | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-28 14:09 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7667 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 30.80 klb/ft, posteriormente levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 30.80 klb/ft y 89 rpm. | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7667 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 30.80 klb/ft, posteriormente levanta sarta 2 m para reestablecer rotación con 30.80 klb/ft y 89 rpm. | Paro de rotación |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje PEMEX
IXACHI 54 | 2024-09-28 17:50 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7692 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 31.17 klb/ft, posteriormente levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 30.80 klb/ft y 89 rpm. presentando un abatimiento de presión de 4870 a 4466 psi | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7692 m donde se observa paro de rotación con pico de torque máximo de 31.17 klb/ft, posteriormente levanta sarta 1 m para reestablecer rotación con 30.80 klb/ft y 89 rpm. presentando un abatimiento de presión de 4870 a 4466 psi | Paro de rotación |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje GSM
IXACHI 54 | 2024-09-28 20:30 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7700 m, donde se observa una disminución de niveles en presas de +/- 5 m3 (201 - 196 m3) y incremento de presión de 3660 a 3920 psi (260 psi) con gasto constante de 296 gpm** | ALERTA OPERATIVA / DISMINUCIÓNDE NIVELES EN PRESAS Y INCREMENTO DE PRESIÓN | Represionamiento |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | ING DE POZO | los niveles en presas se van a observar que estan oscilando de forma constante ya que estamos en perdida y a su vez generando volumen a la par, en el tema de la presión se esta tratando de mantener el 1.61 g/cc en el EA para mitigar el regimen de perdida
IXACHI 54 | 2024-09-28 22:32 | 8 1/2" |  | KPI | 3 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 7701 m, donde realizó conexión perforando observando no cumplir con estándar de 35 min. Tiempo de conexión estándar: 35 min Tiempo de conexión real: 36 min Eficiencia: 97% TNPI’s: 0.02 hrs Causa de TNPI’s: Desconocida | TIEMPO DE CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 2024-09-28 23:13 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7707 m, donde se observa caída de presión de 3886 a 3317 psi (569 psi) con gasto constante de 309-311 gpm | CAIDA DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing de pozo | los valores a partir de que se presento la perdida parcial se ajustan manualmente con el choke del equipo MPD por lo que los valores oscilan hasta encontrar el equilibrio entre aplicar la DEC y la perdida parcial
IXACHI 54 | 2024-09-29 04:17 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7755 m, donde se observa continuar con trabajo de sarta con +/- 32 ton y paro de rotación en múltiples ocasiones con picos de torque máximo de 31.3 klb/ft Peso -->: 272 ton | CONTINÚA TRABAJANDO SARTA | Trabaja sarta |  |  | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-29 14:37 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7769 m, donde al salir de conexión se observa paro de rotación en múltiples ocasiones con pico de torque máximo de 31.23 klb/ft | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7769 m, donde al salir de conexión se observa paro de rotación en múltiples ocasiones con pico de torque máximo de 31.23 klb/ft | Paro de rotación |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje PEMEX | Es recomendable repasar la zona con arrastres para conformar el agujero y garantizar el paso libre sin resistencia en próximos viajes, para minimizar el riesgo de atrapamientos y fatiga de la sarta.
IXACHI 54 | 2024-09-29 14:42 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7769 m, donde al salir de conexión se observa paro de rotación en múltiples ocasiones con pico de torque máximo de 31.23 klb/ft, posteriormente al intentar levanta sarta presenta arrastres de +/- 48 ton | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7769 m, donde al salir de conexión se observa paro de rotación en múltiples ocasiones con pico de torque máximo de 31.23 klb/ft, posteriormente al intentar levanta sarta presenta arrastres de +/- 48 ton | Arrastres |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje PEMEX | Es recomendable repasar la zona con arrastres para conformar el agujero y garantizar el paso libre sin resistencia en próximos viajes, para minimizar el riesgo de atrapamientos y fatiga de la sarta.
IXACHI 54 | 2024-09-29 17:58 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7758 m, donde al salir de conexión previo a reanudar perforación se observa paro de rotación en múltiples ocasiones con pico de torque máximo de 31.09 klb/ft, | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7758 m, donde al salir de conexión previo a reanudar perforación se observa paro de rotación en múltiples ocasiones con pico de torque máximo de 31.09 klb/ft, | Paro de rotación |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje PEMEX | Es recomendable repasar los intervalos con torques erráticos para estabilizar agujero y minimizar los paros de rotación asi mismo contar con programa de bombeo con baches viscosos adicionados con lubricantes para ayudar con el acarreo de recortes y evitar atrapamientos y fatiga de la sarta.
IXACHI 54 | 2024-09-29 18:18 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7758 m, donde se observa trabajo de sarta con +/- 35 y paro de rotación en múltiples ocasiones con picos de torque máximo de 30.97 klb/ft | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7758 m, donde se observa trabajo de sarta con +/- 35 y paro de rotación en múltiples ocasiones con picos de torque máximo de 30.97 klb/ft | Trabaja sarta |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje PEMEX | Al trabajar la sarta no se recomienda combinar esfuerzos de torsión y tensión para no fatigar la sarta, así como bombear tren de baches relajado-viscoso adicionado con lubricante ,circular hasta retornos limpios en temblorinas y garantizar la operación al trabajar la sarta.
IXACHI 54 | 2024-09-30 05:40 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7755 m, donde se observa continuar con trabajo de sarta con +/- 53 ton y paro de rotación en múltiples ocasiones con picos de torque máximo de 31.2 klb/ft | CONTINÚA TRABAJANDO SARTA 05:33 hrs | Trabaja sarta |  |  | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta
IXACHI 54 | 2024-09-30 07:45 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*IXACHI 54 // RIG 48\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / CONTINÚA TRABAJANDO SARTA\*** ** \*07:45 hrs\*** | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7762 m, donde se observa continuar con trabajo de sarta tensionando con +/- 54 ton, se observa no admitir rotación con torque de hasta 30.93 klb/ft *Peso: 285 ton* | Trabaja sarta |  |  | selFRX1qvs5uFexMs | Ingeniero de pozo
IXACHI 54 | 2024-10-01 04:42 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7754 m reposo bache acido con un tiempo acumulado de 30 min, donde posteriormente se observa iniciar con trabajo de sarta tensionando con +/- 55 ton y con compresión de +/- 50 ton, sin admitir rotación con pico de torque máximo de 31.29 klb/ft | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7754 m reposo bache acido con un tiempo acumulado de 30 min, donde posteriormente se observa iniciar con trabajo de sarta tensionando con +/- 55 ton y con compresión de +/- 50 ton, sin admitir rotación con pico de torque máximo de 31.29 klb/ft | Trabaja sarta |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje GSM | Recomienda, con la sarta en peso neutro y el torque aplicado 30 lkb-ft sostenido, descargar peso de sarta hacia abajo hasta operar el martillo.
IXACHI 54 | 2024-10-01 09:04 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | **\*IXACHI 54 // RIG 48\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / CONTINUA TRABAJO DE SARTA\*** ** \*09:04 hrs\*** | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD a 7758 m se observa continuar trabajando de sarta tensionando con +/- 67 ton y con compresión de +/- 59 ton, intentando rotar sin admitir con pico de torque máximo de 32.23 klb/ft , sin éxito Peso de sarta: 290 ton | Trabaja sarta |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Pozo
IXACHI 54 | 2024-10-01 13:17 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **\*IXACHI 54 // RIG 48\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA\* INCREMENTO EN LECTURA DE GAS \*13:17 hrs\*** | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD atrapada a 7758 m , desplazando bache acido a superficie, observando lectura de gas de 136,447 ppm. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 293 gpm *Emb:* 84 epm *Pbba:* 3086 psi | Presencia de gas |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | IP
IXACHI 54 | 2024-10-01 16:19 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*IXACHI 54 // RIG 48\*** 🟡 **\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA\* INCREMENTO EN LECTURA DE GAS \*16:19 hrs\*** | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLPWD atrapada a 7758 m , desplazando bache acido a superficie, se observa lectura de gas de 249,370 ppm. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 229 gpm *Emb:* 65 epm *Pbba:* 2189 psi | Presencia de gas |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | IP
IXACHI 54 | 2024-10-07 04:00 | 8 1/2" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando soltador a 6325m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 732 m/hr Velocidad ult. hora: 407 m/hr Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Promedio cnx ult. hora: 2.5 min Eficiencia ult. hora: 54% TNPIS ult. hora: 0.46 hrs Causa: Mal funcionamiento en malacate | Levantando soltador a 6325m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Miguel Carrillo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 54 | 2024-10-07 06:00 | 8 1/2" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando soltador a 5395 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 732 m/hr Velocidad ult. hora: 464 m/hr Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Promedio cnx ult. hora: 2 min Eficiencia ult. hora: 63 % TNPIS ult. hora: 0.37 hrs Causa: Mal funcionamiento en malacate | Levantando soltador a 5395 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Miguel Carrillo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 54 | 2024-07-17 15:32 | RMA | 2024-07-17 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 964 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr.** ** \*Velocidad última hora:\* 460 m/hr.** **\*Eficiencia:\* 92%** **\*TNPI’s:\* 0.08hrs. ** **\*T.C estándar\* 2.0 min** **\*T.C. última hora\* 3.2 min** **\*Eficiencia:\* 81%** **\*TNPI’s:\* 0.12 hrs. ** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza para TR 7” y VCP a 964 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 2024-07-17 16:14 | RMA | 2024-07-17 19:01 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 660 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr.** ** \*Velocidad última hora:\* 491 m/hr.** **\*Eficiencia:\* 98%** **\*TNPI’s:\* 0.02hrs. ** **\*T.C estándar\* 2.0 min** **\*T.C. última hora\* 2.6 min** **\*Eficiencia:\* 77%** **\*TNPI’s:\* 0.17 hrs. ** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza para TR 7” y VCP a 660 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | [13 empty] | ¿Quien respondio la alerta?
IXACHI 89 | 2024-09-28 04:30 | 4 1/8" Ventana |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa a 5600 m, se observa mala recepción desde pozo de parámetros, carga en gancho y pos del block. | Parámetros en tiempo real erróneos, por mala calibración en pozo | Sin datos en tiempo real |  |  | no | sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-16 00:30 | 5 5/8" | 2024-09-16 20:28 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 3307 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hr: 360 m/hr Velocidad estándar: 500 m/hr TC última hr: 3.5 min Conexión estándar: 2 min Eficiencia: 73% TNPI´s última hr: 0.15 hr Causa: Desconocida. | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 3307 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar trabajos para alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, realizar verificación de las condiciones del terreno, evaluar la factibilidad de solicitar libranza al área correspondiente.
IXACHI 89 | 2024-09-16 20:30 | 5 5/8" | 2024-09-16 20:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 1130 m, donde se observa estar estacionados un tiempo acumulado de 23 min. | Levantó bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 1130 m, donde se observa estar estacionados un tiempo acumulado de 23 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | 2024-09-16 22:00 | 5 5/8" | 2024-09-17 00:19 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 800 m, donde se observa velocidad de viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 800 m, donde se observa velocidad de viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar trabajos para alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, realizar verificación de las condiciones del terreno, evaluar la factibilidad de solicitar libranza al área correspondiente.
IXACHI 89 | 2024-09-17 13:44 | 5 5/8" | 2024-09-18 00:13 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP TxT a 1683, donde se observan no cumplir con esl estándar de velocidad | Mete bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP TxT a 1683, donde se observan no cumplir con esl estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Arma TxT | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Considerar armado de lingadas en tiempos de cambio de etapa y contar con espacios disponibles para tendido de tubería y medición, reduciendo tiempo de armado de TP
IXACHI 89 | 2024-09-17 14:51 | 5 5/8" | 2024-09-18 00:13 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP TxT a 1772, donde se observan no cumplir con el estándar de velocidad | Mete bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP TxT a 1772, donde se observan no cumplir con el estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Arma TxT | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Considerar armado de lingadas en tiempos de cambio de etapa y contar con espacios disponibles para tendido de tubería y medición, reduciendo tiempo de armado de TP
IXACHI 89 | 2024-09-17 20:07 | 5 5/8" | 2024-09-18 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 2634 m, donde se observa estar estacionados un tiempo acumulado de 17 min | Mete bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 2634 m, donde se observa estar estacionados un tiempo acumulado de 17 min | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-18 20:35 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Reaming/Backreaming | Con bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6767.3 m, aperturando ventana se observa caída de presión de 4100 psi – 3300 psi, con gasto constante de 160 gpm. | Caida de presión de 700 psi | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-19 12:26 | 5 5/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6384 m, donde se observan no cumplir con estándar de velocidad y observando conexiones de hasta 6.1 min | VIAJE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR AE* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | selgV93tyTSwBrsQP | pozo | INGE POZO: Se levanta realizando maniobra para meter cuñas por observar recargarse sarta hacia lado presas, también tenemos detalle con la roladora power tong | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 89 | 2024-09-19 15:30 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 5640 m, donde se observan no cumplir con estándar de velocidad y conexión | VIAJE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR AE* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 89 | 2024-09-19 16:40 | 5 5/8" | 2024-09-19 19:11 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 5312 m, donde se observan no cumplir con estándar de velocidad y conexión **\*Condiciones de viaje:\*** ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs** ** \*Velocidad última hora:\* 315 m/hrs** **\*Conexión estándar:\* 2 min ** **\*Conexión promedio de última hora:\* 4.9 min** **\*Eficiencia:\* 63%** **\*TNPI´s:\* 0.30 hr** | Viaje no cumple estándar levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | si | IP |  | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 89 | 2024-09-19 22:50 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 3230 m, donde se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 15 min, por confirmar en sitio. | Suspende viaje por tiempo de 15 min | Suspende viajes |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-20 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 3110 m, donde se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 36 min, sin reanudar viaje, por confirmar en sitio. | Suspende viaje levantando | Suspende viajes |  |  | no | sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-22 20:48 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanto bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 983 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 23 min, sin reanudar viaje. | Suspende viaje 23 min estacionados | Estacionados |  |  | no | sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-23 02:00 | 5 5/8" | 2024-09-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmo bimolino de 5 5/8” y sarta lisa en superficie, observando exceder tiempo estándar de desarmado. \*BHA#6\* **\*ESTANDAR DE DESARMADO:\* 2.5 hrs** ** \*TIEMPO TOTAL DE DESARMADO:\* 3.3 hrs** **\*EFICIENCIA:\* 75%** ** \*TNPI´s:\* 0.83 hrs** | Desarmado de BHA excede tiempo estándar de desarmado | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-25 19:00 | 5 5/8" | 2024-09-25 23:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 4672 m, donde se observa se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 25 min. | Levantó bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 4672 m, donde se observa se observa suspender viaje | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-25 20:30 | 5 5/8" | 2024-09-25 23:56 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 4180 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad promedio:\* 449** m/hr **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*TC promedio:\* 2.7** min **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*Eficiencia:\* 0.88 **% **\*TNPI´s:\* 0.68** hr | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 4180 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-05 14:20 | 5 5/8" ST | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6795 a 6801 m, tensionando hasta +/- 36 t sobre su peso. Condiciones de operación: Peso de sarta con condiciones de bombeo: 148 t Peso tensionando: 184 t Peso hacia abajo: 144 t Nota: Sensor de posición del bloque, torque, rpm y presión descalibrados por parte de la cía generadora. | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6795 a 6801 m, tensionando hasta +/- 36 t sobre su peso. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 89 | 2024-09-11 11:16 | 5 5/8" ST |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 5605 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad de última hr:\* 315 m/hr \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*TC de última hora:\* 3.6 min \*Conexión estándar:\* 2 min \*Eficiencia:\* 63% \*TNPI´s:\* 0.37 hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 5605 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. *Condiciones de viaje:* *Velocidad de última hr:* 315 m/hr *Velocidad estándar:* 500 m/hr *TC de última hora:* 3.6 min *Conexión estándar:* 2 min *Eficiencia:* 63% *TNPI´s:* 0.37 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Inge Austria | Se está trabajando con 2 generadores , se está revisando el 3ro | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-09-11 16:44 | 5 5/8" ST |  | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 2623.8 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estándar de viaje. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad de última hr:\* 455 m/hr \*Velocidad estándar:\* N/A m/hr \*TC de última hora:\* 2.6 min \*Conexión estándar:\* 2 min \*Eficiencia:\* 77% \*TNPI´s:\* 0.16 hr \*Causa:\* Uso de llave de fuerza | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 2623.8 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estándar de viaje. *Condiciones de viaje:* *Velocidad de última hr:* 455 m/hr *Velocidad estándar:* N/A m/hr *TC de última hora:* 2.6 min *Conexión estándar:* 2 min *Eficiencia:* 77% *TNPI´s:* 0.16 hr *Causa:* Uso de llave de fuerza | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Nathalia |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-09-12 14:32 | 5 5/8" ST | 2024-09-14 01:08 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete cuchara expandible 5 3/8” a 553 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar. Condiciones de viaje: Velocidad de última hr: 196 m/hr Velocidad estándar: 224 m/hr TC de última hora: 3.40 min Conexión estándar: 2 min Eficiencia: 88% TNPI´s: 0.13 hr Causa: Desconocida | Mete cuchara expandible 5 3/8” a 553 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Precaución para colocar cuñas (núcleo, cuchara, etc.) | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | 2024-09-12 20:20 | 5 5/8" ST | 2024-09-14 01:08 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 1708 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar. Condiciones de viaje: Velocidad última hr: 168 m/hr Velocidad estándar: 224 m/hr TC última hr: 3.6 min Conexión estándar: 2 min Eficiencia: 75% TNPI´s última hr: 0.25 hr Condición: Velocidad controlada. Causa: Desconocida. | Mete cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 1708 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Precaución para colocar cuñas (núcleo, cuchara, etc.) | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | 2024-09-28 | 5 5/8" ST |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6120 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Viaje levantando en AE no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | no | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-10-05 06:37 | 5 5/8" ST | 2024-10-06 00:06 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6790.3 m, donde se observa re-presionamiento de 4680 a 4991 psi, actual continúa deslizando. \*Condiciones actuales:\* \*Gasto:\* 187 gpm \*Presión:\* 4620 psi \*Rev:\* 108 rpm | Perforó deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6790.3 m, donde se observa re-presionamiento de 4680 a 4991 psi, actual continúa deslizando. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Ángel Sanchez | Pendiente
IXACHI 89 | 2024-08-30 00:42 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-30 09:59 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete cuchara hidráulica expandible 5 3/8” con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 372 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 214 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 224 m/hr** **\*Eficiencia:\* 96%** **\*TNPI´s:\* 0.03 hr** **\*TC última hr:\* 4.5 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 44%** **\*TNPI´s:\* 0.21 hr** | Mete cuchara hidráulica expandible 5 3/8” con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 372 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-08-30 08:13 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-30 09:59 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete cuchara hidráulica expandible 5 3/8” con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 2017 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 178 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 224 m/hr** **\*Eficiencia:\* 80%** **\*TNPI´s:\* 0.13 hr** **\*TC última hr:\* 5.5 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min ** ** \*Eficiencia:\*36 %** **\*TNPI´s:\* 0.23 hr** | Mete cuchara hidráulica expandible 5 3/8” con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 2017 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX: se recomienda ajustarse a la velocidad y tiempo de conexión estándar ,si se trae alguna condicionante que impida cumplir ,favor de notificarlo para su correcta evaluación | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-02 17:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-02 21:27 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 6177 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 370 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 5.5 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia:\* 65%** **\*TNPI´s:\* 0.39 hr** | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 6177 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-02 18:45 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-02 21:27 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 5550 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 340 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 2.9 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia:\* 68%** **\*TNPI´s:\* 0.88 hr** | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 5550 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-02 20:32 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-02 21:28 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 5507 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 404 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 3.0 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia:\* 81%** **\*TNPI´s:\* 0.19 hr** | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 5507 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR PEMEX : Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de viaje y conexión ,si existe alguna condición que impida cumplir favor de notificarla para su correcta evaluación | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-05 02:03 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Realiza ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6800 m, donde se observa trabajar sarta, tensionando hasta +/- 28 t sobre su peso \*Condiciones de operación:\* \*Peso de sarta:\* 157 t \*Peso tensionando:\* 186 t \*Peso hacia abajo:\* 133 t | Realiza ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6800 m, donde se observa trabajar sarta, tensionando hasta +/- 28 t sobre su peso | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-05 04:07 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Realiza ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6800 m, donde se observa trabajar sarta, tensionando hasta +/- 33 t sobre su peso \*Condiciones de operación:\* \*Peso de sarta:\* 157 t \*Peso tensionando:\* 190 t \*Peso hacia abajo:\* 133 t | Realiza ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6800 m, donde se observa trabajar sarta, tensionando hasta +/- 33 t sobre su peso | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-05 05:09 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6793m, donde se observa una presión de 4259 psi, sin observar gasto \*NOTA:\* Recepción de parámetros lineales desde sitio desde las 02:00 hrs | REPRESIONAMIENTO* | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
IXACHI 89 | 2024-09-05 09:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-05 09:08 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6795 a 6801 m, tensionando hasta +/- 43 t sobre su peso. Condiciones de operación: Peso de sarta con condiciones de bombeo: 148 t Peso tensionando: 181 t Peso hacia abajo: 144 t Nota: Al tensionar se observa caída de presión de 4955 psi a 4831 psi (Dif= 124 psi). | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6795 a 6801 m, tensionando hasta +/- 43 t sobre su peso. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Estamos trabajando con gasto de 170-200 gpm, Probablemente es lo q se observe , actual tenemos 4900 en la pantalla del Perfo , los parámetros desde ayer andan un poco descalibrados
IXACHI 89 | 2024-09-05 10:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6795 a 6801 m, tensionando hasta +/- 32 t sobre su peso. Condiciones de operación: Peso de sarta con condiciones de bombeo: 148 t Peso tensionando: 180 t Peso hacia abajo: 144 t Nota: Al tensionar se observan caídas de presión de +- 125 psi. Nota1: Se visualiza disminuir rpm de 11 a 0, con torque máximo de 12 klb/ft | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6795 a 6801 m, tensionando hasta +/- 32 t sobre su peso. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 89 | 2024-09-05 18:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6794 a 6800 m, tensionando hasta +/- 36, actual bombea bache lubricante. \*Condiciones de operación:\* \*Peso de sarta con condiciones de bombeo:\* 148 t \*Peso tensionando:\* 184 t \*Peso comprimiendo:\* 128 ton \*Gasto:\* 204 gpm \*Presión:\* 4910 psi \*Emb:\* 48 epm | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6794 a 6800 m, tensionando hasta +/- 36, actual bombea bache lubricante. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 89 | 2024-09-05 22:10 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6796 a 6800 m, tensionando hasta +/- 40, sin condiciones de bombeo. \*Condiciones de operación:\* \*Peso de sarta sin de bombeo:\* 158 t \*Peso tensionando:\* 198 t \*Peso comprimiendo:\* 143 ton | Trabaja bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP de 6796 a 6800 m, tensionando hasta +/- 40, sin condiciones de bombeo. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
IXACHI 89 | 2024-09-08 23:50 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 4125 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 170 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 336 m/hr** **\*TC última hr:\* 5.6 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia:\* 51%** **\*TNPI´s:\* 0.49 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR* | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 89 | 2024-09-08 23:58 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 1754 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 170 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 336 m/hr** **\*TC última hr:\* 5.6 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia:\* 51%** **\*TNPI´s:\* 0.49 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR* | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 89 | 2024-09-09 04:26 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 2615, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 197 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 336 m/hr** **\*TC última hr:\* 4.6 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Eficiencia:\*59%** **\*TNPI´s:\* 0.41 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR* | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 89 | 2024-09-09 20:40 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 4237 m, se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad última hr:\* 263 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 336 m/hr** **\*TC última hr:\* 3.8 min** **\*Conexión estándar:\* 4.0 min ** **\*Eficiencia:\* 63%** **\*TNPI´s:\* 0.10 hr** **Condición: Inspecciona tubería y elimina tramos dañados.** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 89 | 2024-09-10 02:40 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 5487 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad última hr:\* 280 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 336 m/hr** **\*TC última hr:\* 3.5 min** **\*Conexión estándar:\* 4.0 min ** **\*Eficiencia:\* 83%** **\*TNPI´s:\* 0.17 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR* | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 89 | 2024-09-15 11:14 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” con bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 6767 m, realizó procedimiento de anclaje, verificó anclaje con movimientos ascendentes y descendentes de sarta con peso mínimo al cargar de 153 ton y máximo al tensionar de 161 ton | Con cuchara hidráulica expandible de 5 3/8” a 6767 m, realizó procedimiento de anclaje, peso mínimo al cargar de 153 ton y máximo al tensionar de 161 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Anclaje de cuchara
IXACHI 89 | 2024-09-24 14:40 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-24 23:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Realizó ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6769.1 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 14.2 klb/ft. \*Gasto:\* 169 gpm \*Presión:\* 4535 psi \*Emb:\* 40 epm \*Rot:\* - rpm \*TQ:\* 1 – 14.2 klb/ft \*Psb:\* 4 – 9 ton | Realizó ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6769.1 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 14.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-24 17:14 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-24 23:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Realizó ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6769.1 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 14.48 klb/ft. Gasto: 169 gpm Presión: 4398 psi Emb: 40 epm Rot: - rpm TQ: 2 – 14.48 klb/ft Psb: 4 – 8 ton | Realizó ventana con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6769.1 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 14.48 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-24 18:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-24 23:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6769.1 m, se observa intentar admitir rotación sin éxito, con torque máximo de 12.32 klb/ft, posterior levantó a 6762.7 m y actual circula. Gasto: 169 gpm Presión: 4239 psi Emb: 40 epm Rot: - rpm TQ: 2 – 12.32 klb/ft | Con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6769.1 m, se observa intentar admitir rotación sin éxito, con torque máximo de 12.32 klb/ft, posterior levantó a 6762.7 m y actual circula. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-26 08:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-26 21:19 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, observando no cumplir estándar de desarmado. \*Tipo de BHA:\* 6 \*Tiempo estándar de desarmado:\* 2.5 hrs \*Tiempo real de desarmado:\* 2.87 hrs \*TNPIs:\* 0.37 hrs \*Eficiencia:\* 87.10% \*Nota:\* Continúa desarmando | Desarma bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP, observando no cumplir estándar de desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-27 11:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Realiza agujero de ratón con bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6771.8 m, donde se observan torques erráticos con pico máximo de 11.13 klb/ft. \*Condiciones:\*\*Gasto:\* 174 gpm \*Presión:\* 5073 psi \*Rev:\* 85 rpm \*TQ:\* 1 – 11.13 klb/ft | Realiza agujero de ratón con bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6771.8 m, donde se observan torques erráticos con pico máximo de 11.13 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | INGENIERO DE BLINDAJE | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda bombear baches adicionados con lubricantes reciprocar sarta, verificar con y sin condiciones dé operación evaluando las condicionantes del torque errático.
IXACHI 89 | 2024-09-27 12:20 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Realiza agujero de ratón con bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6772.5 m, donde se observan caída de presión de +- 5035 a 4767 psi (dif= 268 psi). \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 174 gpm \*Presión:\* 5035 - 4767 psi \*Rev:\* 89i rpm \*TQ:\* 1 – 13.2 klb/ft (Erráticos) | Realiza agujero de ratón con bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6772.5 m, donde se observan caída de presión de +- 5035 a 4767 psi (dif= 268 psi). | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | INGENIERO DE BLINDAJE | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda verificar circuitos de circulación superficial y poder descartar la caída de presión observada en el CMTR y corroborar datos en sitio para evaluar la alerta
IXACHI 89 | 2024-09-28 22:37 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 600 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Viaje levantando no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | no | sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-09-29 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma bimolino hibrido 5 5/8” y sarta lisa con VCP, observando no cumplir estándar de desarmado. \*Tipo de BHA:\* 6 \*Estándar:\* 2.5 hrs \*Horas reales acumuladas:\* 4.35 hrs \*TNPI´s:\* 1.85 hrs | Desarmado de BHA no cumple estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | no | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-09-30 12:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-30 12:25 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP a 3135 m, observando decrementar velocidades de viaje y aumentar tiempos de conexión, durante las últimas horas, por lo cual no se cumple estándar para viajes levantando en agujero entubado de 500 m/hr y 2.0 min \***Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad última hr:\* 392** m/hr **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*TC última hr:\* 3.02** min **\*TC estándar:\*** 2.0 min **\*Eficiencia última hr:\* 78%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.22** hr | No se cumple estándar para viajes levantando en agujero entubado de 500 m/hr y 2.0 min, Velocidad última hr:* 392 m/hr, TC última hr: 3.02 min TNPI´s última hr: 0.22 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | N/A | N/A |  | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 89 | 2024-09-30 13:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-30 13:26 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP a 2618 m, Continúa con bajas velocidades de viaje y tiempos de conexión altos, observando no cumplir estándar para viajes levantando en agujero entubado de 500 m/hr y 2.0 min Condiciones de viaje: Velocidad última hr: 421 m/hr Velocidad estándar: 500 m/h TC última hr: 2.68 min TC estándar: 2.0 min Eficiencia última hr: 84% TNPI´s última hr: 0.16 hr | Velocidades de viaje y TC debajo del estándar, Velocidad última hr: 421 m/hr, TC última hr: 2.68 min, TNPIS generados: 0.16 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Ing. Fidel | N/A | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda considerar el cumplimiento programado con el estándar de conexión y viaje, evaluar la desviación, y administrar los riesgos. | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 89 | 2024-09-30 22:30 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma window mill 5 5/8” con sarta equipada con watermelon 5 5/8” y VCP, donde se observa exceder el tiempo estándar de desarmado. \*Tipo de BHA:\* 6 \*Tiempo de desarmado estándar:\* 2.5 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 2.58 hrs **\*Eficiencia última hr:\* 96.78%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.08** hrs \*Nota:\* Continúa desarmado. | TIEMPO DE DESARMADO EXCEDE ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | - | BLINDAJE | BLINDAJE CMTR PEMEX : de acuerdo al estándar de desarmado , el tiempo se a excedido ,favor de notificar si se tuvo alguna condicionante que impida con su cumplimiento para su correcta evaluación | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 89 | 2024-10-06 00:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-06 18:55 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6790.3 m, circula pozo, donde se observa incremento de gasto de 84 gpm, 147 gpm y 153 gpm y posterior caída de presión 3850 psi, a 2.9 psi. | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6790.3 m, circula pozo, donde se observa incremento de gasto de 84 gpm, 147 gpm y 153 gpm y posterior caída de presión 3850 psi, a 2.9 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Pendiente
IXACHI 89 | 2024-10-06 04:50 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-06 18:55 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6800 m, donde se observa represionamiento de 5033 psi a 5354 psi. Disminuye gasto de 187 gpm a 161 gpm y posteriormente elimina y mete bombeo. Actualmente orienta motor. | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6800 m, donde se observa represionamiento de 5033 psi a 5354 psi. Disminuye gasto de 187 gpm a 161 gpm y posteriormente elimina y mete bombeo. Actualmente orienta motor. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Pendiente
IXACHI 89 | 2024-10-07 11:49 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP TxT a 6754 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Levantó barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP TxT a 6754 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Guillermo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | 2024-10-08 11:52 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6820.7 m, donde se observa represionamiento de 4731 a 5157 psi con gasto constante de 174 gpm y PSB de 7 ton | REPRESIONAMIENTO | Represionamiento |  |  | Lucino | si
IXACHI 89 | 2024-10-08 17:15 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6822.8 m, donde se observa represionamiento de 4645 a 5314 psi con gasto constante de 169 gpm y PSB de 10.7 ton | REPRESIONAMIENTO | Represionamiento |  |  | Lucino | si
IXACHI 89 | 2024-10-08 17:40 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6814 m, se observa represionamiento de 4740 a 5233 psi con gasto constante de 169 gpm | REPRESIONAMIENTO | Represionamiento |  |  | Lucino | si
IXACHI 89 | 2024-10-09 10:58 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6832, se observa realizar conexión sin cumplir estándar y aún sin concluir | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Lucino | si
IXACHI 89 | 2024-09-20 08:44 | 5 5/8" Ventana 2 |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 69 m, donde se observa no cumplir con el estándar del desarmado | DESARMADO DE BHA | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Espera personal - personal no listo para la actividad |  | se envio al grupo | Cayó el cambio de guardia , ahí continúan levantando DC 4 3/4” | Mantener al personal dentro de su guardia y procurar que se cumplan los cambios de guardia completos, así como procurar el descanso de la cuadrilla, no realizando dobles turnos.
IXACHI 89 | 2024-09-20 17:21 | 5 5/8" Ventana 2 |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 1953 m, donde se observan no cumplir con estándar de velocidad y conexión | VIAJE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR AE* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento |  | se envio al grupo |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 2024-09-21 11:48 | 5 5/8" Ventana 2 |  | OPERATIVA | 1 | NO |  | Realiza ventana con bimolino de 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 6768 m, donde se observa torque errático de 1869 lbf.ft a 8376 lbf.ft \*Condiciones de operación:\* Gasto: 169 gpm Emb: 40 epm Pbba: 4898 psi Rotacion: 80 rpm Torque: 2-8.3 klb/ft | Torque errático | Torques erráticos |  |  |  | se envio al grupo
IXACHI 89 | 2024-09-25 17:39 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-09-25 23:56 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6202 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad última hr:\* 315 m/hr \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TC última hr:\* 2.8 min \*TC estándar:\* 2.0 min \*Eficiencia última hr:\* 63 % \*TNPI´s última hr:\* 0.37 hr | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP a 6202 m, observando no cumplir estándar de viaje y conexiones levantando en AE. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-10-03 12:50 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-10-03 18:02 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6775.8 m, donde se observa represionamiento de 4511 psi a 4993 psi a gasto constante de 174 gpm, posterior baja gasto a 87 gpm,1870 psi y levanta sarta a 6772 m | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6775.8 m, donde se observa represionamiento de 4511 psi a 4993 psi a gasto constante de 174 gpm, posterior baja gasto a 87 gpm,1870 psi y levanta sarta a 6772 m | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-10-03 17:00 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-10-03 17:19 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6778.6 m, donde se observa represionamiento de 4438 psi a 5411 psi a gasto constante de 179 gpm, posterior se observa orientar motor. Gasto: 179 gpm Presión: 4217 psi RPMF: 104 rpm | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6778.6 m, donde se observa represionamiento de 4438 psi a 5411 psi a gasto constante de 179 gpm, posterior se observa orientar motor. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Ing. Villegas
IXACHI 89 | 2024-10-03 19:35 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-10-03 23:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6778.9 m, donde se observa re-presionamiento de 3800 psi a 4650 psi, posterior levanta a 6776 m y se visualiza caída de presión de 4000 a 3000 psi., actual circula con rotación. \*Gasto:\* 161 gpm \*Presión:\* 3562psi \*Rev:\* 94 rpm | Perforó con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6778.9 m, donde se observa re-presionamiento de 3800 psi a 4650 psi, posterior levanta a 6776 m y se visualiza caída de presión de 4000 a 3000 psi., actual circula con rotación. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-10-04 17:00 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-10-04 17:19 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6775 m, se observa exceder el tiempo de conexión. Tiempo de conexión estándar: 30 min ( alineado a MPD y realizando técnica de tubo frio) Tiempo real: 44 min Eficiencia: 68% TNPI’s: 0.23 hrs | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6775 m, se observa exceder el tiempo de conexión. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Pozo | I.O Villegas |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 89 | 2024-10-08 02:20 | 5 5/8" Ventana 2 |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | IXACHI 89/PM-2305 🔴 ALERTA OPERATIVA/ REPRESIONAMIENTO 02:20 hrs Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6815 m, donde se observa represionamiento de 4796 a 5386 a gasto constante de 174 gpm, PSB: 9.5 ton, 101 RPMF, posterior disminuye gasto a 85 gpm y 2792 psi. | IXACHI 89/PM-2305 🔴 ALERTA OPERATIVA/ REPRESIONAMIENTO 02:20 hrs Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6815 m, donde se observa represionamiento de 4796 a 5386 a gasto constante de 174 gpm, PSB: 9.5 ton, 101 RPMF, posterior disminuye gasto a 85 gpm y 2792 psi. | Represionamiento |  |  |  | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-10-08 02:54 | 5 5/8" Ventana 2 |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | IXACHI 89/PM-2305 🔴 ALERTA OPERATIVA/ REPRESIONAMIENTO 02:50 hrs Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6816 m, donde se observa represionamiento de 4787 a 5644 psi a gasto constante de 170 gpm, PSB: 6 ton, 101 RPMF, posterior disminuye gasto a 85 gpm y 2900 psi. | IXACHI 89/PM-2305 🔴 ALERTA OPERATIVA/ REPRESIONAMIENTO 02:50 hrs Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6816 m, donde se observa represionamiento de 4787 a 5644 psi a gasto constante de 170 gpm, PSB: 6 ton, 101 RPMF, posterior disminuye gasto a 85 gpm y 2900 psi. | Represionamiento |  |  |  | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-10-09 02:48 | 5 5/8" Ventana 2 |  | OPERATIVA | 2 | NO |  | IXACHI 89/PM-2305 🔴 ALERTA OPERATIVA/ REPRESIONAMIENTO 02:40 hrs Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6825.1 m, donde se observa represionamiento de 4666 a 5424 psi con gasto constante de 169 gpm, posterior levanta barrena a 6820 para mitigar mismo. | IXACHI 89/PM-2305 🔴 ALERTA OPERATIVA/ REPRESIONAMIENTO 02:40 hrs Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD y VCP a 6825.1 m, donde se observa represionamiento de 4666 a 5424 psi con gasto constante de 169 gpm, posterior levanta barrena a 6820 para mitigar mismo. | Represionamiento |  |  | Miguel sanchez | sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-07-12 10:57 | 8 1/2" | 2024-07-12 22:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete machuelo 3 5/8” con JS 4 3/4” y sarta de pesca \*3750 m\*, donde se observa una resistencia de +/- 20 ton | se observa una resistencia de +/- 20 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Se estaba cargando 20 ton a posible pez | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-07-12 15:13 | 8 1/2" | 2024-07-12 22:35 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4435 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min. Conexión promedio: 4.5 min. TNPI’s: 2.25 hrs. Eficiencia: 44% | se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min. Conexión promedio: 4.5 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Pozo | se saco en función del suaveo simulado. La vel de desconexión se ve impactada por el guarnido a 14 lineas y los ciclos de 3 a 4 que ocupamos de la llave hca SW-10 para quebrar y posterior rolar. | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa. En caso de arrastres, evitar trabajar por encima de los valores recomendados, para evitar acuñamientos de sarta.
IXACHI 89 | 2024-08-23 09:12 | 8 1/2" | 2024-08-24 01:39 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP a 6,184 m, con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 12 ton. | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP a 6,184 m, con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 12 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje e ingeniero de pozo | se esta teniendo variacion de peso 10-12 ton probablemente micro anillos, estamos abajando con circulacion | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-08-23 09:12 | 8 1/2" | 2024-08-24 01:39 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP a 6,184 m, con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 12 ton. | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta VCP a 6,184 m, con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 12t. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación. Personal de pozo reporta que se suben lingadas al piso de perforación con apoyo de grúas. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-09-11 09:23 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 5605 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad promedio:\* 473 m/hr \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*TC promedio:\* 2.8 min \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI´s:\* 0.61 hr | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 5605 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. *Condiciones de viaje:* *Velocidad promedio:* 473 m/hr *Velocidad estándar:* 500 m/hr *TC promedio:* 2.8 min *Conexión estándar:* 2.0 min *Eficiencia:* 78% *TNPI´s:* 0.61 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-04-05 00:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 00:40 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarmado de BHA tipo 5 Tiempo estándar: 6.5 hrs Tiempo real: 9.25 hrs (continúa desarmando) Causa de TNPI’s: Descarga memoria de herramientas en desarme de BHA. |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Villegas
IXACHI 89 | 2024-04-05 19:14 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 19:28 | KPI | 1 | SI | Conexión metiendo AP | Mete zapata perforadora 8 3/8” y liner 7, donde se observa un incremento en los tiempos de conexión en las últimas 3 conexiones de 7.5, 8.4, 7.8 min. Velocidad de viaje estándar: 140 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4 min |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Villegas
IXACHI 89 | 2024-04-06 12:33 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 08:55 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 8 3/8” y liner 7 a 1527 Tiempo de conexion cuña a cuña: 10 min. |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Villegas
IXACHI 89 | 2024-04-07 08:55 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 08:55 | KPI | 1 | SI |  | Mete zapata perforadora 8 3/8” y liner 7 a 1527 Tiempo de conexion cuña a cuña: 20 min. |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Villegas | Se notificó a blindaje y de acuerdo a los comentarios de pozo, es debido a que mete midiendo y calibrando.
IXACHI 89 | 2024-04-12 03:20 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-17 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete rima para BL 1608 m, velocidades y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estandar: 500 m/hr Velocidad ultima hr: 590 m/hr TC estándar: 1.5 min TC ultima hr: 2.1 min. | Incumple estandares con .6 minutos por arriba del estandar de 1.5 minutos para la operacion. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 2024-04-16 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-17 | KPI | 1 | NO | Conexión metiendo AP | Mete complemento para TR 7", 7 5/8" a 300 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 111 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 5.72 min | Incumple estándares de velocidad y conexiones en el viaje metiendo complemento para TR. velocidad de inTRoduccion 29 m/h por debajo del objetivo de 140 m/h, y tiempo de conexion con 1.72 minutos por arriba el objetivo de 4 minutos. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 2024-04-25 16:25 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Armado BHA no cumple con el estándar Arma barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa a 154 m, con un tiempo acumulado de 0.83 Hrs observando no cumplir con el estándar. \*BHA tipo 1 \* Tiempo estándar 4 hrs. Tiempo acumulado 4.83 hrs Eficiencia: 82.77% TNPI’s: 0.83 hrs. Causa de TNPI´s: Se desconoce | Incumple estándar de armado de BHA tipo 1. tiempo de armado 0.32 h por arriba del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se realiza protocolo de comunicación. Sin respuesta de personal en pozo. No se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 2024-05-01 02:20 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-02 00:01 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | 02:20 hrs Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 7" equipada con VCP a 3111 m, donde se observa no cumplir con la velocidad y tiempo de conexión estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 467 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.54 min TNPI: 0.10 hrs Eficiencia: 92% Causa de TNPI’s: Desconocida. | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo. velocidad 33 m/h por debajo del estándar y conexiones 0.54 min por arriba del objetivo |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
IXACHI 89 | 2024-07-01 04:35 | RMA | 2024-07-01 10:13 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando AP | Levanta aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" a 2821 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 124 m/hr Velocidad promedio: 109 m/hr Eficiencia: 88 % TNPI´s: 0.49 hrs Tiempo de conexión estándar: 3.8 min Tiempo de conexión promedio: 5.6 min Eficiencia: 68 % TNPI´s: 1.06 hrs | Levanta aparejo de producción 3 1/2" y empacador hidráulico para TR 7" a 2821 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 89 | 2024-07-03 04:50 | RMA | 2024-07-03 04:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete pescante para empacador hidráulico 7" x 3 1/2“ a 1444m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 493 m/hr Eficiencia: 69 % TNPI´s: 0.84 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 4.0 min Eficiencia: 50 % TNPI´s: 1.12 hrs Causa: de TNPIs: Desconocida, atentos a comentarios en sitio | se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 493 m/hr Eficiencia: 69 % TNPI´s: 0.84 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc | Pozo | Sin respuesta | Se tuvieron condiciones climáticas adversas, fuerte lluvia y viento. | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 89 | 2024-07-10 07:57 | RMA | 2024-07-11 02:59 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete arpón 4 “ y sarta de pesca " a \*3647 m\*, donde se observa diferencia de pesos en la carga de +/- 43 ton. Por confirmar en sitio | Mete arpón 4 “y sarta de pesca a 3647 m, donde se observa diferencia de pesos en la carga de +/- 43 t. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-07-17 08:09 | RMA | 2024-07-17 12:59 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 3541 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr.** ** \*Velocidad última hora:\* 365 m/hr.** **\*Eficiencia:\* 73%** **\*TNPI’s:\* 0.27 hrs. ** **\*T.C estándar\* 2.0 min** **\*T.C. última hora\* 3.3 min** **\*Eficiencia:\* 61%** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza para TR 7” y VCP a 3541 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 89 | 2024-07-17 09:34 | RMA | 2024-07-17 12:59 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 3174 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr.** ** \*Velocidad última hora:\* 455 m/hr.** **\*Eficiencia:\* 94%** **\*TNPI’s:\* 0.03 hrs. ** **\*T.C estándar\* 2.0 min** **\*T.C. última hora\* 2.6 min** **\*Eficiencia:\* 78%** **\*TNPI’s:\* 0.06hrs. ** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 3174 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 89 | 2024-07-17 10:33 | RMA | 2024-07-17 12:59 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 3174 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr.** ** \*Velocidad última hora:\* 433 m/hr.** **\*Eficiencia:\* 90%** **\*TNPI’s:\* 0.10 hrs. ** **\*T.C estándar\* 2.0 min** **\*T.C. última hora\* 3.0 min** **\*Eficiencia:\* 67%** **\*TNPI’s:\* 0.27hrs. ** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 3174 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 89 | 2024-07-17 14:26 | RMA | 2024-07-17 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador y magneto para TR 7” y VCP a 3174 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*T.C estándar\* 2.0 min** **\*T.C. última hora\* 2.7 min** **\*Eficiencia:\* 75%** **\*TNPI’s:\* 0.16 hrs. ** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza para TR 7” y VCP a 3174 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 2024-07-30 10:53 | RMA | 2024-07-30 11:55 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa a 6945 m donde se observa un paro de rotación con +/- 10.5 klb/ft, | se observa un paro de rotación con +/- 10.5 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Andres Bautista |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-07-30 11:00 | RMA | 2024-07-30 11:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Realiza molienda de empacador con molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa a 6945.6 m donde se observa un paro de rotación con +/- 10.5 klb/ft, | Se observa un paro de rotación con +/- 10.5 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Andrés Bautista |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-07-31 05:15 | RMA | 2024-07-31 05:15 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa a 6740 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar \*Eficiencia:\* 35% \*TNPI’s:\* 0.59 hrs. | Levanta molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa a 6740 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-08-01 06:00 | RMA | 2024-08-01 06:00 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma molino semicóncavo 5 5/8" y sarta lisa a 172 m, observando no cumplir con el estándar. \*Eficiencia:\* 89.83 % \*TNPI’s:\* 0.28 hrs, aun sin concluir | "Desarma molino semicóncavo 5 5/8"" y sarta lisa a 172 m, observando no cumplir con el estándar. *Eficiencia:* 89.83 % *TNPI’s:* 0.28 hrs, aun sin concluir" | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
IXACHI 89 | 2024-08-01 14:20 | RMA | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7 a 1016 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 541 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min. Tiempo de conexión promedio: 4.1 min Eficiencia: 71 % TNPI’s: 0.79 hrs | Metiendo a 1016 m se observa no cumplir con estándar de velocidad. TNPI: 0.79 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | Operación lenta por ir desplazando lodo por interior a 2 mts de la rotaria y limpieza de elevador. | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 2024-08-01 17:27 | RMA | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7 a 1828 m donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 313 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min. Tiempo de conexión promedio: 4.3 min Eficiencia: 71 % TNPI’s: 2.12 hrs | Metiendo a 1828 m se observa no cumplir con estándar de conexión. TNPI: 2.12 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | Operación lenta por ir desplazando lodo por interior a 2 mts de la rotaria y limpieza de elevador. | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 2024-08-02 11:21 | RMA | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7 a 6055 m donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 408 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min. Tiempo de conexión promedio: 3.7 min Eficiencia: 89 % TNPI’s: 0.50 hrs | Metiendo a 6055 m se observa velocidad de viaje y conexión no cumplir con el estándar. TNPI Velocidad: 0.58 hrs TNPI Conexión: 0.50 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desplazamiento por interior de Tuberia | Blindaje/Pozo | Pozo | Operación lenta por observar desplazamiento por interior de TP | Se recomienda circular homogenizando columnas, para minimizar efecto de columnas descompensada.
IXACHI 89 | 2024-08-02 11:21 | RMA | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con canasta chatarrera de 5" y magneto para TR 7 a 6055 m donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Tiempo de Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 445 m/hr Eficiencia: 89 % TNPI’s: 0.50 hrs Tiempo de conexión estándar : 2.0 min. Tiempo de conexión promedio: 3.0 min Eficiencia: 67% TNPI’s: 1.19 hrs | Metiendo a 6055 m se observa velocidad de viaje y conexión no cumplir con el estándar. TNPI Velocidad: 0.50 hrs TNPI Conexión: 1.19 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desplazamiento por interior de Tuberia | Blindaje/Pozo | Pozo | Operación lenta por observar desplazamiento por interior de TP | Se recomienda circular homogenizando columnas, para minimizar efecto de columnas descompensada.
IXACHI 89 | 2024-08-04 03:37 | RMA | 2024-08-04 07:44 | OPERATIVA | 2 | NO | Arma BHA | IXACHI 89/PM-2305 🟡 🕒 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / ARMADO BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR 10:30 hrs Arma molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP a 179 m, observando no cumplir con el estándar. Tiempo estándar BHA tipo 1: 4.0 hrs. Tiempo acumulado 4.12 hrs Eficiencia: 97.16 % TNPI’s: 0.12 hrs Causa de TNPI´s: Se desconoce | Arma molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP a 179 m, observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Personal | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Pozo | Sin respuesta
IXACHI 89 | 2024-08-05 15:44 | RMA | 2024-08-05 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Trabaja molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP a 6942.9 m, donde Se observa paro de rotación, levantando a 6939.9, para verificar parámetros observando torques de 0- 8.3 kbf.ft, intentando admitir rotación en varias ocasiones. Posterior admite misma con 100 RPM. Condiciones de operación: SPPA: 5946 psi Gasto: 221.9 gpm Emb. 45 epm | Trabajando molino a 6942.9 m se observa paro de rotación, levantando a 6939.9, para verificar parámetros observando torques de 0- 8.3 kbf.ft, intentando admitir rotación en varias ocasiones. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-08-05 15:53 | RMA | 2024-08-05 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Trabaja molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP a 6942.4 m, donde Se observa paro de rotación con un torque maximo de 8.3 kbf.ft, intentando admitir en varias ocasiones sin exito Condiciones de operación: SPPA: 5497 psi Gasto: 221.9 gpm Emb: 44 emp | Trabajando molino a 6942.4 m se observa paro de rotación con un torque maximo de 8.3 kbf.ft, intentando admitir en varias ocasiones sin exito. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-08-06 08:30 | RMA | 2024-08-06 22:33 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP a 6940 m, donde Se observa paro de rotación con un torque maximo de 10.1 kbf.f, donde se observa una disminución de presión de 4862 psi a 4307 psi, posterior amite rotación con 100 RPM \*Condiciones de operación:\* SPPA:4333 psi Gasto: 201gpm EMB: 44 emp | Con molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa a 6940 m, se observó paro de rotación con un torque máximo de 10.1 klb/ft, donde se observa una disminución de presión de 4862 psi a 4307 psi, posterior admite rotación con 100 RPM | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-08-08 07:24 | RMA | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP a 126 m, observando no cumplir con el estándar. **\*Tiempo estándar BHA tipo 6:\* 2.5 hrs.** **\*Tiempo acumulado\* 2.77 hrs** **\*Eficiencia:\* 90.35 %** **\*TNPI’s:\* 0.27 hrs** \*Causa de TNPI´s:\* Se desconoce | Desarma molino semiconcavo 5 5/8" y sarta lisa equipada con VCP a 126 m, observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Arme/desarme BHA lento por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en el desmantelamiento de BHA inspeccionar condiciones de tubulares, considerar dejar componentes del BHA de longitud corta conectados.
IXACHI 89 | 2024-08-08 17:25 | RMA | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 ¼”, magneto para TR 7” y VCP a 1749 m, donde se observa no cumplir con el estándar y se observan conexiones de hasta 4.2 min \*Tiempo de Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Ultima velocidad:\* 336 m/hr \*Eficiencia: 67 % TNPI’s:\* 0.33 hrs \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 4.2 min | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 ¼”, magneto para TR 7” y VCP a 1749 m, donde se observa no cumplir con el estándar y se observan conexiones de hasta 4.2 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-08 18:29 | RMA | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 ¼”, magneto para TR 7” y VCP a 2125 m, donde se observa no cumplir con el estándar y se observan conexiones de hasta 4.4min \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 4.3 min \*Eficiencia: 47 % TNPI’s:\* 0.46 hrs | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 ¼”, magneto para TR 7” y VCP a 2125 m, donde se observa no cumplir con el estándar y se observan conexiones de hasta 4.4min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-09 13:13 | RMA | 2024-08-09 23:23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 ¼”, magneto para TR 7” y VCP a 6288 m, donde se observa no cumplir con el estándar y se observan conexiones de hasta min \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 4.3 min \*Eficiencia: 43 % TNPI’s:\* 0.32 hrs | se observa no cumplir con el estándar y se observan conexiones de hasta min *Tiempo de conexión estándar :* 2.0 min. *Último tiempo de conexión:* 4.3 min *Eficiencia: 43 % TNPI’s:* 0.32 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-09 20:00 | RMA | 2024-08-09 23:23 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 ¼”, magneto para TR 7” y VCP a 6900 m, donde se observa disminución de presión de 5124 a 4762 (+/- 350 psi) con un gasto constante de 220 gpm \*Condiciones de operacion\* Presión: 4718 psi Gasto: 220 gpm EPM: 52 epm | se observa disminución de presión de 5124 a 4762 (+/- 350 psi) con un gasto constante de 220 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-08-10 07:40 | RMA | 2024-08-12 09:06 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con 2 canasta chatarrera de 5 ¼”, magneto para TR 7” y VCP a 5232 m, donde se observa no cumplir con el estándar y se observan conexiones de hasta 4.8 min \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 4.8 min \*Eficiencia: 42 % TNPI’s:\* 0.33 hrs | ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO/ NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR DE CONEXIÓN | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | seguimos trabajando con llaves manuales, fuera de servicio llave power tong | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-12 01:40 | RMA | 2024-08-12 09:34 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 6455 m, donde se observa conexiones metiendo no cumplen con estándar \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 4.3 min \*Eficiencia: 87 % TNPI’s:\* 0.45 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Uso de llave de fuerza. | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 6455 m, donde se observa conexiones metiendo no cumplen con estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-12 20:20 | RMA |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 6382 m, donde se observa conexiones levantando no cumplen con estándar \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 3.9 min \*Eficiencia: 50 % TNPI’s:\* 0.36 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Uso de llave de fuerza. | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 6382 m, donde se observa conexiones levantando no cumplen con estándar *Tiempo de conexión estándar :* 2.0 min. *Último tiempo de conexión:* 3.9 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-13 04:14 | RMA | 2024-08-13 09:46 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 4558 m, donde se observa conexiones levantando no cumplir con el estándar \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\* 4.7 min \*Eficiencia: 43 % TNPI’s:\* 0.36 hrs | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 4558 m, donde se observa conexiones levantando no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo | se levantan a suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 89 | 2024-08-13 13:30 | RMA | 2024-08-13 13:39 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 1763 m, donde se observa conexiones levantando no cumplir con el estándar. Tiempo de conexión estándar : 2.0 min. Último tiempo de conexión: 2.4 min Eficiencia: 74 % TNPI’s: 0.37 hrs Causa de TNPI’s: Uso de llave de fuerza. | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 1763 m, donde se observa conexiones levantando no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | Ya van en lingada, estaba en junta una disculpa | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-13 16:30 | RMA | 2024-08-14 10:18 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y VCP para TR7 797 m, donde se observa conexiones levantando no cumplir con el estándar. \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\*4.5 min \*Eficiencia: 63 % TNPI’s:\* 1.33 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Uso de llave de fuerza. | Alerta KPI (Indicador de desempeño) | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 89 | 2024-08-16 19:39 | RMA |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a m, donde se observan velocidades y TC no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Última velocidad:\* 265 m/hr \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\*5.0 min \*Eficiencia:53 % TNPI’s:\* 0.50 hrs \*Causa de TNPI’s:\* | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VIAJE EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 2024-08-17 00:53 | RMA | 2024-08-19 00:30 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 5979m, donde se observan velocidades y TC no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Última velocidad:\* 320 m/hr \*Tiempo de conexión estándar :\* 2.0 min. \*Último tiempo de conexión:\*4.9 min \*Eficiencia:62 % TNPI’s:\* 0.27 hrs \*Causa de TNPI’s:\* | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VIAJE EN AE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | BLINDAJE CMTR PEMEX : Se recomienda ajustarse a los tiempos Estándar de viaje y conexión ,si se trae alguna condición que impida cumplir ,favor de notificarla para considerarla y evaluarla correctamente | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-17 10:15 | RMA | 2024-08-19 00:30 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 2750 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar :\* 500 m/hr \*Velocidad promedio\*354 m/hr \*Eficiencia:\* 71 % \*TNPI’s:\* 2.34 hrs | Levanta soltador a 2750 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. *Velocidad estándar :* 500 m/hr *Velocidad promedio*354 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | -
IXACHI 89 | 2024-08-18 01:00 | RMA | 2024-08-19 01:34 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete plug cátcher 227 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar :\* 40 m/hr \*Velocidad promedio\*23.4 m/hr \*Eficiencia:\*17 % \*TNPI’s:\* 0.97 hrs | Mete plug cátcher 227 m, donde se observa viaje no cumplir con el estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-08-20 13:19 | RMA | 2024-08-20 22:42 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta Plug Cátcher 6,623 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. **\*Conexión estándar:\* 2.5 min** **\*Ult. Conexión:\* 3.3 min** **\*Eficiencia:\* 76%** **\*TNPI´s:\* 0.08 hrs** **\*Nota: velocidad controlada, uso de canasta recolectora** | No cumple con tiempo de conexion estandar | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Pozo | Pendiente |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 2024-08-22 02:45 | RMA | 2024-08-22 23:38 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP, donde se observa exceder el tiempo de armado estándar. Tipo de BHA: Tipo 1 (Sarta lisa) Tiempo de armado estándar: 4 hrs Tiempo de armado real 4.5 hrs | se observa exceder el tiempo de armado estándar. Tipo de BHA: Tipo 1 (Sarta lisa) Tiempo de armado estándar: 4 hrs Tiempo de armado real 4.5 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-08-24 06:15 | RMA | 2024-08-24 06:20 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP a 6183 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar de viaje. Condiciones de viaje: Ult. Velocidad: 433 m/hr Velocidad estándar: 500 m/hr TC última hr: 2.5 min Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 72% TNPI´s: 0.48 hr | VIAJE EN AE NO CUMPLE VELOCIDAD ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo | Buenos dias, no estuvimos suspendidos, llevamos tuberia combinada, 3 1/2" y 4", se tiene que realizar cambio de elevador y cuñas para continuar viajando, se observa al sacar bna en la transicion de 3 1/2" a 4" recargarse la sarta hacia lado presa, por lo que se hacen maniobras para colocar cuñas. | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | 2024-08-24 20:15 | RMA |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP a 596 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. Condiciones de viaje: Ult. Velociodad: 440 m/hr Velocidad estándar: 500 m/hr TC última hr: 2.9 min Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 82% TNPI´s: 1.96 hr Causa de TNPI´s: Mesa rotaria desnivelada | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | 2024-08-26 03:00 | RMA |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a suelo natural a 6210 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-26 04:10 | RMA |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” con bombeo a 6759 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. Condiciones de viaje: Ult. Velociodad: 425 m/hr Velocidad estándar: 500 m/hr TC última hr: 3.4 min Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 87% TNPI´s: 0.23 hr | NOTIFICACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 2024-08-26 11:33 | RMA |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” con bombeo a 6674 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 73 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 9.7 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 15%** **\*TNPI´s:\* 0.65 hr** **\*Causa de TNPI´s:\* Se realiza maniobra arriba en la changuera para estibarla** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” con bombeo a 6674 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | Se esta sacando TP 3 1/2", se esta haciendo maniobras arriba en la changuera para estibarla | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-08-26 12:23 | RMA |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a 6305 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 313 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 3.6 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 63%** **\*TNPI´s:\* 0.37 hr** | Levanta molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a 6305 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | Se realiza maniobra para centrar meter cuñas , se recarga la sarta lado presas | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-08-26 14:33 | RMA |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a 5626 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 424 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 2.7 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 86%** **\*TNPI´s:\* 0.14 hr** | Levantó molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a 5626 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-08-26 18:27 | RMA |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantó molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a 4384 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 457 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 2.8 min** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 91%** **\*TNPI´s:\* 0.09 hr** | Levantó molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a 4384 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | Se recarga la sarta hacia lado presa y se hace maniobra para meter cuñas | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 2024-05-02 | Terminacion | 2024-05-03 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 7" equipada con VCP a 1233 m, donde se observa no cumplir con la velocidad y tiempo de conexión estandar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 457 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.53 min TNPI: 1.76 hrs Eficiencia: 88% Causa de TNPI’s: Mal funcionamiento del malacate | Velocidades de viaje no cumple el estándar |  | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo
IXACHI 89 | 2024-05-02 08:20 | Terminacion | 2024-05-02 08:20 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 7" equipada con VCP a 7395 m, donde se observa no cumplir con la velocidad y tiempo de conexión estandar. | No cumple estándar |  | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Ing. Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal de pozo reportó mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
IXACHI 89 | 2024-05-02 08:29 | Terminacion | 2024-05-02 08:29 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 7“ a \*7396 m,\* donde se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de \*20 min\*, sin reanudar viaje. | Suspende viaje |  | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Ing. Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal de pozo reportó mal funcionamiento del malacate | Disponer con suministros suficiente de diésel en sitio, llevar bitácora de consumo de diésel en sitio.
IXACHI 89 | 2024-05-02 21:34 | Terminacion | 2024-05-03 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 7" equipada con VCP a 2485 m, donde se observa no cumplir con la velocidad y tiempo de conexión estandar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 405 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.51 min TNPI: 1.66 hrs Eficiencia: 86% Causa de TNPI’s: Mal funcionamiento del malacate | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión. velocidad 95 m/h por debajo del estándar y conexiones 0.51 min por arriba del objetivo |  | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal de pozo reportó mal funcionamiento del malacate | Disponer con suministros suficiente de diésel en sitio, llevar bitácora de consumo de diésel en sitio.
IXACHI 89 | 2024-05-03 01:02 | Terminacion | 2024-05-04 00:02 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 7" equipada con VCP a 1233 m, donde se observa no cumplir con la velocidad y tiempo de conexión estandar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 457 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.53 min TNPI: 1.76 hrs Eficiencia: 88% Causa de TNPI’s: Mal funcionamiento del malacate | Incumple con estándar de velocidad y tiempo de conexión. velocidad 43 m/h por debajo del estándar y conexiones 0.53 min por arriba del onjetivo |  | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
IXACHI 89 | 2024-05-06 01:53 | Terminacion | 2024-05-06 02:10 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | \*ESTACIONADOS\* Mete pistolas TCP de 3 3/8", 20c/m °F-60 con 2 marcas radiactivas A 680 Mm donde se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 15 min. | Estacionados
IXACHI 89 | 2024-05-06 01:53 | Terminacion | 2024-05-06 02:10 | OPERATIVA |  | NO | Perforación | Mete pistolas TCP de 3 3/8", 20c/m °F-60 con 2 marcas radiactivas A 680 Mm donde se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 15 min. | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a 822 m donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 18 min | Estacionados
IXACHI 89 | 2024-05-06 03:30 | Terminacion | 2024-05-06 04:30 | OPERATIVA |  | SI | Viaje metiendo TP | \*SUSPENDE VIAJE\* Mete pistolas TCP de 3 3/8", 20c/m °F-60 con 2 marcas radiactivas A 671 Mm donde se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 1:48 hrs, aun sin reanudar viaje
IXACHI 89 | 2024-05-06 09:14 | Terminacion | 2024-05-07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete pistolas TCP de 3 3/8", 20c/m °F-60 con 2 marcas radiactivas A 1314 m donde se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 15 min, sin reanudar viaje |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 2024-05-15 01:57 | Terminacion | 2024-05-16 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | \*IXACHI 89 / PM-2305\* 🟡 🕘\*NOTIFICACIÓN OPERATIVA / ESTACIONADOS\* \*01:57 hrs\* Metió molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*766 m\*, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 13 min. | Suspende viaje | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 89 | 2024-05-15 03:27 | Terminacion | 2024-05-15 04:23 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*994 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 409 m/hr \*Eficiencia:\* 81 % \*TNPI´s:\* 0.41 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5 min \*Eficiencia:\* 57 % \*TNPI´s:\* 0.70 hrs \*Causa: de TNPIs:\* Desconocida, atentos a comentarios en sitio. | Viaje metiendo generó 0.41 hrs de TNPI´s por no cumplir estandar de velocidad | Baja velocidad viaje metiendo |  | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Ing. Villegas |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 89 | 2024-05-15 03:31 | Terminacion | 2024-05-15 04:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a 994 m, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 409 m/hr Eficiencia: 81 % TNPI´s: 0.41 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.5 min Eficiencia: 57 % TNPI´s: 0.70 hrs Causa: de TNPIs: Desconocida, atentos a comentarios en sitio. | En promedio la velocidad de viaje es 91 m/h más baja con relación al estándar y tiempo de conexion 1.5 excedido. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  | Maniobras - tuberia suelo natural | Pozo | Ing. Villegas | Se siguió protocolo de comunicación | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 89 | 2024-05-16 17:40 | Terminacion | 2024-05-16 17:40 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*4249 m\*, donde se observa suspender el viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 16 min, sin reanudar viaje. | Se observa tiempo acumulado de +/- 16 min en cuñas sin reanudar viaje. | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 89 | 2024-05-16 23:45 | Terminacion | 2024-05-17 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5344 m\* TXT, donde se observa suspender el viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 11 min. | Suspendió viaje metiendo TXT | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 89 | 2024-05-16 23:57 | Terminacion | 2024-05-17 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5360 m\* TXT. | Reanudo viaje metiendo TXT | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 89 | 2024-05-17 00:24 | Terminacion | 2024-05-18 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5381 m\* TXT, donde se observa suspender el viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 20 min. | Se observa suspender el viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 20 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 89 | 2024-05-17 00:53 | Terminacion | 2024-05-18 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5412 m\* TXT. | Reanuda viaje metiendo TXT | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 89 | 2024-05-17 03:04 | Terminacion | 2024-05-18 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Metió molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5790 m\* TXT, donde se observa suspender el viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 12 min. | Suspende viaje metiendo TXT | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
IXACHI 89 | 2024-05-17 03:19 | Terminacion | 2024-05-18 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5762 m\* TXT, donde se observa un ajuste de profundidad de 5790 m a 5762 m (28 m). | Realiza ajuste de 28 m en viaje metiendo TXT | Ajuste de profundidad |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
IXACHI 89 | 2024-05-17 04:45 | Terminacion | 2024-05-18 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Con molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5935 m\* circula tiempo de atraso, donde se observa un ajuste de profundidad de 5982 m a 5935 m (47 m). | Realiza 48 m de ajuste de profundidad en viaje metiendo TXT | Ajuste de profundidad |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
IXACHI 89 | 2024-05-17 07:41 | Terminacion | 2024-05-17 07:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Metió molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*6315 m\* TXT, donde se observa suspender el viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 10 min. | Estacionados durante el viaje +/- 10 min, sin reanudar viaje. | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 89 | 2024-05-17 08:12 | Terminacion | 2024-05-17 08:12 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Metió molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP TXT a \*6378 m\*, donde se observa suspender el viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 12 min. | Suspende viaje metiendo con un tiempo acumulado de +/- 12 min sin reanudar viaje. | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
IXACHI 89 | 2024-05-17 13:40 | Terminacion | 2024-05-17 13:47 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*7003 m\*, se observa resistencia de +/- 5 ton (peso en sensor de 152 a 147 ton), posterior repasa intervalo y vence misma, actual mete a 7015 m. | Resistencia de +/- 5 ton a 7003 m. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Villegas
IXACHI 89 | 2024-05-18 20:12 | Terminacion | 2024-05-19 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*6544 m\*, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 418m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.8 min | Viaje levantando no cumple con estandar de 500 m/h generando 0.32 hrs de TNPI´s | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de chaqueta recolectora por tubería llena
IXACHI 89 | 2024-05-18 23:05 | Terminacion | 2024-05-19 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*5619 m\*, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 377 m/h Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.1 min | Viaje levantando no cumple con estándar de 500 m/h generando 0.47 hrs de TNPI´s | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de chaqueta recolectora por tubería llena
IXACHI 89 | 2024-05-19 02:08 | Terminacion | 2024-05-20 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*4287 m\*, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 463 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.7 min | Viaje levantando no cumple con estandar de 500 m/h y genero 0.26 hrs de TNPI´s | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se recomienda un programa de mantenimiento preventivo para los equipos críticos. | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
IXACHI 89 | 2024-05-19 04:06 | Terminacion | 2024-05-20 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 5/8” y sarta lisa con VCP a \*3630 m\*, donde se observa velocidades no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 431 m/h \*Eficiencia:\* 86 % \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.8 min | Viaje levantando no cumple con estandar de 500 m/h y genera 0.51 hrs de TNPI´s. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se recomienda un programa de mantenimiento preventivo para los equipos críticos. | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
IXACHI 89 | 2024-05-22 09:26 | Terminacion | 2024-05-22 09:53 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metió sarta de pistolas a 6392 m, donde se observa circular con un tiempo acumulado de 2 hrs 36 min. | Suspende viaje metiendo sarta de pistolas. Se observa circular con un tiempo acumulado de 2 hrs 36 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | A solicitud de CIA SLB circula tiempo de atraso
IXACHI 89 | 2024-05-26 06:04 | Terminacion | 2024-05-27 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción a 151 m, donde se observa velocidades no cumplir con la velocidad estándar. Velocidad estándar: 124 m/h Velocidad promedio: 81 m/h Tiempo de conexión estándar: 3.8 min Tiempo de conexión promedio: 15.1 min | Viaje metiendo no cumple con el estándar de velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, la respuesta de personal en pozo fue Se está bajando flejando cable con la tubería para los sensores de fondo teniendo cuidado para no machucarlo.
IXACHI 89 | 2024-05-26 09:34 | Terminacion | 2024-05-26 09:35 | KPI | 2 | NO | Conexión metiendo AP | Metió aparejo de producción a 980 m donde se observaron tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Conexión metiendo AP no cumple con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, la respuesta de personal en pozo fue Se está bajando flejando cable con la tubería para los sensores de fondo teniendo cuidado para no machucarlo.
IXACHI 89 | 2024-05-27 18:00 | Terminacion | 2024-05-27 19:50 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a \*2993 m\*, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 124 m/h \*Velocidad última hora:\* 100 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 3.8 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 5.2 min \*Causa de TNPI´s:\* Usa grúa por mal funcionamiento de izadora. | Velocidad del viaje y conexión no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | POZO | Se siguió protocolo de comunicación, la respuesta de personal en pozo fue usaba grúa por mal funcionamiento de izadora
IXACHI 89 | 2024-05-27 21:00 | Terminacion | 2024-05-27 21:05 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a 3156 m, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. | Velocidad de viaje metiendo aparejo de producción no cumple con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo |  | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | Pozo | Se está trabajando para destrabar la izadora. En cuanto quede continuaremos. | Realizar programación de mantenimientos preventivos a los equipos y disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
IXACHI 89 | 2024-05-28 05:00 | Terminacion | 2024-05-28 05:05 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a 3981 m, donde se observa última velocidad de viaje no cumplir con el estándar. | Velocidad de viaje metiendo aparejo de producción no cumple con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo |  | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | falla de equipo (izadora)
IXACHI 89 | 2024-05-28 06:00 | Terminacion | 2024-05-28 06:05 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a 4017 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar. | Velocidad de viaje metiendo aparejo de producción no cumple con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | falla de equipo (izadora)
IXACHI 89 | 2024-05-28 09:44 | Terminacion | 2024-05-28 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a \*4323 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad de viaje estándar:\* 124 m/h \*Velocidad promedio:\* 118 m/h \*Eficiencia:\* 97% \*TNPI’s:\* 0.18 hr\* Tiempo de conexión estándar:\* 3.8 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.3 min \*Eficiencia:\* 88% \*TNPI’s:\* 0.47 hrs \*Causa de TNPI´s:\* Usa grúa por mal funcionamiento de izadora. | Velocidad de viaje no cumple con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | pozo | falla de equipo (izadora) | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
IXACHI 89 | 2024-05-28 20:22 | Terminacion | 2024-05-28 20:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a 5366 m, donde se observa última velocidad de viaje no cumplir con el estándar. | Velocidad de viaje metiendo aparejo no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se está trabajando para destrabar la izadora. En cuanto quede continuaremos.
IXACHI 89 | 2024-05-28 21:00 | Terminacion | 2024-05-28 21:05 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a 5453 m, donde se observa última velocidad de viaje no cumplir con el estándar. | Velocidad de viaje metiendo aparejo de producción no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se está trabajando para destrabar la izadora. En cuanto quede continuaremos.
IXACHI 89 | 2024-05-28 22:00 | Terminacion | 2024-05-28 22:05 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Metió aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a 5504 m, donde se observó última velocidad de viaje no cumplir con el estándar. Actual circula llenando interior de TP. | Velocidad de viaje metiendo aparejo de producción no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se está trabajando para destrabar la izadora. En cuanto quede continuaremos.
IXACHI 89 | 2024-05-29 | Terminacion | 2024-05-29 00:05 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Metió aparejo de producción 3 ½” y empacador hidráulico para TR 7” a 5637 m, donde se observa velocidad de viaje promedio no cumplir con el estándar. Actual instala válvula de tormenta. | Velocidad de viaje metiendo aparejo de producción no cumple con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo se está trabajando para destrabar la izadora
IXACHI 89 | 2024-08-23 09:08 |  | 2024-08-23 09:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP a 6,182 m, con bombeo, donde se observa represionamiento de 5,109 psi, con 191 gpm. | Mete barrena PDC de 5 5/8" y sarta lisa con VCP a 6,182 m, con bombeo, donde se observa represionamiento de 5,109 psi, con 191 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje e ing de pozo | Se recomienda que cada vez que se baje a reconocer o afinar TxC antes de llegar a la cima de lo baches bajar con precaución, por lo mismo que se comenta de los michoanillos de cemento | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 2024-08-27 03:25 |  | 2024-08-27 04:00 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantó molino 5 ¾” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 7” a 1,945 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Ult. Velociodad:\* 457 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 252 m/hr (Estándar bajando a suelo natural)** **\*Eficiencia:\* 88%** **\*TNPI´s:\* 0.12 hr** **\*TC última hr:\* 2.8 min** **\*Conexión estándar:\* 5.0 min (Estándar bajando a suelo natural)** **\*Eficiencia:\* 84%** **\*TNPI´s:\* 0.08 hr** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXION ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Ing de pozo | NOTA: DESDE LAS 21 HRS SE ESTA SACANDO BAJANDO LINGADAS A ASUELO NATURAL CON APOYO DE 2 GRUAS, FALLO LA LLAVE POWER TONG Y SE REALZÓ LA ACTIVIDAD DE DESCONECTAR CON LLAVES MANUALES | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | 2024-09-07 07:35 |  |  | KPI |  |  |  | Levanta bimolino de 5 5/8” y sarta equipada con VCP, UBHO y Marca Radioactiva a 4452 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad última hr:\* 345 m/hr** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*TC última hr:\* 3.6 min** **\*Conexión estándar:\* 2 min ** **\*Eficiencia:\* 69%** **\*TNPI´s última hr:\* 0.31 hr** ** ** ** \*Causa:\* Desconocida.** | VIAJE EN AE NO CUMPLE CON VELOCIDAD ESTANDAR* |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-24 23:00 | 12 1/4" | 2024-07-24 23:13 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva reanuda perforación a 3644 m, donde suspende por presentar problema en generador con tiempo acumulado de 1.5 hrs, observando incremento en nivel de presas de 203 m3 – 256 m3 con tendencia a continuar incrementando nivel. \*Condiciones de operación actual:\* 2780 psi, 646 gpm, 40 rpm, 2 - 3 klb/ft Por confirmar dato en sitio. | Incremento de nivel en presas, recibe lodo de embarcación | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-29 18:30 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Metiendo barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a \*3515.8 m\*, con rotación y bombeo observa resistencia de +/- 15 ton y represionamiento de 2047 psi a 2506 psi, actual mete a 3516 mcon rot y bbeoMetiendo barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a \*3515.8 m\*, con rotación y bombeo observa resistencia de +/- 15 ton y represionamiento de 2047 psi a 2506 psi, actual mete a 3516 mcon rot y bbeo \*Condiciones:\* \*PBBA:\* 2090 psi \*Gasto:\* 856 gpm \*RPM:\* 60 rpm \*Torque:\* 9 – 17 klb/ft | "Metiendo barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a *3515.8 m*, con rotación y bombeo observa resistencia de +/- 15 ton y represionamiento de 2047 psi a 2506 psi, actual mete a 3516 mcon rot y bbeoMetiendo barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a *3515.8 m*, con rotación y bombeo observa resistencia de +/- 15 ton y represionamiento de 2047 psi a 2506 psi, actual mete a 3516 mcon rot y bbeo *Condiciones:* *PBBA:* 2090 psi *Gasto:* 856 gpm *RPM:* 60 rpm *Torque:* 9 – 17 klb/ft" | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-30 08:30 | 12 1/4" | 2024-07-30 19:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a \*3586 m\*, se osberva caída de presión de 2237 psi a 504 psi, con un gasto constante de 844 gpm. | A 3586 m se osbervó caída de presión de 2237 psi a 504 psi, con un gasto constante de 844 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-30 15:51 | 12 1/4" | 2024-07-30 19:01 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3609 m, donde se observa torque erratico con un valor máximo de 24 klb/ft. Condiciones Pbba: 2131 psi Gasto: 849 gpm Emb: 170 epm Rev: 120 rpm Torque: 13 – 17 klb/ft | A 3609 m se observa torque errático con un valor máximo de 24 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-03 23:39 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a \*4186 m\*, donde se observa una caída de presión de +/- 2438 a 2262 psi (dif= 176 psi), posterior levanta y cicla bombas, reestableciendo condiciones. | Perforando a 4186 m, se observa caída de presión de 2438 a 2262 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-12 17:00 | 12 1/4" | 2024-08-12 17:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8” TAC-140, TSH 523 A 3669 m donde se observa disminuir en la ultima hora la velocidad de viaje \*velocidad de ultima hora\* 128 m/hr \*velocidad estándar\* 140 m/hr | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8” TAC-140, TSH 523 A 3669 m donde se observa disminuir en la ultima hora la velocidad de viaje | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Pozo | Si esta por programa reducir a 3 min por tramo y hasta 5 min x tramo dependiendo de la condición del pozo | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-12 00:16 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-07-12 00:18 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria con ampliador hidráulico 16” a 2746 md, donde se observa exceder el tiempo del estándar en las conexiones perforando, actual continua conexión sin concluir. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria con ampliador hidráulico 16” a 2746 md, donde se observa exceder el tiempo del estándar en las conexiones perforando, actual continua conexión sin concluir. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-12 21:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-07-12 21:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” a 3119 md, donde se observa torque máximo de hasta 32 klb/ft, recuperando inmediatamente, continua perforando a 3120 md. \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 4209 psi \*Gasto:\* 848 gpm \*Emb:\* 169 epm \*Rev:\* 149 rpm \*Psb:\* 4 – 9 ton \*Torque:\* 5 – 15 klb/ft \*Densidad lodo:\* 1.8 gr/cc \*ECD:\* 1.847 gr/cc \*Últimos 3:\* 2 – 2.19 – 3.52 min. | Perforó con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria con ampliador hco 16” a 3119 md, donde se observa torque máximo de hasta 32 klb/ft, recuperando inmediatamente, continua perforando a 3120 md.con | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-26 11:45 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-07-26 12:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Rebaja cemento a accesorios con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3417 m, donde se observa alto torque, con un máximo de 27,600 lb-ft, observando una disminución de rotación de 59 rpm a 33 rpm. | Rebaja cemento a accesorios con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con ampliador de 14 ¾” a 3417 m, donde se observa alto torque, con un máximo de 27,600 lb-ft, observando una disminución de rotación de 59 rpm a 33 rpm. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Trabaja segundo cople, se termino de rebajar, ya pueden observar la estabilización del torque sobre el cemento. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-28 12:25 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-07-28 13:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **ALERTA OPERATIVA /TORQUES ERRATICOS** | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3455.60 m. , donde se observa torques errtaticos, con un máximo de 23,800 lb-fti | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-28 18:15 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-07-28 18:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **ALERTA OPERATIVA /CAIDA DE PRESION** | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3469.96 m , donde se observa caída de presión de 2072 psi a 0 psi, regresando a 2088 psi, con un gasto constante de 856 gpm. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | **Se alineo le bache viscoso ahí se apagó la bomba, se va a circular este bache a superficie en limpieza de pozo**
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-30 18:22 | 12 1/4" X 14 3/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3620 m, donde se observa torque erratico con un valor máximo de 27 klb/ft. Condiciones Pbba:\* 2146 psi Gasto: 844 gpm Emb: 170 epm Rev: 100 rpm Torque: 13 – 17 klb/ft | A 3620 m se observa torque errático con un valor máximo de 27 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-30 22:00 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-07-30 22:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3638 m, donde se observa torque errático con un valor máximo de 26.4 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3638 m, donde se observa torque errático con un valor máximo de 26.4 klb/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-31 07:53 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-07-31 11:29 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador de 14 ¾” a 3682 m, donde se observa torque errático con un valor máximo de 25 klb/ft. Condiciones Pbba: 2159 psi Gasto: 844 gpm Emb: 168 epm Rev: 129 rpm Torque: 8 – 25 klb/ft PSB: 2 - 4 ton | Se observa torque errático con un valor máximo de 25 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-10 16:00 | 16" | 2024-07-10 16:24 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” a \*2205 m\*, donde se observa incremento de DEC de 1.846 gr/cc a 2.012 gr/cc. | Perfora barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria a 2205 m, donde se observa incremento de DEC de 1.846 g/cm3 a 2.012 g/cm3. | Incremento de DEC | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | tool posher |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-12 12:15 | 16" | 2024-07-12 22:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sónico, válvula multiciclos y ampliador hco 16” a 2976 md, donse se observa torque erratico de 9.8 – 23.3 klb/ft. \*Pbba:\* 4070 psi \*Gasto:\* 830 gpm \*Emb:\* 166 epm \*Rev:\* 140 rpm \*Pbs:\* 3.4 – 8 ton \*Densidad lodo entrada:\* 1.8 gr/cc \*Densidad lodo salida:\* 1.8 gr/cc \*ECD:\* 1.857 gr/cc | se observa torque erratico de 9.8 – 23.3 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-01 20:26 | 17 1/2" | 2024-07-01 23:30 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) a 870 md, realiza conexión perforando, excediendo el tiempo del estándar de 15 minutos. \*Tiempo acumulado:\* 32 min \*Estándar:\* 15 min | a 870 md, realiza conexión perforando, excediendo el tiempo del estándar de 15 minutos. *Tiempo acumulado:* 32 min *Estándar:* 15 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Herramientas | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Company man | Falla en herramientas direccionales | Verificar hojas de inspección de taller y rastreabilidad de la herramienta, previo a la corrida realizar programación y prueba de comunicación en patio de tubería, registrar los valores de prueba.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-02 01:00 | 17 1/2" | 2024-07-02 09:32 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) a \*991 md.\* donde se observa incrementar las lecturas de gas hasta \*48,773 ppm\* | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria a 991 md donde se observa incrementar las lecturas de gas hasta *48,773 ppm* | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-02 01:27 | 17 1/2" | 2024-07-02 09:32 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) a \*1001 md.\* donde se observa \*incremento de presión\* de \*3600 psi a 4200 psi\* y disminuyendo el torque de 7.6 klb/ft a 3.1 klb/ft. | se observa *incremento de presión* de *3600 psi a 4200 psi* y disminuyendo el torque de 7.6 klb/ft a 3.1 klb/ft. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company man |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-03 19:20 | 17 1/2" | 2024-07-04 07:31 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) a \*554 md.\*, observando exceder el tiempo de las conexiones húmedas. \*Eficiencia:\* 80% \*TNPI’s:\* 0.36 hrs | a 554 md, observa exceder el tiempo de las conexiones húmedas. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Company man | Causa de TNPI’s:\* Conexiones húmedas– Detalle con los seguros mecánicos. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-03 19:24 | 17 1/2" | 2024-07-03 19:30 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) a 554 md., observando exceder el tiempo de las conexiones húmedas. TNPI’s: 0.36 hrs Eficiencia: 80% Causa de TNPI’s: Conexiones húmedas– Detalle con los seguros mecánicos. | Viaje levantando, observando exceder el tiempo de las conexiones húmedas. TNPI’s: 0.36 hrs Eficiencia: 80% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo | Sin respuesta | Conexiones húmedas– Detalle con los seguros mecánicos. | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-03 19:45 | 17 1/2" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 17 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y válvula multiciclos (PBL) a \*554 md.\* donde se observa resistencia de +/- 4 ton, venciendo misma sin condiciones, actualmente continua levantando a 496 md. | a 554 md, se observa resistencia de +/- 4 ton, venciendo misma sin condiciones. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
MABALNAK 1 EXP | 2024-07-04 19:55 | 17 1/2" | 2024-07-05 07:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 17 ½” con TR 16” a 1232 md. donde se observa resistencia de +/- 4 ton, venciendo misma sin condiciones, actualmente continua metiendo a 1256 md. | se observa resistencia de +/- 4 ton, venciendo misma sin condiciones, actualmente continua metiendo a 1256 md. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company man | Buenas noches, es el paso del centrador a través del cabezal | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-06-22 02:12 | 26" | 2024-06-22 02:22 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 424 md, donde se observó realizar conexión perforando con un tiempo de conexión fondo a fondo de 19 min, por encima del estándar | se observó realizar conexión perforando con un tiempo de conexión fondo a fondo de 19 min, por encima del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Pozo | Pozo | en esa conexión se realizó repaso y survey, para tomar survey 1 tramo fuera de fondo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, minimizar tiempos estáticos en AD. Se recomienda definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de toma de survey y/o envío de comandos, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos de señal interferida por sedimentos en la herramienta.​
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-16 06:11 | 6 1/2" | 2024-09-16 20:22 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 1475 donde se observa no cumplir con el estándar de conexión ** ** Tiempo estándar de conexión: 1.5 min Conexión promedio: 1.9 min TNPi´s 0.25hrs Eficiencia 80% | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 1475 donde se observa no cumplir con el estándar de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de potencia-falla de iron roughneck | Blindaje/Pozo | Company |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-16 13:11 | 6 1/2" | 2024-09-16 20:22 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 4061 m, donde se observa no cumplir con el estándar de conexión ** ** Tiempo estándar de conexión: 1.5 min Conexión promedio: 2.96 min TNPi´s 0.0.49hrs Eficiencia 51% | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 4061 m, donde se observa no cumplir con el estándar de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de potencia-falla de iron roughneck | Blindaje/Pozo | Company |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-16 15:30 | 6 1/2" | 2024-09-16 20:22 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP c/rot y bbeo a 4,200 m, donde se observa no cumplir con el estándar de conexión \*Tiempo estándar de conexión:\* 5.0min \*Ult. Hr. De. Tiempo de conexion\*: 10.6 min \*TNPi´s :\* 0.19 hrs \*Eficiencia:\*47% | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP c/rot y bbeo a 4,200 m, donde se observa no cumplir con el estándar de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Company |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-18 16:37 | 6 1/2" | 2024-09-18 17:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\* ** **🟡\* ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO /VIAJE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN ESTANDAR\*** **\*16:37 hrs\*** ** ** **Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 3,126 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar.** **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 732 m/hr** **\*Ult. Velociodad:\* 598 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 82%** **\*TNPI´s:\* 0.16 hr** **\*Conexión estándar:\* 1.5 min** **\*Ult. Conexión:1.7 min** **\*Eficiencia:\* 88%** **\*TNPI´s:\* 0.06 hr** | VIAJE NO CUMPLE CON VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal |  | Blindaje/Pozo | Pozo/Blindaje
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-18 20:57 | 6 1/2" | 2024-09-18 20:57 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 1124 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 732 m/hr** **\*Ult. Velociodad:\* 544 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 75%** **\*TNPI´s:\* 0.16 hr** **\*Conexión estándar:\* 1.5 min** **\*Ult. Conexión 2.0 min** **\*Eficiencia:\* 75%** **\*TNPI´s:\* 0.40 hr** | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 1124 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Pozo | Eder Uriostegui | Las primeras lingadas se estuvo ajustando la velocidad de rolado, y en varias se tuvo que utilizar el modo manual, se tiene programada una revisión del mismo. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-18 21:20 | 6 1/2" | 2024-09-18 21:20 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 492 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 732 m/hr** **\*Ult. Velocidad:\* 632 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 86%** **\*TNPI´s:\* 0.14 hr** **\*Conexión estándar:\* 1.5 min** **\*Ult. Conexión 1.8 min** **\*Eficiencia:\* 83%%** **\*TNPI´s:\* 0.11 hr** | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con VCP a 492 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Pozo | Eder Uriostegui | Las primeras lingadas se estuvo ajustando la velocidad de rolado, y en varias se tuvo que utilizar el modo manual, se tiene programada una revisión del mismo. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-20 10:53 | 6 1/2" | 2024-09-20 11:00 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4,726 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. ** ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 27 min \*Tiempo de conexión:\* 39 min \*TNPI’s:\* 0.20 hrs \*Eficiencia:\* 69% \*Nota:\* Realiza repaso extendido. | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Carlos J Hernandez |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-20 17:53 | 6 1/2" | 2024-09-20 17:59 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4,755 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. ** ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 27 min \*Tiempo de conexión:\* 29 min \*TNPI’s:\* 0.03 hrs \*Eficiencia:\* 93% \*Nota:\* Realiza contrapresión para mantener DEC | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Demora por procedimiento MPD |  | Carlos J Hernandez | Se verifico pesos sin rotación ni bombeo para calibrar El modelo de torque y arrastre | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-21 23:55 | 6 1/2" | 2024-09-21 23:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\* ** **🔴\* ALERTA OPERATIVA / CAÍDA DE PRESIÓN** **\*23:55 hrs\*** Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4,894 m, donde se observa una caída de presión de 2744 psi a 1653 psi con gasto constante de 250 gpm. **\*Condiciones de operación\*** \*Gasto:\* 250 gpm \*Emb:\* 50 epm \*Pbba:\* 2722 psi \*Rotación:\* 120 rpm | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4,894 m, donde se observa una caída de presión de 2744 psi a 1653 psi con gasto constante de 250 gpm. | Caída de presión |  |  | no se atendio | no se atendio
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-22 12:29 | 6 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 4,951 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. Actual reanuda perforación con 250 gpm, 2,735 psi, 120 rpm, torque de 8 -10 klb/ft.. Tiempo de conexión estándar: 27 min Tiempo de conexión: 28 min TNPI’s: 0.02 hrs Eficiencia: 96% | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo |  | Sin atender |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-25 00:35 | 6 1/2" | 2024-09-25 00:37 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5156.90 md, donde levantó a 5155.40 md, observó picó máximo de torque de 17 klb/ft con un paro de rotación. Actual repasa intervalo. | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5156.90 md, donde levantó a 5155.40 md, observó picó máximo de torque de 17 klb/ft con un paro de rotación. Actual repasa intervalo. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Pozo
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-25 01:31 | 6 1/2" | 2024-09-25 01:35 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5157 md, donde excede el tiempo durante la conexión perforando con tubo frio. \*Estándar:\* 35 min. \*TNPI’s:\* 0.03 hrs \*EFICIENCIA:\*95 % \*Causa de TNPI’s:\* Realiza conexión tubo frio, velocidad 90 m/hrs para reconocer fondo perforado por htts direccionales – Alineado al equipo MPD aplicando contrapresión– Realiza prueba de empuje – Engrasa tubo lavador. | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5157 md, donde excede el tiempo durante la conexión perforando con tubo frio. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Conexion tubo frio | Pozo/Blindaje | Pozo |  | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento de tubo frio, verificar condiciones de la conexión, grado y libraje del tubular a usar, implementando las mejores prácticas operativas durante la perforación y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-25 07:50 | 6 1/2" | 2024-09-25 07:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5170 md, levantó a 5165 md bombeando tren de baches, donde se observó picó máximo de torque entrampado de 17.2 klb/ft con un paro de rotación. | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5170 md, levantó a 5165 md bombeando tren de baches, donde se observó picó máximo de torque entrampado de 17.2 klb/ft con un paro de rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Eder Uriostegui | generando una equivalente de 1.80 con MPD
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-25 08:16 | 6 1/2" | 2024-09-25 08:16 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5170 md, circuló tren de baches y limpiando pozo, actualmente se observa con gasto constante de 249 gpm y \*un incremento de presión de 3135 a 3672 psi y un aumento de DEC de 1.74 a 1.93 g/cm3.\* \*Condiciones de operación:\* \*Rot:\* 120 rpm \*TQ:\* 9255 lbf.ft | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5170 md, circuló tren de baches y limpiando pozo, actualmente se observa con gasto constante de 249 gpm y *un incremento de presión de 3135 a 3672 psi y un aumento de DEC de 1.74 a 1.93 g/cm3.* | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Ing. Eder Uriostegui | El incremento de presión se debe al ajuste del estrangulador del MPD
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-25 21:45 | 6 1/2" | 2024-09-25 06:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5124.20 md, donde se observó un tensionamiento de +/- 5 ton, liberando mismo levantando a 5119 md. | Levantó barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 5124.20 md, donde se observó un tensionamiento de +/- 5 ton, liberando mismo levantando a 5119 md. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Pozo
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-29 09:00 | 6 1/2" | 2024-09-29 09:00 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 5229 md, donde se observó exceder el tiempo en la conexión perforando con tubo frio alineados a MPD aplicando contrapresión. \*Tiempo estándar de conexión:\* 35 min \*Tiempo real de conexión:\* 36 min \*Eficiencia de conexiones:\* 100% \*TNPI’s:\* 0.00 hrs | NOTIFICACIÓN DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / EXCEDE EL TIEMPO EN LA CONEXIÓN PERFORANDO | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Conexion tubo frio |  | - |  | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-29 15:40 | 6 1/2" | 2024-09-29 15:40 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 5256 md, donde se observó exceder el tiempo en la conexión perforando con tubo frio alineados a MPD aplicando contrapresión. \*Tiempo estándar de conexión:\* 35 min \*Tiempo real de conexión:\* 63 min \*Eficiencia de conexión:\* 56% \*TNPI’s:\* 0.47 hrs | NOTIFICACIÓN DE INDICADOR DE DESEMPEÑO / EXCEDE EL TIEMPO EN LA CONEXIÓN PERFORANDO | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Conexion tubo frio | Eduardo CNT | Company Gersemy |  | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-30 01:30 | 6 1/2" | 2024-09-30 01:40 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 5285 md, donde se observó exceder el tiempo en la conexión perforando con tubo frio alineados a MPD aplicando contrapresión. \*Tiempo estándar de conexión:\* 35 min \*Tiempo acumulado de la conexión:\* 92 min \*Eficiencia:\* 38 % \*TNPI’s:\* 0.95 hrs Comentarios respecto a la conexión perforando con tubo frio, alineado al equipo MPD: Velocidad controlada 45 m/hrs por htts direccionales levantando y metiendo al fondo perforado. Repasa la lingada completa Realiza conexión tubo frio con dos tramos, teniendo una carrera al fondo perforado de 18 metros. Utiliza funda recolectora. 5\. Toma de Survey | Perforó con barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 5285 md, donde se observó exceder el tiempo en la conexión perforando con tubo frio alineados a MPD aplicando contrapresión. *Tiempo estándar de conexión:* 35 min *Tiempo acumulado de la conexión:* 92 min *Eficiencia:* 38 % *TNPI’s:* 0.95 hrs Comentarios respecto a la conexión perforando con tubo frio, alineado al equipo MPD: Velocidad controlada 45 m/hrs por htts direccionales levantando y metiendo al fondo perforado. Repasa la lingada completa Realiza conexión tubo frio con dos tramos, teniendo una carrera al fondo perforado de 18 metros. Utiliza funda recolectora. 5. Toma de Survey | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Conexion tubo frio | Si | Si |  | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-30 09:15 | 6 1/2" | 2024-09-30 09:15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\* ** **\*🔴 ALERTA OPERATIVA/ ALTO TORQUE\*** **\*09:15\*** Levantó barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 5166 md con rotación y bombeo, donde observó alto torque de 20 lb/ft y disminución de rpm de 59 a 52, observó arrastre de +/- 3 ton. | Levantó barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 5166 md con rotación y bombeo, donde observó alto torque de 20 lb/ft y disminución de rpm de 59 a 52, observó arrastre de +/- 3 ton. | Torques altos |  |  | no se atendio | no se atendio
MABALNAK 1 EXP | 2024-10-04 03:30 | 6 1/2" | 2024-10-04 05:40 | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8“ a 908m. | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8“ a 908m. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Company | Company | se tiene detalle con el Iron roughneck, con la calibracion del modo automatico, se estan realizando ajustes. | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
MABALNAK 1 EXP | 2024-10-04 05:30 | 6 1/2" | 2024-10-04 05:41 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8“ a 1676 m | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta de limpieza para TR 7 5/8“ a 1676 m | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Company | Company |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
MABALNAK 1 EXP | 2024-10-07 20:30 | 6 1/2" | 2024-10-07 20:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\* ** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / CAÍDA DE PRESIÓN\*** **\*20:30 hrs\*** Con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,279 m, se observa caída de presión de 3433 a 3230 psi, diferencia de 203 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\*252 gpm \*Presión:\* 3303 psi \*Rev:\*59 rpm \*TQA:\* 9 – 10 klb/ft | Con barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5,279 m, se observa caída de presión de 3433 a 3230 psi, diferencia de 203 psi. *Condiciones de operación:* *Gasto:*252 gpm *Presión:* 3303 psi *Rev:*59 rpm *TQA:* 9 – 10 klb/ft | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Company | Blindaje
MABALNAK 1 EXP | 2012-09-12 13:07 | 8 1/2" | 2024-09-13 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | **Mete zapata perforadora 8 ½” con LN 7 5/8” en modo abierto con cople diferencial a 226 md, donde se observa velocidad metiendo no cumplir con el estándar\*** ** ** \*Velocidad estándar:\* 140 m/hr \*Ultima velocidad:\* 119 m/hr \*Tiempo estándar de conexión:\* 4 min \*Última conexión:\* 4.1 min | VELOCIDAD METIENDO LN 7 5/8” NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad en introduccion de TR |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
MABALNAK 1 EXP | 2022-01-26 22:55 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | **MABALNAK 1 EXP / GERSEMI 🟡🕒 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE DESARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR.** **22:55 hrs** Desarma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 ¾” donde se observa no cumplir con tiempo estándar de desarmado. **Desarma BHA tipo 6:** **Tiempo estándar: **2.5 hrs **Tiempo real: **2.64 hrs **Eficiencia:** 94.57% **TNPIs: **0.14 hrs | Desarma corona 8 1/2" y barril muestrero 6 ¾” donde se observa no cumplir con tiempo estándar de desarmado. Desarma BHA tipo 6: Tiempo estándar: 2.5 hrs Tiempo real: 2.64 hrs Eficiencia: 94.57% TNPIs: 0.14 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Desempeño | Pozo | Eduardo Rivera | A las 23:00 terminó la desarmada de bha de núcleo | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-17 21:50 | 8 1/2" | 2024-08-17 02:27 | KPI | 2 | SI | Perforación | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\*** ** 🟡 \*INDICADORES DE DESEMPEÑO// EXCEDE EL TIEMPO ESTANDAR DURANTE LA CONEXIÓN PERFORANDO.\*** | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4243 md. Donde realizó conexión perforando excediendo el estándar de 20 minutos. *Nota:* Realiza procedimiento MPD – Repasa lingada completa para limpieza de pozo. *Eficiencia:* 77% *TNPI’s:* 0.10 hrs | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-18 01:42 | 8 1/2" | 2024-08-18 01:44 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4270 md. Donde realizó conexión perforando excediendo el estándar de 20 minutos. \*Nota:\* Realiza procedimiento MPD – Repasa un tramo para limpieza de pozo. \*Eficiencia:\* 74% \*TNPI’s:\* 0.12 hrs | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 4270 md. Donde realizó conexión perforando excediendo el estándar de 20 minutos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-18 06:00 | 8 1/2" | 2024-08-18 06:05 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4298 md. Donde realizó conexión perforando excediendo el estándar de 20 minutos. \*Nota:\* Realiza procedimiento MPD – Repasa un tramo para limpieza de pozo – Verifica pesos. \*Eficiencia:\* 70% \*TNPI’s:\* 0.28 hrs | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 4298 md, realizó conexión perforando excediendo el estándar de 20 minutos. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Conformar intervalo hasta observar libre, bombear bache de limpieza, mantener monitoreo de las ventanas operativas, tiempos de circulación evaluando eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación, mantener hidráulicas actualizadas.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-18 10:15 | 8 1/2" | 2024-08-18 10:30 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4327md. Donde realizó conexión perforando excediendo el estándar de 20 minutos. \*Nota:\* Realiza procedimiento MPD \*Eficiencia:\* 91% \*TNPI’s:\* 0.03 hrs \*Tiempo de conexión\* 22 min | Perforó con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y PBL a 4327md. Donde realizó conexión perforando excediendo el estándar de 20 minutos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Falla en equipo MPD | Blindaje/Pozo | Pozo | El equipo MPD tuvo una falla por eso se disparó el procedimiento de MPD | Realizar inspección visual a los componentes del equipo MPD (líneas y válvulas de entrada y salida, separador, elemento sellante, condiciones de la charola colectora), llevar récord horas del elemento sellante, verificar alineaciones del equipo, contar en la instalación con equipos de respaldo.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-27 10:00 | 8 1/2" | 2024-08-27 10:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 2751 m. \*Ult conexión:\* 1.9 min \*Conexión promedio:\* 1.7 min **\*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min** **\*TNPI’s:\* 0.32 hrs ** **\*Eficiencia:\* 87%** | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Pozo | Ing. Eduardo CNT |  | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-27 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-27 11:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 3354 m. \*Ult conexión:\* 1.7 min \*Conexión promedio:\* 1.7 min \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*TNPI’s:\* 0.39 hrs \*Eficiencia:\* 87% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Pozo | Ing. Nathalia |  | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-27 20:40 | 8 1/2" | 2024-08-27 21:00 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | **MABALNAK 1 EXP / GERSEMI ** **🟡 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR** **20:40 hrs** Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 4601 md con rotación y bombeo, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. **Velocidad estándar: **N/A **Velocidad promedio: **25 m/h **Vel. últ. hr **12 m/h **Conexión estándar: **5 min **Conexión promedio: **8.8 min **TNPI’s: **0.04 hrs **Eficiencia**: 85% | TIEMPO DE CONEXIÓN METIENDO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Pozo | CNT |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-27 21:55 | 8 1/2" | 2024-08-27 22:00 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | **MABALNAK 1 EXP / GERSEMI** ** 🟡 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXIÓN CUÑA A CUÑA NO CUMPLE CON ESTÁNDAR** **21:55 hrs** Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 4608 m, donde se observa realizar conexión cuña a cuña y no cumplir con el estándar. **Tiempo estándar: **7 min. **Tiempo real: **8 min. | TIEMPO DE CONEXIÓN CUÑA A CUÑA NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-28 04:38 | 8 1/2" | 2024-08-28 04:47 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | **MABALNAK 1 EXP // GERSEMI ** **🕑🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXIÓN EN CUÑA NO CUMPLE CON ESTÁNDAR** **04:38 hrs** Perfora con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 4636 md, donde se observa realizar conexión cuña a cuña con un tiempo acumulado de 9 minutos. **Tiempo estándar: 7 min.** **Tiempo real: 9 min.** **Causa: Desconocida** | TIEMPO DE CONEXIÓN EN CUÑA NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Tubo lavador | Pozo | Eduardo Rivera | Engraso tubo lavador en la conexión.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-28 21:30 | 8 1/2" | 2024-08-28 21:35 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | **MABALNAK 1 EXP / GERSEMI** ** 🔴 ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE Y ALTO TORQUE** **21:30 hrs** Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 ¾” a 4309 m, donde se observa arrastre de +/- 6 ton y alto torque de 22 klb/ft. Actualmente circula. **Condiciones de operación: ** **GASTO: **348 gpm **PRESIÓN: **1444 psi **SPM**: 70 emb **REV**: 39 rpm **TQA**: 7 – 9 klb/ft | Levantó barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 ¾” a 4309 m, donde se observó arrastre de +/- 6 ton y alto torque de 22 klb/ft. | Arrastres |  |  | Pozo | Eduardo Rivera | Se verificó paso libre.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-28 22:10 | 8 1/2" | 2024-08-28 22:15 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\*** ** 🟡 \*ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR\*** **\*22:10 hrs\*** Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 ¾” con rotación y bombeo a 4294 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Tiempo estándar:\* 7 min.** **\*Tiempo real:\* 11 min** **\*Causa:\* **Quiebra con llaves de fuerza para revisión en iron rougneck. | Levantó a 4294 m, donde se observó tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Pozo | cnt | falla en iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-29 03:30 | 8 1/2" | 2024-08-29 12:00 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\* ** **🟢 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR ** **03:30 hrs** Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 4010 md con velocidad controlada para evitar suaveo, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* **N/A **\*Velocidad promedio:\* **255 m/h **\*Vel. últ. hr:\* **269 m/h **\*TC estándar:\* **1.5 min **\*TC promedio:\* **2.2 min \*TC. Últ hora:\* 2.2 **TNPI’s: **0.06 hrs **Eficiencia**: 68% **\*Causa de TNPI’s:\*** Conexiones sobretorqueadas | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 4010 md con velocidad controlada para evitar suaveo, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Pozo | Au | El apriete de esta tubería es 45 klb/pie, el quiebre se está realizando con 60-66 klb/pie. Acciones Se cambió punto de quiebre Se programo iron para dar doble quiebre y poder rolar continuo. | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-29 08:26 | 8 1/2" | 2024-08-29 08:26 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4" a 4010 md con velocidad controlada para evitar suaveo, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* **N/A **\*Velocidad promedio:\* **288 m/h **\*Vel. últ. hr:\* **340 m/h **\*TC estándar:\* **1.5 min **\*TC promedio:\* **2.0 min **\*TC. Últ hora:\*** 2.0 **TNPI’s: **0.48 hrs **Eficiencia**: 76% | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Pozo | Eduardo RIvera | Las conexiones se le aplica doble acción para quiebre, Conexiones quebrando arriba de 60000 lbs-ft. | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-29 21:15 | 8 1/2" | 2024-08-29 21:28 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | **\*MABALNAK 1 EXP / GERSEMI\* ** **🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE DESARMADO EXCEDE TIEMPO ESTÁNDAR** **21:15 hrs** Desarmó barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4“. \*Desarmó BHA Tipo 3\* **\*Tiempo estándar:\* 4.50 hrs.** **\*Tiempo real:\* 4.68 hrs.** **\*Eficiencia:\* 96%** **\*TNPI´s total:\* 0.18 hrs** | Desarmó barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos PBL 6 3/4“. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Pozo | Au | Se terminó de desarmar a las 19:35, cumple con indicadores de rendimiento | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-02 22:20 | 8 1/2" | 2024-09-02 22:20 | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM a 4594 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. \*Tiempo estándar:\* 7 min \*Tiempo real:\* 7.8 min. | Tiempo de conexión no cumple con estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Pozo | Ing. Eder Uriostegui | Se tuvo detalles para rolar la lingada. Se tuvo que suspender la secuencia del iron roughneck, girar hacia atrás la lingada y volver a enroscar | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-03 09:07 | 8 1/2" | 2024-09-03 09:11 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM a 4425 m , donde se observa no cumplir con el tiempo de desconexión estándar. Tiempo estándar: 1.5 min Tiempo promedio : 1.8 min. Eficiencia 83 % TNPI´s 0.02 hrs | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD/DN/RM a 4425 m , donde se observa no cumplir con el tiempo de desconexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Eduardo rivera | Usando camisa recolectora(chaqueta) | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-10 22:44 | 8 1/2" | 2024-09-10 23:00 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 7 /8" y **VCP **a 1005m , donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. \*Tiempo estándar:\* 2 min \*Ultima conexión: 2.1 min \*Tiempo promedio :\* 2.2 min \*Eficiencia\* 95 % \*TNPI´s\* 0.02 hrs \*Causa:\* limpiando/lavando las conexiones | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 9 7 /8" y VCP a 1005m , donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Lavado/engrasado de cuerda | Blindaje/Pozo | pozo | Se esta realizando la limpieza de las cuerdas, esto derivado del penultimo viaje, donde se observaron torques por arriba de 100 KLb\*pie | Realizar la revisión y supervisión de las cuerdas de la tubería para identificar algún daño o remanente en la misma, así como colocar la grasa adecuada para el tipo de tubería y así eliminar las condiciones de sobre apriete de la tubería.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-12 15:24 | 8 1/2" | 2024-09-13 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 8 ½” con LN 7 5/8” en modo abierto con cople diferencial a 513 md, donde se observa velocidad metiendo no cumplir con el estándar\* ** ** \*Velocidad estándar:\* 140 m/hr \*Velocidad promedio:\* 113 m/hr \*Tiempo estándar de conexión:\* 4 min \*Conexión promedio:\* 3.85 min | Mete zapata perforadora 8 ½” con LN 7 5/8” en modo abierto con cople diferencial a 513 md, donde se observa velocidad metiendo no cumplir con el estándar* | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-13 20:23 | 8 1/2" | 2024-09-14 18:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN de 7 5/8” a 4630 m con bombeo con 76 gpm, donde se observa represionamiento hasta 1312 psi eliminando bombeo posterior retoman bombeo a 27 gpm mete rmp 30 con un torque de 8 klbft, observando aumentar presión hasta 1406 psi, se observa ir disminuyendo paulatina mente la presión hasta 941 psi | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN de 7 5/8” a 4630 m con bombeo con 76 gpm, donde se observa represionamiento hasta 1312 psi eliminando bombeo posterior retoman bombeo a 27 gpm mete rmp 30 con un torque de 8 klbft, observando aumentar presión hasta 1406 psi, se observa ir disminuyendo paulatina mente la presión hasta 941 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | ¿Quien respondio la alerta?
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-14 02:50 | 8 1/2" | 2024-09-14 20:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 8 ½” y LN de 7 5/8” a 4668 m se observa intentar meter rotación sin éxito con un torque máximo de 20 klb/ft posterior continua meter rotación sin éxito Condiciones de operación Gasto 200 gpm SPPA 734 psi Emboladas 40 epm | Con zapata perforadora 8 ½” y LN de 7 5/8” a 4668 m se observa intentar meter rotación sin éxito con un torque máximo de 20 klb/ft posterior continua meter rotación sin éxito | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company | Conectamos cabeza de cementar, no admite rotación, pero tenemos circulación con 200 GPM P= 740 PSI
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-15 15:07 | 8 1/2" | 2024-09-15 23:33 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó soltador” a 996 md, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar de 732 m/h ** ** \*Velocidad estándar: 732 m/hr\* \*Velocidad promedio:\* 675 m/hr \*Tiempo estándar de conexión:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 1.6 min \*Causa:\* Pendiente por confirmar en sitio | Levantó soltador” a 996 md, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar de 732 m/h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | Company | maniobras en el changuero para estibar la tuberia, por lingadas cortas 5 7/8" XT57 y por tener estibada TP de 4" para la siguiente etapa de perforación | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
MABALNAK 1 EXP | 2024-10-07 07:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-10-07 07:15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4935 md libre donde se observó una resistencia de +/- 3 ton, actual coloca bombeo. | Metió barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4935 md libre donde se observó una resistencia de +/- 3 ton, actual coloca bombeo. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Company | Blindaje
MABALNAK 1 EXP | 2024-10-07 10:15 | 8 1/2" Ventana | 2024-10-07 10:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5062 md con rotación y bombeo homogenizando reciprocando sarta, donde se observó decremento gradual de presión de 2626 psi a 2376 psi (250 psi) con mismo gasto de 185 gpm con 44 epm. **Actual se observa incrementar gasto a 203 gpm, 49 epm y presión 2412 psi.** | Metió barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5062 md con rotación y bombeo homogenizando reciprocando sarta, donde se observó decremento gradual de presión de 2626 psi a 2376 psi (250 psi) con mismo gasto de 185 gpm con 44 epm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Company | Carlos J hernández
MABALNAK 1 EXP | 2024-08-12 21:20 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-08-12 21:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8” TAC-140, TSH 523 A 4207.60 md, donde se observa una resistencia de +/- 6 ton. Actual mete con rotación y bombeo venciendo misma a 4214 md. | Mete zapata perforadora y TR 9 7/8” TAC-140, TSH 523 A 4207.60 md, donde se observa una resistencia de +/- 6 ton. Actual mete con rotación y bombeo venciendo misma a 4214 md. *Condiciones de operación:* *Gasto¨:* 172 gpm *Presión de bomba:* 145 psi¨ *Rot:* 29 rpm *Torque:* 10 – 30 klb/ft | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
MABALNAK 1 EXP | 2024-09-13 22:17 |  |  | KPI |  |  |  | MABALNAK 1 EXP / GERSEMI 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD Y CONEXIONES DE LN 7 5/8” NO CUMPLE CON EL ESTANDAR 22:14 hrs Metió zapata perforadora 8 ½” con LN 7 5/8” a 4611md, donde se observó velocidad y conexión no cumplieron con el estándar de simulación Velocidad estándar: 190 m/hr Velocidad promedio: 152 m/hr TNPi´s 0.48 hrs Eficiencia 80% Tiempo estándar de conexión: 4 min Conexión promedio: 4.4 min TNPi´s 0.08 hrs Eficiencia 91% | MABALNAK 1 EXP / GERSEMI* 🟡* ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD METIENDO LN 7 5/8” NO CUMPLE CON EL ESTANDAR* *22:14 hrs* Metió zapata perforadora 8 ½” con LN 7 5/8” a 4611md, donde se observó velocidad y conexión no cumplieron con el estándar * |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
MABALNAK-1 EXP | 2024-10-01 16:15 | 6 1/2" | 2024-10-01 16:15 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 4093 md, donde observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Estándar de conexión: \* 1.5 minutos. \*Ultima conexión:\* 1.8 minutos. \*Eficiencia ult. hora:\* 83% \*TNPI’s ult. hora:\* 0.10 hrs \*Causa:\* Desconocida. | Levanta barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y válvula multiciclos a 4093 md, donde observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | no | no |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MABALNAK-1 EXP | 2024-10-08 01:38 | 6 1/2" | 2024-10-08 01:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 5055 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con tiempo estándar. \*Conexión estándar:\* 7.0 min \*Conexión en la última hora:\* 8.2 min \*Eficiencia últ. hora:\* 85% \*TNPIs últ. hora:\*0.06 hr | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo a 5055 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con tiempo estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | no atendio | Eder Uriostegui |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MABALNAK-1 EXP | 2024-10-08 22:07 | 6 1/2" | 2024-10-08 22:07 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4451 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Conexión objetivo:\* 2.5 min \*Conexión promedio:\* 2.7 min \*Conexión en la últ. hora:\* 2.7 min \*Eficiencia últ. hora:\* 93% \*TNPIs últ. hora:\* 0.01 hr \*Causa:\* Falla en roladora del iron roughneck. | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4451 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | no atendio | eder uriostegui | tp llena | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
MABALNAK-1 EXP | 2024-10-08 23:11 | 6 1/2" | 2024-10-08 23:11 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4451 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Conexión objetivo:\* 2.5 min \*Conexión en la últ. hora:\* 5.0 min \*Eficiencia últ. hora:\* 50% \*TNPIs últ. hora:\* 0.29hr \*Causa:\*Desconocida. | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4451 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Visibilidad afectada al perforador | no atendio | eder uriostegui | se alcanzo a ensuciar la caseta del perforador, y se tuvo que limpiar | Realizar procedimiento para evitar que se tire lodo, con uso de lona como chaqueta recolectora, evaluar condiciones de equipo Top Drive y realizar mantenimiento para evitar fugas de lodo que afecten la visibilidad en cabina.
MABALNAK-1 EXP | 2024-10-09 01:25 | 6 1/2" | 2024-10-09 01:25 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 471 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Conexión objetivo:\* 2.5 min \*Conexión en la últ. hora:\* 5.2 min \*Eficiencia últ. hora:\* 48% \*TNPIs últ. hora:\* 0.18hr \*Causa:\*Desconocida. | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 471 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | no atendio | eder uriostegui | falla en la roladora iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
NANIK 1 EXP | 2024-07-23 03:30 | 12 1/4" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Reaming/Backreaming | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3148 m, observando paro de rotación con torque máximo de 22.5 klb/ft, posterior levanta barrena restablece parámetros. | Paro de rotación con torque de 22.5 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-23 08:30 | 12 1/4" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3164 m., donde excede el tiempo de la conexión perforando. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3164 m., donde excede el tiempo de la conexión perforando. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-23 10:50 | 12 1/4" | 2024-07-23 11:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3192 m, observando paro de rotación con torque máximo de 21.5 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3192 m, observando paro de rotación con torque máximo de 21.5 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-23 23:04 | 12 1/4" | 2024-07-23 23:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3328 m, observando caída de presión de 4030 psi a 3500 psi, con gasto constante de 830 gpm, posterior restablece presión. | Caída de presión de 500 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-24 06:10 | 12 1/4" | 2024-07-24 22:52 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3423 m., donde excede el tiempo de la conexión perforando. \*Tiempo acumulado:\* 25 min \*Estándar:\* 15 min \*Eficiencia:\* 60% \*TNPI’s:\* 0.17 hrs | Conexión excede estándar de 15 min, a 3423 m, donde excede el tiempo de la conexión perforando. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
NANIK 1 EXP | 2024-07-24 08:25 | 12 1/4" | 2024-07-24 22:52 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3452 m., donde excede el tiempo de la conexión perforando. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3452 m, donde excede el tiempo de la conexión perforando. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
NANIK 1 EXP | 2024-07-25 12:10 | 12 1/4" | 2024-07-25 12:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3844 m, observando picos de altos torques, con un máximo de 22,870 lb-ft. Bajando revoluciones de 153 rpm a 141 rpm. | A 3844 m, observando picos de altos torques, con un máximo de 22,870 lb-ft. Bajando revoluciones de 153 rpm a 141 rpm. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Continuar con la práctica de repasar el último tramo para estabilizar el intervalo como se ha venido realizando | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-25 12:20 | 12 1/4" | 2024-07-25 12:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD – Sonico y fuente radiactiva a 3852 m, observando caída de presión de 3916 psi a 3599 psi, con gasto constante de 802 gpm, realiza cambio de bombas, donde saca bombas 2 y 3, y restablece con bombas 1 y 3. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3852 m, observando caída de presión de 3916 psi a 3599 psi, con gasto constante de 802 gpm, realiza cambio de bombas, donde saca bombas 2 y 3, restablece con bombas 1 y 3. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda verificar líneas y conexiones superficiales no se encuentra alguna fuga de igual manera verificar niveles en presas y verificar que no sea perdida de fluido a formación. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-28 12:00 | 12 1/4" | 2024-07-28 12:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **ALERTA OPERATIVA/INCREMENTO DE GAS** | Con barrena PDC 12 ½” y sarta lisa estabilizada a 3919 m, donde se observa presencia de lecturas de gas de 6629ppm. | Incremento en lecturas de gas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | **Estar pendientes de los niveles en presas y densidades de salida**
NANIK 1 EXP | 2024-07-30 17:38 | 12 1/4" | 2024-07-30 19:01 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ½” y sarta estabilizada a 3773 m, donde se observa un arrastre de +/- 11 ton. | A 3773 m se observa un arrastre de +/- 11 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Juan J. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-10 13:50 | 16" | 2024-07-11 21:48 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL a 1515 md, donde se observó alto torque de hasta 14.98 klb/ft y psb de 5.49 ton. Condiciones de operación: PBBA: 2680 psi GASTO: 900 gpm EMB: 154 epm Rev: 140 rpm | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria a 1515 md, donde se observó alto torque de hasta 14.98 klb/ft y psb de 5.49 ton. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-07-11 11:22 | 16" | 2024-07-11 22:10 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL a 2120 md, donde se observó alto torque de hasta 18 klb/ft y disminución de rotación de 140 a 112 rpm. \*Condiciones de operación:\* \*PBBA:\* 3161 psi \*GASTO:\* 900 gpm \*EMB:\* 154 epm \*Rev:\* 140 rpm \*TORQUE:\* 5.8 – 10 klb/ft \*PSB:\* no se recibe. | Perfora con barrena PDC 16" y sarta rotatoria a 2120 md, donde se observó alto torque de hasta 18 klb/ft y disminución de rotación de 140 a 112 rpm. | Torques altos |  |  | Pozo | Sin respuesta
NANIK 1 EXP | 2024-07-12 03:30 | 16" | 2024-07-12 03:33 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL a 2392 md, donde excede el tiempo de la conexión perforando. \*Tiempo acumulado:\* 22 min \*Estándar:\* 15 min \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI’s:\* 0.12 hrs \*Causa de TNP’s:\* Engancha tubería a estribor de la media changuera – Ajusta paro de Top Drive – Envía survey. | Perforó con barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD-Sónico y PBL a 2392 md, donde excede el tiempo de la conexión perforando. *Tiempo acumulado:* 22 min *Estándar:* 15 min *Eficiencia:* 68% *TNPI’s:* 0.12 hrs *Causa de TNP’s:* Engancha tubería a estribor de la media changuera – Ajusta paro de Top Drive – Envía survey. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
NANIK 1 EXP | 2024-07-15 12:57 | 16" | 2024-07-15 13:03 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Metió zapata perforadora 15 7/8” con TR de 13 5/8” a la profundidad de 987 m, donde verifico parámetros, previo a salir a AD observando estar estacionados con tiempo acumulado de 1.25 h0, sin reanudar introducción. | Metió zapata perforadora 15 7/8” con TR de 13 5/8” a la profundidad de 987 m, donde verifico parámetros, previo a salir a AD observando estar estacionados con tiempo acumulado de 1.25 h, sin reanudar introducción. | Estacionados | Proceso | Verifica Parámetros/conversión de cople | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-30 10:55 | 6 1/2" | 2024-09-30 10:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN** **\*ALERTA OPERATIVA / TORQUE ERRATICO\*** **\*10:55 hrs\*** **Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 4028 md con rotación y bombeo, donde se observa torque errático de hasta 7 klb/ft.** ** \*Condiciones de operación:\*** **\*Gasto:\* 200 gpm** **\*Presión de bomba:\* 2115 psi** **\*Rotación:\* 41 rpm** **\*Torque:\* 3 –7 klb/ft** | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 4028 md con rotación y bombeo, donde se observa torque errático de hasta 7 klb/ft. | Torques erráticos |  |  | no se atendio | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-09-30 12:06 | 6 1/2" | 2024-09-30 12:06 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN** **\***🔴**ALERTA OPERATIVA / RESISTENCIA\*** **\*12:06 hrs\*** **Metió barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 4123 md donde observó resistencia de 4 ton, conecta top drive venciendo mismas con rotación y bombeo a 4129 m.** ** \*Condiciones de operación:\*** **\*Gasto:\* 200 gpm** **\*Presión de bomba:\* 2075 psi** **\*Rotación:\* 51 rpm** **\*Torque:\* 4 - 6 klb/ft** | Metió barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 4123 md donde observó resistencia de 4 ton, conecta top drive venciendo mismas con rotación y bombeo a 4129 m. | Resistencias |  |  | no se atendio | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-10-01 09:16 | 6 1/2" | 2024-10-01 09:16 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN** **\* 🔴 ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE\*** **\*09:16 hrs\*** Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 4075 md con un gasto de 200 gpm, donde se observa arrastre de +/- 4 ton, posterior mete a 4091 m con un gasto de 136 gpm y una presión de 1609 psi, sin observar reanudar viaje levantando. | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 4075 md con un gasto de 200 gpm, donde se observa arrastre de +/- 4 ton, posterior mete a 4091 m con un gasto de 136 gpm y una presión de 1609 psi, sin observar reanudar viaje levantando. | Arrastres |  |  | blindaje opex | BLINDAJE OPEX, DOE
NANIK 1 EXP | 2024-10-01 17:24 | 6 1/2" | 2024-10-01 17:24 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **\*NANIK 1 EXP / ODIN** **\* 🔴 ALERTA OPERATIVA / CAÍDA DE PRESIÓN\*** **\*17:24 hrs\*** Con barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 3928 md, circuló pozo donde se observa caída de presión de 984 psi a 670 psi (284 psi) con gasto constante de 150 gpm. | Con barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 3928 md, circuló pozo donde se observa caída de presión de 984 psi a 670 psi (284 psi) con gasto constante de 150 gpm. | Caída de presión |  |  | Jaime tellez | Jaime tellez
NANIK 1 EXP | 2024-10-02 11:23 | 6 1/2" | 2024-10-02 11:23 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con VCP a 3315 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar. \*Condiciones del viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 640 m/h \*Velocidad últ. hora:\* 360 m/h \*Eficiencia:\* 56% \*TNPI’s:\* 0.25 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min. \*TC en la últ. hora:\* 1.1 min \*Eficiencia:\* 100% TNPI’s:\* 0.00 hrs | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con VCP a 3315 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | no atendio | Company | Están dentro del liner 7 3/4" y lleva escariador | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
NANIK 1 EXP | 2024-10-02 17:40 | 6 1/2" | 2024-10-02 17:40 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con VCP a 3864 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar. \*Condiciones del viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad últ. hora:\* 534 m/h \*Eficiencia últ. hora:\* 72% \*TNPI’s últ. hora:\* 0.06 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min. \*TC en la últ. hora:\* 2.8 min \*Eficiencia últ. hora:\* 54 % TNPI’s: últ. hora\* 0.09hrs \*Causa:\* Desconocida | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con VCP a 3864 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | jaime tellez | Christian trejo thompson | Se está colocando la chaqueta recolectora debido a que la tubería viene mojada y se espera que drene para estibarla | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
NANIK 1 EXP | 2024-10-03 15:10 | 6 1/2" | 2024-10-03 15:10 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo LN | **\*NANIK 1 EXP / ODIN** **\* 🟡 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLEN CON ESTÁNDAR\*** **\*15:10 hrs\*** **Mete zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 195 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con tiempo estándar.** \*Velocidad estándar:\* 140 m/h \*Velocidad promedio:\* 77 m/h \*Velocidad últ. hora:\* 55 m/h \*Eficiencia últ. hora:\*51% \*TNPIs últ. hora:\* 0.77 hrs \*Conexión estándar:\* 4.0 min \*Conexión promedio:\* 12.3 min \*Conexión en la últ. hora:\* 8.1 min \*Eficiencia últ. hora:\* 49% \*TNPIs últ. hora:\* 0.27 hrs | Mete zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 195 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con tiempo estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR |  |  | no atendio | company | operacion lenta por MCC
NANIK 1 EXP | 2024-10-04 15:10 | 6 1/2" | 2024-10-04 15:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 4007 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton. | Mete zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 4007 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje Opex | Juan Jose Leon - blindaje | Se metió gasto sin lograr vencerla. Meteremos 15 rpm.
NANIK 1 EXP | 2024-10-05 07:10 | 6 1/2" | 2024-10-05 07:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 4241 m, donde se observa represionamiento de 2145 psi, con gasto de 54 gpm. | Metiendo zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 4241 m, donde se observa represionamiento de 2145 psi, con gasto de 54 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | juan jose leon | Movimiento en supercie con el ibop. Seguimos bajando bien
NANIK 1 EXP | 2024-10-05 09:55 | 6 1/2" | 2024-10-05 09:55 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 4270 m con rotación y bombeo, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar. **\*Velocidad simulada:\* 132 m/h** **\*Velocidad en la últ hora:\* 15 m/h** **\*Eficiencia últ. Hora:\* 11%** | Mete zapata rimadora 5” x 6” y LN 5” a 4270 m con rotación y bombeo, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje | Sin repuesta |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
NANIK 1 EXP | 2024-08-14 11:14 | 8 1/2" | 2024-08-14 11:45 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4362 md, se observa trabajar sarta con +- 22 ton de compresión sin admitir rotación rotación con torque maximo de +- 18 klb/ft | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4362 md, se observa trabajar sarta con +- 22 ton de compresión sin admitir rotación con torque máximo de +- 18 klb/ft | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-08-14 14:25 | 8 1/2" | 2024-08-14 14:45 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4362 md, se observa trabajar sarta en repetidas ocasiones con +/- 70 ton de compresión | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4362 md, se observa trabajar sarta en repetidas ocasiones con +/- 70 ton de compresión | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 2024-08-14 20:40 | 8 1/2" | 2024-08-14 20:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4236 md, con rotación y bombeo donde se observa incremento en lecturas de gas de +/- 68000 ppm | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4236 md, con rotación y bombeo donde se observa incremento en lecturas de gas de +/- 68000 ppm | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
NANIK 1 EXP | 2024-08-14 22:40 | 8 1/2" | 2024-08-14 22:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4148 md, con rotación y bombeo donde se observan paros de rotación con torque máximo de +/- 14.70 klb/ft, restableciendo parámetros inmediatamente. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria navegable equipada con LMPWD/Sónico a 4148 md, con rotación y bombeo donde se observan paros de rotación con torque máximo de +/- 14.70 klb/ft, restableciendo parámetros inmediatamente. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
NANIK 1 EXP | 2024-08-29 21:19 | 8 1/2" | 2024-08-29 23:44 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\* ** **🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE DESARMADO EXCEDE TIEMPO ESTÁNDAR** **\*21:19 hrs\*** Desarma trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO. \*Desarma **BHA Tipo 6\*** **\*Tiempo estándar:\* 2.50 hrs.** **\*Tiempo real:\* 2.59 hrs.** **\*Eficiencia:\* 97%** **\*TNPI´s total:\* 0.09 hrs** | Desarmó trimolino 8 ½”, Válvula multiciclo, MWD y UBHO, no cumplió con el estándar del desarmado tipo 7. | Excede el tiempo estándar en desarmado de BHA tipo 8 | Proceso | Desempeño | Pozo | Oscar Ivan Lopez | Son ling 7 HW, 4 de DC , ahí se pone pone collarín en esas 4 Filtro MWD, se quebraron unas combinaciones de MWD, el filtro de fondo Válvula multiciclos Tramo de HW Calibrar molinos A petición de CNT se cambió el tipo de BHA a tipo 3 por lo cuál terminó cumpliendo con el estándar de desarmado. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
NANIK 1 EXP | 2024-09-17 20:40 | 8 1/2" | 2024-09-17 20:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3926.3 m, realizando toma de información en AD, donde se observan picos de represionamiento de 1,663 psi a 1,878 psi, diferencia de 215 psi, con un gasto de 339 gpm constante, actualmente se observa un incremento de 1663 a 1970 psi y aumentando. | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3926.3 m, realizando toma de información en AD, donde se observan picos de represionamiento de 1,663 psi a 1,878 psi, diferencia de 215 psi, con un gasto de 339 gpm constante, actualmente se observa un incremento de 1663 a 1970 psi y aumentando. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Mario Leal | Se presenta el mismo comportamiento de viajes anteriores y se realiza ajuste en la velocidad de corrida observando el restablecimiento de condiciones Nos levantamos para mitigar reprecionamiento y continuar bajando tratando de mantener la velocidad programada.
NANIK 1 EXP | 2024-09-17 21:50 | 8 1/2" | 2024-09-17 21:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3938 m, realizando toma de información en AD, donde se observan pico de represionamiento de 1,595 psi a 2000 psi, diferencia de 405 psi, con un gasto de 339 gpm constante. | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3938 m, realizando toma de información en AD, donde se observan pico de represionamiento de 1,595 psi a 2000 psi, diferencia de 405 psi, con un gasto de 339 gpm constante. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | 961 116 97 01 | Buenas noches ingenieros, derivado de esos eventos del primer viaje (en la primera corrida) y en estos que se están presentando actualmente, es que se consideró el repaso de 1 tramo en cada lingada registrada, el chequeo de pesos y el ajustar la velocidad de bajada de acuerdo con las condiciones del pozo. Todo esto plasmado en las WI, de turno, compartidas.
NANIK 1 EXP | 2024-09-23 21:15 | 8 1/2" ST | 2024-09-23 21:18 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Metió zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" con rotación y bombeo a 3983 md, observando torques altos hasta 16.70 klb/ft, con un incremento de presión de 865 – 1420 psi DF: 555 psi, con un gasto constante de 100 gpm, observando disminuir gasto a 22 gpm, disminuyendo presión gradualmente. \*Condiciones de la operación:\* \*Gasto:\* 22 gpm \*Emb:\* 5 epm \*Pbba:\* 714 psi \*Rotacion:\* 20 rpm \*Torque:\* 4 – 9 klb/ft \*Siguiente evento:\* Metros faltantes para el siguiente evento de resistencia 15 metros.(3998) md) | Metió zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" con rotación y bombeo a 3983 md, observando torques altos hasta 16.70 klb/ft, con un incremento de presión de 865 – 1420 psi DF: 555 psi, con un gasto constante de 100 gpm, observando disminuir gasto a 22 gpm, disminuyendo presión gradualmente. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-25 04:00 | 8 1/2" ST | 2024-09-25 04:05 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantó herramienta soltadora a 2963 md, donde observó exceder el tiempo del estándar de 5 minutos conectado al Top Drive. \*Causa de TNPI’s:\* Conectado a TD por observar salida de lodo por interior de TP, utilizando canasta recolectora de lodo. \*Estandar:\* 5 min. \*TNPI’s:\* 0.26 hrs \*EFICIENCIA:\* 61% | Levantó herramienta soltadora a 2963 md, donde observó exceder el tiempo del estándar de 5 minutos conectado al Top Drive. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo/Blindaje | Pozo | columnas descompensadas | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
NANIK 1 EXP | 2024-09-30 02:15 | 8 1/2" ST | 2024-09-30 02:18 | OPERATIVA | 3 | SI |  | **\*NANIK 1 EXP / ODIN** **\*ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO DE PRESIÓN – PARO DE ROTACIÓN\*** | Con barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP verificó libre paso por zapata 7 ¾” en 3 ocasiones con éxito. Posterior metió a 3987.50 md, observando un incremento de presión de 2215 – 2878 psi, DF: 663 psi con un gasto constante de 200 gpm, con un paro de rotación con torque máximo de 11.10 klb/ft. Actual restablece parámetros. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 166 gpm *Presión de bomba:* 2581 psi | Paro de rotación |  |  | Si | Si
NANIK 1 EXP | 2024-08-26 22:25 | 8 1/2" Ventana | 2024-08-26 23:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP franca 5 1/2”, con niple aguja 5” y VCP a 3711 md donde se observa realizar conexión con un tiempo de 3.5 minutos. **Tiempo de conexión estándar: **1.5 min **Tiempo de conexión real: **3.5 min | Conexión en viaje metiendo fuera de estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Personal | Desempeño | Sin respuesta | Oscar Ivan |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
NANIK 1 EXP | 2024-08-28 06:05 | 8 1/2" Ventana | 2024-08-28 07:44 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | **NANIK 1 EXP / ODIN 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR** **06:05 hrs** Arma cuchara para TR 9 7/8” donde se observa no cumplir con el tiempo estándar con un acumulado de 4.99 hrs sin concluir armado. Arma BHA tipo 7: **Tiempo estándar: **4.5 hrs **Tiempo real: **4.99 hrs **Eficiencia: **90% **TNPI’s: **0.49 hrs. | TIEMPO DE ARMADO NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Herramientas |  | Pozo | Oscar Ivan Lopez | Estamos rolando con llave de cadena solo en los TP HW para evitar la vibración del Arturo, por recomendaciones del especialista Ya en la TP se hará con el arturo.
NANIK 1 EXP | 2024-09-06 11:36 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-06 12:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con Barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 3843 donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft admitiendo rotación con 57 rmp \*Condiciones de operación:\* \*GASTO:\* 449 gpm \*PRESIÓN:\* 2676 psi \*SPM:\* 90 emb | Perfora con Barrena tricónica 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 3843 donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft admitiendo rotación con 57 rmp | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
NANIK 1 EXP | 2024-09-08 19:25 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-08 19:25 | OPERATIVA | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP a 4274 m donde realiza conexión fondo a fondo se observa lecturas de gas de hasta 46972 ppm | Lecturas de gas | Incremento en lecturas de gas |  |  | Pozo | -
NANIK 1 EXP | 2024-09-08 23:06 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-08 23:06 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP a 4278 donde realizar conexión fondo a fondo se observa no cumplir con estándar de conexión fondo a fondo. **\*Estándar conexión con MPD:\* **27 min | No cumple con estandar de conexión perforando | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | sin respuesta |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
NANIK 1 EXP | 2024-09-08 23:07 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-08 23:07 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD,VCP a 4307 donde realizar conexión fondo a fondo se observa no cumplir con estándar de conexión fondo a fondo. **\*Estándar conexión con MPD:\* **27 min | No cumple con estándar de conexión perforando. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Uso de llaves de fuerza | Pozo | Ing. Jason |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta, mantener llaves de fuerzas habilitadas.
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 02:16 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3825 md, donde inicia viaje, observando un incremento de presión de 1561 psi a 2601 psi al levantar sarta 3825 m con gasto constante de 341 gpm | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3825 md, donde inicia viaje, observando un incremento de presión de 1561 psi a 2601 psi al levantar sarta 3825 m con gasto constante de 341 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 02:16 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-13 05:29 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3825 md, donde inicia viaje, observando un incremento de presión de 1561 psi a 2601 psi al levantar sarta 3825 m con gasto constante de 341 gpm | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3825 md, donde inicia viaje, observando un incremento de presión de 1561 psi a 2601 psi al levantar sarta 3825 m con gasto constante de 341 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Ingenieros para su conocimiento al estar bajando con 340 galones sin rotación a la profundidad de 3830 a 11 metros fuera de la ventana se notó un incremento de presión de 1570 psi a 2600 psi, nos levantamos y se observan signos de quererse empacar
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 02:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3819 md, donde se observa arrastre de +/- 19 ton | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3819 md, donde se observa arrastre de +/- 19 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 03:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3819 md, donde se observa represionamiento de 1561 psi a 2526 psi continuando levantando a 3814 m observando nuevamente otro represionamiento de 1646 psi a 2537 psi con gasto constante de 301 gpm | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3819 md, donde se observa represionamiento de 1561 psi a 2526 psi continuando levantando a 3814 m observando nuevamente otro represionamiento de 1646 psi a 2537 psi con gasto constante de 301 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 07:58 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3857 md, donde se observa represionamiento de 1483 psi a 1819 psi con gasto constante de 339 gpm Recomendación de ingeniería: Se bomberán baches de limpieza y se meterá con a una velocidade de 30 m/hr, ya que con 40 m/hr se observa represionamiento. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3857 md, donde se observa represionamiento de 1483 psi a 1819 psi con gasto constante de 339 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 08:33 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3859 md, donde se observa represionamiento de 1559 psi a 2104 psi con gasto constante de 339 gpm Recomendación de ingeniería: Se bomberán baches de limpieza y se meterá con a una velocidade de 30 m/hr, ya que con 40 m/hr se observa represionamiento. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3859 md, donde se observa represionamiento de 1559 psi a 2104 psi con gasto constante de 339 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 10:35 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3878 md, donde se observa represionamiento de 1643 psi a 2000 psi con gasto constante de 339 gpm. Se observa incremento en la ECD de 1.62 a 1.67 gr/cc. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3878 md, donde se observa represionamiento de 1643 psi a 2000 psi con gasto constante de 339 gpm. Se observa incremento en la ECD de 1.62 a 1.67 gr/cc. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 11:18 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3886 md, donde se observa represionamiento de 1613 psi a 1997 psi con gasto constante de 339 gpm. Se observa incremento en la ECD de 1.6 a 1.66 gr/cc. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3886 md, donde se observa represionamiento de 1613 psi a 1997 psi con gasto constante de 339 gpm. Se observa incremento en la ECD de 1.6 a 1.66 gr/cc. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 15:16 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3938 md, donde se observa represionamiento de 1639 psi a 2394 psi con gasto constante de 339 gpm. Se observa incremento en la ECD de 1.6 a 1.72 gr/cc. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3938 md, donde se observa represionamiento de 1639 psi a 2394 psi con gasto constante de 339 gpm. Se observa incremento en la ECD de 1.6 a 1.72 gr/cc. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 17:27 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3957 md, donde se observa represionamiento de 1630 psi a 1979 psi con gasto constante de 339 gpm. Se observa incremento en la ECD de 1.61 a 1.67 gr/cc. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico con rotación y bombeo a 3957 md, donde se observa represionamiento de 1630 psi a 1979 psi con gasto constante de 339 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-17 23:57 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-17 23:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3953 m, realizando toma de información en AD, donde se observan pico de represionamiento de 1,701 psi a 1950 psi, diferencia de 249 psi, con un gasto de 339 gpm constante. | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3953 m, realizando toma de información en AD, donde se observan pico de represionamiento de 1,701 psi a 1950 psi, diferencia de 249 psi, con un gasto de 339 gpm constante. | Represionamiento |  |  | Pozo | No se atendió
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 01:46 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 01:46 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3975 m, registrando modo repaso, donde se observan pico de represionamiento de 1,667 psi a 2028 psi, diferencia de 361 psi, con un gasto de 339 gpm constante. | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3975 m, registrando modo repaso, donde se observan pico de represionamiento de 1,667 psi a 2028 psi, diferencia de 361 psi, con un gasto de 339 gpm constante. | Represionamiento |  |  | Pozo | No se atendió
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 02:52 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 02:52 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3981 m tomando registro modo repaso, levantó 2 m, donde se observa represionamiento de 1,678 psi a 2093 psi, diferencia de 415 psi. ** ** Condiciones de la operación: Gasto: 339 gpm Emb: 68 epm Pbba: 1728 psi Rotacion: 60 rpm Torque: 4 - 9 klb/ft | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3981 m tomando registro modo repaso, levantó 2 m, donde se observa represionamiento de 1,678 psi a 2093 psi, diferencia de 415 psi. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda levantar sarta y restablecer parámetros normales de trabajo para continuar bajando .
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 02:59 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 02:59 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3976 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 16 klb/ft, logrando admitir rotación. \*Condiciones de la operación:\* \*Gasto:\* 339 gpm \*Emb:\* 68 epm \*Pbba:\* 1916 psi \*Rotación:\* 60 rpm \*Torque:\* 4 - 7 klb/ft | Levantó barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3976 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 16 klb/ft, logrando admitir rotación. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | -
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 04:45 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 04:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3989 m tomando registro modo repaso, donde se observa represionamiento de 1,729 psi a 2232 psi, diferencia de 503 psi. Condiciones de la operación: Gasto: 339 gpm Emb: 68 epm Pbba: 1729 psi Rotacion: 60 rpm Torque: 4 - 7 klb/ft | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3989 m tomando registro modo repaso, donde se observa represionamiento de 1,729 psi a 2232 psi, diferencia de 503 psi. | Represionamiento |  |  | Pozo | -
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 04:58 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 04:58 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3991 m tomando registro modo repaso, donde se observa pico de represionamiento de 1,670 psi a 1947 psi, diferencia de 277 psi y torques erráticos de 4 – 9 klb/ft. ** ** \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1650 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3991 m tomando registro modo repaso, donde se observa pico de represionamiento de 1,670 psi a 1947 psi, diferencia de 277 psi y torques erráticos de 4 – 9 klb/ft | Represionamiento |  |  | Pozo | -
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 10:17 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 10:21 | OPERATIVA | 3 | SI |  | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,024 m, tomando registro modo repaso, donde se observa represionamiento de 1,664 psi a 2,116 psi, diferencia de 452 psi, con gasto de 339 gpm, simultáneamente incremento de DEC de 1.62 gr/cc a 1.69 gr/cc. | represionamiento de 1,664 psi a 2,116 psi, diferencia de 452 psi, con gasto de 339 gpm | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Ing de pozo y blindaje | Se bombeo un tren de baches de limpieza ( 6 m3 de relajado + 5 m3 de viscoso)
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 11:13 | 8 1/2" Ventana |  | OPERATIVA | 3 | NO |  | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*11:13 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,039 m, tomando registro modo repaso, posterior levanta a 4,033 m, donde se observó represionamiento de 1,696 psi a 2,537 psi, con diferencia de 841 psi, bajando gasto de 339 a 301 gpm. Actual 4,032 se observa presión de 1,704 y un gasto de 339 gpm. | represionamiento de 1,696 psi a 2,537 psi, con diferencia de 841 psi, bajando gasto de 339 a 301 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo/blindaje
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 12:40 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 13:40 | OPERATIVA | 3 | SI |  | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*12:40 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,055 m, tomando registro modo repaso, posterior levanta a 4,053 m, donde se observó represionamiento de 1,706 psi a 2,514 psi, con diferencia de 808 psi, bajando gasto de 339 a 50 gpm, paro de rotacion con torque de 16 klb/ft, posterior restablece rotacion. Actual continua levantando a 4,044 m, observando presión de 965 psi y un gasto de 50 gpm, 40 rpm y torque de 5 -8 klb/ft | represionamiento de 1,706 psi a 2,514 psi, con diferencia de 808 psi, bajando gasto de 339 a 50 gpm, paro de rotacion con torque de 16 klb/ft, posterior restablece rotacion | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo/Blindaje | buenos días ingenieros como se comento anteriormente el viaje actual esta observando comportamiento similar al anterior aunado se están llevando acabo las recomendaciones operativas establecidas por programa (POA)
NANIK 1 EXP | 2024-09-18 20:29 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-18 20:29 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO – TORQUES ERRÁTICOS\*** **\*20:29 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,077 m, donde se observó represionamiento de 1,690 psi a 2,089 psi, con diferencia de 399 psi, con gasto constante de 339 gpm y torques erráticos de 3 – 10 klb/ft. \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1690 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm \***Torque:**\* 5 - 6 klb/ft | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,077 m, donde se observó represionamiento de 1,690 psi a 2,089 psi, con diferencia de 399 psi, con gasto constante de 339 gpm y torques erráticos de 3 – 10 klb/ft. | Represionamiento |  |  | Pozo | Mario Leal | Bajando hasta 4077 a 13 m/hora observando represión amiento levantando me hasta 4071m xq no soltaba la contrapresion Actualmente bajando nuevamente con 5 mts/hora de 4071 para observar comportamiento nuevamente de presiones
NANIK 1 EXP | 2024-09-19 02:06 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-19 02:06 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*02:06 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,108 m, donde se observó pico de represionamiento de 1,642 psi a 2036 psi, con diferencia de 394 psi, con gasto constante de 339 gpm. \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1642 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm \***Torque:**\* 4 - 6 klb/ft | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,108 m, donde se observó pico de represionamiento de 1,642 psi a 2036 psi, con diferencia de 394 psi, con gasto constante de 339 gpm. | Represionamiento |  |  | Sin repuesta | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-09-19 02:20 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-19 02:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*02:20 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,109 m, donde se observó pico de represionamiento de 1,653 psi a 2083 psi, con diferencia de 394 psi, con gasto constante de 339 gpm. \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1653 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm \***Torque:**\* 4 - 7 klb/ft | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,109 m, donde se observó pico de represionamiento de 1,653 psi a 2083 psi, con diferencia de 394 psi, con gasto constante de 339 gpm. | Represionamiento |  |  | Sin respuesta | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-09-19 03:06 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-19 03:06 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / TORQUES ERRÁTICOS\*** **\*03:06 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,115 m, donde se observan torques erráticos de 3 – 13 klb/ft \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1670 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm \***Torque:**\* 4 - 6 klb/ft | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,115 m, donde se observan torques erráticos de 3 – 13 klb/ft | Torques erráticos |  |  | Sin respuesta | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-09-19 21:35 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-19 21:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / TORQUES ERRÁTICOS\*** **\*21:35 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,325 m, donde se observan torques erráticos de 3 – 11 klb/ft. \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1729 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm \***Torque:**\* 6 - 7 klb/ft | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,325 m, donde se observan torques erráticos de 3 – 11 klb/ft. | Torques erráticos |  |  | no se atendio | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-09-19 21:56 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-19 21:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*21:56 hrs\*** Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,326 m, donde se observó picos de represionamiento de 1,695 psi hasta 2010 psi, con diferencia de 315 psi, con gasto constante de 339 gpm. \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1695 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm \***Torque:**\* 5 - 7 klb/ft | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,326 m, donde se observó picos de represionamiento de 1,695 psi hasta 2010 psi, con diferencia de 315 psi, con gasto constante de 339 gpm. | Represionamiento |  |  | no se atendio | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-09-19 22:03 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-19 22:03 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **\*NANIK 1 EXP / ODIN\*** **🔴 \*ALERTA OPERATIVA / TORQUES ERRÁTICOS\*** **\*22:03 hrs\*** Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,327 m, donde se observan torques erráticos de 3 a 14 klb/ft. \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 339 gpm \***Emb:**\* 68 epm \***Pbba:**\* 1729 psi \***Rotacion:**\* 60 rpm \***Torque:**\* 6 - 7 klb/ft | Mete barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,327 m, donde se observan torques erráticos de 3 a 14 klb/ft. | Torques erráticos |  |  |  | no se atendio
NANIK 1 EXP | 2024-09-19 22:45 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-19 22:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,328 m, donde se observa alto tiempo en cuñas de 17 min. | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 4,328 m, donde se observa alto tiempo en cuñas de 17 min. | Estacionados |  |  | no atendio | Mario leal | al tratar de conectar el tramo frío no nos permitió dar el torque óptimo, Se inspeccionó el piñón y no se vio nada mal al parece es en la caja, Vamos a traer otro hacia al piso para continuar
NANIK 1 EXP | 2024-09-22 03:28 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-22 03:28 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT a 128 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar en la última hora. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar simulada:\* 112 m/h** **\*Ult. Velocidad:\* 103 m/h** **\*Eficiencia:\* 92%** **\*TNPI´s:\*0.08 hrs** ** \*Causa:\* Desconocida** **\*Conexión estándar:\*4 min** **\*Ult. Conexión:\* 3.9 min** **\*Eficiencia:\* 100%** | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT a 128 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar en la última hora. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | no se atendio | no se atendio |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
NANIK 1 EXP | 2024-09-22 04:27 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-22 04:27 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT a 231 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar simulado en la última hora. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar simulada:\* 112 m/h** **\*Ult. Velocidad:\* 103 m/h** **\*Eficiencia:\* 92%** **\*TNPI´s:\*0.08 hrs** ** \*Causa:\* Desconocida** **\*Conexión estándar:\*4 min** **\*Ult. Conexión:\* 3.4 min** **\*Eficiencia:\* 100%** **\*TNPI´s:\* 0.00 hrs** | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" TxT a 231 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con tiempo estándar simulado en la última hora. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - en el changero | NO SE ATENDIO | NO SE ATENDIO | **manguera del equipo de (MATYEP) se tuvo que recolocar porque el viento la atoró en la estructira del equipo de perforación.** | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
NANIK 1 EXP | 2024-09-23 13:35 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-23 13:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Metió zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" a 3933 m, donde observó arrastre de +/- 9 ton, posterior se observa levantar a 3924 md | Metió zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" a 3933 m, donde observó arrastre de +/- 9 ton, posterior se observa levantar a 3924 md | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Opex | Blindaje Opex | la recomendación para asegurar la corrida al fondo en continuar bajando con bombeo de acuerdo a programa (POA/WI)
NANIK 1 EXP | 2024-09-23 17:50 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-23 17:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" a 3,961 m, con rotación y bombeo. a 3963 m, donde se observan torques erráticos de hasta 17.36 klb/ft. \***Condiciones de la operación:**\* \***Gasto:**\* 69 gpm \***Emb:**\* 14 epm \***Pbba:**\* 660 psi \***Rotacion:**\* 15 rpm \***Torque:**\* 4 – 17.3 (erratico) klb/ft | Mete zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" a 3,961 m, con rotación y bombeo. a 3963 m, donde se observan torques erráticos de hasta 17.36 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Opex | Blindaje OPEX
NANIK 1 EXP | 2024-09-26 16:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-26 16:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 6 ½” con sarta lisa equipado con VCP a 1013m, donde observó velocidad de viaje y tiempo de conexiones no cumplir con estándar. **\*Condiciones de viaje:\*** **\*Velocidad estándar:\* 640 m/hr** **\*Ult. Velocidad:\* 721 m/hr** **\*Velocidad promedio:\* 616 m/hr** **\*Eficiencia:\* 95%** **\*TNPI’s:\* 0.06 hrs** **\*Conexión estándar:\* 1.5 min** **\*Ult. Conexión:\* 1.6 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.1 min** **\*Eficiencia:\* 71%** **\*TNPI’s:\* 0.26 hrs** | VELOCIDAD DE VIAJE Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Eduardo | Company Man Odin |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta, mantener llaves de fuerzas habilitadas.
NANIK 1 EXP | 2024-09-29 11:20 | 8 1/2" Ventana | 2024-09-03 11:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Rebajando accesorios con barrena tricónica 6 ½” y sarta equipada con MLWD y VCP a 3981.6 m, se observa represionamiento en 3 ocasiones de 1549 – hasta de 2041 psi (dif +- 492 psi) manteniendo un gasto de 180 gpm** | ALERTA OPERATIVA// REPRESIONAMIENTO | Represionamiento |  |  |  | Ing. Christian
NANIK 1 EXP | 2024-09-17 14:55 | 8 1/2" Ventana 2 |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3871 m, realizando toma información en AD, donde se observa represionamiento de 1696 psi a 1,857 psi, diferencia de 161 psi. Posterior estabiliza presión a 1,662 psi y continua metiendo. \*Condiciones de la operación:\* **\*Gasto:\* 339 gpm** **\*Emb:\* 68 epm ** **\*Pbba:\* 1,652 psi** **\*Rotacion:\* 60 rpm** **\*Torque:\* 2 - 10 klb/ft ** | Metió barrena PDC de 8 1/2" y sarta orientada equipada con MLWD/ADN y VCP con rotación y bombeo a 3871 m, realizando toma información en AD, donde se observa represionamiento de 1696 psi a 1,857 psi, diferencia de 161 psi. Posterior estabiliza presión a 1,662 psi y continua metiendo. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
NANIK 1 EXP | 2024-09-23 21:25 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-09-23 21:28 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Levantó zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" con rotación y bombeo a 3979.40 md, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 18.10 klb/ft. \*Condiciones de la operación:\* \*Gasto:\* 50 gpm \*Emb:\* 10 epm \*Pbba:\* 1228 psi \*Siguiente evento:\* Metros faltantes para el siguiente evento de resistencia 15 metros.(3998) md) | Levantó zapata perforadora 7 3/4" x 8 3/8" y LN 7 3/4" con rotación y bombeo a 3979.40 md, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 18.10 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/pozo | Pozo
NANIK 1 EXP | 2024-09-07 07:42 |  |  | OPERATIVA |  |  |  | **\*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*07:42 hrs\*** ** ** Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD, VCP, Sonico a 3853 md, donde se observa represionamiento de 1397 psi a 1952 psi con gasto constante de 339 gpm Recomendación de ingeniería: Se bomberán baches de limpieza y se meterá con a una velocidade de 30 m/hr, ya que con 40 m/hr se observa represionamiento. | REPRESIONAMIENTO |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
NANIK 1 EXP | 2024-09-13 | [9 empty] | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
PLATAO 2 | 2024-04-03 04:20 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 730 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 127 m/hr Eficiencia: 91 % TNPI´s: 0.35 hrs. Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 5.27 min Eficiencia: 76 % TNPI´s: 0.78 hrs
PLATAO 2 | 2024-04-03 06:38 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 923 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 116 m/hr Eficiencia: 83 % TNPI´s: 0.99 hrs. Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 5.19 min Eficiencia: 77 % TNPI´s: 1.0 hrs
PLATAO 2 | 2024-04-03 08:55 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 1106 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 104 m/hr Eficiencia: 74 % TNPI´s: 2.05 hrs Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 4.91 min Eficiencia: 81 % TNPI´s: 0.91 hrs
PLATAO 2 | 2024-04-04 12:38 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 3288 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad promedio: 194 m/hr Eficiencia: 78 % TNPI´s: 2.39 hrs Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 4.19 min Eficiencia: 96 % TNPI´s: 0.10 hrs Nota: Calibrando interior de TP con 2 7/8”
PLATAO 2 | 2024-04-04 20:26 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 4209 m, donde se observan velocidades no cumplir con estandar. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad promedio: 204 m/hr Eficiencia: 81 % TNPI´s: 1.21 hrs Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 3.61 min Eficiencia: 100 % TNPI´s: 0.0 hrs Nota: Calibrando interior de TP con 2 7/8”
PLATAO 2 | 2024-04-04 22:17 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 4355 m, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad promedio: 200 m/hr Eficiencia: 81 % TNPI´s: 1.33 hrs Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 3.61 min Eficiencia: 100 % TNPI´s: 0.0 hrs Nota: Calibrando interior de TP con 2 7/8”
PLATAO 2 | 2024-04-05 02:39 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 4922 m, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad promedio: 159 m/hr Eficiencia: 66 % TNPI´s: 0.62 hrs. Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 3.93min Eficiencia: 100 % TNPI´s: 0.0 hrs Nota: Calibrando interior de TP con 2 7/8”
PLATAO 2 | 2024-04-05 04:17 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y Liner de 7" a 5187 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad promedio: 163 m/hr Eficiencia: 68 % TNPI´s: 1.26 hrs Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 4.15min Eficiencia: 96 % TNPI´s: 0.06 hrs Nota: Calibrando interior de TP con 2 7/8”
PLATAO 2 | 2024-04-05 05:38 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/L/PWD TXT a 592 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 192 m/hr Velocidad promedio: 168 m/hr Eficiencia: 50 % TNPI´s: 0.51 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 8.36min Eficiencia: 24 % TNPI´s: 0.74 hrs
PLATAO 2 | 2024-04-08 08:00 | 5 5/8" | 2024-04-08 09:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | [5 empty] | Blindaje | Guillermo Cruz
PLATAO 2 | 2024-04-08 08:20 | 5 5/8" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/L/PWD TXT a 803 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 192 m/hr Velocidad promedio: 92 .79m/hr Eficiencia: 44 % TNPI´s: 2.24 hrs. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 6.91 min Eficiencia: 29 % TNPI´s: 2.70 hrs Nota: Subiendo desde suelo natural con apoyo de grúa.
PLATAO 2 | 2024-04-12 19:01 | 5 5/8" | 2024-04-17 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforando a 5651 m con barrena PDC 5 5/8”, donde se observan pasar el estándar de tiempo de conexión fondo a fondo de 15 min. T Conn fondo a fondo: 39 min. Repaso: 22.56 min. T Pre conn: 3.5 min. T Conn: 3.5 min. T Post Conn: 5.28 min. | Incumple estándar de tiempo de conexión fondo a fondo. tiempo de conexión fondo a fondo supera por 24 min el estándar de 15 min, con un tiempo de repaso de 22.56 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a las condiciones de pozo (torques erraticos) se realiza repaso extendido. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 2024-04-13 10:56 | 5 5/8" | 2024-04-13 14:52 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/L/PWD TXT a 5771 m, donde se observan pasar el estándar de conexión fondo a fondo de 15 min Tiempo total acumulado: 34 min. | Incumple estándar de tiempo de conexión fondo a fondo. tiempo de conexión fondo a fondo supera por 19 min el estándar de 15 min, con un tiempo de repaso de 18.84 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a las condiciones de pozo (torques erraticos) se realiza repaso extendido. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 2024-04-20 01:35 | 5 5/8" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con M/L/PWD a 439 m. \*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. En el intervalo de metraje de 1187 m a 641 m. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 210 m/hr Eficiencia: 42% % TNPI´s: 1.42 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 6.03 min Eficiencia: 33 % TNPI´s: 1.56 hrs | Incumple con el estándar de velocidad y conexión en viaje levantando. velocidad de viaje 290 m/h por debajo del estándar de 500 m/h y conexiones 5.03 min por arriba del estándar de 1.5 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-04-21 05:48 | 5 5/8" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | VIAJE NO CUMPLE CON ESTANDAR Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con M/L/WD a 1477 m. donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 302 m/hr Eficiencia: 60% TNPI´s: 1.01 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 5.65 min Eficiencia: 35 % TNPI´s: 1.64 hrs | Incumple con los estandares de velocidad y conexiones en viaje metiendo. velocidad de viaje 198 m/h por debajo del estándar de 500 m/h y conexiones 3.65 min por arriba del estándar de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-04-22 11:26 | 5 5/8" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Buenos dias ingenieros, se observa una conexion con un tiempo acumualdo de 79 min con tiempo cuña cuña de 51 min, tuvieron algun problema? | Incumple estándar de tiempo de conexión fondo a fondo. tiempo de conexión fondo a fondo supera por 64 min el estándar de 15 min, con un tiempo de conexión cuña a cuña de 51 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Conexion tubo frio | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguío protocolo de comunicación, por parte de personal en pozo se informa que existe presencia de gás y se esta realizando conexiones con tubo frio. | Optimizar los tiempos durante las conexiones con procedimiento tubo frio
PLATAO 2 | 2024-05-01 02:37 | 5 5/8" | 2024-05-02 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, capillo y magneto para TR de 7” a \*6222 m\*, donde se observa aumento puntual de presión de 4272 psi a 4814 psi con gasto de 190 gpm, posterior se observa levantar a 6216 m y restablecer parámetros. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 4104 psi \*Gasto:\* 190 gpm \*Emboladas:\* 34 epm
PLATAO 2 | 2024-05-01 08:31 | 5 5/8" | 2024-05-01 08:49 | OPERATIVA |  | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7” a \*6234 m\*, circula pozo. Donde se observa una disminución de presión de 1223 psi a 981 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 909 psi \*Gasto:\* 169 gpm \*Emboladas:\* 30 epm \*Rotación\*: 5-19 rpm \*Torque:\* 5-15 klb/ft
PLATAO 2 | 2024-05-01 15:38 | 5 5/8" | 2024-05-02 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7” a \*6220 m\* con bombeo, donde se observa tener un arrastre de +/- 40 ton. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3378 psi \*Gasto:\* 200 gpm \*Emboladas:\* 36 epm
PLATAO 2 | 2024-05-01 18:32 | 5 5/8" | 2024-05-02 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7” a \*5800 m\*, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 10 min.
PLATAO 2 | 2024-05-03 07:31 | 5 5/8" | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7” a \*5568 m\*, desplaza fluido de 1.84 gr/cm3 a 1.91 gr/cm3. Donde se observa un aumento de presión de 2080 psi a 2369 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 2381 psi \*Gasto:\* 132 gpm \*Emboladas:\* 23 epm | Aumento de presión |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
PLATAO 2 | 2024-05-03 14:20 | 5 5/8" | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7” a \*3692 m\*, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 20 min. | Estacionados |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
PLATAO 2 | 2024-05-03 14:27 | 5 5/8" | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7” a \*3742 m\*, donde se observa un ajuste de profundidad de 3692 m a 3742 m (50 m). | Ajuste de profunidad |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
PLATAO 2 | 2024-05-03 17:27 | 5 5/8" | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7” a \*2777 m\*, donde se observa un ajuste de profundidad de 2750 m a 2777 m (27 m). | Ajuste de profundidad |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
PLATAO 2 | 2024-05-04 05:00 | 5 5/8" | 2024-04-05 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con M/LWD, escariador, cepillo y magneto para TR de 7", Tipo 3, donde se observa tiempo de desarmado no cumplir con el estándar. Tiempo de desarmado estándar: 4.5 hrs Tiempo de desarmado acumulado: 4.95 hrs Eficiencia: 90.84 % TNPI´s: 0.45 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | Incumple estándar de desarmado BHA tipo 3. armado 0.45 h por arriba del estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación. No se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-05 03:03 | 5 5/8" | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo LN | Metió Liner de 5” a \*2601 m\*, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 28 min.
PLATAO 2 | 2024-05-05 09:38 | 5 5/8" | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo LN | Metió Liner de 5” x lingadas a \*2468 m\*, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 40 min.
PLATAO 2 | 2024-05-05 10:39 | 5 5/8" | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | SI | Viaje metiendo LN | Metió Liner de 5” x lingadas a \*2468 m\*, donde se observa presión de 79 psi sin observar gasto.
PLATAO 2 | 2024-05-05 15:03 | 5 5/8" | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo LN | Metió Liner de 5” a \*2601 m\*, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 28 min.
PLATAO 2 | 2024-05-06 21:14 | 5 5/8" | 2024-05-07 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo LN | Metió colgador y Liner de 5” a 2786 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 38 min.
PLATAO 2 | 2024-05-06 21:14 | 5 5/8" | 2024-05-07 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo LN | Metió colgador y Liner de 5” a 2786 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 38 min. | Estacionados |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación y se recibió respuesta de personal en pozo
PLATAO 2 | 2024-05-07 19:35 | 5 5/8" | 2024-05-08 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo LN | Metió Liner de 5” a \*5369 m\*, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 12 min.
PLATAO 2 | 2024-05-07 20:06 | 5 5/8" | 2024-05-08 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo LN | Mete Liner de 5” a \*5387 m\*.
PLATAO 2 | 2024-05-07 23:34 | 5 5/8" | 2024-05-09 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | VIAJE FUERA DE ESTANDAR Mete Liner de 5” TP 5 ½” a 5995 m con bombeo continuo, donde observan velocidades y tiempos de conexión fuera de estándar. Velocidad estándar: 242 m/hr (lingadas) Velocidad promedio: 146 m/hr TNPI´s: 0.68 hrs Eficiencia: 61 % Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.2 min TNPI´s: 0.03 hrs Eficiencia: 94 % | Incumple estándar de velocidad y conexiones en viaje metiendo liner. Velocidad 96 m/h por debajo y conexiones 0.2 min por arriba del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
PLATAO 2 | 2024-05-16 19:20 | 5 5/8" | 2024-05-17 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta sarta de limpieza equipada con rima para LN 7” a 1977 m TxT, con bombeo continuo por EA donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 12 min. | Se observa con rima para LN 7” a 1977 m, estacionados con un tiempo acumulado de 12 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
PLATAO 2 | 2024-05-17 22:47 | 5 5/8" | 2024-05-18 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete tieback y complemento de TR 7” a 1444 m. Con apoyo de grúa por falta de izadora, se observa no cumplir con el estándar de velocidad. Velocidad Estándar: 140 m/hr Velocidad Promedio: 128 m/hr Conexión Estándar: 4.0 min Conexión Promedio: 4.8 min | Incumple estándar de velocidad y conexiones en viaje metiendo tieback | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo el mal desempeño operativo tiene relación con las maniobras haciendo uso de grúas. | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
PLATAO 2 | 2024-05-18 23:58 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Mete tieback y complemento de TR 7” a 4108, donde se observa un aumento de presión de 3848 psi a 4178 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 4178psi \*Gasto:\* 147 gpm \*Emboladas:\* 20epm | REPRESIONAMIENTO* Mete tieback y complemento de TR 7” a 4108, donde se observa un aumento de presión de 3848 psi a 4178 psi. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
PLATAO 2 | 2024-05-19 02:48 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO |  | Mete tieback y complemento de TR 7” a 4208, donde se observa una disminución de presión de 3859 psi a 3235 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3235psi \*Gasto:\* 182 gpm \*Emboladas:\* 32epm | Mete tieback y complemento de TR 7” a 4208, donde se observa una disminución de presión de 3859 psi a 3235 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
PLATAO 2 | 2024-05-23 10:37 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Arma BHA | Arma sarta con barrena de 5 5/8" y sarta lisa a 110 m., donde se observa suspender armado. Tiempo acumulado de 2.8 hrs | INTERRUMPEN TIEMPO DE ARMADO DE BHA TIPO 1 | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin respuesta de pozo.
PLATAO 2 | 2024-05-23 15:55 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa a 664 m. ( TP 4" )“ , donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 \*Ultima velocidad:\* 295m/hr \*Eficiencia:\* 59% \*TNPI:\* 0.20 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 6.5 min. \*Eficiencia:\* 31% \*TNPI:\* 0.38 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | NO CUMPLE INDICADORES DE DESEMPEÑO | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
PLATAO 2 | 2024-05-23 16:13 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa, donde se observa tiempo de armado no cumple con el estándar. \*Tiempo de desarmado estándar:\* 4 hrs \*Tiempo de desarmado acumulado:\* 6.58 hrs \*Eficiencia:\* 60.81 % \*TNPI´s:\* 2.58 hrs \*Causa de TNPI´s:\* Desconocida | NO CUMPLE INDICADORES DE DESEMPEÑO | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos de armados y desarmados, realizando reuniones previas a la ejecución de la operación | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-23 17:57 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | \*Velocidad y conexión no cumplen con el estándar\* Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa a 1064 m. ( TP 4" )“ , donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 \*Ultima velocidad:\* 417m/hr \*Eficiencia:\* 64% \*TNPI:\* 0.3 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 4.1 min. \*Eficiencia:\* 37% \*TNPI:\* 0.56 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | NO CUMPLE CON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
PLATAO 2 | 2024-05-23 22:21 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar\*(AE) Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾”( TP 4“)(TxT) a 1277 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 219 m/hr \*Ultima velocidad:\* 91m/hr \*Eficiencia:\* 56% \*TNPI:\* 0.47 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 5.27 min. \*Eficiencia:\* 38% \*TNPI:\* 0.59 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Viaje excede tiempo de conexión y baja velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | pendiente | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
PLATAO 2 | 2024-05-24 00:29 | 5 5/8" | 2024-05-25 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾”( TP 4“)(TxT) a 1475 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 219 m/hr \*Ultima velocidad:\* 101m/hr \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 4.6 min. | Viaje metiendo incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a maniobras con uso de grúas | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
PLATAO 2 | 2024-05-24 21:02 | 5 5/8" | 2024-05-25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾”( TP 4“) con rotación y bombeo a 3070 m, se observa tiempos de conexión de 6.3 min | Viaja metiendo con rotación y bombeo, tiempo de conexión incumple con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-25 02:07 | 5 5/8" | 2024-05-26 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾”( TP 4“)con rotación y bombeo a 3927 m, se observa tiempos de conexión de 15.2 min | Viaje metiendo incumple con el estándar de tiempo de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-25 03:36 | 5 5/8" | 2024-05-26 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾”( TP 4“) con rotación y bombeo a 4129 m, se observa tiempos de conexión de 9.2 min | Se observan tiempos de conexión mayor a 9 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-25 04:18 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa a 4167 m con rotación y circulación, donde se observa resistencia de 10 ton. | Resistencia | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 2 | 2024-05-25 04:18 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa a 4167 m con rotación y circulación, donde se observa paro de rotación en 2 ocasiones con torque max. de 8.1 klb/ft. Gasto: 157 gpm EMB: 26 epm SSPA: 2627 psi Rpm: 27 rpm | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | pendientes
PLATAO 2 | 2024-05-25 04:22 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | **Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa a 4159 m con circulación, donde se observa aumento de presión de 2854 psi a 3137 psi.** \*Gasto:\* 144 gpm \*EMB:\* 14 epm \* | Aumento de presion | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | pendientes
PLATAO 2 | 2024-05-25 04:26 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa a 4167 m con rotación y circulación, donde se observa resistencia de 6 ton. | Resistencia | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
PLATAO 2 | 2024-05-26 03:19 | 5 5/8" | 2024-05-27 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾” T x T(TP 4“) con rotación y bombeo a 4288 m, se observa tiempos de conexión de 9.2 min | Se observan conexiones de 9 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-26 04:17 | 5 5/8" | 2024-05-27 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾” T x T (TP 4“) con rotación y bombeo a 4316m, se observa tiempos de conexión de 10.6 min. | Se observan tiempos de conexión de 10 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-26 12:30 | 5 5/8" | 2024-05-27 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾” TxT( TP 4“) a 4738m, se observa tiempos de conexión de 3.6 min. | Se observan tiempos de conexión de 3.6 | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-26 13:47 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾” con rotación y bombeo a 4269 m con, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 19 min . | se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 19 min . | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-26 23:35 | 5 5/8" | 2024-05-26 23:58 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾” T x T(TP 4“) a5444 m, se observa no cumplir con el estándar de viaje y conexión. \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Ultima velocidad:\* 129m/hr \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI:\* 0.38hrs \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 2.4 min. \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI:\* 0.13 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios informan se debe al tipo de llave hidráulica que trae el equipo (de apriete y roladora de cadena) no adecuado al diámetro de 2 7/8” ya que hay que estar ajustándola para cuando se va a rolar y cuando se va a dar el apriete. | En los viajes de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
PLATAO 2 | 2024-05-27 21:21 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Desarma BHA | Sin datos en tiempo real. Tiempo acumulado de 23 min. | SIN DATOS EN TIEMPO REAL. | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-28 01:40 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Arma BHA | ** **Desarmo barrena 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 ¾” donde se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 2.30 min. | Tiempo estacionado después del desarmado del BHA | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-28 23:30 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena 4" y sarta lisa con VCP , donde se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 56 min. | se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 56 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-30 00:54 | 5 5/8" | 2024-05-31 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 4 " y sarta lisa con VCP TxT( TP 2 7/8“) a 1035 m , se observa no cumplir con el estándar de viaje y conexión. \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Ultima velocidad:\* 191m/hr \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 2.7 min. Causa de TNPI:\* Desconocida | No cumple con el estándar de viaje y conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-05-30 02:30 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | ** **Mete barrena 4" y sarta lisa con VCP a 1332m, donde se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 33 min. | se observa permanecer estacionados un tiempo acumulado de 33 min. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-30 14:43 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 4 " y sarta lisa con VCP a 5276 m , donde se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 40.23 min. | Se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 40.23 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-30 18:00 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 4 " y sarta lisa con VCP a 5449 m , con rotación y bombeo, 19 RPM, TQ 7.0 klbs/ft, 97 gmp donde se observa una presión de 3370 psi | TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-30 20:42 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 4 " y sarta lisa con VCP a 5580 m , con rotación y bombeo, donde se observa tensionar 99 t -128t ( 29t ) \*Condiciones:\* Gasto: 91 gpm Pbb: 3193 Torque: 2-8 klbs/ft | se observa tensionar 99 t -128t ( 29t ) | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-31 12:52 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | a la prof de 6146 m donde se observa un incremento de presión paulatinamente de 3756 a 4413 psi con gasto de 80-118 gpm | Rebaja cemento con barrena PCD 4” y sarta lisa con VCP a la prof de 6146 m donde se observa un incremento de presión paulatinamente de 3756 a 4413 psi con gasto de 80-118 gpm *condiciones actuales:* Rpm: 51 rpm Torque: 2.7 – 11.2 klb/ft. Pbb: 3756-4413 psi Gasto: 80-118 gpm | Incremento/Decremento ROP |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-31 13:17 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete barrena PCD 4” y sarta lisa con VCP a la prof de 6117 m con rotación y bombeo por 2 tramos donde se observa una resistencia de +/- 4 ton, aumentan gasto de 70 a 101 gpm y aumentando presión de 3275 a 3829 psi. Levanta sarta a 6117 manteniendo condiciones. \*condiciones actuales:\* Rpm: 51 rpm Torque: 3.5 – 7.9 klb/ft. Pbb: 3776 psi Gasto: 101 gpm | Resistencia | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-31 18:41 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | con barrena PCD 4” y sarta lisa con VCP a la prof de 6188 m donde se observa una disminución de RPM 49 a 3 con un TQ de hasta 7.9 klbs/ft, y disminución en la presión de bombeo de 4066 psi a 1369 psi, con 101 gpm, posterior levanta sarta a 6185 m, donde restablece RPM | A 6188 m donde se observa una disminución de RPM 49 a 3 con un TQ de hasta 7.9 klbs/ft, y disminución en la presión de bombeo de 4066 psi a 1369 psi, | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-05-31 18:47 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | A 6181 m se mantiene sarta estática sin condiciones de rotación ni circulación, con un tiempo acumulado de 28 min. | A 6181 m se mantiene sarta estática sin condiciones de rotación ni circulación, con un tiempo acumulado de 28 min. | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-06-01 15:07 | 5 5/8" | 2024-06-01 05:12 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de 4 " y sarta lisa con VCP a 4690, actualmente se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 27 min. | Se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 27 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-06-02 12:47 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Levanta barrena de 4 " y sarta lisa con VCP a 95 m, actualmente se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 2 horas. | Levanta barrena de 4 " y sarta lisa con VCP a 95 m, actualmente se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 2 horas. | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-06-04 08:41 | 5 5/8" | 2024-06-04 13:41 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 4” y escareador para TR 5” (TP 4”), donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.5 min \*Eficiencia:\* 79 % \*TNPI´s:\* 0.17 hrs | Levanta molino 4” y escareador para TR 5” donde se observan, excede tiempo de conexión de 2.0 min Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.5 min Eficiencia: 79 % TNPI´s: 0.17 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Hidratación de cuadrilla por condiciones climatológicas extremas | En condiciones adversas climatológicas (Altas temperaturas) se debe realizar un plan de hidratación del personal (cuadrilla) por periodos de tiempo rotando a los trabajadores.
PLATAO 2 | 2024-06-04 10:24 | 5 5/8" | 2024-06-04 23:30 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 4'' y sarta de limpieza con escariador para TR de 5‘’ a 5200, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje y conexión. (AE) \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Ultima velocidad:\* 459 m/hr \*Eficiencia:\* 89% \*TNPI:\* 0.05hrs \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 2.5 min. \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI:\* 0.06 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Levanta molino 4'' y sarta de limpieza de 5‘’ a 5200, No cumple con el estándar de 500 m/h en velocidad y excede los tiempos de conexión por 0.5 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se sigue protocolo de comunicación, sin respuesta del pozo. se observa intervalos de tiempos estacionados de 15 y 30 min en horarios de 12:00 a 15:00 horas. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-06-18 12:29 | 5 5/8" | 2024-06-18 12:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor por tramos (TP 3 1/2") a 4097 m, donde se observa no cumplir con estándar de viaje de 124 m/hr. Velocidad promedio última hora: 68 m/hr | Mete aparejo 3 1/2" con mandril porta sensor por tramos (TP 3 1/2") a 4097 m, con velocidad de 68 m/h no cumple estándar de 124 m/hr. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
PLATAO 2 | 2024-06-07 10:21 | Terminacion | 2024-06-07 17:44 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” para escarear TR 7” a 3553 m donde se observa no cumplir con el estándar de conexión (AE) \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 2.57min. \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI:\* 0.04 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 4” para escarear TR 7” a 3553 m, con tiempo de conexión 2,7 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin repuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-06-07 15:45 | Terminacion | 2024-06-06 01:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a 5065 m con rotación y circulación, observando paro de rotación con torque max de 6.5I klb-pie. Gasto: 87 gpm EMB: 15 epm SSPA: 3549 psi Rpm:31 rpm PSB: 2 - 15 ton | A 5065 m con rotación y circulación, observando paro de rotación con torque max de 6.5I klb-pie. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 2 | 2024-06-07 15:58 | Terminacion | 2024-06-06 01:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a 5065 m con rotación y circulación, observando paro de rotación con torque max de 11.4 I klb-pie. \*Gasto:\* 88 gpm \*EMB:\* 15 epm \*SSPA:\* 3509 psi \*Rpm:\* 32 rpm \*PSB:\* 2 - 9 ton | A 5065 m con rotación y circulación, observando paro de rotación con torque max de 11.4 I klb-pie. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 2 | 2024-06-07 16:00 | Terminacion | 2024-06-06 01:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a 5065 m con rotación y circulación, observando paro de rotación con torque max de 11.4 I klb-pie. | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a 5065 m con rotación y circulación, observando paro de rotación con torque max de 11.4 I klb-pie. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
PLATAO 2 | 2024-06-07 17:15 | Terminacion | 2024-06-06 01:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a 5068 m con rotación y circulación, observando disminución de presión de 3623 psi a 3318 psi con un gasto constante de 89 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*PBBA:\* 3312 psi. \*Emb:\* 35 epm \*Gasto:\* 201 gpm. | Disminución de presión de 3623 psi a 3318 psi con un gasto constante de 89 gpm. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
PLATAO 2 | 2024-06-07 17:20 | Terminacion | 2024-06-06 01:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a con rotación y bombeo a 5077 m, donde se observar no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 7 min. | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a con rotación y bombeo a 5077 m, donde se observar no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 7 min. | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
PLATAO 2 | 2024-06-07 18:01 | Terminacion | 2024-06-06 01:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a con rotación y bombeo a 5071 m, donde se observar no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 13 min. | A 5071 m, donde se observar no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 13 min. | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
PLATAO 2 | 2024-06-07 23:35 | Terminacion | 2024-06-06 01:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta de limpieza con escariador para TR 7" a 5913 m donde se observa una resistencia de +/- 3 ton. | a 5913 m donde se observa una resistencia de +/- 3 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 2 | 2024-06-08 05:24 | Terminacion | 2024-06-10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” con sarta de limpieza con escariador para TR 7” a 6207 m donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad (AE) \*Vel estándar:\* 500 m/h \*Ultima velocidad:\* 283 m/h \*Eficiencia:\* 57% \*TNPI:\* 0.26 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Baja velocidad de viaje metiendo | Baja velocidad viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-06-08 12:58 | Terminacion | 2024-06-10 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” para escarear TR 7” a 6139 m donde se observa no cumplir con el estándar de conexión (AD) TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 13.9min. Eficiencia: 14% TNPI: 0.20 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Incumple estándar de conexión en viaje levantando TP | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-06-08 16:17 | Terminacion | 2024-06-10 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” para escarear TR 7” a 65425m donde se observa no cumplir con el estándar de conexión y estándar de velocidad. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 2.67min. \*Eficiencia:\* 75% \*TNPI:\* 0.45 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*Estándar velocidad:\*500 m/hr \*Ultima velocidad:\*477 m/hr \*\*Eficiencia:\* 95% \*TNPI:\* 0.02 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Viaje levantando se observa no cumplir con el estándar de conexión y de velocidad. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-06-11 00:09 | Terminacion | 2024-06-12 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo corona 8 ½” equipado con barril muestrero 7” x 8 3/8” a 2289 m, observando conexiones con un promedio de 3.3 mins, superando el estándar para conexiones en agujero descubierto de 2 mins, generando TNPIS | Metiendo a 2289 m, observando conexiones con un promedio de 3.3 mins, superando el estándar para conexiones en agujero descubierto de 2 mins, | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje/ Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y se informa que se debe a la calibración interna de la TP | Organizar actividades de calibración de TP en changuera, simultáneamente al armado de herramientas de corte de núcleo.
PLATAO 2 | 2024-06-11 02:24 | Terminacion | 2024-06-12 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete pistolas TCP, F60, 20 CPM 2” 7/8” (TP 4”) A 5283 m, donde se observa disminución de volumen en presas de 115 a 103 m3 (12 m3). \*Por confirmar en sitio\* | se observa disminución de volumen en presas de 115 a 103 m3 (12 m3). | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios
PLATAO 2 | 2024-06-12 03:29 | Terminacion | 2024-06-12 05:20 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió pistolas TCP, F60, 20 CPM 2” 7/8” a \*6198 m\*,donde se observa estar sin datos en tiempo real. | Sin datos en tiempo real. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Sin respuesta por parte del grupo en sitio (Pozo) | Realizar revisión del sistema (software y hardware) y sensores periódicamente que permita detectar posibles fallas.
PLATAO 2 | 2024-06-12 20:47 | Terminacion | 2024-06-12 23:57 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó pistolas TCP, F60, 20 CPM 2” 7/8” (TP 4”) A 2366 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/-49 min. | Se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/-49 min. | Suspende viajes | Proceso |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Sin respuesta por parte del grupo en sitio (Pozo)
PLATAO 2 | 2024-06-13 02:14 | Terminacion | 2024-06-13 05:51 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó pistolas TCP, F60, 20 CPM 2” 7/8” (TP 4”) A 1481m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/-20 min. | se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/-20 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 2024-06-13 05:09 | Terminacion | 2024-06-13 21:01 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó pistolas TCP, F60, 20 CPM 2” 7/8” (TP 4”) A 1068m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/-23 min. | se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de +/-23 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 2024-06-14 06:08 | Terminacion | 2024-06-15 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción a 363 m, donde se observa no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 124 m/hr Ultima velocidad: 111m/hr Eficiencia: 87% TNPI: 0.16 hrs Causa de TNPI: Desconocida TC estándar: 3.8 min. Ultima conexión: 3.9 min. Eficiencia: 98% TNPI: 0.01 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Se observa no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 124 m/hr Ultima velocidad: 111m/hr Eficiencia: 87% TNPI: 0.16 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente | Viaje lento primeras lingadas, de 3 a 5 am, posterior se realiza viaje metiendo aparejo con velocidad por encima del estándar | Desde inicio de las operaciones mantener sincronía en las actividades del viaje, asignar roles y funciones al personal, difundir y concientizar al personal de los estándares de la excelencia operativa
PLATAO 2 | 2024-06-15 01:42 | Terminacion | 2024-06-16 07:55 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción a 2512 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad. | *Velocidad no cumplen con el estándar*(AE) | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 2024-06-15 05:42 | Terminacion | 2024-06-16 07:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción a 2959 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 13 min | se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 13 min | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 2024-06-16 15:41 | Terminacion | 2024-06-17 07:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con AP 3 1/2'' a 4024 m se observa disminución de presión de 95 psi a 0 psi con un gasto constante de 118 gpm. | Con AP 3 1/2'' a 4024 m se observa disminución de presión de 95 psi a 0 psi con un gasto constante de 118 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 2024-06-16 19:21 | Terminacion | 2024-06-17 07:55 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando AP | Levanta AP 3 1/2" con mandril porta sensor (TP 3 1/2") a 3643 m donde se observa no cumplir con el estándar de conexión (AE) TC estándar: 3.8 min. Ultima conexión: 5.2min. Eficiencia: 63% TNPI: 0.47 hrs Causa de TNPI: Desconocida | se observa no cumplir con el estándar de conexión (AE) TC estándar: 3.8 min. Ultima conexión: 5.2min. Eficiencia: 63% TNPI: 0.47 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2022-07-23 02:17 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼“y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico a 3045 m, donde se observa incremento de presión de 2016 psi a 2783 psi, incremento de flujo de 13% a 17%, sin observar gasto. \*Condiciones de la operación:\* \*Rotacion:\* 58 rpm \*Torque:\* 9.15 – 21.25 klb/ft \*PSB:\* 2 - 13 ton | Incremento de presión de 2016 psi a 2783 psi, incremento de flujo de 13% a 17%, sin observar gasto. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-07-24 06:37 | 12 1/4" | 2024-07-24 23:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico a 3,569 m, donde se observa incremento de presión de 3,089 psi a 3,311 psi. | observa incremento de presión de 3,089 psi a 3,311 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-26 | 12 1/4" | 2024-07-27 00:21 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD Sonico a 3466 m, donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 4.8 min Eficiencia: 42% TNPI´s: 0.33 hrs | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 3466 m, donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-07-26 04:00 | 12 1/4" | 2024-07-27 00:21 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD Sonico a 3033 m, donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 6.2 min Eficiencia: 32% TNPI´s: 1.60 hrs | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 3033 m, donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-07-26 05:13 | 12 1/4" | 2024-07-27 00:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3320 m, donde se observa arrastre de 7 ton, posterior se observa meter condiciones de rotación y bombeo. Condiciones de la operación: Gasto: 328 gpm Emb: 56 emp Pbba: 3617 psi Rotacion: 44 rpm | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 3320 m, donde se observa arrastre de 7 t, posterior se observa meter condiciones de rotación y bombeo. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-26 14:00 | 12 1/4" | 2024-07-26 14:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- 20 min | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- 20 min | Sin datos en tiempo real | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-07-26 18:00 | 12 1/4" | 2024-07-26 14:06 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 3405 m, donde se observan tiempo de conexión no cumplir estándar. | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 3405 m, donde se observan tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-07-26 20:00 | 12 1/4" | 2024-07-27 00:21 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD Sonico a 3005 m, donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 6.2 min Eficiencia: 42% TNPI´s: 2.74 hrs | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 3005 m, donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-07-27 02:00 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria con MLPWD Sonico a 949 m, donde se observan tiempo de conexión no cumplir estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 6.2 min Eficiencia: 56% TNPI´s: 0.69 hrs | se observan tiempo de conexión no cumplir estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 6.2 min Eficiencia: 56% TNPI´s: 0.69 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-07-27 11:10 | 12 1/4" |  | KPI | 3 | NO | Desarma BHA | Desarmó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico donde se observa no cumplir tiempo estándar. BHA tipo 5 Tiempo estándar: 6.5 hrs Tiempo real: 7.06 hrs TNPI´s: 0.56 hrs Eficiencia: 92 % Causa: desconocida. | Desarmó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico donde se observa no cumplir tiempo estándar. | Excede el tiempo estándar en desarmado de BHA tipo 8 | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje | Pendiente |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-07-28 21:00 | 12 1/4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 10”x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 803 m con velocidad controlada m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 140 m/hr Velocidad Promedio: 101 m/hr Eficiencia: 75% TNPIS: 1.90 hr Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.5 min Eficiencia: 62% TNPI´s: 1.94 hrs | se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 140 m/hr Velocidad Promedio: 101 m/hr Eficiencia: 75% TNPIS: 1.90 hr Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.5 min Eficiencia: 62% TNPI´s: 1.94 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-07-29 07:00 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 1662 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 140 m/hr Velocidad Promedio: 92 m/hr Eficiencia: 65% TNPIS:\* 2.42 hr Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.5 min Eficiencia: 61% TNPI´s: 1.95 hrs | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 1662 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-07-29 17:00 | 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 2670 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 140 m/hr Velocidad Promedio: 99 m/hr Eficiencia: 70% TNPIS:\* 4.8 hr Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 5.8 min Eficiencia: 69% TNPI´s: 3.33 hrs | Se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión TNPI Velocidad: 4.8 hrs TNPI Conexión: 3.33 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-07-29 20:00 | 12 1/4" | 2024-07-29 20:00 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 2987 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI´s:\* 1.41 hrs | "Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 2987 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. *Eficiencia:* 79% *TNPI´s:* 1.41 hrs" | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-07-29 23:30 | 12 1/4" | 2024-07-29 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 3225 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Eficiencia: 5.2% TNPI´s: 1.56 hrs | "Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 3225 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Eficiencia: 5.2% TNPI´s: 1.56 hrs" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-07-30 | 12 1/4" | 2024-07-30 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 3339 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \***Eficiencia:**\* 62% \***TNPI´s:**\* 3.16 hrs | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 3339 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. *Eficiencia:* 62% *TNPI´s:* 3.16 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-07-30 04:00 | 12 1/4" | 2024-07-30 04:00 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 3339 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Eficiencia:\* 65% \*TNPI´s:\* 0.83 hrs | "Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 3339 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. *Eficiencia:* 65% *TNPI´s:* 0.83 hrs" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-07-30 08:00 | 12 1/4" | 2024-07-30 19:02 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora de 10” x 12 1/8” y TR 9 7/8” a 3938 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 121 m/hr Velocidad Promedio: 81 m/hr Eficiencia: 67 % TNPIS:\* 2.66 hr Tiempo de conexión estándar: 4 min Tiempo de conexión promedio: 6.2 min Eficiencia: 66% TNPI´s: 1.57 hrs | Se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión TNPI Velocidad: 2.66 hrs TNPI Conexión: 1.57 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-07-03 06:16 | 16" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | **Levantando con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2146 m donde observa resistencia de 142 t a 161t con una diferencia de 19 t .** | ARRASTRE | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 3 | 2024-07-05 18:11 | 16" | 2024-07-05 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Armó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico a 268 m, metió a 496 m donde observa suspender viaje para realiza prueba de herramientas direccionales. | Observa suspender viaje para realiza prueba de herramientas direccionales. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-05 18:44 | 16" | 2024-07-05 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico a 498 m donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. \*Estándar tiempo de conexión:\* 2.0 min \*Última tiempo de conexión:\* 2.2 min \*T.C Promedio:\* 2.2 min \*TNPI’s:\* 0.02 hr \*Eficiencia:\* 91 % \*Causa:\* Desconocida | se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-05 20:20 | 16" | 2024-07-05 23:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPDW y sónico a 987 m donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 496 m/hr \*Eficiencia:\* 97% **TNPIS:\* 0.04 hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\*2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.2 min** **\*Eficiencia:\* 89%** **\*TNPI´s:\* 0.09 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . *Estándar de velocidad:* 500 m/hr *Velocidad Promedio:* 496 m/hr *Eficiencia:* 97% TNPIS:* 0.04 hr *Tiempo de conexión estándar:*2 min *Tiempo de conexión promedio:* 2.2 min *Eficiencia:* 89% *TNPI´s:* 0.09 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-06 08:03 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Rebajo cemento con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1020 m, actualmente inicia a perforar. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 617 gpm \*Presión:\* 1246 psi \*Rev:\* 53 rpm \*Torque:\* 1.313 – 13.021 klb/ft \*Psb:\* 1- 16 ton \*U3:\* 4,3,3 min | Rebajo cemento con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1020 m, actualmente inicia a perforar. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 08:25 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1025 m donde observa suspender perforación para ajustar parámetros. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1025 m donde observa suspender perforación para ajustar parámetros. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 08:25 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1025 m donde observa suspender perforación para ajustar parámetros. | Perforo con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1025 m donde observa suspender perforación para ajustar parámetros. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 10:55 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1019 m donde observa un arrastre de +/- 10-18 ton | donde observa un arrastre de +/- 10-18 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 11:09 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1019 m observa aumento de nivel de presas de 142 m3 a 157 m3. (15 m3) | observa aumento de nivel de presas de 142 m3 a 157 m3. (15 m3) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 11:54 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1019 m realizó prueba LOT, actualmente reanuda perforación. | actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 11:54 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1030 m se observó suspender perforación por envío de comandos, actualmente reanuda perforación. | se observó suspender perforación por envío de comandos, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 12:00 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1028 m, donde observa peso sobre barrena de hasta 25 ton por arriba del límite máximo propuesto en prejob de 16 ton | donde observa peso sobre barrena de hasta 25 ton por arriba del límite máximo propuesto en prejob de 16 ton | Pérdida de peso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 12:19 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1030 m, donde se observa suspender perforación por envío de comandos. | se observa suspender perforación por envío de comandos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 12:43 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1080 m donde observa intento de paro de rotaria con torque de hasta 19.729 klb/ft y disminución de hasta 23 rpm. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | donde observa intento de paro de rotaria con torque de hasta 19.729 klb/ft y disminución de hasta 23 rpm. | Parametros erroneos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 12:43 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1032 m donde observa intento de paro de rotaria con torque de hasta 19.341 klb/ft y disminución de hasta 4 rpm. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | observa intento de paro de rotaria con torque de hasta 19.341 klb/ft y disminución de hasta 4 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 13:01 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1043 m donde observa torques erráticos de 17.923 - 19.552 klb/ft. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | donde observa torques erráticos de 17.923 - 19.552 klb/ft. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 13:12 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1045 m, donde se observa suspender perforación por repaso de intervalo. | se observa suspender perforación por repaso de intervalo. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 13:14 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1045 m observó suspender perforación por repaso de intervalo, actualmente reanuda perforación. | observó suspender perforación por repaso de intervalo, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 14:47 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1078 m, donde se observa suspender perforación por toma de survey , actualmente reanuda perforación. | donde se observa suspender perforación por toma de survey , actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 15:11 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1090 m, donde se observa suspender perforación para envió de comandos. | donde se observa suspender perforación para envió de comandos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 15:17 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1090 m, donde se observó suspender perforación para envió de comandos, actualmente reanuda perforación. | observó suspender perforación para envió de comandos , actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 16:18 | 16" | 2024-07-08 04:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1105 m, donde se observó suspender perforación. | donde se observó suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 16:18 | 16" | 2024-07-08 04:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1105 m se observó caída de presión de 2698 psi a 2461 psi. | se observó caída de presión de 2698 psi a 2461 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 16:39 | 16" | 2024-07-08 04:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1105 m, donde se observó suspender perforación , actualmente reanuda perforación. | actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 18:53 | 16" | 2024-07-08 04:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1162 m donde se observa exceder tiempo de conexión. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo de ult. Conexión: 20 min TNPI’s: 0.07 hr Eficiencia: 79 % Causa: Desconocido | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1162 m donde se observa exceder tiempo de conexión | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-06 19:34 | 16" | 2024-07-08 04:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1078 m, donde se observa suspender perforación por toma de survey. | se observa suspender perforación por toma de survey | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 01:35 | 16" | 2024-07-08 01:25 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1360 m donde se observa exceder tiempo de conexión. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo de ult. Conexión: 16 min TNPI’s: 0.02 hr Eficiencia: 94 % Causa: Desconocido | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1360 m donde se observa exceder tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-07 01:35 | 16" | 2024-07-08 01:25 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1360 m donde se observa exceder tiempo de conexión. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo de ult. Conexión: 16 min TNPI’s: 0.02 hr Eficiencia: 94 % Causa: Desconocido | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1360 m donde se observa exceder tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-07 05:56 | 16" | 2024-07-08 01:25 | KPI | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1451 m donde se observa exceder tiempo de conexión. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo de ult. Conexión: 23 min TNPI’s: 0.32 hr Eficiencia: 80 % Causa: Desconocido | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1451 m donde se observa exceder tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-07 05:56 | 16" | 2024-07-08 01:25 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1465 m donde se observa exceder tiempo de conexión. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo de ult. Conexión: 23 min TNPI’s: 0.13 hr Eficiencia: 65 % Causa: Desconocido | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1465 m donde se observa exceder tiempo de conexión. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 06:21 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1461 m donde observa intento de paro de rotaria con torque de hasta 22.66 klb/ft y disminución de hasta 22 rpm. ** (Seteo top drive: 20 klb/ft).** | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1479 m, donde se observó suspender perforación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 07:31 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1479 m, donde se observó suspender pe.rforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1479 m, donde se observó suspender perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 07:40 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1479 m realiza conexión con un tiempo acumulado de 32 min, sin concluir misma. | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1479 m realiza conexión con un tiempo acumulado de 32 min, sin concluir misma. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 09:00 | 16" | 2024-07-08 01:25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1979 m donde observa tiempo de conexión no cumplir estándar . \*Tiempo de conexión estándar:\*2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 8.7 min \*Eficiencia:\* 23% \*TNPI´s:\* 0.11 hrs \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1979 m donde observa tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-07 10:34 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1451 m circulo pozo, actual inicia viaje metiendo. | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1451 m circulo pozo, actual inicia viaje metiendo. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 10:34 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1451 m circulo pozo, actual inicia viaje metiendo. | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada a 1451 m circulo pozo, actual inicia viaje metiendo. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 10:45 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1451 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1451 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 11:59 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1512 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1512 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 12:00 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1512 m, donde se observó suspender perforación. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1512 m, donde se observó suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 12:41 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1536 m, donde se observó suspender perforación. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1536 m, donde se observó suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 12:41 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1536 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1536 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 13:39 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1539 m, donde se observó suspender perforación. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1539 m, donde se observó suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 13:42 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1539 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1539 m, donde se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 14:14 | 16" | 2024-07-08 01:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1561 m donde observa torques erráticos de 6.768 – 22.809 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1561 m donde observa torques erráticos de 6.768 – 22.809 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 14:49 | 16" | 2024-07-07 23:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1568 m donde observa torques erráticos de 23.731 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1568 m donde observa torques erráticos de 23.731 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 14:54 | 16" | 2024-07-07 23:27 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1583 m donde observa disminución de nivel de presas de 148 m3 a 133 m3. (15 m3) | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1583 m donde observa disminución de nivel de presas de 148 m3 a 133 m3. (15 m3) | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 21:24 | 16" | 2024-07-09 20:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2177 m donde observa paro de rotaria con torque de hasta 25.80 klb/ft y disminución de hasta o rpm. Posterior Admite rotación . (Seteo top drive: 20 klb/ft). | observa paro de rotaria con torque de hasta 25.80 klb/ft y disminución de hasta o rpm. Posterior Admite rotación . (Seteo top drive: 20 klb/ft). | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-07 21:54 | 16" | 2024-07-09 20:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con mlpwd y sónico a 2189 m donde observa torques erráticos con valores 4.9 klb/ft – 26.60 klb/ft, observando disminuir la rotación de 138 rpm a 129 rpm, actual continúa perforando a 2190 m. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 943 gpm \*Presión:\* 3905 psi \*Rev:\* 129 rpm \*Torque:\* 5 – 26 klb/ft \*Psb:\* 7 – 16 ton | observa torques erráticos con valores 4.9 klb/ft – 26.60 klb/ft, observando disminuir la rotación de 138 rpm a 129 rpm, actual continúa perforando a 2190 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-08 01:18 | 16" | 2024-07-09 20:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con mlpwd y sónico a 2243 m donde observa torques erráticos con valores 9.13 klb/ft – 26.55 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 9450 gpm \*Presión:\* 3939 psi \*Rev:\* 129 rpm \*Torque:\* 9 – 26 klb/ft \*Psb:\* 7 – 15 ton | observa torques erráticos con valores 9.13 klb/ft – 26.55 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-08 14:11 | 16" | 2024-07-09 14:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2053 m, donde se observó suspender perforación, tiempo acumulado 35 min | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2053 m, donde se observó suspender perforación, tiempo acumulado 35 min | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-09 09:16 | 16" | 2024-07-10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2372 m donde observa paro de rotaria con torque de hasta 26.6 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | Paro de rotaria con torque de hasta 26.6 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-09 15:14 | 16" | 2024-07-09 20:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2452 m donde se observa torque errático con 26.7 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 950 gpm Presión: 3952 psi Rev: 140 rpm Torque: 9 – 26.7 klb/ft Psb: 7 – 19 ton | se observa torque errático con 26.7 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-09 16:57 | 16" | 2024-07-10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2469 m donde observa torque errático con 26.6 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 952 gpm Presión: 3877 psi Rev: 138 rpm Torque: 9 – 26.6 klb/ft Psb: 7 – 23.7 ton | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2469 m donde observa torque errático con 26.6 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-09 20:26 | 16" | 2024-07-10 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2486 m donde se observa exceder tiempo de conexión. Tiempo de conexión Estándar: 22 min. Tiempo de ult. Conexión: 31 min Causa: Pendiente por confirmar en sitio | se observa exceder tiempo de conexión. Tiempo de conexión Estándar: 22 min. Tiempo de ult. Conexión: 31 min Causa: Pendiente por confirmar en sitio | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-09 21:15 | 16" | 2024-07-10 04:39 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2538 m donde observa una disminución de presión de 4230 psi – 3772 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 952 gpm \*Presión:\* 3880 psi \*Rev:\* 13 rpm \*Torque:\* 9 – 26.6 klb/ft \*Psb:\* 7 – 18 ton | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2538 m donde observa una disminución de presión de 4230 psi – 3772 psi. | Caída de presión | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-07-09 22:40 | 16" | 2024-07-10 04:39 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2548 m donde observa torque errático con 26.6 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 945 gpm \*Presión:\* 3860 psi \*Rev:\* 138 rpm \*Torque:\* 9 – 27.83 klb/ft \*Psb:\* 7 – 18 ton | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2548 m donde observa torque errático con 26.6 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 08:09 | 16" | 2024-07-11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2379 m donde observa paro de rotaria con torque de hasta 26.9 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2379 m donde observa paro de rotaria con torque de hasta 26.9 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 08:17 | 16" | 2024-07-10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2682 m donde observa torque errático con 26.87 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 946 gpm Presión: 3947 psi Rev: 139 rpm Torque: 9 – 26.87 klb/ft Psb: 7 – 21 ton | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2682 m donde observa torque errático con 26.87 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 09:50 | 16" | 2024-07-11 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2694 m donde observa torque errático con 28 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 18 gpm Presión: 3840 psi Rev: 139 rpm Torque: 9 – 28 klb/ft Psb: 12 – 24 ton | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2694 m donde observa torque errático con 28 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Fidel |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 09:56 | 16" | 2024-07-11 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2694 m donde observa disminuir gasto de 956 a 35 gpm, manteniendo presión de 3851 psi. Condiciones de operación: Gasto: 35 gpm Presión: 3851 psi Rev: 149 rpm Torque: 9 – 28 klb/ft Psb: 12 – 124ton | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2694 m donde observa disminuir gasto de 956 a 35 gpm, manteniendo presión de 3851 psi. | Parametros erroneos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Fidel |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 14:54 | 16" | 2024-07-11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2748 m, donde se observó suspender perforación. Actualmente estacionados por un tiempo acumulado de 14 min Causa: Pendiente por confirmar en sitio | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2748 m, donde se observó suspender perforación. Actualmente estacionados por un tiempo acumulado de 14 min | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 14:59 | 16" | 2024-07-11 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2748 m, se observa reanudar perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2748 m, se observa reanudar perforación | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Fidel |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 15:43 | 16" | 2024-07-11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2464 m donde observa paro de rotaria con torque de hasta 29.69 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. (Seteo top drive: 20 klb/ft). | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2464 m donde observa paro de rotaria con torque de hasta 29.69 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-10 21:40 | 16" | 2024-07-10 06:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 3803 m donde se observa exceder tiempo de conexión, con un tiempo acumulado de +/- 56 min **Tiempo de conexión estándar: 22 min.** **Tiempo de conexión acumulado: 56 min** | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 3803 m donde se observa exceder tiempo de conexión, con un tiempo acumulado de +/- 56 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-07-11 02:30 | 16" | 2024-07-11 22:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2844 m donde observa paro de rotaria con torque de hasta 30.16 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. Posterior se observa que admite rotación. | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 2844 m donde observó paro de rotaria con torque de hasta 30.16 klb/ft y disminución de hasta 0 rpm. Posterior se observa que admite rotación. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-07-13 03:40 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2919m, se observa realizar un ajuste de peso con una diferencia de +/- 20 ton. | se observa realizar un ajuste de peso con una diferencia de +/- 20 ton. | Pérdida de peso |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 3 | 2024-07-13 03:45 | 16" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levantando con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2918 m donde observa tensionar de 164 t a 193 t con una diferencia de 30 ton. | observa tensionar de 164 t a 193 t con una diferencia de 30 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 3 | 2024-07-13 05:40 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 2350 m donde observa tiempo de conexión no cumplir estándar . \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.4 min \*Eficiencia:\* 46% \*TNPI´s:\* 0.51 hrs \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | observa tiempo de conexión no cumplir estándar . *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Tiempo de conexión promedio:* 4.4 min *Eficiencia:* 46% *TNPI´s:* 0.51 hrs *Causa de TNPIS:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-13 09:21 | 16" | 2024-07-14 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 1826 m donde observa tiempo de conexión no cumplir estándar . Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.70 min Eficiencia: 54% TNPI´s: 0.76 hrs Causa de TNPIS: Desconocida, por confirmar en sitio | observa tiempo de conexión no cumplir estándar . Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.70 min Eficiencia: 54% TNPI´s: 0.76 hrs Causa de TNPIS: Desconocida, por confirmar en sitio | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-13 15:22 | 16" | 2024-07-14 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 447 m donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 371 m/hr \*Eficiencia:\* 74% TNPIS:\* 0.26 hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.37 min \*Eficiencia:\* 59% \*TNPI´s:\* 0.30 hrs \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-07-14 00:30 | 16" |  | KPI | 3 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y sónico a 36 m donde se observa continuar desarmando y no cumplir tiempo estándar. \*BHA tipo 5\* \*Tiempo estándar:\* 6.5 hrs \*Tiempo real:\* 8.38 hrs \*TNPI´s:\* 1.88 hrs \*Eficiencia:\* 77.56 % \*Continúa desarmando\* \*Causa:\* desconocida. | se observa continuar desarmando y no cumplir tiempo estándar. *BHA tipo 5* *Tiempo estándar:* 6.5 hrs *Tiempo real:* 8.38 hrs *TNPI´s:* 1.88 hrs *Eficiencia:* 77.56 % *Continúa desarmando* *Causa:* desconocida. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | BLINDAJE |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
PLATAO 3 | 2024-07-14 19:45 | 16" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 15 7/8" y TR 13 3/8” a 281 m, se observa no tener calibrado la carga en gancho. | Se observa no tener calibrado la carga en gancho. | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
PLATAO 3 | 2024-06-25 09:41 | 26" | 2024-06-26 02:11 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 889 m, donde se observa realiza conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 19 min. | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 889 m, donde se observa realiza conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 19 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a bombas previo a iniciar operaciones y/o durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación o cambio en caso de requerirse.
PLATAO 3 | 2024-06-25 11:36 | 26" | 2024-06-26 02:11 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 917 m, donde se observa realiza conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 min. | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 917 m, donde se observa realiza conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a bombas previo a iniciar operaciones y/o durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación o cambio en caso de requerirse.
PLATAO 3 | 2024-06-25 18:06 | 26" | 2024-06-26 02:11 | KPI | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 1003 m, donde se observa realiza conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 16 min. | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 1003 m, donde se observa realiza conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 16 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a bombas previo a iniciar operaciones y/o durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación o cambio en caso de requerirse.
PLATAO 3 | 2024-06-26 00:35 | 26" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 991 m, donde se observa arrastre de 11 ton, posterior levanta libre a 971 m. | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 991 m, donde se observa arrastre de 11 ton, posterior levanta libre a 971 m. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-06-26 01:18 | 26" | 2024-06-26 01:19 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 844 m, donde se observa arrastre de 15 ton. | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 844 m, donde se observa arrastre de 15 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-06-26 01:29 | 26" | 2024-06-26 01:39 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 794 m, donde se observa realizar conexiones que no cumplen con estándar de 2 min. Tiempo de conexión promedio: 4.8 min Tiempo de conexión estándar: 2 min Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | Levanta barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 794 m, donde se observa realizar conexiones que no cumplen con estándar de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
PLATAO 3 | 2024-06-27 20:02 | 26" | 2024-06-28 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 187 m, donde se observa velocidad y tiempos de conexiones que no cumplen con estándar de 5.5 min. Velocidad estándar: 110 m/h Tiempo de conexión promedio: 45 m/h Tiempo de conexión estándar: 5.5 min Tiempo de conexión promedio: 11.0 min Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | Mete zapata perforadora 20" x 24" y TR 20" a 187 m, donde se observa velocidad y tiempos de conexiones que no cumplen con estándar de 5.5 min. | Baja velocidad viaje metiendo | Terceras compañias | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-08-29 21:00 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 4614 m. donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr **\*Velocidad Promedio:\* 331 m/hr** **\*Ultima velocidad:\* 118 m/hr** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 3.9 min** **\*Ultima conexión:\* 10.30 min** **\*Eficiencia:\* 59 %** **\*TNPIS:\* 2.73 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** ** ** | Se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
PLATAO 3 | 2024-08-29 23:00 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 4752 m. donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr **\*Velocidad Promedio:\* 332 m/hr** **\*Ultima velocidad:\* 69 m/hr** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 8.15 min** **\*Ultima conexión:\* 12.40 min** **\*Eficiencia:\* 58 %** **\*TNPIS:\* 2.85 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
PLATAO 3 | 2024-09-02 01:22 | 5 5/8" | 2024-09-02 21:27 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5653 m, donde realizó conexión fondo a fondo no cumpliendo con el estándar de 27 min. \*Tiempo estándar:\* 27 min \* \*Tiempo total:\* 29 hrs \*TNPI total:\* 0.03 hrs \*Eficiencia: 93 % \*Nota: Se observa tiempo de cuña a cuña de 10.04 min y post-conexión de 15.83 min | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5653 m, donde realizó conexión fondo a fondo no cumpliendo con el estándar de 27 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-23 00:23 | 5 5/8" | 2024-09-23 18:19 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6117 m, tomando registro en modo repaso, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 11.8 min \*Eficiencia:\* 59 % \*TNPIS:\* 0.08 hrs \*Nota:\* Alineado a MPD generando contrapresión | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6117 m, tomando registro en modo repaso, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Miguel Sánchez | NO |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-23 02:28 | 5 5/8" | 2024-09-23 18:19 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6167 m, tomando registro en modo repaso, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 11.5 min \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPIS:\* 0.08 hrs \*Nota:\* Alineado a MPD generando contrapresión | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6167 m, tomando registro en modo repaso, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Miguel Sánchez | NO |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-23 04:30 | 5 5/8" | 2024-09-23 18:19 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6218 m, tomando registro en modo repaso, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 12.40 min \*Eficiencia:\* 56 % \*TNPIS:\* 0.09 hrs \*Nota:\* Alineado a MPD generando contrapresión | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6218 m, tomando registro en modo repaso, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Miguel Sánchez | NO |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-23 13:00 | 5 5/8" | 2024-09-23 17:48 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6041 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 6041 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Guillermo | Sin comentarios |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-23 13:30 | 5 5/8" | 2024-09-23 17:50 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5927 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5927 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Blindaje | Sin comentarios |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-24 13:00 | 5 5/8" | 2024-09-24 13:34 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5927 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5927 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | EUTIMIO BAILON ZAMBRANO | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-24 14:30 | 5 5/8" | 2024-09-24 15:22 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5198 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5198 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | EUTIMIO BAILON ZAMBRANO | Sin respuesta | Sin comentarios | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-24 16:20 | 5 5/8" | 2024-09-24 16:20 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5198 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 5198 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | EUTIMIO BAILON ZAMBRANO | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-27 04:22 | 5 5/8" | 2024-09-27 00:41 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" a 802 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad simulada: 96 m/hr Velocidad promedio: 68 m/hr velocidad ultima hora: 71 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. promedio: 11 min T.C. ultima hora : 9.85 min Eficiencia: 74 % TNPIS: 0.26 hrs | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" a 802 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-29 23:47 | 5 5/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" a 6276 m donde se observa caída de presión de 2128 a 1436 psi con gastó de 114 gpm, posterior intentar restablecer con 2335 psi y continuar disminuyendo presión a 0 psi observando gasto de 78 gpm | CAIDA DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-10-01 00:09 | 5 5/8" |  | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantó soltador a 5225 m, donde se observó no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Velocidad estandar:\* 500 m/hr \*velocidad última hora:\* 227 m/hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*T.C. última hora :\* 4.7 min \*Eficiencia:\* 45 % \*TNPIS:\* 0.28 hrs | Levantó soltador a 5225 m, donde se observó no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. *Velocidad estandar:* 500 m/hr *velocidad última hora:* 227 m/hr *T.C. estándar:* 2 min *T.C. última hora :* 4.7 min *Eficiencia:* 45 % *TNPIS:* 0.28 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje | Comenta el ITP en turno, que no cuentan con grúa en sitio y realizan maniobras con malacates neumáticas en la operación. | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-10-01 11:04 | 5 5/8" |  | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta soltador a 4903 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Nota: Baja líneas de 2” al suelo natural. \*Velocidad estandar:\* 500 m/hr \*velocidad última hora:\* 220 m/hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*T.C. última hora :\* 5.9 min \*Eficiencia:\* 45 % \*TNPIS:\* 0.78 hrs | Levanta soltador a 4903 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Nota: Baja líneas de 2” al suelo natural. *Velocidad estandar:* 500 m/hr *velocidad última hora:* 220 m/hr *T.C. estándar:* 2 min *T.C. última hora :* 5.9 min *Eficiencia:* 45 % *TNPIS:* 0.78 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | selgV93tyTSwBrsQP | Blindaje | Nota: Baja líneas de 2” al suelo natural. | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-10-08 04:12 | 5 5/8" |  | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma BHA tipo 6 (molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP) a 903 m, se observa no cumplir con estándar de armado. \*Tiempo estandar.\* 3.50 hrs \*Tiempo acumulado:\* 3.53 hrs \*Eficiencia:\* 99 % \*TNPIS:\* 0.03 hrs | Arma BHA tipo 6 (molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP) a 903 m, se observa no cumplir con estándar de armado. *Tiempo estandar.* 3.50 hrs *Tiempo acumulado:* 3.53 hrs *Eficiencia:* 99 % *TNPIS:* 0.03 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Sin respuesta de IP | S in respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2016-01-11 16:11 | 5 7/8" | 2024-09-01 16:24 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5615 m, donde se observa paro de rotación de 115 rpm a 0 rpm con torque de hasta 16.11 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5615 m, donde se observa paro de rotación de 115 rpm a 0 rpm con torque de hasta 16.11 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-08-29 13:27 | 5 7/8" | 2024-08-29 15:23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 468 m/hr Ultima velocidad: 377 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 2.9 min Ultima conexión: 2.9 min Eficiencia: 79 % TNPIS: 0.14 hrs | Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 468 m/hr Ultima velocidad: 377 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 2.9 min Ultima conexión: 2.9 min Eficiencia: 79 % TNPIS: 0.14 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-30 16:55 | 5 7/8" | 2024-08-31 14:33 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5557 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. **\*Estándar de velocidad:\* 252 m/hr ** **\*Velocidad Promedio:\* 31 m/hr** **\*Ultima velocidad:\* 18 m/hr** **\*Conexión estándar:\* 5.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 11.4 min** **\*Ultima conexión:\* 11.4 min** **\*Eficiencia:\* 10 %** **\*TNPIS:\* 1.95 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Viaje metiendo TP con rotación y bombeo.** ** ** | VIAJE NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Ing Maria |  | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
PLATAO 3 | 2024-09-02 13:47 | 5 7/8" | 2024-09-02 21:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5684 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 16 klb/ft, posterior observó restablecer rotación con 123 rpm y 6 klb/ft, actualmente perfora a 5684 md. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 220 gpm \*Emb:\* 56 epm \*Presión:\* 4235 psi \*Rev:\* 104 rpm \*Torque:\* 871 – 16094 lb/ft \*PSB:\* 4 – 11 ton | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5684 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 16 klb/ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-02 17:38 | 5 7/8" | 2024-09-02 21:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5692 m, donde se observa disminución de ROP. \*Condiciónes:\* **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión:\* 4413 psi** **\*Gasto:\* 220 gpm** **\*Emb:\* 56 emb** **\*Torque:\* 3.370 -15.488 klb/ft** **\*Rev:\* 115 rpm** **\*Psb:\* 10 – 13 ton** **\*ROP Programado:\* 6.0 m/hr** **\*ROP General:\* 2.17 m/hr** **\*ROP Instantaneo:\* 2.24 m/hr** **\*Ultimos 3 metros perforados:\* 18, 15 ,35 min** | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5692 m, donde se observa disminución de ROP. | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-02 17:44 | 5 7/8" | 2024-09-02 21:23 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5692 m, donde se observó suspender perforación. | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5692 m, donde se observó suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-03 07:00 | 5 7/8" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5711 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. Condiciones de Conexión: Tiempo estándar: 27 min Tiempo de conexión: 34 minutos Eficiencia: 79% TNPI´s: 0.12 hr | se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. Condiciones de Conexión: Tiempo estándar: 27 min Tiempo de conexión: 34 minutos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-03 08:53 | 5 7/8" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5713.09 m, donde se observó suspender perforación. | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5713.09 m, donde se observó suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-03 09:32 | 5 7/8" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5713.09 m se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5713.09 m se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-03 10:06 | 5 7/8" | 2024-09-03 22:06 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5714.11 m, donde se observó suspender perforación, actualmente realiza prueba de perforabilidad. | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5714.11 m, donde se observó suspender perforación, actualmente realiza prueba de perforabilidad. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-03 15:00 | 5 7/8" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5714.11 m, donde se observó suspender perforación y circular pozo, actualmente inicia viaje levantando. | Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5714.11 m, donde se observó suspender perforación y circular pozo, actualmente inicia viaje levantando. | Inicia viaje | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-04 02:30 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5301 m, donde se observa no cumplir con la velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 118 m/hr Ultima velocidad: 146 m/hr Eficiencia: 25% TNPIS: 1.24 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 5.1 min Ultima conexión: 5.0 min Eficiencia: 39% TNPIS: 0.36 hrs Causa del TNPI: Desconocida | se observa no cumplir con la velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 118 m/hr Ultima velocidad: 146 m/hr Eficiencia: 25% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-09-04 03:15 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5063 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 169 m/hr Ultima velocidad: 273 m/hr Eficiencia: 36% TNPIS: 1.68 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 4.6 min Ultima conexión: 4.1 min Eficiencia: 44% TNPIS: 0.64 hrs Causa del TNPI: Desconocida | se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 169 m/hr Ultima velocidad: 273 m/hr Eficiencia: 36% TNPIS: 1.68 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 4.6 min Ultima conexión: 4.1 min Eficiencia: 44% TNPIS: 0.64 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-09-04 05:15 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 4822 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 179 m/hr Ultima velocidad: 150 m/hr Eficiencia: 35% TNPIS: 2.60 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 6.0 min Ultima conexión: 10.3 min Eficiencia: 33% TNPIS: 1.55 hrs Causa del TNPI: Desconocida | se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 179 m/hr Ultima velocidad: 150 m/hr Eficiencia: 35% TNPIS: 2.60 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-09-04 08:37 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 4151 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 203 m/hr \*Ultima velocidad:\* 282 m/hr \*Eficiencia:\* 56% \*TNPIS:\* 0.44 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 6.0 min \*Ultima conexión:\* 4.9 min \*Eficiencia:\* 41% \*TNPIS:\* 0.48 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Ingenieros de blindaje se comunicaron a bordo, pero no reciben respuesta | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-04 09:39 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 4004 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Velocidad Promedio:\* 213 m/hr \*Ultima velocidad:\* 293 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.9 min \*Ultimó tiempo de conexión:\* 4.8 min \*Eficiencia:\* 52 % \*TNPIS:\* 0.19 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje | Comentan que vienen con conexiones húmedas, top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-04 11:37 | 5 7/8" | 2024-09-04 11:45 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 3859 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Velocidad Promedio:\* 173 m/hr \*Ultima velocidad:\* 173 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.8 min \*Ultimó tiempo de conexión:\* 6.8 min \*Eficiencia:\* 37 % \*TNPIS:\* 0.36 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje | Comentan que vienen con conexiones húmedas, top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-04 12:28 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 3600 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Velocidad Promedio:\* 216 m/hr \*Ultima velocidad:\* 260 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.6 min \*Ultimó tiempo de conexión:\* 5.0 min \*Eficiencia:\* 50% \*TNPIS:\* 0.38 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-04 14:41 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 3284 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Velocidad Promedio:\* 212 m/hr \*Ultima velocidad:\* 202 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.7 min \*Ultimó tiempo de conexión:\* 5.6 min \*Eficiencia:\* 37% \*TNPIS:\* 0.49hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-04 17:20 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:18 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 2764 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Velocidad Promedio:\* 232 m/hr \*Ultima velocidad:\* 232 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.5 min \*Ultimó tiempo de conexión:\* 5.8 min \*Eficiencia:\* 43% \*TNPIS:\* 0.44 hrs ** ** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-04 19:04 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:18 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 2589 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Velocidad Promedio:\* 238 m/hr \*Ultima velocidad:\* 279 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.4 min \*Ultimó tiempo de conexión:\* 5.2 min \*Eficiencia:\* 38% \*TNPIS:\* 0.27 hrs ** ** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-05 02:38 | 5 7/8" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 1280 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de desconexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.5 min Tiempo de conexión promedio: 6.1 min Ultimó tiempo de conexión: 6.2 min Eficiencia: 44% TNPIS: 0.68 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 1280 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de desconexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 3 | 2024-09-05 04:45 | 5 7/8" | 2024-09-06 00:15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 757 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de desconexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.5 min Tiempo de conexión promedio: 5.9 min Ultimó tiempo de conexión: 5.4 min Eficiencia: 44% TNPIS: 1.66 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 757 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de desconexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-05 13:37 | 5 7/8" | 2024-09-06 00:15 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 108 m, donde se observa no cumplir con tiempo de desarmado estándar, actualmente sin concluir desarmado. \*Desarmado de BHA Tipo 3\* \*Tiempo de desarmado estándar:\* 4.50 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 4.75 hrs \*Eficiencia:\* 94% \*TNPI’s:\* 0.25 hr \*Causa de TNPI’s:\* desconocida, por confirmar. | Donde se observa no cumplir con tiempo de desarmado estándar, actualmente sin concluir desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
PLATAO 3 | 2024-09-05 16:04 | 5 7/8" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD , donde se observa no cumplir con tiempo de desarmado estándar. \*Desarmado de BHA Tipo 3\* \*Tiempo de desarmado estándar:\* 4.50 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 6.48 hrs \*Eficiencia:\* 69% \*TNPI’s:\* 1.98 hr \*Causa de TNPI’s:\* desconocida, por confirmar. | Desarma barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD , donde se observa no cumplir con tiempo de desarmado estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
PLATAO 3 | 2024-09-06 03:30 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 526 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 411 m/hr Ultima velocidad: 435 m/hr Eficiencia: 82% TNPIS: 0.05 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 2.9 min Ultima conexión: 2.9 min Eficiencia: 70% TNPIS: 0.03 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 526 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-06 05:45 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 1486 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 425 m/hr Ultima velocidad: 470 m/hr Eficiencia: 85% TNPIS: 0.27 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 3.3 min Ultima conexión: 3.4 min Eficiencia: 61% TNPIS: 0.48 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 1486 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-06 08:54 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4", donde se observa donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 549 m/hr \*Ultima velocidad:\* 373 m/hr \*Eficiencia:\* 75% \*TNPIS:\* 0.19 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 2.6 min \*Ultima conexión:\* 4.2 min \*Eficiencia:\* 48% \*TNPIS:\* 0.37 hrs \*Causa del TNPI:\* Por confirmar en sitio. | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4", donde se observa donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | IP Roberto Guzman | Buen día tenemos gente nueva en la cuadrilla nos la han estado cambiando y muchos nos han estado en este equipo, changos, segundo, pisos | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-06 09:21 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 2416 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 412 m/hr \*Ultima velocidad:\* 407 m/hr \*Eficiencia: 82\*% \*TNPIS:\* 0.15 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 3.3 min \*Ultima conexión:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 63 % \*TNPIS:\* 0.24 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 2416 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | IP Roberto Guzman | Buen día tenemos gente nueva en la cuadrilla nos la han estado cambiando y muchos nos han estado en este equipo, changos, segundo, pisos | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-06 10:20 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 2416 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estándar. \*Ultima velocidad:\* 626 m/h \*Velocidad promedio:\* 626 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TNPI total:\* 0.00 hrs \*Eficiencia: 100% \*Ultima conexión:\* 3.2 min. \*Conexión promedio:\* 3.2 min. \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*TNPI total:\* 0.02 hrs \*Eficiencia: 63% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 2416 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | IP Roberto Guzman | Buen día tenemos gente nueva en la cuadrilla nos la han estado cambiando y muchos nos han estado en este equipo, changos, segundo, pisos | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-06 13:05 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 2997 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Ultima velocidad:\* 345 m/h \*Velocidad promedio:\* 385 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TNPI total:\* 0.23 hrs \*Eficiencia:\* 51 % \*Ultima conexión:\* 3.9 min. \*Conexión promedio:\* 3.9 min. \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*TNPI total:\* 0.22 hrs \*Eficiencia:\* 51% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 2997 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-06 14:37 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 3316 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Ultima velocidad:\* 406 m/h \*Velocidad promedio:\* 374 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TNPI total:\* 0.14 hrs \*Eficiencia:\* 82 % \*Ultima conexión:\* 2.9 min. \*Conexión promedio:\* 3.3 min. \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*TNPI total:\*0.17 hrs \*Eficiencia:\* 68% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 3316 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-06 18:48 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 4350 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Ultima velocidad:\* 407 m/h \*Velocidad promedio:\* 376 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TNPI total:\* 0.14 hrs \*Eficiencia:\* 82 % \*Ultima conexión:\* 2.7 min. \*Conexión promedio:\* 3.1 min. \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*TNPI total:\*0.08 hrs \*Eficiencia:\* 74% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 4350 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 2024-09-07 00:30 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | **Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5585 m, donde se observa incremento de presión de 2326 a 2950 psi.** | 🔴 *ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO* | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-09-07 05:28 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | **Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5605 m, donde se observa incremento de presión de 812 a 2300 psi, con gasto constante de 78 gpm.** | 🔴 *ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO* | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-09-07 09:02 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **Con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5605 m circula homogenizando columnas donde se observa incremento de presión de 1968 a 4114 psi (2146 psi), con gasto constante de 118 gpm.** | Se observa incremento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Conectividad | notificaron que fue ajuste de sensor
PLATAO 3 | 2024-09-07 09:09 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **Con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5605 m circula homogenizando columnas donde se observa incremento de presión de 4114 a 6314 psi (2200 psi), con gasto constante de 118 gpm, posterior se observa disminución de presión de 6314 psi a 1363 psi (4951 psi) con gasto de 118 gpm.** | Se observó caida de presión | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Conectividad | Confirmo en sitio que fue ajuste en sensor
PLATAO 3 | 2024-09-07 13:50 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5655 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. **\*Ultima velocidad:\* 92 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 92 m/h** **\*Velocidad estándar:\* N/A** **\*Ultima conexión:\* 8.6 min.** **\*Conexión promedio:\* 8.6 min.** **\*Conexión estándar:\* 7.0 min** **\*TNPI total:\*0.08 hrs** **\*Eficiencia:\* 46%** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | No cumple con estandar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-09-07 17:17 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5614 m con rotación y bombeo, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. **\*Ultima velocidad:\* 53 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 47 m/h** **\*Velocidad estándar:\* N/A** **\*Ultima conexión:\* 8.4 min.** **\*Conexión promedio:\* 10.00 min.** **\*Conexión estándar:\* 7.0 min** **\*TNPI total:\*0.02 hrs** **\*Eficiencia:\* 86%** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-09-08 10:43 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5755 m donde se observa disminución de presión de 4440 psi a 4216 psi (224 psi) con gasto de 220 pgm.** | Se observa caida de presión | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | pendiente confirmar en sitio, si fue detalle de sensor
PLATAO 3 | 2024-09-08 11:58 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5757 m donde se observa disminución de presión de 4210 psi a 3984 psi (226 psi) con gasto de 220 pgm.** **Por confirmar en sitio.** | Observa caida de presión | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Por confirmar en sitio
PLATAO 3 | 2024-09-08 14:24 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5765 m donde se observa torque errático de hasta 13 klb/ft.** | Se observa torques erráticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-09-09 15:58 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | \***PLATAO-3 // GW-906**\* \*🟡** **🕒** \*ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR**\* \***15:58 hrs**\* Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5829m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. \***Condiciones de Conexión:**\* \***Tiempo estándar:**\* 27 min \***Tiempo de conexión:**\* 36 minutos \***Eficiencia:**\* 75% | NA | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | personal en sitio |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
PLATAO 3 | 2024-09-09 23:32 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | \*PLATAO-3 // GW-906 🔴 ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRATICO\* 23:32 hrs Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5851 m, donde observa torque errático de 15.8 klb-ft | ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-09-10 05:51 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5859 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. **\*Condiciones de Conexión:\*** **\*Tiempo estándar:\* 27 min** **\*Tiempo de conexión:\* 45 minutos** **\*Eficiencia:\* 60%** **\*TNPI´s:\* 0.30 hr** | ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
PLATAO 3 | 2024-09-10 11:28 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **PLATAO-3 // GW-906🔴 ALERTA OPERATIVA / DISMINUCIÓN DE NIVELES** **11:28 hrs** **Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5879 m donde se observa disminución en los niveles de 151 m3 143 m3.** **Por confirmar en sitio.** | NA | Disminución de volumen en presas |  |  | Pozo | Personal en sitio
PLATAO 3 | 2024-09-10 15:43 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | **PLATAO-3 // GW-906 🟡 🕒 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR** **15:43 hrs** **Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5888m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar.** **Condiciones de Conexión:** **Tiempo estándar: 27 min** **Tiempo de conexión: 44 minutos** **Eficiencia: 61%** **TNPI´s: 0.28 hr** | NA | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Personal en stio |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
PLATAO 3 | 2024-09-10 23:00 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta rotaria equipada con MLWD a 5917m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar. \*Condiciones de Conexión:\* Tiempo estándar: 27 min Tiempo de conexión: 28 minutos Eficiencia: 61% TNPI´s: 0.28 hr | ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO / CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
PLATAO 3 | 2024-09-10 23:35 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | \*PLATAO-3 // GW-906 🔴 ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRATICO\* 23:35 hrs Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5922 m, donde observa torque errático de 9.9 klb-ft a 15.3 klb-ft | ALERTA OPERATIVA/ TORQUE ERRATICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-09-11 03:46 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | \*PLATAO-3 // GW-906 🔴 ALERTA OPERATIVA/ CAIDA DE PRESION\* 03:46 hrs Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5945 m, donde observa caída de presión de 4250 psi a 2893 psi. Diferencia 1356 psi. con gasto de trabajo constante de 220 gpm 56 epm. Actualmente realiza cambio de bombas. | ALERTA OPERATIVA/ CAIDA DE PRESION | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-09-11 05:10 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | \*PLATAO-3 // GW-906 🔴 ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACION\* 05:10 hrs Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5949 m, donde observa paro de rotación, torque máximo 16.1 klb-ft y caída de presión de 4133 psi a 3610 psi. Actualmente admitió con 130 rpm | ALERTA OPERATIVA/ PARO DE ROTACION | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-09-11 10:40 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **PLATAO-3 // GW-906🔴 ALERTA OPERATIVA/ SUSPENDE PERFORACIÓN** **10:40 hrs** **Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5975m, donde observa salir bomba #1, actualmente en FP con gasto de trabajo de 196 gpm 50 epm, con bomba #3** | na | Suspende perforación |  |  | Pozo | na
PLATAO 3 | 2024-09-11 10:51 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **PLATAO-3 // GW-906🔴 ALERTA OPERATIVA/ FALLA EN BOMBAS** **10:51 hrs** **Con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5975 m, donde observa salir de línea bomba #1, posterior meter bomba #3 con un gasto de 196 gpm 50 emp, sale bomba #3 de línea, actualmente mete bomba #1 con 194 gpm y 50epm, con un tiempo acumulado de 23 min** | NA | Falla de equipos |  |  | Pozo | Personal en sitio
PLATAO 3 | 2024-09-11 23:45 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5859 m, donde se observa no cumplir con velocidad de conexión estándar. \*Conexión estándar:\* 2.0 min **\*Conexión Promedio:\* 5.4 min** **\*Ultima conexión:\* 5.2 min** **\*Eficiencia:\* 37%** **\*TNPIS:\* 0.52 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-09-12 08:35 | 5 7/8" | 2024-09-14 01:08 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6005 m, donde suspende perforación y al meter condiciones se observa paro de rotación con torque máximo 19 klb-ft, posterior admite rotación con actualmente realiza conexión. | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6005 m, donde suspende perforación y al meter condiciones se observa paro de rotación con torque máximo 19 klb-ft, posterior admite rotación con actualmente realiza conexión. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-12 16:34 | 5 7/8" | 2024-09-14 01:08 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6034m, donde realizó conexión posterior baja a reconocer FP con 220gpm, 4058psi e intenta meter rotación sin éxito observando paro de rotación en dos ocasiones con torque máx de 15klb/ft, posterior admite rotación con 83 rpm y 14klb/ft | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6034m, donde realizó conexión posterior baja a reconocer FP con 220gpm, 4058psi e intenta meter rotación sin éxito observando paro de rotación en dos ocasiones con torque máx de 15klb/ft, posterior admite rotación con 83 rpm y 14klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 01:30 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6070m, se observa intento de paro de rotación de 140 rpm a 97rpm con torque máximo de 15 klb/ft | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6070m, se observa intento de paro de rotación de 140 rpm a 97rpm con torque máximo de 15 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 01:53 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:12 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6071m, se observa intento de paro de rotación de 146 rpm a 67rpm con torque máximo de 16.2 klb/ft | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6071m, se observa intento de paro de rotación de 146 rpm a 67rpm con torque máximo de 16.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 04:02 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6081 m, donde observa torque errático de 9.6 klb-ft a 13.98 klb-ft. Actualmente repasa. | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6081 m, donde observa torque errático de 9.6 klb-ft a 13.98 klb-ft. Actualmente repasa. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 05:38 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6087m, donde observa torque errático de 11.3 klb-ft a 14.9 klb-ft. Actualmente continúa perforando | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6087m, donde observa torque errático de 11.3 klb-ft a 14.9 klb-ft. Actualmente continúa perforando | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 06:34 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6092 m, donde observa torque errático de 9.9 klb-ft a 14.3 klb-ft. Actualmente repasa | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6092 m, donde observa torque errático de 9.9 klb-ft a 14.3 klb-ft. Actualmente repasa | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 08:05 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6097m, donde observa torque errático de 8.5klb-ft a 15.8 klb-ft, con variaciones en rpm de 72 rpm a 115rpm | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6097m, donde observa torque errático de 8.5klb-ft a 15.8 klb-ft, con variaciones en rpm de 72 rpm a 115rpm | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
PLATAO 3 | 2024-09-13 16:29 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6125m, donde observa perforar sin observarse parámetro de PSB | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6125m, donde observa perforar sin observarse parámetro de PSB | Falla de equipos | Terceras compañias | Falla en sensor | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 20:53 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6141 m, donde observa torque errático de 12.5 klb-ft a 15.1 klb-ft. | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6141 m, donde observa torque errático de 12.5 klb-ft a 15.1 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-13 23:15 | 5 7/8" | 2024-09-14 00:13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6149 m, donde observa torque errático de 9.6 klb-ft a 14.0 klb-ft y 10.8 klb-ft a 15.5 klb-ft | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6149 m, donde observa torque errático de 9.6 klb-ft a 14.0 klb-ft y 10.8 klb-ft a 15.5 klb-ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-14 04:43 | 5 7/8" | 2024-09-14 20:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6168 m, donde observa torque errático de 10.3 kb-ft a 15 klb-ft. | Perforó con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6168 m, donde observa torque errático de 10.3 kb-ft a 15 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-14 14:35 | 5 7/8" | 2024-09-14 20:10 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6205m, donde observa torque errático de 9 klb-ft a 169 klb-ft. | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6205m, donde observa torque errático de 9 klb-ft a 169 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-14 16:29 | 5 7/8" | 2024-09-14 20:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6210 m, donde observa perforar sin observarse parámetro de PSB | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6210 m, donde observa perforar sin observarse parámetro de PSB | Parametros erroneos | Terceras compañias | Falla en sensor | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-15 01:16 | 5 7/8" | 2024-09-15 23:33 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD a 6035m (Alineado a MPD), donde se observa conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar Condiciones de Conexión: Tiempo estándar: 27 min Tiempo de conexión: 28 minutos Eficiencia: 96 % TNPI´s: 0.02 hr | Perforo con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD a 6035m (Alineado a MPD), donde se observa conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Pozo | se están haciendo pruebas dinámicas a través de equipo MPD, simulando conexiones | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-15 03:04 | 5 7/8" | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6247m, donde observa torque errático de 7.4klb-ft a 14.9 klb-ft. | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6247m, donde observa torque errático de 7.4klb-ft a 14.9 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-15 04:05 | 5 7/8" | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6252m, donde observa torque errático de 8.5klb-ft a 14.9 klb-ft. | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6252m, donde observa torque errático de 8.5klb-ft a 14.9 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-15 05:56 | 5 7/8" | 2024-09-15 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6259m, donde observa torque errático de 8.9klb-ft a 15.5 klb-ft. | Perfora con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6259m, donde observa torque errático de 8.9klb-ft a 15.5 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-09-16 01:20 | 5 7/8" | 2024-09-16 19:58 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6062 m, donde se observa no cumplir con velocidad de conexión estándar. \*Conexión estándar:\* 4.0 min \*Conexión Promedio:\* 601 min \*Ultima conexión:\* 6.1 min \*Eficiencia:\* 65% \*TNPIS:\* 0.18 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 6062 m, donde se observa no cumplir con velocidad de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-16 04:30 | 5 7/8" | 2024-09-16 19:58 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5591 m, donde se observa no cumplir con velocidad de conexión estándar. \*Conexión estándar:\* 4.0 min \*Conexión Promedio:\* 5.5 min \*Ultima conexión:\* 4.8 min \*Eficiencia:\* 73% \*TNPIS:\* 0.50 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta estabilizada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5591 m, donde se observa no cumplir con velocidad de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-16 19:40 | 5 7/8" | 2024-09-16 21:25 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 5332 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Conexión estándar:\* 2 min \*Velocidad última hora:\* 196 m/hr \*Ultima conexión:\* 5 min \*Eficiencia:\* 38% \*TNPIS:\* 0.48 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5332 m, donde se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-16 19:57 | 5 7/8" | 2024-09-16 21:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5332 m, donde se observa suspender viaje tiempo acumulado 25 min. | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5332 m, donde se observa suspender viaje tiempo acumulado 25 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-16 20:07 | 5 7/8" | 2024-09-16 21:26 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5312 m. | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5312 m. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-16 20:30 | 5 7/8" | 2024-09-16 21:26 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 5324 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 167 m/hr \*Eficiencia:\* 33% \*TNPIS:\* 0.23 hrs \*Conexión estándar:\* 2 min \*Ultima conexión:\* 7.5 min \*Eficiencia:\* 17% \*TNPIS:\* 0.28 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 5324 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-16 21:20 | 5 7/8" | 2024-09-16 21:26 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 5188 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 145 m/hr \*Eficiencia:\* 29% \*TNPIS:\* 0.57 hrs \*Conexión estándar:\* 2 min \*Ultima conexión:\* 7.70 min \*Eficiencia:\* 26% \*TNPIS:\* 0.38 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 5188 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-17 14:47 | 5 7/8" | 2024-09-18 00:49 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 4032 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 4032 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
PLATAO 3 | 2024-09-17 14:50 | 5 7/8" | 2024-09-18 00:49 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 3631 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 3631 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-17 14:52 | 5 7/8" | 2024-09-18 00:49 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 3247 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 3247 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-17 23:20 | 5 7/8" |  | KPI |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 2271 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/hr \*Velocidad última hora:\* 204 m/hr \*Eficiencia:\* 43% \*TNPIS:\* 0.57 hrs \*Conexión estándar:\* 2.5 min \*Ultima conexión:\* 7.1 min \*Eficiencia:\* 36% \*TNPIS:\* 0.52 hrs \*Causa del TNPI:\* desconocida | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-18 00:06 | 5 7/8" |  | OPERATIVA |  |  | Viaje levantando TP | **Levantó barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” **a 2247 m, donde se observó suspender viaje con tiempo acumulado 40 min, actual reanuda viaje. | ESTACIONADOS |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
PLATAO 3 | 2024-09-18 03:00 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 1748 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/hr \*Velocidad última hora:\* 242 m/hr \*Eficiencia:\* 51% \*TNPIS:\* 0.23 hrs \*Conexión estándar:\* 2.5 min \*Ultima conexión:\* 6.7 min \*Eficiencia:\* 37% \*TNPIS:\* 0.28 hrs \*Causa del TNPI:\* Chaqueta recolectora de lodo – Llaves de fuerza | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-18 03:50 | 5 7/8" |  | OPERATIVA |  |  |  | **Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” **a 1718 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados, tiempo acumulado 39 min. Nota: Uso de llaves de fuerza | ESTACIONADOS |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
PLATAO 3 | 2024-09-18 04:22 | 5 7/8" |  | OPERATIVA |  |  |  | **Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” **a 1631 m. | REANUDA VIAJE |  |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
PLATAO 3 | 2024-09-18 05:40 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 1374 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/hr **\*Velocidad última hora:\* 186 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 39%** **\*TNPIS:\* 0.56 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.5 min** **\*Ultima conexión:\* 7.3 min** **\*Eficiencia:\* 34%** **\*TNPIS:\* 0.49 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Chaqueta recolectora de lodo – Llaves de fuerza** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-18 06:13 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 1252 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 476 m/hr **\*Velocidad última hora:\* 233 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 49%** **\*TNPIS:\* 0.51 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.5 min** **\*Ultima conexión:\* 5.53 min** **\*Eficiencia:\* 45%** **\*TNPIS:\* 0.40 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Chaqueta recolectora de lodo – Llaves de fuerza** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-18 11:37 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾”a 468 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-18 16:48 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” 29 M donde se observa alto tiempo de desarmado den BHA Tipo 3 no cumple con el estándar. | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// DESARMADO DE BHA | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
PLATAO 3 | 2024-09-20 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 3987 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad última hora:\* 259 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 52%** **\*TNPIS:\* 0.48 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Ultima conexión:\* 2.4 min** **\*Eficiencia:\* 83%** **\*TNPIS:\* 0.06 hrs** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | SI |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 02:30 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" a 212 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Armado BHA Tipo 5:\* \*Estándar:\* 8.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 9 hrs \*Eficiencia:\* 94% \*TNPI´s:\* 0.50 hrs ** \*Causa del TNPI:\* Desconocida** | ARMADO DE BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Excede tiempo de armado de BHA tipo 5 | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SÁNCHEZ | Sin respuesta por el momento |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 03:00 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" a 228 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Armado BHA Tipo 5:\* \*Estándar:\* 8.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 9.5 hrs \*Eficiencia:\* 89% \*TNPI´s:\* 1.0 hrs ** \*Causa del TNPI:\* Desconocida** | ARMADO DE BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Excede tiempo de armado de BHA tipo 5 | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | Sin respuesta por el momento |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 04:00 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" a 240 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Armado BHA Tipo 5:\* \*Estándar:\* 8.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 10.5 hrs \*Eficiencia:\* 81% \*TNPI´s:\* 1.50 hrs ** \*Causa del TNPI:\* Desconocida** | ARMADO DE BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Excede tiempo de armado de BHA tipo 5 | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | Sin respuesta por el momento |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 05:00 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" a 241 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Armado BHA Tipo 5:\* \*Estándar:\* 8.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 11.5 hrs \*Eficiencia:\* 74% \*TNPI´s:\* 3 hrs ** \*Causa del TNPI:\* Desconocida** | ARMADO DE BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Excede tiempo de armado de BHA tipo 5 | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | SÍ |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 06:00 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" a 363 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Armado BHA Tipo 5:\* \*Estándar:\* 8.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 12.5 hrs \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI´s:\* 4.0 hrs ** \*Causa del TNPI:\* Desconocida** | ARMADO DE BHA NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR | Excede tiempo de armado de BHA tipo 5 | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | SI |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 07:42 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 769 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | blindaje | blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 11:45 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 1524 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | blindaje | blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 22:33 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 3699 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad última hora:\* 290 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 57%** **\*TNPIS:\* 0.09 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Ultima conexión:\* 3.20 min** **\*Eficiencia:\* 62%** **\*TNPIS:\* 0.04 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | SI |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-20 23:45 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 3929 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 209 m/hr \*Eficiencia:\* 42% \*TNPIS:\* 0.32 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Ultima conexión:\* 3.6 min \*Eficiencia:\* 56% \*TNPIS:\* 0.08 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | SI |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-21 02:47 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 4418 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad última hora:\* 277 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 56%** **\*TNPIS:\* 0.27 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Ultima conexión:\* 2.7 min** **\*Eficiencia:\* 76%** **\*TNPIS:\* 0.06 hrs** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | SÍ |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-21 04:20 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 4616 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad última hora:\* 253 m/hr** ** \*Eficiencia:\* 57%** **\*TNPIS:\* 0.09 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Ultima conexión:\* 5.7 min** **\*Eficiencia:\* 38%** **\*TNPIS:\* 0.11 hrs** | VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | MIGUEL SANCHEZ | SÍ |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 2024-09-22 00:42 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | PLATAO-3 // GW-906🟡 Notificación operativa/Estacionados. \*00:42 hrs\* **Metió barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4" **5605 m con 208 gpm, 3859 psi, donde se observa permanecer estacionados tiempo acumulado 1 hr 19 min, posterior se observa circular con 200 gpm, 3477 psi. | Estacionados | Estacionados |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
PLATAO 3 | 2024-09-22 03:14 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion metiendo TP | \*PLATAO-3 // GW-906\* 🟡 \*Notificación operativa/Circula pozo\* \*03:14 hrs\* **Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4“ a 5605 m, circula pozo con tiempo acumulado 2 hrs 37 min.** **\*Condiciones de operación:\*** ** \*Gasto:\* 200 gpm** ** \*Presión:\* 3562 psi** | Circula pozo | circula |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
PLATAO 3 | 2024-09-22 04:33 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | \*PLATAO-3 // GW-906\* 🟡 \*Notificación operativa/Estacionado\* \*04:33 hrs\* **Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4“ a 5605 m, circuló pozo con tiempo acumulado 3.18 hrs, actual permanece estacionado tiempo acumulado 51 min.** | Estacionado | Estacionados |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
PLATAO 3 | 2024-09-22 05:00 | 5 7/8" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | \*PLATAO-3 // GW-906\* 🔴\*Alerta operativa/Represionamiento/Presión entrampada\* \*05:00 hrs\* **Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4“ a 5605 m, circuló con 39 gpm, observando represionar hasta 1970 psi, posterior quita condición de gasto manteniendo presión entrampada de 1539 psi.** | Represionamiento/Presión entrampada | Represionamiento |  |  | MIGUEL SANCHEZ | NO
PLATAO 3 | 2024-09-22 09:35 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 5718 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje | ninguno |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-22 11:18 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 5756 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Guillermo | si |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-22 14:37 | 5 7/8" |  | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 5859 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Guillermo | si |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-22 21:40 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4"a 6072 m con 200 gpm, 3741 psi, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Conexión estándar:\* 7 min \*Ultima conexión:\* 9.2 min \*Eficiencia:\* 76 % \*TNPIS:\* 0.04 hrs \*Nota:\* Alineado a MPD generando contrapresión | TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Demora por procedimiento MPD | MIGUEL SANCHEZ | NO |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 2024-09-23 22:37 | 5 7/8" | 2024-09-24 02:16 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4“a 5576 m desplaza F.C de E.I 1.75 g/cm x 1.92 g/cm3 , se observa una disminución en presas de 131 m3 a 113 m3. Por confirmar en sitio | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD-Sónico y VCP 4 3/4“a 5576 m desplaza F.C de E.I 1.75 g/cm x 1.92 g/cm3, se observa una disminución en presas de 131 m3 a 113 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Miguel A. Sánchez | Pozo | TP rebosando de fluido
PLATAO 3 | 2024-09-25 01:15 | 5 7/8" | 2024-09-26 00:12 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 3124 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. Conexión estándar: 2 min Ultima conexión: 5.07 min Eficiencia: 40 % TNPIS: 0.51 hrs | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-25 04:26 | 5 7/8" | 2024-09-26 00:12 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 3124 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. Conexión estándar: 2 min Ultima conexión: 16.85 min Eficiencia: 15 % TNPIS: 0.48 hrs | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-25 18:00 | 5 7/8" | 2024-09-26 00:12 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 810 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 483 m/hr velocidad ultima hora: 454 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. promedio: 2.8 min T.C. ultima hora : 2.8 min Eficiencia: 91 % TNPIS: 0.09 hrs | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD- Sónico y VCP 4 3/4" a 810 m, donde se observa no cumplir con el estándar de tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-26 20:21 | 5 7/8" | 2024-09-26 22:32 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5" a 332 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad simulada: 96 m/hr Velocidad promedio: 85 m/hr velocidad ultima hora: 72 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. promedio: 9.1 min T.C. ultima hora : 10.47 min Eficiencia: 75 % TNPIS: 0.25 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-27 12:08 | 5 7/8" | 2024-09-27 00:41 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 1454 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estandar: 242 m/hr Velocidad promedio: 196 m/hr velocidad ultima hora: 198 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. promedio: 6.73 min T.C. ultima hora : 5.5 min Eficiencia: 82 % TNPIS: 0.18 hrs | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 1454 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-27 15:52 | 5 7/8" | 2024-09-27 00:41 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 1751 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 242 m/hr Velocidad promedio: 211 m/hr velocidad ultima hora: 176 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. promedio: 6.6 min T.C. ultima hora : 7.4 min Eficiencia: 72 % TNPIS: 0.28 hrs | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 1751 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-28 04:17 | 5 7/8" |  | KPI | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 3894 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estandar: 242 m/hr velocidad ultima hora: 206 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. ultima hora : 4.77 min Eficiencia: 85 % TNPIS: 0.15 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-28 15:00 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 5397 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 242 m/hr velocidad última hora: 188 m/hr T.C. estándar: 4 min T.C. última hora : 5 min Eficiencia: 73 % TNPIS: 0.27 hrs | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 5397 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | selgV93tyTSwBrsQP | s/a |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-29 16:00 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 6241 m, donde se observa no cumplir con el estándar tiempo de conexión de 4 min. T.C. estándar: 4 min T.C. última hora : 11 min Eficiencia: 36 % TNPIS: 0.35 hrs | Metiendo zapata perforadora 5 7/8" y Liner 5“ por lingadas a 6241 m, donde se observa no cumplir con el estándar tiempo de conexión de 4 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | selgV93tyTSwBrsQP | s/a |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
PLATAO 3 | 2024-10-01 22:00 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 3026 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr velocidad última hora: 318 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. última hora : 3.4 min Eficiencia: 66 % TNPIS: 0.27 hrs | Levanta soltador a 3026 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | selgV93tyTSwBrsQP | blindaje PEMEX | BLINADAJE CMTR PEMEX : se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de viaje y conexión ,si traen alguna condición que impida cumplir favor de notificarla para su correcta evaluación | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-10-01 23:00 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 2738 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr velocidad última hora: 294 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. última hora : 3.5 min Eficiencia: 58 % TNPIS: 0.42 hrs | Levanta soltador a 2738 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | selgV93tyTSwBrsQP | s/a |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-10-02 02:00 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 1960 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr velocidad última hora: 347 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. última hora : 3.4 min Eficiencia: 69 % TNPIS: 0.31 hrs | Levanta soltador a 1960 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | selgV93tyTSwBrsQP | s/a |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-10-02 06:00 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 822 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr velocidad última hora: 405 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. última hora : 3.2 min Eficiencia: 81 % TNPIS: 0.19 hrs | Levanta soltador a 822 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - Operaciones simultáneas | selgV93tyTSwBrsQP | s/a |  | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 2024-10-03 06:00 | 5 7/8" | 2024-10-03 17:56 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 4 1/8" y sarta lisa a 419 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 192 m/hr velocidad última hora: 76 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. última hora : 6.2 min Eficiencia: 40 % TNPIS: 0.60 hrs | Mete molino 4 1/8" y sarta lisa a 419 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Calibracion interna de tp | JUNTA OPERATIVA/SIOP | BLINDAJE | En reunión online comentas condicionantes del viaje | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 3 | 2024-10-03 09:13 | 5 7/8" | 2024-10-03 10:35 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa TxT a 567 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con velocidad estándar. \*velocidad promedio:\* 66 m/hr \*velocidad ultima hora:\* 73 m/hr \*T.C. promedio :\* 7.71 min \*T.C. última hora :\* 6.55 min | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa TxT a 567 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con velocidad estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Pozo | IP | Causa: TP 2 7/8”, utiliza llaves de fuerza, conecta juntas con llave stilson, mide y calibra interior TP 1 ½” cometarios proporcionados en junta operativa | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 3 | 2024-10-03 10:11 | 5 7/8" | 2024-10-03 10:37 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió molino 4 1/8" y sarta lisa a 608 m, donde actualmente se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 38 minutos. | Metió molino 4 1/8" y sarta lisa a 608 m, donde actualmente se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 38 minutos. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Blindaje | Cambio de guardia
PLATAO 3 | 2024-10-03 20:36 | 5 7/8" | 2024-10-03 23:23 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Finalizo armado en cascada TxT de molino 4 1/8" y sarta lisa a 1116 m con un tiempo acumulado de 10.98 hrs; posteriormente metió una lingada observando un represionamiento hasta 4324 psi y desfogando presión a 2001 psi. Por confirmar en sitio. | Finalizo armado en cascada TxT de molino 4 1/8" y sarta lisa a 1116 m con un tiempo acumulado de 10.98 hrs; posteriormente metió una lingada observando un represionamiento hasta 4324 psi y desfogando presión a 2001 psi. Por confirmar en sitio. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Carrillo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-10-03 21:30 | 5 7/8" | 2024-10-03 23:23 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Con molino 4 1/8" y sarta lisa a 1144 m, donde se observa un represionamiento hasta 4841 psi con un gasto de 39 gpm, posteriormente desfoga presión hasta 2257 psi con sarta estática | Con molino 4 1/8" y sarta lisa a 1144 m, donde se observa un represionamiento hasta 4841 psi con un gasto de 39 gpm, posteriormente desfoga presión hasta 2257 psi con sarta estática | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Carrillo | Blindaje | Se recomienda, levantar molino a superficie para su revisión, probablemente esté tapado el molino
PLATAO 3 | 2024-10-03 21:46 | 5 7/8" | 2024-10-03 23:23 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Con molino 4 1/8" y sarta lisa a 1144 m, donde se observa un represionamiento hasta 1943 psi con un gasto de 20 gpm posteriormente desfoga presión hasta 1351 psi | Con molino 4 1/8" y sarta lisa a 1144 m, donde se observa un represionamiento hasta 1943 psi con un gasto de 20 gpm posteriormente desfoga presión hasta 1351 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Miguel Carrillo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-10-04 04:00 | 5 7/8" | 2024-10-04 22:56 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 4 1/8" y sarta lisa a 884 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr velocidad última hora: 124 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. última hora : 12.6 min Eficiencia: 25 % TNPIS: 0.71 hrs | Levanta molino 4 1/8" y sarta lisa a 884 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Miguel Carrillo | Pozo |  | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-04 04:00 | 5 7/8" | 2024-10-04 22:56 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarmo segunda sección de molino 4 1/8" y sarta lisa a 1000 m (9 hw”s 4”, martillo hidromecánico, 3 hw´s 4”), donde se observa no cumplir con el estándar Tiempo estándar. 3 hrs Tiempo acumulado: 3.13 hrs Eficiencia: 95.6 % TNPIS: 0.13 hrs | Desarmo segunda sección de molino 4 1/8" y sarta lisa a 1000 m (9 hw”s 4”, martillo hidromecánico, 3 hw´s 4”), donde se observa no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Miguel Carrillo | Pozo |  | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-04 07:18 | 5 7/8" | 2024-10-04 22:57 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 4 1/8" y sarta lisa por lingadas a 424 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Velocidad estandar:\* 500 m/hr \*velocidad última hora:\* 172 m/hr \*T.C. estándar:\* 2 min \*T.C. última hora :\* 9.20 min \*Eficiencia:\* 34 % \*TNPIS:\* 0.66 hrs | Levanta molino 4 1/8" y sarta lisa por lingadas a 424 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Gafas no funcionan de manera hidráulica y por ser TP 2 7/8” se realiza maniobra para estibar lingada en changuero | Pozo |  | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-04 12:15 | 5 7/8" | 2024-10-04 22:57 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmando BHA tipo 6 (molino 4 1/8" y sarta lisa con VCP) se observó no cumplir con estándar de desarmado. \*Tiempo estandar.\* 2.50 hrs \*Tiempo acumulado:\* 3.88 hrs \*Eficiencia:\* 77 % \*TNPIS:\* 1.38 hrs | Desarmando BHA tipo 6 (molino 4 1/8" y sarta lisa con VCP) se observó no cumplir con estándar de desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje | Blindaje |  | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-04 19:00 | 5 7/8" | 2024-10-04 22:57 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 344 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con velocidad estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 114 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 14.2 min Eficiencia: 23 % TNPIS: 0.77 hrs | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 344 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Miguel Carrillo | Blindaje | Se está batallando con la TP de 2 7/8” por el tipo de elevador que se tiene y por el tipo de tubería y conexión | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-05 06:00 | 5 7/8" | 2024-10-06 00:12 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma BHA tipo 6 (molino 4 1/8" y sarta lisa con VCP) se observó no cumplir con estándar de armado. Tiempo estandar. 3.50 hrs Tiempo acumulado: 4.31 hrs Eficiencia: 81 % TNPIS: 0.81 hrs | Arma BHA tipo 6 (molino 4 1/8" y sarta lisa con VCP) se observó no cumplir con estándar de armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Miguel Carrillo | Sin respuesta |  | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-05 07:34 | 5 7/8" | 2024-10-06 00:12 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 1321 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con el estandar de velocidad. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad ult. hora:\* 292 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Promedio cnx ult. hora:\* 4.70 min \*Eficiencia:\* 58 % \*TNPIS:\* 0.17 hrs | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 1321 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con el estándar de velocidad. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-10-05 11:23 | 5 7/8" | 2024-10-06 00:12 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 2162 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con el estandar de velocidad. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad ult. hora:\* 178 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Promedio cnx ult. hora:\* 5.18 min \*Eficiencia:\* 35 % \*TNPIS:\* 0.53 hrs | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 2162 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con el estándar de velocidad. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta de pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-10-05 16:18 | 5 7/8" | 2024-10-06 00:12 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 3180 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con el estandar de velocidad. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad ult. hora:\* 318 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Promedio cnx ult. hora:\* 4.10 min \*Eficiencia ult. hora:\* 64 % \*TNPIS ult. hora:\* 0.43 hrs | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 3180 m, donde se observa tiempos altos de conexión y no cumple con el estándar de velocidad. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-10-06 02:00 | 5 7/8" | 2024-10-06 18:55 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 5316 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 346 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3.1 min Eficiencia ult. hora: 74 % TNPIS ult. hora: 0.21 hrs | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 5316 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Miguel Carrillo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-10-06 02:00 | 5 7/8" | 2024-10-06 18:55 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 5316 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 346 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3.1 min Eficiencia ult. hora: 74 % TNPIS ult. hora: 0.21 hrs | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 5316 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Miguel Carrillo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-10-06 06:00 | 5 7/8" | 2024-10-06 18:55 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 5660 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 333 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3 min Eficiencia ult. hora: 68 % TNPIS ult. hora: 0.22 hrs | Metiendo molino 4 1/8" y sarta lisa a 5660 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Miguel Carrillo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-10-06 19:00 | 5 7/8" | 2024-10-07 00:32 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 5778 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 233 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 5.4 min Eficiencia ult. hora: 47 % TNPIS ult. hora: 0.53 hrs | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 5778 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mal funcionamiento de generadores | Miguel Carrilo | si |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 3 | 2024-10-06 23:10 | 5 7/8" | 2024-10-07 00:32 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 5056 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 346 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 4 min Eficiencia ult. hora: 69% TNPIS ult. hora: 0.31 hrs | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 5056 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mal funcionamiento de generadores | Miguel Carrillo | si |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 3 | 2024-10-07 01:00 | 5 7/8" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 4308 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 401 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3.4 min Eficiencia ult. hora: 80% TNPIS ult. hora: 0.20 hrs Causa: Mal funcionamiento en generadores | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 4308 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Miguel Carrillo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 3 | 2024-10-07 02:00 | 5 7/8" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 3993 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 315 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 4.1 min Eficiencia ult. hora: 63% TNPIS ult. hora: 0.37 hrs Causa: Mal funcionamiento en generadores | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 3993 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Miguel Carrillo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 3 | 2024-10-07 04:00 | 5 7/8" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 3412 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 442 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3 min Eficiencia ult. hora: 90% TNPIS ult. hora: 0.05 hrs Causa: Mal funcionamiento en generadores | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 3412 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Miguel Carrillo | Blindaje |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 3 | 2024-10-07 06:00 | 5 7/8" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 2949 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 328 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 4.2 min Eficiencia ult. hora: 66 % TNPIS ult. hora: 0.32 hrs Causa: Mal funcionamiento en generadores | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 2949 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Miguel Carrillo | Blindaje |  | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-07 08:20 | 5 7/8" |  | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 1931 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad ult. hora:\* 414 m/hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Promedio cnx ult. hora:\* 3.07 min** **\*Eficiencia ult. hora:\* 83 %** **\*TNPIS ult. hora:\* 0.17 hrs** | VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  |  | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-10-07 14:18 | 5 7/8" |  | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando molino 4 1/8" y sarta lisa a 803 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/hr** **\*Velocidad ult. hora:\* 160 m/hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Promedio cnx ult. hora:\* 10.17 min** **\*Eficiencia ult. hora:\* 32 %** **\*TNPIS ult. hora:\* 0.63 hrs** | VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño |  | Jose antonio Hernandez |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-10-07 19:26 | 5 7/8" | 2024-10-07 20:50 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarmado de BHA tipo 6 (molino 4 1/8" y sarta lisa con VCP) se observa no cumplir con estándar de armado. \*Tiempo estandar.\* 2.50 hrs \*Tiempo acumulado:\* 2.72 hrs \*Eficiencia:\* 92 % \*TNPIS:\* 0.22 hrs | Desarmado de BHA tipo 6 (molino 4 1/8" y sarta lisa con VCP) se observa no cumplir con estándar de armado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Pozo | Pozo |  | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 2024-10-08 10:14 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP 1399 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 354 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3.32 min Eficiencia ult. hora: 71 % TNPIS ult. hora: 0.05 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Lucino | Lucino |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-10-08 13:13 | 5 7/8" |  | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP 2209 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 386 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3.38 min Eficiencia ult. hora: 77 % TNPIS ult. hora: 0.21 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Ing. Lucino | Ing. Lucino | EQUIPO DE BLINDAJE PEMEX Se recomienda considerar el cumplimiento programado con el estándar de conexión y viaje, evaluar la desviación, y administrar los riesgos. | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-10-08 22:15 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP 3461 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad ult. hora:\* 450 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Promedio cnx ult. hora:\* 2.53 min \*Eficiencia ult. hora:\* 92 % \*TNPIS ult. hora:\* 0.10 hrs | Metiendo molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP 3461 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. *Velocidad estándar:* 500 m/hr *Velocidad ult. hora:* 450 m/hr *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Promedio cnx ult. hora:* 2.53 min *Eficiencia ult. hora:* 92 % *TNPIS ult. hora:* 0.10 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-10-09 04:07 | 5 7/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | **\*PLATAO-3 // GW-906\*** **🟡 \*ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR\*** **\*04:07 hrs\*** | Metiendo molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP 4382 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. *Velocidad estándar:* 500 m/hr *Velocidad ult. hora:* 234 m/hr *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Promedio cnx ult. hora:* 3.97 min *Eficiencia ult. hora:* 46 % *TNPIS ult. hora:* 0.20 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | Blindaje | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-10-09 10:25 | 5 7/8" |  | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo molino 4 1/8" sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo, magneto y VCP 5884 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad ult. hora: 216 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Promedio cnx ult. hora: 3.57 min Eficiencia ult. hora: 43 % TNPIS ult. hora: 0.61 hrs | VELOCIDAD DE VIAJE Y TC NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | Ing Lucino | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-08-10 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-12 09:12 | KPI | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4385 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión: 64 min Eficiencia: 34% TNPIS: 0.70 hr | Se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
PLATAO 3 | 2024-08-10 22:59 | 8 1/2" | 2024-08-12 09:06 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4385 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Tiempo de post conexión extendida, no cumple con el estándar. | Tiempo elevado en la post conexion. | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
PLATAO 3 | 2024-08-11 01:29 | 8 1/2" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4510 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 22.63 klb/ft . Condiciones de operación: Gasto: 416 gpm Presión: 3789 psi Rev: 155 rpm Torque: 17 - 20 klb/ft PSB: 6 – 8 ton | Se observa paro de rotación con torque de hasta 22.63 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-12 06:47 | 8 1/2" | 2024-08-12 19:04 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4792 m, se observa disminución de presión paulatinamente de 3973 psi a 3735 psi, manteniendo gasto constante de 416 gpm \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 416 gpm \*Presión:\* 3789 psi \*Rev:\* 106 rpm \*Torque:\* 9 – 12 klb/ft | Con barrena PDC 8 1/2" a 4792 m, se observa disminución de presión paulatinamente de 3973 psi a 3735 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-12 09:45 | 8 1/2" | 2024-08-12 19:04 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4678 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión:\* 4.7min \*Eficiencia:\* 43% \*TNPIS:\* 0.14 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" a 4678 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Tiempo de conexión:* 4.7min *Eficiencia:* 43% *TNPIS:* 0.14 hr | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-08-12 11:55 | 8 1/2" | 2024-08-12 19:04 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4363 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión:\* 7min \*Eficiencia:\* 37% \*TNPIS:\* 0.78 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2"a 4363 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Tiempo de conexión:* 7min *Eficiencia:* 37% *TNPIS:* 0.78 hr | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 2024-08-12 17:00 | 8 1/2" | 2024-08-12 19:04 | KPI | 1 | NO | Perforación | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4356 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión:\* 4.3 min \*Eficiencia:\* 53% \*TNPIS:\* 0.41 hr | Mete barrena PDC 8 1/2" a 4356 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. *Tiempo de conexión estándar:* 2 min *Tiempo de conexión:* 4.3 min *Eficiencia:* 53% *TNPIS:* 0.41 hr | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-08-12 21:35 | 8 1/2" | 2024-08-14 18:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4798 m, se observa aumento de presión gradual de 3611 psi a 3952 psi, manteniendo gasto constante de 416 gpm y 122 rpm, posterior aumenta rotación a 152 rpm y manteniendo gasto con presión de 4092 psi. | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 4798 m, se observa aumento de presión gradual de 3611 psi a 3952 psi, manteniendo gasto constante de 416 gpm y 122 rpm, posterior aumenta rotación a 152 rpm y manteniendo gasto con presión de 4092 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-13 03:50 | 8 1/2" | 2024-08-13 09:46 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4860 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 24.6 klb/ft, así mismo se observa disminución de presión de 4141 psi a 3651 psi. | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4860 m, Observó paro de rotación con torque máximo de 24.6 klb/ft, y disminución de presión de 4141 psi a 3651 psi. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-13 03:57 | 8 1/2" | 2024-08-13 09:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4860 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo de 24.6 klbf.ft, actual se observa intentar admitir rotación en dos ocasiones sin éxito. | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 4860 m, observó paro de rotación con torque máximo de 24.6 klb/ft, actual se observa intentar admitir rotación en dos ocasiones sin éxito. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-13 04:28 | 8 1/2" | 2024-08-13 09:54 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4857 m, se observa admitir rotación de 120 rpm. Condiciones: Torque: 21 klbf.ft Gasto: 416 fpm Presión: 4146 psi Emb: 71 epm | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4857 m, se observa admitir rotación de 120 rpm. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-13 18:49 | 8 1/2" | 2024-08-14 10:34 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4941 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión:\* 29 min \*Eficiencia:\* 76% \*TNPIS:\* 0.12 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4941 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-14 13:00 | 8 1/2" | 2024-08-14 18:23 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5115 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión:\* 28 min \*Eficiencia:\* 79% \*TNPIS:\* 0.10 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5115 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 3 | 2024-08-14 17:57 | 8 1/2" | 2024-08-14 23:30 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5144 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión:\* 26 min \*Eficiencia:\* 80% \*TNPIS:\* 0.18 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5144 m, realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
PLATAO 3 | 2024-08-15 01:00 | 8 1/2" | 2024-08-15 11:46 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5202 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión: 36 min Eficiencia: 61% TNPIS: 0.23 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5202 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-15 04:00 | 8 1/2" | 2024-08-15 11:46 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5230 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión: 31 min Eficiencia: 71% TNPIS: 0.15 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5230 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
PLATAO 3 | 2024-08-15 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-15 11:00 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5289 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión:\* 61 min \*Eficiencia:\* 60% \*TNPIS:\* 0.65 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5289 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. *Tiempo de conexión estándar:* 22 min *Tiempo de conexión:* 61 min *Eficiencia:* 60% *TNPIS:* 0.65 hr | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
PLATAO 3 | 2024-08-15 16:11 | 8 1/2" | 2024-08-16 09:54 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5318 m, donde se observa incremento de presión de 4205 psi a 4815 psi. | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5318 m, donde se observa incremento de presión de 4205 psi a 4815 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-15 20:35 | 8 1/2" | 2024-08-16 09:54 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5349 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión: 26 min Eficiencia: 84% TNPIS: 0.06 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5349 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión: 26 min Eficiencia: 84% TNPIS: 0.06 hr | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
PLATAO 3 | 2024-08-16 05:30 | 8 1/2" | 2024-08-16 10:42 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5408m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión: 33 min Eficiencia: 67% TNPIS: 0.18 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5408m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
PLATAO 3 | 2024-08-16 09:49 | 8 1/2" | 2024-08-16 13:15 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5436 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar, repasando en dos veces. \*Tiempo de conexión estándar:\* 22 min \*Tiempo de conexión:\* 39 min \*Eficiencia:\* 56% \*TNPIS:\* 0.28 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5436 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar, repasando en dos veces. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Tubo lavador | Blindaje/Pozo | Blindaje | Engraso tubo lavador | Realizar mantenimiento de equipo (limpieza, engrasado, verificación de niveles hidráulicos) de componentes del top drive en cambio de etapa
PLATAO 3 | 2024-08-16 12:13 | 8 1/2" | 2024-08-16 18:33 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5448 a 5450 m, donde se observa torques erráticos de 15.6 klb-ft a 30.34 kl-ft. | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5448 a 5450 m, donde se observa torques erráticos de 15.6 klb-ft a 30.34 kl-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-16 17:47 | 8 1/2" | 2024-08-16 18:33 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5483 y 5484 m, donde se observa torques erráticos de 13.7 klb-ft a 29.9 kl-ft y 17.8 klb-ft a 27.5 klb-ft. | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5483 y 5484 m, donde se observa torques erráticos de 13.7 klb-ft a 29.9 kl-ft y 17.8 klb-ft a 27.5 klb-ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 2024-08-17 01:00 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:30 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5524 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 22 min Tiempo de conexión: 31 min Eficiencia: 71% TNPIS: 0.15 hr | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5524 m realiza conexión, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
PLATAO 3 | 2024-08-17 01:20 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5530 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.7 klb.ft, intentando admitir rotación sin éxito en dos ocasiones. Condiciones: Gasto: 400 gpm Emb: 102 epm Presión: 3635 psi | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5530 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.7 klb/ft, intentando admitir rotación sin éxito en dos ocasiones. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-08-17 01:40 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5530 m, donde se observó paro de rotación, posterior intenta reestablecer rotación en 4 ocasiones sin éxito, actual tensiona sarta hasta +/- 45 ton, con un gasto constante de 400 gpm y presión de 3625 psi. | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5530 m, donde se observó paro de rotación, posterior intenta reestablecer rotación en 4 ocasiones sin éxito, actual tensiona sarta hasta +/- 45 ton, con un gasto constante de 400 gpm y presión de 3625 psi. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-08-17 06:35 | 8 1/2" | 2024-08-19 00:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5533 m, donde se observa disminuir cortar los metros 5531 m y 5532 m en 35 min y 41 min, respectivamente. | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5533 m, donde se observa disminuir cortar los metros 5531 m y 5532 m en 35 min y 41 min, respectivamente. | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente
PLATAO 3 | 2024-08-17 07:55 | 8 1/2" | 2024-08-17 07:59 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5535 m, donde se observa torques erráticos de 11.2 klb/ft a 28.3 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5535 m, donde se observa torques erráticos de 11.2 klb/ft a 28.3 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-08-17 17:07 | 8 1/2" | 2024-08-17 17:17 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD 5566 m, se observa torques erráticos de 11.8 klb-ft a 29.6 klb-ft, donde restablece parámetros y continúa perforando. | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD 5566 m, se observa torques erráticos de 11.8 klb-ft a 29.6 klb-ft, donde restablece parámetros y continúa perforando. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-08-18 17:25 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:13 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5290 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión:\* 6.6 min \*Eficiencia:\* 30% \*TNPIS:\* 0.77 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 5290 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-18 21:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4315 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión: 5.5 min Eficiencia: 36% TNPIS: 2.56 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 4315 m, donde se observa exceder tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-19 02:00 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 3297 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 411 m/hr Eficiencia: 84% TNPIS:\* 0.24 hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión: 3.0 min Eficiencia: 62% TNPIS: 0.43 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 3297 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-19 04:00 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 2060 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 435 m/hr Eficiencia: 89% TNPIS:\* 0.41 hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión: 3.0 min Eficiencia: 67% TNPIS: 0.92 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 2060 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-19 07:30 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:10 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 1025 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 405 m/hr Eficiencia: 82% TNPIS: 1.22 hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión: 3.3 min Eficiencia: 60% TNPIS: 2.07 hr | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLAPWD a 1025 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje respondió alerta pero sin mencionar la causa. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-19 19:00 | 8 1/2" | 2024-08-19 22:10 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLAPWD, observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de desarme BHA tipo 3:\* 4.5 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 8.90 hrs \*TNPI´s:\* 4.40 hrs \*Eficiencia:\* 50.56% \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLAPWD, observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-20 02:00 | 8 1/2" | 2024-08-20 22:42 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de armado BHA tipo 6:\* 3.5 hrs \*Tiempo real de armado:\* 4.00 hrs **\*TNPI´s:\* 0.50 hrs** **\*Eficiencia:\* 87.50 %** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Arma molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. *Estándar de armado BHA tipo 6:* 3.5 hrs *Tiempo real de armado:* 4.00 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-20 09:30 | 8 1/2" | 2024-08-20 22:42 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 2342 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 375 m/hr Eficiencia: 75% TNPIS: 0.25 hr | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 2342 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-20 10:30 | 8 1/2" | 2024-08-20 22:42 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 2613 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 386 m/hr Eficiencia: 77% TNPIS: 0.23 hr | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 2613 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-20 11:30 | 8 1/2" | 2024-08-20 22:42 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 2699 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 300 m/hr Eficiencia: 58% TNPIS: 0.48 hrs | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 2699 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-21 05:20 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 1337 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 372 m/hr Eficiencia: 74% TNPIS: 1.19 hrs Estándar conexión: 2 min Promedio conexión: 3.6 Eficiencia: 56% TNPIS: 1.56 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida ** ** | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 1337 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 372 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-21 14:40 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta TxT molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 560 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 219 m/hr Velocidad Promedio: 98 m/hr Eficiencia: 37% TNPIS: 0.68 hrs | Estándar de velocidad: 219 m/hr Velocidad Promedio: 98 m/hr Eficiencia: 37% TNPIS: 0.68 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-21 16:30 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Levanta TxT molino 8 1/2" y sarta de limpieza a 290 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 219 m/hr Velocidad: 106 m/hr Eficiencia: 48% TNPIS: 0.52 hrs | Estándar de velocidad: 219 m/hr Velocidad: 106 m/hr Eficiencia: 48% TNPIS: 0.52 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-21 20:00 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de desarme BHA tipo 6:\* 2.5 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 2.97 hrs \*TNPI´s:\* 0.47 hrs \*Eficiencia:\* 84.27 % \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Desarma molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-21 22:00 | 8 1/2" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Desarma molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. \*Estándar de desarme BHA tipo 6:\* 2.5 hrs \*Tiempo real de desarme:\* 4.97 hrs \*TNPI´s:\* 2.47 hrs \*Eficiencia:\* 50.34 % \*Causa del TNPI:\* Desconocida ** ** | Desarma molino 8 ½” y sarta de limpieza, observando exceder tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-24 00:30 | 8 1/2" | 2024-08-25 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 2342 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 242 m/hr Velocidad Promedio: 164 m/hr Eficiencia: 68% **TNPIS: 0.17 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 2342 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-08-24 04:14 | 8 1/2" | 2024-08-25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 2950 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 242 m/hr Velocidad Promedio: 166 m/hr Eficiencia: 69% TNPIS: 1.25 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida ** ** | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 2950 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad en introduccion de TR |  | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-08-24 06:35 | 8 1/2" | 2024-08-25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 3306 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 242 m/hr Velocidad Promedio: 159 m/hr Eficiencia: 66% **TNPIS: 2.06 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 3306 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad en introduccion de TR |  | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-08-25 00:40 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 4912m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 242 m/hr Velocidad Promedio: 157m/hr Eficiencia: 64% TNPIS: 0.96 hrs \*Causa del TNPI:\* Velocidad controlada | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 4912m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje | Velocidad controlada por recomendación de CIA | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
PLATAO 3 | 2024-08-25 02:33 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 5126 m, donde se observa resistencia de +/- 2 ton, y arrastre de hasta +/- 16 ton. | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 5126 m, donde se observa resistencia de +/- 2 ton, y arrastre de hasta +/- 16 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios
PLATAO 3 | 2024-08-25 02:54 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 5197 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, y arrastre de hasta +/- 35 ton. | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 5197 m, donde se observa resistencia de +/- 8 ton, y arrastre de hasta +/- 35 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios
PLATAO 3 | 2024-08-25 03:10 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 5197 m, donde se observa resistencia represionamiento de 1228 psi, con 38 gpm. | Mete zapata perforadora 8 ½” y LN 7” a 5197 m, donde se observa resistencia represionamiento de 1228 psi, con 38 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
PLATAO 3 | 2024-08-26 11:32 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 3380 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 370 m/hr Ultima velocidad: 354 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 6.1 min Ultima conexión: 3.9 min Eficiencia: 67 % TNPIS: 0.46 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta soltador a 3380 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 370 m/hr Ultima velocidad: 354 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 6.1 min Ultima conexión: 3.9 min Eficiencia: 67 % TNPIS: 0.46 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-26 12:47 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 2769 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 363 m/hr Ultima velocidad: 348 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 3.9 min Ultima conexión: 3.8 min Eficiencia: 68 % TNPIS: 0.77 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta soltador a 2769 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 363 m/hr Ultima velocidad: 348 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 3.9 min Ultima conexión: 3.8 min Eficiencia: 68 % TNPIS: 0.77 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-26 18:22 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 2769 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 354 m/hr Ultima velocidad: 345 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 4.2 min Ultima conexión: 4.6 min Eficiencia: 69 % TNPIS: 2.39 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta soltador a 2769 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 354 m/hr Ultima velocidad: 345 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 4.2 min Ultima conexión: 4.6 min Eficiencia: 69 % TNPIS: 2.39 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-08-26 21:00 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 145 m, donde se observa no cumplir con el estándar de viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 300 m/hr Ultima velocidad: 392 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 4.9 min Ultima conexión: 3.20 min Eficiencia: 73 % TNPIS: 2.76 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levantando soltador se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje y tiempos de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 2024-09-04 14:41 | 8 1/2" | 2024-09-04 20:17 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta rotatoria equipada con MLWD a 3284 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Velocidad Promedio:\* 212 m/hr \*Ultima velocidad:\* 202 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.7 min \*Ultimó tiempo de conexión:\* 5.6 min \*Eficiencia:\* 37% \*TNPIS:\* 0.49hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 3 | 2024-09-08 05:15 | 8 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 2007 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar en la última hora. Estándar de velocidad: 252 m/hr Velocidad Promedio: 295 m/hr Ultima velocidad: 224 m/hr Eficiencia: 88% TNPIS: 0.12 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 5.0 min Ultima conexión: 6.8.0 min Eficiencia: 99% TNPIS: 0.02 hrs Causa del TNPI: Desconocida | 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
PLATAO 3 | 2024-09-11 06:35 |  |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **\*PLATAO-3 // GW-906** 🔴** ALERTA OPERATIVA / DISMINUCION DE VOLUMEN EN PRESAS\*** **06:35 hrs** **Perforo con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLWD y VCP 4 ¾” a 5956 m donde observa disminución de volumen en presas, 145.97 m3 a 141.15 m3. diferencia de 4.82 m3.** | ALERTA OPERATIVA / DISMINUCION DE VOLUMEN EN PRESAS | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
QUESQUI 181 | 2024-05-16 14:23 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Rebaja accesorios con barrena PDC 4 ⅛” y sarta estabilizada a 7883 m, donde observa paro de rotación con torque de hasta 17 klb/ft, posterior intenta admitir rotación sin éxito. | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR-PEMEX Recomienda enviar bache relajado-viscoso-lubricante
QUESQUI 181 | 2024-05-16 16:00 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Rebaja accesorios con barrena PDC 4 ⅛” y sarta estabilizada a 7882 m, donde observa paro de rotación con torque de hasta 18klb/ft. | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | BLINDAJE CMTR-PEMEX Recomienda levantar un tramo y circular para limpiar
QUESQUI 181 | 2024-05-16 17:00 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4 ⅛” y sarta estabilizada a 7881 m, se observa trabajar sarta en el intervalo de 7862 m a 7882 m, sin admitir rotación. | No admite rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 181 | 2024-05-16 18:30 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 ⅛” y sarta estabilizada a 7822 m, donde observa arrastre de +/- 20 ton. | Arrastre | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
QUESQUI 181 | 2024-05-16 18:45 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 ⅛” y sarta estabilizada a 7723 m, donde observa arrastre de +/- 15 ton. | Arrastre | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 181 | 2024-05-16 21:20 | 4 1/8" | 2024-05-17 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \* 7066 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 437 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.83 min | Viaje levantando fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
QUESQUI 181 | 2024-05-17 08:10 | 4 1/8" | 2024-05-18 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \* 7468 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 365 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.2 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que el Top Drive se encuentra gobernado | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 181 | 2024-05-17 09:53 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 ⅛” y sarta estabilizada a 7712 m, donde observa paro de rotación con torque de hasta 18klb/ft. | Se presenta paro de rotaria con torque de hasta 18 klb/ft | Paro de rotación | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje | Blindaje | Se observa admitir rotación con 19 klb/ft y 45 rpm. Se dá libranza para manteniento de Top Drive.
QUESQUI 181 | 2024-05-18 04:20 | 4 1/8" | 2024-05-19 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7069 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 338 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.63 min | Se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con el estándar en viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios del SIOP, se continúa el mantenimiento del Top Drive sin una ETA. Se recomienda una planeación de mantenimientos preventivos a los equipos críticos | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 2024-05-18 15:15 | 4 1/8" | 2024-05-19 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \* 6618 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar | Viaje levantando, dónde velocidades y tiempo de conexión se encuentran fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios del SIOP, se continúa el mantenimiento del Top Drive sin una ETA. Se recomienda una planeación de mantenimientos preventivos a los equipos críticos | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 181 | 2024-05-18 17:20 | 4 1/8" | 2024-05-19 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*5698 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar | Viaje levantando velocidad y tiempos de conexión fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios del SIOP, se continúa el mantenimiento del Top Drive sin una ETA. Se recomienda una planeación de mantenimientos preventivos a los equipos críticos | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 181 | 2024-05-19 00:30 | 4 1/8" | 2024-05-20 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*3690 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 366 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.22 min | Viaje levantando incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo. | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo.
QUESQUI 181 | 2024-05-19 09:42 | 4 1/8" | 2024-05-20 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*1406 m\*, donde se observa tiempo de desarmado por superar el estándar. Estándar de desarmado de BHA tipo 1: 3 hr Tiempo acumulado: 2.46 hr | *Alerta de indicadores de desempeño/ Desarmado de BHA por superar el estándar* | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Optimizar los tiempos durante las conexiones con procedimiento tubo frio
QUESQUI 181 | 2024-05-19 11:13 | 4 1/8" | 2024-05-20 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*1262 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 115 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 12.2 min | Viaje levantando incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que se realizó verificación de tubulares | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 181 | 2024-05-20 00:50 | 4 1/8" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 771 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar | Viaje metiendo en AE con velocidad de 234 m/h y conexiones de 6.7 min, no cumple con el estándar de 500 m/h y conexiones de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | En los viaje de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión. | En los viaje de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
QUESQUI 181 | 2024-05-20 09:31 | 4 1/8" | 2024-05-20 09:34 | KPI | 2 | NO |  | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 2117 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 516 m/h Velocidad promedio: 266 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.3 min T.C promedio: 5.3 min. Eficiencia: 55% TNPIS: 2.19 hrs Causa: Uso de llaves de fuerza | No cumple estándar de velocidad. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 516 m/h Velocidad promedio: 266 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.3 min T.C promedio: 5.3 min. Eficiencia: 55% TNPIS: 2.19 hrs Causa: Uso de llaves de fuerza | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación con personal de blinadaje y se notifico en el grupo del pozo. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 2024-05-20 12:00 | 4 1/8" | 2024-05-20 13:41 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*2891 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar | Viaje metiendo 462 m/h y conexiones 2.4 min, velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar de velocidad de 500 m/h y conexiones de 2 min | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje | Realizar los procedimientos al tener la condicionante por uso de llaves de fuerza | En los viaje de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
QUESQUI 181 | 2024-05-20 17:30 | 4 1/8" | 2024-05-20 18:20 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 4622 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar | Viaje metiendo 477 m/h y conexiones 2.5 min, velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar de velocidad de 500 m/h y conexiones de 2 min | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje | Viaje metiendo fuera del estándar y tiempos de conexión fuera del estándar | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 2024-05-20 21:31 | 4 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*5000 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 356 m/h Velocidad promedio: 475 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.3 min T.C promedio: 2.5 min. Eficiencia: 95% TNPIS: 0.29 hrs Causa: Desconocida. | Viaje metiendo fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 2024-05-21 01:00 | 4 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*5524 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 397 m/h Velocidad promedio: 475 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C:\* 3.4 min T.C promedio: 2.5 min. Eficiencia: 95% TNPIS: 0.29 hrs \*Causa:\* Desconocida. | Viaje metiendo fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 2024-05-21 01:30 | 4 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*5612 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 405 m/h Velocidad promedio: 405 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C:\* 3.5 min T.C promedio: 3.5 min. Eficiencia: 81% TNPIS: 0.11 hrs \*Causa:\* Uso de llaves de fuerza. | Viaje metiendo fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 2024-05-21 03:12 | 4 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 6132 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad:\* 520 m/h Velocidad promedio:\* 455 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.6 min T.C promedio: 2.8 min. Eficiencia: 89% TNPIS: 0.18 hrs Causa: Uso de llaves de fuerza. | Viaje metiendo fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 2024-05-21 05:14 | 4 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*6702 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 466m/h \*Velocidad promedio:\* 441 m/hr. \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*Últ. T.C:\* 3.4 min \*T.C promedio:\* 3.1 min. \*Eficiencia:\* 85% \*TNPIS:\* 0.46 hrs \*Causa:\* Uso de llaves de fuerza. | Viaje metiendo fuera del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 2024-05-21 09:30 | 4 1/8" | 2024-05-21 09:42 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 438 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 294 m/h Velocidad promedio: 380 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.8 min T.C promedio: 3.1 min. Eficiencia: 78% TNPIS:** 1.14 hrs** | Velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar TNPIS: 1.14 hrs | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Blindaje/Pozo | Blindaje | Apretando juntas con llaves de fuerza. Llave TW-60 fuera de servicio, no resortea el seguro de la mordaza superior. | Apretando juntas con llaves de fuerza. Llave TW-60 fuera de servicio, no resortea el seguro de la mordaza superior.
QUESQUI 181 | 2024-05-22 03:20 | 4 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7923 m\*, donde se observa realizar conexión fondo a fondo con procedimiento de “tubo frío” con un tiempo acumulado de 71 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo con procedimiento de “tubo frío” con un tiempo acumulado de 71 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Conexion tubo frio | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos durante las conexiones con procedimiento tubo frio | Optimizar los tiempos durante las conexiones con procedimiento tubo frio
QUESQUI 181 | 2024-05-22 03:30 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7923 m\*, donde se observa aumento de presión de 2227 psi a 2599 psi con un gasto de 191 gpm. | Al perforar a 7923 m,se observa aumento de presión de 2227 psi a 2599 psi con un gasto de 191 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 181 | 2024-05-22 07:20 | 4 1/8" | 2024-05-22 07:45 | OPERATIVA | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7941 m\*, donde se observa realizar conexión fondo a fondo con procedimiento de “tubo frío” con un tiempo acumulado de 31 min. | A 7941 m, se observa realizar conexión fondo a fondo con procedimiento de “tubo frío” con un tiempo acumulado de 31 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin respuesta
QUESQUI 181 | 2024-05-22 08:50 | 4 1/8" | 2024-05-22 08:55 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7949 m, donde se observa disminución de presión de 2129 psi a 2020 psi. | Al perforar a 7949 md se observa disminución de presión de 2129 psi a 2020 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Revisar LSC y/o bombas para descartar la caída de presión sea superficial
QUESQUI 181 | 2024-05-22 10:51 | 4 1/8" | 2024-05-22 11:31 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7952 m, donde se observa quitar rotación y levantarse 3 m. Posterior reanuda rotación. Observando incremento en la presión de 2261 a 2353 psi. | Se observa incremento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | confirmar si la caída de presión es en superficie, y como están las niveles
QUESQUI 181 | 2024-05-22 12:35 | 4 1/8" | 2024-05-22 12:46 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7959 m, donde se observa quitar rotación y levantarse a 7940 m. | Suspende perforación | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin respuesta
QUESQUI 181 | 2024-05-23 01:04 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Circulando con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7883 m\*, se observa disminuir presión gradual de 3518 psi a 2548 psi con un gasto de 147 gpm y flujo de salida de 28% | Caída de presión | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Revisar las LSC y/o bombas para descartar la caída de presión sea superficial
QUESQUI 181 | 2024-05-23 12:15 | 4 1/8" | 2024-05-23 13:15 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7971 m\*, Se observa disminución de presión de 2055 psi a 1951 psi. Se observó aumento en el peso sobre barrena de 2 a 8.7 ton. | Disminución presión y aumento en el peso sobre barrena . | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Revisar las LSC y/o bombas para descartar la caída de presión sea superficial
QUESQUI 181 | 2024-05-23 15:05 | 4 1/8" | 2024-05-23 18:06 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7980 m, Posterior se observa levantarse 2m. Se observando intentos de paro de rotación con disminución de rpm hasta 23 rpm y torques mínimos de 13.96 klb/ft. | Intento de paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 181 | 2024-05-23 17:30 | 4 1/8" | 2024-05-23 17:59 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7980 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo con procedimiento de “tubo frío” con un tiempo acumulado de 1.21 hrs. | Conexión tubo frío excede los 30 minutos. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar el tiempo en conexiones perforando, continuar mejorando en las conexiones con procedimiento MPD | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
QUESQUI 181 | 2024-05-23 19:34 | 4 1/8" | 2024-05-24 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7980 m\*, y realizó conexión fondo a fondo con procedimiento de “tubo frío”, reconociendo fondo perforado a 7980 m. en un tiempo total de \*108 min\*. | Conexión fondo a fondo fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Post conexion extendida por condicion del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda agilizar los tiempos de conexión ya que en la última conexión se aprecia haber hecho un tiempo para reconocer fondo de 108 min, si se tuvo alguna condición favor de notificarla para evaluarla y esta no afecte el desempeño del personal | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 2024-05-23 21:00 | 4 1/8" | 2024-05-24 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7986 m\*, donde se observa intento de paro de rotación disminuyendo de 100 rpm a 41 rpm , con un torque máximo de 19.4 klb/ft. | Intento de paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 181 | 2024-05-24 23:50 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*8025 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 19.3 klb/ft, posterior restablece rotación con 100 rpm donde observa torque errático de 16.5 klb/ft a 18.9 klb/ft. | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | blindaje CMTR : Se recomienda bombear bache de lubricante para ayudar a disminuir el torque
QUESQUI 181 | 2024-05-25 03:53 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Mete con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*8025 m\*, donde se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 21.3 klb/ft, y disminución de rotación de 100 rpm a 28 rpm. | Intento de paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 181 | 2024-05-25 05:42 | 4 1/8" | 2024-05-26 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*8026 m\*, y realizó conexión fondo a fondo con procedimiento de “tubo frío”, reconociendo fondo perforado a 8026 m. en un tiempo total de \*176 min\*. | Conexión perforando demora por inyección de N2 | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo se debe a demora por procedimiento MPD | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
QUESQUI 181 | 2024-05-25 08:00 | 4 1/8" | 2024-05-25 08:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*8035 m\*, donde se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 20.91 klb/ft, y disminución de rotación de 100 rpm a 73 rpm. | Intento de paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios en sitio
QUESQUI 181 | 2024-05-25 09:52 | 4 1/8" | 2024-05-25 13:52 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Intento de paro de rotación | Perforando con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 8036 m, donde se observa intentos de paros de rotación de 28 a 100 rpm y torque errático de 14.87 klb/ft a 20.05klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios
QUESQUI 181 | 2024-05-25 09:54 | 4 1/8" | 2024-05-25 13:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 8036 m, donde se observa intentos de paros de rotación de 50 a 100 rpm y torque errático de 16.79 klb/ft a 20.02 klb/ft. | Intento de paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios en sitio
QUESQUI 181 | 2024-05-25 10:51 | 4 1/8" | 2024-05-25 13:51 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 8036 m, donde se observa torque errático con torque que oscila entre los 17.23 klb/ft a 19.51 klb/ft. | Torque errático | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin respuesta
QUESQUI 181 | 2024-05-25 11:56 | 4 1/8" | 2024-05-25 13:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7897\* m. se observa arrastre de +/- 15 toneladas. Posterior continuan levantando | Arrastre | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Viaje levantando a zapata
QUESQUI 181 | 2024-05-25 20:25 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7860\* m. donde observa resistencia de +/- 10 toneladas. | Resistencia +/- 10 ton | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 181 | 2024-05-26 13:33 | 4 1/8" | 2024-05-26 15:33 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Metiendo barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada con rotación y bombeo, alineados al MPD a 7998 m. Se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 20.73 klb/ft. | Se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 20.73 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | sin comentarios en sitio
QUESQUI 181 | 2024-05-26 20:20 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada, alineados al MPD a \*8038\* m. donde se observa aumento gradual de presión de 2210 psi a 2761 psi, con un gasto de 117 gpm. | Aumento gradual de presión de 2210 psi a 2761 psi. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 181 | 2024-05-26 21:44 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada, sin condiciones a \*7978\* m. donde se observa arrastre de +/- 30 ton (de acuerdo con tiempo real). | Observa arrastre de +/- 30 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : se recomienda mantener condiciones de bombeo y rotación en la sarta ,para evitar, atrapamiento de la misma
QUESQUI 181 | 2024-05-26 21:50 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada, sin condiciones a \*7985\* m. donde se observa resistencia de +/- 30 ton (de acuerdo con tiempo real). | Se observa resistencia de +/- 30 ton | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : se recomienda mantener condiciones de bombeo y rotación en la sarta ,para evitar, atrapamiento de la misma
QUESQUI 181 | 2024-05-26 23:45 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Circulando con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*7883 m\*, donde se observa disminución de presión de 2879 psi a 2517 psi (Dif. 362 psi), con gasto constante de 93 gpm. | Observa disminución de presión de 2879 psi a 2517 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : comentan en sitio ,estar circulando eliminando el nitrógeno del sistema
QUESQUI 181 | 2024-05-27 20:11 | 4 1/8" | 2024-05-28 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 4952 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 487m/h Velocidad promedio: 472 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.5 min T.C promedio: 2.5 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 2024-05-27 23:25 | 4 1/8" | 2024-05-28 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a \*4422 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 367m/h \*Velocidad promedio:\* 487 m/hr. \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*Últ. T.C:\*3.1min \*T.C promedio:\* 2.5 min. \*Causa:\* Desconocida. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 2024-06-04 04:20 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 8033 m, se observa paro de rotación con torque de 23.3 klb/ft, intentando admitir rotación sin éxito, actualmente admite rotación con las siguientes condiciones: Rev: 90 rpm TQ: 19.2 klb/ft | A 8033 m, se observa paro de rotación con torque de 23.3 klb/ft, intentando admitir rotación sin éxito | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 181 | 2024-06-04 12:35 | 4 1/8" | 2024-06-04 12:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada 3 1/8” x 4”, VCP 3 ½” a 8053.5 m, alineado a equipo MPD, observando un PSB de hasta 6 Ton, de acuerdo con los parámetros recomendados el PSB no debe exceder las 5 Ton. | Perfora con barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada 3 1/8” x 4”, VCP 3 ½” a 8053.5 m, alineado a equipo MPD, observando un PSB de hasta 6 Ton, de acuerdo con los parámetros recomendados el PSB no debe exceder las 5 Ton. Recomendaciones PREJOB 4 1/8” PSB: 2 – 5 Ton Gasto: 150 – 220 RPM: 80 -110 (Máx). | Parámetros fuera del plan |  |  | Pozo | Blindaje (Manuel Alonso | Se atiende recomendación por parte del ing. de blindaje "Se recomienda trabajar con los parámetros recomendados en el prejob para no ocasionar el degollamiento del piñón de la barrena"
QUESQUI 181 | 2024-06-04 18:10 | 4 1/8" | 2024-06-04 18:31 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | ALERTA OPERATIVA / Quiebre en la Velocidad de penetración | Perfora con barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada 3 1/8” x 4”, VCP 3 ½” alineado a equipo MPD a 8061.9 m, donde se logra apreciar quiebre en la velocidad de penetración observando disminución en la tasa de penetración, variando parámetro de PSB de 1 a 3 Ton, se observa al mismo tiempo disminución del torque de 18 a 17 K lb.ft. Nota: Trabaja PSB para lograr tener avance. | Incremento/Decremento ROP |  |  | Blindaje/Pozo | Manuel (Blindaje) | Se envía alerta a grupo de wapsap
QUESQUI 181 | 2024-06-05 01:20 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion perforando | Levanta barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada a 8070 m, alineado a equipo MPD, observando arrastre de +/- 248 ton sin condiciones de rotación y bombeo. Actual a 8068 m realiza conexión. | a 8070 m, alineado a equipo MPD, observando arrastre de +/- 248 ton sin condiciones de rotación y bombeo. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 181 | 2024-06-05 09:49 | 4 1/8" | 2024-06-05 09:51 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada 3 1/8” x 4”, VCP 3 ½” alineado a equipo MPD observa perforar a 8102 m donde se observa caída de presión en sistema de 2092 a 1989 Psi (+/- 103 Psi) con el mismo gasto. | observa perforar a 8102 m donde se observa caída de presión en sistema de 2092 a 1989 Psi (+/- 103 Psi) con el mismo gasto. | Caída de presión |  |  | Pozo | Ing. de blindaje Manuel Alonso | Se envía alerta en grupo de waps
QUESQUI 181 | 2024-06-05 09:57 | 4 1/8" | 2024-06-05 10:03 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Levanta barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada 3 1/8” x 4”, VCP 3 ½” alineado a equipo MPD de 8102 a 8097 m observando levantar sarta con bajas revoluciones (44-22 rpm) resultando con torques erráticos que oscilan entre 15 y 19.7 Klb.ft. Posteriormente incrementa a 100 rpms apreciando estabilizar torque con 17.2 k lb.ft (Torque de trabajo). | observando levantar sarta con bajas revoluciones (44-22 rpm) resultando con torques erráticos que oscilan entre 15 y 19.7 Klb.ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje Ing. Manuel Alonso | Atendida
QUESQUI 181 | 2024-06-05 23:10 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada, alineado a equipo MPD a 8052 m, donde se observa arrastre de +/- 12 ton. | a 8052 m, donde se observa arrastre de +/- 12 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 181 | 2024-06-05 23:50 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada, alineado a equipo MPD a 7975 m, donde se observa arrastre de +/- 20 ton. | a 7975 m, donde se observa arrastre de +/- 20 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 181 | 2024-06-06 00:30 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada, alineado a equipo MPD a 7949 m, donde se observa arrastre de +/- 20 ton. | a 7949 m, donde se observa arrastre de +/- 20 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 181 | 2024-06-06 01:05 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada, alineado a equipo MPD a 7953 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque de 15.6 klb/ft. | a 7953 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque de 15.6 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 181 | 2024-06-06 02:00 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada, alineado a equipo MPD a 7908 m, donde se observa arrastre de +/- 19 ton. | a 7908 m, donde se observa arrastre de +/- 19 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 181 | 2024-06-06 04:02 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 4⅛ y sarta estabilizada, alineado a equipo MPD a 7878 m, desplaza nitrógeno, donde se observa disminuir presión de +/- 1400 psi a +/- 130 psi. | se observa disminuir presión de +/- 1400 psi a +/- 130 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 181 | 2024-06-06 22:00 | 4 1/8" | 2024-06-07 08:30 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7288 m donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: N/A Últ. Velocidad: 315 m/h Velocidad promedio: 290 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.2 min T.C promedio: 3.2 min. Eficiencia: 63% TNPIS: 0.27 hrs Causa: Desconocida | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7288 m, con velocidad de 315 m/h y tiempo de conexión de 3.2 min, no cumple estándar | Alto tiempo de desconexión | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin tener respuesta | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
QUESQUI 181 | 2024-06-06 23:00 | 4 1/8" | 2024-06-07 08:30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7003 m donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: N/A Últ. Velocidad: 303 m/h Velocidad promedio: 342 m/hr. T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.7 min T.C promedio: 3.2 min. | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 7003 m, con velocidad promedio de 303 m/h y conexión 3.2 min no cumple estándar | Alto tiempo de desconexión | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin tener respuesta | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
QUESQUI 181 | 2024-06-07 03:00 | 4 1/8" | 2024-06-07 13:23 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 6171 m donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 344 m/h Velocidad promedio: 345 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.5 min T.C promedio: 3.5 min. Eficiencia: 69% TNPIS: 0.59 hrs | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 6171 m, con tiempo de desconexión promedio de 3.5 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-06-07 14:30 | 4 1/8" |  | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 3129 m donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar y en velocidad del viaje levantando por debajo del estándar establecido. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 428 m/h Velocidad promedio: 395 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.38 min T.C promedio: 3.08 min. Eficiencia: 71% TNPIS: 1.88 hrs | a 3129 m donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar y en velocidad del viaje levantando por debajo del estándar establecido. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 428 m/h Velocidad promedio: 395 m/h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-06-07 23:00 | 4 1/8" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | \*Alerta de indicadores de desempeño/ Velocidad levantando no cumple estándar\* | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a *1299 m* donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar y en velocidad del viaje levantando por debajo del estándar establecido. *Vel. Estándar:* 192 m/h *Últ. Velocidad:* 141 m/h *Velocidad promedio:* 156 m/h *T.C. Estándar:* 2.0 min. *Últ. T.C:* 3.43 min *T.C promedio:* 2.98 min. *Eficiencia:* 85% *TNPIS:* 0.31 hrs *Causa:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje | Alerta enviada al grupo de waps del pozo | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 181 | 2024-06-07 23:40 | 4 1/8" |  | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a 1299 m donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar y en velocidad del viaje levantando por debajo del estándar establecido. Vel. Estándar: 192 m/h Últ. Velocidad: 141 m/h Velocidad promedio: 156 m/h T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 3.43 min T.C promedio: 2.98 min. Eficiencia: 85% TNPIS: 0.31 hrs | a 1299 m donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar y en velocidad del viaje levantando por debajo del estándar establecido. Vel. Estándar: 192 m/h Últ. Velocidad: 141 m/h Velocidad promedio: 156 m/h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | TXT estibando en patio de tubería. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-06-08 07:00 | 4 1/8" | 2024-06-08 07:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Alerta de indicadores de desempeño/ Velocidad levantando no cumple estándar | Levanta barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada a *1299 m* donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar y en velocidad del viaje levantando por debajo del estándar establecido. *Vel. Estándar:* 192 m/h *Últ. Velocidad:* 141 m/h *Velocidad promedio:* 156 m/h *T.C. Estándar:* 2.0 min. *Últ. T.C:* 3.43 min *T.C promedio:* 2.98 min. *Eficiencia:* 85% *TNPIS:* 0.31 hrs *Causa:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se envía alerta la grupo de wapsap viaje levantando finalizando | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-06-09 08:20 | 4 1/8" | 2024-06-09 08:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, a 1360 m donde se observa Velocidad por debajo del estándar establecido y TC por encima del estándar. | Mete molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo a 1360 m donde se observa Velocidad por debajo del estándar establecido y TC por encima del estándar. *Velocidad estándar:* 500 m/hr *Velocidad promedio:* 454 m/h *TC estándar:* 2.0 min *Ult. TC :* 2.55 min *Eficiencia:* 89 % *TNPI´s:* 0.30 hrs *Causa de TNPI:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-06-10 01:42 | 4 1/8" | 2024-06-11 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 6 ½”, watermelon 6 ½", escariador para TR 7 3/4”, magneto y cepillo a 3852 m donde se observa velocidad por debajo del estándar establecido. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 260 m/h TC estándar: 2.0 min Ult. TC : 6.0 min Eficiencia: 52 % TNPI´s: 0.16 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Levanta molino plano 6 ½, se observa velocidad por debajo del estándar establecido. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 260 m/h TC estándar: 2.0 min Ult. TC : 6.0 min Eficiencia: 52 % TNPI´s: 0.16 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje | Baja a suelo natural | Planificar espacios y movimiento de tubería requeridos para distribución de tubulares en peines de changuero.
QUESQUI 181 | 2024-06-15 06:00 | 4 1/8" Ventana | 2024-06-15 06:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor a \*2075 m\* | No cumple estándar de velocidad de viaje *Velocidad estándar:* 124 m/hr *Velocidad promedio:* 105 m/h *Eficiencia:* 85% *TNPI´s:* 0.84 hrs *Causa de TNPI:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Sin comentarios en grupo de wapsap | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-05-06 11:13 | 6 1/8" | 2024-05-07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete Liner de 5” a 5040 m se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 60 min.
QUESQUI 181 | 2024-05-06 14:32 | 6 1/8" | 2024-05-07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete Liner de 5” a 5801 m se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 28 min.
QUESQUI 181 | 2024-05-07 08:36 | 6 1/8" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 |  | Viaje metiendo LN | Metió Liner de 5” a 7884 m, donde realiza preparativos para sementar y se observa sin datos en tiempo real.
QUESQUI 181 | 2024-05-08 03:00 | 6 1/8" | 2024-05-08 03:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a \*6485 m\*, donde se observa velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. | Viaje levantando soltador con velocidades que no satisfacen el estandar de 500 m/h, tiempos de conexión promedio arriba del estandar de 2 minutos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-05-08 03:00 | 6 1/8" | 2024-05-09 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 6485 m, donde se observa velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 284 m/h T.C. Estándar: 2 min Últ. T.C: 2.8 min | Levanta soltador, se observa velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y se recibió respuesta de personal en pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-05-08 05:00 | 6 1/8" | 2024-05-08 05:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a \*5860 m\*, donde se observa velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 381 m/h \*T.C. Estándar:\* 2 min \*Últ. T.C:\* 3.2 min | Viaje levantando soltador con velocidades que no satisfacen el estandar de 500 m/h, tiempos de conexión promedio arriba del estandar de 2 minutos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-05-08 08:00 | 6 1/8" |  | KPI | 1 |  | Viaje levantando TP | Levanta soltador a \*4791 m\*, donde se observa velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. | Viaje levantando soltador con velocidades que no satisfacen el estandar de 500 m/h, tiempos de conexión promedio arriba del estandar de 2 minutos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-05-08 11:00 | 6 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a \*4382 m\*, donde se observa velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. | Viaje levantando soltador con velocidades que no satisfacen el estandar de 500 m/h, tiempos de conexión promedio arriba del estandar de 2 minutos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-05-09 03:35 | 6 1/8" | 2024-05-10 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 1337 m, donde se observa velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 452 m/h T.C. Estándar: 2 min Últ. T.C: 2.8 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. Velocidad 48 m/h por arriba y tiempo de conexión 0.8 min por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 2024-06-15 03:00 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-15 03:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 4 ½”, equipada con zapata guía, empacador hidráulico, válvula PBR y mandril porta sensor a \*1509 m\* | NO CUMPLE CON VELOCIDAD ESTÁNDAR ESTABLECIDA | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios en grupo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-02 02:10 | 4" | 2024-05-03 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | \*Velocidad de viaje no cumple con estándar\* Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada a \*5574 m\*, observando la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estandar. Velocidad estandar: 500 m/hr Velocidad Ult Hr: 451 m/hr Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión Ult Hr: 2.6 min. Causa de TNPI´s: Desconocida | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión. velocidad 120 m/h por debajo del estándar y tiempo de conexión 2.01 min por arriba del objetivo | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-02 05:25 | 4" | 2024-05-02 05:25 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Velocidad de viaje no cumple con estándar Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6592 m, observando la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estandar. Velocidad estandar: 500 m/hr Velocidad Ult Hr: 425 m/hr Tiempo de conexión estandar: 2.0 min Tiempo de conexión Ult Hr: 2.5 min. Causa de TNPI´s: Desconocida | Velocidad de viaje no cumple con estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-02 09:20 | 4" | 2024-05-03 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Velocidad de viaje no cumple con estándar Metió barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6961 m, observando la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estandar. | Velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estandar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-02 13:31 | 4" | 2024-05-03 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7025m, donde se observa realizar una conexión por encima del estándar. | Conexión por encima del estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Conexion tubo frio | Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación,recibiendo respuesta de personal en pozo | Optimizar los tiempos durante las conexiones con procedimiento tubo frio
QUESQUI 28 | 2024-05-06 01:50 | 4" | 2024-05-07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 1359 m, se observa estacionados con un tiempo acumulado de: 28 min
QUESQUI 28 | 2024-05-06 04:40 | 4" | 2024-05-06 04:40 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 1131 m, se observa la velocidad de viaje por debajo del estándar y tiempos de conexión por encima. Velocidad estándar: 500 m/hr Últ. Velocidad: 227 m/hr T.C. Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 6.0 min. | Velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | En los viajes de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
QUESQUI 28 | 2024-05-06 12:00 | 4" | 2024-05-07 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 438 m, sin datos en tiempo real.
QUESQUI 28 | 2024-05-07 11:10 | 4" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 |  |  | Metió barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 6988 m, donde se observa circular con 175 gpm y una presión de 3,313 psi
QUESQUI 28 | 2024-05-07 11:12 | 4" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 |  | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7000 m, donde se observa circular con 168 gpm y una presión de 3047 psi
QUESQUI 28 | 2024-05-07 14:06 | 4" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 |  | Viaje metiendo TP | Sin transmisión de datos en tiempo real desde las 13:56 hrs tiempo acumulado 10 min.
QUESQUI 28 | 2024-05-07 15:25 | 4" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 |  | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 6988 m, donde se observa circular con 163 gpm y aumento de presión de 2218 psi a 2593 psi
QUESQUI 28 | 2024-05-07 23:01 | 4" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 |  | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 6991 m, donde se observa resistencia de +/- 8 toneladas
QUESQUI 28 | 2024-05-09 14:00 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7321 m, donde se observa torque erratico con un máximo de 12.1 klb/ft y una disminución de las RPM hasta 13 rpm. | TORQUE ERRATICO |  |  |  |  | Blindaje | nan
QUESQUI 28 | 2024-05-09 14:00 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7321 m, donde se observa torque erratico con un máximo de 12.1 klb/ft y una disminución de las RPM hasta 13 rpm. | TORQUE ERRATICO |  |  |  |  | Blindaje
QUESQUI 28 | 2024-05-09 15:37 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7327 m, donde se observa torque errático con un máximo de 12.1 klb/ft | TORQUE ERRATICO |  |  |  |  | En espera
QUESQUI 28 | 2024-05-09 15:37 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7327 m, donde se observa torque errático con un máximo de 12.1 klb/ft | TORQUE ERRATICO
QUESQUI 28 | 2024-05-09 18:05 | 4" |  | OPERATIVA | 3 |  | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7334 m, donde se observa torque errático con un máximo de 12.0 klb/ft y disminución de las rpm de 56 rpm a 43 rpm. | TORQUE ERRATICO |  |  |  |  | En espera
QUESQUI 28 | 2024-05-09 18:05 | 4" |  | OPERATIVA | 3 |  |  | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7334 m, donde se observa torque errático con un máximo de 12.0 klb/ft y disminución de las rpm de 56 rpm a 43 rpm. | TORQUE ERRATICO |  |  |  |  | En espera | nan
QUESQUI 28 | 2024-05-15 05:41 | 4" | 2024-05-15 12:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 2752 m, donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima conexión: 2.53 min. Conexión estándar: 2.0 min | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 2752 m, donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se mete a velocidad controlada para evitar pistoneo y posibles pérdidas | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-15 11:51 | 4" | 2024-05-15 12:00 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 4587 m, se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 398 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.3 min. Conexión estándar: 2.0 min | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 4587 m, se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se mete a velocidad controlada para evitar pistoneo y posibles pérdidas | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-17 03:35 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7387 m, donde se observa suspender perforación y levantar a 7368 m donde se mantiene circulando. | Levanta Barrena a 7368 m por observar disminución en nivel de presas de 170 a 151 m³. | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 28 | 2024-05-17 07:45 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a \*7392 m\*, donde se observa suspender perforación y aumentar la presión de 1825 psi a 3071 psi. | Suspende perforación por incremento de presión de 1825 a 3071 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje | Se bombeó bache de N2 70 m3/min, Qliq=0
QUESQUI 28 | 2024-05-17 08:23 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Circula con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7382 m, donde se observa disminución en presas de 150 m3 a 137 m3, (13 m3) Condiciones de operación Presión: 2441 psi Torque: 9-10.5 klb/ft Rpm: 62 rpm Gasto: 108 gpm | Disminución en presas de 150 m3 a 137 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 28 | 2024-05-18 13:13 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7378 m, donde se observa disminución en presas de 170 m3 a 163 m3, (7 m3) por confirmar en sitio. | Disminución en presas | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
QUESQUI 28 | 2024-05-18 20:34 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7378 m, donde se observa tiempo en ultima hora de perforación de 38 min, posterior levanta para restablecer parámetros. | AUMENTO DE ROP | Incremento/Decremento ROP |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 28 | 2024-05-19 00:50 | 4" | 2024-05-20 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7404 m, donde se observa disminuir torque de 13.9 klb/ft a 10.5 kl/ft | DISMINUCION DE TORQUE | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
QUESQUI 28 | 2024-05-19 01:50 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7404 m, donde se observa torque errático de 11.2 klb/ft s 13.9 klb/ft con una disminución de las rpm de 67 rpm a 42 rpm. | torque errático de 11.2 klb/ft s 13.9 klb/ft con una disminución de las rpm de 67 rpm a 42 rpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
QUESQUI 28 | 2024-05-19 01:55 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7406 m, donde se observa incremento de ROP con el ultimo metro perforado de 42 min. | Se observa un quiebre en el tiempo de perforación (ROP). Se observa condiones | Incremento/Decremento ROP |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
QUESQUI 28 | 2024-05-20 16:18 | 4" | 2024-05-20 17:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 4" y sarta estabilizada ( TP 5 7/8") Alineado al MPD a 7410 m. Donde se observa resistencia de +/- 7 ton. | Metiendo barrena a 7410 m se observa resistencia de +/- 7 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Actualmente mete condiciones de rotación y bombeo para vencer misma.
QUESQUI 28 | 2024-05-20 20:44 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7379 m, circulando pozo, observa disminución en volumenes en presas de 172 m3 a 148 m3. | Disminusión en volumenes de presas | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 28 | 2024-05-20 23:50 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7379 m, circulando pozo, observa aumento de presión de 781 psi a 1270 psi. | Aumento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 28 | 2024-05-21 07:44 | 4" | 2024-05-21 09:44 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7340 m a 2 m del fondo perforado se observan intentos de paro de rotación que van desde los 43.67 a 74.36 rpm y torques erráticos 12.03 a 14.0 klb/ft. | Intento de paros de rotación y torques erráticos | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se comentó en sitio y procedieron a levantar por falta de avance.
QUESQUI 28 | 2024-05-21 14:51 | 4" | 2024-05-21 16:51 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Metió barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 4884 m donde reconoce cople de Autollenado con resistencia de +/- 3 ton. Seguido comienza a rebajar accesorios con 60 tpm y 13.7 klb/ft. Posteriormente se levanta 1m en dos ocasiones retirando rotación. | Sin condiciones de operacion | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Falla en Top Drive
QUESQUI 28 | 2024-05-21 19:47 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a \*6964 m\* observa aumentar niveles en presas de 157 m3 a 162 m3 y flujo de salida de 39%, por confirmar en sito. | Aumentar niveles en presas de 157 m3 a 162 m3 y flujo de salida de 39%. | Ganancia en presas |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
QUESQUI 28 | 2024-05-22 00:30 | 4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*6154 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 330 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.6 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia:62% TNPIs: 0.64 h Causa: Desconocida | Viaje levantando no cumple con estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 01:30 | 4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*6587 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 298 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.4 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia:60% TNPIs: 0.39 h Causa: Desconocida | Viaje levantando no cumple con estandar observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 298 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.4 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia:60% TNPIs: 0.39 h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | blindaje | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 02:30 | 4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*5397 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 437 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.0 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia:77% TNPIs: 0.84 h Causa: Desconocida | velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 437 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.0 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia:77% TNPIs: 0.84 h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 02:40 | 4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*6154 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 330 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.6 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia:62% TNPIs: 0.64 h Causa: Desconocida | Velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 330 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.6 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia:62% TNPIs: 0.64 h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 07:00 | 4" | 2024-05-22 07:23 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 4320 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 4320 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin respuesta | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 15:39 | 4" | 2024-05-22 16:39 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 2317 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | VIAJE FUERA DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje | sin comentarios | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 17:29 | 4" | 2024-05-22 18:29 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 1472 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | VIAJE FUERA DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje | sin comentarios | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 21:30 | 4" | 2024-05-23 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*1123 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 184 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 8 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 82% TNPIs: 1.23 h Causa: Inspecciona juntas de TP 2 7/8”WT-26 | VIAJE FUERA DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-22 23:23 | 4" | 2024-05-23 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*728 m\*, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 240 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 5.8 min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 82% TNPIs: 1.23 h Causa: Inspecciona juntas de TP 2 7/8”WT-26 | VIAJE FUERA DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
QUESQUI 28 | 2024-05-23 01:38 | 4" | 2024-05-23 07:00 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*126 m\*, donde se observa exceder el tiempo estándar de desarmado. Desarmado BHA tipo #1: 3.0 hr Tiempo real: 3.43 hr Nota: Continúa desarmado. Eficiencia: 86% TNPIs: 0.43 h Causa: Desconocida | DESARMADO FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos de armados y desarmados, realizando reuniones previas a la ejecución de la operación | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-23 03:30 | 4" | 2024-05-23 04:00 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4”, donde se observa exceder el tiempo estándar de desarmado. Desarmado BHA tipo #1: 3.0 hr Tiempo real: 4.93 hr Nota: Continúa desarmado. Eficiencia: 36% TNPIs: 1.93 h Causa: Desconocida | DESARMADO FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos de armados y desarmados, realizando reuniones previas a la ejecución de la operación | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-23 08:00 | 4" | 2024-05-23 10:15 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 750 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | VIAJE FUERA DEL ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | sin comentarios | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-23 11:00 | 4" | 2024-05-23 11:50 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 1324 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | VIAJE FUERA DEL ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-25 07:56 | 4" | 2024-05-25 08:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 7449 m, donde se observan intentos de paros de rotación de 3.7 a 46.17 rpm y torque errático de 11.86 klb/ft a 14.56 klb/ft. | Intento de paro de rotación y torque errático | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios en sitio
QUESQUI 28 | 2024-05-27 00:36 | 4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a \*7567 m\*, donde se observa disminución en presas de 143 a 138 m3 con tendencia a disminuir. | Se observa disminución en presas de 143 a 138 m3 con tendencia a disminuir. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : Se recomienda levantar barrena del fonde perforado , verificar volumen en presas de trabajo si se esta perdiendo volumen o se debe a la manipulacion del equipo MPD,se esperan comentarios
QUESQUI 28 | 2024-05-27 18:00 | 4" | 2024-05-27 18:54 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada 4” a 7030 m Se observa arrastre de 24 tontoneladas, posterior intentó vencer mismas en 3 ocasiones sin éxito. Conecto a Top Drive con 39 rpm observando torque máximo de 14.7 klb/ft. Con 125 gpm, 367 psi – 62 psi. Colocó sarta en cuñas y actualmente con tramo simple de TP y sarta a 7030 m. mantiene sarta estática sin parámetros. | Arrastre. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Corroborando en sitio
QUESQUI 28 | 2024-05-29 08:48 | 4" | 2024-05-29 10:43 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada TXT a 1126 m TP 2 7/8”, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 113 m/h Velocidad estándar: 219 m/h Ultima conexión: 4.7min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 49% TNPIs: 0.99 hrs Causa: Desconocida | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada TXT a 1126 m TP 2 7/8”, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo, no contaban con tapón de levante, falló la izadora y cambiaron el elevador | Realizar programación de mantenimientos preventivos a los equipos y disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
QUESQUI 28 | 2024-05-29 10:26 | 4" | 2024-05-29 10:43 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada TXT a 983 m TP 2 7/8”, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. Ultima velocidad: 91m/h Velocidad estándar: 219 m/h Ultima conexión: 4.4min. Conexión estándar: 2.0 min Eficiencia: 46% TNPIs: 1.29 hrs Causa: Desconocida | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada TXT a 983 m TP 2 7/8”, donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo, no contaban con tapón de levante, falló la izadora y cambiaron el elevador | Realizar programación de mantenimientos preventivos a los equipos y disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
QUESQUI 28 | 2024-04-03 11:21 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora a 6917 md, se observa excediendo el tiempo de conexión. TC estandar: 15 min TC real: 34 min |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, se le comentó a blindaje/pozo, pero no se obtuvo respuesta.
QUESQUI 28 | 2024-04-04 18:10 | 5 5/8" | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta a 3577 m. Se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estandar. Velocidad estandar: 500 m/hr Velocidad ultima hr: 407 m/hr TC estandar: 2.0 min TC ultima hr: 2.9 min. |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
QUESQUI 28 | 2024-04-07 07:38 | 5 5/8" | 2024-04-07 18:20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta a 3338 m. Se observa que la velocidad de viaje y tiempos de desconexión no cumplen con el estandar. Velocidad estandar: 500 m/hr Velocidad ultima hr: 234 m/hr TC estandar: 2.0 min TC ultima hr: 3.9 min. |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
QUESQUI 28 | 2024-04-09 06:09 | 5 5/8" | 2024-04-13 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena 6621 m. Se observó que la velocidad de viaje y tiempos de desconexión no cumplen con el estándar. Velocidad estandar: 500 m/hr Velocidad ultima hr: 160 m/hr TC estandar: 2.0 min TC ultima hr: 2.1 min. |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
QUESQUI 28 | 2024-04-09 17:57 | 5 5/8" | 2024-04-09 17:57 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora a 6977 m. Se observa conexión no cumplir con estandar. TC estandar: 15 min TC real: 42 min TNPI’s: 0.45 hrs |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
QUESQUI 28 | 2024-04-09 21:25 | 5 5/8" | 2024-04-09 17:57 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora a 6977 m. Se observa conexión no cumplir con estandar. TC estandar: 15 min TC real: 42 min TNPI’s: 0.45 hrs |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
QUESQUI 28 | 2024-04-10 05:13 | 5 5/8" | 2024-04-11 00:55 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta a 6616 m. Se observó tiempos de desconexión no cumplen con el estandar. TC estandar: 2.0 min TC ultima hr: 3.4 min. |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
QUESQUI 28 | 2024-04-12 00:33 | 5 5/8" | 2024-04-12 23:44 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino plano a 6423 m. donde se observa velocidades y conexiones fuera del estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Última velocidad: 340 m/hr TC estándar: 2.0 min TC última hr: 2.3 min. | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo. velocidad de viaje 160 m/h por debajo del estándar y tiempo de conexión 18 s por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se reportó falla en llave powertong. | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 28 | 2024-04-12 17:45 | 5 5/8" | 2024-04-12 23:44 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino, BHA tipo 6 a 3263 m. dónde se observa velocidades y conexiones fuera del estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Última velocidad: 480 m/hr TC estándar: 2.0 min TC última hr: 3.0 min. | Incumple estándar de velocidady tiempo de conexión en viaje levantando molino. velocidad de viaje 20 m/h por debajo del estándar y conexiones 1 min por arriba del objetivo. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se reportó falla en llave powertong. | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 2024-04-17 12:29 | 5 5/8" | 2024-04-17 12:36 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador Velocidad estándar: 500 m/hr Última velocidad: 345 m/hr TC estándar: 2.0 min TC última hr: 4.0 min. | Incumple estándares de velocidad y conexiones en el viaje levantando soltador. velocidad de viaje 155 m/h por debajo del estándar y conexiones 2 min por arriba del objetivo | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se realiza protocolo de comunicacion, informa personal en sitio que hay personal nuevo en la changuera | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 28 | 2024-04-24 06:00 | 5 5/8" | 2024-04-24 06:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada (armando lingada TxT en cuñas) a 462 m , se observan altas conexiones. TC promedio: 18.95 min | Viaje metiendo barrena pdc 4" con un tiempo de conexion promedio de 18.95 minutos, durante el viaje metiendo en agujero entubado no se cumple con el objetivo de 2 minutos, se reporta el armado de lingadas txt para la operacion. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - armado de lingadas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion,con persona de blindaje y pozo, se notifica el armado de lingadas TxT para la operacion. | Realizar la medición y el armado de lingadas de tubería a utilizar durante la etapa de intervención del pozo, previo a comenzar actividades y no interferir con las actividades de perforación.
QUESQUI 28 | 2024-04-27 10:48 | 5 5/8" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Metió barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6764 m libres, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estandar: 500 m/hrVelocidad promedio: 202 m/hr T.C. estándar: 2.0 min T.C. última hr: 5.05 min. | Mete barrena pdc 4" y sarta estabilizada a 6764 m libres, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con el estándar, quedando 298 m/h por debajo del promedio de 500 m/h y conexiones de 3.05 minutos por arriba del estandar de 2 minuto | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-30 03:46 | Terminacion | 2024-05-30 21:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 5 ¾” con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 533 m. Ultima velocidad: 383 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.6 min. Conexión estándar: 2.0 min Causa: Desconocida | Mete molino plano 5 ¾” con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 533 m. donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad y conexión | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-05-30 09:51 | Terminacion | 2024-05-30 10:20 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 5 ¾” con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 1058 m. donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad y conexión Ultima velocidad: 350 m/h Velocidad estándar: 500 m/h Ultima conexión: 3.6 min. Conexión estándar: 2.0 min Causa: Desconocida | Mete molino plano 5 ¾” con escareador, cepillo y magneto para TR 7” a 1058 m. donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad y conexión | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a falla llave ST 100 y falla malacate | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
QUESQUI 28 | 2024-06-02 01:11 | Terminacion | 2024-06-02 04:11 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" a 420 m. Donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad y conexión. | Viaje y tiempo de conexión incumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-06-03 05:48 | Terminacion | 2024-06-03 05:48 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" a 3117 m. Donde se observa ir por debajo del estándar de velocidad y conexión Ultima velocidad promedio: 113 m/h Velocidad estándar: 124 m/h Ultima conexión: 3.3 min. Conexión estándar: 3.8 min Causa: Desconocida | Viaje metiendo aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" a 3117 m, viaje y conexión fuera de estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Grupo de pozo | Se envía alerta de indicadores a grupo del pozo sin tener respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 2024-06-03 11:03 | Terminacion | 2024-06-03 11:03 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo AP | Alerta operativa Nivel 2, estacionados | Con aparejo de producción combinado de 4 1/2" y 3 1/2" con un empacador de producción HPH para TR de 7" a 3713 m, observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 30 min |  |  |  | Blindaje | Guillermo
QUESQUI 405 | 2024-05-15 16:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Levanta barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" a 5444 m, se observa conexiones por encima del estándar. T.C. Estándar: 2 min Últ. T.C: 7.8 min | Incumple estándar de tiempo de conexión en viaje levantando. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que la tubería viene sobre torqueada y se utiliza la chaqueta recolectora | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
QUESQUI 405 | 2024-05-16 09:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 10:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1498 m, donde se observa estacionados con tiempo acumulado de: 16 min | Se observa un tiempo estacionados acumulado de 16 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
QUESQUI 405 | 2024-05-16 19:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-17 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada, donde se observa no cumplir con el estándar de 5.5 hrs. \*Desarmado de BHA Tipo 4\* \*Tiempo de desarmado estándar:\* 5.5 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 5.81 hrs (Continúa desarmando) \*Eficiencia:\* 94.62% \*TNPI’s:\* 0.31 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Excede tiempo de desarmado con 1.32 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-17 09:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-17 10:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8" con ampliador 10 5/8” x 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 153 m, donde se observa estacionados con tiempo acumulado de: 2.4 hr | Se observa estacionados con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 10 5/8” x 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 153 m. Tiempo acumulado de: 2.4 hr | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-05-18 03:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-19 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Armó barrena PDC 10 5/8”, ampliador HC 10 5/8” x 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 210 m, donde se observa no cumplir con estándar de 7 hrs. Estándar arna BHA tipo 4: 7 hr Horas acumuladas: 7.81 hr TNPI’s: 0.81 hr Eficiencia: 89.65% | Excedió el tiempo estándar de armado para BHA tipo 4 | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-18 06:58 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-18 09:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8”, ampliador HCO 10 5/8” x 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1509 m, donde se observó estacionados con un tiempo acumulado de: 43 min | Estacionados por 43 min | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Verificación de señal de htta direccional
QUESQUI 405 | 2024-05-18 11:05 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-18 12:00 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8”y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8” x 12 ¼” a 2920 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar. T.C. estándar: 2 min Últ. T.C: 2.7 min | Mete barrena PDC 10 5/8”, se observa conexiones no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-18 16:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-18 17:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 4992 m, donde se observa conexiones por encima del estándar. T.C.estándar: 2 min Últ. T.C: 2.4 min | Conexiones por encima del estándar en viaje metiendo | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta condicionante para no cumplir estándares de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-19 22:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Mete barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5355 m, donde se observa realizar conexiones que no cumplen con estándar de 2 min. Eficiencia: 73% TNPI’s: 0.18 hrs Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | Viaje metiendo incumple con estándar de tiempo de conexión | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-20 07:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 08:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CONEXIÓN FUERA DEL ESTÁNDAR 19:30 hrs Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8” x 12 ¼” a 5583 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar . T.C. estándar: 15 min Tiempo acumulado: 39 min Eficiencia: 38% TNPI’s: 0.40 hr Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | Conexión fuera del estandar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-20 07:56 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 08:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Amplía intervalo con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5566 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, aun sin admitir rotación. | Amplía intervalo a 5566 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, aun sin admitir rotación. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Paro de rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 11:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 11:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5570 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft. | Perfora a 5570 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 11:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 11:35 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5570 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29 klb/ft. | Perfora a 5570 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Intento de paro de rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 12:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 12:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5572 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft. | Perfora a 5572 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 12:26 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 12:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5573 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 150 RPM | Perfora a 5573 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 150 RPM | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 13:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 13:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5573 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 140 RPM | Perfora a 5573 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 140 RPM | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 13:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 14:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5575 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 150 RPM | Perfora a 5575 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 150 RPM | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 15:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 15:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5578 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 140 RPM | Perfora a 5578 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 140 RPM | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 15:52 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 16:02 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5579 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 130 RPM | Perfora a 5579 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 130 RPM | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 17:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 17:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5582 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. Actual admite rotación con 140 RPM | Perfora a 5582 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Paro de rotación
QUESQUI 405 | 2024-05-20 21:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 22:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5557 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.2 klb/ft, levanta 1 m y restablece admitiendo rotación con 141 rpm | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
QUESQUI 405 | 2024-05-20 23:22 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 23:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5590 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.2 klb/ft, levanta 1 m, tensiona con 208 ton y restablece admitiendo rotación con 153 rpm | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 405 | 2024-05-21 03:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 03:40 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5609 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 30.2 klb/ft, levanta 1 m, tensiona 198 ton y admite rotación con 150 rpm | Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 405 | 2024-05-21 05:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 05:20 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5611 m, donde se observa suspender perforación e iniciar viaje levantando a 5583 m. | Suspende perforación | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | pozo
QUESQUI 405 | 2024-05-21 07:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 09:00 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5382 m, donde se observa conexiones por encima del estándar. | Conexiones de viaje no cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje | Baja a suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 405 | 2024-05-21 21:14 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 21:20 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 3855 m, donde se observan velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. | Viaje sacando se observan velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 2024-05-22 03:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-22 03:30 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 2003 m, donde se observan velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. Vel Estandar: 500 m/h Últ. Velocidad: 359 m/h TC Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.9 min TNPI’s: 0.28 hr Eficiencia: 72% Causa: Desconocida | Viaje levantando se observan velocidades y conexiones no cumplir con el estándar. Vel Estandar: 500 m/h Últ. Velocidad: 359 m/h TC Estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.9 min TNPI’s: 0.28 hr Eficiencia: 72% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | pendiente | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
QUESQUI 405 | 2024-05-22 03:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-22 03:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 2003 m, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de: 34 min | Se observa estacionados con un tiempo acumulado de: 34 min | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Respuesta pendiente de pozo
QUESQUI 405 | 2024-05-23 06:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 06:30 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 187 m, donde se observa tiempo de armado fuera del estándar Estándar arma BHA tipo 4: 7 hrs Tiempo acumulado: 7.32 hr TNPI’s: 0.32 hr Eficiencia: 95.57% Causa: se desconoce | Armado de BHA fuera de estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar los tiempos de armados y desarmados, realizando reuniones previas a la ejecución de la operación
QUESQUI 405 | 2024-05-23 22:49 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 22:55 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a 2182 m, donde se observa velocidades por debajo y conexiones por encima del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 394 m/h T.C. Estándar: 2 min Últ. T.C: 3.1 min TNPI’s: 0.21 hr Eficiencia: 79% Causa: se desconoce | Viaje metiendo no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-24 02:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-24 03:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 3235 m, donde se observa estacionados tiempo acumulado: 33 min | a 3235 m, donde se observa estacionados tiempo acumulado: 33 min | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 405 | 2024-05-24 04:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-24 04:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a 3712 m, donde se observa velocidades por debajo y conexiones por encima del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 465 m/h T.C. Estándar: 2 min Últ. T.C: 2.6 min TNPI’s: 0.07 hr Eficiencia: 93% Causa: se desconoce | Viaje metiendo incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se realizó el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-05-24 06:38 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-24 06:50 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 4523 m, donde se observa estacionados tiempo acumulado: 19 min | a 4523 m, donde se observa estacionados tiempo acumulado: 19 min | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 405 | 2024-05-25 10:12 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-26 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a 3712 m, donde se observa velocidades por debajo y conexiones por encima del estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 234 m/h T.C. Estándar: 2 min Últ. T.C: 3.0 min TNPI’s: 1.17 hr Eficiencia: 83% Causa: se desconoce | Incumple estándar de velocidad de viaje y tiempo de conexión en viaje metiendo. velocidad 256 m/h por debajo del estándar u conexiones 1.0 min por arriba del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta condicionantes para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-26 05:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-26 06:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5640 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. | Conexión no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta condicionantes para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-27 01:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 02:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5694 m, se observa suspender perforación y circular. Tiempo acumulado: 27 min | Suspende perforación, circula limpiando pozo. Tiempo acumulado: 27 min | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-05-27 03:56 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5693 m, circula pozo donde se observa torque errático de 3 a 15 klb/ft y disminución en rotación de 143 a 51 rpm | Torque errático y disminución de rpm | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-05-27 06:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 06:40 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5651 m, se observa iniciar viaje levantando. | Inicia viaje levantando | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-05-27 08:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-28 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5164 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar levantando en AD \*Estándar tiempo de conexión:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.6 min \*Causa:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5164 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar levantando en AD | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje /Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta condicionantes para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-29 01:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-29 02:00 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5781 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. | Conexión fondo a fondo incumple con el estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje /Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta condicionantes para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-29 10:07 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-29 10:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 10 5/8” x 12 1/4" a \*5833 m\*, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de \*30 klb/ft\*, sin restablecer condiciones | se observa paro de rotación con un torque máximo de *30 klb/ft*, sin restablecer condiciones | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | . | .
QUESQUI 405 | 2024-05-30 15:34 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-30 15:21 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*5946 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de \*32 klb/ft\*, sin restablecer condiciones. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a *5946 m*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de *32 klb/ft*, sin restablecer condiciones. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo
QUESQUI 405 | 2024-05-30 17:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-30 23:30 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5949 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Últ. Conexión: 33 min Causa: Desconocida | Excede el tiempo estándar de conexión perforando | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Evaluar parámetros de la ventana operativa, las propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
QUESQUI 405 | 2024-05-31 00:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 10:04 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5977 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Últ. Conexión: 32 min Causa: repaso extendido | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5977 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y se informa que debido a condiciones operativas del pozo, se tiene que realizar repaso | Evaluar parámetros de la ventana operativa, las propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
QUESQUI 405 | 2024-05-31 10:04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 10:04 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6005 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. \*Estándar tiempo de conexión:\* 20 min \*Últ. Conexión:\* 33 min \*Causa:\* repaso extendido por condición de pozo | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6005 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y se informa que debido a condiciones operativas del pozo, se tiene que realizar repaso | Evaluar parámetros de la ventana operativa, las propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
QUESQUI 405 | 2024-05-31 13:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 13:10 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*6013 m\*, donde se observa torque errático de 17 klb/ft a 31 klb/ft, con intentos de paro de rotación. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a *6013 m*, donde se observa torque errático de 17 klb/ft a 31 klb/ft, con intentos de paro de rotación. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | pozo | .
QUESQUI 405 | 2024-06-03 22:07 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 22:07 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC de 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico de 10 5/8” x 12 ¼” a 159 m, donde se observa no cumplir con estándar BHA tipo 4\* Tiempo estándar: 7.0 h Tiempo acumulado: 7.33 h TNPI’s: 0.33 h Eficiencia: 95% Causa: Desconocida | Arma barrena PDC de 10 5/8” y sarta rotatoria (BHA tipo 4) a 159 m, donde se observa no cumplir con tiempo estándar de armado 7.33 h | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, se indicó mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-06-04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 17:52 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC de 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hidráulico de 10 5/8” x 12 ¼” a 159 m, donde se observa no cumplir con estándar BHA tipo 4 Tiempo estándar: 7.0 hrs Tiempo acumulado: 9.33 hrs TNPI’s: 2.33 hr Eficiencia: 75% Causa: Desconocida | Arma barrena PDC de 10 5/8” y sarta rotatoria (BHA tipo 4 ) se observa no cumplir con estándar de armado Tiempo estándar: 7.0 hrs Tiempo acumulado: 9.33 hrs TNPI’s: 2.33 hr Eficiencia: 75% | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, se indicó mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-06-04 08:42 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 09:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 2735 m, donde se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 54 min | Se observa permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 54 min 2735 m, | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se realiza reparación de equipo Top Drive
QUESQUI 405 | 2024-06-04 19:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*4218m\*, donde se observa una resistencia de 9 ton | Metió barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a *4218m*, donde se observa una resistencia de 9 ton | Resistencias | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-04 19:23 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 4218m, donde se observa una resistencia de 3 ton | A 4218 m, donde se observa una resistencia de 3 ton | Resistencias | Proceso |  | Blindaje | Blindaje | Recomendación de Blindaje: Tratar de vencer resistencia con rotación y circulación repasando lingada
QUESQUI 405 | 2024-06-05 07:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 08:00 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 3661 m, donde se observa no cumplir estándar en velocidad y tiempo de conexión. | a 3661 m, donde se observa no cumplir estándar en velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación, se indicó mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-06-06 00:05 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 18:26 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*3967 m\*, donde se observa no cumplir estándar en velocidad y tiempo de conexión. \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 230 m/h \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*Últ. T.C:\* 3.1 min \*TNPI’s:\* 0.35 hr \*Eficiencia:\* 35% \*Causa:\* se desconoce | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a velocidad de 230 m/h, t tiempo de conexión de 3.1 min, no cumple con estándar de viaje y conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Ingeniero de blindaje | Se observa resistencias en el viaje se baja a velocidad controlada | Optimizar parámetros de la ventana operativa, previo a introducción evaluar viaje de reconocimiento, dejando fluido acondicionado a DEC si las condiciones del pozo lo permiten.
QUESQUI 405 | 2024-06-09 21:28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5970 m, donde se observa resistencia de 11 ton. Peso de sarta 166 ton. | a 5970 m, donde se observa resistencia de 11 ton. | Resistencias | Personal | Desempeño | Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-06-09 21:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5,968 m, donde se observa no cumplir estándar en tiempo de conexión. \*Últ. Velocidad:\* 305 m/h \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*Últ. T.C:\* 2.4 min \*TNPI’s:\* 0.07 hr \*Eficiencia:\* 83% | Viaje metiendo en agujero descubierto, tiempo de conexion no cumple con estandar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-06-10 01:19 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-11 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a 6,046 m, posterior levanta a 6,034 m, donde se observa arrastre de +/- 24 ton, continúo mete 6,039 m, observando resistencia de 25 ton, incremento en PSB. Y caída de presión de 4,389 psi a 4,072 psi con diferencia de 317 psi en un tiempo acumulado de 1:00 hr. | Arrastre de 36 ton, resistencia de 25 y caida de presion de 317 psi | Arrastres | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Personal de pozo
QUESQUI 405 | 2024-06-10 03:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-11 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“a 6,042 m (profundidad de la barrena), donde se observa enviar comandos con un tiempo acumulado de 50 minutos. | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“a 6,042 m (profundidad de la barrena), envió comandos con un tiempo acumulado de 50 minutos. | Estacionados | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/ Pozo | Se activa Ampliador hidráulico
QUESQUI 405 | 2024-06-10 11:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | KPI | 1 | NO | Perforación | CONEXIÓN FONDO A FONDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Con barrena de PDC 16" y sarta orientada a 824 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | - |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-10 15:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-11 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6064 m, donde se observa realizar conexión fuera del estándar. Estándar tiempo de conexión: 15 min Últ. Conexión: 38 min TNPI’s: 0.38 hr Eficiencia: 39 % Causa: Desconocida | Incumple estándar de conexión fondo a fondo. Conexión 23 min por arriba del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener personal coordinado para reducir tiempo de conexiones en la perforación minimizando riesgos de exposición en AD
QUESQUI 405 | 2024-06-10 19:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-11 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5871 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | Conexiones no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 2024-06-10 21:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-11 | KPI | 3 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5289 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | Conexiones no cumplen con el estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-06-12 08:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 09:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a \*5056 m,\* donde se observa una resistencia de +/- 5 ton. | A la profundidad de 5,056 m, se observa una resistencia de +/- 5 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Mejorar comunicación con pozo
QUESQUI 405 | 2024-06-12 09:44 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 10:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5256 m, donde se observa conexiones por encima del estándar Estándar tiempo de conexión: 2.0 min TC Promedio: 2.4 min TNPI’s: 0.05 hr Eficiencia: 84 % | A 5256 m, se observa conexiones por encima del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se presentó fuga en uniflex por lo que se decide suspender viaje y levantar a zapata a 5000 md. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-06-12 11:22 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5611 m, donde se observa suspender viaje metiendo y comenzar viaje levantando | A 5,611 m, se observa suspender el viaje metiendo | Suspende viajes | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-12 12:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 13:00 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5256 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | Incumple con estándar de conexiones fondo a fondo a 5,256 m | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Tubo lavador | Blindaje/Pozo | Pendiente | Repara falla en tubo lavador 11-14 hrs | Realizar inspecciones y mantenimientos a los equipos previo a iniciar la operación, llevar registro de horas de instalación de tubo lavador.
QUESQUI 405 | 2024-06-12 12:38 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-13 12:40 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5256 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 5256 m, conexiones no cumplen estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-06-12 19:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 19:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5754 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | Incumple con estándar de conexiones fondo a fondo a 5,754 m | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta por personal en sitio | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-06-12 21:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 21:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a 6060 m, donde se observa resistencia de 8 ton, venciendo misma. | se observa resistencia de 8 ton, venciendo misma. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente | Reconoce fondo perforado
QUESQUI 405 | 2024-06-13 03:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-13 03:51 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a 6083 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se observa Paro de rotación con torque máximo de 30.2 klbf-pie
QUESQUI 405 | 2024-06-13 07:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-13 08:00 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6092 m, donde se observa conexión fondo a fondo por encima del estándar | Se observa conexión fondo a fondo por encima del estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-13 16:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-13 16:40 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6120 m, donde se observa conexión fondo a fondo por encima del estándar | A 6120 m, se observa conexión fondo a fondo por encima del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar parámetros de la ventana operativa, las propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
QUESQUI 405 | 2024-06-14 00:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 00:53 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6148 m, se observa realizar conexión fondo a fondo por encima del estándar | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6148 m, se observa realizar conexión fondo a fondo sin cumplir estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se realiza protocolo de comunicación sin respuesta | Evaluar parámetros de la ventana operativa, las propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
QUESQUI 405 | 2024-06-14 06:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 06:58 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6176 m, se observa realizar conexión fondo a fondo por encima del estándar | A 6176 m, se observa realizar conexión fondo a fondo por encima del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | pendiente | Realiza repaso de 1 tramo (lento +/- 13-15 min) y se observa un promedio de 2-4 min de preconexión. | Evaluar parámetros de la ventana operativa, propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza. Revisar los procedimientos de compañía direccional para toma de surveys durante la perforación.
QUESQUI 405 | 2024-06-14 20:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 22:35 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5982 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada a 5982 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sacó barrena por falla de señal en herramientas direccionales. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-06-14 21:35 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 22:11 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6120 m, donde se observa arrastre de +/- 15 ton | A 6120 m, observó arrastre de +/- 15 t | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sacó barrena por falla de señal en herramientas direccionales.
QUESQUI 405 | 2024-06-15 00:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-15 01:00 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5235 m, donde se observa conexiones por encima del estándar | CONEXIONES EN VIAJE LEVANTANDO NO CUMPLEN ESTÁNDAR |  | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo. | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
QUESQUI 405 | 2024-06-16 06:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-16 06:27 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4“ a 13 m, donde se observa pasar estándar. | Armado de BHA fuera de estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo. | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
QUESQUI 405 | 2024-06-17 09:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:50 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 3800 m, donde se observa viaje no cumplir estándar Vel. Estándar: 500 m/h Últ. Velocidad: 295 m/h Estándar tiempo de conexión: 2 min Últ. T.C : 8.3 min TNPI’s: 0.18 hr Eficiencia: 97 % Causa: Desconocida Nota: se observa ultimas conexiones de hasta 8 min por conexión. | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 3800 m, con velocidad promedio 295 m/h observa viaje no cumplir estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-06-17 21:58 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete BNA PDC 10 5/8” x 12 ¼”, sarta rotatoria a 5813 m donde se observa Resistencia con +/- 12 ton. | a 5813 m donde se observa Resistencia con +/- 12 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ninguno
QUESQUI 405 | 2024-06-18 03:19 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:52 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6209 m, donde se observa un paro de rotación con un torque máximo de +/- 30 klb/ft, actual admite rotación con 122 rpm | Perfora con barrena PDC 10 5/8" x 12 1/4" y sarta rotatoria a 6209 m, donde se observa un paro de rotación con un torque máximo de +/- 30 klb/ft, actual admite rotación con 122 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-18 03:22 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con BNA PDC 10 5/8” x 12 ¼”, sarta rotatoria perfora a 6209 m, observó paro de rotación con torque Max de 31.9 klb/ft, posterior admite rotación y restablece condiciones | Con BNA PDC 10 5/8” x 12 ¼”, sarta rotatoria perfora a 6209 m, observó paro de rotación con torque Max de 31.9 klb/ft, posterior admite rotación y restablece condiciones | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-18 10:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 17:52 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6232 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo real: 36 min TNPI’s: 0.35 hr Eficiencia: 42 % | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6232 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Personal | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-18 12:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 17:52 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6241 m, donde se observa un paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.21 klb/ft, posterior baja gasto a 147 gpm, 560 psi, y levanta 1 metro de fondo para restablecer rotación con 30 klb/ft y 81 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6241 m, donde se observa un paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.21 klb/ft, posterior baja gasto a 147 gpm, 560 psi, y levanta 1 metro de fondo para restablecer rotación con 30 klb/ft y 81 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-18 18:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 09:23 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6260 m, realiza conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo real: 44 min TNPI’s: 0.83 hr Eficiencia: 38 % Causa: desconocida | Realiza conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo real: 44 min TNPI’s: 0.83 hr Eficiencia: 38 % | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-19 11:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 17:14 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6316 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo de ult. Conexión: 33 min TNPI’s: 0.30 hr Eficiencia: 45 % | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6316 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-19 16:04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 17:14 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6341 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft, restableciendo misma con 149 rpm y 29.6 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6341 m, se observó intento de paro de rotación con torque máximo de 32 klb/ft, estableciendo misma con 149 rpm y 29.6 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | bombear un bache lubricante para mitigar el paro de rotación
QUESQUI 405 | 2024-06-19 19:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 19:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6369 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 32.9 klb/ft, restableciendo misma con 106 rpm y 29.6 klb/ft. | se observa paro de rotación con torque máximo de 32.9 klb/ft, restableciendo misma con 106 rpm y 29.6 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | N/A
QUESQUI 405 | 2024-06-20 01:17 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 01:30 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6371 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6371 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Terceras compañias | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mantenerse dentro de los estándares establecidos para el cumplimiento, seguir protocolo de comunicación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-20 08:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 14:00 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6399 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. Tiempo de conexión Estándar: 15 min. Tiempo de ult. Conexión: 18 min TNPI’s: 0.27 hr Eficiencia: 65 % Causa: Desconocida | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria con ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6399 m, realizó conexión donde se observa exceder el tiempo estándar KPI. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Mantenerse dentro de los estándares establecidos para el cumplimiento, seguir protocolo de comunicación | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 405 | 2024-06-20 09:23 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 14:01 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6408 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, restableciendo misma con 149 rpm Y 30 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria con ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6408 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, restableciendo misma con 149 rpm Y 30 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta | Mantenerse dentro de los estándares establecidos para el cumplimiento, seguir protocolo de comunicación
QUESQUI 405 | 2024-06-20 14:18 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 16:37 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando bimolino 5 5/8“, running tool, y sarta equipada con VCP 4 ¾” a 6673 m, se observa no cumplir con el estándar de velocidad y TC. Velocidad estándar: 500 m/h vel. Ult. Hora: 426 m/h T.C. estándar: 2.0 min T.C. ult. Hora: 2.4 min TNPI’s: 0.20 hrs Eficiencia: 85 % | Levanto bimolino 5 5/8 a 6673 m, a velocidad promedio de 426 m/h, se observó no cumplir con el estándar de velocidad y TC. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Pozo | Sin respuesta | revisa falla eléctrica en top drive | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-06-21 02:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 02:30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6009 m, donde se observa conexiones no cumplir estándar KPI. | se observa conexiones no cumplir estándar KPI. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | revisa falla eléctrica en top drive | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-06-22 07:07 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-22 11:13 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6485 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 33.2 klb/ft, aun sin admitir rotación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6485 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 33.2 klb/ft, aun sin admitir rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Repasar intervalo con torques altos o con paros de rotación y bombeo de baches viscosos y /o lubricantes
QUESQUI 405 | 2024-06-22 07:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-22 11:13 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6485 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6485 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Repasar intervalo con torques altos o con paros de rotación y bombeo de baches viscosos y /o lubricantes
QUESQUI 405 | 2024-06-22 09:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 21:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6491 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6491 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-22 18:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 21:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | QUESQUI-405 // PM 1603 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACION 13:20 hrs Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6505 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6505 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-22 18:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 21:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6519 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6519 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-23 14:28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 01:13 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6573 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft, actual admite rotación con 144 rpm y 17.8 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6573 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de +/- 30.2 klb/ft, actual admite rotación con 144 rpm y 17.8 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Bombear bache de limpieza y circular hasta retornos limpios reciprocando la sarta para asegurar limpieza y estabilidad del agujero
QUESQUI 405 | 2024-06-24 03:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 03:13 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*6526 m,\* donde se observa arrastre de 22 Ton.\* | Levantando barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6526 m, donde se observa arrastre de 22 T | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-24 17:12 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 03:13 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6642 m donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 30.2 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6642 m donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 30.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-25 17:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 17:36 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5555 m, donde se observa conexiones en viaje metiendo no cumplir con el estándar | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5555 m, donde se observa conexiones en viaje metiendo no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 2024-06-26 06:44 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6705 m se observa paro de rotación con torque máx. de 24.5 klb/ft \*Condiciones de operación: \*Gasto:\* 499 gpm \*PBBA:\*4450 psi \*PSB:\* 5 a 10 ton \*TORQUE:\* 17- 24.5 klb/ft | Se notifico | Paro de rotación | Personal |  | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-26 10:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 11:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6647 m, donde se observa conexión no cumplir con el estándar | Conexión fondo a fondo no cumple estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-06-26 11:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 11:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6679 m se observa paro de rotación con torque máx. de 30.3 klb/ft | se observa paro de rotación con torque máx. de 30.3 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Redujo gasto de 499 gpm a 148 gpm, levantó sarta 1 mt, admite rotación con 143 rpm restableciendo condiciones de operación,
QUESQUI 405 | 2024-06-27 06:46 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 00:45 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*6718m,\* donde se observa conexión no cumplir con el estándar **\*T.C. estándar:\* 15 min** **\*Últ. T.C:\* 49 min** **\*TNPI’s:\* 0.65 hr** **\*Eficiencia:\* 43%** | se observa conexión no cumplir con el estándar *T.C. estándar:* 15 min *Últ. T.C:* 49 min *TNPI’s:* 0.65 hr *Eficiencia:* 43% |  | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 09:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 10:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6735 m, realiza conexión donde se observa no cumplir con el estándar T.C. estándar: 15 min Últ. T.C: 32 min TNPI’s: 0.28 hr Eficiencia: 47% Causa: se desconoce | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6735 m, realiza conexión donde se observa no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 09:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 09:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6737 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 12:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 12:10 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6742 m se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 14:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 14:10 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6748 m se observa paro de rotación con torque máx. de 28 klb/ft | Paro de rotación con torque máx. de 28 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 15:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 15:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6753 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 29.6 klb/ft | Paro de rotación con torque máx. de 29.6 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 16:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 16:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6755 m se observa paro de rotación con torque máx. de 30.1 klb/ft | Paro de rotación con torque máx. de 30.1 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 17:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 17:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6758 m se observa paro de rotación con torque máx. de 32.3 klb/ft, posterior se levanta 1 m, tensiona y admite rotación con 146 rpm Condiciones de operación: Gasto: 499 gpm PBBA: 4538 psi TORQUE: 17- 23 klb/ft | Paro de rotación con torque máx. de 32.3 klb/ft, levantando sarta para restablecer parámetros | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
QUESQUI 405 | 2024-06-27 20:20 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*6763 m,\* donde se observa conexión no cumplir con el estándar **\*T.C. estándar:\* 15 min** **\*Últ. T.C:\* 32 min** **\*TNPI’s:\* 0.28 hr** **\*Eficiencia:\* 47%** | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a *6763 m,* donde se observa conexión no cumplir con el estándar *T.C. estándar:* 15 min *Últ. T.C:* 32 min *TNPI’s:* 0.28 hr *Eficiencia:* 47% | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-06-27 20:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 21:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6767 m, donde se observa suspender perforación, levantarse a 6764 m y variando la presión hasta reestablecer parametros. \*Condiciones de operación: Gasto: 500 gpm \*PBBA:\*4650 psi EMB: 102 epm ROT: 150 rpm TORQUE: 9- 22 klb/ft | Suspende perforación, levantarse a 6764 m y variando la presión hasta reestablecer parametros | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
QUESQUI 405 | 2024-06-28 02:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 03:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6785i m se observa paro de rotación con torque máx. de 32.1 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 49 gpm \*PBBA:\*4650 psi TORQUE: 17- 32.1 klb/ft | Paro de rotación con torque máx. de 32.1 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-28 02:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 02:27 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6785i m se observa paro de rotación con torque máx. de 32.1 klb/ft. \*Condiciones de operación: \*Gasto:\* 49 gpm \*PBBA:\*4650 psi \*TORQUE:\* 17- 32.1 klb/ft | se observa paro de rotación con torque máx. de 32.1 klb/ft. *Condiciones de operación: *Gasto:* 49 gpm *PBBA:*4650 psi *TORQUE:* 17- 32.1 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-28 05:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 02:27 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*6791 m,\* donde se observa conexión no cumplir con el estándar \*T.C. estándar:\* 15 min \*Últ. T.C:\* 53 min \*TNPI’s:\* 0.63 hr \*Eficiencia:\* 28% | Se observa conexión no cumplir con el estándar *T.C. estándar:* 15 min *Últ. T.C:* 53 min *TNPI’s:* 0.63 hr *Eficiencia:* 28% | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-28 08:57 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 09:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6800 m, donde se observa una disminución de presión de 4143 a 3140 psi, con gasto constante de 499 gpm, toque errático de 11 a 23 klb/ft y una variación en la rotación de 14 a 70 rpm | se observa una disminución de presión de 4143 a 3140 psi, con gasto constante de 499 gpm, toque errático de 11 a 23 klb/ft y una variación en la rotación de 14 a 70 rpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-28 09:49 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 09:50 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6803 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 29.9 klb/ft | a 6803 m se observa paro de rotación con torque máx. de 29.9 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-28 11:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 12:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6806 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | a 6806 m, se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-06-28 17:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 17:53 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6818 m, realiza conexión donde se observa no cumplir con el estándar | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6818 m, realiza conexión donde se observa no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-29 04:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 09:39 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6853 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.21 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6853 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.21 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-29 06:32 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 09:39 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6851 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.8 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6851 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.8 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-29 09:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 09:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6870 m, donde se observa disminución de presión de 4597 a 3525 psi con gasto constante de 496 gpm | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6870 m, donde se observa disminución de presión de 4597 a 3525 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-29 09:18 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 09:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6870 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32.4 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6870 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32.4 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo
QUESQUI 405 | 2024-06-29 11:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 12:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6751 m, donde se observa arrastre de +/- 23 ton, venciendo mismo | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6751 m, donde se observa arrastre de +/- 23 ton, venciendo mismo | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 405 | 2024-06-29 16:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 17:23 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*6568 m,\*donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Viaje levantando a 6568 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar |  | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda el bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca, mejorando así los tiempos de conexión, manteniendo los estándares.
QUESQUI 405 | 2024-06-29 21:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 09:42 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6876i m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6876i m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-30 06:29 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6892 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32.3 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6892 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32.3 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-30 08:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 08:28 | KPI | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6902 m, realiza conexión donde se observa no cumplir con el estándar | a 6902 m, realiza conexión donde se observa no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-06-30 20:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 10:11 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6929 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32.1 klb/ft durante la repasada. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6929 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 32.1 klb/ft durante la repasada. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-06-30 21:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 10:11 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6931 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.1 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6931 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.1 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-07-01 02:02 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 10:11 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6931 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.1 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6931 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.1 klb/ft. | Caída de presión | Proceso | Rendimiento de bombas | Blindaje | Blindaje |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
QUESQUI 405 | 2024-07-01 09:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6950 m donde se observa disminuir la presión con +/- 163 psi. | Decremento de presión de 163 psi perforando con barrena PDC 10 5/8" | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 405 | 2024-07-01 15:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 18:52 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6959 m donde se observó realizar conexión fuera del estándar | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6959 m donde se observó realizar conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-01 17:54 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6978 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.4 klb/ft. Posteriormente admite con 153 rpm | Paro de rotación perforando con barrena PDC 10 5/8" a 6978 m | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 405 | 2024-07-01 18:03 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6979 m, donde se observa paro de rotación con torque máx. de 30.2 klb/ft. | Paro de rotación perforando con barrena PDC 10 5/8" a 6979 m | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 405 | 2024-07-01 21:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 22:00 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6986 m donde se observó realizar conexión fuera del estándar | a 6986 m donde se observó realizar conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-02 06:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 06:33 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6981 m, donde se observa arrastre de 27 ton, posterior mete condiciones de rotación y circulación venciendo misma | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6981 m | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta
QUESQUI 405 | 2024-07-02 22:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 22:10 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 5619 m donde se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. | se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. |  | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo. | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
QUESQUI 405 | 2024-07-03 08:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7004 m, donde se observa incrementar la presión de +/- 227 psi, incremento en nivel de presas de 7 m3 y flujo de salida de 23% | Perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria se observa incremento de presión con 227 psi, incremento en nivel de presas de 7 m3 y flujo de salida 23% | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 405 | 2024-07-03 13:04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 14:30 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7014 m donde se observa exceder tiempo de conexión. Conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión 26 min Eficiencia: 58% TNPI’s: 0.18 hr | se observa exceder tiempo de conexión. Conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión 26 min Eficiencia: 58% TNPI’s: 0.18 hr | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo |  |  |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-03 14:07 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7017 m, donde se observan altos torques de hasta 31.5 klb.ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8" observando torques erráticos de 31.5 klb.ft | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear bache lubricante para poder mitigar los torques erráticos
QUESQUI 405 | 2024-07-04 22:11 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7070 m donde se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. | se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas tc | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantenimientos preventivos a equipos de presión, supervisión visual previo y durante las operaciones, para prevenir fallas durante operaciones críticas.
QUESQUI 405 | 2024-07-05 19:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 20:02 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6788 m donde se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. | se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. |  | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-05 20:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 20:05 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7108 m donde se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. | se observaron tiempos de conexión fuera del estándar. |  | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-05 21:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 22:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7119 m, donde se observa un incremento en la presión de 4821 a 5011 psi, posterior bajan gasto de 496 a 488 gpm y restablece. | Incremento de presión | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-07-06 01:11 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 01:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7126 m, donde se observa un paro de rotación con torque máx. de 30.3 klb/ft, | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 7126 m, donde se observa un paro de rotación con torque máx. de 30.3 klb/ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-07-06 05:38 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 06:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*7147 m\*, donde se observó una disminución en la presión de 4657 a 4535 psi con un gasto constante de 488 gpm. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 7147 m, donde se observó una disminución en la presión de 4657 a 4535 psi con un gasto constante de 488 gpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-07-06 08:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 08:26 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a \*7147 m\*, donde se observó una disminución en la presión de 4657 a 4535 psi con un gasto constante de 488 gpm. | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 7147 m, donde se observó una disminución en la presión de 4657 a 4535 psi con un gasto constante de 488 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 405 | 2024-07-06 21:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 22:00 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7181 m donde se observa realizar conexión y exceder tiempo de conexión. | Perforó con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 7181 m donde se observa realizar conexión y exceder tiempo de conexión | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-07 19:17 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7111 m, donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. | Mete barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 7111 m, donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-07-08 04:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 05:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6912 m, donde se observa arrastre de +/- 25 ton | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6912 m, donde se observa arrastre de +/- 25 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-08 05:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 06:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6746 m, donde se observa arrastre de +/- 25 ton | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6746 m, donde se observa arrastre de +/- 25 ton | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-08 06:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 06:15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6749 m, donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria a 6749 m, donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-07-12 18:10 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 3162 m, donde se observa estar estacionado con un tiempo acumulado de 39 min. | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 3162 m, donde se observa estar estacionado con un tiempo acumulado de 39 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-12 22:26 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 2988 m, se observó estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Con molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 2988 m, se observó estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-13 18:40 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8 a 4106 m donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 25 min | donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 25 min | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 405 | 2024-07-13 22:18 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8 a 4106 m se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje. | se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 405 | 2024-07-14 03:42 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8 a 3007 m donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 21 min | donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 21 min | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 405 | 2024-07-14 03:52 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8 a 3007 m se observó suspender viaje y permanecer estacionados, actualmente reanuda viaje. | se observó suspender viaje y permanecer estacionados, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 405 | 2024-07-15 21:05 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 08:20 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 5/8” con LN 9 7/8” T x T a 1346 m, donde se observa tiempos de velocidad de viaje no cumplen con el estándar. | Viaje no cumple con estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-22 08:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 23:05 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 504 m, donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 16 min. | Suspende viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 16 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-22 08:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 23:05 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 504 m, se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Suspende viaje y esta estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-22 09:43 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 23:05 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 952 m, donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 27 min. | Suspender viaje y esta estacionado por un tiempo acumulado de +/- 27 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-22 09:57 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 23:05 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 952 m, se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Suspende viaje y se estaciono, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 03:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 03:45 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a \*3044 m,\* donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*Vel. Estándar:\* 500 m/h** **\*Últ. Velocidad:\* 392 m/h** **\*Vel. Promedio:\* 388 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 3.2 min.** **\*Tiempo promedio conexión:\* 3.3 min.** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida.** | se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. *Vel. Estándar:* 500 m/h *Últ. Velocidad:* 392 m/h *Vel. Promedio:* 388 m/h *Tiempo de conexión estándar:* 2 min. *Tiempo de ultima conexión:* 3.2 min. *Tiempo promedio conexión:* 3.3 min. *Causa de TNPI´S:* Desconocida. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 405 | 2024-07-28 17:00 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP de 5 ½” a 150 m con velocidad controlada m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* N/A \*Velocidad promedio:\* 164 m/hr \*Velocidad última hora:\* 239 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.3 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.6 min \*TNPI´S:\* 0.07 hrs \*Eficiencia:\* 60% \*Causa\* Desconocida | donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-28 18:03 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta TP de 5 ½” a 694 m, donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* N/A \*Velocidad promedio:\* 69 m/hr \*Velocidad última hora:\* 69 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 15.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 15.5 min \*TNPI´S:\* 0.22 hrs \*Eficiencia:\* 13% \*Causa\* Desconocida | donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-28 18:29 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta tapón puente con TP de 5 ½” a 573 m, donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* N/A \*Velocidad promedio:\* 91 m/hr \*Velocidad última hora:\* 114 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.4 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 4.1 min \*TNPI´S:\* 0.37 hrs \*Eficiencia:\* 31% \*Causa\* Desconocida | donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-28 18:40 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 354 m corrigió anomalía del perno del grabber actualmente reanuda viaje. | actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 405 | 2024-07-28 19:16 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta tapón puente con TP de 5 ½” a 513 m, donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. Condiciones de viaje : Velocidad estándar: N/A Velocidad promedio: 99 m/hr Velocidad última hora: 115 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 7.0 min Tiempo de conexión última hora: 9.8 min TNPI´S: 0.50 hrs Eficiencia: 29% Causa Desconocida | donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-29 09:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 376 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. Condiciones de viaje : Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 112 m/hr Velocidad última hora: 112 m/h Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.77 min Tiempo de conexión última hora: 4.37 min TNPI´S: 0.54 hrs Eficiencia: 80 % Causa Desconocida | Mete Tie Back y complemento para TR 9 7/8” a 376 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-29 18:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 19:47 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1531 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. \*Eficiencia:\* 92 % | "Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1531 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. *Eficiencia:* 92 % | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-29 19:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 19:30 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1856 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. \*TNPI´S:\* 0.94 hrs \*Eficiencia:\* 88 % | "Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1856 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. *TNPI´S:* 0.94 hrs *Eficiencia:* 88 %" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-29 19:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 19:30 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1742 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. \*TNPI´S:\* 0.89 hrs \*Eficiencia:\* 78 % | "Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1742 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. *TNPI´S:* 0.89 hrs *Eficiencia:* 78 %" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-29 21:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 21:10 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1999 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. TNPI´S: 1.27 hrs Eficiencia: 86 % | "Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 1999 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. TNPI´S: 1.27 hrs Eficiencia: 86 %" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-29 22:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 22:47 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2166 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. TNPI´S: 0.55 hrs Eficiencia: 80 % | "Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2166 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. TNPI´S: 0.55 hrs Eficiencia: 80 %" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-30 04:03 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 04:03 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Con Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2612 m, se observó suspender viaje, actualmente inicia viaje. | Con Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2612 m, se observó suspender viaje, actualmente inicia viaje. | Inicia viaje | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-30 05:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 05:00 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2768 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2768 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo | Supervisa cuerdas de la TR | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-30 06:27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 06:27 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2953 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*TNPI´S:\* 0.44 hrs \*Eficiencia:\* 87 % | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 2953 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. *TNPI´S:* 0.44 hrs *Eficiencia:* 87 %" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-30 08:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 18:52 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back y complemento para TR de 9 7/8” a 3196 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Condiciones de viaje : Velocidad estándar: 140 m/hr Velocidad promedio: 121 m/hr Velocidad última hora: 112 m/h TNPI´S: 0.49 hrs Eficiencia: 93 % Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.8 min Tiempo de conexión última hora: 8.0 min TNPI´S: 0.78 hrs Eficiencia: 84 % | Se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión TNPI Velocidad: 0.49 hrs TNPI Conexión: 0.78 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-04-03 11:03 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-07 09:45 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforando a 4356 m. Se observa conexión no cumplir con estándar. TC estandar: 15 min TC real: 25 min | Incumple con el estándar de conexión fondo a fondo |  |  |  | Blindaje/Pozo
QUESQUI 405 | 2024-04-08 21:30 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-09 12:54 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena a 3517 m, velocidades y tiempos de conexión no cumplen con el estandar. Velocidad estandar: 500 m/hr Velocidad ultima hr: 257 m/hr TC estandar: 2.0 min TC ultima hr: 4.1 min. | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje levantando barrena |  |  |  | Blindaje/Pozo | Guillermo Cruz | Se observo tubería sobretorqueada
QUESQUI 405 | 2024-04-12 06:00 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-17 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena a 3538 m, velocidad no cumple con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad última hr: 431 m/hr | Incumple con el estándar de velocidad en el viaje metiendo barrena. velocidad promedio 69 m/h por debajo del estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-04-14 06:38 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-14 14:07 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 12 1/4" con ampliador 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4743 m. Dónde se observó tiempo de conexión no cumplir con estándar. Conexión estándar: 2 min Ultima conn: 2.5 min | Incumple con el estándar de tiempo de conexión en el viaje metiendo barrena. tiempo de conexión 30 s por arriba del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio informa que se presenta falla en top drive | Se recomienda realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 405 | 2024-04-20 10:22 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena 12 1/4", ampliador 14 1/2“, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4152. Conexión no cumplir con estándar. TC estándar: 2 min TC real: 3.95 min | Incumple con el estándar de tiempo de conexión en el viaje levantando barrena. tiempo de conexión 1.95 min por arriba del estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-04-22 09:22 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-22 10:00 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Armó barrena PDC 12 ¼” con ampliador 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD. Tiempo Estandar: 7.0 hrs Tiempo real: 11.77 hrs. | Durante el armado del BHA tipo 4 barrena pdc 12 ¼” con ampliador se incumple con el tiempo estándar para el armado debido, a la programación de las herramientas direccionales. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación, se reporta la programacion de herramientas direccionales en el piso de perforacion. | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
QUESQUI 405 | 2024-04-24 12:14 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-24 20:00 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó barrena PDC 12 1/4" con ampliador 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4833 m. Se observa conexión perforando no cumplir con estandar. TC estandar: 15 min TC real: 32 min | Incumple con estándar de conexión fondo a fondo perforando con barrena pdc 12 1/4". conexión fondo a fondo 17 minutos superior al estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion,con persona de blindaje y pozo, se notifica el repaso durante la conexion fondo a fondo. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-04-25 15:56 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Conexión perforando no cumple con estandar Perforó barrena PDC 12 1/4" con ampliador 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4945 m. Se observa conexión perforando no cumplir con estandar. TC estandar: 15 min TC real: 25 min TNPI’s: 0.17 hrs Eficiencia: 60% Causa: Desconocido, por confirmar en sitio | Incumple estándar de conexión fondo a fondo perforando con barrena pdc 12 1/4" con ampliador 14 1/2". tiempo de conexión fondo a fondo 10 minutos por arriba del esándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protolo de comunicación, sin respuesta de personal en pozo. No se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-05-02 12:51 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-03 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador para liner 11 ¾ 917 m. Donde se observan altos tiempos de conexión \*Conexión estándar:\* 2.5 min \*Ultima cnx:\* 3.2 min \*TNPI’s:\* 1.94 hrs \*Eficiencia:\* 71 % | No cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 405 | 2024-05-04 19:56 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-05 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Armado BHA no cumple con estándar Arma barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD 213 m, donde se observa no cumplir con el estándar. Tiempo de armado por estándar: 7 hrs Tiempo de armado total: 7:34 hrs TNPI’s: 0.34hrs Eficiencia: 95.32 % \*Causa de TNPIs:\*Desconocida | Incumple estándar de tiempo de armado de BHA tipo 4. tiempo de armado 0.34 h por arriba del estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación. No se informa ninguna condicionante para no cumplir el estándar de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-06 07:26 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-06 07:47 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Con barrena PDC 10 5/8" y ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3803 m donde se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 15 min.
QUESQUI 405 | 2024-05-06 17:11 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-07 | OPERATIVA | 1 | NO
QUESQUI 405 | 2024-05-07 08:58 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-07 09:00 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4951 se observa disminuir de 41 a 19 RPM, con un aumento de torque de 10 a 12 klb.ft
QUESQUI 405 | 2024-05-07 09:33 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4952.4 se observa aumentar de 2346 a 2654 (308) PSI, con un gasto constante de 351 gpm.
QUESQUI 405 | 2024-05-07 11:04 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 2 | NO |  | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4952.4 se observa aumentar de 2013 a 2441 (428) PSI, con un gasto constante de 348 gpm.
QUESQUI 405 | 2024-05-07 12:30 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TP 5 1/2"y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4939 se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 15 min.
QUESQUI 405 | 2024-05-07 13:50 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4703 m se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 20 min.
QUESQUI 405 | 2024-05-07 16:22 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4275 m donde se observa velocidad y conexión fuera del estandar. | Levanta barrena PDC 10 5/8" a 4275 m, dónde se observa velocidad y conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
QUESQUI 405 | 2024-05-07 17:58 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 | OPERATIVA | 2 | NO |  | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4140 m se observa sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 19 min.
QUESQUI 405 | 2024-05-07 20:42 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8" a 4376 m donde se observa velocidad y conexión fuera del estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 219 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.5 min | Mete barrena PDC 10 5/8" dónde se observa velocidad y conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-08 00:56 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA |  | NO |  | Rebajando cemento y acccesorios con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4953.3 m, donde se observa levantar a 4950 m, donde se observa paro de rotación y sacar bomba #2 y bomba #1, posterior admite rotación y meter bomba #1, actual mete bomba #2 y bomba #1.
QUESQUI 405 | 2024-05-08 00:56 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA |  | NO |  | Rebajando cemento y acccesorios con barrena PDC 10 5/8" con ampliador HCO 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4953.3 m, donde se observa levantar a 4950 m, donde se observa paro de rotación y sacar bomba #2 y bomba #1, posterior admite rotación y meter bomba #1, actual mete bomba #2 y bomba #1.
QUESQUI 405 | 2024-05-08 13:26 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4985 m, se observa disminución de presión de 3167 a 2902 (265) psi y torque errático de hasta 33 klb.ft
QUESQUI 405 | 2024-05-08 17:44 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-08 18:03 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4990 m, se observa continuar vencer resistencia sin poder lograrla.
QUESQUI 405 | 2024-05-09 11:15 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Realizando procedimiento de apertura de ampliador con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" a 5025 m, se observa suspender y levantar a 4994 m. | Suspende operación |  |  |  |  | *Desconocido* | \*Comentarios de la alerta\*
QUESQUI 405 | 2024-05-09 11:15 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO |  | Realizando procedimiento de apertura de ampliador con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" a 5025 m, se observa suspender y levantar a 4994 m. | Suspende operación |  |  |  |  | *Desconocido* | \*Comentarios de la alerta\*
QUESQUI 405 | 2024-05-10 18:45 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-11 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 10 5/8" con ampliador 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5138 m, donde se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. | Conexion perforando por debajo del estándar de 15 minutos | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Personal | Desempeño | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-11 10:50 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-12 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 10 5/8" a 5223 m, se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. | Se observa conexión incumplir con el estándar de conexión de fondo a fondo | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-05-11 17:44 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-12 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforando con barrena PDC 10 5/8" a 5249 m, se observa conexión perforando no cumplir con el estándar. | Se observa conexión incumplir con el estándar de conexión de fondo a fondo | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 2024-08-11 19:00 | 4 1/8" | 2024-08-11 01:04 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWDm donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 376 m/hr \*Velocidad última hora:\* 435 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.4 min \*TNPI´S:\* 0.68 hrs \*Eficiencia:\* 97% \*Causa\* Desconocida | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWDm donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Monitoreo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-08-15 23:15 | 4" | 2024-08-15 23:19 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 20.448 klb.ft intentando admitir rotación en 3 ocasiones sin éxito | Perforó con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 20.448 klb.ft intentando admitir rotación en 3 ocasiones sin éxito | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali | Se recomienda colocar la sarta en su peso y circularle tren de baches ligero-pesado-ligero acompañado de bache lubricante ,para trabajar la sarta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 07:37 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a 1456 m, donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 22 min. | donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 22 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 07:45 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 1399 m, se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 07:45 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 1456 m, se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 07:57 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8“ con tp de 5 ½” a 1399 m, donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 10 min. | donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 10 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 08:18 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a \*1399 m,\* donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*Vel. Estándar:\* 500 m/h** **\*Últ. Velocidad:\* 575 m/h** **\*Vel. Promedio:\* 452 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.9 min.** **\*Tiempo promedio conexión:\* 3.0 min.** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida.** | donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 09:12 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8“ con tp de 5 ½” a 1141 m, donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 22 min. | donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 22 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 09:47 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a \*1141 m,\* donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*Vel. Estándar:\* 500 m/h** **\*Últ. Velocidad:\* 456 m/h** **\*Vel. Promedio:\* 449 m/h** **\*TNPI’S:\* 0.80 hrs** **\*Eficiencia: 88%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 3.5 min.** **\*Tiempo promedio conexión:\* 3.0 min.** **\*TNPI’S:\* 1.61 hrs** **\*Eficiencia:67%** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida.** | donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 09:55 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 1141 m, se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | se observa suspender viaje y estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 10:54 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a \*998 m,\* donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 550 m/h \*Vel. Promedio:\* 550 m/h \*TNPI’S:\* 0.00 hrs \*Eficiencia: 100% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min. \*Tiempo de ultima conexión:\* 2.8 min. \*Tiempo promedio conexión:\* 2.8 min. \*TNPI’S:\* 0.05 hrs \*Eficiencia:72% \*Causa de TNPI´S:\* Desconocida. | donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 11:49 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8“ con tp de 5 ½” a 746 m, donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 49 min. | donde se observa suspender viaje y estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 49 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 12:06 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a \*746 m,\* donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 534 m/h **\*Vel. Promedio:\* 542 m/h** **\*TNPI’S:\* 0.00 hrs** **\*Eficiencia:\* 100%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.5 min.** **\*Tiempo promedio conexión:\* 2.6 min.** **\*TNPI’S:\* 0.11 hrs** **\*Eficiencia:\*77%** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida.** | donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 15:46 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a \*115 m,\* donde se observa velocidad y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 461 m/h **\*Vel. Promedio:\* 468 m/h** **\*TNPI’S:\* 0.18 hrs** **\*Eficiencia:\* 92%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.9 min.** **\*Tiempo promedio conexión:\* 3.0 min.** **\*TNPI’S:\* 0.54 hrs** **\*Eficiencia:\* 68%** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida.** | donde se observa velocidad y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 17:24 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" a \*6 m,\* donde se observa velocidad y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/h \*Últ. Velocidad:\* 221 m/h \*Vel. Promedio:\* 418 m/h \*TNPI’S:\* 0.46 hrs \*Eficiencia:\* 83% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min. \*Tiempo de ultima conexión:\* 6.3 min. \*Tiempo promedio conexión:\* 3.2 min. \*TNPI’S:\* 0.73 hrs \*Eficiencia:\* 63% \*Causa de TNPI´S:\* Desconocida. | Viaje levantando, no cumple con estandar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 18:16 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y rima para LN 9 7/8" con tp de 5 1/2" a 746 m, se observa suspender viaje para realizar mantenimiento preventivo a top drive, actualmente reanuda viaje. | Se observa suspender viaje para realizar mantenimiento preventivo a top drive, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 18:25 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- 30 min. | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- 30 min. | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-23 18:48 | 5 5/8" | 2024-07-23 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete tp a 522 m donde se observa velocidad y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min. \*Tiempo de ultima conexión:\* 2.2 min. \*Tiempo promedio conexión:\* 2.2 min. \*TNPI’S:\* 0.06 hrs \*Eficiencia:\* 90% \*Causa de TNPI´S:\* Desconocida. | tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-09 20:30 | 5 5/8" ST2 | 2024-07-09 23:55 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 6643 m donde se observan tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Conexión levantando TP en agujero descubierto no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-07-08 23:56 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-08 23:58 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7261 m, donde se observa disminuir gradualmente la presión de +/- 355 psi. | Caída de presión de 355 psi perforando con barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 10 5/8” x 12 1/4" a 7261 | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : Se recomienda repasar las zonas con torques altos o con intentos de paro de rotación para estabilizarlos ,así como continuar con el programa de bombeos de baches ,viscosos y lubricantes | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-07-20 20:25 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-07-21 21:55 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta soltador (TP 5 ½”) TxT a \*3563 m,donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*Vel. Estándar:\* 219 m/h** **\*Últ. Velocidad:\* 165 m/h** **\*Vel. Promedio:\* 124m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.9 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 3.5 min.** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida. Atento a cometarios en sitio.** | Levanta soltador (TP 5 ½”) T x T a 3563 m, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-07-21 02:30 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-07-21 21:55 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta soltador (TP 5 ½”) TxT a 2359 m, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*Vel. Estándar:\* 219 m/h** **\*Últ. Velocidad:\* 187 m/h** **\*Vel. Promedio:\* 174m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.70 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.60min.** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida. Atento a cometarios en sitio.** | Levanta soltador (TP 5 ½”) TxT a 2359 m, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-07-21 05:21 | 5 5/8" Ventana 2 | 2024-07-21 20:49 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta soltador (TP 5 7/8”) T x T a 2473 m, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*Vel. Estándar:\* 219 m/h** **\*Últ. Velocidad:\* 189 m/h** **\*Vel. Promedio:\* 171m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.60 min.** **\*Tiempo de ultima conexión:\* 2.70min.** **\*Causa de TNPI´S:\* Desconocida. Atento a cometarios en sitio.** | Levanta soltador (TP 5 7/8”) T x T a 2473 m, donde se observa tiempos de velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 2024-08-05 07:51 | 8 1/2" | 2024-08-05 22:04 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” a +/- 140 m donde se observa no cumplir con el estándar . Tipo de BHA: Tipo 3 Tiempo estándar: 6 hrs Tiempo total: 7 hrs (Continúa armando) TNPI total: N/A Causa TNPI: Arma TxT | Arma BHA tipo 3 donde se observa no cumplir con el estándar . TNPI total: N/A Continúa armando | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Blindaje/Pozo | Pozo | No venia BHA Pre-armado | Compañía direccional debe llevar a la instalación componentes del BHA conectados aplicando torque correspondiente presentando sus hojas de verificación en taller para reducir el tiempo de armado de BHA
QUESQUI 405 | 2024-08-13 23:19 | 8 1/2" | 2024-08-14 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" a 7189 m donde se observa sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo de 27 min | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" a 7189 m donde se observa sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo de 27 min | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
QUESQUI 405 | 2024-08-14 03:20 | 8 1/2" | 2024-08-15 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" a 7199.7 m donde se observa sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo de 32 min | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾" a 7199.7 m donde se observa sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo de 32 min | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
QUESQUI 405 | 2024-08-15 05:35 | 8 1/2" | 2024-08-15 05:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 7253 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 19.986 klb/ft | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 7253 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 19.986 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali | se recomienda rebajar por debajo de la zapata de 1 a 2 mtrs para posterior repasar en repetidas ocasiones el area de la zapata para conformarla bien | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-15 05:44 | 8 1/2" | 2024-08-15 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 7248 m, se observa admitir rotación con torque máximo de 17.656 klb/ft | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 7248 m, se observa admitir rotación con torque máximo de 17.656 klb/ft | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-15 23:15 | 8 1/2" | 2024-08-15 23:19 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 20.448 klb.ft intentando admitir rotación en 3 ocasiones sin éxito | Perforó con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 20.448 klb.ft intentando admitir rotación en 3 ocasiones sin éxito | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali | Se recomienda colocar la sarta en su peso y circularle tren de baches ligero-pesado-ligero acompañado de bache lubricante ,para trabajar la sarta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-16 00:09 | 8 1/2" | 2024-08-17 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa admitir rotación con un torque máximo de 18.192 klb. | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa admitir rotación con un torque máximo de 18.192 klb. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-16 01:05 | 8 1/2" | 2024-08-16 01:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 19.385 klb.ft intentando admitir rotación en 5 ocasiones sin éxito | Con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 19.385 klb.ft intentando admitir rotación en 5 ocasiones sin éxito | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali | Se observo que el paro de rotación fue levantando la sarta ,se recomienda trabajar la sarta hacia abajo cargándole peso, cuidando de no combinar esfuerzos | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-16 01:28 | 8 1/2" | 2024-08-17 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa admitir rotación con un torque máximo de 19.080 klb. y 120 rpm | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa admitir rotación con un torque máximo de 19.080 klb. y 120 rpm | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-16 01:43 | 8 1/2" | 2024-08-16 02:09 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 19.385 klb.ft posterior admite rotacion con troque 18.729 klb.ft y 107 RPM | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 19.385 klb.ft posterior admite rotacion con troque 18.729 klb.ft y 107 RPM | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali | En los parámetros de operación cuidar el peso sobre barrena, que se aplique de manera constante llevándolo en función del torque para no llegar a observar el paro de rotación. Así mismo continuar con el bombeo de baches viscosos fuera de escala. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-16 02:26 | 8 1/2" | 2024-08-17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 19.385 klb.ft intentando admitir rotación en 2 ocasiones sin éxito | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa paro de rotación con un torque máximo de 19.385 klb.ft intentando admitir rotación en 2 ocasiones sin éxito | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-16 02:49 | 8 1/2" | 2024-08-17 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa admitir rotación con un torque máximo de 18.858 klb.ft y 115 rpm | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta rotatoria a 7308 m, donde observa admitir rotación con un torque máximo de 18.858 klb/ft y 115 rpm | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-18 03:46 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" a 6291 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 6291 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 405 | 2024-08-18 04:16 | 8 1/2" | 2024-08-18 04:31 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" a 6081 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 6081 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Neftali | Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión ,si se tiene alguna condición que impida cumplir favor de notificarla para su consideración y evaluar de forma correcta el tiempo de viaje | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 405 | 2024-08-18 05:46 | 8 1/2" |  | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" a 5547 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5547 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Pozo | Se recomienda considerar el cumplimiento programado con el estándar de conexión y viaje, evaluar la desviación, y administrar los riesgos. | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 405 | 2024-08-18 22:46 | 8 1/2" | 2024-08-18 22:58 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 3/4" a 668 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 668 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Neftali | Tubería de 4 está el elevador dañado, a penas lo están reparando, tardaban en cerrarlo y abrirlo, Y también toda la gente es nueva, No conocen el equipo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 405 | 2024-08-19 04:53 | 8 1/2" | 2024-08-20 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” donde se observa no cumplir con el estándar . | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” donde se observa no cumplir con el estándar . | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-08-19 06:15 | 8 1/2" | 2024-08-19 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” donde se observa no cumplir con el estándar . | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾” donde se observa no cumplir con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 2024-08-20 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-20 21:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2346 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 394 m/h \*TNPI´S:\* 0.19 hrs \*Eficiencia:\* 79 % \*Causa\* Desconocida \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.4 min \*TNPI´S:\* 0.28 hrs \*Eficiencia:\* 59 % \*Causa\* Desconocida | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2346 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares por personal especialista, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas, llevar registro de horas rotación de TP
QUESQUI 405 | 2024-08-20 12:00 | 8 1/2" | 2024-08-20 21:20 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2745 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 442 m/h \*TNPI´S:\* 0.10 hrs \*Eficiencia:\* 89 % \*Causa\* Desconocida \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.85 min \*TNPI´S:\* 0.20hrs \*Eficiencia:\* 70 % \*Causa\* Desconocida | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 2745 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares por personal especialista, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas, llevar registro de horas rotación de TP
QUESQUI 405 | 2024-08-20 14:00 | 8 1/2" | 2024-08-20 21:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3287 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad última hora:\* 485 m/h \*TNPI´S:\* 0.03 hrs \*Eficiencia:\* 97 % \*Causa\* Desconocida \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.5 min \*TNPI´S:\* 0.14hrs \*Eficiencia:\* 80 % \*Causa\* Desconocida | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3287 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares por personal especialista, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas, llevar registro de horas rotación de TP
QUESQUI 405 | 2024-08-21 18:43 | 8 1/2" | 2024-08-22 01:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6337 m, donde se observa suspender viaje y ajustar profundidad a 6478 m. | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6337 m, donde se observa suspender viaje y ajustar profundidad a 6478 m. | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IO |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 2024-08-15 15:15 | 8 1/2" ST | 2024-08-15 15:55 | KPI | 2 | SI | Perforación | **Realizando conexión con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ a 7287 m. se observó sobrepasar el tiempo de conexión fondo a fondo con estándar de 15 min.** | ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / CONEXIÓN PERFORANDO FUERA DEL. ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Demora por toma de survey y comandos | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
QUESQUI 405 | 2024-08-16 18:00 | 8 1/2" ST | 2024-08-16 18:28 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ a 7313 observa paro de rotación con torque máximo de 21.08 klb/ft. | Perforando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y válvula multiciclos 6 ¾ a 7313 observa paro de rotación con torque máximo de 21.08 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-27 08:28 | 4" |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 107 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Velocidad promedio:\* 47 m/hr \*Velocidad última hora:\* 47 m/h \*TNPI´S:\* 0.76 hrs \*Eficiencia:\* 24% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.7 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 6.7 min \*TNPI´S:\* 0.39 hrs \*Eficiencia:\* 30% | onde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-27 09:34 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 199 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 20 min. | se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 20 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 418 | 2024-07-27 10:34 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 199 m se observó suspender viaje y permanecer estacionado, actualmente reanuda viaje. | se observó suspender viaje y permanecer estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 418 | 2024-07-27 12:42 | 4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 405 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-27 13:33 | 4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 471 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Velocidad promedio:\* 126 m/hr \*Velocidad última hora:\* 143 m/h \*TNPI´S:\* 0.40 hrs \*Eficiencia:\* 70% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.8 min \*TNPI´S:\* 0.36 hrs \*Eficiencia:\* 65% | donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-27 13:58 | 4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 529 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 17 min. | se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 17 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 418 | 2024-07-27 14:32 | 4" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 529 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* 192 m/hr \*Velocidad promedio:\* 115 m/hr \*Velocidad última hora:\* 93 m/h \*TNPI´S:\* 0.72 hrs \*Eficiencia:\* 63% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.8 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 6.6 min \*TNPI´S:\* 0.75 hrs \*Eficiencia:\* 53% | donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-28 04:30 | 4" | 2024-07-28 04:35 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 2 7/8” (TxT) a 529 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje :\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 544 m/hr \*Velocidad última hora:\* 479 m/h \*TNPI´S:\* 0.72 hrs \*Eficiencia:\* 63% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.6 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.4 min \*TNPI´S:\* 0.41 hrs \*Eficiencia:\* 77% | se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. *Condiciones de viaje :* *Velocidad estándar:* 500 m/hr *Velocidad promedio:* 544 m/hr *Velocidad última hora:* 479 m/h *TNPI´S:* 0.72 hrs *Eficiencia:* 63% *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 2.6 min *Tiempo de conexión última hora:* 2.4 min *TNPI´S:* 0.41 hrs *Eficiencia:* 77% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-29 09:00 | 4" | 2024-07-29 18:44 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” a7224 m donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Condiciones de viaje : Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 457 m/hr Velocidad última hora: 4738 m/h TNPI´S: 0.15 hrs Eficiencia: 91 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.47 min Tiempo de conexión última hora: 1.93 min TNPI´S: 0.23 hrs Eficiencia: 81 % | Se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. TNPI Velocidad: 0.15 hrs TNPI Conexión: 0.23 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | IO |  | Realizar check list de condiciones de alineación mesa-torre previo a realizar las operaciones.
QUESQUI 418 | 2024-07-29 21:30 | 4" | 2024-07-29 21:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7727 m observa incremento de presión de 3792 psi con 39 gpm. | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7727 m observa incremento de presión de 3792 psi con 39 gpm. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 03:48 | 4" | 2024-07-30 03:48 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7794 m rebaja cople y accesorios donde se observa disminución de presión de 3531 psi a 3376 psi (155 psi) con 200 gpm. | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7794 m rebaja cople y accesorios donde se observa disminución de presión de 3531 psi a 3376 psi (155 psi) con 200 gpm. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 11:50 | 4" | 2024-07-30 19:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7810 m, se observó repasar intervalo perforado donde posterior se observa tener paro de rotación con un torque máximo de 23.9 klb/ft, posterior se observa reestablecer parámetros de operación con éxito. Condiciones de operación: GASTO: 200 gpm EMB: 57 epm PBBA: 3497 psi REV: 53 rpm TQA: 21 - 23 klb/ft | Se observó paro de rotación con un torque máximo de 23.9 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 12:30 | 4" | 2024-07-30 19:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7810 m, donde se observa realizar conexión, posterior al reconocer fondo perforado se observa paro de rotación con un torque máximo de 23.8 klb/ft, posterior se observa reestablecer parámetros de operación con éxito. Condiciones de operación: GASTO: 200 gpm EMB: 57 epm PBBA: 3558 psi REV: 63 rpm TQA: 21 - 23 klb | A 7810 m se observa paro de rotación con un torque máximo de 23.8 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 13:00 | 4" | 2024-07-30 19:02 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7811 m, donde se observa variación de la presión de 3522 psi a 4052 psi, manteniendo un galonaje de 192 gpm. Condiciones de operación: GASTO: 192 gpm EMB: 55 epm PBBA: 3588 psi REV: 62 rpm TQA: 21 - 23 klb/ft | Se observa variación de la presión de 3522 psi a 4052 psi, manteniendo un galonaje de 192 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 13:10 | 4" | 2024-07-30 19:01 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7811 m, donde se observa repasar intervalo perforado, posterior se observa paro de rotación con un torque máximo de 23.7 klb/ft, se observa reestablecer parámetros de operación con éxito. Condiciones de operación: GASTO: 208 gpm EMB: 59 epm PBBA: 3594 psi REV: 59 rpm TQA: 21 - 23 klb/ft | A 7811 m se observa paro de rotación con un torque máximo de 23.7 klb/ft, se observa reestablecer parámetros de operación con éxito. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 13:30 | 4" | 2024-07-30 19:01 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7811.3 m, donde se observa variación de la presión de 3533 psi a 4185 psi. Condiciones de operación: GASTO: 192 gpm EMB: 55 epm PBBA: 3305 psi REV: 58 rpm TQA: 21 - 23 klb/ft | Se observa variación de la presión de 3533 psi a 4185 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 16:45 | 4" | 2024-07-30 19:01 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7812 m, donde se observa repasar intervalo, posterior se observa reconocer fondo perforando vizualisando un represionamiento de 3188 psi hasta 4515 psi. Condiciones de operación: GASTO: 200 gpm EMB: 58 epm PBBA: 3449 psi REV: 58 rpm TQA: 21 - 23 klb/ft | Se observa repasar intervalo, posterior se observa un represionamiento de 3188 psi hasta 4515 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 19:11 | 4" | 2024-07-30 19:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | se observa represionamiento de 3072 psi a 4130 psi (1058 psi) con gasto constante de 179 gpm e intento de paro de rotación con disminución | se observa represionamiento de 3072 psi a 4130 psi (1058 psi) con gasto constante de 179 gpm e intento de paro de rotación con disminución | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 19:16 | 4" | 2024-07-30 19:16 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | se observa represionamiento de 3684 psi a 4608 psi (924 psi) con gasto constante de 177 gpm. | se observa represionamiento de 3684 psi a 4608 psi (924 psi) con gasto constante de 177 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 20:54 | 4" | 2024-07-30 20:54 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7812 m se represionamiento de 2231 psi a 2879 psi (648 psi) con gasto de 147 gpm a 137 gpm. | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7812 m se represionamiento de 2231 psi a 2879 psi (648 psi) con gasto de 147 gpm a 137 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 21:18 | 4" | 2024-07-30 21:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7812.9 m donde se observa suspender perforación para realizar repaso. | Perforo con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7812.9 m donde se observa suspender perforación para realizar repaso. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 21:20 | 4" | 2024-07-30 21:20 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7812.9 m se observó suspender perforación para realizar repaso, actualmente reanuda perforación. | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 4” a 7812.9 m se observó suspender perforación para realizar repaso, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 21:49 | 4" | 2024-07-30 21:49 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7813 m donde se observa suspender perforación. | Perfora con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7813 m donde se observa suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 22:08 | 4" | 2024-07-30 22:08 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | se observa represionamiento de 3017 psi a 3146 psi (129 psi) con gasto de 161 gpm a 158 gpm, levanta a 7810 m donde actualmente circula pozo | se observa represionamiento de 3017 psi a 3146 psi (129 psi) con gasto de 161 gpm a 158 gpm, levanta a 7810 m donde actualmente circula pozo | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-30 22:45 | 4" | 2024-07-30 22:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7811 m se observa represionamiento de 2784 psi a 5124 psi (2340 psi) con gasto de 192 gpm. | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7811 m se observa represionamiento de 2784 psi a 5124 psi (2340 psi) con gasto de 192 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-31 00:11 | 4" | 2024-07-31 00:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7807 m circula pozo donde se observa disminución de flujo de salida de 4% a 0% y disminución de volumen de presas de 158 m3 a 152 m3 (6 m3) | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada a 7807 m circula pozo donde se observa disminución de flujo de salida de 4% a 0% y disminución de volumen de presas de 158 m3 a 152 m3 (6 m3) | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-31 11:25 | 4" | 2024-07-31 12:51 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7809.8 m circula pozo donde se observa por segunda ocasión un represionamiento de 2673 psi a 4518 psi. | A 7809.8 m se observa represionamiento de 2673 psi a 4518 psi. (2da ocasión) | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-31 11:25 | 4" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP de 5 ½” a 7280 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Condiciones de viaje : Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 313 m/hr Velocidad última hora: 361 m/h TNPI´S: 0.67 hrs Eficiencia: 60 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.3 min Tiempo de conexión última hora: 3.0 min TNPI´S: 0.62 hrs Eficiencia: 46 % | A 1329 m se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión TNPI Velocidad: 0.67 hrs TNPI Conexión: 0.62 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 2024-07-31 20:23 | 4" | 2024-07-31 20:23 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7252 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. TNPI´S: 0.89 hrs Eficiencia: 40 % | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 7252 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. TNPI´S: 0.89 hrs Eficiencia: 40 % | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 2024-08-01 01:42 | 4" | 2024-08-01 01:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 6720 m donde se observa ajuste de profundidad. | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 1/2” a 6720 m donde se observa ajuste de profundidad. | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-01 23:38 | 4" | 2024-08-01 23:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 ” a 4080 m donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI´s:\* 0.10 hr | "Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con tp 5 ” a 4080 m donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. *Eficiencia:* 79% *TNPI´s:* 0.10 hr" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 2024-08-02 | 4" | 2024-08-02 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP 4 ” a 3428 m donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Eficiencia:\* 87% \*TNPI´s:\* 0.15 hr | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP 4" a 3428 m donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
QUESQUI 418 | 2024-08-02 05:38 | 4" | 2024-08-02 05:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP 4” a 1215 m donde se observa velocidad de viajes y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Eficiencia:\* 80% \*TNPI´s:\* 0.66 hr | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP 4” a 1215 m donde se observa velocidad de viajes y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
QUESQUI 418 | 2024-08-02 08:50 | 4" | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP 2 7/8” a 663 m donde se observa velocidad de viajes y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Condiciones de viaje Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 410 m/hr Última velocidad de viaje: 200 m/h Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.56 hr Tiempo de conexión estándar: 2.00 min Tiempo de conexión promedio: 2.69 min Último tiempo de conexión: 6.10 min Eficiencia: 74 % TNPI´s: 1.02 hr | Levantando a 663 m se observa velocidad de viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
QUESQUI 418 | 2024-08-02 11:00 | 4" | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP 2 7/8” a 318 m donde se observa velocidad de viajes y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Condiciones de viaje Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 403 m/hr Última velocidad de viaje: 242 m/h Eficiencia: 81% TNPI´s: 1.46 hr Tiempo de conexión estándar: 2.00 min Tiempo de conexión promedio: 3.13 min Último tiempo de conexión: 5.95 min Eficiencia: 64 % TNPI´s: 2.02 hr | Levantando a 318 m se observa velocidad de viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
QUESQUI 418 | 2024-08-02 14:00 | 4" | 2024-09-02 21:18 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” con TP 2 7/8” a +/- 28 m donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. Tipo de BHA: Tipo 1 Desarma barrena PDC 4” y sarta estabilizada con VCP 3 1/8” Tiempo estándar 3.0 hrs Tiempo total: 4.57 hrs (Continúa desarmando) TNPI total: 1.57 hrs Eficiencia: 65 % | Desarma a +/- 28 m donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. TNPI: 1.57 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 2024-08-02 21:54 | 4" | 2024-08-02 21:54 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete tp franca a 112 m donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. \*TNPI´S:\* 0.08 hrs | "Mete tp franca a 112 m donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. *TNPI´S:* 0.08 hrs" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
QUESQUI 418 | 2024-08-08 02:34 | 4" | 2024-08-08 02:34 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando AP | Levanta molino plano de 4" y sarta lisa a 5885 m, donde observa no cumple con estándar de velocidad de viaje y tiempo de conexión. \*Condiciones de viaje: \* \*Velocidad promedio: \* 340 m/h Velocidad estándar: \* 500 m/h \*\*TNPI´S:\* 0.51 hrs \*Eficiencia:\* 51 %. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* .63 min \*\*TNPI´S:\* 1.34 hrs \*Eficiencia:\* 63 %. | Levanta molino plano de 4" y sarta lisa a 5885 m, donde observa no cumple con estándar de velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-08-09 05:30 | 4" | 2024-08-10 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma molino plano de 4” y sarta equipada con VCP, TP 2 7/8” donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. | Desarma molino plano de 4” y sarta equipada con VCP, TP 2 7/8” donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Espera personal - personal no listo para la actividad | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener al personal dentro de su guardia y procurar que se cumplan los cambios de guardia completos, así como procurar el descanso de la cuadrilla, no realizando dobles turnos.
QUESQUI 418 | 2024-08-11 01:10 | 4" | 2024-08-12 01:10 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 4 " y sarta estabilizada a 7816m, se observa represionamiento de 5400 psi | Perfora con barrena PDC de 4 " y sarta estabilizada a 7816m, se observa represionamiento de 5400 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Monitoreo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-11 01:12 | 4" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7814 m donde se observa variación en la recepción de parámetros en el sensor de RPM | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7814 m donde se observa variación en la recepción de parámetros en el sensor de RPM | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Monitoreo |  | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
QUESQUI 418 | 2024-08-12 19:21 | 4" | 2024-08-12 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7867.5 m, donde observa reanudar perforación. | Perfora con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7867.5 m, donde observa reanudar perforación. | Reanuda perforación |  |  | Blindaje/Pozo | -
QUESQUI 418 | 2024-08-12 21:01 | 4" | 2024-08-12 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7870 m, donde observa suspende perforación, levanta a 7863 m circula con 192 gpm | Perforó con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7870 m, donde observa suspende perforación, levanta a 7863 m circula con 192 gpm | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | -
QUESQUI 418 | 2024-08-12 23:00 | 4" | 2024-08-12 01:08 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7814 m donde se observa sin recepción de parámetro. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7814 m donde se observa sin recepción de parámetro. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Monitoreo |  | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
QUESQUI 418 | 2024-08-13 01:46 | 4" | 2024-08-14 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7108 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7108 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-08-13 03:21 | 4" | 2024-08-14 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6544 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6544 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-08-13 04:15 | 4" | 2024-08-14 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6377 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6377 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-08-13 11:50 | 4" | 2024-08-13 13:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7937 m. Se observa represionamiento 2103.9 psi a 2582 psi. | A 7937 m se observa represionamiento 2103.9 psi a 2582 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso | Se recomienda revisar LSC y/o bombas para descartar el incremento de presión sea superficial | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-13 19:05 | 4" | 2024-08-13 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7837 m. | Levanta barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7837 m. | Inicia viaje | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-13 23:38 | 4" | 2024-08-14 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7635 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7635 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Perfora con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7867.5 m, donde observa reanudar perforación.
QUESQUI 418 | 2024-08-13 23:38 | 4" | 2024-08-13 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7635 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7635 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-14 01:46 | 4" | 2024-08-14 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7108 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7108 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Perfora con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7867.5 m, donde observa reanudar perforación.
QUESQUI 418 | 2024-08-14 03:21 | 4" | 2024-08-15 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6544 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6544 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Perfora con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7867.5 m, donde observa reanudar perforación.
QUESQUI 418 | 2024-08-14 04:15 | 4" | 2024-08-15 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6377 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6377 m, donde observa no cumple con velocidad Y tiempos de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Perfora con barrena PDC de 4" y sarta estabilizada a 7867.5 m, donde observa reanudar perforación.
QUESQUI 418 | 2024-08-15 07:40 | 4" | 2024-08-15 07:49 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Metiendo barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7865 m. con rotación y bombeo Se observa represionamiento 2059 psi a 2753 psi. | Metiendo barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7865 m. con rotación y bombeo, se observa represionamiento 2059 psi a 2753 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-15 18:00 | 4" | 2024-08-15 18:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo AP | Metiendo barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7918 m. con rotación y bombeo Se observa represionamiento 2325 psi a 2412 psi. | Metiendo barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7918 m. con rotación y bombeo Se observa represionamiento 2325 psi a 2412 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-16 05:45 | 4" | 2024-08-16 05:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7937 m. Donde se observa un aumento de presión de 1932 psi a 2473 con un gasto de 190 gpm a 182 gpm | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7937 m. Donde se observa un aumento de presión de 1932 psi a 2473 con un gasto de 190 gpm a 182 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali | Se recomienda levantarse del fondo y verificar las condiciones , si el aumento de presión se debe a la manipulación del estrangulador del equipo mpd | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-16 17:15 | 4" | 2024-08-16 17:58 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7984 m. Intenta reconocer fondo perforado sin éxito. Con 190 gpm, 1734 psi, 55 epm, 65 rpm y 23.34 klb/ft. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7984 m. Intenta reconocer fondo perforado sin éxito. Con 190 gpm, 1734 psi, 55 epm, 65 rpm y 23.34 klb/ft. | Reconoce | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-16 18:50 | 4" | 2024-08-16 18:58 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7958 m. Observa represionamiento de 1566 psi a 2046 psi. Con 54 epm, 190 gpm, 62 rpm, 23.62 klb/ft. | ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-20 08:28 | 4" | 2024-08-20 21:20 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 466 m se observó ajuste de profundidad a 603 m. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 466 m se observó ajuste de profundidad a 603 m. | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-20 10:05 | 4" | 2024-08-20 21:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Sin transmisión de parámetros en tiempo real por detalles en los equipos de la CIA generadora de datos. | Sin transmisión de parámetros en tiempo real por detalles en los equipos de la CIA generadora de datos. | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-20 12:57 | 4" | 2024-08-20 21:20 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 1055 m, se observa permanecer estacionados con tiempo acumulado 26 min. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 1055 m, se observa permanecer estacionados con tiempo acumulado 26 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-21 12:50 | 4" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7717 m, donde se observa velocidad y tiempo de conexión estándar no cumple con el estándar. \***Velocidad estándar:**\* 500 m/h \***Ultima Velocidad:**\* 196 m/h **\*TNPI´S:**\* 0.61hrs \***Eficiencia:**\* 39 %. \***Tiempo de conexión estándar:**\* 2.0 min \***Ultimo tiempo de conexión :**\* 2.55 min **\*TNPI´S:**\* 0.06 hrs \***Eficiencia:**\* 78 % | VELOCIDAD y TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTANDAR | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 418 | 2024-08-21 15:25 | 4" | 2024-08-21 23:27 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Durante la introducción de barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7770 m, se observó tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \***Tiempo de conexión estándar:**\* 2.0 min \***Último tiempo de conexión :**\* 2.7 min \***T.C promedio:**\* 2.6 min \*Velocidad controlada\* **\*TNPI´S:**\* 0.26 hrs \***Eficiencia:**\* 77 % | TIEMPO DE CONEXION NO CUMPLE CON ESTANDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 00:39 | 4" | 2024-08-22 06:39 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7916 m. Observa represionamiento de 565 psi a 2430 psi. Sin observar gasto. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7916 m. Observa represionamiento de 565 psi a 2430 psi. Sin observar gasto. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 01:41 | 4" | 2024-08-23 01:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7976 m se observa trabajar sarta tensionando con 27 ton. de 30.82 klb/ft. Intentando restablecer condiciones de rotación sin éxito. con disminución de presión de 2208 psi a 1909 psi. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7976 m se observa trabajar sarta tensionando con 27 ton. de 30.82 klb/ft. Intentando restablecer condiciones de rotación sin éxito. con disminución de presión de 2208 psi a 1909 psi. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 01:42 | 4" | 2024-08-23 01:42 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7976 m se observa trabajar sarta tensionando con 27 ton. Y con torque máximo de 30.82 klb/ft. Intentando restablecer condiciones de rotación sin éxito. con represionamiento de 1739 psi a 3705 psi. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7976 m se observa trabajar sarta tensionando con 27 ton. Y con torque máximo de 30.82 klb/ft. Intentando restablecer condiciones de rotación sin éxito. con represionamiento de 1739 psi a 3705 psi. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 01:43 | 4" | 2024-08-23 01:43 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m se represionamiento de 1852 psi a 2264 psi | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m se represionamiento de 1852 psi a 2264 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 02:48 | 4" | 2024-08-22 06:38 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7957 m. Observa represionamiento de 2283 psi a 3078 psi. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7957 m. Observa represionamiento de 2283 psi a 3078 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 03:23 | 4" | 2024-08-22 06:37 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7980 m. Observa represionamiento de 2283 psi a 2859 psi. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7980 m. Observa represionamiento de 2283 psi a 2859 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 03:36 | 4" | 2024-08-22 06:36 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7979 m. Observa represionamiento arrastre con tensión de 47 ton con paros de rotación. Actual con 95 rpm. \*Sin datos en tiempo real de torque. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7979 m. Observa represionamiento arrastre con tensión de 47 ton con paros de rotación. Actual con 95 rpm. *Sin datos en tiempo real de torque. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 08:23 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7989 m. donde se observa paro de rotación. NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Perfora con barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7989 m, donde se observa paro de rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 08:38 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7992 m , donde suspende perforación, levantó sarta a 7987 m observando represionamiento de 2557 psi a 4182 psi (1625 psi) con 171 gpm. NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Perforó con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7992 m, donde suspende perforación, levantó sarta a 7987 m observando represionamiento de 2557 psi a 4182 psi (1625 psi) con 171 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 09:10 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7997 m, se observa represionamiento de 205 psi a 3929 psi (3724 psi) con 171 gpm. NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7997 m, se observa represionamiento de 205 psi a 3929 psi (3724 psi) con 171 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 10:00 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7996 m , se observa ajuste en la profundidad del agujero de 7992 m a 8002 m (10 m), presentando mala calidad en parámetros de posición de bloque y carga de ganchopor detalles de CIA generadora de datos. NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7996 m, se observa ajuste en la profundidad del agujero de 7992 m a 8002 m (10 m), presentando mala calidad en parámetros de posición de bloque y carga de gancho por detalles de CIA generadora de datos. NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 10:27 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Trabajando sarta con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7993 m , se observa admitir rotación con 116 rpm, posterior disminuye mismo a 76 rpm, observando presión de bombeo incrementar hasta 1542 psi con 171 gpm. NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Trabajando sarta con barrena PDC 4" y sarta estabilizada 7993 m, se observa admitir rotación con 116 rpm, posterior disminuye mismo a 76 rpm, observando presión de bombeo incrementar hasta 1542 psi con 171 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 13:08 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m se observa quitar condición de gasto, manteniendo una presión de 1914 psi, posterior registra paro de rotación admitiendo mismo con 109 rpm. NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m se observa paro de rotación con torque de hasta 31.9 klb/ft, levantó sarta de 7978 m a 7972 m, posterior admite rotación con 109 rpm, a su vez se observa represionamiento de 2166 psi 2796 psi (630 psi) con 118 gpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 15:20 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m se observa paro de rotación con torque de hasta 31.9 klb/ft, levantó sarta de 7978 m a 7972 m, posterior admite rotación con 109 rpm, a su vez se observa represionamiento de 2166 psi 2796 psi (630 psi) con 118 gpm. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m se observa paro de rotación con torque de hasta 31.9 klb/ft, levantó sarta de 7978 m a 7972 m, posterior admite rotación con 109 rpm, a su vez se observa represionamiento de 2166 psi 2796 psi (630 psi) con 118 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 18:20 | 4" | 2024-08-22 23:54 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Levantó barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m a 7973 m observando tensionamiento en 2 ocasiones de hasta 284.5 ton NOTA: Sin parámetros en tiempo real de torque. | Levantó barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m a 7973 m observando tensionamiento en 2 ocasiones de hasta 284.5 t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-22 19:36 | 4" | 2024-08-23 01:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7978 m se represionamiento de 2016 psi a 3003 psi. | ALERTA OPERATIVA /REPRESIONAMIENTO | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-23 08:54 | 4" | 2024-08-24 01:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7863 m, intentando levantar sin condiciones en tres ocasiones presentando arrastre de +/- 8 ton (peso de sarta visualizado 258 ton), posterior conecta Top Drive metiendo condiciones de rotación y bombeo variando gasto de 110 y 140 gpm presión 990 – 603 psi, 39 rpm, 20 klb/ft, venciendo mismas y continuando viaje, Actual levanta sin condiciones a 7833 m. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7863 m, intentando levantar sin condiciones en tres ocasiones presentando arrastre de +/- 8 t (peso de sarta visualizado 258 t), posterior conecta Top Drive metiendo condiciones de rotación y bombeo variando gasto de 110 y 140 gpm presión 990 – 603 psi, 39 rpm, 20 klb/ft, venciendo mismas y continuando viaje, Actual levanta sin condiciones a 7833 m. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-23 14:30 | 4" | 2024-08-24 01:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7202 m donde se observa realizar ajuste de profundidad de la barrena a 7218 m. | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7202 m donde se observa realizar ajuste de profundidad de la barrena a 7218 m. | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-23 15:00 | 4" | 2024-08-24 01:39 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7193 m (según visualizador) se observó datos lineales, a su vez realizar ajuste de profundidad de la barrena a 7030 m. | Levantando barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 7193 m (según visualizador) se observó datos lineales, a su vez realizar ajuste de profundidad de la barrena a 7030 m. | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-08-23 15:50 | 4" | 2024-08-24 00:54 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7770 m, se observó tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \***Tiempo de conexión estándar:**\* 2.0 min \***Último tiempo de conexión :**\* 3.3 min \***T.C promedio:**\* 3.2 min \*Alineado a MPD\* **\*TNPI´S:**\* 0.34 hrs \***Eficiencia:**\* 62 % | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 7770 m, se observó tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 2024-08-23 16:40 | 4" | 2024-08-24 00:54 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6515 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \***Tiempo de conexión estándar:**\* 2.0 min \***Último tiempo de conexión :**\* 3.6 min \***T.C promedio:**\* 3.2 min \*Alineado a MPD\* **\*TNPI´S:**\* 0.68 hrs \***Eficiencia:**\* 62 % | Levanta barrena PDC 4" y sarta estabilizada a 6515 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 2024-08-23 18:37 | 4" | 2024-08-24 01:39 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 6398 m, se observó permanecer datos lineales de carga en gancho y posición del bloque por falla en CIA generadora de datos, tiempo acumulado 84 min, actual reanuda transmisión. | Con barrena PDC 4" y sarta estabilizada de 6398 m, se observó permanecer datos lineales de carga en gancho y posición del bloque por falla en CIA generadora de datos, tiempo acumulado 84 min, actual reanuda transmisión. | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-05-06 04:20 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-06 04:20 | OPERATIVA | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7907 m donde se observa torque errático de 14.3 – 22.03 klb/ft . | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7907 m se observa torque errático de 14.3 – 22.03 klb/ft .
QUESQUI 418 | 2024-05-06 09:30 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-06 09:35 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7917 m donde se observan torques erráticos de hasta 21.7 klb/ft . \*Condiciones de la operación:\* \*Gasto:\* 208 gpm \*Emb:\* 59 epm \*PBBA:\* 1474 psi \*Rotaria:\* 118 rpm | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7917 m se observan torques erráticos de hasta 21.7 klb/ft .
QUESQUI 418 | 2024-05-06 09:42 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-06 10:06 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7917 m, donde se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 18 min. | Se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 18 min.
QUESQUI 418 | 2024-05-07 08:36 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-07 08:58 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7965 m donde se observan torques erráticos de hasta 23.17 klb/ft. | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7965 m se observan torques erráticos de hasta 23.17 klb/ft. | Torques erráticos
QUESQUI 418 | 2024-05-07 13:22 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-07 13:27 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7923 m, donde se observa tener un arrastre de +- 15 ton, actualmente levanta con condiciones. | se observa tener un arrastre de +-15 y al intentar colocar rotación no admite.
QUESQUI 418 | 2024-05-07 14:00 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-07 14:03 | OPERATIVA | 2 | SI |  | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7868 m, donde se observa tener un arrastre de +-15 y al intentar colocar rotación no admite. | se observa tener un arrastre de +-15 y al intentar colocar rotación no admite.
QUESQUI 418 | 2024-05-08 07:55 | 5 5/8" ST2 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7790 m con circulación, se observa un arrastre de +/- 10 ton (pasando rampa de la cuchara), levantando a 7786 m, venciendo arrastre. | se observa un arrastre de +/- 10 ton (pasando rampa de la cuchara), levantando a 7786 m, venciendo arrastre.
QUESQUI 418 | 2024-05-08 11:35 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-08 11:49 | OPERATIVA | 1 |  | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7799 m, donde se observa disminuir presión de 1720 a 1431(290) psi, teniendo un gasto constante de 192 gpm. | se observa disminuir presión de 1720 a 1431(290) psi, teniendo un gasto constante de 192 gpm.
QUESQUI 418 | 2024-05-08 15:42 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-09 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 7154 m, se observa viaje y conexión no cumplir con el estandar. | Durante el viaje metiendo sarta de perforacion no alcanza la velocidad de viaje objetivo de 500 m/h y los tiempos de conexión son en promedio mayor de 2 minutos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas |  |  |  | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-05-08 15:42 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 5/8" a 6538 m, se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Ultima velocidad: 370 m/hr Conexión estándar: 2 min Ultima conexión: 2.95 min | Se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar Velocidad estándar: 500 m/hr Ultima velocidad: 370 m/hr Conexión estándar: 2 min Ultima conexión: 2.95 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y se recibió respuesta de personal en pozo | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-05-08 18:21 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-09 | KPI |  | NO | Viaje levantando TP | levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 6538 m, se observa viaje y conexión no cumplir con el estandar. | Durante viaje levantando no alcanza el estandar de velocidad de 500 m/h y excede el tiempo de conexión de 2 minutos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas |  |  |  | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-05-09 10:21 | 5 5/8" ST2 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 3817 m, se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 15 min. aun sin reanudar viaje. | se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 15 min. aun sin reanudar viaje. |  |  |  |  | *Desconocido* | \*Comentarios de la alerta\*
QUESQUI 418 | 2024-05-09 10:21 | 5 5/8" ST2 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada a 3817 m, se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 15 min. aun sin reanudar viaje. | se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de +/- 15 min. aun sin reanudar viaje. |  |  |  |  | *Desconocido* | \*Comentarios de la alerta\*
QUESQUI 418 | 2024-05-12 23:45 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-13 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" a 7046 m, se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad Promedio: 315 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Ultima conexión: 3.6 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-05-21 10:59 | 5 5/8" ST2 |  | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con bimolino 5 5/8” a 7472 m se observa un incremento de presión llegando hasta los 4396 psi con un gasto de 243 gpm. | Se observa un incremento de presión llegando hasta los 4396 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
QUESQUI 418 | 2024-05-21 19:20 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-21 19:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP y UBHO a7644 m, se observa paro de rotación con torque máx. de 21.9 klb/ft, disminución de presión de 3060 a 2744 psi (dif. 316 psi con gasto constante de 245 gpm) | Se observa paro de rotación con torque máx. de 21.9 klb/ft, disminución de presión de 3060 a 2744 psi | Caída de presión, Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 418 | 2024-05-22 08:43 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-22 11:26 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP y UBHO a 6750 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estandar. | VIAJE FUERA DEL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | sin respuestas | Mejorar comunicación con la instalación y CMTR | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-05-23 03:00 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-23 03:30 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta equipada con VCP y UBHO a 4545 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estandar. Últ. Velocidad: 191 m/h T.C estándar: 2.0 min Últ. T.C: 5.8 min Causa TNPIs: Baja a suelo natural con apoyo de gruas | Viaje levantando bimolino con baja velocidad y altos T.C. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos al realizar maniobras con apoyo de gruas | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-05-26 03:30 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-26 05:57 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC5 5/8" y sarta estabilizada con VCP a 6642 m, donde se observa velocidades por debajo y conexiones arriba del estándar Velocidad estandar: 500 m/h Últ. Velocidad: 383 m/h T.C estándar: 2.0 min Últ. T.C: 2.5 min | Viaje levantando no cumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo se debe a que se bajó TP a suelo natural con apoyo de grúas | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
QUESQUI 418 | 2024-05-30 09:38 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-30 23:30 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 7531 m, donde se observa tiempo de conexión alto con respecto al estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 4.2 min \***Causa TNPIs:**\* Desconocida | Tiempo de conexión excedido | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-05-30 13:19 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-30 14:00 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*6873 m\*, donde se observa viajar por debajo de la velocidad estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 286 m/hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.6 min \***Causa TNPIs:**\* Desconocida | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a *6873 m*, donde se observa viajar por debajo de la velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo se debe a desnivel en la mesa rotaria | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 2024-05-31 06:40 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-31 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 3487 m, donde se observa viajar por debajo de la velocidad estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 382 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.4 min \***Causa TNPIs:**\* Desconocida | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a3487 m, donde se observa viajar por debajo de la velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-06-03 13:17 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-03 13:19 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 5/8” y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7” a 7380 m, se observa iniciar viaje levantando. | Inicia viaje levantando | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
QUESQUI 418 | 2024-06-03 15:28 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-03 16:00 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta de limpieza con VCP y escariador para TR de 7” a 7000 m, donde se observa velocidades por debajo y conexiones por encima del estándar. | se observa velocidades por debajo y conexiones por encima del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Personal en sitio informa de tiempo excedido por mesa rotaria desnivelada. | Realizar pruebas de alineación mesa rotaria-torre de perforación, antes de iniciar operaciones y check list de condiciones de los componentes
QUESQUI 418 | 2024-06-08 13:00 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 6523 m, donde se observa velocidades por debajo y conexiones por encima del estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 383 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.2 min | Viaje levantando no cumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-06-08 17:40 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 5820 m, donde se observa velocidades por debajo y conexiones por encima del estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 235 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 6.1 min | Viaje levantando soltador no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-06-09 01:10 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con soltador a 4,094 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 35 minutos. | Se observa estar estacionados en viaje levantando soltador | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin respuesta por parte de personal en sitio
QUESQUI 418 | 2024-06-09 03:06 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con soltador a 4,648 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 22 minutos. | Se observa estar estacionados en viaje levantando soltador | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin respuesta por parte de personal en sitio
QUESQUI 418 | 2024-06-09 05:17 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Con soltador a 3337 m. Se observa variación en el volumen de lodo de 137 m3 a 152 m3 (15 m3). Por confirmar en sitio. | Se observa variación en el volumen de lodo de 137 m3 a 152 m3 (15 m3). | Ganancia en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, sin respuesta por parte de personal en sitio
QUESQUI 418 | 2024-06-09 09:34 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con soltador a 1278 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 46 min | se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 46 min | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin respuesta por parte de personal en sitio
QUESQUI 418 | 2024-06-13 08:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete cuchara para TR 7" con bimolino 5 5/8" y sarta equipada con válvula high flow y UBHO a 6625 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un Tiempo acumulado de 16 min, aun sin reanudar viaje Causa: Desconocida | A la profundidad de 6,625 m, se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 16 min | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin respuesta por parte de personal en sitio
QUESQUI 418 | 2024-06-25 10:20 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-25 11:03 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP a 6894 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | Levanta bimolino 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP a 6894 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 418 | 2024-06-25 11:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-25 11:27 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta bimolinos 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP a 6473 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | se observa viaje no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 418 | 2024-06-26 09:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-26 09:30 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarmó bimolino 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP , donde se observa no cumplir con estándar. | Desarmó bimolino 5 5/8” y sarta lisa, donde se observa no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 2024-06-28 12:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-29 12:48 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó bimolino 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP a 6389 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | Levantó bimolino 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP a 6389 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 2024-06-28 12:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-28 12:51 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió bimolinos 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP a 7397 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | Metió bimolinos 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP a 7397 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Ing de pozo |  | Realizar pruebas de alineación mesa rotaria-torre de perforación, antes de iniciar operaciones y check list de condiciones de los componentes
QUESQUI 418 | 2024-07-01 18:11 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-01 15:31 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD TP 5 ½”a 7414.7 m, donde se observa represionamiento de +/- 470 psi. | Represionamiento de 470 psi perforando con barrena PDC 5 5/8" | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente
QUESQUI 418 | 2024-07-01 21:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-01 22:00 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD a 7406 m, donde se observó realizar conexión fuera del estándar | se observó realizar conexión fuera del estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Conexion tubo frio | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar los tiempos durante las conexiones con procedimiento tubo frio, evaluando
QUESQUI 418 | 2024-07-02 07:40 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-03 08:04 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD TP 5 ½” a 7437 m, donde se observa incrementar gradualmente la presión con +/- 235 psi. Posteriormente se observa disminuir misma a 2690 psi. | Perforando con barrena PDC 5 5/8" aumenta gradualmente la presión de 3359 a 3594 psi, posteriormente disminuy hasta 2690 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
QUESQUI 418 | 2024-07-03 21:40 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-03 22:40 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD a 6267 m, donde se observa viaje no cumplir con estándar. | se observa viaje no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 2024-07-05 00:37 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-05 01:04 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a 680 m Condiciones levantando en AE: Últ. Velocidades: 447- 587- 661 m/h Conexión estándar: 2.5 min Últ. T.C: 3.2- 2.1 – 1.8 min TNPI’s: 0.96 hr Eficiencia: 77% Nota: Usa chaqueta recolectora | Condiciones levantando en AE: Últ. Velocidades: 447- 587- 661 m/h Conexión estándar: 2.5 min Últ. T.C: 3.2- 2.1 – 1.8 min TNPI’s: 0.96 hr Eficiencia: 77% Nota: Usa chaqueta recolectora | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 2024-07-09 08:08 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-09 20:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5”) a 5392 m, donde se observa incremento de tiempos de conexión no cumpliendo con estándar de 2 min. \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 2.8 min \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable a 5392 m, donde se observa incremento de tiempos de conexión no cumpliendo con estándar de 2 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Pozo | IP | Se están metiendo al pozo 65 ling de TP 5", subiendo del suelo natural a piso de perforación con apoyo de grúas | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 418 | 2024-07-09 12:44 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-09 20:20 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5”) a 6244 m, donde se observa incremento de tiempos de conexión no cumpliendo con estándar de 2 min. \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 4.0 min \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable a 6244 m, donde se observa incremento de tiempos de conexión no cumpliendo | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 418 | 2024-07-10 07:08 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-10 20:39 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5”) a 7520 m, donde realiza repaso y levantar a 7517 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25.6 klb/ft. | Perfora deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable a 7520 m, donde realiza repaso y levanta a 7517 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25.6 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-13 00:08 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 3162 m se observó estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | se observó estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-13 01:24 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 3373 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 11 min. | donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 11 min. | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-13 01:24 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 3373 m se observó estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | se observó estar estacionado, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-13 03:36 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-13 20:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a 822 m donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 18 min | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a 822 m donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 18 min | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-13 04:28 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a \*822 m\* donde se observó suspender viaje y permanecer estacionados, actualmente reanuda viaje levantando. | Se observó suspender viaje y permanecer estacionados, actualmente reanuda viaje levantando. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-13 05:01 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza con equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8” TxT a 3641 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 24 min. | donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 24 min. | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-13 20:08 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*1718 m\* se observó suspender viaje y por espera de mejora de condiciones climatológicas, actualmente reanuda viaje metiendo. | se observó suspender viaje y por espera de mejora de condiciones climatológicas, actualmente reanuda viaje metiendo. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-13 21:47 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*2355 m\* donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de \*21 min\* | donde se observa suspender viaje, y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de *21 min* | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-13 22:16 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*2355 m\* se observó suspender viaje ,actualmente reanuda viaje metiendo. | ,actualmente reanuda viaje metiendo. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 00:33 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 13 3/8 a \*3612 m,\* donde se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad de viaje promedio:\* 200 m/hr \*TNPI’s:\* 1.22 hrs \*Eficiencia:\*41 % \*T.C. Estándar:\* 2.00 min \*T.C. promedio:\* 7.5 min \*TNPI’s:\* 1.20 hrs \*Eficiencia:\*27% **\*Causa:\* Desconocido** | se observa velocidad de viaje y tiempos de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 2024-07-14 02:50 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4420 m\* donde se observa suspender viaje para realizar corte y desliz de cable 1 5/8”. | donde se observa suspender viaje para realizar corte y desliz de cable 1 5/8”. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 05:34 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4420 m\* se observa suspender viaje para realizar corte y desliz de cable 1 5/8”,actualmente reanuda viaje metiendo. | se observa suspender viaje para realizar corte y desliz de cable 1 5/8”,actualmente reanuda viaje metiendo. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 06:31 | 5 5/8" Ventana |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4645 m\* , donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Últ Velocidad de viaje:\* 309 m/hr \*T.C. Estándar:\* 2.00 min \*Últ. T.C. promedio:\* 4.5 min \*TNPI’s:\* 0.07 hrs \*Eficiencia:\* 95 % \*Causa de TNPI’s:\* Desconocida, en espera de comentarios. | donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-14 20:15 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7620 m\* con rotación y bombeo, donde reconoce fondo perforado, actualmente inicia a perforar. \***Condiciones de operación:**\* \***GASTO:**\* 192 gpm \***EMB:**\* 57 epm \***PBBA:**\* 2581 psi \***REV:**\* 30 rpm \***TQA:**\* 24.542 klb/ft | Reconoce fondo perforado, actualmente inicia a perforar. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 20:19 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7414 m\* circulo ciclo completo y verificó parámetros, actualmente reanuda viaje metiendo. | Verificó parámetros, actualmente reanuda viaje metiendo. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 21:23 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7558 m\* , donde se observa tiempos de conexión fuera del estándar. \*Condiciones de viaje\* \*Velocidad de viaje promedio:\* 232 m/hr \*T.C. Estándar:\* 2.00 min \*T.C. promedio:\* 5.3 min \*TNPI’s:\* 0.06 hrs \*Eficiencia:\* 37% **\*Causa:\* Desconocido** | Se observa tiempos de conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 21:26 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7614 m\*con rotación y bombeo , donde se observa estar estacionados en cuñas con tiempo acumulado de 18 min. | Se observa estar estacionados en cuñas con tiempo acumulado de 18 min. | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 21:53 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7621.39 m\* se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 21:53 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforo barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7621.39 m\* donde se observa suspender perforación. \***Condiciones de operación:**\* \***GASTO:**\* 192 gpm \***EMB:**\* 55 epm \***PBBA:**\* 2582 psi \***REV:**\* 30 rpm \***TQA:**\* 16.033-25 klb/ft | Se observa suspender perforación. | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-14 22:21 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7621.39 m\* donde se observa aumentar la presión de 2561 psi a 3207 psi con 192 gpm, disminuyo gasto a 76 gpm y 1432 psi, posterior se observa torque de19 klb/ft sin admitir rotación. | Se observa aumentar la presión de 2561 psi a 3207 psi con 192 gpm, disminuyo gasto a 76 gpm y 1432 psi, posterior se observa torque de19 klb/ft sin admitir rotación. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
QUESQUI 418 | 2024-07-15 04:38 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7641 m\* donde se observa aumentar la presión de 3077 psi a 3240 psi (163 psi). | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a 7641 m donde se observa aumentar la presión de 3077 psi a 3240 psi (163 psi). | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 04:41 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:22 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforo barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7642 m\* donde se observa suspender perforación para realizar conexión. \***Condiciones de operación:**\* \***GASTO:**\* 203 gpm \***EMB:**\* 58 epm \***PBBA:**\* 3172 psi \***REV:**\* 45 rpm \***TQA:**\* 22.084-24.100 klb/ft \*PSB:\* 1-7 ton | Perforo barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a 7642 m donde se observa suspender perforación para realizar conexión. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 04:43 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:21 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7641 m\* donde se observa aumentar la presión de 3077 psi a 3240 psi (163 psi). | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a7641 m, donde se observa aumentar la presión de 3077 psi a 3240 psi (163 psi). | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 04:43 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7641 m\* donde se observa aumentar la presión de 3077 psi a 3240 psi (163 psi). | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a 7641 m, donde se observa aumentar la presión de 3077 psi a 3240 psi (163 psi). | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 05:19 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:22 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7642 m\* se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a 7642 m se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 05:32 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7643 m\* donde se observa aumentar la presión de 2780 psi a 3715 psi (935 psi). | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a 7643 m donde se observa aumentar la presión de 2780 psi a 3715 psi (935 psi). | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 05:39 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:22 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7643 m\* donde se observa suspender perforación. | Perforó con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a 7643 m, donde se observa suspender perforación. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 06:03 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 10:22 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7643 m\* se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a 7643 m* se observó suspender perforación, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-15 07:50 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-15 16:06 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7645 m\* se observa variaciones de presión. | Con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable a 7645 m se observa variaciones de presión. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-16 09:10 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-16 13:51 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a \*7711 m\* se observa detener la perforación para toma de Survey con un tiempo acumulado de 19 Min. | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a *7711 m* se observa detener la perforación para toma de Survey con un tiempo acumulado de 19 Min. | Suspende perforación | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje | Blindaje |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 418 | 2024-07-20 10:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-20 10:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 5/8” y sarta de limpieza equipada con escariador a 6610 m. donde se observa no cumplir los tiempos de Velocidad de viaje. Condiciones de viaje Velocidad de viaje promedio: 451 m/hr Conexión Promedio: 2.0 min T.C. Estándar: 2.00 min T.C. promedio: 2.0 min TNPI’s: 0.31 hrs Eficiencia: 73% Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad Promedio: 451 m/hr TNPI’s: 0.02 hrs Eficiencia: 90% | Velocidad por debajo del estándar levantando a 6610 m. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 2024-07-22 12:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-22 23:04 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete zapata rimadora y Liner 5” a 4561 md por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 242 m/hr \*Velocidad promedio:\* 225 m/hr \*Velocidad última hora:\* 225 m/h \*TNPI´S:\* 0.26 hrs \*Eficiencia:\* 89% \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.3 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.4 min \*TNPI´S:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\* 100% **\*Causa:\* Calibra con 2 1/8”** | se observa no cumplir con velocidad de viaje. *Condiciones de viaje:* *Velocidad estándar:* 242 m/hr *Velocidad promedio:* 225 m/hr *Velocidad última hora:* 225 m/h *TNPI´S:* 0.26 hrs *Eficiencia:* 89% | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración en patio de tubería previo a iniciar actividad, dejar protectores de cuerda aflojados a un margen seguro de manejo.
QUESQUI 418 | 2024-07-22 15:20 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-22 23:05 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete zapata rimadora y Liner 5” a 5264 md por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 242 m/hr \*Velocidad promedio:\* 236 m/hr \*Velocidad última hora:\* 227 m/h \*TNPI´S:\* 0.20 hrs \*Eficiencia:\* 96% \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.2 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.4 min \*TNPI´S:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\* 100% \*Causa:\* Calibra | Mete zapata rimadora y Liner 5” a 5264 md por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración en patio de tubería previo a iniciar actividad, dejar protectores de cuerda aflojados a un margen seguro de manejo.
QUESQUI 418 | 2024-07-22 17:07 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-22 23:05 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete zapata rimadora y Liner 5” a 5424 md por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 242 m/hr \*Velocidad promedio:\* 234 m/hr \*Velocidad última hora:\* 227 m/h \*TNPI´S:\* 0.26 hrs \*Eficiencia:\* 96% \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.4 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 4.2 min \*TNPI´S:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\* 100% **\*Causa:\* Desconocida ** | Mete zapata rimadora y Liner 5” a 5424 md por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 418 | 2024-07-24 05:20 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-24 05:25 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta soltador a 6849 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 195 m/hr \*Velocidad última hora:\* 195 m/h \*TNPI´S:\* 0.93 hrs \*Eficiencia:\* 42% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 6.8 min \*TNPI´S:\* 0.50 hrs \*Eficiencia:\* 40% | Levanta soltador a 6849 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-24 08:33 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-24 22:52 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta soltador a 5855 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 266 m/hr \*Velocidad última hora:\* 360 m/h \*TNPI´S:\* 2.24 hrs \*Eficiencia:\* 56% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.7 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.4 min \*TNPI´S:\* 1.35 hrs \*Eficiencia:\* 55% **\*Causa:\* Desconocida ** | Levanta soltador a 5855 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-24 10:19 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-24 23:56 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con soltador a 5071 m observa presión de hasta 1175 psi, sin condiciones de gasto. | observa presión de hasta 1175 psi, sin condiciones de gasto. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-24 13:10 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-24 22:52 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta soltador a 5194 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 266 m/hr \*Velocidad última hora:\* 307 m/h \*TNPI´S:\* 0.64 hrs \*Eficiencia:\* 60% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5min \*Tiempo de conexión última hora:\* 4.1 min \*TNPI´S:\* 0.42 hrs \*Eficiencia:\* 57% **\*Causa:\* Desconocida ** | Levanta soltador a 5194 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 06:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 06:05 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 607 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 311 m/hr \*Velocidad última hora:\* 371 m/h \*TNPI´S:\* 1.58 hrs \*Eficiencia:\* 62% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.6 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 4.0 min \*TNPI´S:\* 2.27 hrs \*Eficiencia:\* 44% | Se notifico a personal de pozo y blindaje | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 06:28 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 03:55 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 1428 m por lingadas, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 351 m/hr \*Velocidad última hora:\* 308 m/h \*TNPI´S:\* 0.58 hrs \*Eficiencia:\* 70% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 4.1 min \*TNPI´S:\* 0.86 hrs \*Eficiencia:\* 45% | Se notifica a persona de pozo y blindaje | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 07:18 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 21:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 600 m por lingadas, donde se observa ajuste de profundidad. | donde se observa ajuste de profundidad. | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 12:06 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 21:25 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a superficie por lingadas, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 370 m/hr \*Velocidad última hora:\* 394 m/h \*TNPI´S:\* 2.06 hrs \*Eficiencia:\* 74% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.8 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.2 min \*TNPI´S:\* 3.08 hrs \*Eficiencia:\* 52% **\*Causa:\* Desconocida ** | Se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 17:49 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 21:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Sin datos en tiempo real con tiempo acumulado de 24 min. | Sin datos en tiempo real con tiempo acumulado de 24 min. | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 17:52 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 21:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” a 737 m, donde se observa ajuste de profundidad. | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” a 737 m, donde se observa ajuste de profundidad. | Ajuste de profundidad | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 18:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 21:25 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” a 819 m donde se observó no cumplir tiempo de conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 570 m/hr \*Velocidad última hora:\* 570 m/h \*TNPI´S:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\* 100% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.4 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.4 min \*TNPI´S:\* 0.12 hrs \*Eficiencia:\* 82% **\*Causa:\* Desconocida ** | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” a 819 m donde se observó no cumplir tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 2024-07-25 18:20 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-25 21:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Sin datos en tiempo real con tiempo acumulado de 5 min. | Sin datos en tiempo real con tiempo acumulado de 5 min. | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-26 05:20 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-26 05:25 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” a 1335 m donde se observó no cumplir con los estándares de velocidad y conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 433 m/hr \*Velocidad última hora:\* 484 m/h \*TNPI´S:\* 0.21 hrs \*Eficiencia:\* 88% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.6 min \*TNPI´S:\* 0.40 hrs \*Eficiencia:\* 69% | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” a 1335 m donde se observó no cumplir con los estándares de velocidad y conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se notifica a personal de pozo y blindaje | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 2024-07-26 06:50 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-26 06:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾”a 997 m donde se observa detener viaje, con un tiempo acumulado de 57 min. | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” a 997 m donde se observa detener viaje, con un tiempo acumulado de 57 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-26 12:41 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-27 00:21 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾”a 997 m donde se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje. | Con barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa a 997 m donde se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 2024-07-26 13:18 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-27 00:28 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | ** **Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾”a 741 m donde se observó no cumplir con los estándares de velocidad y conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 397 m/hr \*Velocidad última hora:\* 397 m/h \*TNPI´S:\* 0.13 hrs \*Eficiencia:\* 79% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.4 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.4 min \*TNPI´S:\* 0.21 hrs \*Eficiencia:\* 59% **\*Causa:\* Desconocida ** | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa 4 ¾” a 741 m donde se observó no cumplir con los estándares de velocidad y conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 2024-07-26 14:25 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-27 00:29 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾”a 345 m donde se observó no cumplir con los estándares de velocidad y conexión. **\*Condiciones de viaje:\*** \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 427 m/hr \*Velocidad última hora:\* 457 m/h \*TNPI´S:\* 0.21 hrs \*Eficiencia:\* 86% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.0 min \*TNPI´S:\* 0.42 hrs \*Eficiencia:\* 64% **\*Causa:\* Desconocida ** | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa a 345 m donde se observó no cumplir con los estándares de velocidad y conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 2024-07-26 15:03 | 5 5/8" Ventana | 2024-07-27 00:29 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Sin datos en tiempo real con tiempo acumulado de 15 min. | Sin datos en tiempo real con tiempo acumulado de 15 min. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-15 08:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 08:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3587.4 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 1 y 16 K lb.ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3587.4 m, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 1-16 Klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ivan (Blindaje) | Alerta enviada al grupo de waps y comentado con personal de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-15 13:26 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 13:26 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3609 m\*, observando torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 18K lb.ft, variando PSB para mitigar mismo. **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 512 gpm \*Rev.:\* 150 rpm \*Torque:\* 2 - 18 klb.ft \*PSB\* 3-6 ton \*SPM:\* 106 epm \*P.bba\* 2842 psi | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3609 m, observando torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 18K lb/ft, variando PSB para mitigar mismo. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Erick (Blindaje) | Varía PSB para mitigar torques erraticos | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-16 08:49 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 08:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3709.3 m\*, donde se observa incremento en ritmo de penetración, variando PSB para mejorar avance. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3709.3 m, donde se observa incremento en ritmo de penetración, variando PSB para mejorar avance. | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Blindaje | Se envia alerta al grupo de trabajo (Wapsap) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-16 11:08 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 11:08 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3715 m\*, donde se observa realizar conexión por encima del estándar. **\*Tiempo de conexión por estándar:\* 15 min** **\*Tiempo de última conexión:\* 33 min** ** \*Eficiencia:\* 45 %** **\*TNPI´s:\* 0.30 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida** | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3715 m, donde se observa realizar conexión por encima del estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Ing JR de pozo | Ajustan grabber del top drive y bombea bache | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-16 11:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 11:47 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3722 m\*, donde se observa incremento en ritmo de penetración, variando PSB para majorar avance. **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 513 gpm \*Rev.:\* 151 rpm \*Torque:\* 5 - 8 klb.ft \*PSB\* 4-10 ton \*SPM:\* 106 epm \*P.bba\* 2890 psi | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3722 m, donde se observa incremento en ritmo de penetración, variando PSB para mejorar avance. | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Bliondaje (Bocanegra) | Alerta enviada al grupo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-16 13:42 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 13:42 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3734 - 3735 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan de 7 a 19.8 K lb.ft, posteriormente libera PSB logrando diminuir torque. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3734 m-3735 m, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan de 7 a 19.8 Klb/ft, posteriormente libera PSB logrando diminuir torque. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Boca negra (Blindaje) | Alerta enviada al grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-16 17:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 17:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3,751.7m\*, donde se observa torque máximo de 23.3 K lb.ft, seguido de paro de rotación, posteriormente en un 1er intento roto sin êxito por observar torque de 21.1 K lb.ft, seguido realizo un segundo intento observando admitir rotación. Actualmente perfora | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a 3,751.7m, donde se observa torque máximo de 23.3 K lb.ft, seguido de paro de rotación, posteriormente intento rotar sin éxito por observar torque de 21.1 K lb.ft, seguido realizo un segundo intento observando admitir rotación. Actualmente perfora | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Alerta enviada al grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-16 22:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 08:20 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3779 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan de 2.6 a 19.7 K lb.ft, posteriormente libera PSB logrando diminuir torque. | se observan torques erráticos con valores que oscilan de 2.6 a 19.7 K lb.ft, posteriormente libera PSB logrando diminuir torque. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-17 14:14 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 14:14 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3896 m, donde se observa incremento en ritmo de penetración, variando PSB y rpm´s para majorar avance. **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 553 gpm \*Rev.:\* 156 rpm \*Torque:\* 5 - 12 klb.ft \*PSB\* 6-8 ton \*SPM:\* 114 epm \*P.bba\* 3292 psi | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3896 m, donde se observa incremento en ritmo de penetración, variando PSB y rpm´s para mejorar avance. | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel | Sin comentarios en grupo de waps | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-20 05:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 08:57 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a 4190 m, se observa incremento de presión de 3487 a 3848 psi a gasto constante de 552 gpm, y disminución en flujo de salida de 33 a 11%. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a 4190 m, se observa incremento de presión de 3487 a 3848 psi a gasto constante de 552 gpm, y disminución en flujo de salida de 33 a 11%. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-20 05:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 08:57 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a 4190 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 22.45 klb/ft | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a 4190 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 22.45 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-20 07:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 07:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Circula con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4179 m\*, observando disminución gradual en la presión de trabajo de 3497 a 2923 Psi con un gasto constante de 552 gpm, en un tiempo de 72 min, asi mismo se observa disminución en presa de asentamiento de 25.5 a 14.2 m3 \***Condiciones de operacion**:\* \*Gasto:\* 552 gpm \*SPM:\* 114 epm \*P.bba:\* 2821 psi \*Rev:\* 121 rpm \*Torque:\* 3 – 4 K lb/ft | ALERTA OPERATIVA / DISMINUCÍÓN GRADUAL DE PRESIÓN Y DISMINUCIÓN EN PRESAS DE TRABAJO | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso (Blindaje) | Sin contestar en pozo, blindaje a marcado sin éxito | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-20 08:44 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 08:44 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4179 m\*, observa pozo por 25 min, apreciando incremento en presa de asentamiento de 17 a 24 m3 (7 m3), asi como de flujo de 0 a 30%, posteriormente levanta sin bombeo a 4140 m donde se observa arrastre de +/- 10 Ton. Procediendo a meter gasto y rotación. | ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN NIVEL, FLUJO Y ARRASTRE | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel alonso (Blindaje) | Control de pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-21 16:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-21 16:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4238.73 m\*, donde se observa un notable incremento en la velocidad de penetración. **\*Condiciones de operacion:\* ** \*Gasto:\* 502 gpm \*SPM:\* 104 epm \*P.bba:\* 3027 psi \*Rev:\* 151 rpm \*PSB:\* 7 – 9 Ton \*Torque:\* 8 – 9 K lb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 4238.73 m, donde se observa un notable incremento en la velocidad de penetración. | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Sin comentarios en el grupo de wapasap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-22 09:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 22:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a 4287 m, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 20 K lb.ft, 130 rpm y un PSB de 8 a 10 Ton. | A 4287 m, donde se observó, torque errático entre 2 y 20 Klb/ ft, 130 rpm y un PSB de 8 a 10 Ton. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-22 11:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 22:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4294 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 3 y 17.5 Klb/ft, 115 rpm y un PSB de 7 a 10 Ton | A 4294 m, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 3-17.5 Klb/ft, 115 rpm y un PSB de 7 a 10 Ton | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-22 19:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 19:24 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a 4314 m, donde se observa disminución de 149 a 135 m3 en volumen total de presas. \*Nota:\* Flujo y presión estables. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a *4314 m*, donde se observa disminución de 149 a 135 m3 en volumen total de presas. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel (Blindaje) | Blindaje envía recomendaciones | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-22 20:04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 20:04 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4317 m\*, donde se observa disminución gradual en la presión de 3079 a 2901 Psi (178 Psi) con el mismo gasto Q=103.96 gpm. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 4317 m, donde se observa disminución gradual en la presión de 3079 Psi a 2901 Psi (178 Psi) con el mismo gasto Q=103.96 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel (Blindaje) | Alerta atendida | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-22 23:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 23:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4323.4 m\*, donde se observan torques erráticos com valores que oscilan entre 7 y 20 K lb.ft | Torques erraticos con valores máximos de 20 K Lb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Disminuye PSB mitigando torque | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 01:56 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 01:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4326.4 m\*, donde se observa incremento en volumen total de presas, de 170 a 182 m3 (+/- 12 M3) \*Nota:\* Flujo y presión estables. | observa incremento en volumen total de presas, de 170 a 182 m3 (+/- 12 M3) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje | Incremento de +/- 12 m3 (Se observa efecto Balloning) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 04:07 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 04:07 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4330 m\*, donde se observa un notable incremento en la velocidad de penetración, apreciando un rop de 0 a 4 hrs de 0.58 m/hr ó 35 min/m en promedio. **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 504 gpm \*SPM:\* 104 epm \*P.bba\* 2987 psi \*Rev:\* 140 rpm \*PSB:\* 9 – 12 ton \*Torque:\* 6 – 9 K lb.lf | Perfora 5 m en 2.97 hr | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios en grupo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 09:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4341 m\*, donde se observan torques erráticos com valores que oscilan entre 2 y 21 K lb.ft | Torque erratico | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 11:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4348 m\*, donde se observan torques erráticos com valores que oscilan entre 1.8 y 21.5 K lb.ft | Torque erratico | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 12:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 23:42 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4351 m\*, donde se observan torques erráticos com valores que oscilan entre 1 y 21.7 K lb.ft | Torque erratico | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 18:32 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 23:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4372 m\*, donde se observan torques erráticos coN valores que oscilan entre 1 y 21.7 K lb.ft, | Torque erratico | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 19:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 19:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4373.9 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 3 y 21.7 Klb/ft | Torques erráticos con valos máxmos de 21 K lb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-23 23:11 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 23:11 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4383 m\*, donde se observa incremento en presas de Trabajo de 174.8 a 191.73 m3. Presa #2 incrementa 10 m3, se aprecia incremento gradual em la presión de Trabajo con el mismo gasto de 3320 a 3482 Psi (+/-162 Psi em 36 Min) \*Nota:\* Se observo flujo estable. | Incremento de nivel de presas de +/- 14 m3, asi como incremento gradual en la presión dfe trabajo de +/- 162 Psi | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Neftali) | Recomendaciones por parte de blindaje enviadas a grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-24 07:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 23:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4402 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 21.6 K lb.ft, | A 4402 m, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 21.6 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-24 09:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 23:56 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*4406 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 21.4 K lb.ft, | Observó torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 21.4 Klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-24 22:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 22:47 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*4453 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 3 y 21.6 K lb.ft, **Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 529 gpm \*SPM:\* 109 epm \*P.bba\* 3435 psi \*Rev:\* 160 rpm \*PSB:\* 7 – 8 ton \*Torque:\* 3 – 26 klb.ft | Torques con valores máximos de 21.6 K lb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Levanta sarta 2 mts para mitigar toruqe liberando PSB. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-25 07:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-25 21:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4478 m, donde se observa paro de rotación con torques hasta de 21.6 klb/ft, con una caída de presión de 3480 psi a 3246 psi. (+- 234 psi) | A 4478 m, donde se observa paro de rotación con torques hasta de 21.6 klb/ft, con una caída de presión de 3480 psi a 3246 psi. (+/-234 psi) | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-25 07:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-25 21:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*4478 m\*, donde se observa paro de rotación con torques hasta de 21.6 klb/ft, con una caída de presión de 3480 psi a 3246 psi. (+- 234 psi) | A 4478 m, donde se observa paro de rotación con torques hasta de 21.6 klb/ft, con una caída de presión de 3480 psi a 3246 psi (+/-234 psi). | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-26 01:46 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-26 01:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XR 12 ¼” a \*4330 m\*, donde se observa incremento en la velocidad de penetración **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 528 gpm \*SPM:\* 106 epm \*P.bba\* 3580 psi \*Rev:\* 150 rpm \*PSB:\* 9 – 15 ton \*Torque:\* 5 – 13.6 K lb.lf (Erráticos) | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XR 12 ¼” a 4330 m, donde se observa incremento en la velocidad de penetración | Incremento/Decremento ROP | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel (Blindaje) | varía parámetros para mitigar torque y mejorar rop | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-26 03:02 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-26 03:02 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XR 12 ¼” a \*4531.7 m\*, donde se observa incremento em nível de presa de asentamiento de 16.1 a 19.7 m3 (+/- 3.6 m3). | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XR 12 ¼” a *4531.7 m*, donde se observa incremento en nivel de presa de asentamiento de 16.1 a 19.7 m3 (+/- 3.6 m3). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-26 05:41 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-26 05:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XR 12 ¼” a \*4542.4 m\*, donde se observa torques erráticos con valores que oscilan entre 3 y 22 K lb.ft **\*Condiciones de operación:\*** \*Gasto:\* 528 gpm \*SPM:\* 109 epm \*P.bba\* 3573 psi \*Rev:\* 164 rpm \*PSB:\* 8 – 12 ton \*Torque:\* 3 – 22 K lb.lf | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XR 12 ¼” a 4542.4 m, donde se observa torques erráticos con valores que oscilan entre 3 y 22 Klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Miguel (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-26 19:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-26 19:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XR 12 ¼” a \*4522.8 m\*, donde se observa arrastre de hasta 21 Ton SSP. | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XR 12 ¼” a 4522.8 m, donde se observa arrastre de hasta 21 Ton SSP. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Personal de blindaje en reunión operativa | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-27 04:26 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-27 04:26 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XR 12 ¼” a \*4499 m\*, circula pozo densificando fluido a 2.14 gr/cc, donde se observa disminución en volumen total de presas de 192 a 186 m3.** **\*Nota:\* No se observa flujo de salida.** | Disminuye VTP de 192 a 186 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel (Blindaje) | Alerta enviada a grupo de pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-27 12:45 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO |  | **\*TECHIAKTLI-2/GW-907\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / ARRASTRES\*** **\*12:45 hrs\*** **Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador XR 12 ¼” a \*4497 m\*, se observa iniciar viaje con arrastres de +- 19 ton.** | Arrastres | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-27 21:22 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-27 21:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | **Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” a \*3773 m\*, Observando arrastres de +/- 15 ton.** **_\*NOTA: LEVANTA SARTA SOLO CON ROTACIÓN, NO SE OBSERVA GASTO DE TRABAJO\*_** | Arrastres máximos de 15 Ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel (Blindaje) | Se envia alerta a grupo de trabajo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-27 22:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-27 22:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | **Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” a \*3693.2m\*, Observando arrastres de +/- 17 ton, con torques máximos de 21.3 K lb.ft seguido de paro de rotación, admitiendo mismo, incrementa rpm´s venciendo arrastres** **_\*NOTA: LEVANTA SARTA SOLO CON ROTACIÓN, NO SE OBSERVA GASTO DE TRABAJO\*_** | ALERTA OPERATIVA / ARRASTRES-PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel (Blindaje) | Blindaje envia recomendaciones
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-28 02:05 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 02:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Conexion levantando TP | **Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” con rotación a \*3346.8m\*, Observando arrastres de +/- 13 ton y torques máximos de 19.4 K lb.ft** | ALERTA OPERATIVA / ARRASTRES | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. de Blindaje (Miguel) | Torques erráticos máximos de 19.4 K lb.ft
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-28 05:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 05:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | **Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” a \*3142.9 m\*, Observando arrastre de +/- 18 Ton, posterior mete rotación observando un torque máximo de 21.5 K lb.ft, seguido de paro de rotación.** | ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE-Paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Miguel (Blindaje)
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-28 06:32 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 06:32 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | **Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” circula reciprocando sarta con movimiento ascendente a la profundidad de 3145 m donde se observa torque máximo de 22.9 K LB.FT seguido de paro de rotación, con gasto mete sarta 2 mts apreciando resistencia de +/- 25 Ton.** **Nota: Ampliador a 3105 m, 3 metros dentro de la zapata** | 🔴 *ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN* | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Miguel (Ing. Blindaje) | Blindaje envia recomendaciones a grupo de trabajo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-28 23:11 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 23:11 | OPERATIVA | 3 | SI | Conexion levantando TP | **Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” a \*3104 m\* observa incremento en nivel de presa de asentamiento de 13 a 15 m3, así como también se observa flujo en línea de flote. ** | ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN PRESA DE ASENTAMIENTO Y FLUJO | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Migue (Blindaje) | Alerta enviada al grupo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-29 07:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” a 2132 m donde observó arrastre de +/- 16 t venciendo mismo, levantó barrena PDC 10 5/8” a 2085 m donde se observa suspender viaje, y actualmente circula reciprocando sarta, con un tiempo acumulado de 32 min. | Suspende viaje levantando a 2132 m donde se observó arrastre, actual circula reciprocando sarta. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-29 11:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hidráulico XR 12 ¼” a 2089 m circula reciprocando sarta, donde observa disminución de presión de 710 psi a 393 psi, (317 psi). | Se observa caída de presión de 710 psi a 393 psi, (317 psi). | Caída de presión | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-29 23:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 23:30 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4“ donde se observa no cumplir con el estándar Estándar desarma BHA tipo 4: 5.50 hr Tiempo acumulado: 5.61 hr TNPI’s: 0.11 hr | "Desarma barrena PDC 10 5/8"" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4“ donde se observa no cumplir con el estándar Estándar desarma BHA tipo 4: 5.50 hr Tiempo acumulado: 5.61 hr TNPI’s: 0.11 hr" | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | desconocida |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-30 02:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 02:00 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 10 5/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4“ donde se observa no cumplir con el estándar Estándar desarma BHA tipo 4: 5.50 hr Tiempo acumulado: 8.45 hr TNPI’s: 2.95 hr | "Desarma barrena PDC 10 5/8"" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 12 1/4“ donde se observa no cumplir con el estándar Estándar desarma BHA tipo 4: 5.50 hr Tiempo acumulado: 8.45 hr TNPI’s: 2.95 hr" | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-30 21:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 21:30 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 263 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y conexión. Eficiencia: 52 % TNPI’s: 1.38 hrs | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 263 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y conexión. Eficiencia: 52 % TNPI’s: 1.38 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Juan Carlos |  | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-31 02:43 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 02:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 748 m, donde se observa suspender viaje de introducción con un tiempo acumulado de +/- 20 min; observando incrementar 42 m3 el nivel de presas. | Metiendo zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 748 m, donde se observa suspender viaje de introducción con un tiempo acumulado de +/- 20 min; observando incrementar 42 m3 el nivel de presas. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-31 04:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 04:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 860 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y conexión. \*Eficiencia:\* 92 % \*TNPI’s:\* 0.25 hrs | Mete zapata perforadora 10 5 /8"" y TR 9 7/8"" 860 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-31 08:46 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 12:51 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 1329 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y conexión. Velocidad estándar 140 m/hr Velocidad promedio: 115 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Conexión promedio: 5.9 min Eficiencia: 82 % TNPI’s: 1.28 hrs | A 1329 m se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión TNPI Velocidad y Conexión: 1.28 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Corrida tr - mal funcionamiento de herramienta de apriete crt/cunas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-01 06:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 06:06 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 3126 m, donde se observa resistencia de +/- 4 toneladas posterior levanta a 3111 m. | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 3126 m, donde se observa resistencia de +/- 4 toneladas posterior levanta a 3111 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-01 06:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 10:14 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 3126 m, donde se observa circular con 170 gpm y un represionamiento de 104 Psi A 658 Psi | A 3126 m se observa circular con 170 gpm y un represionamiento de 104 Psi A 658 Psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-01 11:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 13:08 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5/8" y TR 9 7/8" a 3379 m con rotación y bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 77 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 6.8 min Eficiencia: 54 % TNPI’s: 0.23 hrs | Levantando a 5606 m se observa no cumplir con estándar de conexión. TNPI: 0.23 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Corrida tr - mal funcionamiento de herramienta de apriete crt/cunas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-01 14:17 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5/8" y TR 9 7/8" a 3555 m con rotación y bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 70 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 6.2 min Eficiencia: 63 % TNPI’s: 0.71 hrs | Metiendo a 3555 m se observa no cumplir con estándar de conexión. TNPI: 0.71 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Corrida tr - mal funcionamiento de herramienta de apriete crt/cunas | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-01 18:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5/8" y TR 9 7/8" a 3763 m con rotación y bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 62 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 6.7 min Eficiencia: 60 % TNPI’s: 0.97 hrs | Metiendo a 3763 m se observa no cumplir con estándar de conexión. TNPI: 0.97 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener monitoreo de niveles de presas, porcentaje de flujo de salida, e ir llenando E.A durante el viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-01 18:24 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" 3763 m con rotación y bombeo, donde se observa incremento en torque de hasta 15.5 klb/ft. | Metiendo con rotación y bombeo a 3763 m se observa incremento en torque de hasta 15.5 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-02 06:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" a 4283 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 27.6 klb/ft | Metiendo con rotación y bombeo a 4283 m se observa paro de rotación con torque máximo de 27.6 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-02 08:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" a 4336 m con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 27.6 klb/ft | Metiendo con rotación y bombeo a 4336 m se observa paro de rotación con torque máximo de 27.6 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-02 09:29 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5/8" y TR 9 7/8" a 4354 m con rotación y bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 38 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 7.0 min Eficiencia: 57 % TNPI’s: 1.22 hrs | Metiendo con rotación y bombeo a 4283 m se observa conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Blindaje/Pozo | Pozo | Pérdida de circulación, mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (CRT/computadora). | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-02 12:11 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5/8" y TR 9 7/8" a 4438 m con rotación y bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 30 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 7.4 min Eficiencia: 54 % TNPI’s: 0.40 hrs | Metiendo con rotación y bombeo a 4438 m se observa conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Corrida tr - mal funcionamiento de herramienta de apriete crt/cunas | Blindaje/Pozo | Pozo | Pérdida de circulación, mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (CRT/computadora). | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-02 13:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-09-02 21:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5 /8" y TR 9 7/8" a 4478 m con rotación y bombeo, donde se observa disminución en volumen de presas de 135 m3 a 104 m3 (31 m3). | Metiendo a 4478 m se observa disminución en volumen de presas de 135 m3 a 104 m3 (31 m3). | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-02 15:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 19:04 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 10 5/8" y TR 9 7/8" a 4545 m con rotación y bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad promedio: 30 m/hr Tiempo de conexión estándar: 4.0 min Tiempo de conexión promedio: 7.9 min Eficiencia: 50 % TNPI’s: 0.88 hrs | Metiendo con rotación y bombeo a 4545 m se observa conexión no cumplir con el estándar. TNPI Conexión: 0.88 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Corrida tr - mal funcionamiento de herramienta de apriete crt/cunas | Blindaje/Pozo | Pozo | Pérdida de circulación, mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (CRT/computadora). | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 08:03 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-30 09:39 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*633 m\*, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *633 m*, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Aun no se atiende |  | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 08:39 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-30 09:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*720 m\*, se observa estacionado en cuñas con tiempo acumulado de 25 min | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *720 m*, se observa estacionado en cuñas con tiempo acumulado de 25 min | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aun no se atiende
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 09:01 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-30 09:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*750 m\* | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *750 m* | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 10:09 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-06-30 09:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*1011 m\*, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *1011 m*, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 10:14 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-06-30 09:40 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*1002 m\*, se observa estacionado en cuñas con tiempo acumulado de 15 min | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *1002 m*, se observa estacionado en cuñas con tiempo acumulado de 15 min | Suspende viajes | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 10:54 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-06-30 09:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*1040m\* Tiempo que se visualizó estacionado 48 minutos | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *1040m* Tiempo que se visualizó estacionado 48 minutos | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aun no se atiende
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 12:13 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-06-30 09:41 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*1273 m\*, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *1273 m*, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 12:16 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-06-30 09:41 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*1273 m\*, se observa estacionado en cuñas con tiempo acumulado de 23 min | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *1273 m*, se observa estacionado en cuñas con tiempo acumulado de 23 min | Suspende viajes | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Aún no se atiende |  | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-29 13:30 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-06-30 09:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*1332 m\*, se observa levantar 1 tramo posterior mete 1 tramo con tiempo acumulado de 35 minutos seguido mete 2 lingadas, actualmente en cuñas con tiempo acumulado de 23 min | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *1332 m*, se observa levantar 1 tramo posterior mete 1 tramo con tiempo acumulado de 35 minutos seguido mete 2 lingadas, actualmente en cuñas con tiempo acumulado de 23 min | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Aun no se atiende
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-01 19:38 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-01 15:31 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2545 m\* donde se observa realizar conexión fuera del estándar. | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *2545 m* donde se observa realizar conexión fuera del estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-01 19:48 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-01 15:31 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2545 m\* donde se observa levantar sarta a 2543 m, sale de línea bomba no. 2 y entra a línea bomba no.3 tiempo acumulado 15 minutos | Perforó con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *2545 m* donde se observa levantar sarta a 2543 m, sale de línea bomba no. 2 y entra a línea bomba no.3 tiempo acumulado 15 minutos | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-01 21:42 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-01 15:31 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2572 m\* donde se observa torque errático pico máximo de 30 klb/ft con disminución de revoluciones de 138 rpm a 113 rpm | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *2572 m* donde se observa torque errático pico máximo de 30 klb/ft con disminución de revoluciones de 138 rpm a 113 rpm | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-02 01:30 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-02 09:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2631 m\* donde se observa levantar sarta a 2630 m, tiempo acumulado 17 minutos | Perforó con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2631 m donde se observa levantar sarta a 2630 m, tiempo acumulado 17 minutos | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-02 02:12 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-02 09:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2642 m\* donde se observa pico de torque de 25 klb/ft variando revoluciones de 138 rpm a 91 rpm | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2642 m donde se observa pico de torque de 25 klb/ft variando revoluciones de 138 rpm a 91 rpm | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-02 04:27 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-02 09:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2684 m\* donde se observa pico de torque de 25 klb/ft variando revoluciones de 138 rpm a 91 rpm | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2684 m donde se observa pico de torque de 25 klb/ft variando revoluciones de 138 rpm a 91 rpm | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-03 19:20 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*3109 m\* donde se observa torque errático con pico máximo de 18.1 klb/ft, actual se observa aumentar revoluciones de 108 a 146 rpm observando mitigar torque errático | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *3109 m* donde se observa torque errático con pico máximo de 18.1 klb/ft, actual se observa aumentar revoluciones de 108 a 146 rpm observando mitigar torque errático | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-04 02:18 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 09:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*3035 m\* donde se observa circular | Levantó barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *3035 m* donde se observa circular | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-04 04:38 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 09:41 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2889 m\*, donde no cumple estándar de conexión. | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *2889 m*, donde no cumple estándar de conexión. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | conexiones húmedas | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-04 05:14 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 09:41 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2832 m\*, donde no cumple estándar de conexión. | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *2832 m*, donde no cumple estándar de conexión. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | conexiones húmedas | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-04 06:19 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 09:41 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*2651 m\*, donde no cumple estándar de desconexión. | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *2651 m*, donde no cumple estándar de desconexión. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo | conexiones húmedas | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-04 11:23 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 11:30 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2047 m, donde no cumple estándar de desconexiones y velocidades. Velocidad Estándar 500 m/hr Conexión estándar: 2.5 min Ultima velocidad: 270 m/hrs Ultima conexión: 4.2 min Eficiencia: 25 % TNPI’s: 2.06hrs | Levanta barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2047 m, donde no cumple estándar de desconexiones y velocidades. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico |  | Sin respuesta |  | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-04 23:31 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 23:30 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a +/- 18 m, donde se observa continuar desarmando y no cumplir tiempo estándar. | Desarma barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a +/- 18 m, donde se observa continuar desarmando y no cumplir tiempo estándar. | Excede el tiempo estándar en desarmado de BHA tipo 8 | Proceso | Arme/desarme BHA lento por verificación de tubulares |  | Sin respuesta | Se probó la VCP durante desarmado ya que se utilizará en siguiente armado Manipulación lenta por gran diámetro de herramientas | Planificación y cumplimiento de estándares de desarmado de BHA, realizando ajustes y pruebas de tubulares, posterior al desarmado completo de BHA.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-05 02:03 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-05 07:44 | KPI | 3 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a +/- 18 m, donde se observa continuar desarmando y no cumplir tiempo estándar. | Desarma barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a +/- 18 m, donde se observa continuar desarmando y no cumplir tiempo estándar. | Excede el tiempo estándar en desarmado de BHA tipo 8 | Proceso | Arme/desarme BHA lento por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Planificación y cumplimiento de estándares de desarmado de BHA, realizando ajustes y pruebas de tubulares, posterior al desarmado completo de BHA.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-06 00:09 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-06 08:47 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 5/8” con sarta de limpieza equipada con VCP y escariador a \*1333 m\*, donde no cumple estándar de conexión y velocidades. | Levanta barrena PDC de 6 5/8” con sarta de limpieza equipada con VCP y escariador a 1333 m, donde no cumple estándar de conexión y velocidades. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-06 23:21 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-06 08:47 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 5/8” con sarta de limpieza equipada con VCP y escariador a \*1682 m\*, donde no cumple estándar de conexión y velocidades. | Levanta barrena PDC de 6 5/8” con sarta de limpieza equipada con VCP y escariador a *1682 m*, donde no cumple estándar de conexión y velocidades. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-04 08:09 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-07-04 11:30 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2651 m, donde no cumple estándar de desconexión. Conexión estándar: 2.0 min Ultima velocidad: 145 m/hrs Ultima conexión: 5.2 min Eficiencia: 38% TNPI’s: 0.66 hrs | Mete barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2651 m, donde no cumple estándar de desconexión. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje | pozo |  | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-15 14:22 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 14:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3612.6 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 18 K lb.ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador XRP 12 ¼” a 3612.6 m, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 2 y 18 Klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje (Ing. Erick) | Sin comentarios en grupo de wapsap | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-15 18:39 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-07-15 18:39 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatória equipada com MLPWD y ampliador XRP 12 ¼” a \*3629.9 m\*, donde se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 1 y 17 K lb.ft, | Se observan torques erráticos con valores que oscilan entre 1 y 17 K lb.ft, | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Erik (Blindaje) | Cambia parámetros para liberar torque | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-09 19:00 | 16" | 2024-06-10 | KPI | 2 | SI | Arma BHA |  | Arma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ a 120 m, excediendo el tiempo del armado. *Tiempo acumulado:* 9 hrs *Estándar:* 8.50 hrs *Causa:* Desconocida | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta por personal en sitio | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-09 22:00 | 16" | 2024-06-10 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ perforó a 1340 m, donde realiza conexión perforando observando no cumplir con el estándar, observando no tener condiciones de gasto, tiempo acumulado de la conexión 18 min. | Arma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico mas VCP 9 ½ a 120 m, excediendo el tiempo del armado. *Tiempo acumulado:* 12 hrs *Estándar:* 8.50 hrs *Causa:* Desconocida | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de respuesta por personal en sitio | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-10 02:07 | 16" | 2024-06-10 02:10 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 672 m, no cumple con el estándar durante el viaje y la conexión metiendo. | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 672 m, no cumple con el estándar durante el viaje y la conexión metiendo. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje | Maniobras con TP 5 1/2"- 5 7/8" | En diseño de pozo, evaluar y considerar usar mayor longitud de TP de un solo diámetro o 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-11 05:43 | 16" | 2024-06-13 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Suspende rebaje de cemento | Suspende rebaje de cemento | Suspende perforación | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-11 17:52 | 16" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora a 1,106 m, donde suspende perforación para repasar lingada | Perfora a 1,106 m, donde suspende perforación para repasar lingada | Repaso | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Ninguno | se observa perforar con un gasto por debajo al establecido en programa (900 gpm) y con RPM mayor a la recomendada (100 rev).
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 11:04 | 16" | 2024-06-13 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ perforó a 1340 m, donde realiza conexión perforando observando no cumplir con el estándar, | Excede tiempo estándar de conexión fondo a fondo a 1,340 m con un tiempo de conexión acumulado de 18 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo Cruz | Se realiza protocolo de comunicación, personal de sitio informa estar densificando en la conexión | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 11:48 | 16" | 2024-06-12 11:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1339 m, donde se observa 35 minutos sin colocar condiciones de gasto. Condiciones de operación: Rot:\* 50 rpm Torque: 1 – 5 klb/ft. Fondo perforado: 1340 m. | A 1339 m, donde se observa 35 minutos sin colocar condiciones de gasto. Condiciones de operación: Rot:* 50 rpm Torque: 1 – 5 klb/ft. Fondo perforado: 1340 m. | Falla de equipos | Herramientas | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de comentarios de personal en sitio | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 12:09 | 16" | 2024-06-13 03:42 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1338 m, se observa disminución de niveles en presas, de +/- 6 m3. | Disminución de nivel en presas de +- 6 m3 | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de comentarios de personal en sitio
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 12:17 | 16" | 2024-06-12 12:20 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1338 m, se observa paro de rotación con torque máximo de +/- 22.20 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 232 gpm \*Presión de bomba:\* 934 psi. | A 1338 m, se observa paro de rotación con torque máximo de +/- 22.20 klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 232 gpm Presión de bomba:* 934 psi. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de comentarios de personal en sitio
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 13:06 | 16" | 2024-06-13 03:42 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Levantó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1332 m, con gasto, se observa una diferencia de carga en gancho de 95 a 50 ton, con disminución en niveles de presas de +/- 43 m3, colocando rotación sin éxito. Fondo perforado: 1340 m. Condiciones de operación: Gasto: 232 gpm Presión de bomba: 1003 psi. | Observa diferencia de carga en gancho de 95 a 50 ton, con disminución en niveles de presas de +/- 43 m3 y colocando rotación sin éxito. | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Sin respuesta por parte del grupo en sitio (Pozo)
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 13:08 | 16" | 2024-06-13 03:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Admite rotación con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1331 m, actual circula limpiando pozo. | Admite rotación a 1,331 m | Admite rotación | Proceso |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Sin respuesta por parte del grupo en sitio (Pozo)
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 20:52 | 16" | 2024-06-13 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sico, VCP 9 ½ 1381 m, donde se observa reducir gasto de trabajo a 840 gpm, por debajo del mínimo programado de 900 gpm.on \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 840 gpm \*Presión de bomba:\* 3022 psi. \*Rot:\* 147 rpm \*Torque:\* 2 - 6 klb/ft. | Se observa reducir gasto de trabajo a 840 gpm, por debajo del mínimo programado de 900 gpm.on *Condiciones de operación:* *Gasto:* 840 gpm *Presión de bomba:* 3022 psi. *Rot:* 147 rpm *Torque:* 2 - 6 klb/ft. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de comentarios de personal en sitio
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-12 22:27 | 16" | 2024-06-13 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1397 m, donde se observa realizar conexión excediendo el estándar sin finalizar misma. \*Conexión promedio:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 22 min | Perforo con barrena PDC 16” y sarta rotatoria 1397 m, donde se observa realizar conexión excediendo el estándar sin finalizar misma. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de comentarios de personal en sitio | Evaluar parámetros de la ventana operativa, las propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 00:38 | 16" | 2024-06-13 01:40 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1427 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min. \*Conexión promedio:\* 15 min \*Tiempo real de conexión:\* 26 min | Perforo con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a1427 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min. |  | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, en espera de comentarios de personal en sitio | Evaluar parámetros de la ventana operativa, las propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 08:44 | 16" | 2024-06-13 08:50 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1580 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min. \*Promedió de conexiones:\* 24 min \*Tiempo real de conexión:\* 23 min \*Causa de TNPI’s:\* Repaso extendido por condición de pozo | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1580 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min. *Promedió de conexiones:* 24 min *Tiempo real de conexión:* 23 min *Causa de TNPI’s:* Repaso extendido por condición de pozo | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 08:47 | 16" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1582 m, donde se observa torques puntales de hasta +/- 15.20 klb/ft, observando variación del peso sobre barrena de 1 – 9 – 12 – 16 ton, con tendencia a disminuir rotación por picos altos de torque. Condiciones de operación: Gasto: 904 gpm Presión de bomba: 3574 psi. Rot: 150 rpm Torque: 2 - 9 klb/ft. Psb: 1 – 4 ton Últimos 3 m: 3 – 2 – 2 min ROP programado: 30 m/hrs ROP instantáneo: 35 m/hrs ROP general: 21.82 m/hrs | Perforando a la profundidad de 1,582 m, se observan torques altos | Torques altos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se realiza protocolo de comunicación, sin respuesta por parte de personal en sitio
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 08:47 | 16" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1582 m, donde se observa torques puntales de hasta +/- 15.20 klb/ft, observando variación del peso sobre barrena de 1 – 9 – 12 – 16 ton, con tendencia a disminuir rotación por picos altos de torque. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 904 gpm \*Presión de bomba:\* 3574 psi. \*Rot:\* 150 rpm \*Torque:\* 2 - 9 klb/ft. \*Psb:\* 1 – 4 ton \*Últimos 3 m:\* 3 – 2 – 2 min \*ROP programado:\* 30 m/hrs \*ROP instantáneo:\* 35 m/hrs \*ROP general:\* 21.82 m/hrs | se observa torques puntales de hasta +/- 15.20 klb/ft, observando variación del peso sobre barrena de 1 – 9 – 12 – 16 ton, con tendencia a disminuir rotación por picos altos de torque. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 10:34 | 16" | 2024-06-13 10:40 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1631 m, donde se observa disminución niveles de presas de +/- 3 m3 | Arrastre levantando barrena de 18 ton | Arrastres | Proceso | Llenar pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 10:34 | 16" | 2024-06-13 10:40 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min | Se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Toma de presiones reducidas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se realiza la toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendido de bombas, ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema, implementar el bombeo de bache a mitad de lingada perforada.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 11:26 | 16" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | A la profundidad de 1,628 m, suspende perforación para realizar repaso extendido por condición de pozo, | A la profundidad de 1,628 m, suspende perforación para realizar repaso extendido por condición de pozo, | Repaso |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 11:27 | 16" | 2024-06-13 11:28 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ 1631 m, donde se observa disminución niveles de presas de +/- 3 m3 | Perforando a la profundidad de 1,631 m, se observa disminución de niveles en presas de +/- 3 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Guillermo Cruz | Se realiza protocolo de comunicación, personal en sitio informa estar realizando movimientos en presas
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 13:20 | 16" | 2024-06-13 13:23 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ a 1683 m, donde se observó aumentar el peso sobre barrena de 2 a 23 ton, observando torque errático de hasta 15.60 klb/ft, restableciendo parámetros, actual perfora a 1683 m. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 904 gpm \*Presión de bomba:\* 3620 psi. \*Rot:\* 149 rpm \*Torque:\* 2 - 9 klb/ft. \*Psb:\* 1 – 6 ton | Se observó aumentar el peso sobre barrena de 2 a 23 ton, observando torque errático de hasta 15.60 klb/ft, restableciendo parámetros, actual perfora a 1683 m. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 904 gpm *Presión de bomba:* 3620 psi. *Rot:* 149 rpm *Torque:* 2 - 9 klb/ft. *Psb:* 1 – 6 ton | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Al intentar repasar la lingada, observa paros de rotación, sin admitir misma
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 14:45 | 16" | 2024-06-13 17:49 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ a 1715 m, donde se observa paros de rotación, sin admitir rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 917 gpm \*Presión de bomba:\* 3720 psi. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ a 1715 m, donde se observa paros de rotación, sin admitir rotación. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 917 gpm *Presión de bomba:* 3720 psi. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se Observa Múltiples intentos de Admitir Rotación Sin Éxito con un Torque Máximo de 13 klbf.ft
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 17:37 | 16" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ a 1708 m, trabaja sarta, en varias ocasiones, sin admitir rotación. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Gasto:\* 530 gpm** **\*Presión de bomba:\* 1277 psi.** | Atrapamiento paros de rotacion trabaja sarta, en varias ocasiones, sin admitir rotación. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 530 gpm *Presión de bomba:* 1277 psi. | Trabaja sarta |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-13 18:43 | 16" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ a 1708 m, trabaja sarta, en varias ocasiones, sin admitir rotación. Condiciones de operación: Gasto: 530 gpm Presión de bomba: 1277 psi. | A la profundidad de 1.708 m, trabaja sarta, en varias ocasiones, sin admitir rotación. | Trabaja sarta |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se realiza protocolo de comunicación, sin respuesta por parte de personal en sitio
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-14 00:42 | 16" | 2024-06-15 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ a 1614 m, donde se observa arrastre puntual de hasta 18 ton. | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1614 m, observó arrastre de hasta 18 t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Levantó lento presentando condiciones de pozo con problemas de arrastre | Evaluar los parámetros de la ventana operativa, propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-14 01:22 | 16" | 2024-06-15 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1482 m, donde se observan desconexiones en AD por arriba del estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 3.9 min \*Ultima conexión:\* 3.3 min \*Eficiencia:\* 64% \*TNPI’s:\* 0.17 hrs | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1482 m, donde se observan desconexiones en AD por arriba del estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Levantó lento presentando condiciones de pozo con problemas de arrastre | Evaluar los parámetros de la ventana operativa, propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-14 04:34 | 16" | 2024-06-15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1078 m, donde se observaron desconexiones en AD por arriba del estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 3.6 min \*Ultima conexión:\* 3.1 min \*Eficiencia:\* 56% \*TNPI’s:\* 0.47 hrs \*Causa de TNI´s desconocida. | Levanto barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1078 m, donde se observó desconexiones en AD en viaje levantando por arriba del estándar | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje | llenó pozo y se verifican niveles en presas. | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-14 07:55 | 16" | 2024-06-14 08:00 | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1600 m, donde se observaron conexiones en AD por arriba del estándar. **\*Estándar de conexión:\* 2.0 min** **\*Conexión promedio:\* 3.40 min** **\*Ultima conexión:\* 3.90 min** **\*Eficiencia:\* 59%** **\*TNPI’s:\* 0.37 hrs** **\*Causa de TNI´s desconocida.** | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1600 m, donde se observaron conexiones en AD por arriba del estándar. *Estándar de conexión:* 2.0 min *Conexión promedio:* 3.40 min *Ultima conexión:* 3.90 min *Eficiencia:* 59% *TNPI’s:* 0.37 hrs *Causa de TNI´s desconocida. |  | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Regresa a fondo perforado | Reconocer fondo perforado con condiciones de rotación y circulación.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-14 16:45 | 16" | 2024-06-14 16:48 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a1836 m, donde realizó conexión perforando. \*Estándar de conexión:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 22 min \*Causa de TNI´s desconocida. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a1836 m, no cumple con estándar de conexión perforando *Estándar de conexión:* 15 min *Tiempo acumulado:* 22 min *Causa de TNI´s desconocida. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Condiciones de bajo gasto | Evaluar los parámetros de la ventana operativa, propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-14 20:00 | 16" | 2024-06-15 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a1894 m, donde realiza conexión sin concluir, con barrena a 1893 m, sin condiciones de trabajo. \*Estándar de conexión: \* 15 min \*Tiempo acumulado: \* 20 min \*Causa de TNI´s desconocida. | Perforó con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a1894 m, donde realiza conexión sin concluir, con barrena a 1893 m, sin condiciones de trabajo. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Perfora con gasto bajo, no hay buena limpieza de agujero | Evaluar los parámetros de la ventana operativa, propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-15 05:20 | 16" |  | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforo con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 2010 m, donde se observa exceder estándar de conexión fondo a fondo. | se observa exceder estándar de conexión fondo a fondo. Estándar de conexión: 15 min Tiempo real de CNX: 23 min Eficiencia: 65 % TNPI´s: 0.13 hrs Realiza repaso de lingada completa en 9.54 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar parámetros de la ventana operativa, propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza. Revisar los procedimientos de compañía direccional para toma de surveys durante la perforación.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-15 14:37 | 16" | 2024-06-15 14:38 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perforó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 2184 m, donde se observó exceder el tiempo de estándar. | Perforó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 2184 m, donde se observó exceder el tiempo de estándar. *Estándar de conexión:* 15 min *Ultima conexión:* 18 min *Causa de TNI´s:*¨Repaso extendido por condición de pozo. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar parámetros de la ventana operativa, propiedades del fluido de perforación e hidráulicas y realizar bombeos de baches de limpieza. Revisar los procedimientos de compañía direccional para toma de surveys durante la perforación.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-15 23:51 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 2066 m, donde se observan conexiones levantando con un promedio de 7.11 min. | Conexiones levantando c/rot y bbeo de 7.12 min | Alto tiempo de desconexión | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Nadien
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-16 19:42 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” de 1602 a 1598 m, donde observó arrastre de +/- 13 ton. Posterior conecta top drive saca cuñas donde se observa disminución de carga en gancho de 50 ton, actualmente paro de rotación con torque máximo de 26 klb/ft | observó arrastre de +/- 13 ton. Posterior conecta top drive saca cuñas donde se observa disminución de carga en gancho de 50 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Nadien
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-16 19:49 | 16" | 2024-06-16 20:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” de 1602 a 1598 m, donde observó arrastre de +/- 13 ton. Posterior conecta top drive saca cuñas donde se observa disminución de carga en gancho de 50 ton, actualmente paro de rotación con torque máximo de 26 klb/ft | observó arrastre de +/- 13 ton. Posterior conecta top drive saca cuñas donde se observa disminución de carga en gancho de 50 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-16 20:15 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” de 1602 a 1616 m, donde observó paro de rotación con torque máximo de 26.6 klb/ft. | Observó paro de rotación con torque máximo de 26.6 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-16 22:42 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a \*1680 m\*, se observa rotar sarta con 32 rpm, de 2 – 4 klb/ft, sin circulación con tiempo acumulado de 22 min. | se observa rotar sarta con 32 rpm, de 2 – 4 klb/ft, sin circulación con tiempo acumulado de 22 min. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Nadien
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 01:31 | 16" | 2024-06-17 10:14 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a \*1665 m\*, se observa resistencia de +/- 16 ton sobre su peso, y una disminución en volúmenes de presas de trabajo de +/- 7 m3 | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a *1665 m, observó resistencia de +/- 16 t sobre su peso y disminución en volúmenes de presas de trabajo de +/- 7 m3 | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 05:36 | 16" | 2024-06-17 10:14 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” de 1593, donde observó arrastre de +/- 10 ton, posterior conecta top drive. | Levantó barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1593 m, Observó arrastre de +/- 10 t, posterior conectó top drive. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | arrastres y disminución de flujo de salida (perdida parcial)
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 08:11 | 16" | 2024-06-17 08:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Reaming/Backreaming | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1572 m, con rotación y bombeo, con tiempo acumulado de 01:03 h. \*Condiciones de operación: \* \*Gasto: \* 58 – 175 gpm \*Presión: \* 71 – 245 psi \*Rot.¨\* 116 – 143 \*TQ:\* 8.2 – 12.6 klb/ft | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1572 m, con rotación y bombeo, tiempo acumulado de 01:03 h. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 08:38 | 16" | 2024-06-17 08:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1578 m, con rotación y bombeo, sin observar flujo de salida. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 58 – 175 gpm \*Presión:\* 71 – 245 psi \*Rot.¨\* 116 – 143 \*TQ:\* 8.2 – 12.6 klb/ft | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1578 m, con rotación y bombeo, sin observar flujo de salida. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 09:22 | 16" | 2024-06-17 09:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Circulando con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1578 m, con rotacion y bombeo, se observa disminuir niveles en presas de 164 a 107 m3, continuando de manera paulatina. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 58 – 175 gpm \*Presión:\* 71 – 245 psi \*Rot.¨\* 116 – 143 \*TQ:\* 8.2 – 12.6 klb/ft | Circulando con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1578 m, con rotación y bombeo, se observa disminuir niveles en presas de 164 a 107 m3, continuando de manera paulatina. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 09:39 | 16" | 2024-06-17 09:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Circulando con movimientos reciprocantes barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1576 m,, se incrementar torque de 3.3 klb/ft a 18.5 klb/ft con 120 rpm \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 87 gpm \*Presión:\* 136 psi \*Rot.¨\* 120 rpm \*TQ:\* 3.3 – 3.6 klb/ft | Circulando con movimientos reciprocantes barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1576 m, se observa incremento de torque de 3.3 a 18.5 klb/ft con 120 rpm | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 10:13 | 16" | 2024-06-17 10:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Circulando con movimientos reciprocantes barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1579 m, se observan paros de rotaria con torque máximo de hasta 26.6 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 122 gpm \*Presión:\* 173 psi \*Emb.\* 20 \*Rot.\* 55 - 119 rpm \*TQ:\* 3.3 – 12 klb/ft | Se observan paros de rotaria con torque maximos de 26.6 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 10:32 | 16" | 2024-06-17 10:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Trabaja barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” de 1579 a 1581 m, se dónde se observa tensionar sarta hasta 115 ton (peso de sarta hacia arriba 100 ton) y paros de rotaria sin admitir rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 116 gpm \*Presión:\* 88 psi \*Emb.\* 19 \*Rot.\* 0 - 21 rpm \*TQ:\* 9 - 13 klb/ft | Trabaja sarta de 1579 m a 1581 m, observó tensionar hasta 115 t(peso de sarta hacia arriba 100 t) y paros de rotaria sin admitir rotación. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 10:54 | 16" | 2024-06-17 10:56 | OPERATIVA | 2 | SI | Reaming/Backreaming | Trabajó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” de 1579 a 1581 m, donde se observa admitir rotación. Actualmente sarta en cuñas. \*Condiciones de operación: \* \*Gasto: \* 122 gpm \*Presión: \* 120 psi \*Emb.\* 20 \*Rot.\* 44 rpm \*TQ:\* 8 - 15 klb/ft | Trabajó sarta de 1579 m a 1581 m, donde se observa admitir rotación. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 11:31 | 16" | 2024-06-17 11:35 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1660 m, con rotación y bombeo, observando quedar en cuñas y estacionados. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 116 gpm \*Presión:\* 283 psi \*Emb.\* 21 epm \*Rot.\* 76 rpm \*TQ:\* 2 - 4 klb/ft | Metió barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1660 m, con rotación y bombeo, observando quedar en cuñas y estacionados (Tiempo de fuera de estándar) | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se incremento tiempo de conexión | Disminuir el tiempo de conexión para no dejar sarta estática por tiempos prolongados evitando eventos de pegaduras.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 11:55 | 16" | 2024-06-17 12:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1660 m en cuñas, se observa flujo de salida e incrementar paulatinamente niveles en presas. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 116 gpm \*Presión:\* 194 psi \*Emb.\* 19 epm \*Flujo de salida:\* 6.7 a 9.4% | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1660 m en cuñas, se observa flujo de salida e incrementar niveles en presas | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 16:27 | 16" | 2024-06-17 16:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½”, circulando con movimientos reciprocantes, se observan disminuir niveles en presas de 168 a 141 m3 y continuar disminuyendo. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 116 gpm \*Presión:\* 124 psi \*Emb.\* 20 epm \*Flujo de salida:\* 1.0 a 4.2% | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria, circulando con movimientos reciprocantes, se observan disminuir niveles en presas de 168 a 141 m3 y continuar disminuyendo. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 19:45 | 16" | 2024-06-18 09:37 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Circulando con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1645 m, donde se observa rotar con 20 rpm sin observar parámetros de bombas. | Circulando con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1645 m, donde se observa rotar con 20 rpm sin observar parámetros de bombas. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-17 22:17 | 16" | 2024-06-17 16:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete BNA PDC 16" y sarta rotatoria a 1645 m con 21 rpm, se observa Ingresar bombeo con 75 gpm, donde se observa Incremento de Presión con hasta 315 psi | Mete BNA PDC 16" y sarta rotatoria a 1645 m con 21 rpm, se observa Ingresar bombeo con 75 gpm, donde se observa Incremento de Presión con hasta 315 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-18 06:20 | 16" | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½”, levantando con rot/bbeo, se observan disminuir niveles en presas de 120 a 104 m3. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 116 gpm \*Presión:\* 164 psi \*Emb:\* 20 epm | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½”, levantando con rot/bbeo, se observan disminuir niveles en presas de 120 a 104 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-18 06:51 | 16" | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a 1543 m levantando con rot/bbeo, se observa flujo de salida e incrementar paulatinamente niveles en presas. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 116 gpm \*Presión:\* 194 psi \*Emb.\* 19 epm \*Flujo de salida:\* 0 a 13% | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1543 m levantando con rot/bbeo, se observa flujo de salida e incrementar paulatinamente niveles en presas. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-18 08:46 | 16" | 2024-06-18 08:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½” a \*1412 m\*, observando arrastre de 99 a 111 ton (12 ton). Actualmente metió sarta 1419 m en cuñas | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria a 1412 m, observando arrastre de 99 a 111 ton (12 ton). | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-19 09:27 | 16" | 2024-06-19 09:30 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½”, donde se observa no cumplir con el estándar de desarmado. \***BHA tipo 5\*** \*Tiempo estándar:\* 6.5 hrs \*Tiempo real:\* 7.27 hrs \*TNPI´s:\* 0.77 hrs \*Eficiencia:\* 89 % | Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico y VCP 9 ½”, donde se observa no cumplir con el estándar de desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-20 08:21 | 16" | 2024-06-20 08:25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a \*265 m\*, donde no cumplir estándar de viaje y tiempos de conexión. \*Estándar:\* 120 m/hrs \*Conexión estándar:\* 4.5 min \*Ultima velocidad:\* 79 m/hrs \*Ultima conexión:\* 8.8 min \*Eficiencia:\* 71% \*TNPI’s:\* 0..66 hrs | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a 265 m, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Ingeniero de seguimiento | Comentarios generales la TR va en autollenado de acuerdo a simulación ellos toman velocidad como cople en posición de flotador con velocidad de 7min/tramo, para minimizar efecto de pistoneo, observan perdida parcial de circulación en AE, se dificultan maniobras al conectar CR. | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-20 09:30 | 16" | 2024-06-20 09:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a \*265 m\*, donde no cumplir estándar de viaje y tiempos de conexión. \*Estándar:\* 120 m/hrs \*Conexión estándar:\* 4.5 min \*Ultima velocidad:\* 84 m/hrs \*Ultima conexión:\* 5.3 min \*Eficiencia:\* 71% \*TNPI’s:\* 0.77 hrs | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a 265 m, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Ingeniero de seguimiento | Comentarios generales la TR va en autollenado de acuerdo a simulación ellos toman velocidad como cople en posición de flotador con velocidad de 7min/tramo, para minimizar efecto de pistoneo, observan perdida parcial de circulación en AE, se dificultan maniobras al conectar CR. | Se presentaron tiempos de conexión altos y bajas velocidades en viaje metiendo TR, debido a velocidad controlada por programa y condición de agujero por pérdida de lodo. Como área de oportunidad se tiene, realizar simulaciones de velocidad de viaje metiendo, así como definir profundidad de conversión de cople de autollenado a flotador para mantenerse dentro de la ventana operativa de DEC, monitorear las condiciones y estabilidad del pozo, mantener comunicación efectiva para realizar las operaciones.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-20 11:21 | 16" | 2024-06-20 11:25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a \*462 m\*, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. \*Estándar:\* 120 m/hrs \*Conexión estándar:\* 4.5 min \*Ultima velocidad:\* 84 m/hrs \*Ultima conexión:\* 7.2 min \*Eficiencia:\* 70% \*TNPI’s:\* 1.38 hrs | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a 462 m, donde no cumple estándar de viaje y tiempos de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Ingeniero de seguimiento | Comentarios generales la TR va en autollenado de acuerdo a simulación ellos toman velocidad como cople en posición de flotador con velocidad de 7min/tramo, para minimizar efecto de pistoneo, observan perdida parcial de circulación en AE, se dificultan maniobras al conectar CRT. | Se presentaron tiempos de conexión altos y bajas velocidades en viaje metiendo TR, debido a velocidad controlada por programa y condición de agujero por pérdida de lodo. Como área de oportunidad se tiene, realizar simulaciones de velocidad de viaje metiendo, así como definir profundidad de conversión de cople de autollenado a flotador para mantenerse dentro de la ventana operativa de DEC, monitorear las condiciones y estabilidad del pozo, mantener comunicación efectiva para realizar las operaciones.
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-22 04:31 | 16" | 2024-06-22 10:08 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a \*2201 m\*, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos con picos de torque hasta 15.2 klb/ft, un PSB 19 ton ,aumento en la presión hasta 564 y aumentar continuamente \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 156 gpm \*Emb.:\* 27 epm \*Presión:\* 47psi \*Rot.:\* 40 rpm \*TQ:\* 7 - 10 klb/ft | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a 2201 m, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos hasta 15.2 klb/ft, un PSB 19 t, aumento en la presión hasta 564 | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-22 05:07 | 16" | 2024-06-22 10:09 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a \*2203 m\*, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos con picos de torque hasta 21.6 klb/ft, un PSB 22 ton ,aumento en la presión hasta 597 y aumentar continuamente \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 156 gpm \*Emb.:\* 27 epm \*Presión:\* 47psi \*Rot.:\* 40 rpm \*TQ:\* 7 - 10 klb/ft | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a 2203 m, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos de hasta 21.6 klb/ft, un PSB 22 t, aumento en la presión hasta 597 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-22 08:09 | 16" | 2024-06-22 08:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a \*2217 m\*, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos con picos de torque hasta 14.6 klb/ft, un PSB 15 ton ,aumento en la presión hasta 372 psi. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 198 gpm \*Emb.:\* 34 epm \*Presión:\* 233psi \*Rot.:\* 48 rpm \*TQ:\* 10 - 13 klb/ft | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a 2217 m, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos hasta 14.6 klb/ft, un PSB 15 t, aumento en la presión de 372 psi. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-22 09:36 | 16" | 2024-06-22 09:40 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a \*2226 m\*, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos con picos de torque hasta 33.3 klb/ft, un PSB +/- 41 ton ,aumento en la presión hasta 828 psi. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 199 gpm \*Emb.:\* 34 epm \*Presión:\* 233psi \*Rot.:\* 52 rpm \*TQ:\* 9 - 13 klb/ft | Mete zapata perforadora 13 3/8" con TR de 13 3/8" (TxT) a *2226 m*, con rotación y bombeo, donde se observan torques erráticos con picos de torque hasta 33.3 klb/ft, un PSB +/- 41 ton ,aumento en la presión hasta 828 psi. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-02 07:18 | 16" | 2024-07-03 08:04 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a 2725 m donde se observa intentos de paro de rotación con torque máximo de 25.9 klb/ft, | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria ea 2725 m donde se observa intentos de paro de rotación con torque máximo de 25.9 klb/ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-03 19:01 | 18 1/2" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a \*3107 m\* donde se observa torque errático con pico máximo de 19.8 klb/ft | Perfora con barrena PDC de 12 ¼” x 14 ½” con sarta rotatoria equipada con MLPWD/sónico a *3107 m* donde se observa torque errático con pico máximo de 19.8 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-31 23:19 | 18 1/2" | 2024-08-31 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 4389 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/hrs \*Vel. Ult. hora:\* 232 m/hrs \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. ult. hora:\* 3.5 min \*Eficiencia:\* 46 % \*TNPI’s:\* 0.54 hrs | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 4389 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-28 05:00 | 26" | 2024-05-28 05:05 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Arma barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 35 m, observando exceder el tiempo del estándar. | Arma barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 35 m, observando exceder el tiempo del estándar. *Tipo de BHA:* 3 *Estándar:* 6 hrs *Tiempo acumulado:* 9 hrs *Causa de TNPI’s:* Armado tramo por tramo. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Herramientas | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue el protocolo de comunicación actividades de acuerdo a POA | Se recomienda realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-28 20:38 | 26" | 2024-05-28 20:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC de 26” con sarta orientada equipada con MLPWD a 258 m, repasa intervalo, levantó a 219 m, observando un tensionamiento de sarta de +/- 10 ton, actual mete a 231 md sin condiciones de gasto y rotación. | Perforó con barrena PDC de 26” con sarta orientada equipada con MLPWD a 258 m, repasa intervalo, levantó a 219 m, observando un tensionamiento de sarta de +/- 10 ton, actual mete a 231 md sin condiciones de gasto y rotación. | Arrastres | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-29 01:40 | 26" | 2024-05-29 01:42 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 258 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. \*Estándar:\* 15 min \*TNPI’s:\* 0.12 hrs \*Eficiencia:\* 68% \*Causa de TNPI’s:\* TP 5 ½” | Perforó con barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 258 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. *Estándar:* 15 min *TNPI’s:* 0.12 hrs *Eficiencia:* 68% *Causa de TNPI’s:* TP 5 ½” | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, repasos extendidos por condiciones del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-29 02:00 | 26" | 2024-05-29 02:05 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 285 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. \*Estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 36 min \*TNPI’s:\* 0.35 hrs \*Eficiencia:\* 42% \*Causa de TNPI’s:\* TP 5 ½” – Repaso extendido. | Perforó con barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 285 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. *Estándar:* 15 min *Tiempo acumulado:* 36 min *Causa de TNPI’s:* TP 5 ½” – Repaso extendido. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, repasos extendidos por condiciones del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-29 05:00 | 26" | 2024-05-29 05:05 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 360 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. \*Estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 21 min \*TNPI’s:\* 0.10 hrs \*Eficiencia:\* 71 % \*Causa de TNPI’s:\* TP 5 ½” – Repaso extendido. | Perfora con barrena PDC de 26” con sarta empacada orientada a 360 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. *Estándar:* 15 min *Tiempo acumulado:* 21 min *TNPI’s:* 0.10 hrs *Eficiencia:* 71 % *Causa de TNPI’s:* TP 5 ½” – Repaso extendido. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Personal |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, repasos extendidos por condiciones del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-29 22:00 | 26" | 2024-05-29 22:05 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 26” con sarta empacada orientada a 506 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. \*Estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 33 min \*Causa de TNPI’s:\* TP 5 ½” – Repaso extendido. | Exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, se debe a repasos extendidos por condiciones del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-30 | 26" | 2024-05-30 00:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 544 m, donde se observa disminución en presión de bomba de 2129 – 1959 psi, DF: 170 psi, con una disminución de presas de 222 – 170 m3 – 52 m3 | Perfora con barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 544 m, donde se observa disminución en presión de bomba | Caída de presión | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-30 03:30 | 26" | 2024-05-30 03:32 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 26” con sarta empacada orientada a 603 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando, continua conexión, sin colocar condiciones de circulación. \*Estándar:\* 15 min \*Tiempo acumulado:\* 30 min \*Causa de TNPI’s:\* TP 5 ½” – Repaso extendido. | Perforó con barrena PDC 26” con sarta empacada orientada a 603 m, observando exceder el tiempo de estándar durante la conexión perforando, continua conexión, sin colocar condiciones de circulación | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, se debe a repasos extendidos por condiciones del pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-31 22:46 | 26" | 2024-05-31 22:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Causa de TNPI’s: Desconocida | Levanta barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 1042 m, donde se observa arrastre de +/- 5 ton, actual levanta con rotacion y bombeo a 1034 m | Arrastres | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-05-31 23:46 | 26" | 2024-05-31 23:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Tiempo acumulado: 18 min | Levantando barrena PDC 26” y sarta orientada equipada con MLPWD a 889 m, donde se observa arrastre de +/- 13 ton en múltiples ocasiones | Arrastres | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-06-03 05:50 | 26" | 2024-06-03 05:55 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Estándar: 15 min | Metió zapata perforadora con TR 20” a 1077 m observando resistencia de +/- 5 ton, actual circula pozo | Resistencias | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-02 08:18 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 5014 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 5014 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-02 12:20 | 5 5/8" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 3592 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/hrs \*Vel. promedio:\* 358 m/hrs \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 4.88 min \*Eficiencia:\* 54.5 % \*TNPI’s:\*2.33 hrs | VIAJE LEVANTANDO NO CUMPLE CON EL ESTANDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-02 19:00 | 5 5/8" | 2024-09-02 21:28 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 1678 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/hrs \*Vel. promedio:\* 290 m/hrs \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 4.65 min \*Eficiencia:\* 58 % \*TNPI’s:\*3.58 hrs | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 1678 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-03 07:40 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:06 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a +/- 22 m, donde se observa desarmado de BHA sin finalizar y con un tiempo acumulado de 3.23 hr. \*Estándar:\* 3 hr | Desarma barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a +/- 22 m, donde se observa desarmado de BHA sin finalizar y con un tiempo acumulado de 3.23 hr. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-05 05:25 | 5 5/8" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP a 5167 m, donde se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 32 min acumulados. | Suspende viaje levantando | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-05 08:25 | 5 5/8" | 2024-09-06 00:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP a 4613 m, donde se observa suspender viaje, con un tiempo acumulado de 24 min. | Viaje levantando suspendido por un tiempo de 24 minutos | Estacionados | Proceso | Personal | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje notifico que era cambio de guardia
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-05 10:25 | 5 5/8" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP a 4098 m, observando velocidad y tiempo de conexiones no **cumplir el estándar.** | Viaje levantando no cumple con estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/CNT |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-08 09:11 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:18 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 46 m donde se observó no cumplir con estándar. | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 46 m, donde se observó no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-08 10:00 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*46 m\*donde se observó no cumplir con estándar. | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a *46 m*donde se observó no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-08 13:14 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:17 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 127 m, donde se observó no cumplir con estándar. | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 127 m, donde se observó no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-08 15:43 | 8 1/2" | 2024-08-08 23:17 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 539 m, donde se observa suspender introducción, tiempo acumulado en cuñas 18 minutos | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 539 m, donde se observa suspender introducción, tiempo acumulado en cuñas 18 minutos. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-09 01:58 | 8 1/2" | 2024-08-10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*3817 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 456 m/h \*Eficiencia:\* 92% \*TNPI´s:\* 0.12 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 72% \*TNPI´s:\* 0.30 hrs | Se observan viaje metiendo no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-09 04:14 | 8 1/2" | 2024-08-10 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*4254 m\* sin condiciones, donde se observó velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 435 m/h \*Eficiencia:\* 88% \*TNPI´s:\* 0.29 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9 min \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI´s:\* 0.56 hrs | Se observó viaje metiendo no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-09 20:54 | 8 1/2" | 2024-08-10 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*4528.2 m\*, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 12.6 klb/ft. | Se observa paro de rotación con barrena a 4528.8 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-13 19:57 | 8 1/2" | 2024-08-13 19:57 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4954 m, donde se incrementó en la tasa de penetración a partir de la profundidad de 5120 m, últ. 3: 4–9-12 min/m | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4954 m, donde se incrementó en la tasa de penetración a partir de la profundidad de 5120 m. | Incremento/Decremento ROP |  |  | Blindaje | Miguel (Blindaje) | Personal de blindaje atiende alerta
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-14 11:26 | 8 1/2" | 2024-08-14 18:23 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 5231 m, donde se observa caída de presión de 3878 a 3622 psi ( dif 256 psi) | caida de presión perforando | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-14 17:45 | 8 1/2" | 2024-08-14 18:23 | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*4797 \* m, donde se observa un arrastre de 209 a 2039 ton ( dif 30 ton ) | Arrastre levantando TP en AD | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-14 18:39 | 8 1/2" | 2024-08-14 23:30 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4805 m donde se observó velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 302 m/h Eficiencia: 55% TNPI´s: 0.62 hrs Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.8 min Eficiencia: 53% TNPI´s: 0.35 hrs | Altos tiempos de desconexión levantando TP | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | El chango tiene que realizar maniobras debido a que el equipo es nuevo y se tiene un barandal que obstaculiza el movimiento de le TP | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-15 05:25 | 8 1/2" | 2024-08-15 05:25 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5008 m\* donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.15 min \*Eficiencia:\* 48% \*TNPI´s:\* 0.60 hrs | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 5008 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. Tiempo de promedio 4.15 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Ing. Mario (Blindaje ) | Alerta atendida por ing. de blindaje | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-15 19:47 | 8 1/2" | 2024-08-15 19:47 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico circula pozo donde se observa un incremento gradual en la presión con el mismo gasto de 1612 a 1887 Psi (+/- 275 Psi) y subiendo \*Presión de bomba:\* 1887 psi. \*Gasto:\* 252 gpm \*Emboladas:\* 52 epm \*Rotación:\* 71 rpm \*Torque:\* 5.2-5.4 klb/ft | Incremento gradual en la presión | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-15 19:55 | 8 1/2" | 2024-08-15 19:55 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico circula pozo a 5224 m, observando incremento en nivel de presa #2 de 7.24 a 12.91 m3 (+/- 5.67 m3 en 11 min). | Incremento de nivel de +/- 5.6 m3 en 11 min | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Manuel (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-15 21:30 | 8 1/2" | 2024-08-15 21:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico continúa circulando pozo a 5224 m, observando disminuir gasto de 251.7 gpm a 198.5 gpm debido a decremento gradual de presión de 1919 a 1848 Psi, posteriormente con 198.5 gpm continúa observando abatimiento gradual de presión de 1385 a 1295 Psi. \*Nota: Se continúa observando ganancia en presa de trabajo. \*Presión de bomba:\* 1280 psi. \*Gasto:\* 197 gpm \*Emboladas:\* 41 epm \*Rotación:\* 71 rpm \*Torque:\* 5.1-8.9 klb/ft (Observa un ligero incremento o pico de torque de hasta 8.9 K Lb.ft | Decremento de presión, aumento de nivel de presas | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) | Atendido | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-15 23:11 | 8 1/2" | 2024-08-15 23:11 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico con rotación y bombeo a 5229.6 m, observando incrementar niveles de presas de 212 A 218 m3 (+/- 6 m3) en 42 min. \*Nota:\* Mete con velocidad controlada \*Presión de bomba:\* 1096 psi. \*Gasto:\* 179 gpm \*Emboladas:\* 37 epm \*Rotación:\* 71 rpm \*Torque:\* 5.3-8.6 klb/ft | Incremento de +/- 6 m3 en 40 min | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftali (Blindaje) | Blindaje envía recomendación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-16 01:10 | 8 1/2" | 2024-08-16 01:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico con rotación y bombeo a \*5223 m, observa realizar cambio de bombas #1 a #3, posteriormente saca #3 y mete #2. \*Nota: Observa abatimiento de presión gradual de 1,123 a 65.6 Psi en un tiempo de 56 min, así mismo observa disminución en niveles de presas de 220 a 198 m3 | Abatimiento de presión, disminución en niveles y cambio de bomba | Cambio de bombas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) | Blindaje envía recomendaciones | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-16 01:30 | 8 1/2" | 2024-08-16 01:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico circula pozo a 5223 m, donde observa incremento en torque de 5.3 a 8.6 Klb/ft seguido de paro de rotación, posteriormente saca gasto de trabajo e intenta rotar con 3.2 rpm observando torque de 4.5 a 10.2 K lb/ft sin admitir rotación. | A 5223 m, donde observa incremento en torque de 5.3 a 8.6 Klb/ft seguido de paro de rotación, posteriormente saca gasto de trabajo e intenta rotar con 3.2 rpm observando torque de 4.5 a 10.2 K lb/ft sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) | Sin admitir rotación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-16 12:15 | 8 1/2" | 2024-08-16 18:58 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 2967 m donde se observa tiempos de desconexión y velocidades no cumplir con estándar. Tiempo de desconexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.8 min Eficiencia: 42% TNPI´s: 1.39 hrs Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 282 m/h Eficiencia: 56% TNPI´s: 1.31 hrs | no cumple estándar en desconexión y velocidad levantando TP | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-16 16:05 | 8 1/2" | 2024-08-16 16:15 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico estacionada a 2210 m, observa aumento en niveles de presas de trabajo de 187 m3 a 197 m3 (+/- 10 m3) \*POR CONFIRMAR EN SITIO | incremento de volumen de presas levantando TP | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-16 23:37 | 8 1/2" | 2024-08-16 23:37 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*2676 m\* donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.46 min \*Eficiencia:\* 74% \*TNPI´s:\* 0.10 hrs | Alto tiempo de conexión en AE | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) | El pozo Mantiene condiciones inestables, se observan influjos y perdidas, por lo que se estarán evaluando solo las conexiones en AE | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-17 10:50 | 8 1/2" | 2024-08-17 11:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4016 m, observando decremento en nivel de presa de trabajo, no se observa desplazamiento de 228 – 222 m³ \*POR CONFIRMAR EN SITIO | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4016 m, observando decremento en nivel de presa de trabajo, no se observa desplazamiento de 228 – 222 m³ | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-17 13:01 | 8 1/2" | 2024-08-17 13:10 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico estacionada a 4016 m \* , observando decremento en nivel de presa de trabajo , de 212 – 201 (dif +- 11 m³ ) \*POR CONFIRMAR EN SITIO | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico estacionada a 4016 m , observando decremento en nivel de presa de trabajo de 212 – 201 (dif +- 11 m³ ) | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-17 20:09 | 8 1/2" | 2024-08-17 20:09 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*4016 m, observa incremento de presión con el mismo gasto de 1622 a 1675 Psi, así como incremento en volumen total de presas de 160 a 176 m3 (+/- 16 m3 en 20 min). | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 4016 m, observa incremento de presión con el mismo gasto de 1622 a 1675 Psi, así como incremento en volumen total de presas de 160 a 176 m3 (+/- 16 m3 en 20 min). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Neftalí | No se observa flujo de salida | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-17 23:44 | 8 1/2" | 2024-08-17 23:44 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4155 m, donde se observa incremento en nivel de presas #1 de 0.95 a +/- 14 m3, en un tiempo de 11 min. \*Nota.\* Sin parámetro de flujo de salida | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 4155 m, donde se observa incremento en nivel de presas #1 de 0.95 a +/- 14 m3, en un tiempo de 11 min. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftañí de blindaje | Nota: No se tiene parámetro de flujo de salida | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-18 00:17 | 8 1/2" | 2024-08-18 00:17 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*2676 m\* donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.99 min \*Eficiencia:\* 46% \*TNPI´s:\* 2.46 hrs | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada a 2676 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar (tiempo de conexión promedio 3.99 min) | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Neftalí) |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-18 03:17 | 8 1/2" | 2024-08-18 03:17 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*4862 m, donde se observa incremento en nivel de presas #1 de 3.31 a 19.6 m3 (Gan. +/- 6.3 m3 en 4 min). \*Nota.\* Sin parámetro de flujo de salida | Incremento en nivel de presas | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Neftalí) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-18 21:44 | 8 1/2" | 2024-08-18 21:44 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5222 m\* , circula pozo controlando y homogenizando columnas a 2.05 g/cm³, observando ABATIMIENTO DE PRESIÓN DE 1192 A 1138 Psi (+/- 54 Psi) con el mismo gasto de trabajo, así mismo, se continúa observando disminución en el volumen total de presas de trabajo (+/- 12 m3 en 220 min). \*Nota.\* Sin parámetro de flujo de salida | Abatimiento de presión y disminución de niveles | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Ing. de blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 01:11 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:11 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5222 m\* observa pozo apreciando incremento en presión de 0 a 231 Psi sin gasto de trabajo, posteriormente mete gasto de trabajo. | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5222 m observa pozo apreciando incremento en presión de 0 a 231 Psi sin gasto de trabajo, posteriormente mete gasto de trabajo. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) | Observa pozo apreciando Incremento de presión en TP y EA | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 01:19 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:19 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5222 m\* levanta sarta de 5222 a 5219 m donde se observa arrastre de 57 Ton. | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5222 m levanta sarta de 5222 a 5219 m donde se observa arrastre de 57 t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 01:32 | 8 1/2" | 2024-08-19 01:32 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5222 m\* levanta sarta de 5222 intenta meter rotación sin éxito, observando torque máximo de hasta 16.3 K lb.ft. \*Condiciones de circulación:\* \*Presión de bomba:\* 1476 psi \*Gasto:\* 145 gpm \*Emboladas:\* 30 epm | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5222 m levanta sarta de 5222 intenta meter rotación sin éxito, observando torque máximo de hasta 16.3 K lb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 09:00 | 8 1/2" | 2024-08-20 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5144 m\* circula pozo homogenizando columnas a 2.14 gr/cc, observando una disminución gradual en el volumen total de presas de 151 a 142 m3 (+/- 9 m3). \*Condiciones de circulación:\* \*Presión de bomba:\* 750-516 psi \*Gasto:\* 96-72 gpm \*RPM\* 20 rpm \*TQA:\* 6.7 kLb/ft | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5144 m circula pozo homogenizando columnas a 2.14 g/cm3, observando una disminución gradual en el volumen total de presas de 151 a 142 m3 (+/- 9 m3). | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 09:46 | 8 1/2" | 2024-08-20 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5141 m\* circula pozo densificando a 2.14 gr/cc, observando incremento gradual en el volumen total de presas de 142 a 176 m3 (+/- 34), sin cambiar gasto de trabajo. \*Condiciones de circulación:\* \*Presión de bomba:\* 573.7 psi \*Gasto:\* 72 gpm \*RPM\* 20 rpm \*TQA:\* 6.8kLb/ft | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5141 m circula pozo densificando a 2.14 g/cm3 observando incremento gradual en el volumen total de presas de 142 a 176 m3 (+/- 34), sin cambiar gasto de trabajo. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 15:25 | 8 1/2" | 2024-08-20 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 5144 m circuló posterior quitó condiciones de trabajo observando incremento en el volumen total de presas de 140 a 149 m3 (+/- 9 m3). | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 5144 m circuló posterior quitó condiciones de trabajo observando incremento en el volumen total de presas de 140 a 149 m3 (+/- 9 m3). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 15:51 | 8 1/2" | 2024-08-20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 5111m levanta sarta de 5124 a 5108 m donde se observa arrastre de 40 t. | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 5111m levanta sarta de 5124 a 5108 m donde se observa arrastre de 40 t. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 16:13 | 8 1/2" | 2024-08-20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | ** **Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5103 m\* observando paro de rotación con un valor de torque máximo de 18.7 klb/ft, intentado restablecer rotación sin éxito | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5103 m, observando paro de rotación con torque máximo de 18.7 klb/ft, intentado restablecer rotación sin éxito | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 16:46 | 8 1/2" | 2024-08-20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5095 m\* se observa incremento en el volumen total de presas de 159 a 173 m3 (+/- 14 m3). | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5095 m se observa incremento en el volumen total de presas de 159 a 173 m3 (+/- 14 m3). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 18:12 | 8 1/2" | 2024-08-20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a \*5034 m\* observando paro de rotación con un valor de torque máximo de 18.7 klb/ft. Posterior se admite rotación con 40 rpm y toruqes de 7-10 klb/ft. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5034 m observando paro de rotación con torque máximo de 18.7 klb/ft, posterior se admite rotación con 40 rpm y torque de 7-10 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 19:26 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4992 m observando caída de presión de 1062-999 psi , posterior observa paro de rotación con un torque máximo 18.3 klb/ft. | paro de rotación levantando TP con rot y bbeo | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 19:57 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4992 m observa intentos de parop de rotación con un torque máximo 18.6 klb/ft, posterior observa paro de rotación con 19.3 klb/ft | paro de rotación levantando TP con rot y bbeo | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 20:05 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4992 m observa paro de rotación con un torque máximo 18.3 klb/ft, | Paro de rotación levantando con Rot y bbeo | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 20:11 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4992 m observa paro de rotación con un torque máximo 18.9 klb/ft, | paro de rotación levantando con rot y bbeo | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 20:19 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4992 m observa disminución en niveles de presas de 148 m³ a 138 m³ (dif +- 10 m³) Por confirmar en sitio Nota sin recepción de parámetro de flujo de salida | disminuicion de presas levantando con rot y bbeo | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 20:54 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4992 m observa paro de rotación con un torque máximo 18.9 klb/ft, | paro de rotación levantando TP con rot y bbeo | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-19 22:10 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4921 m donde se observa tiempos de desconexión no cumplir con el objetivo. Tiempo de conexión estándar: 7.0 min Tiempo de conexión promedio: 11.05 min | altos tiempos de desconexion levantando TP | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-20 01:54 | 8 1/2" | 2024-08-20 21:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4658 m observa represionamiento de 1916 psi con un gasto de 28 gpm ,5emb nota sin recepción de parámetro de flujo de salida | Represionamiento levantando TP con bombeo continuo | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-20 11:23 | 8 1/2" | 2024-08-21 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4545 m se observa una disminución en volumen de presas activo de 183 m³ a 177 m³ (+-6 m³) | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a *4545 m* se observa una disminución en volumen de presas activo de 183 m³ a 177 m³ (+-6 m³) | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-20 13:00 | 8 1/2" | 2024-08-21 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4545 m durante el desfogue de presión se observa una disminución en niveles de presas de 165 m³ a 168 m³ (+- 3 m³) ** ** | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a *4545 m* durante el desfogue de presión se observa una disminución en niveles de presas de 165 m³ a 168 m³ (+- 3 m³) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-20 13:00 | 8 1/2" | 2024-08-21 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4545 m mientras se observaba pozo, se observa incremento en volumen de presas activo de 168 m³ a 182m³ (+- 14 m³) | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4545 m, mientras se observaba pozo, se observa incremento en volumen de presas activo de 168 m³ a 182m³ (+- 14 m³) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-20 15:20 | 8 1/2" | 2024-08-21 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4545 m se observa incremento en volumen de presas activo de 168 m³ a 182m³ (+- 14 m³) | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a *4545 m se observa incremento en volumen de presas activo de 168 m³ a 182m³ (+- 14 m³) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-20 18:25 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4545 m se observa una disminución en volumen de presas activo de 175 m³ a 166 m³ (+-6 m³) | circulando homogeneizando columnas | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-20 20:10 | 8 1/2" | 2024-08-18 20:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 5222 m, circula pozo controlando y homogenizando columnas a 2.05 g/cm³, observando disminución en el volumen total de presas de 170.4 a 161.88 m3 Nota: Durante las actividades del control del pozo y emparejado de columnas, los volúmenes se han observado inestables incrementando y decrementando, mismo comportamiento con la presión. \*Nota.\* Sin parámetro de flujo de salida | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a *5222 m, circula pozo controlando y homogenizando columnas a 2.05 g/cm³, observando disminución en el volumen total de presas de 170.4 a 161.88 m | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Neftali (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-21 02:36 | 8 1/2" | 2024-08-22 01:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4542 m observando caída de presión de 862 -775 psi y disminución en niveles de presas de 169-166 m³ (dif +- 3 m³) | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 4542 m observando caída de presión de 862 -775 psi y disminución en niveles de presas de 169-166 m³ (dif +- 3 m³). homogeneizando columnas | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-21 05:15 | 8 1/2" | 2024-08-22 01:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 4545 m observando disminución en nivel de presas de 154- 149 m³(5 m ³) | Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 4545 m observando disminución en nivel de presas de 154- 149 m³(5m³) bombeando fluido de control se observa disminución de nivel de presas | Disminución de volumen en presas | Equipo/tecnologia | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-22 08:12 | 8 1/2" | 2024-08-22 23:18 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 1195 m se observa altos tiempos de conexión. Vel. Estándar: N/A, velocidad controlada T.C. estándar: 2.5 min (usando chaqueta recolectora) T.C. ult. Hora: 5.3 min T.C. promedio: 4.8 min TNPI’s: 2.4 hrs EFICIENCIA: 52% | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 1195 m se observa altos tiempos de conexión. Vel. Estándar: N/A, velocidad controlada T.C. estándar: 2.5 min (usando chaqueta recolectora) T.C. ult. Hora: 5.3 min T.C. promedio: 4.8 min TNPI’s: 2.4 hrs EFICIENCIA: 52% | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-22 08:12 | 8 1/2" | 2024-08-22 23:18 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 1195 m se observa altos tiempos de conexión. Vel. Estándar: N/A, velocidad controlada T.C. estándar: 2.5 min (usando chaqueta recolectora) T.C. ult. Hora: 5.3 min T.C. promedio: 4.8 min TNPI’s: 2.4 hrs EFICIENCIA: 52% | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico a 1195 m se observa altos tiempos de conexión. Vel. Estándar: N/A, velocidad controlada T.C. estándar: 2.5 min (usando chaqueta recolectora) T.C. ult. Hora: 5.3 min T.C. promedio: 4.8 min TNPI’s: 2.4 hrs EFICIENCIA: 52% | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-22 20:00 | 8 1/2" | 2024-08-22 23:00 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico donde se observó no cumplir con estándar. \*Desarmado BHA Tipo 5\* \*Inicio:\*13:04 hrs – 22/08/24 \*Tiempo estándar:\* 6.50 hrs \*Tiempo real:\* 6.93 hrs \*Eficiencia:\* 93 % \*TNPI´s:\* 0.43 hrs | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico donde se observó no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-22 21:15 | 8 1/2" | 2024-08-23 22:00 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico donde se observó no cumplir con estándar. \*Desarmado BHA Tipo 5\* \*Inicio:\*13:04 hrs – 22/08/24 **\*Tiempo estándar:\* 6.50 hrs** **\*Tiempo real:\* 7.93 hrs** **\*Eficiencia:\* 81 %** **\*TNPI´s:\* 1.43 hrs** | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW/DN/Sónico donde se observó no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 5 | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-23 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-24 00:54 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 268 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y T.C. altos. Vel. estándar: 140 m/h vel. Ult. hora: 85 m/h Eficiencia: 63% TNPI´s: 0.65 hrs T.C. estándar: 4.0 min T.C. ult. Hora: 5.8 min Eficiencia: 68% TNPI´s: 0.34 hrs | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 268 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar y T.C. altos. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Pozo llenando tramo a tramo | Pozo | Pozo |  | Monitorear niveles en pozo, llenar con tanque de viaje, tener en pozo volumen disponible de fluido de perforación
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-23 11:50 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 310 m, se observó Represionamiento de 182 psi a 1462 psi con gasto de 72 gpm. | Metiendo liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 310 m, se observó Represionamiento de 182 psi a 1462 psi con gasto de 72 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-23 16:00 | 8 1/2" | 2024-08-24 00:54 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 440 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. Vel. estándar: 140 m/h vel. Ult. hora: 125 m/h Eficiencia: 89% TNPI´s: 0.09 hrs T.C. estándar: 4.0 min T.C. ult. Hora: 4.6 min Eficiencia: 87% TNPI´s: 0.07 hrs | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 440 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Pozo llenando tramo a tramo | Pozo | Pozo |  | Monitorear niveles en pozo, llenar con tanque de viaje, tener en pozo volumen disponible de fluido de perforación
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-23 17:40 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 623 m, se observa disminución de volumen en presas de 228 m3 a 218 m3 (10 m3). | Metiendo liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 623 m, se observa disminución de volumen en presas de 228 m3 a 218 m3 (10 m3). | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-23 19:11 | 8 1/2" | 2024-08-24 00:54 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 822 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. estándar:\* 140 m/h \*vel. Ult. hora:\* 129 m/h \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI´s:\* 1.40 hrs \*T.C. estándar:\* 4.0 min \*T.C. ult. Hora:\* 4.2 min \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI´s:\* 0.84 hrs | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 822 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Pozo llenando tramo a tramo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Monitorear niveles en pozo, llenar con tanque de viaje, tener en pozo volumen disponible de fluido de perforación
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-23 20:24 | 8 1/2" | 2024-08-24 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 822 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. estándar:\* 140 m/h \*vel. Ult. hora:\* 129 m/h **\*Eficiencia:\* 78%** **\*TNPI´s:\* 1.40 hrs** **\*T.C. estándar:\* 4.0 min** **\*T.C. ult. Hora:\* 4.2 min** **\*Eficiencia:\* 78%** **\*TNPI´s:\* 0.84 hrs** | Mete liner de 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” a 822 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Pozo llenando tramo a tramo | Blindaje/Pozo | N/A |  | Monitorear niveles en pozo, llenar con tanque de viaje, tener en pozo volumen disponible de fluido de perforación
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-24 12:00 | 8 1/2" | 2024-08-25 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 51/2” a 2080 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. estándar:\* 242 m/h \*vel. Ult hora:\* 173 m/h \*Eficiencia:\* 72% \*TNPI´s:\* 0.19 hrs \*T.C. estándar:\* 4.0 min \*T.C. ult hora:\* 4.0 min \*Eficiencia:\* 100% \*TNPI´s:\* 0.0 hrs | *TECHIAKTLI-2/GW-907* 🟡 *ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO/ NO CUMPLE CON VELOCIDAD ESTANDAR* *12:00 hrs* Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 51/2” a 2080 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. *Vel. estándar:* 242 m/h *vel. Ult hora:* 173 m/h *Eficiencia:* 72% *TNPI´s:* 0.19 hrs *T.C. estándar:* 4.0 min *T.C. ult hora:* 4.0 min *Eficiencia:* 100% *TNPI´s:* 0.0 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Pozo | Blindaje |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa. Verificar las condiciones del pozo, artos torques, pérdidas de fluido, paros de rotaria y establecer condiciones operativas.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-25 03:44 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 5 1/2” a 3063 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. estándar:\* 242 m/h \*vel. Ult hora:\* 142 m/h \*Eficiencia:\* 55% \*TNPI´s:\* 0.98 hrs \*T.C. estándar:\* 4.0 min \*T.C. ult hora:\* 5.0 min \*Eficiencia:\* 75% \*TNPI´s:\* 0.18 hrs | Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 5 1/2” a 3063 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-25 15:25 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 5 1/2” a 3434 m a velocidad controlada, donde se observa T.C. no cumplir con estándar. T.C. estándar: 4.0 min T.C. promedio: 4.8 min Eficiencia: 83% TNPI´s: 0.35 hrs | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA INDICADORES DE DESEMPEÑO/ NO CUMPLE CON CONEXIÓN ESTANDAR 15:00 hrs Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 5 1/2” a 3434 m a velocidad controlada, donde se observa T.C. no cumplir con estándar. T.C. estándar: 4.0 min T.C. promedio: 4.8 min Eficiencia: 83% TNPI´s: 0.35 hrs | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-25 23:25 | 8 1/2" | 2024-08-25 23:56 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 5 1/2” a 4265 m, donde se observa T.C. no cumplir con estándar. \*T.C. estándar:\* 4.0 min \*T.C. ult hora:\* 4.9 min \*Eficiencia:\* 85% \*TNPI´s:\* 0.27 hrs | Mete liner 7” con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” por lingadas de TP 5 1/2” a 4265 m, donde se observa T.C. no cumplir con estándar. | Excede tiempo de conexion en introduccion de TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-26 10:30 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | **\*TECHIAKTLI-2/GW-907\*** ** **🟢**\*NOTIFICACION OPERATIVA / REDUCCION EN NIVELES DE LODO\*** ** ** **\*10:30 hrs\*** **Con zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” a 4538 m, realizando tercer desplazamiento de F.C, observa reducción de niveles en presas de trabajo, de 208 a 180 m3.** | Disminución de 28 m3 en niveles de presas | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-26 17:45 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | **\*TECHIAKTLI-2/GW-907\*** ** **🟢**\*NOTIFICACION OPERATIVA / ESTACIONADOS\*** ** ** **\*17:43 hrs\*** **Mete zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 4798 m, donde se observa estacionados con tiempo acumulado de 25 min, sin realizar conexión.** | 25 min, estacionados en AD, metiendo liner 7" por lingadas c/rot y bbeo | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-26 20:18 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO |  | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO 20:15 hrs Mete zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 4915 m, con rotación y bombeo, donde se observa represionamiento de 1006 psi a 1336 psi con gasto constante de 48 gpm. | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO 20:15 hrs Mete zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 4915 m, con rotación y bombeo, donde se observa represionamiento de 1006 psi a 1336 psi con gasto constante de 48 gpm. | Represionamiento |  |  | Pozo | nadie
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-26 23:03 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 22:57 hrs Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5068 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 13.7 klb/ft, posterior restablece misma con 15 rpm y 8.8 klb/ft. | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 22:57 hrs Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5068 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 13.7 klb/ft, posterior restablece misma con 15 rpm y 8.8 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-26 23:53 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO 23:50 hrs Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5075 m, con rot y bbeo, donde se observa resistencia de +/- 6 ton (peso de sarta de 174 a 168 ton) y represionamiento de 1350 psi a 1730 psi con gasto constante de 120 gpm. | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO 23:50 hrs Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5075 m, con rot y bbeo, donde se observa resistencia de +/- 6 ton (peso de sarta de 174 a 168 ton) y represionamiento de 1350 psi a 1730 psi con gasto constante de 120 gpm. | Represionamiento |  |  | Pozo | nadie
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-27 01:34 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 01:34 hrs Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5165 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 13.6 klb/ft, disminuyendo presión de 1147 psi a 975 psi a gasto constante de 120 gpm | TECHIAKTLI-2/GW-907 🔴 ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN 01:34 hrs Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5165 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 13.6 klb/ft, disminuyendo presión de 1147 psi a 975 psi a gasto constante de 120 gpm | Paro de rotación |  |  | Pozo | nadie
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-27 03:26 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | **\*TECHIAKTLI-2/GW-907\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN\*** ** ** **\*03:24 hrs\*** **Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5190 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 13.6 klb/ft, posterior restablece misma con 15 rpm y 10 – 4 klb/ft.** | *TECHIAKTLI-2/GW-907* 🔴 *ALERTA OPERATIVA / PARO DE ROTACIÓN* *03:24 hrs* Metiendo zapata perforadora de 7” x 8 3/8”con liner de 7” en AD a 5190 m, se observó paro de rotación con torque máximo de 13.6 klb/ft, posterior restablece misma con 15 rpm y 10 – 4 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Pozo | nadie
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-28 06:21 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 3007 m, donde se observa no cumplir con velocidad y TC estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Vel. Ult. hora: 379 m/h T.C. estándar: 2.0 min T.C. ult. hora: 3.5 min Eficiencia: 76% TNPI’s: 0.24 hrs Causa: se desconoce | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE CON VELOCIDAD ESTÁNDAR 06:00 hrs Levanta soltador a 3007 m, donde se observa no cumplir con velocidad y TC estándar. Vel. Estándar: 500 m/h Vel. Ult. hora: 379 m/h T.C. estándar: 2.0 min T.C. ult. hora: 3.5 min Eficiencia: 76% TNPI’s: 0.24 hrs Causa: se desconoce | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Pozo | Sin respuesta en el grupo
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-28 08:15 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 2363 m, donde se observa estacionados con tiempo acumulado de 25 min, sin reanudar viaje levantando. | Estacionados, suspende viaje levantando sin reanudar | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-29 06:19 | 8 1/2" | 2024-08-29 15:23 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantar soltador a 1200 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Vel. Estándar: 500 m/hrs Vel. Promedio: 199 m/h T.C. estándar: 2.0 min T.C. promedio: 7.4 min Eficiencia: 40% TNPI’s: 0.53 hrs Causa: se desconoce | Levantar soltador a 1200 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-29 09:40 | 8 1/2" | 2024-08-29 09:44 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 390 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Vel. Estándar:\* 500 m/hrs \*Vel. Promedio:\* 324 m/h \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 4.65 min \*Eficiencia:\* 64 % \*TNPI’s:\* 1.74 hrs | Levanta soltador a 390 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | IP |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-30 13:30 | 8 1/2" | 2024-08-30 14:08 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 290 m, se observa lectura de flujo de salida de 1.2% sin observar bombeo (circular). Por confirmar dato en sitio. | Se observa flujos de salida sin tener circulación con bombas | Incremento de Flujo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | IP |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-30 15:52 | 8 1/2" | 2024-08-31 14:33 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾”, armando TxT en cuña a 470 m. \*Vel. Estándar:\* N/A **\*Vel. Promedio:\* 109** **\*T.C. estándar:\* 12 min** **\*T.C. promedio:\* 14.9 min** **\*Eficiencia:\* 81 %** **\*TNPI’s:\* 0.38 hrs** **\*Causa:\* se desconoce** | CONEXIÓNES NO CUMPLE CON ESTANDAR ESTABLECIDO | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-31 05:15 | 8 1/2" | 2024-08-31 14:22 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾”, armando TxT en cuña a 1620 m. \*Vel. Estándar:\* N/A \*Vel. Promedio:\* 107 \*T.C. estándar:\* 12 min \*T.C. promedio:\* 14 min \*Eficiencia:\* 86 % \*TNPI’s:\* 0.42 hrs | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾”, armando T x T en cuña a 1620 m. no cumple estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-31 11:13 | 8 1/2" | 2024-08-31 14:22 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 2433 m. Vel. Estándar: 500 m/hrs Vel. Promedio: 405 m/hrs T.C. estándar: 2.0 min T.C. promedio: 2.9 min Eficiencia: 86 % TNPI’s: 0.16 hrs | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 2433 m, no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-01 02:00 | 8 1/2" | 2024-09-01 02:28 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 4728 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 4728 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-01 06:13 | 8 1/2" | 2024-09-02 01:39 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 5107 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. Vel. Estándar: 500 m/hrs Vel. promedio: 183 m/hrs T.C. estándar: 2.0 min T.C. promedio: 3.6 min Eficiencia: 36 % TNPI’s: 2.36 hrs CAUSA: DESCONOCIDA | Metió barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 5107 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-03 04:00 | 8 1/2" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 175 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. \*Vel. Estándar:\* 500 m/hrs \*Vel. promedio:\* 337 m/hrs \*T.C. estándar:\* 2.0 min \*T.C. promedio:\* 3.9 min \*Eficiencia:\* 70 % \*TNPI’s:\* 0.73 hrs | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta lisa equipada con VCP 4 ¾” a 175 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-03 19:35 | 8 1/2" | 2024-09-03 22:06 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete sarta de limpieza a 1053 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Mete sarta de limpieza a 1053 m, donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-03 22:28 | 8 1/2" | 2024-09-03 23:50 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena ticónica 5 5/8" con weatermellon y sarta de limpieza con VCP 4 3/4"a 1570 m, , donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Mete barrena ticónica 5 5/8" con weatermellon y sarta de limpieza con VCP 4 3/4"a 1570 m, , donde se observa velocidad y T.C. no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-04 06:00 | 8 1/2" | 2024-09-04 23:48 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena ticónica 5 5/8" con weatermellon y sarta de limpieza con VCP 4 3/4"a 2443 m armando lingadas txt en auxiliar, donde se observa tiempo de conexión no cumplir el estándar. **\*Vel. Estándar:\* n/a** **\*Vel. promedio:\* 118 m/hrs** **\*T.C. estándar:\* 12 min** **\*T.C. promedio:\* 13 min** **\*Eficiencia:\* 92 %** **\*TNPI’s:\* 0.28 hrs** | Mete barrena ticónica 5 5/8" con weatermellon y sarta de limpieza con VCP 4 3/4"a 2443 m armando lingadas txt en auxiliar, donde se observa tiempo de conexión no cumplir el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-04 22:50 | 8 1/2" | 2024-09-04 23:48 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP c/bbeo a 5172 m, donde se observa tocar resistencia en 3 ocasiones con una máxima de 8 ton, posterior mete rotación intentando vencer, tocando nuevamente resistencia de 4 ton. | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP c/bbeo a 5172 m, donde se observa tocar resistencia en 3 ocasiones con una máxima de 8 ton, posterior mete rotación intentando vencer, tocando nuevamente resistencia de 4 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-05 06:00 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP a 5050 m, observando velocidad y tiempo de conexiones no cumplir el estándar. | Viaje levantando no cumple el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-06 01:00 | 8 1/2" | 2024-09-06 22:33 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP a 90 m, observando exceder tiempo estándar de desarmado. | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP a 90 m, observando exceder tiempo estándar de desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-06 03:00 | 8 1/2" | 2024-09-06 22:33 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP, observando exceder tiempo estándar de desarmado. \*Tiempo estándar desarmado BHA#3:\* 2.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 4.7 hrs \*Eficiencia:\* 52 % \*TNPI’s:\* 2.27 hrs | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con watermelon 5 3/4", escariador, cepillo y magneto para LN 7 3/4" y VCP, observando exceder tiempo estándar de desarmado. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-12 02:00 | 8 1/2" | 2024-09-12 02:00 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Metió TR de 7 5/8” (parasita) a 77 m donde se observó tiempo de conexión y velocidad de viaje fuera del estándar. Velocidad de viaje estándar: 242 m/h Velocidad promedio: 80 m/h Eficiencia: 53% TNPI’s: 0.28 hrs T.C. estándar: 4 min T.C. promedio: 4.5 min Eficiencia: 89 % TNPI’s: 0.03 hrs Causa: Utiliza llave de aguante y collarín de seguridad | Mete TR 7 5/8" a 77 m donde se observa velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Uso de collarín de seguridad para tr / ap | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-16 04:20 | 8 1/2" | 2024-09-16 19:57 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 4205 m, donde se observó exceder el tiempo de conexión y velocidad de viaje insuficiente. Velocidad estándar: 500 m/h ÚV: 300 m/h Eficiencia: 60% TNPI’s: 1.15 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 3.3 min Eficiencia: 65% TNPI’s: 0.48 hrs Causa: Desconocida | Metiendo TP a 4205 se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión fuera del estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-14 10:00 | Terminacion | 2024-09-14 20:08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Armó niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 292 m, donde se observó exceder el tiempo de armado estándar. BHA Tipo 6 Estándar: 3.5 hrs Tiempo real: 3.8 hrs Eficiencia: 92% TNPI’s: 0.30 hrs | Armó niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“a 292 m, donde se observó exceder el tiempo de armado estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Proceso | Arma TxT | Blindaje/Pozo | ITP |  | Considerar armado de lingadas en tiempos de cambio de etapa y contar con espacios disponibles para tendido de tubería y medición, reduciendo tiempo de armado de TP
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-14 18:13 | Terminacion | 2024-09-14 20:08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“a 873 m, donde se observó exceder el tiempo de conexión. T.C. Estándar: 12 min T.C. ult hora: 14.5 min Eficiencia: 83% TNPI’s: 0.17 hrs | Metió niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“a 873 m, donde se observó exceder el tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Arma TxT | Pozo | ITP |  | Considerar armado de lingadas en tiempos de cambio de etapa y contar con espacios disponibles para tendido de tubería y medición, reduciendo tiempo de armado de TP
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-17 05:20 | Terminacion | 2024-09-24 05:20 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | **Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 1452 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. ** **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Ult vel ult hora:\* 406 m/h** **\*Eficiencia:\*81 %** **\*TNPI’s:\* 0.19 hr** ** \*T.C. Estándar:\* 2.0 min** **\*T.C. ult hora:\* 3.5 min** **\*Eficiencia:\* 57%** **\*TNPI’s:\* 0.35 hrs** ** \*Causa:\* Desconocida** | Viaje metiendo no cumple estandar de velocidad y de conexion | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | sin respuesta | sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-17 10:44 | Terminacion | 2024-09-18 00:49 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanto niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 1075 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados durante un tiempo de 17 min. | Levanto niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 1075 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados durante un tiempo de 17 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-17 10:44 | Terminacion | 2024-09-18 00:49 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanto niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 1075 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados durante un tiempo de 17 min. | Levanto niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 1075 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados durante un tiempo de 17 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-17 16:11 | Terminacion | 2024-09-18 00:49 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 30.51m, donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. \*Estándar:\* 2.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 2.71 hrs \*Eficiencia:\*92% \*TNPI’s:\* 0.21 hr | Desarma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ a 30.51m, donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-17 18:29 | Terminacion | 2024-09-18 00:49 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ en superficie, donde se observa no cumplir con el tiempo estándar. \*Estándar:\* 2.5 hrs \*Tiempo acumulado:\* 4.71 hrs \*Eficiencia:\*53.03% \*TNPI’s:\* 2.21 hrs | Desarma niple aguja 2 7/8" con sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7“ en superficie, donde se observa no cumplir con el tiempo | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 02:12 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 318 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Ult vel ult hora:\* 254 m/h \*Eficiencia:\*51% \*TNPI’s:\* 0.34 hr \*T.C. Estándar:\* 2 min \*T.C. ult hora:\* 5.5 min \*Eficiencia:\* 36% \*TNPI’s:\* 0.35 hrs \*Causa:\* Desconocida ** ** | *TECHIAKTLI-2/GW-907* 🟡 *ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE* *02:00 hrs* Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 318 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. *Velocidad estándar:* 500 m/h *Ult vel ult hora:* 254 m/h *Eficiencia:*51% *TNPI’s:* 0.34 hr *T.C. Estándar:* 2 min *T.C. ult hora:* 5.5 min *Eficiencia:* 36% *TNPI’s:* 0.35 hrs *Causa:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 04:22 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 958 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. \*Velocidad estándar:\* 364 m/h \*Ult vel ult hora:\* 292 m/h \*Eficiencia:\* 80% \*TNPI’s:\* 0.20 hr \*T.C. Estándar:\* 2 min \*T.C. ult hora:\* 3.9 min \*Eficiencia:\* 51% \*TNPI’s:\* 0.32 hrs ** \*Causa:\* Desconocida** ** ** | *TECHIAKTLI-2/GW-907* 🟡 *ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE* *04:00 hrs* Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 958 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. *Velocidad estándar:* 364 m/h *Ult vel ult hora:* 292 m/h *Eficiencia:* 80% *TNPI’s:* 0.20 hr *T.C. Estándar:* 2 min *T.C. ult hora:* 3.9 min *Eficiencia:* 51% *TNPI’s:* 0.32 hrs *Causa:* Desconocida | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Sin respuesta | Sin respuesta por el momento, se está buscando la causa |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 07:00 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 1974 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. \*Velocidad estándar:\* 364 m/h \*Ult vel ult hora:\* 316 m/h \*Eficiencia:\* 90% \*TNPI’s:\* 0.58 hr \*T.C. Estándar:\* 2 min \*T.C. ult hora:\* 3.6 min \*Eficiencia:\* 54 % \*TNPI’s:\* 1.84 hrs \*Causa:\* Desconocida | Viaje metiendo retenedor va fuera de estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 08:08 | Terminacion |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | **Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 2233 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados durante un tiempo de 13 min.** ** ** | Mete retenedor para TR y suspende viaje, permaneciendo estacionados por un tiempo acumulado de 13 min | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 10:20 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 2668 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. \*Velocidad estándar:\* 364 m/h \*Ult vel ult hora:\* 263 m/h \*Eficiencia:\* 87% \*TNPI’s:\* 1.01 hr \*T.C. Estándar:\* 2 min \*T.C. ult hora:\* 3.3 min \*Eficiencia:\* 55 % \*TNPI’s:\* 2.30 hrs \*Causa:\* Desconocida | Viaje metiendo retenedor no cumple con velocidad estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 11:27 | Terminacion | 2024-09-19 11:27 | OPERATIVA | 2 | NO |  | **Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 2930 m, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados durante un tiempo de 22 min.** ** ** | Mete retenedor y suspende viaje y permanece estacionado por un tiempo de 22 min | Estacionados |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | blindaje/pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 13:40 | Terminacion | 2024-09-19 13:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 3365 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. \*Velocidad estándar:\* 364 m/h \*Ult vel ult hora:\* 312 m/h \*Eficiencia:\* 87% \*TNPI’s:\* 1.32 hr \*T.C. Estándar:\* 2 min \*T.C. ult hora:\* 3 min \*Eficiencia:\* 59 % \*TNPI’s:\* 2.63 hrs \*Causa:\* Desconocida ** ** | Viaje metiendo retenedor no cumple velocidad de viaje | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 16:19 | Terminacion | 2024-09-19 16:19 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 4203 m, donde se observan tiempos de conexión altos y velocidad baja. Velocidad estándar: 364 m/h Ult vel ult hora: 331 m/h Eficiencia: 84% TNPI’s: 2.18 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 3.3 min Eficiencia: 61 % TNPI’s: 3.14 hrs Causa: Desconocida | Mete retenedor a 4203 y no cumple con estándar de velocidad ni tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-19 19:21 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 5039 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 364 m/h Ult vel ult hora: 312 m/h Eficiencia: 86% TNPI’s: 0.14 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 2.3 min Eficiencia: 87 % TNPI’s: 0.06 hrs Causa: Desconocida | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE 19:00 hrs Mete retenedor para TR de 7” con sarta lisa a 5039 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 364 m/h Ult vel ult hora: 312 m/h Eficiencia: 86% TNPI’s: 0.14 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 2.3 min Eficiencia: 87 % TNPI’s: 0.06 hrs Causa: Desconocida | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | selRkllYqzgnrOKyR | sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-20 01:12 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 5069 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Ult vel ult hora: 397 m/h Eficiencia: 79% TNPI’s: 0.06 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 5.6 min Eficiencia: 36 % TNPI’s: 0.12 hrs Causa: Desconocida | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE 01:00 hrs Levanta soltador a 5069 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Ult vel ult hora: 397 m/h Eficiencia: 79% TNPI’s: 0.06 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 5.6 min Eficiencia: 36 % TNPI’s: 0.12 hrs Causa: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta por el momento |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-20 05:16 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4083 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h **\*Ult vel ult hora:\* 319 m/h** **\*Eficiencia:\* 64%** **\*TNPI’s:\* 0.33 hr** ** \*T.C. Estándar:\* 2 min** **\*T.C. ult hora:\* 4.8 min** **\*Eficiencia:\* 42%** **\*TNPI’s:\* 0.42 hrs** ** \*Causa:\* Desconocida** ** ** | *TECHIAKTLI-2/GW-907* 🟡 *ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE* *05:00 hrs* Levanta soltador a 4083 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. *Velocidad estándar:* 500 m/h *Ult vel ult hora:* 319 m/h *Eficiencia:* 64% *TNPI’s:* 0.33 hr *T.C. Estándar:* 2 min *T.C. ult hora:* 4.8 min *Eficiencia:* 42% *TNPI’s:* 0.42 hrs *Causa:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | selRkllYqzgnrOKyR | Sin respuesta por el momento |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-20 07:18 | Terminacion | 2024-09-20 07:18 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 3358 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Ult vel ult hora: 319 m/h Eficiencia: 63% TNPI’s: 2.03 hr T.C. Estándar: 2 min T.C. ult hora: 4.4 min Eficiencia: 43% TNPI’s: 2.55 hrs Causa: Desconocida | Viaje levantando soltador, no cumple con estándar de velocidad ni tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | selgV93tyTSwBrsQP | blindaje/pozo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-20 08:06 | Terminacion | 2024-09-20 08:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó soltador a 3158 m, posterior se observan estacionados con tiempo acumulado de 10 min Causa: desconocida | Levanta soltador y permanece estacionados por un tiempo acumulado de 10 min | Estacionados |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-20 10:18 | Terminacion | 2024-09-20 10:18 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 2608 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\*476 m/h \*Ult vel ult hora:\* 435 m/h \*Eficiencia:\* 69% \*TNPI’s:\* 2.39 hr \*T.C. Estándar:\* 2. 5 min \*T.C. ult hora:\* 3.4 min \*Eficiencia:\* 56% \*TNPI’s:\* 2.91 hrs \*Causa:\* Tubería llena ** ** | Levanta tuberia llena y no cumple con estandar de velocidad y conexion | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 02:15 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 396 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\*476 m/h Ult vel ult hora: 204 m/h Eficiencia: 43% TNPI’s: 0.52 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.7 min Eficiencia: 43% TNPI’s: 0.27 hrs Causa: desconocida | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD DE VIAJE 02:00 hrs Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 396 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con el estándar. *Velocidad estándar:*476 m/h Ult vel ult hora: 204 m/h Eficiencia: 43% TNPI’s: 0.52 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.7 min Eficiencia: 43% TNPI’s: 0.27 hrs Causa: desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 07:20 | Terminacion | 2024-09-21 07:20 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 832 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 476 m/h Ult vel ult hora: 217 m/h Eficiencia: 46% TNPI’s: 1.51 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.6 min Eficiencia: 43% TNPI’s: 0.88 hrs Causa: desconocida | Viaje metiendo pistolas no cumple con estandar de conexion y velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 08:20 | Terminacion | 2024-09-21 08:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 1006 m, donde se observan estacionados con un tiempo acumulado de 11 min. Causa: Desconocida | Viaje metiendo suspendido por un periodo de 11 min | Estacionados |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | ing. blindaje | Ingeniero de blindaje comento que era cambio de guardia
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 10:30 | Terminacion | 2024-09-21 10:30 | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 1472 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\*476 m/h \*Ult vel ult hora:\* 239 m/h \*Eficiencia:\* 47% \*TNPI’s:\* 2.81 hr \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*T.C. ult hora:\* 3.8 min \*Eficiencia:\* 44% \*TNPI’s:\* 1.68 hrs \*Causa:\* desconocida | Viaje metiendo pistolas TCP no cumple con estandar de velocidad y tiempos de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje | Velocidad controlada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 12:20 | Terminacion | 2024-09-21 12:20 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 1703 m, donde se observan conexión de 6.66 min. Estándar de conexión: 2 min | Tiempo de conexion rebasa estandar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 13:30 | Terminacion | 2024-09-21 13:30 | KPI | 3 | NO | Conexion metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 1963 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con el estándar. **\*Velocidad estándar:\*476 m/h** **\*Ult vel ult hora:\* 239 m/h** **\*Eficiencia:\* 49%** **\*TNPI’s:\* 3.85 hr** ** \*T.C. Estándar:\* 2.0 min** **\*T.C. ult hora:\* 4.7 min** **\*Eficiencia:\* 47%** **\*TNPI’s:\* 2.24 hrs** ** \*Causa:\* desconocida** ** ** | Viaje metiendo pistolas TCP no cumple con el estandar de velocidad y conexion | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 16:10 | Terminacion | 2024-09-21 16:10 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 2660 m, donde se observan tiempos de conexión y velocidad no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 476 m/h Ult vel ult hora: 243 m/h Eficiencia: 50% TNPI’s: 5.21 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.7 min Eficiencia: 49% TNPI’s: 2.96 hrs Causa: Velocidad controlada | Viaje no cumple con velocidad y tiempo de conexión en el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | ing.blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-21 22:16 | Terminacion | 2024-09-22 00:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 3585 m, donde se observa aumentar los tiempos de conexión. Velocidad estándar: 476 m/h Ult vel ult hora: 175 m/h Eficiencia: 37% TNPI’s: 0.63 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 6.2 min Eficiencia: 32% TNPI’s: 0.42 hrs Causa: Velocidad controlada por recomendación de Cia | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM a 3585 m, donde se observa aumentar los tiempos de conexión. Velocidad estándar: 476 m/h Ult vel ult hora: 175 m/h Eficiencia: 37% TNPI’s: 0.63 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 6.2 min Eficiencia: 32% TNPI’s: 0.42 hrs Causa: Velocidad controlada por recomendación de Cia | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-22 02:14 | Terminacion | 2024-09-22 00:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM 4362 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\*476 m/h \*Ult vel ult hora:\* 192 m/h \*Eficiencia:\* 40% \*TNPI’s:\* 0.60 hr \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*T.C. ult hora:\* 5.4 min \*Eficiencia:\* 37% \*TNPI’s:\* 0.34 hrs \*Causa:\* Velocidad controlada por recomendación de Cia | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM 4362 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. *Velocidad estándar:*476 m/h *Ult vel ult hora:* 192 m/h *Eficiencia:* 40% *TNPI’s:* 0.60 hr *T.C. Estándar:* 2.0 min *T.C. ult hora:* 5.4 min *Eficiencia:* 37% *TNPI’s:* 0.34 hrs *Causa:* Velocidad controlada por recomendación de Cia | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-22 05:16 | Terminacion | 2024-09-22 00:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM 4895 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\*476 m/h Ult vel ult hora: 248 m/h Eficiencia: 52% TNPI’s: 0.33 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.8 min Eficiencia: 42% TNPI’s: 0.28 hrs Causa: Velocidad controlada por recomendación de Cia | Mete sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM 4895 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. *Velocidad estándar:*476 m/h Ult vel ult hora: 248 m/h Eficiencia: 52% TNPI’s: 0.33 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.8 min Eficiencia: 42% TNPI’s: 0.28 hrs Causa: Velocidad controlada por recomendación de Cia | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-23 01:10 | Terminacion | 2024-09-23 19:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM (detonadas) a 4774 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\*476 m/h Ult vel ult hora: 379 m/h Eficiencia: 80% TNPI’s: 0.19 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.0 min Eficiencia: 50% TNPI’s: 0.37 hrs Causa: | Levanta sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM (detonadas) a 4774 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | IO FRANCISCO JAVIER ROMERO SALAZAR | Pozo |  | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-23 03:17 | Terminacion | 2024-09-23 19:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM (detonadas) a 4047 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 476 m/h Ult vel ult hora: 348 m/h Eficiencia: 73% TNPI’s: 0.27 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.3 min Eficiencia: 47% TNPI’s: 0.46 hrs Causa: desconocida | Levanta sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM (detonadas) a 4047 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | IO FRANCISCO JAVIER ROMERO SALAZAR | Pozo | COLOCA FUNDA RECOLECTORA DE FLUIDO, POR VENIR TIRANDO LODO POR INT. DE TP POR NO APERTURAR VALVULA PARA CONTROL DEFINITIVO (SHRV) | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-23 06:09 | Terminacion | 2024-09-23 19:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM (detonadas) a 3063 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 476 m/h Ult vel ult hora: 348 m/h Eficiencia: 73% TNPI’s: 0.27 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.3 min Eficiencia: 47% TNPI’s: 0.46 hrs Causa: desconocid | Levanta sarta con pistolas TCP 4.72” 17 CPM (detonadas) a 3063 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | IO FRANCISCO JAVIER ROMERO SALAZAR | Pozo | COLOCA FUNDA RECOLECTORA DE FLUIDO, POR VENIR TIRANDO LODO POR INT. DE TP POR NO APERTURAR VALVULA PARA CONTROL DEFINITIVO (SHRV) | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 03:12 | Terminacion | 2024-09-24 03:12 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 842 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Ult vel ult hora:\* 374 m/h \*Eficiencia:\*75 % \*TNPI’s:\* 0.18 hr \*T.C. Estándar:\* 2.0 min \*T.C. ult hora:\* 3.8 min \*Eficiencia:\* 53% \*TNPI’s:\* 0.27 hrs \*Causa:\* Desconocida | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 842 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 05:53 | Terminacion | 2024-09-24 05:53 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 1452 m. Donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 12 min. Aun sin finalizar Tiempo de conexión estándar: 2.0 min | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 1452 m. Donde se observa realizar conexión con un tiempo acumulado de 12 min. Aun sin finalizar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 08:00 | Terminacion | 2024-09-24 23:54 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 2352 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Ult vel ult hora: 447 m/h Eficiencia: 88 % TNPI’s: 0.08 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 3.2 min Eficiencia: 63% TNPI’s: 0.21 hrs Causa: Desconocida | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 2352 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 12:54 | Terminacion | 2024-09-24 23:54 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4020 m, donde se observa resistencia de +/- 10 ton | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4020 m, donde se observa resistencia de +/- 10 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 13:17 | Terminacion | 2024-09-24 23:54 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4019.9 m, se observa represionamiento de hasta 3556 psi con gasto de 193 gpm, posterior levanta a 4017.9 m donde se observa presión de 2556 psi con gasto de 193 gpm. | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4019.9 m, se observa represionamiento de hasta 3556 psi con gasto de 193 gpm, posterior levanta a 4017.9 m donde se observa presión de 2556 psi con gasto de 193 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 13:42 | Terminacion | 2024-09-24 23:54 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4020.7 m, se observa resistencia de +/- 6 ton | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4020.7 m, se observa resistencia de +/- 6 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 16:00 | Terminacion | 2024-09-24 23:54 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4491 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 252 m/h \*Ult vel ult hora:\* 115 m/h \*Eficiencia:\* 46 % \*TNPI’s:\* 0.41 hr \*T.C. Estándar:\* 5.0 min \*T.C. ult hora:\* 9.9 min \*Eficiencia:\* 50% \*TNPI’s:\* 0.25 hrs \*Causa:\* Desconocida | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4491 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 18:00 | Terminacion | 2024-09-24 23:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” de 4520 m a 4780 con bombeo, donde se observa incrementar niveles en presas de 123 m3 a 151 m3 (+/- 28 m3), posterior se observa disminución en niveles de presas de 151 m3 a 130 m3 (21 m3) \*Nota:\* por confirmar movimiento en presas en sitio | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” de 4520 m a 4780 con bombeo, donde se observa incrementar niveles en presas de 123 m3 a 151 m3 (+/- 28 m3), posterior se observa disminución en niveles de presas de 151 m3 a 130 m3 (21 m3) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 19:30 | Terminacion | 2024-09-24 23:54 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5013 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 252 m/h \*Ult vel ult hora:\* 144 m/h \*Eficiencia:\* 58 % \*TNPI’s:\* 0.42 hr \*T.C. Estándar:\* 5.0 min \*T.C. ult hora:\* 6.80 min \*Eficiencia:\* 74% \*TNPI’s:\* 0.15 hrs | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5013 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 19:39 | Terminacion | 2024-09-25 23:49 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5013 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5013 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-24 21:59 | Terminacion | 2024-09-25 23:49 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5206 m, se observa resistencia de +/- 8 ton , venciendo misma, posterior se observa otra resistencia de +/- 9 t | Metiendo niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5206 m, se observa resistencia de +/- 8 ton , venciendo misma, posterior se observa otra resistencia de +/- 9 t | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Miguel | se le comento y envio alerta al pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-25 01:08 | Terminacion | 2024-09-26 00:12 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5120 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 252 m/h \*Ult vel ult hora:\* 149 m/h \*Eficiencia:\* 59 % \*TNPI’s:\* 0.18 hr \*T.C. Estándar:\* 5.0 min \*T.C. ult hora:\* 9.3 min \*Eficiencia:\* 54% \*TNPI’s:\* 0.22 hrs | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5120 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-25 01:08 | Terminacion | 2024-09-26 00:12 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5120 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5120 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo/Blindaje | Blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-25 08:06 | Terminacion | 2024-09-26 00:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” circulando a 5120 m, se observa un incremento en niveles de presas de 142 m3 a 148 m3. Por confirmar en sitio movimiento en presas. Condiciones de operación: Presión de bomba: 1791 psi Gasto: 101 gpm Emboladas: 20 epm | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” circulando a 5120 m, se observa un incremento en niveles de presas de 142 m3 a 148 m3. Por confirmar en sitio movimiento en presas. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin repuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-25 09:57 | Terminacion | 2024-09-26 00:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” circulando a 5022 m, se observa disminución en niveles de presas de 148 m3 a 142 m3. \*Por confirmar en sitio movimiento en presas.\* Condiciones de operación: Presión de bomba: 1767 psi Gasto: 105 gpm Emboladas: 21 epm | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” circulando a 5022 m, se observa disminución en niveles de presas de 148 m3 a 142 m3. Por confirmar en sitio movimiento en presas. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin repuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-25 16:20 | Terminacion | 2024-09-26 00:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5122 m, se observa un incremento en niveles de presas de 143 m3 a 145 m3. \*Por confirmar en sitio movimiento en presas.\* | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5122 m, se observa un incremento en niveles de presas de 143 m3 a 145 m3. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin repuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-25 19:30 | Terminacion | 2024-09-26 16:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5022 m, se observa una disminución en niveles de presas de 160 m3 a 153 m3. \*Por confirmar en sitio movimiento en presas.\* | Disminución en niveles de presas* | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Sin repuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-26 00:47 | Terminacion | 2024-09-26 22:32 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5022 m circulando, se observa una caída de presión de 2032 psi a 1701 psi. \*Condición de operación Presión de bomba: 1701 psi Gasto: 96 gpm Emboladas: 19 epm | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 5022 m circulando, se observa una caída de presión de 2032 psi a 1701 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin repsuesta
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-26 10:30 | Terminacion | 2024-09-26 22:32 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4928 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. T.C. Estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 17.7 min Eficiencia: 28% TNPI’s: 0.42 hrs Causa: Desconocida | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4928 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Neftali | Ingeniero de blindaje | Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión y de viaje y cumplir con el programa, si existe alguna condicionante | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura,
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-26 18:00 | Terminacion | 2024-09-26 22:32 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4317 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. T.C. Estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 12.1 min Eficiencia: 41% TNPI’s: 0.47 hrs Causa: Desconocida. | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4317 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Ing Fidel | Ing de blindaje |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura,
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-26 18:38 | Terminacion | 2024-09-26 22:32 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Con escariador TR 7” a 4809 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. T.C. Estándar: 5.0 min T.C. ult hora: 14.8 min Eficiencia: 34% TNPI’s: 0.33 hrs Causa: Desconocida | Con escariador TR 7” a 4809 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Ing Fidel | Ing de blindaje |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura,
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-26 22:20 | Terminacion | 2024-09-26 22:32 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3970 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. ** \*T.C. Estándar:\* 5.0 min** **\*T.C. ult hora:\* 10.9 min** **\*Eficiencia:\* 46%** **\*TNPI’s:\* 0.10 hrs** | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3970 m con bombeo, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Perdida de Fluido de Perforación | Ingeniero Neftali | Sin repuesta |  | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura,
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-26 23:42 | Terminacion |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | **Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3882 m circulando con un gasto constante de 101 gpm, se observa una caída de presión de 1299psi a 1079 psi.** ** ** ** \*Condición de operación** ** Presión de bomba: 1089 psi** ** Gasto: 101 gpm** ** Emboladas: 20 epm** | / Caída de presión | Caída de presión |  |  |  | se envio lla alerta al pozo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-27 03:47 | Terminacion | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3882 m circulando con un gasto constante de 120 gpm, se observa una caída de presión de 1219psi a 1104 psi. \*Condición de operación Presión de bomba: 1104 psi Gasto: 120 gpm Emboladas: 24 epm | Con niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3882 m circulando con un gasto constante de 120 gpm, se observa una caída de presión de 1219psi a 1104 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Ing de blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-27 11:00 | Terminacion | 2024-09-27 00:41 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3390 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Ult vel ult hora: 348 m/h Eficiencia: 63 % TNPI’s: 0.45 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. ult hora: 4.3 min Eficiencia: 47% TNPI’s: 0.49 hrs Causa: Desconocida | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3390 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Fidel | Ing de blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-27 12:03 | Terminacion | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3101 m, donde se observa flujo de salida de 12% sin observar circulación. | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 3101 m, donde se observa flujo de salida de 12% sin observar circulación. | Incremento de Flujo | Proceso | Condición de Pozo | Fidel | Ing de blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-27 16:00 | Terminacion | 2024-09-27 00:41 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4020 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Vel Promedio: 336 m/hr Ult vel ult hora: 493 m/h Eficiencia ult. hora: 98 % TNPI’s ult. hora: 0.02 hr T.C. Estándar: 2.0 min T.C. promedio: 3.8 min T.C. ult hora: 2.7 min Eficiencia ult hora : 75% TNPI’s ult hora : 0.19 hrs Causa: Desconocida | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 4020 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Fidel | Ing de blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-27 17:00 | Terminacion | 2024-09-27 00:41 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7 a 1422 m, se observa una disminución en niveles de presas de 150 m3 a 102 m3. y posterior se observa aumentar nivel con 144 m3. | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7 a 1422 m, se observa una disminución en niveles de presas de 150 m3 a 102 m3. y posterior se observa aumentar nivel con 144 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Fidel | ing de blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-27 19:37 | Terminacion | 2024-09-27 00:41 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 259 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Levanta niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 259 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Ing. Neftali | se envio alerta al grupo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-27 22:20 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma niple aguja 2 7/8” y sarta de limpieza con escariador TR 7” a 259 m, donde se observa no cumplir con el estándar de desarmado. ** ** ** Tipo de BHA: 6** ** Tiempo estándar de desarmado: 2.5 hrs** ** Tiempo real de desarmado: 2.57 hrs** ** TNPIs: 0.07 hrs** ** Eficiencia: 97.36%** ** Nota: Continúa desarmando** | DESARMADO EXCEDE ESTÁNDAR* | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño |  | se envio alerta al grupo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-28 16:00 | Terminacion |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 210 m,se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. Posterior levantando a 144 m, se observa velocidad no cumplir con estándar | NO CUMPLE TIEMPO DE CONEXIÓN Y VELOCIDAD | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | se envio alerta al grupo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-28 21:14 | Terminacion |  | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 210 m,se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplir con estándar. ** ** ** \*Viaje metiendo AP\*** **\*Velocidad estándar:\* 124 m/h** **\*Vel Promedio:\* 116 m/hr** **\*Ult vel ult hora:\* 96 m/h** **\*Eficiencia ult. hora:\* 77 %** **\*TNPI’s ult. hora:\* 0.23 hr** | NO CUMPLE ESTÁNDAR DE VELOCIDAD* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | se envio alerta al grupo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-30 02:13 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 3778 m,se observa no cumplir con el estándar de velocidad \*Viaje metiendo AP\* \*Velocidad estándar:\* 124 m/h \*Ult vel ult hora:\* 109 m/h \*Eficiencia ult. hora:\* 89 % \*TNPI’s ult. hora:\* 0.09 hr | NO CUMPLE ESTÁNDAR DE VELOCIDAD* | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | se envio alerta al grupo |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-30 03:16 | Terminacion |  | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 3876 m,se observa no cumplir con el estándar de velocidad \*Viaje metiendo AP\* \*Velocidad estándar:\* 124 m/h \*Ult vel ult hora:\* 105 m/h \*Eficiencia ult. hora:\* 85 % \*TNPI’s ult. hora:\* 0.15 hr | / NO CUMPLE ESTÁNDAR DE VELOCIDAD* | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Ingeniero neftali | si | BLINDAJE CMTR PEMEX : se recomienda ajustarse a la velocidad estándar ,si se trae alguna condicionante favor de notificarla para su correcta evaluacion | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-30 08:00 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 4216 m,se observa no cumplir con el estándar de velocidad Viaje metiendo AP Velocidad estándar: 124 m/h Ult vel ult hora: 95 m/h Eficiencia ult. hora: 77 % TNPI’s ult. hora: 0.23 hr Causa: Desconocida | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE ESTÁNDAR DE VELOCIDAD 08:00 hrs Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 4216 m,se observa no cumplir con el estándar de velocidad Viaje metiendo AP Velocidad estándar: 124 m/h Ult vel ult hora: 95 m/h Eficiencia ult. hora: 77 % TNPI’s ult. hora: 0.23 hr Causa: Desconocida | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | nadie |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-30 12:14 | Terminacion |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 4565 m,se observa no cumplir con el estándar de velocidad Viaje metiendo AP Velocidad estándar: 124 m/h Ult vel ult hora: 114 m/h Eficiencia ult. hora: 92 % TNPI’s ult. hora: 0.08 hr | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE ESTÁNDAR DE VELOCIDAD 12:00 hrs Metiendo aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 4565 m,se observa no cumplir con el estándar de velocidad Viaje metiendo AP Velocidad estándar: 124 m/h Ult vel ult hora: 114 m/h Eficiencia ult. hora: 92 % TNPI’s ult. hora: 0.08 hr | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | nadie |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-30 15:00 | Terminacion | 2024-09-30 15:23 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 4867 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar. Viaje metiendo AP Velocidad estándar: 124 m/h Ult vel ult hora: 102 m/h Eficiencia ult. hora: 82 % TNPI’s ult. hora: 0.18 hr | TECHIAKTLI-2/GW-907 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO / NO CUMPLE ESTÁNDAR DE VELOCIDAD 15:00 hrs Mete aparejo de producción 3 1/2" 12.7# P-110, TRC-110 definitivo 4867 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar. Viaje metiendo AP Velocidad estándar: 124 m/h Ult vel ult hora: 102 m/h Eficiencia ult. hora: 82 % TNPI’s ult. hora: 0.18 hr | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño |  | blindaje |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 2024-07-28 14:20 |  |  | OPERATIVA | 3 | NO |  | **\*TECHIAKTLI-2/GW-907\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / ARRASTRE\*** **\*14:20 hrs\*** **Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador Hco. XR 12 ¼” a \*3144 m\*, Observando arrastre de +/- 17 Ton** | Arrastre |  |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
TECHIAKTLI 2 | 2024-08-27 07:45 |  | 2024-08-27 07:48 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **\*TECHIAKTLI-2/GW-907\*** 🔴** \*ALERTA OPERATIVA / DISMINUCION DE NIVELES EN PRESAS\*** ** ** **\*07:45 hrs\*** **Circula con zapata perforadora de 7” x 8 3/8” y liner de 7” en a 5230 m, donde se observa disminución en niveles de presas de 200 a 186 m3.** \*Condiciones de operación:\* \*gasto:\* 217 gpm \*Pbbeo:\* 1230 psi \*Rev:\* 10 rpm \*torque:\* 6800 – 7000 lb/ft | Disminución de niveles en presas. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | IP
TECHIAKTLI 2 | 2024-09-05 |  |  | OPERATIVA | [9 empty] | ¿Quien respondio la alerta?
TENTOK 1 DEL | 2024-06-18 21:11 | 12 1/4" | 2024-06-18 21:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | con barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MPLWD y Sónico a 2591m con rotación y bombeo, donde se observó paro de rotación con torque máximo de 30.6 klb/ft. | Paro de rotación rebajando cemento | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Paro de rotación rebajando cemento | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
TENTOK 1 DEL | 2024-06-18 21:12 | 12 1/4" | 2024-06-19 09:25 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo AP | con barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MPLWD y Sónico a 2591m con rotación y bombeo, donde se observó paro de rotación con torque máximo de 30.6 klb/ft. Condiciones de operación: Presión de bomba: 2311psi Gasto: 647 gpm Emboladas: 112 epm \*Rotación:\*52 rpm Torque: 15.7 -30.6 klb/ft | se observó paro de rotación con torque máximo de 30.6 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
TENTOK 1 DEL | 2024-06-09 10:02 | 16" | 2024-06-10 04:16 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico rebaja cemento a 1017.6 m. donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft, actualmente restablece rotación | cemento a 1017.6 m. donde se observa paro de rotación con torque máximo de 25 klb/ft | Paro de rotación |  |  | Pozo | pozo
TENTOK 1 DEL | 2024-06-09 19:50 | 16" | 2024-06-09 20:26 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico a 1160 m, donde se observa torque errático con máximo de 29.82 klb/ft y 149 rpm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 935 gpm \*Pbbeo:\* 2749 psi \*PSB:\* 2 – 9 ton | se observa torque errático con máximo de 29.82 klb/ft y 149 rpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | DOE
TENTOK 1 DEL | 2024-06-09 20:20 | 16" | 2024-06-09 20:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico a 1175 m, donde se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 32.2 klb/ft disminuyendo a 20 rpm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 901 gpm \*Pbbeo:\* 2642 psi \*PSB:\* 2 – 11 ton | se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 32.2 klb/ft disminuyendo a 20 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | DOE
TENTOK 1 DEL | 2024-06-11 03:48 | 16" | 2024-06-12 00:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 16” y sarta navegable equipada con LMPWD y Sónico repasa lingada en intervalo 2361 m a 2332 m, donde se observa un arrastre de +/- 10 ton y alto torque de 32 klb/ft. | Repasa lingada en intervalo 2361 m a 2332 m, donde se observa un arrastre de +/- 10 ton y alto torque de 32 klb/ft. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo
TENTOK 1 DEL | 2024-06-11 21:47 | 16" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con LMPWD y Sónico a \*2439 m\*, donde se observa un arrastre de +/-10 ton y un paro de rotación con torque de hasta 26.5 klb/ft. Actualmente admite rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 647 gpm \*Pbbeo:\* 200 psi \*ROT:\* 49 rpm \*Torque:\* 10-20 klb/ft | Se observa un arrastre y paro de rotación a la profundidad de 2439 m. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Luis Zamudio
TENTOK 1 DEL | 2024-06-04 12:50 | 26" | 2024-06-04 13:34 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 983 m, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 35.3 klb/ft. posterior admite rotación con 60 rpm | se observa un paro de rotación con torque máximo de 35.3 klb/ft. posterior admite rotación con 60 rpm | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje y pozo | Se sigues protocolo de comunicación sin respuesta
TENTOK 1 DEL | 2024-06-04 20:48 | 26" | 2024-06-04 20:57 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 999 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton. | a 999 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TENTOK 1 DEL | 2024-06-04 20:54 | 26" | 2024-06-04 20:57 | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 997 m, donde se observa meter condiciones de rotación y bombeo con torques altos e intentos de paro de rotación. Condiciones de operación: EMB: 39 epm GASTO: 185 gpm PBBA: 278 psi REV: 35 rpm TQA: 5.3 – 34 klb/ft | Intento de paro de rotación con torque máximo de 33 klb/ft | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TENTOK 1 DEL | 2024-06-04 21:06 | 26" | 2024-06-04 21:16 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta con rotación y bombeo barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 993 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33.3 klb/ft, posterior admite rotación con 40 rpm. Condiciones de operación: EMB: 27 epm GASTO: 128 gpm PBBA: 404 psi REV: 40 rpm TQA: 9.6 – 33.3 klb/ft | a 993 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33.3 klb/ft, posterior admite rotación con 40 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TENTOK 1 DEL | 2024-06-04 23:31 | 26" | 2024-06-04 23:41 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 765 m, donde se observa arrastre de 6 ton, posterior mete barrena a 767 m y vuelve a levantar donde se observa arrastre a 763 m de 6 ton | a 765 m, donde se observa arrastre de 6 ton, posterior mete barrena a 767 m y vuelve a levantar donde se observa arrastre a 763 m de 6 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TENTOK 1 DEL | 2024-06-05 01:35 | 26" | 2024-06-05 01:45 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 649 m, donde se observan múltiples arrastres de 4, 3 y 6 ton. | a 649 m, donde se observan múltiples arrastres de 4, 3 y 6 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TENTOK 1 DEL | 2024-06-05 03:51 | 26" | 2024-06-05 04:01 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 532 m, donde se observa arrastre de 4 ton. | Arrastre de 4 toneladas | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TENTOK 1 DEL | 2024-06-05 04:17 | 26" | 2024-06-05 04:27 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 525 m, donde se observa arrastre de 4 ton, posterior mete condiciones de rotación y bombeo, actual levanta a 523 venciendo arrastre. | a 525 m, donde se observa arrastre de 4 ton, posterior mete condiciones de rotación y bombeo, actual levanta a 523 venciendo arrastre. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TENTOK 1 DEL | 2024-06-05 05:25 | 26" | 2024-06-05 05:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 464 m, donde se observa arrastre de 3 ton. | a 464 m, donde se observa arrastre de 3 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TENTOK 1 DEL | 2024-06-05 07:40 | 26" | 2024-06-06 04:16 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 276 m, donde se observa arrastre de 4 ton. | a 276 m, donde se observa arrastre de 4 ton. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se respondió a la alerta enviando recomendación.
TENTOK 1 DEL | 2024-06-05 08:40 | 26" | 2024-06-06 04:16 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable equipada con GMPLWD a 188 m, donde se observa arrastre de 5 ton, posterior vence misma sin condiciones. | a 188 m, se observa arrastre de 5 ton, posterior vence misma sin condiciones. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Personal de blindaje envio recomendación
TENTOK 1 DEL | 2024-06-06 13:00 | 26" | 2024-06-06 13:01 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 20” x 24” y coples con sistema de autollenado activado con TR 20” a 863 m, donde se observan velocidades de viaje que no cumplen con estándar de 110 m/h. **\*Velocidad de viaje estándar: \* 110 m/h** **\*Velocidad de viaje promedio última hora: \* 95 m/h** **\*TNPI´s:\* 0.04 h** **\*Eficiencia: \* 95%** **\*Causa TNPI´s: Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (CRT/computadora/etc.)** | Mete zapata perforadora 20” x 24” con TR 20” a 863 m, con velocidad promedio de 95 m/h, que no cumplen con estándar de 110 m/h. | Baja velocidad en introduccion de TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Blindaje / Pozo | Se reporto falla en el funcionamiento de la herramienta de apriete CRT | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
TENTOK 1 DEL | 2024-06-06 14:40 | 26" | 2024-06-05 04:16 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | **Metió zapata perforadora 20” x 24” y coples con sistema de autollenado activado con TR 20” a 1033 m, donde se observa resistencia de +/- 20 ton, por confirmar en sitio** | se observa resistencia de +/- 20 ton, por confirmar en sitio | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta
TENTOK 1 DEL | 2024-08-26 12:00 | Terminacion | 2024-08-12 13:30 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta pistolas TCP 4 1/2" 17 CPM F-60° a 1735 m donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión | *Ultima velocidad:* 509 m/h *Promedio velocidad:* 520 m/h reestablece *Velocidad estándar:* 476 m/h *TNPIS* 0.02 hrs *Ultima TC:* 1.44 *Promedio conexiones* 1.78 min *TC estándar:* 2 min *TNPIS* 0.09 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 1 DEL | 2024-08-27 21:00 | Terminacion | 2024-08-28 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" a velocidad controlada a 3156 m donde se observan conexiones no cumplir con estándar 1.5 min Estándar conexión: 1.5 min Promedio conexión: 2.37 min Eficiencia: 64% TNPIS: 0.09 hrs** ** | Metiendo Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" a velocidad controlada a 3156 m donde se observan conexiones no cumplir con estándar 1.5 min Estándar conexión: 1.5 min Promedio conexión: 2.37 min Eficiencia: 64% TNPIS: 0.09 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Agustín OPEX | Viaje conectados (aunque no se contó así ya que solo fueron 2 lingadas conectadas no todas) | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 1 DEL | 2024-08-27 21:50 | Terminacion | 2024-08-28 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levantando Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" a velocidad controlada a 2998 m donde se observan conexiones no cumplir con estándar 1.5 min Estándar conexión: 1.5 min Promedio conexión: 1.85 min Eficiencia: 81% TNPIS: 0.03 hrs | Levantando Barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con Watermelon 8 1/2" y VCP 6 3/4" a velocidad controlada a 2998 m donde se observan conexiones no cumplir con estándar 1.5 min Estándar conexión: 1.5 min Promedio conexión: 1.85 min Eficiencia: 81% TNPIS: 0.03 hrs | Alto tiempo de desconexión | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Álvaro G.A. | Las lingadas salieron mojadas, se usó la chaqueta recolectora | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TENTOK 1 DEL | 2024-08-29 02:00 | Terminacion | 2024-08-30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 936 m se conexión con un tiempo acumulado de 5 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 936 m se conexión con un tiempo acumulado de 5 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Falla en cuñas | Blindaje/Pozo | Álvaro G.A. | Centró la llave de apriete entre los dos tramos para apretarlos | Mantener cuñas de herramienta en rango de diámetro a utilizar, verificando sus componentes (seguros, insertos en condiciones), colocar doble collarín de seguridad, planificar la maniobra de desconexión.
TENTOK 1 DEL | 2024-08-29 03:20 | Terminacion | 2024-08-30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1045 m se conexión con un tiempo acumulado de 6 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1045 m se conexión con un tiempo acumulado de 6 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Falla en cuñas | Blindaje/Pozo | ÁLVARO G.A. | Centralizó llave entre los 2 tramos y verificó torque | Mantener cuñas de herramienta en rango de diámetro a utilizar, verificando sus componentes (seguros, insertos en condiciones), colocar doble collarín de seguridad, planificar la maniobra de desconexión.
TENTOK 1 DEL | 2024-08-29 04:30 | Terminacion | 2024-08-30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1244 m se conexión con un tiempo acumulado de 4 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1244 m se conexión con un tiempo acumulado de 4 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Alvaro G.A. | Alineó llave de apriete y verificó torque | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TENTOK 1 DEL | 2024-08-29 04:30 | Terminacion | 2024-08-30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1168 m se conexión con un tiempo acumulado de 4 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1168 m se conexión con un tiempo acumulado de 4 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Protectores de roscas apretados | Blindaje/Pozo | Alvaro G.A. | Tapón protector apretado | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la TR es conveniente aflojar el guarda roscas en un margen seguro, antes de subir tramo al piso, para facilitar la conexión.
TENTOK 1 DEL | 2024-08-29 05:41 | Terminacion | 2024-08-30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1291 m se conexión con un tiempo acumulado de 4 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1291 m se conexión con un tiempo acumulado de 4 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Alvaro G.A. | Alineó llave de apriete y verificó torque | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TENTOK 1 DEL | 2024-08-29 06:31 | Terminacion | 2024-08-30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1378 m se conexión con un tiempo acumulado de 5 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Mete aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 1378 m se conexión con un tiempo acumulado de 5 min, mayor al tiempo de conexón estándar de 3.8 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Carlos Grande | Instalación, instrumentación y polea para sensor de fondo! | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 1 DEL | 2024-08-30 17:00 | Terminacion | 2024-08-30 17:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo AP | Metió aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 3141 m, probos sellos de bola colgadora, posterior realizo procedimiento de anclaje durante 1 hra con 44 min, represionando por lapsos de 5 min donde se observa caída de presión de +/- 100 psi en todo momento, posterior realizo prueba de integridad a empacador observando mismo comportamiento represionar hasta máximo 1941 psi, cayendo finalmente a 1755 psi en eun lapso de 22 min | Metió aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" TxT a 3141 m, probos sellos de bola colgadora, realizo procedimiento de anclaje durante 1 hora con 44 min, represionando por lapsos de 5 min donde se observa caída de presión de +/- 100 psi en todo momento, posterior realizo prueba de integridad a empacador observando mismo comportamiento represionar hasta máximo 1941 psi, cayendo finalmente a 1755 psi en un lapso de 22 min | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TENTOK 1 DEL | 2024-08-30 19:30 | Terminacion | 2024-08-31 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo AP | Con aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 3141 m, realiza segunda prueba de hermeticidad se observa incrementar presión en intervalos de 500 psi y mantener 5 min, alcanzando presión de 1500 psi con 3.08 bbl, donde se observa una disminución de presión a 1450 psi en 4 min, posterior mete gasto manteniendo presión de 1500 presion con 3.1 bbl, donde se observa disminución de presión a 1462 psi, posterior mete gasto manteniendo presión de 1500 presion con 3.4 bbl, donde se observa disminución de presión a 1420 psi en 12 min | Con aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 3141 m, realiza segunda prueba de hermeticidad se observa incrementar presión en intervalos de 500 psi y mantener 5 min, alcanzando presión de 1500 psi con 3.08 bbl, donde se observa una disminución de presión a 1450 psi en 4 min, posterior mete gasto manteniendo presión de 1500 presión con 3.1 bl, donde se observa disminución de presión a 1462 psi, posterior mete gasto manteniendo presión de 1500 presión con 3.4 bl, donde se observa disminución de presión a 1420 psi en 12 min | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TENTOK 1 DEL | 2024-08-30 19:54 | Terminacion | 2024-08-31 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo AP | Con aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" TxT a 3141 m, realiza prueba de hermeticidad se observa meter gasto manteniendo presión de 1550 presión con 4.86 bbl, donde se observa disminución de presión a 1423 psi en 19 min | Con aparejo de producción 4 1/2"-3 1/2" equipado con cedazos 4 1/2", empacador HCO 9 5/8" x 4 1/2" y camisa deslizable de circulación 3 1/2" T x T a 3141 m, realiza prueba de hermeticidad se observa meter gasto manteniendo presión de 1550 presión con 4.86 bl, donde se observa disminución de presión a 1423 psi en 19 min | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TLALKIVAK 2 | 2024-08-27 04:00 | 12 1/4" | 2024-08-28 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*2564 m\* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 1.5 min y velocidad de 732 m/h. Ultima velocidad: 601 m/h Velocidad estándar: 732 m/h TNPIS: 0.18 hrs Eficiencia: 82 % Ultima TC: 1.68 TC estándar: 1.5 min TNPIS: 0.08 hrs Eficiencia: 88 % | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *2564 m* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 1.5 min y velocidad de 732 m/h. Ultima velocidad: 601 m/h Velocidad estándar: 732 m/h TNPIS: 0.18 hrs Eficiencia: 82 % Ultima TC: 1.68 TC estándar: 1.5 min TNPIS: 0.08 hrs Eficiencia: 88 % | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Omar vidal | No es bajo rendimiento de cuadrilla, Estamos observando que la tuberia viene recargada hacia el top drive, por lo que al momento de colocar las cuñas, el personal hace maniobrar para colocar y sentar la misma en el piso, y el peso de la tuberia en el indicador marque cero. OJO NO es por tema de cuadrilla | Realizar check list de condiciones de alineación mesa-torre previo a realizar las operaciones.
TLALKIVAK 2 | 2024-04-27 03:22 | 6 1/2" | 2024-04-27 05:24 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | 03:22 hrs Velocidad y conexiones no cumplen con estándar Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" a 2039 md, donde se observa no cumplir con velocidad y conexiones de viaje levantando. Velocidad última hora: 664 m/hr Velocidad estándar: 732 m/h Eficiencia: 92 % ¦¦ TNPI´s: 0.20 hrs Tiempo de conexión ultima hora : 2.1 min Tiempo estándar de conexión: 1.5 min Causa de TNPI: Se desconoce causa | Incumple estámdar de velocidad y conexiones en viaje levantando barrena TRicónica de 6 1/2". velocidad 68 m/h por debajo del estándar y conexiones 0.38 min por arriba del objetivo. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación. Personal de pozo no reporta ninguna condicionante para no cumplir con los erándares de excelencia operativa
TLALKIVAK 2 | 2024-04-27 04:13 | 6 1/2" | 2024-04-27 05:24 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" a 1496 md, donde se observa no cumplir con velocidad y conexiones de viaje levantando. Velocidad última hora: 687 m/hr Velocidad estándar: 732 m/h Eficiencia: 93 % ¦¦ TNPI´s: 0.25 hrs Tiempo de conexión ultima hora : 1.9 min Tiempo estándar de conexión: 1.5 min Causa de TNPI: Se desconoce causa | Incumple estámdar de velocidad y conexiones en viaje levantando barrena TRicónica de 6 1/2". velocidad 55 m/h por debajo del estándar y conexiones 0.38 min por arriba del objetivo. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación. Personal de pozo no reporta ninguna condicionante para no cumplir con los erándares de excelencia operativa
TLALKIVAK 2 | 2024-05-16 13:00 | 6 1/2" | 2024-05-16 13:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Alerta de indicadores de desempeño | Levanta barrena Tricónica 6 1/2” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto a 4784 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar *Velocidad estándar* 732 m/hrs *velocidad promedio* 505 m/hrs *Tiempo de conexión estándar* 1.5 min *Tiempo de conexión promedio* 2.25 min *Causa de TNPI´s* Levanta 13 ling de TP Landing strin 41 lb/ft, los TC afectados por uso de wincher y cable para acomodo de tubería pesada en peines del changuero. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Pozo | Personal en plataforma | Apesar de haber disminuido el peso de la sarta por casi 40 Ton la velocidad levantando no se mantiene estable, incumpliedno con standar de 732 m/hr, asi mismo alto tiempo en TC | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 2024-05-18 16:40 | 6 1/2" | 2024-05-18 16:40 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 4400 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar Velocidad estándar\* 732 m/hrs Velocidad promedio\* 504 m/hrs Tiempo de conexión estándar\* 1.5 min Tiempo de conexión promedio\* 2.67 min | Levanta soltador a 4400 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Equipo/tecnologia |  | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo | Levanta 13 ling de TP Landing string 41 lb/ft, los TC afectados es por uso de wincher y cable para acomodo de tubería pesada en peines del changuero.
TLALKIVAK 2 | 2024-05-20 17:10 | 6 1/2" | 2024-05-20 17:12 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con cuchara y bi-molinos 6 ½” p/ TR 7 ¾” y sarta orientada con MWD a 5492 m, realizando procedimiento de anclaje de cuchara , se observa paro de rotación con un torque de 18. 6 klb/ft , posterior , admite rotación con 12.2 klb/ft . | Paro de Rotación con un torque de 18. 6 klb/ft , posterior , admite rotación con 12.2 klb/ft . | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Paro de Rotación
TLALKIVAK 2 | 2024-05-21 02:00 | 6 1/2" | 2024-05-21 02:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta orientada equipada con MWD a +/- 3,345 m. observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar Velocidad estándar: 732 m/hrs velocidad promedio: 622 m/hrs Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión promedio: 1.90 min | Alerta de indicadoes de desempeño | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | Eduardo montalvo | Viaje con TP 5 1/2" Y 5 7/8" (41 Y 34 LB.FT) | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 2024-05-21 20:47 | 6 1/2" | 2024-05-21 20:47 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Mete bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5491.5 m (Cima de la rampa) con rotación y bombeo observando paro de rotación y toprque máximo de 18314 lb.ft, actualmente restablece condiciones. | Mete bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5491.5 m (Cima de la rampa) con rotación y bombeo observando paro de rotación y toprque máximo de 18314 lb.ft, actualmente restablece condiciones. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje Opex | Grupo blindaje recomienda operar con el mínimo peso que permita el torque, sin llegar al paro de rotación
TLALKIVAK 2 | 2024-05-21 21:40 | 6 1/2" | 2024-05-21 21:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5491.8 m (Dentro de la cima de la rampa) intenta restablecer rotación en repetidas ocasiones sin observar admitir, con torque máximo de 20668 lb.ft, previo a a llegar a la cima de la rampa se observó un peso hacia arriba de 178 Ton, actualmente intenta levantar observando un peso hacia arriba de 186 Ton, +/- 8 ton adicionales. | Con bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5491.8 m (Dentro de la cima de la rampa) intenta restablecer rotación en repetidas ocasiones sin observar admitir. Actualmente trabaja Sarta con bi-molinos 6 ½” | Trabaja sarta |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje Opex | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 2024-05-22 07:39 | 6 1/2" | 2024-05-22 07:42 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Levantando bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5461m con bombeo observando arrastre de 164 a 180 ton ( +- 16 ton) | Observa arrastre de 164 a 180 ton ( +- 16 ton) a 5461 md | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | posible arrastre de material
TLALKIVAK 2 | 2024-05-22 22:15 | 6 1/2" | 2024-05-22 22:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 4000 m, se observó arrastre de +/- 10 ton, (Peso en sensor de 131 a 121 ton). | Arrastre de +/- 10 ton levantando bimolinos 6 1/2" a 4000 m. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. pozo/Blindaje | Trabajar sarta con rotación y bombeo para evitar arrastre
TLALKIVAK 2 | 2024-05-24 14:28 | 6 1/2" | 2024-05-24 14:30 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando window mill 6 ½” con sarta equipada con watermelon a 4993 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar | No cumple estandares de viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | personal en pozo | No cumple estandares de viaje levantando | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TLALKIVAK 2 | 2024-05-25 16:39 | 6 1/2" | 2024-05-25 16:40 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Con bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5495 m, conformando ventana se observa torques erráticos de 8.6 a 19.4 klb/ft .con 327 gpm, 48 rpm, 2186 psi. | Torques Erraticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje | Torques erraticos conformando ventana
TLALKIVAK 2 | 2024-05-25 19:17 | 6 1/2" | 2024-05-25 19:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Reaming/Backreaming | Con bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5494.9 m, conformando ventana observando torques erráticos de 3.6 a 13.9 klb/ft. con Wob= 6 Ton; 70 rpm; EPM=62 epm; Q= 259 gpm; 1543 psi. | Torques erraticos | Torques erráticos |  |  | Pozo | Por grupo de wapsap | No se observa respuesta por parte del grupo de wapsap
TLALKIVAK 2 | 2024-05-25 19:30 | 6 1/2" | 2024-05-25 19:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Reaming/Backreaming | Represionamiento en sistema | Con bimolinos 6 ½” y sarta equipada con VCP a 5495.2 m, conformando ventana observa represionamiento de 1495 a 2056 Psi (+/- 561 Psi) con el mismo gasto. | Represionamiento |  |  | Pozo | Grupo de wapsap | Sin respuesta en grupo
TLALKIVAK 2 | 2024-05-26 03:24 | 6 1/2" | 2024-05-26 03:24 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando Bi-molino 6 ½” y sarta con VCP a 3859 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar\* 732 m/hrs \*velocidad promedio\* 586 m/hrs \*Tiempo de conexión estándar\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio\* 2.10 min \*Causa de TNPI´s\* Levanta TP Landing string XT 57 5 7/8” 41 lb.ft y se informa TP sobretorqueada | Viaje no cumple con velocidad y tiempo de conexion | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Pozo | Grupo de waps | \*Causa de TNPI´s\* Levanta TP Landing string XT 57 5 7/8” 41 lb.ft y se informa TP sobretorqueada
TLALKIVAK 2 | 2024-05-27 12:00 | 6 1/2" | 2024-05-27 12:28 | KPI | 1 | SI |  | Levantando molino plano 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo P/TR de 7 3/4" a 3202 m, observando velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar, posterior al bombeo de bache ecológico Velocidad estándar 732 m/hrs velocidad promedio 575 m/hrs Tiempo de conexión estándar 1.5 min Tiempo de conexión promedio 2.10 min Causa de TNPI´s Desconocida | Conexiones altas sin cumplir estándar de 1.5 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje | Tubería llena uso bache ecológico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
TLALKIVAK 2 | 2024-05-30 03:17 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con bimolino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD a 5464.5 m realizando apertura de ventana; se observa torque errático de 5.45 a 18.42 klbs/ft; con una caída de presión de 2825 a 2638 psi. Realizo cambio de bomba #3 por bomba #2 intentando estabilizar presión. **Condiciones de operación:** Presión de bomba: 2825 - 2638 psi Gasto: 296 gpm. Emb\* 70 epm Rev: 79 rpm Torque: 5.45 - 18.42 klb/ft | Realizando ventana con bimolino de 6 1/2" se observa caida de presión de 2825 a 2638 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-05-30 03:34 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con bimolino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD a 5464.5 m realizando apertura de ventana; se observa cambio de bomba #1 por bomba #3 intentando estabilizar presión sin éxito. Manteniendo gasto constante de 293 gpm. **Condiciones de operación:** Presión de bomba: 2544 psi Gasto: 293 gpm. Emb: 70 epm Rev: 78 rpm Torque: 6.93 – 18.39 klb/ft | Realizando ventana con bimolino 6 1/2" se observa prueba de bombas intentando estabilizar presion sin exito | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-05-31 12:37 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon a 5464 md, donde ise observa torque errático de 3.57 a 18.02 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** \*Presión de bomba:\* 1640 psi \*Gasto:\* 280 gpm. \*Emb:\* 67 epm \*Rev:\* 40 rpm \*Torque:\* 3.57 a 18.02 klb/ft. **\*Psb:\* 0.65 ton** | Torque erratico | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TLALKIVAK 2 | 2024-06-02 02:00 | 6 1/2" | 2024-06-02 02:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP a 5464.28 m con bombeo, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 18.6 klb. Se observa levantar con un arrastre de +/- 23 ton. | ARRASTRE/PARO DE ROTACION | Trabaja sarta |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
TLALKIVAK 2 | 2024-06-02 02:30 | 6 1/2" | 2024-06-02 03:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con molino 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP a 5465 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 18.2 klb. Se observa levantar con un arrastre de +/- 12 ton. | ARRASTRE/PARO DE ROTACION | Trabaja sarta |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
TLALKIVAK 2 | 2024-06-06 07:58 | 6 1/2" | 2024-06-07 08:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino window mill y watermelon de 6 ½” a 4121 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar KPI. | Se observa no cumplir con velocidad estándar KPI. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Pozo | Pozo | Efectúa maniobras para el manejo de tubería de diferentes diámetros | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-07 11:17 | 6 1/2" | 2024-06-07 17:24 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” 4683 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar KPI. | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta lisa con watermelon 6 ½” 4683 m, con velocidad promedio de 612 m/h, no cumple con velocidad estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Pozo | Pozo | Maniobras con tubería de 5 1/2" 5 7/8" | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-07 12:19 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | LevantÓ barrena PDC 6 ½” y sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” DE 4318 m a 4293 m , se observa arrastre de +/- 19 ton actualmente levanta a 4006 m | A 4293 m , se observa arrastre de +/- 19 ton actualmente levanta a 4006 m | Arrastres |  |  | Pozo | pozo
TLALKIVAK 2 | 2024-06-07 12:30 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” de 4008 m a 3994 m , se observa arrastre de +/- 16 ton actualmente levanta a 3990 m | A 3994 m , se observa arrastre de +/- 16 ton actualmente levanta a 3990 m | Arrastres |  |  | Pozo | Pozo
TLALKIVAK 2 | 2024-06-07 13:36 | 6 1/2" | 2024-06-07 14:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” a 3377 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar KPI. Velocidad estandar: 732 m/h Ult. Velocidad: 569 m/h TC estándar: 1.5 min Ult. TC : 2.0 min Eficiencia: 80 % TNPI´s: 0.48 hrs Causa de TNPI: MANIOBRA TUBERIA DE 5 1/2" - 5 7/8" | A 3377 m, donde se observa no cumplir con velocidad estándar KPI. Velocidad estandar: 732 m/h Ult. Velocidad: 569 m/h TC estándar: 1.5 min Ult. TC : 2.0 min Eficiencia: 80 % TNPI´s: 0.48 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Pozo | Pozo | Viaje restringido debido por el uso de la colectora de lodo. Nivel baja lentamente. | Se recomienda el bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca, mejorando así los tiempos de conexión, manteniendo los estándares.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-10 07:32 | 6 1/2" | 2024-06-10 07:33 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con window mill y watermelon 6 1/2" a 5466 m, donde se observa paro en rotación con torque máximo de 19.3 lb/ft Y PSB de5 ton | Paro de Rotación perforando agujero de ratón | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Paro de Rotación perforando agujero de ratón
TLALKIVAK 2 | 2024-06-10 07:56 | 6 1/2" | 2024-06-10 07:57 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con window mill y watermelon 6 1/2" a 5466 m, donde trabajar sarta, observando admitir rotación sin exito con torque máximo de 19.6 lb/ft. | Trabaja sarta perforando agujero de ratón | Trabaja sarta |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje | Trabaja sarta perforando agujero de ratón
TLALKIVAK 2 | 2024-06-10 22:11 | 6 1/2" | 2024-06-11 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta Windows mill y watermelon 6 1/2" a 4722 m, donde se observa no cumplir con velocidad ni tiempo de conexión estándar KPI. \*Velocidad estándar: \* 732 m/h \*Velocidad promedio: \* 523 m/h \*Eficiencia: \* 73 % \*TNPI´s:\* 0.36 hrs \*Tiempo de conexión estándar: \* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio: \* 2.2 min \*Eficiencia: \* 68 % \*TNPI´s:\* 0.29 hrs \*Causa de TNPI´s:\* Desconocida. | Levanto bi-molinos de 6 1/2" a 4722 m, se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándares de 732 m/h y 1.5 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | Carl Hammersky | Reducción de la velocidad de tracción mientras se tira a través del TOL. | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 2024-06-11 22:09 | 6 1/2" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta lisa a \*5467.4 m\*, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 18.9 klb/ft, actualmente admite rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bobmaa:\* 2813 psi \*Gasto:\* 293 gpm \*Emboladas:\* 70 epm \*Rotación:\* 59 rpm \*Torque:\* 5-11 klb/ft | Se observa un paro de rotacion a la profunididad de 5467.4 m. | Paro de rotación | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
TLALKIVAK 2 | 2024-06-11 22:15 | 6 1/2" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 6 1/8” y sarta lisa a \*5467.4 m\*, donde se observa un paro de rotación en dos ocasiones con torque máximo de 19 klb/ft. | Se observa segundo paro de rotación a la profundidad de 5467.8 m. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguno
TLALKIVAK 2 | 2024-06-12 05:31 | 6 1/2" | 2024-06-13 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 1/8” y sarta lisa a \***5470.4 m**\*, posterior levanta sarta a \*5468.8 m\*, donde se observa un paro de rotación con torque máximo de 19.9 klb/ft. | Se observa paro de rotación levantado sarta a5468.8 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje OPEX | Sin respuesta por parte del grupo en sitio (Pozo)
TLALKIVAK 2 | 2024-06-12 08:30 | 6 1/2" | 2024-06-13 03:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 1/2” y sarta lisa perforando agujero de ratoón a 5471 m, se observa altos torques con máximo de 18.8 klb/ft. | Torques erraticos perforando agujero de raton | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente | Sin respuesta por parte del grupo en sitio (Pozo)
TLALKIVAK 2 | 2024-06-13 23:07 | 6 1/2" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD a \*5472.9 m\* con bombeo, donde se observa un represionamiento de 3264 psi a 4148 psi con gasto de 268 gpm. | Se observa un represionamiento a la profundidad de 5472.9 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-13 23:17 | 6 1/2" | 2024-06-14 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD a \*5473 m\* con bombeo, donde se observa un represionamiento de 3382 psi a 3924 psi con gasto de 268 gpm. | Se observa un segundo represionamiento de +/- 542 psi a la profundidad de 5473 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-14 02:26 | 6 1/2" | 2024-06-15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD a \*5473.3 m\* con bombeo, donde se observa un represionamiento de 3203 psi a 3770 psi con gasto de 262 gpm, posterior levanta sarta a 5272.1 m donde se observa arrastre de +/- 3 ton. | Se observa un represionamiento de +/- 567 psi, posterior un arrastre a la profundidad de 5272.1 m de +/- 3 ton. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | represionamiento de +/-567 psi posterior levanta sarta a 5272.1 m donde se observa arrastre de +/- 3 ton.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-22 05:24 | 6 1/2" | 2024-06-22 05:26 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo cuchara para TR 3 /4” con bimolinos 6 1/2” y sarta equipada con MWD a 4009 , donde se observa resistencia de +/- 3 ton. | Metiendo cuchara con bimolinos 6 1/2” y sarta equipada con MWD a 4009 m, observó resistencia de +/- 3 t. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Resistencia metiendo cuchara en BL
TLALKIVAK 2 | 2024-07-02 14:19 | 6 1/2" | 2024-07-03 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5699 m, levanto sarta a 5698 m; se observa paro de rotación con torque máximo de 18.16 klb/ft. Actualmente reconoce fondo y continua perforación **Condiciones** **PBBA: 3455psi** **GASTO: 307 gpm** **EMB: 74 emb** **RPM: 155 rpm** **TORQUE 11.14 – 18.16 klb/ft** **PSB: 2.26 ton** | Perforó con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5699 m, levanto sarta a 5698 m; se observa paro de rotación con torque máximo de 18.16 klb/ft. Actualmente reconoce fondo y continua perforación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-07-04 10:30 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:36 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5878.1 m, observando torque errático de 1.03 a 18.1 klb/ft, con una disminución de 380 a 378 m3 en presas; actualmente continua perforando a 5878.3 m. ** ** Condiciones de operación: Presión de bomba:\* 3112 psi. Gasto: 315 gpm. Emb: 75 epm Rev: 149 rpm Torque: 1.03 – 18.1 klb/ft | Perforando con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5878.1 m, observando torque errático de 1.03 a 18.1 klb/ft, con una disminución de 380 a 378 m3 en presas; actualmente continua perforando a 5878.3 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo |  | Sin Respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-13 12:30 | 6 1/8" | 2024-06-13 12:57 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada cpn MWD donde se observa conexión por encima del estándar. Causa de TNPI´s: realiza desconexión de X/O. | Metiendo barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada cpn MWD donde se observa conexión por encima del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Conecta ensamble de combinaciones | Pozo | Ingeniero de Pozo | Causa de TNPI´s: realiza desconexión de X/O para TDS y llenado de TP y romper circulación | Realizar desconexión dejando combinaciones pre-armadas, minimizando el número de desconexiones, contar en piso de perforación con número suficiente de combinaciones disponible para mantener ensamble de prueba pre-armado.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-14 08:25 | 6 1/8" | 2024-06-14 08:26 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 6 1/8” y sarta navegable equipada con M/PWD a 5474 m se observan represionamientos de 4517 psi a 3404 psi con gasto de 280 gpm. | Orientando motor se observa represionamiento | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Orientando motor se observa represionamiento
TLALKIVAK 2 | 2024-06-16 00:12 | 6 1/8" | 2024-06-16 00:18 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD a 2754 m, donde se observa no cumplir con velocidad ni tiempo de conexión estándar KPI. Velocidad estándar: 732 m/h Velocidad promedio: 729 m/h Eficiencia: 99 % TNPI´s: 0.02 hrs Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión promedio: 1.6 min Eficiencia: 97 % TNPI´s: 0.05 hrs | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con M/PWD a 2754 m, donde se observa no cumplir con velocidad ni tiempo de conexión estándar KPI. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Personal en sitio | Las conexiones son estrechas. Se requiere un descanso adicional para girar las conexiones. | Revisar grasa y calibración de la llave de torque para minimizar estos eventos.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-17 14:25 | 6 1/8" | 2024-06-18 09:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada equipada con VCP a 5481m, donde se observa intento de paro de rotación con un torque máximo de 19 klb/ft Condiciones: PBBA: 2209 psi Gasto: 278 gpm EMB: 67 epm RPM: 80 rpm | se observa intento de paro de rotación con un torque máximo de 19 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-17 14:34 | 6 1/8" | 2024-06-18 09:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada equipada con VCP a 5481m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 19.0 klb/ft, sin restablecer condiciones de RPM Condiciones: PBBA: 2141 psi Gasto: 278 gpm EMB: 67 epm RPM: - rpm | se observa paro de rotación con un torque máximo de 19.0 klb/ft, sin restablecer condiciones de RPM | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-17 14:48 | 6 1/8" | 2024-06-18 09:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada equipada con VCP a 5481 m, donde se observa intentar restablecer rotación en repetidas ocasiones, sin éxito, con torque máximo | se observa intentar restablecer rotación en repetidas ocasiones, sin éxito, con torque máximo | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-17 16:01 | 6 1/8" | 2024-06-18 09:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada equipada con VCP a 5482 m, donde se observa liberar sarta y restablecer condiciones de RPM con 79 rpm. | se observa liberar sarta y restablecer condiciones de RPM con 79 rpm. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-25 13:07 | 6 1/8" | 2024-06-26 00:54 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barren a PDC 6 1/8” y sarta estabilizada a 5431.6 m Se observa paro de rotación con torque de 19.5 klb/ft, restablece parámetros con las siguientes condiciones. \*Condiciones\* \*PBBA\* 2499 psi \*GASTO:\* 280 gpm \*EMB:\* 67 emb \*REV: 40 rpm | Con barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada a 5431.6 m, observa paro de rotación con torque de 19.5 klb/ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company | paro de rotaria a 5431.6 m, liberamos torsión y se verifico sarta libre
TLALKIVAK 2 | 2024-06-25 13:53 | 6 1/8" | 2024-06-25 13:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada a 5433.9 m Se observa paro de rotación con torque de 19.5 klb/ft, restablece parámetros con las siguientes condiciones. \*Condiciones\* \*PBBA\* 2356 psi \*GASTO:\* 280 gpm \*EMB:\* 67 emb \*REV: 40 rpm | Perfora con barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada a 5433.9 m Se observa paro de rotación con torque de 19.5 klb/ft, | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | company | Van a repasar estos 2 m por observar intentos de paro de rotaría
TLALKIVAK 2 | 2024-06-26 03:07 | 6 1/8" | 2024-06-26 03:54 | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada a 5428 m donde se observa tensionamiento de + / - 5 ton ( peso de sarta 167 ton ) | Levanta barrena PDC 6 1/8” y sarta estabilizada a 5428 m donde se observa tensionamiento de + / - 5 ton ( peso de sarta 167 ton ) | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
TLALKIVAK 2 | 2024-06-27 00:53 | 6 1/8" | 2024-06-27 01:00 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 6 1/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa exceder el tiempo de armado por estándar. **\*Tiempo de armado estándar:\* 6.0 hrs** **\*Tiempo acumulado:\* 6.15 hrs** **\*TNPIS:\* 0.15 HRS** **\*Eficiencia:\* 97 %** | Arma barrena PDC 6 1/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa exceder el tiempo de armado por estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos de pruebas de herramientas con las compañías direccionales y estandarizar que la programación se haga previo al arme.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-27 08:30 | 6 1/8" | 2024-06-27 08:35 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 1/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3595 m., se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en la ultima hora. Velocidad estándar: 640 m/h Velocidad ultima hr: 516 m/h Velocidad promedio: 744 m/hr Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión ultima hr: 2.6 min Tiempo conexión promedio: 1.7 min Causa de TNPI´s: Utilizando llaves de fuerza (manguera de iron roughneck dañada | se observa no cumplir con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en la ultima hora metiendo TP 5 5 1/2" | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Abel Ramirez |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TLALKIVAK 2 | 2024-06-29 10:55 | 6 1/8" | 2024-06-29 11:01 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5457.7 m, Se observa disminución de presión de 3162 a 2862 psi (diferencia de 300 psi) con gasto constante de 293 gpm, \*Condiciones\* \*PBBA:\* 3145 psi \*GASTO:\* 293 gpm \*EMB:\* 71 emb \*RPM:\* 140 rpm \*TORQUE\* 11 -14 KLB/FT \*PSB:\* 2.5 TON | Se observa disminución de presión de 3162 a 2862 psi (diferencia de 300 psi) con gasto constante de 293 gpm, | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company Man
TLALKIVAK 2 | 2024-06-29 17:40 | 6 1/8" | 2024-06-29 17:48 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5572 m, donde se observó paro de rotación, restableciendo parámetros con 139 rpm, torque 13.2 klb/ft. Actualmente perfora a 5572.4 m Condiciones PBBA: 3316 psi GASTO: 300 gpm EMB: 73 emb RPM: 139 rpm TORQUE 12 – 13.5 klb/ft PSB: 1.84 – 2.12 ton | Observó paro de rotación, restableciendo parámetros con 139 rpm, torque 13.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company Man
TLALKIVAK 2 | 2024-07-01 19:50 | 6 1/8" | 2024-07-01 19:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5685.5 m donde observa disminuir presión de 3369 psi a 2152 psi, con gasto constante de 307 gpm \*Condiciones\* \*PBBA:\* 3369 - 2152 psi \*GASTO:\* 307 gpm \*EMB:\* 74 emb \*RPM:\* 155 rpm \*TORQUE\* 13 - 14 klb/ft \*PSB:\* 1.84 – 2.12 ton | Observa disminuir presión de 3369 psi a 2152 psi, con gasto constante de 307 gpm | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Company Man
TLALKIVAK 2 | 2024-07-02 23:50 | 6 1/8" | 2024-07-03 00:19 | KPI | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5734 m, donde realiza conexión fondo a fondo no cumplir con el estándar de 20 min. Estándar de cnx: 20 min Alineado a MPD Tiempo cnx: 29 min TNPIS: 0.15 hrs EFICIENCIA: 69 % \*Causa TNPIS:\*Engrasa tubo lavador, toma survey, procedimiento MPD Nota conexión sin concluir. | Conexión no cumple con estándar, demora en toma de survey en repetidas ocasiones | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Herramientas | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Company Man |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
TLALKIVAK 2 | 2024-07-04 06:05 | 6 1/8" | 2024-07-04 08:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5863 m observa aumento en la carga del gancho de 177 ton a 199 ton y disminuir presión de 3491 psi a 2486 psi. Actualmente a 5856 m con bomba # 2 circula con las siguientes condiciones. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3430 psi. \*Gasto:\* 315 gpm. \*Emb:\* 75 epm \*Rev:\* 19 rpm \*Torque:\* 4.16 – 10.19 klb/ft | Perforando con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria a 5863 m observa aumento en la carga del gancho de 177 ton a 199 ton y disminuir presión de 3491 psi a 2486 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company | Perforando a 5,863 m, observó torque de hasta 18,400 lb-ft, caída de presión de 3,480 a 2,500 psi, un movimiento de equipo, y se registró perdida de 32 BLS | Levantar sarta, verificar pesos, bombear por EA, determinar ritmo de perdida, si las condiciones del pozo lo permiten trabajar a gasto mínimo requerido de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 2024-06-08 06:00 | 8 1/2" Ventana 3 |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” a 677 m, donde se observa no cumplir con velocidad ni tiempo de conexión estándar KPI. \*Velocidad estandar:\* 640 m/h \*Ult. Velocidad:\* 306 m/h \*TC estándar:\* 1.5 min \*Ult. TC :\* 4.9 min \*Eficiencia:\* 48 % \*TNPI´s:\* 0.29 hrs \*Causa de TNPI:\* se desconoce | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” a 677 m, no cumple velocidad estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Company | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 2024-07-09 17:30 | Terminacion | 2024-07-09 18:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" a 1245 m. donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad de 124 m/hr. Velocidad estándar: 124 m/h Velocidad ultima hr: 118 m/h Velocidad promedio: 113 m/hr Tiempo de conexión estándar: 3.8 min Tiempo de conexión ultima hr: 2.7 min Tiempo conexión promedio: 2.8 min Causa de TNPI´s: Desconocida | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" a 1245 m. donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad de 124 m/h. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 2024-07-10 03:15 | Terminacion | 2024-07-10 05:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" a 2392 m donde se observa no cumplir con estándar de viaje. Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 124 m/hr Ultima velocidad: 117 m/h Velocidad promedio: 119 m/hr | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" a 2392 m donde se observa no cumplir con estándar de viaje. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Protectores de roscas apretados | Pozo | Pozo | Guardaroscas trasroscado y se ajustó elevador | Aflojar el guardaroscas en un margen seguro, previamente a la bajada de AP, para facilitar la conexión de tramos y mantenerse dentro de los estándares.
TLALKIVAK 2 | 2024-08-02 03:35 | Terminacion | 2024-08-02 03:35 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 24” y TR 20” con bombeo a \*415 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Eficiencia:\* 74% \*TNPI´s:\* 0.25 hr | Mete zapata perforadora 24” y TR 20” con bombeo a 415 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TUPILCO 3004 | 2024-05-01 09:20 | Terminacion | 2024-05-01 10:00 | OPERATIVA |  | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 5 5/8" y sarta estabilizada con rotación y circulación a 6375 m, se observaban represionamientos pasando de 299 psi hasta 1198 psi en 3 ocasiones, con un gasto constante de 309 gpm.
TUPILCO 3004 | 2024-05-02 21:00 | Terminacion | 2024-05-02 21:03 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete sarta de limpieza con molino cónico 5.795” con escariador para T.R 7" a 4927 m, donde se observó resistencia de +/- 15 ton posterior conectó Top Drive y venció misma, Bajó a 4949 m, donde se observó la segunda resistencia de +/- 10 ton y volvió a meter condiciones. | Resistencia
TUPILCO 3004 | 2024-05-03 05:10 | Terminacion | 2024-05-03 05:20 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta de limpieza con molino cónico 5.795” y escariador para T.R 7" a 5686 m, donde se observa velocidad y conexiones no cumplir con estándar. | Levanta sarta de limpieza con molino cónico 5.795” y escariador para T.R 7" a 5686 m, donde se observa velocidad y conexiones no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Pozo | Sin respuesta |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-04-03 04:30 | RMA | 2024-04-06 13:40 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con M/L/PWD, donde observa tiempos conexión fuera de estándar. |  |  |  |  | Blindaje | Guillermo Cruz
TUPILCO 3011 RMA | 2024-04-09 18:29 | RMA | 2024-04-09 22:14 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con M/L/PWD a 2585 m Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 327 m/hr Conexión estándar: 2.00 min Conexión promedio: 4.24 min |  |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-04-11 17:16 | RMA | 2024-04-11 17:16 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” a 782 m. Excede el tiempo de desconexión. TC estándar: 2.50 min TC promedio: 5.67 min | Incumple con el estándar de tiempo de cnexión en viaje levantando. tiempo de conexión 3.17 min superior al estándar de 2.5 min. |  |  | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, al iniciar se realizó cambio de bomba 1 x la 2 por observar bástago flojo. | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
TUPILCO 3011 RMA | 2024-04-15 18:20 | RMA | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con M/L/PWD a 2022 m Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 411 m/hr | Incuple con el estándar de velocidad y tiempos de conexión en viaje levantando. velocidad de viaje 89 m/h por debajo del estánr y tiempo conexión 50 s por arriba del objetivo. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-01 17:23 | RMA | 2024-05-02 | OPERATIVA |  | NO |  | Mete barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 6389 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo 14 klb/ft tratando de de admitir rotación en 2 ocasiones admitido rotación con 50 rpm
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-01 18:04 | RMA | 2024-05-02 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-01 23:00 | RMA | 2024-05-01 | OPERATIVA |  | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 6323 m, se observa conexiones cuña a cuñas de 9 min promedio. \*NOTA:\* Conectado al balero del equipo MPD |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-01 23:50 | RMA | 2024-05-01 | OPERATIVA |  | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 6220 m, se observa conexiones cuña a cuñas de 9 min promedio. \*NOTA:\* Conectado al balero del equipo MPD |  |  |  |  | Blindaje/Pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-02 01:00 | RMA | 2024-05-03 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 6100 m, se observa conexiones cuña a cuñas con un promedio de 8 min. \*NOTA:\* Conectado al balero del equipo MPD |  |  |  |  | Blindaje/Pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-02 03:00 | RMA | 2024-05-03 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento c/rot y bbeo a 5870 m, se observa conexiones cuña a cuñas con un promedio de 8 min. \*NOTA:\* Conectado al balero del equipo MPD | Incumple objetivo cuña a cuña |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-03 03:38 | RMA | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8” y sarta estabilizada c/rot y bbeo a 6445 m, se observa conexiones cuña a cuñas con un promedio de 8 min. \*NOTA:\* Conectado al balero del equipo MPD |  |  |  | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo |  |  | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-03 05:00 | RMA | 2024-05-03 00:19 | OPERATIVA |  | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8” y sarta estabilizada c/rot y bbeo a 5928 m, se observa conexiones cuña a cuñas con un promedio de 7.4 min. \*NOTA:\* Conectado al balero del equipo MPD |  |  |  | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo |  |  | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-03 10:01 | RMA | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 6405 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotación con torque máximo 14 klb/ft tratando de de admitir rotación en 2 ocasiones admitido rotación con 70 rpm | Paro de rotacion |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-03 11:24 | RMA | 2024-05-04 | OPERATIVA |  |  | Viaje metiendo TP | Mete barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 6445 m, donde se observa reconocer fondo perforado | Reconoce fondo perforado |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-03 14:17 | RMA | 2024-05-03 14:36 | OPERATIVA |  |  | Viaje metiendo TP | Con barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 6424m, donde se observa un tiempo de conexión +- de 15 min | Tiempo de conexión alto |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo | Blindaje CMTR Recomienda: Realizar conexión dentro del estándar de 5 min. Tratando de no exceder el tiempo para evitar posibles atrapamientos
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-03 19:30 | RMA | 2024-05-03 | OPERATIVA |  | NO | Conexion metiendo TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 5899 m, con rotación y bombeo donde se observa un tiempo de conexión de 8.5 min. \*Nota:\* Administrando contrapresión con equipo MPD en la conexión. |  |  |  | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo |  |  | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-03 20:25 | RMA | 2024-05-03 20:39 | OPERATIVA |  | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 5809 m, con rotación y bombeo donde se observa un tiempo de conexión de 8.3 min. \*Nota:\* Administrando contrapresión con equipo MPD en la conexión. |  |  |  | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo |  | Se va optimizar tiempo , pero la condición que tenemos es que viene tirando lodo y hay que colocar la chaqueta ecologica | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-04 14:07 | RMA | 2024-05-05 | OPERATIVA |  |  | Viaje levantando TP | Levantando barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento a 4646 m donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de \*20 min\* | Suspende viaje |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación y se recibió respuesta de personal en pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-04 17:25 | RMA | 2024-05-05 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta de reconocimiento donde se observa un tiempo de conexión promedio de 3 min y velocidad de 380 m/hr \*Nota:\*Alineados a equipo MPD y llenado continuo | Consistencia de viaje y tiempos de conexión | Baja velocidad viaje metiendo | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación. No se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-04 23:08 | RMA | 2024-05-04 12:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta estabilizada a 1793 m, observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar, suspendiendo viaje con tiempo acumulado de 20 min, sin reanudar viaje. Estándar de velocidad: 500 m/hrs Ultima velocidad: 428 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 3.45 min Por confirmar en sitio. | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. velocidad 72 m/h por debajo del estándar y conexiones 1.45 min por arriba del objetivo |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación. No se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-05 02:00 | RMA | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta estabilizada a 862 m, con bombeo continuo. Velocidad promedio: 424 m/hrs Tiempo de conexión promedio: 3.43 min
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-05 02:03 | RMA | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta estabilizada a 862 m, con bombeo continuo. Velocidad promedio: 424 m/hrs Tiempo de conexión promedio: 3.43 min
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-05 02:03 | RMA | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de 5 5/8” y sarta estabilizada a 862 m, con bombeo continuo. Velocidad promedio: 424 m/hrs Tiempo de conexión promedio: 3.43 min
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-05 07:59 | RMA | 2024-05-05 09:07 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 5/8” y sarta estabilizada. Tiempo de armado estándar: 3 hrs Tiempo actual: 3.60 hrs Eficiencia: 83.35 % TNPIs: 0.60 hrs Causa de TNPI´s: desconocida, atento a comentarios en sitio | Incumple estándar de tiempo de armado para BHA tipo 1. Tiempo de armado 0.6 h por arriba del estándar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-05 12:22 | RMA | 2024-05-06 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Mete barrena triconica 5 5/8” y sarta de limpieza con escariador cepillo y magneto para TR de 7" a 994 m, observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar, Estándar de velocidad: 500 m/hrs Ultima velocidad: 428 m/hrs Eficiencia: 75% TNPI´s: 0.40 hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 2.9 min Eficiencia: 56% TNPI´s: 0.52 hrs | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje metiendo barrena |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-05 18:40 | RMA | 2024-05-06 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | 18:45 hrs Mete barrena triconica 5 5/8” y sarta de limpieza con escariador cepillo y magneto para TR de 7" a 2507 m, observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar, Estándar de velocidad: 500 m/hrs Ultima velocidad: 432 m/hrs Eficiencia: 86% TNPI´s: 0.63 hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 3.7min Eficiencia: 63% TNPI´s: 1.23 hrs | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje metiendo barrena. Velocidad 78 m/h por debajo del estándar y tiempo de conexión 1.7 min por debajo del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-06 03:00 | RMA | 2024-05-07 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta de limpieza con escariador cepillo y magneto para TR de 7" a 5389 m, observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. | Velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-06 18:00 | RMA | 2024-05-07 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 5 3/4 ”y sarta de limpieza a 4107 m, observando velocidad dentro del estándar y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 2.70 min | Se observa que la velocidad de viaje y las desconexiones no cumplen con el estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-07 20:00 | RMA | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Metió zapata perforadora de 5 5/8” x 5” para TR de 5” a 1221 m. donde se observa ajustar profundidad de 1221 m a 2120 +- 899 m
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-07 22:55 | RMA | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO |  | Mete zapata perforadora de 5 5/8” x 5” para TR de 5” a 1592 m. donde se observa incremento en conexiones de 13 min de cuña a cuña | Mete zapata perforadora a 1592 m, se observa incremento en conexiones de 13 min de cuña a cuña |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-08 05:24 | RMA | 2024-05-09 | KPI | 2 | NO |  | Mete Zapata perforadora de 5 5/8” x 5” a 2675 m., observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 242 m/hrs Ultima velocidad: 233 m/hrs Estándar de conexión: 4 min Ultima conexión: 5.5 min | Mete Zapata perforadora observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-08 11:31 | RMA |  | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo LN | Mete Zapata perforadora de 5 5/8” x 5” para liner de 5” a 3461 m, observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar | Durante viaje metiendo liner
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-12 14:00 | RMA | 2024-05-13 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8 a 377 m TxT, observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 192 m/hrs Ultima velocidad: 103 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 4.9 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje metiendo barrena. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-12 18:00 | RMA | 2024-05-13 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8 a 566m TxT, observando velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 192 m/hrs Ultima velocidad: 103 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 5.6 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje metiendo barrena. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-16 07:16 | RMA | 2024-05-16 07:20 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Rebajó accesorios con barrena PDC 4 1/8 y sarta lisa con doble caja y VCP a 6400 m, donde se observa iniciar a levantar sarta actual a 6359 m. | *SUSPENDE REBAJE DE CEMENTO* | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | IP / Blindaje | Suspende rebaje de cemento para evaluar BHA, y verificar conexiones
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-16 10:00 | RMA | 2024-05-16 10:30 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8 y sarta lisa con doble caja y VCP a 5855 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. | Velocidad controlada para recuperar sarta a superficie | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje | Levanta sarta para verificar misma por observar disminución de presión durante rebaje de cemento y accs. | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-16 17:42 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC de 4 1/8” y sarta lisa con doble caja y VCP a 3500 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 26 minutos. | Se observa tiempo estacionado | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Se observa detener viaje para recuperar sarta lisa
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-17 10:02 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levantó barrena PDC de 4 1/8” y sarta lisa con doble caja y VCP a 625 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 40 minutos. | Se observa suspender viaje | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-21 19:40 | RMA | 2024-05-22 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada y TXT TP de 2 7/8" WT60a 303 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada y TXT TP de 2 7/8" WT60a 303 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-22 21:25 | RMA | 2024-05-23 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 5759 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. | Mete Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 5759 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. *Estándar de velocidad:* 500 m/hrs *Promedio de velocidad:* 333 m/hrs *Eficiencia:* 87% *TNPI´s*: 0.38 hrs *Estándar de conexión:* 2 min *Ultima conexión:* 2.6 min *Eficiencia:* 68% TNPI´s*: 1.40 hrs *Causa* Se desconoce | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-23 01:16 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | **Aumento de presión** | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6373 m donde se observa un incremento de presión de 3870 a 5271 con gasto de 195 gpm 50 emb 40 rpm 5000-6000 k/lp | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Restableció condiciones y continuó perforando
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-23 05:12 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | **Aumento de presión** | Rebaja cemento con barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6403 m donde se observa un incremento de presión de 3689 a 4073 con gasto de 155 gpm 40 emb 70 rpm 3000-11000 k/lp | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Restableció condiciones y continuó perforando
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-25 01:30 | RMA | 2024-05-25 01:43 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6508 m donde se observa una disminución de presión de 2437 psi a 2282 con gasto constante de 195 gpm ,50 epm, 70 rpp actual levanto sarta a 6489 quitando condiciones de circulación | Disminucion de presion | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje y pozo | Se recomienda levantar la barrena de fondo ,hacer cambios de bombas para identificar si la perdida de presión es debido a falla de una de ellas , si no es así , verificar lineas de circulación y válvulas del stand pipe, para descartar fugas en superficie.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-25 03:41 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6507 m donde circulaban pozo con 195 gmp, 50 epm, 50 rpm y 4-5 klb/ft posterior quitan condiciones de circulación observando presión entrampada de 2480 a 2260 psi | Presión entrampa | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje | Verificar sistema de circulación a ensamble, posterior en sarta y evaluar la perdida de presión, asi como la calibración de sensores y corroborar lecturas con manómetros de la consola del perforador.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-25 10:22 | RMA | 2024-05-26 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 5470 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hrs Promedio de velocidad: 430 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 3.3 min | Viaje levantando incumple con estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación, y de acuerdo a los comentarios de pozo se debe a la verificación de tubulares | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-26 01:40 | RMA | 2024-05-26 01:40 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 1126 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 219 m/hrs Promedio de velocidad: 112 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 5.4 min Causa Realizando inspección de cuerdas tramo x tramo desconectando y conectando | En viaje levantando realiza inspección de cuerdas tramo x tramo desconectando y conectando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios se debe a la verificación de tubulares | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-26 05:18 | RMA | 2024-05-26 01:40 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 888 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 219 m/hrs Promedio de velocidad: 91 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 6.4 min Causa Realizando inspección de cuerdas tramo x tramo desconectando y conectando | En viaje levantando realiza inspección de cuerdas tramo x tramo desconectando y conectando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios se debe a la verificación de tubulares | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-26 08:00 | RMA | 2024-05-26 01:40 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 717 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 219 m/hrs Promedio de velocidad: 98 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 6 min Causa Realizando inspección de cuerdas tramo x tramo desconectando y conectando | En viaje levantando realiza inspección de cuerdas tramo x tramo desconectando y conectando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios se debe a la verificación de tubulares | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-26 16:15 | RMA | 2024-05-27 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada. Tiempo de desarmado estandar: 3 hrs Tiempo acumulado: 3.59 hrs Causa de TNPI´s: Desarma TxT HW 2 7/8” | Excede el tiempo de desarmado de BHA tipo 1 por 0.59 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que el desarme se está realizando TxT | Se recomienda realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-26 23:18 | RMA | 2024-05-27 23:26 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP 2 7/8” a 869 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hrs Promedio de velocidad: 390 m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 5 min | Viaje metiendo incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo, se debe a que la conexión se debe de hacer un apriete de la llave en 5 ocasiones, ya que el tipo de llave que trae el equipo para el diámetro de 2 7/8” es una desventaja, hay que estar ajustarla. | En los viaje de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-26 23:18 | RMA | 2024-05-26 23:40 | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete **barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP 2 7/8” **a 869 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hrs \*Promedio de velocidad:\* 390 m/hrs \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI´s\*: 0.80hrs \*Estándar de conexión:\* 2 min \*Ultima conexión:\* 5 min \*Eficiencia:\* 49% \*TNPI´s\*: 0.90 hrs | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada TP 2 7/8” a 869 m, observando promedio de velocidad y tiempo de conexión fuera del estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Por el tipo de conexión se tiene que hacer el proceso de apriete de la llave en 5 ocasiones. El elevador para esta tubería es tipo YT, y en ocasiones se acuña; hay que hacer maniobra para liberarlo.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-28 08:30 | RMA | 2024-05-29 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete **barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada **a 439 m, observando que velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hrs \*Velocidad última hora:\* 278 m/hrs \*Estándar de conexión:\* 2 min Promedio de conexión: 5 min | velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-28 14:00 | RMA | 2024-05-29 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete **barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada **a 1542 m, observando que velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hrs \*Velocidad última hora:\* 448 m/hrs \*Estándar de conexión:\* 2 min \*T.C. última hora:\* 3.5 min \*Eficiencia:\* 92% \*TNPI´s\*: 0.03 hrs | velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-28 18:33 | RMA | 2024-05-29 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete **barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada **a 3152 m, donde se observa que velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hrs \*Velocidad última hora:\* 464 m/hrs \*Estándar de conexión:\* 2 min \*T.C. última hora:\* 2.9 min | velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-29 03:00 | RMA | 2024-05-30 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete **barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada **a 5702 m, donde se observa que velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-29 05:00 | RMA | 2024-05-30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 5702 m, donde se observa que velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hrs Velocidad última hora: 351 m/hrs Estándar de conexión: 2 min T.C. última hora: 3.2 min Eficiencia: 70% TNPI´s: 0.30 hrs | Viaje metiendo no cumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-29 11:35 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo a 6426 m., donde se observa disminución de presión de 2531 psi a 2390 psi (141 psi). \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 155 gpm \*Rev:\* 70 rpm \*Torque:\* 7- 9 klbs/ft | Mete barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo a 6426 m., donde se observa disminución de presión de 2531 psi a 2390 psi (141 psi). | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-29 15:24 | RMA |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo a 6512m., donde se observa incremento de presión de 3661 psi a 3825 psi (164 psi) con gasto constante de 195 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 195 gpm \*Rev:\* 70 rpm \*Torque:\* 7- 9 klbs/ft \*Psb:\* 2 -7 ton | se observa incremento de presión de 3661 psi a 3825 psi (164 psi) con gasto constante de 195 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-29 18:30 | RMA | 2024-05-30 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con **barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada **a 6518 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. \*Estándar de conexión:\* 20 min \*Tiempo total:\* 24 min \*Eficiencia:\* 83% \*TNPI´s\*: 0.07 hrs | Conexión fondo a fondo no cumple con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-29 18:45 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con rotación y bombeo a 6518 m., donde se observa disminución de presión de 3850 psi a 1407 psi (2443 psi) con gasto constante de 195 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 195 gpm \*Rev:\* 70 rpm \*Torque:\* 6- 7 klbs/ft \*Psb:\* 5-6 ton | a 6518 m se observa disminución de presión de 3850 psi a 1407 psi (2443 psi) con gasto constante de 195 gpm. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-30 08:58 | RMA | 2024-05-31 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6605 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 24 min | realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 24 min Eficiencia: 83% | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, se informa que se debe a repaso extendido debido a condición de pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-30 14:55 | RMA | 2024-05-31 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Con barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6634 m, realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 51 min | realizó conexión fondo a fondo observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 51 min Eficiencia: 39% TNPI´s: 0.52 hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, se informa que se debe a repaso extendido debido a condición de pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-05-30 23:40 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6424 m, se observa meter gasto de 50 gpm y registrarse una presión de 4282 psi, posterior quitan gasto y continua una presión de 4101 psi. | REPRESIONAMIENTO | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3011 RMA | 2024-06-01 01:15 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6428 m, se observa caída de presión de 24858 psi a 2206 psi y flujo de salida de 78% con un gasto constante de 155 gpm. | CAIDA DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3011 RMA | 2024-06-01 23:20 | RMA | 2024-06-02 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena de PDC 4 1/8" y sarta estabilizada a 6072 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempo de conexón no cumplen con el estándar. Conexión estandar: 2.0 min Ultima conexión: 3.6 min. Eficiencia: 56% TNPI´s: 0.26 hrs | Viaje levantando no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y se está en espera de respuesta de pozo. | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-06-05 22:27 | RMA | 2024-06-05 22:58 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta sarta de limpieza para TR 7”a 673 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempo de conexón no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500m/h Ultima velocidad: 425 m/h Conexión estandar: 2.0 min Ultima conexión: 3.63 min. Eficiencia: 64% TNPI´s: 0.33 hrs Causa de TNPIs: Desconocida | Viaje sin cumplir estándar Velocidad estándar: 500m/h Ultima velocidad: 425 m/h Conexión estandar: 2.0 min Ultima conexión: 3.63 min. Eficiencia: 64% TNPI´s: 0.33 hrs Causa de TNPIs: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | BLINDAJE/POZO | Levanta a velocidad controlada para evitar suaveo | Evaluar y definir la velocidad de viaje óptima para mantener equivalente y prevenir inducir la pérdida en el pozo.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-06-07 07:30 | RMA | 2024-06-10 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” x 4 ½” a 422 m, donde se observa tiempos de conexón no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 124m/h Ultima velocidad: 126 m/h Conexión estandar: 3.8 min Ultima conexión: 4.7 min. Eficiencia: 71% TNPI´s: 0.49 hrs Causa de TNPIs: Desconocida | a 422 m, donde se observa tiempos de conexón no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 124m/h Ultima velocidad: 126 m/h Conexión estandar: 3.8 min Ultima conexión: 4.7 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Ninguno | se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 2024-06-07 11:13 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete AP 3 1/2”- 4 1/2” a 729 m, observa suspender introducción AP. tiempo estacionados 26 min | Mete AP 3 1/2”- 4 1/2” a 729 m, observa suspender introducción AP. tiempo estacionados 26 min | Suspende viajes |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
TUPILCO 3011 RMA | 2024-06-08 00:34 | RMA |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo AP | Mete aparejo de producción 3 ½” x 4 ½” a 1679 m. donde se observa parámetros lineales | Mete aparejo de producción 3 ½” x 4 ½” a 1679 m. donde se observa parámetros lineales | Parametros erroneos |  |  |  | ¿Quien respondio la alerta?
TUPILCO 3011 RMA | 2024-06-18 13:12 | Terminacion | 2024-06-18 18:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Sin transmisión de datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 40 min. | Sin transmisión de datos en tiempo real | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta.
TUPILCO 3012 | 2024-07-24 01:50 | 8 1/2" | 2024-07-24 02:03 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP franca a 560 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Mete TP franca a 560 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TUPILCO 3012 | 2024-07-24 04:25 | 8 1/2" | 2024-07-24 05:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP franca a 1430 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Mete TP franca a 1430 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TUPILCO 3012 | 2024-07-25 01:15 | 8 1/2" | 2024-07-25 01:22 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta TP franca a 2211 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar | se observa conexiones no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-07-25 12:40 | 8 1/2" | 2024-07-25 21:36 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP franca a 1947 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar de 2 min. Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.2 min Eficiencia: 48% TNPI´s: 0.54 hr | Mete TP franca a 1947 m, donde se observa tiempo de conexiones no cumplir con el estándar de 2 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-07-30 23:57 | 8 1/2" | 2024-07-30 23:57 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta lisa con VCP a 438 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Eficiencia: 95% TNPI´s: 0.02 hr | Mete barrena triconica 8 ½” y sarta lisa con VCP a 438 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Eficiencia: 95% TNPI´s: 0.02 hr | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 2024-08-03 06:09 | 8 1/2" | 2024-08-03 06:09 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena tricónica 5 5/8" y sarta lisa a 3372 m con condiciones de circulación, donde se observa resistencia de +/- 5 ton. Actualmente intenta vencer misma con rotación. | Metiendo barrena tricónica 5 5/8" y sarta lisa a 3372 m con condiciones de circulación, donde se observa resistencia de +/- 5 ton. Actualmente intenta vencer misma con rotación. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-08-05 03:00 | 8 1/2" | 2024-08-05 22:04 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador magneto y cepillo para TR de 7" y 9 5/8" 3382 m, donde se observa velocidad de viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar Eficiencia: 71% TNPI's: 0.39 hr Velocidad estándar: 500 m/h | Metiendo barrena tricónica 5 5/8" a 3382 m, se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Cuadrilla incompleta | Blindaje/Pozo | Pozo | está afectando la falta de personal (chango) | Mantener un plan de rotación de personal considerando personal extra de categorías críticas en las operaciones de viajes.
TUPILCO 3012 | 2024-08-05 21:45 | 8 1/2" | 2024-08-05 21:45 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP franca a 812 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Eficiencia:\* 67 % \*TNPI´s:\* 0.48 hr | Mete TP franca a 812 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 2024-04-18 08:00 | 8 1/2" ST | 2024-04-18 11:00 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma BHA tipo 2, barrena tricónica 8 ½” +/- 251 m, se observa no cumplir con el tiempo estándar de armado. Estándar de armado de BHA tipo 2: 6.5 hr Tiempo acumulado: 7.25 hr | Incumple estándar de armado de BHA tipo 2. tiempo de armado 0.75 h por arriba del estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 |  | Limpieza de contrapozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, la causa se debe a limpieza de contra pozo.
TUPILCO 3012 | 2024-04-18 14:00 | 8 1/2" ST | 2024-04-18 14:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena tricónica 8 1/2” a 1038 m, se observa no cumplir con la velocidad y tiempo estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 408 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.48 min | Incumple estándar de velocidad en viaje metiendo barrena TRicónica. velocidad de viaje 100 m/h por debajo del estándar y conexiones 2 min por arriba del objetivo. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  | Limpieza de contrapozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios desde el pozo, se debe a demora en la limpieza de contra pozo.
TUPILCO 3012 | 2024-04-22 23:00 | 8 1/2" ST | 2024-04-23 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD a 4290 m, donde se observa realizar conexión no cumpliendo con el estándar de 20 min, con un tiempo de 46 min.n | Incumple estándar de tiempo de conexión fondo a fondo perforando. tiempo de conexión fondo a fondo 26 min por arriba del estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey |  | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pozo | Se realiza protocolo de comunicación, se observa repaso y toma de survey | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
TUPILCO 3012 | 2024-04-23 12:40 | 8 1/2" ST | 2024-04-23 14:00 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforo con barrena PDC de 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD a 4405 m, donde realiza conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 59 min. Estándar de conexión alineado al MPD: 20 min Tiempo real de conexión: 68 min | Incumple estándar de conexión fonfo a fondo perforando con barrena de 8 1/2". tiempo de conexión fondo a fondo supera por 39 min el estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey |  | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion,con persona de blindaje y pozo,se notifica el tiempo del aumento de las conexiones fondo a fondo en el envio de survey y comandos. | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
TUPILCO 3012 | 2024-05-01 14:23 | 8 1/2" ST | 2024-05-02 | OPERATIVA |  | NO |  | Con barrena PDC de 8 1/2" y sarta navegable equipada con MLPWD a 4469 m atrapada, se observa trabajar sarta tensionando hasta +- 140 ton, en múltiples ocasiones.
TUPILCO 3012 | 2024-05-05 12:31 | 8 1/2" ST | 2024-05-06 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta extremo libre de TP a 2988 m con bombeo continuo, no cumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hrs Ultima velocidad: 435m/hrs Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 2.6 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje sacando TP libre |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, se notificó que debido al bombeo, se utilizó la chaqueta recolectora
TUPILCO 3012 | 2024-05-06 15:54 | 8 1/2" ST | 2024-05-07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino y sarta de limpieza con escareador rotatorio, magneto y cepillo a 237 m, donde se observa estacionados dentro de cuñas con un tiempo de 15 min.
TUPILCO 3012 | 2024-05-06 15:54 | 8 1/2" ST | 2024-05-07 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino y sarta de limpieza a 1647 m donde se observa conexiones por encima del estándar, uso de llaves de fuerza Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 3.9 min | Se observa que la velocidad de viaje y las desconexiones no cumplen con el estándar. |  |  | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios desde el pozo, se debe al uso de llaves de fuerza. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-07 16:51 | 8 1/2" ST | 2024-05-08 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con molino plano 8 1/2 y sarta de limpieza con escariador rotatorio, magneto y cepillo para TR 9 5/8 a 4039 m, realizan inspección a Top Drive, donde posterior se observa una presión de hasta 3540 psi y torque y rotación, sin observar gasto.
TUPILCO 3012 | 2024-05-08 08:00 | 8 1/2" ST | 2024-05-09 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 8 1/2 a 741 m con bombeo continuo donde se observa velocidad de viaje fuera del estándar. Estándar de viaje: 500 m/hr velocidad promedio: 465 m/hr Estándar de conexión: 2 min Ultima conexión: 4.7 min | Levanta molino plano dónde se observa velocidad de viaje fuera del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reciben comentarios de pozo.
TUPILCO 3012 | 2024-05-11 01:30 | 8 1/2" ST | 2024-05-12 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 1264 m con bombeo continuo, se observa velocidad y conexiones fuera del estándar. Estándar de viaje: 500 m/hr velocidad promedio: 305 m/hr Estándar de conexión: 2.0 min Ultima conexión: 6.6 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje sacando stinger |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
TUPILCO 3012 | 2024-05-11 20:13 | 8 1/2" ST | 2024-05-12 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió TP 4 1/2" a 150 m, se observa velocidad y conexiones fuera del estándar. Estándar de viaje: 500 m/hr velocidad promedio: 320 m/hr Estándar de conexión: 2.0 min Ultima conexión: 5.1 min | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje metiendo TP |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
TUPILCO 3012 | 2024-06-20 05:53 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-20 09:39 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLWD y PBL a 5426 m donde se observó intento de paro de rotación con torque de 22 klb.ft y disminución de +/- 76 rpm | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5426 m donde se observó intento de paro de rotación con torque de 22 klb/ft y disminución de +/- 76 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se realiza protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-04-02 21:25 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano a 1033 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 389 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.61 min | Incumple estádar de velocidad y tiempo de conexión durante el viaje metiendo molino. |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo
TUPILCO 3012 | 2024-04-08 21:30 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-12 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena triconica, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 481 m/hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 2.76 min | Incumple estádar de velocidad y tiempo de conexión durante el viaje metiendo barrena. |  |  |  | Blindaje | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reciben comentarios de pozo.
TUPILCO 3012 | 2024-05-12 04:10 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-13 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma cuchara para TR 9 5/8" con trimolino de 8 1/2" a 91 m, se observa no cumplir con el tiempo estándar de armado. Estándar de desarmado de BHA tipo 7: 4.5 hr Tiempo acumulado: 4.60 hr | Arma cuchara para TR 9 5/8", donde se observa no cumplir con el estándar. |  | Proceso | Precaución para colocar cuñas (núcleo, cuchara, etc.) | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a los comentarios de pozo, se utilizan llaves de fuerza cuándo se baja cuchara, se baja a velocidad controlada y durante el armado se llena con fluido hidráulico y se espera una estabilidad de nivel de 20 min. | Verificar las características del equipo de aguante de tubería, que cumpla con los requerimientos para realizar trabajos con herramientas y equipos de materiales lisos y con poco agarre.
TUPILCO 3012 | 2024-05-15 04:30 | 8 1/2" Ventana 3 |  | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta trimolino 8 ½” y sarta equipada con VCP y UBHO (con bombeo continuo) a 3700 m, observando velocidad y conexiones fuera del estándar establecido. \*Estándar de viaje:\* 500 m/hr \*velocidad promedio:\* 433 m/hr \*Ultima velocidad:\* 454 m/hr \*Eficiencia:\* 84 % \*TNPI´s\*: 0.15 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Ultima conexión:\* 3.1 min \*Eficiencia:\* 65 % \*TNPI´s:\* 0.21 hrs | 67 m/hrs por debajo del estandar de 500 m/hrs 1.1 min por arriba del estandar de 2 | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TUPILCO 3012 | 2024-05-15 06:12 | 8 1/2" Ventana 3 |  | KPI | 2 | NO |  | Levanta trimolino 8 ½” y sarta equipada con VCP y UBHO (con bombeo continuo) a 2950 m, observando velocidad y conexiones fuera del estándar establecido. \*Estándar de viaje:\* 500 m/hr \*velocidad promedio:\* 442 m/hr \*Ultima velocidad:\* 432 m/hr \*Eficiencia:\* 89 % \*TNPI´s\*: 0.27 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Ultima conexión:\* 3.0 min \*Eficiencia:\* 69 % \*TNPI´s:\* 0.56 hrs | 68 m/hrs por debajo del estandar de 500 1 min por arriba del estandar de 2 | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TUPILCO 3012 | 2024-05-16 08:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-16 08:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió molino plano window mill 8 1/2" y sarta de limpieza equipado con 2 watermelon 8 1/2" y VCP a 622 m, donde se observa suspender viaje sin reanudar con tiempo acumulado de 30 min | observa suspender viaje sin reanudar con tiempo acumulado de 30 min | Suspende viajes |  |  | Pozo | ingeniero de pozo | Realiza cambio de dados a llave de apriete HT-65
TUPILCO 3012 | 2024-05-16 14:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipado con 2 watermelon 8 1/2" y VCP a 2439 m. | Se observa no cumplir con el estandar de viaje. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de potencia-falla de iron roughneck | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo | No se cuenta con iron roughneck , se utiliza llaves de fuerza. | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-17 03:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 12:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipado con 2 watermelon 8 1/2" y VCP a 2750 m. Estándar de viaje: 500 m/hr Velocidad promedio: 445 m/hr Estándar de conexión: 2.0 min Ultima conexión: 2.5 min TNPI´s: 0.43 hrs, Nota: Realiza desconexión con llaves de fuerza, bombeo continuo | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje sacando molino | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, no se cuenta con Iron Roughneck y se utiliza llaves de fuerza. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-05-17 09:41 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 12:00 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipado con 2 watermelon 8 1/2" y VCP a 480 m. Estándar de viaje: 500 m/hr velocidad promedio: 446 m/hr Estándar de conexión: 2.0 min Ultima conexión: 3.0 min \*TNPI´s:\* 1.22 hrs. \*Nota\* Realiza desconexión con llaves de fuerza, bombeo continuo | Incumple con el estándar de velocidad y tiempo de conexión en el viaje sacando molino | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo | Se siguió el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, no se cuenta con iron roughneck y se utiliza llaves de fuerza. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-05-17 13:10 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 13:23 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipado con 2 watermelon 8 1/2" y VCP a 28 m donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de armado. Estándar de desarmado de BHA tipo 6: 2.50 hr Tiempo acumulado: 2.73 hr TNPIs: 0.23 hrs Causa de TNPI´s: Utiliza llaves de fuerza | No cumple tiempo estándar para el desarmado de BHA tipo 6 Estándar de desarmado de BHA tipo 6: 2.50 hr Tiempo acumulado: 2.73 hr Eficiencia: 92 % TNPIs: 0.23 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo | Se utilizan llaves de fuerza, por lo que el tiempo de desarmado sobrepasa el estándar | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-05-18 16:23 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena tricónica 8 1/2" sarta navegable equipada con MWD y UBHO a 4138.7 m (5.7 m debajo de apertura ventana), donde se observó +/- 7 ton de resistencia e incremento de presión con 105 gpm de 989 psi a 1237 psi, levantó misma observando arrastre de +/- 10 ton y volvió a meter observando resistencia +/- 2 ton. Peso de sarta: 158 ton | Se observó resistencia durante el paso a través de la ventana | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TUPILCO 3012 | 2024-05-19 01:32 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-20 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Perfora deslizando con barrena tricónica 8 1/2" sarta navegable equipada con MWD y UBHO a 4149.5 m, donde se observa caída de presión de 2790 psi a 790 psi, con gasto constante de 880 gpm, por confirmar en sitio. | Caída de presión de 2000 psi, con gasto constante de 880 gpm. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TUPILCO 3012 | 2024-05-19 03:56 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-20 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora deslizando con barrena tricónica 8 1/2" sarta navegable equipada con MWD y UBHO a 4155 m, donde se observa disminución en niveles de presas de trabajo en la última hora de 7 m3, con tendencia a continuar disminución. | observa disminución en niveles de presas de trabajo en la última hora de 7 m3, con tendencia a continuar disminución. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TUPILCO 3012 | 2024-05-19 07:24 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora deslizando con barrena tricónica 8 1/2" sarta navegable equipada con MWD y UBHO a 4159.7 m, donde se continúa observando disminución en niveles de presas de trabajo en la última hora de 4 m3, con tendencia a continuar, se observó incrementar el gasto de 298 gpm (2734 psi) a 346 gpm (3209 psi). | Se continua observando perdida parcial durante la perforación | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | IP
TUPILCO 3012 | 2024-05-19 14:23 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-20 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena tricónica 8 1/2" sarta navegable equipada con MWD y UBHO a 4175 m, efectuó una conexión con un tiempo acumulado de 32 minutos. | Tiempo en conexión perforando no cumple estándar KPI | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la utilización de la llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-20 18:42 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-20 18:50 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena tricónica 8 1/2" sarta navegable equipada con MWD y UBHO a 4115 m se observa colocar bombeo con 94 gpm, represionando hasta 2666 psi, actualmente se observa quitar bombeo y mantenter presión entrampada de 2650 psi | Presón entrampada | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Ing .de blindaje en turno | Al estar levantando se observó escurrimiento en linea de flote, cerraron pozo e intentan circular
TUPILCO 3012 | 2024-05-23 21:25 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-24 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, valbula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" a 1677 m observando velocidad y conexiones fuera del estándar establecido. | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, valbula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" a 1677 m observando velocidad y conexiones fuera del estándar establecido. *Estándar de viaje:* 500 m/hr *velocidad promedio:* 448 m/hr *Ultima velocidad:* 480 m/hr *Eficiencia:* 90 % *TNPI´s*: 0.31 hrs *Estándar de conexión:* 2.0 min *Ultima conexión:* 2.9 min *Eficiencia:* 64 % *TNPI´s:* 0.82 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Uso de llaves de potencia - falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | nadie | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck
TUPILCO 3012 | 2024-05-24 05:18 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-24 05:18 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, valbula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2" a 3932 m observando velocidad y conexiones fuera del estándar establecido. Estándar de viaje: 500 m/hr velocidad promedio: 459 m/hr Ultima velocidad: 465 m/hr Estándar de conexión: 2.0 min Ultima conexión: 2.9 min | Viaje metiendo incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la utilización de la llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-24 23:04 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-25 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, valbula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 a 4219 m, donde se observa realizar conexión y no cumplir con el estándar Estándar de conexión 20 min MPD Tiempo real de conexión 25 min | Se observa realizar conexión fondo a fondo, excediendo el estándar *Estándar de conexión* 20 min MPD *Tiempo real de conexión 25 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Tener en condiciones operables las llaves de fuerza, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-25 11:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-25 11:04 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 a 4219 m, donde se observa caída gradual de presión de 2686 psi a 2414 psi con galonaje de trabajo de 314 gpm, observando perder +/- 272 psi | Caida de presion | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Personal de blindaje solicito al pozo revisar conexones superficales
TUPILCO 3012 | 2024-05-25 11:47 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-25 11:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | DISMINUICIÓN DE VOLUMEN EN PRESAS Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 a 4270 m, donde se observa disminuir volumen en presas de 114m3 a 94m3 (20m3) galonaje de trabajo de 314 gpm, 2435psi. | Variacion de volumen de presas | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se realizó movimiento en presas
TUPILCO 3012 | 2024-05-25 23:05 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-26 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 a 4335 m, donde se observa realizar conexión, excediendo el estándar Estándar de conexión 20 min MPD Tiempo real de conexión 25 min | Conexión perforando incumple con el estándar de conexión fondo a fondo | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la toma de survey y envío de comandos | Contar con hojas de inspección de taller de herramienta direccional, hoja de rastreabilidad, verificar calibración con rangos de trabajos establecidos en pre-job, mantener limpieza en filtros de bombas, inspeccionar precarga de la cámara de pulsaciones, minimizar efectos de cavitación de los equipos del circuito de circulación.
TUPILCO 3012 | 2024-05-26 16:08 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 a 4377 m se observa sacar bombeo y quedarse 2922 psi de presión entrampada. Condiciones de operación Torque: 6.7 – 7.5 klb/ft RPM: 81 rpm GPM 336 gpm | se observa sacar bombeo y quedarse 2922 psi de presión entrampada. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | --
TUPILCO 3012 | 2024-05-26 20:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-27 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 a 4415 m, donde se observa incremento de presión de 3081 a 3710 psi posterior tiene paro de rotación con toque máximo de 22.6 klb/ft intentando restablecer rotación en 3 ocasiones, actual restablece rotación con 121 rpm \*CONDICIONES DE OPERACIÓN\* Gasto: 351 gpm PBBA: 3074 psi Rev: 127 rpm Emb: 100 epm TQA 11.3 klb/ft | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 1/2 a 4415 m, donde se observa incremento de presión de 3081 a 3710 psi posterior tiene paro de rotación con toque máximo de 22.6 klb/ft intentando restablecer rotación en 3 ocasiones, actual restablece rotación con 121 rpm | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje | Es primordial repasar la zona con el torque errático alto para minimizar y estabilizar el mismo, para evitar paros de rotacion la fatiga de la sarta asi como un atrapamiento, por ende programar bombear baches de limpieza con lubricantes.
TUPILCO 3012 | 2024-05-29 06:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4702 m, efectuó una conexión con un tiempo acumulado de 35 minutos. Se observa toma de survey y comandos en post conexión. | Conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - envio de comandos | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios de pozo se debe a el uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-30 07:20 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½ a 4735 m, donde se observa torque errático de 5.6 klbs/ft a 19.8 klbs/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 335 gpm \*Presión:\* 2941 psi \*Rev:\* 109-130 rpm \*Psb:\* 4 – 6 ton | Perfora a 4735 m, donde se observa torque errático de 5.6 klbs/ft a 19.8 klbs/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3012 | 2024-05-30 08:20 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½ a 4738 m, donde se observa torque errático de 8.8 klbs/ft a 21.9 klbs/ft con disminución de 130 rpm a 97 rpm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 330 gpm \*Presión:\* 2996 psi \*Rev:\* 97-130 rpm \*Psb:\* 5 – 8 ton \*Torque:\* 8.8 – 21.9 klbs/ft | Perfora a 4738 m, donde se observa torque errático de 8.8 klbs/ft a 21.9 klbs/ft con disminución de 130 rpm a 97 rpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3012 | 2024-05-30 13:50 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 20:26 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4765 m, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 min (sin finalizar) observando no cumplir con el estándar. \*Estándar:\* 20 min \*Tiempó acumulado\* 25 min | Conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 2024-05-30 22:20 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½ a 4797 m, donde se observa torque errático de 5.4 klbs/ft a 21.8 klbs/ft con disminución de 134 rpm a 116 rpm. | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3012 | 2024-05-31 05:32 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4702 m, donde realiza conexón con un tiempo acumulado de 28 min. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 28 min Eficiencia: 71% TNPI´s: 0.13 hrs | Conexión perforando de fondo a fondo no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-31 06:05 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½ a 4797 m, donde se observa torque errático de 7.7 klbs/ft a 20.8 klbs/ft con disminución de 135 rpm a 102 rpm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 327 gpm \*Presión:\* 2976 psi \*Rev:\* 113 rpm \*Psb:\* 1 – 7 ton \*Torque:\* 7.7 – 20.8 klbs/ft | TORQUE ERRÁTICO | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | NADIE
TUPILCO 3012 | 2024-05-31 10:47 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4852 m, realizó conexón fondo a fondo con un tiempo acumulado de 29 min, observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 29 min Eficiencia: 69% TNPI´s: 0.15 hrs | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Tener en condiciones operables las llaves de fuerza, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-05-31 16:20 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4882 m, realizó conexón fondo a fondo con un tiempo acumulado de 23 min, observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 23 min Eficiencia: 87% TNPI´s: 0.05 hrs | CONEXIÓN PERFORANDO NO CUMPLE CON ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Tener en condiciones operables las llaves de fuerza, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-01 09:37 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4939 m, realizó conexón fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 min, observando no cumplir con el estándar. Estándar de conexión: 20 min Tiempo total: 25 min Eficiencia: 80% TNPI´s: 0.08 hrs | Conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-01 09:46 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4942 m , donde se observa disminución de presión de 2906 psi a 2751 psi(154 psi) ,con gasto constante de 330 gpm, posterior levanta sarta a 4940 m, quita bomba de lodo #1 y mete bomba de lodo #2. | DISMINUCIÓN DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | POZO
TUPILCO 3012 | 2024-06-03 00:40 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4103 m , se observa una presión de 381 psi sin registrarse gasto. | PRESIÓN ENTRAMPADA | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3012 | 2024-06-04 02:20 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-04 10:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 3529 m, donde se observa velocidades y conexión no cumplir con estándar \*Estándar de viaje:\* 500 m/hr \*Ultima velocidad:\* 373 m/hr \*Eficiencia:\* 60 % \*TNPI´s\*: 0.73 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Ultima conexión:\* 3.42 min \*Eficiencia:\* 55% \*TNPI´s:\* 0.54 hrs | Se observa velocidades y conexión no cumplir con estándar *Estándar de viaje:* 500 m/hr *Ultima velocidad:* 373 m/hr *Eficiencia:* 60 % *TNPI´s*: 0.73 hrs *Estándar de conexión:* 2.0 min *Ultima conexión:* 3.42 min *Eficiencia:* 55% *TNPI´s:* 0.54 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Pozo | Levanta a velocidad controlada por observar suaveo | Verificar y evaluar los parámetros del viaje que se visualizan en las simulaciones, llevar cedula de llenado del pozo.
TUPILCO 3012 | 2024-06-04 03:15 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 3515 m , donde se observa disminución de volumen de presas. | A 3515 m, se observa disminución de volumen de presas. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3012 | 2024-06-04 03:40 | 8 1/2" Ventana 3 |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 4074 m a 3518 m, se observa incremento de de volumen de presas durante el viaje con bombeo continuo de 42 gpm | se observa incremento de de volumen de presas durante el viaje con bombeo continuo de 42 gpm | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3012 | 2024-06-04 21:20 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 1762 m, se observa incremento de de volumen de presas registrando una presión de 272 psi sin mantener gasto. | A 1762 m, se observa incremento de de volumen de presas registrando una presión de 272 psi sin mantener gasto. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
TUPILCO 3012 | 2024-06-06 10:57 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 1763 m, se observa disminución de de volumen de presas de 96.32 m3 a 77.25 m3 | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 1763 m, se observa disminución de de volumen de presas de 96.32 m3 a 77.25 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo
TUPILCO 3012 | 2024-06-06 14:45 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-07 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 1763 m, se observa disminución de de volumen de presas de 105.87 m3 a 67.37 m3 | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 1763 m, se observa disminución de de volumen de presas de 105.87 m3 a 67.37 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo
TUPILCO 3012 | 2024-06-07 06:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 1706 m, se observa flujo de de 5% sin mantener gasto. |  | Ganancia en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se observa el efecto de suaveo
TUPILCO 3012 | 2024-06-08 01:35 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-09 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool, válvula PBL y ampliador 8 1/4" x 9 ½” a 3529 m, donde se observa tiempo de desarmado fuera estandar \*Estándar de desarmado de BHA tipo 4:\* 5.5 hr \*Tiempo acumulado:\* 5.81hr \*Eficiencia:\* 94 % \*TNPIs:\* 0.31 hrs \*Causa de TNPI´s:\* Desconocida | Desarmado de BHA#4 no cumple con el estándar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación y se informa que se debe al mal funcionamiento de la izadora/catwalk | Realizar programación de mantenimientos preventivos a los equipos y disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 2024-06-09 22:40 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena barrena 8 1/2” con sarta rotatoria a 994 m, donde se observa velocidades y conexión no cumplir con estandar \*Estándar de viaje:\* 500 m/hr \*Ultima velocidad:\* 300 m/hr \*Eficiencia:\* 57 % \*TNPI´s\*: 0.83 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Ultima conexión:\* 3.7 min \*Eficiencia:\* 46% \*TNPI´s:\* 0.74 hrs \*Causa de TNPIS:\* Desconocida. | velocidades y conexión no cumplir con estandar *Estándar de viaje:* 500 m/hr *Ultima velocidad:* 300 m/hr *Eficiencia:* 57 % *TNPI´s*: 0.83 hrs *Estándar de conexión:* 2.0 min *Ultima conexión:* 3.7 min *Eficiencia:* 46% *TNPI´s:* 0.74 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, no se cuenta con iron roughneck y se utiliza llaves de fuerza. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-12 09:54 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Suspende perforación a 4,959 m por un tiempo acumulado de 30 min | Suspende perforación a 4,959 m por un tiempo acumulado de 30 min | Suspende perforación | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | En espera de respuesta por personal en sitio
TUPILCO 3012 | 2024-06-13 06:10 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-13 21:11 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5007 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo tiempo estándar. Tiempo de conexión estándar: 20 min (MPD) Tiempo real: Eficiencia: 55% TNPIs: 0.37 hrs | A la profundidad de 5,007 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - preconexion | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se realiza el protocolo de comunicación, sin respuesta de personal en sitio | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3012 | 2024-06-16 01:00 | 8 1/2" Ventana 3 |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena 8 1/2” con sarta rotatoria equipada con MLWD a 622 m, donde se observa velocidades y conexión no cumplir con estándar. Estándar de viaje: 500 m/hr Ultima velocidad: 281 m/hr Eficiencia: 56 % TNPI´s: 0.29 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Ultima conexión: 4.4 min Eficiencia: 45% TNPI´s: 0.24 hrs Causa de TNPIS: Desconocida. | se observa velocidades y conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-06-16 02:00 | 8 1/2" Ventana 3 |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena 8 1/2” con sarta rotatoria equipada con MLWD a 398 m, donde se observa velocidades y conexión no cumplir con estándar. Estándar de viaje: 500 m/h Velocidad promedio: 299 m/h Ultima velocidad: 318 m/h Eficiencia: 31 % TNPI´s: 0.65 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Ultima conexión: 3.6 min Eficiencia: 52% TNPI´s: 0.56 hrs Causa de TNPIS: Desconocida | se observa velocidades y conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-06-17 04:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 09:25 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL a 1322 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. Estándar de conexión: 2.0 min Promedio de conexión: 5.63 min Eficiencia: 36% TNPI´s: 0.36 hrs Nota: alineado al MPD | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 1322 m, con tiempo de conexión promedio de 5.63 min. no cumple con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
TUPILCO 3012 | 2024-06-17 05:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 09:31 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL a 1632 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. Estándar de conexión: 2.0 min Promedio de conexión: 3.98 min Eficiencia: 50% TNPI´s: 0.56 hrs Nota: alineado al MPD | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con a 1632 m, con tiempo de conexión promedio de 3,98 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 2024-06-17 12:26 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 17:26 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL a 2649 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 2.7 min \*Eficiencia:\* 70% \*TNPI´s:\* 0.40 hrs \*Nota:\* alineado al MPD | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 2649 m, donde se observa tiempo de conexión de 2.7 min No cumple con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Ing Rodrigo | Están apretando la sarta con llaves de fuerza | Se deben tener en condiciones operables las llaves de fuerza, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-17 15:25 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 17:27 | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL a 3079m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 72% \*TNPI´s:\* 0.52 hrs \*Nota:\* alineado al MPD | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 3079 m, donde se observa tiempo de 2.8 min de conexión no cumple con estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Rodrigo | Están apretando la sarta con llaves de fuerza | Se deben tener en condiciones operables las llaves de fuerza, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-17 17:26 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 17:33 | KPI | 2 | SI | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL a 3839m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 2.5 min \*Eficiencia:\* 66% \*TNPI´s:\* 1.41 hrs \*Nota:\* alineado al MPD | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 3839 m, donde se observa tiempo de conexión de 2.5 min, no cumpliendo con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Ing Rodrigo | Están apretando la sarta con llaves de fuerza | Tener en condiciones operables las llaves de fuerza, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-18 07:06 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLWD y PBL a 4882 m donde se observa resistencia de +/- 32 t | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLWD y PBL a 4882 m donde se observa resistencia de +/- 32 t | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | A 4883 m, resistencia con 12 t, bajar con rotación y circulación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-19 07:51 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-19 11:56 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLWD y PBL \*a 5323 m\* donde se observa suspender perforación para repasar faltando 2 metros para terminar lingada con un tiempo acumulado de 3.37 min. | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5323 m donde se observa suspender perforación para repasar faltando 2 metros para terminar lingada con un tiempo acumulado de 3.37 min. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Repaso fuera de la conexión de fondo a fondo perforado | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
TUPILCO 3012 | 2024-06-19 16:06 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-19 16:46 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLWD y PBL \*a 5379 m\* donde se observa suspender perforación para repasar faltando 2 metros para terminar lingada con un tiempo acumulado de 2.22 min. | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5379 m, donde suspende perforación para repasar faltando 2 metros para terminar lingada con un tiempo acumulado de 2.22 min. | Repaso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Repaso fuera de la conexión de fondo a fondo perforado | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
TUPILCO 3012 | 2024-06-20 10:29 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-20 10:52 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLWD y PBL \*a 5437 m\* donde se observa torque errático de 9 – 22 klb/ft con disminución en la rotación de 134 – 54 rpm. Parámetros: 327 gpm 2836 psi 6 – 18 ton PSB | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 5437 m, donde se observa torque errático de 9– 22 klbs/ft con disminución en la rotación de 134 – 54 rpm. Parámetros: 327 gpm 2836 psi 6 – 18 ton PSB | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear un bache lubricante para poder mitigar los torques erráticos | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-22 12:13 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-22 17:45 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta Bna PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 4979 m, observando flujo de 17% con aumento en volumen de Presas de 141 a 175 m³ presión entrampada de 120 psi. Confirmar niveles estables en sitio. | Levanta Bna PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 4979 m, observando flujo de 17% con aumento en volumen de Presas de 141 a 175 m³ presión entrampada de 120 psi. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-24 14:30 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-24 14:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Realizando segundo desplazamiento de F.C de E.I entrada 2.19 gr/c por salida 2.07 g/cm3. con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL a 2499 m, se observa diminución en % de flujo de salida de 9.29 a 2.62 %, posterior suspende bombeo. | Realizando segundo desplazamiento de F.C de E.I entrada 2.19 gr/c por salida 2.07 g/cm3 a 2499 m, se observa diminución en % de flujo de salida de 9.29 a 2.62 %, posterior suspende bombeo. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-25 04:09 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 22:58 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL a 455 m, donde se observa alto tiempo de conexión afectando desempeño en la velocidad no cumpliendo con estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.5 min \*Promedio de conexión:\* 3.5 min \*Eficiencia:\* 49% \*TNPI´s:\* .48 hrs \*Estándar de velocidad:\* 500 m/h \*Promedio de velocidad:\* 268 m/h \*Eficiencia:\* 59% \*TNPI´s:\* .58 hrs | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 455 m, donde se observa alto tiempo de conexión afectando desempeño en la velocidad no cumpliendo con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-06-25 09:05 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 09:05 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, donde se observa exceder el tiempo estándar de desarmado sin concluir mismo. \*Desarmado de BHA tipo 3\* \*Tiempo estándar:\* 4.5 hrs \*Tiempo real:\* 4.70 hrs (Continúa desarmado) \*Eficiencia:\* 95.74% \*TNPI´s:\* 4.70 hrs | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, donde se observa exceder el tiempo estándar de desarmado de 4.5 h. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-06-25 14:25 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 14:25 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" a 739 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/h \*Promedio de velocidad:\* 422 m/h \*Eficiencia:\* 86% \*TNPI´s:\* 0.18 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 3.1 min \*Eficiencia:\* 64% \*TNPI´s:\* 0.36 hrs | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza P/TR 9 5/8" a 739 m, a velocidad promedio 422 m/h, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 2024-06-25 21:33 | 8 1/2" Ventana 3 |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" a 2020m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/h \*Promedio de velocidad:\* 421 m/h \*Eficiencia:\* 89% \*TNPI´s:\* 0.49 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 2.9 min \*Eficiencia:\* 68% \*TNPI´s:\* 1.06 hrs \*Causa de TNPIS:\* Usando llaves de fuerza | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" a 2020m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-26 11:35 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-26 11:35 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" a 3412 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. Estándar de velocidad: 500 m/h Promedio de velocidad: 444 m/h Eficiencia: 89% TNPI´s: 0.06 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Promedio de conexión: 2.9 min Eficiencia: 68% TNPI´s: 0.11 hrs | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza a 3412 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llave de potencia por la no disponibilidad del Iron Roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-26 21:33 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 01:21 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" a 939 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/h \*Promedio de velocidad:\* 497 m/h \*Eficiencia:\* 58% \*TNPI´s:\* 0.12 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 2.5 min \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI´s:\* 0.86 hrs \*Causa de TNPIS:\* Usando llaves de fuerza | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza a 939 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 2024-06-27 14:10 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 14:10 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y LN 7“ a 220 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. Estándar de velocidad: 120 m/h Promedio de velocidad: 77 m/h Eficiencia: 65% TNPI´s: 0.57 hrs Estándar de conexión: 4.0 min Promedio de conexión: 4.4 min Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.07 hrs | Mete zapata perforadora y LN 7“ a 220 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 2024-06-27 15:15 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 15:15 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y LN 7“ a 339 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. Estándar de velocidad: 120 m/h Promedio de velocidad: 87 m/h Eficiencia: 74% TNPI´s: 0.68 hrs Estándar de conexión: 4.0 min Promedio de conexión: 4.3 min Eficiencia: 94% TNPI´s: 0.07 hrs | Mete zapata perforadora y LN 7“ a 339 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 2024-06-27 16:40 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 16:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora y LN 7“ a 484 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. Estándar de velocidad: 120 m/h Promedio de velocidad: 91 m/h Eficiencia: 78% TNPI´s: 0.80 hrs Estándar de conexión: 4.0 min Promedio de conexión: 4.2 min Eficiencia: 95% TNPI´s: 0.07 hrs | Mete zapata perforadora y LN 7“ a 484 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 2024-06-29 12:48 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-29 12:48 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y LN 7“ a 4413 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. Estándar de velocidad: 242 m/h Promedio de velocidad: 149 m/h Eficiencia: 66% TNPI´s: 0.31 hrs Estándar de conexión: 4.0 min Promedio de conexión: 3.9 min Eficiencia: 100% TNPI´s: 0.00 hrs | Velocidad metiendo LN 7" por lingadas no cumple con velocidad estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Ing. de pozo |  | Se recomienda valorar la severidad de las condiciones climáticas para detener o continuar la operación, sin afectar el desempeño operativo.
TUPILCO 3012 | 2024-06-29 16:05 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-29 16:05 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora y LN 7“a 4759 m, se observa resistencia de +/- 12 ton, (Peso en sensor de 154 a 142 ton), posterior se observa intentar meter rotación con 18.7 klb/ft. | Metiendo zapata perforadora y LN 7“a 4759 m, se observa resistencia de +/- 12 ton, (Peso en sensor de 154 a 142 ton), posterior se observa intentar meter rotación con 18.7 klb/ft. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-29 16:45 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-29 16:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora y LN 7“ a 4759 m, se observa resistencia de +/- 12 ton, (Peso en sensor de 154 a 142 ton), actual circula pozo. Condiciones de operación: Gasto: 42 gpm Emb: 12 epm | Metiendo zapata perforadora y LN 7“a 4759 m, se observa resistencia de +/- 12 ton, (Peso en sensor de 154 a 142 ton), actual circula pozo. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-29 19:41 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 09:42 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora y LN 7“ a 4858 m, se observa paro de rotación abatiendo misma de 30 a 0 RPM, presentando torque máximo de 19 KLB/FT. Posterior levanta sarta de 4858 a 4856 m para restablecer parámetros admitiendo rotación con 27 RPM, continuando introducción a 4861 m | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-29 21:33 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 09:43 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora y LN 7“ a 4873 m, se observa paro de rotación, presentando torque máximo de 19.2 KLB/FT, intenta levantar sarta para restablecer parámetros tensionando misma +/- 33 ton (peso de sarta visualizado 187 ton). Posterior desconecta tramo realizando trabajo de sarta tensionando hasta 44 ton (SSP) y realizando trabajo de compresión +/- 10 ton (BSP) para intentar admitir rotación sin éxito | Metiendo zapata perforadora y LN 7“a 4873 m, se observa paro de rotación, desconecta tramo realizando trabajo de sarta tensionando hasta 44 ton (SSP) y realizando trabajo de compresión +/- 10 ton (BSP) para intentar admitir rotación sin éxito | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-30 02:59 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Trabajando zapata perforadora y LN 7“ a 4873 m, se observa circular con gasto de 85 gpm, posterior quita condiciones de bombeo presentando presión entrampada con un valor máximo de 1269 psi. | se observa circular con gasto de 85 gpm, posterior quita condiciones de bombeo presentando presión entrampada con un valor máximo de 1269 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-06-30 09:11 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 09:11 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Con zapata perforadora y LN 7“ a 4876 m y un peso de sarta de estático de 249 ton, se observa trabajar sarta con movimientos ascendentes y descendentes posterior intenta meter rotación con 22.6 klb/ft. | Con zapata perforadora y LN 7" a 4876 m, trabaja sarta para liberar misma sin éxito | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 2024-07-05 22:55 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT a 569 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. Estándar de conexión: 2.0 min Promedio de conexión: 4.0 min Eficiencia: 50% TNPI´s: 0.17 hrs | se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. Estándar de conexión: 2.0 min Promedio de conexión: 4.0 min | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 2024-07-06 02:10 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-06 08:47 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT a 46 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. Estándar de conexión: 2.0 min Promedio de conexión: 3.1 min Eficiencia: 65% TNPI´s: 0.63 hrs | Levanta soltador de 7” x 9 5/8” TxT a 46 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 2024-07-29 15:00 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-29 18:44 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta TP franca a 2091 m, donde se observa conexiones no cumplir con el estándar Estándar de conexión: 2.0 min Últ. Tiempo de conexión: 2.7 min Eficiencia: 78% TNPI´s: 0.33 hr | Se observa conexiones no cumplir con el estándar TNPI: 0.33 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3022 | 2024-01-01 02:41 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 02:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4005 m , Condiciones de Operación P.bba 4774 psi Gasto 698 gpm EMB 179 epm Rev 160 rpm Torque 12.6- 18.2 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4005 m , Condiciones de Operación P.bba 4774 psi Gasto 698 gpm EMB 179 epm Rev 160 rpm Torque 12.6- 18.2 klb/ft | Reanuda perforación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
TUPILCO 3022 | 2024-07-29 15:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 18:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” rebaja cemento y accesorios a 3633 m, donde se observa incremento de presión de 2484 a 2674 psi, manteniendo gasto de 450 gpm. | A 3633 se observa incremento de presión de 2484 a 2674 psi, manteniendo gasto de 450 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-29 20:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 20:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” rebaja cemento y accesorios a 3634 m, donde se observa resistencias de 170 a 183 ton dif(+- 13 ton ). | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” rebaja cemento y accesorios a 3634 m, donde se observa resistencias de 170 a 183 ton dif(+- 13 ton )." | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | desconocida |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-30 23:52 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 23:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 377 m , donde se observa torque errático con un valor máximo de 25.2 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 377 m , donde se observa torque errático con un valor máximo de 25.2 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-31 00:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 00:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 3784 m , donde se observa aumento de gas de 4824 ppm, con tendencia en aumento. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 3784 m, donde se observa aumento de gas de 4824 ppm, con tendencia en aumento. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-31 08:42 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 12:53 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 3,879 m , donde se observa aumento de gas de 4,287 ppm y aumento de volumen en presas de 99 a 113 m3. Condiciones de Operación P.bba 4,387 psi gasto 698 gpm EMB 179 epm Rev 161 rpm Torque 13.0- 18 klb/ft | A 3879 m se observa aumento de gas de 4,287 ppm y aumento de volumen en presas de 99 a 113 m3. | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-31 10:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 12:53 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 3794 m , donde se observó aumento de gas de 1512 ppm a 17840 ppm . Actualmente se observa mantener con 1446 ppm. Condiciones de Operación P.bba 4353 psi Gasto 698 gpm EMB 179 epm Rev 160 rpm Torque 12.0- 19 klb/ft | A 3794 m se observó aumento de gas de 1512 ppm a 17840 ppm . Actualmente se observa mantener con 1446 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-01 00:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 00:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4001 m , donde se observa disminuir presión de 4601 pis a 3672 dif}+- (929 psi ). | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4001 m , donde se observa disminuir presión de 4601 pis a 3672 dif}+- (929 psi ). | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-01 08:18 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 10:14 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4023 m , donde se observa disminuir presión de 4405 psi a 4108 psi, dif+- (297 psi ), manteniendo gasto de +/- 700 gpm. | A 4023 m se observa disminuir presión de 4405 psi a 4108 psi, dif+- (297 psi ), manteniendo gasto de +/- 700 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-01 12:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 19:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4046 m , donde se observa torque errático con un valor máximo de 31.4 klb/ft Condiciones de Operación P.bba 4625 psi Gasto 710 gpm EMB 181 epm Rev 121 rpm Torque 10- 31.4 klb/ft | Perforando a 4046 m se observa torque errático con un valor máximo de 31.4 klb/ft . | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-01 15:26 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4053 m , realiza conexión fondo a fondo, donde se observa no cumplir con el estándar Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de última conexión: 19 min Eficiencia: 97 % TNPI´s: 0.12 hrs Causa: Pendiente por confirmar en sitio | Perforando a 4053 m se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. TNPI: 0.12 hrs | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3022 | 2024-08-01 17:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4080 m , realiza conexión fondo a fondo, donde se observa no cumplir con el estándar \*Tiempo de conexión estándar:\*15 min Tiempo de última conexión: 16 min Eficiencia: 95 % TNPI´s: 0.04 hrs | Perforando a 4080 m se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. TNPI: 0.04 hrs | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3022 | 2024-08-01 20:16 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 20:16 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4108 m , donde se observa disminuir presión de 4601 psi a 4238 psi, dif+- (177 psi ), manteniendo gasto de +/- 698 gpm. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4108 m , donde se observa disminuir presión de 4601 psi a 4238 psi, dif+- (177 psi ), manteniendo gasto de +/- 698 gpm. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-08-02 13:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4273 m , donde se observa torque errático con un valor máximo de 27.6 klb/ft Condiciones de Operación P.bba 4647 psi Gasto 702 gpm EMB 181 epm Rev 160 rpm Torque 10- 27.6 klb/ft | Perforando a 4273 m se observa torque errático con un valor máximo de 27.6 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-03 11:54 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4505 m , donde se observó incremento en las lecturas de gas de 1579 a 7661 ppm, posteriormente mantuvo entre 2076 ppm. | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4505 m , donde se observó incremento en las lecturas a 7661 ppm | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-03 12:55 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4518 m , donde se observa aumento en volumen de presas de 88 m³ a 111 m³( dif +- 23 m³) Condiciones de Operación P.bba 4678 psi Gasto 702 gpm EMB 181 epm Rev 160 rpm Torque 10- 20 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4518 m , donde se observa aumento en volumen de presas de 88 m³ a 111 m³( dif +- 23 m³) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-03 15:00 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4536m , donde se observa incremento en las lecturas de gas de 1284 a 9269 ppm, posterior se observa ir disminuyendo. | Perforando a 4536 m se observa presencia de gas a 9269 m. | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo |  |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-03 17:57 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4562 m , donde se observa incremento en las lecturas de gas de 1517 a 13594 ppm | Perfora a 4562 m , donde se observa incremento en las lecturas de gas 13594 ppm | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 07:43 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4670 m , donde se observa incremento en las lecturas de gas de 1261 a 19080 ppm, correspondiente a gas conexión, posterior se observa bajar a 1486 ppm. | Perfora a 4670 m. onde se observa incremento en las lecturas de gas de 1261 a 19080 ppm | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 08:30 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4047 m , donde se observa torque errático con un valor máximo de 29.07 klb/ft Condiciones de Operación P.bba 4681 psi Gasto 702 gpm EMB 181 epm Rev 150 rpm Torque 10- 29.07 klb/ft | Perfora a 4047 m, donde se observa torque errático con un valor máximo de 29.07 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 08:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*4047 m\* , donde se observa torque errático con un valor máximo de 29.07 klb/ft \*Condiciones de Operación\* \*P.bba\* 4681 psi \*Gasto\* 702 gpm \*EMB\* 181 epm \*Rev\* 150 rpm \*Torque\* 10- 29.07 klb/ft | Torque errático valor máximo de 29.07 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 08:52 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4680 m , donde se observa aumento en volumen de presas de 93 m³ a 119 m³( dif +- 26 m³) | Perfora a 4680 m onde se observa aumento en volumen de presas de 93 m³ a 119 m³( dif +- 26 m³) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 08:52 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*4680 m\* , donde se observa aumento en volumen de presas de 93 m³ a 119 m³( dif +- 26 m³) | aumento en volumen de presas de 93 m³ a 119 m³( dif +- 26 m³) | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 08:58 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*4681 m\* , donde se observa torque errático con un valor máximo de 29.53 klb/ft \*Condiciones de Operación\* \*P.bba\* 4750 psi \*Gasto\* 702 gpm \*EMB\* 181 epm \*Rev\* 150 rpm \*Torque\* 10- 29.53 klb/ft | Torque errático con un valor máximo de 29.53 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 08:58 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4681 m , donde se observa torque errático con un valor máximo de 29.53 klb/ft Condiciones de Operación P.bba 4750 psi Gasto 702 gpm EMB 181 epm Rev 150 rpm Torque 10- 29.53 klb/ft | Perfora a 4681 m, donde se observa torque errático con un valor máximo de 29.53 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 09:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*4683 m\* , donde se observa terminar la lingada, meter conexión y levantar misma sin condiciones a 4673 m | Suspende perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company Man |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 09:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*4683 m\* , donde se observa terminar la lingada, meter conexión y levantar misma sin condiciones a 4673 m | Suspende perforación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company man |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 15:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \***4655 m**\* por reparación en fuga en línea de ibop , se observa incremento en las lecturas de gas de 230 a 17355 ppm, con tendencia a incrementar. Actualmente circula con 158 gpm | Presencia de gas | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 16:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \***4655 m**\* por reparación en fuga en línea de ibop , se observa incremento en las lecturas de gas de 17355 A 41357 PPM, con tendencia a incrementar. Actualmente circula con 158 gpm Por confirmar en sitio | Presencia de gas | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 17:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \***4655 m**\* por reparación en fuga en línea de ibop , se observa incremento en las lecturas de gas de 41357 a 92200 PPM, con tendencia a incrementar. Actualmente circula con 158 gpm, 1267 psi, niveles estables en presas. | Presencia de gas | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Luis Zamudio |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-04 19:04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \***4655 m**\* por reparación en fuga en línea de ibop , se observa incremento en las lecturas de gas de 92,200 a 134,929 PPM, con tendencia a incrementar. Actualmente circula con 158 gpm, 1299 psi, niveles estables en presas. | Presencia de gas | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Luis Zamudio |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-05 23:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 23:55 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4703 m , se observa disminución de presión de 4769 psi a 4441 psi a gasto constante de 605 gpm, en un lapso de 1.5 hrs. Actual continua cayendo presión. | "Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4703 m , se observa disminución de presión de 4769 psi a 4441 psi a gasto constante de 605 gpm, en un lapso de 1.5 hrs. Actual continua cayendo presión." | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-06 08:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 09:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a **4755 m**\* se observa alto torque de 12 a 32 klb/ft, restablecer condiciones de perforación con 15 a 18 klb/ft y 160 RPM y niveles estables en presas. | Se observa alto torque de 12 a 32 klb/ft | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda repasar el intervalo con torque altos para estabilizarlos así como tener un programa de bombeo de baches viscosos y lubricantes para limpieza y ayudar a disminuir el torque | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-06 10:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4766.6 m, donde se observa levantar A 4764 m para efectuar cambio de las bombas de 3&2 por 1&3 y observar un decremento de presión de 4723 a 4393 psi, quitar condiciones de circulación y suspender perforación | Suspende perforación por caída de presión | Falla de equipos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company Man | Realizaran cambió de 1 empaque de la camisa de bomba 1 y revisión de válvulas y asientos de bomba 2 | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-06 13:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \***4767 m\*, **donde se observa levantar a 4764 m y un decremento de presión de 4816 a 3815 psi, circular con bomba 2 y quitar de línea bomba 3 | Falla en bomba 2 | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company Man | Tuvimos una deficiencia en la bomba de lodos #2 cambiamos unas partes dañadas (valvulas y asientos ) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-06 14:28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4774 m, observando incrementos de torque con valores que oscilan entre 14.3 klb/ft a 32.3 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 4774 m, observando incrementos de torque con valores que oscilan entre 14.3 klb/ft a 32.3 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-06 16:53 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4794 m, donde se observa un decremento de presión de 4813 a 4578 psi, generando una diferencia de 235 psi con gasto constante de 643 gpm y 163 epm | Observa un decremento de presión de 4813 psi a 4578 psi, generando una diferencia de 235 psi con gasto constante de 643 gpm y 163 epm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-06 20:39 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 22:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4818 m, donde se observa un decremento de presión de 4792 a 4430 psi, generando una diferencia de 362 psi con gasto constante de 643 gpm y 163 epm. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4818 m, donde se observa un decremento de presión de 4792 a 4430 psi, generando una diferencia de 362 psi con gasto constante de 643 gpm y 163 epm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-06 23:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 23:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \***4831 m\*, **donde se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 32.8 klb/ft, PSB de 20.5 ton. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4831 m, donde se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 32.8 klb/ft, PSB de 20.5 ton. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-07 09:01 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-07 23:25 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a **4878 m, **observando incrementos de torque con valores que oscilan entre 11.6 klb/ft a 31.8 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 4878 m, observando incrementos de torque con valores que oscilan entre 11.6 klb/ft a 31.8 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-07 09:34 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-07 23:25 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \***4880 m\*, **observando incrementos de torque con valores que oscilan entre 12.5 klb/ft a 31.2 klb/ft y restablecer condiciones de perforación levantando 1 m | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 4880 m, observando incrementos de torque con valores que oscilan entre 12.5 klb/ft a 31.2 klb/ft y restablecer condiciones de perforación levantando 1 m | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en los grupos de los pozos |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-08 13:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-08 23:18 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5045 m, observando paro de rotación con torque de 30.9 klb/ft y restablecer condiciones de perforación levantando a 5044 m | Paro de rotación con 30.9 klb/ft a 5045 m | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-09 14:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-09 23:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5203 m, observando picos de torque con valores hasta 29.4 klb/ft y continuar perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5203 m, observando picos de torque con valores hasta 29.4 klb/ft y continuar perforando | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-09 21:44 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-09 23:23 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5246 m, donde se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 29.4 klb/ft, disminuyendo misma hasta 46 rpm, máximo PSB de 20.7 ton. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5246 m, donde se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 29.4 klb/ft, disminuyendo misma hasta 46 rpm, máximo PSB de 20.7 ton. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-09 23:36 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-09 23:45 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5244 m, se observa intentar admitir rotación sin éxito, torque máximo de 30 klb/ft, posterior baja gasto a 100 gpm y levanta sarta a 5238 m tensionando misma hasta 261 ton, 63 t ssp. | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5244 m, se observa intentar admitir rotación sin éxito, torque máximo de 30 klb/ft, posterior baja gasto a 100 gpm y levanta sarta a 5238 m tensionando misma hasta 261 ton, 63 t ssp. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Luis zamudio |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-10 11:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 09:06 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5307.7 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft y admitir rotación con 173 RPM, levantando a 5307 m para restablecer condiciones de perforación y continua perforando a 5307.8 m | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5307.7 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft y admitir rotación con 173 RPM, levantando a 5307 m para restablecer condiciones de perforación y continua perforando a 5307.8 m | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | CompanyMan |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-10 19:12 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 09:06 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5337.8 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, posterior admite rotación con 160 RPM. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5337.8 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, posterior admite rotación con 160 RPM. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-10 22:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-10 23:35 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5350 m, se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 29.9 klb/ft y disminuyendo misma a 13 rpm, posterior restablece condiciones. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5350 m, se observa intento de paro en rotación con torque máximo de 29.9 klb/ft y disminuyendo misma a 13 rpm, posterior restablece condiciones. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Miguel A. sanchez |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-11 06:22 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5378.6 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.8 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece misma con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5378.6 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.8 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece misma con 170 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-11 06:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5380.4 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.6 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece misma con 171 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5380.4 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.6 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece misma con 171 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | DOE | Se recomienda continuar perforando evaluando el torque con respecto al peso sobre la barrena para evitar tener paros de rotacion. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-11 08:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 09:14 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5388.2 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.6 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece misma con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5388.2 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.6 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece misma con 170 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en los grupos |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-11 20:09 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-11 20:35 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5427.8 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.6 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece condiciones con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5427.8 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.6 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece condiciones con 170 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Miguel sanchez blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-12 02:36 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 09:29 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5449 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.9 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece condiciones con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5449 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.9 klb/ft, posterior levanta 1 metro y restablece condiciones con 170 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-12 03:09 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 03:25 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5451.8 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft y PSB de 21.3 ton, posterior levanta 1 metro y restablece condiciones con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5451.8 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft y PSB de 21.3 ton, posterior levanta 1 metro y restablece condiciones con 170 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Luis Zamudio |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-12 07:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 07:41 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5467 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.04 klb/ft y PSB de 20.9 ton, posterior levanta 5466 m y restablece condiciones con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5467 m, se observa intento de paro de rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje Pemex |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-12 07:59 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 09:29 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5468.1 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.59 klb/ft y PSB de 24.3 ton, posterior levanta 5467 m y restablece condiciones con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y con ampliador 12 ¼” a 5468.1 m, se observa intento de paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-12 12:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 19:04 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5485.71 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.76 klb/ft y PSB de 17.1 ton, Actualmente continúa perforando a 5486.14 m. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5485.71 m, se observa intento de paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-12 12:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 19:04 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5486.55 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.94 klb/ft y PSB de 16.5 ton, Actualmente continúa perforando a 5486.62 m. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5486.55 m, se observa intento de paro de rotación . | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-12 18:31 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-12 19:04 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5502.08 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.0 klb/ft y PSB de 16.4 ton, posterior levanta 5501 m y restablece condiciones con 170 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5502.08 m, se observa paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin comentarios en el grupo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 02:52 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-13 09:46 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5529 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, posterior levanta 1 m para restablecer condiciones de perforación con 171 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria con ampliador 12 ¼” a 5529 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 30 klb/ft, posterior levanta 1 m para restablecer condiciones de perforación con 171 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en el grupo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 08:45 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-13 08:49 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5545.93 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 30 klb/f | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5545.93 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 30 klb/f | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 10:01 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-13 13:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5549.43 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.89 klb/ft y PSB de 19.2 ton, posterior levanta a 5547 m y restablece condicione. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5549.43 m, se observa paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en grupo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 12:03 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5552.02 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 29.14 klb/ft y PSB de 20.7 ton, posterior levanta a 5551 m y restablece condiciones ý continúa perforando. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5552.02 m, se observa paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en grupo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 12:53 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5554.33 m, se observa intento de paro de rotación con disminución de 144 rpm a 42 rpm y torque máximo de 29.16 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5554.33 m, se observa intento de paro de rotación con disminución de 144 rpm a 42 rpm y torque máximo de 29.16 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en grupo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 18:15 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5564.97 m, se observa intento de paro de rotación con disminución de 146 rpm a 23 rpm y torque máximo de 29.58 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5564.97 m, se observa intento de paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso (Blindaje)
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 20:41 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5569 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.3 klb/ft, posterior levanta 1 m para restablecer condiciones de perforación con 141 rpm. | Perforando con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 5569 m, se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.3 klb/ft, posterior levanta 1 m para restablecer condiciones de perforación con 141 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en los grupos
TUPILCO 3022 | 2024-08-13 21:46 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*5570 m\*, se observa suspender perforación y comenzar a levantar con bombeo a 5564 m y observar arrastre de +/- 14 ton, vencer misma y admitir rotación con 53 rpm y continuar levantando con rotación y bombeo a 5559 m | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a *5570 m*, se observa suspender perforación y comenzar a levantar con bombeo a 5564 m y observar arrastre de +/- 14 ton, vencer misma y admitir rotación con 53 rpm y continuar levantando con rotación y bombeo a 5559 m | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-08-14 09:05 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-04-14 09:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4483 y 4476 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.24 klb/ft. | Levantando barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4483 y 4476 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 30.24 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-14 09:22 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-14 09:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Conexion levantando TP | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4476 m, se observa intentar admitir rotación en 3 ocasiones sin éxito con torque maximo de 30.21 klb/ft. | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 4476 m, se observa intentar admitir rotación en 3 ocasiones sin éxito con torque maximo de 30.21 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-15 01:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-15 11:47 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a vel. Controlada evaluando efecto swabbing a 1322 m, donde se observa no cumplir con el estándar Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de última conexión: 4.76 min Causa: Pendiente por confirmar en sitio | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a vel. Controlada evaluando efecto swabbing a 1322 m, donde se observa no cumplir con el estándar generando | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda ajustarse a los tiempos estándar de conexión y de viaje y cumplir con el programa, si existe alguna condicionante, favor de notificarlo para una correcta evaluación y esto no afecte al desempeño del personal | Determinar el porcentaje de seguridad para usar llaves hidráulicas habilitada en sitio cuando se observe desconexiones con sobre-torque, para prevenir la exposición del personal y planificar maniobras usando llaves de fuerza, minimizando el tiempo invisible generado por desconexión por el uso de estas llaves.
TUPILCO 3022 | 2024-08-17 06:46 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 17:42 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a 3913 m se observa resistencia de +/- 14 ton ssp, levantar 2 m, venciendo misma y continúa metiendo TR a 3918 m. | Metiendo zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a 3913 m se observa resistencia de +/- 14 ton ssp, levantar 2 m, venciendo misma y continúa metiendo TR a 3918 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company Man | SE TOMO PARAMETROS DE PESO DE SARTA | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-17 08:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 09:04 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a 4104 m se observa resistencia de +/- 9 ton, posterior se observa circular llenando por interior. | Metiendo zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a 4104 m se observa resistencia de +/- 9 ton, posterior se observa circular llenando por interior. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso (Blindaje) |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-18 04:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-19 00:51 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a 4442 m con rotación y bombeo donde se observa velocidad y tiempo de conexión por debajo del estándar. Tiempo de conexión estándar: 4.0 min, Velocidad simulada: 92 m/hr Causa: Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (CRT/computadora/etc) | Mete zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a 4442 m con rotación y bombeo donde se observa velocidad y tiempo de conexión por debajo del estándar. | Baja velocidad en introduccion de TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Sin respuesta | Pozo |  | Efectuar lista de verificación y prueba de funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT-Computadora), antes de iniciar operación, verificar las hojas de mantenimiento de taller, realizar calibración de torque computadora portátil-equipo de perforación), mantener equipo de respaldo en sitio.
TUPILCO 3022 | 2024-08-18 10:28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-19 00:51 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Circulando con zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a \*5567** m\*, se observa disminución en niveles de presas de +/- 7 m3, de 114 a 107 m3.** **\*POR CONFIRMAR EN SITIO\*** | Circulando con zapata perforadora 10 1/2"x9 5/8" con TR 9 5/8”x9 7/8” a *5567 m*, se observa disminución en niveles de presas de +/- 7 m3, de 114 a 107 m3. *POR CONFIRMAR EN SITIO* | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta en grupo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-22 11:23 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-22 11:23 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 12 1/4" x 14 1/2" a \*3184 m\*, donde se observa tiempo de conexión de +/- 19 min, sin concluir misma. | se observa tiempo de conexión de +/- 19 min, sin concluir misma. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Herramientas | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3022 | 2024-07-23 10:21 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 12 1/4" x 14 1/2" a \*3705 m\*, donde se observa al realizar conexión fondo a fondo paro de rotación con 39 klb/ft en 3 ocasiones, y suspender perforación | Paro de rotación durante la conexion fondo a fondo y suspende perforación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-23 15:52 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 12 1/4" x 14 1/2" con bombeo a \*3682 m\*, donde se observa arrastre de 30 ton y pico de represionamiento de 1429 psi **\*Condiciones de operación: \*** **\*Presión de bomba:\* 0 psi** **\*Gasto:\* 39 gpm** **\*Emboladas:\* 10 epm** | Arrastre y represionamiento al intentar levantar posterior a liberar la sarta | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-23 23:11 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 12 1/4" x 14 1/2" con rotación y bombeo a \*3666 m\*, donde se observó arrastre de +/- 10 ton. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2891 psi** **\*Gasto:\* 652 gpm** **\*Emboladas:\* 166 epm** **\*Rotación:\* 44 rpm** **\*Torque:\* 7-16 klb/ft** | Se observa arrastre levantando a la profundidad de 3666 m. | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
TUPILCO 3022 | 2024-07-23 23:28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 12 1/4" x 14 1/2" con rotación y bombeo a \*3661 m\*, donde se observa disminución de nivel en presas de 110 m3 a 92 m3. | Se observa disminucion de volumen en presas de +/- 18 m3. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pablo Martinez Garcia | Tranferencia de bache a reservas
TUPILCO 3022 | 2024-07-24 02:23 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-25 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 14 ½” a \*3322 m\*, donde se observa tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad promedio:\* 240 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.3 min \*Eficiencia:\* 45% \*TNPI´s:\* 0.24 hrs | Se observa viaje levantando no cumplir con estandar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3022 | 2024-07-24 06:16 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-25 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 14 ½” a \*1449 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad promedio:\* 665 m/h \*Eficiencia:\* 98 % \*TNPI´s:\* 0.05 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 1.6 min \*Eficiencia:\* 97 % \*TNPI´s:\* 0.05 hrs | Se observa velocidades y tiempos de conexion no cumplir estandar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3022 | 2024-07-25 00:07 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-26 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 13 3/8" a \*3070 m\* circula reciprocando sarta, donde se observa disminución de presión de 2425 psi a 2117 psi (+/- 308 psi). **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2194 psi** **\*Gasto:\* 706 gpm** **\*Emboladas:\* 180 epm** **\*Rotación:\* 10 rpm** **\*Torque:\* 2-5 klb/ft ** | Se observa disminución de presión de +/- 308 psi, circulando pozo. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-26 01:23 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-27 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Metió zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*910 m\* x lingadas, donde se observó llenar interior de TP con 116 gpm, quedando presión entrampada de +/- 110 psi sin abatir. Actualmente mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*1052 m\* x lingadas. | Se observa presión entrampada sin abatir a la profundidad de 910 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-26 02:12 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-26 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*1215 m\* x lingadas, donde se observa velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 242m/h \*Velocidad promedio:\* 193 m/h \*Eficiencia:\* 80 % \*TNPI´s:\* 0.41 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.2 min \*Eficiencia:\* 100 % \*TNPI´s:\* 0.00 hrs | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a 1215 m x lingadas, donde se observa velocidades no cumplir con estándar. |  | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3022 | 2024-07-26 04:19 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-27 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*1634 m\* x lingadas, donde se observa velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 242m/h \*Velocidad promedio:\* 198 m/h \*Eficiencia:\* 82 % \*TNPI´s:\* 0.73 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.2 min \*Eficiencia:\* 100 % \*TNPI´s:\* 0.00 hrs | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a 1634 m x lingadas, donde se observa velocidades no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3022 | 2024-07-26 04:35 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-27 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*1691 m\* x lingadas, donde se observa incremento en volumen de presas de 99 m3 a 105 m3 (+/- 6 m3). | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a 1691 m x lingadas, donde se observa incremento en volumen de presas de 99 m3 a 105 m3 (+/- 6 m3). | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-26 12:28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-27 00:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a 3129 m x lingadas con bombeo, observar pico de represionamiento de 719 psi Condiciones de operación: Presión de bomba: 448 psi Gasto: 77 gpm Emboladas: 20 epm | Metiendo zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a 3129 m x lingadas con bombeo, observar pico de represionamiento de 719 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-26 18:58 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-27 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3677 m\* x lingadas con rotación y bombeo, donde se observa incremento de presión de 487 psi a 898 psi. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 601 psi** **\*Gasto:\* 86 gpm** **\*Emboladas:\* 22 epm** **\*Rotación:\* 29 rpm** **\*Torque:\* 12-18 klb/ft** | Mete zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a 3677 m x lingadas con rotación y bombeo, donde se observa incremento de presión de 487 psi a 898 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 05:14 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-27 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3680 m\* circulando pozo, se observa aumento de presión de 1134 psi a 2195 psi (+/-1061 psi) \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1764 psi \*Gasto:\* 78 gpm \*Emboladas:\* 20 epm | Se observa aumento de presión de +/- 1061 psi circulando tiempo de atraso. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 05:45 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3680 m\* circulando tiempo de atraso, se observa un represionamiento de 2666 psi con 58 gpm. | Se observa represionamiento de +/- 2666 psi con gasto de 58 gpm circulando tiempo de atraso. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 07:15 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** **\*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*07:15 hrs\*** Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3680 m\* circulando tiempo de atraso, se observa un represionamiento a 3626 psi con 117 gpm. | Represionamiento de 3626 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 08:20 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** **\*ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO DE PRESION\*** **\*07:03 hrs\*** Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3680 m\* circulando tiempo de atraso, se observa un incremento de presión de 2459 a 2989 psi con 117 gpm. | Incremento de presión | Represionamiento |  |  | Pozo | CompanyMan
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 12:37 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** **\*ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO\*** **\*12:37 hrs\*** Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3680 m\* circulando tiempo de atraso, se observa un represionamiento a 3494 psi y quitar condiciones de bombeo. | Represionamiento a 3494 psi y quitar condiciones de bombeo | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | CompanyMan
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 15:15 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | TUPILCO-3022 / RIG-702 ALERTA OPERATIVA / REPRESIONAMIENTO 15:15 hrs Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a 3680 m circulando tiempo de atraso, se observa un represionamiento a 3125 psi con 90 gpm | Represionamiento con 3125 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje | Blindaje
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 16:25 | 12 1/4" X 14 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** **\*ALERTA OPERATIVA / DISMINUCIÓN DE PRESIÓN\*** **\*16:23 hrs\*** Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3680 m\* circulando tiempo de atraso, se observa un decremento paulatino de presión de 333 psi a 211 psi con 105 gpm | Disminución de presión de 333 a 211 psi, con gasto de 105 gpm y niveles en presas constantes | Caída de presión |  |  | Blindaje | Blindaje
TUPILCO 3022 | 2024-07-27 22:13 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-27 22:16 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 12 1/8” y Liner 11 ¾” a \*3680 m\* realiza cementación donde se observó un represionamiento de 4347 psi con gasto de 57 gpm. | Se observa represionamiento de 4347 psi con gasto de 57 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Jose Luis Franco | Me comentan de pozo que el represionamiento fue por cuestión de alineación.
TUPILCO 3022 | 2024-07-29 04:47 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a \*3059 m\* con velocidad controlada, donde se observa tocar resistencia de +/- 4 ton | Se observa tocar resistencia de +/- 4 ton a la profundidad de 3059 m (Profundidad de ampliador 3024 m). | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-23 10:25 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2024-07-23 23:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador HCO 12 1/4" x 14 1/2" a \*3705 m\*, donde se observa trabajar sarta tensionando con 121 ton con las siguientes condiciones **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 311 psi** **\*Gasto:\* 197 gpm** **\*Emboladas:\* 50 epm** | Trabaja sarta tensionando con 121 ton | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-02 08:15 | 16" | 2024-07-02 09:32 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Rebaja cemento con barrea tricónica 18 ½” y sarta lisa a 458 m, observando represionamiento de 1000 psi, durante el repaso. | Rebaja cemento con barrea tricónica 18 ½” y sarta lisa a 458 m, observando represionamiento de 1000 psi, durante el repaso. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-05 16:35 | 16" | 2024-07-05 16:41 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 163 m, realizando prueba (shallow hole test, con tiempo acumulado de armado de: \*7.58 hrs\* \*Estándar de armado BHA #3:\* 6 hrs \*Horas acumuladas de armado:\* 7.58 hrs \*TNPI´s: 2.58 hrs \*Eficiencia:\* 65% | Armado de BHA 3, exede tiempo estandar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Terceras compañias | Programación de herramientas direccionales en arme bha | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar procedimientos de pruebas de herramientas con las compañías direccionales y estandarizar que la programación se haga previo al arme.
TUPILCO 3022 | 2024-07-05 18:46 | 16" | 2024-07-05 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 163 m a 900 mts, observando velocidad y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 640 m/hrs \*Velocidad promedio:\* 583 m/hrs \*Conexión estándar:\* 1.5 min \*Conexión Promedio:\* 2.1 min \*TNPI´S:\* 0.23 hrs \*Eficiencia:\* 71% Causa desconocida | Viaje metiendo no cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
TUPILCO 3022 | 2024-07-06 18:35 | 16" | 2024-07-06 18:42 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 163 m a 325 m, observando velocidad no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 732 m/hrs \*Velocidad promedio:\* 533 m/hrs \*Conexión estándar:\* 2.5 min (chaqueta recolectora) \*Conexión Promedio:\* 2.0 min \*TNPI´S:\* 0.36 hrs \*Eficiencia:\* 72% Causa desconocida | Velocidad levantando barrena por debajo del estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Manuel Vargas | tp llena | Se debe revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3022 | 2024-07-08 21:10 | 16" | 2024-07-08 21:20 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2737 m donde se observa un arrastre de +/- 10 ton. | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2737 m donde se observa un arrastre de +/- 10 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda levantar la sarta con condiciones circulación y rotación las primeras dos lingadas ,no tensionando la sarta mas de 10 ton sobre su arrastre normal y repasar los intervalos apretados para garantizar el paso de las siguientes herramientas, posterior probar sin condiciones para evaluar el comportamiento del viaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-08 23:30 | 16" | 2024-07-08 23:39 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2465 m donde se observa un arrastre de +/- 10 ton. | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2465 m donde se observa un arrastre de +/- 10 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda NO tensionar la sarta mas de 10 ton sobre su arrastre normal ,para evitar acuñarse, en caso de encontrar arrastres excesivos ,levantar con circulación y rotación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-09 16:33 | 16" | 2024-07-09 20:20 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP Inició de viaje levantando AE: 09 – 07 – 2024 – 06:45 hr Final de viaje levantando AE: 09 – 07 – 2024 – 08:30 hr Velocidad promedió: 583 m/h Velocidad estándar: 732 m/h TC promedio: 2.12 min TC Estándar: 1.50 min Eficiencia: 80% TNPI’s: 0.29 hrs Causa de TNPI’s: Por confirmar en sitio | Levanta barrena con tiempos fuera del estandar de viaje | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Ing de pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3022 | 2024-07-10 16:00 | 16" | 2024-07-10 16:40 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a \* 485\* m donde se observa no cumplir con estándares de viaje metiendo. Condiciones de la actividad: Última velocidad: 564 m/hr Velocidad estándar: 640 m/hr TC promedio: 2.27 min TC estándar: 1.5 min | Mete barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria a 485 m donde se observa no cumplir con estándares de viaje metiendo. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Pozo | Company Man | Estan viajando con calibrador interior de 3" para TP de 5.5" | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
TUPILCO 3022 | 2024-07-13 00:30 | 16" | 2024-07-13 01:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL levantó de 1050 m a 803 m. Posterior metió de 803 m a 1025 m. | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL levanto de 1050 m a 803 m. Posterior metió de 803 m a 1025 m. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Pozo | Se verificaron 2 cuerdas de la tuberia qué se veían dañadas pero era lodo seco | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
TUPILCO 3022 | 2024-07-13 21:30 | 16" | 2024-07-13 22:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a 2817 m, donde se observa diminución fluido de 122 m3 a 62 m3. | Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a 2817 m, donde se observa diminución fluido de 122 m3 a 62 m3. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Ambos | Si tuvimos perdida de lodo, estamos cuantificando vol. en presas.
TUPILCO 3022 | 2024-07-13 22:00 | 16" | 2024-07-13 22:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a 2928 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton en las últimas 2 lingadas, mismas que vence con rotación y bombeo. NOTA: SE OBSERVA TENDENCIA A LA BAJA DE NIVELES EN PRESAS | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a 2928 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton en las últimas 2 lingadas, mismas que vence con rotación y bombeo. NOTA: SE OBSERVA TENDENCIA A LA BAJA DE NIVELES EN PRESAS | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Ambos | Si seguimos con perdida de lodo con regimen de perdida de +- 35 - 40m3/hora. Vamos a levantar a la zapata.
TUPILCO 3022 | 2024-07-14 16:30 | 16" | 2024-07-14 16:30 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a 205 m. | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a 205 m. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Pozo | Company Man | Uso de llaves de fuerza debido a falla del Iron Roughneck. | Uso de llaves de fuerza debido a falla del Iron Roughneck.
TUPILCO 3022 | 2024-07-15 05:00 | 16" | 2024-07-15 05:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a XX m, donde se observa no cumplir con el tiempo de velocidad y tiempo de conexión durante el viaje en agujero entubado. | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a XX m, donde se observa no cumplir con el tiempo de velocidad y tiempo de conexión durante el viaje en agujero entubado. | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Maniobras de apriete de tubo conductor | Blindaje/Pozo | Pozo | Alineación del tubo cuando se enrosca con la llave y se apoya emboquillando el crt en la parte de arriba para que puedan enroscar directos | Para la conexión de los primeros tramos de TR, es necesario planificar maniobras y asegurar que toda la herramienta se encuentre operable en piso de perforación previo a la introducción de la tubería de revestimiento. mantener comunicación efectiva operador CRT-Perforador.
TUPILCO 3022 | 2024-07-15 08:00 | 16" | 2024-07-15 16:06 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a 371 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de velocidad y tiempo de conexión durante el viaje en agujero entubado en la última hora | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a 371 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de velocidad y tiempo de conexión durante el viaje en agujero entubado en la última hora | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor menor a 0.5°, para evitar atrasos en la operación.
TUPILCO 3022 | 2024-07-15 11:36 | 16" | 2024-07-15 11:39 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a 885 m, donde se observa disminución en niveles de presas de 141 m3 a 120 m3 | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a 885 m, donde se observa disminución en niveles de presas de 141 m3 a 120 m3 | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-15 14:36 | 16" | 2024-07-15 16:06 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a 962 m, donde se observa salir de líneas bomba no. 1 y no 2 posterior se observa disminución en niveles de presas de 130 m3 a 120 m3 | Con zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a 962 m, donde se observa salir de líneas bomba no. 1 y no 2 posterior se observa disminución en niveles de presas de 130 m3 a 120 m3 | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-15 20:03 | 16" | 2024-07-16 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a 962 m, circulando pozo, se observa disminución en volumen de presas de 83 m3 a 72 m3 (+/- 11 m3). \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 154 psi \*Gasto:\* 195 gpm \*Emboladas:\* 50 epm | Se observa disminución de volumen en presas de +/- 11 m3 a la profundidad de 962 m. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-15 21:45 | 16" | 2024-07-16 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 15 ½” y TR 13 3/8” a \*1126 m\*, donde se observa disminución en volumen de presas de 90 m3 a 80 m3 (+/- 10 m3). **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 72 psi** **\*Gasto:\* 313 gpm** **\*Emboladas:\* 80 epm** | Se observa disminución de volumen en presas de +/- 10 m3 a la profundidad de 1126 m. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-09-22 08:00 | 16" | 2024-09-22 08:03 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | **\*ETKAL NE-202 // CME-I\*** 🔴 \***ALERTA OPERATIVA / SIN OBSERVAR FLUJO DE SALIDA**\* **\*07:50 hrs\*** **Con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD circula pozo reciprocando sarta en intervalo 1621 – 1596 m, con un gasto de Q= 145 gpm; P=265 Psi; EPM: 34, \*Sin Observar retorno\*, apreciando al momento una pérdida de fluido de +/- 26 m3 ** | Sin retorno en linea de flujo | Disminución de Flujo |  |  | Villaroel | Villaroel
TUPILCO 3022 | 2024-09-22 13:00 | 16" | 2024-09-22 13:40 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | ** **Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1539 m \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Ultima conexión:\* 1.72 \*Última velocidad:\* 570 m/h \*TNPIS:\* 0.01 hrs \*Eficiencia:\* 87% \*Causa:\* Desconocida | Baja velocidad y alto TC en viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Notifica company | Blindaje | El company informa el uso de chaqueta recolectora | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3022 | 2024-07-03 01:38 | 18 1/2" | 2024-07-03 09:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebaja cemento con barrea tricónica 18 ½” y sarta lisa a 1001 m, observando caída de presión de 2957 – 2050 psi. | Rebaja cemento con barrea tricónica 18 ½” y sarta lisa a 1001 m, observando caída de presión de 2957 – 2050 psi. | Caída de presión | Terceras compañias | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TUPILCO 3022 | 2024-07-03 18:03 | 18 1/2" | 2024-07-03 19:30 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta lisa con VCP Inicio de viaje levantando: 03/07/2024 16:00 hrs Fin de viaje: 03/07/2024 a las 17:32 hrs Últimas velocidades: 616 - 671 m/hr Promedio de velocidad: 639 m/hr Estándar de velocidad: 732 m/hrs Últimas conexiones: 1.9 – 1.7 min Promedio de conexiones: 1.8 min Conexión estándar: 1.5 min Eficiencia: 87 % TNPI´s: 0.15 hrs | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta lisa con VCP sin cumplir estándar de conexiones Últimas velocidades: 616 - 671 m/hr Promedio de velocidad: 639 m/hr Estándar de velocidad: 732 m/hrs Últimas conexiones: 1.9 – 1.7 min Promedio de conexiones: 1.8 min Conexión estándar: 1.5 min Eficiencia: 87 % TNPI´s: 0.15 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo | Pozo | Están trabajando en tiempo con St-100 elevadores , cuñas y la maniobra y la manea, para subir y bajar a todo | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 2024-07-03 22:48 | 18 1/2" | 2024-07-04 07:43 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió TP franca a 1049 m, donde se observa no cumplir estándar de conexión. \*Conexión estándar:\* 1.5 min \*Conexión Promedio:\* 1.81 min \*TNPI´S:\* 0.20 hrs \*Eficiencia:\* 83% No cumple tiempo de conexión. | Metió TP franca a 1049 m, donde se observa no cumplir estándar de conexión. *Conexión estándar:* 1.5 min *Conexión Promedio:* 1.81 min | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 2024-06-24 18:10 | 26" | 2024-06-24 20:51 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena tricónica 26” y sarta lisa a 835 m, donde suspende perforación, posterior realiza repasos con, 725 psi, 580 gpm, 120 epm, 100 rpm, 1 – 2 klb/ft | Perforando con barrena tricónica 26” y sarta lisa a 835 m, donde suspende perforación, posterior realiza repasos con, 725 psi, 580 gpm,120 epm, 100 rpm, 1–2 klb/ft | Suspende perforación | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Repaso por fuera de la conexión | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-06-24 20:06 | 26" | 2024-06-24 20:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena tricónica 26” y sarta lisa a \*873 m, se observa abatir presión de 2584 a 1899 psi (685 psi), manteniendo gasto de trabajo. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 1200 gpm \*Presión:\* 2575 psi \*Emb.\* 247 emb \*Rot.\* 160 rpm \*TQ:\* 16 - 19 klb/ft | Perforando con barrena tricónica 26” y sarta lisa a 873 m, se observa abatir presión de 2584 a 1899 psi (685 psi), manteniendo gasto de trabajo. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-06-26 03:20 | 26" | 2024-06-26 03:25 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT a +/- \*68 m\*., donde se observa no cumplir estandar de viaje y conexión. \*Estándar:\* 110 m/hr \*Conexión estándar:\* 5.5 min \*Ultima velocidad:\* 87 m/hr \*Conexión:\* 5.1 min \*Eficiencia:\* 63% \*TNPI’s:\* 1.07 hrs | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT a +/- 68 m., donde se observa no cumplir estándar de viaje y conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3022 | 2024-06-26 12:00 | 26" | 2024-06-27 02:55 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 9 5/8” con TR 9 5/8” a \*265 m\*. \*Estándar:\* 120 m/hr \*Conexión estándar:\* 4.0 min \*Ultima velocidad:\* 116 m/hr \*Conexión:\* 6.3 min \*Eficiencia:\* 72% \*TNPI’s:\* 0.52 hrs | Mete zapata rimadora 9 5/8” con TR 9 5/8” a 265 m, donde se observa velocidad baja y altos tiempos de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
TUPILCO 3022 | 2024-06-26 12:52 | 26" | 2024-06-26 12:55 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT a +/- \*68 m\*., donde se observa no cumplir estanda de viaje y conexión. \*Estándar:\* 110 m/hr \*Conexión estándar:\* 5.5 min \*Ultima velocidad:\* 41 m/hr \*Conexión:\* 10.9 min \*Eficiencia:\* 38% \*TNPI’s:\* 0.45 hrs \*Causa:\* Lento por bajar tubería con centradores y abrir mesa de araña para paso de los mismos. | Mete zapata perforadora 24" con TR 20", TxT a +/- 68 m., donde se observa no cumplir estándar de viaje y conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear maniobra para permitir paso por cuñas de la TR con centralizador, usar diámetro de cuñas correspondiente
TUPILCO 3022 | 2024-06-26 19:42 | 26" | 2024-06-26 19:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora 24” con TR 20” a 893 m, se observa tensionamiento de hasta 247 ton | Con zapata perforadora 24” con TR 20” a 893 m, se observa tensionamiento de hasta 247 ton | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-06-26 19:57 | 26" | 2024-06-26 19:59 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Trabaja zapata perforadora 24” con TR 20” a \*893 m\*, donde se observa tensionar hasta 368 ton (peso de sarta estático +/- 187 ton). | Trabaja zapata perforadora 24” con TR 20” a 893 m, donde se observa tensionar hasta 368 t (peso de sarta estático +/-187 t). | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-06-27 16:34 | 26" | 2024-06-28 01:28 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con zapata perforadora de 24” y TR de20” realiza cementación observando represionamiento en dos ocasiones de hasta 2500 psi, presión máxima establecida de1500 psi. | Con zapata perforadora de 24” y TR de20” realiza cementación observando represionamiento en dos ocasiones de hasta 2500 psi, presión máxima establecida de1500 psi. | Represionamiento | Terceras compañias | Falla Cementación | Blindaje/Pozo | Pozo
TUPILCO 3022 | 2024-06-27 17:34 | 26" | 2024-06-28 01:28 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora 24” con TR 20” a \*1045 m\*, donde cemento misma y suspende por represionamiento, se observa tensionar TR hasta 377 ton en 3 ocasiones, sin observar levantar zapata. | Con zapata perforadora 24” con TR 20” a 1045 m, donde cemento misma y suspende por represionamiento, se observa tensionar TR hasta 377 ton en 3 ocasiones, sin observar levantar zapata. | Resistencias | Proceso | Falla Cementación | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-07-01 10:20 | 26" | 2024-07-01 11:21 | OPERATIVA | 1 | SI | Reaming/Backreaming | Rebaja cemento con barrena tricónica 18 ½” y sarta lisa con VCP, rebajando cemento a \*164 m\*, se observa suspender con tiempo acumulado de 16 min, saca de línea bombeo y rotación | Rebaja cemento con barrena tricónica 18 ½” y sarta lisa a 164 m, se observa suspender con tiempo acumulado de 16 min, saca de línea bombeo y rotación | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-02 12:35 | 26" | 2024-07-02 12:40 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Rebaja cemento con barrea tricónica 18 ½” y sarta lisa a 338 m, observando caída de presión de 2800 – 2050 psi, posterior levanto barrena a 630 m. | Rebaja cemento con barrea tricónica 18 ½” y sarta lisa a 338 m, observando caída de presión de 2800 – 2050 psi, | Caída de presión, Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo y blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-03 15:55 | 26" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con barrena tricónica 18 ½” y sarta lisa con VCP a 1050 m, observa torques con vueltas en el TD, estacionados con tiempo cumulado de 54 min, por confirmar actividad en sitio. | estacionados con tiempo cumulado de 54 min, por confirmar actividad en sitio. | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
TUPILCO 3022 | 2024-09-16 16:26 | 5 5/8" | 2024-09-16 16:26 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP rebaja cemento y accesorios observando incremento en la presión de trabajo (+/- 180 Psi), con el mismo gasto. | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP rebaja cemento y accesorios observando incremento en la presión de trabajo (+/- 180 Psi), con el mismo gasto. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Tellez | Observa incremento gradual en la presión de trabajo con el mismo gasto
TUPILCO 3022 | 2024-09-17 07:30 | 5 5/8" | 2024-09-17 07:28 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Rebajó cemento y accesorios con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5777.71 m\*, posteriormente levanto sarta a 5777.15 m donde se observa paro de rotación con torques máximos de hasta 12.8 K lb.ft sin admitir, levanto sarta a 5769.2 m donde intento meter rotación sin tener éxito, observa peso de sarta levantando con incremento gradual de 187 a 191 Ton \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 4078 - 3083 psi \*Gasto:\* 281 - 199 gpm \*Emboladas:\* 38 epm \*Rotación:\* 0 rpm \*Torque:\* 12.0 – 12.9 K lb.ft klb.ft \*PSB:\* - Ton | Rebajó cemento y accesorios con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a *5777.71 m*, posteriormente levanto sarta a 5777.15 m donde se observa paro de rotación con torques máximos de hasta 12.8 K lb.ft sin admitir, levanto sarta a 5769.2 m donde intento meter rotación sin tener éxito, observa peso de sarta levantando con incremento gradual de 187 a 191 Ton | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Blindaje (Opex) | Blindaje reporta que no envie alerta hasta que se observo un 5to intento de paro de rotación
TUPILCO 3022 | 2024-09-17 10:46 | 5 5/8" | 2024-09-17 10:46 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo a 5577 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI \*Velocidad promedio:\* 182 m/h \*Velocidad estándar:\* 732 m/hr \*TC Promedio :\* 4.22 min \*TC Estándar:\* 5.0 min \*Eficiencia:\* 31% \*TNPI´s:\* 0.27 hrs | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo a 5577 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
TUPILCO 3022 | 2024-09-20 11:56 | 5 5/8" | 2024-09-20 11:58 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN LECTURAS DE GAS\*** **\*11:50 hrs\*** **Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5765 m\* desplaza fluido de control de 1.60 gr/cm3 por 1.35 gr/cm3, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 15,000 ppm con tendencia a continuar incrementando** **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2982 psi** **\*Gasto:\* 199 gpm** **\*Emboladas:\* 51 epm** | Incremento en lecturas de gas | Incremento en lecturas de gas |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. Telles
TUPILCO 3022 | 2024-09-22 17:10 | 5 5/8" | 2024-09-22 17:19 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN LECTURAS DE GAS\*** **\*17:10 hrs\*** **Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5756 m\*, realiza cambió de Top Drive por falla en sistema de lubricación y calentamiento, donde se observa incremento en lecturas de gas de 6000 a 82000 ppm, sin observa gasto de trabajo, asi mismo se observa de manera intermitente 1% flujo de salida** | Incremento en lecturas de gas | Incremento en lecturas de gas |  |  | Blindaje | Miguel (Blindaje)
TUPILCO 3022 | 2024-09-14 02:30 | 5 7/8" | 2024-09-14 19:16 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo a 5458 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI Velocidad promedio: 147 m/h Velocidad estándar: 252 m/hr TC Promedio : 6.7 min TC Estándar: 5.0 min Eficiencia: 58% TNPI´s: 0.17 hrs Causa: Desconocida | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo a 5458 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Company | llenar interior de tp cambio de elevadores y conecta combinación | Meter bombeo +/-150 m antes de reconocer cima interior, si se encuentra resistencia establecer parámetros de rebaje, monitoreando salida en temblorinas (verificando peso de material recuperado Vs metros rebajados)
TUPILCO 3022 | 2024-09-14 02:30 | 5 7/8" | 2024-09-14 19:16 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo a 5466 m, donde se observa una resistencia de +/- 7 ton | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP con bombeo a 5466 m, donde se observa una resistencia de +/- 7 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company
TUPILCO 3022 | 2024-09-17 22:40 | 5 7/8" | 2024-09-18 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*4846 m\*, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad última hora:\* 613 m/h \*Eficiencia:\* 84 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 1.3 min \*Eficiencia:\* 100 % \*TNPI´s:\* 0.0 hrs | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a *4846 m*, donde se observan velocidades no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
TUPILCO 3022 | 2024-09-18 06:16 | 5 7/8" | 2024-09-19 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*1428 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad última hora:\* 711 m/h \*Eficiencia:\* 97 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 1.7 min \*Eficiencia:\* 89 % \*TNPI´s:\* 0.08 hrs | Se observa viaje levantado no cumplir con estándar de 732 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Dificultad para aplicar torque por tubería con caja corta | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar las condiciones de la tubería en caja y piñón, realizando los análisis y estudios de materiales correspondientes, así como contar con las listas de verificación y certificación de la misma.
TUPILCO 3022 | 2024-09-19 05:22 | 5 7/8" | 2024-09-20 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5759 m\*sin condiciones, donde se observó velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 604 m/h \*velocidad última hora:\* 174 m/h \*Eficiencia:\* 25 % \*TNPI´s:\* 0.12 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 75 % \*TNPI´s:\* 0.01 hrs | Se observa viaje no cumplir con estandar de 640 m/h. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje/Pozo | Ing. CoMan Tupilco | Las últimas lingadas las bajamos a menos velocidad por estar próximos a tocar pi | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3022 | 2024-09-19 05:24 | 5 7/8" | 2024-09-20 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | **Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5762 m, donde se observa represionamiento de 3168 psi a 3793 psi con gasto de 200 gpm, posterior aumenta gasto a 271 gpm y presión a 5150 psi.** | Se observa represionamiento con diferentes gastos. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Ing. Teodoro Molina | **Se realizó toma de parámetros de referencia sin éxito por represión y ruptura de clavo en válvula de seguridad, se está repitiendo la prueba.**
TUPILCO 3022 | 2024-09-20 23:20 | 5 7/8" | 2024-09-21 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5785 m\*, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 83,000 ppm.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2281 psi** **\*Gasto:\* 250 gpm** **\*Emboladas:\* 64 epm** **\*Rotación:\* 80 rpm** **\*Torque:\* 7-14 klb/ft** **\*PSB:\* 4-10 ton** | Se observa incremento en lecturas de hasta 83,000 ppm perforando a 5785 m. | Incremento en lecturas de gas |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. Miguel A. Sanchez | **Se recomienda, Estar pendientes del nivel en presas, tiempo de atraso y en el flujo de salida.**
TUPILCO 3022 | 2024-09-21 | 5 7/8" | 2024-09-22 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5786.6 m\*, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 160,000 ppm.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2286 psi** **\*Gasto:\* 250 gpm** **\*Emboladas:\* 64 epm** **\*Rotación:\* 110 rpm** **\*Torque:\* 8-13 klb/ft** **\*PSB:\* 4-11 ton** | Se observa incremento en lecturas de gas de hasta 160,000 ppm perforando a 5786.6 m. | Incremento en lecturas de gas |  |  | selgV93tyTSwBrsQP | Ing. Luis Zamudio | **Se recomienda mantener control en todo momento del volumen total del sistema y el flujo del coriolis para detectar a tiempo cualquier entrada de un influjo. Mantener la densidad de entrada en 1.35 y monitoriando la densidad de salida del fluido.**
TUPILCO 3022 | 2024-09-21 05:01 | 5 7/8" | 2024-09-22 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5797.9 m\*, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 487,519 ppm.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2860 psi** **\*Gasto:\* 282 gpm** **\*Emboladas:\* 72 epm** **\*Rotación:\* 130 rpm** **\*Torque:\* 8-14 klb/ft** **\*PSB:\* 2-8 ton** | Se observa incremento en lecturas de gas de 487,519 ppm perforando a 5797.9 m. | Incremento en lecturas de gas |  |  | Ing. Luis Zamudio | Ing. Luis Zamudio | **Se recomienda mantener control del volumen total del sistema y el flujo del coriolis para detectar cualquier entrada de influjo al sistema. Igualmente mantener la contra presión en el equipo MPD y densidades de entrada y salida del fluido.**
TUPILCO 3022 | 2024-09-22 21:29 | 5 7/8" | 2024-09-23 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5805.7 m\*, donde se observa incremento en lecturas de gas de \*306,959 ppm\*.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2040 psi** **\*Gasto:\* 200 gpm** **\*Emboladas:\* 51 epm** **\*Rotación:\* 130 rom** **\*Torque:\* 8-11 klb/ft** **\*PSB:\* 6-10 ton** | Se observa incremento en lecturas de gas de 306,959 ppm a la profundidad de 5805.7 m. | Incremento en lecturas de gas |  |  | Ing. Luis Zamudio | Ing. Luis Zamudio | Se recomienda mantener control en todo momento del volumen total y la presión anular para tener un buen control como el equipo MPD.
TUPILCO 3022 | 2024-09-22 22:04 | 5 7/8" | 2024-09-23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **Perforó con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5806.5 m\*, posterior levanta sarta a 5804.5 m donde se observa incremento en lecturas de gas de \*580, 990 ppm\*.** **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 2099 psi** **\*Gasto:\* 150gpm** **\*Emboladas:\* 38 epm** **\*Rotación:\* 97 rpm** **\*Torque:\* 7-11 klb/ft** **\*PSB:\* 0 ton** | Se observan incremento en lecturas de gas de 580,990 ppm perforando a 5804.5 m. | Incremento en lecturas de gas |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-09-24 03:40 | 5 7/8" | 2024-09-25 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5754 m\* desplazando fluido de 1.35 gr/cm3 por 1.20 gr/cm3, donde se observa incremento en lecturas de gas de \*486,556 ppm\*. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1530 psi \*Gasto:\* 200 gpm \*Emboladas:\* 51 epm | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a 5754 m desplazando fluido de 1.35 gr/cm3 por 1.20 gr/cm3, donde se observa incremento en lecturas de gas de 486,556 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
TUPILCO 3022 | 2024-09-24 23:54 | 5 7/8" | 2024-09-25 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5974.5 m\*, donde se observa caída de presión paulatina de 1454 psi a 1325 psi (+/- 126 psi). \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1332 psi \*Gasto:\* 200 gpm \*Emboladas:\* 51 epm \*Rotación:\* 150 rpm \*Torque:\* 10-14 klb/ft \*PSB:\* 4-11 ton | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a *5974.5 m*, donde se observa caída de presión paulatina de 1454 psi a 1325 psi (+/- 126 psi). | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
TUPILCO 3022 | 2024-09-25 01:03 | 5 7/8" | 2024-09-26 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5982.1 m, donde se observa incremento en lecturas de gas de 502,502 ppm y aumento en volumen de presas de 83 m3 a 110 m3. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1364 psi \*Gasto:\* 200 gpm \*Emboladas:\* 51 epm \*Rotación:\* 150 rpm \*Torque:\* 10-14 klb/ft \*PSB:\* 4-19 ton | Perfora con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a *5982.1 m, donde se observa incremento en lecturas de gas de 502,502 ppm y aumento en volumen de presas de 83 m3 a 110 m3. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Company
TUPILCO 3022 | 2024-09-25 21:30 | 5 7/8" | 2024-09-26 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a \*5751 m\* desplazando fluido de 1.20 gr/cm3 por 1.35 gr/cm3, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta \*219,575 ppm\*. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 954 psi \*Gasto:\* 200 gpm \*Emboladas:\* 51 epm | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a 5751 m desplazando fluido de 1.20 gr/cm3 por 1.35 g/cm3, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 219,575 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo/Blindaje | Company
TUPILCO 3022 | 2024-09-28 05:10 | 5 7/8" | 2024-09-29 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para LN 7” a \*2437 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad última hora:\* 465 m/h \*Eficiencia:\* 64% \*TNPI´s:\* 0.20 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.4 min \*Eficiencia:\* 63% \*TNPI´s:\* 0.13 hrs | Se observa viaje no cumplir con estándar de 732 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | PENDIENTE | PENDIENTE | en estos momentos estamos sacando tp 4 pulgadas a 1 min x lingada más la desconexion usando chaqueta colectora de lodo | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3022 | 2024-10-02 09:52 | 5 7/8" | 2024-10-02 09:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN LECTURAS DE GAS\*** **\*09:52 hrs\*** **Con barrena PDC 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7” a 5368 m, alineado al MPD, circulando pozo, observa lecturas de gas máximas de 346,448 ppm** **\*Condiciones\*** **\*gasto: 149 gpm** **\*Pbba:\* 378 psi** | Con barrena PDC 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7” a 5368 m, alineado al MPD, circulando pozo, observa lecturas de gas máximas de 346,448 ppm | Incremento en lecturas de gas |  |  |  | no
TUPILCO 3022 | 2024-10-04 06:00 | 5 7/8" | 2024-10-04 06:25 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7” a 1428 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI Velocidad promedio: 676 m/h Velocidad estándar: 732 m/hr TC Promedio : 1.8 min TC Estándar: 1.5 min Eficiencia: 92 % TNPI´s: 0.08 hrs Causa: Desconocida | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7” a 1428 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mal funcionamiento iron roughneck | Villanoel | Blindaje | conexión tuvimos que limpiar las mordaza de la llave se barrio se limpio y se continuo ing | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
TUPILCO 3022 | 2024-10-04 07:40 | 5 7/8" | 2024-10-04 07:40 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7” a 393 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI \*Ultima Velocidad:\* 703 m/h \*Velocidad estándar:\* 732 m/hr \*Eficiencia:\* 96 % \*TNPI´s:\* 0.11 hrs \*Ultimo TC :\* 1.6 min \*TC Estándar:\* 1.5 min \*Eficiencia:\* 89 % \*TNPI´s:\* 0.21 hrs \*Causa:\* inadecuada configuarción de herramientas de apriete | Levanta barrena PDC 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con rima para BL 7” a 393 m, donde se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Precaución para colocar cuñas (núcleo, cuchara, etc.) | Blindaje | Blindaje | En estas últimas lingadas se aseguran cuñas ya qué venimos cerca de sacar la rima a superficie y ya no traemos peso por debajo | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3022 | 2024-07-05 10:35 | 8 1/2" | 2024-07-05 10:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5385 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, con un represionamiento de 2300 – 2900 psi, posterior admite rotación restablece parámetros. | PARO DE ROTACIÓN CON TROQUE MAXIMO DE 20 KLB/FT | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-07-10 17:30 | 8 1/2" | 2024-07-10 18:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, shock tool y PBL a 1168 m , donde se observa suspender viaje por observar resistencias de +/- 10 ton. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 1168 m, donde se observa suspender viaje por observar resistencias de +/- 10 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda continuar viaje con rotación y circulación gasto pleno hasta reconocer fondo perforado, bombear bache de limpieza adicionado con lubricantes a retornos limpios en temblorina. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-26 10:22 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Reaming/Backreaming | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / DECREMENTO DE NIVEL EN PRESAS\*** **\*10:18 hrs\*** **Con Barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP, rebajando cemento a 5569.1 m, se observa decremento de nivel en presas de 115 m3 a 98 m3.** | Con Barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP, rebajando cemento a 5569.1 m, se observa decremento de nivel en presas de 115 m3 a 98 m3. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | CompanyMan | Movimiento en presas actualmente
TUPILCO 3022 | 2024-08-28 07:44 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5626 m, se observa aumento en nivel de gas de 1357 ppm y continúa perforando \*Condiciones de operación:\* **\*Gasto:\* 355 gpm** **\*Pbbeo:\* 4523 psi** **\*Rev:\* 99 rpm** **\*Torque:\* 12 – 18 klb/ft** **\*PSB:\* 7 - 13 ton** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5626 m, se observa aumento en nivel de gas de 1357 ppm y continúa perforando *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4523 psi *Rev:* 99 rpm *Torque:* 12 – 18 klb/ft *PSB:* 7 - 13 ton | Incremento en lecturas de gas |  |  | Sin respuesta | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-08-28 09:32 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5631 m, se observa aumento en nivel de gas de 1338 ppm y continúa perforando \*Condiciones de operación:\* **\*Gasto:\* 355 gpm** **\*Pbbeo:\* 4518 psi** **\*Rev:\* 99 rpm** **\*Torque:\* 11.4 – 20 klb/ft** **\*PSB:\* 8 - 18 ton** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5631 m, se observa aumento en nivel de gas de 1338 ppm y continúa perforando *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4518 psi *Rev:* 99 rpm *Torque:* 11.4 – 20 klb/ft *PSB:* 8 - 18 ton | Incremento en lecturas de gas |  |  | Sin respuesta | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-08-28 16:10 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5648 m, durante la conexión fondo a fondo, observando no cumplir con el estándar KPI. Ultima conexión: 23 min Conexión estándar (Alineado al MPD): 20 min Eficiencia: 87% TNPI´s: 0.05 hrs Causa: Desconocida | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5648 m, durante la conexión fondo a fondo, observando no cumplir con el estándar KPI. Ultima conexión: 23 min Conexión estándar (Alineado al MPD): 20 min Eficiencia: 87% TNPI´s: 0.05 hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | CompanyMan | se hizo un ajuste en choke del equipo MPD por eso el aumento de tiempo, es más que nada, condición de pozo, esta operación debe hacerse con precaución por la comunicación con el espacio anular existente, no es convencional como en otros pozos, favor de considerar en sus KPI's | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-28 17:48 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5654 m, se observa aumento en nivel de gas de 7267 ppm y continúa perforando **\*Condiciones de operación:\* ** **\*Gasto:\* 355 gpm** **\*Pbbeo:\* 4711 psi** **\*Rev:\* 100 rpm** **\*Torque:\* 11 – 18 klb/ft** **\*PSB:\* 9 - 19 ton** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5654 m, se observa aumento en nivel de gas de 7267 ppm y continúa perforando *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4711 psi *Rev:* 100 rpm *Torque:* 11 – 18 klb/ft *PSB:* 9 - 19 ton | Incremento en lecturas de gas |  |  | Sin respuesta | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-08-28 22:51 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5665 m, se observa aumento en lectura de gas de 6269 ppm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 355 gpm \*Pbbeo:\* 4351 psi \*Rev:\* 100 rpm \*Torque:\* 11 – 18 klb/ft \*PSB:\* 9 - 14 ton | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5665 m, se observa aumento en lectura de gas de 6269 ppm. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4351 psi *Rev:* 100 rpm *Torque:* 11 – 18 klb/ft *PSB:* 9 - 14 ton | Incremento en lecturas de gas |  |  | Blindaje/Pozo | IP
TUPILCO 3022 | 2024-08-29 06:55 | 8 1/2" | 2024-08-29 15:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5680.7 m, se observa aumento en lectura de gas de 6588 ppm. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 355 gpm \*Pbbeo:\* 4197 psi \*Rev:\* 111 rpm \*Torque:\* 11 – 18 klb/ft \*PSB:\* 9 - 14 ton | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5680.7 m, se observa aumento en lectura de gas de 6588 ppm. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4197 psi *Rev:* 111 rpm *Torque:* 11 – 18 klb/ft *PSB:* 9 - 14 ton | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 2024-08-29 19:33 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / SALIDA DE LINEA BOMBA 2\*** **\*19:33 hrs\*** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5699 m, se observa salida de línea de bomba 2 posterior disminución de presión manteniendo gasto de 421 gpm, de 5003 psi a 1550 psi. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4980 psi *Rev:* 100 rpm *Torque:* 14 – 19 klb/ft *PSB:* 14 - 19 ton | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | n/a
TUPILCO 3022 | 2024-08-29 20:02 | 8 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **\*TUPILCO-3022 / RIG-702\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / INCREMENTO EN LECTURA DE GAS\*** **\*20:02 hrs\*** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5700 m, se observa incremento en lectura de gas, actualmente 4631 ppm. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 418 gpm *Pbbeo:* 4999 psi *Rev:* 80 rpm *Torque:* 15 – 19 klb/ft *PSB:* 14 - 19 ton | Incremento en lecturas de gas |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
TUPILCO 3022 | 2024-08-29 23:53 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP realizó conexión a 5706 m de 25 minutos ( fondo a fondo), observando no cumplir con el estándar KPI. \*Ultima conexión:\* 25 min \*Conexión estándar (Alineado al MPD):\* 20 min \*Eficiencia:\* 80% \*TNPI´s:\* 0.08 hrs | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP realizó conexión a 5706 m de 25 minutos ( fondo a fondo), observando no cumplir con el estándar KPI. *Ultima conexión:* 25 min *Conexión estándar (Alineado al MPD):* 20 min *Eficiencia:* 80% *TNPI´s:* 0.08 hrs *Causa:* Desconocida | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | IP | al hacer conexión se desfogo la presión en TP a 0 y al momento de recuperar esa presión ahí nos demoró un poco al igual con el MPD
TUPILCO 3022 | 2024-08-30 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-30 13:19 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP con rotación y bombeo alineado al MPD a 5667 m, observando no cumplir con el estándar KPI Velocidad promedio: 65 m/h Velocidad estándar: 196 m/hr TC Promedio : 9.95 min TC Estándar: 7.0 min Eficiencia: 31% TNPI´s: 0.52 hrs Causa: Desconocida | Levantando barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP con rotación y bombeo alineado al MPD a 5667 m, observando no cumplir con el estándar KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Company Man | Buen dia. Estamos levantando con rotación y circulación para minimizar el efecto suaveo y vida útil del balero. Prácticamente es una conexión de perforación con MPD. Estamos igualando presión en E.A. en cada conexión, encendido y apagando de bombas simultáneamente, | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3022 | 2024-09-01 21:12 | 8 1/2" | 2024-09-02 01:40 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 8 ½”sarta navegable equipado con MLPWD alineados a equipo MPD ejerciendo contrapresión a 5778 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Levantando barrena PDC 8 ½”sarta navegable equipado con MLPWD alineados a equipo MPD ejerciendo contrapresión a 5778 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3022 | 2024-09-03 05:03 | 8 1/2" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza con VCP, cepillo, magneto y escariador para TR 9 5/8” a 753 m, se observa no cumplir con estándar de KPI \*Velocidad promedio:\* 469 m/h \*Velocidad estándar:\* 640 m/hr \*TC Promedio :\* 1.71 min **\*TC Estándar:\* 1.5 min** **\*Eficiencia:\* 72%** **\*TNPI´s:\* 0.47 hrs** **\*Causa:\* Desconocida** | se observa no cumplir con estándar de KPI *Velocidad promedio:* 469 m/h *Velocidad estándar:* 640 m/hr *TC Promedio :* 1.71 min *TC Estándar:* 1.5 min *Eficiencia:* 72% | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad controlada por condición de pozo | Blindaje/Pozo | Company | ESTAMOS BAJANDO A VELOCIDAD DE HASTA 2 MIN POR LING POR RIESGO DE PERDIDA | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa. Verificar las condiciones del pozo, artos torques, pérdidas de fluido, paros de rotaria y establecer condiciones operativas.
TUPILCO 3022 | 2024-09-05 00:55 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:15 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata rimadora 8 3/8" y LN 7" TxT a 197 m, se observa no cumplir con estándar de KPI Velocidad promedio: 469 m/h Velocidad estándar: 140 m/hr TC Promedio : 3.88 min TC Estándar: 4.0 min Eficiencia: 99% TNPI´s: 0.01 hrs Causa: DEMORA POR REEMPLAZO DE TUBULARES - DAÑO EN ROSCA | Metiendo zapata rimadora 8 3/8" y LN 7" TxT a 197 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | CompanyMan | En tramo # 13 se observa transrosque de conección, reversa mismo quedando ok con apoyo de personal de TAMSA | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares por personal especialista, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas, llevar registro de horas rotación de TP
TUPILCO 3022 | 2024-09-05 03:50 | 8 1/2" | 2024-09-06 00:14 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata rimadora 8 3/8" y LN 7" TxT a 411 m, se observa no cumplir con estándar de KPI Velocidad promedio: 113 m/h Velocidad estándar: 140 m/hr TC Promedio : 6.0 min TC Estándar: 4.0 min Eficiencia: 93% TNPI´s: 0.13 hrs Causa: DEMORA POR REEMPLAZO DE TUBULARES - DAÑO EN ROSCA | Metiendo zapata rimadora 8 3/8" y LN 7" TxT a 411 m, se observa no cumplir con estándar de KPI | Baja velocidad en introduccion de TR | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | CompanyMan | en la conexión de 03:20 a 03:25 se alargo por reemplazo de tubulares dañados | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares por personal especialista, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas, llevar registro de horas rotación de TP
TUPILCO 3022 | 2024-09-09 | 8 1/2" |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando conjunto soltador com TP 5 7/8“ a 4856 m, se observa no cumplir con estándar de KPI Velocidad promedio: 728 m/h Velocidad estándar: 732 m/hr TC Promedio : 1.7 min TC Estándar: 1.5 min Eficiencia: 99% TNPI´s: 0.01 hrs | NO CUMPLE CON VELOCIDAD ESTANDAR DE KPI | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Blindaje/Pozo | CompanyMan | La única dificultad o diferencia que haya en las lingadas de 5 7/8" y la de 5 1/2" fue que las de 5 7/8" son mas largas y por tal motivo tarda unos segundos más en estibar en changuero al liberar el elevador | En diseño de pozo evaluar y considerar usar mayor longitud de un solo diámetros de TP o usar 2 diámetros como máximo, para minimizar tiempos de cambio de elevadores y maniobras en changuera.
TUPILCO 3022 | 2024-08-28 10:45 |  |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5635 m, se observa aumento en nivel de gas de 3508 ppm y continúa perforando \*Condiciones de operación:\* **\*Gasto:\* 355 gpm** **\*Pbbeo:\* 4453 psi** **\*Rev:\* 100 rpm** **\*Torque:\* 10 – 20 klb/ft** **\*PSB:\* 9 - 18 ton** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5635 m, se observa aumento en nivel de gas de 3508 ppm y continúa perforando *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4453 psi *Rev:* 100 rpm *Torque:* 10 – 20 klb/ft *PSB:* 9 - 18 ton | Incremento en lecturas de gas |  |  | Sin respuesta | Sin respuesta
TUPILCO 3022 | 2024-08-28 14:10 |  |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5647 m, se observa aumento en nivel de gas de 8437 ppm y continúa perforando \*Condiciones de operación:\* **\*Gasto:\* 355 gpm** **\*Pbbeo:\* 4716 psi** **\*Rev:\* 100 rpm** **\*Torque:\* 10 – 17 klb/ft** **\*PSB:\* 5 - 19 ton** | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD Y VCP a 5647 m, se observa aumento en nivel de gas de 8437 ppm y continúa perforando *Condiciones de operación:* *Gasto:* 355 gpm *Pbbeo:* 4716 psi *Rev:* 100 rpm *Torque:* 10 – 17 klb/ft *PSB:* 5 - 19 ton | Incremento en lecturas de gas |  |  | Sin respuesta | Sin respuesta
Unknown | 1900-01-06 09:41 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1016 m donde se observó estar estacionados, actualmente reanuda viaje. | Metió molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1016 m donde se observó estar estacionados, actualmente reanuda viaje. | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Ninguna
Unknown | 2014-01-14 23:18 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Circulando con molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8“ a 2583m se observa un amento de presión de 316 psi a 581 psi con un gasto constante de 342 gpm. | Circulando con molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8“a 2583m se observa un amento de presión de 316 psi a 581 psi con un gasto constante de 342 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-14 00:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4", observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria (BHA tipo 4) sin cumplir tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 02:03 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4", observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria (BHA tipo 4) sin cumplir tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 03:17 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4", observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria (BHA tipo 4) sin cumplir tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 04:03 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 3 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4", observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria (BHA tipo 4) sin cumplir tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 05:02 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4", observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria (BHA tipo 4) sin cumplir tiempo estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 06:02 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4", observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. | Arma BHA, observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 07:18 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 2 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4", observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. **\*Estándar de armado BHA#4:\* 7 hrs** **\*Tiempo real de armado:\* 12:35hrs** **\*TNPI´s:\* 5.98 hrs** **\*Eficiencia:\* 53.93%** **\*Causa del TNPI:\*** **Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb.** | Arma BHA observando exceder tiempo estándar sin concluir armado. *Estándar de armado BHA#4:* 7 hrs *Tiempo real de armado:* 12:35hrs *TNPI´s:* 5.98 hrs *Eficiencia:* 53.93% *Causa del TNPI:* Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 4 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 09:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:34 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 514 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. \*Velocidad estándar:\* 500 \*Ultima velocidad:\* 261 m/hr \*Eficiencia:\* 50% \*TNPI:\* 0.54hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 5.5min. \*Eficiencia:\* 31% \*TNPI:\* 0.66 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 514 m, a velocidad promedio de 261 m/h y conexión de 5.5 min, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Operación lenta por armar con llave cadena y apretar con llaves de fuerza HT-100 y EZTORQ por recomendación del direccional de cia slb. | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 11:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 22:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 905 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 905 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Ninguno | Maniobras con grúa | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos con grúa, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-14 20:07 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 23:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 3086 m , donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 15 min. | a 3086 m , donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 15 min. | Suspende viajes | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Ninguno | Sarta estacionada por 15 min
Unknown | 2024-06-14 21:57 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-15 02:09 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 3281 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 3281 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Ninguno | Calibra TP | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-06-14 23:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-15 02:09 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 3281 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 3281 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Ninguno | Calibra TP | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-06-15 00:39 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-16 18:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 3281 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. Velocidad estándar: 500 m/hr Ultima velocidad: 260 m/hr Eficiencia: 52% TNPI: 0.48 hrs TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 3.65 min. Eficiencia: 54% TNPI: 0.23 hrs Causa de TNPI: Calibrando el interior de la TP con 2 ¾” | Viaje metiendo BHA, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. Velocidad estándar: 500 m/hr Ultima velocidad: 260 m/hr Eficiencia: 52% TNPI: 0.48 hrs TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 3.65 min. Eficiencia: 54% TNPI: 0.23 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo |  | Causa de TNPI: Calibrando el interior de la TP con 2 ¾” | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-06-15 00:43 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-16 18:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 3281 m, observando exceder tiempo estándar en viaje y conexiones. | *VIAJE METIENDO FUERA DEL ESTANDAR* | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | PENDIENTE | Calibra TP | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-06-15 03:10 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 3981 m, se observa una resistencia de +/- 6 ton. | RESISTENCIA (Reconoce a PI | Reconoce |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
Unknown | 2024-06-16 05:25 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 4024 m donde se observa disminución de niveles de 58m3 a 52m3 | A 4024 m donde se observa disminución de niveles de 58m3 a 52m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
Unknown | 2024-06-16 21:08 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“a 4002 m, donde se observa aumento de niveles de 53m3 a 73m3 | se observa aumento de niveles de 53m3 a 73m3 | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-16 21:36 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“a 4002 m, donde se observa aumento de niveles de 73m3 a 84m3 | Se observa aumento de niveles de 73m3 a 84m3 | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-06-16 21:47 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“a 4002 m, donde se observa aumento de niveles de 84 m3 a 81m3 | A 4002 m, se observa aumento de niveles de 84 m3 a 81m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
Unknown | 2024-06-17 18:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:29 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4154 m, donde se observa torque errático con un máximo de 22.9 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4154 m, donde se observa torque errático con un máximo de 22.9 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno
Unknown | 2024-06-17 19:11 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4148 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.4 klb/ft \*Condiciones de operación:\* \*GASTO:\* 450 gpm \*PBBA:\* 2777 psi \*REV:\* 86 rpm \*TQA:\* 10 - 22 klb/ft \*PSB:\* 8-9 ton | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4148 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.4 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno
Unknown | 2024-06-17 19:13 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:28 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4148 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.4 klb/ft Condiciones de operación: GASTO: 450 gpm PBBA: 2777 psi REV: 86 rpm TQA: 10 - 22 klb/ft PSB: 8-9 ton | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4148 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.4 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno
Unknown | 2024-06-17 23:14 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Amplia intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4151 m, donde se observa paro de rotacion con un máximo de 26.4 klb/ft, posterior admite rotación con 67 rpm \*Condiciones de operación:\* \*GASTO:\* 560 gpm \*PBBA:\* 3500 psi \*REV:\* 90 rpm \*TQA:\* 10 - 22 klb/ft | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4151 m, donde se observó paro de rotación con un máximo de 26.4 klb/ft, posterior admite rotación con 67 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno
Unknown | 2024-06-17 23:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:28 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4151 m, donde se observa paro de rotacion con un máximo de 26.4 klb/ft, posterior admite rotación con 67 rpm Condiciones de operación: GASTO: 560 gpm PBBA: 3500 psi REV: 90 rpm TQA: 10 - 22 klb/ft | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4151 m, donde se observa paro de rotación con un máximo de 26.4 klb/ft, posterior admite rotación con 67 rpm | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno
Unknown | 2024-06-17 23:46 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Amplia con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4152 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.9 klb/ft \*Condiciones de operación:\* \*GASTO:\* 564 gpm \*PBBA:\* 3489 psi \*REV:\* 91 rpm \*TQA:\* 4 - 26 klb/ft (Torques erráticos) \*PSB:\* 1-2 ton | Amplia con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4152 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.9 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno
Unknown | 2024-06-17 23:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 09:28 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Amplia con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4152 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.9 klb/ft Condiciones de operación: GASTO: 564 gpm PBBA: 3489 psi REV: 91 rpm TQA: 4 - 26 klb/ft (Torques erráticos) PSB: 1-2 ton | Amplia con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4152 m, donde se observa torque errático con un máximo de 26.9 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno
Unknown | 2024-06-18 00:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4153 m, donde se observa paro de rotación con un máximo de 26.8 klb/ft, posterior admite rotación con 63 rpm | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada a 4153 m, donde se observó paro de rotación con un máximo de 26.8 klb/ft, posterior admite rotación con 63 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-18 00:26 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4153 m, donde se observa paro de rotación con un máximo de 26.8 klb/ft, posterior admite rotación con 63 rpm \*Condiciones de operación:\* \*GASTO:\* 560 gpm \*PBBA:\* 3500 psi \*REV:\* 63 rpm \*TQA:\* 8 - 18 klb/ft | Amplio intervalo con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4153 m, donde se observó paro de rotación con un máximo de 26.8 klb/ft, posterior admite rotación con 63 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-18 01:54 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4159 m, donde se observa paro de rotación con un máximo de 27 klb/ft, posterior admite rotación con 139 rpm | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4159 m, donde se observa paro de rotación con un máximo de 27 klb/ft, posterior admite rotación con 139 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-18 05:55 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:35 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4178 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 42 min. \*Estándar conexión fondo a fondo: 15 min\* \*Tiempo real:\* 42 min Eficiencia: 36% TNPIS: 0.45 hr. Causa de Tnpis: Repaso extendido | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4178 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 42 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener monitoreo de la ventana operativa de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-18 06:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4159 m, donde se observa paro de rotación con un máximo de 27 klb/ft, posterior admite rotación con 139 rpm \*Condiciones de operación:\* \*GASTO:\* 583 gpm \*PBBA:\* 3650 psi \*REV:\* 139 rpm \*TQA:\* 13 - 19 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4159 m, donde se observa paro de rotación con un máximo de 27 klb/ft, posterior admite rotación con 139 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-18 11:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 11:47 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 207 m, donde se observa realizar conexión fondo superando el estándar de 15 min. Continúa conexión fondo a fondo | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 207 m, donde se observó realizar conexión fondo a fondo superando el estándar de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-18 19:37 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 09:16 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ (activado) a 4259 m, donde se observa torque errático de 10 klb/ft hasta 26.8 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*GASTO:\* 587 gpm \*PBBA:\* 3777 psi \*REV:\* 160 rpm \*TQA:\* 9.4 – 26.8 klb/ft | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4259 m, donde se observa torque errático de 10 klb/ft hasta 26.8 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
Unknown | 2024-06-18 23:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 09:16 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 4100 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton, venciendo misma. | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4100 m, donde se observa arrastre de +/- 10 ton, venciendo misma. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Repasar intervalos donde se presentan paros de rotación y/o torques erráticos, bombear bache lubricante para poder mitigar el paro de rotación
Unknown | 2024-06-21 00:13 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 08:07 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 44468 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 24 min. **\*Estándar conexión fondo a fondo: 15 min\*** **\*Tiempo real:\* 24 min** **Eficiencia: 87%** **TNPIS: 0.10 hr.** | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 44468 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 24 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | se observa torque errático de 10klb/ft hasta 29.3 klb/ft. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-21 01:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 08:07 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 4489m, donde se observa torque errático de 10klb/ft hasta 29.3 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** **\*EMB:\* 100 epm** **\*GASTO:\* 579 gpm** **\*PBBA:\* 3718 psi** **\*REV\*: 160 rpm** **\*TQA:\* 8.8 – 29.3 klb/ft** **\*PSB:\* 5 - 9 ton** | Perfora barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4489m, donde se observa torque errático de 10klb/ft hasta 29.3 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-21 03:19 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 08:07 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4497 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 22 min. **\*Estándar conexión fondo a fondo: 15 min\*** **\*Tiempo real:\* 22 min** **Eficiencia: 68%** **TNPIS: 0.12 hr.** | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4497 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo superar el estándar con un tiempo de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | se observa torque errático de 10klb/ft hasta 29.3 klb/ft. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-21 03:42 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 08:07 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a 4501 m, donde se observa torque errático de 10klb/ft hasta 29.3 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** **\*EMB:\* 100 epm** **\*GASTO:\* 579 gpm** **\*PBBA:\* 3718 psi** **\*REV\*: 160 rpm** **\*TQA:\* 8.8 – 29.3 klb/ft** **\*PSB:\* 5 - 9 ton** | Perfora barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4501 m, donde se observa torque errático de 10klb/ft hasta 29.3 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | subir el gasto para tener una velocidad anular adecuada a la limpieza del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-22 23:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 21:34 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4729 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 29 min. \*Estándar conexión fondo a fondo: 15 min\* \*Tiempo real:\* 29 min **Eficiencia: 86%** **TNPIS: 0.08 hr.** | CONEXIÓN PERFORANDO FUERA DEL ESTANDAR | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 04:43 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 21:34 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4758 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 29 min. \*Estándar conexión fondo a fondo: 15 min\* \*Tiempo real:\* 29 min **Eficiencia: 52%** **TNPIS: 0.23 hr.** | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4758 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 29 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
Unknown | 2024-06-24 11:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 11:43 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4902 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 31 min. Estándar conexión fondo a fondo: 15 min Tiempo real: 31 min Eficiencia: 51% TNPIS: 0.48 hr. Causa de Tnpis: Repaso extendido | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4902 m, donde se observa realizar conexión fondo superar el estándar con un tiempo de 31 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-24 20:11 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 20:14 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4978 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.5 klb/ft, y torque errático de 9.1 hasta 29.5 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4978 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque máximo de 29.5 klb/ft, y torque errático de 9.1 hasta 29.5 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso | bombear un bache lubricante para poder mitigar el torque errático | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 09:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 22:38 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena bicónica de 26" y sarta estabilizada equipada con MLWD a 889 m, donde se observa realiza conexión fondo a fondo y no cumplir con estándar de 15 min, realiza conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 19 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5046 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 30 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 14:35 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 22:38 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5075 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 22 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5075 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 22 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 22:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 22:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4987 m, donde se observa levantar a 4960 m para realizar repaso sin poder levantar el gasto en bomba no. 1. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 4987 m, donde se observa levantar a 4960 m para realizar repaso sin poder levantar el gasto en bomba no. 1. | Cambio de bombas | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
Unknown | 2024-06-26 00:35 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5248 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 26 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5248 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 26 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. | se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
Unknown | 2024-06-26 01:51 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 02:01 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5133 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 15 min, tiempo acumulado de conexión cuña a cuña 16 min, tiempo acumulado total de conexión fondo a fondo 36 min. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 5133 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo 36 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. | se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 20:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 23:01 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5228 m, donde se observa torque errático de 11.2 hasta 29.6 klb/ft y peso sobre barrena no ser constante con valores de 5.6 hasta 11.9 ton. Condiciones de operación: GASTO: 570 gpm PBBA: 4048 psi REV: 152 rpm TQA: 11.2 – 29.6 klb/ft. PSB: 5.6 – 11.9 ton. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 5228 m, donde se observa torque errático de 11.2 hasta 29.6 klb/ft y peso sobre barrena no ser constante con valores de 5.6 hasta 11.9 ton. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 22:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5236 m, donde se observa torque errático de 8.9 hasta 29.5 klb/ft. Condiciones de operación: GASTO: 567 gpm PBBA: 4905 psi REV: 148 rpm TQA: 11.2 – 29.6 klb/ft. PSB: 6 – 10 ton. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 5236 m, donde se observa torque errático de 8.9 hasta 29.5 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 02:57 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 20:45 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5262 m, donde se observa torque errático de 9.2 hasta 29.5 klb/ft. Condiciones de operación: GASTO: 565 gpm PBBA: 3944 psi REV: 148 rpm TQA: 9.2 – 29.5 klb/ft. PSB: 5 ton. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5262 m, donde se observa torque errático de 9.2 hasta 29.5 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 19:26 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5335 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 33 min. (continúa conexión fondo a fondo) Nota: Cuña a cuña 9 min. Estándar conexión fondo a fondo: 15 min Causa de Tnpis: Repaso extendido | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 5335 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 33 min. (continúa conexión fondo a fondo) | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 20:32 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5340 m, donde se observa torque errático de 12.2 hasta 29 klb/ft. Condiciones de operación: GASTO: 570 gpm PBBA: 3911 psi REV: 147 rpm TQA: 12.2 – 29 klb/ft. PSB: 9 ton. | Torque errático 12.2 hasta 29 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 00:52 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 01:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5359 m, donde se observa torque errático de 7.2 hasta 28.8 klb/ft. Condiciones de operación: GASTO: 564 gpm PBBA: 3946 psi REV: 151 rpm TQA: 7.2 – 28.8 klb/ft. PSB: 8.5 ton. | Torque errático de 7.2 a 28.8 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 19:12 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 04:56 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5421 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 29 min. Estándar conexión fondo a fondo: 15 min Tiempo real: 29 min Eficiencia: 52% TNPIS: 0.23 hr. Causa de Tnpis: Repaso extendido | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5421 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 29 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 22:53 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 23:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5431 m, donde se observa torque errático de 9.7 hasta 29 klb/ft. Condiciones de operación: GASTO: 562 gpm PBBA: 3954 psi REV: 155 rpm TQA: 9.7 – 29 klb/ft. PSB: 10.6 ton. | Torque errático de 9.7 hasta 29 klb/ft | Torques erráticos | Personal | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-29 03:05 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 09:39 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5448 m, donde se observa torque errático de 9.7 hasta 29 klb/ft. Condiciones de operación: GASTO: 562 gpm PBBA: 4025 psi REV: 159 rpm TQA: 7.8 – 29.1 klb/ft PSB: 9.5 ton | Torque errático | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 00:31 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 09:43 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5508 m, donde se observa realizar conexión superando el estándar con un tiempo de 27 min. Estándar conexión fondo a fondo: 15 min Tiempo real: 27 min Eficiencia: 56% TNPIS: 0.20 hr. Causa de Tnpis: Repaso extendido | Conexión no cumple con estándar, acum: 27 de 15 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 00:34 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 09:43 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5508 m, donde se observa torque errático de 12 hasta 29.5 klb/ft. Condiciones de operación: GASTO: 565 gpm PBBA: 3922 psi REV: 155 rpm TQA: 12 – 29.5 klb/ft PSB: 10 ton | Torque errático de 12 hasta 29.5 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 08:26 | 10 5/8" X 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5580 m, donde observa intento de paro de rotaria con torque máximo de 29.574 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft) | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 5580 m, donde observa intento de paro de rotaria con torque máximo de 29.574 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft) | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 09:04 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5581 m, donde observa suspender perforación y saliendo de línea bomba #2 y entrando bomba #3. | Observa suspender perforación y saliendo de línea bomba #2 y entrando bomba #3. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Llamada telefónica. personal comenta que por tener días perforando, se hace procedimiento por calentamiento de bombas | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 09:16 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5581 m, realizó cambio de bombas, actualmente reanuda perforación. | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5581 m, realizó cambio de bombas, actualmente reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 10:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 12:02 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5583 m, donde observa intento de paro de rotaria con torque máximo de 29.574 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft) | Observa intento de paro de rotaria con torque máximo de 29.574 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft) | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 11:29 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 12:02 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5585 m, donde observa paro de rotaria con torque máximo de 29.614 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft), posterior restableció con 160 rpm, 15.793 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 5585 m, donde observa paro de rotaria con torque máximo de 29.614 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft), posterior restableció con 160 rpm, 15.793 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 14:03 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 16:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5589 m, donde observa intento de paro de rotaria con torque máximo de 29.574 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft) | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria a 5589 m, donde observa intento de paro de rotaria con torque máximo de 29.574 klb/ft (top drive seteado a 27 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 14:49 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 16:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5590 m, donde suspendió perforación y realizó repaso, actualmente con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5588 m observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 22 min. | Suspendió perforación y realizó repaso, actualmente con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5588 m observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 22 min. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 17:31 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 18:52 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5589 m circuló limpiando pozo, actualmente inicia viaje levantando. | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5589 m circuló limpiando pozo, actualmente inicia viaje levantando. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 18:17 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 18:52 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5421 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. **\*Estándar tiempo de conexión:\* 1.5 min** **\*T.C Promedio:\* 3.5 min** **\*TNPI’s:\* 0.17 hr** **\*Eficiencia:\* 43 %** **\*Causa:\* Desconocida** | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5421 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-01 20:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a \*4751 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad promedio:\* 276 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.0 min **\*Eficiencia:\* 67 %** **\*TNPI´s:\* 0.42 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida, por confirmar en sitio.** | Se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar de 2.0 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-01 22:19 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a \*4239 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Velocidad promedio:\* 340 m/h \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.6 min **\*Eficiencia:\* 56 %** **\*TNPI´s:\* 0.23 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida, por confirmar en sitio.** | Se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar de 2.0 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-02 11:33 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 15:29 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4005 m realizó corte y desliz del cable de 1 ½” de TMP, actualmente inicia viaje metiendo. | Realizó corte y desliz del cable de 1 ½” de TMP, inicia viaje metiendo. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 11:42 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 15:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Metió barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4238 md, donde se observa suspender viaje y permanecer en cuñas con tiempo acumulado de 14 min. | Se observa suspender viaje y permanecer en cuñas con tiempo acumulado de 14 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 11:42 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 15:29 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Metió barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4062 md, donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con tiempo acumulado de 12 min, aun sin reanudar viaje. | Se observa suspender viaje y permanecer estacionados con tiempo acumulado de 12 min, aun sin reanudar viaje. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 13:13 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 15:31 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4469 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. \*Estándar tiempo de conexión:\* 2 min \*Última tiempo de conexión:\* 2.8 min \*T.C Promedio:\* 2.6 min **\*TNPI’s:\* 0.15 hr** **\*Eficiencia:\* 76 %** **\*Causa:\* Desconocida** | Se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-02 13:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4584 md, donde se observa suspender viaje y permanecer en cuñas con tiempo acumulado de 7 min. | Se observa suspender viaje y permanecer en cuñas con tiempo acumulado de 7 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 14:17 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4615 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. \*Estándar tiempo de conexión:\* 2.0 min \*Última tiempo de conexión:\* 2.20 min \*T.C Promedio:\* 2.6 min **\*TNPI’s:\* 0.16 hr** **\*Eficiencia:\* 78 %** **\*Causa:\* Desconocida** | Se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-02 15:15 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4907 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. \*Estándar tiempo de conexión:\* 2.0 min \*Última tiempo de conexión:\* 2.8 min \*T.C Promedio:\* 2.6 min **\*TNPI’s:\* 0.29 hr** **\*Eficiencia:\* 76 %** **\*Causa:\* Desconocida** | Se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-02 17:24 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Metió barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5508 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. \*Estándar tiempo de conexión:\* 2.0 min \*Última tiempo de conexión:\* 2.8 min \*T.C Promedio:\* 2.7 min **\*TNPI’s:\* 0.55 hr** **\*Eficiencia:\* 73 %** **\*Causa:\* Desconocida** | Se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-02 18:51 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Metió barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5590 md con rotación y bombeo donde reconoce fondo perforado. \*Condiciones de operación\* \*Gasto:\* 533 gpm. \*Presión de bomba:\* 4028 psi. \*Emb:\* 93 epm \*Rev:\* 164 rpm. \*Torque:\* 9.798-21.448 klb/ft. | Reconoce fondo perforado. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguna |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 19:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a \*5591 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 29.5 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 3992 psi** **\*Gasto:\* 528 gpm** **\*Emboladas:\* 92 epm** **\*Rotación:\* 160 rpm** **\*Torque:\* 14.7 klb/ft** | Se observa paro de rotación al perforar a la profundidad de 5591 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 21:41 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a \*5594 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 29 klb/ft. **\*Condiciones de operación:\*** **\*Presión de bomba:\* 4103 psi** **\*Gasto:\* 550 gpm** **\*Emboladas:\* 96 epm** **\*Rotación:\* 159 rpm** **\*Torque:\* 14-23 klb/ft** | Se observan torques erraticos perforando a la profundidad de 5594 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 21:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5594 m, donde se observa tiempo de conexión fondo a fondo no cumplir estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 31 min **\*Eficiencia:\* 48 %** **\*TNPI´s:\* 0.27 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Proceso - Repaso extendido debido a condición de pozo.** | Se observan tiempos de conexion fondo a fondo no cumplir con estandar. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-03 07:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a \*5617.8 m\*, donde se observa salir bombas #1 y #2, posterior entrar bomba #2 \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 1350 psi \*Gasto:\* 305 gpm \*Emboladas:\* 53 epm \*Rotación:\* 26 rpm | Se observa salir bombas #1 y #2, posterior entrar bomba #2 | Cambio de bombas |  | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
Unknown | 2024-07-03 10:54 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5594 m verifico ruido de bombas, actualmente reanuda perforación. | Verifico ruido de bombas, reanuda perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-03 12:31 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 07:42 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5618.8 m donde suspendió perforación, actualmente circula limpiando pozo. | suspendió perforación (por programa) | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-03 16:12 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5616 m circula limpiando pozo, observando una caída de presión de 3851 psi a 3605 psi. | Observo una caída de presión de 3851 psi a 3605 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-03 23:41 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 07:43 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5505 m, observando disminución de niveles en presas. | observando disminución de niveles en presas. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 01:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 10:13 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 5221 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. \*Estándar tiempo de conexión:\* 2.0 min \*Última tiempo de conexión:\* 3.3 min **\*T.C Promedio:\* 2.8 min** **\*TNPI’s:\* 0.03 hr** **\*Eficiencia:\* 71 %** **\*Causa:\* Desconocida** | se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. *Estándar tiempo de conexión:* 2.0 min *Última tiempo de conexión:* 3.3 min *T.C Promedio:* 2.8 min *TNPI’s:* 0.03 hr *Eficiencia:* 71 % *Causa:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se están bajando las lingadas al suelo natural con apoyo de dos gruas | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
Unknown | 2024-07-04 05:25 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 10:12 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 4238 m, donde se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. \*Estándar tiempo de conexión:\* 2.0 min \*Última tiempo de conexión:\* 4.9 min \*T.C Promedio:\* 3.2 min **\*TNPI’s:\* 0.62 hr** **\*Eficiencia:\* 63 %** **\*Causa:\* Desconocida** | se observa tiempo de conexión no cumplir estándar KPI. *Estándar tiempo de conexión:* 2.0 min *Última tiempo de conexión:* 4.9 min *T.C Promedio:* 3.2 min *TNPI’s:* 0.62 hr *Eficiencia:* 63 % | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se están bajando las lingadas al suelo natural con apoyo de dos grúas | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
Unknown | 2024-07-04 08:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 3680 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 26 min. | Se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 26 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 10:21 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 3680 m donde se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | Se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 12:42 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 3282 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 13 min. | Se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 13 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 13:02 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 3282 m donde se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | Reanuda viaje levantando. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 16:03 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 2640 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 15 min. | Suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 15 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 16:07 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 2641 m donde se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 16:46 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 2447 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 5 min. | Se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 5 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 17:16 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 2362 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 20 min. | Se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 20 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 17:16 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 2447 m donde se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | Se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 17:38 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4" a 2362 m donde se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando. | Se observó suspender viaje, actualmente reanuda viaje levantando | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 09:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 23:30 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 1/4“ a +/- 18 m donde se observa continuar desarmando y no cumplir tiempo estándar. \*BHA tipo 4\* \*Tiempo estándar:\* 5.50 hrs **\*Tiempo real:\* 6.67 hrs** **\*TNPI´s:\* 1.17 hrs** **\*Eficiencia:\* 82 %** | No cumple tiempo de estandar de desarmado | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-06 03:34 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 08:47 | KPI | 3 | NO | Arma BHA | Armo sarta de limpieza con molino plano 12 ¼” y escariador rotatorio para TR 13 3/8“, donde se observa armado no cumplir tiempo estándar. \*BHA tipo 6\* \*Tiempo estándar:\* 3.50 hrs \*Tiempo real:\* 4.13 hrs \*TNPI´s:\* 0.63 hrs \*Eficiencia:\* 84.79 % | Armo sarta de limpieza con molino plano 12 ¼” y escariador donde se observa armado no cumplir tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-06 03:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 08:47 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de limpieza con molino plano 12 ¼” y escariador rotatorio para TR 13 3/8“, a 552 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 56 min. | Mete sarta de limpieza con molino plano 12 ¼” y escariador a 552 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 56 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 08:41 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:53 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 998 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . \*Estándar de velocidad:\* 192 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 119 m/hr \*Eficiencia:\* 60% **TNPIS:\* 0.71 hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.3 min** **\*Eficiencia:\* 46%** **\*TNPI´s:\* 0.78 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza a 998 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar, | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Calibra TP | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-07-06 09:13 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:58 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1495 m donde se observa suspender viaje. | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza a 1495 m donde se observa suspender viaje. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 09:13 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:58 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1016 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 18 min. | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza a 1016 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados con un tiempo acumulado de 18 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 09:51 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:53 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1037 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . **\*Estándar de velocidad:\* 192 m/hr ** **\*Velocidad Promedio:\* 111 m/hr** **\*Eficiencia:\* 58%** **TNPIS:\* 0.91 hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.7 min** **\*Eficiencia:\* 42%** **\*TNPI´s:\* 1.05 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza a 1037 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Calibra TP | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-07-06 11:36 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:53 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1293 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . \*Estándar de velocidad:\* 192 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 140 m/hr **\*Eficiencia:\* 73%** **TNPIS:\* 0.40 hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5 min** **\*Eficiencia:\* 57%** **\*TNPI´s:\* 0.53 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza a 1293 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Calibra TP | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-07-06 12:30 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:53 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1392 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 192 m/hr ** **\*Velocidad Promedio:\* 132 m/hr** **\*Eficiencia:\* 68%** **TNPIS:\* 0.80 hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.6 min** **\*Eficiencia:\* 55%** **\*TNPI´s:\* 0.93 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza a 1392 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Calibra TP | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-07-06 15:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:53 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 1495 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. **\*Estándar de velocidad:\* 192 m/hr ** **\*Velocidad Promedio:\* 126 m/hr** **\*Eficiencia:\* 66%** **TNPIS:\* 1.31 hr** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.8 min** **\*Eficiencia:\* 53%** **\*TNPI´s:\* 1.46 hrs** **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Mete molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza a 1495 m (TxT) donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Calibra TP | Optimizar la logística y planeación de la actividad en sitió, asegurar que las herramientas para la calibración sean las adecuadas y estandarizar procesos para la realización de la actividad.
Unknown | 2024-07-07 03:35 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 23:30 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de limpieza con molino plano 12 ¼” y escariador rotatorio para TR 13 3/8“a 2321 m donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 336 m/hr \*Eficiencia:\* 85% TNPIS:\* 0.09 hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.4 min \*Eficiencia:\* 59% \*TNPI´s:\* 0.20 hrs \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Mete sarta de limpieza con molino plano 12 ¼” a 2321 m, donde velocidad y tiempo de conexión incumplen estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-07 10:10 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 2650 m circulo limpiando pozo, actualmente inicia viaje levantando. | Con molino plano de 12 1/4" y sarta de limpieza inicia viaje levantando. | Inicia viaje | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 10:20 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 2627 m donde se observa estacionados con un tiempo de 11 min. | Con molino plano de 12 1/4" y sarta de limpieza a 2,627 m, se observa estacionados con un tiempo de 11 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 11:40 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 23:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con molino plano 12 1/4" y sarta de limpieza equipada con escariador para TR 13 3/8" a 2629 m se observa estacionados con un tiempo de 55 min. | Con molino plano de 12 1/4" y sarta de limpieza a 2629 m, se observa estacionados con un tiempo de 55 min | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 13:00 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 20:28 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 6118 m, donde se observa paro de rotación cn torque máximo de 27 klb/ft, posterior levanta 2 metros para restablecer misma con 127 rpm y 18 klb/ft. | Perforando barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 6118 m, donde se observa paro de rotación cn torque máximo de 27 klb/ft, posterior levanta 2 metros para restablecer misma con 127 rpm y 18 klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Pozo | no one
Unknown | 2024-07-09 07:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-10 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Suspende viaje metiendo zapata 9 7/8” y TR 9 7/8” a 1413 m, donde se observa permanecer estacionados por un tiempo acumulado de 20 min. | Suspende viaje metiendo zapata 9 7/8” y TR 9 7/8” a 1413 m | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-09 20:48 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-10 04:41 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata 9 7/8” y TR 9 7/8” a 2806 m, donde se observa no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 53 min. | Metiendo zapata 9 7/8” y TR 9 7/8” a 2806 m, donde se observa no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de 53 min. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-07-11 08:05 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Metió zapata 10 1/2” y TR 9 7/8” a 4810 m donde suspendió viaje y se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 25.25 klb-ft, actualmente admite rotación con 41 rpm. Condiciones de operación Gasto: 92 gpm PBBA: 1529 psi RPM: 41 rpm Torque: 10-24 klb-ft | Metió zapata 10 1/2” y TR 9 7/8” a 4810 m donde suspendió viaje y se observa paro de rotación con torque máximo de hasta 25.25 klb-ft, actualmente admite rotación con 41 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Miguel A. Sánchez
Unknown | 2024-07-11 08:36 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Metiendo zapata 10 1/2” y TR 9 7/8” a 4815 m, se observó resistencia de + / - 7 ton. Posterior metió cuñas Condiciones de operación Gasto: 57 gpm PBBA: 333 psi RPM: 32 rpm | Metiendo zapata 10 1/2” y TR 9 7/8” a 4815 m, se observó resistencia de + / - 7 ton. Posterior metió cuñas | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Miguel A.
Unknown | 2024-07-12 16:36 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Metió zapata 10 1/2” y TR 9 7/8” con rotación y bombeo a 5612 m , donde se observa aumentar gasto de 67 a 177 gpm, generando una presión de 1788 psi Condiciones de operación Gasto: 81 gpm PBBA: 434 psi RPM: 0 rpm | Metió zapata 10 1/2” y TR 9 7/8” con rotación y bombeo a 5612 m, donde se observa aumentar gasto de 67 a 177 gpm, generando una presión de 1788 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Erick |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-12 18:06 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete zapata perforadora de 10 1/2” y TR 9 7/8” a 5617 m , donde se observa disminuir peso de 279 a 227 ton (52 ton) | Mete zapata perforadora de 10 1/2” y TR 9 7/8” a 5617 m, donde se observa disminuir peso de 279 a 227 ton (52 ton) | Pérdida de peso | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-13 22:47 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-14 20:29 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanto conjunto soltador 9 7/8” x 13 3/8” a 2514 m donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 132 m/hr \*Eficiencia:\* 26% TNPIS:\* 0.32 hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 14.8 min \*Eficiencia:\* 14% \*TNPI´s:\* 0.21 hrs \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . *Estándar de velocidad:* 500 m/hr *Velocidad Promedio:* 132 m/hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | BLINDAJE |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-14 02:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-14 20:28 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador 9 7/8” x 13 3/8” a 2514 m a 2112 m, se observa disminución en volumen de lodo de 148-135 m3. \*Causa:\* Favor de confirmar algún movimiento de presas en sitio. | se observa disminución en volumen de lodo de 148-135 m3. | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-07-14 13:50 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió rima para BL de 9 7/8” a 266 m donde suspendió viaje y se observó estacionados por un tiempo acumulado de 50 min Causa: Por confirmar en sitio | Suspendió viaje y se observó estacionados por un tiempo acumulado de 50 min | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-07-15 03:35 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 16:06 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8“a 1508 m donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 433 m/hr \*Eficiencia:\* 87% TNPIS:\* 0.25 hr \*Tiempo de conexión estándar:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.5 min \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI´s:\* 0.24 hrs \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Levanta molino 8 1/4" y sarta de limpieza equipado con sistema de rimado para BL 9 7/8“a 1508 m donde se observan velocidad promedio de viaje de 433 m/h y tiempo de conexión 2.5 min, sin cumplir estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Asignar roles específicos a la cuadrilla, mantener en cercanía herramientas a usar en condiciones operables y difundir la importancia de cumplimiento de la eficiencia operativa,
Unknown | 2024-07-16 09:27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Mete complemento 9 7/8"-10 1/8" a 992 m donde suspende viaje, se observa estar estacionados por un tiempo acumulado de 20 minutos. Causa: Pendiente por confirmar en sitio | Mete complemento 9 7/8"-10 1/8" a 992 m donde suspende viaje, se observa estar estacionados por un tiempo acumulado de 20 minutos. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2017-09-01 17:58 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | ALERTA OPERATIVA / AUMENTO DE PRESIÓN | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 4281.6 m, donde se observa aumentar presión de 3408 a 3645 (237) psi, manteniendo un gasto constante de 640 gpm. Condiciones de operación Gasto: 640 gpm Emb: 150 epm Rot: 185 rpm PSB: 20-22 ton | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-02 03:45 | 12 1/4" | 2024-06-03 13:36 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4287 m, donde se observa admitir rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 166 gpm \*Presión:\* 4271 psi \*Emb.\* 166 \*Rot.\* 82 rpm \*TQ:\* 7-11 klb/ft | Con barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4287 m, donde se observa admitir rotación. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-06-12 20:06 | 12 1/4" | 2024-06-13 03:18 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8”, donde se observa no cumplir con estándar de desarmado. \*BHA tipo 3\* Tiempo estándar: 4.5 hrs Horas reales de desarmado: 4.89 hrs TNPI´s: 0.39 hrs Eficiencia: 92 % | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria excede el estándar *BHA tipo 3* Tiempo estándar: 4.5 hrs Horas reales de desarmado: 4.89 hrs TNPI´s: 0.39 hrs Eficiencia: 92 % | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Viajes demora por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | Pozo | Inspecciona Tubulares | Contar con inspecciones de taller de las herramientas, considerar la inspección visual de conexiones de tubulares en donde se presenten trabajos de sarta, aplicar grasa con especificación en conexiones de los tubulares, calibrar torques,
Unknown | 2024-06-13 17:37 | 12 1/4" | 2024-06-13 17:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 12 ¼"” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool a 3799 m, donde se observaron 3 paros de rotación con torque máximo de 25.30 klb/ft, actualmente admite rotación con 60 rpm y torque de +/- 1 – 4 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 698 gpm \*Presión de bomba:\* 4348 psi. \*Rot:\* 60 rpm \*Torque:\* 1 – 4 klb/ft. | Se observaron 3 paros de rotación con torque máximo de 25.30 klb/ft, actualmente admite rotación con 60 rpm y torque de +/- 1 – 4 klb/ft. *Condiciones de operación:* *Gasto:* 698 gpm *Presión de bomba:* 4348 psi. *Rot:* 60 rpm *Torque:* 1 – 4 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Condiciones de operación. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-14 05:35 | 12 1/4" | 2024-06-15 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD, VCP y shock tool a 3891.8 m, donde realiza conexión fondo a fondo sin finalizar con tiempo acumulado de 35 min, excediendo el estándar de 15 min, ciclando bombas en 3 ocasiones. | Conexión fondo a fondo fuera del estándar de 15 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Pozo | Se está purgando y limpiando cedazos de las tres bombas por observar variación de presión. | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
Unknown | 2024-06-16 00:38 | 12 1/4" | 2024-06-17 22:26 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD, VCP y shock tool c/bbeo a 3682 m, donde se observa arrastre de +/- 14 ton, posterior repasa intervalo venciendo misma. | se observa arrastre de +/- 14 ton, posterior repasa intervalo venciendo misma. | Arrastres | Proceso | Llenar pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje y pozo
Unknown | 2024-06-16 01:58 | 12 1/4" | 2024-06-17 22:26 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanto barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD, VCP y shock tool a 4709 m c/bbeo, donde suspende viaje viaje estacionados sin condiciones con tiempo acumulado de 25 min. | suspende viaje viaje estacionados sin condiciones con tiempo acumulado de 25 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 05:00 | 12 1/4" | 2024-06-17 22:26 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD, VCP y shock tool c/bbeo a 4610 m, donde se observa arrastre de +/- 14 ton, posterior repasa intervalo venciendo misma. | se observa arrastre de +/- 14 ton, posterior repasa intervalo venciendo misma. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-16 05:10 | 12 1/4" | 2024-06-16 06:18 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD, VCP y shock tool a 4600 m c/rot y bbeo, donde se observan desconexiones inconsistentes por arriba del objetivo de 5 min. | Conexiones altas con rotacion y bombeo. se observan desconexiones inconsistentes por arriba del objetivo de 5 min. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Blindaje y pozo | Conexión sobretorqueada es necesario aflojar con llaves de fuerza HT-100 | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
Unknown | 2024-06-17 15:55 | 12 1/4" | 2024-06-17 16:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a \*3803 m\*, con bombeo, donde se observa paros de rotaria con torque máximo de hasta 28.3 klb/ft. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 549 gpm \*Emb.:\* 140 epm \*Presión:\* 3022 | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3803 m, con bombeo, observó paros de rotaria con torque máximo de hasta 28.3 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Paro de rotaria, observó Parámetro de posición de block erróneos | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 16:03 | 12 1/4" | 2024-06-17 16:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones a \*3803 m\*, se observa tensionar sarta hasta 214 ton (peso de sarta hacia arriba 182 ton), 32 ton arriba de su peso. | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3803 m, se observa tensionar sarta hasta 214 t (32 t, sobre su peso) | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sarta atrapada | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 18:33 | 12 1/4" | 2024-06-18 09:59 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a 3839 m, donde se observa resistencia de 175 a 154 ton (+/- 25 ton). Conecta top drive y continúa metiendo con rotación y bombeo. | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3839 m, donde se observa resistencia de 175 a 154 ton (+/- 25 ton). | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 18:36 | 12 1/4" | 2024-06-18 09:59 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3839 m, donde observa resistencia de +/- 23 ton y paro de rotación. Mete rotación admitiendo, actual baja a 3845 m. | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3839 m, donde observa resistencia de +/- 23 ton y paro de rotación. Mete rotación admitiendo, actual baja a 3845 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 18:45 | 12 1/4" | 2024-06-18 09:59 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a 3854 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 30.3 klb/ft. Condiciones: Gasto: 651 gpm Emb: 166 epm Presión: 3967 psi Rot: 69 rpm TQ: 4.5 – 8.6 klb/ft | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3854 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 30.3 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 19:00 | 12 1/4" | 2024-06-18 09:59 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a 3854 m, con rotacion y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 30.3 klb/ft y tensionar sarta hasta 215 ton (+/- 43 ton ssp) Condiciones: Gasto: 651 gpm Emb: 166 epm Presión: 3967 psi Rot: 69 rpm TQ: 4.5 – 8.6 klb/ft | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3854 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 30.3 klb/ft y tensionar sarta hasta 215 ton (+/- 43 t ssp) | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 20:45 | 12 1/4" | 2024-06-18 09:59 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a \*3930 m\*, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 549 gpm \*Emb:\* 140 epm \*Presión:\* 3044 psi \*Rot:\* 0 rpm \*TQ:\* 5.7 – 20.3 klb/ft | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a3930 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 20:45 | 12 1/4" | 2024-06-18 09:59 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a \*3930 m\*, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft, se observa tensionar hasta +/-30 ton sin admitir rotación. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 549 gpm \*Emb:\* 140 epm \*Presión:\* 3044 psi \*Rot:\* 0 rpm \*TQ:\* 5.7 – 20.3 klb/ft | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a 3930 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-18 05:12 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a 4287 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 698 gpm \*Emb:\* 178 epm \*Presión:\* 4582 psi \*Rot:\* 0 rpm \*TQ:\* 5.7 – 20.3 klb/ft | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4287 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-18 05:13 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a 4287 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft. Condiciones: Gasto: 698 gpm Emb: 178 epm Presión: 4582 psi Rot: 0 rpm TQ: 5.7 – 20.3 klb/ft | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4287 m, con rotación y bombeo, donde se observa paro de rotaria con torque máximo de hasta 20.3 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-18 06:51 | 12 1/4" | 2024-06-18 12:35 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, a 4287 m, trabajando sarta, se observa flujo de salida e incrementar paulatinamente niveles en presas de 2.7m3 a 3.76m3. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 549 gpm \*Emb:\* 140 epm \*Presión:\* 3088 psi \*Rot:\* 0 rpm \*TQ:\* 0 klb/ft | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4287 m, trabajando sarta, se observa flujo de salida e incrementar paulatinamente niveles en presas de 2.7m3 a 3.76 m3. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-19 12:12 | 12 1/4" | 2024-06-19 12:05 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con molino cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" (TP 5 1/2") a 3760 m, circulando pozo, se observa disminución en niveles de presa de 7.78 a 3.23 m3 (4.55 m3) \*Condiciones: \* \*Gasto: \* 235 gpm \*Emb:\* 55 epm \*Presión: \* 521 psi | se observa disminución en niveles de presa de 7.78 a 3.23 m3 (4.55 m3) | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-19 15:21 | 12 1/4" | 2024-06-21 22:26 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" a 3894 m, donde se observa torque erratico con pico de torque de 20.10 klb/ft. Condiciones: Gasto: 698 gpm Emb: 178 epm Presión: 3552 psi Rot: 58 rpm TQ: 1.4 – 12.5 klb/ft | Mete a 3894 m, donde se observa torque errático con pico de torque de 20.10 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-20 16:39 | 12 1/4" | 2024-06-20 16:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Reaming/Backreaming | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta simulada con VCP 8 1/4" a \*4831 m\*, donde se observa torque errático con pico de torque de hasta 17.9 klb/ft. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 698 gpm \*Emb:\* 178 epm \*Presión:\* 3985 psi \*Rot:\* 81 rpm \*TQ:\* 7 – 8.3 klb/ft | se observa torque errático con pico de torque de hasta 17.9 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-20 17:29 | 12 1/4" | 2024-06-20 17:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Reaming/Backreaming | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta simulada con VCP 8 1/4" a \*4832.7 m\*, donde se observa torque errático con pico de torque de hasta 20.2 klb/ft. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 349 gpm \*Emb:\* 89 epm \*Presión:\* 1262 psi \*Rot:\* 51 rpm \*TQ:\* 2 - 11 klb/ft | se observa torque errático con pico de torque de hasta 20.2 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-21 23:06 | 12 1/4" | 2024-06-22 14:58 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4183 m , donde se observa paro de rotación con torque máximo 20 klb/ft sin admitir rotación. | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4183 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 20 klb/ft sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-21 23:22 | 12 1/4" | 2024-06-22 14:58 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Trabajó barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4181 m, donde se observa admitir rotación. Actualmente circula . \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 166 gpm \*Presión:\* 4389 psi \*Emb.\* 166 \*Rot.\* 80 rpm \*TQ:\* 7 klb/ft | Trabajó barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4181 m, donde se observa admitir rotación. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-22 02:42 | 12 1/4" | 2024-06-22 11:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4288 m con rot/bbeo, donde se observa resistencia de +/- 20 ton; posteriormente intenta meter condiciones de rotación sin éxito con un torque máximo 20 klb/ft sin admitir rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 122 gpm \*Presión:\* 173 psi \*Emb.\* 20 \*Rot.\* 55 - 119 rpm \*TQ:\* 3.3 – 12 klb/ft | Metiendo barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 4288 m con rot/bbeo, donde observó resistencia de +/- 20 t; posteriormente intenta meter condiciones de rotación sin éxito con un torque máximo 20 klb/ft sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-22 03:08 | 12 1/4" | 2024-06-22 11:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4288 m, se observa trabajar sarta con tensionamientos de 169 ton a 255 ton; condiciones de circulación estables . \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 651 gpm \*Presión:\* 4323 psi \*Emb.\* 166 emb | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 4288 m, se observa trabajar sarta con tensionamientos de 169 ton a 255 ton; condiciones de circulación estables. | Trabaja sarta | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-22 08:13 | 12 1/4" | 2024-06-22 08:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Reaming/Backreaming | Mete barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4612 m\*, donde se observa torques erráticos con picos de torque de +/- 26.3 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 651 gpm \*Presión:\* 4426 psi \*Emb.\* 166 \*Rot.\* 99 rpm \*TQ:\* 9.3 klb/ft | Mete barrena PDC 12 1/4” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4612 m*, donde se observa torques erráticos con picos de torque de +/- 26.3 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 00:55 | 12 1/4" | 2024-06-23 21:32 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4992 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 26 klb/ft donde levanta sarta para liberar torque, observando admitir rotación. \*Condiciones de operación: \* \*Gasto:\* 698 gpm \*Presión:\* 4720 psi \*Emb.\* 179 emb \*Rot.\* 182 rpm \*TQ:\* 10-14 klb/ft | Perforó con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 4992 m, donde se observó paro de rotación con torque máximo 26 klb/ft donde levanta sarta para liberar torque, observando admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Repasar el intervalo y circular limpiando pozo
Unknown | 2024-06-23 02:03 | 12 1/4" | 2024-06-24 03:19 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5012 m , donde se observa paro de rotación con torque máximo 35 klb/ft y tensionando hasta 73 ton, sin admitir rotación. | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5012 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 35 klb/ft y tensionando hasta 73 ton, sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 02:23 | 12 1/4" | 2024-06-24 03:19 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Trabajó sarta con barrena PDC 12 1/4” equipada con MLPWD a 5011 m, donde se observa admitir rotación. Actualmente circula . | Trabajó sarta con barrena PDC 12 1/4” equipada con MLPWD a 5011 m, donde se observa admitir rotación. Actualmente circula . | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | circulación de 10-15 min bombear el tren de baches (relajado/lubricante / viscoso) repasar el intervalo, repasar un tramo cada dos lingadas | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 03:14 | 12 1/4" | 2024-06-24 03:19 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5023 m , donde se observa paro de rotación con torque máximo 33.4 klb/ft ,sin admitir rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 698 gpm \*Presión:\* 4800 psi \*Emb.\* 179 emb \*Rot.\* 0 rpm \*TQ:\* 33.4 klb/ft | Perforando con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5023 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 33.4 klb/ft, sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 04:37 | 12 1/4" | 2024-06-24 03:19 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Reconociendo fondo con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5025 m , donde se observa paro de rotación con torque máximo 31.4 klb/ft ,sin admitir rotación. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 698 gpm \*Presión:\* 4819 psi \*Emb.\* 179 emb \*Rot.\* 0 rpm \*TQ:\* 31.4 klb/ft | Reconociendo fondo con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5025 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo 31.4 klb/ft, sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 08:32 | 12 1/4" | 2024-06-23 08:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforo con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5067 m , donde toma parámetros de peso sin rotación y al volver a reanudar con rotación se observa paro de rotaria con pico de torque hasta 30.3 klb/ft y tensionar sarta con 267 ton. \*Condiciones de operación:\* \*Gasto:\* 698 gpm \*Presión:\* 4721 psi \*Emb.\* 179 emb \*Rot.\* 73 rpm \*TQ:\* 8.5 klb/ft | Perforo con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5067 m, se observa paro de rotaria hasta 30.3 klb/ft y tensionar sarta con 267 ton. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-24 03:38 | 12 1/4" | 2024-06-24 23:46 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Válvula multiciclos y VCP a \*5240 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min. \*Conexión promedio:\* 15 min \*Tiempo real de conexión:\* 23 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 5240 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Condición de pozo (Verifica pesos de la sarta, Tomo presión reducida, Realiza Rig services, toma survey) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-24 07:35 | 12 1/4" | 2024-06-24 23:46 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5272 m\*, se observa caída de presión de 5000 – 4083 psi, posterior levanto barrena a 5263 m, realizando cambio de bomba sin restablecer condiciones saliendo bombas en 3 ocasiones. | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria a 5272 m, se observó caída de presión de 5000– 4083 psi, posterior levanto barrena a 5263 m, realizando cambio de bomba sin restablecer condiciones saliendo bombas en 3 ocasiones. | Caída de presión | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Pozo | repara fuga en bomba | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
Unknown | 2024-06-24 19:05 | 12 1/4" | 2024-06-24 19:10 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5370 m\*, se observa caída de presión de 5100 – 4400 psi, posterior levanto barrena a 5365 m, saca condiciones de trabajo y en cuña sarta. | se observa caída de presión de 5100 – 4400 psi, posterior levanto barrena a 5365 m, saca condiciones de trabajo y en cuña sarta. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 01:15 | 12 1/4" | 2024-06-25 01:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*5308 m\*, donde se observa tensionar hasta 261 ton (peso de sarta levantando 242 ton). | se observa tensionar hasta 261 ton (peso de sarta levantando 242 ton). | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 02:07 | 12 1/4" | 2024-06-25 02:10 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD/Sonico, VCP 9 ½ a \*4710 m, no cumple con el estándar de desconexión. \*Estándar:\* N/A m/hrs \*Conexión estándar:\* 1.5min \*Ultima velocidad:\* 237 m/hrs \*Conexión:\* 2.4 min \*Eficiencia:\* 62% \*TNPI’s:\* 0.23 hrs | no cumple con el estándar de desconexión. *Estándar:* N/A m/hrs *Conexión estándar:* 1.5min *Ultima velocidad:* 237 m/hrs *Conexión:* 2.4 min *Eficiencia:* 62% *TNPI’s:* 0.23 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas. bombeo de bache ecológico en agujero entubado para sacar TP seca
Unknown | 2024-06-25 04:08 | 12 1/4" | 2024-06-25 04:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4589 m\*, donde se observa arrastre de +/- 13 ton. | se observa arrastre de +/- 13 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 05:13 | 12 1/4" | 2024-06-25 05:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4525 m\*, donde se observa arrastre de +/- 11 ton. Conecta TD. | se observa arrastre de +/- 11 ton. Conecta TD. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 06:14 | 12 1/4" | 2024-06-25 06:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4463 m\*, donde se observa arrastre de +/- 19 ton. Conecta TD. | se observa arrastre de +/- 19 ton. Conecta TD. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 11:05 | 12 1/4" | 2024-06-28 12:00 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5/8” con TR 9 5/8” a 5137 m, se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 28 min, actual reanuda viaje. | Mete zapata perforadora 9 5/8” con TR 9 5/8” a 5137 m, se observa estar estacionados con tiempo acumulado de 28 min, actual reanuda via | Estacionados | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
Unknown | 2024-06-28 13:20 | 12 1/4" | 2024-06-28 13:30 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Metió zapata perforadora 9 5/8” con TR 9 5/8” a 5370 m, se observa reconocer FP con 4 ton sobre su peso. | Metió zapata perforadora 9 5/8” con TR 9 5/8” a 5370 m, se observa reconocer FP con 4 ton sobre su peso. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje y pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 02:00 | 12 1/4" | 2024-06-30 09:43 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Viaje levantando no cumple con estándar Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo a 3427 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/h Ult. Hr. Velocidad: 241 m/h TNPI´s: 0.60 hrs Eficiencia: 53 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.9 min TNPI´s: 0.58 hrs Eficiencia: 41 % Causa TNPI´s: Desconocida | Viaje levantando no cumple con estándar Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo a 3427 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Velocidad estándar: 500 m/h Ult. Hr. Velocidad: 241 m/h TNPI´s: 0.60 hrs Eficiencia: 53 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.9 min TNPI´s: 0.58 hrs Eficiencia: 41 % Causa TNPI´s: Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-07-04 23:18 | 12 1/4" | 2024-07-04 23:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8” y sarta equipada con VCP a 961 M, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar Velocidad estándar: 500 m/h Ult. Hr. Velocidad: 373 m/h TNPI´s: 0.17 hrs Eficiencia: 87 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.1 min TNPI´s: 0.14 hrs Eficiencia: 49 % | se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar Velocidad estándar: 500 m/h Ult. Hr. Velocidad: 373 m/h TNPI´s: 0.17 hrs Eficiencia: 87 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.1 min TNPI´s: 0.14 hrs Eficiencia: 49 % | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Pozo | Benjamín Palacios | Están revisando el freno electromagnético | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-07-21 09:18 | 12 1/4" | 2024-07-21 09:26 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 3706 m, donde se observan torques erráticos de 8.99 a 28.9 klb.ft. Condiciones de operación: PBBA: 3982psi Gasto: 704 gpm Emb: 165 epm Rot: 190 rpm Torque: 8.9 – 28.9 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3706 m, donde se observan torques erráticos de 8.99 a 28.9 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso | Se recomienda bombear un bache lubricante para poder mitigar los torques erráticos | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-21 12:56 | 12 1/4" | 2024-07-21 20:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 3731 m, donde se observan torques erráticos de 8 a 25.7 klb.ft. Condiciones de operación: PBBA: 3671 psi Gasto: 691 gpm Emb: 162 epm Rot: 190 rpm Torque: 8 – 25.7 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3731 m, donde se observan torques erráticos de 8 a 25.7 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-22 10:19 | 12 1/4" | 2024-07-22 10:26 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 3883 m, donde se observan torques erráticos de 9 a 29.9 klb.ft. Condiciones de operación: PBBA: 3593 psi Gasto: 691 gpm Emb: 162 epm Rot: 190 rpm Torque: 9-29.9 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3883 m, donde se observan torques erráticos de 9 a 29.9 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-22 12:23 | 12 1/4" | 2024-07-22 23:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 3896 m, donde se observa aumentar presión de 3685 a 3905 (220) PSI, manteniendo un gasto constante de 691 gpm. Condiciones de operación: Gasto: 691 gpm Emb: 162 epm Rot: 190 rpm Torque: 12-20 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 3896 m, donde se observa aumentar presión de 3685 a 3905 (220) PSI, manteniendo un gasto constante de 691 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Armando P.R. | Se observó incremento de presión por bbeo de baches conforme a programa. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-22 20:50 | 12 1/4" | 2024-07-22 20:55 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 3948 m, donde se observan torques erráticos de 9.1 a 28.35 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 3948 m, donde se observan torques erráticos de 9.1 a 28.35 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Carlos Grande | Se levantó de fondo y continúan perforando. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-23 03:20 | 12 1/4" | 2024-07-23 03:33 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 3970 m, se observa aumento de presión de 3735 psi a 3990 psi. | Observa aumento de presión de 3735 psi a 3990 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-24 12:10 | 12 1/4" | 2024-07-24 23:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 4074.8 m, donde se observa torque errático de hasta +/- 29.8 kb/ft \*Condiciones de operación PBBA: 3494 psi Gasto: 666 gpm Emb: 156 epm Rot: 200 rpm PSB: 12 – 14 ton | Observa torque errático de hasta +/- 29.8 kb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-26 10:00 | 12 1/4" | 2024-07-26 22:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 4220 m, donde se observan torques erráticos de hasta 28.90 klb/ft \*Condiciones de operación Gasto: 666 gpm Emb: 93 epm Rot: 185 rpm PSB: 9-15.8 ton | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4220 m, donde se observan torques erráticos de hasta 28.90 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-26 10:39 | 12 1/4" | 2024-07-26 22:52 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 4222.6 m, donde se observan torques erráticos de 10 a 29.30 klb/ft, posterior se levantan a 4222.1 m. \*Condiciones de operación PBBA: 3495 psi Gasto: 666 gpm Emb: 156 epm Rot: 200 rpm PSB: 13 ton | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4222.6 m, donde se observan torques erráticos de 10 a 29.30 klb/ft, posterior se levantan a 4222.1 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Jesus Mendoza y Jose Luis | Podemos levantar toda la lingada y repasar Verificamos torque fuera de fondo,es un tramo aprox de la lingada | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-26 11:38 | 12 1/4" | 2024-07-26 22:52 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 4223.92 m, donde se observa incrementar presión de 3519 a 3649 (130) psi manteniendo un gasto constante de 666 gpm y aumento de DEC 1.96 a 1.97 gr/cc. \*Condiciones de operación Gasto: 666 gpm Emb: 156 epm Rot: 200 rpm PSB: 13.6-17.9 ton | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria a 4223.92 m, donde se observa incrementar presión de 3519 a 3649 (130) psi manteniendo un gasto constante de 666 gpm y aumento de DEC 1.96 g/cm3 a 1.97 g/cm3. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-27 15:48 | 12 1/4" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 4279.8 m, donde se observa torque errático de 9.8 a 28.91 klb.ft, posterior se levantó a 4278 m para liberar el torque y continua perforando a 4280 m. Condiciones de operación Gasto: 640 gpm Emb: 150 epm Rot: 180 rpm PSB: 18- 23 ton PBBA: 3441 psi | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a 4279.8 m, donde se observa torque errático de 9.8 a 28.91 klb.ft, | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | No fue respondida
Unknown | 2024-07-28 13:00 | 12 1/4" | 2024-07-28 14:46 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a \*2332 m\*, donde se observa arrastre de +/- 10 ton. | Arrastre de +/- 10 ton | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta del grupo de seguimiento del pozo
Unknown | 2024-08-22 10:00 | 12 1/4" | 2024-08-23 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3883 m\*, donde se observa tiempo de conexión cuña – cuña mayor a los 5 min de estándar. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3883, donde se observa tiempo de conexión cuña – cuña mayor a los 5 min de estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Equipo/tecnologia | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Rafael Magdaleno |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
Unknown | 2024-08-22 11:46 | 12 1/4" | 2024-08-23 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3941 m\*, donde se observa en la última conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min, con un tiempo acumulado de 19 min. En la misma conexión se observa tiempo de conexión cuña a cuña de 7.47 min, mayor a los 5 min de estándar. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 3941 m, donde se observa en la última conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min, con un tiempo acumulado de 19 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Equipo/tecnologia | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Rafael Magdaleno | Se tuvo problemas con el ironrouhgneck, no entro en modo automático y se tuvo que pasar a modo manual | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
Unknown | 2024-08-22 16:30 | 12 1/4" | 2024-08-23 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4110 m\*, donde se observa aumento de presión de 3754 a 4106 psi con torques erráticos con un máximo de 29 klb/ft . Actualmente el torque se mantiene oscilando en 13-18 klb/ft. \*Gasto:\* 740 gpm \*Emboladas:\* 177 epm \*Rotación:\* 160 rpm \*Torque:\* 13-18 klb/ft | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 4110 m, donde se observa aumento de presión de 3754 a 4106 psi con torques erráticos con un máximo de 29 klb/ft. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Rafael Magdaleno | El aumento de presión es por el gasto | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-22 16:51 | 12 1/4" | 2024-08-23 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4114 m\*, donde se observa en la última conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min, con un tiempo acumulado de 16 min. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4114 m*, donde se observa en la última conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min, con un tiempo acumulado de 16 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Rafael Magdaleno | No repasamos todo ese tiempo, se tomo survey y no salió, por lo que se repitió en la marcha mientras perforabamos | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
Unknown | 2024-08-22 17:32 | 12 1/4" | 2024-08-23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4126m, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 33.2 klb/ft . Actualmente admite rotación con60 rpm incrementando a 155 rpm y torque de 11 klb/ft. Actualmente el torque se mantiene oscilando en 13-18 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4126m, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 33.2 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Rafael Magdaleno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-23 07:26 | 12 1/4" | 2024-08-23 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4547m\*, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 40.8 klb/ft . Actualmente admite rotación con 61 rpm incrementando a 160 rpm y torque de 22 klb/ft. Actualmente el torque se mantiene oscilando en 17-19 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4547m*, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 40.8 klb/ft . Actualmente admite rotación con 61 rpm incrementando a 160 rpm y torque de 22 klb/ft. Actualmente el torque se mantiene oscilando en 17-19 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Miguel A. Sanchez Carril | BLINDAJE CMTR-PEMEX Repasar intervalos donde se observa torques erráticos y paros de rotación hasta observar torque estable para conformar bien el agujero | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-23 09:00 | 12 1/4" | 2024-08-24 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4574 m\*, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 32.9 klb/ft . Actualmente intenta admitir rotación en 2 ocasiones con 136 y 48 sin éxito con torques máximos de 42 klb/ft. Actualmente continúa sin admitir rotación. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4574 m*, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 32.9 klb/ft . Actualmente intenta admitir rotación en 2 ocasiones con 136 y 48 sin éxito con torques máximos de 42 klb/ft. Actualmente continúa sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Luis Zamudio (Opex) | Como recomendación hay que repasar el intervalo hasta estabilizar el parámetro de torque, continuar con el bombeo de baches como se tiene establecido por programa | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-23 09:00 | 12 1/4" | 2024-08-24 | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4574 m\*, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 32.9 klb/ft . Actualmente intenta admitir rotación en 2 ocasiones con 136 y 48 sin éxito con torques máximos de 42 klb/ft. Actualmente continúa sin admitir rotación. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4574 m*, donde se presenta paro de rotación con un torque máximo de 32.9 klb/ft . Actualmente intenta admitir rotación en 2 ocasiones con 136 y 48 sin éxito con torques máximos de 42 klb/ft. Actualmente continúa sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-23 09:33 | 12 1/4" | 2024-08-24 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4575 m\*, donde se observa en la última conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min, sin concluir el repaso con un tiempo acumulado de 27 min. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *4575 m*, donde se observa en la última conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min, sin concluir el repaso con un tiempo acumulado de 27 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Rafael Magdaleno | No hemos hecho conexión, tuvimos paro se rotaria y estamos repasando por que se tuvo un paro de rotación | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
Unknown | 2024-08-26 09:30 | 12 1/4" | 2024-08-26 10:00 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4471 m\*, se observa no cumplir con tiempo de conexión. | Ultima TC: 5.69 Promedio conexiones 7.2 min TC estándar: 5 min TNPIS: 0.79 hrs Eficiencia: 70 % Causa: Circula Verificando | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
Unknown | 2024-08-26 12:00 | 12 1/4" | 2024-08-26 12:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | **Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4195 m\*, se observan arrastres altos torques de hasta 35 klbs/ft.** | Torque erraticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo
Unknown | 2024-08-26 17:00 | 12 1/4" | 2024-08-26 17:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | **Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*4195 m\*sin parámetros de rotación y bombeo , se observan arrastres de 10 ton máximos.** | Arrastres de 10 ton máximos. | Arrastres |  |  | Pozo | Pozo
Unknown | 2024-08-26 20:52 | 12 1/4" | 2024-08-27 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3794 m\* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 5 min. \*TC:\* 6.30 min | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *3794 m* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 5 min. *TC:* 6.30 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Omar Vidal | Tubería sobretorqueada | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
Unknown | 2024-08-26 21:00 | 12 1/4" | 2024-08-27 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*3506 m\* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 1.5 min. Ultima TC: 3.98 TC estándar: 1.5 min TNPIS: 0.12 hrs Eficiencia: 38 % | Levantando barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *3506 m* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 1.5 min. Ultima TC: 3.98 TC estándar: 1.5 min TNPIS: 0.12 hrs Eficiencia: 38 % | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Omar vidal | tubería sobretorqueada | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
Unknown | 2024-08-29 04:00 | 12 1/4" | 2024-08-29 12:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxTa \*2273 m\* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 4 min. Tiempo de conexión 18 min | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxTa *2273 m* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 4 min. Tiempo de conexión 18 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | That's All | Efectuó maniobra para acomodar el tramo de TR ya que llevamos equipo CRT | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-08-29 04:54 | 12 1/4" | 2024-05-29 12:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT a \*2359 m\* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 4 min. Tiempo de conexión 6 min | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT a *2359 m* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 4 min. Tiempo de conexión 6 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Mhmd Tayem | Lubrica la araña | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-08-29 05:00 | 12 1/4" | 2024-08-29 12:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT a \*2373 m\* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 4 min y velocidad de 140 m/h. | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT a *2373 m* se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar 4 min y velocidad de 140 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-08-31 02:48 | 12 1/4" | 2024-08-31 14:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” a \*5131 m\* se observa incremento en tanque de viajes de 3 a 3.92 m3 y se observa incremento de presión anular de 35 a 176 psi, posterior bajó a 32 psi. Actualmente sigue incrementando la presión anular a 134 psi | Con zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” a *5131 m* se observa incremento en tanque de viajes de 3 a 3.92 m3 y se observa incremento de presión anular de 35 a 176 psi, posterior bajó a 32 psi. Actualmente sigue incrementando la presión anular a 134 psi | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Omar vidal | Monitoreando niveles y observando pozo con choke cerrado. Posterior, Se abrió choke y registran presiones | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-31 14:23 | 12 1/4" | 2024-08-31 14:24 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Con zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” a \*5131 m\* circula homogenizando columnas de lodo a 1.98 gr/cc, donde se observan unidades de gas máximas de 690 ppm. | Con zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” a *5131 m* circula homogenizando columnas de lodo a 1.98 gr/cc, donde se observan unidades de gas máximas de 690 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-09-01 00:24 | 12 1/4" | 2024-09-02 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Con zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” a \*5137 m\* se observa disminución de volumen de presas de 342 m3 a 317 m3 (+/- 25 m3) durante el desplazamiento con fluido de control. | Con zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” a *5137 m* se observa disminución de volumen de presas de 342 m3 a 317 m3 (+/- 25 m3) durante el desplazamiento con fluido de control. Condiciones de Operación Q: 257 a 247 gpm PBBA: 1029 -930 psi | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-05-02 15:05 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-03 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Metió TP 5 ½” premium a 829 m, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 35 min. | Suspende inTRoducción |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-04 21:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-05 | KPI | 1 |  | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2, Tipo 8, donde se observa tiempo de armado no cumplir con el estándar. Tiempo de desarmado estándar: 10.5 hrs Tiempo de desarmado acumulado: 11.00 hrs Eficiencia: 95.48 % TNPI´s: 0.50 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | Armado BHA no cumple con estandar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-04 23:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-05 | KPI | 1 |  | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2, Tipo 8, donde se observa tiempo de armado no cumplir con el estándar. Tiempo de desarmado estándar: 10.5 hrs Tiempo de desarmado acumulado: 13.00 hrs Eficiencia: 80.79 % TNPI´s: 2.50 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | Armado BHA no cumple con estandar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-05 00:55 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-06 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2, Tipo 8, donde se observa tiempo de armado no cumplir con el estándar. Tiempo de desarmado estándar: 10.5 hrs Tiempo de desarmado acumulado: 15.00 hrs Eficiencia: 70.01 % TNPI´s: 4.50 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | Incumple estándar de tiempo de armado de BHA tipo 8. Tiempo de armado 4.5 horas por arriba del estándar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-05-05 09:40 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a \*1477 m\*, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 58 min.
Unknown | 2024-05-05 12:18 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Conexion metiendo LN | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a \*1834 m\*, donde se observa parámetro de carga en gancho estático.
Unknown | 2024-05-05 17:11 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-06 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a \*2694 m\*, donde se observa presión de 62 psi, sin observar gasto.
Unknown | 2024-05-07 07:13 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a superficie, donde se observa no cumplir con estándar. Desarmado BHTA Tipo 8 Tiempo estándar: 7.5 hrs Tiempo real: 8.41 hrs Eficiencia: 89.14 % TNPI´s: 0.91 | Incumple estándar de tiempo de desarmado de bHA tipo 8. Tiempo de desarmado 0.91 h por arriba del estándar. |  | Herramientas | Conexión monel fundida | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal en sitio reporto conexión monel fundida
Unknown | 2024-05-07 09:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a superficie, donde se observa no cumplir con estándar. Desarmado BHTA Tipo 8 Tiempo estándar: 7.5 hrs Tiempo real: 10.75 hrs Eficiencia: 69.79 % TNPI´s: 3.25 hrs | Incumple estándar de tiempo de desarmado de bHA tipo 8. Tiempo de desarmado 3.25 h por arriba del estándar. |  | Herramientas | Conexión monel fundida | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal en sitio reporto conexión monel fundida
Unknown | 2024-05-07 11:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI | 3 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a superficie, donde se observa no cumplir con estándar. Desarmado BHTA Tipo 8 Tiempo estándar: 7.5 hrs Tiempo real: 12.75 hrs Eficiencia: 58.84 % TNPI´s: 5.25 hrs Causa de TNPI’s: Uso de llaves de fuerza por conexión de monel fundida. | Incumple estándar de tiempo de desarmado de bHA tipo 8. Tiempo de desarmado 5.25 h por arriba del estándar. |  | Herramientas | Conexión monel fundida | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal en sitio reporto conexión monel fundida
Unknown | 2024-05-07 12:33 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-08 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a 2246 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión y velocidades de viaje. | Levanta barrena, se observa no cumplir con tiempos de conexión y velocidades de viaje. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-07 13:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a 10 m, donde se observa no cumplir con estándar. Desarmado BHTA Tipo 8 Tiempo estándar: 7.5 hrs Tiempo real: 14.75 hrs Eficiencia: 50.86 % TNPI´s: 7.25 hrs Causa de TNPI’s: Uso de llaves de fuerza por conexión de monel fundida. | Incumple estándar de tiempo de desarmado de bHA tipo 8. Tiempo de desarmado 7.25 h por arriba del estándar. |  | Herramientas | Conexión monel fundida | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, personal en sitio reporto conexión monel fundida
Unknown | 2024-05-07 18:07 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-08 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a 934 m, donde se observa no cumplir con tiempos de conexión y velocidades de viaje.
Unknown | 2024-05-08 07:13 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI |  | NO | Desarma BHA | Desarmó barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a superficie, donde se observa no cumplir con estándar. \*Desarmado BHTA Tipo 8\* \*Tiempo estándar:\* 7.5 hrs \*Tiempo real:\* 8.41 hrs \*Eficiencia:\* 89.14 % \*TNPI´s:\* 0.91 | Desarmado de BHA tipo 5 excede estandar de desarmado de 6.5 horas
Unknown | 2024-05-08 09:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a superficie, donde se observa no cumplir con estándar. | Desarmado de BHA tipo 5 excede estandar de desarmado de 6.5 horas
Unknown | 2024-05-08 13:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“ a 10 m, donde se observa no cumplir con estándar. | Desarmado de BHA tipo 5 excede estandar de desarmado de 6.5 horas
Unknown | 2024-05-08 17:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI |  | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD, Sonico, Densidad-Neutrón y 2 ampliadores 13 1/2“, donde se observa no cumplir con estándar. \*Desarmado BHTA Tipo 8\* \*Tiempo estándar:\* 7.5 hrs \*Tiempo real:\* 17.25 hrs \*Eficiencia:\* 43.49 % \*TNPI´s:\* 9.75 hrs \*Causa de TNPI’s:\* Uso de llaves de fuerza por conexión de monel fundida. | Desarmado de BHA tipo 5 excede estandar de desarmado de 6.5 horas
Unknown | 2024-05-08 23:34 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | KPI |  | NO | Viaje metiendo LN | Mete Liner de 5” TP 5 ½” a \*5995 m\* con bombeo continuo, donde observan velocidades y tiempos de conexión fuera de estándar. \*Velocidad estándar:\* 242 m/hr (lingadas) \*Velocidad promedio:\* 146 m/hr \*TNPI´s:\* 0.68 hrs \*Eficiencia:\* 61 % \*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.2 min \*TNPI´s:\* 0.03 hrs \*Eficiencia:\* 94 % | Viaje metiendo liner de 5", velocidad afectada por bombeo continuo, conexiones arriba del estandar de 4 minutos
Unknown | 2024-05-10 11:02 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 44 m, donde se observa no cumplir con estándar. Desarmado BHA Tipo 4 Tiempo estándar: 7 hrs Tiempo real: 7.5 hrs Eficiencia: 93.33 % TNPI´s: 0.50 hrs | Incumple estándar de armado de BHA tipo 4. Tiempo de armado .5 horas por arriba del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
Unknown | 2024-05-10 13:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 44 m, donde se observa no cumplir con estándar. Desarmado BHA Tipo 4 Tiempo estándar: 7 hrs Tiempo real: 7.5 hrs Eficiencia: 93.33 % TNPI´s: 0.50 hrs | Incumple estándar de armado de BHA tipo 4. Tiempo de armado 2.5 horas por arriba del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
Unknown | 2024-05-10 19:25 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | VIAJE FUERA DE ESTANDAR Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 956 m, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 340 m/hr Eficiencia: 59 % TNPI´s: 0.67 hrs Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 4.7 min Eficiencia: 42 % TNPI´s: 0.68 hrs | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo. Velocidad 160 m/h por debajo y conexiones 2.7 min por arriba del estándar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
Unknown | 2024-05-12 01:25 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-13 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” a 2979 m, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 30 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 30 min. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a los comentarios de pozo, es primordial repasar la zona con el torque errático alto para minimizar y estabilizar el mismo, para evitar paros de rotacion la fatiga de la sarta asi como un atrapamiento.
Unknown | 2024-05-12 02:04 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-13 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” a 2987 m, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 27 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 30 min. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a los comentarios de pozo, es primordial repasar la zona con el torque errático alto para minimizar y estabilizar el mismo, para evitar paros de rotacion la fatiga de la sarta asi como un atrapamiento.
Unknown | 2024-05-12 03:40 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-13 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” a 3009 m, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 38 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 30 min. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a los comentarios de pozo, es primordial repasar la zona con el torque errático alto para minimizar y estabilizar el mismo, para evitar paros de rotacion la fatiga de la sarta asi como un atrapamiento.
Unknown | 2024-05-12 09:15 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-13 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” a 3064 m, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 30 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 30 min. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a los comentarios de pozo, es primordial repasar la zona con el torque errático alto para minimizar y estabilizar el mismo, para evitar paros de rotacion la fatiga de la sarta asi como un atrapamiento.
Unknown | 2024-05-12 22:14 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-13 | KPI | 3 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” a 3185 m, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 23.5 min. Tiempo de conexión estándar: 15 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, se observa hacer conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 30 min. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | De acuerdo a los comentarios de pozo, es primordial repasar la zona con el torque errático alto para minimizar y estabilizar el mismo, para evitar paros de rotacion la fatiga de la sarta asi como un atrapamiento.
Unknown | 2024-05-14 19:09 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-14 19:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | \*PLATAO-4 // PM-305\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA\* \*19:09 hrs\* \*Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3574m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 24 klb/ft, posterior levanta a 3573 m restableciendo misma con 141rpm y torque de 11klb/ft Condiciones: Pbba: 3248 psi Gasto: 705 gpm Rev: 141 rpm | *Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3574m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 24 klb/ft, posterior levanta a 3573 m restableciendo misma con 141rpm y torque de 11klb/ft | Paro de rotación |  |  | Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-14 20:45 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-14 21:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | \*PLATAO-4 // PM-305\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA\* \*20:45 hrs\* \*PARO DE ROTACIÓN\* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3592m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 25 klb/ft, posterior levanta a 3591 m observándose un arrastre de 5t. Actualmente restablece rotación con 138rpm y torque de 13klb/ft. Condiciones: Pbba: 3200 psi Gasto: 698 gpm Rev: 138 rpm | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3592m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 25 klb/ft, posterior levanta a 3591 m observándose un arrastre de 5t. Actualmente restablece rotación con 138rpm y torque de 13klb/ft. | Paro de rotación |  |  | Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-14 22:37 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-14 23:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | \*PLATAO-4 // PM-305\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA\* \*22:37 hrs\* \*TORQUE ERRATICO\* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3608 m, donde se observan torques erráticos de 8-24klb/ft \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3250 psi \*Gasto:\* 700 gpm \*Emboladas:\* 121epm \*Rotación:\* 140- 11 rpm \*PSB:\* 2-10 ton | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3608 m, donde se observan torques erráticos de 8-24klb/ft | Torques erráticos |  |  | Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-15 01:25 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 01:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | \*PLATAO-4 // PM-305\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA\* \*01:25 hrs\* \*PARO DE ROTACIÓN\* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3639 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 24 klb/ft, posterior restablece con un rpm 140 . Condiciones: Pbba: 3300 psi Gasto: 699 gpm | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3639 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 24 klb/ft, posterior restablece con un rpm 140 | Paro de rotación |  |  | Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-15 01:25 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 01:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | \*PLATAO-4 // PM-305\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA\* \*01:25 hrs\* \*PARO DE ROTACIÓN\* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3639 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 24 klb/ft, posterior restablece con un rpm 140 . Condiciones: Pbba: 3300 psi Gasto: 699 gpm | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3639 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 24 klb/ft, posterior restablece con un rpm 140 | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-15 01:50 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 02:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | \*PLATAO-4 // PM-305\* 🔴 \*ALERTA OPERATIVA\* \*01:50 hrs\* \*TORQUE ERRATICO\* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3645 m, donde se observan torques erráticos de 12-24klb/ft con rpms de 144 – 32. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3274 psi \*Gasto:\* 700 gpm \*Emboladas:\* 121epm \*Rotación:\* 144- 32 rpm \*PSB:\* 2-10 ton | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3645 m, donde se observan torques erráticos de 12-24klb/ft con rpms de 144 – 32. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-15 02:20 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 02:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3690m \*, donde se observa suspender perforación, donde no se observan condiciones de operación. | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3690m *, donde se observa suspender perforación, donde no se observan condiciones de operación. | Suspende perforación |  |  | Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-15 09:37 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 10:00 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3718 m, donde se observa tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo de ultima conexión:\* 17 min \*Eficiencia:\* 88 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3718 m, donde se observa tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar, excede 2 minutos del estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña |  | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | En espera |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
Unknown | 2024-05-15 13:36 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 14:00 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3752 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 25.20 klb/ft, Condiciones: Pbba: 3226 psi Gasto: 6995 gpm Emb: 120 epm | Paro de rotacon | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-15 14:15 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 14:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3759 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 25.30 klb/ft, actualmente restablece rotación de 145 rpm Condiciones: Pbba: 3213 psi Gasto: 695 gpm Emb: 120 epm Rev: 145 rpm Torque: 11 – 24 klb/ft | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-15 16:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 16:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3779 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 26 klb/ft, actualmente restablece rotación de 54 rpm Condiciones: Pbba: 3408 psi Gasto: 710 gpm Emb: 123 epm Rev: 54 rpm Torque: 12 klb/ft | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-15 22:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-16 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3835 m, donde se observa tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de ultima conexión: 22 min Eficiencia: 68% TNPI´s: 0.37hrs | Tiempo de conexión fondo a fondo excedido por 7 minutos en promedio | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguio el protocolo de comunicación, no se tiene respuesta de pozo ni comentarios por parte de los ingenieros de blindaje.
Unknown | 2024-05-16 06:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-16 06:12 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3896 m \*, donde se observa cambio de bombas , saliendo de bomba 3 por bomba 2. | Se realiza cambio de bombas, bomba #3 por bomba #2 | Cambio de bombas |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-16 11:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-17 | KPI | 1 | NO | Perforación | Conexión fondo a fondo no cumple con estándar Con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3921 m, donde se observa tiempos de conexión fondo a fondo no cumplir con estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de ultima conexión: 22min Eficiencia: 68% TNPI´s: 0.12hrs | Conexión fondo a fondo no cumple con estándar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Se siguió el protocolo de comunicación, no se tiene respuesta de pozo ni comentarios por parte de los ingenieros de blindaje.
Unknown | 2024-05-16 12:44 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3948 m \*, donde suspende perforación y levanta a 3942 m. | Suspende perforación para circular y limpiar el pozo | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-16 20:08 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3962 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 45 – 139, restableciendo rotación con 137 rpm. Condiciones: Pbba: 3567psi Gasto: 699 gpm Emb: 121 epm | *INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3962 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 45 – 139, restableciendo rotación con 137 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-16 20:45 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3962 m ,donde se observa intento paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 77– 144, restableciendo rotación con 142 rpm. Condiciones: Pbba: 3568psi Gasto: 700 gpm Emb: 121 epm | *INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3962 m ,donde se observa intento paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 77– 144, restableciendo rotación con 142 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-16 23:10 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3983 m ,donde se observa estar sin datos con un tiempo acumulado de 28 min | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3983 m ,donde se observa estar sin datos con un tiempo acumulado de 28 min | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-16 23:35 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3989 m ,donde se observa intento de paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 104– 135, con torques erráticos, restableciendo rotación con 130 rpm. Condiciones: Pbba: 3640psi Gasto: 700 gpm Emb: 121 epm | *INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN* Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3989 m ,donde se observa intento de paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 104– 135, con torques erráticos, restableciendo rotación con 130 rpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-17 03:10 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 4018 m, donde se observa intento de paro de rotación con torque max de 25 klb/ft y rpm 78– 143, con torques erráticos, restableciendo rotación con 138 rpm. Condiciones: Pbba: 3680psi Gasto: 701 gpm Emb: 121 epm | Al perforar a 4018 md con bna PDC 12 1/4", se presentó intento de paro de rotaria con torque máximo de 25 klb/ft | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Se restableció rotación con 138 rpm y continuó perforando
Unknown | 2024-05-17 05:17 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 4035 m, donde se observan torques erráticos de 9 a 25 klb/ft. \*Condiciones de operación: \* \*PBBA:\* 3708 psi. \*Emb:\* 122 epm \*Gasto:\* 705 gpm. \*REV:\* 138 rpm. \*PSB:\* 2-4 ton. | Al perforar a 4035 md con bna PDC de 12 1/4" y sarta rotatoria, se presentan torques erráticos de hasta 25 klb/ft | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | El grupo de blindaje recomienda repasar y conformar el agujero
Unknown | 2024-05-17 06:40 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 4044 m ,donde se observa intento de paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 98– 145, con torques erráticos, restableciendo rotación con 141 rpm. | Se observa intento de paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 98– 145, con torques erráticos, restableciendo rotación con 141 rpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-05-17 07:55 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 4058 m ,donde se observa intento de paro de rotación con torque max de 24.97 klb/ft y rpm 142– 88, restableciendo rotación 140 rpm Condiciones: Pbba: 3615 psi Gasto: 7693gpm Emb: 121 epm | Se observa intento de paro de rotación con torque max de 25klb/ft y rpm 98– 145, con torques erráticos, restableciendo rotación con 141 rpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-05-17 11:48 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 4094 m ,donde se observa paro de rotación con torque max de 25.03 klb/ft, restableciendo rotación con 141 rpm. Condiciones: Pbba: 3610 psi Gasto: 699 gpm Emb: 121 epm | Se observa paro de rotación con torque max de 25.03 klb/ft, restableciendo rotación con 141 rpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-05-17 14:25 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 4109 m ,donde se observa diminución de presión de 34734 – 2803 psi al incrementar el gasto de 701 – 734 gpm, posterior se observa cambio de bombas #1 a bomba #3 | DISMINUCION DE PRESION | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-05-17 16:30 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 4120 m , actualmente circula limpiando pozo Condiciones: Pbba: 3693 psi Gasto: 697 gpm Rev: 55 rpm Torque: 10 – 13 klb/ft | Suspende perforación | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-05-18 01:50 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3888 m donde se observa tiempos de conexión excediendo el estándar de 2 min. TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 3.88 min. | Excede tiempo de desconexión del estándar de 2 min |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de chaqueta recolectora/Mud bucket - Tubería llena
Unknown | 2024-05-18 03:33 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 3186 m donde se observa tiempos de conexión excediendo el estándar de 2 min. TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 3.60 min. | Excede estándar de tiempo de conexión de 2 min | Alto tiempo de desconexión |  | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de chaqueta recolectora/Mud bucket - Tubería llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
Unknown | 2024-05-18 05:36 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-18 13:58 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 2222 m. Velocidad estándar: 500 m/hr Ultima velocidad: 372 m/hr TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 3.20 min. | Excede estándar de desconexión de 2.5 min | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de chaqueta recolectora/Mud bucket - Tubería llena
Unknown | 2024-05-18 14:35 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 15:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 1706 m. \*Velocidad estándar: N/A \*Ultima velocidad:\* 396 m/hr \*TC estándar:\* 2.5 min. \*Ultima conexión:\* 3.0 min. \*Eficiencia:\* 67% \*TNPI:\* 0.18 hrs \*Causa de TNPI:\* Uso de camisa recolectora | Tiempo de desconexión de 3 min excede el tiempo estándar de 2.5 min | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-19 05:03 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 12:40 | KPI | 1 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½” a 69 m,** donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de armado.** **Estándar de desarmado de BHA tipo 4: 5.50hr** **Tiempo acumulado: 6.26** **Eficiencia: 87.82 %** **TNPIs: 0.76 hrs** **Causa de TNPI´s: Desconocida** | Excede tiempo de desarmado de BHA tipo 4 por 0.76 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios recibidos, se está quebrando la tubería con Izadora y llaves de fuerza, debido al mal tiempo. | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-05-19 07:19 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 12:40 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½”,** donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de armado.** **Estándar de desarmado de BHA tipo 4: 5.50 hrs** **Tiempo acumulado: 8.26 hrs** **Eficiencia: 66.57 %** **TNPIs: 2.76 hrs** **Causa de TNPI´s: Lento por MCC** | Desarmado de BHA tipo 4 con tiempo acumulado de 8.26 hrs excediendo tiempo estándar de 5.50 hrs por operaciones lentas por MCC | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios recibidos, se está quebrando la tubería con Izadora y llaves de fuerza, debido al mal tiempo. | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-05-19 12:38 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 12:40 | KPI | 3 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con M/L/PWD y ampliador 13 ½”,** donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de armado.** **Estándar de desarmado de BHA tipo 4: 5.50 hrs** **Tiempo acumulado: 8.26 hrs** **Eficiencia: 66.57 %** **TNPIs: 2.76 hrs** **Causa de TNPI´s: Lento por MCC** | Desarmado de BHA tipo 4 con tiempo acumulado de 8.26 hrs excediendo tiempo estándar de 5.50 hrs por operaciones lentas por MCC | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 4 | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo con los comentarios recibidos, se está quebrando la tubería con Izadora y llaves de fuerza, debido al mal tiempo. | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-05-20 05:50 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma molino 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador para TR 13 3/8“ a 192 m ,** donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de armado.** **Estándar de desarmado de BHA tipo 6: 3.5hr** **Tiempo acumulado: 4.67 hrs** **Eficiencia: 74.99 %** **TNPIs: 1.17 hrs** **Causa de TNPI´s: Desconocida** | Excede estándar del armado por 1.17 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Optimizar los tiempos de armados de BHA´s, realizar reuniones previas a las operaciones con las compañias direccionales
Unknown | 2024-05-20 06:28 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador para TR 13 3/8“ a 376 m Velocidad estándar: 500 Ultima velocidad: 228 m/hr Eficiencia: 43% TNPI: 0.38hrs Causa de TNPI: Desconocida TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 6.4min. Eficiencia: 31% TNPI: 0.22 hrs Causa de TNPI: desconocida ** ** | Excede tiempos de conexión por 4.4 min y baja velocidad metiendo por 228 m/h, no se cumple con el estándar de 500 m/h y conexiones de 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Optimizar velocidad y los tiempos de conexiones en agujero entubado en sitio no se reporta ninguna condicionante.
Unknown | 2024-05-20 12:53 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Arma molino 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador para TR 13 3/8“ a 2498 m , donde se observa parar viaje , por dar mantenimiento al TOP DRIVE Tiempo acumulado 37 min. | Arma molino a 2498 m, donde se observa parar viaje, por dar mantenimiento al TOP DRIVE Tiempo acumulado 37 min. | Falla de equipos | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Blindaje/Pozo | Blindaje | Realiza revisión y mantenimiento de equipo.
Unknown | 2024-05-21 15:16 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Circulo Homogenizando lodo a 1.45 g/cc con molino 12 ¼” y sarta de limpieza con escariador para TR 13 3/8” a 2802 m con 400 gpm y 720psi. **Observando pozo con Tiempo acumulado **1.43 min. | Circula homogenizando lodo a 1.45 gr/cc. Observando pozo con Tiempo acumulado 1.43 min. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-22 00:06 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador para TR 13 3/8“ a 2298m, donde se observa no cumplir con el estándar. | Velocidad y conexión no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-22 03:20 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador para TR 13 3/8“ a 1013m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar: 500 \*Ultima velocidad:\* 429m/hr \*Eficiencia:\* 82% \*TNPI:\* 0.53hrs \*Causa de TNPI:\*Desconocida \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 3.00 min. \*Eficiencia:\* 66% \*TNPI:\* 0.74 hrs \*Causa de TNPI:\* desconocida ** ** | Se observa no cumplir con el estándar. *Velocidad estándar: 500 *Ultima velocidad:* 429m/hr *Eficiencia:* 82% *TNPI:* 0.53hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-22 08:55 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmo molino 12 1/4" y sarta de limpieza con escariador para TR 13 3/8“,** donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de desarmado.** **Estándar de desarmado de BHA tipo 6: 2.5hr** **Tiempo acumulado: 3.77 hrs** **Eficiencia: 66.32 %** **TNPIs: 1.27 hrs** **Causa de TNPI´s: Desconocida** | Observa no cumplir con el tiempo estándar de desarmado. Estándar de desarmado de BHA tipo 6: 2.5hr Tiempo acumulado: 3.77 hrs Eficiencia: 66.32 % TNPIs: 1.27 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-22 22:00 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 2850m , donde se observa no cumplir con el estándar de 2.0 min. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 3.5min. \*Eficiencia:\* 42% \*TNPI:\* 1.88 hrs \*Causa de TNPI:\* desconocida ** ** | Excede estándar de por 1.5 min la ultima conexión |  |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
Unknown | 2024-05-22 22:00 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | **Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada a 2820 m, donde se observa disminución de 2 m3 en presas de 124 m3 a 122 m3. ** | Disminución de presas de 124 m3 a 122 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-22 23:14 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Conexión no cumplen con el estándar Agujero Descubierto\* Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 3385 m , donde se observa no cumplir con el estándar de conexión. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 2.2 min. \*Eficiencia:\* 86% \*TNPI:\* 0.11 hrs \*Causa de TNPI:\* desconocida ** ** | Excede tiempo del estándar por 0.3 min |  |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-23 00:48 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 3702 m , donde se observa no cumplir con el estándar de 2.0 min. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 2.7min. \*Eficiencia:\* 75% \*TNPI:\* 0.32 hrs \*Causa de TNPI:\* desconocida | Excede tiempo del estándar por 0.7 min |  |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente | Optimizar los tiempos de conexiones en agujero descubierto en sitio no se reporta ninguna condicionante.
Unknown | 2024-05-23 01:20 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 3869 m, sin datos en tiempo real desde la 01:03 hrs. | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 3869 m, sin datos en tiempo real desde la 01:03 hrs. | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | sin respuesta | Junto con la CIA generadora, solucionar el envió de datos.
Unknown | 2024-05-23 02:28 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 03:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada a 4102 m con rotación y circulación, donde se observa intento de paro de rotación con torque max de 24.8 klb-pie. Condiciones: Pbba: 1609 psi Gasto: 393gpm Emb: 68 epm | *INTENTO DE PARO DE ROTACIÓN* Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada a 4102 m con rotación y circulación, donde se observa intento de paro de rotación con torque max de 24.8 klb-pie. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Trabaja con parámetros y admite rotación
Unknown | 2024-05-23 12:05 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 13:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Circulacion | Circulando con barrena PDC 12 1/4" y sarta simulada a 4102 m Homogenizando lodo a 1.45 g/cc se observa tensionar sarta 159 t hasta 206 ton ( 47 t ) sobre su peso Condiciones: Pbba: 889 psi Gasto: 291 gpm Emb: 50 epm Rev: 30 rpm Torque: 9 klb/ft | TENSIONAMIENTO DE SARTA | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Ambos | Verifcan levantar libre sin condiciones.
Unknown | 2024-05-23 12:31 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 13:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando AP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 4087 m, donde se observa levantar con rot, sin bomba. **\*CAUSA:\* **Por confirmar en sitio si hay parámetros de gasto en sitio. | LEVANTA CON ROT. SIN BOMBA | Parámetros fuera del plan |  |  | Blindaje/Pozo | Ambos | Verifcan levantar libre sin condiciones.
Unknown | 2024-05-23 12:55 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 13:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando AP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. Con rot. Sin bomba a 4076 m, donde se observa una resistencia 159 t – 170t ( 11 t ). Condiciones: Rpm: 39 rpm. | OBSERVA ARRASTRE | Arrastres |  |  | Blindaje/Pozo | Ambos | Verifcan levantar libre sin condiciones.
Unknown | 2024-05-23 15:40 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 3697 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar: 500 \*Ultima velocidad:\* 149m/hr \*Eficiencia:\* 28% \*TNPI:\* 2.09 hrs \*Causa de TNPI:\*Bombeo continuo \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 6.5 min. \*Eficiencia:\* 27% \*TNPI:\* 0.72 hrs \*Causa de TNPI:\* Bombeo continuo ** ** | NO CUMPLE CON INDICADORES DE DESEMPEÑO | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-23 17:57 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 3166 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar: 500 \*Ultima velocidad:\* 259m/hr \*Eficiencia:\* 38% \*TNPI:\* 2.08 hrs \*Causa de TNPI:\*Bombeo continuo \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 4.3 min. \*Eficiencia:\* 34% \*TNPI:\* 1.34 hrs \*Causa de TNPI:\* Bombeo continuo | NO CUMPLE CON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-24 18:40 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-25 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 4010m , donde se observa no cumplir con el estándar de 2.0 min. TC estándar: 2.0 min. Ultima conexión: 5.9min. | Viaje metiendo incumple con tiempo de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-24 20:14 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-25 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ con rotación y bombeo a 4069m , donde se observa una conexión de 13.3 min . | Viaje metiendo con rotación y bombeo, alto tiempo de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-25 01:05 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta estabilizada a 4117 m, circula para Homogenizar columnas a 1.50 g/cc.**, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 24.91 klb/ft, **actual restablece parámetros. Condiciones de operación: PBBA: 1062 psi. Emb: 53epm Gasto: 306 gpm. . ** ** | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-25 03:10 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta estabilizada a 4117 m para Homogenizar columnas a 1.50 g/cc.**, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 24.91 klb/ft, se observa restablecer a 113 RPM** Condiciones de operación: PBBA: 1049 psi. Emb: 49epm Gasto: 284 gpm. **RPM: 73 RPM** | Paro de rotacion | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
Unknown | 2024-05-25 04:37 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | **Platao-4/PM-305** **NOTIFICACION OPERATIVA / SIN DATOS EN TIEMPO REAL\* ** \*04:37 hrs\* **Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta estabilizada (TP ½”) a 4008m, se observar estar sin datos en tiempo real.** | Sin datos | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
Unknown | 2024-05-25 07:30 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-26 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 3458 , donde se observa no cumplir con el estándar de 2.0 min. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\*3.3min. | Excede estándar de conexión por 1.3 minutos la ultima hora | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-25 09:10 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-26 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 2876 , donde se observa no cumplir con el estándar de 2.0 min. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\*2.3min. ** ** | Excede tiempo estándar de conexión por .3 la ultima hora | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-25 11:26 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 2737 m, donde se observa estar estacionados con un tiempo acumulativo de 1.25 min \*Causa:\* PREPARATIVOS POR ARMADO DE TP DESDE SUELO NATURAL. | ESTACIONADOS. | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-26 12:36 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 4731 m, circulando pozo donde se observa disminución de presión de 3558 psi a 2972 psi con una variación de ( 586 psi ) . \*Condiciones:\* \*Pbba:\* 3631 psi \*Gasto:\* 164 gpm \*Emb:\* 164 epm | disminución de presión de 3558 psi a 2972 psi con una variación de ( 586 psi ) . | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-26 14:25 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-27 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. ( TP 5 1/2" )“ a 2137 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar: 500 \*Ultima velocidad:\* 277m/hr \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 4.8 min. \*Causa de TNPI:\* Bombeo continuo | se observa no cumplir con el estándar. *Velocidad estándar: 500 *Ultima velocidad:* 277m/hr *TC estándar:* 2.0 min. *Ultima conexión:* 4.8 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación el personal indico que el viaje se realizó usando grúa. | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
Unknown | 2024-05-26 15:47 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-27 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta estabilizada. (TP 5 1/2") a 1982 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 \*Ultima velocidad:\* 288 m/hr \*Causa de TNPI:\*Bombeo continuo \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 4.1 min. \*Causa de TNPI:\* Bombeo continuo | Viaje levantando donde se observa no cumplir con el estándar. *Velocidad estándar:* 500 *Ultima velocidad:* 288 m/hr *Causa de TNPI:*Bombeo continuo *TC estándar:* 2.0 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación el personal indico que el viaje se realizó usando grúa. | Planear maniobras, definiendo rol y función del personal, cumplir con el mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar personal de experiencia a cargo para garantizar la continuidad de la operación,
Unknown | 2024-05-26 15:50 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Levantó barrena PDC 12 ¼” y sarta estabilizada a 1982 m. suspendió viaje , se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 59 min | se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 59 min | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-27 09:07 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-27 21:06 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma de BHA#1 “donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de desarmado. Estándar de desarmado de BHA tipo 3.0hr Tiempo acumulado: 4.28 hrs Causa de TNPI´s: Desconocida | Desarma de BHA#1 “donde se observa no cumplir con el tiempo estándar de desarmado. Estándar de desarmado de BHA tipo 3.0hr | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-27 21:21 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Conexion metiendo LN | Mete Liner 11 3/4" y zapata perforadora de 12 ¼” x 11 ¾” a 56 m, donde se observa sin datos en tiempo real. Tiempo acumulado de de 18 min. | SIN DATOS EN TIEMPO REAL | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-27 22:50 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-28 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo LN | Mete Liner 11 3/4" y zapata perforadora de 12 ¼” x 11 ¾”a 275 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 126 \*Ultima velocidad:\* 103 m/hr \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 7.4 min. | Viaje metiendo Liner incumple con estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Instalacion de centralizadores tr | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la instalación de centralizadores de TR | Planear maniobra para permitir paso por cuñas de la TR con centralizador, usar diámetro de cuñas correspondiente
Unknown | 2024-05-28 00:30 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-29 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo LN | Mete Liner 11 3/4" y zapata perforadora de 12 ¼” x 11 ¾” a 489 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar: \* 126 \*Ultima velocidad: \* 80 m/hr \*TC estándar: \* 4.0 min. \*Ultima conexión: \* 7.0 min. | No cumple con velocidad de introducción y conexiones en viaje de liner 11 3/4" | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-28 04:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-29 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Mete Liner 11 3/4" y zapata perforadora de 12 ¼” x 11 ¾”a 653 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 126 \*Ultima velocidad:\* 210 m/hr \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 5.4 min. \*Causa de TNPI:\* Desconocida | No cumple estándar de velocidad de viaje ni el tiempo de conexión de liner | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-28 09:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-29 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Mete Liner 11 3/4" y zapata perforadora de 12 ¼” x 11 ¾”a 1130 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 126 \*Ultima velocidad:\* 97 m/hr \*Eficiencia:\* 82% \*TNPI:\* 1.32 hrs \*Causa de TNPI:\*Desconocida \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 7.38 min. \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Velocidad viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-28 12:30 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Metió Liner 11 3/4" y zapata perforadora de 12 ¼” x 11 ¾”a 1328 m, posterior metió gasto de 55 gpm reflejándose una presión de 1220 psi, posterior coloca en cuñas. | Represionamiento | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-05-29 01:21 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo LN | Metiendo zapata perforadora 12 1/4"x11 3/4" con LN 11 ¾” a 1358 m, se observa disminución de pesos, teniendo un peso de sarta de 125 ton antes de convertir cople a flotador a 1326 m, actualmente se observa un peso de 96 ton. | PERDIDA DE PESO EN GANCHO | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-29 02:28 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo LN | Metiendo zapata perforadora 12 1/4"x11 3/4" con LN 11 ¾” a 1381 m, se observa viaje venciendo resistencias puntuales de +/- 10 ton. 97 t a 86t. | RESISTENCIA | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-29 03:30 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Circula con zapata perforadora 12 1/4"x11 3/4" con LN 11 ¾” a 1368 m, se observa aumentar presión gradualmente con un gasto constante de 55 gpm . | a 1368 m, se observa aumentar presión gradualmente con un gasto constante de 55 gpm . | Parámetros fuera del plan |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-29 03:45 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Circula con zapata perforadora 12 1/4"x11 3/4" con LN 11 ¾” a 1368 m, se observa una presión de 1384 psi siendo 1600 psi el límite de circulación. | CIRCULA CON LIMITES OPERATIVOS | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-29 07:55 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Levanta zapata perforadora 12 1/4"x11 3/4" con LN 11 ¾” a 1356 m, se observa caída de presión de 1465 psi a 996 psi aL aumentar gasto de gasto de 20 gpm a 35 gpm. | se observa caída de presión de 1465 psi a 996 psi aL aumentar gasto de gasto de 20 gpm a 35 gpm. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | NADIE
Unknown | 2024-05-29 08:00 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Levanta zapata perforadora 12 1/4"x11 3/4" con LN 11 ¾” a 1356 m, se observa disminuir peso de sarta de 77 toneladas a 61 toneladas con un gasto de 35 gpm y una presión de 1481 psi | se observa disminuir peso de sarta de 77 toneladas a 61 toneladas con un gasto de 35 gpm y una presión de 1481 psi | Pérdida de peso |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-05-29 08:14 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Con zapata perforadora 12 1/4"x11 3/4" con LN 11 ¾” a 1356 m, se observa presión entrampada de 1229 psi sin gasto, posterior meten gasto de 23 gpm con una presión de 1321 | se observa presión entrampada de 1229 psi sin gasto, posterior meten gasto de 23 gpm con una presión de 1321 | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-01 11:34 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Conexion metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta simulada a a 2204m , donde se observa sin datos en tiempo real . Tiempo acumulado de 4 min | SIN DATOS EN TIEMPO REAL | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-01 18:12 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 05:12 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta lisa a 2847 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 \*Ultima velocidad:\* 396 m/hr \*Eficiencia:\* 56% \*TNPI:\* 1.36 hrs \*Causa de TNPI:\*Desconocida \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 3.2 min. \*Eficiencia:\* 43% \*TNPI:\*1.11 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-01 22:00 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 05:12 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta lisa a 2840 m, donde se observa no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 \*Ultima velocidad:\* 395 m/hr \*Eficiencia:\* 74% \*TNPI:\* 1.13 hrs \*Causa de TNPI:\*Desconocida \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 3.2 min. \*Eficiencia:\* 52% \*TNPI:\*1.62 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-02 13:13 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-03 01:28 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta lisa a 4109 m con rot y bbeo, donde se observa un intento de paro de rotación de 52rpm a 6rpm con torque máx de 23klb/ft posterior restablece misma con 52rpm con 13klb/ft. Condiciones de operación: Gasto: 408 gpm. Emb: 69epm. PBBA: 1224 psi. Rot: 71- 140 rpm. Torque: 4 – 24 klb/ft. | Intento de paro de rotación | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-03 03:35 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 01:28 | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 12 ¼” y sarta lisa a 4083m ,circulando para reacondicionar lodo a 1.50g/cc ,se observa sin datos en tiempo real Tiempo acumulado de 34 min. | SIN DATOS EN TIEMPO REAL | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-03 09:38 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-03 16:48 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" con VCP 8” (TP 5 1/2") a 3156, donde se observa no cumplir con el estándar de 2.0 min. \*TC estándar: \* 2.0 min. \*Ultima conexión: \*3.60min. \*Causa de TNPI: \* desconocida ** ** | Conexión no cumplen con el estándar AD, excede el estándar de 2.0 minutos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Nadie | Se observó condición del viaje a suelo natural | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-04 06:45 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 13:49 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta estabilizada a 74 m donde se observa desarmado fuera del estándar. \*Tiempo de desarmado estándar: 3.0 h \*Tiempo real: 03.26 h. \*TNPI:0.45 h \*Eficiencia: 86.99% | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta estabilizada a 74 m fuera de tiempo estándar de armado | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se realiza viaje bajando las lingadas a suelo natural | Planificar espacios y movimiento de tubería requeridos para distribución de tubulares en peines de changuero.
Unknown | 2024-06-05 15:16 | 12 1/4" X 13 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” TxT a 1368 m , donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 59 min. | Suspende viaje, donde se observa estar estacionado 59 min | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-05 17:25 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 23:50 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 1397 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión de 2.0 min. \*Velocidad estándar:\* 242 \*Ultima velocidad:\* 64 m/hr \*Eficiencia:\* 26% \*TNPI:\* 0.33 hrs \*Causa de TNPI:\*Desconocida \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 18.3min. \*Eficiencia:\* 22% \*TNPI:\*0.24 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | No cumple el estándar de velocidad y excede tiempos de conexión por 14.3 min *Velocidad estándar:* 242 *Ultima velocidad:* 64 m/hr *Eficiencia:* 26% *TNPI:* 0.33 hrs *Causa de TNPI:*Desconocida *TC estándar:* 4.0 min. *Ultima conexión:* 18.3min. *Eficiencia:* 22% *TNPI:*0.24 hrs *Causa de TNPI:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | pendiente | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-05 18:22 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 23:50 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 1397 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*Velocidad estándar:\* 242 \*Ultima velocidad:\* 75m/hr \*Eficiencia:\* 36% \*TNPI:\* 0.64 hrs \*Causa de TNPI:\*Desconocida \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 16.15min. \*Eficiencia:\* 12% \*TNPI:\*0.71 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | No cumple con el estándar de velocidad y excede el tiempo de conexión *Velocidad estándar:* 242 *Ultima velocidad:* 75m/hr *Eficiencia:* 36% *TNPI:* 0.64 hrs *Causa de TNPI:*Desconocida *TC estándar:* 4.0 min. *Ultima conexión:* 16.15min. *Eficiencia:* 12% *TNPI:*0.71 hrs *Causa de TNPI:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | pendiente | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-05 21:21 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 23:30 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 1803 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. Velocidad estándar: 242 Ultima velocidad: 96m/hr Eficiencia: 39% TNPI: 2.74 hrs Causa de TNPI: Desconocida TC estándar: 4.0 min. Ultima conexión: 7.7min. Eficiencia: 44% TNPI: 1.21 hrs Causa de TNPI: Desconocida | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar AD | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-05 22:34 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 23:30 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 1869 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*Velocidad estándar:\* 242 \*Ultima velocidad:\* 89m/hr \*Eficiencia:\* 39% \*TNPI:\* 2.74 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 11.3min. \*Eficiencia:\* 43% \*TNPI:\* 1.52 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 1869 m no cumple Velocidad y conexión del tiempo estándar AD | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-06 03:18 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 18:16 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 2322 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*Velocidad estándar:\* 242 \*Ultima velocidad:\* 86m/hr \*Eficiencia:\* 40% \*TNPI:\* 1.81 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 7.4min. \*Eficiencia:\* 49% \*TNPI:\* 0.70 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar AD | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-06 08:33 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 16:50 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 2670 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*Velocidad estándar:\* 242 \*Ultima velocidad:\* 102 m/hr \*Eficiencia:\* 45% \*TNPI:\* 0.59 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 10.2min. \*Eficiencia:\* 39% \*TNPI:\* 0.41 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida ** ** | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 2670 m con 102 m/h, velocidad promedio y conexión 10.2 min, no cumplen con el estándar AE | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-06 10:51 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 23:30 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 2834 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*Velocidad estándar:\* 200 \*Ultima velocidad:\* 158 m/hr \*Eficiencia:\* 78% \*TNPI:\* 0.08hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 7.78min. \*Eficiencia:\* 51% \*TNPI:\* 0.13 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida ** ** | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 2834 m, con velocidad promedio 158 m/h de y conexión 7.78 min, no cumplen con el estándar AE* | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-06 12:07 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-07 01:27 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 2845 m , donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 53 min. | A 2845 m, donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 53 min.
Unknown | 2024-06-06 16:51 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-07 01:27 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 2890 m , sin datos en tiempo real desde las 16:35 hrs. | a 2890 m , sin datos en tiempo real desde las 16:35 hrs. | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
Unknown | 2024-06-06 23:18 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-07 08:30 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 3652 m, donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*Velocidad estándar:\* 200 \*Ultima velocidad:\* 124 m/hr \*Eficiencia:\* 64% \*TNPI:\* 0.72hrs \*Causa de TNPI:\* Velocidad control por recomendación de cia \*TC estándar:\* 4.0 min. \*Ultima conexión:\* 8.03 min. \*Eficiencia:\* 50% \*TNPI:\* 0.60hrs \*Causa de TNPI:\* Velocidad control por recomendación de cia | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar AE | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Terceras compañias | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se tiene en simulación del viaje de liner 11 3/4" velocidad de 3 a 5 minutos/ lingada | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa. En caso de resistencias, evitar trabajar por encima de los valores recomendados por el proveedor especialista, para evitar la activación del conjunto colgador.
Unknown | 2024-06-07 00:19 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-08 01:27 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 3738 m, donde se observa movimientos reciprocantes de sarta de 3738 m a 3730 m con peso máximo de 217 ton de acuerdo a sensor de carga en gancho. Peso de sarta normal 153 ton. | Disminución de pesos, se observa movimientos reciprocantes de sarta de 3738 m a 3730 m con peso máximo de 217 ton de acuerdo a sensor de carga en gancho. Peso de sarta normal 153 ton. | Pérdida de peso |  |  | Blindaje/Pozo | PENDIENTE
Unknown | 2024-06-07 07:21 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-08 01:27 | OPERATIVA | 3 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” a 4027 m, donde se observa un represionamiento de hasta 4860 psi con un gasto de 109 gpm | Se observa un represionamiento de hasta 4860 psi con un gasto de 109 gpm | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | blindaje
Unknown | 2024-06-07 13:30 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-08 01:27 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 ¾” a 4015 m, se observa una disminución de presión de 735 psi a 594 psi manteniendo un gasto constante de 128 gpm. | A 4015 m, se observa una disminución de presión de 735 psi a 594 psi manteniendo un gasto constante de 128 gpm. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-07 17:10 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-08 01:27 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 ¾” a 4028 m, se observa una disminución de presión de 596 psi a 411 psi manteniendo un gasto constante de 201 gpm. | Se observa una disminución de presión de 596 psi a 411 psi manteniendo un gasto constante de 201 gpm. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | pendiente
Unknown | 2024-06-07 19:47 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-08 01:27 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Circula con zapata perforadora 12 1/4" x 11 3/4" con LN 11 ¾” a 4028 m observando aumento de presión de 456 psi a 759 psi al disminuir gasto de 201 gpm a 195 gpm. \*Condiciones de operación:\* \*PBBA:\* 749psi. \*Emb:\* 34 epm \*Gasto:\* 195 gpm. | Aumento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-06-08 05:51 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-10 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador de LN 11 ¾” a 2517 m. donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 3.6 \*Eficiencia:\* 46% \*TNPI:\* 0.20 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*Vel estándar:\* 500 m/h \*Ultima velocidad:\* 349 m/h \*Eficiencia:\* 45% \*TNPI:\* 0.41 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar AD | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-08 09:14 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-10 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador de LN 11 ¾” a 2288 m. donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 3.2 \*Eficiencia:\* 61% \*TNPI:\* 0.44 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*Vel estándar:\* 500 m/h \*Ultima velocidad:\* 266 m/h \*Eficiencia:\* 53% \*TNPI:\* 0.42 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar AE | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-06-08 10:37 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-10 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador de LN 11 ¾” a 1962 m. donde se observa no cumplir con la velocidad del estándar y el estándar de conexión. \*TC estándar:\* 2.0 min. \*Ultima conexión:\* 5.8 MIN \*Eficiencia:\* 38% \*TNPI:\* 0.53 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida \*Vel estándar:\* 500 m/h \*Ultima velocidad:\* 229 m/h \*Eficiencia:\* 46% \*TNPI:\* 0.42 hrs \*Causa de TNPI:\* Desconocida | Velocidad y conexión no cumplen con el estándar AE | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con el estándar de excelencia operativa. | Se recomienda optimizar los tiempos de conexión, manteniendo cerca las herramientas y equipos necesarios para la desconexión de la TP e incentivar con el personal el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-06-08 14:34 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-09 01:27 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | levanta zapata perforadora 12 ¼” x 11 ¾” con LN 11 ¾” 1189m , donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 24 min. | se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 24 min. | Suspende viajes | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-08 16:27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-09 01:27 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | levanta soltador de LN 11 ¾” 926m , donde se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 19 min. | se observa suspender viaje con un tiempo acumulado de 19 min. | Suspende perforación | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-23 13:27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-07-23 13:31 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Sonico a \*4011 m, donde se observó torque errático de +/- 26.50 klb/ft con disminución de presión de bomba +/- 120 psi, suspendiendo perforación para restablecer parámetros con éxito, posterior realiza cambio de bomba, actual trabajando con #3 - #1, reanudando perforación a 4011 md. Condiciones de operación PBBA: 3750 psi Gasto: 691 gpm Emb: 162 epm Rot: 180 rpm Torque: 13 - 19 klb/ft PSB: 10 – 14 ton | Observó torque errático de +/- 26.50 klb/ft con disminución de presión de bomba +/- 120 psi, suspendiendo perforación para restablecer parámetros con éxito, posterior realiza cambio de bomba, actual trabajando con #3 - #1, reanudando perforación a 4011 md. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-12 23:33 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-08-12 23:33 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a \*2843 m\*, observando torques erráticos con valores máximos de 33 K lb.ft | Torques con valores máximos de 33 K lb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Villaroel | Alerta atendida por ing. de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-13 01:14 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-08-13 01:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a \*2867 m\*, observando torques erráticos con valores que oscilan entre 3 y 29 K lb.ft | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria con ampliador 16” a 2867 m, observando torques erráticos con valores que oscilan entre 3-29 Klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Ing. Blindaje (Villareol) | Fuertes intercalaciones-paquetes de areniscas | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-13 06:31 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-08-13 06:31 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a \*2972.4 m\*, observando incremento de torque de 14 a 34.2 K lb.ft seguido de paro de rotación, restableciendo condiciones de operación. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria con ampliador 16” a 2972.4 m, observando incremento de torque de 14 a 34.2 Klb/ft seguido de paro de rotación, restableciendo condiciones de operación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje (Virraoel) | Admite y restablece rotación casi inmediatamente | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-15 01:50 | 14 1/2" X 16 1/2" | 2024-08-15 01:50 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8“ a 130 m, donde se observa que la velocidad del viaje y TC no cumple con el estándar establecido Velocidad estándar: 112 m/hr Velocidad última hr: 78 m/hr TC estándar: 4.5 min TC última hr: 6.45 min Eficiencia: 79 % | Baja velocidad de introduicción de TR | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Pozo | Ing. de Operaciones | En espera de causa o que mejoren velocidad y TC | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-10 23:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-11 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a \*2087.9 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 31.1 klb/ft, actualmente admite rotación con 147 rpm. | Se observa paro de rotación a la profundidad de 2087.9 m. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Luis Zamudio | Se recomienda cuando existan paros de rotacion , liberar torque y levantar sarta para conformar zona y luego continuar perforando. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-11 05:37 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-12 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a \*2200 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 30.0 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 4294 psi \*Gasto:\* 983 gpm \*Emboladas:\* 197 epm \*Rotación:\* 140 rpm \*PSB:\* 2-8 ton \*Torque:\* 2-30 klb/ft | Se observan torques erraticos de hasta 30 klb/ft a la profundidad de 2200 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-12 07:03 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-12 09:29 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a 2590.8 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33.1 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a 2590.8 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 33.1 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-12 07:30 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-12 09:29 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a 2595 m, donde se observan torques erráticos de hasta 35.7 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a 2595 m, donde se observan torques erráticos de hasta 35.7 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-12 10:08 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-12 19:05 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a 2613 m, donde se observa en la última conexión fondo a fondo excediendo el estándar de 15 min. | Conexión fondo a fondo fuera del estandar | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza, monitoreo de la morfología del recorte de perforación
Unknown | 2024-08-12 16:03 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-12 19:05 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 14 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPW y ampliador 16” a 2710 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 36.4 klb/ft, sin admitir rotación | paro de rotación perforando | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-04-02 23:30 | 16" | 2024-04-03 05:48 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena ( BHA tipo #3) a 109 m. Se observa tiempo de armado no cumplir con estandar. T. Estandar: 6.0 hrs T.Real: 6.5 hrs |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-05 09:07 | 16" | 2024-04-05 14:05 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó 3305 m. Se observa no cumplir con el estándar. Conexión cuña a cuña: 10.86 min. Tiempo de conexión estándar: 15 m/hr Tiempo de conexión: 18 min |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-05 14:05 | 16" | 2024-04-05 14:05 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó a 3334 m. Se observa no cumplir con el estándar. Conexión cuña a cuña: 8.52 min Tiempo de conexión estándar: 15 m/hr Tiempo de conexión: 18 min Causa: Posible desalineación de equipo |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-06 10:19 | 16" | 2024-04-06 16:18 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó 3305 m. Se observa no cumplir con el estándar. Conexión cuña a cuña: 10.86 min. Tiempo de conexión estándar: 15 m/hr Tiempo de conexión: 18 min |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-09 18:25 | 16" | 2024-04-09 19:20 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 ¼”, donde observa no cumplir con el estándar. Tiempo de conexión promedio cuña a cuña: 8.69 min. |  |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-12 16:40 | 16" | 2024-04-12 16:50 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perforó a 4370 m, realizó conexión donde observa no cumplir con el estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min T Conn fondo a fondo: 18 min T Pre conn: 1.09 min T Conn: 6.16 min T Pos Conn: 10.75 min | Incumple estándar de tiempo de conexión fondo a fondo. tiempo de conexión fondo a fondo supera por 3 min el estándar de 15 min. |  | Herramientas | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se siguió el protocolo de comunicación, de acuerdo con los comentarios de pozo, se realizó cambio de bomba 1 para utilizar la bomba 2 por observar el vástago flojo afectando en los tiempos de post conexión. | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
Unknown | 2024-04-12 22:25 | 16" | 2024-04-14 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MWD, sónico, VCP y removedor de recortes a 1184 m, Promedio de conexiones 2.68 Estandar de 2 min | Incumple estándar de tiempo de conexión, en viaje metiendo barrena. tiempo de conexión 41 s por arriba del estandar. |  |  |  | Blindaje | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-04-13 14:47 | 16" | 2024-04-13 16:33 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MWD, sónico, VCP y removedor de recortes a 1525 m Estandar 15 min real: 40 min | Durante la perforacion con la barrena pdc para la etapa de 16" se observa un tiempo de conexion fondo a fondo fuera del estandar, generando 25 minutos, del tiempo programado de 15 minutos, se reporta en sitio el envio de comandos generando tiempos mayores durante las conexiones. |  |  | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguio el protocolo de comunicacion debido al tiempo de conexion fuera del estandar, debido a la toma de comandos. | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
Unknown | 2024-04-14 04:30 | 16" | 2024-04-15 01:00 | KPI | 2 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MWD, sónico, VCP y removedor de recortes a 1659 m Estandar: 15 min Real: 45 min tnpis: 0.50 h causa: repaso y toma de survey | Durante la perforacion con la barrena pdc para la etapa de 16" se observa un tiempo de conexion fondo a fondo fuera del estandar, generando 30 minutos, del tiempo programado de 15 minutos, se debido a la neceisdad del pozo se realiza un repaso del mismo, y la toma del survey. |  |  | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguio el protocolo de comunicacion debido al tiempo de conexion fuera del estandar, debido al repaso y a toma del survey. | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
Unknown | 2024-04-16 02:51 | 16" | 2024-04-17 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MWD, sónico, VCP y removedor de recortes a 2337 m Estandar: 15 min Real: 21 min Tnpis: 0.05 hr eficiencia: 83% | Durante la perforacion con la barrena pdc para la etapa de 16" se observa un tiempo de conexion fondo a fondo fuera del estandar, generando 6 minutos, del tiempo programado de 15 minutos, observando un mayor tiempo durante la conexion cuña a cuña, incumpliendo con el estandar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-04-18 09:35 | 16" | 2024-04-19 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 16” a 2674 m, donde realizó conexión fuera de estándar. Tiempo de conexión estándar: 15 min. T conn fondo a fondo: 17 min. T Pre conn: 1 min T Conn: 10.01 min T Post conn: 5.99 min | Durante la perforacion con la barrena pdc para la etapa de 16" se observa un tiempo de conexion fondo a fondo fuera del estandar, generando 2 minutos, del tiempo programado de 15 minutos, observando un mayor tiempo durante la conexion cuña a cuña, incumpliendo con el estandar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguio el protocolo de comunicacion, debido al tiempo de conexion fuera del estandar, no se tiene una respuesta alguna.
Unknown | 2024-04-20 06:17 | 16" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 5046 m Tiempo de conx. Estandar: 2.0 min Ult. conexion: 3.22 min | Incumple con el estándar de tiempo de conexion en agujero descubierto. tiempo de conexión 2.28 minutos superior al estándar de 2.0 min. |  |  |  | Blindaje | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-04-21 13:00 | 16" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmado de BHA fuera del estandar Desarma barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MWD, sónico, VCP y removedor de recortes a 4 m, se observa desarmado fuera del estándar. Estándar: 6.5 hrs Tiempo real: 10.55 hrs TNPI´s: 4.05 hrs | Durante el desarme del BHA se excede el tiempo de la operación incumpliendo con el estándar, con un tiempo de 4.05 horas fuera del tiempo programado para la operacion de 6.5 horas, durante la operación se desisntalan removedores de recortes. |  |  | Instalación/desinstala removedores de recortes | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguio el protocolo de comunicacion, debido a la desinstalacion de removedores de recorte, se genera tiempos por arriba del estandar para la operacion. | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
Unknown | 2024-04-22 21:00 | 16" | 2024-04-23 01:21 | KPI | 1 | SI | Conexión metiendo AP | Mete TR 13 3/8” a 157, donde se observa velocidad y tiempo de conexión fuera el estándar. Ultima velocidad: 55 m/h Velocidad estándar: 120 m/hr Eficiencia: 47 % TNPI: 0.90 hrs TC estándar: 4.5 min. Ultima conexión: 12.6 min. Eficiencia: 36 % TNPI: 0.78 hrs | Incumple estándares de velocidad y tiempos de conexión en el viaje metiendo TR 13 3/8". velocidad de inTRoducción 65 m/h por debajo del estándar y conexión 8.1 min por arriba del objetivo |  |  | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio informa que se va calibrando interior de la TR | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-04-23 06:30 | 16" | 2024-04-23 06:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 4032 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estandar. Tiempo de conexión Estandar: 2.0 min Ult. conexión: 3.13 min | Durante el viaje metiendo en agujero descubierto, se tiene un tiempo de conexion mayor al estandar, elevado por 1.13 minutos, el estandar de 2.0 minutos incumpliendo con los tiempos de conexion para la operacion en agujero descubierto. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion,con persona de blindaje y pozo,se notifica personal nuevo en el equipo el cual se esta adaptando a la cuadrilla y al taladro.
Unknown | 2024-04-23 08:28 | 16" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 1415 m, donde se observa no cumplir con la velocidad y tiempo de conexión estandar. Tiempo de velocidad Estandar: 500 m/h Ult. velocidad: 311 m/h Tiempo de conexión Estandar: 2.0 min Ult. conexión: 4.10 min Eficiencia: 62 % TNPI’s: 0.21 hrs | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje metiendo. velocidad 189 m/h por debajo del estándar y conexiones 2.1 min por arriba del objetivo. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue el protocolo de comunicacion,con persona de blindaje y pozo,se notifica el tiempo del aumento de las conexiones fondo a fondo en el envio de survey y comandos.
Unknown | 2024-04-24 18:45 | 16" | 2024-04-24 20:00 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con MLP/WD a 5386 m, donde se observa realizó conexión sin cumplir con el estandar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión: 18 min | Incumple estándar de conexión fondo a fondo perforando con barrena pdc 12 ¼”. conexión fondo a fondo 3 mn por arriba del estándar. |  | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, e ing. De pozo reporta conexiones tardadas por no poder realizar el apriete de la tubería 41.3# con llave hidráulica, la cual se realizar con Top Drive, | Realizar el procedimiento de apagado y descarga de la información en patio de tuberia
Unknown | 2024-04-25 04:07 | 16" | 2024-04-25 04:20 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Conexión perforando no cumple con estándar Perfora con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con MLP/WD a 5386 m, donde se observa realizó conexión sin cumplir con el estandar. Tiempo de conexión estándar: 15 min Tiempo de conexión: 18 min Eficiencia: 83% TNPI’s: 0.05 hrs Causa de TNPI’S: Desconocida | Incumple esándar de conexones fondo afondo perfoando con barrena pdc 12 1/2" . conexión fondo a fondo supera 3 minutos el estándar. |  | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, e ing. De pozo reporta conexiones tardadas por no poder realizar el apriete de la tubería 41.3# con llave hidráulica, la cual se realizar con Top Drive, | Realizar el procedimiento de apagado y descarga de la información en patio de tuberia
Unknown | 2024-04-27 | 16" | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | IXACHI 7 / RIG-90 13:20 hrs Conexión perforando no cumple con el estandar Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con APMLWD a 4779 m, donde realiza conexión y se observa no cumplir con el estándar. T.C. estándar: 15 min T.C. real: 50 min TNPIs: 0.58 hrs Eficiencia: 30% Causa: Envía comandos
Unknown | 2024-05-01 20:05 | 16" | 2024-05-01 20:51 | KPI |  | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 12 ¼” sarta rotatoria equipada con MLP/WD a 5865 m, donde se observó que el tiempo de conexión no cumplió con el estándar. | Conexión perforando de 25 min, no cumple con estándar de 15 min |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | se siguio protocolo de comunicacion teniendo respuesta de personal de sitio
Unknown | 2024-05-02 07:45 | 16" | 2024-05-03 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Metió 6 de 25 lingadas de TP 5 ½” premium al pozo, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 28 min. | Suspende inTRoducción de lingadas |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-02 08:31 | 16" | 2024-05-03 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Mete 7 de 25 lingadas de TP 5 ½” premium al pozo. | Reanuda inTRoducción de lingadas |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-02 11:46 | 16" | 2024-05-03 | OPERATIVA |  | NO | Viaje metiendo TP | Metió TP 5 ½” premium a 336 m, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de 58 min. | Suspende inTRoducción |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-03 08:24 | 16" | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLWD a 5988 m, donde se observó intento de paro de rotación, con torques máximos de hasta 36 klb.ft, con variación de +/- 129 rpm. Posteriormente restablece con 172 rpm | Intento de paro de rotación – altos torques – disminución de rpm | [5 empty] | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-03 10:06 | 16" | 2024-05-04 | OPERATIVA |  | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLWD a 5994 m, donde se observó intento de paro de rotación, con torques máximos de hasta 35 klb.ft, con variación de +/- 133 rpm. Posteriormente restablece con 173 rpm | Intento de paro de rotación – altos torques – disminución de rpm | [5 empty] | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-03 11:35 | 16" | 2024-05-03 11:57 | OPERATIVA |  | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLWD a 6001 m, donde se observó disminuir la presión de 4023 a 3867 psi. | Disminución de presión |  |  |  |  | Memo | Se siguió protocolo de comunicación, recibiendo respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-03 15:32 | 16" | 2024-05-03 18:39 | OPERATIVA |  | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLWD a 6011 m, donde se observan intentos de paro de rotación, con torques erráticos de 34.4 klb.ft, con variación de +/- 114 rpm. | Intento de paro de rotación – altos torques – disminución de rpm |  |  |  | Blindaje | Memo | Se siguió protocolo de comunicación, recibiendo respuesta del personal de pozo
Unknown | 2024-05-05 13:44 | 16" | 2024-05-05 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 4763 m, donde se observa no cumplir tiempo de conexión estandar. Tiempo de conexión Estandar: 2.0 min Ult. conexión: 21 min | Incumple estándar de tiempo de conexión en viaje levantando. Tiempo de conexión 2.83 min por arriba del estándar. |  |  | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio informa utilizar llaves de fuerza por llevar tubería sobretorqueada | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
Unknown | 2024-05-06 11:00 | 16" | 2024-05-07 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD, se observa desarmado fuera del estándar. | Incumple estándar de desarmado de BHA tipo 3 |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-07 02:30 | 16" | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 237 m. Estándar: 6.0 hrs Tiempo real: 7.89 hrs | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 237 m. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-07 09:40 | 16" | 2024-05-08 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 2367 m, donde se observa velocidad y conexiones fuera del estándar. | Mete barrena PDC 12 ¼”, donde se observan conexiones fuera del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-08 08:25 | 16" | 2024-05-08 08:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4002 m, donde se observa resistencia de +- 23 ton, actual circula.
Unknown | 2024-05-08 08:40 | 16" | 2024-05-09 | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼” a 4003 m, se observan conexiones fuera del estándar. Tiempo de conexión promedio 2.8 min Conexión estándar: 2.0 min | Metió barrena, se observan conexiones fuera del estándar. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, recibiendo respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-08 08:40 | 16" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 4003 m, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Tiempos de conexión (conectados a top drive) elevados, rebasando los 5 minutos por conexión
Unknown | 2024-05-08 10:55 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4608 m, donde se observa resistencia de +- 24 ton, actual circula.
Unknown | 2024-05-08 12:28 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4781 m, donde se observa resistencia de +- 10 ton.
Unknown | 2024-05-08 14:07 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5119 m, donde se observa resistencia de +- 12 ton.
Unknown | 2024-05-08 14:30 | 16" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 5122 m con rot y bbeo, donde se observan conexiones fuera del estándar. | Tiempos de conexión (conectados a top drive) elevados, rebasando los 5 minutos por conexión
Unknown | 2024-05-08 15:05 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5239 m, donde se observa resistencia de +- 26 ton.
Unknown | 2024-05-08 15:25 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5246 m, donde se observa resistencia de +- 20 ton.
Unknown | 2024-05-08 15:36 | 16" | 2024-05-08 15:38 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5246 m, donde se observa paro de rotación intentando meter con condiciones, con torque máximo de 33.59 Klb/ft
Unknown | 2024-05-08 16:08 | 16" | 2024-05-08 16:56 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5296 m, donde se observa resistencia de +- 13 ton.
Unknown | 2024-05-09 07:15 | 16" | 2024-05-09 07:25 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perforó con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6114 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 34.82 klb/ft, al levantar a 6099 m con arrastre de +- 10 ton, posterior se visualizan intentos de rotación, sin éxito. | Paro de rotación |  |  |  |  | Blindaje | se recomienda mantener la circulacion ,colocar la sarta en su peso ,liberar el torque, con la sarta en su peso ,intentar establecer rotacion de nuevo ,si no fue posible ,liberar el torque de forma controlada, levantar la sarta sin tencionar mas de 10 ton sobre su arrastre normal ,si no libero ,bajar sarta a su peso , bombear bache viscoso y bache de lubricante y circularlo por encima de la barrena ,para continuar trabajando la sarta
Unknown | 2024-05-09 07:15 | 16" | 2024-05-09 07:25 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perforó con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6114 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 34.82 klb/ft, al levantar a 6099 m con arrastre de +- 10 ton, posterior se visualizan intentos de rotación, sin éxito. | Paro de rotación |  |  |  |  | Blindaje | se recomienda mantener la circulacion ,colocar la sarta en su peso ,liberar el torque, con la sarta en su peso ,intentar establecer rotacion de nuevo ,si no fue posible ,liberar el torque de forma controlada, levantar la sarta sin tencionar mas de 10 ton sobre su arrastre normal ,si no libero ,bajar sarta a su peso , bombear bache viscoso y bache de lubricante y circularlo por encima de la barrena ,para continuar trabajando la sarta
Unknown | 2024-05-09 13:40 | 16" | 2024-05-09 13:40 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 6142 m, donde suspende perforación para realizar repaso, con un tiempo acumulado de 33 min, actual reanuda perforación. | Resumen |  |  |  |  | *Desconocido* | nan
Unknown | 2024-05-09 13:40 | 16" | 2024-05-09 13:40 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 6142 m, donde suspende perforación para realizar repaso, con un tiempo acumulado de 33 min, actual reanuda perforación. | Resumen |  |  |  |  | *Desconocido*
Unknown | 2024-05-09 14:45 | 16" | 2024-05-09 15:25 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 6145 m, donde suspende perforación para tomar survey, con un tiempo acumulado de 29 min, de igual forma se observa aumento de presión de 4343 a 4850 , con un aumento de flujo de 615 a 650 gpm. | suspende perforación |  |  |  |  | BLINDAJE/POZO | Es envío de comando,
Unknown | 2024-05-09 14:45 | 16" | 2024-05-09 15:25 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Perforó con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria con MLPWD a 6145 m, donde suspende perforación para tomar survey, con un tiempo acumulado de 29 min, de igual forma se observa aumento de presión de 4343 a 4850 , con un aumento de flujo de 615 a 650 gpm. | suspende perforación |  |  |  |  | BLINDAJE/POZO | Es envío de comando,
Unknown | 2024-05-09 15:25 | 16" | 2024-05-09 15:25 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6481 m, se observa disminución de presión de 4816 a 1052 y gasto de 650 a 252 gpm, por salida de operación de la bomba 1, posterior restablecen condiciones e inicia a perforar. | Disminución de presión |  |  |  |  | BLINDAJE/POZO | saca bomba 1 para envio de bache y tomo reducidas
Unknown | 2024-05-09 15:25 | 16" | 2024-05-09 15:25 | OPERATIVA | 1 | SI |  | Con barrena PDC 12 ¼”, sarta rotatoria equipada con MLPWD a 6481 m, se observa disminución de presión de 4816 a 1052 y gasto de 650 a 252 gpm, por salida de operación de la bomba 1, posterior restablecen condiciones e inicia a perforar. | Disminución de presión |  |  |  |  | BLINDAJE/POZO | saca bomba 1 para envio de bache y tomo reducidas
Unknown | 2024-05-15 00:17 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" a 6301 m, se observa tiempos de conexión levantando en AD fuera del estándar. Tiempo de conexión promedio 5.5 min Conexión estándar: 2.0 min | Incumple estándar de tiempo de conexión en viaje levantando. | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llaves de fuerza para desconectar, adicionalmente se utiliza chaqueta recolectora por tubería llena.
Unknown | 2024-05-15 02:18 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" a 5893 m, se observa tiempos de conexión levantando en AD fuera del estándar. Tiempo de conexión promedio 5.5 min Conexión estándar: 2.0 min | Incumple estándar de tiempo de conexión en viaje levantando. | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llaves de fuerza para desconectar, adicionalmente se utiliza chaqueta recolectora por tubería llena.
Unknown | 2024-05-15 04:22 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" a 5589 m, se observa tiempos de conexión levantando en AD fuera del estándar. Tiempo de conexión promedio 6.4 min Conexión estándar: 2.0 min | Incumple estándar de tiempo de conexión en viaje levantando. | Alto tiempo de desconexión |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llaves de fuerza para desconectar, adicionalmente se utiliza chaqueta recolectora por tubería llena.
Unknown | 2024-05-15 20:22 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" a 2662 m, se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Velocidad última hora: 436 m/hr T.C. última hora 4.2 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llaves de fuerza para desconectar, adicionalmente se utiliza chaqueta recolectora por tubería llena.
Unknown | 2024-05-15 21:12 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" a 2599 m, se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Velocidad última hora: 279 m/hr T.C. última hora 3.5 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llaves de fuerza para desconectar, adicionalmente se utiliza chaqueta recolectora por tubería llena.
Unknown | 2024-05-15 22:50 | 16" | 2024-05-16 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4" a 2050 m, se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/hr Conexión estándar: 2.0 min Velocidad última hora: 341 m/hr T.C. última hora 3.8 min | Incumple estándar de velocidad y tiempo de conexión en viaje levantando. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe al uso de llaves de fuerza para desconectar, adicionalmente se utiliza chaqueta recolectora por tubería llena.
Unknown | 2024-05-16 19:15 | 16" | 2024-05-16 19:15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 12 1/4", sarta rotatoria equipada con MLPWD a 444 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Viaje levantando no cumple estándar Velocidad estándar: 500 m/hr Velocidad promedio: 305 m/hr Conexión estándar: 2.0 min T.C. promedio 5.06 min | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
Unknown | 2024-05-18 19:50 | 16" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levantó TP franca a 642 m, donde se observa estacionados con un tiempo acumulado de +-44 min y se visualiza ajuste de profundidad de 674 a 642 m. | Estacionados - Ajuste de profundidad | Ajuste de profundidad |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-19 03:44 | 16" | 2024-05-19 03:44 | OPERATIVA | 1 | SI | Conexion levantando TP | Reanuda viaje levantando TP franca Levanta TP franca a 573 m. | Reanuda viaje levantando TP franca | Reanuda viajes |  |  | Blindaje/Pozo | pozo | cuando suspendió viaje comentó que fue por falla de roll dañado de guía cable
Unknown | 2024-05-19 16:25 | 16" | 2024-05-19 21:40 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5/8” y TR combinada 9 5/8” x 10 1/8” 865 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio última hr: 119 m/hr T.C. promedio última hr: 6.2 min TNPI´s: 1.20 hrs Causa de TNPIS: Falla de la computadora del malacate (en conexiones) – Calibración de TR | Velocidad del viaje no cumple con el estandar | Baja velocidad en introduccion de TR |  | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la falla de la computadora del malacate (en conexiones) – Calibración de TR | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
Unknown | 2024-05-19 21:40 | 16" | 2024-05-19 21:40 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5/8” y TR combinada 9 5/8” x 10 1/8” 865 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio última hr: 119 m/hr T.C. promedio último hr: 6.2 min Causa de TNPIS: Falla de la computadora del malacate (en conexiones) – Calibración de TR | Velocidad del viaje no cumple con el estandar | Baja velocidad en introduccion de TR |  | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a la falla de la computadora del malacate (en conexiones) – Calibración de TR | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
Unknown | 2024-05-20 03:00 | 16" | 2024-05-20 03:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora 9 5/8” y TR combinada 9 5/8” x 10 1/8” 1499 m, donde se observa velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio última hr: 116 m/hr T.C. promedio última hr: 5.2 min TNPI´s: 0.10 hrs Eficiencia: 96 % Causa de TNPIS: Falla de computadora de torque (en conexiones) – Calibración de TR | Velocidad del viaje no cumple con el estandar Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio última hr: 116 m/hr T.C. promedio última hr: 5.2 min | Baja velocidad en introduccion de TR |  | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Blindaje/Pozo | pozo | Falla de computadora de torque (en conexiones) – Calibración de TR | Solicitar hojas de taller de inspección de herramientas realizar pruebas de funcionamiento y calibración sensor torque-equipo computarizado de apriete en campo, verificar alineación del pozo-torre.
Unknown | 2024-05-21 02:00 | 16" | 2024-05-21 11:33 | KPI | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Alerta de indicadores de desempeño Ixachi 60/ PM - 2302 00:00 hrs Velocidad del viaje no cumple con el estandar Mete zapata perforadora 12 1/4" y TR combinada 9 5/8” x 10 1/ a 3291 m, se observa velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio: 130 - 132 m/hr T.C. promedio última hr: 5.60 – 5 min TNPI´s: 1.94 hrs Eficiencia: 88 % Causa de TNPIS: Falla de computadora de torque (en algunas conexiones) – Calibración de TR – Falla en la izadora | Velocidad del viaje metiendo no cumple con el estandar | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Miguel sanchez | Calibra TR | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-21 02:00 | 16" | 2024-05-21 02:04 | KPI | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Alerta de indicadores de desempeño Ixachi 60/ PM - 2302 02:00 hrs Velocidad del viaje metiendo no cumple con el estandar Mete zapata perforadora 12 1/4” y TR combinada 9 5/8” x 10 1/ a 3428 m en agujero descubierto, se observa velocidad del viaje y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio: 113 m/hr T.C. promedio hr: 5.70 min TNPI´s: 0.27 hrs Eficiencia: 82 % Causa de TNPIS: Mide y calibra TR | Velocidad del viaje metiendo no cumple con el estandar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Miguel sanchez |  | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-21 03:35 | 16" | 2024-05-21 03:36 | KPI | 2 | SI | Conexión metiendo AP | Velocidad del viaje metiendo no cumple con el estandar, Mete zapata perforadora 12” y TR combinada 9 5/8” x 10 1/8” a 3582 m en agujero descubierto, se observa velocidad del viaje metiendo y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio: 116 m/hr T.C. promedio hr: 5.40 min TNPI´s: 0.27 hrs Eficiencia: 89 % Causa de TNPIS: Mide y calibra TR | Velocidad del viaje metiendo no cumple con el estandar | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Miguel sanchez |  | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-21 05:35 | 16" | 2024-05-21 05:37 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Alerta de indicadores de desempeño Ixachi 60/ PM - 2302 05:00 hrs Velocidad del viaje metiendo no cumple con el estandar Mete zapata perforadora 12” y TR combinada 9 5/8” x 10 1/8” a 3808 m en agujero descubierto, se observa velocidad del viaje metiendo y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 140 m/hr Conexión estándar: 4.0 min Velocidad promedio: 101 m/hr T.C. promedio hr: 6.10 min TNPI´s: 0.74 hrs Eficiencia: 83 % Causa de TNPIS: Mide y calibra TR | Velocidad del viaje metiendo no cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Miguel sanchez |  | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-21 21:30 | 16" | 2024-05-21 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Velocidad y conexión de viaje metiendo TR(AD) no cumple con el estandar | se observa velocidad del viaje metiendo y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | - |  | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-22 | 16" | 2024-05-22 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Velocidad y conexión de viaje metiendo TR(AD) no cumple con el estandar | Se observa velocidad del viaje metiendo y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Blindaje | Optimizar los tiempos de introduccion de TR, realizando medicion y calibracion. | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-22 02:00 | 16" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Velocidad y conexión de viaje metiendo TR(AD) no cumple con el estandar | se observa velocidad del viaje metiendo y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | - | Optimizar los tiempos de introduccion de TR, realizando medicion y calibracion. | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-22 03:00 | 16" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TR | Velocidad y conexión de viaje metiendo TR (AD) no cumple con el estándar | se observa velocidad del viaje metiendo y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | - | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración. | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-05-22 04:50 | 16" |  | KPI | 3 | NO | Viaje metiendo TR | Velocidad y conexión de viaje metiendo TR(AD) no cumple con el estandar | se observa velocidad del viaje metiendo y tiempos de conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR |  | Calibracion/medicion de tr | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración. | Optimizar los tiempos de introducción de TR, realizando medición y calibración.
Unknown | 2024-06-03 02:21 | 16" | 2024-06-03 02:22 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 16” y sarta orientada con MLPWD y shock tool a 3767 m, donde se observa disminución de 4800 a 4700 psi, DF 100 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 4667 psi \*Gasto:\* 996 gpm \*Rot:\* 150 rpm \*Torque:\* 5 – 28 klb/ft. \*PSB:\* 5 - 12 Ton | Perfora con barrena PDC 16” y sarta orientada con MLPWD y shock tool a 3767 m, donde se observa disminución de 4800 a 4700 psi, DF 100 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-06-04 00:12 | 16" | 2024-06-04 00:15 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 16” y sarta orientada con MLPWD y shock tool a 2543 m con rotación y bombe donde se observan picos puntales de torque errático de +/- 27.70 klb/ft, con arrastres de +/- 10 ton venciendo mismas. | Levanta barrena PDC 16” y sarta orientada con MLPWD y shock tool a 2543 m con rotación y bombe | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-06-04 05:09 | 16" | 2024-06-04 05:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 16” y sarta orientada con MLPWD y shock tool a 1135 m donde se observó un arrastre de +/- 15 ton, actual se conecta a Top Drive. | Levantó barrena PDC 16” y sarta orientada con MLPWD y shock tool a 1135 m donde se observó un arrastre | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-06-06 02:15 | 16" | 2024-06-07 22:27 | OPERATIVA | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8” a 2618 m, donde se observa disminuir la velocidad de introducción, de acuerdo al POA la velocidad por intervalo de arenas depletadas es de 120 m/hr y 4.50 min la conexión. Condiciones de operación: Ultima velocidad: 33 m/hrs Tiempo de conexión: 3.18 min. Gasto: 196 gpm Presión de bomba: 158 psi Rot: 19 rpm Torque: 1 – 5 klb/ft. Estándar durante la introducción de 2600 – 2800 m: 120 m/hr Estándar de conexión: 4.50 min. | Mete zapata perforadora 15 7/8” con TR 13 3/8” a 2618 m, donde se observa disminuir la velocidad de introducción | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Herramientas | Maniobras - uso de grúas | Blindaje/Pozo | Pendiente | Repara la falla en sitio y/o se presenta otra grúa para continuar bajando. | Es recomendable realizar mantenimiento mecánico constante y previo a la operación de viajes a los componentes de desgaste de la grúa y de ser posible, habilitar una segunda grúa en operaciones críticas
Unknown | 2024-07-13 09:20 | 16" | 2024-07-13 11:24 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 16” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*235 m\*, donde se observó que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad promedio:\* 691 m/h \*TNPI´s:\* 0.07 hrs \*Eficiencia:\* 95 % \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 1.6 min \*TNPI´s:\* 0.03 hrs \*Eficiencia:\* 95% \*Causa TNPI´s:\* Desconocida | se observó que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. *Velocidad estándar:* 732 m/h *Velocidad promedio:* 691 m/h *TNPI´s:* 0.07 hrs *Eficiencia:* 95 % *Tiempo de conexión estándar:* 1.5 min *Tiempo de conexión promedio:* 1.6 min *TNPI´s:* 0.03 hrs *Eficiencia:* 95% *Causa TNPI´s:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | N/A | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-08-04 15:04 | 18 1/2" | 2024-08-05 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Armó barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*169 m\*, donde se observó no cumplir con estándar. **\*Armado BHA Tipo 3\*** **\*Tiempo estándar:\* 6.0 hrs** **\*Tiempo real:\* 6.75 hrs** **\*Eficiencia:\* 88.89%** **\*TNPI´s:\* 0.75 hrs** | Se observa armado no cumplir con tiempo estándar de 6 horas, generando 0.75 hrs de TNPI´s. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Blindaje/Pozo | Pozo | Company | Compañía direccional debe llevar a la instalación componentes del BHA conectados aplicando torque correspondiente presentando sus hojas de verificación en taller para reducir el tiempo de armado de BHA
Unknown | 2024-08-04 16:07 | 18 1/2" | 2024-08-05 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*340 m TXT\*, donde se observan velocidad y tiempos de conexión fuera de estándar. **\*Velocidad estándar:\* 192 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 176 m/h** **\*Eficiencia:\* 88 %** **\*TNPI´s:\* 0.12 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar: 1.5 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min** **\*Eficiencia:\* 49%** **\*TNPI´s:\* 0.44 hrs** | Se observa viaje metiendo TXT no cumplir con estándar de 192 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Pozo | Company | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, asignar un personal para el manejo del calibrador.
Unknown | 2024-08-05 08:38 | 18 1/2" | 2024-08-05 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 910m donde se observa alto torque con un máximo de 23.1 klb/ft y una disminución de las rpm de 161 rpm a 129 rpm | Perforando a 910 m se observa alto torque con un máximo de 23.1 klb/ft y una disminución de las rpm de 161 rpm a 129 rpm. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-05 12:18 | 18 1/2" | 2024-08-05 22:01 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1032 m donde se observa realizar conexión por encima del estándar Tiempo de conexión por estándar: 15 min Tiempo de última conexión: 35 min Nota: Se repasa la lingada para bajar el ECD, por debajo de 1.25 | Perforando a 1032 m se observa conexión no cumplir con el estándar. Actualmente sin generar TNPIs. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
Unknown | 2024-08-05 17:00 | 18 1/2" | 2024-08-05 22:01 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1178 m donde se observa realizar conexión por encima del estándar Tiempo de conexión por estándar: 15 min Tiempo de última conexión: 34 min Nota: \*Toma de survey y reducida | Perforando a 1178 m se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
Unknown | 2024-08-05 22:43 | 18 1/2" | 2024-08-05 22:43 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1149 m, donde se observan arrastres de +/- 15 ton. | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1149 m, donde se observan arrastres de +/- 15 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-05 23:01 | 18 1/2" | 2024-08-05 23:01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*1142 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. \*Eficiencia:\* 60 % \*TNPI´s:\* 0.03 hrs | "Levanta con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *1142 m*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. *Eficiencia:* 60 % *TNPI´s:* 0.03 hrs" | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Company |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-05 23:20 | 18 1/2" | 2024-08-05 23:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1106 m, donde se observa arrastre de +/- 15 ton. | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1106 m, donde se observa arrastre de +/- 15 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-05 23:45 | 18 1/2" | 2024-08-05 23:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1172 m con rotación y bombeo, donde se observa arrastre de +/- 15 ton y paro de rotación con torque máximo de 29.7 klb/ft. | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1172 m con rotación y bombeo, donde se observa arrastre de +/- 15 ton y paro de rotación con torque máximo de 29.7 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-05 23:56 | 18 1/2" | 2024-08-05 23:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1173 m con rotación y bombeo, donde se observa intenta admitir rotación en tres ocasiones, sin éxito. | Levantó barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1173 m con rotación y bombeo, donde se observa intenta admitir rotación en tres ocasiones, sin éxito. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 00:09 | 18 1/2" | 2024-08-06 00:09 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1073 m con bombeo, admite rotación. | Con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1073 m con bombeo, admite rotación. | Admite rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 01:51 | 18 1/2" | 2024-08-06 01:51 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1046 m con bombeo, donde se observa arrastre de +/- 10 ton, posterior mete rotación venciendo arrastre. | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 1046 m con bombeo, donde se observa arrastre de +/- 10 ton, posterior mete rotación venciendo arrastre. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 06:47 | 18 1/2" | 2024-08-06 06:47 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 845 m, donde se observa arrastre de +/- 11 ton. | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 845 m, donde se observa arrastre de +/- 11 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 07:00 | 18 1/2" | 2024-08-06 22:34 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a \*804 m\* con bombeo, donde se observa arrastre de +/- 9 ton, posteriormente se observa meter rotación | Levanta barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a *804 m* con bombeo, donde se observa arrastre de +/- 9 ton, posteriormente se observa meter rotación | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-06 11:19 | 18 1/2" | 2024-08-06 22:34 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 397 a 168 m donde se observan velocidad no cumplir con estándar. | Levantó barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD de 397 a 168 m donde se observan velocidad no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-07 05:40 | 18 1/2" | 2024-08-08 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 16” a \*1229 Im\* con rotación y bombeo, donde se observa aumento de presión de 359 psi a 879 psi con gasto de 404 gpm. | Se observa represionamiento de +/- 520 psi a la profundidad de 1229 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-07 06:23 | 18 1/2" | 2024-08-08 | KPI | 2 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora y TR 16” a 1238 m con rotación y bombeo, donde se observa velocidad no cumplir con estándar. \*Velocidad estándar:\* 112 m/h \*Velocidad última hora:\* 110 m/h \*Eficiencia:\* 98 % \*TNPI´s:\* 0.11 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 5.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.7 min \*Eficiencia:\* 100 % \*TNPI´s:\* 0.0 hrs | Mete zapata perforadora y TR 16” a 1238 m con rotación y bombeo, se observa velocidad no cumplir con estándar de 112 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Viaje metiendo/levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Blindaje/Pozo | Ing. Rafael | La última hora ya vamos con rotación y bombeo, no podemos bajar a la mima velocidad, va controlada por cuidar parámetros de presión, torque y peso | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
Unknown | 2024-05-23 02:00 | 26" | 2024-05-24 03:41 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena tricónica de 26” y sarta estabilizada 660 m, donde se observa caída de presión de 1400 psi, con gasto constante de 1148 gpm, posterior levanta barrena a 653 m, levanta presión a 1550 psi sin recuperar presión. | se observa caída de presión de 1400 psi, con gasto constante de 1148 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | Blindaje | Revisar las LSC y/o bombas para descartar la caída de presión sea superficial
Unknown | 2024-05-24 08:46 | 26" | 2024-05-24 09:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Caida de presion de 700 psi, con gasto constante. | Caida de presion de 700 psi, con gasto constante. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se confirma falla de bombas en sitio.
Unknown | 2024-05-24 10:20 | 26" | 2024-05-24 10:29 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica de 26” y sarta estabilizada a 952 m, observando arrastre puntual de +/- 11 ton. \*Condiciones:\* 577 psi 500 gpm 80 rpm **2 – 15 lb/ft** | Arrastre de 11 ton levantando sarta | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo
Unknown | 2024-05-24 11:50 | 26" | 2024-05-25 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica de 26” y sarta estabilizada a 900 m, observando arrastre puntual de +/- 16 ton. \*Condiciones:\* 550 psi 500 gpm 54 rpm 2 – 20 lb/ft | Arrastre de 16 ton. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-05-24 13:00 | 26" | 2024-05-25 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica de 26” y sarta estabilizada a 607 m, se observan conexiones por encima del estándar de 1.5 min. \*Estándar de conexión:\* 1.5 min \*Promedio de conexión:\* 2.1 min \*Eficiencia:\* 73 % \*TNPI´s:\* 0.05 hrs | Viaje levantando incumple con tiempo de desconexión | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta | Se siguió el protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que se utiliza chaqueta recolectora | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-05-24 18:32 | 26" | 2024-05-25 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena tricónica de 26” y sarta estabilizada observando exceder el estándar de 3 hrs, sin finalizar el desarmado. \*Estándar de desarmado:\* 3 hrs \*Tiempo acumulado:\* 3.35 hrs \*Eficiencia:\* 89 % \*TNPI´s:\* 0.35 hrs | Desarmado de BHA excede el estandar de 3 hrs | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-05-25 08:09 | 26" | 2024-05-26 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata perforadora de 24” con TR de 20” a 180 m, observando velocidad y tiempo de conexión por debajo del estándar. \*Velocidad estándar: \* 110 m/hrs \*Promedio de velocidad: \* 55 m/hrs \*Conexión estándar: \* 5.5 min \*Conexión promedio: \* 6.5 min \*Eficiencia: \* 51% \*TNPI´s:\* 1.20 hrs | Viaje por debajo del estándar 55 m/h por debajo. | Baja velocidad en introduccion de TR | Herramientas | Corrida tr - mal funcionamiento de herramienta de apriete crt/cunas | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se sigue protocolo de comunicación en pozo indico falla de herramienta CRT | Solicitar inspecciones de taller de las herramientas y verificar en sitio las condiciones realizando prueba de funcionamiento y calibración antes de iniciar corrida de TR, minimizando las pérdidas de tiempo por mal funcionamiento de los equipos.
Unknown | 2024-07-07 04:25 | 26" | 2024-07-07 04:40 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD a 661 m. donde se observan picos de torque de hasta 29.60 klb/ft y disminución de presión de 1805 psi a 1578 psi Actual perfora a 663 m. \*Condiciones de operación\* \*Presión de bomba:\* 1975 psi. \*Gasto:\* 1098 gpm. \*Emb:\* 219 epm \*Rev:\* 60 rpm \*Torque:\* 1.7 – 29 klb/ft \*Psb:\* 2.2 ton | Perfora con barrena tricónica 26" con sarta navegable equipada con GMLWD a 661 m. donde se observan picos de torque de hasta 29.60 klb/ft y disminución de presión de 1805 psi a 1578 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Company | Ya se subió el gasto máximo, se bombeo bache de limpieza desde unicio de lingada (variación de presión) y se redujo el ROP en este intervalo de torque alto (zona de 600-700m)! | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 20:50 | 26" | 2024-07-08 01:50 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable con GMLWD a796.8 m observa arrastre de +/- 11 ton. Posterior mete circulación y levanta a 785 m con bombeo. \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 90 psi \*Gasto:\* 301 gpm \*Emb:\* 60 epm | observa arrastre de +/- 11 ton. Posterior mete circulación y levanta a 785 m con bombeo. | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 22:30 | 26" | 2024-07-07 22:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable con GMLWD a 346 m observa arrastre de +/- 40 ton. Posterior mete circulación \*Condiciones de operación:\* \*Pbba:\* 21.6 psi \*Gasto:\* 376 gpm \*Emb:\* 75 epm | Levanta barrena tricónica 26" y sarta navegable con GMLWD a 346 m observa arrastre de +/- 40 ton. Posterior mete circulación | Arrastres | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-01 08:15 | 26" | 2024-08-01 10:14 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena ticónica de 26” y sarta navegable equipada con MLPWD a 327 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión promedio: 2.8 min Eficiencia: 53% TNPI´s: 0.04 hr | A 327 m se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. TNPI: 0.04 hrs | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
Unknown | 2024-08-05 06:20 | 26" | 2024-08-05 23:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 18 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 817 m donde se observa torque errático con un máximo de 28.9 klb/ft y una disminución de las rpm de 151 rpm a 119 rpm | Perforando con barrena PDC 18 1/2" a 817 m se observa torque errático de 28.9 klb.ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-05-20 18:12 | 4 1/8" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | RACEMOSA 4 / PM 342 🟡 Notificación operativa / suspende viaje levantando 18:12 hrs | Levanta sarta lisa con probador PBR a 3150 m, donde se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 38 min | Suspende viajes |  |  | Blindaje/Pozo | Sin responder
Unknown | 2024-06-23 15:01 | 4 1/8" | 2024-06-24 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Mete sarta lisa con probador PBR a 660 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión Velocidad estándar: 192 m/h Ult. Hr. Velocidad: 89 m/h TNPI´s: 0.67 hrs Eficiencia: 48 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 6.4 min TNPI´s: 0.80 hrs Eficiencia: 31% Causa TNPI´s: Levanta de suelo natural | Mete sarta lisa con probador PBR a 660 m, tramo a tramo donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión Causa TNPI´s: Levanta de suelo natural | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo | armando tramo a tramo desde suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-06-26 20:24 | 4 1/8" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con sarta lisa con probador PBR a 2689 m, donde se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 19 min. | Con sarta lisa con probador PBR a 2689 m, donde se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 19 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-26 22:15 | 4 1/8" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Con sarta lisa con probador PBR a 2607 m, se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 58 min. | Con sarta lisa con probador PBR a 2607 m, se observa suspender viaje con tiempo acumulado de 58 min. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-28 14:00 | 4 1/8" | 2024-06-28 14:15 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo a 982 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo a 982 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | IP pozo |  | Inspeccionar condiciones de las llaves de apriete del equipo, dar mantenimiento preventivo, tener refaccionamiento en sitio, verificar vida útil de la herramienta y programar su cambio en caso de requerirse
Unknown | 2024-07-04 23:18 | 4 1/8" | 2024-07-04 23:18 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8” y sarta equipada con VCP a 961 M, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar Velocidad estándar: 500 m/h Ult. Hr. Velocidad: 373 m/h TNPI´s: 0.17 hrs Eficiencia: 87 % Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.1 min TNPI´s: 0.14 hrs Eficiencia: 49 % | se observa viaje metiendo no cumple con velocidad y tiempo de conexión estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Pozo | Sin Respuesta |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-07-09 02:20 | 4 1/8" | 2024-07-09 02:25 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto a \*4117 m\*, con llenando continuo, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Ult. Hr. Velocidad:\* 259 m/h \*TNPI´s:\* 1.01 hrs \*Eficiencia:\* 49 % \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.2 min \*TNPI´s:\* 0.67 hrs \*Eficiencia:\* 46% | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5”-7” a 4117 m, con llenando continuo, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-07-09 03:39 | 4 1/8" | 2024-07-09 03:45 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto a \*3848 m\*, con llenando continuo, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 254 m/h \*TNPI´s:\* 1.47 hrs \*Eficiencia:\* 51 % \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.2 min \*TNPI´s:\* 0.96 hrs \*Eficiencia:\* 47% | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5”-7” a 3848 m*, con llenando continuo, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket – tubería llena | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
Unknown | 2024-07-13 21:30 | 4 1/8" | 2024-07-13 21:35 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa a \*509 m\*, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Ult. Hr. Velocidad:\* 316 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.37 hrs** **\*Eficiencia:\* 63 %** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5 min** **\*TNPI´s:\* 0.28 hrs** **\*Eficiencia:\* 57%** | Conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-14 00:23 | 4 1/8" | 2024-07-14 00:30 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa a \*993 m\*, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Ult. Hr. Velocidad:\* 446 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.77 hrs** **\*Eficiencia:\* 63 %** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5 min** **\*TNPI´s:\* 0.51 hrs** **\*Eficiencia:\* 57%** | Conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-14 02:26 | 4 1/8" | 2024-07-14 02:30 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa a \*155 m\*, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Ult. Hr. Velocidad:\* 238 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.35 hrs** **\*Eficiencia:\* 78 %** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.5 min** **\*TNPI´s:\* 0.29 hrs** **\*Eficiencia:\* 71%** | Conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | N/A |  | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
Unknown | 2024-07-14 05:36 | 4 1/8" | 2024-07-14 05:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa a \*2572 m\*, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Ult. Hr. Velocidad:\* 457 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.42 hrs** **\*Eficiencia:\* 88 %** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.1 min** **\*TNPI´s:\* 0.66 hrs** **\*Eficiencia:\* 72%** | Conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-14 23:23 | 4 1/8" | 2024-07-14 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con molino plano 4 1/8” y sarta lisa a \*4885 m\*, circula homogenizando columnas a 1.66 gr/cc, con gasto de 87 gpm, 23 epm, 577 psi, se observa incrementar niveles de gas de 2082 a 53901 ppm. | Circula homogenizando columnas a 1.66 gr/cc, con gasto de 87 gpm, 23 epm, 577 psi, se observa incrementar niveles de gas de 2082 a 53901 ppm. | Incremento en lecturas de gas |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
Unknown | 2024-07-22 15:35 | 4 1/8" | 2024-07-22 15:36 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP a 4793m, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 140 m/h TNPI´s: 0.29 hrs Eficiencia: 52% Tiempo de conexión estándar: 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\*5.5 min TNPI´s: 0.12 hrs Eficiencia: 37% | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa a 4793m, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-07-22 19:00 | 4 1/8" | 2024-07-22 21:52 | KPI | 1 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP a \*4147\* a velocidad controlada, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Tiempo de conexión promedio:\*5.60 min** **\*TNPI´s:\* 1.42 hrs** **\*Eficiencia:\* 36%** | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP a 4147 a velocidad controlada, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-07-22 20:00 | 4 1/8" | 2024-07-22 21:52 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP a \*3915\* a velocidad controlada, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Tiempo de conexión promedio:\*5.40 min** **\*TNPI´s:\* 1.70 hrs** **\*Eficiencia:\* 37%** | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta lisa a 3915m a velocidad controlada, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
Unknown | 2024-07-25 00:30 | 4 1/8" | 2024-07-25 21:38 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” a 543 m donde se observó no cumplir en velocidad y tiempo de conexión estándar, actual arma escariador, magneto y cepillo para TR de 7” \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Ult. Velociodad:\* 380 m/hr \*Eficiencia:\* 76% \*TNPI´s:\* 0.09 hr \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Ult. Conexión:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 62% \*TNPI´s:\* 0.10 hr | Metió barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” a 543 m donde se observó no cumplir en velocidad y tiempo de conexión estandar, actual arma escariador, magneto y cepillo para TR de 7” | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Pozo | Pendiente |  | En los viajes de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
Unknown | 2024-07-25 03:26 | 4 1/8" | 2024-07-25 04:00 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza a 721 m, donde se observa presión de 359 psi, sin observar gasto. | Con barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza a 721 m, donde se observa presión de 359 psi, sin observar gasto. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Tecnico de pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-25 05:48 | 4 1/8" | 2024-07-25 21:35 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 543 m, donde se observó no cumplir estándar en velocidad y tiempos de conexión. Actual desarma escariador, magneto y cepillo para TR de 7” \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 265 m/hr \*Eficiencia:\* 51% \*TNPI´s:\* 0.32 hr \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 6.5 min \*Eficiencia:\* 31% \*TNPI´s:\* 0.30 hr | Levantó barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 543 m, donde se observó no cumplir estándar en velocidad y tiempos de conexión. Actual desarma escariador, magneto y cepillo para TR de 7” | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Pozo | Sin respuesta |  | En los viajes de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
Unknown | 2024-07-26 02:20 | 4 1/8" | 2024-07-26 02:29 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 3323 m, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Metiendo barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 3323 m, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-07-26 04:00 | 4 1/8" | 2024-07-26 04:18 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 3961 m, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | NOTIFICACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO/ NO CUMPLE ESTANDAR DE VELOCIDAD Y CONEXIÓN | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-07-26 08:48 | 4 1/8" | 2024-07-26 08:54 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza a 4020 m, donde se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 3:56:00 hrs, debido a al suministro de energía al camper, a esperas de comentarios. | Con barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza a 4020 m, donde se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 3:56:00 h, debido a al suministro de energía al camper, a esperas de comentarios. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Miguel angel medina torres | No tienen diesel | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
Unknown | 2024-07-26 15:25 | 4 1/8" | 2024-07-27 00:33 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con sarta de limpieza con niple de aguja, escariador-magneto y cepillo para TR de 5" a 4797 m, se observa aumentar presión de 1805 a 2215 psi, manteniendo un gasto de 137 gpm. | Con sarta de limpieza con niple de aguja, escariador-magneto y cepillo para TR de 5" a 4797 m, se observa aumentar presión de 1805 a 2215 psi, manteniendo un gasto de 137 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-07-27 02:30 | 4 1/8" | 2024-07-27 02:33 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" Con bombeo continuo a 4049 m, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" Con bombeo continuo a 4049 m, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-07-29 09:46 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo LN | Con retenedor de cemento para TR 5” y realizando procedimiento de anclaje a 4665 m, se observa disminuir niveles en presas de 97 m3 a 68 m3 | realizando procedimiento de anclaje a 4665 m, se observa disminuir niveles en presas de 97 m3 a 68 m3 | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-29 09:46 | 4 1/8" | 2024-07-29 09:50 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Con retenedor de cemento para TR 5” y realizando procedimiento de anclaje a 4665 m, se observa disminuir niveles en presas de 97 m3 a 68 m3 | a 4665 m, se observa disminuir niveles en presas de 97 m3 a 68 m3 | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-30 19:38 | 4 1/8" | 2024-07-30 19:38 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a \*3948 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Eficiencia:\* 65% \*TNPI´s:\* 0.50 hrs | "Levanta stinger a *3948 m*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. *Eficiencia:* 65% *TNPI´s:* 0.50 hrs" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-31 10:43 | 4 1/8" | 2024-07-31 10:50 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Con stinger a 3948 m, se observa incrementar nivel en presar de 81 a 119 m3 y posterior disminuir a 83 m3, sin observase bombeo. | Aumento y disminución de nivel en presas | Incremento en nivel de presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Pozo
Unknown | 2024-07-31 10:43 | 4 1/8" | 2024-07-31 12:51 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con stinger a 3948 m, se observa incrementar nivel en presar de 81 a 119 m3 y posterior disminuir a 83 m3, sin observase bombeo. | A 3948 m se observa incrementar nivel en presar de 81 a 119 m3 y posterior disminuir a 83 m3, sin observase bombeo. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Movimientos en presas | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-08-01 02:33 | 4 1/8" | 2024-08-01 02:33 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 3190 m a velocidad controlada, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. Eficiencia: 56% TNPI´s: 0.36 hrs | Levanta stinger a 3190 m a velocidad controlada, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. Eficiencia: 56% TNPI´s: 0.36 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por recomendación de cia | Blindaje/Pozo | pozo |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-08-01 05:55 | 4 1/8" | 2024-08-01 05:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 2307 m a velocidad controlada, donde se observa altos tiempos de conexión de +- 11 min. | Levanta stinger a 2307 m a velocidad controlada, donde se observa altos tiempos de conexión de +- 11 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-01 10:46 | 4 1/8" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 881 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. Condiciones de viaje Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.83 min Tiempo de conexión ultima hora: 2.55 min \*Eficiencia:\*71% \*TNPI´s:\*1.33 hrs | Levantando a 881 m se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-01 13:20 | 4 1/8" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 311 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. Condiciones de viaje Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.93 min Tiempo de conexión ultima hora: 3.30 min Eficiencia: 68% TNPI´s: 1.92 hrs | Levantando a 311 m se observa tiempo de conexión no cumplir con estándar. TNPI: 1.92 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-01 20:35 | 4 1/8" | 2024-08-01 20:35 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8” y sarta lisa con VCP a 787 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Eficiencia:\* 87% \*TNPI´s:\* 0.17 hrs | "Mete molino plano 4 1/8” y sarta lisa con VCP a 787 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. *Eficiencia:* 87% *TNPI´s:* 0.17 hrs" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-02 11:00 | 4 1/8" | 2024-08-02 13:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8” y sarta lisa con VCP a 4492 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 478 m/hr Ultima velocidad: 251 m/hr Eficiencia: 96% TNPI´s: 0.28 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.75 min Tiempo de conexión ultima hora: 3.1 min Eficiencia: 77% TNPI´s: 0.75 hrs | Metiendo a 4492 m se observa velocidad de viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Uso de llaves de potencia - falla iron roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo | Mesa desnivelada uso de ronco para las conexiones y llave de fuerzas | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta
Unknown | 2024-08-02 15:11 | 4 1/8" | 2024-08-02 19:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con molino plano 4 1/8” y sarta lisa con VCP a 4667 m, circula pozo, donde se observa disminuir presión de 2079 psi a 1851 psi (228 psi) y continuar disminuyendo. Condiciones: Gasto: 127 gpm EMB.: 33 epm Presión: 1844 psi Rot.: 11 rpm TQ: 6 klb/ft | Circulando a 4667 m se observa disminuir presión de 2079 psi a 1851 psi (228 psi) y continuar disminuyendo. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-02 21:51 | 4 1/8" | 2024-08-02 21:51 | OPERATIVA | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Rebaja retenedor de cemento para TR 5” a 4667.5 m donde se observa no tener parámetro de PSB. | Rebaja retenedor de cemento para TR 5” a 4667.5 m donde se observa no tener parámetro de PSB. | Parametros erroneos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-08-03 16:00 | 4 1/8" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino plano 4 1/8” y sarta lisa con VCP a 4866 m circula pozo, donde se observa incremnto de presión de 440 psi hasta 1998 psi. Condiciones: Gasto: 74 gpm Emb.: 19 epm Presión: 440 – 1998 psi | Con molino a 4866m, se observa incremento de presión de 440 psi hasta 1998 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-03 21:56 | 4 1/8" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 4 1/8” y sarta lisa con VCP a 4522 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Levantando a 4522 m se observa velocidad no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-04 01:21 | 4 1/8" | 2024-08-05 00:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Con molino plano 4 1/8” y sarta lisa con VCP a \*3825 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión | Levantando con molino plano 4 1/8" a 3825 se observa velocidad no cumplir con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-08 10:00 | 4 1/8" | 2024-08-08 10:05 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 4 1/8” y sarta estabilizada con VCP en cascada donde observa no cumplir con el tiempo estándar de 4.0 hrs Estándar de armado: 4.00 hrs Real de armado: 7.83 hrs TNPIS:3.83 hrs Eficiencia: 51.10% Causa: Armó una lingada de HW y eliminó un tramo de HW abocinado | ARMADO BHA TIPO 1 EN CASCADA NO CUMPLE CON ESTANDAR. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Proceso | Arme/desarme BHA lento por verificación de tubulares | Blindaje/Pozo | N/A |  | Planear maniobras en el desmantelamiento de BHA inspeccionar condiciones de tubulares, considerar dejar componentes del BHA de longitud corta conectados.
Unknown | 2024-08-09 03:39 | 4 1/8" | 2024-08-09 03:40 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” con VCP a 2468 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 435 m/hr \*Ultima velocidad:\* 475 m/hr \*Eficiencia:\* 92% \*TNPI´s:\* 0.10 hrs \*Estándar de conexión:\* 2 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.5 min \*Tiempo de conexión ultima hora:\* 2.4 min \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI´s:\* 0.18 hrs | Mete barrena PDC 4 1/8” con VCP a 2468 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-09 06:31 | 4 1/8" | 2024-08-09 06:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” con VCP a 3428 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 480 m/hr \*Ultima velocidad:\* 459 m/hr \*Eficiencia:\* 96% \*TNPI´s:\* 0.11 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.6 min \*Tiempo de conexión ultima hora:\* 3.0 min \*Eficiencia:\* 76% \*TNPI´s:\* 0.46 hrs | Mete barrena PDC 4 1/8” con VCP a 3428 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-09 14:30 | 4 1/8" | 2024-08-10 00:17 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 4 1/8” con VCP a 4792 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 451m/hr Ultima velocidad: 286 m/hr Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.52 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.3 min Tiempo de conexión ultima hora: 6.0 min Eficiencia: 61% TNPI´s: 1.58 hrs | Se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta Pendiente |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-10 20:03 | 4 1/8" | 2024-08-10 08:38 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC4 1/8” y sarta estabilizada con VCP a \*4897 m\*, controlando pozo, se observa incremento de gas hasta 87604 ppm. \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 164 gpm \*Emb.:\* 43 epm \*Presión:\* 2266 psi | Con barrena PDC4 1/8” y sarta estabilizada con VCP a *4897 m*, controlando pozo, se observa incremento de gas hasta 87604 ppm. | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje / pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-11 05:43 | 4 1/8" | 2024-08-11 06:00 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” con VCP a \*4054 m\* con bombeo continuo, donde se observa no cumplir con estándar tiempo de conexión. \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.2 min \*Tiempo de conexión ultima hora:\* 5.9 min \*Eficiencia:\* 48% \*TNPI´s:\* 0.84 hrs | NO CUMPLE ESTANDAR DE CONEXIONES | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-12 02:27 | 4 1/8" | 2024-08-12 02:30 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” con VCP a \*497 m\* con bombeo continuo, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 213 m/hr \*Ultima velocidad:\* 286 m/hr \*Eficiencia:\* 40% \*TNPI´s:\* 1.01 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 6.1 min \*Tiempo de conexión ultima hora:\* 5.0 min \*Eficiencia:\* 33% \*TNPI´s:\* 0.89 hrs | Levanta barrena PDC 4 1/8” con VCP a 497 m con bombeo continuo, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-12 03:11 | 4 1/8" | 2024-08-12 03:15 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8” con VCP a \*334 m\* con bombeo continuo, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 227 m/hr \*Ultima velocidad:\* 255 m/hr \*Eficiencia:\* 47% \*TNPI´s:\* 1.50 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 5.3 min \*Tiempo de conexión ultima hora:\* 4.3 min \*Eficiencia:\* 37% \*TNPI´s:\* 1.34 hrs | Levanta barrena PDC 4 1/8” con VCP a 334 m con bombeo continuo, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-13 12:40 | 4 1/8" | 2024-08-13 18:00 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a \*3899 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 246 m/hr \*Ultima velocidad:\* 323 m/hr \*Eficiencia:\* 51 % \*TNPI´s:\* 0.90 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.6 min \*Tiempo de conexión ultima hora:\* 2.6 min \*Eficiencia:\* 55 % \*TNPI´s:\* 0.44 hrs | NO CUMPLE ESTANDAR DE VIAJE Y CONEXIONES | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-13 16:40 | 4 1/8" | 2024-08-13 18:54 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a \*3544 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 302 m/hr \*Ultima velocidad:\* 245 m/hr \*Eficiencia:\* 56 % \*TNPI´s:\* 1.46 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.8 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 5.9 min \*Eficiencia:\* 53 % \*TNPI´s:\* 0.96 hrs | NO CUMPLE ESTANDAR DE VIAJE Y CONEXIONES | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-13 20:20 | 4 1/8" |  | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a \*2631 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 325 m/hr \*Ultima velocidad:\* 384 m/hr \*Eficiencia:\* 61 % \*TNPI´s:\* 2.39 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.9 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 52 % \*TNPI´s:\* 1.98 hrs | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a *2631 m*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-14 04:37 | 4 1/8" | 2024-08-14 12:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a \*1130 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 290 m/hr \*Ultima velocidad:\* 299 m/hr \*Eficiencia:\* 59 % \*TNPI´s:\* 0.59 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.2 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 6.6 min \*Eficiencia:\* 48 % \*TNPI´s:\* 0.51 hrs | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a *1130 m*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-14 07:43 | 4 1/8" | 2024-08-14 18:18 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a \*405 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad promedio:\* 290 m/hr \*Ultima velocidad:\* 294 m/hr \*Eficiencia:\* 59 % \*TNPI´s:\* 1.44 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.0 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 4.0 min \*Eficiencia:\* 50 % \*TNPI´s:\* 1.19 hrs | NO CUMPLE ESTANDAR DE VIAJE Y CONEXIONES | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-16 00:40 | 4 1/8" | 2024-08-16 10:42 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador con TP 5 ½” a 4408 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 201 m/hr Ultima velocidad: 201 m/hr Eficiencia: 40 % TNPI´s: 0.26 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 7.3 min Tiempo de conexión última hora: 7.3 min Eficiencia: 28 % TNPI´s: 0.26 hrs | Levanta soltador con TP 5 ½” a 4408 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-16 02:21 | 4 1/8" | 2024-08-16 10:42 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador con TP 5 ½” a 3877 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 296 m/hr Ultima velocidad: 325 m/hr Eficiencia: 61% TNPI´s: 0.61 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.5 min Tiempo de conexión última hora: 3.9 min Eficiencia: 45% TNPI´s: 0.58 hrs | Levanta soltador con TP 5 ½” a 3877 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-17 00:25 | 4 1/8" | 2024-08-17 01:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Levanta soltador TXT TP 2 7/8” a \*303 m\*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 219 m/hr \*Velocidad promedio:\* 116 m/hr \*Ultima velocidad:\* 113 m/hr \*Eficiencia:\* 53% \*TNPI´s:\* 0.74 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.4 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 4.5 min \*Eficiencia:\* 45% \*TNPI´s:\* 0.69 hrs | Levanta soltador TXT TP 2 7/8” a *303 m*, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje | Sin respuesta |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-08-17 19:28 | 4 1/8" | 2024-08-19 00:30 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Metió TP franca 3 1/2” a \*274 m\* TxT. donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* N/A m/hr \*Velocidad promedio:\* 85 m/hr \*Ultima velocidad:\* 99 m/hr \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 4.7 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 5.2 min \*Eficiencia:\* 42% \*TNPI´s:\* 1.32 hrs | Metió TP franca 3 1/2” a *274 m* TxT. donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Pozo | Ing Valentín |  | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-08-18 01:54 | 4 1/8" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta TP franca combinada 3 1/2”, 4”, 5 ½” a 2850 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.6 min Tiempo de conexión última hora: 4.1 min Eficiencia: 44% TNPI´s: 0.99 hrs | Levantando TP franca a 2850 m, tiempo de conexión excede el tiempo estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-18 03:20 | 4 1/8" | 2024-08-19 01:07 | KPI | 1 | SI | Conexion metiendo TP | Mete TP franca combinada 3 1/2”, 4”, 5 ½” a 3060 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* N/A m/hr \*Velocidad promedio:\* 573 m/hr \*Ultima velocidad:\* 566m/hr \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.40 min \*Tiempo de conexión última hora:\* 2.90 min \*Eficiencia:\* 85% \*TNPI´s:\* 0.20 hrs | Mete TP franca combinada 3 1/2”, 4”, 5 ½” a 3060 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-20 13:42 | 4 1/8" | 2024-08-20 16:52 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta TP franca combinada 3 1/2”, 4”, 5 ½” a 3161 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 4.1 min Tiempo de conexión última hora: 4.1 min Eficiencia: 49% TNPI´s: 0.14 hrs | Levanta TP franca combinada 3 1/2”, 4”, 5 ½” a 3161 m, donde se observa no cumplir con estándar de tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Ing. Neftalí (Blindaje) | No respondieron a la alerta | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-07-14 11:15 | 4 1/8" Ventana | 2024-07-14 11:31 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa a \*3506 m\*, donde se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 378 m/h ** **\*TNPI´s:\* 1.71 hrs** **\*Eficiencia:\* 76 %** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.04 min** **\*TNPI´s:\* 0.85 hrs** **\*Eficiencia:\* 82%** | Se observa que el tiempo de conexión y la velocidad no cumplen con el estándar. *Velocidad estándar:* 500 m/h *Velocidad promedio:* 378 m/h *TNPI´s:* 1.71 hrs *Eficiencia:* 76 % *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 3.04 min *TNPI´s:* 0.85 hrs *Eficiencia:* 82% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Operacion lenta por mcc | Blindaje/Pozo | Company man | La operación es afectada por los siguientes factores: 1.- condiciones climatológicas adversas, fuertes vientos y lluvias 2.- Falla en llave roladora 3.- La sarta flota por los baches pesados que se encuentran en el interior | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
Unknown | 2024-07-14 12:50 | 4 1/8" Ventana | 2024-07-14 13:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8” y sarta lisa a \*3853 m\*, donde se observa resistencia de +/- 12 ton. | Se observa resistencia de +/- 12 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | N/A | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta
Unknown | 2024-07-21 05:23 | 4 1/8" Ventana | 2024-07-21 05:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metió molino plano 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con VCP a 4317 m, donde registró resistencia de +/- 7 t, en 2 ocasiones. | Metió molino plano 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con VCP a 4317 m, donde registró resistencia de +/- 7 t, en 2 ocasiones. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | No se atendió | Se alertó en gpo de whatsapp, no se atendió la alerta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-21 23:30 | 4 1/8" Ventana | 2024-07-21 23:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con VCP a 4897.6 m, con rotación y bombeo, observando cargar psm de hasta 13.9 t, levantó molino a 4887.7 m para restablecer parámetros. CONDICIONES DE OPERACIÓN PBBA: 702 psi GASTO: 53 gpm EMB: 14 epm ROT: 49 rpm TQA: 8.8 klb/ft Psm: 1-13.9 ton | Mete molino plano 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con VCP a 4897.6 m, con rotación y bombeo, observando cargar psm de hasta 13.9 t, levantó molino a 4887.7 m para restablecer parámetros. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Jesus |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-25 11:43 | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 21:35 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 605 m, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. Condiciones de viaje velocidad estándar 500 m/hr velocidad promedio 479 m/hr velocidad ultima hora 463 m/hr estándar de conexión 2.0 min Tiempo de conexión promedio 2.9 3 min Tiempo de conexión ultima hora 2.9 min | Metiendo barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza a 605 m, donde se observó no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | En los viajes de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
Unknown | 2024-07-25 17:17 | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 21:35 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Con barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 605 m, donde se observó no cumplir con el tiempo estándar. Estándar de BHA tipo 6: 3.5 min Tiempo acumulado: 3.89 min Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.39 hr | Con barrena PDC de 4 1/8” y sarta de limpieza equipada con escariador para TR de 5” y 7” a 605 m, donde se observó no cumplir con el tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-07-27 13:20 | 4 1/8" Ventana |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" Con bombeo continuo a 2187 m, donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. Condiciones de viaje Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 8.2 min Tiempo de conexión ultima hora: 12.1 min Eficiencia 24% TNPI´s: 1.86 hrs | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" Con bombeo continuo a 2187 m, donde se observó no cumplir con tiempo de conexión. Condiciones de viaje Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 8.2 min Tiempo de conexión ultima hora: 12.1 min Eficiencia 24% TNPI´s: 1.86 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Desalineación mesa rotaria- CRT | Blindaje/Pozo | No se respondió por blindaje o pozo |  | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor menor a 0.5°, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-07-27 13:30 | 4 1/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | 🟡 Notificación operativa// Estacionados | Con niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 5" y 7" Con bombeo continuo a 2159 m, se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 15 min. | Estacionados |  |  | Blindaje/Pozo | No fue respondida
Unknown | 2024-08-10 14:33 | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 09:06 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con barrena PDC4 1/8” y sarta estabilizada con VCP a 4897 m, circuló y se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 30 min. | Con barrena PDC4 1/8” y sarta estabilizada con VCP a 4897 m, circuló y se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 30 min. | Sin datos en tiempo real | Terceras compañias | Sin tiempo real | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar constantes chequeos a los sistemas de datos de adquisición de parámetros en tiempo real y constante revisión de los sensores, asi como sus calibraciones constantemente.
Unknown | 2024-08-10 17:22 | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 09:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC4 1/8” y sarta estabilizada con VCP a 4897 m, controlando pozo con F.C. 1.66 g/cm3, se observa disminuir presión de 3185 a 2264 psi, al aumentar gasto de 137 a 161 gpm. | Con barrena PDC4 1/8” y sarta estabilizada con VCP a 4897 m, controlando pozo con F.C. 1.66 g/cm3, se observa disminuir presión de 3185 a 2264 psi, al aumentar gasto de 137 a 161 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-12 15:55 | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a 1568 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 449 m/hr Ultima velocidad: 419 m/hr Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.29 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.87 min Tiempo de conexión ultima hora: 3.5 min Eficiencia: 70% TNPI´s: 0.65 hrs | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a 1568 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 449 m/hr Ultima velocidad: 419 m/hr Eficiencia: 90% TNPI´s: 0.29 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.87 min Tiempo de conexión ultima hora: 3.5 min Eficiencia: 70% TNPI´s: 0.65 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin responder |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-12 23:00 | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a 3494 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 430 m/hr Ultima velocidad: 376 m/hr Eficiencia: 75% TNPI´s: 0.29 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.2 min Tiempo de conexión ultima hora: 3.3 min Eficiencia: 62% | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a 3494 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 430 m/hr Ultima velocidad: 376 m/hr Eficiencia: 75% TNPI´s: 0.29 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.2 min Tiempo de conexión ultima hora: 3.3 min Eficiencia: 62% | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-13 04:00 | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 09:46 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Con niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" a 4618 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad promedio: 418 m/hr Ultima velocidad: 323 m/hr Eficiencia: 83 % TNPI´s: 0.33 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 2.7 min Tiempo de conexión ultima hora: 3.1 min Eficiencia: 73 % TNPI´s: 0.30 hrs | Con niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza para TR 5" a 4618 m, donde se observa no cumplir con estándar de velocidad y tiempo de conexión. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-20 01:35 | 4 1/8" Ventana | 2024-08-20 21:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con TP franca (TP 5 ½”) a 3453 m circula limpiando pozo donde se observa incrementar flujo de salida con +/- 80% y disminuir presión con 405 psi. MFIA: 187 gpm SPM: 49 epm SPPA: 1036 - 631psi MFOP: 80% | Circulando pozo a 3453 m, se observa caída de presión de 405 psi y aumentar flujo de salida hasta 80% | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-11 07:00 | 5 5/8" | 2024-06-11 23:37 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TR | Metiendo zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" a 3584 m, Observa resistencia de 4 ton. Por confirmar en sitio | Alerta operativa / Resistencia | Resistencias | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-11 10:30 | 5 5/8" | 2024-06-11 14:34 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" a \*489 m\*\*, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 140 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 105 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.73 hrs** **\*Eficiencia:\* 78%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 5.0 min** **\*TNPI´s:\* 0.43 hrs** **\*Eficiencia:\* 79%** **\*Causa TNPI´s:\* Se desconoce** | Viaje metiendo liner 5” no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-12 11:25 | 5 5/8" | 2024-06-12 11:30 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" a \*4063 m\* por lingadas, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar en horario de 06:00 hr a 11:00 hr. ** \*Velocidad estándar:\* 200 m/h (según dato simulado)** **\*Velocidad promedio:\* 150 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.81 hrs** **\*Eficiencia:\* 75%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 4.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 4.41 min** **\*TNPI´s:\* 0.12 hrs** **\*Eficiencia:\* 91%** **\*Causa TNPI´s:\* Se desconoce** | se observa viaje y conexión no cumplir con estándar *Velocidad estándar:* 200 m/h (según dato simulado) *Velocidad promedio:* 150 m/h *TNPI´s: 0.81 hrs Eficiencia: 75% Tiempo de conexión estándar:* 4.0 min Conexión promedio: 4.41 min TNPI´s: 0.12 hrs Eficiencia: 91% Causa TNPI´s: Se desconoce | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Informaron que la velocidad se estaba controlando por pérdida de fluidos | Evaluar y definir la velocidad de viaje óptima para mantener equivalente y prevenir inducir la pérdida en el pozo.
Unknown | 2024-06-12 12:00 | 5 5/8" | 2024-06-12 23:42 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TR | Mete zapata rimadora 5" x 5 5/8" y liner 5" a 4063 m por lingadas, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar en horario de 06:00 hr a 11:00 hr. | Viaje metiendo liner 5” no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexión en viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje | Velocidad controlada por perdida parcial | Evaluar y definir la velocidad de viaje óptima para mantener equivalente y prevenir inducir la pérdida en el pozo.
Unknown | 2024-06-14 08:30 | 5 5/8" | 2024-06-15 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 763 m TxT, donde se observa viaje y desconexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 219 m/h Velocidad promedio: 79 m/h TNPI´s: 1.46 hrs Eficiencia: 38% Tiempo de desconexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 6.3 min TNPI´s: 1.35 hrs Eficiencia: 32% Causa TNPI´s: Se desconoce | Levanta soltador a 763 m TxT, donde se observa viaje y desconexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Ninguno | a 703 m, da libranza a personal de mantenimiento para efectuar cambio de embrague de baja del malacate por vida útil. | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-06-14 08:44 | 5 5/8" | 2024-06-15 05:44 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta soltador a 763 m TxT, donde se observa viaje y desconexión no cumplir con el estándar. | Viaje levantando no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje | Uso de llaves de fuerzas | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
Unknown | 2024-08-30 23:20 | 5 5/8" | 2024-08-30 23:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Reaming/Backreaming | Rebaja cemento y accesorios con barrena 5 5/8” y sarta lisa a 6157.3 m observa torque errático de hasta 12.32 klb/ft \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 221 gpm \*Emb:\* 53 epm \*Presión:\* 2819 psi \*Rev:\* 58 rpm \*Torque:\* 6.15 – 12.32 klb/ft \*PSB:\* 4.41 – 5.88 ton | Se observa torque errático de hasta 12.32 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje CMTR |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-31 05:19 | 5 5/8" | 2024-08-31 14:22 | OPERATIVA | 1 | NO | Reaming/Backreaming | Rebaja cemento y accesorios con barrena 5 5/8” y sarta lisa a 6157.9 m observa torque errático de hasta 15 klb/ft incremento de presión de 2148 a 2321 psi con gasto de 179 gpm. Y disminución de volumen en presas de 1032 m3 a 83 m3 \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 182 gpm \*Emb:\* 44 epm \*Presión:\* 2217 psi \*Rev:\* 71 rpm \*Torque:\* 4.5 – 13.5 klb/ft \*PSB:\* 4.88 – 5.77 ton | observa torque errático de hasta 15 klb/ft incremento de presión de 2148 a 2321 psi con gasto de 179 gpm. Y disminución de volumen en presas de 1032 m3 a 83 m3 | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-31 05:48 | 5 5/8" | 2024-08-31 05:54 | OPERATIVA | 1 | SI | Reaming/Backreaming | Rebaja cemento y accesorios con barrena 5 5/8” y sarta lisa a 6158.1 m observa paro de rotación de 72 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.05 klb/ft \*Condiciones:\* \*Gasto:\* 180 gpm \*Emb:\* 44 epm \*Presión:\* 2263 psi \*Rev:\* 71 rpm \*Torque:\* 6.23 – 13.5 klb/ft \*PSB:\* 4.88 – 5.77 ton | observa paro de rotación de 72 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.05 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje CMTR |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-31 07:10 | 5 5/8" | 2024-08-31 14:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Cambio de etapa | Rebaja cemento y accesorios con barrena 5 5/8” y sarta lisa a 6158.3 m observa paro de rotación de 68 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.17 klb/ft Condiciones: Gasto: 220 gpm Emb: 53 epm Presión: 2880 psi Rev: 75 rpm Torque: 8.9 – 15.17 klb/ft PSB: 4.59 – 5.48 ton | observa paro de rotación de 68 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.17 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-31 07:22 | 5 5/8" | 2024-08-31 14:22 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena 5 5/8” y sarta lisa a 6158.1 m observa paro de rotación de 78 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.79 klb/ft | observa paro de rotación de 78 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.79 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-31 07:50 | 5 5/8" | 2024-08-31 14:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena 5 5/8” y sarta lisa a 6158 m observa paro de rotación de 71 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.91 klb/ft | observa paro de rotación de 71 rpm a 0 rpm con torque de hasta 15.91 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-09-02 08:36 | 5 5/8" | 2024-09-02 21:27 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 4“), donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr **\*Velocidad Promedio:\* 384 m/hr** **\*Ultima velocidad:\* 595 m/hr** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 2.1 min** **\*Ultima conexión:\* 2.1 min** **\*Eficiencia:\* 95 %** **\*TNPIS:\* 0.05 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 4“), donde se observa no cumplir con tiempo de conexión. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-02 10:30 | 5 5/8" | 2024-09-02 21:28 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 4“) a 1452 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 **m/hr ** **\*Velocidad Promedio:\* 455 m/hr** **\*Ultima velocidad:\* 455 m/hr** **\*Eficiencia:\* 91 %** **\*TNPIS:\* 0.03 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 3.3 min** **\*Ultima conexión:\* 3.3 min** **\*Eficiencia:\* 61 %** **\*TNPIS:\* 0.11 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 4“) a 1452 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-09-03 10:55 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Cambio de etapa | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4829 m, se observa alcanzar presión de hasta 480 psi y posterior disminuir hasta 101 psi, con un gasto constante de 150 gpm. Posterior sube gasto a 207 gpm alcanzando 460 psi y actual cae a 82 psi manteniendo mismo gasto de trabajo. | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza para TR 7" a 4829 m, se observa alcanzar presión de hasta 480 psi y posterior disminuir hasta 101 psi, con un gasto constante de 150 gpm. Posterior sube gasto a 207 gpm alcanzando 460 psi y actual cae a 82 psi manteniendo mismo gasto de trabajo. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-09-03 11:21 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:06 | OPERATIVA | 1 | SI | Cambio de etapa | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4829 m, se observa estabilización de presión 88 psi a 228 psi (Realiza cambio de fluido de 1.38 g/cm3 a 1.90 g/cm3) | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza para TR 7" a 4829 m, se observa estabilización de presión 88 psi a 228 psi (Realiza cambio de fluido de 1.38 g/cm3 a 1.90 g/cm3) | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje
Unknown | 2024-09-03 13:35 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4829 m ,desplazó fluido de 1.38 g/cm3 por 1.90 g/cm3, actualmente reanuda viaje metiendo. | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza para TR 7" a 4829 m, desplazó fluido de 1.38 g/cm3 por 1.90 g/cm3, actualmente reanuda viaje metiendo. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-09-03 13:35 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:07 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 7" a 4829 m ,desplazó fluido de 1.38 g/cm3 a 1.90 g/cm3, actualmente reanuda viaje metiendo. | Con molino 5 3/4" y sarta de limpieza para TR 7" a 4829 m, desplazó fluido de 1.38 g/cm3 a 1.90 g/cm3, actualmente reanuda viaje metiendo. | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-09-03 14:35 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:07 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 5 1/2“) a 5026 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 375 m/hr \*Ultima velocidad:\* 375 m/hr \*Eficiencia:\* 75% \*TNPIS:\* 0.13 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 2.1 min \*Ultima conexión:\* 2.1 min \*Eficiencia:\* 95% \*TNPIS:\* 0.01 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 5 1/2“) a 5026 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-03 14:35 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:06 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 5 1/2“) a 5026 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 375 m/hr **\*Ultima velocidad:\* 375 m/hr** **\*Eficiencia:\* 75%** **\*TNPIS:\* 0.13 hrs** **\*Conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Conexión Promedio:\* 2.1 min** **\*Ultima conexión:\* 2.1 min** **\*Eficiencia:\* 95%** **\*TNPIS:\* 0.01 hrs** **\*Causa del TNPI:\* Desconocida** | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 5 1/2“) a 5026 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-03 15:47 | 5 5/8" | 2024-09-03 22:06 | KPI | 1 | NO | Conexion metiendo TP | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 5 1/2“) a 5426 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 419 m/hr \*Ultima velocidad:\* 463 m/hr \*Eficiencia:\* 86% \*TNPIS:\* 0.19 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 2.5 min \*Ultima conexión:\* 2.0 min \*Eficiencia:\* 98% \*TNPIS:\* 0.01 hrs \*Causa del TNPI:\* Desconocida | Mete molino plano 5 3/4" con cepillo- magneto y escariador para TR 7” (TP 5 1/2“) a 5426 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2003-04-15 03:45 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-15 03:54 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con bimolino 5 7/8“, se observa estar sin transmisión de datos con un tiempo acumulado de 18 min. | Sin transmisión de datos | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | N/A
Unknown | 2024-04-02 18:35 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a 663 m, donde se observa que la velocidad y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Últim Velocidad: 321 m/h TNPI´s: 0.09 hrs Eficiencia: 66 % Conexión estándar: 2.0 min Últim Conexión: 3.73 min TNPI´s: 0.09 hrs Eficiencia: 54 % Causa del TNPI: Se desconoce la causa, atentos a comentarios en sitio. |  |  |  |  | Blindaje
Unknown | 2024-04-03 13:55 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-11 22:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta orientada equipada con MLPWD y VCP a 4308 m, donde se observa que la velocidad y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Últim Velocidad: 334 m/h TNPI´s: 0.21 hrs Eficiencia: 66 % Conexión estándar: 2.0 min Últim Conexión: 2.21 min TNPI´s: 0.2 hrs Eficiencia: 90 % Causa del TNPI: Se desconoce la causa, atentos a comentarios en sitio. |  |  |  |  | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-09 23:21 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-10 00:20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | [5 empty] | Pozo | Antonio
Unknown | 2024-04-21 00:40 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando soltador a superficie se observa que la velocidad y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar por lingadas. Velocidad estándar: 500 m/h Última Velocidad: 476 m/h Levantando soltador a superficie se observa que la velocidad y el tiempo de conexión no cumplen con el estándar levantando TxT. Velocidad estándar: 219 m/h Última Velocidad: 143 m/h | durante el viaje levantando soltador a superficie por lingada se observa una velocidad de 476 m/h no cumpliendo con el objetivo de 500 m/h, para el viaje levantando TRamo por TRamo se tiene una velocidad de 143 m/h no cumpliendo con el objetivo programado de 219 m/h. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue el protocolo de comunicacion, no se reporta ninguna condicion adversa para no cumplir con los estandares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-04-22 20:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 4 1/8” y sarta lisa equipada con VCP 3 1/2”, (TP 4", S-135, 14.0 lbf/ft) a 1549 m, donde se observa velocidad y conexión no cumplir con estándar Velocidad estándar: 500 m/h Últim Velocidad: 401 m/h | Incumple estándares de velocidad y tiempos de conexión en el viaje metiendo. velocidad de viaje 99 m/h por debajo del estándar. | Baja velocidad viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-04-29 00:44 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió TP 3 ½” franca por lingadas de TP 4” y 5 ½” a 1393 m, donde se observó no cumplir con la velocidad y tiempo estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 468 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio : 2.9 min | Metió TP franca, la velocidad promedio de 468 m/h se encuenTRa debajo del estándar de 500 m/h. tiempo de conexión de 2.9 min, arriba del estándar de 2 min. |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, se está en espera de comentarios de pozo
Unknown | 2024-05-01 13:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-01 13:10 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta TP 3 ½” HD-533, 12.7# franca a \*3017 m\*, donde se observa que las desconexiones no cumplen con el estándar. | No cumple con el estándar de desconexión de 2.0 min al promediar 3.98 min |  | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo |  | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
Unknown | 2024-05-03 13:50 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-04 13:55 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a \*4654 m\*, se observa disminuir el volumen total de presas de 93 m3 a 84 m3. | Disminución del volumen de presas |  |  |  | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, informaron que se trató de movimiento en presas
Unknown | 2024-05-03 17:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-03 17:35 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP a \*3684 m\*, donde se observa que la velocidad de viaje y las desconexiones no cumplen con el estándar. | Incumple con el estándar de velocidad y conexiones en viaje levantando. velocidad de viaje 316 m/h por debajó y tiempo de conexión 1.59 superior al estandar |  |  |  | Blindaje/Pozo |  | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo
Unknown | 2024-05-06 00:05 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-07 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta sarta de limpieza con molino 5 ½” a 3912 m, se observa que la velocidad de viaje y las desconexiones no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 336 m/h Tiempo de desconexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 3.58 min | Se observa que la velocidad de viaje y las desconexiones no cumplen con el estándar. |  |  | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, sin recibir respuesta de personal en pozo | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
Unknown | 2024-05-09 06:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-10 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 2514 m, donde se observa que la velocidad de viaje y el tiempo de desconexión no cumplen con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 376 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 3.31 min | Incumple estándar de velocidad y conexiones en viaje levantando. Velocidad 124 m/h por debajo y conexiones 1.3 min por arriba del estándar |  |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir con los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-05-10 14:42 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-11 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma cuchara para TR 7" con bimolino 5 7/8" y sarta equipada con Valvula Multiciclos, MWD y UBHO a +/- en un tiempo mayor al estandar de 4.5 horas | Incumple estándar de armado de BHA tipo 7. Tiempo de armado 3.5 horas por arriba del estándar. |  |  |  | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar
Unknown | 2024-05-16 01:58 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-16 07:27 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Con bimolino 5 7/8“ y sarta lisa a 2612, se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 192 m/h Velocidad promedio: 92 m/h Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 8.7 min | Viaje metiendo bimolino 5 7/8“ y sarta lisa a 2904, se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que se está eliminando TP 5 1/2”, FH, S-135, 24.7 lbs/pie, dañada, se utilizar llaves de fuerza por observar juntas demasiado apretadas, actual elimina 4 tramos de 22 tramos detectados por inspección tubular | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-05-16 06:47 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-16 07:27 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Con bimolino 5 7/8“ y sarta lisa a 2904, se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 192 m/h Velocidad promedio: 67 m/h Tiempo de conexión estándar: 2 min Conexión promedio: 8.7 min | Viaje metiendo bimolino 5 7/8“ y sarta lisa a 2904, se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, de acuerdo a los comentarios de pozo, se debe a que se está eliminando TP 5 1/2”, FH, S-135, 24.7 lbs/pie, dañada, se utilizar llaves de fuerza por observar juntas demasiado apretadas, actual elimina 4 tramos de 22 tramos detectados por inspección tubular | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-05-16 23:15 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-16 23:16 | OPERATIVA | 1 | NO |  | Con bimolino 5 7/8 a 4489.6 m, se observa cambiar bomba #2 por bomba # 1. NOTA Sin parámetros de rpm Condiciones de operación SPPA 2458 psi Gasto\*227 gpm \*PSB 2.42 Ton EMB 59 emb | Cambio de bomba | Cambio de bombas |  |  | Blindaje/Pozo | En espera
Unknown | 2024-05-17 09:51 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-18 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta bimolino 5 7/8“, sarta lisa a \*4091 m\*, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 311 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 4.0 min | Se observa que la velocidad de viaje y las desconexiones no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condicionante para no cumplir estándar | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-20 08:40 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-20 08:45 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 4515 m, donde se observa incremento de presión de 2470 a 3199 psi con gasto de 179 gpm a 184 gpm. | Incremento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo del pozo | Se seguió protocolo de comunición con respuesta en el grupo de seguimiento
Unknown | 2024-05-20 18:08 | 5 5/8" Ventana |  | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 4515 m, donde se observa incremento de presión de 2470 a 3199 psi con gasto de 179 gpm a 184 gpm. | Perforando a 4515 m, donde se observa incremento de presión de 2470 a 3199 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | En espera | Restableció condiciones y continuó perforando
Unknown | 2024-05-21 06:08 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-21 06:15 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | **Perfora barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable con MLPWD, **a \*4539 m\*, donde se observa conexion no cumplen con el tiempo estándar. \*Tiempo de conexión estándar:\* 15 min \*Tiempo real de ultima conexión:\* 20 min \*TNPIs:\* 0.08 hrs \*Eficiencia:\* 75%. \*Causa de TNPIs:\* Desconocida | Conexión perforando no cumple con estándar *Tiempo de conexión estándar:* 15 min *Tiempo real de ultima conexión:* 20 min *TNPIs:* 0.08 hrs *Eficiencia:* 75%. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Conexion tubo frio | Blindaje/Pozo | Grupo de pozo | Se trató de conexión con tubo frío | Optimizar los tiempos durante las conexiones con procedimiento tubo frio
Unknown | 2024-05-21 15:10 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-21 18:26 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4546.4 m\*, donde se observó realizar conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 48 min sin reanudar perforación | Realiza conexión sin reanudar perforación | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento de pozo | Se seguío protocolo de comunicación sin respuesta
Unknown | 2024-05-22 18:10 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-22 18:59 | OPERATIVA | 2 | SI | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4565.1 m\*, donde se observó realizar conexión fondo a fondo con tiempo acumulado de 49 min. Actual perfora deslizando a 4565.2 m. | Realiza conexión con tiempo excedido | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se seguió protocolo de comunicación sin respuesta
Unknown | 2024-05-23 16:35 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-23 19:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantando barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4476 m\*, observa aumento de presión de 2857 psi y caída de la misma 0 psi, sin observar gastos. | Incremento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | N/A | Se seguió protocolo de comunicación sin respuesta
Unknown | 2024-05-23 21:15 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-23 21:16 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*3706 m\*, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 251 m/h ** **\*TNPI´s:\* 1.73 hrs** **\*Eficiencia:\* 47%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 4.3 min** **\*TNPI´s:\* 0.97 hrs** **\*Eficiencia:\* 46%** | No cumple estandar de viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | N/A |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
Unknown | 2024-05-23 23:33 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-23 23:35 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*3399 m\*, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 279 m/h ** **\*TNPI´s:\* 1.51 hrs** **\*Eficiencia:\* 56%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 4.47 min** **\*TNPI´s:\* 1.40 hrs** **\*Eficiencia:\* 45%** | Nom cumple estandar de viaje levantando | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje /Pozo |  | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
Unknown | 2024-05-24 23:35 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 23:59 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | **Arma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (continúa armando bha)** **\*ARMADO BHA, tipo 2\*** **\*Tiempo estándar:\* 6.5 hrs** **\*Tiempo real:\* 6.5 hrs** **\*TNPI’s:\* 0.0 hrs** **\*Eficiencia:\* 100%** | Armado de BHA tipo 2, no cumple estandar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Siop |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-24 23:35 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | KPI | 1 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD (continúa armando bha) ARMADO BHA, tipo 2 Tiempo estándar: 6.5 hrs Tiempo real: 6.5 hrs | Excede el tiempo de armado de BHA tipo 2 | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió el protocolo de comunicación y aún no se ha obtenido respuesta de pozo. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-25 18:15 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*3936 m\*, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. **Velocidad estándar: 500 m/h** **Velocidad promedio: 415 m/h ** **Tiempo de conexión estándar: 2.0 min ** **Conexión promedio: 2.64 min** | Viaje metiendo no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se recibió respuesta de pozo. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-25 20:40 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 21:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4457 m\*, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 401 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.59 hrs** **\*Eficiencia:\* 82%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 2.6 min** **\*TNPI´s:\* 0.40 hrs** **\*Eficiencia:\* 78%** **\*Causa TNPI´s: Se desconoce** **\*Nota:\* Viaje a partir de las 13:00 hrs** | No cumple estandar de viaje metiendo | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-25 20:40 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 4457 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 401 m/h Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Conexión promedio: 2.6 min | Viaje metiendo no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación, no se recibió respuesta de pozo. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-26 13:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 14:01 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4580.9 m\*, donde se observa aumento de presión de 2977 psi a 3412 psi con variación en el gasto de 195 gpm a 187 gpm. | observa aumento de presión de 2977 psi a 3412 psi con variación en el gasto de 195 gpm a 187 gpm. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta en el grupo de seguimiento del pozo indicando que fue por lectura de htas direccionales
Unknown | 2024-05-27 20:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-27 20:33 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4606.3 m\*, donde se observa aumento de presión de 3080 psi a 4017 psi mientras en el gasto disminuye de 211 gpm a 76 gpm. | Incremento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta del grupo de seguimento del pozo
Unknown | 2024-05-27 20:35 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-27 20:40 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4606.3 m\*, donde se observa aumento de presión de 2956 psi a 4292 psi y posterior caer a 1324 psi, mientras que el gasto disminuye de 206 gpm a 0 gpm. También se observa variación en la ECD de 1.7 gr/cc a 1.707 gr/cc | Incremento de presión | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se seguió protocolo de comunicación y se obtuvo erespuesta del grupo de seguimiento del pozo con recomentación
Unknown | 2024-05-29 03:45 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 04:50 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4630 m\*, donde se observa conexión no cumplir con el estándar. ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 15.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 38.0 min** **\*Causa TNPI´s: Se desconoce** | Conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-29 21:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 23:59 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4461 m\*, donde se observa desconexión no cumplir con el estándar. ** \*Tiempo de conexión estándar: 2.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 4.6 min** **\*Causa TNPI´s: Se desconoce** | Desconexión levantando en AD no cumple con estándar | Alto tiempo de desconexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-30 00:15 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 01:53 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*3590 m\*, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 457 m/h ** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 2.4 min** **\*Causa TNPI´s: Se desconoce** | Viaje levantando no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-05-30 22:55 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 23:58 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD, donde se observa exceder el estándar y continuar armado. **\*Armado de BHA Tipo 2\*** **\*Tiempo estándar de armado:\* 6.5 hrs** **\*Tiempo real de armado:\* 7.86 hrs** ** \*TNPI´s:\* 1.36 hrs** **\*Eficiencia:\* 82.69%** **\*Causa TNPI´s:\* Desconocida** | Armado de BHA tipo 2, no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-01 05:57 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-01 20:48 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perforó deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4659 m\*, donde se observa conexión no cumplir con el estándar. ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 15.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 26.0 min** **\*TNPI´s:\* 0.18 hrs** **\*Eficiencia:\* 58%** **\*Causa TNPI´s: Se desconoce** | Conexión perforando no cumple con estándar | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue el protocolo de comunicación, no se reporta ninguna condición adversa para no cumplir con los estándares de excelencia operativa. | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-04 08:18 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-04 04:03 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 4804 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 min, sin cumplir estándar de conexión fondo a fondo de 15 min. | A 4804 m, donde se observa realizar conexión fondo a fondo con un tiempo acumulado de 25 min, sin cumplir estándar de conexión fondo a fondo de 15 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer en prejob procedimiento de la compañía direccional para la toma de survey, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
Unknown | 2024-06-04 12:15 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 01:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 4809.2 m, donde se observa incrementar la presión de 2897.3 psi a 4043.1 psi, actual circula a 4804 m. | a 8070 m, alineado a equipo MPD, observando arrastre de +/- 248 ton sin condiciones de rotación y bombeo. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguio protocolo de comunicación sin respuesta
Unknown | 2024-06-04 13:52 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 01:56 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 4810.5 m, donde se observa incrementar la presión de 2943 psi a 3638 psi. | se observa incrementar la presión de 2943 psi a 3638 psi. | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente | Se siguio protocolo de comunicación sin respuesta
Unknown | 2024-06-05 10:26 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-06 01:56 | KPI | 1 | NO | Conexion perforando | Perfora deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4804 m\*, donde se observa la conexión cuña a cuña con un tiempo acumulado de 12 min. | se observa la conexión cuña a cuña con un tiempo acumulado de 12 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-05 10:32 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-06 01:56 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4832 m\*, donde se observa conexión no cumplir con el estándar. ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 20.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 28.0 min** **\*TNPI´s:\* 0.13 hrs** **\*Eficiencia:\* 71%** **\*Causa TNPI´s: Se desconoce** | a *4832 m*, donde se observa conexión no cumplir con el estándar. *Tiempo de conexión estándar:* 20.0 min *Conexión promedio:* 28.0 min *TNPI´s:* 0.13 hrs *Eficiencia:* 71% *Causa TNPI´s: Se desconoce | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-06 10:50 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-07 01:56 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó deslizando y rotando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*4890 m\*, donde se observa conexión no cumplir con el estándar. ** \*Tiempo de conexión estándar:\* 20.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 24.0 min** **\*TNPI´s:\* 0.07 hrs** **\*Eficiencia:\* 83%** **\*Causa TNPI´s: Toma de survey** | a *4890 m*, donde se observa conexión no cumplir con el estándar. *Tiempo de conexión estándar:* 20.0 min *Conexión promedio:* 24.0 min *TNPI´s:* 0.07 hrs *Eficiencia:* 83% *Causa TNPI´s: Toma de survey | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - survey | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
Unknown | 2024-06-07 01:30 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 01:56 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable con MLPWD a 4600 m, registra variaciones de peso de 23 ton. Favor de confirmar datos en sitio. | a 4600 m, registra variaciones de peso de 23 ton. Favor de confirmar datos en sitio. | Suspende viajes | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta
Unknown | 2024-06-07 09:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 01:56 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando Barrena PDC 5 5/8" a 3761 m, en donde suspende viaje por dañarse cable del ronco. | Levantando Barrena PDC 5 5/8" a 3761 m, en donde suspende viaje por dañarse cable del ronco. | Suspende viajes | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-07 15:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 01:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantando Barrena PDC 5 5/8" a 3589 m. Con tiempo acumulado de 15 min. | Levantando Barrena PDC 5 5/8" a 3589 m. Con tiempo acumulado de 15 min. | Suspende viajes | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Pozo | Compañía varco cambia dados a llaves de fuerza
Unknown | 2024-06-08 01:15 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-09 01:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD a 1439 m, observa sarta estacionada (tiempo acumulado 35 min). | a 1439 m, observa sarta estacionada (tiempo acumulado 35 min). | Suspende viajes | Terceras compañias |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 11:00 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 11:10 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLPWD, donde se observa no cumplir con estándar de desarmado de 5 hrs. Desarmado de BHA Tipo 2 Tiempo de desarmado estándar: 5 hrs Tiempo de desarmado real: 5.17 hrs Eficiencia: 96.70% TNPI’s: 0.17 hrs Causa de TNPI’s: Desconocida, en espera de comentarios. | No cumple tiempo estándar de desarmado BHA Tipo 2 | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 2 | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Blindaje/Pozo | Ninguno | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Realizar el procedimiento de apagado y descarga de la información en patio de tuberia
Unknown | 2024-06-09 02:17 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-09 02:27 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a \*2897 m\*. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 262 m/h ** **\*TNPI´s:\* 1.21 hrs** **\*Eficiencia:\* 52%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 2.8 min** **\*TNPI´s:\* 0.32 hrs** **\*Eficiencia:\* 71%** | Mete molino plano 5 7/8" y sarta de limpieza a 2897 m sin cumplir estándar de velocidad y conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Evaluar las condiciones del viaje con al menos 2 velocidades determinando el ritmo de perdida, mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-09 02:17 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-09 02:37 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a \*2642 m\*. ** \*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 265 m/h ** **\*TNPI´s:\* 0.72 hrs** **\*Eficiencia:\* 52%** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min ** **\*Conexión promedio:\* 2.8 min** **\*TNPI´s:\* 0.19 hrs** **\*Eficiencia:\* 71%** | Mete molino plano 5 7/8” y sarta de limpieza no cumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se siguió protocolo de comunicación sin respuesta | Evaluar las condiciones del viaje con al menos 2 velocidades determinando el ritmo de perdida, mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-09 05:20 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-09 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino plano 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a \*3156 m\*. \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*Velocidad promedio:\* 250 m/h \*TNPI´s:\* 2.03 hrs \*Eficiencia:\* 48% \*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión promedio:\* 2.8 min \*TNPI´s:\* 0.42 hrs \*Eficiencia:\* 72% | Mete molino plano 5 7/8” y sarta de limpieza a 3156 m, no cumple estándar de velocidad y tiempo de conexión | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se bajó a 3 min/Ling porque el pozo tiene perdida cuidando no pasar el gradiente de fractura | Evaluar las condiciones del viaje con al menos 2 velocidades determinando el ritmo de perdida, mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-10 06:41 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-11 02:42 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 3941 m. | Viaje levantando no cumple con estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | blindaje | Sin comentarios | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-10 13:36 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-11 02:37 | KPI | 1 | SI | Conexion levantando TP | Levanta molino plano 5 7/8” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7” a 1825 m, donde se observa viaje y conexión no cumplir con el estándar. | Viaje levantando no cumple con estándar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-08-22 01:05 | 5 7/8" | 2024-08-22 01:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*3914 m\*, se observa resistencia de +/- 28 ton | Metiendo barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a 3914 m, se observa resistencia de +/- 28 ton | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Blindaje hace recomendación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-22 01:24 | 5 7/8" | 2024-08-22 02:03 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*3911 m\*, donde se observa represionamiento de 15 psi a 1519 psi con gasto de 85 gpm a 128 gpm | Con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a 3911 m, donde se observa represionamiento de 15 psi a 1519 psi con gasto de 85 gpm a 128 gpm | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Blindaje hace recomendación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-22 04:17 | 5 7/8" | 2024-08-22 06:05 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*3956 m\*, donde se observa resistencia de +/- 4 ton | Metiendo barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a 3956 m, donde se observa resistencia de +/- 4 t. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Blindaje hace recomendación | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-22 06:30 | 5 7/8" | 2024-08-22 06:42 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*4173 m\*, donde se observa resistencia de +/- 6 ton venciendo misma con rotación y bombeo | Metiendo barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4173 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton venciendo misma con rotación y bombeo | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Vence resistencia | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-25 03:25 | 5 7/8" | 2024-08-25 03:32 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | **Perforando con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4369 m, donde se observa disminución de presión de 1455 psi a 1364 psi y el flujo de salida en 0%.** | DISMINUCIÓN DE PRESIÓN | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Grupo de seguimiento atiende alerta y toman acciones
Unknown | 2024-08-25 08:18 | 5 7/8" | 2024-08-25 08:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | **\*ETKAL 2 DES/CME II\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / DISMINUCION DE NIVELES EN PRESAS – ALTO TORQUE\*** **\*08:18 hrs\*** **Reconoce fondo con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*4373 m\*, donde perfora a 4374 , observando levantar sarta y disminuir niveles en presa de 353 a 346 m3 (+/- 7 m3), se observa incremento de torque hasta +/- 25 klb/ft. Actualmente circula pozo a 4363 m** | DISMINUCION DE NIVELES EN PRESAS – ALTO TORQUE | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | N/A |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-25 10:31 | 5 7/8" | 2024-08-25 11:09 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | **\*ETKAL 2 DES/CME II\*** 🔴 **\*ALERTA OPERATIVA / ALTO TORQUE\*** **\*10:31 hrs\*** **Circulando con barrena PDC 5 7/8” y sarta orientada equipada con MLPWD a\*4334 m\*,se observa alto torque de hasta 30 klb/ft, donde se observa variar Rev de 50 a 90 rpm** | ALTO TORQUE | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-09-04 03:40 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 5857 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 193 m/hr Ultima velocidad: 193 m/hr Eficiencia: 39% TNPIS: 0.28 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 3.3 min Ultima conexión: 3.3 min Eficiencia: 60% TNPIS: 0.07 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 5857 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-04 05:15 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 5857 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 312 m/hr Ultima velocidad: 354 m/hr Eficiencia: 67% TNPIS: 0.72 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 2.7 min Ultima conexión: 2.8 min Eficiencia: 75% TNPIS: 0.26 hrs Causa del TNPI: Desconocida | Levanta molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 5857 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
Unknown | 2024-09-04 11:15 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:27 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Metió molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 4940 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 301 m/hr \*Ultima velocidad:\* 301 m/hr \*Eficiencia:\* 60% \*TNPIS:\* 0.15 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 2.1 min \*Ultima conexión:\* 2.1 min \*Eficiencia:\* 95% \*TNPIS:\* 0.01 hrs \*Causa del TNPI:\* Realiza maniobra para centrar tubería | Metió molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 4940 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Comenta que están desalineados de mesa rotaria con el equipo y realizan maniobra para centra TP | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-09-04 11:24 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:27 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantó molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 4854 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 376 m/hr \*Ultima velocidad:\* 478 m/hr \*Eficiencia:\* 96% \*TNPIS:\* 0.01 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 2.5 min \*Ultima conexión:\* 2.1 min \*Eficiencia:\* 95% \*TNPIS:\* 0.01 hrs \*Causa del TNPI:\* Realiza maniobra para centrar tubería | Levantó molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 4854 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Comenta que están desalineados de mesa rotaria con el equipo y realizan maniobra para centra TP | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-09-04 15:07 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 2510 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Condición de operación:\* \*Ultima velocidad:\* 519 m/h \*Velocidad promedio:\* 428 m/h \*Velocidad estándar:\* 500 m/h \*TNPI total:\* 0.00 hrs \*Eficiencia:\*100% \*Ultima conexión:\* 3.1 min. \*Conexión promedio:\* 3.1 min. \*Conexión estándar:\* 2.0 m/h \*TNPI total:\* 0.07 hrs \*Eficiencia: 65% \*Causa del TNPI:\* Realiza maniobra para centrar tubería | se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-09-04 15:07 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:27 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 3119 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 389 m/hr \*Ultima velocidad:\* 389 m/hr \*Eficiencia:\* 78% \*TNPIS:\* 0.10 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 3.1 min \*Ultima conexión:\* 3.1 min \*Eficiencia:\* 65% \*TNPIS:\* 0.12 hrs \*Causa del TNPI:\* Realiza maniobra para centrar tubería | Levantó molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 3119 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-09-04 19:00 | 5 7/8" | 2024-09-04 20:27 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levantó molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 1954 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 418 m/hr \*Ultima velocidad:\* 448 m/hr \*Eficiencia:\* 90% \*TNPIS:\* 0.07 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 3.2 min \*Ultima conexión:\* 3.3 min \*Eficiencia:\* 61% \*TNPIS:\* 0.24 hrs \*Causa del TNPI:\* Realiza maniobra para centrar tubería | Levantó molino plano 5 3/4" con cepillo, magneto y escariador para LN 7” a 1954 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | Blindaje | Realiza maniobra para centrar tubería | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor aceptable de inclinación, para evitar atrasos en la operación.
Unknown | 2024-09-06 08:36 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4", donde se observa donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 549 m/hr \*Ultima velocidad:\* 373 m/hr \*Eficiencia:\* 75% \*TNPIS:\* 0.19 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 2.6 min \*Ultima conexión:\* 4.2 min \*Eficiencia:\* 48% \*TNPIS:\* 0.37 hrs \*Causa del TNPI:\* Por confirmar en sitio. | donde se observa donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Coordinación y Planeación de maniobras con personal (ATP´s –Gruero-Cabo) para minimizar tiempos para subir/bajar y acomodar tubulares, mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-09-06 09:40 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 2008 m, donde se observa donde se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 515 m/hr \*Ultima velocidad:\* 347 m/hr \*Eficiencia:\* 82% \*TNPIS:\* 0.15 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 2.9 min \*Ultima conexión:\* 4.2 min \*Eficiencia:\* 48% \*TNPIS:\* 0.37 hrs \*Causa del TNPI:\* Por confirmar en sitio. | Se observa no cumplir con velocidad de viaje y tiempo de conexión estándar. *Estándar de velocidad:* 500 m/hr *Velocidad Promedio:* 515 m/hr *Ultima velocidad:* 347 m/hr *Eficiencia:* 82% | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje/pozo | Se están subiendo lingadas del suelo natural con apoyo de 2 grúas | Coordinación y Planeación de maniobras con personal (ATP´s –Gruero-Cabo) para minimizar tiempos para subir/bajar y acomodar tubulares, mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-09-06 12:10 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 2683 m, donde se observa donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 476 m/hr \*Ultima velocidad:\* 507 m/hr \*Eficiencia:\* 100% \*TNPIS:\* 0.00 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 3.2 min \*Ultima conexión:\* 3.3 min \*Eficiencia:\* 73% \*TNPIS:\* 0.09 hrs \*Causa del TNPI:\* Por confirmar en sitio. | se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje/pozo | Se están subiendo lingadas del suelo natural con apoyo de 2 grúas | Coordinación y Planeación de maniobras con personal (ATP´s –Gruero-Cabo) para minimizar tiempos para subir/bajar y acomodar tubulares, mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-09-06 14:43 | 5 7/8" | 2024-09-06 22:35 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta lisa con VCP 4 3/4“ a 3260 m, donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 459 m/hr \*Ultima velocidad:\* 481 m/hr \*Eficiencia:\* 96% \*TNPIS:\* 0.02 hrs \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Conexión Promedio:\* 3.2 min \*Ultima conexión:\* 2.8 min \*Eficiencia:\* 80% \*TNPIS:\* 0.08 hrs \*Causa del TNPI:\* Por confirmar en sitio. | Donde se observa no cumplir con velocidad y tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Blindaje/pozo |  | Coordinación y Planeación de maniobras con personal (ATP´s –Gruero-Cabo) para minimizar tiempos para subir/bajar y acomodar tubulares, mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-09-09 04:28 | 5 7/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Mete pistolas TCP de 4 ½” a 624 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Estándar de velocidad: 476 m/hr Velocidad Promedio: 467 m/hr Ultima velocidad: 408 m/hr Eficiencia: 91% TNPIS: 0.08 hrs Conexión estándar: 2.0 min Conexión Promedio: 2.9 min Ultima conexión: 2.9 min Eficiencia: 69% TNPIS: 0.18 hrs Causa del TNPI: Desconocida | 🟡 ALERTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO// VELOCIDAD DE VIAJE NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Blindaje/Pozo | Sin respuesta por el momento |  | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
Unknown | 2024-06-18 15:14 | 6 1/2" | 2024-06-19 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*5420 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 332 m/h** **\*Eficiencia:\* 60 %** **\*TNPI´s:\* 1.08 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.2 min** **\*Eficiencia:\* 48 %** **\*TNPI´s:\* 0.99 hrs** | Se observan velocidades no cumplir con estándar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-22 08:07 | 6 1/2" | 2024-06-23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*4497 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estândar. **\*Velocidad estândar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 417 m/h** **\*Eficiencia:\* 82 %** **\*TNPI´s:\* 0.83 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5 min** **\*Eficiencia:\* 58 %** **\*TNPI´s:\* 1.55 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida** | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 4497 m, donde se observa velocidades promedio de 417 m/h y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-22 10:27 | 6 1/2" | 2024-06-23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*5132 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estândar. **\*Velocidad estândar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 441 m/h** **\*Eficiencia:\* 88 %** **\*TNPI´s:\* 0.11 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.2 min** **\*Eficiencia:\* 62 %** **\*TNPI´s:\* 0.30 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida** | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 5132 m, donde se observa velocidades promedio de 441 m/h y tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-22 12:19 | 6 1/2" | 2024-06-23 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*5589 m\*, donde se observa velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estândar. **\*Velocidad estândar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 477 m/h** **\*Eficiencia:\* 85 %** **\*TNPI´s:\* 0.32 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.4 min** **\*Eficiencia:\* 58 %** **\*TNPI´s:\* 0.72 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Desconocida** | Se observan velocidades no cumplir con estandar de 500 m/h | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | PENDIENTE |  | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-22 18:19 | 6 1/2" | 2024-06-23 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6350 m\* con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 13 ton. | Se observa resistencia de +/- 12 ton a la profundidad de 6350 m. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | PENDIENTE |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-22 20:33 | 6 1/2" | 2024-06-22 20:31 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6676 m con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 10 ton. | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6676 m con bombeo, donde se observa resistencia de +/- 10 ton. | Resistencias |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda continuar bajando con circulacion para ir liempando la zona
Unknown | 2024-06-23 00:18 | 6 1/2" | 2024-06-24 01:20 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Rebajando cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD a 6677 m, se observan torques erráticos de 1-6.89 klb.ft. Condiciones de la operación Presión de bomba: 3720 psi Gasto: 183 gpm Emboladas: 31 epm Rotación: 80 rpm Torque: 1-6.89 klb/ft PSB: 1-12 ton | Rebajando cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta estabilizada equipada con MLPWD a 6677 m, se observan torques erráticos de 1-6.89 klb.ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 02:25 | 6 1/2" | 2024-06-24 01:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Rebajando cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6679 m, se observa paro de rotación con torques máximo de 1-7.36 klb.ft aún sin admitir rotación. Condiciones de operación Presión de bomba: 3963 psi Gasto: 201 gpm Emboladas: 34 epm \*Torque: 1 – 7 klb/ft PSB: 1-3 ton | Rebajando cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6679 m, se observa paro de rotación con torques máximo de 1-7.36 klb.ft aún sin admitir rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda bombear bache viscoso, trabajar la sarta sin combinar esfuerzo de torción y tensión al mismo tiempo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 04:30 | 6 1/2" | 2024-06-24 01:21 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Rebajó cemento y accesorios con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6679 m, donde se observa suspender rebaje de cemento y colocar sarta en cuñas. | Rebajó cemento y accesorios con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 6679 m, donde se observa suspender rebaje de cemento y colocar sarta en cuñas. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo Alexc | Se dio libranza a mantto para revisión y calibración del indicador de peso | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-24 13:27 | 6 1/2" | 2024-06-25 00:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Se observo paro de rotacion con un torque maximo de 7 klb-pie, rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta estabilizada a 6719 m, posterior admite rotacion con 79 rpm | Se observo paro de rotación con un torque máximo de 7 klb-pie, rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta estabilizada a 6719 m, posterior admite rotación con 79 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-24 16:09 | 6 1/2" | 2024-06-25 00:10 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Se observo paro de rotación con un torque máximo de 8.5 klb-pie, rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta estabilizada a 6719 m, posterior admite rotación con 59 rpm | Se observo paro de rotación con un torque máximo de 8.5 klb-pie, rebajando cemento y accesorios con barrena PDC 6 1/2" y sarta estabilizada a 6719 m, posterior admite rotación con 59 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Rebajo a 6738 m y bombeo bache viscoso y circula pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 04:10 | 6 1/2" | 2024-06-26 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6728 m\* circula pozo, donde se observa aumento de presión de 2196 psi a 3255 psi. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3241 psi \*Gasto:\* 154 gpm \*Emboladas:\* 26 epm | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6728 m circula pozo, donde se observa aumento de presión de 2196 psi a 3255 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Comportamiento normal por el cambio de densidad | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 01:09 | 6 1/2" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebaja cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6751.6 m\*, donde se observa torque errático de hasta 11 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3249 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 90 rpm \*Torque:\* 2-11 klb.ft | Rebaja cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6751.6 m, donde se observa torque errático de hasta 11 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 06:23 | 6 1/2" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6754.2 m\*, donde se observa torque errático de hasta 11 klb/ft. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3200 psi \*Gasto:\* 231 gpm **\*Emboladas:\* 39 epm** **\*Rotación:\* 60 rpm** **\*Torque:\* 2-11 klb.ft** | Rebaja cemento con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6751.6 m, donde se observa torque errático de hasta 11 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 07:06 | 6 1/2" | 2024-06-27 02:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6728 m\* circula pozo, donde se observa una disminución de presión de 3333 psi a 3032 psi. | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6728 m circula pozo, donde se observa una disminución de presión de 3333 psi a 3032 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 09:57 | 6 1/2" | 2024-06-27 02:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a \*6764 m\*, donde se observa torque errático de hasta 12 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6764 m, donde se observa torque errático de hasta 12 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 13:39 | 6 1/2" | 2024-06-27 02:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6785 m\*, donde se observa torque errático de hasta 12 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6785 m, donde se observa torque errático de hasta 12 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 17:30 | 6 1/2" | 2024-06-27 02:12 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6732 m\*, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 117622 ppm. | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6732 m, donde se observa incremento en lecturas de gas de hasta 117622 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 22:42 | 6 1/2" | 2024-06-27 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6791 m\*, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 260,000 ppm. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3297 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 110 rpm \*Torque:\* 5-10 klb.ft | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6791 m, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 260,000 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 06:41 | 6 1/2" | 2024-06-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6832 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 12 klb/ft. **\*Condiciones de la operación\*** **\*Presión de bomba:\* 3178 psi** **\*Gasto:\* 231 gpm** **\*Emboladas:\* 39 epm** **\*Rotación:\* 110 rpm** **\*Torque:\* 2-12 klb.ft** | Se observan torques erraticos a la profundidad de 6832 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 07:10 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6833 m\*,, donde se observa una disminución de presión de 3350 psi a 3156 psi. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6833 m, donde se observa una disminución de presión de 3350 psi a 3156 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 08:22 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6841 m\*, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 418563 ppm. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6841 m, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 418563 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 08:40 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6843 m\*,, donde se observa una disminución de presión de 3371psi a 3193 psi. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6843 m, donde se observa una disminución de presión de 3371psi a 3193 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 08:40 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6843 m\*,, donde se observa una disminución de presión de 3371psi a 3193 psi. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6843 m, donde se observa una disminución de presión de 3371psi a 3193 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 09:40 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6846 m\*,, donde se observa disminución en nivel de presas de 175 m3 a 158 m3 (17m3). ** ** | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6846 m, donde se observa disminución en nivel de presas de 175 m3 a 158 m3 (17m3). | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 10:26 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6846 m\*,, donde se observa suspender perforación por enfriamiento de herramientas. | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6846 m, donde se observa suspender perforación por enfriamiento de herramientas. | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 12:24 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6844 m\* circula pozo con 231 gpm, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 323144 ppm. | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6844 m* circula pozo con 231 gpm, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 323144 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 18:30 | 6 1/2" | 2024-06-27 22:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6863m\*,, donde se observa disminución en nivel de presas de 155 m3 a 148 m3 (7m3). | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6863m, donde se observa disminución en nivel de presas de 155 m3 a 148 m3 (7m3). | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 19:57 | 6 1/2" | 2024-06-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6868 m\*, donde se observa aumento de presión de 3386 psi a 3489 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3400 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 99 rpm \*Torque:\* 3-9 klb.ft | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6868 m, donde se observa aumento de presión de 3386 psi a 3489 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 20:51 | 6 1/2" | 2024-06-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6864 m\* repasando intervalo, donde se observa aumento de presión de 3351 psi a 3570 psi. **\*Condiciones de la operación\*** **\*Presión de bomba:\* 3483 psi** **\*Gasto:\* 231 gpm** **\*Emboladas:\* 39 epm** **\*Rotación:\* 99 rpm** **\*Torque:\* 2-7 klb.ft** | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 6864 m, repasando intervalo, donde se observa aumento de presión de 3351 psi a 3570 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 21:49 | 6 1/2" | 2024-06-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6872 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 11 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3347 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 114 rpm \*Torque:\* 2-11 klb/ft | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a *6872 m*, donde se observan torques erráticos de hasta 11 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 22:24 | 6 1/2" | 2024-06-28 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6874.9 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 11 klb/ft. **\*Condiciones de la operación\*** **\*Presión de bomba:\* 3271 psi** **\*Gasto:\* 231 gpm** **\*Emboladas:\* 39 epm** **\*Rotación:\* 113 rpm** **\*Torque:\* 2-11 klb/ft** | Se observan torques erraticos de hasta 11 klb/ft a la profundidad de 6874.9 m. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 00:23 | 6 1/2" | 2024-06-29 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6879 m\*, donde se observa aumento de presión de 3301 psi a 3575 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3472 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 109 rpm \*Torque:\* 4-9 klb.ft | Se observa incremento de preison de a la profundidad de 6879 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 02:16 | 6 1/2" | 2024-06-29 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6884 m\*, donde se observa aumento de presión de 3291 psi a 3668 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3655 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 100 rpm \*Torque:\* 2-11 klb/ft | Se observa aumento de presión a la profundidad de 6884 m. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 05:53 | 6 1/2" | 2024-06-29 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6894 m\*, donde se observa disminución de presión de 3354 psi a 3127 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3290 psi \*Gasto:\* 231 gpm **\*Emboladas:\* 39 epm** **\*Rotación:\* 111 rpm** **\*Torque:\* 2-11 klb/ft** | Se observa disminución de presión a la profundidad de 6894 m. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 06:57 | 6 1/2" | 2024-06-29 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6897 m\*, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 450,000 ppm. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3311 psi \*Gasto:\* 231 gpm **\*Emboladas:\* 39 epm** **\*Rotación:\* 109 rpm** **\*Torque:\* 2-11 klb/ft** | Se observa incremento en lectura de gas de 450,000 ppm a la profundidad de 6897 m. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 08:22 | 6 1/2" | 2024-06-28 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6901 m\*, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 343,996 ppm. | se observa incremento en lectura de gas de hasta 343,996 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 08:29 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6901 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 11865 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3392 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 10 rpm \*Torque:\* 2-11 klb/ft | se observan torques erráticos de hasta 11865 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 10:00 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6907 m\*, donde se observa suspender perforación , circula pozo con barrena PDC 6 ½” a 6900 m | se observa suspender perforación , circula pozo con barrena PDC 6 ½” a 6900 m | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 10:40 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6906.7 m\*, donde se observa disminución de presión de 3242 psi a 3568 psi. | se observa disminución de presión de 3242 psi a 3568 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 10:42 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Metió barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD hasta reconocer fondo perforado a \*6907 m\*, donde se observa reanudar perforación. \*Condiciones de operación:\* \*Presión de bomba:\* 3501 psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 129 rpm \*Torque:\* 3-7 klb.ft | se observa reanudar perforación. | Reanuda perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 12:10 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6916 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 11433 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3624psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 129 rpm \*Torque:\* 4-11 klb/ft | se observan torques erráticos de hasta 11433 klb/ft. *Condiciones de la operación* *Presión de bomba:* 3624psi *Gasto:* 231 gpm *Emboladas:* 39 epm *Rotación:* 129 rpm *Torque:* 4-11 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing de pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 12:10 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6915 m\*, donde se observa incremento de presión de 3474 psi a 3662 psi. | se observa incremento de presión de 3474 psi a 3662 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 12:14 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6916 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 11433 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3624psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 129 rpm \*Torque:\* 4-11 klb/ft | se observan torques erráticos de hasta 11433 klb/ft. *Condiciones de la operación* *Presión de bomba:* 3624psi *Gasto:* 231 gpm *Emboladas:* 39 epm *Rotación:* 129 rpm *Torque:* 4-11 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 12:36 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6918 m\*, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 495,772 ppm. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3703 psi \*Gasto:\* 231 gpm **\*Emboladas:\* 39 epm** **\*Rotación:\* 130rpm** **\*Torque:\* 4-9 klb/ft** | se observa incremento en lectura de gas de hasta 495,772 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 13:09 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6921m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 11494 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3600psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 130 rpm \*Torque:\* 2-11 klb/ft | se observan torques erráticos de hasta 11494 klb/ft. *Condiciones de la operación* *Presión de bomba:* 3600psi *Gasto:* 231 gpm *Emboladas:* 39 epm *Rotación:* 130 rpm *Torque:* 2-11 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 14:09 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6925m\*, donde se observa disminución de presión de 3631 psi a 3461 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3480psi \*Gasto:\* 231 gpm \*Emboladas:\* 39 epm \*Rotación:\* 129 rpm \*Torque:\* 2-11 klb/ft | se observa disminución de presión de 3631 psi a 3461 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-28 18:46 | 6 1/2" | 2024-06-29 02:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6928m, se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 1:30 hrs e se observa incremento en % de flujo de salida de 0 a17.82% | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6928m, se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 1:30 h e se observa incremento en % de flujo de salida de 0 a17.82% | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-29 13:44 | 6 1/2" | 2024-06-30 09:41 | OPERATIVA | 2 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6741 m\*, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 495,772 ppm. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3358 psi **\*Gasto:\* 231 gpm** **\*Emboladas:\* 39 epm** | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 6741 m, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 495,772 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-29 14:18 | 6 1/2" | 2024-06-30 09:41 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*6741 m\*, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 502,122 ppm. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3384 psi \*Gasto:\* 231 gpm **\*Emboladas:\* 39 epm** | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 6741 m, donde se observa incremento en lectura de gas de hasta 502,122 ppm. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 01:31 | 6 1/2" | 2024-07-01 01:32 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, donde se observa disminución de presión de 4096 psi a 3028 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3814 psi \*Gasto:\* 248 gpm **\*Emboladas:\* 42 epm** **\*Rotación:\* 129 rpm** **\*Torque:\* 4-7 klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho, profundidad de barrena, profundidad de agujero y PSB.\*** | Se observa disminución de presión perforando. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | PENDIENTE |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 02:01 | 6 1/2" | 2024-07-01 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, donde se observan torques erráticos de hasta 11.6 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3807 psi \*Gasto:\* 248 gpm **\*Emboladas:\* 42 epm** **\*Rotación:\* 129 rpm** **\*Torque:\* 3-10 klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho, profundidad de barrena, profundidad de agujero y PSB.\*** | Se observan torques erráticos de hasta 11.6 klb/ft perforando. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | PENDIENTE |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 02:15 | 6 1/2" | 2024-07-01 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, donde se observa disminución paulatina de presión de 4096 psi a 3733 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3808 psi \*Gasto:\* 248 gpm **\*Emboladas:\* 42 epm** **\*Rotación:\* 129 rpm** **\*Torque:\* 3-9 klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho, profundidad de barrena, profundidad de agujero y PSB.\*** | Se observa disminución paulatina de presión al perforar. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | PENDIENTE |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 05:56 | 6 1/2" | 2024-07-01 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, donde se observan torques erráticos de hasta 12.1 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 4141 psi \*Gasto:\* 248 gpm **\*Emboladas:\* 42 epm** **\*Rotación:\* 129 rpm** **\*Torque:\* 3-12 klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho, profundidad de barrena, profundidad de agujero y PSB.\*** | Se observan torques erráticos al perforar. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | PENDIENTE |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 11:04 | 6 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 6963, donde se observa disminución paulatina de presión de 4098 psi a 3812 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3812 psi \*Gasto:\* 248 gpm **\*Emboladas:\* 42 epm** **\*Rotación:\* 129 rpm** **\*Torque:\* 2-12klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho, profundidad de barrena, profundidad de agujero y PSB.\*** | se observa disminución paulatina de presión de 4098 psi a 3812 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ing. Guillermo Rivera | Se realizó movimiento en presas, coincidiendo la entrada del desgasificador y el limpialodos de forma simultánea. Si se tiene una variación en los niveles en las mediciones pero está debajo de los 0.5 m3/hr. Por eso el bombeo de baches de reforzamiento. Respecto de la presión de bomba de los 100 psi, está relacionado con el gas de formación que viaja y sale conforme se realiza la perforación. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-30 11:07 | 6 1/2" | 2024-07-01 09:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD, donde se observan torques erráticos de hasta 11.4 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3869 psi \*Gasto:\* 248 gpm \*Emboladas:\* 42 epm \*Rotación:\* 129 rpm \*Torque:\* 3-12 klb/ft \*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho, profundidad de barrena, profundidad de agujero y PSB.\* | se observan torques erráticos de hasta 11.4 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 02:10 | 6 1/2" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7004 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 12 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 4074 psi \*Gasto:\* 248 gpm **\*Emboladas:\* 42 epm** **\*Rotación:\* 129 rpm** **\*Torque:\* 2-12 klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho y PSB.\*** | Se observan torques erraticos a la profundidad de 7004 m | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 02:47 | 6 1/2" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7006 m\*, donde se observa disminución de presión de 4392 psi a 3872 psi. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3951 psi \*Gasto:\* 248 gpm \*Emboladas:\* 42 epm \*Rotación:\* 119 rpm **\*Torque:\* 2-12 klb/ft** | Se observa disminución de presión paulatina a la profundidad de 7006 m. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 07:36 | 6 1/2" | 2024-07-01 07:46 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7017 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 12 klb/ft. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7017 m, donde se observan torques erráticos de hasta 12 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 07:43 | 6 1/2" | 2024-07-01 07:43 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7017 m\*, donde se observa disminución de presión de 4974.9 psi a 3820.3 psi. Con tendencia a seguir disminuyendo. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7017 m, donde se observa disminución de presión de 4974.9 psi a 3820.3 psi. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 10:50 | 6 1/2" | 2024-07-01 11:14 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7030 m\*, donde se observa aumento de presión de 3566 psi a 3713 psi. | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7030 m, donde se observa aumento de presión de 3566 psi a 3713 psi. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se aumentaron las rpms y se variaron condiciones para hacer pruebas de perf. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 23:12 | 6 1/2" | 2024-07-01 15:31 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7072 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 14.2i klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3165 psi \*Gasto:\* 201 gpm **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 128 rpm** **\*Torque:\* 3-14 klb/ft** | se observan torques erráticos de hasta 14.2i klb/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Blindaje | Repasar intervalos donde se observa torques erráticos y paros de rotación hasta observar torque estáble para conformar bien el agujero BLINDAJE
Unknown | 2024-07-02 01:00 | 6 1/2" | 2024-07-02 09:45 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7093 m\*, donde se observa una disminución de presión de 3254 psi a 3064 psi e igual se observan torques erráticos de 15.5 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3064 psi **\*Gasto:\* 201 gpm** **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 150 rpm** **\*Torque:\* 5-15 klb/ft** | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7093 m, donde se observa una disminución de presión de 3254 psi a 3064 psi e igual se observan torques erráticos de 15.5 klb/ft. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo/Blindaje | Ingeniero guillermo de pozo: se realizo cambio de bba de 3 a 2, para limpieza de cedazos de bba 3. posterior al cambio de bba se observa presion estable. Blindaje:Repasar intervalos donde se observa torques erráticos y paros de rotación hasta observar torque estáble para conformar bien el agujero | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 01:06 | 6 1/2" | 2024-07-02 09:45 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7093 m, donde se observa una disminución de presión de 3254 psi a 3064 psi e igual se observan torques erráticos de 15.5 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3064 psi \*Gasto:\* 201 gpm \*Emboladas:\* 34 epm \*Rotación:\* 150 rpm \*Torque:\* 5-15 klb/ft | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7093 m, donde se observa una disminución de presión de 3254 psi a 3064 psi e igual se observan torques erráticos de 15.5 klb/ft. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 22:20 | 6 1/2" | 2024-07-03 08:05 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7217 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 14.77 klb/ft. **\*Condiciones de la operación\*** **\*Presión de bomba:\* 3342 psi** **\*Gasto:\* 201 gpm** **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 148 rpm** **\*Torque:\* 4-14.77 klb/ft** | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7217 m, donde se observan torques erráticos de hasta 14.77 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 22:22 | 6 1/2" | 2024-07-03 08:05 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7217 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 14.77 klb/ft. **\*Condiciones de la operación\*** **\*Presión de bomba:\* 3342 psi** **\*Gasto:\* 201 gpm** **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 148 rpm** **\*Torque:\* 4-14.77 klb/ft** | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta a 7217 m, donde se observan torques | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-03 06:07 | 6 1/2" | 2024-07-03 08:23 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7266 m\*, donde se observa un intento de paro de rotación con un torque máximo de 14.02 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3462 psi \*Gasto:\* 201 gpm \*Emboladas:\* 34 epm \*Rotación:\* 150 rpm \*Torque:\* 5-14.02 klb/ft | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7266 m, donde se observa un intento de paro de rotación con un torque máximo de 14.02 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 01:30 | 6 1/2" | 2024-07-04 09:17 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 6299 m\*, se observa no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- 32 min | Perfora barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6299 m, se observa no tener datos en tiempo real con un tiempo acumulado de +/- 32 min | Sin datos en tiempo real | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 03:00 | 6 1/2" | 2024-07-04 09:17 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7308 m\*, donde se observa una disminución de presión de 2985 psi a 2852 psi e igual se observan torques erraticos de 14.15 klb/ft \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 2852 ps**i** **\*Gasto:\* 201 gpm** **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 150 rpm** **\*Torque:\* 4-14 klb/ft** | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7308 m, donde se observa una disminución de presión de 2985 psi a 2852 psi e igual se observan torques erráticos de 14.15 klb/ft | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : favor de verificar si la disminucion de presion se debe al uso y manipulacion del equipo MPD ,si la causa no se debe a ello ,verificar bombas de lodos ,haciendo pruebas de presion y gasto con ellas para descartar fallas | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 08:10 | 6 1/2" | 2024-07-04 09:17 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7326 m, donde se observa intento de paro de rotación de 150 rpm a 110 y se observa torques erráticos con un máximo de 14.52 klb/ft. ** ** \*Gasto:\* 201 gpm \*PBBA:\* 3250 psi \*SPM:\* 34 epm \*REV:\* 1150 rpm \*TQA:\* 3-15klb/ft | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7326 m, donde se observa intento de paro de rotación de 150 rpm a 110 y se observa torques erráticos con un máximo de 14.52 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 12:45 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7356 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 14.58 klb/ft | se observa paro de rotación con torque máximo de 14.58 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 13:26 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7361 m, donde se observa intento de paro de rotación con variación de 150 rpm a 62 y se observa torque de hasta 14.15 klb/ft. ** ** \*Gasto:\* 201 gpm \*PBBA:\* 3168 psi \*SPM:\* 34 epm \*REV:\* 149 rpm \*TQA:\* 5-14klb/ft | se observa intento de paro de rotación con variación de 150 rpm a 62 y se observa torque de hasta 14.15 klb/ft. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 15:19 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:36 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7375 m, donde se observa intento de paro de rotación con variación de 159 rpm a 64 y se observa torque de hasta 14.27 klb/ft, posterior restablece parámetros con 159 rpm. \*Gasto:\* 201 gpm \*PBBA:\* 3247 psi \*SPM:\* 34 epm \*REV:\* 150 rpm \*TQA:\* 5-14klb/ft | se observa intento de paro de rotación con variación de 159 rpm a 64 y se observa torque de hasta 14.27 klb/ft, posterior restablece parámetros con 159 rpm. | Torques altos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 19:45 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7393 m, donde se observa Disminución nivel de presas de 142 m3 a 127 m3 . \*Por confirmar en sitio\* | se observa Disminución nivel de presas de 142 m3 a 127 m3 . | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 19:57 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:36 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7398 m, donde se observa intento de paro de rotación con variación de 159 rpm a 106 rpm y se observa torque de hasta 14.83 klb/ft, posterior restablece parámetros con 149 rpm. \*Gasto:\* 201 gpm \*PBBA:\* 3192 psi \*SPM:\* 34 epm \*REV:\* 149 rpm \*TQA:\* 6-14.83klb/ft | se observa intento de paro de rotación con variación de 159 rpm a 106 rpm y se observa torque de hasta 14.83 klb/ft, posterior restablece parámetros con 149 rpm. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 01:25 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7437 m\*, donde se observa un incremento de presión de 3012 psi a 3704 psi e igual se observan torques erráticos de 15.20 klb/ft | se observa un incremento de presión de 3012 psi a 3704 psi e igual se observan torques erráticos de 15.20 klb/ft | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 02:05 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:44 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*7440 m\*, donde se observa una disminución de presión de 3753 psi a 3324 psi \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3324 psi \*Gasto:\* 201 gpm **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 129 rpm** **\*Torque:\* 6-10 klb/ft** ** \*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho, PSB, ** | se observa una disminución de presión de 3753 psi a 3324 psi | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : favor de confirmar si el aumento y descenso de presión se debe a la manipulación del equipo MPD ,se esperan comentarios de citio | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 18:00 | 6 1/2" | 2024-07-05 23:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7536 m\*, donde se observan torque errático de hasta 14.2 klb/ft \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3334 psi \*Gasto:\* 201 gpm **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 147 rpm** **\*Torque:\* 3.9 - 14.2 klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho y PSB.\*** | se observan torque errático de hasta 14.2 klb/ft *Condiciones de la operación* *Presión de bomba:* 3334 psi *Gasto:* 201 gpm *Emboladas:* 34 epm *Rotación:* 147 rpm *Torque:* 3.9 - 14.2 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 22:05 | 6 1/2" | 2024-07-05 23:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7567 m\*, donde se observan torque errático de hasta 15.69 klb/ft \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3138 psi \*Gasto:\* 201 gpm **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 121- 150 rpm** **\*Torque:\* 7 – 15.69 klb/ft** **\*Nota:\* \*Sin parámetros de carga en gancho y PSB.\*** | se observan torque errático de hasta 15.69 klb/ft *Condiciones de la operación* *Presión de bomba:* 3138 psi *Gasto:* 201 gpm *Emboladas:* 34 epm *Rotación:* 121- 150 rpm *Torque:* 7 – 15.69 klb/ft metros de carga en gancho y PSB.* | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : buenas noches , se recomienda repasar los intervalos con torque erráticos , así como contar con un programa de bombeo de baches viscosos para limpieza y lubricantes para ayudar a disminuir el torque | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 23:12 | 6 1/2" | 2024-07-05 07:44 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7425m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 15.32 klb/ft. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\* 3107 psi \*Gasto:\* 201 gpm **\*Emboladas:\* 34 epm** **\*Rotación:\* 150 rpm** **\*Torque:\* 6-15.32 klb/ft** | se observan torques erráticos de hasta 15.32 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 00:30 | 6 1/2" | 2024-07-06 08:47 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7581 m\*, donde se observa una disminución en la presión de 3782 psi a 3322 psi con un gasto constante de 200 gpm. | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada 7581 m, donde se observa una disminución en la presión de 3782 psi a 3322 psi con un gasto constante de 200 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 20:27 | 6 1/2" | 2024-07-08 00:16 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7711 m\*, donde se observan torques erráticos de hasta 16.06 klb/ft \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\*3840 psi \*Gasto:\* 213 gpm \*Emboladas:\* 36 epm \*Rotación:\* 141-128 rpm \*Torque:\* 4– 16.06 klb/ft | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a * 7711 m*, donde se observan torques erráticos de hasta 16.06 klb/ft. | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : buenas noches ,se recomienda repasar las zonas con torques erráticos así como el bombeo de baches lubricantes para ayudar a mitigarlos | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 22:39 | 6 1/2" | 2024-07-08 00:16 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7720 m\*, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 15.14 klb/ft, se observa caída de presión de 3771 psi a 3218 psi. Posterior admite rotación con 140 rpm. \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\*3772 psi \*Gasto:\* 213 gpm \*Emboladas:\* 36 epm \*Rotación:\* 140 rpm \*Torque:\* 5– 15.4 klb/ft \*PSB:\*5-10 | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7720 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 15.14 klb/ft, se observa caída de presión de 3771 psi a 3218 psi. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-08 03:31 | 6 1/2" | 2024-07-08 20:25 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7745 m\*, donde se observan Una presión 5061 psi, sin gasto \*Condiciones de la operación\* \*Presión de bomba:\*3742 psi \*Gasto:\* 0 gpm **\*Emboladas:\*0 epm** **\*Rotación:\* 102-140 rpm** **\*Torque:\* 13– 15.38 klb/ft** **\*PSB:\* 5-10** | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7745 m, donde se observan Una presión 5061 psi, sin gasto | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-08 03:50 | 6 1/2" | 2024-07-08 20:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7745 m\*, donde se observan una presión 5045 psi, posterior se observa caída de presión a 1155 psi \*Condiciones de la operación\* \*Gasto:\* 126 gpm \*Emboladas:\*25 epm | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 7745 m, donde se observan una presión 5045 psi, posterior se observa caída de presión a 1155 psi | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Blindaje CMTR : se recomienda levantar unas 3 o 4 lingadas para efectuar pruebas de gasto y presion ,y verificar si las presiones son normales | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-08 06:09 | 6 1/2" | 2024-07-08 20:24 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 7621 m\*, donde se observan una presión 4695 psi, sin temer gasto. | Levantó barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a7621 m, donde se observan una presión 4695 psi, sin temer gasto. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-11 16:20 | 6 1/2" | 2024-07-11 22:10 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 6734 m\*, donde se observa incremento de presión hasta 4165 psi con un gasto de 88 gpm, posterior reduce gasto a 30 gpm con una presión de 1692 psi | Con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada a 6734 m, donde se observa incremento de presión hasta 4165 psi con un gasto de 88 gpm, posterior reduce gasto a 30 gpm con una presión de 1692 psi | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-07-14 11:00 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 2518 m\*, donde se observa circular con gasto constante148 gpm y una caída de presión de 841 psi a 650 psi. | Se observa circular con gasto constante148 gpm y una caída de presión de 841 psi a 650 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | NADIE
Unknown | 2024-07-14 12:00 | 6 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 2323 m\*, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estandar. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/hr \*Velocidad Promedio:\* 261 m/hr \*Eficiencia:\* 47% \*TNPIS:\* 0.57 hr \*Tiempo de conexión estandar:\* 2.0 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 3.5 min \*Eficiencia:\* 58% \*TNPI´s:\* 0.22 hrs **\*Causa de TNPIS:\* Desconocida** | Se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estandar. *Estándar de velocidad:* 500 m/hr *Velocidad Promedio:* 261 m/hr *Eficiencia:* 47% *TNPIS:* 0.57 hr *Tiempo de conexión estandar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 3.5 min *Eficiencia:* 58% *TNPI´s:* 0.22 hrs *Causa de TNPIS:* Desconocida | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-15 01:00 | 6 1/2" | 2024-07-15 01:30 | KPI | 2 | SI | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \* 205 m\*, Observando tiempo de desarmado sobrepasar estándar de 4.5 hrs para BHA tipo 3 | Desarma barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a * 205 m*, Observando tiempo de desarmado sobrepasar estándar de 4.5 hrs para BHA tipo 3 | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Arme/desarme BHA tramo x tramo | Blindaje/Pozo | Pozo | Desarmó TP HW 3 ½” TxT y lingada TP 4" para eliminar TP con puncher y sustituirlo, se bajaron lingadas de TPHW 3 1/2" en maniobra con 2 gruas a suelo natural por no tener extensiones y poderlas colocar en peines del changuero | Realizar el cumplimiento del programa y diseño de BHA, así como planificar maniobras al efectuar cambios en el armado de BHA, dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-16 07:40 | 6 1/2" | 2024-07-16 08:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta estabilizada equipada con MLWD a 1952 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplen con el estándar. | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta estabilizada a 1952 m, donde se observa tiempos de conexión y velocidad no cumplen con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
Unknown | 2024-07-16 13:15 | 6 1/2" | 2024-07-16 13:20 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta estabilizada equipada con MLWD a 2861 m, donde se observa aumentar tiempos de conexión y disminuir velocidad | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta estabilizada equipada con MLWD a 2861 m, donde se observa aumentar tiempos de conexión y disminuir velocidad | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
Unknown | 2024-07-18 13:35 | 6 1/2" | 2024-07-18 13:40 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD con rotación y circulación a 7341 m, donde se observa disminuir presión de 4136 a 3624 psi con gasto constante de 219 gpm | se observa disminuir presión de 4136 a 3624 psi con gasto constante de 219 gpm | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-20 12:50 | 6 1/2" | 2024-07-20 13:22 | KPI | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7855 m, donde se observa tiempo de conexión cuña a cuña promedio de 22.11 min | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7855 m, donde se observa tiempo de conexión cuña a cuña promedio de 22.11 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Conexion tubo frio | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
Unknown | 2024-07-20 15:23 | 6 1/2" | 2024-07-20 15:37 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 7864 m, donde se observa una disminución gradual en la presión de 3804 a 3596 psi (208 psi), con aumento de gasto de 213 a 215 gpm y un aumento de gas de 77763 a 376600 ppm | Disminución de presión | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-22 | 6 1/2" | 2024-07-23 04:12 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 6 ½” y estabilizada equipada con MLWD a superficie Observando sobrepasar estándar de 4.5 hrs para BHA tipo 3. \*Tiempo de desrmado estandar:\* 4.5 hrs \*Tiempo de desarmado real:\* 6.0 hrs. \*TNPI´s:\* 1.50hrs. | Sobrepasar estándar de 4.5 hrs para BHA tipo 3. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Proceso | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-22 11:30 | 6 1/2" | 2024-07-22 23:05 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a 2888 m, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | A 2888 m, se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
Unknown | 2024-07-22 16:20 | 6 1/2" | 2024-07-22 23:05 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a \*979 m\*, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD a *979 m*, donde se observa tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
Unknown | 2024-07-23 19:50 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Mete LN 5” TxT a 1333 m, donde se observa iniciar viaje sin tener datos de profundidad actualizados. \*Nota:\* Revisar sensores de profundidad. \*Causa:\* por confirmar en sitio. | observa iniciar viaje sin tener datos de profundidad actualizados. | variación de carga al gancho | Proceso | Falla en sensor | Blindaje | Sin respuesta
Unknown | 2024-07-23 20:51 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo LN | Mete LN 5” TxT a 1590 m, donde se observa estar estacionados con un \*tiempo acumulado de: 25 min\* \*Causa:\* se desconoce | observa estar estacionados con un *tiempo acumulado de: 25 min* | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje | no |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-25 07:36 | 6 1/2" | 2024-07-26 18:00 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con LN 5” a 7839 m, donde se observa no cumplir con el estándar de velocidad de viaje metiendo. | Viaje metiendo no cumple con estandar | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
Unknown | 2024-07-25 07:43 | 6 1/2" | 2024-07-25 01:38 | OPERATIVA | 3 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con LN 5” con bombeo a 7848 m, donde se observa represionamiento de hasta1450 psi con gasto de 59 gpm. | Represionamiento metiendo LN | Represionamiento |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-07-26 06:00 | 6 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete rimar para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3289 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. **\*Velocidad estandar:\* 500 **m/hr **\*Velocidad promedio:\* 450** m/hr **\*Eficiencia:\* 91 **% **\*TNPI´s:\* 0.36 **hrs **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2** min **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.9** min **\*Eficiencia:\* 70 **% **\*TNPI´s:\* 0.88** hrs **\*Causa:\* Desconocida** | Mete rimar para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3289 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-28 08:00 | 6 1/2" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete rima para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3997 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Mete rima para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3997 m, donde se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con el estándar. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-28 23:00 | 6 1/2" | 2024-07-29 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta rimar para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3289 m, donde se observa que la velocidad de viaje es baja y el tiempo de conexiones son altas **\*Velocidad promedio:\* 257 **m/hr **\*Tiempo de conexión promedio:\* 5.0** min **\*Causa:\* Tuberia sobretorqueada** | Levanta rimar para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3289 m, donde se observa que la velocidad de viaje es baja y el tiempo de conexiones son altas | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | N/A |  | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
Unknown | 2024-07-29 04:26 | 6 1/2" | 2024-07-29 09:15 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta rimar para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3731 m, donde se observa tiempo de conexión altos **\*Tiempo de conexión estandar:\* 2** min **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.0** min **\*Eficiencia:\* 50 **% **\*TNPI´s:\* 1.46** hrs **\*Causa:\* uso de llaves de fuerza** | Levanta rimar para BL 7 ¾” y sarta lisa a 3731 m, donde se observa tiempo de conexión altos | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-08-01 06:16 | 6 1/2" | 2024-08-01 10:14 | KPI | 1 | SI | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back 7" x 7 3/4" con de TR 7 a 2292 m, donde se observa velocidad de viaje lento y tiempos de conexión altos. | Mete Tie Back 7" x 7 3/4" con de TR 7 a 2292 m, donde se observa velocidad de viaje lento y tiempos de conexión altos. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
Unknown | 2024-08-01 19:20 | 6 1/2" | 2024-08-01 19:20 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Mete Tie Back 7" x 7 3/4" a 5149 m , donde se observa velocidad baja y tiempos de conexión altos Eficiencia: 65% TNPI´s: 2.77 HR | "Mete Tie Back 7"" x 7 3/4"" a 5149 m , donde se observa velocidad baja y tiempos de conexión altos Eficiencia: 65% TNPI´s: 2.77 HR" | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Corrida de liner conectado a Top Drive | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Se recomienda evaluar las condiciones de desplazamiento de fluido, realizar las simulaciones de surgencia para definir la velocidad de viaje metiendo Tie back, así como mantener el área de trabajo realizando orden y limpieza.
Unknown | 2024-08-02 06:46 | 6 1/2" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con Tie Back 7" x 7 3/4" a 6339 m , donde se observa una disminución de presión paulatinamente de 2365 a 1908 psi circulando pozo con gasto constante de 253 gpm y 43 epm | Circulando a 6339 m se observa una disminución de presión paulatinamente de 2365 a 1908 psi. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-02 22:49 | 6 1/2" | 2024-08-02 22:49 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 5149 m , donde se observa velocidad baja y tiempos de conexión altos Velocidad estandar: 500M/hr Velocidad promedio: 240 m/hr Eficiencia: 46% TNPI´s: 0.46 hr Tiempo de conexión estandar: 2 Tiempo de conexión promedio: 7 min Eficiencia: 34% TNPI´s: 0.42 HR | Levanta stinger a 5149 m , donde se observa velocidad baja y tiempos de conexión altos Velocidad estandar: 500M/hr Velocidad promedio: 240 m/hr Eficiencia: 46% TNPI´s: 0.46 hr Tiempo de conexión estandar: 2 Tiempo de conexión promedio: 7 min Eficiencia: 34% TNPI´s: 0.42 HR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
Unknown | 2024-08-03 03:20 | 6 1/2" | 2024-08-03 03:20 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta stinger a 2542 m , donde se observa velocidad baja y tiempos de conexión altos Velocidad promedio: 376 m/hr Eficiencia: 70% TNPI´s: 0.98 hr Tiempo de conexión promedio: 3.8 min Eficiencia: 53% TNPI´s: 1.18 hr | Levanta stinger a 2542 m , donde se observa velocidad baja y tiempos de conexión altos Velocidad promedio: 376 m/hr Eficiencia: 70% TNPI´s: 0.98 hr Tiempo de conexión promedio: 3.8 min Eficiencia: 53% TNPI´s: 1.18 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-05 17:15 | 6 1/2" | 2024-08-05 22:04 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa a 3301 m, donde se observa velocidades y conexiones de viaje no cumplir con el estándar. Eficiencia: 73% TNPI´s: 0.98 hr | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa a 3301 m, donde se observa velocidades y conexiones de viaje no cumplir con el estándar. Eficiencia: 73% TNPI´s: 0.98 hr | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Equipo/tecnologia | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Pozo | Solo trabaja con 2 motores del malacate (b y c), por recomendación de mantto se bajará velocidad por motor degradado (velocidad equivalente a 350 m/h) | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-08-06 02:20 | 6 1/2" | 2024-08-06 02:20 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa a 4581 m, donde se observa repetidas resistencias de +/- 8 ton. | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa a 4581 m, donde se observa repetidas resistencias de +/- 8 t. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-07 01:45 | 6 1/2" | 2024-08-07 23:19 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa a 6317 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton. \*Condiciones\* Gasto: 200 gpm Pbba: 3302 Emb: 34 epm | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa a 6317 m, donde se observa resistencia de +/- 5 ton. *Condiciones* Gasto: 200 gpm Pbba: 3302 Emb: 34 epm | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-07 12:30 | 6 1/2" | 2024-08-07 12:48 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa a 6087 m, donde se observa velocidades y conexiones de viaje no cumplir con el estándar. | VIAJE LEVANTANDO NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Mal funcionamiento del top drive/top drive gobernado | Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
Unknown | 2024-08-09 11:42 | 6 1/2" | 2024-08-09 15:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7” a 4317 m Vel. estándar: 500 m/h Vel. Promedio día: 368 m/h T.C. estándar: 2.0 min T.C. promedio día: 3.1 min TNPI’s: 0.42 hr Eficiencia: 65% | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7” a 4317 m Vel. estándar: 500 m/h Vel. Promedio día: 368 m/h T.C. estándar: 2.0 min T.C. promedio día: 3.1 min TNPI’s: 0.42 hr Eficiencia: 65% | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-08-10 12:33 | 6 1/2" | 2024-08-11 13:30 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7“ a 7294 m, donde se observa viaje no cumplir estándar | VIAJE LEVANTANDO NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
Unknown | 2024-08-11 15:50 | 6 1/2" | 2024-08-12 09:14 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7“ con rotación y bombeo a 7813 m, donde se observó conexiones por encima del estándar T.C. estándar: 2 min T.C. promedio día: 9.8 min Nota: Motor del malacate fuera de servicio | Metió molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7“ con rotación y bombeo a 7813 m, donde se observó conexiones por encima del estándar T.C. estándar: 2 min T.C. promedio día: 9.8 min Nota: Motor del malacate fuera de servicio | Baja velocidad viaje metiendo | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Blindaje/Pozo | Pozo |  | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
Unknown | 2024-08-12 09:29 | 6 1/2" | 2024-08-12 09:36 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarmando molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7” en cascada, donde se observa exceder el tiempo estándar de desarmado 2.5 hrs. Tiempo estándar de desarmado: 2.5 hrs Tiempo acumulado: 2.9 hrs TNPIS: 0.4 hrs Causa: desconocida | Desarmando molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7” en cascada, donde se observa exceder el tiempo estándar de desarmado 2.5 hrs. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 6 | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
Unknown | 2024-08-12 12:19 | 6 1/2" |  | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7“ a 1557 m, donde se observa viaje no cumplir estándar de velocidad de 500 m/hr. Vel. Estándar: 500 m/hr Vel. Promedio: 460 m/hr Vel. Ult. hora: 434 m/hr T.C. estándar: 2 min T.C. promedio: 2.9 min T.C. ult. hora: 3 min TNPI’s: 1.22 hr Eficiencia: 80 % | Levanta molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7“ a 1557 m, donde se observa viaje no cumplir estándar de velocidad de 500 m/hr. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-08-16 00:50 | 6 1/2" | 2024-08-16 00:53 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta lisa a 661 m, donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | Viaje metiendo no cumple estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-08-16 03:00 | 6 1/2" | 2024-08-16 03:15 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete niple aguja 2 7/8” y sarta lisa a 1346 m, donde se observa velocidad por debajo y conexiones por encima del estándar | VIAJE METIENDO NO CUMPLE ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
Unknown | 2024-10-07 15:56 | 6 1/2" | 2024-10-07 16:10 | OPERATIVA | 1 | SI | Reaming/Backreaming | Rebajando cemento y accesorios con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6265 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 15.4 klb/ft, posterior levanta barrena a 6263 m, admite rotación con 70 rpm, 12 klb/ft. | Rebajando cemento y accesorios con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6265 m, se observa paro de rotación con torque máximo de 15.4 klb/ft, posterior levanta barrena a 6263 m, admite rotación con 70 rpm, 12 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Company | IP
Unknown | 2024-10-08 15:30 | 6 1/2" | 2024-10-08 16:02 | OPERATIVA | 1 | SI | Reaming/Backreaming | **\*15:30\*** **Con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6299 m, pozo cerrado desplazando fluido de control de 1.35 x 1.70 g/cc, se observa incremento en unidades de gas:** **Met: 5300 ppm** **Gas: 9850 ppm** **ETH: 3700 PPM** **Desplaza fluido con: 30 epm, 126 gpm, 100 psi, con 636 psi en EA.** | Incremento en lecturas de gas | circula |  |  | si | IP
Unknown | 2024-10-08 16:05 | 6 1/2" |  | OPERATIVA | 3 | SI | Reaming/Backreaming | **Con barrena triconica 6 ½” y sarta lisa con VCP a 6299 m, pozo cerrado desplazando fluido de control de 1.35 x 1.70 g/cc, se observa incremento en EA de 666 psi – 1140 psi, sin bombeo mantiene presión en estand pipe de 100 psi y EA de 1140 psi.** | Represionamiento en EA | Represionamiento |  |  | Ing Lucio | IP
Unknown | 2024-06-21 02:00 | 6 1/8" | 2024-06-22 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD TxT a 416 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD TxT a 416 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje | Mide y calibra t x t | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-06-21 03:00 | 6 1/8" | 2024-06-22 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD TxT a 501 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD TxT a 501 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje | Mide y calibra t x t | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-06-21 05:00 | 6 1/8" | 2024-06-22 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable TxT a 529 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD TxT a 529 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje | Mide y calibra t x t | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-06-21 06:00 | 6 1/8" | 2024-06-22 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP (Tramo por tramo) | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable TxT a 653 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD TxT a 653 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Proceso | Calibracion interna de tp | Blindaje/Pozo | Blindaje | Mide y calibra t x t | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
Unknown | 2024-06-21 22:00 | 6 1/8" | 2024-06-22 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 3005 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 3005 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-22 03:00 | 6 1/8" | 2024-06-22 23:00 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 4664 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Metiendo barrena 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 4664 m, se observa que la velocidad de viaje y tiempos de conexión no cumplen con estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-22 04:00 | 6 1/8" | 2024-06-22 23:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable equipada con MWD, TP 5 1/2“ a 4944 m, se observa meter gasto de 221 pm con 58 epm sin presión, posterior disminuye el gasto a 42 gpm y 11 emb donde se observa un incremento de presión a 2763 psi. Actualmente se tiene un incremento gradual de presión de 2519 a 3242 Psi al igual que un incremento de gasto de 62 gpm a 105 gpm. | Metiendo barrena PDC 6 1/8" y sarta navegable a 4944 m, se observa meter gasto de 221 gpm sin presión, disminuye el gasto a 42 gpm, donde observo un incremento de presión a 2763 psi. Se tiene un incremento gradual de presión de 2519 psi a 3242 Psi al igual que un incremento de gasto de 62 gpm a 105 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 07:30 | 6 1/8" | 2024-06-24 01:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 739 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 10.0 klb/ft Condiciones de operación: Presión: 2433 psi Torque: 4.0 klb/ft Rpm: 40 rpm PSB: 0 | Rebaja cemento y accesorios con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 739 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 10.0 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-23 17:30 | 6 1/8" | 2024-06-24 01:39 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 5127 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 10.3 klb/ft Condiciones de operación: Presión: 2532 psi Torque: 5.8 klb/ft Rpm: 41 rpm PSB: 2 – 3 toneladas. | Perfora con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 5127 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 10.3 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-25 12:57 | 6 1/8" | 2024-06-25 12:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable equipada y MWD a 5275 m, donde se observa suspender y levantar sarta a la profundidad de 5270 m posterior se observa movimientos reciprocantes sin poder reconocer fondo actual con un tiempo acumulado de 49 min. Condiciones de operación: Pbba: 2441 psi GPM: 246.47 gpm EMB: 64 epm | Levantar sarta a la profundidad de 5270 m posterior se observa movimientos reciprocantes sin poder reconocer fondo (tiempo acumulado de 49 min). | Suspende perforación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 01:55 | 6 1/8" | 2024-06-26 22:41 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 5137 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar. NOTA: alineado a MPD Conexión estándar: 27 min Tiempo real de conexión: 35 min Eficiencia: 77% TNPI´s: 0.13 hrs | Perfora con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable a 5137 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta. | se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
Unknown | 2024-06-26 02:21 | 6 1/8" | 2024-06-19 22:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable equipada y MWD a 5275 m, donde se observa aumento de presión de +/- 130 psi, posterior presión disminuye nuevamente. | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable a 5275 m, donde se observa aumento de presión de +/- 130 psi, posterior presión disminuye nuevamente. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-26 04:38 | 6 1/8" | 2024-06-26 22:41 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable equipada y MWD a 5316 m, donde se observa levantar a 5307 m, saliendo de línea bomba #2 y entrando bomba #1. | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable equipada y MWD a 5316 m, donde se observa levantar a 5307 m, saliendo de línea bomba #2 y entrando bomba #1. | Cambio de bombas | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
Unknown | 2024-06-26 20:06 | 6 1/8" | 2024-06-27 18:58 | OPERATIVA | 3 | NO | Conexion levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable equipada y MWD a 4298 m, donde se observa disminuir nivel en presas de +/- 37 m3, por confirmar en sitio. | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta navegable a 4298 m, donde se observa disminuir nivel en presas de +/- 37 m3, por confirmar en sitio. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-27 | 6 1/8" | 2024-06-27 20:25 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantó barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 3457 m, donde se observó no cumplir con tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.9 min Eficiencia: 51 % TNPI´s: 1.96 hrs | Levantó barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 3457 m, no cumple con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-27 02:00 | 6 1/8" | 2024-06-27 20:25 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 2643 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.6 min Eficiencia: 56 % TNPI´s: 0.58 hrs | Levanta barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 2643 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-27 04:00 | 6 1/8" | 2024-06-27 20:25 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 2053 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 3.3 min Eficiencia: 61 % TNPI´s: 0.92 hrs | Levanta barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 2053 m, donde se observa no cumplir con tiempo de conexión estándar. | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
Unknown | 2024-06-28 01:00 | 6 1/8" | 2024-06-29 02:56 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Armó barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 317 m, donde se observa no cumplir con tiempo de armado estándar. BHA Tipo 1 Tiempo de armado estándar: 4 hrs Tiempo real: 4.88 hrs Eficiencia: 81.92% TNPI´s: 0.88 hrs | se observa no cumplir con tiempo de armado estándar. BHA Tipo 1 Tiempo de armado estándar: 4 hrs Tiempo real: 4.88 hrs Eficiencia: 81.92% TNPI´s: 0.88 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-28 03:00 | 6 1/8" | 2024-06-29 02:56 | KPI | 2 | NO | Arma BHA | Mete barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 1177 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 436 m/h Eficiencia: 93% TNPI´s: 0.08 hrs | se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 436 m/h Eficiencia: 93% TNPI´s: 0.08 hrs | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-06-28 20:45 | 6 1/8" | 2024-07-01 09:37 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada a 4899 m, donde se observa disminución en el nivel de presas de +/- 18 m3. Por confirmar en sitio. | se observa disminución en el nivel de presas de +/- 18 m3. Por confirmar en sitio. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 03:27 | 6 1/8" | 2024-07-01 08:55 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 3888 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. Velocidad estándar: 500 m/h Velocidad promedio: 402 m/h Eficiencia: 80% TNPI´s: 0.55 hrs | Mete barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 3888 m, donde se observa no cumplir con velocidad de viaje estándar. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso |  | Pozo | pendiente | No se cumple con la velocidad de viaje porque estuvimos quemando gas y los cálculos de suaveo y surgencia no podemos sacar rápido | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-01 20:55 | 6 1/8" | 2024-07-01 23:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 3888 m, donde se observa aumento en volumen de presas de +/- 19 m3. Por confirmar en sitio. | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 3888 m, donde se observa aumento en volumen de presas de +/- 19 m3. Por confirmar en sitio. | Incremento en nivel de presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje/pozo |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-02 05:25 | 6 1/8" | 2024-07-02 09:06 | OPERATIVA | 3 | NO | Circulacion | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 3888 m, se observa disminución de presión de +/- 321 psi, con un gasto de 103 gpm, así mismo se observa disminución gradual en volumen de presas. | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 3888 m, se observa disminución de presión de +/- 321 psi, con un gasto de 103 gpm, así mismo se observa disminución gradual en volumen de presas. | Caída de presión | Equipo/tecnologia | Rendimiento de bombas | Blindaje/Pozo | Sin repuesta |  | Mantener constantemente la revisión de filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, revisar calibración de cuenta emboladas, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
Unknown | 2024-07-03 06:50 | 6 1/8" | 2024-07-03 08:18 | OPERATIVA | 3 | SI | Circulacion | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5045 m, se observa disminución en volumen de presas de +/- 14 m3, con aumento gradual en presión de +/- 100 psi. Por confirmar en sitio. | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada a 5045 m, se observa disminución en volumen de presas de +/- 14 m3, con aumento gradual en presión de +/- 100 psi. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Están energizando el sistema | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-03 20:00 | 6 1/8" | 2024-07-04 07:43 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 5257 m, donde se observa no cumplir con conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min T.C. promedio: 3.3 m/h Eficiencia: 61% TNPI´s: 0.11 hrs | se observa no cumplir con conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min T.C. promedio: 3.3 m/h | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-04 05:00 | 6 1/8" | 2024-07-04 10:25 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5354 m, donde se observa resistencia de +/- 6 ton, actual se encuentra a 1 m de F.P. | Mete barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5354 m, donde se observa resistencia de +/- 6 t, actual se encuentra a 1 m de F.P. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 06:18 | 6 1/8" | 2024-07-04 10:25 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5363 m, donde se observa disminución en volumen de presas de +/- 15 m3. | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5363 m, donde se observa disminución en volumen de presas de +/- 15 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | verificar volúmenes en presas de trabajo, para evaluar si la disminución se debe por movimientos en presas de trabajo o perdida en la formación, asi como constante monitoreo. | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 06:40 | 6 1/8" | 2024-07-04 10:25 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5358 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 7.3 klb/ft. | Perfora con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5358 m, donde se observa paro de rotación con un torque máximo de 7.3 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 07:04 | 6 1/8" | 2024-07-04 10:25 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5355 m, donde se observa aumento gradual de presión de +/- 193 psi, con un gasto de 46 gpm. | Con barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD a 5355 m, donde se observa aumento gradual de presión de +/- 193 psi, con un gasto de 46 gpm. | Represionamiento | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 12:00 | 6 1/8" | 2024-07-04 12:22 | KPI | 1 | SI | Conexion perforando | Perfora con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 5385 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar 27 min | realizó conexión excediendo el tiempo estándar 27 min | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - post-conexión | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Blindaje | Sin comentarios | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
Unknown | 2024-07-05 03:50 | 6 1/8" | 2024-07-05 07:43 | KPI | 2 | NO | Conexion perforando | Perforó con barrena PDC de 6 1/8” y sarta navegable equipada con MWD a 5495 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar de 27 min NOTA: alineado a MPD Conexión estándar: 27 min Tiempo de conexión: 56 min Eficiencia: 48 % TNPI´s: 0.48 hrs | realizó conexión excediendo el tiempo estándar de 27 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Terceras compañias | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
Unknown | 2024-07-05 20:40 | 6 1/8" | 2024-07-05 23:30 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC de 6 1/8" y sarta estabilizada con MPD de 5314 m, donde se observa disminución en volumen de presas de +/- 8 m3. | Disminución en volumen de presas | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 22:00 | 6 1/8" | 2024-07-05 23:30 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levantó barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 5043 m, donde se observa no cumplir con conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min T.C. promedio: 2.3 m/h Eficiencia: 86% TNPI´s: 0.04 hrs | se observa no cumplir con conexión estándar. Tiempo de conexión estándar: 2 min T.C. promedio: 2.3 m/h Eficiencia: 86% TNPI´s: 0.04 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Demora por procedimiento MPD | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas |  | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
Unknown | 2024-07-06 21:00 | 6 1/8" | 2024-07-07 20:53 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 828 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. Estándar de velocidad: 500 m/h Promedio de velocidad: 371 m/h Eficiencia: 76% TNPI´s: 1.89 hrs Estándar de conexión: 2.0 min Promedio de conexión: 3.0 min Eficiencia: 66% TNPI´s: 1.77 hrs | Levantó barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada a 828 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-07 05:00 | 6 1/8" | 2024-07-07 23:07 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarmó barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada, donde se observa no cumplir con tiempo de desarmado estándar. BHA tipo 1 Tiempo estándar: 3 hrs Tiempo real: 3.42 hrs Eficiencia: 88% TNPI´s: 0.42 hrs Actualizado | Desarmó barrena PDC de 6 1/8” y sarta estabilizada, donde se observa no cumplir con tiempo de desarmado estándar. Tiempo acumulado 3.42 h. | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-08 17:40 | 6 1/8" | 2024-07-08 20:05 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma BHA tipo 1, donde se observa tiempo de armado no cumplir con estándar. \*Tiempo estándar:\* 4.0 hrs \*Tiempo real:\* 4.1 hrs \*Eficiencia:\* 99% \*TNPI´s:\* 0.01 hrs | Arma BHA tipo 1, donde se observa tiempo de armado no cumplir con estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 1 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-09 08:10 | 6 1/8" | 2024-07-09 20:19 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC de 6 1/8” y sarta lisa a 3808 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar y tiempos de conexión \*Estándar de velocidad:\* 500 m/h \*Promedio de velocidad:\* 455 m/h \*Eficiencia:\* 91% \*TNPI´s:\* 0.38 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 3.3 min \*Eficiencia:\* 60% \*TNPI´s:\* 1.42 hrs | Mete barrena PDC de 6 1/8” y sarta lisa a 3808 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar y tiempos de conexión | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-07-10 06:42 | 6 1/8" | 2024-07-10 20:28 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC de 6 1/8” y sarta lisa a 5038 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar para viajes. \*Estándar de velocidad:\* 500 m/h \*Promedio de velocidad:\* 482 m/h \*Eficiencia:\* 94% \*TNPI´s:\* 0.14 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 2.3 min \*Eficiencia:\* 89% \*TNPI´s:\* 0.16 hrs | Metió barrena PDC de 6 1/8” y sarta lisa a 5038 m, donde se observa no cumplir con la velocidad estándar para viajes. | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de introducción, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa. En caso de resistencias, evitar trabajar por encima de los valores recomendados por el proveedor especialista, para evitar la activación del conjunto colgador.
Unknown | 2024-07-18 23:44 | 6 1/8" | 2024-07-18 23:44 | KPI | 2 | NO | Conexion levantando TP | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a 3816 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar. \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Promedio de conexión:\* 2.5 min \*Eficiencia:\* 79% \*TNPI´s:\* 0.37 hrs | Levanta molino plano de 5" y sarta de limpieza equipada con VCP 4 3/4", escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a 3816 m, donde se observa no cumplir con el tiempo de conexión estándar de 2.00 | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo, Resistencias | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Planificar maniobras con personal al realizar movimientos de tubulares, realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-07-23 04:15 | 6 1/8" | 2024-07-23 04:15 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta lisa con TP 4“ a 407 md donde se observa \*suspender viaje y permanecer estacionados\* en cuñas por +- 15 minutos | Suspende viaje. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-23 09:34 | 6 1/8" | 2024-07-23 09:50 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta lisa con TP 5 ½" a 2322 m donde se observa suspender viaje y permanecer estacionados en cuñas por +- 48 minutos | Suspende viaje por 48 minutos. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-23 10:30 | 6 1/8" | 2024-07-23 11:00 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta lisa con TP 5 ½" a 2322 m donde se observa \*suspender viaje y permanecer estacionados\* en cuñas por +- 1.83 hrs | Suspende viaje con un acumulado de 1.83 hrs | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-23 13:15 | 6 1/8" | 2024-07-23 13:50 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta lisa con TP 5 ½" a 3249 m donde se observa \*suspender viaje y permanecer estacionados\* en cuñas por +- 17 minutos | Suspende viaje con un acumulado de 17 minutos | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-24 19:20 | 6 1/8" | 2024-07-24 19:20 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta TP franca 5 ½” a 4650 m, donde se observa \*iniciar viaje levantando.\* | Inicio de viaje levantando TP combinada | Inicia viaje |  |  | Blindaje/Pozo | -
Unknown | 2024-07-24 20:00 | 6 1/8" | 2024-07-24 19:00 | KPI | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta TP franca (TP 5 1/2") a 4398 md donde se observa \*no cumplir con el tiempo de conexión estándar.\* \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* N/A \*Últ. velocidad:\* 409 m/h \*Velocidad Promedio:\* 409 m/h \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Últ. conexión:\* 2.6 min \*Promedio de conexión:\* 2.6 min \*Eficiencia:\* 76% \*TNPI´s:\* 0.10 hrs \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Conexión de viaje levantando fuera de tiempo estandar | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Blindaje/Pozo | Ing María |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-07-25 05:15 | 6 1/8" | 2024-07-25 15:15 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta TP franca 5 ½” a 965 m, donde se observa \*suspender viaje levantando\* y permanecer estacionados en cuña por +- 15 min. | A 965 m, donde se observa suspender viaje levantando y permanecer estacionados en cuña por +- 15 min. | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-25 05:55 | 6 1/8" | 2024-07-25 05:55 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con TP franca 4” a 936 m, se observa \*reanudar viaje levantando.\* | Reanuda viaje levantando TP franca | Reanuda viajes | Proceso | Condición de Pozo | Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-25 15:00 | 6 1/8" | 2024-07-25 16:00 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC con escariador para TR 9 7/8” \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs \*Últ. velocidad:\* 403 m/h \*Velocidad Promedio:\* 416 m/h \*Eficiencia:\* 82 % \*TNPI´s:\* 0.28 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Últ. conexión:\* 3.40 min \*Promedio de conexión:\* 3.40 min \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida | Viaje metiendo barrena PDC con escariador para TR 9 7/8” fuera de estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-25 17:56 | 6 1/8" | 2024-07-25 18:20 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete sarta de limpieza TP 4” con escariador 6 ¾” para TR 9⅞" a 1509 m se observa permanecer estacionados en cuña con un acumulado de +- 17 min. | Suspende viaje a 1509 m con un acumulado de +/- 17 min | Suspende viajes | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-26 04:18 | 6 1/8" | 2024-07-27 00:33 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Armó barrena PDC con escareador 6 3/4" para TR 9 7/8". Metió barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a 4647 md Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 500 m/h U3V: 477 – 487 – 455 m/h Velocidad Promedio: 473 m/h Eficiencia: 95% TNPI’s: 0.10 hr | Armó barrena PDC con escareador 6 3/4" para TR 9 7/8". Metió barrena PDC 5" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a 4647 md Condiciones de viaje: Velocidad estándar: 500 m/h U3V: 477 – 487 – 455 m/h Velocidad Promedio: 473 m/h Eficiencia: 95% TNPI’s: 0.10 hr | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Uso de llaves de potencia - falla iron roughneck | Pozo | IP |  | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-07-26 07:25 | 6 1/8" | 2024-07-27 00:33 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Mete sarta de limpieza TP 4” con escariador 6 ¾” para TR 9⅞" a 4646 m se observa permanecer estacionados en cuña con un acumulado de +/- 46 min. | Paro se circulación y se observa estacionados con un acumulado de +/- 46 min. | Estacionados | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-27 01:30 | 6 1/8" | 2024-07-27 01:30 | OPERATIVA | 1 | NO | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5 7/8" y sarta de limpieza eq. con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" y TP combinada a 4646, se observa \*iniciar viaje levantando\*. | Notificacion de inicia viaje levantando | Inicia viaje |  |  | Blindaje/Pozo | -
Unknown | 2024-07-27 02:05 | 6 1/8" | 2024-07-27 02:05 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a 4394 m. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs \*Últ. velocidad:\* 392 m/h \*Velocidad Promedio:\* 290 m/h \*Eficiencia:\* 63 % \*TNPI´s:\* 0.29 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Últ. conexión:\* 3.0 min \*Promedio de conexión:\* 3.2 min \*Eficiencia:\* 62 % \*TNPI´s:\* 0.18 hrs \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Velocidades y conexiones fura de estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-27 03:22 | 6 1/8" | 2024-07-27 03:22 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a 3833 m, donde se observa \*suspender viaje levantando y permanecer estacionados\* por un tiempo acumulado de +- 16 minutos | Suspende viaje levantando y permanece estacionados | Suspende viajes |  |  | Pozo | -
Unknown | 2024-07-27 03:36 | 6 1/8" | 2024-07-27 03:36 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Con barrena PDC 5" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a 3833 m, se observa \*reanudar viaje levantando.\* | Reanuda viaje levantando | Reanuda viajes |  |  | Pozo | -
Unknown | 2024-07-27 06:05 | 6 1/8" | 2024-07-27 06:05 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 5" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 9 7/8" a 4394 m. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs \*Últ. velocidad:\* 477 m/h \*Velocidad Promedio:\* 471 m/h \*Eficiencia:\* 100 % \*TNPI´s:\* 0.00 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Últ. conexión:\* 2.9 min \*Promedio de conexión:\* 2.3 min \*Eficiencia:\* 86% \*TNPI´s:\* 0.42 hrs \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Velocidades y conexiones fuera de estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-28 12:28 | 6 1/8" |  | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete TP franca 5 1/2" a 3755 m. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs \*Últ. velocidad:\* 366 m/h \*Velocidad Promedio:\* 312 m/h \*Eficiencia:\* 64 % \*TNPI´s:\* 0.53 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Últ. conexión:\* 2.7 min \*Promedio de conexión:\* 1.8 min \*Eficiencia:\* 66% \*TNPI´s:\* 0.26 hrs | Mete TP franca 5 1/2" a 3755 m. *Condiciones de viaje:* *Velocidad estándar:* 500 m/hrs *Últ. velocidad:* 366 m/h *Velocidad Promedio:* 312 m/h *Eficiencia:* 64 % *TNPI´s:* 0.53 hrs *Estándar de conexión:* 2.0 min *Últ. conexión:* 2.7 min *Promedio de conexión:* 1.8 min *Eficiencia:* 66% *TNPI´s:* 0.26 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | En los viajes de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
Unknown | 2024-07-28 13:15 | 6 1/8" | 2024-07-28 13:50 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete TP franca 5 1/2" a 4047 m. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* 500 m/hrs \*Últ. velocidad:\* 421 m/h \*Velocidad Promedio:\* 349 m/h \*Eficiencia:\* 72 % \*TNPI´s:\* 0.69 hrs \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Últ. conexión:\* 2.7 min \*Promedio de conexión:\*2.8 min \*Eficiencia:\* 71% \*TNPI´s:\* 0.43 hrs | Mete TP franca 5 1/2" a 4047 m. *Condiciones de viaje:* *Velocidad estándar:* 500 m/hrs *Últ. velocidad:* 421 m/h *Velocidad Promedio:* 349 m/h *Eficiencia:* 72 % | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Blindaje/Pozo | Ing. de blindaje |  | En los viajes de tubería de perforación optimizar la velocidad y os tiempos de conexión.
Unknown | 2024-07-29 02:46 | 6 1/8" | 2024-07-29 02:47 | KPI | 2 | SI | Conexion levantando TP | Levanta TP franca 5 1/2" a 3980 m. \*Condiciones de viaje:\* \*Velocidad estándar:\* N/A \*Últ. velocidad:\* 145 m/h \*Velocidad Promedio:\* 164 m/h \*Estándar de conexión:\* 2.0 min \*Últ. conexión:\* 4.6 min \*Promedio de conexión:\*4.9 min \*Eficiencia:\* 41% \*TNPI´s:\* 0.24 hrs \***Causa de TNPIS:**\* Desconocida, atento a comentarios en sitio. | Levanta TP franca 5 1/2" a 3980 m, tiempo de desconexión fuera de estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Pozo | Ingeniero de pozo |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
Unknown | 2024-07-30 07:36 | 6 1/8" | 2024-07-30 09:13 | OPERATIVA | 3 | NO | Cambio de etapa | Con TP franca 5 ½” a 3685 m, se observa disminución de volumen en presas de 79 m3 a 63 m3. Por confirmar en sitio. | se observa disminución de volumen en presas de 79 m3 a 63 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-05 04:15 | 6 1/8" | 2024-08-05 22:04 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa a 1085 m, donde se observa velocidad baja y tiempos de conexión altos Eficiencia: 86% TNPI's: 0.31 hrs | Metiendo molino 5 3/4" a 1085 m, se observa velocidad de viaje no cumplir con el estándar | Baja velocidad viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-05-30 18:35 | 8 1/2" | 2024-05-31 | KPI | 1 | SI | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 28.5 m, con tiempo acumulado de 6 hrs \*sin finalizar\*, observando no cumplir con el estándar. | Arma barrena PDC 8 ½” no cumple con el estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación y de acuerdo a los comentarios de pozo a partir de las 16:00 h se suspendió armado de BHA para dar libranza a la cia sumimsa para instalación de charola ecológica.
Unknown | 2024-05-31 07:00 | 8 1/2" | 2024-05-31 18:00 | KPI | 1 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 368 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar | Velocidad del viaje no cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación personal de pozo indico que el personal es nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
Unknown | 2024-05-31 08:00 | 8 1/2" | 2024-05-31 18:30 | KPI | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 481 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Velocidad del viaje no cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación personal de pozo indico que el personal es nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
Unknown | 2024-05-31 11:00 | 8 1/2" | 2024-06-01 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 732 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Velocidad del viaje no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación personal de pozo indico que el personal es nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
Unknown | 2024-05-31 16:00 | 8 1/2" | 2024-05-31 18:30 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2388 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Velocidad del viaje no cumple con el estandar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Herramientas | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación personal de pozo indico uso de llaves de fuerza por estar en mantenimiento llaves hidráulicas | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-05-31 17:00 | 8 1/2" | 2024-06-01 | KPI | 3 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 2812 m, se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 2812 m, Velocidad del viaje no cumple con el estándar | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Blindaje/Pozo | Se sigue protocolo de comunicación personal de pozo indico que el personal es nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
Unknown | 2024-06-04 00:21 | 8 1/2" | 2024-06-05 02:35 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | **Con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 658a m, realiza control de pozo con lodo de 1.95 gr/cc con 151 gpm, 1376 psi, donde se observa disminución en nivel de presas de 130 m3 a 120 m3 (10m3).** | Disminución en nivel de presas | Ganancia en presas |  |  | Blindaje/Pozo | pozo
Unknown | 2024-06-06 16:19 | 8 1/2" | 2024-06-06 16:31 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP rebaja cemento a a 6600 m donde se observa paro de rotación con torque max de 27.48 klbf.ft. Actualmente admite rotación con 71 RPM y y con torque de 5332 lbf.ft. | Paro de rotación, donde admite rotación en 3 min | Paro de rotación |  |  | Blindaje | Manuel Alonso
Unknown | 2024-06-07 05:30 | 8 1/2" | 2024-06-07 06:00 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa un incremento en la presión anular de 1246 psi a 1674 psi, con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 6584 m. | Se observa un incremento en la presión anular de 1246 psi a 1674 psi | Represionamiento |  |  | Pozo |  | Se realiza prueba de admisión
Unknown | 2024-06-07 17:30 | 8 1/2" | 2024-06-07 02:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa caída de presión de 3968 psi a 3826 psi, disminución de 142 psi, con gasto constante de 372 gpm, Se observa incrementar presión en E.A de 63 psi a 373 psi, aumento de 310 psi. Perforando con barrena PDC 8 ½” , y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP A 6610 m. | Se observa caída de presión de 3968 psi a 3826 psi, disminución de 142 psi, con gasto constante de 372 gpm, Se observa incrementar presión en E.A de 63 psi a 373 psi, aumento de 310 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo
Unknown | 2024-06-07 17:38 | 8 1/2" | 2024-06-07 02:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6610 m donde se observa un incremento de torque errático de 6 a 18 klbs.ft, con una disminución de presión de 3663 a 3912 psi y con un gasto de 373 gpm. | Se observa un incremento de torque errático de 6 a 18 klbs.ft, con una disminución de presión de 3663 a 3912 psi y con un gasto de 373 gpm. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
Unknown | 2024-06-07 19:00 | 8 1/2" | 2024-06-07 02:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa aumento de fluido en presas de 86 m3 a 90 m3, aumento de 4 m3 perforando con barrena PDC 8 ½” , y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP A 6612 m. Actual circula pozo con 378 gpm, 3490 psi, | Se observa aumento de fluido en presas de 86 m3 a 90 m3, aumento de 4 m3 | Ganancia en presas |  |  | Blindaje/Pozo | ¿Quien respondio la alerta?
Unknown | 2024-06-07 20:00 | 8 1/2" | 2024-06-07 02:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 1 hr 15 min, circulando con 378 gpm y Pb de 3595 psi sin rotación con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 6600 m. (zapata de TR de 9 5/8” a 6601 m.) Presión Anular: 479 psi | Se observa estar estacionados con un tiempo acumulado de 1 hr 15 min | Falla de equipos |  |  | Blindaje/Pozo | ¿Quien respondio la alerta? | Se paro por una fuga
Unknown | 2024-06-07 23:57 | 8 1/2" | 2024-06-07 02:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6618 m donde se observa un incremento de torque errático de 1.6 a 18.7 klbs/ft. | Incremento de torque errático de 1.6 a 18.7 klbs/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Nadie
Unknown | 2024-06-08 01:57 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observan torques erráticos con un máximo de 18 klb-pie, perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 6621 m | Torques erráticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 02:00 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6621 m donde se observa torque errático de 2 a 18 klbs/ft. | Torques erráticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 02:27 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6622 m donde se observa torque errático de 3.8 a 20 klbs/ft. | Torques erráticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 02:35 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observa disminución paulatina en la presion de 3670 psi a 3477 psi con gasto constante de 378 gpm, se observan torques erráticos con un máximo de 18.8 klb-pie, perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 6623 m | Disminución en la presión paulatina | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Favor de verificar si esa diferencia de presión se debe a fallas en bombas de lodo o si se debe al uso del equipo MPD por manipulación del choke
Unknown | 2024-06-08 03:13 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Se observan torques erráticos con un máximo de 19.8 klb-pie, perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria a 6624 m | Torques erráticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 04:25 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6628 m observando torque errático de hasta 20 klbs/ft. | Torques erráticos | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 07:05 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6638 m, donde se observa incrementar nivel de presas de 96 m3 a 109 m3 en el horario de 5:30 hrs a 6:00 hrs . Por confirmar en sitio | se observa incrementar nivel de presas de 96 m3 a 109 m3 en el horario de 5:30 hrs a 6:00 hrs . | Incremento en nivel de presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio informa que se generó volumen en presas
Unknown | 2024-06-08 07:52 | 8 1/2" | 2024-06-08 02:35 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Sin transmisión de parámetros en tiempo real | Sin transmisión de parámetros en tiempo real | Sin datos en tiempo real |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo
Unknown | 2024-06-08 08:50 | 8 1/2" | 2024-06-08 23:57 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6639 m, donde se realizar conexión perforando con un tiempo por encima del estándar. \*Estándar Conexión perforando con MPD:\* 20 min \*TNPI´s:\* 0.08 hrs \*Eficiencia:\* 80% \*Causa de TNPIS:\* Repaso extendido. | Perforó con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria a 6639 m sin cumplimiento en tiempo de conexión perforando (alineado a MPD) | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Maniobras - en el changero | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio reporta realizar maniobras con el ronco de la changuera | Verificar que el equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
Unknown | 2024-06-08 10:00 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Se observa disminuir volumen de fluidos de 108 m3 a 104m3, disminución de 4 m3. Perforando con barrena PDC 8 ½”, y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6646 m. | Disminución de volumen de fluidos | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo
Unknown | 2024-06-08 10:34 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6639 m, donde se observa disminuir nivel de presas de 104 m3 a 100 m3, con un gasto de 379 gpm a 272 gpm y presión de 3626 psi a 2817 psi. | Disminuye nivel de presas de 104 m3 a 100 m3 | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 11:59 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6654 m, observando torque errático de 6 a 20 klbs/ft. | Durante la perforacion se observa Torque errático de 6 a 20 klbs.ft | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 12:50 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6659 m, donde se observa paro de rotación con torque 19 klbs/ft. Actual restablece rotación. | Dentro de la perforación se observa un paro de rotaria con torque de 19 klbs.ft | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso
Unknown | 2024-06-08 13:50 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6659.8 m, donde se observa suspender perforación con un tiempo acumulado de 37 min, levantando 2 tramos, con condiciones de circulación con un gasto de 379gpm, 3687 psi, torque de 5 klbs/ft, 82 rpm | se observa suspender perforación con un tiempo acumulado de 37 min, levantando 2 tramos, con condiciones de circulación con un gasto de 379gpm, 3687 psi, torque de 5 klbs/ft, 82 rpm | Suspende perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 14:18 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6659.8 m, donde se observa reanudar perforación con un gasto de 379 gpm, 3582 psi, torque de 5 a 9 klbs/ft, 143 rpm. | se observa reanudar perforación con un gasto de 379 gpm, 3582 psi, torque de 5 a 9 klbs/ft, 143 rpm. | Reanuda perforación |  |  | Blindaje/Pozo | Sin respuesta
Unknown | 2024-06-08 17:20 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6666.8 m, donde suspende perforación para realizar repaso a 1 m antes de terminar la lingada. | suspende perforación para realizar repaso a 1 m antes de terminar la lingada. | Repaso |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio informa que realizará enfriamiento de las herramientas direccionales
Unknown | 2024-06-08 17:33 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6667.8 m, realizó conexión donde se observó un tiempo de cuña a cuña de 12 min. | Conexión cuña a cuña con tiempo acumulado de 12 min | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo | Se sigue protocolo de comunicación, personal en sitio informa que realizará enfriamiento de las herramientas direccionales y posteriormente engrasa top drive
Unknown | 2024-06-08 19:19 | 8 1/2" | 2024-06-09 02:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Se observa disminución en el volumen total de lodo en presas, perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 6670 m, por confirmar en sitio. Volumen al inicio de lingada: 171.4 m3 Volumen actual: 170.8 m3 | Se observa disminución en el volumen total de lodo en presas, perforando con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 6670 m | Disminución de volumen en presas |  |  | Blindaje/Pozo | Pozo
Unknown | 2024-06-09 02:38 | 8 1/2" | 2024-06-10 02:34 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6686 m, observando torque errático de 3 a 19.6 klbs/ft. | Torque errático de 3 a 19.6 klbs/ft al perforar a 6686 m. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | BLINDAJE
Unknown | 2024-06-09 03:33 | 8 1/2" | 2024-06-11 02:37 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo a 6742 m, donde se observa disminución de volumen de presas de 166.93 m3 a 149.1 m3. por confirmar en sitio. | Disminución de volumen de presas | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | POZO | Observo perdida, saca a la zapata para evaluar
Unknown | 2024-06-09 09:02 | 8 1/2" | 2024-06-10 02:34 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6706 m, observando torque errático de 6 a 19.67 klbs/ft. | a 6706 m, observando torque errático de 6 a 19.67 klbs/ft. | Torques erráticos |  |  | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso
Unknown | 2024-06-09 22:48 | 8 1/2" | 2024-06-10 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6740 m, donde se observa disminución paulatina de presión de 3726 psi a 3448 psi con 379 gpm. Por confirmar en sitio | Se observa disminución de presión de 278 psi al perforar con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6740 m. | Caída de presión | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Nadie
Unknown | 2024-06-10 03:24 | 8 1/2" | 2024-06-11 02:37 | OPERATIVA | 1 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6752 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 19.6 klbs/ft a su vez disminución de presión de 3732 psi a 2149 psi con 379 gpm. | Paro de rotación con torque de hasta 19.6 klbs/ft y disminución de presión de 3732 psi a 2149 psi con 379 gpm. | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | nadie
Unknown | 2024-06-10 03:50 | 8 1/2" | 2024-06-11 02:37 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6742 m, se observa disminución de volumen de presas de 166.93 m3 a 140.98 m3. Por confirmar en sitio. | a 6742 m, se observa disminución de volumen de presas de 166.93 m3 a 140.98 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | POZO | Observo perdida, saca a la zapata para evaluar
Unknown | 2024-06-10 04:08 | 8 1/2" | 2024-06-11 02:37 | OPERATIVA | 1 | SI | Circulacion | Levantó barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6723 m, con 337 gpm, 2254 psi, 120 rpm, 4-8 klbs/ft, se observa disminución de volumen de presas de 166.93 m3 a 128.95 m3. Por confirmar en sitio. | se observa disminución de volumen de presas de 166.93 m3 a 128.95 m3. | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | POZO | Observo perdida, saca a la zapata para evaluar
Unknown | 2024-06-10 23:11 | 8 1/2" | 2024-06-11 02:37 | KPI | 1 | NO | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4829 m con bombeo continuo por espacio anular, donde se observa que velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumple con el estándar. \*Estándar velocidad:\* 500 m/hr \*Estándar T.C.\* 2 min \*Velocidad última hora:\* 297 m/hr \*T.C. última hora:\* 3.6 min \*TNPI´s:\* 0.12 hrs \*Eficiencia:\* 59% \*Causa de TNPIS:\* Desconocida | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 4829 m con bombeo continuo por espacio anular observando generación de tnpis 0.12 hrs | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Proceso | Llenar pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Con bombeo continuo por espacio anular. Se observa incremento de volumen en presas de 61 a 80 m3. se cambió la caída del canal de succión a mezclado | Realizar viaje de acuerdo a simulaciones de velocidad, cuidando no realizar suaveo y observando el comportamiento del pozo.
Unknown | 2024-06-11 11:09 | 8 1/2" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Se observa Disminución de fluido en presas de 209 m3 a 195 m3, Disminución de 14 m3 con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6583 m | Disminución de 14 m3 con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6583 m | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Movimiento en presas | Movimiento en presas | Se recomienda confirmar pérdida y evaluar condiciones de agujero, previo a levantar la sarta.
Unknown | 2024-06-11 11:45 | 8 1/2" | 2024-06-12 | OPERATIVA | 1 | NO | Circulacion | Se observa Disminución de fluido en presas de 209 m3 a 156 m3, Disminución de 53 m3 con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6583 m | Disminución de 53 m3 con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP a 6583 m | Disminución de volumen en presas | Proceso |  | Blindaje/Pozo | Guillermo Cruz | Movimiento en presas | Se recomienda confirmar pérdida y evaluar condiciones de agujero, previo a levantar la sarta.
Unknown | 2024-06-12 12:33 | 8 1/2" | 2024-06-12 12:53 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena y sarta rotatoria a superficie, preparativos para meter liner 7 3/4” a 6328 m. Donde se observó velocidad del viaje y tiempo de conexión no cumplir con el estándar. \*Velocidad estándar:\* 500 m/hr \*Conexión estándar:\* 2.0 min \*Velocidad promedio:\* 127 m/hr \*T.C. promedio\* 8.6 min \*TNPI´s:\* 1.48 hrs \*Eficiencia:\* 25% | Levanta barrena y sarta rotatoria a superficie, donde observó velocidad promedio de 127 m/h del viaje y tiempo de conexión 0.6 min, no cumple con el estándar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Herramientas | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Pozo | Tubería sobretorqueada uso de llave de fuerza. | Revisar la calibración de la llave hidráulica y realizar mantenimiento preventivo a las mismas, verificar si la grasa usada tiene las propiedades adecuadas para la tubería
Unknown | 2024-06-15 02:09 | 8 1/2" | 2024-06-16 02:59 | KPI | 1 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP donde se observa exceder tiempo de desarmado del estándar; tiempo acumulado de 4.58 h | Tiempo de Desarmado de BHA por encima del tiempo del estandar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-15 03:50 | 8 1/2" | 2024-06-16 02:58 | KPI | 2 | NO | Desarma BHA | Desarma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP donde se observa exceder tiempo de desarmado del estándar; tiempo acumulado de 5.58 hrs. | Tiempo de desarmado de BHA tipo 3 excede tiempo estandar | Excede el tiempo estandar en desarmado de BHA tipo 3 | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-15 22:45 | 8 1/2" | 2024-06-16 02:58 | KPI | 1 | NO | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo Liner de 7 3/4" por debajo del estandar | Viaje metiendo Liner de 7 3/4" por debajo del estandar | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-16 03:16 | 8 1/2" | 2024-06-17 02:58 | KPI | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con LN de 7 3/4” por lingadas a 1622 m, donde se observa la velocidad de la ultima hora por debajo del estándar. \*Velocidad estándar:\* 242 m/hr \*ultima velocidad:\* 201m/hr \*Conexión estándar:\* 4.0 min **\*Ultimo Tiempo de conexión:\* 4.5 min** | se observa la velocidad de la ultima hora por debajo del estándar. *Velocidad estándar:* 242 m/hr *ultima velocidad:* 201m/hr *Conexión estándar:* 4.0 min *Ultimo Tiempo de conexión:* 4.5 min | Baja velocidad en introduccion de TR | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-17 11:53 | 8 1/2" | 2024-06-17 12:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con liner 7 3/4“ por lingadas a \*5992 m\*, donde se observa disminución de volumen en presas de 181 m3 a 163 m3 (+/-18m3). | Se observa disminución de volumen en presas en intervalo de 5392 m a 5992 m. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 15:52 | 8 1/2" | 2024-06-18 09:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Mete zapata perforadora con liner 7 3/4“ por lingadas a 6597 m, donde se observa Disminución de volumen en presas de 180 m3 a 144 m3, +/- 36 m3. en un lapso de 6 horas. | se observa disminución de volumen en presas de 180 m3 a 144 m3, +/- 36 m3. en un lapso de 6 horas. | Disminución de volumen en presas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-17 20:06 | 8 1/2" | 2024-06-18 09:49 | OPERATIVA | 2 | NO | Metiendo TR/LN | Metiendo zapata perforadora con liner 7 3/4“ por lingadas a 6688 m, donde se observa paro de rotación intentando meter condiciones en dos ocasiones sin éxito posterior admite rotación con 21 rpm, 4.6kl/ft. | se observa paro de rotación intentando meter condiciones en dos ocasiones sin éxito posterior admite rotación con 21 rpm, 4.6kl/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Ninguno |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-06-18 13:04 | 8 1/2" | 2024-06-19 13:05 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*5849 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 275 m/h** **\*Eficiencia:\* 55 %** **\*TNPI´s:\* 0.74 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.1 min** **\*Eficiencia:\* 49 %** **\*TNPI´s:\* 0.57 hrs** | Se observa viaje no cumplir con estandar de 500 m/h. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se sigue protocolo de comunicación sin respuesta | Asignar roles y funciones claras al personal operativo. Mantener en cercanía herramientas manuales y en correcto estado. Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-06-19 09:27 | 8 1/2" | 2024-06-20 | KPI | 3 | NO | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*2457 m\*, donde se observan velocidades y tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad estándar:\* 500 m/h** **\*Velocidad promedio:\* 273 m/h** **\*Eficiencia:\* 54 %** **\*TNPI´s:\* 2.03 hrs** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 5.7 min** **\*Eficiencia:\* 35 %** **\*TNPI´s:\* 2.35 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Personal - Falta de capacitación/Personal nuevo** | Se observa viaje levantando no cumplir estandar de 500 m/h y 2 min. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Falta de capacitación-Personal nuevo-Equipos nuevos | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin comentarios referente a la actividad | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones específicas, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
Unknown | 2024-06-19 17:21 | 8 1/2" | 2024-06-20 | KPI | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*2079 m TXT\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 112 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.9 min** **\*Eficiencia:\* 41 %** **\*TNPI´s:\* 1.54 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Uso de llaves de fuerza** | Se observan tiempos de conexiones de 2.0 min. | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje/Pozo | Ingeniero de pozo | Saca txt quebrando con llaves de fuerza | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
Unknown | 2024-06-19 20:14 | 8 1/2" | 2024-06-19 20:15 | OPERATIVA | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*1864 m TXT\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 109 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.9 min** **\*Eficiencia:\* 41 %** **\*TNPI´s:\* 2.80 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Uso de llaves de fuerza** | se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. *Velocidad promedio:* 109 m/h *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 4.9 min *Eficiencia:* 41 % *TNPI´s:* 2.80 hrs *Causa de TNPI´s:* Uso de llaves de fuerza | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Uso de llaves de fuerza | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta del grupo de seguimiento del pozo | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-06-19 22:50 | 8 1/2" | 2024-06-19 23:57 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*1739 m TXT\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 114 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 4.43 min** **\*Eficiencia:\* 45 %** **\*TNPI´s:\* 2.84 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Junta reapretadas quebrando con llaves de fuerza** | se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. *Velocidad promedio:* 114 m/h *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 4.43 min *Eficiencia:* 45 % *TNPI´s:* 2.84 hrs *Causa de TNPI´s:* Junta reapretadas quebrando con llaves de fuerza | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje | Ingeniero de blindaje | Se siguió protocolo de comunicación con atención del grupo de blindaje | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
Unknown | 2024-06-20 02:10 | 8 1/2" | 2024-06-20 02:34 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a 1196 m TXT, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 186 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 2.70 min** **\*Eficiencia:\* 75 %** **\*TNPI´s:\* 0.35 hrs** **\*Causa de TNPI´s:\* Junta reapretadas quebrando con llaves de fuerza** | se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. *Velocidad promedio:* 186 m/h *Tiempo de conexión estándar:* 2.0 min *Tiempo de conexión promedio:* 2.70 min *Eficiencia:* 75 % *TNPI´s:* 0.35 hrs *Causa de TNPI´s:* Junta reapretadas quebrando con llaves de fuerza | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Tubería sobretorqueda | Blindaje/Pozo | Grupo de blindaje | Atendió Ingeniero de blindaje en turno | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
Unknown | 2024-06-20 04:20 | 8 1/2" | 2024-06-20 05:00 | KPI | 1 | SI | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*637 m\*, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. **\*Velocidad promedio:\* 407 m/h** **\*Tiempo de conexión estándar:\* 2.0 min** **\*Tiempo de conexión promedio:\* 3.70 min** **\*Eficiencia:\* 54 %** **\*TNPI´s:\* 0.25 hrs** **Nota: Viaje TxT generó 0.42 hr de TNPi’s** **\*Causa de TNPI´s:\* Junta reapretadas quebrando con llaves de fuerza** | Levanta conjunto soltador a 637 m, donde se observan tiempos de conexión no cumplir con estándar. | Alto tiempo de desconexión | Herramientas | Llaves de Fuerza - Falla Iron Roughneck | Blindaje | Blindaje | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta por Ingeniero de blindaje | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
Unknown | 2024-07-04 23:20 | 8 1/2" | 2024-07-04 23:55 | OPERATIVA | 2 | NO | Reaming/Backreaming | Con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD rebaja cemento y accesorios a 5365.1 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 18 klb/ft posterior restablece rotación. | se observa paro de rotación con torque de hasta 18 klb/ft posterior restablece rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 23:24 | 8 1/2" | 2024-07-05 07:40 | OPERATIVA | 1 | SI | Perforación | Con Bna PDC 8 1/2" y sarta rotatoria con Motor de Fondo, rebaja CyA a 5365 m, donde registra paro de rotación con torque máximo de 18.6 klb-pie. | Rebaja CyA a 5365 m, donde registra paro de rotación con torque máximo de 18.6 klb-pie. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-04 23:27 | 8 1/2" | 2024-07-05 07:40 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD rebaja cemento y accesorios a 5365.1 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 18 klb/ft posterior restablece rotación. | Rebaja cemento y accesorios a 5365.1 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 18 klb/ft posterior restablece rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 | 8 1/2" | 2024-07-06 00:02 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5414 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablecen parámetros de perforación. | Paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Atiende grupo de seguimiento del pozo con intervención de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 06:20 | 8 1/2" | 2024-07-05 20:25 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5378 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft e incremento de presión de 2041 psi a 2724 psi. | Paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se recibe sugerencia por el grupo de seguimiento del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 06:30 | 8 1/2" | 2024-07-05 06:40 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5378 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft. | Paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se recibe sugerencia por el grupo de seguimiento del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 09:45 | 8 1/2" | 2024-07-05 09:48 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5384 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, con un represionamiento de 2300 – 2900 psi, posterior admite rotación restablece parámetros. | Paro de rotacion | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 14:05 | 8 1/2" | 2024-07-05 14:07 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5392 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, con un represionamiento de 2400 – 2850 psi, posterior admite rotación restablece parámetros. | Paro de rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 16:30 | 8 1/2" | 2024-07-05 16:33 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5399 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.3 klb/ft, con un represionamiento de 2000 – 2800 psi, posterior admite rotación restablece parámetros. | Paro de rotacuion con troque maximo de 20 klb/ft | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 20:30 | 8 1/2" | 2024-07-05 20:41 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5406 m, donde se observó paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablecen parámetros de perforación. | se observó paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablecen parámetros de perforación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuestas | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-05 20:45 | 8 1/2" | 2024-07-05 20:47 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5407 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablecen parámetros de perforación. | se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablecen parámetros de perforación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Atiende grupo de seguimiento del pozo con intervención de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 00:55 | 8 1/2" | 2024-07-06 01:00 | OPERATIVA | 2 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5415 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablecen parámetros de perforación. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable a 5415 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablecen parámetros de perforación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento | Se siguió protocolo de comunicación con sugerencia del grupo de blindaje | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 01:35 | 8 1/2" | 2024-07-06 01:40 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5416 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable a 5416 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 02:48 | 8 1/2" | 2024-07-06 03:26 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5419 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablece rotación con 21 rpm | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable a 5419 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20 klb/ft, posterior restablece rotación con 21 rpm | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 03:45 | 8 1/2" | 2024-07-06 04:04 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5422 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, posterior restablece rotación. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable a 5422 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, posterior restablece rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 03:45 | 8 1/2" | 2024-07-06 04:19 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5422 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, posterior restablece rotación. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5422 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, posterior restablece rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 04:20 | 8 1/2" | 2024-07-06 04:52 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5423 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, posterior restablece rotación. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5423 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, posterior restablece rotación. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-06 14:45 | 8 1/2" | 2024-07-07 20:58 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5446 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, con represionamiento 2200 – 2800 psi, posterior restablece parámetros. | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5446 m, donde se observa paro de rotación con torque de hasta 20.8 klb/ft, con represionamiento 2200 – 2800 psi, posterior restablece parámetros. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 00:35 | 8 1/2" | 2024-07-07 00:37 | KPI | 1 | SI | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a \*5468 m\*, donde se observa conexión fondo a fondo exceder el estándar de 20 min. \*Conexión estándar:\* 20 min (MPD) \*Tiempo real de conexión:\* 40 min sin terminar | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable a 5468 m, donde se observa conexión fondo a fondo exceder el estándar de 20 min. | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - conexion cuña a cuña | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Blindaje/Pozo | Grupo de seguimiento del pozo | Se siguió protocolo de comunicación con respuesta del company indicando que era por demora en la toma del survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
Unknown | 2024-07-07 03:19 | 8 1/2" | 2024-07-07 06:34 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5474 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 20.8 klb/ft, posterior restable rotación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5474 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 20.8 klb/ft, posterior restable rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin Respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-07 22:40 | 8 1/2" | 2024-07-07 23:55 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta navegable equipada con MLPWD a 5506 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 21.5 klb/ft, posterior restable rotación | se observa paro de rotación con torque máximo de 21.5 klb/ft, posterior restable rotación | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Se siguió protocolo de comunicación sin obtener respuesta | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-11 22:20 | 8 1/2" | 2024-07-11 22:30 | OPERATIVA | 2 | SI | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo a 5474.5 m donde se observa resistencia de +/- 10 ton, con un incremento de presión de 1850 psi a 2237 psi, venció misma y continúa metiendo. | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD con rotacion y bombeo a 5474.5 m donde se observa resistencia de +/- 10 ton, con un incremento de presión de 1850 psi a 2237 psi, venció misma y continúa metiendo. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Se recomienda continuar confirmando agujero con rotación y circulación hasta el fondo perforado monitoreando la presión de bomba y torques . | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-13 02:00 | 8 1/2" | 2024-07-13 02:30 | OPERATIVA | 3 | SI | Viaje levantando TP | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 5873 m con rotación y bombeo , donde observa paro de rotación con un torque máximo de 20,835 lb-ft, y un represionamiento hasta 5515 psi. | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD a 5873 m con rotación y bombeo , donde observa paro de rotación con un torque máximo de 20,835 lb-ft, y un represionamiento hasta 5515 psi. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Blindaje | Perforó con Bna PDC 8 1/2" y sarta empacada a 5880 m, suspende por definir asentamiento | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-16 16:46 | 8 1/2" | 2024-07-16 17:47 | KPI | 1 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8” a 5311 m | Metió barrena PDC 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR de 9 5/8” a 5311 m | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-22 23:05 | 8 1/2" | 2024-07-23 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*4759 m\*, donde se observan velocidades y tiempo de conexión no cumplir con estándar . \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad promedio:\* 294 m/h \*Eficiencia:\* 46% \*TNPI´s:\* 0.66 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 2.4 min \*Eficiencia:\* 63% \*TNPI´s:\* 0.22 hrs \*Nota:\* Llenado y bombeo continúo alineado a FT con apoyo de UAP. | Se observa velocidades y tiempos de conexion no cumplir con estandar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-23 06:37 | 8 1/2" | 2024-07-24 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levanta conjunto soltador a \*164 m\*, donde se observan velocidades y tiempo de conexión no cumplir con estándar . \*Velocidad estándar:\* 732 m/h \*Velocidad promedio:\* 673 m/h \*Eficiencia:\* 92% \*TNPI´s:\* 0.36 hrs \*Tiempo de conexión estándar:\* 1.5 min \*Tiempo de conexión promedio:\* 1.7 min \*Eficiencia:\* 0.31% \*TNPI´s:\* 0.31 hrs | Se observan velocidades y tiempos de conexion no cumplir con estandar. | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje levantando | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
Unknown | 2024-07-25 10:00 | 8 1/2" | 2024-07-25 20:30 | OPERATIVA | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWDa 1856 m donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . Estándar de velocidad: 500 m/hr Velocidad Promedio: 379 m/hr Eficiencia: 77% TNPIS: 0.91 hr Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 4.25 min Eficiencia: 46% TNPI´s: 1.52 hrs | VELOCIDAD Y TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Baja velocidad y alto tiempo de conexion en viaje metiendo |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-07-25 13:21 | 8 1/2" | 2024-07-25 13:21 | OPERATIVA | 3 | NO | Arma BHA | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa continuar con el armado y no cumplir tiempo estándar. BHA tipo 3 Tiempo estándar: 6.00 hrs Tiempo real: 8.00 hrs TNPI´s: 02.00 hrs Eficiencia: 75.00 % | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD, donde se observa continuar con el armado y no cumplir tiempo estándar. | Excede el tiempo estandar en armado de BHA tipo 6 | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-26 01:00 | 8 1/2" | 2024-07-27 00:56 | OPERATIVA | 3 | NO | Viaje metiendo TP | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 2303 m, se observó resistencia de + / - 13 ton. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria a 2303 m, se observó resistencia de +/- 13 ton. | Resistencias | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-27 11:30 | 8 1/2" | 2024-07-27 20:31 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLW a 3173 m, se observa represionamiento de 2274 psi a 2758 psi, gasto de 291 gpm. | Metiendo barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLW a 3173 m, se observa represionamiento de 2274 psi a 2758 psi, gasto de 291 gpm. | Represionamiento | Proceso |  | Blindaje | Pendiente
Unknown | 2024-07-28 18:53 | 8 1/2" | 2024-07-28 20:31 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLW rebaja cemento y accesorios a 5572 m, observa disminución de presión, de 3520 psi a 3084 psi. | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLW rebaja cemento y accesorios a 5572 m, observa disminución de presión, de 3520 psi a 3084 psi. | Caída de presión |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-07-28 21:15 | 8 1/2" | 2024-07-28 20:31 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLW rebaja cemento y accesorios a 5573 m, donde se observa paro de rotación con torque máximo de 20.4 klbf/ft, posterior admite rotación y continuo rebaje con las siguientes condiciones: Rev: 39 rpm Torque: 12.2 -14.3 klbf.ft PSB: 2 – 7 ton Pbba: 3230 psi Gasto: 300 gpm Emb: 73 epm | PARO DE ROTACIÓN | Paro de rotación |  |  | Blindaje/Pozo | Pendiente
Unknown | 2024-07-28 23:00 | 8 1/2" | 2024-07-28 20:31 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 4107 m donde se observan velocidad y tiempo de conexión no cumplir estándar . Tiempo de conexión estándar: 2 min Tiempo de conexión promedio: 4.35 min Eficiencia: 46% TNPI´s: 1.46 hrs | TIEMPO DE CONEXIÓN NO CUMPLE CON ESTÁNDAR | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Blindaje/Pozo | Pendiente |  | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
Unknown | 2024-07-30 | 8 1/2" | 2024-07-30 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Rebajando cemento con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5617 m, donde se observa paro de rotación con rotque máximo de 20.47 klb/ft. | Rebajando cemento con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5617 m, donde se observa paro de rotación con rotque máximo de 20.47 klb/ft. | Paro de rotación | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-30 14:08 | 8 1/2" | 2024-07-30 18:57 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5656 m, donde se observa incremento de lecturas de gas, con máximo de 117021 ppm, y disminución en flujo de salida de 22.9 % a 16.75 %. | A 5656 m se observa incremento de lecturas de gas, con máximo de 117021 ppm, y disminución en flujo de salida de 22.9 % a 16.75 %. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Observa gas de conexión | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-30 17:00 | 8 1/2" | 2024-07-30 19:01 | OPERATIVA | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5664 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar de 20 min. Tiempo de conexión estándar: 20 min (alineado a MPD) Tiempo de conexión real: 27 min Eficiencia: 74 % TNPIS: 0.12 hr Causa de TNPIS: se observa tiempo prolongado en repaso. Nota: tiempo en cuñas sin bombeo, 10 min | Se observa conexión no cumplir con el estándar TNPI: 0.12 hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - cuña a cuña | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Pozo | Observa gas de conexión | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-31 08:00 | 8 1/2" | 2024-07-31 20:31 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5751 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar de 20 min. Tiempo de conexión estándar: 20 min (alineado a MPD) Tiempo de conexión real: 25 min Eficiencia: 80% TNPIS: 0.08 hr | Se observa conexión no cumplir con el estándar TNPI: 0.08 hrs | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | - |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-31 09:30 | 8 1/2" | 2024-07-31 12:51 | OPERATIVA | 3 | SI | Perforación | Perforando con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5759 m, donde se observa incremento de lecturas de gas, con máximo de 375775 ppm, posterior suspende perforación. | A 5759 m se observa incremento de lecturas de gas, con máximo de 375775 ppm, posterior suspende perforación. | Presencia de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Manuel Alonso |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-31 12:31 | 8 1/2" | 2024-07-31 12:51 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 10 5/8” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador 12 ¼” a 3911 m , donde se observa torque errático con un valor máximo de 21.7 klb/ft Condiciones de Operación P.bba 4259 psi Gasto 698 gpm EMB 179 epm Rev 119 rpm Torque 10- 21.7 klb/ft | A 3911 m se observa torque errático con un valor máximo de 21.7 klb/ft | Torques erráticos | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-07-31 13:00 | 8 1/2" | 2024-07-31 20:31 | KPI | 2 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5780 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar de 20 min. Tiempo de conexión estándar: 20 min (alineado a MPD) Tiempo de conexión real: 30 min Eficiencia: 67% TNPIS: 0.17 hr | A 5780 m se observa conexión excediendo el tiempo estándar de 20 min. | Excede el tiempo estándar en conexiones fondo a fondo - repaso | Proceso | Repaso extendido debido a condición del pozo | Blindaje/Pozo | - |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-01 04:00 | 8 1/2" | 2024-08-01 04:00 | KPI | 1 | NO | Perforación | Perforó con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5841 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar de 20 min. \*Eficiencia:\* 74% \*TNPIS:\* 0.12 hr | "Perforó con barrena PDC 8 1/2"" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5841 m, donde realizó conexión excediendo el tiempo estándar de 20 min. *Eficiencia:* 74% *TNPIS:* 0.12 hr" | Excede el tiempo estandar en conexiones fondo a fondo - bache | Proceso | Pre/Post - conexión extendida por bombeo bache | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
Unknown | 2024-08-01 11:00 | 8 1/2" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje levantando TP | Levantó barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5606 m, donde se observa desconexión no cumplir con estándar. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 3.3 min Eficiencia: 61% TNPIS: 0.15 hrs | Levantando a 5606 m se observa no cumplir con estándar de desconexión. TNPI: 0.15 hrs | Alto tiempo de desconexión | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | LUIS YAIR MARISCUREÑA | por el desnivel hay que hacer maniobras en cada conexión, tensionando la TP con el ronco para poder meter las cuñas | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-01 11:23 | 8 1/2" | 2024-08-01 12:36 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Mete barrena PDC 5 7/8" y sarta lisa equipada con MLP/WD TxT a 628 m, donde se observa velocidad no cumplir con el estándar. Velocidad estándar: 192 m/hr Velocidad última hora: 186 m/h Tiempo de conexión estándar: 1.5 min Tiempo de conexión última hora: 2.8 min Eficiencia: 90 % TNPI´s: 0.11 hrs | Metiendo a 628 m se observa no cumplir con estándar de velocidad. TNPI: 0.11 hrs | Baja velocidad viaje metiendo | Personal | Desempeño | Blindaje/Pozo | Sin respuesta | Sin respuesta | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
Unknown | 2024-08-01 14:20 | 8 1/2" | 2024-08-01 19:01 | KPI | 2 | NO | Viaje metiendo TP | Metió barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD a 5713 m, donde se observa conexiones no cumplir con estándar kpi. Tiempo de conexión estándar: 2.0 min Tiempo de conexión promedio: 5.2 min Eficiencia: 38% TNPIS: 0.21 hr Causa de TNPIS: Desconcido | Metiendo a 5713 m se observa no cumplir con estándar de conexión. TNPI: 0.21 hrs | Alto tiempo de conexión en viaje metiendo | Proceso | Mesa rotaria Desnivelada / Desalineada | Blindaje/Pozo | LUIS YAIR MARISCUREÑA |  | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
Unknown | 2024-08-02 09:10 | 8 1/2" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5933 m, donde se observa incremento en unidades de gas hasta 96906 ppm, aumento en flujo de salida de 12% a 27%, y disminución de presión de 3952 a 3838 psi a gasto constante de 391 gpm. | Perforando a 5933 m se observa incremento en unidades de gas hasta 96906 ppm, aumento en flujo de salida de 12% a 27%, y disminución de presión de 3952 a 3838 psi. | Incremento en lecturas de gas | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta- |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
Unknown | 2024-08-02 10:24 | 8 1/2" | 2024-08-02 13:17 | OPERATIVA | 3 | NO | Perforación | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD a 5941 m, donde se observa disminución de presión de 3913 a 3814 psi a gasto constante de 391 gpm. | Perforando a 5941 m se observa disminución de presión de 3913 a 3814 psi a gasto constante de 391 gpm. | Caída de presión | Proceso | Condición de Pozo | Blindaje/Pozo | Sin respuesta |  | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.