## Hoja1
Pozo | Etapa | Actividad | Secuencia operativa | Profundidad 1 | Profundidad 2 | Tiempo 1 (hrs) | Tiempo 2 (hrs) | Tiempo (hrs) | Tiempo (dias) | Tiempo Acum (hrs) | Tiempo Acum (dias)
PRUEBA 1-EXP | 16" | Perfora Etapa 16" | PLAN | 0 | 0 | [5 empty] | 0
PRUEBA 1-EXP | 16" | Perfora Etapa 16" | PLAN | 0 | 1000 | 0 | 48 | 48 | 2 |  | 2
PRUEBA 1-EXP | 16" | Cambio de Etapa 16" | PLAN | 1000 | 1000 | 48 | 195 | 147 | 6.125 |  | 8.125
PRUEBA 1-EXP | 12 1/4" | Perfora Etapa 12 1/4" | PLAN | 1000 | 3630 | 195 | 330 | 135 | 5.625 |  | 13.75
PRUEBA 1-EXP | 12 1/4" | Cambio de Etapa 12 1/4" | PLAN | 3630 | 3630 | 330 | 590 | 260 | 10.8333 |  | 24.5833
PRUEBA 1-EXP | 8 1/2" | Perfora Etapa 8 1/2" | PLAN | 3630 | 4319 | 590 | 808 | 218 | 9.0833 |  | 33.6667
PRUEBA 1-EXP | 8 1/2" | Cambio de Etapa 8 1/2" | PLAN | 4319 | 4319 | 600 | 1054 | 454 | 18.9167 |  | 52.5833
PRUEBA 1-EXP | 16" | Perfora Etapa 16" | REAL | 0 | 0 | [5 empty] | 0
PRUEBA 1-EXP | 16" | Perfora Etapa 16" | REAL | 0 | 1926 |  |  | 48 |  | 48 | 2
PRUEBA 1-EXP | 16" | Cambio de Etapa 16" | REAL | 1926 | 1926 |  |  | 195 |  | 243 | 10.125
PRUEBA 1-EXP | 12 1/4" | Perfora Etapa 12 1/4" | REAL | 1926 | 2391 |  |  | 23.32 |  | 266.32 | 11.0967
PRUEBA 1-EXP | 12 1/4" | Cambio de Etapa 12 1/4" | REAL | 2391 | 2391 |  |  | 83.91 |  | 350.23 | 14.5929