## TNPI
POZO | ETAPA | FECHA | TNPI GENERADO | OPERACION | SUB-OPERACION | CAUSA | DETALLE | AREA DE OPORTUNIDAD
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 1.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 1.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Riesgo biologico | Fauna nociva | Previo al iniciar operaciones en el pozo implementar programas de fumigación de la localización.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Riesgo biologico | Fauna nociva | Previo al iniciar operaciones en el pozo implementar programas de fumigación de la localización.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Riesgo biologico | Fauna nociva | Previo al iniciar operaciones en el pozo implementar programas de fumigación de la localización.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-09 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Antes de iniciar la operación, es necesario verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta. Además, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 1.14 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | No se cumple con tiempo de conexión de TR, Contar con izadora en el equipo, realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste, así como eficientizar el uso de la grúa y tener personal adiestrado en las operaciones.
ACTUL 4 | 16" | 2024-06-11 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 16" | 2024-06-12 | 2.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 1.43 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-28 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TLC | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.24 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
ACTUL 5 | Terminacion | 2024-09-05 | 0.87 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | Terminacion | 2024-09-06 | 0.23 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 2.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 2.02 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 1.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-16 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-16 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-17 | 1.8 | Metiendo TR/LN |  |  |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-18 | 2.06 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-21 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-21 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-21 | 2.55 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-22 | 2.62 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-23 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-23 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-23 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-24 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-25 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-25 | 1.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-26 | 0.49 | Metiendo TR/LN
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-27 | 2.88 | Metiendo TR/LN
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-28 | 2.08 | Metiendo TR/LN
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-09-02 | 2.25 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-13 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-13 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-14 | 1.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-14 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-15 | 0.61 | Metiendo TR/LN
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-15 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-15 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-16 | 0.28 | Metiendo TR/LN
AKAL 503 | 26" | 2023-08-03 | 1.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
AKAL 503 | 26" | 2023-08-03 | 2.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
AKAL 503 | 26" | 2023-08-04 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 26" | 2023-08-04 | 0.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
AKAL 503 | 26" | 2023-08-05 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 503 | 26" | 2023-08-05 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
AKAL 503 | 26" | 2023-08-05 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 26" | 2023-08-08 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 503 | 26" | 2023-08-08 | 2.32 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño
AKAL 503 | 26" | 2023-08-09 | 4.82 | Metiendo TR/LN
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 1.27 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-24 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 1.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 4.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 3.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-05 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 3.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 4.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-11 | 1.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-12 | 1.35 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-17 | 1.53 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-18 | 2.47 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-19 | 0.44 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.74 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 1.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-13 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-20 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-20 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-22 | 0.65 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-03 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-04 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-05 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 1.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-07 | 0.65 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 26" | 2023-12-24 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
AKAL 504 | 26" | 2023-12-24 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
AKAL 504 | 26" | 2023-12-25 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
AKAL 504 | 26" | 2023-12-27 | 1.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
AKAL 504 | 26" | 2023-12-27 | 0.57 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 26" | 2023-12-27 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 36" | 2023-12-20 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño
AKAL 504 | 36" | 2023-12-23 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 36" | 2023-12-23 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 1.67 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 2.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.9 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 2.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-06 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-07 | 2.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-07 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-08 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-01-29 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-01-30 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-01 | 0.69 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Mantener al personal de experiencia dando capacitación al que entra, manteniendo así el rendimiento operativo, adicional, asignar roles claros a la cuadrilla, difundiendo la importancia de cumplimiento de la eficiencia dentro del marco de seguridad operativa, mantener en cercanía herramientas manuales, listas para la etapa y en óptimas condiciones.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-03 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-05 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-09 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-09 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-16 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-10 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-10 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
ATOYATL 2 | 17 1/2" | 2023-09-29 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
ATOYATL 2 | 26" | 2023-09-24 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ATOYATL 2 | Terminacion | 2023-10-26 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 2 | Terminacion | 2023-10-30 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 1.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 1.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Espera de herramientas/tuberia - hacer tiempo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2024-01-03 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-27 | 1.36 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-29 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
ATOYATL 3 | Terminacion | 2024-01-07 | 0.24 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-22 | 1.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.63 | Perforacion | conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-26 | 2.07 | Perforacion | conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.45 | Perforacion | conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 2.17 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-02 | 1.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.87 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-05 | 5.12 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-07 | 8.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-08 | 2.24 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-04 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-08 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 | 3.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-12 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 2.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-15 | 1.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-17 | 2.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-18 | 7.35 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-19 | 3.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-21 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-13 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-14 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-19 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-20 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-24 | 2.33 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 2.96 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 4.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-26 | 0.19 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 0.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 4.82 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-16 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 2.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 2.57 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-21 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-24 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-25 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Verificar rosca del tubular y limpiar, aplicar grasa de especificación de TP. si es necesario cambiar tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-25 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Verificar rosca del tubular y limpiar, aplicar grasa de especificación de TP. si es necesario cambiar tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-27 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-08 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-08 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Optimizar los tiempos de armado con el uso llaves de fuerzas para manejo de herramientas de 9 1/2", buscando cumplir los estándares de la manera más optima y de acuerdo a procedimiento de compañía direccional.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-11 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-02 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-07 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.86 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Se recomienda realizar mantenimiento a la izadora y asegurar que las refacciones necesarias para un mantenimiento correctivo se encuentren en sitio
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-15 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-15 | 6.02 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Antes de iniciar la operación, es necesario verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta. Además, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
BAKTE 1 DEL | 36" | 2024-05-29 | 0.6 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobra de apriete de tubo conductor | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la tubería conductora
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-01 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-02 | 1.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo en AE con bombeo | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-03 | 1.47 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-03 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-04 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-04 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-04 | 0.4 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-05 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-05 | 2.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.35 | Viajes de TP | Conexión metiendo en agujero entubado con rot y bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.95 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Apagado de herramienta direccional | Definir procedimiento de lectura de herramientas direccionales (apagado de herramientas), mantener en cercanía herramientas preparadas a utilizar y personal para minimizar tiempos.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo en agujero descubierto con rotacion y bombeo | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Conformar intervalo hasta observar libre, realizar bombeo de tren de bache de limpieza y/o bache lubricante, monitorear ventanas operativas, evaluar tiempos de circulación por eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación, observar morfología de recortes a la salida
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo en agujero descubierto con rotacion y bombeo | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo LN | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-24 | 8.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo LN | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-25 | 7.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-25 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-25 | 2.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo LN | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-26 | 1.71 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-28 | 2 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Prueba de herramientas con demoras | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo), verificación de las líneas superficiales del sistema de circulación.
BAKTE 2 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-07 | 9.93 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el análisis del número de removedores de recortes en la tubería de trabajo usar, en la instalación de los removedores efectuar planeación con el personal a cargo para que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
BAKTE 2 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-08 | 0.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP en AE c/rot y bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-10-08 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-23 | 9.64 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo), verificación de las líneas superficiales del sistema de circulación.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-24 | 1.13 | Perforacion | Conexion perforando <30° con MPD | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-25 | 1.92 | Perforacion | Conexion perforando <30° con MPD | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-26 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando <30° con MPD | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-27 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando <30° con MPD | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-28 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Levanta conectado a TD por condición de pozo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-28 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo en agujero descubierto con rotacion y bombeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-28 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-29 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-29 | 0.9 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-30 | 2.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-10-02 | 11.66 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-10-03 | 4.67 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-15 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-15 | 8.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-22 | 0.36 | Viajes de TP | conexion metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-23 | 1.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-23 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-23 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-24 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-24 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-25 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-25 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.11 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD c/rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-28 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-29 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-29 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-29 | 5.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Falla en cuñas de trabajo | Mantener cuñas de herramienta en rango de diámetro a utilizar, verificando sus componentes (seguros, insertos en condiciones), colocar doble collarín de seguridad, planificar la maniobra de desconexión.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-23 | 1.08 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-30 | 1.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP Franca | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Personal con desconocimiento del proceso para la optimización de los tiempos durante los viajes de tubería
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.03 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP en AD con rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-03 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Viaje levantando en AD con bbep | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-04 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-04 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-04 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-05 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-06 | 8.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Realizar la planeación y logística con compañía direccional para programar herramientas en taller y/o antes de iniciar armado, así como considerar componentes cortos preensamblados y armado de lingadas de DC para minimizar números de conexiones
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-07 | 0.77 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-08 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-09 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-09 | 1.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-09 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-10 | 1.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-11 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-11 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-12 | 2.24 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-12 | 1.48 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-13 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-15 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR con rot/bbeo | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-06 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-08 | 2 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Verificar espacios en patio de tubería previo a la introducción para colocar centralizador en TR, en caso de no contar con el espacio, tener en posición al personal con la herramienta manual a usar, manteniendo la secuencia operativa de tramo con centrador colocado previo a subir TR a piso de perforación
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-09 | 5.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-09 | 3.95 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 2 | 36" | 2024-07-31 | 0.57 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
BAKTE 2
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-30 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-30 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-01 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-01 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo en AE con bombeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-01 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 | 0.11 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD conectado a TD | Proceso | Levanta conectado a TD por condición de pozo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Verificar calibración de llaves de apriete, verificar factor de fricción de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.25 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 9.03 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Optimizar los tiempos de armado con el uso llaves de fuerzas para manejo de herramientas de 9 1/2", buscando cumplir los estándares de la manera más optima y de acuerdo a procedimiento de compañía direccional.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP en AE c/rot y bbeo | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-01 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-04 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Operacion lenta por mcc | Aplicar guía operativa para condiciones climatológicas adversas, salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria, mantener comunicación efectiva con el personal cuadrilla-perforador.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-04 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-04 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-04 | 1.35 | Viajes de TP | Conexión levantando en agujero descubierto rot/bbeo | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-05 | 0.42 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-05 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-07 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-07 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-07 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey / comando | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-09 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Operacion lenta por mcc | Aplicar guía operativa para condiciones climatológicas adversas, salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria, mantener comunicación efectiva con el personal cuadrilla-perforador.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-09 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Operacion lenta por mcc | Aplicar guía operativa para condiciones climatológicas adversas, salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria, mantener comunicación efectiva con el personal cuadrilla-perforador.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-11 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-11 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 2.64 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 1.57 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-16 | 7.28 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimiento preventivo a los componentes del top drive en cambio de etapa, contar con refaccionamiento en sitio, para minimizar problemáticas operativas.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 0.2 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimiento preventivo a los componentes del top drive en cambio de etapa, contar con refaccionamiento en sitio, para minimizar problemáticas operativas.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 16.81 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 11.23 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 20.49 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-20 | 12.57 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-15 | 3.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-16 | 4.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-17 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-20 | 3.27 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Se recomienda realizar mantenimiento a la izadora y asegurar que las refacciones necesarias para un mantenimiento correctivo se encuentren en sitio.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-20 | 0.93 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-21 | 2.79 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-09 | 0.36 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobra de apriete de tubo conductor | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la tubería conductora
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-09 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia que eficientice las actividades.
BAKTE 6 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 6 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 6 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 | 1.91 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 | 0.06 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 6 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 | 12.76 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 2.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Conformar intervalo hasta observar libre, realizar bombeo de tren de bache de limpieza y/o bache lubricante, monitorear ventanas operativas, evaluar tiempos de circulación por eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación, observar morfología de recortes a la salida
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-16 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-16 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 1.9 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-20 | 1.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-20 | 3.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Optimizar los tiempos de desarmado dejando componentes de menor longitud conectados, planear las maniobras con personal gruero de experiencia en el manejo de herramientas de 9 1/2", buscando cumplir los estándares de la manera más optima y de acuerdo a procedimiento operativo.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-20 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-21 | 0.64 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-22 | 3.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-23 | 1.97 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-24 | 0.16 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR con rot/bbeo | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, se debe considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-28 | 7.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-29 | 0.77 | Viajes de TP | viaje metiendo en agijero entubado con rotacion y bombeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-29 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-01 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-02 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-03 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-04 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-04 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-05 | 1.82 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-06 | 1.51 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento mecánico periódico y sustitución de componentes desgastados, así como planificar maniobras y contar con personal operador de grúa con experiencia para el movimiento de tubulares
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-06 | 1.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento mecánico periódico y sustitución de componentes desgastados, así como planificar maniobras y contar con personal operador de grúa con experiencia para el movimiento de tubulares
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-07 | 7.02 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-11 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-11 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-11 | 3.72 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-11 | 1.85 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 2.36 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Realizar programación, prueba de comunicación electrónica de las herramientas direccionales en patio de tubería previo al armado, documentando las pruebas, mantener la planeación y logística con compañía direccional para contar con los componentes de la sarta en tiempo así como, solicitar en Prejob componentes preensamblados para minimizar tiempos de armado
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 4.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-14 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-14 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo en agujero descubierto con rotacion y bombeo | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-14 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-16 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-16 | 0.8 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 2.38 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 2.2 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones para dar cumplimiento a los acuerdos con la comunidad, así como un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas considerar personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo en agujero descubierto con rotacion y bombeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-20 | 3 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-21 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-21 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-22 | 0.12 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-23 | 2.96 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-24 | 0.33 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-24 | 12.85 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-25 | 2.41 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-26 | 0.09 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-05 | 14.27 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-05 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo en AE con bombeo | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-05 | 1.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-05 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-06 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-07 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-08 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-29 | 3.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-31 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-31 | 0.06 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD c/rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-01 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-02 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-03 | 0.9 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-04 | 1.52 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Previo al inicio de la actividad realizar prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor menor a 1.5°, para evitar atrasos en la operación.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-04 | 7.88 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-10 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Reapriete por tubería acerada | Utilizar herramientas de apriete con características de acuerdo al tubular a torquear, mantener las herramientas manuales, como llaves cadena, lo más cercanas para facilitar el trabajo.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-10 | 2.67 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-11 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP en AE c/rot y bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-11 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Reapriete por tubería acerada | Utilizar herramientas de apriete con características de acuerdo al tubular a torquear, mantener las herramientas manuales, como llaves cadena, lo más cercanas para facilitar el trabajo.
CAMALT 51 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-14 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.98 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-21 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-21 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-26 | 0.04 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 1.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-03 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-03 | 3.67 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-09 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-10 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-11 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-14 | 0.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-14 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-26 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramientas tc
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-28 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CAMATL 2 | 6 1/2" | 2024-02-16 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CAMATL 2 | 6 1/2" | 2024-02-17 | 0.14 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
CAMATL 2 | 6 1/2" | 2024-02-17 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CAMATL 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.19 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.11 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-21 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 2.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 0.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 0.62 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-14 | 2.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-14 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-15 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-19 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-20 | 1.41 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 0.3 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.2 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0.84 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Desempeño
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-02 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 10.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-23 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-09 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-11 | 0.74 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-12 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-13 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-13 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-16 | 0.96 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-19 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-12 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-19 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-08 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-11 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-22 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-22 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-23 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-25 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-27 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-28 | 1.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | Terminacion | 2023-07-17 | 0.55 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP
CAMATL 5 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 5 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 5 | 12 1/4" | 2023-09-24 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-21 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-22 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-03 | 1.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 5 | 26" | 2023-08-17 | 0.75 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 0.38 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-11 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-11 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-11 | 1.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-12 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-21 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-22 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-03 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-04 | 2.93 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-05 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-06 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-07 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-08 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-09 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-10 | 1.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-12 | 1.94 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-12 | 1.94 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-13 | 1.9 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-13 | 1.9 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
CAMATL 51 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CAMATL 51 | 16" | 2024-04-11 | 1.72 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 51 | 16" | 2024-04-12 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-04 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-05 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-06 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitorenado las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a límpio.
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-06 | 0.09 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-07 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-11 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-11 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-14 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Falta capacitacion - Personal nuevo | Personal con desconocimiento del proceso para la optimización de los tiempos durante los viajes de tubería
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitorenado las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a límpio.
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Se cumple con el requerimiento de armado de BHA tipo 6 de acuerdo a estándar
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándares de viaje metiendo TP, se recomienda incentivar al personal y seguir implementando las buenas prácticas para cumplimiento de desempeño
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.98 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-20 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 51 | Terminacion | 2024-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
CAMATL 51 | Terminacion | 2024-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
CAMATL 51 | Terminacion | 2024-05-26 | 0.04 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 1.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-02-29 | 2.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-03-02 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-03-07 | 1.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 8.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 4.86 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 2.74 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 5.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 2.03 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 2.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 4.43 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 0.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 2.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 2.68 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 1.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 3.8 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-09 | 2.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-09 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-10 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | Terminacion | 2024-04-16 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 102 | Terminacion | 2024-04-20 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-30 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-30 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.21 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo implementando buenas prácticas para la coordinación de maniobras de apriete de TR y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Se realizar un análisis y establecer un estándar para la evaluación de esta operación
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Se debe realizar un análisis y establecer un estándar para la evaluación de esta operación.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Organizar actividades de calibración de TP en changuera, simultáneamente al armado de herramientas de corte de núcleo.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo implementando buenas prácticas para la coordinación de maniobras de apriete de TR y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-18 | 1.15 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares del desempeño operativo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 5.94 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-22 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-23 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-07-01 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 5.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 2.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Continuar con mantenimientos preventivos a equipos y herramientas previo a la operación. Asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándares de viaje metiendo TP, se recomienda incentivar al personal y seguir implementando las buenas prácticas para cumplimiento de desempeño
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.48 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Conexiones tr afectadas por excesivo rebose de lodo | Utilizar equipo de autollenado o Casing Running para introducción de TRs. Esto optimiza el tiempo de introducción de la TR, propensa la llegada a fondo perforado de la TR y reduce las equivalentes al remover lodo estático.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-17 | 2.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-18 | 1.65 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-20 | 1.21 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-24 | 3.14 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-27 | 1.12 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-27 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 1.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-01 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-02 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-02 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Planear maniobras de conexión con uso de grúa, manteniendo en condiciones operables las herramientas y equipos.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-05 | 3.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-05 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 2.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 3.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 1.58 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-10 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-10 | 1.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-12 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-13 | 5.55 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-14 | 8.92 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 0.98 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-19 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-20 | 3.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-20 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-22 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-23 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-23 | 2.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 7.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-25 | 2.32 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-26 | 2.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-27 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-28 | 1.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-29 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-29 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-30 | 0.68 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inición de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 4.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 4.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 2.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 2.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-18 | 5.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-19 | 1.63 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 2.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 2.45 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-22 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-23 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-23 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-25 | 1.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-26 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-27 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-27 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-28 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-29 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 3.4 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-04-02 | 3.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-04-03 | 3.16 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-10 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-10 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 0.65 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 0.36 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-10 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-13 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-14 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-14 | 1.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-17 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-17 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 1.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-28 | 2.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-30 | 3.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-30 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 0.81 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 3.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-03 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 3.97 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Prueba de herramientas con demoras | Previo al armado del BHA, verificar las condiciones del circuito de circulación (filtros de bombas, cámara de pulsaciones, alineación de fluido al pozo), contar con hojas de taller verificando sus calibraciones.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 3.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-08 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-08 | 4.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-09 | 0.73 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-10 | 5.15 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-20 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-22 | 0.17 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-22 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-22 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-23 | 0.88 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 2.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-30 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-30 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-01 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-02 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-05 | 0.12 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como implementar estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 4.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-17 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-18 | 5.95 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-18 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-20 | 1.03 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 5.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey / comando | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 1.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 3.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 2.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.9 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 2.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-11 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-11 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-13 | 3.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 3.64 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, de ser necesario evaluar el bombeo de bache con obturante previo a la bajada de la TR.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-15 | 5.74 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Protectores de roscas apretados | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la TR es conveniente aflojar el guardaroscas en un margen seguro, antes de subir tramo al piso, para facilitar la conexión.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-24 | 2.87 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-25 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-25 | 1.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, Planear maniobras, quebrar dejando conectados componentes de longitud corta, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-26 | 1.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor menor a 0.5°, para evitar atrasos en la operación.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-22 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-23 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-28 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-28 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 1.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando pistolas | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 8.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Demora en toma de survey / comando | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 5.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.18 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 3.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-27 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-10 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisico-quimicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-11 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-12 | 4.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-07 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-07 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-09 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-09 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-10 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-12 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-15 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-15 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-16 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-16 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-16 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-17 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-18 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-18 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-19 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-19 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-24 | 2.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-25 | 1.08 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 3.34 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-25 | 1.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 1.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 3.31 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-02-01 | 2.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-17 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-18 | 1.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-19 | 2.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-19 | 1.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | Terminacion | 2024-02-27 | 1.19 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL 2DES | 16" | 2024-07-13 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ETKAL 2DES | 26" | 2024-07-06 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL 2DES | 26" | 2024-07-08 | 0.23 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Cumplir con el mantenimiento preventivo a los equipos y planificar maniobras con el uso de la grúa para cumplir con estándar operativo.
ETKAL 2DES | 5 7/8" | 2024-08-27 | 0.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
ETKAL 2DES | 5 7/8" | 2024-08-27 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
ETKAL 2DES | 5 7/8" | 2024-08-28 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Efectúa conexiones con repaso extendido debido a condición de pozo. cumple con indicadores
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-21 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Repasa último tramo de cada lingada perforada y calibra TP con 2 1/2” desde changuero
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
ETKAL 5ADES | 16" | 2024-05-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 26" | 2024-05-05 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
ETKAL 5ADES | 26" | 2024-05-08 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
ETKAL 5ADES | 26" | 2024-05-08 | 0.65 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza calibración inerna de TP, sin embargo, cumple con los estándares
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Verificar calibración de llaves de apriete, evaluar tipo de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-13 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-03 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-18 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-19 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-20 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-21 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-22 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-24 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL NE 202 | 26" | 2024-09-11 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ETKAL NE 202 | 26" | 2024-09-12 | 0.63 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
ETKAL NE 202 | 26" | 2024-09-15 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-18 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-18 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-21 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-21 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-22 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-24 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-12-05 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-12-06 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-08 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-08 | 9.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-09 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-11 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-12 | 1.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 4.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 69 | 16" | 2022-11-03 | 2.26 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 69 | 16" | 2022-11-03 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 69 | 16" | 2022-11-07 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 69 | 16" | 2022-11-07 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 69 | 26" | 2022-10-27 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 26" | 2022-10-28 | 1.48 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 26" | 2022-10-29 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 69 | 26" | 2022-10-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 69 | Terminacion | 2022-12-07 | 1.17 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 6.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-21 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 2.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-25 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-31 | 2.16 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-31 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-08 | 11.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-08 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-09 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-10 | 3.08 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-11 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 3.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0.6 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Metiendo TR/LN
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-04 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-04 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-04 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 26" | 2022-12-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 26" | 2022-12-28 | 1.88 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 26" | 2022-12-29 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 26" | 2022-12-29 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 87 | 26" | 2022-12-29 | 1.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 87 | 26" | 2022-12-30 | 2 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 87 | 26" | 2022-12-30 | 2.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-08 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-08 | 1.53 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-09 | 0.46 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-09 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0.32 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-19 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-11 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 26" | 2023-02-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-10 | 1.91 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-21 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-21 | 2.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-03 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-03 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 3.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Metiendo TR/LN
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 4.1 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0.7 | Metiendo TR/LN
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-18 | 0.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-10 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 89 | 26" | 2023-05-11 | 2.02 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | Terminacion | 2023-06-27 | 0.46 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-14 | 2.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-15 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-16 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-17 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Sin datos en Tiempo Real (falla sensores, movimiento de cabina) | Tener sensores de respaldo en sitio y/o evaluar si se puede dejar conectado, cuando se tenga identificado el sensor de mayor recurrencia de falla, adicional realizar calibración de sensores antes de realizar un viaje (bajando/levantando), para el análisis de torque y arrastre.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-22 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-23 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-24 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-29 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas) | Seguir los procedimientos para la toma de survey de acuerdo a la CIA, optimizando los tiempos y evitando tomas repetidas de survey
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas) | Seguir los procedimientos para la toma de survey de acuerdo a la CIA, optimizando los tiempos y evitando tomas repetidas de survey
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-02 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-03 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Engrase tubo lavador | Realizar actividades con previa programación, sin intervenir en las operaciones críticas como conexiones perforando, durante los repasos. Evitar mantener la sarta estática para prevenir eventos como pegas o influjos.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-04 | 1.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-06 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 2.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-09 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-11 | 1.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 2.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-14 | 1.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 1.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-18 | 1.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-19 | 4.56 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar con el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-20 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-26 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-26 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 2.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 1.57 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-03 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 2.61 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.91 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 1.9 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 3.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 3.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa,
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-26 | 1.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-27 | 2.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-28 | 3.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-29 | 1.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-06-03 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple indicadores de rendimiento
IXACHI 26 | 16" | 2024-02-29 | 5.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 16" | 2024-02-29 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-02 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-05 | 2.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-05 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-06 | 0.07 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-21 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.47 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-24 | 0.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-15 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-15 | 0.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-16 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal, compartir su experiencia para el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-18 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Antes de iniciar la operación, verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta. Además, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-19 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-28 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-29 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-03 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.03 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.96 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-08 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-09 | 3.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-10 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-11 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-14 | 0.16 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-21 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-23 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-24 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-25 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-26 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-27 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-28 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.98 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-13 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 2.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla de operación
IXACHI 26 | Terminacion | 2024-07-29 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
IXACHI 26 | Terminacion | 2024-07-29 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
IXACHI 26 | Terminacion | 2024-07-30 | 1.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-05 | 0.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-05 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-05 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-06 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-09 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-09 | 3.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-10 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-10 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-11 | 2.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-12 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-16 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-29 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 4.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-09 | 1.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-10 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-10 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-10 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-11 | 1.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-13 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-16 | 1.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-16 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-20 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-21 | 5.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 2.9 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 2.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 3.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0.47 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-27 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-01 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 3.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 1.59 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 2.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-10 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-16 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 1.27 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 6.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 2.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 2.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 2.45 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-05 | 1.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-08 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 1.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.94 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 4.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.52 | Metiendo TR/LN
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-11 | 4.8 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-12 | 2.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 2.78 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-09 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-09 | 5.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-10 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-10 | 2.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-12 | 1.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-12 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-19 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-22 | 2.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-22 | 2.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-24 | 3.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-25 | 5.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-26 | 2.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-27 | 4.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-28 | 3.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-28 | 2.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-29 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-30 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-25 | 0.55 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-25 | 1.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-26 | 0.83 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-27 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-29 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-30 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 26" | 2023-04-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 26" | 2023-04-19 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 26" | 2023-04-20 | 2.84 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 0.78 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 6.73 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-06 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-06 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-07 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-12 | 0.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-13 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-13 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-14 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-17 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-23 | 1.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 1.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-25 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 3.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 1.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-30 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 1.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 12.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 2.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 1.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 2.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-05 | 3.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 2.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 5.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 5.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 2.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-13 | 5.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-14 | 4.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-14 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-14 | 4.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-15 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-16 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-17 | 6.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-18 | 3.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-19 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-25 | 3.99 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-26 | 3.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-26 | 3.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-27 | 4.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 2.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-11 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-14 | 5.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-14 | 0.16 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-15 | 2.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-16 | 6.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-17 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-18 | 5.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-19 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 1.94 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 3.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 3.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 1.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 2.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 6.38 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.37 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 1.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 1.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 3.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 4.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 3.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-20 | 1.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-20 | 2.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.07 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.07 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 2.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 1.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-20 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-22 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-23 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-24 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-25 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 3.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 1.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-28 | 1.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-29 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-02 | 1.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 3.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 5.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 0.42 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 1.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-22 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-23 | 3.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-24 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-24 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-24 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-25 | 1.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-26 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-26 | 2.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 0.89 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 2.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-28 | 5.45 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 3.64 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 3.52 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-19 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-21 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-24 | 2.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-24 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-25 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-25 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-26 | 2.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-26 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-27 | 6.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-27 | 0.93 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-28 | 3.39 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Protectores de roscas apretados
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-29 | 1.16 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Protectores de roscas apretados
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-09 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-09 | 11.72 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el armado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-10 | 2.75 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-10 | 14.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el armado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-11 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-11 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-12 | 2.88 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el desarmado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-12 | 2.18 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-13 | 0.15 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 36" | 2023-10-06 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 36" | 2023-10-07 | 1.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el desarmado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-10 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-10 | 1.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-11 | 2.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-11 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-12 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 2.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 1.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-08 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-10 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.17 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 4.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 2.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 1.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-20 | 2.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 2.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-05-30 | 2.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el desarmado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros fisicoquímicos del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisico-quimicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-07 | 4.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.94 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cambio programa para BHA | Se recomienda realizar las simulaciones necesarias para determinar los componentes de la sarta y establecer la planeación para optimizar los tiempos de armado
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.46 | Perforacion | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 1.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Guarnido de 12 a 14 líneas (gancho) | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-25 | 2.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 2.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.74 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 3.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 1.94 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-13 | 1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-23 | 1.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-23 | 1.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 1.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 1.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.9 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 2.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-18 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-20 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-20 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-21 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-23 | 1.95 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-24 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-24 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-24 | 1.56 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-13 | 1.8 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-13 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-13 | 0.29 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-14 | 5.12 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 2.19 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 2.47 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Planeación Prearmado de herramientas | Realizar la planeación y logística adecuada con las terceras compañías para tener los componentes y accesorios necesarios preensamblados listos antes del uso de estos en pozo, evitando riesgos de seguridad y optimizando tiempos
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 4.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Desarmó corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" realizando desarme con tiempo fuera del estándar, debido a precaución para recolección de núcleo. Planear la operación de acuerdo a procedimiento de corte de núcleo y establecer velocidad del viaje, para mantener la calidad de la muestra tomada, mantener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-29 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo en agujero descubierto con rotacion y bombeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-06 | 2.16 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-07 | 2.6 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-08 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-10 | 2.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-11 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-11 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-12 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-12 | 0.23 | Viajes de TP | Conexión levantando en agujero descubierto alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 1.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE Alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 1.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 2.84 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.93 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 1.66 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | Evaluar las condiciones de viaje, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidad del viaje, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, considerar el bombeo de bache con obtúrate y/o la reducción de la densidad del fluido de acuerdo con el comportamiento observado en el pozo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.98 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN TxT | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.12 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.38 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 1.57 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE a suelo natural | Proceso | Baja/Sube tuberia a suelo natural | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE a suelo natural | Proceso | Baja/Sube tuberia a suelo natural | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-21 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-22 | 1.71 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-22 | 1.43 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE a suelo natural | Proceso | Baja/Sube tuberia a suelo natural | Planificar el acomodo de la tubería en los peines de la changuera antes de la corrida del liner así como liberar espacios en los peines estibadores de TP de ser necesario para evitar retrasos por maniobras adicionales.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.78 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-25 | 1.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-25 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado rot/bbeo | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-26 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-09-27 | 1.91 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-09-27 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-09-27 | 1.61 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE a suelo natural | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-09-28 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-09-28 | 0.13 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-09-28 | 1.52 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE a suelo natural | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-10-01 | 0.08 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-20 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 1.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 1.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-28 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.87 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-04 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-23 | 1.12 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Recomienda revisar niveles de tanques, para evitar que las bombas succionen aire, revisar las características del fluido (espuma) que pueda afectar la eficiencia al bombear, filtros de las bombas limpios y carga correcta en los Dampers. Establecer el procedimiento claro y revisar el sistema con la compañía direccional.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Recomienda revisar niveles de tanques, para evitar que las bombas succionen aire, revisar las características del fluido (espuma) que pueda afectar la eficiencia al bombear, filtros de las bombas limpios y carga correcta en los Dampers. Establecer el procedimiento claro y revisar el sistema con la compañía direccional.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-26 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-26 | 0.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-02 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-04 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-07 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-09 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-10 | 2.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-11 | 1.88 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-12 | 1.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-14 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-15 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-17 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-12 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-13 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-14 | 0.06 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 0.07 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 1.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Optimizar los tiempos de desarmado dejando componentes de menor longitud conectados, planear las maniobras con personal gruero de experiencia en el manejo de herramientas de 9 1/2", buscando cumplir los estándares de la manera más optima y de acuerdo a procedimiento operativo.
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-12 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Equipo_Tecnología | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero descubierto c/rot y bbeo (MPD) | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Efectuar mantenimiento preventivo a los componentes del top drive en cambio de etapa, contar con refaccionamiento en sitio, para minimizar problemáticas operativas.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado TxT | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto c/rot y bbeo ( MPD ) | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-22 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-25 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-26 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-10-07 | 2.1 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Efectuar mantenimiento preventivo a los componentes del top drive en cambio de etapa, contar con refaccionamiento en sitio, para minimizar problemáticas operativas.
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-10-07 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-20 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 2.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurándose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurandose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 1.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurandose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-24 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurandose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 3.55 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inició de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.85 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 1.94 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-21 | 7.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Previo a la introducción, calibrar y medir TR en patio de tuberías
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-22 | 6.28 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Previo a la introducción, calibrar y medir TR en patio de tuberías
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-26 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-15 | 1.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Falta tapones/lifting sub de levante
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-15 | 1.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-15 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-17 | 2.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-18 | 3.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-19 | 2.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-20 | 2.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-21 | 2.26 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-22 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-22 | 0.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-24 | 1.53 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-25 | 2.61 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-05 | 2.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-06 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-07 | 0.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-22 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 1.53 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-14 | 2.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-22 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-22 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | Realizar maniobras en el changuero, se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango), considerar dejar conectadas las secciones cortas de tubulares del BHA
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-25 | 0.91 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-28 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-29 | 2.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-01 | 2.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Se recomienda evaluar las condiciones de desplazamiento de fluido, realizar las simulaciones de surgencia para definir la velocidad de viaje metiendo Tie back, así como mantener el área de trabajo realizando orden y limpieza.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-05 | 2.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-06 | 4.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-07 | 5.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-08 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-09 | 3.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-09 | 0.24 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-10 | 2.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-11 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-12 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-12 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 1.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Cumplir con programa de desarrollo técnico-manual del personal
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-01 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.c
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.12 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-17 | 0.07 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-17 | 0.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-18 | 2.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla de operación
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 2.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 3.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-20 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-20 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-15 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-17 | 2.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-18 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-18 | 3.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-19 | 1.11 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE TXT | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 1.03 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 2.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-29 | 1.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-30 | 4.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-31 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-01 | 10.41 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-02 | 6.66 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-05 | 1.51 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar revisión de componentes como, mordazas y dados de las llaves del equipo, disponer de refacciones y realizar inspecciones diarias verificando condiciones de la herramienta solicitando su mantenimiento y/o reemplazo de componentes en caso necesario.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-05 | 1.23 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar revisión de componentes como, mordazas y dados de las llaves del equipo, disponer de refacciones y realizar inspecciones diarias verificando condiciones de la herramienta solicitando su mantenimiento y/o reemplazo de componentes en caso necesario.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-06 | 8.33 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar revisión de componentes como, mordazas y dados de las llaves del equipo, disponer de refacciones y realizar inspecciones diarias verificando condiciones de la herramienta solicitando su mantenimiento y/o reemplazo de componentes en caso necesario.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-07 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-07 | 1.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar revisión de componentes como, mordazas y dados de las llaves del equipo, disponer de refacciones y realizar inspecciones diarias verificando condiciones de la herramienta solicitando su mantenimiento y/o reemplazo de componentes en caso necesario.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-08 | 3.21 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-10 | 3.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-11 | 5.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-12 | 9.57 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-13 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-17 | 6.14 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Optimizar viaje de acuerdo a simulaciones de viaje levantando, manteniéndose dentro de los valores de ventana operativa, llenar cedula de volumen del viaje.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-18 | 6.94 | Viajes de TP | Viaje levantando pistolas | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-22 | 0.15 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 5.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 5.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-04 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-11 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 6.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-13 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-15 | 4.35 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 0.72 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 2.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 4.61 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-17 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-17 | 3.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-18 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-19 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-20 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-23 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-25 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 3.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-28 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-28 | 1.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 2.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 2.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 1.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-01 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-02 | 1.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-03 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-05 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-10 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-12 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-13 | 3.87 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 1.78 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-17 | 2.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 1.98 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-19 | 0.67 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Conexiones tr afectadas por excesivo rebose de lodo | Utilizar equipo de autollenado, en caso de no observar autollenado solo llenar TR al 80 % del volumen, considerar el uso de equipo Casing Running para optimiza el tiempo de introducción de la TR, que permitirá bombeo y rotación en caso de requerirse, previo a la llegada al fondo perforado, reduce las equivalentes al remover lodo estático.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-07 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-07 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-08 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-09 | 2.7 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-11 | 1.86 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-11 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-12 | 1.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-12 | 2.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-25 | 2.38 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-26 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-27 | 0.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-27 | 0.15 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-16 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-17 | 2.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-20 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-20 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-21 | 2.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-22 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-24 | 2.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-26 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-26 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-26 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-29 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-02 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-06 | 2.56 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-07 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-08 | 3.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Demora por reemplazo de tubulares - Daño en rosca | Realizar pruebas de calibración de torque del equipo y computadora portátil, como buena práctica al inicio de la corrida colocar en los primero 5 tramos dinamómetro verificando valor de torque manual vs torque computarizado, contar en sitio con personal supervisor de conexiones para validación de apriete optimo, mantener comunicación con cuadrilla operativa y personal de apriete computarizado
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-08 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Demora por reemplazo de tubulares - Daño en rosca | Realizar pruebas de calibración de torque del equipo y computadora portátil, como buena práctica al inicio de la corrida colocar en los primero 5 tramos dinamómetro verificando valor de torque manual vs torque computarizado, contar en sitio con personal supervisor de conexiones para validación de apriete optimo, mantener comunicación con cuadrilla operativa y personal de apriete computarizado
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-09 | 4.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Demora por reemplazo de tubulares - Daño en rosca | Realizar pruebas de calibración de torque del equipo y computadora portátil, como buena práctica al inicio de la corrida colocar en los primero 5 tramos dinamómetro verificando valor de torque manual vs torque computarizado, contar en sitio con personal supervisor de conexiones para validación de apriete optimo, mantener comunicación con cuadrilla operativa y personal de apriete computarizado
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-10 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Demora por reemplazo de tubulares - Daño en rosca | Realizar la verificación e inspección de las roscas de los tubulares, en el patio de tubería, previo a la realización de actividades de perforación y de cada viaje, para no incurrir en tiempos que afecten las operaciones, en caso de requerirse el reemplazo de tubulares.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-11 | 2.46 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-15 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-16 | 4.66 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Efectuar trabajos para nivelar terreno y alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, realizar verificación de las condiciones del terreno, evaluar la factibilidad de solicitar libranza al área correspondiente
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-17 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-17 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Efectuar trabajos para nivelar terreno y alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, realizar verificación de las condiciones del terreno, evaluar la factibilidad de solicitar libranza al área correspondiente
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-17 | 2.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE TXT | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-18 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-19 | 0.87 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-19 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Efectuar trabajos para nivelar terreno y alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, realizar verificación de las condiciones del terreno, evaluar la factibilidad de solicitar libranza al área correspondiente
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-20 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Demora entrega cambio de guardia | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-23 | 0.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-25 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-26 | 0.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-27 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-28 | 1.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-28 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-30 | 0.35 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Efectuar trabajos para nivelar terreno y alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, realizar verificación de las condiciones del terreno, evaluar la factibilidad de solicitar libranza al área correspondiente
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-30 | 1.5 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Efectuar trabajos para nivelar terreno y alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, realizar verificación de las condiciones del terreno, evaluar la factibilidad de solicitar libranza al área correspondiente
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-04 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion)
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-07 | 0.03 | Viajes de TP | Conexión levantando TXT en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 1.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 1.1 | Perforacion | Conexion perforando | Riesgo biologico | Manifestacion de gas en superficie | Contar con equipo de respiración autónoma en sitio, delimitar área de riesgo, mantener monitoreo continuo de gases en línea de flote.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 4.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 1.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 2.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 4.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 3.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-19 | 0.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-25 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-29 | 1.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-30 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-06 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-16 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-17 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-17 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-31 | 0.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-31 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-03 | 5.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-04 | 1.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-04 | 0.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-04 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-08 | 2.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-09 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-09 | 3.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-10 | 6.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-11 | 0.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-11 | 1.82 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-12 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-13 | 3.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-02 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previaamente al inición de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-03 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previaamente al inición de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-17 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-18 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-19 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-26 | 0.11 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-28 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-29 | 0.77 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR.
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-29 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Equipo_Tecnología | Falla sistema de Perforación (XCOM) | Realizar inspecciones, verificación y/o actualización de software de perforación en cambio de etapa, contar con personal especialista en sitio y vía remota.
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-29 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Equipo_Tecnología | Falla sistema de Perforación (XCOM) | Realizar inspecciones, verificación y/o actualización de software de perforación en cambio de etapa, contar con personal especialista en sitio y vía remota.
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-08-02 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-08-12 | 0.59 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
MABALNAK-1 EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-14 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MABALNAK-1 EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-15 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-25 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada. Procurar mantener al personal sin rotación de cuadrilla para que ´pueda adaptarse con más facilidad.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-27 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-27 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-28 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-30 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-07-03 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-07-03 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
MABALNAK-1 EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
MABALNAK-1 EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK-1 EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.57 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-18 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-23 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-25 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento de tubo frio, verificar condiciones de la conexión, grado y libraje del tubular a usar, implementando las mejores prácticas operativas durante la perforación y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-25 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-28 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-29 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-30 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-09-30 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-10-04 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-10-05 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-10-08 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-10-08 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Falla VCP | Realizar la verificación de los componentes de la herramienta que se vaya a introducir al pozo, revisar que funcione correctamente el sistema de charnela, contar sus hojas de verificación, así como contar con refaccionamiento en sitio, para minimizar problemáticas operativas.
MABALNAK-1 EXP | 6 1/2" | 2024-10-08 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Levanta conectado a TD por condición de pozo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.13 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD c/rot y bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-28 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-29 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobra tubería metiendo / levantando lingadas cortas de 5 1/2" - 5 7/8" - 4 1/2" - 4" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño, solicitar al área correspondiente TP de longitud de acuerdo a estándar API
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-12 | 0.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño, solicitar al área correspondiente TP de longitud de acuerdo a estándar API.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño, solicitar al área correspondiente TP de longitud de acuerdo a estándar API.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.8 | Viajes de TP | Conexión metiendo en agujero entubado con rot y bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Durante los viajes para reconocer PI, es recomendable +/- 150 m antes de tocar cima teórica bajar con bombeo a velocidad controlada al tocar resistencia establecer parámetros de molienda, circular con bombeo de baches viscosos, contabilizar volumen recuperado en temblorina de la accesorios y cemento rebajado.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-18 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-18 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-18 | 5.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-19 | 1.28 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-20 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-20 | 1.41 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-21 | 1.23 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-22 | 2.62 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-23 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-23 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-24 | 1.4 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-25 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-28 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-29 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-30 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-23 | 7.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-23 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-24 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-25 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-26 | 2.9 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-27 | 1.88 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-28 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-28 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 5.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 1.88 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-30 | 1.83 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-30 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-31 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 2.29 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 1.33 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-03 | 1.75 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-04 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-06 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-07 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-13 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-14 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-15 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-15 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-16 | 6.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-16 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-21 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-23 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-23 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-24 | 4.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-24 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-25 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-26 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-27 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-27 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-28 | 5.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 6.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 1.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-30 | 7.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-01 | 4.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-02 | 5.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 2.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 1.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-04 | 5.61 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-04 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-05 | 1.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-05 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-06 | 0.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-06 | 4.99 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-10 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-11 | 2.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-11 | 3.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-12 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-12 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-13 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-15 | 4.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-16 | 1.15 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-16 | 1.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-17 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-17 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-19 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-21 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-21 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-22 | 0.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-22 | 2.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 2.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-05 | 0.17 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 1.23 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-12 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 2.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 2.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 2.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Compañía direccional debe llevar a la instalación componentes del BHA conectados aplicando torque correspondiente presentando sus hojas de verificación en taller para reducir el tiempo de armado de BHA
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 3.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-20 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-21 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 3.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-26 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-27 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-28 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-28 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-28 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 1.67 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-01 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-02 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-02 | 1.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-03 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-03 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-08 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-10 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.66 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-14 | 0.79 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-14 | 2.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 2.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 101 | Terminacion | 2023-12-27 | 2.45 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 4.02 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 1.98 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.78 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.86 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 8.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 8.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 6.47 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 3.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 5.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-29 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-29 | 2.9 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 1.65 | Metiendo TR/LN
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.17 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-28 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-29 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-30 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-01 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-01 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-01 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-02 | 3.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-02 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-26 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-26 | 6.95 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-27 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-28 | 1.83 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 0.78 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-30 | 1.45 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-31 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 1.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-02 | 3.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-02 | 1.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-02 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-03 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-03 | 7.6 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-04 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-04 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-06 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-07 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-09 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-14 | 4.3 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-15 | 5.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-12 | 2.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-14 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-15 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-15 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-16 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-16 | 0.77 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-16 | 5.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-17 | 2.05 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-18 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-18 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-18 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-19 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-19 | 5.02 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-20 | 1.04 | Metiendo TR/LN
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-23 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 36" | 2023-08-06 | 2.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 201 | 36" | 2023-08-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 36" | 2023-08-08 | 0.52 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-12 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-12 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-13 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-13 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-14 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-15 | 1.08 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-15 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-15 | 1 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-16 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-16 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-19 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-20 | 0.95 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-20 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-22 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-23 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-23 | 0.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-24 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-24 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-24 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-25 | 1.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-25 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-24 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-24 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-24 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-25 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-27 | 1.82 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-28 | 3.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-29 | 2.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-29 | 1.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-29 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-30 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-02 | 4.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 0.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 1.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-04 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-05 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-05 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-07 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-08 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-08 | 1.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-18 | 2.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-19 | 3.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-20 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-20 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-21 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-22 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-23 | 2.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-23 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-24 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-24 | 3.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-25 | 7.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-25 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-27 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-27 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-28 | 2.56 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-28 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-29 | 3.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-30 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-01 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-01 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-02 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-02 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-03 | 5.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-04 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-04 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-05 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-08 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-09 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-09 | 2.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-09 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-10 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-08 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-08 | 2.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-09 | 7.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 2.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-14 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 8.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 1.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 2.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-18 | 4.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 3.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 5.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 6.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 5.88 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 4.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 3.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-05 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-06 | 2.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-07 | 0.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-07 | 3.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-08 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-08 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-12 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-13 | 3.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-14 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-14 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-22 | 2.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-02 | 3.48 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-02 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-03 | 2.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-04 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-04 | 1.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-04 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-05 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-05 | 5.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-06 | 3.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-06 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-07 | 5.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-07 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-08 | 4.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-09 | 2.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-13 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-15 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 1 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-23 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.75 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-06 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 14 | 16" | 2023-03-06 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MULACH 14 | 16" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 26" | 2023-02-27 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | 26" | 2023-02-28 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MULACH 14 | 26" | 2023-02-28 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 14 | 26" | 2023-02-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 26" | 2023-03-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
MULACH 14 | 26" | 2023-03-01 | 1.75 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-06 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-06 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-07 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-07 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-08 | 0.99 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-08 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-11 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 2.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-28 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2024-01-10 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MULACH 15 | 26" | 2023-12-16 | 1.1 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 15 | Terminacion | 2024-01-12 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-11 | 1.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-28 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 16 | 16" | 2023-08-18 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MULACH 16 | 26" | 2023-08-13 | 0.74 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-02 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-03 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-04 | 0.21 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-06 | 0.35 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-15 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-19 | 0.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-21 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MULACH 23 | 16" | 2023-05-06 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 23 | 26" | 2023-04-30 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MULACH 23 | 26" | 2023-05-01 | 1.09 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MULACH 23 | Terminacion | 2023-05-28 | 0.14 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
MULACH 23 | Terminacion | 2023-05-29 | 0.51 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-06 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.29 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 31 INY | 16" | 2023-10-24 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 31 INY | 16" | 2023-10-28 | 0.21 | Metiendo TR/LN
MULACH 31 INY | 16" | 2023-11-04 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
MULACH 31 INY | 26" | 2023-10-20 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-25 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-19 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-22 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-10 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-12 | 1.18 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-06 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-05 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-17 | 1.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-18 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-19 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-08 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-09 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-10 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-20 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Mal funcionamiento de Iron Roughneck
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-28 | 2.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
NANIK 1 EXP | 16 | 2024-07-09 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
NANIK 1 EXP | 16 | 2024-07-14 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-22 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-25 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-26 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Velocidad controlada por paso por BL | Mantener los parámetros constantes, con la velocidad de control programada por equipo de ingeniería, para evitar resistencias durante el paso por la BL, realizando pruebas de paso libre.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-10-04 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-10-04 | 5.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-10-05 | 10.94 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-10-06 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE conectado a TD alineado a MPD | Proceso | Levanta conectado a TD por condición de pozo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
NANIK 1 EXP | 8 1/2" | 2024-10-07 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-19 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.15 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-22 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-23 | 2.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 2.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-25 | 1.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-26 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-28 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-04 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-04 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-04 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-05 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 1.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-09 | 2.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-11 | 0.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 5.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 4.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.78 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 1.77 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-29 | 1.73 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-29 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-30 | 4.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 5.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 1.34 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 1.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 9.57 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 5.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 9.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 1.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 1.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 4.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 2.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 5.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 5.89 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 1.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-15 | 1.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 2.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 2.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 1.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-02 | 1.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-03 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 1.09 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 1.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 2.6 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.98 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 4.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.56 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-08 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-09 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 2.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-11 | 2.68 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-11 | 2.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-13 | 1.26 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-27 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-28 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-29 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-29 | 2.6 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-29 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-30 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-30 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-14 | 2.73 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-15 | 1.37 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-16 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-17 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-18 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-18 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-10 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-15 | 1.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-16 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-18 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-21 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-25 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-27 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-27 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-27 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-04 | 0.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-07 | 1.75 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Aflojar los guardaroscas en un margen de seguridad previo al izaje, para agilizar la recuperación del calibrador
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-07 | 0.88 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-10 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-23 | 2.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-27 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-28 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-01 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-01 | 1.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-02 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-02 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-03 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-04 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-04 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Golpe de Calor | En condiciones adversas climatológicas (Altas temperaturas) se debe realizar un plan de hidratación del personal (cuadrilla) por periodos de tiempo rotando a los trabajadores.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 2.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-31 | 2.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 2.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-11 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-18 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-19 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-20 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 1.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.95 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-24 | 1.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-25 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-26 | 1.8 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-27 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-28 | 1.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-29 | 1.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-30 | 1.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-31 | 2.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-02 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-03 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-04 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-05 | 0.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-06 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-08 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-08 | 0.84 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-09 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-10 | 0.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-12 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-13 | 3.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-15 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 2.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 1.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 3.85 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 2.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-06 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-08 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-18 | 1.06 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de Aparejo de Producción determinada por simulación del viaje, organizar y planear maniobras para tener en cercanía componentes del aparejo.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 1.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 2.74 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 2.01 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-29 | 4.48 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-30 | 2.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda evitar las operaciones simultaneas, de ser el caso tener planificadas las actividades y contar con las herramientas necesarias en cercanías.
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-05 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-07 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-12 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-13 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-13 | 3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-23 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-25 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Efectuar inspecciones periódicas al equipo, cumplir con los mantenimientos preventivos (asientos, camisas, cámara de pulsaciones, válvulas de seguridad, cedazos) contar con refacciones en la instalación.
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-26 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-26 | 5.62 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-27 | 4.35 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-28 | 4.87 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-08-30 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-03 | 0.26 | Perforacion | Conexion metiendo en AE Alineado a MPD | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-03 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando >30° con MPD | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-04 | 1.84 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-04 | 5.5 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar la calibración óptima de los paros del top drive, siguiendo los parámetros de seguridad
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-05 | 1.98 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-05 | 2.73 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-06 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-07 | 0.12 | Perforacion | Conexion metiendo en AD | Personal | Conexion metiendo con rot y bbeo alineado a MPD
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-08 | 0.08 | Perforacion | Conexión perforando 30°-60° con MPD | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-09 | 0.13 | Perforacion | Conexión perforando 30°-60° con MPD | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-10 | 0.6 | Perforacion | Conexión perforando 30°-60° con MPD | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-11 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE con rot y bbeo alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-11 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-11 | 0.82 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-12 | 0 | Perforacion | Conexión perforando 30°-60° con MPD | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-13 | 0.27 | Perforacion | conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Conformar intervalo hasta observar libre, realizar bombeo de tren de bache de limpieza y/o bache lubricante, monitorear ventanas operativas, evaluar tiempos de circulación por eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación, observar morfología de recortes a la salida
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-15 | 0.04 | Viajes de TP | Conexión levantando en agujero descubierto alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-16 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el análisis del número de removedores de recortes en la tubería de trabajo usar, en la instalación de los removedores efectuar planeación con el personal a cargo para que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-16 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-17 | 8.8 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-18 | 4.27 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-20 | 3.6 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-20 | 4.38 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-21 | 1.57 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Instalacion de reductores de friccion | Verificar el programa y secuencia operativa para definir el número de reductores y espaciamiento entre ellos, para optimizar el tiempo de instalación, así como contar con las herramientas necesarias para realizar la actividad.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-22 | 0.95 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-23 | 0.41 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-23 | 0.62 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-24 | 3.63 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-25 | 3.51 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-25 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-26 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-27 | 1.23 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-27 | 0.57 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-28 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-29 | 0.92 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-01 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-01 | 1.82 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-04 | 2.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-04 | 2.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-04 | 4.08 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-05 | 3.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-05 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-06 | 3.3 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-06 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-06 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-07 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Planear maniobras con TP de 2 7/8", habilitar componentes para uso de llaves de diámetro 2 7/8" (elevadores, llaves de apriete).
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-07 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-07 | 5.54 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-08 | 2.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-08 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-08 | 1.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-10 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 1.88 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 1.31 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Engrase tubo lavador | Realizar actividades con previa programación, sin intervenir en las operaciones críticas como conexiones perforando, durante los repasos. Evitar mantener la sarta estática para prevenir eventos como pegas o influjos.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 3 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 3.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 1.87 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 2.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.36 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 1.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 6.27 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 2.5 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-14 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Realizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-14 | 7.1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-15 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Para optimizar el proceso de calibración, se sugiere una planificación y coordinación adecuadas de esta actividad.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-17 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-18 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-18 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-19 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-20 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-21 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-22 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-23 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-24 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-25 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-26 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-27 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-28 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-29 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-30 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-01 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-01 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-02 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-02 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-03 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-05 | 5.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-06 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-06 | 0.52 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-07 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-07 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-08 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-13 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-13 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-14 | 1.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-05 | 4.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-10 | 5.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-12 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimizar los parámetros de perforación y bombeo de baches para una buena limpieza de pozo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-16 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-18 | 2.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Se utiliza chaqueta recolectora (mud bucket) por venir tubería llena
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-18 | 1.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Se utiliza chaqueta recolectora (mud bucket) por venir tubería llena
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-20 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-21 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-22 | 1.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-22 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-22 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 | 1.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-24 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-24 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-24 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-25 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-25 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-27 | 1.34 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-27 | 2.68 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de armado/desarmado de BHA
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-28 | 2.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-29 | 0.48 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 | 0.87 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-03 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza maniobras para movimiento de tuberías - uso de grúa
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza maniobras para movimiento de tuberías - uso de grúa
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-05 | 4.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Velocidad controlada por recomendación de compañía
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 | 8.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-08 | 4.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Se recomienda realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-09 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-09 | 2.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-11 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-12 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-12 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-13 | 1.75 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Cumplir con las guías y procedimientos de la compañía direccional para la toma de información, así como contar con los equipos y herramientas de levante en condiciones favorables para optimizar las operaciones.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-14 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Cumplir con las guías y procedimientos de la compañía direccional para la toma de información, así como contar con los equipos y herramientas de levante en condiciones favorables para optimizar las operaciones.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-14 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-15 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-16 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-17 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-18 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-19 | 1.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimizar los parámetros de perforación y bombeo de baches para una buena limpieza de pozo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-22 | 1.89 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-28 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-29 | 1.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-30 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-31 | 1.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-31 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 26" | 2024-04-01 | 1.73 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-07-30 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-07-31 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 1.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-04 | 1.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-05 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-05 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-06 | 2.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-07 | 7.46 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-13 | 3.15 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 2.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 3.15 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 1.95 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 8.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.86 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 1.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 2.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-07 | 1.75 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-07 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-11 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-12 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-18 | 2.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-18 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-28 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-28 | 5.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-29 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-29 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-30 | 1.58 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-31 | 3.95 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-01 | 2.27 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-02 | 1.75 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 1.12 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-04 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-05 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-06 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-07 | 3.2 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-08 | 1.54 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-09 | 1.6 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-10 | 2.03 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-11 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-15 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-16 | 3.86 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-17 | 2.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-17 | 3.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-07 | 1.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-07 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-10 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-13 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-14 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-14 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-14 | 2.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-15 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-15 | 4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-15 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-28 | 5.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-28 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-29 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-30 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-10-02 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-10-02 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-10-03 | 2.62 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-22 | 1.58 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-23 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-23 | 1.45 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-24 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-27 | 2.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-27 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-28 | 0.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-28 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-29 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-30 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-01 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-04 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-04 | 1.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-06 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-07 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-07 | 2.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-08 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-09 | 0.99 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-09 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-09 | 0.99 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-10 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-11 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-12 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-13 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-14 | 4.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-19 | 1.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-20 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-20 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-23 | 3.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-25 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-26 | 2.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-26 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-27 | 2.03 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-28 | 0.77 | Metiendo TR/LN
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-03 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-06 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-08 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-09 | 0.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-09 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-13 | 1.96 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-14 | 0.71 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-15 | 1.08 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0.46 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-14 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-14 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0.65 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-20 | 2.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-21 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 1.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-04-02 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-03 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-06 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-06 | 1.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-09 | 0.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-15 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-08 | 2.2 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 1.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0.45 | Metiendo TR/LN
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-10 | 5.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 1.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 1.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-12 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-12 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-14 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-16 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-22 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-23 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0.23 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-30 | 1.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0.18 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-14 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-15 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-28 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-01 | 0.03 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-06 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-22 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-18 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-19 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-20 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-21 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-28 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-29 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-29 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-30 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-31 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-09-02 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-09-03 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-09-05 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-23 | 4.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-29 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-30 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-03 | 0.86 | Metiendo TR/LN
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-07 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-08 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-09 | 1.14 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-11 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-16 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-18 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 0.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 1.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-20 | 2.65 | Metiendo TR/LN
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-12 | 0.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-13 | 1.24 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-03 | 1.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-04 | 3.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-06 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-07 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-08 | 1.38 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-09 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 2.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-20 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-20 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 3.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-22 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-26 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-28 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-30 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-30 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-31 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 2.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 4.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 1.28 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.55 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.88 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 1.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-19 | 10.17 | Viajes de AP | Viaje levantando AP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-20 | 7.38 | Viajes de AP | Viaje levantando AP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-21 | 2.06 | Viajes de AP | Viaje levantando AP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-24 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-25 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-27 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-27 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-28 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-10 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-10 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-12 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-14 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-14 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-15 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-19 | 1.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-20 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-20 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-24 | 1.94 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-27 | 1.6 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-12-02 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-12-02 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-12-03 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 3.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-27 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-28 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-01 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-03 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-04 | 0.83 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 1.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 1.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 1.06 | Metiendo TR/LN
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 1.73 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 3.03 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 3.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 2.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-11 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-17 | 1.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-18 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-19 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-19 | 3.61 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-20 | 0.81 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-24 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 3.27 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-01 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-02 | 2.05 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-03 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-03 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0.11 | Metiendo TR/LN
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0.26 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 1.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-26 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-26 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-27 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-27 | 3.69 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-20 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-21 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-31 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0.2 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-06 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 1.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 4.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-15 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-16 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-24 | 0.05 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-25 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-25 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-08-30 | 5.45 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-07 | 3.01 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-09 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-10 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-11 | 0.83 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-12 | 0.67 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-13 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-14 | 1.32 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-16 | 0.2 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-17 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-17 | 0.38 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-18 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-26 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-27 | 1.07 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-27 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-27 | 7.26 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-28 | 2.46 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-28 | 2.38 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-29 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-01 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-02 | 7 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-02 | 5.67 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-03 | 0.68 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-03 | 0.83 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-04 | 0.61 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-05 | 2.91 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-06 | 5.42 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-07 | 14 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-08 | 1.94 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-08 | 4.87 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-08 | 2.56 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-09 | 1.98 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-09 | 2.51 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-10 | 5.77 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-11 | 1.25 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-12 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-15 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-22 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-23 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-25 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-28 | 0.78 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-28 | 2.84 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-28 | 0.09 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-29 | 0.18 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-29 | 0.27 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-29 | 8.17 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-30 | 3.67 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-30 | 0.64 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-11-08 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-13 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.14 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.4 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-20 | 2.97 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-21 | 3.77 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-21 | 5.08 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-22 | 1.1 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-24 | 1.56 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-24 | 1.88 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 2.83 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-26 | 0.87 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.31 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 4.35 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 2.19 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-04 | 1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-05 | 4.97 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-06 | 1.52 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0.59 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-08 | 1.77 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 2 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-12 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-16 | 0.52 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-17 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-24 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 1.02 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 0.37 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-27 | 0.27 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-28 | 4.64 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-30 | 2.11 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Aflojar los guardaroscas en un margen de seguridad previo al izaje, para agilizar la recuperación del calibrador
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-31 | 0.48 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-01 | 1.81 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-11 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-19 | 0.05 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-20 | 2.53 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-21 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-14 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-16 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-17 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | se recomienda, realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-18 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-18 | 2.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-19 | 1.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Inspecciona las conexiones de la TP de 2⅞. wt-26 en cada lingada
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Mal funcionamiento de llave. Realizar mantenimiento preventivo
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Solicitar los accesorios de enrrosque adecuados
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-21 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-27 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-28 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-03 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-03 | 1.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Considerar espacios y efectuar calibración de tubulares en patio de tubería
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza conexión con tubo fría, sin embargo, cumple con los estándares establecidos
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza conexión con tubo fría, sin embargo, cumple con los estándares establecidos
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-07 | 2.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-07 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-08 | 2.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-07 | 2.27 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.47 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-10 | 1.13 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-11 | 0.5 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-14 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-15 | 0.05 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-15 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-16 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.08 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.07 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-21 | 3.18 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-21 | 0.2 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-22 | 0.05 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.11 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.21 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.18 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.03 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-24 | 1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-25 | 0.46 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-25 | 0.21 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-26 | 0.26 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-27 | 0.32 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-28 | 0.17 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-09 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-09 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 3.17 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 2.3 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.62 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 5.24 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 1.07 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.24 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.34 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.63 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.77 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.67 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 3.95 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.5 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 1.69 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.71 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 1.13 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 1.31 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.43 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 1.61 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 3.37 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.62 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 3.87 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.03 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.22 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.7 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 1.72 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.43 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.02 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.58 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.25 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.06 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.02 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 1.34 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.98 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.16 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.04 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.16 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 0.28 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.02 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.35 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 1.48 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.07 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 1.01 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.33 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.41 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 5.01 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.24 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 1.37 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 0.49 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 1.85 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.46 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0.19 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 2.32 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-09 | 0.52 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-09 | 7.37 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-09 | 0.5 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-10 | 2.22 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-10 | 1.14 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-11 | 4.24 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-12 | 0.29 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-13 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-14 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-15 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-20 | 1 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-20 | 5.99 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-21 | 10.03 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-22 | 1.15 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-22 | 2.84 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-23 | 1.05 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.12 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0.42 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0.32 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-04 | 0.34 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-06 | 2.6 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-06 | 0.91 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-07 | 2.97 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-07 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-08 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-09 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0.21 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 3.62 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.54 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.11 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.16 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 5.51 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 1.11 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.35 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.7 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 1.19 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-13 | 4.56 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-13 | 0.81 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-14 | 6.29 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-15 | 0 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-16 | 3.33 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-17 | 1.83 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-17 | 4.73 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-15 | 2.53 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-16 | 4.88 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-09 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-14 | 1.22 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-15 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-27 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-29 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-02 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-11 | 2.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 4.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 5.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-22 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 3.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 1.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-25 | 1.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-27 | 6.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-28 | 6.31 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.75 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-07 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-10 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-14 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-14 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-15 | 0.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-11 | 3.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-12 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-14 | 1.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 1.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-16 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-16 | 1.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-17 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-17 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-20 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-23 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-24 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-29 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-28 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-01 | 0.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-01 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-10 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-27 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-29 | 1.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-30 | 1.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-01 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-02 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-05 | 2.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar la calibración óptima de los paros del top drive, siguiendo los parámetros de seguridad
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 3.41 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-14 | 0.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-22 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-23 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-23 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-28 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-29 | 3.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimientos preventivos en los componente del equipo para evitar demoras en las operarciones
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-24 | 3.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-24 | 4.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-25 | 6.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-26 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-26 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-27 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-27 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-29 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-30 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-31 | 8.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-01 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-01 | 1.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-01 | 1.31 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-02 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-02 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-02 | 2.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-03 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-05 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-09 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-09 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-10 | 2.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-12 | 0.37 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-14 | 1.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-21 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-23 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-29 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-30 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 5.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-02 | 3.73 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 4.66 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 2.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-19 | 6.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-21 | 3.78 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 4.87 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 5.42 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-25 | 1.85 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-27 | 2.8 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-27 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-28 | 1.77 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-05 | 5.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-06 | 3.42 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-06 | 2.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-07 | 1.92 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-08 | 3.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-12 | 8.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-13 | 2.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-14 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-16 | 4.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 0.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 0.86 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 1.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-18 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-18 | 3.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-19 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-20 | 2.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-21 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-21 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-22 | 2.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-22 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-23 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-23 | 1.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-24 | 7.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-25 | 2.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-27 | 3.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-28 | 2.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-29 | 5.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-29 | 2.15 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-30 | 3.65 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-02 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-03 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-04 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-04 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-05 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-05 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-06 | 6.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-07 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-07 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-08 | 1.57 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-09 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-10 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-12 | 1.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-13 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-14 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-14 | 1.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-15 | 1.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-16 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-16 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-17 | 3.68 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-17 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-18 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-19 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-20 | 2.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-22 | 1.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-29 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-01 | 0.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-02 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-04 | 2.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-04 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-05 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-07 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-08 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-13 | 2.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-14 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-15 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-16 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-16 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-17 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-17 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-19 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-20 | 0.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-21 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-22 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-23 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-24 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-26 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-27 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-28 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-28 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-29 | 0.48 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-29 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-30 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-31 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-01 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-02 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-03 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-03 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-04 | 1.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-05 | 0.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-05 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-06 | 1.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-06 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-07 | 1.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-10 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-10 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-16 | 2.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-17 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-18 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-19 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 1.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 7.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 3.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-14 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-15 | 2.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-15 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 9.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.14 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 4.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 6.14 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-20 | 5.5 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-21 | 4.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-22 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-05-30 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Se recomienda realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia que eficientice las actividades.
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-01 | 0.32 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-02 | 3.13 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-03 | 0.69 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2023-12-22 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2023-12-24 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2023-12-25 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-27 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-27 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-28 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-29 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 12 1/4" | 2023-11-24 | 1.82 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 35 | 12 1/4" | 2023-11-27 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-10-31 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-10-31 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-10-31 | 4.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-01 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-02 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-03 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-04 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-04 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-04 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-05 | 0.21 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-05 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-05 | 0.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 35 | 26" | 2023-10-21 | 4.48 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 26" | 2023-10-24 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 35 | 26" | 2023-10-25 | 2.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-03 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-03 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-05 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-08 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-13 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-14 | 1.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-15 | 3.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-16 | 1.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-19 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-25 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-26 | 0.39 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-03 | 0.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-03 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-19 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-20 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-26 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | Terminacion | 2024-03-28 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | Terminacion | 2024-03-28 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.34 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-06 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-11 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-12 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Reforzar los tiempos dentro de los procedimientos de mantenimiento al equipo de perforación
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 | 1.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Dada las condiciones del pozo, establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.81 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 | 2.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Revisión previo a iniciar la operación, mantenimiento de equipos y herramientas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-22 | 2.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Verificar que las terceras compañias realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 1.25 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Mantenimiento preventivo a Top Drive. Realizar mantenimientos periódicos a los equipos y herramientas de levante, previo a operaciones de viajes y armados de BHA
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con el mantenimiento preventivo a los equipos y asegurar que las refacciones necesarias se encuentren en sitio
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-25 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Dar cumplimiento al mantenimiento preventivo a los equipos y asegurar refaccionamiento necesario en sitio.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-30 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar mantenimientos preventivos, a los componentes para su correcto funcionamiento, tener refacciones en sitiio
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimizar los parámetros de perforación y bombeo de baches para una buena limpieza de pozo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-01 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar mantenimientos preventivos, a los componentes para su correcto funcionamiento, tener refacciones en sitio
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Cumplir con el mantenimiento preventivos, contar con refaccionamiento en sitio y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-13 | 1.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 | 1.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.98 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 1.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.98 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.09 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.12 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 | 4.32 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 2.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-21 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 | 1.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 | 1.33 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-19 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-20 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-20 | 2.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-22 | 4.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Realizar la programación de herramientas direccionales a nivel de suelo natural
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-22 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-23 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-25 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-27 | 1.57 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-28 | 1.37 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-29 | 0.19 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-01 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-02 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-03-27 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-03-28 | 2.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-03-29 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-03 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-04 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-05 | 1.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-06 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-07 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-11 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-12 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-13 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-14 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-20 | 2.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-21 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-22 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 2.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-03 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-03 | 2.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-05 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-07 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-08 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-08 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-09 | 1.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-09 | 1.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-10 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-10 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-11 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-11 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-12 | 1.87 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-13 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-15 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 1.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-17 | 3.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-19 | 1.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-19 | 1.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-20 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-20 | 1.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 1.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-23 | 1.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-25 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-25 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-29 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-01 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-02 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-04 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-05 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-06 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-08 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-09 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-10 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-11 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-13 | 2.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-14 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-14 | 5.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-04 | 5.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 1.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-06 | 3.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-07 | 2.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-08 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-09 | 5.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-10 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-10 | 1.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-11 | 4.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-11 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-12 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-13 | 3.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-11 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 4.45 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-27 | 1.02 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-30 | 0.95 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-31 | 5.27 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-31 | 0.27 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-01 | 0.48 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 1.14 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-05 | 0.13 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-06 | 1.45 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-10 | 1.35 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-23 | 0.38 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-23 | 1.45 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-23 | 5.05 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-24 | 1.45 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-25 | 1.45 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-25 | 0.08 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-25 | 0.21 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-26 | 0.3 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-26 | 0.95 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-26 | 0.94 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-27 | 2.48 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-27 | 0.55 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-28 | 0.86 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-28 | 2.34 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-29 | 1.14 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-29 | 1.3 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-30 | 2.7 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 2.32 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 6.73 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 1.22 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.03 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.07 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.85 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.21 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.53 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-29 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 1.3 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 7.22 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 1.9 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.03 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.77 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-05 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.8 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-08 | 1.79 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-15 | 5.05 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-15 | 1.09 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-16 | 1.65 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-16 | 3.18 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-17 | 2.63 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-17 | 1.43 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-18 | 1.7 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-22 | 1.37 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-25 | 1.51 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.93 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.19 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 2.83 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 0.48 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 1.34 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-12 | 4.38 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-13 | 0.66 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-13 | 0.78 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.87 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-29 | 3 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-30 | 1.14 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-30 | 1.09 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.24 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.09 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-10 | 0.2 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-10 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.51 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-25 | 0.19 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-25 | 0.18 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-29 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-30 | 1.58 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-07-05 | 0.3 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-07-05 | 0.47 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-25 | 0.78 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-25 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-25 | 0.33 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-28 | 7.28 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-28 | 1.14 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-11 | 0.06 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-13 | 0.13 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-13 | 0.19 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-14 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-15 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-20 | 0.26 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-18 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-18 | 4.33 | Armes/Desarmes de BHA |  | Personal
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-21 | 0.85 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-21 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-22 | 0.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-27 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-31 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 1.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-06 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-07 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-08 | 2.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-09 | 5.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones y dar cumplimiento a los apoyos acordados con el sindicato de la comunidad.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-13 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-14 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-14 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-17 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-17 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-18 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-21 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-21 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-23 | 1 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-04 | 0.2 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-05 | 0.16 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-23 | 0.28 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.07 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-25 | 3.37 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-26 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-30 | 0.06 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-30 | 0.16 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-01 | 1.51 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-02 | 1.52 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-02 | 1.15 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-04 | 0.12 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-08 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-11 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 1.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-17 | 5.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Realizar programas periódicos de mantenimiento preventivo a los equipos.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-21 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-21 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-22 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-22 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-23 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-23 | 2.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-25 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-26 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Golpe de Calor | Considerar medidas preventivas, tales como hidratacion regular del personal, y difusion de informacion que permita al personal identificar los sintomas previos a un golpe de calor.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-29 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-30 | 1.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Realizar Check list de condiciones de alineación mesa-torre previo a realizar las operaciones.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-31 | 2.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Realizar check list de condiciones de alineación mesa-torre previo a realizar las operaciones.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-03 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Realizar alineación correcta del equipo antes de la perforación para evitar problemas futuros
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-04 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Realizar alineación correcta del equipo antes de la perforación para evitar problemas futuros
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-08 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-15 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones y dar cumplimiento a los apoyos acordados con el sindicato de la comunidad.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-16 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia que eficientice las actividades.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-20 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-25 | 1.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-26 | 0.35 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-28 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-28 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-03 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-03 | 1.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-04 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-06 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-06 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 1.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-14 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-17 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-17 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-20 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-21 | 0.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-24 | 2.6 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-25 | 2.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-26 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.51 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 2.28 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 1 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.49 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.95 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-16 | 1.07 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.19 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.78 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 4.13 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.07 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 2.39 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 0.16 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.64 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.27 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.42 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 4.11 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.59 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.93 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.09 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.73 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.35 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.28 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.25 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 1.23 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 1.27 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.01 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 1.53 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 1.37 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.12 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.04 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 1.63 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0.14 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 2.09 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.02 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.95 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 2.62 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 1.84 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 1 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 1.63 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 1.33 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.55 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 2.71 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.7 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 1.08 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 7.59 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.14 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 4.04 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 5.66 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 2.63 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 2.09 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.88 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.37 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.34 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.09 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 1.1 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.33 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-06 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-07 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-09 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-10 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-11 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-13 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-02 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-03 | 5.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-09 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-11 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-12 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-13 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-10 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.35 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.82 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 1.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 0.93 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.34 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.82 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 2.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 1.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 2.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 5.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 2.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 6.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 2.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 1.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 1.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 1.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-18 | 1.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-27 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-31 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.42 | Metiendo TR/LN |  | Herramientas | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes | Se debe tener disponible al menos 3 madrinas de levantes a usar de diferentes tipos de conexión.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 2.31 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-25 | 0.63 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-27 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-29 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-03 | 0.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 420 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-05 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-07 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-08 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-08 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-09 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-10 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-11 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-12 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-13 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-13 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-14 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-14 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-19 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-20 | 0.05 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 420 | 26" | 2023-04-24 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 26" | 2023-04-26 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-16 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-17 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-19 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-19 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-20 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-22 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-30 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-31 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-08 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-10 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-25 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-29 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-02 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-02 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-03 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-05 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-06 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-06 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-04 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-08 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-09 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-10 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-14 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-15 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-21 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-21 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-24 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-31 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-01 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-01 | 3.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-02 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-05 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-06 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-10 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-15 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Procedimiento de enfriamiento de herramientas | Efectuar estación de circulación fuera de conexión, llevar registros de estaciones a circular, verificando el tiempo circulación Vs disminución de temperatura.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Conexiones tr afectadas por no autollenado/flotado
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-03 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-26 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-28 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-28 | 1.28 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-29 | 5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-29 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-04 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-07 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-08 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-11 | 2.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes | Se debe tener disponible al menos 3 madrinas de levantes a usar de diferentes tipos de conexión.
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-04 | 1.08 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 3.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 2.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-13 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-11 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-12 | 1.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-13 | 1.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Sin datos en Tiempo Real (falla sensores, movimiento de cabina)
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-19 | 1.63 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-23 | 1.3 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-24 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa, haciendo planeación segura y estrategias de administración y recursos de equipos y personal.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-24 | 0.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-07 | 1.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-08 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-09 | 6.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 1.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 4.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-12 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-14 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-15 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Riesgo biologico | Fauna nociva
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-16 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-16 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-17 | 4.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 1.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes | Se debe tener disponible al menos 3 madrinas de levantes a usar de diferentes tipos de conexión.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-22 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 2.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 1.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-25 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-26 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-26 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-27 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-27 | 1.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-28 | 5.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-28 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-31 | 0.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 0.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 1.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 2.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-05 | 2.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.65 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 2.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 3.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Sin datos en Tiempo Real (falla sensores, movimiento de cabina)
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-10 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-10 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-10 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-24 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 3.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.68 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 3.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 4.57 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 3.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 3.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-23 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-27 | 1.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 1.75 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-29 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-01 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-03 | 1.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-05 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-06 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periódicas a los dados de las llaves de fuerza
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-06 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-15 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Para optimizar el proceso de calibración, se sugiere una planificación y coordinación adecuadas de esta actividad. Además, es recomendable aflojar el guardorroscas en un margen seguro, para facilitar la extracción y recuperación del calibrador.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-16 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planificación y coordinación adecuadas de esta actividad. Además, es recomendable aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar la extracción y recuperación del calibrador.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-22 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda evitar las operaciones simultaneas, de ser el caso tener planificadas las actividades y contar con las herramientas necesarias en cercanías.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-23 | 3.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-28 | 1.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Inspeccionar condiciones de las llaves de apriete del equipo, dar mantenimiento preventivo, tener refaccionamiento en sitio, verificar vida útil de la herramienta y programar su cambio en caso de requerirse
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-29 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Inspeccionar condiciones de las llaves de apriete del equipo, dar mantenimiento preventivo, tener refaccionamiento en sitio, verificar vida útil de la herramienta y programar su cambio en caso de requerirse
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-03 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Personal edad avanzada | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal edad avanzada | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.45 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-07 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-07 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Mantener en localización llaves de apriete, equipos y refaccionamiento para TP de diámetros de 2 7/8” considerar en contratos de servicios este diámetro de TP.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-08 | 0.44 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-08 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-09 | 2.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-10 | 2.95 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-13 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-16 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-17 | 1.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-23 | 0.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-24 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.24 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-27 | 5.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-30 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-30 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-31 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 2.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-02 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-03 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-04 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-08 | 1.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-09 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-09 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-11 | 2.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-11 | 1.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | 3.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-14 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-15 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-16 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-19 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-21 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-08 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periodicas a los dados de las llaves de fuerza
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-09 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-10 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-13 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 2.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-15 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-16 | 3.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP |  | Calibracion interna de tp, Desempeño | Considerar espacios y efectuar calibración de tubulares en patio de tubería
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-17 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Efectuar cédula para viaje de tubería. Esto asegura el correcto llenado del pozo cuando se saca tubería y así evitar cualquier influjo del pozo.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-18 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-18 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-20 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar esta operación fuera del piso de perforación
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar esta operación fuera del piso de perforación
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 1.73 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-01 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-04 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-06 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-06 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-07 | 2.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-07 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 1.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 1.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Se recomienda realizar el procedimiento de apagado y descarga de la información a nivel de suelo natural
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de armado, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-09 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones del viaje con al menos 2 velocidades determinando el ritmo de perdida, mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-10 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-11 | 0.92 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-13 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.82 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 2.96 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-16 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-16 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-18 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-18 | 1.21 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-19 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-20 | 2.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-20 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones y dar cumplimiento a los apoyos acordados con el sindicato de la comunidad.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-12 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-14 | 1.53 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-15 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-15 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0.4 | Metiendo TR/LN
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-20 | 3.16 | Metiendo TR/LN
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-28 | 0.94 | Metiendo TR/LN
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-02-02 | 2.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-02-03 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-02-03 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 43 | 16" | 2023-01-03 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 43 | 16" | 2023-01-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 43 | 16" | 2023-01-04 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 43 | 16" | 2023-01-05 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 43 | 16" | 2023-01-06 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 43 | 16" | 2023-01-06 | 0.21 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 43 | 16" | 2023-01-06 | 0.6 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 43 | 16" | 2023-01-07 | 0.18 | Metiendo TR/LN
TECA 43 | 16" | 2023-01-08 | 1.33 | Metiendo TR/LN
TECA 43 | 26" | 2022-12-29 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 43 | 26" | 2022-12-30 | 0.89 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 43 | 26" | 2022-12-31 | 1.53 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 43 | 26" | 2022-12-31 | 4.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-09 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-11 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-12 | 1.26 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-13 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-13 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-27 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño
TECA 51 | 16" | 2023-05-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-07 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
TECA 51 | 16" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-07 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño
TECA 51 | 16" | 2023-05-08 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-08 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-09 | 0.28 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento
TECA 51 | 26" | 2023-04-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 26" | 2023-04-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 26" | 2023-04-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 26" | 2023-05-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 26" | 2023-05-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-11 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-12 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-12 | 0.71 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-19 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-19 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-20 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-20 | 0.4 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-08 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 71 | 16" | 2023-03-08 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 71 | 16" | 2023-03-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 16" | 2023-03-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 26" | 2023-03-01 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 71 | 26" | 2023-03-03 | 0.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0.84 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-02 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-02 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-11 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 3.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 2.15 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 | 4.22 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 | 2.38 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.83 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 | 2.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-01 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 | 1.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-05 | 4.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-05 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-06 | 1.68 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-08 | 0.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-08 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-09 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-10 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-10 | 5.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-13 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-15 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-16 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-17 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-18 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal, compartir su experiencia para el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-19 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-20 | 4.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-28 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-29 | 2.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-30 | 3.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-31 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-31 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener y/o mejorar tiempos estándar en desarmado de BHA
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-08 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.66 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 4.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.53 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.24 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 2.96 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 3.11 | Viajes de TP |  | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 2.11 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Pozo Llenando TXT | Monitorear niveles en pozo, llenar con tanque de viaje, tener en pozo volumen disponible de fluido de perforación
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 1.21 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo liner, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.19 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo liner, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.51 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo liner, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-29 | 2.02 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP TxT en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 2.21 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-01 | 2.36 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-01 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP en AE c/rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-02 | 3.88 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 11.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 1.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo en agujero entubado armado lingada en changuero. | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 4.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-05 | 4.68 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-12 | 0.11 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-14 | 1.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobras - armado de lingadas | Considerar armar lingadas en tiempos de cambio de etapa, disponer de espacios para tendido de tubería y medición para minimizar los tiempos de viaje.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-14 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-15 | 4.8 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-16 | 3.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-16 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-17 | 3.13 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-17 | 1.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-19 | 3.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-20 | 2.39 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-20 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-21 | 8.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-22 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando pistolas | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-22 | 3.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-23 | 3.55 | Viajes de TP | Conexion levantando pistolas en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-24 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado rot/bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-24 | 1.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-24 | 2.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP en AE c/rot y bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-25 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-25 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear condiciones del pozo.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-26 | 5.74 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-27 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-27 | 0.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-28 | 0.34 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-28 | 0.1 | Viajes de AP | Viaje levantando AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-30 | 3.29 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-20 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-20 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-20 | 5.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 4.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 0.65 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 1.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 2.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-24 | 3.28 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-11 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-11 | 1.52 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-12 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-13 | 3.53 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 2.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-19 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 26" | 2021-07-06 | 1.03 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 26" | 2021-07-06 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 26" | 2021-07-06 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-29 | 1.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-29 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-29 | 4.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-30 | 0.77 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-30 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-30 | 2.44 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-31 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-31 | 1.9 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 3.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 2.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-03 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-03 | 1.8 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 1.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 3.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-06 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-06 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-06 | 1.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-07 | 1.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-07 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-07 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-09 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TENTOK 1DEL | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.54 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-09 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-14 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-18 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-19 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-05 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-06 | 0.43 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-08-24 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-08-24 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Planeación Prearmado de herramientas | Realizar la planeación y logística adecuada con las terceras compañías para tener los componentes y accesorios necesarios preensamblados listos antes del uso de estos en pozo, evitando riesgos de seguridad y optimizando tiempos
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-08-27 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-08-30 | 0.62 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Maniobra de cubierta principal a piso de trabajo | Planificar maniobras, con personal gruero-cabo antes de iniciar actividad, descombrar cubierta principal dejando preparado materiales, equipos y herramientas a usar.
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.03 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-11 | 0.54 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 0.26 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-21 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-21 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-22 | 0.36 | Metiendo TR/LN
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-14 | 0.26 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-15 | 1.01 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-12 | 1.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-05 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-05 | 0.47 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-05 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-26 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-27 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Visibilidad afectada al perforador
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-28 | 1.25 | Metiendo TR/LN
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-30 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-24 | 1.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-25 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-30 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-31 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-31 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-01 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-02 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-07 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-09 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-10 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 1.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-03 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-04 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-04 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TENTOK 4 | 26" | 2023-11-28 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-22 | 0.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-24 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-25 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-25 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-27 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-29 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-29 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-04 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 2.5 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-07 | 2.43 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-22 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-27 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-30 | 0.07 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0.19 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-22 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-15 | 1.1 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-16 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-09 | 0.8 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-10 | 2.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-12 | 2.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-14 | 1.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-14 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-14 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-20 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-27 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-30 | 0.57 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-31 | 0.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-01 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-02 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-04 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-04 | 7.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.77 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-12 | 3.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 1.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-16 | 2.24 | Metiendo TR/LN
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-16 | 2.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-17 | 1.09 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 16" | 2023-08-31 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLAKATI 2 | 16" | 2023-08-31 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-15 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-23 | 3.41 | Perforacion | Conexion perforando
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-24 | 2.67 | Perforacion | Conexion perforando
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-26 | 0.31 | Metiendo TR/LN
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-27 | 0.58 | Metiendo TR/LN
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-27 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-28 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-29 | 0.88 | Metiendo TR/LN
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 1.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 1.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 1.88 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-03 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.02 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 1.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-11-07 | 1.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-11-09 | 0.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-11-09 | 3.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-12-04 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-12-06 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Espera de herramientas/tuberia - hacer tiempo
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-04 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-05 | 1.95 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-06 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-07 | 0.14 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TLAKATI 3 | 8 1/2" | 2024-02-08 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 1.63 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 1.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 4.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 1.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 1.97 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Maniobras
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-21 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-23 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-23 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-24 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-27 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-29 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-12-01 | 0.49 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-17 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 3.26 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TLALKIVAK 2 | 26" | 2023-11-11 | 0.24 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-29 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-30 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-10 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-10 | 0.99 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-09 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-09 | 0.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-10 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-19 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-02 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-03 | 1.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-09 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-09 | 1.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-10 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-11 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-12 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-13 | 0.74 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Mal funcionamiento grua
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-15 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-27 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-28 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-30 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-01 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-04 | 0.26 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-18 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-20 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Considerar uso de TP de un mismo diámetro
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Cumple indicadores de rendimiento | Viaje controlado por recomendación de Cia,
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de desarmado para BHA tipo 6
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de viajes levantado tubería en AE
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de desarmado para BHA tipo 6
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de viaje levantando tubería en AE
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-23 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-23 | 0.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | No cumple estándar de desarmado de BHA tipo 6 por uso de llaves de potencia. Se requiere habilitar Iron Roughneck para optimizar el desarmado de BHA
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-24 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-24 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-24 | 0.04 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de armado de BHA, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-25 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de armado de BHA, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-25 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-27 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-31 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada. Procurar mantener al personal sin rotación de cuadrilla para que ´pueda adaptarse con más facilidad.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-02 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-04 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-06 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-07 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Identificar los riesgos asociados al pasar la BL y definir un margen de seguridad para la velocidad de viaje. Posterior, evaluar y definir velocidad de viaje seguro en AE.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar tiempos de desarmado de BHA´s, identificando las buenas prácticas para mejorar los tiempos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-07 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-10 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-10 | 0.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-11 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-12 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-15 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-19 | 0.73 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-26 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 | 1.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-28 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-01 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-03 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-06 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-07 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
TLALKIVAK 2 | Terminacion | 2024-07-06 | 0.21 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-08 | 1.05 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-09 | 0.59 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-11 | 0.45 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisión de componentes como, mordazas y dados de las llaves del equipo, disponer de refacciones y efectuar inspecciones diarias verificando condiciones de la herramienta solicitando su manteniemeinto y/o reemplazo de componentes en caso necesario.
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.49 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 3.32 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-04 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Compañía direccional debe llevar a la instalación componentes del BHA conectados aplicando torque correspondiente presentando sus hojas de verificación en taller para reducir el tiempo de armado de BHA
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-06 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-07 | 4.42 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-11 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-16 | 0.53 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-16 | 0.89 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-07-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-01 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-01 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-02 | 1.28 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-07 | 1.56 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-08 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 1.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD alineado a MPD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE Alineado a MPD | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD con rotacion y bombeo (MPD) | Proceso | Conexion alineado a MPD | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Conexion alineado a MPD | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Conexion alineado a MPD | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-25 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-26 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-26 | 1.88 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Efectuar trabajos para alinear pozo- torre de perforación antes de inicio de operaciones, documentar prueba.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-30 | 6.28 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-02 | 0.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-03 | 0.39 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-04 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-04 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-05 | 4.3 | Viajes de TP | Conexión levantando en agujero entubado TxT | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-05 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-07 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero descubierto c/rot y bbeo (MPD) | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-07 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobras - en el changero | Planear maniobras en changuero, verificar que los equipo y herramientas necesarias para la actividad se encuentre disponible y en buen estado previo a la operación
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-23 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-25 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-27 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-28 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-01 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-02 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-03 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-05 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 1.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-02 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-02 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-03 | 0.47 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-03 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-04 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-05 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 1.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-07 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-09 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-09 |  | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-10 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-13 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-14 |  | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-15 |  | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-15 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-20 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-13 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-15 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-16 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-19 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-20 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 2.49 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3004 | Terminacion | 2024-04-08 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | Terminacion | 2024-04-08 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | AP. demoras en instalación de grapas
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-25 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 5.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 1.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-27 | 1.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-02 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-02 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 2.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 1.14 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 1.34 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 3.9 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-03 | 1.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-04 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-04 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-05 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-05 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-05 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-08 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-08 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-08 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-09 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-10 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-11 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-12 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-12 | 6.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-13 | 1.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-13 | 5.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-16 | 0.93 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-17 | 5.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-19 | 3.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-20 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-23 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-24 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-24 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-24 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-25 | 6.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-27 | 2.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-28 | 4.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-29 | 1.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-30 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-30 | 2.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-31 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-31 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 5.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 2.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-04 | 5.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-04 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-06 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-06 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-08 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.18 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-03 | 1.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-04 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-05 | 3.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-06 | 1.07 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-10 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-20 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-20 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-21 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-03 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-03 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-04 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-05 | 1.76 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-06 | 0.58 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-19 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-19 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 1.35 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 1.92 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 1.45 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 7.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-05 | 2.24 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.69 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento grua
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 3.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 1.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.93 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3010 | Terminacion | 2023-10-21 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | Terminacion | 2023-10-22 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | Terminacion | 2023-10-23 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 8.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Considerar prearmado de herramientas de longitud corta.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 1.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 2.56 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-27 | 2.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes | Se debe tener disponible al menos 3 madrinas de levantes a usar de diferentes tipos de conexión.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-27 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-28 | 0.6 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-28 | 3.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes | Se debe tener disponible al menos 3 madrinas de levantes a usar de diferentes tipos de conexión.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-28 | 2.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 1.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 2.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 3.02 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 2.65 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.37 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-02 | 7.95 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Compañía direccional debe llevar a la instalación componentes del BHA conectados aplicando torque correspondiente presentando sus hojas de verificación en taller para reducir el tiempo de armado de BHA
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-02 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-05 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-05 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-06 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-07 | 4.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-08 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-09 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-09 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-10 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-11 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-12 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-13 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-14 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-15 | 1.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-16 | 1.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-17 | 0.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-21 | 11.71 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-21 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-22 | 6.73 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-23 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-24 | 3.61 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-25 | 3.44 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 3.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 0.94 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 1.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 3.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 5.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-03 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-03 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-06 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-08 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 3.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-10 | 3.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-11 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-12 | 1.77 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-14 | 2.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-15 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-15 | 6 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-15 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-16 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-20 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | Terminacion | 2023-12-29 | 3.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3011 | Terminacion | 2023-12-30 | 4.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-04 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-05 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-05 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-19 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-23 | 3.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas en pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-24 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas en pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-24 | 2.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas en pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-26 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-26 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-03 | 1.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-06 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-09 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-09 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-09 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-10 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-10 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-10 | 4.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-11 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-12 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-13 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-14 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-15 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-19 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-23 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-24 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periódicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-25 | 1.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-25 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-27 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-27 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.63 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periódicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-28 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-29 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-29 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-01 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-02 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-03 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-04 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-05 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-06 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-09 | 3.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-11 | 2.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-15 | 2.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-16 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-26 | 0.24 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-04 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-05 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-05 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-06 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-06 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-07 | 0.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-07 | 0.08 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-10 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-14 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-22 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-25 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-25 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-26 | 0.59 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-28 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-28 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-28 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-29 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-29 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-30 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-30 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda realizar análisis para la optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-31 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-31 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-06-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-06-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-14 | 9.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-14 | 2.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-15 | 4.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-17 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-18 | 1.57 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-19 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 1.27 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-22 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-23 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-30 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-01 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 1.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 1.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 2.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 3.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 8.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-04 | 5.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 5.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 2.87 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 0.17 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 9.86 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 3.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 2.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 1.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 4.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 4.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-01 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-01 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-02 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-02 | 2.27 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-02 | 1.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-03 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-04 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-05 | 1.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-06 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-06 | 2.9 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-07 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 5.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-09 | 2.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-09 | 0.34 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-10 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 1.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-14 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-16 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-17 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-18 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-18 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-19 | 6.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-19 | 1.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-19 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-13 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-14 | 3.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-16 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-17 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-19 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-20 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-21 | 2.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-22 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-23 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-23 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-24 | 3.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-27 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 6.65 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 2.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 6.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 4.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-17 | 2.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-18 | 0.95 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-22 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-23 | 2.25 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-06 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-07 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-08 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-10 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-11 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-11 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-11 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-08 | 3.78 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-10 | 3.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 2.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 2.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 3.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 1.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 3.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 4.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 3.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-20 | 5.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Uso de gafas inadecuadas | Habilitar los equipos de acuerdo a la actividad que se realizará y mantener siempre las refacciones y repuestos necesarios para poder cumplir con las operaciones
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Uso de gafas inadecuadas | Habilitar los equipos de acuerdo a la actividad que se realizará y mantener siempre las refacciones y repuestos necesarios para poder cumplir con las operaciones
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Engrase tubo lavador | Realizar actividades con previa programación, sin intervenir en las operaciones críticas como conexiones perforando, durante los repasos. Evitar mantener la sarta estática para prevenir eventos como pegas o influjos.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Uso de gafas inadecuadas | Habilitar los equipos de acuerdo a la actividad que se realizará y mantener siempre las refacciones y repuestos necesarios para poder cumplir con las operaciones
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 2.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 3.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-24 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-25 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-27 | 1.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-15 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-16 | 1.81 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-18 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-19 | 0.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-21 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-24 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-25 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-27 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-28 | 0.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-28 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-29 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-29 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-30 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-31 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-02 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-07 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-08 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-09 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-09 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-12 | 3.71 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-15 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-16 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-18 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-19 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-20 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-23 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-24 | 0.99 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimiento profundo a Iron, para su habilitación y utilización en el equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-24 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimiento profundo a Iron, para su habilitación y utilización en el equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-25 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-26 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-27 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-28 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-31 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-04 | 2.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-07 | 1.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar la condición del pozo, definir la velocidad de viaje para prevenir el suaveo. Mantener control del pozo, bombeando fluído contra formación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-08 | 1.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Cumplir con el mantenimiento preventivo a los equipos y Planificar maniobras con el uso de la grúa para cumplir con estándar operativo.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-08 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-09 | 2.98 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-09 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.08 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 | 1.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-21 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 | 0.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 | 1.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-26 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 1.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-06 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-10 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 0.76 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 1.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-14 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-14 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-15 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-16 | 0.98 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-16 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-17 | 2.76 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 2.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-25 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-25 | 0.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-29 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-31 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-03 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-05 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-05 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-05-29 | 0.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-05-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-05-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-12 | 1.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-13 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-26 | 0.03 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Trabajar considerando los parámetros de la ventana operativa para minimizar riesgos
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 1.88 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar alineación del equipo, calibración de torques, solicitar reportes de inspección de las herramientas que llegan a pozo y verificar previo a la operación.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-07 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-23 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Sistema de circulación (Bombas/presas/línea de flote) No instalado | Tener el sistema de circulación instalado y operando en la localización, mantener inspecciones, mantenimiento y certificación de estos equipos.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Sistema de circulación (Bombas/presas/línea de flote) No instalado | Tener el sistema de circulación instalado y operando en la localización, realizar inspecciones y mantenimiento preventivos, así como contar con certificaciones de estos equipos.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-25 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-25 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.01 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TUPILCO 3015 | Terminacion | 2024-08-06 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.65 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 1.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Falta refaccionamiento/back up
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Falta refaccionamiento/back up
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-27 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-30 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-02 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-02 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-04 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-04 | 1.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 4.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.4 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.53 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 1.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 1.82 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-21 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-26 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 4.41 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-02 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 2.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-11 | 1.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-07-26 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-03 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-04 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-04 | 2.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-04 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-15 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-16 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-17 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-20 | 0.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 2.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 0.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-21 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-22 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 1.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.84 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 1.49 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 1.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-26 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-27 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 2.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 2.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 3.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 5.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 5.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 1.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 2.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 2.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 1.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 7.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-05 | 5.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-11 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | Terminacion | 2023-12-27 | 1.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-14 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-15 | 0.86 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 | 3.55 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-18 | 1.63 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-26 | 3.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-05 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Lodo contaminado por cemento | Evaluar y definir correctamente el tiempo de fraguado, para evitar contaminación de fluido por cemento, durante el desplazamiento de lodo de perforación.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-05 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempo fuera de actividad, facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-05 | 2.36 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo), verificación de las líneas superficiales del sistema de circulación.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-09 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-10 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-14 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-14 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-25 | 0.45 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Planear maniobra para permitir paso por cuñas de la TR con centralizador, usar diámetro de cuñas correspondiente
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 2.22 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Inspeccionar condiciones de las herramientas de apriete (equipo CRT) al llegar a la instalación, contar con hojas de datos de mantenimiento de taller, fichas técnicas, tener refaccionamiento en sitio. realizar pruebas de calibración de torque y alineación de equipo CRT -mesa rotaria.
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-03 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-03 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 26"
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-14 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Es recomendable +/- 150 m antes de tocar cima teórica bajar con bombeo a velocidad controlada al tocar resistencia establecer parámetros de molienda, circular con bombeo de baches viscosos, contabilizar volumen recuperado en temblorina de la accesorios y cemento rebajado.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-17 | 0.66 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Es recomendable +/- 150 m antes de tocar cima teórica bajar con bombeo a velocidad controlada al tocar resistencia establecer parámetros de molienda, circular con bombeo de baches viscosos, contabilizar volumen recuperado en temblorina de la accesorios y cemento rebajado.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-17 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-18 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Dificultad para aplicar torque por tubería con caja corta | Verificar las condiciones de la tubería en caja y piñón, realizando los análisis y estudios de materiales correspondientes, así como contar con las listas de verificación y certificación de la misma.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-26 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Dificultad para aplicar torque por tubería con caja corta | Verificar las condiciones de la tubería en la caja y piñón, realizando los análisis y estudios de materiales correspondientes, así como contar con las listas de verificación y certificación de la misma.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-28 | 0.02 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-01 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Inadecuada configuración de herramientas de apriete | Realizar verificaciones de correcto funcionamiento en los equipos antes de comenzar las actividades planeadas. Mantener en bitácora las fechas de cada mantenimiento para cumplir con los requerimientos de calidad. Mantener piezas de repuestos y materiales para reparación dentro del equipo de perforación.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-02 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-03 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-04 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-04 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Inadecuada configuración de herramientas de apriete | Realizar verificaciones de correcto funcionamiento en los equipos antes de comenzar las actividades planeadas. Mantener en bitácora las fechas de cada mantenimiento para cumplir con los requerimientos de calidad. Mantener piezas de repuestos y materiales para reparación dentro del equipo de perforación.
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 0.02 | Perforacion | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 0.01 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Demora por reemplazo de tubulares - Daño en rosca | Realizar pruebas de calibración de torque del equipo y computadora portátil, como buena práctica al inicio de la corrida colocar en los primero 5 tramos dinamómetro verificando valor de torque manual vs torque computarizado, contar en sitio con personal supervisor de conexiones para validación de apriete optimo, mantener comunicación con cuadrilla operativa y personal de apriete computarizado
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-05 | 0.17 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Demora por reemplazo de tubulares - Daño en rosca | Realizar pruebas de calibración de torque del equipo y computadora portátil, como buena práctica al inicio de la corrida colocar en los primero 5 tramos dinamómetro verificando valor de torque manual vs torque computarizado, contar en sitio con personal supervisor de conexiones para validación de apriete optimo, mantener comunicación con cuadrilla operativa y personal de apriete computarizado
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-08 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-05 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-06 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-07 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-08 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 1.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-21 | 1.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-21 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-24 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-24 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-25 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-27 | 0.92 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-28 | 0.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-04-01 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-04-11 | 2.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-12 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-13 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-27 | 1.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-29 | 0.96 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.59 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-03-03 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-02 | 1.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-04 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-04 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-06 | 4.97 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-07 | 3.54 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-19 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-19 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Maniobras | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-21 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-22 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-22 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 1.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-27 | 2.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-28 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada /desalineada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-01 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-02 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-03 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-03 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-04 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-05 | 1.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Perforación Bajo Balance (Lodo Bifásico) | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-07 | 0.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-08 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-08 | 1.44 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-09 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-11 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-12 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-18 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-18 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-19 | 0.73 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-19 | 0.29 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-23 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-23 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-24 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-27 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-27 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-28 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-29 | 1.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-06 | 1.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-07 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-07 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-08 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-09 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-10 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-11 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-18 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-20 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-21 | 2.81 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-21 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-30 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-02 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-04 | 2.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-06 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-07 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-08 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-08 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-09 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-13 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-13 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-14 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-15 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-15 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-16 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-20 | 3.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-23 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-23 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-26 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-27 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-28 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-29 | 1.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-30 | 0.27 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-31 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-06 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 | 1.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-12 | 1.57 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 | 2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-14 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 | 2.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Contar con izadora en el equipo, realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-19 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Contar con izadora en el equipo, realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-17 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-20 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-21 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-22 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando c/rot y bbeo en agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-22 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Se recomienda evaluar las condiciones de estabilidad del pozo, realizar las simulaciones de suaveo y surgencia para definir la velocidad de viaje levantando.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Conformar intervalo hasta observar libre, realizar bombeo de tren de bache de limpieza y/o bache lubricante, monitorear ventanas operativas, evaluar tiempos de circulación por eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación, observar morfología de recortes a la salida
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-22 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Evaluar factibilidad de bombeo de bache ecológico para sacar TP seca en el AE, definir las funciones específicas a la cuadrilla para el manejo de la canasta recolectora, verificando que esté en condiciones operables (seguros de apertura/cierre funcionando, puntos de agarre limpios).
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-30 | 0.46 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-04 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo en AE con bombeo | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-04 | 1.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.45 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-05 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Realizar mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-06 | 1.41 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Efectuar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de las llaves de apriete, así como mantener habilitadas las llaves de fuerzas.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-03 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cambio programa para BHA | Cumplir con programa de diseño de sarta en Prejob, considerando las simulaciones de distribución de BHA para determinar los componentes de la sarta y establecer la planeación para optimizar los tiempos de armado
XANAB 58A | 16" | 2024-09-03 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-03 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-04 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-05 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Fuga en tubo lavador - línea de standpipe - doble pin | Realizar mantenimiento preventivo a los componentes del top drive en cambio de etapa, contar con refaccionamiento en sitio, adicional llevar el registro actualizado de las horas/rotación del tubo lavador realizando su cambio en tiempo, para minimizar problemáticas operativas.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-06 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-07 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-11 | 1.3 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-15 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-15 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-27 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.05 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 1.83 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 26" | 2024-08-29 | 4.95 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-29 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-29 | 0.1 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-30 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-30 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 1.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras tramos de TR cortos
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 0.64 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras tramos de TR cortos
XANAB 58A | 26" | 2024-09-01 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.