## TNP
POZO | ETAPA | APERTURA | TIEMPO (Dias) | CLASIFICACION | SUB-CLASIFICACION | CONCEPTO
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.13 | EMS | MCC | Fuertes lluvias y nula visibilidad
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.15 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en motor de lubricación de vastágos
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.16 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.54 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga de aceite en Top Drive
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.22 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.17 | EMS | CRT | En espera de equipo CRT y TR
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.09 | EMS | CRT | En espera de equipo CRT y TR
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-20 | 0.79 | EMS | EMS | En espera de refaccion para sistema PCR
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.13 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla tubo lavador
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.39 | Problemas operativos | Falta de planeación | Levanta sarta para instalar removedores de recortes
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.32 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.02 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla tubo lavador
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.31 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de uniflex
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.09 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla tubo lavador
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.83 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla tubo lavador
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.22 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla tubo lavador
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.5 | EMS | Registros con cable | Espera de la unidad de registros para resonancia magnética
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en la izadora
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-02 | 0.92 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta Tie back por daño en sellos y perdida del tope localizador de 12.125"
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-03 | 0.46 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta Tie back por daño en sellos y perdida del tope localizador de 12.125"
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-03 | 0.54 | EMS | EMS | Realiza logistica para recepción de herramientas especiales
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-04 | 0.09 | EMS | EMS | Realiza logistica para recepción de herramientas especiales
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-04 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Viajes para recuperar tope localizador
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-05 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Viajes para afinar BL
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-06 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Viajes para afinar BL
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-07 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Viajes para afinar BL
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-08 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Viajes para afinar BL
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-09 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Viajes para afinar BL
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-10 | 0.46 | Problemas operativos | Problema operacional | Viajes para afinar BL
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-12 | 0.29 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas (cambio de bombas)
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.5 | EMS | EMS | Espera cajas de recorte
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.25 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.25 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.83 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.78 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.35 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro
ATOYATL 2 | 17 1/2" | 2023-09-29 | 0.25 | Problemas operativos | Problema operacional | Perdida de circulación, disminución en
ATOYATL 2 | 17 1/2" | 2023-09-29 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ATOYATL 2 | 26" | 2023-09-25 | 0.03 |  | Falla de equipo | Maniobrea para liberar pin
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (Bombas del equipo)
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.34 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.14 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.6 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.57 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.04 | Problemas operativos | Falta de planeación | Mete TP franca
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.64 | EMS | EMS | Acopio de materiales
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.42 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.58 | EMS | EMS | Acopio de materiales
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.59 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.33 | Problemas operativos | Problema operacional | Acopio de materiales/viaje de TP franca
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-17 | 0.28 | EMS | EMS | EMS (caja de recortes)
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-18 | 0.88 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Espera caja de recortes)
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-18 | 0.12 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Viaje para reanudar perforación
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.13 |  | Falla de equipo | Falla de grúa
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.08 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Viaje para reanudar perforación
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.2 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.31 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de tubo lavador
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-20 | 0.04 | Problemas operativos | Contingencia | Circula, para establecer porcentaje de gas
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-27 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de comunicación de hta hidráulica
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-29 | 0.04 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-30 | 0.07 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de TD
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-30 | 0.46 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-27 | 0 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla manguera de consola CRT
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-27 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en las tomas de aire de la consola de CRT
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-28 | 0.21 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-29 | 0.19 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.13 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en cable de encoder)
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en cable de encoder)
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.27 | Contingencia | Contingencia | Conflicto campesino
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.1 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.19 | Problemas operativos | Contingencia | Levanta sarta para ampliar intervalo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.3 | Problemas operativos | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.51 | Problemas operativos | Contingencia | Levanta sarta para ampliar intervalo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.46 | Problemas operativos | Contingencia | Mete sarta a FP ampliar intervalo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-01 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-02 | 0.95 | Problemas operativos | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.3 | Problemas operativos | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-04 | 0.04 | EMS | MCC | MCC
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-05 | 0.06 | EMS | MCC | MCC
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-03 | 0.46 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-04 | 0.93 |  | Contingencia | Condición del pozo (Derrumbes)
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 | 1 |  | Contingencia | Condición del pozo (Derrumbes)
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-06 | 0.18 | Falla de equipo | Top Drive | Cambia electroválvulas de top drive
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-06 | 0.82 |  | Contingencia | Condición del pozo (Derrumbes)
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-07 | 0.61 |  | Falla de equipo | Condición del pozo (Derrumbes)
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 | 0.15 |  | Contingencia | Daño en buje de desgaste
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-11 | 0.21 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla generador 1 y 2, levanta barrena a zapata
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 0.01 | Contingencia | Contingencia | Trabaja sarta
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo ( falla en bomba )
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-14 | 0.88 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla generador 1 y 2, levanta barrena a zapata
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-11 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-12 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-13 | 0.56 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-14 | 0.05 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-15 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba de lodo # 1
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-16 | 0.08 | Contingencia | Atrapamiento | Circula pozo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-16 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba de lodos #3
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-16 | 0.17 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja Sarta (Sarta atrapada)
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #1
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sensores (ajustes)
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta sarta para cambio de hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #3
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-18 | 0.39 | Falla de equipo | Falla de equipo | Realiza cambio de hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-18 | 0.61 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta sarta para cambio de hidráulicas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-19 | 0.99 | Falla de equipo | Bombas | Realiza cambio en hidráulica de bombas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-20 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mete sarta a FP para reanudar perforación
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-21 | 0.88 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mete sarta a FP para reanudar perforación
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-21 | 0.1 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambia Uniflex
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-21 | 0.03 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.47 |  | Falla de equipo | Mete sarta a FP para reanudar perforación
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.08 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.21 |  | Contigencia | Contingencia
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla de malacate
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en izadora
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en sensor de carga en gancho
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-26 | 0.11 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-26 | 0.13 | EMS | CRT | En espera de CRT por falla
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 0.23 |  | Atrapamiento | TR 13 3/8" atrapada
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-15 | 0.1 | EMS | EMS | Espera acondicionamiento de acceso a localización
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-16 | 0.32 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de herramientas direccionales
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-16 | 0.04 | EMS | EMS | Espera acondicionamiento de acceso a localización
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fisura de media unión 5” x 7.5k de línea stan-pipe
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Prueba reparación de media unión 5" x 7.5 K, observando fuga nuevamente
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.77 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Viaje por falla en herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 0.35 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Viaje por falla de herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-19 | 0.15 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambio de doble pin 5 1/2" x 7 5/8" por 5 1/2" XT57 x 5 7/8"
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-19 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de válvula de seguridad de bomba 1
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-21 | 0.84 | Contingencia | Atrapamiento | Sarta atrapada
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de equipo | Elimina stand pipe
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.18 | Falla de equipo | Falla de equipo | Acondiciona línea de flote y prueba misma
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Sarta atrapada
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.19 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cierra válvula PBL sin éxito
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-23 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Realiza cambio de empaque a válvula de stand pipe e instala mismo en piso
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-23 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Prueba Stand pipe
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-24 | 0.24 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambia tramos dañados
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-26 | 0.05 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-28 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-01 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla cable de malacate princicpal de 1 3/4"
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-02 | 0.01 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-02 | 0.13 | Problemas operativos | Problema operacional | Barrena tapada/Embolada
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-03 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Barrena tapada/Embolada
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-04 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Barrena tapada/Embolada
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.25 | Falla de equipo | Falla de equipo | Taponamiento de línea de flote
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.41 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje metiendo por taponamiento en línea de flote
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en la primera sección hacia la z del tanque de viaje
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #2 y fuga en oring de manifold de bomba #1
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Paro de rotación
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-06 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #2 y fuga en oring de manifold de bomba #1
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-06 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en oring de manifold de bomba #1
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-07 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en línea de manifold
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de izadora
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.01 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia (+/- 5 ton)
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Elimina centrador de flejes (+/- 5 ton)
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-12 | 0.38 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en manguera de prueba
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-12 | 0.13 | EMS | EMS | Espera de manguera
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-13 | 0.54 | Falla de herramientas y servicios | BOP's | Fuga en enlace de preventor superior y esférico
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-01 | 0.05 |  | Falla de equipo | Falla de izadora
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-03 | 0.41 |  | Falta de avance | Viaje levando falta de avance
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-03 | 0.06 |  | Falta de avance | Viaje corto metiendo falta de avance
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-04 | 0.96 |  | Falta de avance | Falta de avance
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-05 | 0.63 |  | Falta de avance | Falta de avance
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-06 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-07 | 0.69 |  | Contingencia | Observa pozo por presencia de gas
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-08 | 0.09 |  | Contingencia | Observa pozo por presencia de gas
BAKTE 1 DEL | 6 1/2" | 2024-10-08 | 0.29 |  | Contingencia | Desplaza fluido por presencia de gas
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.32 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Viaje por falla en herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.11 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.99 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Viaje por falla de herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.7 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Viaje por falla de herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.28 |  | EMS | Cierre de acceso a localización
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.9 |  | EMS | Cierre de acceso a localización
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.1 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Viaje por falla de herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.36 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Viaje por falla de herramienta direccional
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-22 | 0.87 | EMS | EMS | EMS (espera colgador para liner 7 3/4")
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.15 | EMS | EMS | Viaje levantando por espera del colgador para liner 7 3/4"
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.01 |  | Falla de herramientas | Recupera calibrador por trabarse en TP
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.03 |  | Falla de herramientas | Falla de la izadora
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.04 |  | Falla de herramientas | Falla del calibrador
BAKTE 1 DEL | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.05 |  | Falla de herramientas | Recupera calibrador por trabarse en TP
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-22 | 0.13 |  | Falla de equipo | Falla de ampliador hidraulico 16"
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-22 | 0.17 | EMS | Falla de equipo | Espera remplazo de ampliador hidraulico 16"
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-27 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-28 | 0.47 |  | falla de heramientas | Falla en activacion de ampliador
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-29 | 0.09 |  | MCC | Suspende operacion por MCC
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-29 | 0.25 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-09-30 | 0.02 | EMS | EMS | En espera por confirmacion de analisis de carga
BAKTE 2 | 14 1/2" x 16" ST2 | 2024-10-01 | 0.3 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en equipo CRT
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-16 | 0.15 |  | Falla de equipo | Falla de equipo
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-20 | 0.52 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-21 | 0.96 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-22 | 0.76 |  | Atrapamiento | Trabajos para realizar ST
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-23 | 0.37 |  | Atrapamiento | Trabajos para realizar ST
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-23 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla de equipo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-26 | 0.16 |  | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.91 |  | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-28 | 0.12 |  | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-29 | 0.32 |  | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-29 | 0.4 |  | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-30 | 0.92 |  | Falla de herramientas | Realiza segundo TxC por no alcanzar angulo objetivo.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.31 | EMS | Falla de herramientas | Espera de herramienta direccional por no alcanzar angulo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.4 |  | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.05 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga de aceite en gato hidraulico del top drive
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.17 | EMS | Falla de herramientas | Espera de fraguado
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.87 |  | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.24 |  | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-03 | 0.51 |  | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-04 | 0.04 |  | MCC | Suspende operacion por fuertes lluvias
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-05 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en freno de Top Drive
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-06 | 0.24 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-13 | 0.15 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Fuga en CRT
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-17 | 0.63 |  | EMS | Cierre de acceso a la localización
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-18 | 0.83 |  | EMS | Cierre de acceso a localizacion
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-20 | 0.21 |  | Falla de equipo | Fuga en bonetes del preventor superior doble 21 1/4" 5K
BAKTE 2 | 26 | 2024-08-10 | 0.05 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
BAKTE 2 | 26 | 2024-08-12 | 0.13 | EMS | EMS | Espera brida adapter de 21 1/4"
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-03 | 0.08 |  | Falla de equipo | Cambio de presa de recortes
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-04 | 0.02 |  | Falla de equipo | Cambio de presa de recortes
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-05 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-06 | 0.15 |  | Falla de equipo | Fuga en manguera de 75 ft
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-09 | 0.24 |  | Falla de equipo | Falla en malacate mal enrollado
BAKTE 2 | 36" | 2024-07-31 | 0.2 | EMS | Falta de retro excavadora | Falta de retro excavadora
BAKTE 2 | 36" | 2024-07-31 | 0.03 | Problemas operativos | Caja de recortes llena | Caja de recrote llena
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-29 | 0.35 |  | falla de heramientas | Suspende armado por falla de herramienta (levanta para revision de filtros en MWD)
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-30 | 0.25 |  | falla de heramientas | Suspende armado por falla de herramienta (levanta para revision de filtros en MWD)
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-30 | 0.04 |  | falla de heramientas | Realiza cambio de restrictor de flujo a sistema rotatorio
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-30 | 0.19 |  | falla de heramientas | Reanuda armado de BHA a 58 m.
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-30 | 0.21 |  | falla de heramientas | Desarma BHA para revision de componentes
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-09-30 | 0.02 |  | MCC | Suspende viaje por MCC
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-01 | 0.06 |  | MCC | Suspende viaje por MCC
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-03 | 0.29 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-04 | 0.25 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-05 | 0.74 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-06 | 0.46 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en hhta direccional
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-07 | 0.71 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 | 0.26 | Falla de equipo | Bombas | Circula para limpieza de filtros de bombas
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 | 0.18 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Viaje corto por falla en bombas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.38 |  | Falla de equipo | Falla actuador de sistema de anticolicion del malacate.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.12 |  | Falla de equipo | Falla en generadores.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-30 | 0.18 |  | Falla de equipo | Purbe ade hermeticidad sin exito, revisa y prueba LSC.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-30 | 0.35 | EMS | EMS | En espera de solucion por conflicto campesino, acceso cerrado.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-31 | 0.18 |  | falla de heramientas | Falla en mordazas de llave TW-60
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-31 | 0.67 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de top dive
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-01 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de top dive
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-01 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.66 |  | Atrapamiento | Trabajo sarta observando perdida de peso, levanta para su revision
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla Stand Pipe
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-03 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-03 | 0.13 |  | Atrapamiento | Trabajo sarta observando perdida de peso, levanta a la zapata
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-04 | 0.78 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en encoder del top drive
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-05 | 0.5 |  | Falla de equipo | Falla en maquinas (Blackout)
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-05 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-06 | 0.22 |  | Falla de equipo | Falla en maquinas 1 y 2
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-07 | 0.42 |  | Falla de equipo | Falla en maquinas 1 y 2
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-08 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-09 | 0.08 |  | Falla de equipo | Viaje corto de 5 lingadas (levanto y metio)
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-11 | 0.12 |  | Falla de equipo | Falla por fuga en Stand Pipe
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-11 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.01 | Falla de equipo | Top Drive | Viaje por falla en Top Drive
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.11 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Circula limpiando pozo por falla en Top Drive
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 0.36 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-15 | 0.17 | EMS | CRT | En espera de nariz guia para CRT
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-16 | 0.03 | EMS | CRT | En espera de nariz guia para CRT
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 0.11 | EMS | EMS | En espera de personal por cierre de acceso
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.22 | EMS | EMS | En espera de personal por cierre de acceso
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.13 |  | Falla de equipo | Falla tarjeta madre de los generadores de equipo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-22 | 0.1 | EMS | EMS | Espera de operador para instalar cuñas de TR
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-25 | 0.06 |  | EMS | Presencia de H2S
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-27 | 0.12 | Falla de equipo | BOP's | Suspende prueba de BOP´s
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-28 | 0.23 |  | Falla de equipo | Falla en la instalación de la campana
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-28 | 0.06 |  | Problema operacional | Prueba cabezal sin éxito, observando fuga en el tapón testigo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-29 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla en la instalación de la campana
BAKTE 3 | 26 | 2024-08-12 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Intenta desconectar TOP DRIVE sin exito
BAKTE 3 | 26 | 2024-08-12 | 0.12 | Falla de equipo | Top Drive | Aprieta tornilleria de placas de tensores de riel de TOP DRIVE
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-12 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de llave TW 60
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-13 | 0.17 | Falla de equipo | Top Drive | Revision de TOP DRIVE
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-13 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara falla ( mordaza trabada )
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Falle en herramienta direccional
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en motor B del malacate
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.18 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-15 | 0.12 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generador
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-15 | 0.17 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en dados de graber
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-18 | 0.09 |  | Falla de equipo | Falla en el graber
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-19 | 0.19 | Falla de equipo | Top Drive | Falla gato hidraulico top drive
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-20 | 0.58 | Falla de equipo | Top Drive | Falla gato hidraulico top drive
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-26 | 0.08 |  | Falla de equipo | Suspende actividades por MCC
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-27 | 0.42 | Falla de equipo | UAP | Falla UAP (durante la prueba de BOP´s)
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-27 | 0.08 |  | falla de heramientas | Efectua 2da prueba a cabezal 21 1/4" por observar anomalias.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-28 | 0.13 | EMS | EMS | Espera personal para reparar EYSY TORQ
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-09 | 0.17 | EMS | En espera | En espera de autorización de introduccion de TR de 30"
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-10 | 0.21 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en botella de cirulacion
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-11 | 0.13 | Contingencia | Contingencia | Remplaza piso dañado en mesa rotatoria
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en PCR
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 0.12 |  | Falla de equipo | Falla en manipulador de gafas
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-14 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 0.36 |  | EMS | Viaje a zapata por cierre de acceso
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.07 |  | EMS | Viaje a fondo perforado
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.92 |  | EMS | Cierre por conflicto campesino
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 0.1 |  | EMS | Viaje a fondo perforando
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-21 | 0.48 | EMS | EMS | Espera de personal para introducción de TR 16"
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-22 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla (Fractura en collarin de aguante)
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-22 | 0.07 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en CRT
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-22 | 0.1 |  | Falla de equipo | Falla (Collarín atorado)
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-23 | 0.02 |  | Atrapamiento | Trabaja TR
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-23 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en collarín
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-27 | 0.29 | EMS | EMS | En espera de probador de copas para cabezal de 21 1/4"
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-28 | 0.13 |  | falla de heramientas | Falla sistema de ampliador
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-29 | 0.06 |  | falla de heramientas | Desgaste en dados
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-30 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-09-30 | 0.02 |  | Atrapamiento | Traba sarta
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-10-02 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-10-03 | 0.06 | EMS | EMS | En espera de personal
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-10-06 | 0.03 |  | Atrapamiento | Trabaja TR
BAKTE 6 | 18 1/2" | 2024-10-07 | 0.13 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla CRT (problemas para desanclar)
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-01 | 0.04 |  | falla de heramientas | Cambia dados de mordaza por no permitir quebrar conexión
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-02 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla de generadores de luz de temblorinas y caseta de panel de sensores
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-04 | 0.1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-06 | 0.18 |  | Falla de equipo | Falla en gafas
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-07 | 0.11 | Contingencia | Resistencia | Mete TR 20" donde trabaja resistencia
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-11 | 0.03 |  | Falla de equipo | Fuga en campana
BAKTE 6 | 36" | 2024-08-30 | 0.04 | EMS | EMS | Espera personal sindicalizado.
BAKTE 6 | 36" | 2024-08-31 | 0.4 | EMS | EMS | Espera personal sindicalizado.
BAKTE 7 | 14 1/2" X 16" | 2024-10-08 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-11 | 0.05 |  | Falla de equipo | Fuga en tuerca union del stand pipe
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.13 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | No cumple plan direccional
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-12 | 0.12 |  | Falla de equipo | Fuga en tuerca union del stand pipe.
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-13 | 0.66 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | No cumple plan direccional
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-14 | 0.14 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | No cumple plan direccional
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 0.3 |  | EMS | Viaje a zapata por cierre de acceso
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-17 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla de equipo
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.82 |  | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-18 | 0.02 |  | EMS | Viaje a zapata por cierre de acceso
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-19 | 0.21 |  | EMS | Viaje a reconocer fondo
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-23 | 0.07 |  | Falla de equipo | Falla en equipo por chispa electrica en el tubo y en el collarín
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-23 | 0.13 |  | Falla de equipo | Falla collarin de levante
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-27 | 1 | EMS | EMS | En espera de cabezal
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-28 | 0.92 | EMS | EMS | En espera de cabezal
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-09-29 | 0.23 |  | EMS | Suspende operación por MCC
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-01 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla linea secundaria de estrangular
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-02 | 0.15 |  | Falla de equipo | Intenta probar preventor eférico sin éxito
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-03 | 0.33 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-04 | 0.23 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-04 | 0.42 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
BAKTE 7 | 18 1/2" | 2024-10-04 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en roladora
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-29 | 0.02 |  | Problema operacional | Circula homogeneizando F.C
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.19 |  | Problema operacional | cirucular homogeneizando F.C
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.08 |  | Problema operacional | Arma BHA para reconocer FP
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.33 |  | Contingencia | Densifica fluido
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.4 |  | Problema operacional | Levanata por densidad de flujo de programa
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-31 | 0.08 |  | Problema operacional | Arma BHA y reconoce FP.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-05 | 0.02 | EMS | EMS | Espera personal
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-08 | 0.4 | EMS | EMS | Espera UPH para probar preventores
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-09 | 0.08 |  | Problema operacional | Fuga en campana.
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-10 | 0.08 |  | Falla de equipo | Acondiciona tornillos de campana
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-11 | 0.17 |  | Falla de equipo | Prueba hermeticidad de TR sin éxito
BAKTE 7 | 36" | 2024-08-27 | 0.46 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-10 | 0.06 | Falla de equipo | Valvula neumatica | Falla en válvula neumática
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-15 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Herramienta direccional | suspende perforacion para revisar herramientas por control direccional
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-16 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | Herramienta direccional | suspende perforacion para revisar herramientas por control direccional
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-17 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CAMALT 51 | 26" | 2024-04-05 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CAMALT 51 | 26" | 2024-04-06 | 0.18 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de sensor de StandPipe
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-12 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla valvula en Top Drive
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-13 | 0.08 | Falla de equipo | Centrifugadora de mezclado | Realiza bache de mezclado por falla en centrifugadora
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-13 | 0.1 | Falla de equipo | Centrifugadora de mezclado | Falla en centrifugadora de mezclado
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.01 | Falla de equipo | Winche/Ronco | Falla en wincher/Realiza maniobra en changuero
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-19 | 0.04 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera mejores condiciones climatológicas
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.78 |  | Falla de equipo | Cambia inyector #3 y repara máquina #2 y #4
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla bomba #2 (se disparó el clavo)
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.11 |  | Falla de equipo | Repara máquina #2 y #5
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-03 | 0.47 |  | Falla de equipo | Repara generador #1 y #4
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-04 | 0.75 |  | Falla de equipo | Repara generador #1 y #4
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-05 | 2.83 |  | Falla de equipo | Repara generador #1 y #4
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-06 | 0.09 | Falla de equipo | Bombas | Repara falla en bombas
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-07 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Purga bombas por caida de presión
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-08 | 0.54 |  | Falla de equipo | Falla en ECS
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-09 | 0.27 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-09 | 0.52 | Falla de equipo | Top Drive | Remplaza roll del transportador del top drive
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-10 | 0.29 |  | Falla de equipo | Falla en generadores #3 y #4
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-10 | 0.07 | Falla de equipo | Top Drive | Remplaza roll del transportador del top drive
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-11 | 0.42 |  | Falla de equipo | Falla en generadores #3 y #5
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-12 | 0.53 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta direccionales
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-13 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta direccionales
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-14 | 0.45 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla herramienta direccionales
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-26 | 0.5 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de GWD para toma de survey
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-27 | 1 | EMS | Falla de herramientas | Espera de herramienta GWD y Motor de fondo.
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-28 | 0.55 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Arma GWD y Motor de fondo.
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-30 | 0.13 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-30 | 0.27 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Elimino línea hidráulica de CRT e intento liberarse de TR sin éxito
CAMATL 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (falla en unidad HPU)
CAMATL 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (falla en unidad HPU)
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-27 | 0.73 | Problemas operativos | Pez | Levanta bna 10 5/8" a superficie.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-27 | 0.12 | Problemas operativos | Pez | Abatimiento de presión y perdida de peso (Pez).
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje en reconocimientod e boca de pez.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje en reconocimiento de boca de pez.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje en reconocimiento de boca de pez.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-01 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje de pesca
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje de pesca
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje de pesca
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-04 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje de pesca
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-05 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje de pesca (colocación TxC
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-06 | 1 | Problemas operativos | Pez | Afina TxC
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 1 | Problemas operativos | Pez | Afina TxC
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje de limpieza
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8"
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-10 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8"
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-11 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8"
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.92 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de limpieza, previo a realizar ventana en TR 13 3/8"
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Realiza cambio de bombas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-11 | 0.04 |  | Falla de equipo | Maquina #1
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0.07 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla en cable de la computadora de equipo de apriete
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0.56 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0.19 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-19 | 0.02 | Problemas operativos | Problema operacional | Trabaja sarta
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-19 | 0.1 | EMS | EMS | En espera de ampliador 14 1/2"
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.31 | Problemas operativos | Contingencia | Levanta BHA rotatorio para conformar ventana
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.15 | EMS | EMS | En espera de ampliador 14 1/2"
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.04 | EMS | EMS | En espera de watermelon
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-21 | 0.24 | EMS | EMS | En espera de watermelon
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-21 | 0.76 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje para conformar ventana
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-22 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Mantenimiento engrasa Top Drive y block viajero
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-22 | 0.6 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje para conformar ventana
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-23 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0.06 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula limpiando pozo por paro de rotación
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Paro de rotación
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-26 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-27 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-30 | 0.09 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en fuga de enfriadores del VDF (Top Drive)
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0.01 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-12 | 0.08 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8"
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-13 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8"
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-14 | 0.04 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8"
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-14 | 0.46 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en MWD para realizar orientación de cuchara
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-15 | 0.29 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en MWD para realizar orientación de cuchara
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-15 | 0.48 | EMS | EMS | En espera de UBHO
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0.2 | Falla de equipo | BOP's | Falla al realizar prueba en BOP inferior fijo de 5 1/2” (intento probar sin éxito por fuga en su sello de ariete).
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-08 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-09 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en cabina direccional
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-12 | 0.5 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.17 | EMS | EMS | Atiende embarcación con material por lado babor y recibe cajas llenas.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.5 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-14 | 0.04 | EMS | EMS | Levanta TP Franca (debido a espera de materiales).
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-14 | 0.36 | EMS | EMS | Atiende embarcación con material por lado babor y recibe cajas llenas.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en manguera de araña rasante.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-16 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en manguera de araña rasante.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-17 | 0.58 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-18 | 0.54 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones.
CAMATL 4 | 26" | 2023-02-01 | 0.1 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en tubo lavador
CAMATL 4 | 26" | 2023-02-03 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla de valvula Check fill up tool
CAMATL 4 | 26" | 2023-02-05 | 0.38 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para continuar con la instalación del cabezal.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-05 | 0.03 |  | Falla de equipo | Elimina lingada por daño en caja misma
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-09 | 0.09 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-09 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0.18 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-11 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-12 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-13 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-13 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Lavado de valvula de seguridad en bombas
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0.03 | Problemas operativos | Problema operacional | Circula limpiando pozo (decodifica herramienta direccional por intermitencia en la misma)
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-26 | 0.05 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-20 | 0.21 | EMS | Falta de planeación | Por cambio de programa elimina LWD (Densidad-Neutrón)
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-22 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-23 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #2
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-23 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-24 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-25 | 0.13 | Falla de equipo | BOP's | Reaprieta IBOP-SaverSub por observar aflojarse.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-25 | 0.22 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-26 | 0.57 | Problemas operativos | Pez | Levanta sarta observando T.P. Degollado faltando 523.3 m
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-26 | 0.13 |  | Falla de equipo | Cambio de Saber sub de 7 5/8" x DS55 por fatiga de trabajo.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-27 | 1 | Problemas operativos | Pez | Mete sarta reapretando lingadas por sobre apriete de mismas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-28 | 1 | Problemas operativos | Pez | Mete barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo, revisando apriete en juntas.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-01 | 1 | Problemas operativos | Pez | Mete barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo, revisando apriete en juntas.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-02 | 1 | Problemas operativos | Pez | Levanta barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo, revisando apriete en juntas.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-03 | 1 | Problemas operativos | Pez | Levanta barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-04 | 0.46 | Problemas operativos | Pez | Levanta barrena tricónica 12 1/4" (Segundo Pez)
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-04 | 0.54 | Problemas operativos | Pez | Arma y mete tubo difusor 5 1/2"
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-05 | 1 | Problemas operativos | Pez | Realiza TXC con tubo difusor, levanta.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-06 | 1 | EMS | Pez | Espera fraguado, arma y mete barrena triconica TXT.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-07 | 1 | Problemas operativos | Pez | Mete barrena triconica, Prueba TXC, Levanta barrena triconica.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-08 | 1 | Problemas operativos | Pez | Arma y mete sarta de limpieza.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-09 | 0.29 | Problemas operativos | Registros con cable | Realiza toma de registros GAMMA-CCL (Neg GR Pulse).
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-12 | 0.03 | Problemas operativos | Problema operacional | Reacomoda TP
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-13 | 0.07 | Problemas operativos | Problema operacional | Reacomoda TP
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-17 | 0.03 |  | Falla de equipo | Activación de freno de corona
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-17 | 0.13 | Falla de equipo | Top Drive | Pistón del grabber del Top Drive
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-19 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #2
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-20 | 0.03 | Problemas operativos | Problema operacional | Trabaja sarta
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-20 | 0.26 |  | Falla de equipo | Observa fuga en stand pipe y porta sensor de Baker.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-21 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-21 | 0.46 |  | Falla de equipo | Observa fuga en stand pipe y porta sensor de Baker.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-23 | 0.29 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Instala porta sensor de presión de Cía direccional.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-24 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Instala porta sensor de presión de Cía direccional.
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-26 | 0.21 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta a 3140, 3059, 2966 md
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-27 | 0.16 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta a 3140, 3059, 2966 md
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-30 | 0.11 | Problemas operativos | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-31 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-04-01 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-04-02 | 0.6 | Problemas operativos | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-22 | 0.16 | Falla de herramientas y servicios | Falta de avance | Viaje levanta para cambio de BHA
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.6 | Falla de herramientas y servicios | Falta de avance | Viaje levanta para cambio de BHA
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-29 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bomba
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-02 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera por MCC
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-10 | 0.01 |  | Falla de equipo | Problema al desconectar saber sub
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-10 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera por MCC
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-11 | 0.16 |  | Falla de equipo | Cambia save sub por falla
CAMATL 5 | 26" | 2023-08-16 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
CAMATL 5 | 26" | 2023-08-20 | 0.65 | Problemas operativos | Falta de planeación | Armado de TP 5 7/8". Elimina y arma drill collars.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.21 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.98 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas Condiciones climatologicas
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.85 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas Condiciones climatologicas
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.07 | Problemas operativos | Problema operacional | Realiza intentos para desconectar lingada, sin éxito.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en sistema rotatorio
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.79 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en sistema rotatorio
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.67 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Viaje metiendo por falla en sistema rotatorio
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.11 | EMS | EMS | Espera de materiales y servicios
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba 2
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.41 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0.39 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambio de sistema rotatorio
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Problemas al meter cuñas
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 1 | Problemas operativos | Pez | Recupera pez
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.9 | Problemas operativos | Registros con cable | Realiza corrida de registros
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-17 | 0.07 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 0.04 | EMS | MCC | Suspende introducción de TR
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-23 | 0.05 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-26 | 0.45 | EMS | EMS | En espera de salmuera cálcica
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-28 | 0.07 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-28 | 0.46 | Contingencia | Contigencia | Controla pozo
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-29 | 0.01 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0.38 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en motogenerador
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.25 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en motogenerador
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0.64 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en motogenerador
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.95 | EMS | EMS | En espera de retroexcavadora.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.33 | EMS | EMS | En espera de retroexcavadora.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.91 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.23 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en equipo de frenado y anticolicion
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.68 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.95 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en equipo de frenado y anticolicion
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.5 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generador
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.23 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.55 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generador
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.57 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generador
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de válvula de circulación
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.66 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en uniflex
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.58 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en uniflex
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.07 | Falla de equipo | Problemas de equipo | Falla en sistema de frenado
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.04 | EMS | EMS | En espera de UPH
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.12 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.04 | EMS | EMS | Espera de unidad de prueba hidrostatica
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.08 | EMS | EMS | Espera de heramienta direccionales (cierre de acceso)
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-21 | 1 | EMS | EMS | Espera de heramienta direccionales (cierre de acceso)
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-22 | 1 | EMS | EMS | Espera de heramienta direccionales
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en válvula del flexseal
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.58 | EMS | Falla de equipo | Espera de herramientas direccionales
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-16 | 0.16 | Falla de equipo | Top Drive | falla en aceite hidraulico de Top Drive
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-17 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-17 | 0.08 | Falla de equipo | Top Drive | falla en aceite hidraulico de Top Drive
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-18 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | falla en aceite hidraulico de Top Drive
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-18 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-20 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-21 | 0.08 | EMS | EMS | En espera de personal
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-22 | 0.23 | EMS | EMS | En espera llave hytorck
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-23 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en manguera 1°
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-24 | 0.5 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-25 | 0.46 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-25 | 0.54 | EMS | EMS | Espera personal para reparar cable del rotor del motogenerador
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-26 | 0.87 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-24 | 0.12 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en válvula de 4" 5 k de flexseal
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-25 | 0.64 | Falla de equipo | UAP | Falla en UAP
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.21 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en válvula de embrague
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-29 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en válvula de embrague
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 0.27 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en la mangera 75 ft stand pipe
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 0.28 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate principal
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.36 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en TopDrive
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.32 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en TopDrive
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.96 | EMS | EMS | En espera de unidad de pruebas hidráulicas
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-13 | 0.54 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de niple de 7/8" de la UPH
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-16 | 0.19 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-17 | 0.28 | Falla de equipo | Falla de herramientas | reemplaza sub de pistolas
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-17 | 0.26 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-18 | 0.32 | Falla de equipo | Falla de herramientas | Viaje para reemplazar Sub de pistolas
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-18 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara Sub de pistolas
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-22 | 0.37 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla izadora
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-24 | 0.15
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-20 | 0.86 |  | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-21 | 0.72 |  | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-21 | 0.12 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-22 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | revisa y lubrica top drive
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-22 | 0.16 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-22 | 0.42 | EMS | EMS | Espera refaccionanmiento por daño en service LOOP de aux del top drive
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-23 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en válvula de seguridad de bomba
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-23 | 0.34 | Falla de equipo | Top Drive | revisa y lubrica top drive
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-24 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en junta de lingada
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-25 | 0.4 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-25 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba (cambió de pistón de bomba #2).
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-26 | 0.99 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-27 | 0.49 | Falla de equipo | Bombas | Falla en válvula de seguridad de bomba
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-27 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-28 | 0.09 | Contingencia | Contingencia | Viaje por pérdida
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-04-01 | 0.13 | EMS | EMS | Espera de UPH
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-04-05 | 0.29 | EMS | EMS | Espera de malacates hidraulicos para izaje de conjunto de preventores
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-10 | 0.55 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla equipo de CRT
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-12 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla equipo de CRT
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-14 | 0.13 | EMS | EMS | En espera de personal para apretar tornilleria de preventores
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-15 | 0.79 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en BOP´s
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-16 | 0.75 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en BOP´s
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.27 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla generador N2(ruptura de 2 bandas y revision de control remoto de preventores.)
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Sin señal con herramienta rotatoria
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.16 | EMS | EMS | Espera de programa
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-19 | 1 | EMS | EMS | Espera de programa
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-20 | 0.07 | EMS | EMS | Espera de programa
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-21 | 0.54 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla sonda de registro
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-22 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla sonda de registro
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-23 | 0.63 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla sonda de registro
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-25 | 0.22 | EMS | EMS | Espera de personal
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-26 | 0.17 | Contingencia | Resistencia | Suspende viaje de reconocimiento por observar resistencia
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 0.31 | Contingencia | Resistencia | Suspende viaje de reconocimiento por observar resistencia
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 0.01 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-02 | 0.16 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
CIBIX 34 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.39 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sensor de carga de gancho
CIBIX 34 | Terminacion | 2024-05-11 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en la pantalla del perforador
CIBIX 34 | Terminacion | 2024-05-12 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de equipo | Elimina tramo dañado
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.1 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bomba #2)
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.14 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bomba)
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-31 | 0.46 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bomba)
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.65 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bomba)
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-02 | 0.25 | EMS | EMS | En espera de válvula de 4"
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-02 | 0.75 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bomba)
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Fuga en brida de bomba
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Fuga en empaque de bomba
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.31 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bomba)
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.18 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.53 |  | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.44 |  | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.24 |  | Falla de equipo | Black out
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.24 |  | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.33 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-11 | 0.06 | EMS | EMS | Espera de certificaciones de los malacates hidraulicos
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-19 | 0.13 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en torquímetro
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-20 | 0.19 | EMS | MCC | MCC
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-21 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bomba #1)
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-23 | 0.21 |  | Atrapamiento | Trabaja TR
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-24 | 0.41 |  | Atrapamiento | Trabaja TR
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.87 |  | Problema operacional | Falla de herramientas de registro
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.71 |  | Problema operacional | Falla de herramientas de registro
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.06 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia metiendo LN 7"
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.17 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en Top Drive
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-30 | 0.33 |  | Falla de herramientas | Falla herramienta ultrasonica (USIT)
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.2 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga de aceite en Top Drive
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-05 | 0.71 | EMS | EMS | En espera de colgador integral
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Suspender perforación por falla en Top Drive
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.26 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.84 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.64 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.27 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en el tubo lavador
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-10 | 0.02 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en tubo lavador
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-10 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de las grúas
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-22 | 0.94 | Falla de equipo | Top Drive | Alineacion y cambio de sustito de Top Drive
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas (Bomba #1, válvula de seguridad calzada)
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 0.05 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 0.38 | EMS | EMS | Alineación y cambio de sustituto de Top drive
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-28 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en precalentador para efectuar soldadura
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-30 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en grua
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-23 | 0.26 | EMS | EMS | En espera de programa
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.78 | EMS | EMS | En espera de programa
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-25 | 0.03 | Contingencia | Resistencia | Se registra resistencia y arrastre
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.37 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.57 | Contingencia | Resistencia | Levanta sonda por resistencia
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 1 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-28 | 0.82 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-29 | 0.88 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-29 | 0.12 | EMS | EMS | En espera de personal
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-30 | 0.54 | EMS | EMS | En espera de personal
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-30 | 0.46 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-31 | 0.93 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 1 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.99 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.58 | EMS | UAP | En espera de UAP
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.42 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-04 | 0.61 | Contingencia | Resistencia | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.12 | Falla de equipo | Top Drive | Corrige rodamiento del deslizamiento del riel del Top Drive
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.07 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Remplaza lingada
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.14 | EMS | EMS | Espera personal y herramienta para recuperar buje de desgaste.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.08 | EMS | MCC | Malas condiciones climatologicas.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.11 | Falla de equipo | falla de equipo | Acondiciona calibrador para tubería por daño
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-23 | 0.06 | Problemas operativos | Registros con cable | Trabaja sonda de registros
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-23 | 0.29 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje levantando pistolas
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-23 | 0.27 | EMS | EMS | En espera de grapas y poleas
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.38 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje levantando pistolas
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.56 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje metiendo pistolas
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en tod drive
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.06 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje metiendo pistolas
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Falla de llave hidráulica
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara fuga de campana de viajes
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generadores
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla bombas
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en freno anticolisión
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.51 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en brida
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.72 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla de herramienta direccional
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.58 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla de herramienta direccional
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.09 | Falla de equipo | Falla de equipo | Nivela manguera de manifould
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Equipo desalineado
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generador
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.16 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en válvula interior de brida lateral (lado Koomey)
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.65 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en esférico
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en cople de expansión
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-10 | 0.2 | Problemas operativos | Problema operacional | Poco abasto en equipo de control de solidos
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-11 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en temblorinas
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-09 | 0.38 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje a zapata por falla en generadores
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-10 | 0.12 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje a zapata por falla en generadores
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-11 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en la llave TW60
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-23 | 0.38 | EMS | EMS | En espera de tapón ceramico
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-24 | 0.02 | EMS | EMS | En espera de tapón ceramico
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-25 | 0.14 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en el equipo de adquisicion de datos
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-26 | 0.14 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en combinación sólida
ETKAL 2DES | 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en manguera del Top Drive
ETKAL 2DES | 16" | 2024-07-13 | 0.27 |  | Falla de equipo | Recibe TR de embarcación
ETKAL 2DES | 16" | 2024-07-14 | 0.44 |  | Falla de equipo | Recibe TR de embarcación
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-04 | 0.84 |  | Contingencia | Control de pozo
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-05 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-06 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo y remediación de zapata de 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.89 |  | Contingencia | Remediación de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-08 | 1 |  | Contingencia | Remediación de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-09 | 1 |  | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-10 | 1 |  | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-11 | 1 |  | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-12 | 1 |  | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-13 | 1 |  | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.99 |  | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.44 |  | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.56 |  | Contingencia | Viaje a reconocer fondo perforado
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.38 |  | Contingencia | Viaje a reconocer fondo perforado
ETKAL 2DES | Terminacion | 2024-08-29 | 0.04 |  | falla de heramientas | Falla en llave de aprieta/elimina tramo dañado
ETKAL 2DES | Terminacion | 2024-08-30 | 0.04 |  | MCC | MCC
ETKAL 5ADES | 16" | 2024-05-13 | 0.3 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mantenimiento a cuñas (En el inter circula pozo)
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-02 | 0.32 |  | Contingencia | Influjo
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-04 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.29 |  | MCC | MCC
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.1 |  | MCC | Viaje metiendo TP franca por MCC
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-06 | 1 | EMS | MCC | Espera MCC para recepción de materiales
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-07 | 1 | EMS | MCC | Espera MCC para recepción de materiales
ETKAL NE 202 | 12 1/4" | 2024-10-08 | 1 | EMS | MCC | Espera MCC para recepción de materiales
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-18 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-18 | 0.37 |  | Falla de equipo | Falla en transportador de recortes
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-18 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-19 | 0.25 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-19 | 0.3 |  | Contingencia | Perdida parcial
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-19 | 0.45 | EMS | Falta de planeación | EMS
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-20 | 1 |  | Contingencia | Perdida parcial
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-21 | 0.11 |  | Problema operacional | Falla en Iron Roughneck
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-21 | 0.74 |  | Contingencia | Perdida parcial
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-22 | 0.72 |  | Contingencia | Perdida parcial de fluido
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-23 | 0.32 |  | Contingencia | Perdida parcial de fluido
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-23 | 0.47 |  | Contingencia | Influjo
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-24 | 0.99 |  | Contingencia | Influjo
ETKAL NE 202 | 16" | 2024-09-25 | 0.28 |  | Contingencia | Influjo
ETKAL NE 202 | 26" | 2024-09-15 | 0.08 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
ETKAL NE 202 | 26" | 2024-09-16 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
ETKAL NE 202 | 26" | 2024-09-17 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-28 | 0.13 | Problemas operativos | Control de pozo | Observa pozo (por ganancia de 10 bariiles en tanque de viajes).
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-28 | 0.13 | EMS | UAP | Controla pozo (regresa fluidos contra formación con UAP).
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-29 | 0.35 | Problemas operativos | Control de pozo | Recibe 110 m3 de lodo de 1.73 gr/cc, en el inter densifica lodo en presas de 1.73 gr/cc a 1.86 gr/cc.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-03 | 0.33 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0.06 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas
ITTA 87 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.16 | Problemas operativos | Control de pozo | Observa pozo (aporte)
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-09 | 0.23 |  |  | instalación de baleró 4 7/8" (Sin éxito)
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-10 | 0.15 |  | BOP's | Circula para destapar choke
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.14 |  | Control de solidos | Falla en gusano transportador de recortes
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0.03 |  | Control de solidos | Falla en gusano transportador de recortes
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
ITTA 87 | 26" | 2022-12-30 | 0.02 |  | Llaves de apriete | Cambia llave de apriete
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0.15 | EMS | EMS | En espera de herramientas direccionales, fluido y cajas de recorte
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0.41 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera de mejores condiciones climatológicas
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-23 | 0.1 | Problemas operativos | Contingencia | Control de pozo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0.25 |  | Falla de equipo | Falla en goma del equipo MPD.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.25 | Problemas operativos | Contingencia | Con procedimiento MPD a 2461 md, se observó perdida severa.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.41 | Problemas operativos | Contingencia | Oserva perdida parcia y levanta a1760 md.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.23 | Falla de equipo | Bombas | Observó perdida, realizó cambio de balero, realizo cambio de bombas.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.03 | Problemas operativos | Contingencia | Circula bombeando bache antiperdida
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 1 | EMS | Contingencia | Circula, en espera de fluido de control
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0.42 | EMS | Contingencia | Circula, en espera de fluido de control
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0.51 | EMS | EMS | Espera de lodo para realizar desplazamiento
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.04 | EMS | EMS | Espera de lodo para realizar desplazamiento
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.18 | EMS | Falta de planeación | Recibe lodo de embarcación
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-14 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera de mejores condiciones climatológicas
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Problema con cuñas neumaticas equipo CRT
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0.18 | EMS | EMS | Espera materiales (TR 13 3/8")
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0.31 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera de mejores condiciones climatológicas
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla de equipo CRT (Llave de apriete y computadora)
ITTA 88 | 16" | 2023-03-07 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en llave hidráulica del CRT
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en llave hidráulica
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.14 | Problemas operativos | Contingencia | Observa pozo
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.4 | Problemas operativos | Contingencia | Acondiciona fluido en presas a 1.80 g/cc
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.09 | Problemas operativos | Contingencia | Bombea fluido contraformación
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.2 | Problemas operativos | Contingencia | Bombea fluido contraformación
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.09 | Problemas operativos | Contingencia | Observa pozo
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-10 | 0.06 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza control de pozo (Bombea fluido contraformación).
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-11 | 0.13 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza control de pozo (mete tp franca con valvula contra presion)
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-12 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza control de pozo.
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-13 | 0.52 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza control de pozo (hasta levantar TP franca a superficie).
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-16 | 0.1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Mantenimiento a Top Drive
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0.06 | Contingencia | Resistencia | Levanta por obsrvar resistencias
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-17 | 0.25 | EMS | Registros con cable | Espera componente de sonda dañado
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-18 | 0.58 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Falla de equipo (prueba de herramientas de registros sin éxito)
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-19 | 0.69 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Falla de equipo (prueba de herramientas de registros sin éxito)
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.81 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Falla prueba de integridad de cemento no exitosa
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Realiza prueba de hermeticidad de segundo anillo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.12 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Cementación de segundo anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.4 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para segundo anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.29 | EMS | Cementacion | Realiza espera de fraguado de cementación de anillo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-29 | 0.08 | Problemas operativos | Control de pozo | Observó pozo y realiza prueba de admisión
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-29 | 0.56 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Cementación de segundo anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-29 | 0.35 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-30 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.52 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.33 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.15 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Intenta cementar tercer anillo, sin éxito
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-02 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.94 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.06 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-04 | 0.79 | Problemas operativos | Control de pozo | Observa pozo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-04 | 0.21 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Pruebas de hermeticidad
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.12 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Realiza prueba de admisíon
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.29 | Falla de herramientas y servicios | Cementación | Registris de cementación
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.59 | Problemas operativos | Control de pozo | Observa pozo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.17 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Registros de cementación (preparativos )
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.42 | Problemas operativos | Control de pozo | Observa pozo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.17 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Registros de cementación (levanta, desarma)
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.25 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Recibe materiales
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-07 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Recibe equipos y materiales
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.75 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Recibe equipos y materiales
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.25 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Preparativos para realizar anillo de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-09 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Fraguado de cemento
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-10 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Realiza prueba de hermeticidad
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-25 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambió de bombas
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambió de bombas
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambió de bombas
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.01 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-27 | 0.06 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-28 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambió de bombas
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-29 | 0.56 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba 1 y 3
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-30 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-30 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba 1 y 3
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-04 | 0.15 |  | Presas | Falla de equipo(repara valvula de linea de barita)
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-04 | 0.01 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 0.16 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Realiza preparativos de acondicionamiento de botella de 16 “ en espera de programa).
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 0.33 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Espera tubería de revestimiento 16” 109# - P110 – Wedge 521).
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0.07 |  | Llaves de apriete | Falla de equipo (falla en llave de apriete)
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0.5 | EMS | CRT | EMS (En espera de equipo CRT).
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-18 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en equipo (falla en el equipo CRT)
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-13 | 0.20917 |  | Falla de equipo | Fuga en valvula de multiple de stand pipe
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-15 | 0.025 |  | Falla de equipo | Fuga en linea de flote
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.082083 |  | Falla de equipo | Desconectó nariz de linea de flote
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.045833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.17708 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.12083 |  | Falla de equipo | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 0.0175 | Falla de equipo | Bombas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-02 | 0.027917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-03 | 0.0070833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 0.03625 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-09 | 0.17833 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-10 | 0.045833 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-10 | 0.042917 |  | Falla de herramientas | Fuga en válvula de 2" de stand pipe
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-11 | 0.08875 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 0.0325 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de oring de válvula de descarga de stand pipe por fuga
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 0.045833 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-14 | 0.0175 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 0.015417 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 0.13833 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-18 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de malacate
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-19 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de malacate
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.011667 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.15833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-22 | 0.13333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 0.015417 | Contingencia | Atrapamiento | Circula por pegadura
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 0.0325 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-24 | 0.047917 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.495 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-26 | 0.89708 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 0.81083 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0.52583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de malacate
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0.04875 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.07125 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.022083 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.014583 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.015833 | Contingencia | Atrapamiento | circula mitigando vibraciones
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.13 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.013333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en tubo vertical
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.0425 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.030417 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.74292 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en herramientas direccionales
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.8525 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en herramientas direccionales
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.90167 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en herramientas direccionales
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.22708 | Falla de equipo | Bombas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.024167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-11 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-12 | 0.18458 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en tuvo lavador
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.024167 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.87875 | Problemas operativos | Trabaja sarta | Trabaja sarta atrapada
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.021667 | Problemas operativos | Falla Avance | Suspende por falta de avance
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.81208 | Problemas operativos | Problema operacional | Suspende por falta de avance
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.040417 | Falla de equipo | Top Drive | Elimina motor hco a TD
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.12792 | Problemas operativos | Falta de avance, Atrapamiento de sarta | Suspende por falta de avance Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.87208 | Problemas operativos | Falta de avance, Atrapamiento de sarta | Suspende por falta de avance Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-17 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende por falta de avance
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-18 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende por falta de avance
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.82 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende por falta de avance
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.91 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende por falta de avance
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Suspende por falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-26 | 0.08 | EMS | Herramientas | Espera de calibrador de TR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-28 | 0.14 | Falla de equipo | Falla de herramientas | Falla de araña base (No acciona mecanismo para abrir)
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-29 | 0.04 | Falla de equipo | CRT | Falla en la computadora (no registra torque del CRT, bloqueo de computadora)
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-29 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en tuerca unión de línea de flote
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-06-02 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Realiza cambio de brida
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en prueba de líneas
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-02 | 0.18 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-02 | 0.054167 | Falla de equipo | Bombas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-04 | 0.096667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en Bombas
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-12 | 0.20833 | EMS | UAP | Espera de UAP
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.033333 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Habilita comunicación con CRT y computadora de apriete
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.01375 |  | Falla de herramientas | Cambia dados de llave de fuerza
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-28 | 0.33333 |  | Problema operacional | Modifica charola ecológica por menor diametro que campana
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-29 | 0.065833 |  | Problema operacional | Modifica charola ecológica por menor diametro que campana
IXACHI 26 | 36" | 2024-02-20 | 0.1875 |  | Falla de equipo | Revisa equipo por mesa rotaria desalineada
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-16 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.97 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-18 | 0.93 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-19 | 0.11 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-24 | 0.41 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende por perdida
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-25 | 0.34 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende por perdida
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-28 | 0.2 | Problemas operativos | Problema operacional | Observa escurrimiento en línea de flote
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-29 | 0.99 | Problemas operativos | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-30 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-01 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-02 | 0.88 | Problemas operativos | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas (levanta sarta)
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-03 | 0.42 | Problemas operativos | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas (levanta sarta)
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 0.1 | EMS | EMS | Baja lingada de changuero a suelo natural
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 0.09 | Problemas operativos | Problema operacional | Falla en el procedimiento de liberación de soltador
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-07 | 0.08 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Falla en cuñas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-07 | 0.14 | Problemas operativos | Problema operacional | Falla en el procedimiento de liberación de soltador
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-09 | 0.13 | EMS | MCC | Espera mejores condiciones climatológicas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-10 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba de lodos
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-18 | 0.25 | Problemas operativos | Problema operacional | Tapón de pruebas (observa salir solo medio cuerpo de válvula de pie)
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-19 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Tapón de pruebas (Observa salir solo medio cuerpo de válvula de pie)
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-26 | 0.03 | Problemas operativos | Problema operacional | Falla de llave SW-10
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-27 | 0.91 | EMS | EMS | Espera fluido de control
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-28 | 0.52 | EMS | EMS | Espera fluido de control
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Elimina tramos dañados
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-01 | 0.46 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de perforación
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.17 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en malacate
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.26 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generadores
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-14 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla falla en llave hidraulica
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.13 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.1 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.98 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.46 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en el indicador de peso
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.46 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.79 | Contingencia | Contigencia | Control de pozo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.21 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de sensores de la consola del estrangulador
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.41 | Contingencia | Contigencia | Control de pozo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-30 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.27 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.9 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.91 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.89 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en llave inteligente para quebrar TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.97 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.31 | Contingencia | Contigencia | Desplaza fluido
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.63 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.76 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 0.8 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.22 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-18 | 0.07 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-21 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-21 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.12 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-23 | 0.7 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.21 |  | Falla de herramientas | Falla indicadores de peso
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.7 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.62 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.31 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación por falta de indicadores de peso
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.59 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación por falta de indicadores de peso
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.3 |  | Falla de equipo | Falla de indicador de peso
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Fuga en valvula de manifull de bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.11 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sistema de enfriamiento de Top Drive
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.19 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-10 | 0.04 | EMS | MCC | Espera de MCC
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-20 | 0.58 | EMS | EMS | Suspende perforación por falta de fluido
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-21 | 0.08 |  | EMS | Suspende perforación por falta de fluido
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-22 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de perforacion
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-23 | 0.11 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de perforación
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-25 | 0.06 | EMS | EMS | Fuga en el pozo Ixachi 31
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-28 | 0.17 | EMS | EMS | Espera de pruebas de preventores por fuga en línea de matar y estrangular
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-29 | 0.88 | EMS | EMS | Espera de pruebas de preventores por fuga en línea de matar y estrangular
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-12 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-17 | 0.29 | Falla de equipo | BOP's | Fuga al realizar prueba de BOPs
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.02 |  | Atrapamiento | Paro de rotación
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.17 |  | EMS | Acceso cerrado
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.88 |  | EMS | Acceso cerrado
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.02 |  | falla de heramientas | Manguera rota del gato izquierdo de gafas del elevador de TD.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en sensor TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.07 |  | Falla de equipo | Falla de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.1 |  | Falla de equipo | Falla de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-02 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.25 |  | Falla de equipo | Calentamiento de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 0.36 |  | Falla de equipo | Calentamiento de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-05 | 1 |  | Falla de equipo | Falla de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-06 | 0.88 |  | Falla de equipo | Falla de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-06 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en llave hidráulica
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-07 | 0.89 |  | Falla de equipo | Falla de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-08 | 0.99 |  | Falla de equipo | Falla de TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.55 |  | Problema operacional | Viaje metiendo para reconocer FP
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.4 |  | Problema operacional | Viaje levantando por falla en TD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-10 | 0.89 |  | Problema operacional | Viaje metiendo para reconocer FP
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-11 | 0.79 |  | Problema operacional | Viaje metiendo para reconocer FP
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-12 | 0.22 |  | Problema operacional | Viaje metiendo para reconocer FP
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.02 |  | Falla de equipo | Elimina lingada dañada de TP 5 7/8"
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en la izadora
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.14 |  | Falla de equipo | Se revisa y repara llave para quebrar tuberia ( SW-10)
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.13 |  | Falla de equipo | Realiza cambio de manguera de pistón por ruptura
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.07 |  | Falla de equipo | Cambia manguera de aceite hco de llave para quebrar tubería (sw-10) por fuga en la misma.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-21 | 0.04 |  | Falla de equipo | Repara falla de llave para quebrar tuberia SW-10
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-22 | 0.03 |  | Falla de equipo | Recalibración en el malacate
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-22 | 0.07 |  | Falla de equipo | Falla en el malacate
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.09 |  | Falla de equipo | Falla de llavede fuerza HT - 35
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla de llave hidraúlica
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en llave hidraúlica
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-09-27 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en llage SW-10
IXACHI 32 | Terminacion | 2024-10-01 | 0.42 | EMS | EMS | En espera de salmuera para desplazar Fluido de control
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.03 |  | Pez | Intento de conexión mecánica sin éxito
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.1 |  | Pez | Circula tiempo de atraso
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.13 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.33 | EMS | Pez | Espera de llegada de herramientas de pesca
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.54 |  | Pez | Levanta extremo libre
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla de llave FH 80
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.82 |  | Pez | Recupera pez
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.17 | EMS | Pez | Espera de llegada de herramientas de pesca
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.96 |  | Pez | Recupera Pez
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.04 |  | Problema operacional | Viaje para continuar perforando
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.93 |  | Problema operacional | Viaje para continuar perforando
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.24 |  | Problema operacional | Viaje para continuar perforando
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.13 |  | Problema operacional | Perdida de circulacion
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.57 |  | Problema operacional | Perdida de circulacion
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-01 | 0.02 |  | Problema operacional | Realiza maniobras para retirar tapón de levante
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-02 | 0.16 |  | Problema operacional | Reordenamiento de cable de malacate
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-02 | 0.02 |  | Problema operacional | Realiza maniobras para retirar tapón de levante
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-07 | 0.07 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Fuga en manguera hidraulica de equipo CRT
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-23 | 0.17 |  | Falla de equipo | Falla en potencia en malacate
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.28 |  | Contigencia | Pozo cerrado por presencia de gas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-26 | 0.03 | EMS | EMS | Espera de personal paramédico en piso de perforación
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-28 | 0.02 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-03 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-04 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.05 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.43 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Viaje levantando por falla en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.86 |  | Falla de equipo | Viaje levantando pot falla en generadores
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-07 | 0.66 |  | Falla de equipo | Viaje a reconocer FP
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-07 | 0.32 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.35 |  | Falla de equipo | Viaje a reconocer FP
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Demora de survey y comando con cargo a compañía direccional
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-09 | 0.22 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-09 | 0.02 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-10 | 0.15 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-11 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generador
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga tubo lavador
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-15 | 0.21 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-15 | 0.25 | Falla de equipo | Top Drive | Circula por falla en top drive
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-16 | 0.05 |  | Falla de equipo | Viaje a superficie
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-16 | 0.37 | Falla de equipo | Top Drive | Realiza trabajos de reparación de falla de top drive
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-16 | 0.58 | Falla de equipo | Top Drive | Circula por falla en top drive
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-17 | 0.99 |  | Falla de equipo | Viaje a superficie
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-18 | 0.42 |  | Falla de equipo | Viaje a superficie
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-12 | 0.06 |  | Falla de equipo | Tapo distribuidor y línea de flote
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-13 | 0.97 | Contingencia | Contigencia | Fallo en sistema por caída de relámpago
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-14 | 0.19 | Contingencia | Contigencia | Fallo en sistema por caída de relámpago
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 0.1 |  | falla de heramientas | Falla en la unidad de potencia
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-17 | 0.06 |  | falla de heramientas | Falla en la llave hidráulica
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-18 | 0.13 | EMS | EMS | En espera de winches para levantar BOP´s
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-19 | 1 | EMS | EMS | En espera de winches para levantar BOP´s
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-20 | 0.15 | EMS | EMS | En espera de winches para levantar BOP´s
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 0.09 |  | Falla de equipo | Falla en lectura de coriolis
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #3
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.02 |  | Falla de equipo | Viaje levantando por cambio de encoder
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.03 |  | Falla de equipo | Cambio de encoder de TD
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.08 |  | Falla de equipo | Desprendimiento de manguera flexible de MPD a linea de flote
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.26 |  | Contingencia | Control pozo
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-15 | 0.01 |  | Falla de equipo | Viaje metiendo por cambio de encoder
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.98 |  | Problema operacional | Viaje para cambio de TP 5 7/8"
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.99 |  | Problema operacional | Viaje para cambio de TP 5 7/8"
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.9 |  | Problema operacional | Viaje metiendo por cambio de BHA
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.99 |  | Problema operacional | Viaje metiendo por cambio de BHA
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.45 | Falla de equipo | Bombas | Viaje corto para realizar prueba de torque y bombas
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.17 | EMS | EMS | En espera de programa
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.08 |  | Problema operacional | Viaje metiendo por cambio de BHA
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-21 | 0.02 |  | Problema operacional | Viaje levantando por cambio de BHA
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-21 | 0.98 | Problemas operativos | Falta de planeación | Densifica lodo
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-22 | 0.98 |  | Problema operacional | Viaje levantando por cambio de BHA
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-23 | 0.99 |  | Problema operacional | Viaje metiendo por cambio de BHA
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.36 |  | Problema operacional | Viaje metiendo por cambio de BHA
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-25 | 0.06 |  | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante de cabeza rotaria
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-26 | 0.01 |  | Falla de equipo | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-26 | 0.13 | Falla de equipo | Bombas | Falla y cambio de bombas
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-27 | 0.02 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-27 | 0.17 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-27 | 0.13 |  | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante de cabeza rotatoria
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Viaje levantando por cambio de modulo de bombas
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.13 |  | Problema operacional | Circula pozo (Por incremento de presión anular)
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.04 |  | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante de cabeza rotatoria
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.01 |  | Falla de equipo | Circula por fuga en elemento sellante
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.16 | Falla de equipo | Bombas | Viaje metiendo por cambio de modulo de bombas
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-28 | 0.26 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.27 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta y circula bache despegador
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.02 |  | Falla de equipo | Viaje levantando por cambio del elemento sellante
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.06 |  | Falla de equipo | Repara fuga en elemento sellante de cabeza rotatoria
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.03 |  | Falla de equipo | Viaje metiendo por cambio del elemento sellante
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-30 | 0.13 | EMS | Atrapamiento | Espera de acopio de bache acido
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-09-30 | 0.88 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-10-01 | 0.04 |  | Falla de equipo | Repara fuga en elemento sellante de cabeza rotatoria
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-10-01 | 0.96 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta/desplaza bache acido
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-10-02 | 0.57 |  | Problema operacional | Control de pozo
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-10-03 | 0.1 |  | Falla de equipo | Obstrucción a nivel de preventor esférico por apertura parcial de elemento sello
IXACHI 54 | 8 1/2" | 2024-10-04 | 0.3 |  | Falla de equipo | Obstrucción a nivel de preventor esférico por apertura parcial de elemento sello
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-04 | 0.25958 |  | Falla de equipo | Fuga en campana
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.06875 |  | Falla de equipo | Falla en mordaza
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-06 | 0.015833 |  | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 0.011667 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 0.010417 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-10 | 0.0375 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-11 | 0.02 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 0.039583 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 0.01375 | Falla de equipo | Top Drive | Mantenimiento para engrasar top drive
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 0.020833 | Falla de equipo | Bombas | Falla bomba #1
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-14 | 0.063333 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 0.033333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 0.014583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 0.0575 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-17 | 0.014583 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-19 | 0.07375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #1
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-20 | 0.050833 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.079167 |  | Falla de equipo | Elimina tuberia dañada
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-24 | 0.013333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.024167 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0.063333 |  | Falla de equipo | Fall de energia electrica(Blackout)
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-03 | 0.0070833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-03 | 0.045833 |  | Falla de equipo | Circula pozo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.047917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.04875 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.33333 |  | Falla de equipo | Quiebre de doble pin sin éxito por observar elemento sobretorqueado
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.26042 |  | Falla de equipo | Quiebre de doble pin sin éxito por observar elemento sobretorqueado
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.036667 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.47917 | EMS | EMS | Acopio de TR y accesorios
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.45833 | Falla de equipo | Malacate | Daño de roll de guía de cable (Murcielago)
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.205 | EMS | EMS | Acopio de TR y accesorios
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.083333 | EMS | EMS | Acopio de TR y accesorios
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.047083 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla en computadora de equipo de torque
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en computadora de equipo de torque
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en izadora
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-16 | 0.9075 |  | Falla de equipo | Flauta de distribucion ensolvada
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-16 | 0.071667 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-17 | 0.066667 |  | Falla de equipo | Flauta de distribucion ensolvada
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-19 | 0.02625 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-19 | 0.077083 |  | Falla de equipo | Ajusta flauta de distribucion
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-20 | 0.1625 |  | Falla de equipo | Flauta de distribucion ensolvada
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-20 | 0.16542 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-21 | 0.055417 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-22 | 0.015417 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-23 | 0.083333 |  | Falla de herramientas | Falla de grua
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-25 | 0.011667 |  | Falla de equipo | Malacate fuera de linea
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-29 | 0.20833 |  | Falla de equipo | Realizo prueba a preventor doble observando abatimiento de presion en bontes del preventor ciego
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-29 | 0.625 |  | Falla de equipo | Realiza prueba a preventor sencillo observando abatimiento de presion por yugos en el cabezal 21 1/4", 15k x 16 3/4", 10k x 13 5/8", 15k
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-30 | 1 |  | Falla de equipo | Prueba de preventores sin éxito
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-31 | 1 |  | Falla de equipo | Prueba de preventores sin éxito
IXACHI 60 | 16" | 2024-04-01 | 0.35417 |  | Falla de equipo | Prueba de preventores sin éxito
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-06 | 0.038333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-10 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en preventores
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-11 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en preventores
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-12 | 0.875 |  | Falla de equipo | Falla en preventores
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-26 | 0.29 |  | Falla de equipo | Falla en conexiones superficiales
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-28 | 0.29 |  | Problema operacional | Falla en sensor
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-29 | 0.99 |  | Problema operacional | Falla en sensor
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-03 | 0.49 |  | Falla de equipo | Fuga en balero MPD
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.03 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.01 |  | Falla de equipo | Fuga en balero MPD
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 0.81 |  | Falla de equipo | Fuga en balero MPD
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-08 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-09 | 0.42 | EMS | EMS | Realiza procura de EMS para realizar puncher en tubería de perforación
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-10 | 0.1 |  | EMS | Realiza procura de EMS para realizar puncher en tubería de perforación
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-13 | 0.04 | EMS | MCC | En espera por MCC
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-19 | 0.03 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en línea de bombas a standpipe
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-31 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla cuñas de CRT
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-05 | 0.15 |  | Falla de equipo | Falla motor de malacate
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-06 | 0.05 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sistema de Top Drive
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-06 | 0.2 |  | Falla de equipo | Fuga en charola ecológica
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-11 | 0.23 |  | Falla de equipo | Falla en charola ecologica
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.75 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Intentos para meter buje de desgaste sin éxito
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-29 | 0.65 | EMS | EMS | Espera brida adaptadora 13 5/8" 5k - 10k
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-29 | 0.35 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Intentos para meter buje de desgaste sin éxito
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 0.27 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Intentos para meter buje de desgaste sin éxito
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-03 | 1 |  | Contigencia | Control de pozo
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 1 |  | Contigencia | Suspende desplazamiento por influjo
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.79 |  | Contigencia | Suspende desplazamiento por influjo
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.12 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en manguera de Koomey a BOP's
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.86 |  | Falta de avance | Suspende perforación por perdida
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 1 |  | Falta de avance | Suspende perforación por perdida
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.42 |  | Falta de avance | Suspende perforacion por perdida
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 0.4 |  | Falta de avance | Control de pozo
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en computadora de apriete
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-15 | 0.48 | EMS | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-16 | 1 | EMS | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-17 | 0.88 | EMS | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-18 | 0.83 | EMS | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-19 | 0.6 | EMS | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-19 | 0.18 | EMS | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-20 | 1 | EMS | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-21 | 1 | EMS | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-22 | 1 | EMS | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-23 | 1 | EMS | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.92 | EMS | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.07 |  | Problema operacional | Viaje de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.91 |  | Problema operacional | Viaje de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.05 |  | Falla de equipo | Falla en tablero de control del TD
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.83 |  | Problema operacional | Viaje de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.88 |  | Problema operacional | Viaje de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en tablero de control del TD
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.16 |  | Problema operacional | Viaje levantando para revisión de cabeza de disparo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.4 |  | Problema operacional | Viaje de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.66 |  | Problema operacional | Viaje levantando para revisión de cabeza de disparo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.29 | EMS | EMS | En espera de pistolas y explosivos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.23 |  | Problema operacional | Prueba de admisión, sin éxito
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-04 | 0.96 | EMS | EMS | En espera de pistolas y explosivos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-04 | 0.04 |  | Problema operacional | Prueba de admisión, sin éxito
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-05 | 0.07 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-05 | 0.82 |  | Problema operacional | Prueba de admisión, sin éxito
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-06 | 0.65 |  | Problema operacional | Prueba de admisión, sin éxito
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-07 | 0.71 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en manguera de aceite hidraulico de alta de Top Drive
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-07 | 0.24 |  | Problema operacional | Prueba de admisión, sin éxito
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-08 | 0.87 |  | Problema operacional | Prueba de admisión, sin éxito
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-09 | 1 |  | EMS | Procura pistolas por prueba de admisión, sin éxito.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-10 | 0.84 |  | EMS | Procura pistolas por prueba de admisión, sin éxito
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-11 | 0.74 |  | Problema operacional | Viaje levantando sarta de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-12 | 0.57 |  | Problema operacional | Viaje levantando sarta de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-13 | 0.89 |  | Problema operacional | Viaje levantando sarta de limpieza
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-14 | 0.76 |  | Problema operacional | Viaje metiendo pistolas para redisparar intervalo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-15 | 0.97 |  | Problema operacional | Viaje metiendo pistolas para redisparar intervalo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-16 | 1 |  | Problema operacional | Viaje metiendo pistolas para redisparar intervalo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-17 | 0.72 |  | Problema operacional | Viaje levantando pistolas para redisparar intervalo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-18 | 0.68 |  | Problema operacional | Viaje levantando pistolas para redisparar intervalo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-19 | 0.42 |  | Problema operacional | Viaje levantando pistolas para redisparar intervalo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-20 | 0.02 |  | MCC | Condiciones climatológicas adversas "fuertes lluvias y vientos"
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-21 | 0.05 |  | Falla de equipo | Falla con bombeo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.04 | Falla de equipo | BOP's | Falla en valvula IBOP
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-07 | 0.04 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-14 | 0.03 |  | Falla de equipo | Ajusta cable guia (murcielago)
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-22 | 0.11 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-22 | 0.1 |  | Falla de equipo | Falla en el software de las pantallas del equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-25 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.02 |  | Falla de equipo | falla en chicksan baker
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.13 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-01 | 0.01 |  | Problema operacional | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.03 | Falla de equipo | BOP's | Falla en valvula IBOP
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.02 | Falla de equipo | BOP's | Lubrica valvula IBOP
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.02 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.07 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-20 | 0.33 | Falla de equipo | Bombas | Falla en presion de bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-22 | 0.04 | EMS | EMS | Espera de personal operativo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-08 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.73 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-11 | 0.08 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-12 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla de mordazas
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-13 | 0.44 |  | Problema operacional | Mete BHA por observar escurrimiento
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-15 | 0.72 |  | Problema operacional | Control de pozo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-16 | 1 |  | Contingencia | Con pozo cerrado monitorea presiones
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-17 | 0.52 |  | Contingencia | Con pozo cerrado monitorea presiones
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-18 | 0.1 | EMS | EMS | Espera fluido para desplazamiento de lechada de cemento
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-19 | 0.79 | EMS | EMS | Espera fluido para desplazamiento de lechada de cemento
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-21 | 0.88 | EMS | EMS | Espera de fluido de control
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-22 | 0.92 | EMS | EMS | Coloca anillo de cemento entre TR´s 13 3/8" y 20" y espera fraguado
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-22 | 0.08 | EMS | EMS | Espera de fluido de control
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-23 | 0.35 | EMS | EMS | Coloca anillo de cemento entre TR´s 13 3/8" y 20" y espera fraguado
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-25 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-26 | 0.1 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-27 | 0.03 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-28 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
IXACHI 89 | 26" | 2023-12-01 | 0.13 | EMS | EMS | Espera personal para apretar tornillería de BOP´s
IXACHI 89 | 26" | 2023-12-02 | 1 | EMS | EMS | Espera personal para apretar tornillería de BOP´s
IXACHI 89 | 26" | 2023-12-03 | 0.42 | EMS | EMS | Espera personal para apretar tornillería de BOP´s
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-15 | 0.01 |  | falla de heramientas | Falla de llave power tong
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-18 | 0.06 |  | MCC | MCC
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-22 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga entre doble pin y combinacion
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-23 | 0.24 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga entre doble pin y combinacion
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-05 | 0.99 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-06 | 0.96 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-07 | 0.08 |  | MCC | MCC
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-07 | 0.89 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-08 | 0.06 |  | Falla de equipo | Elimina tramo dañado
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-09 | 0.51 |  | Problema operacional | Viaje metiendo sarta de limpieza
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-09 | 0.28 |  | Falla de equipo | Elimina tramo dañado
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-10 | 0.94 |  | Problema operacional | Viaje metiendo sarta de limpieza
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-10 | 0.01 |  | Falla de equipo | Elimina tramo dañado
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-11 | 0.76 |  | Problema operacional | Viaje levantando sarta de limpieza
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-12 | 0.27 |  | Problema operacional | Viaje levantando sarta de limpieza
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-12 | 0.71 |  | Problema operacional | Viaje metiendo cuchara
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-13 | 1 |  | Problema operacional | Viaje metiendo cuchara
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-14 | 0.88 |  | Registros con cable | Toma de registros
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-14 | 0.17 |  | Problema operacional | Viaje metiendo cuchara
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-15 | 0.99 |  | Problema operacional | Anclaje de cuchara
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-16 | 0.61 |  | Problema operacional | Viaje levantando bimolino
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-17 | 0.74 |  | Problema operacional | Viaje metiendo bimolino
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-18 | 0.64 |  | Problema operacional | Viaje metiendo bimolino
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-19 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en llave power tong
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-20 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en llave power tong
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-24 | 0.25 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-29 | 0.01 |  | Falla de equipo | Fuga en llave power tong
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-03 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-04 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-05 | 0.3 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-06 | 0.13 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top drive
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-10-07 | 0.4 |  | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.13 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de top drive por tornillos degollados
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Fuga en linea de bomba #2
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.72 |  | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en balero
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.04 |  | Falla de equipo | Fuga entre doble pin y conexión
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 1 |  | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en balero
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 1 |  | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en balero
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 1 |  | Falla de equipo | Cambio de dona de preventor esferico
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 1 |  | Falla de equipo | Cambio de dona de preventor esferico
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 1 |  | Falla de equipo | Cambio de dona de preventor esferico
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 1 |  | Falla de equipo | Equipo Desnivelado
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.44 |  | Falla de equipo | Equipo Desnivelado
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.56 |  | Falla de herramientas | Falla de VCP
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 1 |  | Falla de herramientas | Falla de VCP
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 1 |  | Falla de herramientas | Falla de VCP
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.98 |  | Falla de herramientas | Falla de VCP
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.8 |  | Falla de herramientas | Falla de VCP
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.84 |  | Falla de herramientas | Falla de VCP
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.09 |  | Falla de equipo | Falla en combinación de TP
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Trabaja arrastre y resistencia a 8078 m.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.02 |  | Falla de equipo | falla en freno de malacate
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.48 | EMS | EMS | Espera de herraminetas para Registro
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 0.95 | EMS | EMS | Espera de herraminetas para Registro
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.8 | EMS | EMS | Espera de herraminetas para Registro
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 1 | EMS | EMS | Espera de herraminetas para Registro
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0.52 | EMS | EMS | Espera de herraminetas para Registro
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-15 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla de izadora
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.22 | EMS | EMS | En espera de programa
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.05 |  | Falla de equipo | Falla de izadora
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.09 |  | Falla de herramientas | Cambio de tramo por daño en rosca
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.01 |  | Falla de equipo | Acondiciona izadora por observar salirse de sus rieles
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-19 | 0.15 |  | Falla de equipo | Problema operativo (Intento de retiro de botella de circulación, sin éxito)
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-20 | 0.63 | EMS | EMS | En espera de personal de servicios para aflojar tornilleria de BOP´s y malacate
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-26 | 0.02 |  | Falla de equipo | Ajuste de murciélago por tornillo flojo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 0.28 |  | EMS | Cambio de tubería de grado G a S por falta de margen de jalon
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-28 | 0.1 |  | EMS | Cambio de tubería de grado G a S por falta de margen de jalon
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-28 | 0.16 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-03 | 0.2 | Contingencia | Contigencia | Control de pozo (influjo en interior de TP)
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-04 | 0.18 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-05 | 0.46 | Contingencia | Atrapamiento | Circula homogeninzado pozo
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-05 | 0.14 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-07 | 0.02 | Contingencia | Contingencia | Falla de llave power tong
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-10 | 0.04 | Contingencia | Contingencia | Falla de llave power tong
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-12 | 0.36 | Contingencia | Contingencia | Control de pozo (influjo en interior de TP)
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-13 | 0.04 | EMS | MCC | MCC
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-13 | 0.17 | Contingencia | Contingencia | Trabaja sarta
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-14 | 0.27 | EMS | MCC | MCC
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-18 | 0.2 | Falla de equipo | Top Drive | Problema en la señal del top drive
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-21 | 0.09 | EMS | MCC | Malas condiciones climatológicas
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-22 | 0.81 | EMS | EMS | Espera de personal para realizar prueba de BOP's
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-23 | 0.1 | EMS | EMS | Espera de personal para realizar prueba de BOP's
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-03 | 0.11 |  | Falla de equipo | Daño de tornillo en la guía del malacate
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-05 | 0.26 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en tubo lavador
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-05 | 0.08 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-06 | 0.22 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-07 | 0.06 |  | EMS | Falta de chango por salud
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-10 | 0.05 | EMS | EMS | En espera por confirmar el programa
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-02 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en el malacate
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-08 | 0.25 | EMS | EMS | Espera y acopio de herramientas de pesca
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-08 | 0.13 | EMS | EMS | Espera de programa para disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-09 | 1 | EMS | EMS | Espera y acopio de materiales
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.17 | EMS | EMS | Espera y acopio de herramientas de pesca
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.73 |  | Atrapamiento | Atrpamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.1 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-11 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-12 | 0.93 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-12 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara guía de cable de malacate
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-13 | 0.59 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-14 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-15 | 0.63 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-16 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-17 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-18 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-19 | 0 | EMS | EMS | Espera de TP 2 7/8"
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-19 | 0 | EMS | EMS | Espera de TP 2 7/8"
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-20 | 0 | EMS | EMS | Espera de TP 2 7/8"
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-20 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-21 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-22 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-23 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de disparos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-25 | 0 | Problemas operativos | Problema operacional | Verifica libre paso de TP 5 3/2" y alineación
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-26 | 0 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en izadora
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-07-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de equipo, realiza inspección de cable del malacate.
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-07-29 | 0.37 |  | Falla de equipo | Falla en sistema x-com
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-08-05 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en el elevador
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-08-10 | 0.02 |  | MCC | MCC
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-08-11 | 0.03 |  | MCC | MCC
MABALNAK 1EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-15 | 0.02 |  | Falla de equipo | Descalibracion de sensor de profundidad
MABALNAK 1EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-20 | 0.13 |  | MCC | MCC
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-26 | 0.53 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-27 | 1 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-28 | 0.99 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-29 | 1 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-30 | 1 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-01 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en generadores
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-01 | 0.14 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-04 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla sistema x-com
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-13 | 0.07 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
MABALNAK 1EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en el elevador.
MABALNAK 1EXP | 6 1/2" | 2024-09-30 | 0.18 |  | falla de heramientas | Fallo en la VCP
MABALNAK 1EXP | 6 1/2" | 2024-10-01 | 0.08 |  | falla de heramientas | Fallo en la VCP
MABALNAK 1EXP | 6 1/2" | 2024-10-03 | 0.06 |  | MCC | MCC
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.69 | EMS | Falta de planeación | Cabio de programa
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.5 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.5 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.26 |  | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa sistema de compensación de top drive
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-09-12 | 0.02 |  | Falla de equipo | Fallo consola hidráulica de la araña
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-16 | 0.35 | EMS | EMS | Realiza procura de EMS para Side Track
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-17 | 1 | EMS | EMS | Realiza procura de EMS para Side Track
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-18 | 0.88 | EMS | EMS | Realiza procura de EMS para Side Track
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-18 | 0.06 | EMS | EMS | Levanta TP franca
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-27 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (inspecciona problemas con válvula de cuna rasante y realiza cambio de misma).
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-28 | 0.04 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tubería (Cuantifica tramos sobrantes de TR 9 5/8" x 12 1/8").
MULACH 14 | 26" | 2024-03-01 | 0.05 | Problemas operativos | Problema operacional | Conexiones dañadas de TR
MULACH 14 VENTANA |  | 2024-01-29 | 1 | EMS | EMS | En Espera de Autorizacion por parte de Pemex para intervencion del pozo
MULACH 14 VENTANA |  | 2024-02-14 | 0.17 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (black out)
MULACH 15 | 16" | 2023-12-18 | 0.54 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera de apertura de puerto para recibir materiales
MULACH 15 | 16" | 2023-12-19 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera de apertura de puerto para recibir materiales
MULACH 15 | 16" | 2023-12-20 | 0.4 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera de apertura de puerto para recibir materiales
MULACH 15 | 16" | 2023-12-21 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en silla de perforador
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.01 | Problemas operativos | Problema operacional | Tubería sobretorqueada
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-26 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Perdida de circulación
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula controlando pozo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula controlando pozo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.94 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula controlando pozo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.06 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Controla pozo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.25 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Controla pozo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Realiza registro de calibración y corte de TP
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.28 | Problemas operativos | Atrapamiento | Recupera pez a superficie
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.66 | Problemas operativos | Atrapamiento | Realiza viaje con tubo difusor para segundo TxC
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Represionamiento durante viaje de tubo difusor para TxC
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Viaje para escarear zona de anclaje de retenedor de cemento
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.38 | Problemas operativos | Atrapamiento | Viaje para escarear zona de anclaje de retenedor de cemento
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.08 | Problemas operativos | Contingencia | Arma lingadas de DC
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.18 | Contingencia | Atrapamiento | Levanta por intento de atrapamiento, cambio de BHA
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.54 | Falla de herramientas y servicios | Atrapamiento | Viaje metiendo, cambio de BHA
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.06 |  | Falla de equipo | Fuga en manguera de TD
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.16 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tubería en cantilliver y cubierta
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-28 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en Iron Rougneth
MULACH 16 | 16" | 2023-08-16 | 0.01 |  | Falla de equipo | Paro de rotación
MULACH 16 | 16" | 2023-08-19 | 0.13 | Problemas operativos | Problema operacional | Recibe materiales de embarcación (TR 13 3/8")
MULACH 16 | 26" | 2023-08-14 | 0.15 | EMS | EMS | Suspenden trabajos calientes de corte y soldadura en la TR de 20" en el área de pozos de Mulach-b.
MULACH 16 | 26" | 2023-08-15 | 0.29 | EMS | EMS | Suspenden trabajos calientes de corte y soldadura en la TR de 20" en el área de pozos de Mulach-b.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-11 | 0.32 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top drive.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top drive.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0.03 | Problemas operativos | Problema operacional | Paro de rotación/Trabaja sarta durante viaje a superficie
MULACH 23 | 16" | 2023-05-04 | 0.07 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top drive (Saver Sub)
MULACH 23 | 16" | 2023-05-05 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Saca bomba
MULACH 23 | 16" | 2023-05-06 | 0.01 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 23 | 16" | 2023-05-07 | 0.29 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 23 | 16" | 2023-05-07 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | Tuberia de perforacion | Falla de equipo (elimina tramos por observar falla en enroscado)
MULACH 23 | 16" | 2023-05-07 | 0.18 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Recibe TR de 13 3/8'' de embarcacion
MULACH 23 | 26" | 2023-05-01 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en manguera hidráulica
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.4 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.38 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.65 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte)
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.03 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte)
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-04 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte)
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte)
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 0.62 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte)
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.25 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-17 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.55 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 31 | 16" | 2023-10-26 | 0.05 |  | Falla de equipo | Falla en manguera del graber
MULACH 31 | 16" | 2023-10-28 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en silla del perforador, se reinician PCL
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.07 | Problemas operativos | Control de pozo | Mete a fondo perforado para condicionar lodo a 1.60gr/cc
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.15 | Problemas operativos | Control de pozo | Acondiciona lodo a 1.60 gr/cc
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-26 | 0.01 | Problemas operativos | Tuberia de perforacion | Movimientos de tuberia en cubierta principal y cantiliver
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipo (Desactiva alarma de Top drive)
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.01 |  | Otros | Falla de equipo (Silla del perforador)
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.06 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-07-07 | 0.01 |  | Top Drive | Falla elevador
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento de sarta | Trabaja sarta
MULACH 32 | 16" | 2023-06-12 | 0.07 | Problemas operativos | Tuberia de perforacion | Tuberia trasroscada
MULACH 32 | 16" | 2023-06-18 | 0.03 |  | Top Drive | Falla en elevador
MULACH 32 | 16" | 2023-06-18 | 0.24 | EMS | EMS | Espera definición programa
MULACH 32 | 16" | 2023-06-19 | 0.01 |  |  | Falla en manguera hidraulica
MULACH 32 | 16" | 2023-06-20 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Trasroscada | Cuerda de tramo de TR trasroscada
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-23 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en generador
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-28 | 1 | Contingencia | Resistencia | Suspende registros por resistencia, realiza viaje de reconocimiento
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.54 | Contingencia | Resistencia | Suspende registros por resistencia, realiza viaje de reconocimiento
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-31 | 0.17 |  | EMS | Recibe complemento de TR
NANIK 1EXP | 16" | 2024-06-07 | 0.8 | Problemas operativos | Problema operacional | Reforzamiento de formación por no alcanzar valor de FIT programado de 1.50 gr/cc
NANIK 1EXP | 16" | 2024-06-08 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Reforzamiento de formación por no alcanzar valor de FIT programado de 1.50 gr/cc
NANIK 1EXP | 16" | 2024-06-09 | 0.82 | Problemas operativos | Problema operacional | Reforzamiento de formación por no alcanzar valor de FIT programado de 1.50 gr/cc
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-12 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-20 | 0.38 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en BOP's
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-21 | 0.19 | Contingencia | MCC | Malas condiciones climatologicas
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-21 | 0.38 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en BOP's
NANIK 1EXP | 26" | 2024-05-29 | 0.17 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en el graber del TD
NANIK 1EXP | 26" | 2024-05-29 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fallas en el suministro de agua de mar
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-01 | 0.02 | Falla de equipo | UAP | Falla en UAP
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-02 | 0.42 | EMS | Falla de equipo | En espera de materiales
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-02 | 0.58 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en unidad de alta
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-03 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en unidad de alta
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.1 |  | Falla de equipo | Fuga en diverter
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-10 | 0.53 |  | Problema operacional | Suspende perforación por control de pozo.
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-11 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Suspende perforacion por control de pozo
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.48 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.52 |  | Problema operacional | Suspende perforación por control de pozo.
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-13 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.72 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.28 |  | Contingencia | Levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-15 | 1 |  | Contingencia | Levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-16 | 1 |  | Contingencia | Levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-17 | 1 |  | Contingencia | Levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-18 | 1 |  | Contingencia | Levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 1 |  | Contingencia | Levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.4 |  | Contingencia | Levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.6 | EMS | EMS | Espera de lodo y barita
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.48 | EMS | EMS | Espera de lodo y barita
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.52 |  | EMS | Acondiciona lodo en presas (Monitorea presión)
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.6 |  | Contingencia | levanta por perdida
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.11 |  | MCC | MCC
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-08-29 | 0.11 |  | Falla de herramientas | Falla WITS CIA generadora
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-08-30 | 0.07 | EMS | EMS | Espera equipo MPD
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-08-31 | 0.88 | EMS | EMS | Espera equipo MPD
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-01 | 1 | EMS | EMS | Espera equipo MPD
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-08 | 0.03 |  | falla de heramientas | Falla en recepción de WITS
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-10 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas pulmón
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-11 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en iron roghneck
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-12 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en iron roghneck
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-16 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en iron roghneck
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-20 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en manguera de bomba pulmón
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-23 | 0.12 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-24 | 0.49 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-28 | 0.1 | EMS | EMS | Espera de barrena tricónica
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-30 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-10-08 | 0.62 | EMS | MCC | Espera de mejora de condiciones climáticas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.34708 | Contingencia | Resistencia | Levanta sarta por no vencer resistencia
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.035417 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia de 5 toneldas sin éxito
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.45833 |  | Contingencia | Viaje con molino para conformación de zapata
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.54167 | Contingencia | Resistencia | Levanta sarta por no vencer resistencia
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-22 | 0.97792 |  | Contingencia | Viaje con molino para conformación de zapata
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-23 | 0.89458 |  | Contingencia | Viaje con molino para conformación de zapata
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 0.034583 |  | Problema operacional | Cambia tramo dañado
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 0.78833 |  | Contingencia | Viaje para continuar con el programa de perforacion
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-25 | 0.10625 |  | Contingencia | Viaje para continuar con el programa de perforacion
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-25 | 0.02375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-26 | 0.07 |  | Problema operacional | Trabaja sarta (paro de rotaria con torque de +/- 25 klb/ft)
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-28 | 0.01125 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-01 | 0.028333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 0.045 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 0.14583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-06 | 0.83333 | Falla de equipo | BOP's | Copa de sarta de prueba para BOPS
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-07 | 0.041667 | Falla de equipo | Top Drive | Top Drive
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-07 | 0.041667 | Falla de equipo | BOP's | Copa de sarta de prueba para BOPS
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 0.083333 | Falla de equipo | Top Drive | Top Drive
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-11 | 0.041667 | Falla de equipo | Top Drive | Top Drive
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-12 | 0.13875 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en uniflex
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-16 | 0.9075 | EMS | EMS | Espera de complemento de TR 9 5/8"
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-17 | 1 | EMS | EMS | Espera de complemento de TR 9 5/8"
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-18 | 0.16667 |  | Falla de equipo | Falla electrica en grua
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-20 | 0.33333 | EMS | EMS | En espera de malacate hidráulico
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-21 | 0.125 | EMS | EMS | En espera de malacate hidráulico
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-22 | 0.29167 | EMS | EMS | Espera de materiales para pruebas de cabezal
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.13958 |  | Falla de herramientas | Falla en llave TW-60
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.23042 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en generador del Top Drive
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.22167 |  | Falta de avance | Levanta por falta de avance
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1 |  | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (cambio de BHA)
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.33958 |  | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (cambio de BHA)
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.19792 |  | Falla de equipo | Falla en el sustituto
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.022917 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.16833 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.26042 |  | EMS | Operación suspendida por falta de EPP
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.080417 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia por perdida de peso
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 0.54167 |  | Pez | Recuperar pez
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 1 |  | Pez | Recuperar pez
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 1 |  | Pez | Recuperar pez
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 1 |  | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 1 |  | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 1 |  | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.8125 |  | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.097083 |  | Falla de herramientas | Falla de llave TW-60
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.055417 | EMS | EMS | Espera herramienta para armar sarta de limpieza
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.03125 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia por paso en BL
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-27 | 0.3575 |  | Falla de equipo | Fuga en campana
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-27 | 0.35083 |  | Falla de equipo | Suspende operación por fuga en campana (desarma BHA y elimina paquete ecológico)
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-28 | 0.20292 |  | Falla de equipo | Arma 2da vez BHA por fuga en campana
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-28 | 0.022917 |  | Falla de equipo | Falla en dados de llave TW- 60
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-28 | 0.125 |  | Falla de equipo | Suspende operación por fuga en campana (instala campana y paquete ecológico)
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-29 | 0.23833 | Problemas operativos | Falta de planeación | Levanta para subir TP 5" del suelo natural
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-30 | 0.76667 |  | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en motogenerador
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-02 | 0.43917 |  | EMS | Suspende perforación por conflicto campesino
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-03 | 0.32167 |  | EMS | Suspende perforación por conflicto campesino
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 0.92292 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 0.077083 |  | Falla de herramientas | Cambio de dados a llave TW-60 por desgaste y no poder aflojar TP
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 0.40542 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 0.04375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.64583 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.84708 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-08 | 0.050833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-09 | 0.052083 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 0.01875 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 0.023333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-15 | 0.16667 |  | MCC | Suspende actividad por fuerte lluvia
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-18 | 0.70208 |  | EMS | Suspende operación por personal de sindicato
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-19 | 0.52083 |  | EMS | Suspende operación por personal de sindicato
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-21 | 0.083333 |  | EMS | Suspende operación por conflicto campesino
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-22 | 1 |  | EMS | Suspende operación por conflicto campesino
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-23 | 0.33333 |  | EMS | Suspende operación por conflicto campesino
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 0.12708 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en uniflex
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-17 | 0.0175 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-18 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de BHA
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-19 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de BHA
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de BHA
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-21 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de BHA
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-22 | 0.34792 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de BHA
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-25 | 0.069583 | EMS | EMS | Espera de herramienta lwd
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-26 | 0.16667 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla al programar herramienta direccional
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-26 | 0.64625 | EMS | EMS | Espera de herramienta lwd
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-05 | 0.18042 | Problemas operativos | Problema operacional | Inspeccion de grado de tuberia
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-05 | 0.34458 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Intenta recuperar calibrador por atorarse en interior de TP
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-06 | 0.95833 | EMS | EMS | Espera personal especialista de inspección tubular para inspeccionar TP 5 ½”
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-12 | 0.375 | EMS | EMS | Espera unidad de pruebas hidrostáticas
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-13 | 0.049167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en llave TW-60
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-13 | 0.079167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en motogenerador
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-22 | 0.54 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de preventor superior 13 5/8" 15M
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.056 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sistema Top-drive
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-28 | 0.23 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en sistema Top-Drive
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.814 | EMS | EMS | Espera de personal, para cambio de guardia (acceso cerrado)
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.09 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en válvula de stand pipe
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 0.65333 |  | Registros con cable | Falla en generador de cabina de registros
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.8975 |  | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.15542 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.78458 |  | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-31 | 0.88958 |  | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.97792 |  | Problema operacional | Viaje para moler tuerca de probador de copas
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 0.89417 |  | Problema operacional | Viaje para moler tuerca de probador de copas
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 1 |  | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 0.13208 |  | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.63958 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Repara fuga uniflex, cambia elemento sellante
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.32917 |  | Falla de equipo | Fuga de balero
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-09 | 0.032083 |  | Falla de equipo | Fuga de balero
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.75 |  | Registros con cable | Falla al recuperar herramienta para toma de registros
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 0.13458 |  | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro (Realiza corte de cable dañado
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 0.29167 |  | Registros con cable | Falla al recuperar herramienta para toma de registros
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 0.57375 |  | Registros con cable | Viaje con pescante para recuperar herramienta de registros
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-15 | 0.015833 |  | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro (Realiza corte de cable dañado
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 0.94542 |  | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 0.97917 |  | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.58625 |  | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.37542 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.955 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-20 | 0.96 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 1 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 0.94958 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 0.96042 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.10417 |  | Falla de equipo | Corrige soldadudura en arpón
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.83417 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.015833 |  | Falla de equipo | Cambia dados a TW 60
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.85 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.0625 |  | Falla de equipo | Repara 2 ganchos del arpón.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.050833 |  | Falla de equipo | Cambia dados a TW 60
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.925 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 0.21875 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa y repara stop sub extensión/arpón
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 0.78125 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.93833 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.95208 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 1 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.905 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.0070833 |  | Falla de equipo | Cambia dados de mordazas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.025833 |  | Falla de equipo | Cambia dados de mordazas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.18958 |  | Falla de equipo | Falla en rosca de yugos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.73458 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.088333 |  | Falla de equipo | Falla en rosca de yugos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.029167 |  | Falla de equipo | Falla en sistema de anticolisión
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.65667 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.17208 |  | Falla de equipo | Falla en llave de apriete
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.82792 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.90542 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.047083 |  | Falla de equipo | Cambia dados en llave de apriete
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.01375 |  | Falla de equipo | Fuga de aire en el malacate principal
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.96875 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.84125 |  | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.12208 |  | Falla de equipo | Falla de cables de contrapeso
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.2875 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.24292 |  | Falla de equipo | Falla de llave hidraulica
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.46958 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 1 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.97583 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0.96875 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 1 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.9725 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.86292 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 1 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.14583 |  | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.10708 |  | Falla de equipo | Cambia dados a llave TW-60
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.0625 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en linea de BOPs
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.041667 |  | Falla de equipo | Falla en computadora de cabina
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.07375 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.56125 | Contingencia | Resistencia | Levanta sarta por observar resistencia en estabilizador al pasar por ventana
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 1 | Contingencia | Resistencia | Viaje de molino por resistencia en ventana
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 1 | Contingencia | Resistencia | Viaje de molino por resistencia en ventana
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.16667 | Contingencia | Resistencia | Viaje de molino por resistencia en ventana
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.0125 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bomba
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.11333 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforacion por falta de avance, corrida 2.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.03625 | Problemas operativos | Problema operacional | Trabaja sarta, al pasar por ventana
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.96375 | Problemas operativos | Falta de avance | Viaje a superficie para cmabio de BHA, Armar 3ra corrida
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.10417 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje para conformar ventana
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.45833 | Problemas operativos | Falta de avance | Desarma BHA, cambio de BHA por falta de avance.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje para conformar ventana
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 0.16667 | Problemas operativos | Problema operacional | Desarma BHA con molinos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 0.875 | Problemas operativos | Falta de avance | Arma y mete 3ra corrida de perforacion con rotatorio
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.37167 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete 3 corrida de 2 programadas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 0.046667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de SCR y malacate fuera de línea
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.013333 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.49292 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (cambio de BHA)
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.945 | Problemas operativos | Falta de avance | Arma y mete 4ta corrida de perforacion con rotatorio
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.97208 | Problemas operativos | Falta de avance | Arma y mete 4ta corrida de perforacion con rotatorio
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.065417 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bomba
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.047917 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete 4ta corrida de perforacion con rotatorio
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.08375 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en tubo lavador
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.4525 | EMS | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 1 | EMS | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 1 | EMS | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.35208 | EMS | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 0.57833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-15 | 0.24 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-16 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta aparejo
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-17 | 0.9 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta aparejo
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-18 | 0.62 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta aparejo
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.29 | EMS | EMS | Espera TR 9 7/8"
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.12 | EMS | EMS | Espera TR 9 7/8"
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-07 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-08 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Herramientas direccionales | Falla de herramienta direccional
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-08 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara fuga en manguera de stand pipe
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-09 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-10 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-11 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-26 | 0.33 | EMS | EMS | Espera combinación
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-27 | 0.21 | EMS | EMS | Espera combinación
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-02 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga de llave TW-60
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-02 | 0.42 | EMS | EMS | Espera de probador de copas y UPH
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-03 | 0.04 | EMS | EMS | Espera de probador de copas y UPH
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-05 | 0.13 | EMS | EMS | Repara fuga en charola ecológica
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-08-31 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-02 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-03 | 0.58 |  | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-04 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en manguera de top drive
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-04 | 0.59 |  | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-05 | 0.8 |  | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-06 | 0.87 |  | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-07 | 0.9 |  | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-08 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-14 | 0.02 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-17 | 0.11 |  | Falla de equipo | Falla en llave hudráculica y llave de fuerza
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-18 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en llave hudráculica
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-19 | 0.27 |  | Falla de equipo | Fuga entre carrete espaciador y preventor de arietes sencillo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-20 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en llave hidráulica
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-21 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en manipulador del sistema giratorio del Top Drive
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-22 | 0.25 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en manipulador del sistema giratorio del Top Drive
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-25 | 0.26 |  | Falla de equipo | Falla en malacate principal
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-26 | 0.11 |  | Contingencia | Presencia de H2S
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-02 | 0.23 | EMS | Falta de planeación | En espera de programa
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-03 | 0.15 |  | Problema operacional | Taponamiento de toberas (represionamiento)
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-04 | 0.55 |  | Problema operacional | Taponamiento de toberas (represionamiento)
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-05 | 0.16 |  | Problema operacional | Taponamiento de toberas (represionamiento)
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-10-08 | 0.07 |  | Problema operacional | Viaje corto para circular
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.17 |  | Falla de equipo | Falla en prueba de cabezal
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.58 |  | Falla de equipo | Falla en prueba de cabezal
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-05 | 0.5 |  | Falla de equipo | Fuga en charola ecológica
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-13 | 0.13 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.15 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla cople flotador
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en SCR
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.41 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en SCR
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.09 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en doble pin
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.13 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.35 | EMS | EMS | Suspende perforación por cierre de acceso a la localización
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.3 | EMS | EMS | Suspende perforación por cierre de acceso a localización
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga de fluido E.I.
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.15 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.11 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla motogenerador
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.15 | EMS | MCC | Fuertes lluvias
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.56 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara falla de yugos del cabezal
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.96 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara fuga de yugos del cabezal y preventor inferior sencillo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-02 | 0.083333 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en manguera de llave de fuerza TW-60
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-03 | 0.041667 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en manguera de llave de fuerza TW-60
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-06 | 0.17208 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-07 | 0.55917 | Problemas operativos | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-08 | 0.73625 | Problemas operativos | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-08 | 0.26375 | EMS | EMS | Espera de herramientas direccionales
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | 1 | EMS | EMS | Espera de herramientas direccionales
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-10 | 0.64083 | Problemas operativos | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-10 | 0.14583 | EMS | EMS | Espera de herramientas direccionales
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | 0.06125 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | 0.17208 | Problemas operativos | Falta de avance | Falta de avance
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-14 | 0.17167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en equipo (falla en doble pin del top drive)
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 | 0.0325 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-18 | 0.015 | EMS | MCC | MCC
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 | 0.075833 | EMS | MCC | MCC
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-20 | 0.26 | Falla de equipo | Falla de equipo | REVISION A PUNTOS CRITICOS Y SISTEMA DE IZAJE
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-29 | 0.87 | EMS | EMS | Espera por acceso cerrado
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-30 | 0.02 | EMS | EMS | Espera por acceso cerrado
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-30 | 0.38 | Falla de equipo | Falla de equipo | Inspecciona medio changuero
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-30 | 0.6 | Contingencia | Resistencia | Levanta TR por resistencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-31 | 1 | Contingencia | Resistencia | Levanta TR por resistencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 | 0.88 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-02 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-03 | 0.82 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-05 | 0.69 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-11 | 0.42 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en la valvula del cabezal
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-11 | 0.19 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en 3 válvulas
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-12 | 0.48 | Falla de equipo | BOP's | Fuga realizando prueba de BOPS
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-10 | 0.32917 | EMS | EMS | Espera de liberar acceso a pozo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-11 | 0.046667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-12 | 0.50333 | Falla de equipo | Top Drive | Cambio de sellos a top drive
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-13 | 0.10625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fisura en stand pipe
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-14 | 0.51958 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fisura en stand pipe
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-17 | 0.00625 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-18 | 0.2275 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-19 | 0.17458 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-26 | 0.16667 | EMS | EMS | En espera de llave HYTORQ
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-27 | 0.25 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Realiza prueba a sellos de cabezal sin éxito
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-28 | 0.875 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Realiza prueba a sellos de cabezal sin éxito
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-30 | 0.625 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Realiza prueba C.S.C. sin éxito (realiza prueba de preventor sencillo por segunda ocasión por desmantelamiento de carrete de 3")
PLATAO 4 | 16" | 2024-05-01 | 0.83333 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Intento instalar cople de expansión de linea de floto y campana sin exito por falla en altura de nariz de linea de flote
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-26 | 1 | EMS | EMS | Espera de liberar acceso a pozo
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-27 | 1 | EMS | EMS | Espera de liberar acceso a pozo
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-28 | 0.19167 |  | Falla de equipo | Falla en generador electrico
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-28 | 0.38042 | EMS | EMS | Espera de liberar acceso a pozo
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-29 | 0.015833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.11 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sustituto de TD
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en tarjeta de mago (frenos de malacate)
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.62 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en balero de MPD
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.23 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en freno de malacate electromagnético
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de válvula de stadpipe
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.06 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-06 | 0.02 |  | falla de heramientas | Falla llave
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-07 | 0.03 |  | falla de heramientas | Falla en PCR
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-09 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-11 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en llave TW60
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-12 | 0.03 |  | Contingencia | Rehidratacion de personal.
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-14 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en llave de apriete
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-16 | 0.08 |  | Falla de herramientas | Falla en sensor P-T
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-17 | 0.95 |  | Falla de herramientas | Falla en sensor P-T
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-18 | 0.81 |  | Falla de herramientas | Falla en sensor P-T
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-19 | 1 |  | Falla de herramientas | Falla en sensor P-T
PLATAO 4 | Terminacion | 2024-09-21 | 0.08 |  | Falla de herramientas | Falla en sensor P-T
POKCHE 102 | 12 1/2" X 14 3/4" | 2022-11-24 | 0.1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-01 | 0.13 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en tubo lavador
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-02 | 0.16 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 0.03 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 0.21 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 0.08 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en tubo lavador
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-04 | 0.16 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-07 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Restablece parametros por falla en bombas
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-11 | 0.75 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive por calentamiento
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-12 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive por calentamiento
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-13 | 0.99 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive por calentamiento
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-14 | 0.09 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de equipo (Fuga de tubo lavador)
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-19 | 0.1 | Falla de herramientas y servicios | Equipo de introduccion TR/LN | Falla de equipo (Problema con la araña base, no permitía abrir cuñas). Cambia araña
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-19 | 0.12 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-20 | 0.65 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-21 | 0.43 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-22 | 0.23 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla CRT
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-29 | 0.89 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-30 | 0.42 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-22 | 0.24 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambio de sensor stand pipe
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-08 | 0.13 | Falla de herramientas y servicios | Herramientas direccionales | Circula pozo verificando señal de herramientas
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-16 | 0.06 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia en RE
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-16 | 0.08 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Fuga de equipo de RE
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-18 | 0.46 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Problmeas para asentar tapon en su nido
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-19 | 0.48 | Problemas operativos | Control de pozo | Control de pozo
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-19 | 0.06 | Problemas operativos | Control de pozo | Observo pozo
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-23 | 0.06 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-24 | 0.31 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-04 | 0.45 | EMS | EMS | EMS
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 0.04 |  | Falla de equipo | Valvula calzada
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en el actuador del Ibop del Top Drive
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0.08 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-07 | 0.09 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambio de tubo lavador y mantto a TD
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0.09 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambio de tubo lavador
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0.05 | EMS | Falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0.09 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-17 | 0.26 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en manguera de top drive
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-18 | 0.04 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-19 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Espera embarque y desembarque de cajas de recorte).
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-20 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Espera embarque y desembarque de cajas de recorte).
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-21 | 0.36 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Hasta reanudar perforación).
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-23 | 0.01 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipo (Realiza cambio de manguera hidráulica en articulador de gafas de top drive).
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-24 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-26 | 0.13 | EMS | EMS | Recibe materiales (Casing de 13 5/8"con centradores y zapata perforadora).
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-28 | 0.13 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-07 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-10 | 0.16 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en elastomero del equipo CRT
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Problema operacional | No efectúa cementación TR 20" realiza viaje rebajar cople y zapata
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-14 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Problema operacional | No efectúa cementación TR 20" (realiza pruebas de admisión)
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-15 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Problema operacional | Realiza cementación de anillo de cemento
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-10 | 0.3 | Problemas operativos | Contingencia | Acondiciona lodo 1.72 gr/cc y bombea por EA (Control de Pozo)
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-14 | 0.04 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones metereologicas
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0.07 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Prueba de herramienta direccional ( poca decodificación)
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-18 | 0.35 | Problemas operativos | Contingencia | Control de pozo. Bombea por TP y EA lodo EI de 1.74 gr/cc
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-21 | 0.5 | Problemas operativos | Registros con cable | Viaje para conformar puntos apretados. Para reanudar registros.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-22 | 1 | Problemas operativos | Registros con cable | Viaje para conformar puntos apretados. Para reanudar registros.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-23 | 1 | Problemas operativos | Registros con cable | Viaje para conformar puntos apretados. Para reanudar registros.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-01 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en llave de aguante (limpia dados de misma)
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-04 | 0.07 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomodo de Tubería con apoyo de grúa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-05 | 0.08 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomodo de Tubería con apoyo de grúa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-06 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Reemplaza un tramo de 4" y conectando saver sub de Top Drive
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-06 | 0.06 | Problemas operativos | Problema operacional | Reemplaza un tramo de 4" y conectando saver sub
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-07 | 0.03 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tubería por cambio de programa
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-10 | 0.7 | Contingencia | Resistencia | Toca resistencia (levanta para cambio de HW 2 7/8" a TP 4")
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-11 | 1 | Contingencia | Resistencia | Toca resistencia (levanta para cambio de HW 2 7/8" a TP 4")
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-12 | 0.81 | Contingencia | Resistencia | Toca resistencia (levanta para cambio de HW 2 7/8" a TP 4")
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-12 | 0.19 | Problemas operativos | Problema operacional | Arma barrena PDC 4 1/8” con sarta lisa (Resitencia)
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-13 | 0.62 | Problemas operativos | Problema operacional | Mete barrena PDC 4 1/8” con sarta lisa (Resitencia)
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-24 | 0.51 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en manguera hidráulica del top drive
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-25 | 0.16 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en manguera hidráulica del top drive
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.11 | Problemas operativos | Contingencia | Densifica fluido
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.15 | Problemas operativos | Contingencia | Control de pozo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.28 | Problemas operativos | Contingencia | Control de pozo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-28 | 0.19 | Problemas operativos | Contingencia | Densifica fluido.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-28 | 0.03 | Problemas operativos | Contingencia | Intenta reestablecer circulación.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0.31 | Problemas operativos | Contingencia | Descontrol de pozo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-02 | 0.33 | Problemas operativos | Contingencia | Bullheading
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-02 | 0.27 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia al meter liner 7 3/4"
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0.09 |  | Falla de equipo | Mantenimiento a changuera
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0.08 | Problemas operativos | Falta de planeación | Mide y calibra tubería
POKCHE 103 | 9 5/8" | 2023-06-03 | 0 |  | Falla de herramientas | Falla
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.27 | Problemas operativos | Control de pozo | Circula limpiando pozo, estabilizando presión
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-24 | 1 | Problemas operativos | Control de pozo | Realiza viaje corto y circula para estabilizar presión
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.13 | Problemas operativos | Control de pozo | Realiza viaje corto y circula para estabilizar presión
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.07 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambio de tubo lavador
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.05 | Problemas operativos | Control de pozo | Circula limpiando pozo, (incrementó la dec de 2.15 a 2.22 gr/cc)
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.04 | Problemas operativos | Atrapamiento de sarta | Trabaja sarta
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.06 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambio de tubo lavador
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.41 | Falla de herramientas y servicios | Herramientas direccionales | Levanta sarta para cambio de ensamble de fondo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Herramientas direccionales | Levanta sarta para cambio de ensamble de fondo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Herramientas direccionales | Arma y mete BHA por cambio de ensamble de fondo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.35 | Falla de herramientas y servicios | Herramientas direccionales | Mete BHA por cambio de ensamble de fondo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.61 | Problemas operativos | Control de pozo | Trabaja sarta
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 1 | Problemas operativos | Control de pozo | Trabaja sarta/homogeniza lodo a 2.24 gr/cc
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.05 |  | Tuberia de perforacion | Falla en equipo (cambio de caja de la tuberia)
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.01 |  | Iron Roughneck | Falla de equipo (Ironroughneck)
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.03 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Activación alarmas de fuego por cercania de barco en PAE
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.05 | Problemas operativos | Control de pozo | Trabaja sarta
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Cementa anillo forzado
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-16 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera de fraguado/libranza operativa
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-17 | 0.42 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Libranza operativa
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-17 | 0.58 | Falla de herramientas y servicios | Cemento | Preparativos para cementar 2do anillo de cemento
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-18 | 0.5 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Libranza operativa
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-25 | 0.09 |  | Pipe | Falla en equipo (Fuga manguera stand pipe)
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-29 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en equipo (Cambia pistón bomba #1 y revisa #2)
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-30 | 0.05 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en equipo (cambio del tubo lavador)
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en equipo (Revisa bombas)
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-03 | 0.26 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-04 | 0.65 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-05 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-06 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-07 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-08 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-09 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-10 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-11 | 0.75 | Falla de herramientas y servicios | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8"
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-14 | 0.21 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-11 | 0.08 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera alejamiento de embarcación Monforte de Lemus para inmersión de buzo y guiado de barrena en templete
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-12 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | Falla válvula IBOP de Top drive
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-12 | 0.09 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Recupera loggin adapter
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-13 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Registro | Falla en herramienta de registro
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-15 | 0.14 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-17 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-22 | 0.03 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Recibe materiales
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-31 | 0.34 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.26 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 0.05 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 0.44 | Falla de herramientas y servicios | DE o Rrice | Cambia sonda de registro por falta de comunicación
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 0.03 | Problemas operativos | Control de pozo | Trabaja Sarta
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Herramientas | Perdida de señal de herramientas
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.09 | Problemas operativos | Control de pozo | Trabaja Sarta
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-27 | 0.43 | Falla de equipo | Bombas | Falla en equipo (Falla de bombas)
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-28 | 0.09 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de tubo lavador.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-28 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.07 |  | Malacate | Falla en equipo (Falla del malacate)
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-03 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-03 | 0.37 | Falla de equipo | Bombas | Falla en equipo (Tubo lavador y bombas)
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-04 | 0.59 | Falla de equipo | Bombas | Falla en equipo (falla en bombas)
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.2 |  | Malacate | Efectua maniobras para enrollar cable en malacate principal (por cargar peso del block sobre tramo conectado y aflojarse cable del malacate.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-09 | 0.98 | EMS | EMS | En espera de cemento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 1 | EMS | EMS | En espera de cemento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 1 | EMS | EMS | En espera de cemento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 1 | EMS | EMS | En espera de cemento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.54 | EMS | EMS | En espera de prueba de laboratorio a muestra de cemento de silo 1 y 2.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.25 | EMS | EMS | Recibe cemento
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.21 | EMS | EMS | En espera de cemento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0.52 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-11 | 0.49 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-12 | 0.07 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en equipo (repara fuga en tubo lavador)
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-12 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-13 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-13 | 0 | Problemas operativos | Fallo de rotatia | Paro de rotaria.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-14 | 0.04 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en equipo (repara fuga en tubo lavador)
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-15 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-16 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-17 | 0.25 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-18 | 0.35 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-21 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Cementar | Fuga en indicador de cabeza de cementar
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0.09 |  | Top Drive | Cambió de dados de graver
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-02 | 0.03 |  | Control de solidos | Circula por ensolvamiento de Gusano
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-03 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | Iron Roughneck | Cambio de manguera hidráulica de Iron roughneck
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.69 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.01 |  | Iron Roughneck | Cambio de manguera hidráulica de Iron roughneck
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-05 | 0.38 | EMS | CRT | Recibe materiales cajas llenas y equipo CRT de embarcación.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-05 | 0.49 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-07 | 0.18 |  | Malacate | Repara falla de malacate para continuar con introducción de TR.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-30 | 0.04 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en brida adapter durante prueba BOPS
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-25 | 0.13 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla tubo lavador
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-26 | 0.33 | Problemas operativos | Control de pozo | Viaje a zapata por perdida
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.06 |  | Otros | Falla en equipo (reparan fuga hidráulica en la grúa)
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Equipo de introduccion TR/LN | Falla en equipo (se cerro la araña elevadora haciendo conexión)
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Llaves de apriete | Falla en computadora del equipo de apriete
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | Equipo de introduccion TR/LN | Falla en equipo (Se enredó cable del collarín de levante con araña elevadora)
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-12 | 0.46 | Falla de herramientas y servicios | Cabezales | Elimina cabezal 11" x 11" 15K por observarse fuga.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-13 | 0.71 | Falla de herramientas y servicios | Cabezales | Elimina/instala cabezal 11" x 11" 15K por observarse fuga.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-14 | 0.54 | Problemas operativos | Pez | Pesca de complemento de sarta de prueba
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0.07 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en equipo (fuga en manguera hidraúlica del top drive)
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0.05 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de equipo (Observa fuga en tubo lavador y realiza cambio).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.375 | EMS | Falta de planeación | EMS (espera de fluido)
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 1 | EMS | Falta de planeación | EMS (espera de fluido)
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.0825 |  | Falla de equipo | Abren mallas de temblorinas por no aguantar gasto
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.125 | EMS | Falta de planeación | EMS (espera de fluido)
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.19375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.0325 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.125 |  | Falla de equipo | toma de survey sin exito
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.0375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.02 |  | Falla de equipo | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.44375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.55625 |  | EMS | EMS (logística para limpieza de presas de asentamiento)
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-18 | 0.036667 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipos top drive y malacate
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-19 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipos top drive y malacate
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.54167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipos top drive y malacate
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.45833 |  | EMS | Limpieza en presas de asentamiento con cargo a Cía. BAKER.
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 0.29167 |  | EMS | Limpieza en presas de asentamiento con cargo a Cía. BAKER.
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 1 |  | EMS | Genera volumen en presas de trabajo con FC de 2.09 gr/cc.
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.64875 |  | EMS | Genera volumen en presas de trabajo con FC de 2.09 gr/cc.
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.79167 | EMS | EMS | Espera de suministros de materiales (por afectación social en Cárdenas).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.175 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-25 | 0.12833 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive (doble pin).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.12708 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive (fuga de aceite).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-28 | 0.0625 |  | Falla de equipo | Falla llave TW-60 y roladora.
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.9375 |  | Falla de equipo | Falla preventor esférico (no abre en su totalidad).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-30 | 1 |  | Falla de equipo | Falla preventor esférico (no abre en su totalidad).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.25 |  | Falla de equipo | Falla preventor esférico (no abre en su totalidad).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-02 | 0.0083333 | EMS |  | Espera espacio para recibir fluido
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.53208 | Falla de equipo | Bombas | falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.3575 | EMS | EMS | Espera espacio para recibir fluido
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-04 | 0.555 |  | Falla de equipo | Repara falla en compresor
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.53208 |  | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-08 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.75 |  | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.8125 |  | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.33417 |  | Falla de equipo | Falla en sistema anticolisión, circula pozo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en sistema anticolisión, circula pozo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.63542 |  | Falla de equipo | Falla en sistema anticolisión, circula pozo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.15708 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.26542 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas y malacate
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.0091667 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.42583 |  | Falla de equipo | Falla en la pantalla del perforador (fuera de linea).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.047083 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.12 |  | Falla de equipo | Falla doble piñon del top-drive
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.11958 |  | Falla de equipo | Falla freno de malacate
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.055417 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (revisa y limpia filtro de bomba #3)
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.063333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.14708 |  | Falla de equipo | Cambia dados del graber/ Cambia valvula 2"
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.087083 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-27 | 0.033333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.0425 |  | Falla de equipo | Falla en sensores
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.024167 |  | Falla de equipo | Sin corriente electrica en TD
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.0825 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.0425 |  | Falla de equipo | Sin corriente electrica en TD
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-07 | 0.125 | Falla de equipo | UAP | Probo lineas de cementacion sin éxito por falla en UAP
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-07 | 0.20833 | EMS | UAP | En espera de UAP y repara misma
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.11958 |  | Falla de equipo | Falla en linea de flote
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.083333 |  | Falla de equipo | Falla del equipo PCR
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-15 | 0.22083 |  | Falla de equipo | Falla en compresor para suministro de barita
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.1175 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.041667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.12208 | Falla de equipo | Bombas | Mantenimiento a bombas por taponamiento de cedazo.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.083333 | Falla de equipo | Bombas | Realiza cambio de manifold de bombas.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.03625 |  | Falla de equipo | Fuga en linea horizontal al stand pipe
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.058333 |  | Falla de equipo | Circula limpiando pozo
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.041667 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de empaques en manifold de bombas
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-04 | 0.041667 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-04 | 0.125 |  | Falla de equipo | Fuga en empaque de tuerca union de golpe
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-05 | 0.06375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-06 | 0.14583 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0.47625 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0.14292 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-08 | 0.71542 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 0.34167 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 0.0125 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0.025 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0.0625 | Falla de equipo | Bombas | Revisan bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0.020833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0.25 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (se observa fuga de gas en cabezal de producción)
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0.10417 |  | Falla de equipo | Falla en equipo por recalentamiento
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0.015 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-12 | 0.64625 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-13 | 0.21667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-13 | 0.50458 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-14 | 0.39583 |  | Falla de herramientas | Viaje a superficie para cambio de barrena y BHA
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-14 | 0.14583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-16 | 0.098333 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (falla en sistema de lubricación del malacate principal)
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-17 | 0.079167 |  | Falla de equipo | Falla en equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-17 | 0.059167 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-18 | 0.075 |  | Falla de equipo | Falla en equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-19 | 0.038333 |  | Falla de equipo | Falla en equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-20 | 0.32708 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-21 | 0.088333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-21 | 0.025 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-22 | 0.0125 |  | Falla de equipo | Falla en Malacate
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-22 | 0.15208 |  | Falla de equipo | Falla en generadores.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-23 | 0.80417 |  | Falla de equipo | Falla en Malacate
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-24 | 0.125 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 0.37 |  | Falla de equipo | Falla en stand pipe
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-27 | 0.34167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-31 | 0.51375 |  | Contingencia | Pozo cerrado por conflicto campesino
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-01 | 0.125 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-01 | 0.041667 |  | Falla de equipo | Falla araña base
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-02 | 0.31875 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-02 | 0.12292 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-02 | 0.08875 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-03 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-04 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-05 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-07 | 0.4375 |  | EMS | EMS (cierre de acceso al pozo por habitantes de la comunidad)
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-08 | 0.375 |  | EMS | EMS (cierre de acceso al pozo por habitantes de la comunidad)
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-10 | 0.041667 | Falla de equipo | BOP's | Cambio de grua para BOP's
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-12 | 0.083333 | Falla de equipo | Top Drive | Sensor de Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-13 | 0.125 | Falla de equipo | Top Drive | Sensor de Top Drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-13 | 0.07625 |  | Falla de equipo | Falla en linea de flote
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-12 | 0.40833 |  | Problema operacional | Circula (alta viscosidad por exceso de PHPA)
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0.27708 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla tubo lavador
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0.17375 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0.055 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-14 | 0.64167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-15 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-16 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-17 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-18 | 0.91667 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-18 | 0.083333 | Falla de equipo | Top Drive | Mantenimiento de equipos (Prueba Top Drive)
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-19 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-20 | 0.28 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive (cople de expansión de linea de flote)
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-21 | 0.0625 |  | Falla de equipo | Repara chavetas de los dados de la mordaza del graber
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-21 | 0.295 | EMS | Contingencia | En espera de personal sindicalizado
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-26 | 0.041667 | EMS | Contingencia | En espera de personal sindicalizado
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-27 | 0.375 | EMS | Contingencia | En espera de personal sindicalizado
QUESQUI 181 | 26" | 2023-07-01 | 0.20833 |  | Falla de equipo | Reparan soldaduras porosas de la campana
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-15 | 0.072083 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-16 | 0.07375 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-16 | 0.43042 | EMS | EMS | Espera personal.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-17 | 0.74708 | Falla de equipo | Falla de equipo | Presenta falla en tod drive
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-18 | 0.88833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Presenta falla en tod drive
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-19 | 0.94 | Falla de equipo | Falla de equipo | Presenta falla en tod drive
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 0.9 | Falla de equipo | Top Drive | Presenta falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-21 | 0.74 | Falla de equipo | Top Drive | Presenta falla en ToP drive(viaje a reconocer zapata)
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-22 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en unidad inyectora de N2
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-25 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Observa resistencia de +/- 10 Ton
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-26 | 0.14 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-26 | 0.33 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla balero MPD
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-27 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-28 | 0.99 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-29 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.15 | EMS | EMS | Espera personal
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.85 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.9 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-01 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-02 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0.17 | Falla de equipo | Falla de equipo | Sin comunicación con PCR y Sistema Drillmec.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-08 | 0.34 | EMS | Falta de planeación | Espera watermelon por cambio de programa
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-08 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en Izadora
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.042917 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en válvula de standpipe
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.061667 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en standpipe
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.028333 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-13 | 0.053333 | Falla de equipo | Top Drive | Libranza (mantenimiento a Top Drive)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-14 | 0.030417 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-15 | 0.42375 | Falla de equipo | Bombas | Suspende perforación por falla en bombas (levanta)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-16 | 0.02375 | Falla de equipo | Bombas | Suspende perforación por falla en bombas (levanta)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.225 | Falla de equipo | Bombas | Suspende perforación por falla en bombas (levanta)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-18 | 0.575 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (levanta)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-19 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (levanta)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-20 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-21 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-22 | 0.7875 | Problemas operativos | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.40083 | EMS | EMS | En espera por cierre de carretera EMS
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.024167 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.082083 | EMS | EMS | Metiendo para reconocer fondo por EMS
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.030417 | EMS | EMS | Levanta para asegurar pozo en espera de personal EMS
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.10125 | EMS | EMS | Circula para recuperar muestras de fondo, en espera de personal
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-24 | 0.0175 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-25 | 0.56042 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta para cambio de barrena
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-26 | 0.875 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta para cambio de barrena
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-27 | 0.98667 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete por cambio de barrena
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-28 | 0.94583 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete por cambio de barrena
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-30 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-01 | 0.0175 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-07 | 0.28875 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento de LN 5"
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-09 | 0.125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla UPH
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-10 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en preventor esferico
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-11 | 0.91667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en preventor esferico
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-15 | 0.02625 |  | Problema operacional | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-16 | 0.094167 |  | Problema operacional | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0.016667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0.025833 |  | Problema operacional | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0.049167 |  | Falla de equipo | Fala doble pin
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-18 | 0.027917 |  | Problema operacional | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-18 | 0.0325 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-19 | 0.032083 |  | Problema operacional | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-20 | 0.15417 |  | Problema operacional | Levanta sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-21 | 0.0054167 |  | Falla de herramientas | Elimina tuberia dañada
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-25 | 0.5625 |  | Falla de equipo | Revisa sistema electrónico del TD por falla
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-25 | 0.20833 |  | Falla de herramientas | Falla de eazitorq
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-26 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Efectua cambio de motor de Top Drive.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-27 | 0.85958 | Falla de equipo | Top Drive | Efectua cambio de motor de Top Drive.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-28 | 0.14583 | Falla de equipo | Top Drive | Configuro sistema del top drive en cuarto de control, para corregir falla de paro de rotacion
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-28 | 0.30542 |  | Falla de equipo | Fallo en TD (Cambio de Encoder del TD)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-28 | 0.020833 | Falla de equipo | Top Drive | Prueba de rotacion de top drive con 60-50-40 rpm
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-29 | 0.052083 |  | Falla de equipo | Falla en el cuarto de conrol de la PCR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.015833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #3
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.11167 | Falla de equipo | Top Drive | falla en el top drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.071667 |  | Falla de equipo | Viaje por falla en el cuarto de control de la PCR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0.42292 |  | falla de equipo | Viaje por falla en el cuarto de control de la PCR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-02 | 0.041667 |  | falla de equipo | Viaje por falla en el cuarto de control de la PCR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-03 | 0.075 |  | falla de equipo | Falla en el sistema de anticolision
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-04 | 0.05 |  | falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0.045833 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en Uniflex.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.42292 | Falla de equipo | Top Drive | falla en top drive (falla comunicación)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.48833 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en Uniflex.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 0.047083 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-13 | 0.069583 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-15 | 0.041667 |  | falla de equipo | Falla en PCR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-17 | 0.047917 |  | Falla de equipo | Falla de equipo ( descalibracion de sistema anticolision)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-19 | 0.75 |  | Problema operacional | Falla al activar colgador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-19 | 0.29167 |  | Problema operacional | Falla al activar colgador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-20 | 1 |  | Problema operacional | Falla al activar colgador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-21 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para toma de punto libre por falla en herramienta al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-22 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para toma de punto libre por falla en herramienta al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-23 | 0.3125 |  | Falla de equipo | Cable dañado en malacate
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-23 | 0.6875 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-24 | 0.79167 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-24 | 0.20833 |  | Falla de equipo | Cable dañado en malacate
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-25 | 0.33333 |  | Falla de equipo | Falla en sensor de herramienta de registro
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-25 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-26 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-27 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-28 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-29 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-30 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-31 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-01 | 0.75 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en Top Drive (sensor de peso descalibrado) y fuga en uniflex
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-01 | 0.25 | EMS | EMS | En espera de refaccionamiento para la reparación del top-drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-02 | 0.54167 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en Top Drive (sensor de peso descalibrado) y fuga en uniflex
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-02 | 0.45833 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-03 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-04 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-05 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-06 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-07 | 0.87625 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-08 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-09 | 0.79167 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-10 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-11 | 1 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-12 | 0.66667 |  | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-15 | 0.26583 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.125 |  | Problema operacional | Trabaja sonda reciprocando sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.054583 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomodo de lingadas a piso de perforación
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.10625 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en equipo (Top Drive fuera de linea, malacate y fuga en válvula)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.4175 |  | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante, viaje corto a zapata
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.030417 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #3
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.11458 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Viaje a zapata por falla en Uniflex y elemento sellante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.71583 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo uniflex y elemento sellante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.040833 |  | Falla de equipo | Intenta levantar sin éxito falla en el equipo (black out)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.25708 |  | Falla de equipo | Levanta sarta a ventana para revisar TD
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.2175 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Viaje a zapata por falla en Uniflex y elemento sellante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.041667 |  | Falla de equipo | revisa encoder del Topdrive y conexiones de control del encoder
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.1175 |  | Falla de equipo | revisa encoder del Topdrive y conexiones de control del encoder
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.15333 | Falla de equipo | Top Drive | Mete barrena corrige falla en top drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.034167 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.061667 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.775 |  | Falla de equipo | Falla en generador #3
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.39792 |  | Falla de equipo | Falla en generador #3
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.67167 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 1 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 1 |  | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 1 |  | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 1 |  | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 1 |  | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.89583 | Contingencia | Atrapamiento | Viaje levantando por atrapamiento (Pescado)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.14583 |  | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 1 | EMS | Pez | En espera de pescante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.91708 |  | Pez | Mete Pescante Bowen 4 7/8" y sarta de pesca equipada con acelerador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.98208 |  | Pez | Viaje de pesca
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.99917 |  | Pez | Viaje levantando para recuperar pescante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 1 |  | Pez | Recupera pescante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 1 |  | Pez | Cambio de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 1 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.85958 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.09375 |  | Falla de equipo | Falla graber de TD
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.046667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.92833 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.071667 |  | Falla de equipo | Falla graber de TD
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.083333 | Falla de equipo | BOP's | Falla unidad de prueba de BOP's
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.91667 |  | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.375 | Falla de equipo | BOP's | Falla unidad de prueba de BOP's
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.25 | Falla de equipo | BOP's | Falla unidad de prueba de BOP's
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.25 | EMS | EMS | En espera de unidad mezcladora
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-09 | 0.19 | Falla de equipo | Top Drive | Presenta falla en Top Drive
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-11 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Intenta recuperar buje de desgaste sin éxito por falla en sello
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-13 | 0.21 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en prueba de preventor por no obtener presión
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-14 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en manguera Hca de Izadora
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-14 | 0.02 | EMS | MCC | Malas condiciones climatológicas
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-15 | 0.09 | EMS | MCC | Malas condiciones climatológicas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-21 | 0.29167 |  | Problema operacional | Viaje corto a BL 11 3/4"
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-22 | 0.0575 |  | EMS | Cierre campesino
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.10542 |  | Falla de equipo | Falla en grabber
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-27 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Problema en bombas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-01 | 0.017917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-02 | 0.0125 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta (atrapamiento).
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-03 | 0.38042 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Levanta barrena por falla de la herramienta direccional, mete misma.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 0.78542 |  | EMS | Cierre campesino
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 0.11875 |  | EMS | Cierre campesino
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 1 |  | Problema operacional | Circula TA (Densifica lodo en presas)
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.04375 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en elevador top drive
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.061667 |  | Falla de equipo | Falla llave de torque smart tong
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 1 |  | Contingencia | Perdida
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-16 | 0.11792 | Contingencia | Resistencia | Resistencia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.029167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en dados de mordaza de top drive
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.13667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.0625 | Falla de equipo | Top Drive | Levanta barrena por falla en dados de mordaza de top drive
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.0125 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en dados de mordaza de top drive
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.013333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-24 | 0.93625 |  | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-25 | 1 |  | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-26 | 1 |  | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-27 | 1 |  | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.25 | EMS | EMS | Espera de barrena
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.75 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.56958 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.43042 | EMS | EMS | Espera de barrena
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.052083 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.93042 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.0175 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta por paro de rotación
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.19042 | Falla de herramientas y servicios | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.011667 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.016667 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-12 | 0.02125 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.011667 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.22292 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-16 | 0.077083 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-17 | 0.092083 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-18 | 0.047083 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-19 | 0.013333 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.14292 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en muniflex
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 0.0325 |  | Contingencia | Reacomoda lingadas de TP 5 1/2"
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.11375 |  | Contingencia | Elimina TP 5 7/8" estibada tramo a tramo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.64875 |  | Contingencia | arma 40 lingadas de TP de 5 7/8
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.089583 |  | Falla de equipo | Falla en izadora
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.82708 |  | Contingencia | Elimina TP 5 7/8" estibada tramo a tramo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.083333 |  | EMS | Caminos cerrados por conflicto sindical
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.90083 |  | EMS | Caminos cerrados por conflicto sindical
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.040833 |  | Contingencia | Elimina TP 5 7/8" estibada tramo a tramo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.29167 |  | EMS | MS (Acceso de la macropeta 32 cerrado por falta de pago de la MACO a los ayudantes de los químicos)
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-30 | 0.1 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.16667 |  | EMS | Caminos cerrados por conflicto sindical
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.041667 | EMS | UAP | Recibe unidad de cementación y UAP
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-07 | 0.125 |  | Problema operacional | Suspende operación por observar brincarse el cable de 1 3/4” en el Tambor del malacate principal y efectúa corte de cable de 1 3/4”
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-08 | 0.069583 |  | Problema operacional | Suspende operación por observar brincarse el cable de 1 3/4” en el Tambor del malacate principal y efectua corte de cable de 1 3/4”
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-10 | 0.012917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-11 | 0.0925 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-12 | 0.15208 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-14 | 0.083333 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (Repara llave smart tong)
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-11 | 0.041667 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (fuga en cople de expansión)
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-12 | 1 |  | Pez | Viaje de molienda
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-17 | 0.39458 | EMS | EMS | En espera de lodo E.I. de 1.23 gr/cc.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-20 | 0.10417 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta (atrapamiento).
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-20 | 0.33333 |  | EMS | acopio de fluido de control 1.35gr/cc
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.41375 |  | Atrapamiento | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MPWD/LWD
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.027917 |  | Falla de equipo | Falla en llave smart tong.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.29167 |  | EMS | acopio de fluido de control 1.35gr/cc
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.20833 |  | Atrapamiento | Circula limpiando tiempo de atraso
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.058333 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta (atrapamiento).
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-22 | 1 |  | Problema operacional | Levanta para revisión de sarta.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-23 | 1 |  | Falla de equipo | Repara llave hidraúlica (falla de equipo).
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-24 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje metiendo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-25 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje metiendo con rotación y bbeo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-26 | 0.155 |  | Atrapamiento | Viaje metiendo con rotación y bbeo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-28 | 0.020833 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tubería en peines
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-29 | 0.052083 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tubería
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-30 | 0.10417 |  | Problema operacional | Elimina tuberia por daños en la rosca.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-30 | 0.086667 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tubería
QUESQUI 28 | 26 | 2023-06-07 | 0.041667 |  | EMS | Suspende operación por argumentar exceso de inclinación de carrete espaciado
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-29 | 0.042917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0.013333 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-02 | 0.67792 |  | Pez | Pez (master bushing)
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-03 | 0.49167 |  | Pez | Pez (master bushing)
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-03 | 0.13333 | EMS | EMS | EMS (Espera para retirar llave Smart torq)
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-04 | 0.03125 |  | Contingencia | Alinea TR
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-04 | 0.015833 |  | Contingencia | Reacomoda TR
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-05 | 0.70833 |  | Falla de herramientas | Instalación de la cabeza sin éxito por no poder enroscar combinación
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-30 | 0.014583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en llave SW-10
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-04 | 0.21083 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-05 | 0.9 | Contingencia | Contingencia | Levanta para revision de BHA
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-06 | 1 | Contingencia | Contingencia | Levanta para revision de BHA
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-07 | 0.78333 | Contingencia | Contingencia | Levanta para revision de BHA
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-11 | 0.63208 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-12 | 1 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 0.61625 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 0.095833 | EMS | EMS | Espera unidad para probar preventores
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en probador de copas
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-14 | 0.69917 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-14 | 0.26542 | EMS | Contingencia | EMS (Espera cuadrilla por conflicto campesino)
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-15 | 1 | Contingencia | Contingencia | Mete barrena para reanudar perforación.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-16 | 0.79167 | Contingencia | Contingencia | Mete barrena para reanudar perforación.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-19 | 0.4825 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga sustituto de Top Drive
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-20 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga de sustituto de top drive
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-21 | 0.68 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga sustituto de Top Drive
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-21 | 0.21 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga sustituto de Top Drive
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-22 | 0.92 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta por falta de avance y revision de barrena
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-23 | 0.85 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete barrena para reanudar perforación
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-24 | 0.91 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga sustituto de Top drive
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-24 | 0.09 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en NRV
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-25 | 0.21 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete a reanudar perforación
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-27 | 0.15 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-24 | 0.041667 |  | Falla de equipo | Falla en llave smart tong.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-27 | 0.21292 |  | Atrapamiento | disminución de rpm y diversos paros de rotación
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-28 | 0.11375 |  | Atrapamiento | disminución de rpm y diversos paros de rotación
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-29 | 0.21375 |  | Atrapamiento | disminución de rpm y diversos paros de rotación
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-30 | 0.39042 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas de lodo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-05 | 0.15292 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-05 | 0.55417 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-06 | 1 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-07 | 1 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-08 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-09 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-10 | 0.21042 |  | Atrapamiento | Falla en llaves hidraúlica
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-10 | 0.78958 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (levanta extremo libre)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-11 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-12 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-13 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-14 | 0.93125 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-15 | 0.60333 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-15 | 0.39667 | Falla de equipo | Top Drive | Mantenimiento a Top Drive.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-16 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-17 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-18 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-19 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-20 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar molino (Afina boca de pez)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-21 | 0.97208 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar molino (Afina boca de pez)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-22 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-23 | 0.9875 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-24 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-25 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-26 | 0.98625 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-26 | 0.01375 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia (paso por BL)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-27 | 0.069583 |  | Atrapamiento | Efectua pesca (Sin éxito)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-27 | 0.072917 |  | MCC | MCC
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-27 | 0.8575 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-28 | 0.0675 |  | MCC | MCC
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-28 | 0.9325 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-29 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar afinación de BP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-30 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar afinación de BP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 0.955 |  | Atrapamiento | Viaje para efectuar afinación de BP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 0.045 |  | Falla de herramientas | Falla en llave smart tong.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-02 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para verificar paso libre
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-03 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-04 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-05 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-06 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-07 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-08 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-09 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-10 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-11 | 0.58125 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-11 | 0.41875 | EMS | EMS | En espera de personal sindicalizado
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-12 | 0.079167 |  | Falla de equipo | Reacomoda y reajusta vueltas del cable de malacate, por falla y apagarse malacate subitamente
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-12 | 0.92083 |  | Atrapamiento | Realiza actividades de pesca
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-13 | 0.094583 |  | Falla de equipo | Falla en grua de 60 ton. (corrige falla por enrrollamiento de cable en winch)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-13 | 0.14583 |  | Falla de equipo | Falla en sistema de tension de URE (intento meter sonda observando sistema de tension fuera de rango)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-13 | 0.75958 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-14 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 0.81 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 0.045 | EMS | EMS | En espera de mecanico para reparar falla en grua
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 0.145 | EMS | Falta de planeación | Reacomoda, mide y calibra tuberia (30 tramos de tp 3 1/2")
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-16 | 0.38875 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-16 | 0.61125 | EMS | EMS | En espera de mecanico para reparar falla en grua
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-17 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-18 | 0.6875 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-18 | 0.041667 |  | Falla de equipo | Instalación de buje de desgaste sin éxito
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-18 | 0.27083 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-19 | 0.033333 |  | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-19 | 0.96667 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-20 | 0.053333 |  | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-20 | 0.94667 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-21 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 0.066667 |  | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 0.93333 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-23 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.88125 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.094583 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sustituto de Top Drive
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.024167 |  | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-25 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-26 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-27 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-28 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-29 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-30 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-31 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-01 | 0.14583 | EMS | EMS | Espera de cortador tipo 4
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-01 | 0.85417 |  | Atrapamiento | Realiza trabajos para efectuar corte por pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-02 | 1 |  | Atrapamiento | Realiza trabajos para efectuar corte por pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-03 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-04 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-05 | 0.78833 |  | Atrapamiento | Viaje machuelo izq 4 3/4"
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-06 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-07 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-08 | 0.84333 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-09 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-10 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-11 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-12 | 0.66625 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-13 | 0.11375 |  | Problema operacional | Fuga en la unidad de potencia de la smart log
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-13 | 0.76917 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-14 | 0.066667 |  | Problema operacional | Fuga en la unidad de potencia de la smart log
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-14 | 0.92625 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-15 | 1 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-16 | 0.80042 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 0.85792 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-18 | 0.86667 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-19 | 0.95083 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-20 | 0.87958 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-21 | 0.62125 |  | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-27 | 0.01375 |  | Atrapamiento | Paros de rotación
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-31 | 0.125 | EMS | EMS | Espera personal para cambio de guardia.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-31 | 0.78542 |  | Falla de equipo | Viaje para cambio de sarta por valvula multiciclos por venir tapada
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.052083 |  | Falla de equipo | Falla manguera de la vvale hidraulica
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.0091667 | EMS | EMS | Espera personal para cambio de guardia.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.93875 |  | Falla de equipo | Viaje para cambio de sarta por valvula multiciclos por venir tapada
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-02 | 0.57708 |  | Falla de equipo | Viaje para cambio de sarta por valvula multiciclos por venir tapada
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-06 | 0.015417 |  | Atrapamiento | Paros de rotación
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-06 | 0.03875 |  | Falla de equipo | Repara llave hidraulica smart ton
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-08 | 0.03625 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (reperando la llave hidraulica smart ton)
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-10 | 0.76375 |  | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-11 | 1 |  | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-12 | 1 |  | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-13 | 1 |  | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-14 | 1 |  | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-15 | 0.48958 |  | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-20 | 0.036667 |  | Falla de equipo | Repara llave SMARTOON
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-24 | 0.16792 |  | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-25 | 0.99167 |  | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-26 | 1 |  | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-27 | 1 |  | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-28 | 1 |  | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-29 | 0.98333 |  | Falla de equipo | Intenta expulsar asiento de canica en repetidas ocaciones
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-01 | 0.965 |  | Falla de equipo | Intenta expulsar asiento de canica en repetidas ocaciones
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-02 | 0.96417 |  | Falla de equipo | Viaje metiendo sarta de limpieza
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-03 | 1 |  | Falla de equipo | Viaje metiendo sarta de limpieza
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-04 | 0.91625 |  | Falla de equipo | Viaje metiendo sarta de limpieza
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-05 | 0.9775 |  | Falla de equipo | Viaje levantando sarta de limpieza
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-06 | 1 |  | Falla de equipo | Viaje levantando sarta de limpieza
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-07 | 0.125 |  | Falla de equipo | Viaje metiendo retenedor para TR de 7"
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-10 | 0.0625 | EMS | EMS | En espera de cuchara
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-12 | 0.125 | EMS | UAP | En espera de UAP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-13 | 0.052083 |  | EMS | Conflicto campesino
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-14 | 0.76333 |  | EMS | Conflicto campesino
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-17 | 0.022917 |  | Falla de equipo | Falla en motor de malacate
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-28 | 0.46583 |  | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-29 | 0.97125 |  | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-30 | 0.99458 |  | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-31 | 0.58625 |  | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-03 | 0.22958 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-04 | 0.71625 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-04 | 0.20833 | EMS | EMS | En espera de ecometro
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-05 | 0.93458 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-06 | 0.90667 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-07 | 0.9375 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-08 | 1 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.32708 | Contingencia | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 0.060417 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en llave powerton
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.0095833 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en llave powerton
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.2125 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla por daño en filtro de top drive y cadena de llave de apriete
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-17 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en llave SW-10
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 0.53417 | EMS | EMS | En espera de TP y HW de 2 7/8"
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-22 | 0.44792 | EMS | EMS | Espera de colgador
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-22 | 0.13875 | EMS | EMS | Falta de avance de personal sindicalizado
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-23 | 0.45 | EMS | EMS | Falta de avance de personal sindicalizado
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-06 | 0.3625 | EMS | EMS | En espera de personal externo limpie presas
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-07 | 0.059167 |  | Falla de equipo | Cambio y revisión de motor eléctrico de bbA de lubricación hidraulica en malacate principal
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-07 | 0.05125 |  | MCC | Viaje lento por MCC
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-14 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-15 | 0.45958 | Problemas operativos | Falta de planeación | Arma 17 lingadas de TP 5 7/8"
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-18 | 0.1675 |  | Falla de equipo | Falla en araña base
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-05-30 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.26375 | EMS | EMS | Espera de personal de CIA TOP OIL
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.38708 | Problemas operativos | Problema operacional | Levantan a BL, para bombear baches viscosos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.11792 | EMS | EMS | Espera de personal de mantenimiento
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.16458 | EMS | EMS | Espera de personal de mantenimiento
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.46875 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en el malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.016667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-11 | 0.01125 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.02625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Problema en maquina del equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.013333 | Falla de equipo | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.011667 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.0625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.1875 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.072917 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.56583 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 | 0.18 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Levanta por falla en hta direccional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 | 0.52 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-22 | 0.89 | Contingencia | Atrapamiento | Levanta por falla en hta direccional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.84 | Problemas operativos | Atrapamiento | Mete por falla en hta direccional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en frenado de malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.97 | Problemas operativos | Atrapamiento | Mete por falla en herramienta direccional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-25 | 0.48 | Problemas operativos | Atrapamiento | Mete por falla en hta direccional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-26 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 | 0.9 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en encoder de Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-28 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en encoder de Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-01 | 0.97 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-02 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta para revisar ampliador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Malacate principal fuera de linea
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.04 | Falla de equipo | BOP's | Falla en valvula IBOP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.7 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta para revisar ampliador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Malacate principal fuera de linea
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.13 | Falla de equipo | Top Drive | Falla e gafas de TD
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.81 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje para revisión de ampliador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.2 | Falla de equipo | BOP's | Falla en electrovalvulas IBOP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.75 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje por revision de BHA
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.44 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.17 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.83 | EMS | EMS | Espera refacción para indicador de peso digital
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.42 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.58 | EMS | EMS | Espera refacción para indicador de peso digital.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.24 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.75 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0.35 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0.05 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-11 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.17 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga unifelx (levanta a zapata)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.33 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.38 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mete a reconocer fondo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 | 0.12 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Viaje levantando por falla de htas. Direccionales
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 | 0.26 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-15 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Viaje levantando por falla de htas. Direccionales
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.33 | Falla de equipo | Top Drive | Falle en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.67 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de BHA por falla de herramientas direccionales
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.86 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de bha por falla de htas. Direccionales
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de BHA por falla de herramientas direccionales
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.06 | Falla de equipo | Top Drive | Falla electrica en el Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.8 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje por falla de malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.47 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara falla en malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.47 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje por falla de malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.2 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.05 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.35 | Falla de equipo | Bombas | Viaje a zapata por falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.15 | Falla de equipo | Bombas | Viaje por falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.9 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de uniflex
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.42 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de uniflex
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.25 | Falla de equipo | Falla de equipo | falla de tubo lavador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.29 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla del sistema de enfriamiento del generador +1
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.35 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de uniflex
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.16 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en gato hidráulico del top drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.13 | EMS | MCC | MCC
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.08 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en gato hidráulico del top drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.15 | EMS | EMS | Espera refacción para indicador de peso digital
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Convierte cople diferencial sin éxito
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla activación de cople
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.04 | Falla de equipo | BOP's | Falla válvula IBOP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-19 | 0.41 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara falla en malacate
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 | 0.23 | EMS | EMS | En espera de tapon puente
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.27 | EMS | EMS | En esper de personal y unidad vactor
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Centrador en malas condiciones
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 | 0.25 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en encoder del top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-26 | 0.2825 | Falla de equipo | Top Drive | Falla graber del top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-27 | 0.96667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-28 | 0.065833 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Revisan llave TW-60
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-30 | 0.31125 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla em bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-31 | 0.047083 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla em bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-31 | 0.58333 | EMS | EMS | Espera por limpieza de fluido.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-31 | 0.31375 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla em bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-01 | 1 | EMS | EMS | Espera por limpieza de fluido.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-02 | 1 | EMS | EMS | Espera por limpieza de fluido.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-03 | 0.21375 | EMS | EMS | Espera por limpieza de fluido.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-03 | 0.25208 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-04 | 0.015833 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-04 | 0.105 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-05 | 0.020833 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-05 | 0.12542 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en el actuador y gafas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-06 | 0.046667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-07 | 0.18208 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla por fuga en maguera taurus
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.12208 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en las gafas del top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.13958 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.33 | Falla de equipo | Bombas | Levanta por falla de bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-09 | 1 | Falla de equipo | Bombas | Levanta por falla de bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-10 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla robotica de top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-11 | 0.98708 | Falla de equipo | Top Drive | Falla robotica de top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-12 | 0.125 | EMS | EMS | En espera de apertura de acceso al pozo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-12 | 0.33875 | Falla de equipo | Top Drive | Falla robotica de top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-12 | 0.375 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla freno de malacate
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-13 | 0.62292 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla freno de malacate
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-13 | 0.375 | EMS | EMS | En espera de apertura de acceso al pozo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-14 | 0.99042 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-15 | 0.54167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-15 | 0.45833 | EMS | EMS | Espera de refaccion para repara top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-16 | 0.29167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-16 | 0.125 | EMS | EMS | Espera de refaccion para repara top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-16 | 0.58333 | EMS | EMS | Espera de refaccion para repara top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-17 | 0.34708 | EMS | EMS | Espera de refaccion para repara top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-17 | 0.65292 | Falla de equipo | Top Drive | Arma transmision de motor de Top Drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-18 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Arma transmision de motor de Top Drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-19 | 0.38125 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-20 | 0.50625 | Falla de equipo | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-21 | 0.875 | Falla de equipo | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-21 | 0.125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla manguera dimamometro
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-22 | 0.058333 | EMS | EMS | En espera de personal por acceso cerrado
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-22 | 0.73667 | Falla de equipo | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-23 | 0.063333 | Falla de equipo | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-23 | 0.915 | EMS | EMS | En espera de personal por acceso cerrado
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.13 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.31958 | Falla de equipo | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-26 | 0.030417 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-27 | 0.041667 | EMS | EMS | Espera de UPH
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-28 | 0.45833 | EMS | EMS | Espera de UPH
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-05-03 | 0.88208 | EMS | EMS | Espera de personal de CIA TOP OIL
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-21 | 0.08875 | Falla de equipo | Falla de equipo | Black Out en sitio
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-23 | 0.045833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba 2
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-24 | 0.01875 | Falla de equipo | Falla de equipo | Black Out en sitio
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-24 | 0.20625 | Falla de equipo | Bombas | Falla en equipo ( falla en bombas y equipo de control de sólidos)
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.096667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.020833 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-27 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-28 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-29 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-30 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-31 | 0.20417 | Problemas operativos | Atrapamiento | Levanta extremo libre
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-31 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate principal
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-31 | 0.75417 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-01 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Levanta extremo libre
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 0.31042 | Problemas operativos | Atrapamiento | Levanta extremo libre
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-08 | 0.13458 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-08 | 0.20833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta barrena para realizar cambio de tuberia
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-09 | 0.51125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta barrena para realizar cambio de tuberia
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-10 | 0.2925 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mete barrena
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-11 | 0.2125 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-12 | 1 | Falla de equipo | Bombas | Levanta a zapata para reparar falla de bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-13 | 0.37458 | Falla de equipo | Bombas | Levanta a zapata para reparar falla de bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-15 | 0.1325 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en máquina PCR No.3.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.22292 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta por falta de avance.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.13208 | Falla de equipo | Falla de equipo | Trabaja sarta.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.089583 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-17 | 0.85917 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-18 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-19 | 0.86292 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-20 | 0.91292 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 0.905 | EMS | EMS | Operación suspendida por briseo del quemador del pozo Quesqui 404
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.41625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.33333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.25 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba (repara piston de la bomba #2)
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-23 | 0.93625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-24 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-25 | 0.99333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-26 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-27 | 0.77417 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-27 | 0.03125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en equipo, falla luz en el mastil
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 0.72167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 0.13667 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en el uniflex
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-29 | 0.04375 | Falla de equipo | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-01 | 0.024167 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-02 | 0.0175 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-03 | 0.058333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-04 | 0.010833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-05 | 0.12167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta por falta de diesel
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-06 | 0.87125 | Falla de equipo | Bombas | Levanta por fuga en linea de 5" en bomba
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-07 | 1 | Falla de equipo | Bombas | Levanta por fuga en linea de 5" en bomba
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-08 | 0.94917 | Falla de equipo | Bombas | Mete por fuga en linea de 5" en bomba
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-09 | 0.0033333 | Falla de equipo | Bombas | Mete por fuga en linea de 5" en bomba
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-10 | 0.025833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-11 | 0.4825 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.012917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.089583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-14 | 0.3125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en freno de corona
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-15 | 1 | EMS | EMS | Espera de personal para realizar cambio de arietes.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-16 | 0.58333 | EMS | EMS | Suspende operación por aforo de pozo aledaño
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-16 | 0.041667 | EMS | EMS | Espera de personal para realizar cambio de arietes.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-17 | 1 | EMS | EMS | Suspende operación por aforo de pozo aledaño
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-18 | 0.17083 | Falla de equipo | CRT | Ajusta gafas del CRT
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-24 | 0.25 | EMS | EMS | En espera de UPH cia Top Oil
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-25 | 0.3125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en probador de copas
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-01 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en línea malacate, HPU y joystick
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-02 | 0.79167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en línea malacate, HPU y joystick
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-04 | 0.1825 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bandas de bombas 1 y 2
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.36833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bandas de bombas 1 y 3
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.042917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.23333 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa cable de comunicación de PCR a Top drive
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-06 | 0.36792 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-07 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-07 | 0.15958 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-08 | 0.3 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-09 | 0.33333 | Problemas operativos | Pez | Pez ( Desprendimiento de bna 26" y doble caja).
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-10 | 1 | Problemas operativos | Pez | Pez ( Desprendimiento de bna 26" y doble caja).
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-11 | 0.52083 | Problemas operativos | Pez | Pez ( Desprendimiento de bna 26" y doble caja).
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-12 | 0.1875 | Problemas operativos | Pez | Top drive sin recibir señal.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.17 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.29 | EMS | EMS | En espera de personal para continuar con la limpieza de presas
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-10 | 0.91 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.18 | Falla de equipo | Falla de equipo | Enconder dañado
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.17 | Falla de equipo | Falla de equipo | Enconder dañado
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.04 | Contingencia | Atrapamiento | Circula
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.03 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.05 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.04 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.12 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.5 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en enfriamiento de maquina # 3
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.53 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.21 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.07 | EMS | EMS | En espera de pérsonal de mantenimiento
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.44 | EMS | EMS | En espera de pérsonal de mantenimiento
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.56 | EMS | EMS | En espera de maquina #1 para cambio
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.59 | EMS | EMS | En espera De logística para cambio de máquina
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.41 | Falla de equipo | Falla de equipo | Realiza cambio de máquina
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-16 | 0.14583 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-17 | 1 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-18 | 1 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-19 | 1 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-20 | 1 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-21 | 1 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-22 | 1 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-23 | 1 | EMS | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-23 | 0.97625 |  | EMS | EMS
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-21 | 0.4375 | Problemas operativos | Falta de planeación | Falla de acondicionamiento F.C
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-22 | 0.25 | Problemas operativos | Falta de planeación | Falla de acondicionamiento F.C
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-22 | 0.75 |  | EMS | EMS
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-24 | 0.23417 |  | Falla de equipo | Falla de malacate
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-25 | 0.083333 |  | Falta de avance | Prueba de admisión sin éxito
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-26 | 0.022917 |  | Falla de equipo | Falla en ezy-torq
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-28 | 0.033333 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-28 | 0.32792 |  | Contingencia | Perdida de fluido
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-29 | 0.42833 |  | EMS | EMS
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-29 | 0.25417 |  | Contingencia | Pérdida de fluido
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-29 | 0.092917 |  | Falta de avance | Levanta sarta a BL.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-30 | 0.39375 |  | Falta de avance | Viaje de reconocimiento a PI sin éxito
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-30 | 0.60625 |  | Falta de avance | Levanta sarta para cambio de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-31 | 1 |  | Falta de avance | Realiza cambio de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-01 | 1 |  | Falta de avance | Reconoce fondo perforado
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-02 | 1 |  | Falta de avance | Circula limpiando pozo y observando mismo
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-03 | 1 |  | Falta de avance | Levanta sarta, para realizar ventana
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 1 |  | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-05 | 0.89917 |  | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-05 | 0.10083 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-06 | 0.095 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.0033333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.092917 |  | EMS | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.29375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.01375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.43417 | EMS | Falla de equipo | Falla sustituto/ espera repuesto
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.044583 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipo (desconexión de sustituto del Top Drive)
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.35917 | EMS | EMS | En espera de conbustible para maquinas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.425 | EMS | EMS | En espera de conbustible para maquinas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-27 | 0.0375 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.0095833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.019583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en sensor de bombas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.14167 |  | EMS | Viaje levantando sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.26167 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.078333 |  | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.35 |  | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.06375 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.70833 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-05 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-06 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-07 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-08 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-09 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.45417 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.040833 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.015417 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-12 | 0.040417 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.013333 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.013333 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.044583 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.1825 |  | Falla de equipo | Fuga en campana de viaje
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.029167 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.065417 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.052917 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.022917 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.037917 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.039583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-20 | 0.053333 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.0125 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-23 | 0.13833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-24 | 0.010417 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-28 | 0.14917 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga de tubo lavador
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.10625 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga de tubo lavador
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.015833 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.20833 |  | Falla de equipo | Cambio de sustituto TD
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-11 | 0.13458 |  | Falla de equipo | Falla en sustituto de TD
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.13875 | EMS | EMS | En espera de perosnal de Cia, Matyep para continuar metiendo TR
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.69667 | Contingencia | Resistencia | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-20 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.90333 | Contingencia | Resistencia | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.096667 |  | Falla de equipo | Falla en izadora
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-22 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-23 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-24 | 1 | Contingencia | Resistencia | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-25 | 0.875 | Contingencia | Resistencia | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-28 | 0.3125 | EMS | EMS | En espera de cabezal semi-compacto 13 5/8" x 13 5/8" 10K
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.10417 |  | Falla de equipo | Reparó falla en polea de bola rápida, quedando en condiciones de operar
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.027917 | EMS | EMS | En espera de personal y grúas
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.875 | Contingencia | Resistencia | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.125 | Contingencia | Resistencia | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-09 | 1 | Contingencia | Resistencia | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-10 | 1 | Contingencia | Resistencia | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-11 | 1 | Contingencia | Resistencia | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-12 | 0.5 | Contingencia | Resistencia | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-12 | 0.11667 |  | Problema operacional | Falla de llave star
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-13 | 0.041667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-13 | 0.041667 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tuberia
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-01 | 0.045833 |  | Falla de equipo | Falla grapa de uniodes de junta.
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-02 | 0.31042 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-03 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-04 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-05 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-06 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-07 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-08 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-09 | 0.75958 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-10 | 0.019583 |  | Contingencia | Observa pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-12 | 0.1125 |  | Falla de equipo | Observa cajas de TP barridas. Cambia mordazas a llave de fuerza
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-12 | 0.052917 |  | EMS | EMS (cierre de acceso al pozo por habitantes de la comunidad)
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-18 | 0.1325 | EMS | EMS | Espera UPH
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-06 | 0.905 |  | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-07 | 0.97625 |  | Falla de equipo | Viaje para colocar TxC, para realizar ventana
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-07 | 0.02375 |  | Falta de avance | Falla manguera de llave hidráulica
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-08 | 1 |  | Falla de equipo | Viaje para colocar TxC, para realizar ventana
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-09 | 0.030417 | Contingencia | Resistencia | trabaja resistencia
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-09 | 0.96958 |  | Falla de equipo | Viaje para colocar TxC, para realizar ventana
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-10 | 1 |  | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-11 | 1 |  | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-12 | 1 |  | Falta de avance | Colocacion de retenedor para TR
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-13 | 1 |  | Falta de avance | Colocacion de retenedor para TR
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-14 | 0.54375 |  | Falla de equipo | Falla el sistema de frenado del malacate
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-14 | 0.45625 |  | Falta de avance | Colocacion de retenedor para TR
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-15 | 0.66667 |  | Registros con cable | Toma de registros para apertura de ventana
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-18 | 0.020833 | EMS | MCC | En espera de mejores condicones
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-19 | 0.083333 | EMS | MCC | En espera de mejores condicones
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-19 | 0.125 | Falla de equipo | Bombas | falla en motor eléctrico y bomba de lubricación de top drive
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-20 | 0.38958 | Falla de equipo | Bombas | falla en motor eléctrico y bomba de lubricación de top drive
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-21 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en válvula relief.
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-22 | 0.15 |  | Falla de equipo | Falla en válvula relief.
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-26 | 0.94792 | Contingencia | Atrapamiento | Viaje levantando por atrapamiento en ventana en TR de 13 3/8".
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-27 | 0.58833 | Contingencia | Atrapamiento | Viaje metiendo por atrapamiento en ventana en TR de 13 3/8".
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-28 | 0.036667 |  | Falla de equipo | Falla llave TW-60
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-30 | 0.03875 |  | Falla de equipo | Falla en llave HCO
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-31 | 0.03125 |  | Falla de equipo | Mordazas de llave FH100
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-31 | 0.35417 |  | Contingencia | Retira lodo de presas a pipa
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-01 | 0.16667 |  | Contingencia | Recibe lodo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-01 | 0.83333 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-02 | 1 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-03 | 1 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-04 | 1 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-05 | 1 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-06 | 1 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-07 | 0.6425 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-07 | 0.075 |  | Contingencia | Mete sarta para reanudar perforacion
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-07 | 0.055417 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.012917 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.21167 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (falla en bombas)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.021667 | EMS | Contingencia | Viaje corto a zapata por espera de personal
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.18667 | EMS | Contingencia | En espera de personal debido a conflicto campesino
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.06125 | Falla de equipo | Bombas | Levanta sarta para reparar bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.020833 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.46875 |  | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.083333 | Falla de equipo | Bombas | Reparacion de bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.067917 |  | Contingencia | Mete sarta para reaundar perforacion
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | cambio de bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-10 | 0.24042 | Falla de equipo | Bombas | Fallo en bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.03125 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.25 | EMS | EMS | EMS (en espera de lodo dosificado)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.03125 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.047083 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.375 |  | Contingencia | Suspensión por prescencia de agua
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.4375 |  | Contingencia | Densifica por lodo contaminado con agua
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-12 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de lodo dosificado)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-13 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de lodo dosificado)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-14 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-15 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-16 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-17 | 0.16667 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-17 | 0.60417 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-17 | 0.22917 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-18 | 0.375 |  | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-18 | 0.625 |  | Contingencia | Observa pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-19 | 1 |  | Contingencia | Observa pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-20 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-21 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-22 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-23 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-24 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-25 | 1 | EMS | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-26 | 0.17708 |  | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-26 | 0.82292 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-27 | 1 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.13042 | Falla de equipo | Top Drive | Top Drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.030417 | Falla de equipo | BOP's | Balero rotatorio de válvula ibop
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.015417 |  | Falla de equipo | Fuga en el stand pipe
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.013333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-30 | 0.0083333 | Falla de equipo | Bombas | Falla bomba 3
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-30 | 0.041667 | Falla de equipo | Top Drive | Top Drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-01 | 0.022917 |  | Falla de equipo | Falla cable de comunicación suelto
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-01 | 0.017917 | Falla de equipo | Top Drive | Falla top drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-01 | 0.0075 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-03 | 0.0041667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-05 | 0.24917 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-06 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-07 | 0.9075 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-08 | 0.0041667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-08 | 0.01875 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-08 | 0.44583 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-09 | 0.0091667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-10 | 0.26958 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-11 | 0.87833 | Falla de equipo | Top Drive | Top Drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-12 | 0.020833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-14 | 0.0070833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-15 | 0.046667 |  | Falla de equipo | Descalibración de sensores
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-15 | 0.0034583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-16 | 0.035417 | Falla de equipo | Top Drive | Perno del riel del Top Drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-17 | 0.030417 | EMS | EMS | En espera de Diesel
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-17 | 0.0091667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-20 | 0.14583 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sustituto de top drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-22 | 0.87833 | Falla de equipo | Top Drive | Repara falla en sistema de frenado del malacate por observar deslizar Top Drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-23 | 0.083333 | Falla de equipo | CRT | Por deslizamiento de Top drive( Instala CRT)
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-23 | 0.70125 |  | Falla de equipo | Falla en mangueras de enfriamiento del sistema de frenado
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-23 | 0.91667 | Falla de equipo | Top Drive | Repara falla en sistema de frenado del malacate por observar deslizar Top Drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-24 | 0.40125 |  | Falla de equipo | Falla de equipo( Falla en mangueras de enfriamiento del sistema de frenado).
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-24 | 0.32625 | Falla de equipo | Top Drive | Por deslizamiento de Top drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-25 | 0.16667 |  | Falla de equipo | Falla en empaque de cabeza de cementar.
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-27 | 0.083333 | EMS | EMS | EMS Espera grúa de apoyo por parte de Cía. Mexoil
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-17 | 0.35 |  | EMS | Cierre por conflicto campesino
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-17 | 0.14583 |  | Falla de equipo | Falla de grúa
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-19 | 0.35 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-22 | 0.0625 |  | Falla de equipo | Cambia cable Izy torq por reventarse.
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-23 | 0.083333 |  | Falla de equipo | Falla en araña base
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-23 | 0.0625 | Falla de equipo | Top Drive | Cambia sustituto del Top Drive
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-23 | 0.083333 | Falla de equipo | Top Drive | Realiza cambio de dados de mordazas del Top Drive.
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-26 | 0.375 |  | EMS | Acceso cerrado por sindicato
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-27 | 0.5625 | Falla de equipo | BOP's | Falla en válvula IBOP
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-27 | 0.13 | EMS | EMS | En espera de HW
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-28 | 0.51 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.25 | Problemas operativos | Problema operacional | Nivelación de equipo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-30 | 0.08 | Problemas operativos | Problema operacional | Nivelación de equipo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-30 | 0.12 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento en fondo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-31 | 0.97 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento en fondo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-01 | 0.92 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento en fondo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 0.54 | Problemas operativos | Problema operacional | Represionamiento en fondo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga de aceite en gato hidráulico
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 0.23 | EMS | EMS | En espera de programa
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-03 | 1 | EMS | EMS | En espera de molino 4"
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-04 | 1 | EMS | EMS | En espera de molino 4"
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-05 | 1 | Problemas operativos | EMS | Viaje para molienda
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-06 | 0.92 | Problemas operativos | Pez | Viaje para molienda
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-07 | 0.98 | Problemas operativos | Pez | Viaje para molienda
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-08 | 0.88 | Problemas operativos | Pez | Viaje para molienda
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-09 | 0.67 | Problemas operativos | Pez | Viaje para molienda
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-10 | 1 | Problemas operativos | Pez | Viaje para molienda
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-11 | 0.76 | Problemas operativos | Pez | Viaje para molienda
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-19 | 0.38 | Falla de equipo | BOP's | Falla en prueba de BOP´s
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-19 | 0.44 | EMS | EMS | Espera refaccionamiento para preventor variable
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-22 | 0.58 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-22 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Verifica conexiones superficiales
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-22 | 0.08 | EMS | EMS | En espera de materiales y servicios
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-23 | 0.27 | EMS | EMS | En espera de materiales y servicios
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-04 | 0.255 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.51042 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.74458 |  | Falta de avance | Cambio de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-09 | 1 |  | Falta de avance | Cambio de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-10 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-11 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-12 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-13 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-14 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-15 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-16 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-17 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-18 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-19 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-20 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-21 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-22 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-23 | 0.61333 |  | Falla de equipo | Cambio de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-24 | 1 |  | Falla de equipo | Cambio de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-25 | 0.47 |  | Falla de equipo | Cambio de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-25 | 0.53 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sistema de enfriamiento de caseta VFD del Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.069583 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta intentando rotar sin éxito
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.77417 |  | Falla de equipo | Cambio de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.15625 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-27 | 0.64667 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-27 | 0.014583 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-27 | 0.086667 |  | Falla de equipo | Cambio de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.046667 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.18208 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en sustituto de Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-30 | 0.015417 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-01 | 0.05125 |  | Falla de equipo | Falla en TD
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-02 | 0.054167 | Falla de equipo | Bombas | Falla bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-03 | 0.077917 |  | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-04 | 1 |  | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-05 | 1 |  | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-06 | 1 |  | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.78833 |  | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-10 | 0.99583 | Contingencia | Atrapamiento | Viaje para energizar sistema con lodo bifasico
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-10 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-11 | 0.37083 | Contingencia | Atrapamiento | Viaje para energizar sistema con lodo bifasico
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.25 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en manguera de suministro de presión de separador
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.067917 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.15917 | Contingencia | Contingencia | Pérdida de fluido
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-13 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en manguera de suministro de presión de separador
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-14 | 0.86375 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de barrena
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-14 | 0.038333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en manguera de suministro de presión de separador
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-15 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de barrena
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-16 | 0.69458 | Contingencia | Pez | Recupera pez
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-17 | 1 | Contingencia | Pez | Recupera pez
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-18 | 1 | Contingencia | Pez | Recupera pez
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-19 | 1 | Contingencia | Pez | Recupera pez
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-20 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-20 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-21 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-22 | 0.91667 | Contingencia | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-22 | 0.083333 | EMS | EMS | En espera de personal debido a conflicto campesino
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-23 | 0.875 | EMS | EMS | En espera de personal debido a conflicto campesino
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-23 | 0.125 | Contingencia | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-24 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-25 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-26 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7"
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-27 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7"
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-28 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7"
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-29 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7"
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-30 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7"
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-01 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7"
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-02 | 0.79833 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7"
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-04 | 0.12667 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-07 | 0.016667 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-08 | 0.036667 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-08 | 0.53208 | Contingencia | Resistencia | Levantan por no pasar resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-09 | 1 | Contingencia | Resistencia | Levantan por no pasar resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-10 | 0.8125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en bonete de preventor ciego
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-10 | 0.1875 | EMS | EMS | Espera de herramienta para siguiente BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-11 | 0.98667 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje metiendo a reconocer fondo perforado
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.2225 | Contingencia | Resistencia | Levantan por no pasar resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.046667 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.69083 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje metiendo a reconocer fondo perforado
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 0.73875 | Contingencia | Resistencia | Levantan por no pasar resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 0.015833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Sobrecalentamiento en PCR
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 0.18333 | EMS | Contingencia | En espera de acceso a pozo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-14 | 0.027083 | Falla de equipo | Falla de equipo | Sobrecalentamiento en PCR
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-14 | 0.7575 | EMS | EMS | Espera de cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-14 | 0.21542 | Contingencia | Resistencia | Levantan por no pasar resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-15 | 1 | EMS | EMS | Espera de cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-16 | 1 | EMS | EMS | Espera de cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-17 | 0.0825 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en la guía del cable
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-17 | 0.22917 | Contingencia | Resistencia | Levantan por no pasar resistencias
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-18 | 0.45833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en la guía del cable
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-19 | 0.084167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en la guía del cable
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-20 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Anomalía en comunicación de cable de URE
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-21 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Anomalía en comunicación de cable de URE
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-22 | 0.705 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta por represionamiento
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-23 | 0.8275 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta por represionamiento
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-24 | 0.75292 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje a reconocer FP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-24 | 0.24708 | Problemas operativos | Problema operacional | Repara fuga en charola ecológica
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-25 | 0.7025 | Problemas operativos | Problema operacional | Mete por represionamiento
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-30 | 0.67625 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta por alta presion diferencial
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-31 | 0.88542 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta por alta presion diferencial
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-01 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta por alta presion diferencial
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-02 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Mete sarta de limpieza para escarear para siguiente cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-03 | 0.95 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta sarta de limpieza para escarear para siguiente cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-04 | 0.96 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta sarta de limpieza para escarear para siguiente cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-05 | 1 | Problemas operativos | Registros con cable | Toma de registros para apertura de ventana
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-06 | 0.5 | EMS | EMS | En espera de programa
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-06 | 0.5 | Problemas operativos | Registros con cable | Toma de registros para apertura de ventana
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-07 | 0.93 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje metiendo retenedor
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-07 | 0.07 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-08 | 0.46 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje metiendo retenedor
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-08 | 0.98 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje levantado soltador
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | 0.5 | Problemas operativos | Problema operacional | Viaje levantando soltador
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | 0.33 | EMS | EMS | En espera de cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | 0.07 | Problemas operativos | Problema operacional | Mete TP franca
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | 0.71 | EMS | EMS | En espera de cuchara
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | 0.25 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta TP franca
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-12 | 0.14 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla grúa de TITSA
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-13 | 0.08 | Falla de equipo | Grua | Falla eléctrica de grúa de TITSA
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-15 | 0.13 | EMS | EMS | Espera de guardia
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-16 | 0.41 | EMS | EMS | Espera de guardia
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-17 | 0.13 | EMS | EMS | Espera de guardia
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-18 | 1 | EMS | EMS | Espera de guardia
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-19 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en mordaza
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-21 | 0.63 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en TD
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-22 | 1 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en TD
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-23 | 0.6 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en TD
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-23 | 0.02 | EMS | EMS | Espera de personal para eliminar buje
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-03 | 0.22 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-04 | 0.98 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-05 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | falla de herramientas direccionales
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-06 | 0.82 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Falla en herramientas direccionales
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 0.92 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-08 | 0.51 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-10 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-10 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-13 | 0.05 | EMS | MCC | MCC
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-16 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-23 | 0.77 | Problemas operativos | Problema operacional | Problema de anclaje de soltador
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-24 | 0.04 | Problemas operativos | Problema operacional | Problema de anclaje de soltador
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-26 | 0.33 | EMS | EMS | En espera de HW
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.11125 | EMS | EMS | Espera de Personal Sindicalizado
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 0.42292 | EMS | EMS | Espera de Personal Sindicalizado
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.23042 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomodo de tuberia de suelo natural al changuero
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.0091667 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en el Top Drive
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.015417 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.049292 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla señal con herramienta direccional
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-09 | 0.04375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-10 | 0.065417 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-11 | 0.034167 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-12 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.0625 |  | Pez | Viaje a superficie
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.1875 | EMS | EMS | En espera de programa por desconexión de sarta
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.01875 |  | Pez | Trabaja sarta (Pez en fondo de 1802 m)
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.014583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 1 |  | Pez | Viaje a superficie
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-15 | 0.74042 |  | Pez | Viaje a superficie-Viaje con sarta de pesca.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-15 | 0.25958 | EMS | Pez | Espera de Personal Sindicalizado (espera chango)
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 1 |  | Pez | Viaje a BP, Trabaja pez (levanta mismo)
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 1 |  | Pez | Segundo pez, Mete molino
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-18 | 1 |  | Pez | Segundo pez, Opera y levanta molino.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-19 | 1 |  | Pez | Viaje con sarta de pesca.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-20 | 0.29167 |  | Pez | Recupera pez
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-20 | 0.70833 |  | Pez | Desarma BHA de pesca/recupera pez
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-21 | 0.90958 |  | Pez | Recupera pez
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 0.02625 | EMS | EMS | En espera de simulaciones de torque y arrastre.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 0.054167 |  | EMS | Levanta sarta para cambio de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 0.26458 | EMS | EMS | En espera de tubería de perforación.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.25417 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en aceite hidraulico de la linea del sistema rotatorio del top drive.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.125 |  | EMS | Levanta/Mete sarta para cambio de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.10042 | Falla de equipo | Top Drive | Cambia dados de mordaza de TW-60 y remplaza seguro de seguridad de mordaza por falla del graver de top Drive.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.32375 | EMS | EMS | En espera de tubería de perforación.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-24 | 0.0070833 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (Realizó cambio de engrane del riel y calibro sistema anticolision por activarse en repetidas ocasiones, corrigió y probó satisfactoriamente).
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-25 | 0.091667 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (cambia dados y tornillos de candados de seguridad de grabber).
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-25 | 0.24167 |  | Contingencia | Levanta sarta para revisar juntas por observar abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-26 | 1 |  | Contingencia | Levanta sarta para revisar BHA por observar abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-27 | 1 |  | Contingencia | Levanta sarta para revisar BHA por observar abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-28 | 1 |  | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-29 | 1 |  | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-30 | 1 |  | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-31 | 0.72708 |  | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-01 | 0.041667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-02 | 0.99375 |  | Falla de equipo | Daño en cuerdas de piñon y caja
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-03 | 1 | EMS | Falla de equipo | En espera de tuberia por daño en cuerdas de piñon y caja
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-04 | 1 | EMS | Falla de equipo | En espera de tuberia por daño en cuerdas de piñon y caja
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-05 | 0.14583 | EMS | Falla de equipo | En espera de tuberia por daño en cuerdas de piñon y caja
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-09 | 0.96167 |  | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-10 | 0.23125 |  | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-15 | 0.31667 |  | Falla de equipo | Caja dañada del tubo 5 7/8" XT57
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-16 | 0.07625 |  | Falla de equipo | Caja dañada del tubo 5 7/8" XT57
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-23 | 0.24583 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga de aceite en top drive.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-23 | 0.0375 |  | Falla de herramientas | Fuga en manguera hidraulica de llave TW-60 y cambio de dados.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-24 | 0.95333 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga de aceite en top drive.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-26 | 0.16667 |  | Falla de equipo | Falla en malacate principal (perdida de potencia)
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-27 | 0.125 |  | Falla de equipo | Cambió válvula macho de 2"
QUESQUI 418 |  | 2023-06-28 | 1 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 |  | 2023-06-29 | 0.30208 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 |  | 2023-06-30 | 0.0625 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias dentro del preventor esferico en superficie.
QUESQUI 418 |  | 2023-07-01 | 0.41667 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 |  | 2023-07-01 | 0.58333 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias dentro del preventor esferico en superficie.
QUESQUI 418 |  | 2023-07-02 | 1 | EMS | EMS | En espera por falta de UPV
QUESQUI 418 |  | 2023-07-03 | 1 | EMS | EMS | En espera por falta de UPV
QUESQUI 418 |  | 2023-07-04 | 1 | EMS | EMS | En espera por falta de UPV
QUESQUI 418 |  | 2023-07-05 | 0.32417 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 |  | 2023-07-05 | 0.45833 |  | Problema operacional | Circula homogeneizando columnas
QUESQUI 418 |  | 2023-07-05 | 0.2175 | Falla de equipo | Top Drive | Falla robótica de Top Drive.
QUESQUI 418 |  | 2023-07-06 | 0.29167 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de Top Drive
QUESQUI 418 |  | 2023-07-06 | 0.70833 |  | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 |  | 2023-07-07 | 1 | Contingencia | Resistencia | Suspensión por resistencias
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-13 | 0.01 | Problemas operativos | Problema operacional | Paro de rotación
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-14 | 0.99 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Mete para controlar perdida (falla rotatorio)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-15 | 0.58 | EMS | EMS | Espera de lodo para seguir controlando perdida parcial
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-15 | 0.42 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Levanta controla perdida de circulación
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-16 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-16 | 0.91 | Problemas operativos | Problema operacional | Recupera circulación
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-17 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Recupera circulación
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-19 | 0.33 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-20 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-21 | 0.23 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-22 | 0.67 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-23 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.48 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de herramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.52 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-25 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-26 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bomba
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-26 | 0.96 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.98 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-28 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-29 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-30 | 0.97 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.93 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.07 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-02 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.97 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.03 | Problemas operativos | Falla de herramientas | Cambia tramo dañado
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-04 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.4 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-07 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.29 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla perdida.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.01 | Problemas operativos | Problema operacional | Cambio de bomba
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-16 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-19 | 0.09 | Problemas operativos | Problema operacional | Observa escurrimiento
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-21 | 0.02 | Problemas operativos | Problema operacional | Cambio de bomba
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.03 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.08 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula para limpieza del pozo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-24 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bomba
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.03 | Problemas operativos | Problema operacional | Paro de rotación/Repasa
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.05 | Problemas operativos | Problema operacional | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.08 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta con bombeo por perdida de fluido
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.17 | Problemas operativos | Problema operacional | Circula para limpieza del pozo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-29 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta con bombeo por perdida de fluido
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-30 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta por perdida de fluido
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-31 | 0.75 | Problemas operativos | Problema operacional | Controla pozo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-02 | 0.06 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-04 | 0.54 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-05 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Viaje de reconocimiento cima de cople de retención
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Viaje de corte
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.03 | Problemas operativos | Atrapamiento | Falla de equipo (Linea hidráulica de izadora)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.33 | Problemas operativos | Atrapamiento | Viaje de corte
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.64 | Problemas operativos | Atrapamiento | Viaje de pesca
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-10 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Viaje de pesca
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-11 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Recupera sarta de pesca ( No éxitosa)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.46 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de corte #2
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.54 | Problemas operativos | Contingencia | Toma registro CCL
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-13 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de corte #2
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de pesca #2
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-16 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda/acondiciona fluido/observa perdida
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-17 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.94 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla de roughneck
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda/realiza cambio de de molino
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-21 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-22 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.22 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.78 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-24 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-25 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-26 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-27 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje con cortador hidráulico
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje con cortador hidráulico/viaje con sarta de limpieza
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | viaje con sarta de limpieza/viaje de pesca
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje de pesca/instala buje/reacomoda TP
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.98 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje con sarta de limpieza/viaje de retenedor
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 0.07 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.05 | Problemas operativos | Resistencia | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.17 | Falla de equipo | Top Drive | Mantenimiento a Top Drive
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.38 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje para verificar conexiones de TP 5 7/8"
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje para verificar conexiones de TP 5 7/8"
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje para verificar conexiones de TP 5 7/8"
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en cuñas de 8"
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.12 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas (generador)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.04 |  | Falla de equipo | Elimina lingada por observar fuga
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en generador
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.05 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.33 |  | Falla de equipo | Fuga en preventor esferico
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.66 |  | Falla de equipo | Fuga en preventor esferico
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.04 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-05 | 0.07 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-09 | 0.08 | Problemas operativos | UAP | Falla de equipo al alinear UAP a línea lateral de cabezal sin observar presión.
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-25 | 0.88 | Contingencia | Resistencia | Arma BHA baja a 12.5 m., tocando resistencia.
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-30 | 0.1 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-03 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla de izadora
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-03 | 0.04 |  | Falla de equipo | cambio de tramo dañado
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-04 | 0.07 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-11 | 0.03 | Problemas operativos | Problema operacional | Paro de rotación
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-12 | 0.01 | Problemas operativos | Problema operacional | Paro de rotación
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-13 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en manguera hidráulica de arturito.
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-13 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-15 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-17 | 0.21 | Problemas operativos | Contingencia | Control de pozo.
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-18 | 0.39 | Problemas operativos | Contingencia | Control de pozo.
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-18 | 0.06 | Falla de equipo | BOP's | Falla valvula IBOP
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-20 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla electrica en bombas
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla electrica en bombas
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en equipo (se desprende cable de cuña)
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-24 | 0.01 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tuberia
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (ruptura en manguera hidráulica de panel de control)
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.14 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-02 | 0.33 | Problemas operativos | Falta de planeación | Arma lingadas de tp
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-02 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en malacate principal
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-03 | 0.22 | Problemas operativos | Falta de planeación | Arma lingadas de tp
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-03 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-03 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sustituto de top drive
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-04 | 0.01 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en sustituto de top drive
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-05 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-06 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-09 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.12 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (realiza revisón de bombas #2 y bomba #3, efectúa pruebas de mismas con 2600 psi satisfactoriamente sin observar anomalias en componentes superficiales).
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.47 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta sarta por falta de avance.
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (Falla en generador de energía de bombas).
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-14 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete nueva sarta por falta de avance.
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-15 | 0.44 | Problemas operativos | Falta de avance | Mete nueva sarta por falta de avance.
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-16 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas.
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-20 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Revison de cables en el Top Drive
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-23 | 0.17 | Problemas operativos | Contingencia | Suspende por fauna nociva (abejas en el changero)
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-23 | 0.08 | Problemas operativos | Contingencia | Retira fauna nociva (abejas en el changero)
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-24 | 0.11 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-25 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-25 | 0.03 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-27 | 0.03 |  | Falla de equipo | Ajusta tramo por mal torque
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-27 | 0.03 |  | Falla de equipo | Mide y calibra TR de 20"
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-30 | 0.17 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Quiebra DC
QUESQUI 420 INY | 4 1/8" Ventana | 2024-07-01
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-04 | 0.09 |  | Falla de equipo | Afloja cable del tambor del malacate
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-05 | 0.07 |  | Falla de equipo | falla por no observar calibrador en piso (conejo)
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-07 | 0.28 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-08 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-10 | 0.43 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-11 | 0.01 |  | Falla de equipo | Cambio de generador
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-12 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-23 | 0.08 |  | Falla de equipo | Elimina tramo dañado
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-25 | 0.12 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | fuga en tubo lavador
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-25 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bomba
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-27 | 0.83 | Problemas operativos | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-28 | 0.3 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-28 | 0.7 | Problemas operativos | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja Sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.06 | Problemas operativos | Problema operacional | Elimina tramo
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.86 | Problemas operativos | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.07 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | fuga en tubo lavador
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-30 | 0.24 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja Sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-30 | 0.76 | Problemas operativos | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-31 | 0.62 | Problemas operativos | Pez | Pez al levantar sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-31 | 0.38 | Contingencia | Atrapamiento | Suspende perforación por perdida parcial y atrapamientos
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-01 | 0.84 | Problemas operativos | Pez | Mete sarta de Pesca
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-02 | 0.99 | Problemas operativos | Pez | Trabaja pescante
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-03 | 1 | Problemas operativos | Pez | Levanta sarta de pesca con pez
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-04 | 1 | Problemas operativos | Pez | Levanta sarta de pesca con pez
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-05 | 0.33 | Problemas operativos | Pez | Levanta sarta de pesca con pez
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-08 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja Sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-22 | 0.01 |  | Falla de equipo | Elimina tramo por observar daño en sello
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-25 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en cable de malacate
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-26 | 0.19 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambia platos en tubo lavador por observar escurrimiento
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-27 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bomba
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-02 | 0.14 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-03 | 0.77 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja Sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-04 | 0.11 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja Sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-04 | 0.89 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula baches despegador
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-05 | 0.72 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula baches
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-05 | 0.28 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja Sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-06 | 0.09 | Problemas operativos | Atrapamiento | Levanta sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-06 | 0.91 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula baches
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-07 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Levanta sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-08 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Levanta sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-09 | 1 | EMS | Atrapamiento | Viajes con TP franca y en espera de diesel
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-10 | 1 | EMS | Atrapamiento | Viajes con TP franca por espera de programa
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-11 | 1 | EMS | EMS | Acopio de materiales
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-12 | 1 | EMS | EMS | Acopio de materiales
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-13 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Realiza prueba de inyección
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-14 | 1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Observa pozo monitoreando niveles
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Cambio electro valvula de top drive
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.31 |  | Falla de equipo | Instala campana, observando incompatibilidad con clamp de cabeza rotatoria
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-18 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | fuga de valvula de desacarga del Top Drive
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.01 |  | Falla de equipo | Restablece generador #3
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.08 |  | Falla de equipo | Fuga en manguera vertical
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.12 |  | Falla de equipo | viaje para remplazar Manguera vertical
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.48 |  | Falla de equipo | Remplaza manguera vertical
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.01 |  | Falla de equipo | Cambia lingada dañada
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.05 | Problemas operativos | Problema operacional | Efectua maniobra para recuperar calibrador de TP (conejo)
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.03 |  | Falla de equipo | Maniobra para cerrar elevador por observar lingada ladeada/obstrucción en peines
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de equipo (Ajusta banda de frenado de llave ajuste Power/Ton 14 3/8" HT)
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla manguera de aire del elevador araña
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.02 |  | Falla de equipo | Afloja cable del tambor del malacate
QUESQUI 420 INY
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-26 | 0.11042 | Contingencia | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada)
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-27 | 0.94167 | Contingencia | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada)
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 0.90417 | Contingencia | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada)
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-29 | 0.98 | Contingencia | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada)
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-30 | 1 | EMS | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada) y espera fraguado
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-01 | 0.29917 | EMS | Contingencia | Espera fraguado
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-01 | 0.6975 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando TP franca
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-02 | 0.83333 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo sarta estabilizada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-02 | 0.16667 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando TP franca
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-03 | 0.855 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando sarta estabilizada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-03 | 0.096667 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo sarta estabilizada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-04 | 0.33042 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando sarta estabilizada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-04 | 0.66958 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo TP franca
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-05 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo sarta de limpieza
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-06 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando y desarmando sarta de limpieza
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-07 | 0.33333 | Contingencia | Registros con cable | Toma de registros para anclar retenedor
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-16 | 0.12 | Falla de equipo | Bombas | Falla en cableado de las bombas al cuarto frío
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-19 | 0.29 | Falla de equipo | Falla de equipo | Flujo intermitente
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-20 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Flujo intermitente
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-21 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Flujo intermitente
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-22 | 0.92 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta a superficie para cambio de BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-23 | 0.87 | Problemas operativos | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-24 | 0.96 | Problemas operativos | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-24 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en empaque de embrague
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-25 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-26 | 0.91 | Problemas operativos | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-26 | 0.09 | Problemas operativos | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-27 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas por PCR dañada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-27 | 0.4 | EMS | EMS | Espera de personal operativo con EPP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-27 | 0.54 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-28 | 0.94 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-29 | 0.99 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-30 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-01 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-02 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-03 | 0.65 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-03 | 0.33 | Problemas operativos | Problema operacional | Falla en prueba de admisión
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.12 | EMS | Problema operacional | En espera de molino de 4 1/(8"
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.86 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-05 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-06 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-07 | 0.95 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-08 | 0.98 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-09 | 0.9 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-10 | 0.83 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-11 | 0.97 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-12 | 0.94 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-13 | 0.9 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-14 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-15 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambia a uso de llave de fuerza por dados de mala calidad
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-15 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende por VCP calzada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-15 | 0.87 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-16 | 0.9 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-17 | 0.83 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-18 | 0.96 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-19 | 0.82 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-20 | 0.76 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-21 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-22 | 0.92 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-23 | 0.83 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-23 | 0.13 | EMS | EMS | Espera de molino
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-24 | 1 | EMS | EMS | Espera de molino
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.92 | Problemas operativos | Falta de avance | Viaje para escariar PI
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.96 | Problemas operativos | Falta de avance | Viaje para escariar PI
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.74 | Problemas operativos | Falta de avance | Viaje para escariar PI
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.99 | Problemas operativos | Falta de avance | Viaje para meter retenedor
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-29 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Viaje para meter retenedor
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-30 | 0.98 | Contingencia | Contingencia | Preparativos y realización de cementación forzada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-31 | 0.09 | Falla de equipo | BOP's | Desconexión entre el doble piñon y el i-bop
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-31 | 0.9 | EMS | Contingencia | Espera fraguado de cementacion forzada
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 0.04 | EMS | MCC | En espera por malas condiciones climatológicas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 0.78 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermética
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-02 | 0.94 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-03 | 0.38 | Problemas operativos | Problema operacional | TR no hermetica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-04 | 0.2 | Problemas operativos | Problema operacional | Elimina buje de desgaste sin éxito
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-05 | 0.92 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambio de preventor esferico (sello frontal de ariete dañado)
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-06 | 0.38 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambio de preventor esferico (sello frontal de ariete dañado)
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-10 | 0.71 | Falla de equipo | Falla de equipo | Realiza control de pozo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-11 | 0.77 | Contingencia | Contingencia | Realiza control de pozo y levanta sarta
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en la cia generadora
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.07 | Contingencia | Contingencia | Levanta sarta de control de pozo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.8 | Contingencia | Contingencia | Viaje con sarta de limpieza
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | 0.86 | Contingencia | Contingencia | Viaje con sarta de limpieza
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-14 | 0.56 | Contingencia | Contingencia | viaje metiendo retenedor
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-03 | 0.091667 | EMS | EMS | Suspende por falta de EPP
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-04 | 0.0625 | EMS | EMS | Acceso cerrado
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-04 | 0.16667 | EMS | EMS | Suspende por falta de EPP
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-05 | 0.0175 | Contingencia | Contingencia | Circula homogenizando columnas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-06 | 0.775 | Contingencia | Contingencia | Circula homogenizando columnas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-06 | 0.16667 | Contingencia | Contingencia | Flow check
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.75 | Contingencia | Contingencia | Acondiciona lodo en presas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.25 | Contingencia | Contingencia | Controla pozo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-08 | 0.31167 | Contingencia | Contingencia | Controla pozo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-08 | 0.52292 | EMS | EMS | Operación suspendida por conflicto campesino
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-09 | 1 | Contingencia | Contingencia | Controla pozo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-10 | 1 | Contingencia | Contingencia | Controla pozo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-11 | 1 | Contingencia | Contingencia | Controla pozo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.4325 | Contingencia | Contingencia | Controla pozo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-13 | 0.090833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Repara fuga en charola ecólogica
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-13 | 0.046667 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en llave (Se degollan tornillos de sujeción de mordazas)
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-13 | 0.0675 | Contingencia | Contingencia | Conflicto campesino
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-16 | 0.35417 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Perdida de señal con httas de registros.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-17 | 0.083333 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Perdida de señal con httas de registros.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.057083 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla reestableciendo potencia en gatos de las gafas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-21 | 0.47917 | EMS | EMS | Espera de UHP para probar BOPS
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-12 | 0.45833 | EMS | EMS | En espera de URE para orientar cuchara
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 0.08625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambia cable de encoder y elevador dañado
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-15 | 0.4375 | EMS | EMS | En espera de combinación (combinación actual dañada)
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-15 | 0.0575 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambia tramo dañado
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-16 | 0.10917 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambia tramo dañado
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-23 | 0.44 | Contingencia | Contingencia | Levanta sarta para cambio de BHA
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.06 | Contingencia | Contingencia | Levanta sarta para cambio de BHA
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.25 | Contingencia | Contingencia | Realiza cambio de BHA (arma BHA )
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.66 | Contingencia | Contingencia | Realiza cambio de BHA falla en bombas para SHT)
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.81 | Contingencia | Contingencia | Realiza cambio de BHA (armado y viaje metiendo BHA )
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.1 | Contingencia | Contingencia | Repara bomba #1 y #3
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 | 0.08 | Contingencia | Contigencia | Realiza cambio de BHA (termina viaje metiendo BHA)
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 | 0.09 | Contingencia | Contigencia | Repara bomba #1 y #3
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-27 | 0.03 | Contingencia | Falla de equipo | Cambia bombas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.19 | Contingencia | Contigencia | Levanta sarta para cambio de BHA
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 0.9 | Contingencia | Contigencia | Levanta sarta para cambio de BHA
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.56 | Contingencia | Contigencia | Realiza cambio de BHA (Viaje metiendo BHA)
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.31 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.03 | EMS | EMS | Espera por falta de dados para llave hidraulica
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-07 | 0.22 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cable del ronco dañado
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 0.13 | EMS | EMS | Espera de UPH
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en preventor superior y esférico
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-15 | 0.25 | EMS | EMS | En espera de UPH
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-15 | 0.23 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en linea secundaria
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.060417 |  | EMS | EMS cambio de guardia
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.32167 |  | EMS | EMS cierre por conflicto sindical
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.072917 |  | Pez | Trabaja sarta operando pescante
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 0.45833 | EMS | EMS | EMS (en espera de materiales y servicios para apertura de ventana)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.84875 | EMS | EMS | EMS (en espera de materiales y servicios para apertura de ventana)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.77417 | EMS | EMS | EMS (en espera de materiales y servicios para apertura de ventana)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.56583 | EMS | EMS | EMS (en espera de lodo de emulsión inversa)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.35083 | EMS | EMS | EMS (en espera de lodo de emulsión inversa)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.1325 |  | Falla de herramientas | Inspecciona tuberia en cada conexión
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.15 |  | Problema operacional | Controla pozo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.13 |  | Falla de herramientas | Inspecciona tuberia en cada conexión
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.51917 | EMS | EMS | Espera TP lisa 4 1/2"
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.10417 | EMS | EMS | EMS (en espera de personal sindicalizado para cambio de turno)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.069583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en tablero de control del perforador)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.032917 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en tablero de control del perforador)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.14042 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.0625 | EMS | EMS | Suspende operaciones por falta de personal
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.033333 | EMS | MCC | Suspende por espera de mejores condiciones
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.069167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.23958 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.41042 | EMS | EMS | Suspende operaciones por falta de personal
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 0.025 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en llaves TW-60
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 0.16667 | EMS | EMS | Espera de grapa para cable 1 3/8"
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.078333 | EMS | EMS | Espera de grapa para cable 1 3/8"
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante de equipo MPD
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.11458 | EMS | EMS | En espera de materiales y servicios ( pesonal sin EPP)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.0375 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en llave hidraulica
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.090833 | EMS | EMS | En espera de personal sindicalizado piso y cabo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.48833 | EMS | EMS | En espera de personal sindicalizado piso y cabo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.32625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Balero dañado, cambia mismo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.059167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en charola ecologica
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.12708 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.014583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.055417 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.125 | EMS | EMS | En espera de personal sindicalizado
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.20833 | EMS | EMS | Espera de materiales para cambiar acoplamiento
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Caliper de frenado de emergencia
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.375 | EMS | EMS | En espera de personal sindicalizado
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0.75 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambia acoplamiento
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0.25 | EMS | EMS | Espera de materiales para cambiar acoplamiento
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambia acoplamiento
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 0.14583 | Falla de equipo | BOP's | Falla en prueba de BOPs
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.020833 | EMS | EMS | En espera de UPH para probar RAMS
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-14 | 0.08 | Contingencia | Contingencia | Malas condiciones climatológicas
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-15 | 0.12 | Contingencia | Contingencia | Falla en mordaza superior de la TW-60
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-20 | 0.08 | EMS | EMS | En espera de personal por cierre de camino por conflicto campesino
TECA 43 | 4 1/8" | 2023-06-26 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento de sarta | Trabaja sarta (Tr 20")
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-03 | 0.14 | Falla de equipo | Top Drive | Falla (gato hidráulico del Top Drive)
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-07 | 0.58 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla (equipo CRT)
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-14 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-20 | 0.13 | Falla de equipo | Bombas | Falla de motor y bomba hca
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-21 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla de motor y bomba hca
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-21 | 0.25 | Problemas operativos | Atrapamiento de TR | Baja TR observando rersistencia franca
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-22 | 0.02 | Problemas operativos | Control de pozo | Represionamiento en sistema
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-31 | 0.52 | Problemas operativos | Problema operacional | Energización de sellos sin éxito
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-02-01 | 0.67 | Problemas operativos | Problema operacional | Energización de sellos sin éxito
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-02-03 | 0.25 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-08 | 0.02 | Problemas operativos | Falta de planeación | Mide y calibra tuberia
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-08 | 0.4 | EMS | EMS | Recibe materiales de embarcación Harvey Hurricane (205 tramos de TR 13 3/8” N80 72# W521).
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-16 | 0.08 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Realiza cambio de tubo lavador
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-19 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | perdida de comunicación con la sonda de registros
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-20 | 0.43 |  | Registros con cable | Falla de equipo (Levanta por perdida de comunicación con la sonda de registros)
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-26 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Suspende cementación problemas para bombear la densidad de la lechada de manera adecuada
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-27 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Suspende cementación problemas para bombear la densidad de la lechada de manera adecuada
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-28 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Cementacion | Suspende cementación problemas para bombear la densidad de la lechada de manera adecuada
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-06-03 | 0.48 | Problemas operativos | Control de pozo | Circula 2 ciclos completos problemas durante el viaje, presenta suaveo.
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en graber
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0.09 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-09 | 0.02 | EMS | EMS | Recibe TR 13 3/8"
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0.19 | EMS | EMS | Recibe TR 13 3/8"
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0.22 | Contingencia | Resistencia | Realiza viaje con sarta estabilizada por resistencia durante registros
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-18 | 1 | Contingencia | Resistencia | Realiza viaje con sarta estabilizada por resistencia durante registros
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0.17 | Contingencia | Resistencia | Realiza viaje con sarta estabilizada por resistencia durante registros
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-14 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.03 |  | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.04 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.41 |  | Contigencia | Control de pozo
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.1 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba #3
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.36 |  | Atrapamiento | Sarta atrapada
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.06 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en sistema de apriete computarizado CRT
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-01 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-02 | 0.04 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en standpipe
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-03 | 0.32 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en standpipe
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en graber
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-10 | 0.21 | EMS | Problema operacional | Espera unidad de cemento para realizar anillo de cemento
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-11 | 0.15 | EMS | Problema operacional | Espera unidad de cemento para realizar anillo de cemento
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0.1 | Problemas operativos | Atrapamiento | Circula limpiando pozo
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0.04 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en valvula de stand pipe
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-13 | 0.04 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-13 | 0.01 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta sarta
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.17 | Problemas operativos | Problema operacional | Mete sarta/suspende perforacion viaje a la zapata
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.22 | Problemas operativos | Problema operacional | Levanta sarta/suspende perforacion viaje a la zapata
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-15 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-16 | 0.2 | Problemas operativos | Atrapamiento | Suspende viaje por arrastres y trabajos de sarta, bombea baches obturantes
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-17 | 0.22 | Problemas operativos | Atrapamiento | Suspende viaje por arrastres y trabajos de sarta, bombea baches obturantes
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-17 | 0.03 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-24 | 0.17 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Suspende por MCC
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-25 | 0.75 | EMS | EMS | Espera pipa para achicar contrapozo
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-26 | 0.05 | Problemas operativos | Falta de avance | Desarma BHA por falta de avance
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-27 | 0.17 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falta de avance
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-29 | 0.21 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en los generadores
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-29 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-30 | 0.32 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-31 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-01 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-04 | 0.38 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en cabeza de cementar
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.14 |  | Falla de equipo | Fuga en línea de flote
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en TopDrive
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.11 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en uniflex
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.5 |  | Contigencia | Perdida / Ganancia
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.02 |  | Contigencia | Perdida / Ganancia
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.55 |  | Contigencia | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.08 |  | Contigencia | Circula por observar incrmento en presas homogenizando sistema a 2.07 g/cc y 2.14 gr/cc
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.37 |  | Contigencia | Circula por observar incrmento en presas homogenizando sistema a 2.07 g/cc y 2.14 gr/cc
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.53 |  | Contigencia | Densifica de 2.14 a 2.30 g/cm3
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.56 | Contingencia | Contingencia | control de pozo ( bombea F.C de 2.30 g/cm3)
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.13 |  | Falla de equipo | Falla computadora y adquisición de datos del equipo de apriete.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.04 |  | MCC | Suspende introducción por fuertes lluvias
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.14 | EMS | EMS | Espera de materiales y servicio
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-08 | 0.08 |  | Contingencia | Desfoga presiones y observa pozo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.04 |  | Contingencia | Desfoga presiones y observa pozo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-17 | 0.04 | EMS | EMS | En espera de retenedor
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-18 | 0.69 | EMS | EMS | En espera de retenedor
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-22 | 0.1 |  | Falla de equipo | Falla apertura de valvula para control.
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-24 | 0.05 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta (Paso de Escariador 7" por BL)
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-25 | 0.33 |  | Contigencia | Densifica f.c de 2.05 x 2.10 gr/cc en presas de trabajo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-25 | 0.15 |  | Contigencia | Observa pozo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-25 | 0.47 |  | Contigencia | Circula homogenizando a 2.05 gr/cc
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-26 | 0.03 |  | Contigencia | Circula pozo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-26 | 0.07 |  | Contigencia | Observa pozo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-26 | 0.35 |  | Contigencia | Controla pozo con F.C de 2.05 x 2.10 gr/cc
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-26 | 0.04 |  | Contigencia | Circula homogenizando a 2.10 gr/cc
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-27 | 0.21 |  | Contigencia | Circula homogenizando a 2.10 gr/cc
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-27 | 0.2 |  | Contigencia | Observa pozo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-28 | 0.08 | Problemas operativos | Falta de planeación | Levanta aparejo
TECHIAKTLI 2 | Terminacion | 2024-09-28 | 0.04 | Problemas operativos | Falta de planeación | Mete aparejo (regresa a la profundidad antes de levantar)
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-08-25 | 0.01 |  | Falla de equipo | Fuga en la manguera hidráulica del ironroughneck
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-08-30 | 0.79 |  | Contigencia | Falla en el procedimiento de anclaje del empacador
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-08-31 | 0.03 |  | Contigencia | Falla en el procedimiento de anclaje del empacador
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-02 | 0.13 | EMS | EMS | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-03 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-04 | 0.08 |  | MCC | Malas condiciones climatológicas
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-04 | 0.4 | EMS | EMS | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-05 | 0.31 |  | MCC | Malas condiciones climatológicas
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-05 | 0.29 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-06 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-07 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-08 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-09 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-10 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-11 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-12 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-13 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-14 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-15 | 0.92 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-17 | 0.13 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-18 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-19 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-22 | 0.83 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-23 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-24 | 0.4 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-24 | 0.04 |  | MCC | Malas condiciones climatológicas
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-25 | 0.15 |  | MCC | Malas condiciones climatológicas
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-27 | 0.52 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-28 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-29 | 0.43 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-01 | 0.42 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-02 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-03 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-04 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-05 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-06 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-07 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-10-09 | 1 | EMS | EMS | Espera barco de proceso
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.31 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Registros con interferencia (levanta y verifica sonda)
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Registros con interferencia (realiza segunda corrida de registros)
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.55 |  | Registros con cable | Registros con interferencia (realiza segunda corrida de registros)
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.02 |  | Falla de equipo | Cambia tramo por observar caja dañada
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.01 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-18 | 0.15 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-18 | 0.01 | Problemas operativos | Problema operacional | Trabaja sarta
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-19 | 0.1 |  | Falla de equipo | Fuga en Stand Pipe
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-22 | 0.07 |  | Falla de equipo | Falla en araña razante
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-13 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla de equipo fuga pipe handler de TD
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-14 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-14 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Asegura cable de sensor del CRT
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-02 | 0.44 | Falla de equipo | Top Drive | Cambia manguera de top drive
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Realiza correción a elevador de TP
TENTOK 4 | 16" | 2023-11-28 | 0.2 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TENTOK 4 | 16" | 2023-11-29 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TENTOK 4 | 16" | 2023-11-30 | 0.82 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-04 | 0.31 | EMS | EMS | Recibe tramos de TR 13 3/8"
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-08 | 0.46 | EMS | EMS | Libranza operatva por barco de proceso
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-10 | 0.29 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-11 | 0.25 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TENTOK 4 | 26" | 2023-11-26 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla cambio de tramo por enroscamiento incompleto
TENTOK 4 | 26" | 2023-11-26 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en copa de CRT
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-03 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Cambia bombas
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-11 | 0.11 |  | Falla de equipo | Instalación de ensamble de sellos de cabezal
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-12 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en ensamble de sello
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-13 | 0.25 |  | Falla de equipo | Falla en ensamble de sello
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0.04 |  | Falla de equipo | Circula por rebosamiento en temblorinas
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.69 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0.25 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-26 | 0 | Falla de equipo | Bombas | Cambia bombas
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (Falla en bombas).
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0.05 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipo (Ruptura en manguera hidraulica del Top Drive).
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0.08 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-15 | 0.67 | Problemas operativos | Falta de avance | Control de pozo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-16 | 0.33 | Problemas operativos | Falta de avance | Control de pozo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-16 | 0.08 | Problemas operativos | Problema operacional | Observa pozo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-25 | 0.1 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bomba (draw down)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-25 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climaticas
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-26 | 0.21 |  | Falla de equipo | Falla de sonda de regristros
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-26 | 0.04 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climaticas
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0.04 | EMS | Falta de planeación | Espera de programa
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-30 | 0.46 | EMS | Falta de planeación | Cambio de objetivo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-02 | 0.04 | EMS | Falta de planeación | Cambio de objetivo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-03 | 1 | EMS | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-04 | 1 | EMS | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-05 | 1 | EMS | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-06 | 0.25 | EMS | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-08 | 0.96 | EMS | Falla de equipo | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-09 | 0.48 | EMS | Falla de equipo | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-11 | 0.17 | Problemas operativos | Falta de planeación | Arma tuberia
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-11 | 0.04 | EMS | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-12 | 0.02 | EMS | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-12 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en calibrador de tuberia
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-16 | 0.17 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-27 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Vence resistencias
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-28 | 0.74 | Problemas operativos | Problema operacional | Observa pozo (Perdida de circulación)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-29 | 0.07 | Problemas operativos | Problema operacional | Circula pozo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-29 | 0.19 | Problemas operativos | Problema operacional | Observa pozo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-29 | 0.18 | Problemas operativos | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-30 | 0.14 | Problemas operativos | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-31 | 0.51 | Problemas operativos | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación/observa pozo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-01 | 0.16 | Problemas operativos | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación/observa pozo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-02 | 0.02 |  | Falla de equipo | Se traba conejo dentro de la lingada
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-03 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en manguera de llaves hc
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-04 | 0.03 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-04 | 0.29 | EMS | EMS | EMS (pistolas)
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.13 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de top drive
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.12 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambia tubo lavador
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bomba
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.25 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.01 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.75 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.8 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-01 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bombas
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-02 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-06 | 0.63 | Problemas operativos | Problema operacional | Pérdida de circulación
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-08 | 0.01 |  | Falla de equipo | Falla en tuvo lavador
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-10 | 0.04 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-11 | 0.02 | Problemas operativos | Problema operacional | Falla en computadoras y celdas de graficación
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-11 | 0.11 | Contingencia | Resistencia | Trabaj resistencias.
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-11 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-12 | 0.63 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta TR 3/8" a superficie
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-13 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Levanta TR 3/8" a superficie
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-14 | 1 | Problemas operativos | Falta de avance | Viaje de reconocimiento
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-15 | 1 | EMS | EMS | En acopio de materiales para TxC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-16 | 1 | EMS | EMS | En acopio de materiales para TxC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-17 | 1 | EMS | EMS | Realizar TxC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-18 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Realiza segundo TxC y afina TxC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-19 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Viaje para afinar TxC
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-20 | 1 | Problemas operativos | Contingencia | Reacomoda lingadas. Cambia RAMS y prueba mismos.
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-21 | 0.35 | Problemas operativos | Contingencia | Arma lingadas de TP 5 7/8"
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-22 | 0.08 | Problemas operativos | Falta de planeación | Reacomoda tuberia
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-25 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bomba (se disparó un clavo)
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-27 | 0.04 | EMS | EMS | Recibe materiales TR a la PAE
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-28 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas #1 y #3
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 0.14 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de equipo (cambia tubo lavador)
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-26 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (cambio de bomba)
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 0.33 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-01 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-02 | 0.29 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.07 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en graver del top drive
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.16 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en graver del top drive
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-10 | 0.19 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-11 | 0.4 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-12 | 0.11 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-13 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-14 | 0.71 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-15 | 0.12 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-16 | 0.16 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-17 | 0.65 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-18 | 0.74 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-04 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta (Por paro de rotación)
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-06 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-07 | 0.41 | EMS | EMS | Espera unidad de potencia
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-07 | 0.1 |  | Falla de equipo | Falla unidad de potencia
TLAKATI 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.99 | EMS | EMS | en espera de HW 5 7/8"
TLAKATI 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.79 | EMS | EMS | en espera de HW 5 7/8"
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.01 |  | Falla de equipo | Se apagó la pantalla del perforador (No veían parámetros)
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-28 | 0.29 | EMS | EMS | Espera TR 10 1/4" x 9 7/8"
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en clavo de seguridad de bomba de lodos
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.48 | EMS | EMS | Espera TR 10 1/4" x 9 7/8"
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.31 |  | Contingencia | Influjo
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.74 |  | Contingencia | Influjo
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.03 | Falla de equipo | UAP | Inconvenientes con la recepción del aire presurizado hacia UAP
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-09-01 | 0.1 |  | Contingencia | Prueba lineas superficiales de cementación sin éxito
TLALKIVAK 4 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-11 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Fuga en piston de bomba #2
TLALKIVAK 4 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-11 | 0.24 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba de lubricacion de TOP DRIVE
TLALKIVAK 4 | 18 1/2" | 2024-08-06 | 0.01 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-07-31 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en junta de TP
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-01 | 0.02 |  | falla de heramientas | Falla al enroscar TR
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-04 | 0.38 | EMS | EMS | Espera del complemento del equipo MPD
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-06 | 0.25 |  | Falla de equipo | Prueba de MPD sin éxito (fuga en el ciego)
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-08 | 0.19 | EMS | MCC | Espera de mejores condiciones climatológicas
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.11 |  | Falla de equipo | Falla en generador y circula bombeando bache
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-11 | 0.03 |  | Contingencia | Contingencia
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.01 |  | Falla de equipo | Reinicia la silla y computadora de perforador
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.02 |  | Falla de equipo | Realiza cambio de tramo superior por inspección de personal Tuboscope
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.03 |  | Falla de equipo | Fuga en manguera del Iron roughneck
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-13 | 0.19 | EMS | EMS | En espera por deficinion de TFA
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-14 | 0.07 |  | Falla de equipo | Realiza cambio de tramo superior por inspección de personal Tuboscope
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-16 | 0.08 |  | Falta de avance | Falta de avance en la barrena
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.86 |  | Falta de avance | Viaje levantando por falta de avance en la barrena
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-17 | 0.14 |  | Falta de avance | Falta de avance en la barrena
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.43 |  | Falta de avance | Viaje para cambio de barrena por falta de avance
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-18 | 0.57 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Cambia BHA por falla de herramienta direccional
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.08 |  | Falla de equipo | Fuga en balero
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-19 | 0.83 |  | Falta de avance | Viaje metiendo por falta de avance en la barrena
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-20 | 0.41 |  | Falla de equipo | Fuga en balero
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba (disparó el clavo)
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-24 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramientas direccionales
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-25 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-09-29 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla en manguera/accesor de llave dinamométrica TD
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-04 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en Iron rougneck por quedarse pegada mordaza
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-04 | 0.01 |  | Falla de equipo | Reinicia la silla y computadora de perforador
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-04 | 0.02 |  | Falla de equipo | Fuga en manguera del iron rougneck
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-05 | 0.01 |  | Falla de equipo | Reinicia la silla y computadora de perforador
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-08 | 0.02 |  | Contigencia | Circula limpiando pozo
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-08 | 0.36 |  | Contigencia | Realiza desplazamiento de fluido (control de pozo)
TLALKIVAK 4 | 8 1/2" | 2024-10-08 | 0.54 |  | Contigencia | Observa pozo (presion en EA)
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 0.38 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Suspende perforación por MCC
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.56 | EMS | EMS | Viaje para cambio de rotatorio
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.4 | EMS | EMS | Espera cajas de recorte por MCC
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.7 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Viaje para cambio de rotatorio
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | cambio de bombas
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.12 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla de bombas/fuga en tubo lavador
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.55 | EMS | EMS | Recibe TR 9 7/8"
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-20 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Elimina tramo dañado de TR
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-20 | 0.4 | EMS | EMS | Recibe TR 9 7/8"
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.04 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-22 | 0.01 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-21 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla en Spiner del Top drive
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-22 | 0.3 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-23 | 0.07 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera cajas de recorte por MCC
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-24 | 1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera cajas de recorte por MCC
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-25 | 0.21 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Espera cajas de recorte por MCC
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-26 | 0.31 | Problemas operativos | Problema operacional | Circula bombeando baches obturantes por perdida parcial/levanta para instalar valvula PLC 9 1/2"
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-27 | 0.97 | EMS | EMS | Viaje para instalar instalar válvula PLC 9 1/2"
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-30 | 0.5 | EMS | EMS | Recibe de embarcación a PAE TR 13 5/8" - 13 3/8"
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-01 | 0.75 | EMS | EMS | Recibe TR de embarcación
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-02 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla araña base (Cambia araña base)
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-02 | 0.03 | EMS | EMS | Recibe TR de embarcación
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-10 | 0.28 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Suspende perforación por MCC
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-17 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla en collarín arrastre
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla en araña rasante (manguera Hidraulica)
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Elimina tramos de TR
TLALKIVAK 2 | 26" | 2023-11-11 | 0.02 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones Climatológicas
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-30 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-01 | 0.07 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-02 | 0.23 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Revisa sistema de circulación en superficie
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-06 | 0.25 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-07 | 0.93 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-11 | 0.98 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de VCP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-12 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de VCP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-13 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | falla bomba # 2
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-13 | 0.33 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambio de VCP
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.11 | EMS | EMS | Cambio de barrena kimera por PDC
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.15 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en silla del perforador
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-27 | 0.08 | EMS | EMS | Cambio de barrena kimera por PDC
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-30 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla de equipo (cambio de bomba)
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla de equipo (cambio de bomba)
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 0.17 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en comunicación de htta direccional.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 0.1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en htta direccional (perdida de señal).
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla en sensor de presion de stand pipe.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-06 | 0.22 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 0.93 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 0.07 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.21 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.49 | Falla de herramientas y servicios | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Falla de bombas
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-16 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.52 | Falla de herramientas y servicios | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.07 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Falla de equipo | Daño en elevadores de Top Drive
TLALKIVAK 2 | Terminacion | 2024-05-16 | 0.96 | Contingencia | Atrapamiento | Viaje de sarta de limpieza por atrapamiento de pistolas
TLALKIVAK 2 | Terminacion | 2024-05-17 | 0.39 | Contingencia | Atrapamiento | Viaje levantando extremo de sarta de pistolas por atrapamiento
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-08 | 0.15 |  | Contingencia | Levanta aparejo para cambio de cable conductor
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-08 | 0.13 |  | MCC | Malas condiciones climatológicas
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-09 | 0.38 |  | Contingencia | Levanta aparejo para cambio de cable conductor
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-23 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-26 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-27 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla en herramientas direccionales
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-30 | 0.12 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-31 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-01 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-02 | 0.12 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-03 | 0.18 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-05 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-06 | 0.09 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-08 | 0.01 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-13 | 0.72 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja TR
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 0.13 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-28 | 0.01 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en top drive
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta (paro de rotación)
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.82 | Problemas operativos | Pez | Viaje con sarta escareador
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.67 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-02 | 0.08 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-04 | 0.3 | Problemas operativos | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-05 | 0.99 | Problemas operativos | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 0.94 | Problemas operativos | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-07 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-08 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Anclaje de 2da cuchara sin éxito
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-09 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Anclaje de 2da cuchara sin éxito
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-10 | 0.88 | Problemas operativos | Problema operacional | Anclaje de 2da cuchara sin éxito
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en gafas elevador
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-14 | 0.31 |  | Falla de equipo | Armado y desarmado de BHA por falla de herramientas
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-15 | 0.05 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta (arrastre)
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-17 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-14 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-16 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en saber sub
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-17 | 0.98 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento geometrico
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-18 | 0.6 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento geometrico
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-19 | 0.02 | Problemas operativos | Falla de herramientas | Cambia punto de quiebre de tubería (por sobre torque)
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-19 | 0.01 | Contingencia | Atrapamiento | Atrapamiento geometrico
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-20 | 0.49 | Problemas operativos | Pez | Arma y desarma BHA para reconocer PEZ
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-20 | 0.01 | Problemas operativos | Falla de herramientas | Cambia punto de quiebre de tubería (por sobre torque)
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-23 | 0.11 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta (paro de rotación)
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-07 | 0.07 | Falla de equipo | BOP's | Falla en valvula IBOP
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 0.13 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en equipo CRT
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla manguera de izadora
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Fuga en sellos de CRT
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-10 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en ironroughneck
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-11 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de equipo (Falla sensor de presión de herramienta direccional)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-11 | 0.04 |  | Falla de equipo | Calibra sensor de NOV
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-12 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-14 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-14 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla en manómetro
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-14 | 0.04 |  | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en sensor de presión)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.05 |  | Falla de equipo | Falla sensor de presión del stand pipe
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipo verifica doble pin del Top Drive
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Falla de equipo (bombas #2 y #3)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla de equipo verifica grapas del Top Drive
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.02 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.01 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-17 | 0.69 | EMS | EMS | EMS (Sin acceso a localización)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-18 | 1 | EMS | EMS | EMS (Sin acceso a localización)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-19 | 0.92 | EMS | EMS | EMS (Sin acceso a localización)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-20 | 0.1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla sistema de potencia (revisa sistema eléctrico)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-21 | 0.05 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-22 | 0.04 | Problemas operativos | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-24 | 0.12 |  | Falla de equipo | Falla izadora
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-03 | 0.27 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-04 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en tramo
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-04 | 0.1 | EMS | Mejores condiciones climatologicas | MCC
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-05 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Problema en alineación TR con CRT
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-05 | 0.02 |  | Falla de equipo | Cambia de tramo por equivocación
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-16 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-19 | 0.01 | Problemas operativos | Tuberia de perforacion | Reacomodo de tuberia
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-20 | 0.24 | EMS | EMS | EMS (motor de fondo)
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.07 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.8 | Problemas operativos | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.25 | Problemas operativos | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 0.08 |  | Falla de equipo | Falla en malacate principal
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en malacate principal
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.02 | Falla de equipo | Top Drive | Falla manguera hidráulica de Top Drive
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.1 |  | Falla de equipo | Falla de grúa
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en equipo de apriete TR (araña base)
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-23 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | UAP | Falla en UAP
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-24 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-25 | 0.65 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-25 | 0.16 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en uniflex
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-26 | 0.98 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-27 | 1 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-28 | 0.84 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-29 | 0.56 |  | Falla de herramientas | Suspende perforación, mete para reanudar perforación
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-29 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.03 |  | Falla de equipo | Levanta por fuga en stand pipe
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.11 |  | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.02 |  | Contingencia | Levanta por presentarse escurrimiento
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.23 |  | Contingencia | Mete por presentarse escurrimiento
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.07 |  | Falla de equipo | Levanta por fuga en stand pipe
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-01 | 0.24 |  | Contingencia | Observa pozo
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-01 | 0.02 |  | Contingencia | Levanta por presentarse escurrimiento
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-01 | 0.65 |  | Contingencia | Desplaza F.C.
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-26 | 0.88 |  | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-27 | 0.1325 |  | Falla de equipo | Falla en spin de TD (se bloqueó)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-27 | 0.8675 |  | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-28 | 1 |  | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-29 | 0.041667 |  | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-02 | 0.083333 | EMS | EMS | En espera tramo de ajuste 3 1/2” NC-38 por parte de cia baker
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-03 | 0.41667 | EMS | EMS | En espera tramo de ajuste 3 1/2” NC-38 por parte de cia baker
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-07 | 0.025 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-12 | 0.010417 |  | Falla de herramientas | Bloquedo de llave hidráulica
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-15 | 0.047917 | EMS | EMS | Espera de programa
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-21 | 0.015417 | Falla de equipo | Bombas | Falla de bombas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-27 | 0.4375 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla herramienta direccional
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-28 | 0.90667 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla herramienta direccional
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-29 | 0.61667 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla herramienta direccional
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-01 | 0.31375 |  | Contingencia | Circula pozo por presencia de HS2
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-02 | 0.025833 |  | Contingencia | Circula pozo por presencia de HS3
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-04 | 0.53625 |  | Falla de equipo | Falla de balero
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-06 | 0.025 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla herramienta direccional
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-07 | 0.13417 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-08 | 0.63542 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-09 | 0.099167 |  | EMS | Cierre de acceso por personal de la comunidad
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-10 | 0.375 |  | EMS | Cierre de acceso por personal de la comunidad
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-21 | 0.70833 | EMS | EMS | Espera de zapata rimadora
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-23 | 0.29167 | Falla de herramientas y servicios | UAP | Falla UAP
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-24 | 0.70833 |  | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-25 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-26 | 0.61542 |  | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-27 | 0.64583 |  | Falla de herramientas | No libera soltador
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-28 | 1 |  | Falla de herramientas | Viaje sacando liner de 5"
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-29 | 0.5 |  | Falla de herramientas | Viaje sacando liner de 5"
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-30 | 1 |  | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-01 | 1 |  | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-02 | 1 |  | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-03 | 1 |  | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-04 | 0.97708 |  | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-04 | 0.017917 | Falla de equipo | Top Drive | Falla manguera top TD
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-05 | 0.10458 |  | Falla de herramientas | Cambio de sustituto de conexión
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-05 | 0.94375 |  | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-06 | 0.97792 |  | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-07 | 0.97958 |  | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-08 | 0.91667 |  | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-08 | 0.083333 | EMS | EMS | Espera por conflicto campesino
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-09 | 0.44917 | EMS | EMS | Espera por conflicto campesino
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-09 | 0.55083 |  | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-10 | 0.25708 |  | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-14 | 0.045 |  | Falla de herramientas | Falla en llave hidráulica
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-15 | 0.16667 | Falla de equipo | UAP | Falle de equipo (UAP)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-16 | 0.11458 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-16 | 0.69792 |  | Falla de herramientas | Suspende rebaje de cemento y accesorios por observar abatimiento de presión
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-17 | 0.875 |  | Falla de herramientas | Suspende rebaje de cemento, levanta barrena para su evaluacion
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-18 | 0.020833 |  | Registros con cable | Falla herramienta de registros
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-19 | 0.875
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-20 | 0.92 | Falla de herramientas y servicios | Registros con cable | Falla herramienta de registros
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-21 | 0.05 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en grabber TD
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-15 | 1 |  | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-16 | 1 |  | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-17 | 1 |  | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-18 | 1 |  | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-19 | 0.96 |  | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-20 | 1 |  | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-15 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-16 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-17 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-18 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-19 | 0.96 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-20 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-21 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-22 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-23 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Fuga en cabezal
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.020833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.039583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.0875 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.13667 | Falla de equipo | Top Drive | Repara modulo de top drive
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.43333 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga de tubo lavador
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.019583 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bomba
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-22 | 0.054167 | Falla de equipo | Top Drive | Revisa robotica de top drive
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-22 | 0.050833 |  | Falla de equipo | Cambio tramo dañado (escurrimiento en la junta
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-24 | 0.0125 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bomba
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-26 | 0.017917 | Falla de equipo | Bombas | Cambio de bomba
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-27 | 0.34083 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga de tubo lavador
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-27 | 0.067917 |  | Falla de equipo | Falla de comunicación por falso contacto en PLC
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-29 | 0.07375 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.06875 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.07625 |  | MCC | MCC
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-05 | 0.0875 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.011667 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.22083 |  | Falla de equipo | Falla por escurrimiento
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.375 |  | MCC | MCC
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.03375 |  | Falla de equipo | Falla en llave hidraulica
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.014583 |  | MCC | MCC
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.032083 |  | Falla de equipo | Cambia tramo dañado
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.086667 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en top drive
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-01 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-03 | 0.21 | EMS | Falla Avance | En espera de fluido
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-05 | 0.16125 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-06 | 1 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-07 | 0.69167 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 0.66958 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-09 | 0.365 |  | Falla de equipo | Cambia doble piñon
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-10 | 0.090833 | Falla de equipo | Bombas | Suspende por falta de góndolas en el inter revisa válvula de 4" de manifold de bombas.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-11 | 0.33333 |  | Problema operacional | Circula pozo por no mantener densidad de entrada de 1.38 gr/cc
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 0.32583 |  | Problema operacional | Levanta sarta para acondicionar fluido de control
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 0.32125 |  | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 0.35292 |  | Problema operacional | Circula pozo por parámetros del fluido de control fuera de valore
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-13 | 1 |  | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-14 | 1 |  | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-15 | 0.16667 |  | Problema operacional | Circula pozo para restablecer condiciones de perforación
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-15 | 0.83333 |  | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-16 | 0.20625 |  | Problema operacional | Circula pozo para restablecer condiciones de perforación
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-17 | 0.033333 | EMS | EMS | Espera que geociencias defina profundidad de asentamiento
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-21 | 0.39167 |  | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-22 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-23 | 1 |  | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-24 | 0.041667 |  | Atrapamiento | Trabaja TR
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-24 | 0.16667 | EMS | EMS | Espera equipo de cementacion
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-24 | 0.79167 |  | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-25 | 0.083333 | EMS | EMS | Espera equipo de cementacion
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-14 | 0.030417 |  | Falla de equipo | Falla en el sistema de control del equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-14 | 0.038333 | Falla de equipo | Top Drive | Fuga en el enlace con el doble piñon del top drive, elimina lingada dañada
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-15 | 0.083333 |  | Falla de equipo | Falla en Unidad de Alta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-17 | 0.76583 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-18 | 1 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-19 | 1 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-20 | 1 |  | Atrapamiento | Levanta barrena kymera 8 1/2" para revisión de BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-21 | 1 |  | Atrapamiento | Levanta barrena kymera 8 1/2" para revisión de BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-22 | 1 | EMS | EMS | Espera de herramientas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-23 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-24 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-25 | 0.22917 | Falla de equipo | UAP | Cambio de UAP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-25 | 0.4375 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-25 | 0.33333 |  | Falla de herramientas | Falla en centrifuga de suministro de fluido
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-26 | 0.16667 |  | Falla de herramientas | Falla en centrifuga de suministro de fluido
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-26 | 0.77042 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-27 | 0.225 | Problemas operativos | Falta de planeación | Levanta barrena a superficie
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 0.71583 | Problemas operativos | Falta de planeación | Levanta barrena a superficie
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.96542 | Problemas operativos | Falta de planeación | Levanta barrena a superficie
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.135 | EMS | Registros con cable | Espera de Unidad de registros
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.79917 | EMS | Registros con cable | En espera de URE y vibro para tomar registros VSP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-31 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 0.90542 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 0.71208 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 0.87292 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.81375 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.875 | Contingencia | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-10 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-11 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-12 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-13 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-14 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-15 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-16 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-17 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-18 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla comunicación en cuarto de control
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-22 | 0.039583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla llave roladora
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-24 | 0.67333 | Falla de equipo | Problemas de equipo | Levanta barrena a zapata y repara fuga de tubo horizontal
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-24 | 0.080417 | Contingencia | Trabaja sarta | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-25 | 0.79042 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-26 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Densifica lodo en presas a 1.96 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-27 | 0.375 | EMS | Atrapamiento | Espera de URE
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-27 | 0.625 | Contingencia | Atrapamiento | Densifica lodo en presas a 1.96 gr/cc/Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-28 | 1 | EMS | Atrapamiento | Espera de URE
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-29 | 1 | Contingencia | Registros con cable | Registros electricos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-30 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-01 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-02 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-03 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-04 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-05 | 1 | Contingencia | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-06 | 0.74583 | Contingencia | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-07 | 0.44792 | Contingencia | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-08 | 0.07375 | Contingencia | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-08 | 0.10333 | EMS | EMS | Cierre por conflicto campesino
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-09 | 0.46333 | EMS | EMS | Cierre por conflicto campesino
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-10 | 0.14583 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Repara falla en unidad KOOMEY
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.067917 |  | Falla de equipo | Falla en actuador
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.10208 |  | MCC | MCC
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.16667 |  | Registros con cable | Falla de equipo (intento tomar registros giroscopico, falla en datos de cabina)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.041667 |  | Registros con cable | Falla de equipo (intento tomar registros giroscopico, falla en datos de cabina)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-16 | 0.054167 |  | MCC | MCC
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 0.12583 | EMS | EMS | Espera mecánico para reparar falla de URE
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.10917 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.48833 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.18833 |  | Atrapamiento | Homogeniza fluido
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.32167 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.20833 |  | Falla de herramientas | Falla en telemetria de sonda de Registro
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.021667 | EMS | EMS | En espera de tubería para trabajar
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.071667 |  | Falla de equipo | falla en la boma #3
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.97833 | EMS | EMS | En espera de tubería para trabajar
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.021667 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.19708 | EMS | Falta de avance | En espera de tubería para trabajar
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.030417 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.29167 |  | Contingencia | Suspende por perdida y encontrar halita
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.097083 |  | Contingencia | Suspende por perdida y encontrar halita
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-24 | 0.29167 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla de equipo ( prueba de hermeticidad de retenedor sin éxito)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-24 | 0.33333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-25 | 0.22583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-25 | 0.77417 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en primer retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-26 | 0.45833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-26 | 0.29167 | EMS | UAP | Espera de UAP para realizar prueba a retenedor ciego
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-26 | 0.25 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en primer retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-27 | 0.33333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-27 | 0.66667 | Problemas operativos | Problema operacional | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-28 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-29 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-01 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-02 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-03 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-04 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-05 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-06 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-07 | 1 | Problemas operativos | Problema operacional | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-08 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-09 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-10 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-11 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje con TP franca
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-12 | 1 | Contingencia | Contingencia | Colocación de TxC
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-13 | 0.29167 | Contingencia | Contingencia | Homogeniza fluido
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-14 | 0.33333 | Falla de equipo | BOP's | Falla en prueba de BOPs
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-15 | 0.125 | Falla de equipo | BOP's | Falla en prueba de BOPs
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-18 | 0.12208 | Contingencia | Contingencia | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-18 | 0.065833 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando cuchara
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-19 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando cuchara
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-20 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje para escarear (calibracion)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-21 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje para escarear (calibracion)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-22 | 0.79 | Contingencia | Contingencia | Segundo viaje de cuchara
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-25 | 0.17083 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambio de tipo de BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-26 | 0.45833 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambio de tipo de BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-31 | 0.33333 | EMS | EMS | Espera de materiales
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-31 | 0.5325 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-01 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-02 | 0.97917 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-03 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-04 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-05 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-06 | 1 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-07 | 0.99375 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-08 | 0.96208 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-09 | 0.99792 | Contingencia | Pez | Viaje por pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-13 | 0.47167 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Cambia modulo de sistema de frenado electromagnético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-15 | 0.07625 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en dados de llaves de fuerza
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 | 0.028333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en dados de llaves de fuerza
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-18 | 0.12917 | Falla de herramientas y servicios | Falla en dados de llaves de fuerza | Falla en dados de llaves de fuerza
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-22 | 0.34 | Falla de equipo | Falla de equipo | Mantenimiento al FEM
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-23 | 0.28 | Falla de equipo | Top Drive | Falla manipulador de TD
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-23 | 0.04 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en el top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-26 | 0.4 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla uniflex
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.15 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla de uniflex
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.28 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambio de uniflex y elemento sellante
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fumiga enjambre de abejas anidadas en diamante de mástil
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.16 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla uniflex, levanta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 | 0.13 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 | 0.05 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en uniflex
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | 0.41 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-02 | 0.82 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-02 | 0.18 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-03 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-04 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-05 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-06 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-07 | 0.94 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-08 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-09 | 0.84 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-10 | 0.8 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-11 | 1 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.47 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.36 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en válvula 2" de stand pipe
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.11 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-13 | 0.06 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-14 | 0.28 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en autotrack
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-14 | 0.45 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en autotrack
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-15 | 0.31 | Falla de equipo | Falla de equipo | Acondiciona fluido de control de 2.19 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-15 | 0.49 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta por falla en autotrack
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-15 | 0.2 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.94 | Falla de equipo | Falla de equipo | Levanta por falla en autotrack
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 | 0.79 | Falla de equipo | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en autotrack
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-18 | 0.5 | Falla de equipo | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en autotrack
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-29 | 0.25 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0 | Contingencia | Atrapamiento | Junta Operativa
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.06 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.08 | EMS | UAP | Instala UAP, lineas de presión y prueba mismas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.84 | Contingencia | Atrapamiento | Acondiciona y bombea bache
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-01 | 0.02 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-01 | 0.38 | Contingencia | Atrapamiento | Circulo y observa pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-02 | 0.33 | Falla de equipo | Falla de equipo | Daño en sistema eléctrico en modulo SCR y FEM
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-03 | 0.29 | Contingencia | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-04 | 0.92 | Contingencia | Contingencia | Observa pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-04 | 0.08 | Contingencia | Contingencia | Bombea contraformación
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.16 | Contingencia | Contingencia | Observa pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.17 | Contingencia | Contingencia | Bombeo contraformación
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-07 | 0.77 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en manguera de UPH
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-08 | 0.75 | Falla de equipo | Falla de equipo | Fuga en manguera de UPH
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-10 | 0.6 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo rima
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 0.73 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando rima
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 0.09 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en comunicación del TD al Drill Panel
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 0.17 | Contingencia | Contigencia | Viaje metiendo Tie Back
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 0.74 | Contingencia | Contigencia | Viaje levantando rima
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-13 | 0.51 | Contingencia | Contigencia | Observa pozo, observa escurrimiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-14 | 0.95 | Contingencia | Contigencia | Observa pozo, observa escurrimiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-15 | 0.95 | Contingencia | Contigencia | Viaje metiendo sarta de limpieza por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-16 | 0.94 | Contingencia | Contigencia | Viaje de limpieza con escareador por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-17 | 0.38 | Contingencia | Contigencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-17 | 0.6 | Contingencia | Contigencia | Viaje levantando sarta de limpieza por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-18 | 0.9425 | Contingencia | Contigencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-19 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-20 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-21 | 0.79 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-22 | 1 | Contingencia | Contingencia | Empacador de prueba por complemento no hérmetico
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0 | Contingencia | Contingencia | Mete TP franca para TxC
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0.24 | EMS | EMS | Operación suspendida por presencia de gas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0.73 | Contingencia | Contingencia | Empacador de prueba por complemento no hérmetico
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 0.03 | Contingencia | Contingencia | Pérdida (Levanta TP franca)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 0.61 | EMS | EMS | Espera de acopio de materiales
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-25 | 0.95 | Contingencia | Contingencia | Viaje de TP franca por Pérdida
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-26 | 0.28 | Contingencia | Contingencia | Homogeniza columnas por pérdida
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-29 | 0.04 | EMS | EMS | En espera de UPH
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-30 | 0.04 | EMS | EMS | En espera de UPH
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-30 | 0.21 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba UPH
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-31 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en ezy torq
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-01 | 0.97 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en ezy torq
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-02 | 0.06 | Falla de herramientas y servicios | falla de heramientas | Falla en expulsador superior de tubería, cambia soportes de gatos abatibles
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-05 | 0.12 | EMS | EMS | En espera de programa
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0.61 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Falla en tubo lavador
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-23 | 0.05 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-23 | 0.28 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Cambia tubo lavador
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0.05 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en graber del top drive
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Equipo de introduccion TR/LN | Fuga en manguera hidráulica
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 0.05 | Falla de herramientas y servicios | Equipo de introduccion TR/LN | Falla en llave hidráulica de TRS
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Realiza cambio de consola eléctrica de CRT
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-05 | 0.01 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-19 | 0.96 | Contingencia | Contigencia | Suspende actividades por contingencia en sitio
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-20 | 1 | Contingencia | Contigencia | Suspende actividades por contingencia en sitio
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-21 | 1 | Contingencia | Contigencia | Suspende actividades por contingencia en sitio
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-22 | 0.91 | Contingencia | Contingencia | Suspende actividades por contingencia en sitio
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en araña elevadora y remplaza misma
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 0.09 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en araña base
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.39 | Falla de equipo | Bombas | Cambia válvula de seguridad de bomba
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-04 | 0.15 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.25 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.6 | Falla de equipo | BOP's | Fuga en linea de ibop
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.46 |  | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.4 | Falla de equipo | BOP's | Circula pozo por fuga del IBOP
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.15 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas (Cambia empaque de camisa de la bomba 1 y revisan válvulas y asientos de bomba 2)
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla en dados de Saver sub
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-14 | 0.13 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en comunicación en CRT
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla en sensor de peso y CRT
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-23 | 0.59 |  | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.03 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.04 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en elevador neumático y reemplaza misma
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-06 | 0.31 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Viaje levantando por falla en hta direccional
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-07 | 0.27 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Viaje metiendo por falla en hta direccional
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-07 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-08 | 0.01 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla herramientas direccionales
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-08 | 0.24 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional-Viaje levantando
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-09 | 0.99 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional-Cambio de BHA
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-10 | 0.99 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional-Cambio de BHA
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-11 | 0.26 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramienta direccional-Cambio de BHA
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-11 | 0.21 |  | Contingencia | Control de pozo, aportación de agua
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo, aportación de agua
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-13 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo, aportación de agua
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-16 | 0.01 |  | Falla de herramientas | Cambio de collarin por daño en el seguro
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 0.29 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla de equipo CRT
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Trasrrosca tramos de TR (CRT)
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 0.08 |  | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-27 | 0.1 |  | Problema operacional | Trabaja TR 20" tras represionamiento y fraguado prematuro de cemento
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-27 | 0.02 | Falla de herramientas y servicios | CRT | Falla de equipo CRT
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-30 | 0.38 |  | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-01 | 1 |  | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-02 | 1 |  | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-03 | 0.99 |  | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-04 | 1 |  | Problema operacional | Realiza remediación de cementación
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-05 | 0.32 |  | Problema operacional | Realiza remediación de cementación
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-13 | 0.02 |  | Falla de equipo | Falla en izadora
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-17 | 0.5 |  | Problema operacional | Falta de avance/paro de rotación al rebajar cemento
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-18 | 1 |  | Problema operacional | Falta de avance
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-19 | 0.3 |  | Problema operacional | Falta de avance
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-19 | 0.29 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive por alta temperatura
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-21 | 0.76 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-22 | 0.83 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-09-24 | 0.34 |  | Falla de equipo | Falla en malacate
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-05 | 0.23 |  | Contingencia | Observa pozo por influjo
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-05 | 0.71 |  | Contingencia | Viaje metiendo a controlar pozo
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-06 | 0.89 |  | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-06 | 0.11 |  | Contingencia | Viaje metiendo para control de pozo
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-07 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3022 | 5 7/8" | 2024-10-08 | 1 |  | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.13 |  | Contingencia | Ganancia de 7 BLS
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.75 |  | Contingencia | Ganancia de 7 BLS
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-05 | 0.01 |  | Falla de equipo | Fuga en manguera de sistema hidráulico
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-05 | 0.07 |  | Falla de equipo | Falla en sistema de apriete
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-07 | 0.13 |  | Atrapamiento | Trabaja conjunto soltador
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-09 | 0.65 |  | Contingencia | Viaje metiendo herramienta para empacar BL 7"
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-10 | 0.62 |  | Contingencia | Viaje levantando herramienta para empacar BL 7"
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-11 | 0.96 |  | Falla de herramientas | Reemplazar preventor anular
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-12 | 0.83 |  | Falla de herramientas | Reemplazar preventor anular
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 0.041667 |  | Falla de equipo | Fallo en freno electromagnetico
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 0.13542 |  | Falla de equipo | Fallo de embrague de malacate
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-05 | 0.083333 |  | Falla de equipo | Fallo de embrague de malacate
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-08 | 0.096667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.75375 |  | Falta de avance | Cambio de BHA
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.16542 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-10 | 0.945 |  | Falta de avance | Cambio de BHA
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-11 | 0.71958 |  | Falta de avance | Cambio de BHA
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-12 | 0.014583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-14 | 0.030417 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-15 | 0.011667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.31583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-17 | 0.040833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.23625 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.013333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.21792 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-19 | 0.06875 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.60792 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla eléctrica en PCR
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-24 | 0.44792 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla eléctrica en PCR
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-26 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en cable de pochitoca
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-27 | 0.125 | EMS | EMS | Espera de personal para recuperar buje.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-28 | 0.060417 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en PCR
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-29 | 0.11125 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en indicador de peso
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-31 | 0.33 | Falla de equipo | Falla de equipo | Escurrimiento en cabeza de cementar
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-04-01 | 0.1875 | EMS | EMS | Espera de personal para recuperar buje.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-15 | 0.058333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 0.30583 |  | Falla de equipo | Cambio de doble pin por falla en mismo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-19 | 0.08 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-22 | 0.0175 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 0.175 |  | Falla de equipo | Fuga en linea de stand pipe
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 0.014583 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-25 | 0.02625 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-27 | 0.10333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-03-03 | 0.39583 | EMS | EMS | Espera de barrena y hmttas direccionales
VALERIANA 3 | 16" | 2024-01-31 | 0.36875 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba 1 y 3
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-01 | 0.021667 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-02 | 0.15292 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bomba
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.0375 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en Top Drive
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.0325 |  | Falla de equipo | Falla en Máquina 1
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-05 | 0.3125 | EMS | EMS | En espera de Uph
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-18 | 0.19083 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-19 | 0.32458 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-20 | 0.23625 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-22 | 0.08875 |  | Falla de equipo | Falla en SCR
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-22 | 0.125 |  | Falla de equipo | Mantenimiento de equipo no programado
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-29 | 0.125 |  | Falla de equipo | Falla de unidad de prueba
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-25 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.28 | Falla de equipo | Falla de equipo | Observa fuga en elemento sellante
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.22 | Problemas operativos | Contigencia | Suspende por perdida parcial
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.08 | EMS | EMS | Espera programa
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-30 | 0.02 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-30 | 0.35 | Problemas operativos | Contigencia | Suspende por pérdida parcial
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-01 | 0.99 | Problemas operativos | Contigencia | Suspende por pérdida parcial
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-02 | 0.99 | Problemas operativos | Contigencia | Suspende por pérdida parcial
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-03 | 0.98 | Problemas operativos | Contigencia | Suspende por pérdida parcial
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-04 | 0.23 | Problemas operativos | Contigencia | Suspende por perdida parcial
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-07 | 0.04 | Falla de equipo | Registros con cable | Falla en sonda de registros eléctricos
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-08 | 0.33 | Falla de equipo | Registros con cable | Falla en sonda de registros eléctricos
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-09 | 0.09 | Problemas operativos | Contigencia | Intenta reconocer fondo sin éxito
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.01 | Problemas operativos | Contigencia | Viaje levantando
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.24 | Problemas operativos | Contigencia | Elimina elemento sellante
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.08 | Problemas operativos | Contigencia | Viaje metiendo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.04 | Contingencia | Contigencia | Elimina elemento sellante
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.33 | Problemas operativos | Contigencia | Viaje levantando
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-11 | 0.55 | Problemas operativos | Contigencia | Levanta para revisión de sarta
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-12 | 0.97 | Problemas operativos | Contigencia | Viaje de conformación metiendo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-13 | 0.95 | Problemas operativos | Contigencia | Viaje de conformación levantando
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-14 | 0.76 | Contingencia | Contigencia | Viaje con sello de plomo metiendo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-14 | 0.07 | Contingencia | Contigencia | Viaje con sello de plomo levantando
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-15 | 0.77 | Contingencia | Contingencia | Viaje levantando y orden y limpieza
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-15 | 0.15 | EMS | EMS | Espera de programa
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-15 | 0.06 | Contingencia | Contigencia | Viaje de TP franca
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-16 | 1 | EMS | Contingencia | Espera de programa
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-17 | 0.61 | EMS | EMS | En espera de programa
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-17 | 0.33 | Contingencia | Contingencia | Viaje Metiendo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-17 | 0.06 | Contingencia | Contingencia | Viaje de TP franca
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-18 | 0.8 | Contingencia | Contingencia | Viaje de limpieza
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-19 | 0.92 | Contingencia | Contingencia | Viaje de limpieza
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-20 | 0.6 | Contingencia | Contingencia | Toma de registro de cople RWCH con punto débil eléctrico
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-21 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla de válvula de seguridad del banco de acumuladores de la bomba koomey
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cable de malacate (murciélago) presenta daño
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-27 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cable de malacate (murciélago) presenta daño
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.14 | EMS | EMS | En espera de unidades de cementación
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-09 | 0.015417 | Problemas operativos | Problema operacional | Paro de rotación
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-12 | 0.083333 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencia (intentat reconocer FP sin éxito)
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-13 | 0.33333 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-14 | 0.020833 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-15 | 0.71583 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-16 | 0.37292 | Falla de herramientas y servicios | Falla de herramientas | Falla en grúa T - 033
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-16 | 0.62708 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-17 | 0.86458 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-17 | 0.13542 | EMS | EMS | Espera de personar sindicalizado (medio chango)
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-18 | 0.58792 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-19 | 0.050833 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-20 | 1 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-21 | 1 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.27542 | Contingencia | Contingencia | Viaje metiendo para reconocer fondo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.24917 | Contingencia | Contingencia | Levanta por perdida de circulacion
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-23 | 0.16667 | Contingencia | Atrapamiento | trabaja sarta atrapada
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-23 | 0.83333 | Contingencia | Contingencia | Levanta por perdida de circulacion
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-24 | 0.9 | Contingencia | Contingencia | Viaje por perdida de circulacion
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-24 | 0.0625 | EMS | EMS | Espera fluido de baja densidad
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-24 | 0.03625 | Contingencia | Atrapamiento | trabaja sarta atrapada
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-25 | 0.85 | Contingencia | Contingencia | Viaje por perdida de circulacion
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-25 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en malacate principal
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-26 | 0.15542 | Contingencia | Atrapamiento | Trabaja sarta atrapada
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-26 | 0.84 | Contingencia | Contingencia | Viaje por perdida de circulacion
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-27 | 1 | Contingencia | Contingencia | Trabaja sarta atrapada
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-28 | 1 | Contingencia | Contingencia | Trabaja sarta atrapada
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-29 | 0.875 | Contingencia | Contingencia | Recupera pez
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-30 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-01 | 0.94 | Contingencia | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-02 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-03 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-04 | 1 | Contingencia | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-09 | 0.25 | Falla de equipo | Falla de equipo | Cambio de preventor esférico por falla
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-10 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en válvula de preventor esférico
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-12 | 0.63833 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en maquina de combustión interna del Top Drive
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-13 | 0.021667 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en maquina de combustión interna del Top Drive
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-17 | 0.09375 | EMS | EMS | Reacomodo de tubería
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-18 | 0.28 | EMS | EMS | Suspende operación por personal sindicalizado
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-19 | 0.010833 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-20 | 0.85083 | Contingencia | Contingencia | Levanta por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-21 | 0.6675 | Contingencia | Contingencia | Cambio de BHA por falta de avance
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-26 | 0.46 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-27 | 0.85 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-29 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de equipo | Falla en válvula de descarga
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-31 | 0.3 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-01 | 0.04 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0.5 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-03 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-04 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-05 | 0.01 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 | 0.46 | EMS | EMS | Espera diesel
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-08 | 1 | EMS | EMS | Espera cambio de guardia por falta de acceso a pozo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-09 | 1 | EMS | EMS | Espera cambio de guardia por falta de acceso al pozo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 0.46 | Contingencia | Contigencia | Viaje a fondo perforado por estar 70 h con pozo estático
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 0.49 | EMS | EMS | Actividades suspendidas por falta de acceso a pozo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.53 | Contingencia | Contigencia | Viaje a fondo perforado por estar 70 hrs con pozo estático
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.32 | Falla de equipo | Top Drive | Falla en manguera del Top Drive
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 | 0.03 | Falla de herramientas y servicios | Llaves de apriete | Falla en llave TW-60
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 | 0.03 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias puenteadas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-17 | 0.01 | Contingencia | Resistencia | Trabaja resistencias puenteadas
XANAB 58 | 26" | 2024-08-19 | 0.89 |  | Falla de equipo | Fuga hidráulica
XANAB 58 | 26" | 2024-08-20 | 0.64 |  | Atrapamiento | Sarta empacada
XANAB 58 | 26" | 2024-08-20 | 0.03 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas
XANAB 58 | 26" | 2024-08-21 | 1 |  | Atrapamiento | Sarta empacada
XANAB 58 | 26" | 2024-08-22 | 0.29 |  | Contigencia | Viaje con TP franca
XANAB 58 | 26" | 2024-08-22 | 0.71 |  | Atrapamiento | Sarta empacada
XANAB 58 | 26" | 2024-08-23 | 0.8 |  | Contigencia | Movimiento de torre de perforacion a C-17 y limpieza de fondo marino.
XANAB 58 | 26" | 2024-08-23 | 0.2 |  | Contigencia | Viaje con TP Franca
XANAB 58 | 26" | 2024-08-29 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramientas direccionales
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-16 | 0.06 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-17 | 0.11 |  | Atrapamiento | Paro de rotación
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-20 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas #1 y #3
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-21 | 0.02 | Falla de equipo | Bombas | Falla en bombas #1 y #3
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-23 | 0.03 |  | Falla de equipo | Falla de malacate
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-24 | 0.02 |  | Registros con cable | Falla herramienta de registros
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-25 | 0.01 |  | Registros con cable | Falla herramienta de registros
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-25 | 1 |  | Registros con cable | Levanta sonda a superficie por falla en sonda de registros
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-26 | 1 |  | Registros con cable | Mete sonda por cambio de herramientas de registros
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-09-27 | 0.06 |  | Registros con cable | Mete sonda por cambio de herramientas de registros
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-02 | 0.08 |  | Falla de equipo | Fuga en DSA y carrete espaciador
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-03 | 0.65 |  | Falla de equipo | Fuga en DSA y carrete espaciador
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-05 | 0.01 |  | Falla de herramientas | Falla llave iron roughneck
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-07 | 0.58 | EMS | MCC | Espera por MCC
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-08 | 0.13 | EMS | MCC | Espera por MCC
XANAB 58A | 12 1/4" | 2024-10-08 | 0.01 |  | Falla de equipo | Problema en cable de maniobra de chango
XANAB 58A | 16" | 2024-09-05 | 0.12 | Falla de equipo | Sistema de circulación TD | Fuga en tubo lavador
XANAB 58A | 16" | 2024-09-08 | 0.02 |  | falla de heramientas | Inspecciona conexión por trasroscarse
XANAB 58A | 16" | 2024-09-08 | 0.75 | EMS | MCC | Espera por MCC
XANAB 58A | 16" | 2024-09-09 | 0.88 | EMS | MCC | Espera por MCC
XANAB 58A | 16" | 2024-09-10 | 0.75 | EMS | MCC | Espera por MCC
XANAB 58A | 26" | 2024-08-25 | 0.56 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramientas direccionales, elimina bha
XANAB 58A | 26" | 2024-08-26 | 1 | EMS | EMS | Espera de herramientas direccionales
XANAB 58A | 26" | 2024-08-27 | 0.15 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Cambio de herramienta direccional
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.07 |  | Falla de herramientas | Realiza survey extendido
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.56 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Cambio de herramienta direccional
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 0.09 | Contingencia | Resistencia | En espera de inmersión de buzos para guiar zapara por observar resistencia a 81 m.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 0.19 | Falla de herramientas y servicios | Cia Direccional | Falla de herramientas direccionales