## TNPI
POZO | ETAPA | FECHA | TNPI GENERADO | OPERACION | SUB-OPERACION | CAUSA | DETALLE | AREA DE OPORTUNIDAD
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-05 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-11 | 2.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-30 | 1.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-24 | 1.45 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-21 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-17 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-14 | 1.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-28 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-26 | 0.31 | Metiendo TR/LN
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-12 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 3.27 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-25 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-24 | 2.67 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-25 | 1.85 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-15 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 1.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-15 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.19 | Viajes de TP
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-03 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previaamente al inición de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-27 | 0.92 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-07 | 0.65 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-05 | 2.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 23 | Terminacion | 2023-05-29 | 0.51 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-15 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-27 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 26" | 2024-08-29 | 4.95 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-15 | 3.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-04 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 2.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurandose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-05 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Lodo contaminado por cemento | Evaluar y definir correctamente el tiempo de fraguado, para evitar contaminación de fluido por cemento, durante el desplazamiento de lodo de perforación.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.75 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-24 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-04 | 1.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-30 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-10 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-08 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-24 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 0.98 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-05 | 2.24 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-28 | 2.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo)
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-13 | 0.66 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-03 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-26 | 3.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-18 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-16 | 3.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP |  | Calibracion interna de tp, Desempeño | Considerar espacios y efectuar calibración de tubulares en patio de tubería
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 1.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-20 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-05 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-06 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-12 | 1.94 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-09 | 5.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-28 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-14 | 0.79 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-21 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-06 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-14 | 1.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-25 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-23 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.5 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo liner, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP en AD con rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-23 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-16 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 1.06 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.03 | Viajes de TP
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.54 | Viajes de TP
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-27 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-03 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-08 | 1.77 | Viajes de TP
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 8.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-02 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-05 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.43 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-14 | 9.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.53 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 2.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-02 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-01 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-01 | 0.69 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Mantener al personal de experiencia dando capacitación al que entra, manteniendo así el rendimiento operativo, adicional, asignar roles claros a la cuadrilla, difundiendo la importancia de cumplimiento de la eficiencia dentro del marco de seguridad operativa, mantener en cercanía herramientas manuales, listas para la etapa y en óptimas condiciones.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-08 | 0.99 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-15 | 0.61 | Metiendo TR/LN
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 1.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-03 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-29 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-04 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-23 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-30 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-22 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Engrase tubo lavador | Realizar actividades con previa programación, sin intervenir en las operaciones críticas como conexiones perforando, durante los repasos. Evitar mantener la sarta estática para prevenir eventos como pegas o influjos.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-28 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.36 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-05 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-12 | 1.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-09 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones del viaje con al menos 2 velocidades determinando el ritmo de perdida, mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 4.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-31 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 4.11 | Viajes de TP
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-06 | 2.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-05-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 2.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Se cumple con el requerimiento de armado de BHA tipo 6 de acuerdo a estándar
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-05 | 1.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 1.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-24 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-15 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-23 | 2.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.25 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-14 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Realizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 9.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 26 | 16" | 2024-02-29 | 5.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-20 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 | 0.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-23 | 1.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 3.37 | Armes/Desarmes de BHA
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-24 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas en pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-18 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 51 | 16" | 2024-04-12 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ETKAL 2DES | 5 7/8" | 2024-08-27 | 0.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-22 | 0.17 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-09 | 3.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-27 | 2.03 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-14 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-13 | 0.15 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar mantenimientos preventivos, a los componentes para su correcto funcionamiento, tener refacciones en sitiio
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-08 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-03 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Golpe de Calor | En condiciones adversas climatológicas (Altas temperaturas) se debe realizar un plan de hidratación del personal (cuadrilla) por periodos de tiempo rotando a los trabajadores.
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-23 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-31 | 0.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-09 | 0.52 | Viajes de TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 1.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-10 | 1.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-27 | 2.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-17 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-21 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-05 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempo fuera de actividad, facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0.42 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-14 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-06 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-20 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-25 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-26 | 0.03 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-03 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-28 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 1.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-14 | 1.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 1.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-03 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Personal edad avanzada | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-02 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 2.09 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-13 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 3.64 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada, mantenerse dentro de valores de ventana operativa del gradiente de fractura, de ser necesario evaluar el bombeo de bache con obturante previo a la bajada de la TR.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.03 | Viajes de TP
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 1.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-29 | 0.18 | Viajes de TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-20 | 1 | Viajes de TP
MABALNAK-1 EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-15 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 1.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-02 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-01 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-18 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-04 | 1 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-04 | 0.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-28 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-01 | 4.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-12 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimizar los parámetros de perforación y bombeo de baches para una buena limpieza de pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-19 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-27 | 1.02 | Viajes de TP
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-16 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 2.3 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-26 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-18 | 0.95 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-27 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.11 | Viajes de TP
MULACH 31 INY | 26" | 2023-10-20 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-09 | 1.6 | Perforacion | Conexion perforando
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-25 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-29 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-29 | 1.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 51 | 16" | 2023-05-09 | 0.28 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-05 | 1.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-23 | 1.3 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-14 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-28 | 7.28 | Armes/Desarmes de BHA
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
ATOYATL 2 | 26" | 2023-09-24 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-30 | 0.06 | Viajes de TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-11 | 2.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 1.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-20 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-11 | 1.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-07 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-03 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-11 | 2.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 3.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-04 | 2.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-28 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-20 | 3.27 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Se recomienda realizar mantenimiento a la izadora y asegurar que las refacciones necesarias para un mantenimiento correctivo se encuentren en sitio
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-25 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-12 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | Terminacion | 2024-07-29 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-14 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-10 | 2.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-18 | 5.95 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-15 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 2.29 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-28 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-04 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-09 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-16 | 2.24 | Metiendo TR/LN
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-12 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 3.87 | Viajes de TP
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-08 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-15 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 1.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-13 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-01 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 1.23 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-04 | 2.93 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 3.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-20 | 2.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-02-01 | 2.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 0.26 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-06 | 1.45 | Armes/Desarmes de BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-10 | 2.95 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 4.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-22 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-03 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-13 | 1.9 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-02-03 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-09 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 3.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-07 | 1.75 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Aflojar los guardaroscas en un margen de seguridad previo al izaje, para agilizar la recuperación del calibrador
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-10 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-15 | 1.08 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-08 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-26 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-06 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-15 | 1.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Falta tapones/lifting sub de levante
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-02 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-11 | 1.88 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-21 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-19 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-02 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-06 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-23 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-21 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 1.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-09 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-06 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-22 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 1.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 89 | 26" | 2023-05-11 | 2.02 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 43 | 16" | 2023-01-07 | 0.18 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-05 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-18 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-03 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-20 | 0.95 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-27 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-10 | 3.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-06 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-29 | 3.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-21 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-17 | 5.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Realizar programas periódicos de mantenimiento preventivo a los equipos.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-14 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 1.53 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-25 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-13 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-22 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-12 | 0.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-09 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-11 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-31 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ITTA 89 | 26" | 2023-05-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-23 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 1.34 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 3.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-06 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periódicas a los dados de las llaves de fuerza
ATOYATL 2 | 17 1/2" | 2023-09-29 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con el mantenimiento preventivo a los equipos y asegurar que las refacciones necesarias se encuentren en sitio
MULACH 15 | 26" | 2023-12-16 | 1.1 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-30 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-15 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.8 | Metiendo TR/LN
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-15 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-15 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-10 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 2.47 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Planeación Prearmado de herramientas | Realizar la planeación y logística adecuada con las terceras compañías para tener los componentes y accesorios necesarios preensamblados listos antes del uso de estos en pozo, evitando riesgos de seguridad y optimizando tiempos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-25 | 2.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 36" | 2023-12-20 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 1.23 | Viajes de TP
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TECA 71 | 26" | 2023-03-03 | 0.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-25 | 6.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-20 | 3.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-28 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-19 | 1.63 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 3.17 | Viajes de TP
ITTA 89 | 26" | 2023-05-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-01 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-18 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 1.53 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-21 | 3.78 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MULACH 14 | 26" | 2023-02-28 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 | 16" | 2023-03-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-24 | 7.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 2.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-10 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-13 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-12 | 1.35 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.06 | Viajes de TP
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-02 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-08 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-10 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 2.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-13 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-12 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0.21 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-04 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-23 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MABALNAK-1 EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-14 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 10.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-22 | 0.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Reforzar los tiempos dentro de los procedimientos de mantenimiento al equipo de perforación
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Revisar tipo de grasa usada y correcta aplicación en la TP y calibración de la llave de torque.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 1.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-14 | 1.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-11 | 4.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Engrase tubo lavador | Realizar actividades con previa programación, sin intervenir en las operaciones críticas como conexiones perforando, durante los repasos. Evitar mantener la sarta estática para prevenir eventos como pegas o influjos.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 2.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-08 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 2.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-16 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-10 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-28 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisión de componentes como, mordazas y dados de las llaves del equipo, disponer de refacciones y efectuar inspecciones diarias verificando condiciones de la herramienta solicitando su manteniemeinto y/o reemplazo de componentes en caso necesario.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-11 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-01 | 2.27 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-29 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-08 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-18 | 2.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-15 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-03 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-16 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-28 | 2.46 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-23 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-02 | 6.66 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-21 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-23 | 2.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-06 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Falta refaccionamiento/back up
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-02 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 1.2 |  | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-20 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 1.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECA 71 | 16" | 2023-03-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-16 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 0.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 2.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0.11 | Metiendo TR/LN
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-14 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-14 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-17 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-02 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Desempeño
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-02 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 1.19 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-24 | 2.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-10 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-23 | 0.38 | Viajes de TP
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.c
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-01 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 | 1.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-18 | 1.06 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de Aparejo de Producción determinada por simulación del viaje, organizar y planear maniobras para tener en cercanía componentes del aparejo.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-04 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-13 | 4.56 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-06 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-13 | 0.81 | Viajes de TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-28 | 2.08 | Metiendo TR/LN
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3010 | Terminacion | 2023-10-23 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CAMATL 2 | 6 1/2" | 2024-02-17 | 0.14 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-03 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-24 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-27 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-27 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-25 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.35 | Viajes de TP
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 1.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-22 | 2.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-02 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-12 | 2.88 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el desarmado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-30 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-07 | 0.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-27 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-23 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-07 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-15 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Continuar con mantenimientos preventivos a equipos y herramientas previo a la operación. Asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio.
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 2.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-19 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-24 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-14 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-18 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando
XANAB 58A | 26" | 2024-08-30 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2023-12-24 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-08 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-31 | 1.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-03 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-03 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-28 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
XANAB 58A | 16" | 2024-09-03 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cambio programa para BHA | Cumplir con programa de diseño de sarta en Prejob, considerando las simulaciones de distribución de BHA para determinar los componentes de la sarta y establecer la planeación para optimizar los tiempos de armado
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-26 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-07 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-29 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-13 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-07 | 1.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-27 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 8 1/2"
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-18 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-03 | 1.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-17 | 2.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 3.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-02 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-12 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-03 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-15 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 1.58 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 2.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-14 | 3.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-21 | 2.79 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-07 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-23 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 2.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 26" | 2023-03-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-08 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 0.78 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-13 | 3.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-15 | 1.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-04 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-01 | 0.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-03 | 2.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-14 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-04 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-09 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-17 | 0.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-13 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-11 | 0.74 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 2.83 | Armes/Desarmes de BHA
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-31 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-28 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-20 | 1.04 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 6.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-11 | 4.24 | Viajes de TP
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-11 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-07 | 2.97 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 6.27 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Continuar cumpliendo los procedimientos establecidos por la compañía, optimizando los tiempos de conexión.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-24 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.94 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 1.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-05 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-25 | 6.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-28 | 0.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-15 | 0.05 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-18 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-20 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-03 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-09 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-30 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-20 | 2.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-11 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 | 3.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 1.9 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 3.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-17 | 0.07 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 35 | 26" | 2023-10-25 | 2.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-01 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-06 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mejorar planeación de personal para evitar retrasos en las actividades
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-09 | 1.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-16 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.07 | Viajes de TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 2.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.98 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 5.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-29 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 9.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-28 | 1.37 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-05 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-04 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 1.75 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-02 | 3.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 1.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-27 | 1.07 | Viajes de TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-18 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-20 | 0.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-29 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 1.37 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-17 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-28 | 0.17 | Viajes de TP
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-18 | 1.65 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 5.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-04 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 1.73 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-23 | 1.45 | Viajes de TP
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-07 | 0.14 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-13 | 3.15 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-19 | 0.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-12 | 1.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-10 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-19 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-05 | 2.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar la calibración óptima de los paros del top drive, siguiendo los parámetros de seguridad
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-31 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-26 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-08 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-23 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-19 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.11 | Viajes de TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-11-08 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-17 | 2.63 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 1.9 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-15 | 5.05 | Viajes de TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-10 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-24 | 1.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-18 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-06 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 | 0.87 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-26 | 0.83 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-25 | 7.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada. Procurar mantener al personal sin rotación de cuadrilla para que ´pueda adaptarse con más facilidad.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 1.27 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-11 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-24 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 1.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 1.94 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-09 | 7.37 | Armes/Desarmes de BHA
TECA 71 | 16" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TECA 51 | 26" | 2023-05-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-06 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitorenado las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a límpio.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-06 | 8.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-12-01 | 0.49 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-25 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-01 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-10 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-07 | 1.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-27 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
ETKAL 2DES | 5 7/8" | 2024-08-28 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.65 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-26 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-29 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-28 | 6.31 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-01-29 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.65 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-09 | 2.98 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-27 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-15 | 5.74 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Protectores de roscas apretados | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la TR es conveniente aflojar el guardaroscas en un margen seguro, antes de subir tramo al piso, para facilitar la conexión.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-22 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-02 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-09 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-12 | 2.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-01 | 1.81 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-16 | 0.98 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-20 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-19 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-11 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0.32 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-06 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-05 | 0.21 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-09 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-11 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-04 | 5.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-31 | 2.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica | Coordinar y planear movimientos logísticos de materiales y equipos de acuerdo con el avance operativo del pozo,
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.93 | Viajes de TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-13 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-13 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-10 | 1.13 | Viajes de TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-14 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Cumplir con las guías y procedimientos de la compañía direccional para la toma de información, así como contar con los equipos y herramientas de levante en condiciones favorables para optimizar las operaciones.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-16 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-01 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
BAKTE 2 | 36" | 2024-07-31 | 0.57 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-10 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 1.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-28 | 4.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-19 | 1.28 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-12 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-07-26 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-18 | 4.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-14 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.59 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-30 | 3.67 | Armes/Desarmes de BHA
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 1.57 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-15 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-08 | 1.05 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-27 | 3.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-04-02 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-18 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 2.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 1.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras tramos de TR cortos
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-09 | 0.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 2.5 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Sistema de circulación (Bombas/presas/línea de flote) No instalado | Tener el sistema de circulación instalado y operando en la localización, realizar inspecciones y mantenimiento preventivos, así como contar con certificaciones de estos equipos.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 3.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-07 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-05 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-05 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 1.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-27 | 2.48 | Viajes de TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-24 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.16 | Viajes de TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 3.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-18 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal, compartir su experiencia para el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-05 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-07 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
NANIK 1 EXP | 16 | 2024-07-14 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-07 | 0.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-05 | 0.17 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-17 | 0.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
CAMATL 5 | 26" | 2023-08-17 | 0.75 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-07-30 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-16 | 0.28 | Metiendo TR/LN
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-29 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Equipo_Tecnología | falla sistema de Perforación (XCOM) | Realizar inspecciones, verificación y/o actualización de software de perforación en cambio de etapa, contar con personal especialista en sitio y vía remota.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-21 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 5.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-10 | 2.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-18 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-24 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-06 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-26 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0.46 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MULACH 23 | 16" | 2023-05-06 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-29 | 4.48 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-08 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 1.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 0.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-30 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 1.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-06 | 1.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-27 | 1.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-13 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | Terminacion | 2023-12-29 | 3.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-28 | 3.39 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Protectores de roscas apretados
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-04 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-04 | 2.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-03-27 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-20 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-08 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-04 | 0.34 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 1.97 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Maniobras
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 2.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-24 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-07 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 1.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-03 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-12-06 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MABALNAK-1 EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-29 | 0.19 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-15 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-12 | 3.71 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-13 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 2.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-03-07 | 1.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 2.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-07 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Identificar los riesgos asociados al pasar la BL y definir un margen de seguridad para la velocidad de viaje. Posterior, evaluar y definir velocidad de viaje seguro en AE.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-25 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-08 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-14 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-10 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 3.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-12 | 2.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-08 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-20 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-12 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 2.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-02 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0.84 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurandose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-08 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-19 | 6.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Cumplir con el mantenimiento preventivos y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-31 | 8.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 3.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-20 | 1.41 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-12 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-09 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-25 | 1.45 | Viajes de TP
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-17 | 2.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-21 | 7.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Previo a la introducción, calibrar y medir TR en patio de tuberías
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-14 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECA 43 | 16" | 2023-01-06 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.07 | Viajes de TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-28 | 3.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-11 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-09 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-24 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 2.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-20 | 2.97 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.12 | Viajes de TP
ITTA 89 | Terminacion | 2023-06-27 | 0.46 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-02 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-24 | 3.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MULACH 23 | Terminacion | 2023-05-28 | 0.14 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 1.61 | Viajes de TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-15 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 0.89 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 2.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-20 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-09 | 0.8 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.09 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 1.35 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 5 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-15 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Organizar actividades de calibración de TP en patio de tubería cuando se mete desde suelo natural o desde changuera, simultáneamente al armado de BHA.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-21 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.66 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-19 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 | 2.38 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-24 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-10 | 2.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 3 | Terminacion | 2024-01-07 | 0.24 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 1.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Guarnido de 12 a 14 líneas (gancho) | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-10 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 71 | 26" | 2023-03-01 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-24 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-21 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-31 | 0.04 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-07 | 0.88 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-09 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-24 | 2.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-20 | 2.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-09 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-14 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-29 | 5.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-23 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 1.14 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | No se cumple con tiempo de conexión de TR, Contar con izadora en el equipo, realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste, así como eficientizar el uso de la grúa y tener personal adiestrado en las operaciones.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-17 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 3.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
AKAL 504 | 36" | 2023-12-23 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 2.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-24 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa, haciendo planeación segura y estrategias de administración y recursos de equipos y personal.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-28 | 0.6 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.09 | Viajes de TP
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 3.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-13 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-15 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 1.34 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-05 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-18 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 4.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-10 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECA 71 | 16" | 2023-03-08 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-05 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Optimizar los tiempos de conexión y continuar bajando a velocidad según la simulación.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 2.61 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-31 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-08 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-20 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-02 | 3.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
TUPILCO 3016 | 16" | 2023-08-04 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 1.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-31 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal, compartir su experiencia para el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-30 | 4.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.22 | Viajes de TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 3.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-23 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-27 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-10 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 0.28 | Viajes de TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-15 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-06-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimizar los parámetros de perforación y bombeo de baches para una buena limpieza de pozo
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-21 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-11 | 2.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-20 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Considerar uso de TP de un mismo diámetro
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-06-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 2.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.19 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-25 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de armado de BHA, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-05 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-20 | 5.5 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Verificar calibración de llaves de apriete, evaluar tipo de grasa utilizada durante las conexiones, cambiar punto de quiebre de TP.
TENTOK 1DEL | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.54 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-05 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia que eficientice las actividades.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-16 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-05 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 1.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 69 | 26" | 2022-10-27 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-28 | 0.78 | Viajes de TP
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-08 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-18 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-29 | 1.33 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 1.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 4 | 16" | 2024-06-11 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-07 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-13 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 0.65 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.42 | Metiendo TR/LN |  | Herramientas | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-16 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-27 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-27 | 0.55 | Viajes de TP
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-05 | 5.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.18 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-09 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-14 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-30 | 1.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Realizar Check list de condiciones de alineación mesa-torre previo a realizar las operaciones.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 5.51 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-25 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de desarmado para BHA tipo 6
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-27 | 2.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 2.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-30 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht | Programar ciclos de enfriamiento en condiciones donde no se involucren actividades como conexiones perforando.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-17 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 2.9 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-08 | 2.2 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-16 | 4.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-08-12 | 0.59 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-10 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-08 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.55 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-12 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-25 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-28 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-24 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.08 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-13 | 1.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-28 | 1.25 | Metiendo TR/LN
MULACH 14 | 26" | 2023-03-01 | 1.75 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-22 | 6.73 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-17 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-29 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-08 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-05 | 2.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-26 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-23 | 7.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-31 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-10 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-11 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-25 | 2.38 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
ETKAL 2DES | 26" | 2024-07-08 | 0.23 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Cumplir con el mantenimiento preventivo a los equipos y planificar maniobras con el uso de la grúa para cumplir con estándar operativo.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-30 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-26 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-21 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-07 | 3.01 | Armes/Desarmes de BHA
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-08 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-26 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-09 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-12 | 1.57 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-14 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-14 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-31 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-19 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 1.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-30 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-15 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-19 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 26" | 2024-08-27 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-18 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-02 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-27 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-25 | 0.45 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Planear maniobra para permitir paso por cuñas de la TR con centralizador, usar diámetro de cuñas correspondiente
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-29 | 1.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-07-05 | 0.3 | Viajes de TP
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-23 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
AKAL 503 | 26" | 2023-08-03 | 1.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-27 | 5.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-25 | 1.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 3.4 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 2.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-05 | 4.97 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-01 | 0.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-30 | 4.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-29 | 2.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-09 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-20 | 0.26 | Metiendo TR/LN
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-07 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-05 | 5.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-17 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 5.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-14 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Falta capacitacion - Personal nuevo | Personal con desconocimiento del proceso para la optimización de los tiempos durante los viajes de tubería
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-10 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.7 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-17 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-05 | 3.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 8.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-15 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-16 | 1.81 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-16 | 1.15 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 71 | 16" | 2023-03-08 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-09 | 2.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-12 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 2.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-20 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-28 | 1.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-09 | 0.99 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 0.36 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 0.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-14 | 2.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-14 | 5.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-28 | 0.86 | Viajes de TP
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-08 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 0.64 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras tramos de TR cortos
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-02 | 1.28 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-28 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | Terminacion | 2023-12-27 | 1.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-28 | 2.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-28 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.91 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 1.27 | Viajes de TP
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-09 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-13 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-09 | 0.73 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-27 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-04 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.81 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 1.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-15 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-15 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-21 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-07-03 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-23 | 4.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-26 | 0.59 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-12-06 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-30 | 0.57 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-08 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2024-01-03 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-13 | 5.55 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-12 | 1.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-03 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-13 | 1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 1.67 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.14 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 3.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-02 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-29 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-29 | 0.48 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-08 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-27 | 1.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-22 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-17 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-03 | 1.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-21 | 4.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-28 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
CAMATL 2 | 6 1/2" | 2024-02-17 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 1.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 3.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-21 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CAMATL 2 | 6 1/2" | 2024-02-16 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-29 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CHUCOX 102 | Terminacion | 2024-04-20 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-07 | 1.92 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-22 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
AKAL 504 | 26" | 2023-12-27 | 1.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0 | Metiendo TR/LN
MULACH 15 | 12 1/4" | 2024-01-10 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Uso de gafas inadecuadas | Habilitar los equipos de acuerdo a la actividad que se realizará y mantener siempre las refacciones y repuestos necesarios para poder cumplir con las operaciones
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-26 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
MULACH 23 | 26" | 2023-04-30 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-18 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-05 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-29 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-08 | 2.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CHUCOX 102 | Terminacion | 2024-04-16 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 2.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-24 | 3.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.24 | Viajes de TP
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-29 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-25 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-02-29 | 2.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-20 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-30 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-05 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-07 | 1.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 0.94 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-19 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-30 | 2.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda evitar las operaciones simultaneas, de ser el caso tener planificadas las actividades y contar con las herramientas necesarias en cercanías.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 1.1 | Perforacion | Conexion perforando | Riesgo biologico | Manifestacion de gas en superficie | Contar con equipo de respiración autónoma en sitio, delimitar área de riesgo, mantener monitoreo continuo de gases en línea de flote.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Antes de iniciar la operación, es necesario verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta. Además, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-16 | 1.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.24 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-15 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-09 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-18 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-19 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-09 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-26 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-05 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.63 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
ITTA 69 | 16" | 2022-11-03 | 2.26 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándares de viaje metiendo TP, se recomienda incentivar al personal y seguir implementando las buenas prácticas para cumplimiento de desempeño
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 2.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 1.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-09 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-13 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-23 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-10 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-17 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener los estándares de excelencia operativa
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-29 | 1.14 | Viajes de TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-02 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-25 | 2.32 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-12 | 2.18 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 2.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-24 | 0.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-13 | 1.9 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-13 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0.26 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-02 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza conexión con tubo fría, sin embargo, cumple con los estándares establecidos
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-15 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-02 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-09 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 1.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-11 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 0.76 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-01 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-27 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 6.47 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-15 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones y dar cumplimiento a los apoyos acordados con el sindicato de la comunidad.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-04 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-17 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-06 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-14 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-08 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-07 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-29 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-26 | 0.3 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-10 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
ETKAL 2DES | 16" | 2024-07-13 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-19 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-31 | 2.16 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.82 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 3.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 2.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.21 | Viajes de TP
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-27 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-06 | 0.43 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.13 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD c/rot y bbeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-18 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-02 | 4.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-22 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-02 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-15 | 1.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.64 | Viajes de TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-02 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-29 | 1.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-15 | 5.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-13 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-07 | 2.27 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-13 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 1.88 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar alineación del equipo, calibración de torques, solicitar reportes de inspección de las herramientas que llegan a pozo y verificar previo a la operación.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-04 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
NANIK 1 EXP | 16 | 2024-07-09 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 5.94 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo TR, realizando análisis para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-28 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-29 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 0.48 | Armes/Desarmes de BHA
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-13 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 16 | 26" | 2023-08-13 | 0.74 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.63 | Viajes de TP
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-08 | 2 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Verificar espacios en patio de tubería previo a la introducción para colocar centralizador en TR, en caso de no contar con el espacio, tener en posición al personal con la herramienta manual a usar, manteniendo la secuencia operativa de tramo con centrador colocado previo a subir TR a piso de perforación
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 4.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-19 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-26 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 1.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-15 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-12 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-03 | 0.26 | Perforacion | Conexion metiendo en AE Alineado a MPD | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-19 | 10.17 | Viajes de AP | Viaje levantando AP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-15 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 43 | 16" | 2023-01-03 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-25 | 1.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-18 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-01 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-27 | 1.34 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-25 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-08 | 1.94 | Viajes de TP
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-22 | 4.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Realizar la programación de herramientas direccionales a nivel de suelo natural
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-21 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 1.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLAKATI 2 | 16" | 2023-08-31 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 6.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-09-02 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-17 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Efectuar cédula para viaje de tubería. Esto asegura el correcto llenado del pozo cuando se saca tubería y así evitar cualquier influjo del pozo.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Espera de herramientas/tuberia - hacer tiempo
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-22 | 2.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 0.81 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-30 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.71 | Viajes de TP
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.07 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-30 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-06 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-05 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-23 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 2.96 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-08 | 4.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Se recomienda realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-20 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-05 | 2.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 4.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.09 | Viajes de TP
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-30 | 1.83 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisico-quimicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-23 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-23 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-24 | 1.4 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-04 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 2.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-07 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-21 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-27 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-25 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Dar cumplimiento al mantenimiento preventivo a los equipos y asegurar refaccionamiento necesario en sitio.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-24 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-16 | 0.53 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-13 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-04-01 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-01 | 10.41 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-21 | 1.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-29 | 2.15 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.78 | Viajes de TP
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-07 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-22 | 0.36 | Metiendo TR/LN
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 5.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 4.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 3.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Sin datos en Tiempo Real (falla sensores, movimiento de cabina)
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.27 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 2.6 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-27 | 0.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-27 | 1.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-01 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.24 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-20 | 7.38 | Viajes de AP | Viaje levantando AP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 3.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-19 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-19 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Contar con izadora en el equipo, realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-21 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-08 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-22 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 2.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.09 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-22 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 1.01 | Viajes de TP
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-20 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-05 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-09 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-13 | 1.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.05 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 1.33 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-28 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 3.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-11 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-09 | 0.46 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-28 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
MABALNAK-1 EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-28 | 5.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-26 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-15 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-05 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 5.24 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-15 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.85 | Viajes de TP
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-03 | 0.9 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-10 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-07 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 2.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 3.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-01 | 0.32 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 5.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.82 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 35 | 16" | 2023-10-31 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-02 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-30 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-30 | 0.95 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.03 | Viajes de TP
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-19 | 3.61 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-30 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-01 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-07 | 2.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 0.02 | Perforacion | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-03 | 5.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 36" | 2023-08-08 | 0.52 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 4.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-16 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-03 | 1.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-27 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 3.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 1.1 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo liner, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-10 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.56 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-11 | 1.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 1.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-23 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 | 1.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 1.25 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-14 | 0.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-29 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-26 | 2.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-24 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.86 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Se recomienda realizar mantenimiento a la izadora y asegurar que las refacciones necesarias para un mantenimiento correctivo se encuentren en sitio
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 3.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 | 4.32 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal edad avanzada | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-28 | 5.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-07 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-20 | 4.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-25 | 0.78 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-01 | 1.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-10 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-22 | 0.65 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Cumple indicadores de rendimiento | Viaje controlado por recomendación de Cia,
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-09 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-14 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-22 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-14 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-07 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 1.85 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-05 | 1.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-11 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-15 |  | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-22 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 4.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-12 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-24 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-27 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-28 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 4.13 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-15 | 1.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 6.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 3.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-02 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-05 | 5.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-29 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-25 | 0.19 | Viajes de TP
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-18 | 1.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-15 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.37 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-15 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.31 | Metiendo TR/LN
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-10 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-21 | 2.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-17 | 2.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.42 | Viajes de TP
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 2.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-19 | 1.63 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-12 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-16 | 1.65 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 2.62 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-13 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-04 | 0.2 | Viajes de TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
AKAL 504 | 26" | 2023-12-24 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-20 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-23 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-12 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-01 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 2.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-29 | 0.88 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.84 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-04 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-23 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Sistema de circulación (Bombas/presas/línea de flote) No instalado | Tener el sistema de circulación instalado y operando en la localización, mantener inspecciones, mantenimiento y certificación de estos equipos.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0.23 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-29 | 2.9 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 5 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-03 | 5.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 35 | 12 1/4" | 2023-11-24 | 1.82 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-10 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 0.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-23 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-29 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-07-05 | 0.47 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-09 | 1.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-09 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-11 | 1.52 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-27 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-09 | 1.98 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-31 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 1.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-24 | 2.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas en pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-24 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-03 | 0.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-17 | 6.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-14 | 1.22 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 2.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-28 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-05 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Optimizar los tiempos de conexión y continuar bajando a velocidad según la simulación.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-10 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-19 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-31 | 5.27 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-07 | 2.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-10 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-19 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-07 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-17 | 1.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | Terminacion | 2023-12-30 | 4.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-01 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-31 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-15 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-06 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-22 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-06 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-11 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-15 | 6.02 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Antes de iniciar la operación, es necesario verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta. Además, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-08 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-08 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-30 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-18 | 2.47 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-03 | 7.6 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.14 | Viajes de TP
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 43 | 16" | 2023-01-06 | 0.21 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-21 | 2.81 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-27 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.98 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-02 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-09 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 1.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-01 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-22 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-03-09 | 0.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-25 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada. Procurar mantener al personal sin rotación de cuadrilla para que ´pueda adaptarse con más facilidad.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-10 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-19 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-03 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-01 | 2.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Corrida de Liner conectados a Top Drive | Se recomienda evaluar las condiciones de desplazamiento de fluido, realizar las simulaciones de surgencia para definir la velocidad de viaje metiendo Tie back, así como mantener el área de trabajo realizando orden y limpieza.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 2.32 | Viajes de TP
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-09 | 0.36 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobra de apriete de tubo conductor | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la tubería conductora
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-13 | 0.13 | Viajes de TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-30 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-27 | 2.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-05 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-11 | 0.06 | Viajes de TP
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-30 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 3.8 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 2.22 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Inspeccionar condiciones de las herramientas de apriete (equipo CRT) al llegar a la instalación, contar con hojas de datos de mantenimiento de taller, fichas técnicas, tener refaccionamiento en sitio. realizar pruebas de calibración de torque y alineación de equipo CRT -mesa rotaria.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 1.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
ITTA 87 | 26" | 2022-12-30 | 2 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de viaje levantando tubería en AE
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.45 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Se realizar un análisis y establecer un estándar para la evaluación de esta operación
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-12 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-12 | 1.87 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-09 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 3.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-23 | 1.05 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-18 | 3.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-07 | 0.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-29 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-02 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 3.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-27 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-14 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-02 | 7.95 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-09 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-25 | 3.44 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-03 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Engrase tubo lavador | Realizar actividades con previa programación, sin intervenir en las operaciones críticas como conexiones perforando, durante los repasos. Evitar mantener la sarta estática para prevenir eventos como pegas o influjos.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 2.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-02 | 1.52 | Viajes de TP
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-14 | 1.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-24 | 1.94 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-14 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-01 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-03 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-10 | 1.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.11 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD c/rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 1.11 | Viajes de TP
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-25 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-28 | 1.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 2.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-21 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-05 | 0.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-02 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-25 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Verificar rosca del tubular y limpiar, aplicar grasa de especificación de TP. si es necesario cambiar tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-24 | 3.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-29 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 3.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 5.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 3.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-24 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-28 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-28 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.51 | Viajes de TP
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza maniobras para movimiento de tuberías - uso de grúa
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-21 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-22 | 1.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-26 | 3.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-18 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-01 | 0.48 | Viajes de TP
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-21 | 10.03 | Viajes de TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-21 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-23 | 2.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-07 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-25 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-30 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-05 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-30 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-08 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.12 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE TXT | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-11 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-15 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-02 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-04 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-30 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-11-25 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-03 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-15 | 0.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Organizar actividades de calibración de TP en changuera, simultáneamente al armado de herramientas de corte de núcleo.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-01 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 1.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-25 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 2 | Viajes de TP
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-23 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-06 | 1.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-15 | 2.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 2.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-30 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 4.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-12 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-06 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TECA 71 | 16" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.18 | Viajes de TP
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-07 | 4.42 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-31 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-10 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Falta refaccionamiento/back up
ITTA 87 | 26" | 2022-12-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-27 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 1.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 1.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-13 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-07 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 43 | 16" | 2023-01-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-09-05 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-28 | 1.28 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-08 | 2.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-06 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 26 | Terminacion | 2024-07-30 | 1.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-16 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia que eficientice las actividades.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-02 | 1.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-04-11 | 2.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-03 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 | 1.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-03 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-19 | 0.73 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-16 | 6.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 0.3 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-12 | 1.94 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-14 | 1.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-12 | 0.37 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
CAMATL 5 | 12 1/4" | 2023-09-24 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 | 3.55 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-19 | 5.02 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 2.02 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-06 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 1.65 | Metiendo TR/LN
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-27 | 0.32 | Viajes de TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-27 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-15 | 4.35 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-22 | 1.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 1.27 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MULACH 15 | Terminacion | 2024-01-12 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-13 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-02 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-14 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-15 | 4.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-24 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 26" | 2023-04-24 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-01 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 5.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-11 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-03 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-20 | 0.93 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Trabajar considerando los parámetros de la ventana operativa para minimizar riesgos
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-08 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECA 51 | 16" | 2023-05-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-26 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-26 | 2.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.4 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-22 | 1.1 | Viajes de TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-11 | 1.86 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-16 | 0.89 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-16 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-02 | 3.86 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-13 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-12 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-17 | 2.05 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 1.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Se recomienda realizar el procedimiento de apagado y descarga de la información a nivel de suelo natural
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 0.62 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-10 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-06 | 3.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 2.65 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-20 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-06 | 1.07 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-23 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-28 | 3.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes | Se debe tener disponible al menos 3 madrinas de levantes a usar de diferentes tipos de conexión.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 1.45 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-22 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-25 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-13 | 1.8 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-04 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-19 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | Terminacion | 2023-07-17 | 0.55 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-25 | 5.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-24 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-21 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-02 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-27 | 1.82 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar esta operación fuera del piso de perforación
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-24 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-18 | 1.7 | Metiendo TR/LN
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-10 | 1.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 2.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-26 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Golpe de Calor | Considerar medidas preventivas, tales como hidratacion regular del personal, y difusion de informacion que permita al personal identificar los sintomas previos a un golpe de calor.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-04 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Compañía direccional debe llevar a la instalación componentes del BHA conectados aplicando torque correspondiente presentando sus hojas de verificación en taller para reducir el tiempo de armado de BHA
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-27 | 1.57 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-23 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-24 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-12-02 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-28 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-11-09 | 0.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 1.34 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-20 | 3.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-15 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-13 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-30 | 1.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP Franca | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-08 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-03 | 5.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-26 | 2.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-27 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-27 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-19 | 1.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-23 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-06 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-01 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 2.49 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Se debe realizar un análisis y establecer un estándar para la evaluación de esta operación.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-15 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-09 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-11 | 1.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-19 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TECA 43 | 16" | 2023-01-06 | 0.6 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 1.83 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 3.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-11 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-03 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-09 | 7.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-05 | 2.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-10 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-17 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-26 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-17 | 0.38 | Viajes de TP
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-25 | 1.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-09 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-27 | 1.12 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 2.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-14 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-30 | 1.58 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-26 | 2.9 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-18 | 2.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-06 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-29 | 1.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Mal funcionamiento de llave. Realizar mantenimiento preventivo
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.47 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-04 | 1.08 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
AKAL 504 | 36" | 2023-12-23 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 31 INY | 16" | 2023-10-28 | 0.21 | Metiendo TR/LN
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht | Programar ciclos de enfriamiento en condiciones donde no se involucren actividades como conexiones perforando.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 69 | 16" | 2022-11-03 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-22 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-20 | 5.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-26 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
MULACH 23 | 26" | 2023-05-01 | 1.09 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-11 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-30 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-18 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-05 | 2.36 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir datos de la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo), verificación de las líneas superficiales del sistema de circulación.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 43 | 26" | 2022-12-29 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-13 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-27 | 1.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-24 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 1.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.87 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-30 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-15 | 2.53 | Viajes de TP
ETKAL 5ADES | 26" | 2024-05-08 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-12 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-11 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-07 | 4.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.9 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-26 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-28 | 1.83 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-22 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-03 | 1.75 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.01 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-28 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-11 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-01 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-08 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 2.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Cumplir con el mantenimiento preventivos, contar con refaccionamiento en sitio y realizar lista de verificación diaria a componentes críticos del equipo.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-09 | 2.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-13 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-16 | 2.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-23 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
TECA 51 | 26" | 2023-04-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-20 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Riesgo biologico | Fauna nociva | Previo al iniciar operaciones en el pozo implementar programas de fumigación de la localización.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.15 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-06 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-12 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-02 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-14 | 5.12 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-21 | 3.77 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 1.59 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-08 | 3.78 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-15 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-13 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-11 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-18 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-13 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-16 | 0.93 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TECA 51 | 16" | 2023-05-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-24 | 1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-07 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-26 | 0.04 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-21 | 2.06 | Viajes de AP | Viaje levantando AP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-23 | 1.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-04 | 0.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-09 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-24 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-23 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-23 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 1.63 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-25 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-31 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 1.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-13 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-04 | 0.83 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-02 | 5.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-25 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-03 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-21 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-06 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-17 | 2.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-04 | 1.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-20 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-09 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-27 | 7.26 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 2.87 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-06 | 1.52 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 1.28 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.51 | Viajes de TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-27 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 4.35 | Metiendo TR/LN
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 2.03 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-05 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 0.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-25 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-28 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-04 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-21 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-05 | 1.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Perforación Bajo Balance (Lodo Bifásico) | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-07 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándares de viaje metiendo TP, se recomienda incentivar al personal y seguir implementando las buenas prácticas para cumplimiento de desempeño
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 1.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-11 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-29 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-11 | 0.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-02 | 1.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-22 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-11 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 1.09 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-30 | 3.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-21 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 2.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-30 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-14 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-03 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 4.82 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-10 | 5.77 | Viajes de TP
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-23 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-05 | 0.47 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 1.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-24 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-26 | 2.07 | Perforacion | conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 5.42 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-25 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.53 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-11 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 8.83 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 2.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-28 | 0.94 | Metiendo TR/LN
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-04 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-24 | 1.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-26 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-27 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-16 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-17 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-21 | 11.71 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-27 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 5.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-02 | 3.13 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-14 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-09 | 5.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-19 | 3.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 1 | Viajes de TP
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Mantenimiento preventivo a Top Drive. Realizar mantenimientos periódicos a los equipos y herramientas de levante, previo a operaciones de viajes y armados de BHA
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-02 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 2.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-02 | 1.15 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 6.73 | Armes/Desarmes de BHA
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 4.7 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-28 | 1.77 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-19 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.11 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-20 | 2.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-02 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-15 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-20 | 1.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-04 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-25 | 0.46 | Viajes de TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-28 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-21 | 0.85 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-30 | 0.64 | Viajes de TP
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-22 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-05 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-10 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-05 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-18 | 1.15 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares del desempeño operativo
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-04 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Demora en toma de survey / comando | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-15 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-16 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Planear las maniobras, mantener comunicación con el personal involucrado, mantener en condiciones operables herramientas y equipos a usar.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-09 | 2.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-01 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-09 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-29 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 2.56 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 1.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-12 | 2.22 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-23 | 1.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-09 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-03 | 1.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Considerar espacios y efectuar calibración de tubulares en patio de tubería
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-03 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-15 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-17 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-06 | 0.58 | Metiendo TR/LN
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-06 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-26 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.75 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-12 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-01-30 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-01 | 1.51 | Viajes de TP
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-25 | 1.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-27 | 2.88 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-19 | 1.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-03 | 2.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.12 | Viajes de TP
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-09 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia que eficientice las actividades.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-25 | 2.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | Terminacion | 2024-02-03 | 1.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-27 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-08 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-28 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-08 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 1.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-08 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Conexion tubo frio | Evaluar las condiciones operativas del pozo para realizar el procedimiento, tomando las mejores prácticas y cumpliendo con los estándares de conexiones.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-01 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-02 | 1.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-18 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 0.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.04 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-23 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-15 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-28 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TLC | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMALT 51 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-11 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-20 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-10 | 5.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-11-07 | 1.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ITTA 69 | 16" | 2022-11-07 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-19 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-13 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.19 | Viajes de TP
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 2.04 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Pozo Llenando TXT | Monitorear niveles en pozo, llenar con tanque de viaje, tener en pozo volumen disponible de fluido de perforación
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-07 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-25 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-28 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 3.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-06 | 3.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-27 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 4.86 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-09-02 | 2.25 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-13 | 3.53 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas) | Seguir los procedimientos para la toma de survey de acuerdo a la CIA, optimizando los tiempos y evitando tomas repetidas de survey
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.35 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-01 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-29 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 1.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-11 | 2.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-08 | 4.87 | Armes/Desarmes de BHA
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-09-03 | 0.62 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Maniobra de cubierta principal a piso de trabajo | Planificar maniobras, con personal gruero-cabo antes de iniciar actividad, descombrar cubierta principal dejando preparado materiales, equipos y herramientas a usar.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-01 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 | 1.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-30 | 3.65 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
MADREFIL 201 | 36" | 2023-08-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-20 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-18 | 2.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Se utiliza chaqueta recolectora (mud bucket) por venir tubería llena
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-25 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-15 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-18 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-11 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-25 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-07 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.03 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-31 | 2.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Realizar check list de condiciones de alineación mesa-torre previo a realizar las operaciones.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 4.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-13 | 3.87 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-28 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-08 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cambio programa para BHA | Se recomienda realizar las simulaciones necesarias para determinar los componentes de la sarta y establecer la planeación para optimizar los tiempos de armado
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-06 | 0.07 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-15 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Riesgo biologico | Fauna nociva
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-08 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-07 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-09 | 2.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-29 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-02 | 3.48 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 1.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-10 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-04 | 0.21 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero en | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-06 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 4.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-25 | 3.37 | Viajes de TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periódicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-15 | 2.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 8.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Herramientas direccionales no pretorqueadas | Considerar prearmado de herramientas de longitud corta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-07 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-28 | 2.34 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-09 | 1.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-21 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 2.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 2.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-27 | 2.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-09 | 0.5 | Viajes de TP
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-27 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-20 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-02 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-29 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-17 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-08 | 9.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-07 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Mantener en localización llaves de apriete, equipos y refaccionamiento para TP de diámetros de 2 7/8” considerar en contratos de servicios este diámetro de TP.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-03-02 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-25 | 1.2 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-30 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-22 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-14 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-15 | 3.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-31 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar esta operación fuera del piso de perforación
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-24 | 1.56 | Viajes de TP
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-11 | 1.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de armado, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-01 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en tiempos fuera de operación, facilitar maniobras para el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-09 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-10 | 5.15 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-02 | 7 | Armes/Desarmes de BHA
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-07 | 0.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-12 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-16 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planificación y coordinación adecuadas de esta actividad. Además, es recomendable aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar la extracción y recuperación del calibrador.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-01 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | Terminacion | 2024-04-08 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-03 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 3.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-10 | 3.05 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-10 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-07 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-09 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-24 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-04 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-10 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 2.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 1.85 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-02 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-09 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 1.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-09 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 3.97 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Prueba de herramientas con demoras | Previo al armado del BHA, verificar las condiciones del circuito de circulación (filtros de bombas, cámara de pulsaciones, alineación de fluido al pozo), contar con hojas de taller verificando sus calibraciones.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-23 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-02 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.98 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-19 | 0.73 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 1.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-31 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-09 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-22 | 1.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda evitar las operaciones simultaneas, de ser el caso tener planificadas las actividades y contar con las herramientas necesarias en cercanías.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-24 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-21 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-30 | 0.07 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-09 | 1.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 4.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.14 | Metiendo TR/LN
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-05 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 3.34 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-09 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-16 | 0.52 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-09 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-17 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-27 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 1.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-26 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 1.67 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.35 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-27 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-12 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-12 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-27 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-03 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-26 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 4.66 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-13 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-07 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-11 | 1.25 | Viajes de TP
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-29 | 1.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 1.07 | Armes/Desarmes de BHA
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-05 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-08 | 1.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Cumplir con el mantenimiento preventivo a los equipos y Planificar maniobras con el uso de la grúa para cumplir con estándar operativo.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-23 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 69 | 26" | 2022-10-28 | 1.48 | Perforacion | Conexion perforando
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 3.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-13 | 2.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-09-03 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 1.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.68 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-19 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-08 | 0.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-31 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-22 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-03 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 2.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-27 | 6.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-07 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 4.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-16 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 1.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-29 | 1.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-21 | 2.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-26 | 1.8 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 1.43 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-02 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-21 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-21 | 2.26 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLAKATI 3 | 8 1/2" | 2024-02-08 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-27 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-25 | 0.55 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-19 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 0.72 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-10 | 2.22 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-15 | 1.37 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-13 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-31 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-29 | 5.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Falla en cuñas de trabajo | Realizar inspecciones y mantenimientos a herramientas y equipos previo a la operación, verificar que se tenga backup para sustituir en caso de ser requerido.
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-11 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-15 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-14 | 0.16 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-24 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-27 | 2.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes | Se debe tener disponible al menos 3 madrinas de levantes a usar de diferentes tipos de conexión.
AKAL 504 | 26" | 2023-12-25 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-29 | 0.27 | Viajes de TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-25 | 2.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-28 | 0.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-19 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.92 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-08 | 1.44 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar herramientas para diámetros 2 7/8"(cuñas, llaves, dados), refaccionamiento necesario en sitio, así como planear maniobras para el manejo de este diámetro de tubular.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-19 | 0.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-13 | 3.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.03 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-09 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-15 | 4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-06 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-21 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-28 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-31 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 1.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-11 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 9.86 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MULACH 31 INY | 16" | 2023-10-24 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-12 | 6.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-21 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.4 | Viajes de TP
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-17 | 2.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-02 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-28 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-01 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar mantenimientos preventivos, a los componentes para su correcto funcionamiento, tener refacciones en sitio
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-10 | 0.2 | Viajes de TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-18 | 1.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 4.41 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 1.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-26 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 35 | 26" | 2023-10-24 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 2.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-14 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-08 | 2.56 | Viajes de TP
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-23 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-10 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-07 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 1.31 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 4.33 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-16 | 4.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 2.68 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 0.78 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-06 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-22 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-04 | 2.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-22 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-04 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 43 | 16" | 2023-01-05 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-22 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Efectúa conexiones con repaso extendido debido a condición de pozo. cumple con indicadores
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-25 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-09 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-28 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-16 | 6.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-27 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-29 | 5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-04-03 | 3.16 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-23 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 3.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 6.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-30 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-11 | 1.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.34 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-09 | 5.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener gestiones y dar cumplimiento a los apoyos acordados con el sindicato de la comunidad.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-10 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-06 | 4.97 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-23 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-10 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-19 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 5 | Terminacion | 2024-02-27 | 1.19 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 6.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-28 | 1.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-18 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-16 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-07 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 5.89 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-27 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 1.02 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-24 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-26 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-30 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-03 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-21 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-29 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-10 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-14 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-28 | 2.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-19 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 2.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-06 | 2.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-02 | 1.23 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.78 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-05 | 3.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 6.38 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-19 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-12 | 1.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Realizar cambio de tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas, aplicar grasa de especificación de TP.
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 1.72 | Viajes de TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 5.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-13 | 1.24 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-27 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-16 | 3.33 | Metiendo TR/LN
MADREFIL 101 | Terminacion | 2023-12-27 | 2.45 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 1.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-22 | 1.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-27 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-10-02 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-10 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-27 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-30 | 0.77 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-24 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-25 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 1.73 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-20 | 5.99 | Viajes de TP
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-18 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.69 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento grua
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-11 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-06 | 5.42 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-17 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-13 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 1.63 | Viajes de TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Sin datos en Tiempo Real (falla sensores, movimiento de cabina) | Tener sensores de respaldo en sitio y/o evaluar si se puede dejar conectado, cuando se tenga identificado el sensor de mayor recurrencia de falla, adicional realizar calibración de sensores antes de realizar un viaje (bajando/levantando), para el análisis de torque y arrastre.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-05 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-09-07 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-31 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 5.78 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-08 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-05 | 1.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-28 | 5.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-06 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-17 | 1.09 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-08 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-26 | 0.87 | Metiendo TR/LN
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-21 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-19 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 4.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 2.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-10 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 1.23 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-12 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-16 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-21 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-08 | 0.44 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-24 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 5.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-01 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Dada las condiciones del pozo, establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-14 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-24 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periódicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-03 | 1.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-14 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 26" | 2023-11-11 | 0.24 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-30 | 1.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-05 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 87 | 26" | 2022-12-28 | 1.88 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-09 | 3.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-18 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-13 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-07 | 1.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 3.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 1.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 0.71 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.62 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-16 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-20 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 5.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 1.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-10 | 3.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-07 | 14 | Armes/Desarmes de BHA
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.87 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-17 | 1.83 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0.2 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-09 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-22 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-26 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Conexiones tr afectadas por no autollenado/flotado
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.37 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 4.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-27 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-04 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-28 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.52 | Metiendo TR/LN
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-18 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-04 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de viajes levantado tubería en AE
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-03 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-03 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-16 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-25 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-20 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
TECA 51 | 16" | 2023-05-07 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-01 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.95 | Viajes de TP
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 1.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-06 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 1.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-21 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-29 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-02 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-27 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-03 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-19 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-01 | 2.36 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-30 | 1.14 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-19 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 5.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-07-03 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-29 | 0.77 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-25 | 1.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-03 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando >30° con MPD | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
ETKAL 2DES | 5 7/8" | 2024-08-27 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Velocidad control por programa en ae
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-09 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 3.32 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-23 | 0.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-10 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-13 | 2.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 4.45 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-10 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 3.95 | Viajes de TP
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-29 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.9 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 26" | 2023-12-27 | 0.57 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Espera de herramientas/tuberia - hacer tiempo
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener y/o mejorar tiempos estándar en desarmado de BHA
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-25 | 0.21 | Viajes de TP
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-14 | 2.41 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-13 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-25 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-14 | 0.06 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-25 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-03 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-22 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-17 | 3.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-13 | 0.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-12 | 1.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-05 | 0.13 | Viajes de TP
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-25 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-24 | 2.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.24 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-14 | 4.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-31 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-04 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-11 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.45 | Perforacion | conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-03 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-08 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-08 | 2.32 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-06 | 6.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-18 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-25 | 0.91 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 2.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-10 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.02 | Viajes de TP
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-19 | 1.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-18 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-20 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-04 | 1.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-06 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-09 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 2.09 | Viajes de TP
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-20 | 2.65 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Planear maniobras de conexión con uso de grúa, manteniendo en condiciones operables las herramientas y equipos.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-10 | 3.08 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 1.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones de bajada de liner de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje en AD y mantenerse dentro de los valores de ventana operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-12 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 35 | Terminacion | 2024-03-28 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-27 | 2.8 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.03 | Viajes de TP
RACEMOSA 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-29 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-19 | 1.5 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-10 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Planificar las maniobras y movimientos de tubería anticipadamente, para la liberación de los espacios en el piso de perforación, así como disponer de los equipos y herramientas necesarias para traspalearla y realizar la actividad de manera segura y en tiempo.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-28 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 3.15 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 2.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.77 | Viajes de TP
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 1 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 2.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-20 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-25 | 2.61 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 1.88 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TECA 71 | Terminacion | 2023-03-31 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-06 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-29 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas) | Seguir los procedimientos para la toma de survey de acuerdo a la CIA, optimizando los tiempos y evitando tomas repetidas de survey
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-14 |  | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-26 | 1.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-08 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-08 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-06 | 0.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 7.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-05 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 0.07 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-28 | 1.14 | Viajes de TP
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-28 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-04 | 0.61 | Viajes de TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 2.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-17 | 1.43 | Metiendo TR/LN
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-18 | 5.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-30 | 0.16 | Viajes de TP
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-04 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-23 | 1.08 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-25 | 0.08 | Armes/Desarmes de BHA
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECA 51 | 26" | 2023-04-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-30 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-01 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 2.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.96 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje metiendo TR para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de bajada y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-11 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-01 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.59 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-17 | 1.04 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Realizar mantenimientos preventivos, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-02-03 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 1.14 | Viajes de TP
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 1.63 | Viajes de TP
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 2.63 | Metiendo TR/LN
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-08 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.01 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 3.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-26 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-26 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-07 | 7.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-25 | 3.99 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-23 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-28 | 4.87 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-15 | 1.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-25 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 2.45 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 36" | 2023-10-06 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 71 | 16" | 2023-03-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-31 | 0.27 | Viajes de TP
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-27 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECA 71 | 16" | 2023-03-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-06 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 3.58 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-01 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-16 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.88 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.46 | Viajes de TP
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-20 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-01 | 3.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-03 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-16 | 1.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-01 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 2.19 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-02 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-04 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-16 | 1.07 | Viajes de TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-12 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-26 | 2.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-20 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-14 | 5.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-19 | 1.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Inspecciona las conexiones de la TP de 2⅞. wt-26 en cada lingada
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-15 | 1.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-10 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-05 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-05 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado a las necesidades operativas del equipo que estén disponible en operaciones críticas como viajes largos, contar con personal extra para evitar retrasos por agotamiento físico.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-28 | 2.84 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-12 | 4.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-25 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-12 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-11 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-09 | 2.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-10 | 1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-23 | 0.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-02 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Considerar en el pre job el uso de removedores de recortes en la tubería de trabajo y/o minimizar la cantidad de esta herramienta
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-28 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-29 | 8.17 | Viajes de TP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-16 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-29 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-26 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-24 | 3.61 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-20 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-03 | 0.86 | Metiendo TR/LN
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple estándar de desarmado para BHA tipo 6
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.85 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Verificar que las terceras compañías realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-19 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-07 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-16 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación o en tiempos de cambio de etapa, mantener en sitio refaccionamiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-24 | 3.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-08 | 1.38 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-05 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-13 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 4.04 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 0.86 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-14 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-17 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 2 | Terminacion | 2024-02-25 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por espera materiales - logistica
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-10 | 5.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.95 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-06 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-12 | 1.26 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 3.8 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 0.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-25 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-03-01 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-22 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 2.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-23 | 2.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-03 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 2.45 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 1.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-14 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-18 | 2.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Contar con izadora en el equipo, realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-09 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-03 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Realizar alineación correcta del equipo antes de la perforación para evitar problemas futuros
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-25 | 1.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-17 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-21 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 35 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLAKATI 2 | 16" | 2023-08-31 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TEEKIT 12 | 26" | 2021-07-06 | 1.03 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-21 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-05-30 | 2.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el desarmado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 4.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-28 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-20 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-01-19 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-08 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Optimizar los tiempos de armado con el uso llaves de fuerzas para manejo de herramientas de 9 1/2", buscando cumplir los estándares de la manera más optima y de acuerdo a procedimiento de compañía direccional.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-08 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-23 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-09 | 0.99 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-26 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-26 | 5.62 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 12.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 2.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-12 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-23 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-12 | 1.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-29 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-25 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-29 | 1.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-27 | 1.88 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 1.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Cumplir con programa de desarrollo técnico-manual del personal
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 9.57 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-24 | 1.56 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-15 | 0.65 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 5.66 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-06 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-28 | 1.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Inspeccionar condiciones de las llaves de apriete del equipo, dar mantenimiento preventivo, tener refaccionamiento en sitio, verificar vida útil de la herramienta y programar su cambio en caso de requerirse
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-21 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-14 | 1.53 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 2.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | 16" | 2023-05-08 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-19 | 1.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-07 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-31 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-22 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-25 | 0.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-08 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-08 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-10 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-18 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-04 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-17 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-04 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.21 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo implementando buenas prácticas para la coordinación de maniobras de apriete de TR y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-22 | 1.37 | Viajes de TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-23 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-06 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 1.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-05 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-11 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-29 | 1.73 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-20 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-03 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-29 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-15 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Para optimizar el proceso de calibración, se sugiere una planificación y coordinación adecuadas de esta actividad. Además, es recomendable aflojar el guardorroscas en un margen seguro, para facilitar la extracción y recuperación del calibrador.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECA 43 | 16" | 2023-01-04 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-07 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-19 | 0.67 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Conexiones tr afectadas por excesivo rebose de lodo | Utilizar equipo de autollenado, en caso de no observar autollenado solo llenar TR al 80 % del volumen, considerar el uso de equipo Casing Running para optimiza el tiempo de introducción de la TR, que permitirá bombeo y rotación en caso de requerirse, previo a la llegada al fondo perforado, reduce las equivalentes al remover lodo estático.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-05 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-28 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-06 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-27 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 4.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 2.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-08-24 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-19 | 1.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-13 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.58 | Viajes de TP
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-05 | 3.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-12 | 4.38 | Viajes de TP
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-23 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | 3.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-25 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 2.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-29 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 7.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-01 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-17 | 1.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-16 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-22 | 0.72 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-24 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-23 | 3.41 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-11 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-23 | 3.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-28 | 2.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 2.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 1.33 | Viajes de TP
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-06 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-28 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.33 | Viajes de TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-12 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-03 | 1.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-12 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-11 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-26 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 1.24 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-08 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 2.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-12 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-05 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-20 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-07 | 7.46 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-24 | 0.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.53 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.55 | Viajes de TP
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-05 | 0.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-28 | 4.64 | Viajes de TP
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-25 | 1.08 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-03 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-28 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-28 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-02 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-27 | 2.68 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de armado/desarmado de BHA
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-20 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 26" | 2022-12-30 | 2.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-29 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-08-24 | 0.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Planeación Prearmado de herramientas | Realizar la planeación y logística adecuada con las terceras compañías para tener los componentes y accesorios necesarios preensamblados listos antes del uso de estos en pozo, evitando riesgos de seguridad y optimizando tiempos
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-17 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-30 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 5.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 0.65 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-12 | 8.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-19 | 0.29 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 2.31 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-02 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-20 | 2.7 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECA 51 | 16" | 2023-05-04 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-24 | 1.88 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-29 | 1.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-18 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-11 | 0.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-16 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-29 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0.18 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-29 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 5.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-11 | 2.68 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-19 | 0.05 | Viajes de TP
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-15 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-22 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-24 | 0.05 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 5.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-23 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-20 | 0.72 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-06 | 0.52 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-19 | 6.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 1.37 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-08 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-11 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-26 | 0.95 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-04 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 36" | 2023-08-06 | 2.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 1.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-22 | 0.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 3.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-16 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-18 | 3.42 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-06 | 0.38 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 16 | 16" | 2023-08-18 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-19 | 2.84 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando pistolas | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-23 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-18 | 1.57 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-12-02 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 4.43 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-27 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-02 | 1.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-20 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 2.78 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-29 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 1.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-27 | 1.36 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Considerar espacios en patio de tubería para realizar calibración y medición de TR previo al viaje de introducción, planeación y logística para los tubulares en sitio.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-11 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-05 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-24 | 4.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-04 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 9.03 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Optimizar los tiempos de armado con el uso llaves de fuerzas para manejo de herramientas de 9 1/2", buscando cumplir los estándares de la manera más optima y de acuerdo a procedimiento de compañía direccional.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.02 | Armes/Desarmes de BHA
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-02 | 1.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.67 | Viajes de TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-21 | 0.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-10 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 1.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-18 | 2.06 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-27 | 0.15 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 4 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 3.52 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-16 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-01 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-11 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 4.87 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP en AE c/rot y bbeo | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-29 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-06 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 1.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-25 | 1.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 | 2.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Revisión previo a iniciar la operación, mantenimiento de equipos y herramientas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-21 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-05 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-09 | 3.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-19 | 3.35 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 2.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-10 | 0.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-25 | 0.63 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-24 | 4.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-13 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 5.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-02 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-31 | 4.22 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-08 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-14 | 0.16 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 8.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-12 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-22 | 2.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-20 | 1.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 0.97 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-21 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-16 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-16 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-04 | 5.61 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-29 | 3 | Armes/Desarmes de BHA
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza calibración inerna de TP, sin embargo, cumple con los estándares
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-13 | 0.29 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-01 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.88 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-30 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-30 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-01 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-04 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-09-02 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 5.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Metiendo TR/LN
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-21 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-14 | 7.1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-06-03 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Cumple indicadores de rendimiento
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-15 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.37 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-17 | 1.53 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-30 | 0.68 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inición de la perforación para evitar futuros problemas operativos
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-21 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
BAKTE 7 | 26" | 2024-09-02 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero descubierto con rot y bbeo | Proceso | Levanta/mete BHA con rotacion y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 1.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-09 | 2.51 | Viajes de TP
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-10 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisico-quimicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TENTOK 3 | 26" | 2023-09-27 | 0.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Visibilidad afectada al perforador
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-20 | 1.03 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-22 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2023-12-22 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-11 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-08 | 3.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-25 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-18 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 2.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-09 | 3.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 1.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-27 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-09 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-04 | 1.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-24 | 2.33 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.02 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
MULACH 31 INY | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.29 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-23 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-11 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-23 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-06 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
MABALNAK-1 EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.57 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.77 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 5.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-19 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht | Programar ciclos de enfriamiento en condiciones donde no se involucren actividades como conexiones perforando.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-02 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-25 | 1.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 5.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 3 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-29 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar el procedimiento previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD, mantener coordinación y comunicación efectiva entre el operador del MPD-Perforador planeando los movimientos de apertura y cierre de válvulas.
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-18 | 1.63 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-13 | 1.26 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-23 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-21 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar tiempos de desarmado de BHA´s, identificando las buenas prácticas para mejorar los tiempos
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-13 | 1.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-06 | 2.9 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-27 | 0.58 | Metiendo TR/LN
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-09 |  | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-12 | 1.77 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-20 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-04 | 5.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-27 | 1.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-15 | 1.1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 2.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Post-conexion extendida por condicion del pozo (torque, restriccion) | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-26 | 1.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-02 | 3.73 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.93 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-20 | 3.16 | Metiendo TR/LN
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-10 | 5.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-15 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-15 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-10 | 2.75 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-25 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-10 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-30 | 7.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-07 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-01 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-10 | 0.99 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-08 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periodicas a los dados de las llaves de fuerza
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 1.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-10 | 4.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-27 | 4.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-29 | 1.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-28 | 3.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-06 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 1.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-22 | 1.89 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-15 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 2.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-30 | 1.09 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-08 | 0.42 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-14 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia – falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-15 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
XANAB 58A | 26" | 2024-09-01 | 0.05 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-17 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-11 | 2.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-06-03 | 0.69 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-06 | 0.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-04 | 1.48 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-11 | 2.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 | 1.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-24 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 8.08 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-14 | 2.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-16 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-11 | 0.92 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Realizar viaje de acuerdo a simulación y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Optimizar los tiempos de conexión y continuar bajando a velocidad según la simulación.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-30 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda realizar análisis para la optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 3.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 26" | 2023-04-26 | 1.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-01 | 0.03 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-06 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0.47 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-19 | 4.56 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar con el cumplimiento de los estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-25 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-05 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-16 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-10 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 8.8 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-18 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-14 | 1.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 4.02 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-25 | 1.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 1.63 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Armado/Desarmado BHA manejo de herramientas 9 1/2" | Optimizar los tiempos de desarmado dejando componentes de menor longitud conectados, planear las maniobras con personal gruero de experiencia en el manejo de herramientas de 9 1/2", buscando cumplir los estándares de la manera más optima y de acuerdo a procedimiento operativo.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-07 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-07 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-12 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-29 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-12 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-22 | 2.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-22 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-10 | 1.35 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.43 | Viajes de TP
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-23 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.2 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECA 51 | 16" | 2023-05-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-04 | 1.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-23 | 5.05 | Armes/Desarmes de BHA
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-31 | 0.06 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD c/rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 16" | 2024-09-03 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-24 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurandose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 2.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitorenado las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a límpio.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-09 | 0.34 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-21 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3004 | Terminacion | 2024-04-08 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | AP. demoras en instalación de grapas
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-10 | 1.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 0.37 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3015 | Terminacion | 2024-08-06 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-10 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-15 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-27 | 3.69 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-06 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-03 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 1.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-28 | 3.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 26" | 2024-04-01 | 1.73 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0.84 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-05 | 4.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 5.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.08 | Viajes de TP
CHUCOX 102 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 1.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-29 | 1.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-03 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-06 | 0.09 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-30 | 1.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 4.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-19 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-06 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-06 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-24 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-25 | 1.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-14 | 1.97 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-04 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-07 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-02 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-29 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 2.28 | Viajes de TP
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-12 | 3.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-09 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 1.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-19 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-09 | 0.59 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 6.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 51 | 16" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-14 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-19 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-20 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-17 | 3.68 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 51 | 26" | 2023-04-30 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-18 | 4.33 | Armes/Desarmes de BHA |  | Personal
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-20 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-16 | 1.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-13 | 5.22 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 26" | 2023-04-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-18 | 3.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 2.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-12 | 0.67 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-28 | 0.45 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.86 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.73 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-21 | 0.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-08 | 0.84 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-27 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-12 | 1.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.49 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0.6 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-25 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-27 | 1.6 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-05 | 5.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-26 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-09 | 6.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-04 | 0.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 2.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-25 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-04 | 0.26 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ATOYATL 2 | Terminacion | 2023-10-26 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 2.71 | Viajes de TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-25 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey / comando | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-03 | 0.47 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-07 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
XANAB 58A | 16" | 2024-09-03 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-04 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-11 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-16 | 0.77 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-22 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | Realizar maniobras en el changuero, se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango), considerar dejar conectadas las secciones cortas de tubulares del BHA
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-21 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Repasa último tramo de cada lingada perforada y calibra TP con 2 1/2” desde changuero
TUPILCO 3010 | Terminacion | 2023-10-21 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0 | Viajes de TP
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-09-02 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-17 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-08 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-16 | 5.85 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-13 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-26 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-22 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 0.17 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-25 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-28 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-27 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-02-02 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-16 | 4.88 | Viajes de TP
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-22 | 1.15 | Armes/Desarmes de BHA
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-27 | 1.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-21 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-18 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-05 | 1.76 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 43 | 26" | 2022-12-31 | 1.53 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-15 | 1.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-16 | 0.2 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-08 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-02 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 1.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 1.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Personal con desconocimiento del proceso para la optimización de los tiempos durante los viajes de tubería
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-25 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Efectuar inspecciones periódicas al equipo, cumplir con los mantenimientos preventivos (asientos, camisas, cámara de pulsaciones, válvulas de seguridad, cedazos) contar con refacciones en la instalación.
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-23 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 3.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-26 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 14 | 26" | 2023-02-28 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-10 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-14 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 2.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 1 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 1.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-24 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 7.22 | Viajes de TP
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-04 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-19 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-16 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-23 | 1.8 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 1.78 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 1.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 4.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
CAMATL 51 | Terminacion | 2024-05-26 | 0.04 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 1.84 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-15 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza maniobras para movimiento de tuberías - uso de grúa
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 1.92 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
ETKAL 5ADES | 26" | 2024-05-08 | 0.65 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-25 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 2.54 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-03 | 0.47 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.98 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-29 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 2.19 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | Terminacion | 2024-07-06 | 0.21 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-22 | 0.36 | Viajes de TP | conexion metiendo en agujero entubado | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-29 | 0.96 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 1.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-24 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-16 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Facilitar al personal de experiencia, compartir el aprendizaje a los nuevos integrantes de la cuadrilla, para mantener la curva de aprendizaje, establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 35 | 26" | 2023-10-21 | 4.48 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-19 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.98 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-12 | 1.18 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-12-11 | 0.8 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-21 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 2.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.52 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-19 | 1.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimizar los parámetros de perforación y bombeo de baches para una buena limpieza de pozo
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-21 | 3.18 | Armes/Desarmes de BHA
TUPILCO 3010 | 26" | 2023-08-04 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-17 | 4.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-20 | 0.96 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 4.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-21 | 5.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-18 | 1.1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Falta de tapones/lifting sub - no suficientes
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-07 | 0.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-11-10 | 1.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Vibracion viaje ae - espacio anular reducido
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-24 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
MADREFIL 101 | 26" | 2023-08-21 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-05-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-05 | 1.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-25 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 2.5 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-19 | 6.14 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-05 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 3.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-24 | 2.6 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP TxT en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-15 | 1.93 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación por estaciones, mantener parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques, verificar morfología de recortes de perforación.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-26 | 0.94 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-15 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 2.96 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.02 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-07-01 | 0.69 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 1.27 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-01 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-16 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.17 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
XANAB 58A | 26" | 2024-08-29 | 0.1 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-27 | 0.27 | Viajes de TP
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-20 | 1.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-23 | 2.25 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
QUESQUI 420 | 4" | 2024-02-29 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado | personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-06 | 1.68 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-30 | 0.66 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 1.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 2.15 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-10 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-15 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-28 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-18 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Antes de iniciar la operación, verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta. Además, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
ITTA 69 | 26" | 2022-10-29 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-09 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-17 | 1.8 | Metiendo TR/LN |  |  |  | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 3.03 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-26 | 0.26 | Viajes de TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-16 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.24 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-11 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 2.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.66 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-28 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-22 | 2.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-06 | 4.99 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 3.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-06 | 4.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 1.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 2.88 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-28 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-09-01 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP en AE c/rot y bbeo | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-06 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-12 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-09 | 0.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-14 | 1.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-05-30 | 1.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Se recomienda realizar mantenimientos preventivos de llaves iron roughneck, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-29 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-11 | 1.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
IXACHI 26 | 16" | 2024-02-29 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-07 | 3.54 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-21 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-26 | 0.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-13 | 0.78 | Armes/Desarmes de BHA
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-07 | 1.93 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.21 | Viajes de TP
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-07 | 2.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-06 | 0.81 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-08 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-03 | 0.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-03 | 1.8 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-11 | 1.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-14 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.78 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-13 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-04 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 26" | 2023-04-20 | 2.84 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-29 | 1.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-19 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-16 | 0.18 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-27 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.6 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-12 | 2.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.07 | Viajes de TP
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-10 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-04 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 35 | 12 1/4" | 2023-11-27 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 3.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-24 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 2.32 | Metiendo TR/LN
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-19 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-16 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-15 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-28 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-03-29 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-19 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-30 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 1.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-03 | 2.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-23 | 1.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 2.83 | Viajes de TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 1.89 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-13 | 0.74 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Mal funcionamiento grua
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 1.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-05 | 0.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
ITTA 88 | 26" | 2023-02-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-13 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-21 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-16 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-13 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-31 | 1.9 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-15 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.03 | Viajes de TP | Conexión metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.59 | Viajes de TP
MULACH 14 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 26" | 2024-05-05 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-10-03 | 2.62 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-03 | 2.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 3.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-30 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-24 | 3.28 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-10 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-11 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 51 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-30 | 0.27 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-07-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-05 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 2.96 | Viajes de TP | conexion levantando en agujero des | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-08 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-13 | 5.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.74 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-30 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-30 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-10 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-04 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-20 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-26 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-08 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 1.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-10 | 14.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el armado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-28 | 5.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-05 | 0.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-11 | 1.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-25 | 0.21 | Viajes de TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-28 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-27 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-28 | 2.38 | Armes/Desarmes de BHA
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-09 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 4.61 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-07 | 2.43 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-11 | 0.83 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-08 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-16 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Cumplir con el programa de desarrollo profesional Técnico-Manual y reducir rotación de personal durante el desarrollo de las operaciones para conservar la curva de aprendizaje con las cuadrillas, Minimizar tiempos de conexión cuña-cuña para prevenir riesgos operativos.
CIBIX 5 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 1.69 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-13 | 0.77 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-04 | 0.12 | Viajes de TP
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-19 | 0.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-20 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 4 | 18 1/4" | 2024-08-06 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-14 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-23 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-04 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Realizar alineación correcta del equipo antes de la perforación para evitar problemas futuros
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TEEKIT 12 | 26" | 2021-07-06 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-06 | 1.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-26 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MABALNAK-1 EXP | 17 1/2" | 2024-06-26 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-15 | 2.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECA 43 | 16" | 2023-01-08 | 1.33 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-23 | 3.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas en pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 4.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-18 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-23 | 1.45 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-18 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-24 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-26 | 1.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-10 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-15 | 0.97 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-05 | 0.16 | Viajes de TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-23 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-07 | 1.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-01 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-26 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.16 | Viajes de TP
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-05 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.42 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-11 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-07-07 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-18 | 2.52 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla de operación
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-05 | 4.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.47 | Viajes de TP
TECA 51 | 16" | 2023-05-08 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 1DEL | Terminacion | 2024-08-27 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.46 | Perforacion | Viaje levantando TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-26 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos y los que presentan mayor frecuencia de fallas del equipo de perforación.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 3.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-31 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-07 | 2.15 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-24 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 0.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-18 | 1.21 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-08 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Riesgo biologico | Fauna nociva | Previo al iniciar operaciones en el pozo implementar programas de fumigación de la localización.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 1.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-22 | 3.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-20 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-11 | 0.45 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-08 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.5 | Viajes de TP
TECA 71 | 16" | 2023-03-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-15 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Para optimizar el proceso de calibración, se sugiere una planificación y coordinación adecuadas de esta actividad.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-29 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-14 | 0.26 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-28 | 6.07 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-25 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2023-12-25 | 0.29 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 4.1 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-29 | 1.16 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Protectores de roscas apretados
TECA 51 | 16" | 2023-05-07 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-31 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-06 | 2.6 | Viajes de TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-07 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-25 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-19 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CAMATL 51 | 16" | 2024-04-11 | 1.72 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 35 | Terminacion | 2024-03-28 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.02 | Viajes de TP
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-10 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Realiza conexión con tubo fría, sin embargo, cumple con los estándares establecidos
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-02 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 104 | Abandono | 2024-02-27 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-10 | 0.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-03 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-27 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-21 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Rendimiento de bombas | Realizar inspección y mantenimiento a estos equipos previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 4.57 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 2.67 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-07 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 1.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-29 | 0.48 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-21 | 2.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-16 | 1.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-09 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-05 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.28 | Viajes de TP
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-07 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-05 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-23 | 1.95 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-28 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-21 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-01 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.49 | Viajes de TP
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-03 | 2.18 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-09 | 0.24 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-30 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 1.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 1.88 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 2.23 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-19 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-22 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECA 71 | 16" | 2023-03-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-01 | 1.22 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-12 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 1.25 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Evitar la rotación de personal en los equipos, asegurandose que el personal este familiarizado en el equipo de perforación.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-07 | 5.04 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 3.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.02 | Viajes de TP | conexion metiendo en agujero descubierto con rotacion y bombeo | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-23 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-04 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-08 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-20 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-10 | 1.14 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-08-30 | 5.45 | Armes/Desarmes de BHA
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-18 | 0.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-15 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-19 | 2.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-06 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-30 | 3.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 3.62 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-28 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-04 | 3.36 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 3.26 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-23 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-05 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 1.13 | Viajes de TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-26 | 1.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Uso de gafas inadecuadas | Habilitar los equipos de acuerdo a la actividad que se realizará y mantener siempre las refacciones y repuestos necesarios para poder cumplir con las operaciones
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-16 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-23 | 1 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-20 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-14 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 | 2.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 2.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-12 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-04 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 1.82 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-29 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-22 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-09 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-18 | 1.22 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-18 | 3.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-14 | 2.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-03 | 1.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 3.04 | Viajes de TP | Conexion levantando en agujero en | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-21 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-09 | 0.93 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-24 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-14 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-11 | 3.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 2.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-05 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.17 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-07 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TECA 43 | 26" | 2022-12-31 | 4.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-01 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TEEKIT 12 | Terminacion | 2021-08-07 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.25 | Viajes de TP
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-11-01 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-19 | 3.1 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-20 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha lento por verificacion de tubulares | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-25 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-14 | 2.38 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.82 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-29 | 2.6 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-23 | 1.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-02 | 1.75 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-05 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 2.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-04 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
AKAL 504 | 26" | 2023-12-27 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-26 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 1.49 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-05 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 1.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 1.75 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-17 | 5.41 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-09 | 3.95 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 1.66 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-04 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-20 | 0.24 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - no envio de bache ecologico | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-14 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-25 | 1.92 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, Planear maniobras, quebrar dejando conectados componentes de longitud corta, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-14 | 8.92 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-16 | 3.86 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-12 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ITTA 69 | 16" | 2022-11-07 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-29 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-16 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-11 | 0.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-12-03 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 51 | Terminacion | 2024-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-09 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-12 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.34 | Viajes de TP
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 1.37 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dampers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores que pueden afectar la toma de información de las herramientas direccionales.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-18 | 5.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-08 | 11.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.07 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-06 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-31 | 0.48 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-22 | 2.84 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-12 | 0.29 | Viajes de TP
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.12 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-11 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-09 | 11.72 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el armado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 1 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-24 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-07 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-11 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-20 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar los procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para envió de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla. Mantener chaqueta colectora en óptimas condiciones de ajuste y puntos de descarga.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-27 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 8.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-20 | 0.5 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-06 | 0.91 | Viajes de TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.68 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-18 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-06 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-28 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-31 | 0.95 | Perforacion | Conexion perforando
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-28 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-03 | 0.68 | Viajes de TP
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 2.74 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-29 | 4.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
ITTA 69 | Terminacion | 2022-12-07 | 1.17 | Prueba de BOP | Prueba de BOP
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-15 | 8.12 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Falta capacitacion personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
CIBIX 32 | 17 1/2" | 2024-01-28 | 1.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-16 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-17 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-26 | 6.95 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-20 | 0.64 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TECA 43 | 26" | 2022-12-30 | 0.89 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-15 | 1.08 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-10 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-18 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-11 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-06 | 1.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 2.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 | 2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-09 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-09 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 2.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-26 | 0.39 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-14 | 1.32 | Viajes de TP
TUPILCO 3010 | Terminacion | 2023-10-22 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-26 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-22 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-20 | 0.4 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-02 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
AKAL 504 | Terminacion | 2024-03-08 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 1.18 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-27 | 4.35 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-11 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-07 | 4.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.9 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-08 | 1.63 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-14 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-29 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-17 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-22 | 1.58 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-20 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-27 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.17 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 1.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN 7" | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo liner, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-02 | 2.05 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-27 | 6.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-08 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-30 | 1.58 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-14 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-13 | 3.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-29 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-22 | 2.62 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 14 | 16" | 2023-03-03 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-04 | 0.04 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
BAKTE 1 DEL | 36" | 2024-05-29 | 0.6 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Maniobra de apriete de tubo conductor | Planificar maniobras necesarias y asegurar que toda la herramienta se encuentre en piso de perforación previo a la introducción de la tubería conductora
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0.97 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-28 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 2.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-04 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ETKAL 5ADES | 16" | 2024-05-15 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Uso de gafas inadecuadas | Habilitar los equipos de acuerdo a la actividad que se realizará y mantener siempre las refacciones y repuestos necesarios para poder cumplir con las operaciones
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-22 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-27 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-07 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 1.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 1.4 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 2.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ITTA 87 | 26" | 2022-12-29 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-30 | 2.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-13 | 0.19 | Viajes de TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 1.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones sacando tubería de acuerdo con el análisis de surgencia/suaveo para determinar velocidades del viaje y mantenerse dentro de los valores de esta ventana operativa.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-22 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | Terminacion | 2023-02-08 | 1.53 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-12 | 4.03 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 1.88 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 1.55 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-29 | 1.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-03 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 2.39 | Viajes de TP
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0.19 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-07 | 5.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-13 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-18 | 2.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 2.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-17 | 1.29 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-04 | 3.85 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3016 | 26" | 2023-07-17 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.25 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 1.98 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 1.78 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-30 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.48 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Conexiones tr afectadas por excesivo rebose de lodo | Utilizar equipo de autollenado o Casing Running para introducción de TRs. Esto optimiza el tiempo de introducción de la TR, propensa la llegada a fondo perforado de la TR y reduce las equivalentes al remover lodo estático.
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-05 | 4.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Velocidad controlada por recomendación de compañía
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-17 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-16 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-06 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-06 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-14 | 2.75 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
AKAL 504 | 26" | 2023-12-24 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-03 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-29 | 1.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-09 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 1.54 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-12 | 0.72 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-10 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 6.73 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Armado de lingadas | Realizar la medición de tramos previamente y en el patio de tuberías, así como la calibración interna y revisión de juntas, para poder optimizar los tiempos de armado y viajes de tubería.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-02 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previaamente al inición de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 0.48 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 0.18 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 5.01 | Viajes de TP
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-23 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-04 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 6.65 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 51 | 26" | 2024-04-04 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-26 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-22 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-13 | 0.43 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-14 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 1.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-14 | 1.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 36" | 2023-10-07 | 1.82 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Realizar planeación de maniobra durante el desarmado de BHA asignando roles y funciones al personal operativo, mantener herramientas manuales en cercanía.
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-27 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-23 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TENTOK 1DEL | 16" | 2024-06-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
MULACH 32 INY VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-19 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-17 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Revisar los procedimientos previamente con el personal para realizar conexiones en cuña con equipo MPD (máximo de 7 min), con el fin de minimizar los tiempos y mantener los estándares por debajo del límite, en pro de la optimización de operaciones.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo implementando buenas prácticas para la coordinación de maniobras de apriete de TR y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-06 | 0.35 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-29 | 1.3 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 2.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-24 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 3.37 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-17 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-24 | 0.85 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-09 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 1.34 | Viajes de TP
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-04 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.33 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-21 | 0.2 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-07 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-06 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-16 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-09 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 1.14 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
ITTA 89 | 26" | 2023-05-09 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-09-07 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 | 16" | 2023-03-06 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-21 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0.32 | Viajes de TP
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-06 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.41 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Velocidad control por programa en ae | Continuar cumpliendo los procedimientos establecidos por la compañía, optimizando los tiempos de conexión. Se reduce la velocidad de viaje por próxima entrada a BL 11 3/4"
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-03 | 0.19 | Metiendo TR/LN
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-12 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 3.68 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-23 | 2.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 3.31 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-05 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-02 | 0.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-01 | 0.58 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
POKCHE 103 | Terminacion | 2023-06-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-15 | 0.86 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-26 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-26 | 0.49 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-15 | 0 | Metiendo TR/LN
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-21 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-20 | 0.81 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-09 | 0.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-11 | 0.54 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.17 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-08 | 1.79 | Metiendo TR/LN
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Toma survey - corrida gyro | Recomienda revisar los procedimientos con la compañía direccional, garantizando la obtención de la información en los tiempos establecidos
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 1.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 4.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-24 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-22 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 | 1.62 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 2.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-14 | 2.73 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 1.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Previo a la prueba de las herramientas direccionales verificar las condiciones necesarias de equipo, fluido y herramientas para evitar demoras
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 2.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-06 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-16 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 26" | 2023-02-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-20 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1.24 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-24 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-02 | 2.27 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-09 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-20 | 2.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-05-29 | 0.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Hacer tiempo por cambio de programa | Tener siempre definidas las actividades alternas que puedan realizarse en caso de cambio de programa
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 3.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Instala/desinstala removedores de recortes | Realizar la instalación de los removedores efectuando planeación con el personal a cargo que cuente con las herramientas necesarias para su instalación.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 1.46 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.37 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-07 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 1.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.73 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 5.88 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-30 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-12 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-09 | 2.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-04 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-14 | 0.71 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-03 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-15 | 1 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TEEKIT 12 | 16" | 2021-07-14 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-24 | 0.04 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de armado de BHA, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-16 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-14 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-14 | 1.64 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-14 | 0.85 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-08 | 0.02 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-04 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-15 | 4.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.87 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-12 | 0.71 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-13 | 0.32 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-25 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-11 | 0.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-24 | 0.99 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimiento profundo a Iron, para su habilitación y utilización en el equipo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.55 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-24 | 1.53 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-31 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 2.74 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar velocidades de viaje y definir de acuerdo a la recomendación de la cia proveedora del servicio, para cumplir con los estándares operativos y de calidad.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 503 | 26" | 2023-08-09 | 4.82 | Metiendo TR/LN
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-08 | 2.45 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-17 | 1.67 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-13 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.35 | Viajes de TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-09-09 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-19 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-04 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-26 | 2.71 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-14 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 1.98 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-18 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-29 | 3.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Efectuar programación de herramienta en patio de tubería, contar con apoyo logístico para tener herramientas direccionales en la instalación antes de iniciar actividades de la etapa.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 2.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 1.03 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 3.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-07 | 0.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-23 | 3.46 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-22 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-08 | 1.57 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-15 | 1.09 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-04 | 2.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-12 | 2.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-09 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-21 | 1.23 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-08 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.9 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-29 | 1.3 | Viajes de TP
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 3 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-05 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-31 | 0.68 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 2.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 2.07 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-15 | 6 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-14 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-02 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-12 | 2.81 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-25 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Verificar rosca del tubular y limpiar, aplicar grasa de especificación de TP. si es necesario cambiar tubulares si la inspección así lo determina, realizar calibración de torque en llaves hidráulicas.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-27 | 1.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Prueba de herramientas con demoras | Definir previamente parámetros a implementar durante la prueba (gasto, fluido de prueba, selección de bomba, alineación del circuito de bombeo) para evitar demoras
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-16 | 3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-13 | 3.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
ITTA 69 | 14 1/2" X 16" | 2022-11-10 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.42 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-06 | 0.21 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos o relevos más periódicos de los mismos
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-27 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-19 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-17 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-03-03 | 0.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-12 | 3.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-24 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimiento profundo a Iron, para su habilitación y utilización en el equipo
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-29 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-14 | 0.85 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-17 | 3.38 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 | 0.77 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TECA 51 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-14 | 4.71 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 1.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-03 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-19 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.78 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-15 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-13 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
MULACH 14 | 16" | 2023-03-06 | 0.17 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CIBIX 32 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-02 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-11-09 | 3.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 5.75 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.22 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-31 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.88 | Viajes de TP
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-19 | 0.45 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-31 | 0.67 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-08-02 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-15 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.98 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-08 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-10 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.7 | Viajes de TP
MULACH 32 INY VENTANA | 6 1/2" | 2024-04-18 | 0.2 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cuadrilla incompleta | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento físico.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-18 | 1.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Se utiliza chaqueta recolectora (mud bucket) por venir tubería llena
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 15 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 2.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-17 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-26 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-03 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-10-31 | 3.95 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-25 | 1.25 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-11 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-12-11 | 3.7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-29 | 3.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimientos preventivos en los componente del equipo para evitar demoras en las operarciones
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 0.7 | Perforacion | Conexion perforando
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-19 | 0 | Viajes de AP | Conexion metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-03 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-12 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 51 | 8 1/2" | 2024-05-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-22 | 2.69 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Verificar que las terceras compañias realicen mantenimiento preventivo de herramientas y accesorios, y se cuente con refacciones necesarias en sitio.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-20 | 2.92 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-08 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-26 | 0.35 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ACTUL 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-07 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Riesgo biologico | Fauna nociva | Previo al iniciar operaciones en el pozo implementar programas de fumigación de la localización.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 1.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 69 | 16" | 2022-11-02 | 0.83 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ETKAL 5ADES | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-02-02 | 2.17 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-04 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-05 | 0.61 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-09 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-11 | 0.5 | Viajes de TP
AKAL 503 | 12 1/4" | 2023-09-16 | 1.78 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TENTOK 1DEL | 26" | 2024-06-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-16 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 5 | 17 1/2" | 2024-01-19 | 1.43 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.83 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas previo a iniciar operaciones y durante tiempos de cambios de etapa, revisión de componentes mordazas, dados, mantener en sitio los aditamentos necesarios para su reparación y/o cambio en caso de requerirse.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-31 | 1.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 3.9 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-31 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-04 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CAMATL 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-10 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-28 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-08-02 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 15 | Terminacion | 2023-04-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 16" | 2023-03-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 1.3 | Viajes de TP
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-10 | 6.09 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-10 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo, para establecer la relación tiempo beneficio, respecto de sacar con bomba o programar estaciones de circulación a limpio. Mantener la cuadrilla enfocada en la actividad con asignación de funciones específicas.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-20 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-26 | 3.3 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-11 | 1.82 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
MULACH 14 | 26" | 2023-02-27 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando
AKAL 503 | 18 1/4" | 2023-08-14 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 26" | 2023-05-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLAKATI 2 | Terminacion | 2023-12-04 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.88 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-20 | 0.13 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | Terminacion | 2024-07-29 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Perdida de lodo parcial | Evaluar las condiciones de viaje levantando para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades y mantenerse dentro de valores de ventana operativa DEC.
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-08 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-05 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-19 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 16" | 2023-06-17 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-09 | 1.14 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-29 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-11 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-20 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 1.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 | 0.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-27 | 1.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del elevador | Realizar revisiones periodicas, continuar con mantenimientos preventivos y asegurar que se cuenten con refacciones necesarias en sitio
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 1.94 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 4 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2024-06-25 | 0.55 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-02 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 1.94 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-08-25 | 0.33 | Armes/Desarmes de BHA
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-17 | 0.8 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-27 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Solicitar los accesorios de enrrosque adecuados
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-21 | 5.08 | Armes/Desarmes de BHA
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-26 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-06 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 89 | 26" | 2023-05-10 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-28 | 0.09 | Viajes de TP
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-30 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-22 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-03 | 0.73 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-07-31 | 0.25 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-25 | 0.18 | Viajes de TP
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-22 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ETKAL 2DES | 26" | 2024-07-06 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-08-30 | 1.45 | Perforacion | Conexion perforando
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-22 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-02 | 2.9 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-27 | 4.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-28 | 1.35 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-06 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-12 | 0 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-17 | 1.87 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-22 | 0.28 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.59 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-26 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-11 | 1.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3009 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
VALERIANA 3 | 6 1/8" Abandono | 2024-07-23 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-14 | 1.7 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
IXACHI 31 | 16" | 2023-10-27 | 0.93 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 1.86 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-21 | 1.85 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-18 | 7.35 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantenerse en el viaje dentro de los parámetros de la ventana operativa del análisis de torque y arrastres, minimizando exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-29 | 2.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-07 | 3.2 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-29 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.34 | Viajes de TP
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-22 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0.7 | Metiendo TR/LN
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.63 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-10 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.67 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-05 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-17 | 2.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 3.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-16 | 2.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
TUPILCO 3011 | 26" | 2023-09-21 | 0.57 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativotivo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.95 | Viajes de TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.7 | Viajes de TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-09 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 0.49 | Viajes de TP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-25 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-04-30 | 0.64 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-22 | 0.91 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 1.6 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.07 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-22 | 0.05 | Viajes de TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-23 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-23 | 0.28 | Viajes de TP
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-21 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 3.41 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-25 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-16 | 1.58 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 4.08 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-09 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 5.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-18 | 1.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-08-28 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 1.38 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-04-16 | 0.96 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-04 | 7.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-20 | 0.05 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-28 | 0.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-31 | 0.65 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 201 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-10-02 | 1.76 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 2.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-02-19 | 0.38 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 2.21 | Viajes de TP | VIaje metiendo TP en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-19 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-28 | 2.56 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-08 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-19 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-23 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 7.59 | Viajes de TP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-15 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-14 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-10 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-23 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería para evitar inducir pérdidas o arremetidas de pozo, realizando análisis de suaveo y surgencia para determinar velocidades de viaje y mantenerse dentro de valores de ventana operativa.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-23 | 1.12 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Recomienda revisar niveles de tanques, para evitar que las bombas succionen aire, revisar las características del fluido (espuma) que pueda afectar la eficiencia al bombear, filtros de las bombas limpios y carga correcta en los Dampers. Establecer el procedimiento claro y revisar el sistema con la compañía direccional.
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-04 | 0.05 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-15 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.07 | Viajes de TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-09 | 3.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-21 | 0.43 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-30 | 2.11 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Aflojar los guardaroscas en un margen de seguridad previo al izaje, para agilizar la recuperación del calibrador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.98 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-03 | 1.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Contar con disponibilidad de EPP para lluvias en la instalación, mantener visibilidad de la cabina de perforador- piso rotaria.
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-15 | 1.01 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-22 | 0.99 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
ACTUL 4 | 16" | 2024-06-12 | 2.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-10 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 4.17 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 3.67 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Descarga memoria de herramientas en desarme bha | Realizar recuperación de información de memoria de herramienta direccional en patio de tubería.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-04 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.82 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-26 | 0.11 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 1.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-23 | 3.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-08 | 0.54 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 4.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 36 | 17 1/2" | 2024-02-17 | 0.11 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-17 | 0.6 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | se recomienda, realizar reconfiguración de velocidad del Top Drive manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-04 | 0.75 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 2 7/8" | Habilitar llave de apriete para tubería de 2 7/8" y/o considerar llave de apriete específica para tubería de 2 7/8"
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-16 | 0.48 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 0.7 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-16 | 3.18 | Viajes de TP
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-11 | 2.43 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-30 | 0.4 | Perforacion | Conexion perforando
MULACH 31 INY | 16" | 2023-11-04 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | 0.4 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-12 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-07 | 2.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-25 | 0.83 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-10 | 2.72 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 27 | Terminacion | 2023-12-26 | 0.07 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 2.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Realizar mantenimientos preventivos a llaves de aprietes, revisión de componentes, contar con refaccionamiento en sitio y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Recomienda revisar niveles de tanques, para evitar que las bombas succionen aire, revisar las características del fluido (espuma) que pueda afectar la eficiencia al bombear, filtros de las bombas limpios y carga correcta en los Dampers. Establecer el procedimiento claro y revisar el sistema con la compañía direccional.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-14 | 2.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-07 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-03 | 3.67 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento de generadores | Realizar mantenimiento preventivo a equipos, disponer de refaccionamiento en sitio y realizar inspección antes de iniciar la operación.
MABALNAK-1 EXP | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-29 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Equipo_Tecnología | falla sistema de Perforación (XCOM) | Realizar inspecciones, verificación y/o actualización de software de perforación en cambio de etapa, contar con personal especialista en sitio y vía remota.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-29 | 2.42 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-14 | 0.63 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-21 | 3.5 | Armes/Desarmes de BHA
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-25 | 0.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.3 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-02-19 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-26 | 0.19 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa, contar con personal experiencia en las maniobras con grúa.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 0.44 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
TENTOK 3 | Terminacion | 2023-10-31 | 0.27 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
ITTA 87 | 26" | 2022-12-29 | 0.29 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.89 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-10 | 0.62 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.94 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
CHUCOX 102 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-20 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Circulacion por enfriamiento ht | Programar ciclos de enfriamiento en condiciones donde no se involucren actividades como conexiones perforando.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-17 | 0.49 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 504 | 18 1/4" | 2024-01-04 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-17 | 2.76 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2024-01-02 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-04 | 2.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-01 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-18 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-13 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 2.17 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Personal doble turno - cansancio | Mantener un plan de rotación de personal adecuado y en operaciones críticas como viajes a altas velocidades, tener personal adicional para evitar retrasos por agotamiento
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-20 | 1.21 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-28 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-14 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-20 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-08 | 2.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Se recomienda, coordinar y planear una estrategia para definir el tipo de tubería que se acomodará en los peines de changuero para continuidad de operaciones y cual se llevará a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-21 | 2.55 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-11-22 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-04 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-24 | 0.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 1.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.26 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 2.01 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0.14 | Viajes de TP
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-07 | 3.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0.38 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-20 | 2.53 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-02 | 1.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.24 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TP (Tramo por tramo) | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Mantener ventana operativa dentro de los valores del análisis de torque y arrastres en el viaje para no exponerse a esfuerzos por encima de la resistencia nominal de los componentes y accesorios de la TR, monitorear gradientes de esfuerzo mínimo cuidando la integridad del agujero perforado.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-03 | 1.88 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros fisicoquímicos del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-17 | 0.43 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-28 | 2.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-14 | 4.3 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 26" | 2023-04-19 | 7 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 1.2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-29 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Inspeccionar condiciones de las llaves de apriete del equipo, dar mantenimiento preventivo, tener refaccionamiento en sitio, verificar vida útil de la herramienta y programar su cambio en caso de requerirse
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 1.39 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 | Terminacion | 2023-04-07 | 0 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-05 | 2.06 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TR en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-04 | 0.37 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 0.2 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-29 | 3.64 | Metiendo TR/LN |  | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Realizar alineación de mesa rotaria previamente al inicio de la perforación para evitar futuros problemas operativos
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.91 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Tuberia sobretorqueda | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa con especificación de TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.62 | Viajes de TP
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-10 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 0.52 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-08 | 1.44 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-10 | 1.91 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 16" | 2023-05-12 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-29 | 2.02 | Viajes de TP | Viaje levantando en agujero entubado | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de capacitación técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla operativa, facilitar el aprendizaje de los trabajadores nuevos con el personal de mayor experiencia.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-07 | 1 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 0.03 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 71 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-04-26 | 0.24 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-30 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 16 | Terminacion | 2023-10-03 | 0.68 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.95 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-26 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 | 1.43 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.28 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-14 | 0.44 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad
CAMATL 5 | Terminacion | 2023-10-21 | 1.21 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-09 | 2.87 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-24 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 4.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
POKCHE 104 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-08-30 | 0.51 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.12 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-22 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 101 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-24 | 0.3 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 5.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.58 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Uso roladora neumatica - falla roladora iron | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
IXACHI 31 | 26" | 2023-10-11 | 0.79 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-16 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 1.5 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-25 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-09 | 2.7 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros limpios de las bombas, verificar precarga de la cámara de pulsación.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-19 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Maniobras | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-18 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.34 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3015 | 16" | 2024-06-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-04 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.46 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-20 | 2.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-27 | 0.18 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 1.66 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.24 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-15 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-25 | 1.51 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-14 | 6.29 | Viajes de TP
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-24 | 0.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-11 | 0.38 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0.59 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-05 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 | 6 1/2" | 2023-10-11 | 0.58 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.63 | Perforacion | conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TECA 71 | 16" | 2023-03-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 | 1.47 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-03 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TECA 71 | Terminacion | 2023-04-01 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-22 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa,
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-11 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-22 | 0.2 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 1.77 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.26 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-16 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-05 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-17 | 2.29 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-04-25 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación, y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-17 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-05 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
TECA 43 | Terminacion | 2023-02-11 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-11 | 0.19 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.34 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-10-13 | 0.45 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-25 | 1.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-07 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 1.08 | Viajes de TP
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-28 | 2.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-06-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 2.3 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 3.55 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inició de las actividades. asegurar que se cuente con las refacciónes necesarias en sitio
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-29 | 2.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-17 | 3.33 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
IXACHI 27 | 16" | 2023-04-27 | 0.62 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 35 | 10 5/8" | 2024-01-29 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ATOYATL 2 | Terminacion | 2023-10-30 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 2.8 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-17 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 35 | 16" | 2023-10-31 | 0.08 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 0.87 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Viajes demora por verificacion de tubulares | Realizar Inspección visual de conexiones de tubulares, aplicar grasa de especificación de la TP, calibrar torques en llaves hidráulicas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-05 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-12 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.25 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.83 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-07 | 1.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | Evaluar la condición del pozo, definir la velocidad de viaje para prevenir el suaveo. Mantener control del pozo, bombeando fluído contra formación.
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-05 | 1.95 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Toma de survey herramienta gwd | Conexiones perforando con tiempos mayores al estándar fondo a fondo debido a la toma de survey. Revisar procedimientos de la compañía direccional, mantener filtros de las bombas y carga de los dámpers en óptimas condiciones, minimizando o anulando las pérdidas de tiempo inducidos por estos factores.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.6 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Repite survey | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 1.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-04 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.77 | Viajes de TP
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planificar actividades de medición, calibración y programación de herramientas direccionales previo al armado de BHA, considerar conectar secciones cortas de tubulares y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.04 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-28 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-31 | 2.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-22 | 2.62 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-11 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 28 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-22 | 1.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TEEKIT 12 | 26" | 2021-07-06 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-07 | 0.08 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-13 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-14 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.32 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 1.22 | Viajes de TP
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 31 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 1.47 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 1.05 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-12 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
RACEMOSA 4 | 5 5/8" | 2023-11-13 | 1.87 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Terceras compañias | Sin datos en Tiempo Real (falla sensores, movimiento de cabina)
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-16 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando
CIBIX 32 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MULACH 14 VENTANA | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.45 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-03 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Cumple indicadores de rendimiento | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para seguir cumpliendo y mejorando los procesos
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-10 | 2.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 2.84 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-26 | 0.53 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramientas tc
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-30 | 0.49 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-19 | 0.53 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-14 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-01 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
CAMATL 51 | Terminacion | 2024-05-21 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - operaciones simultaneas | Se recomienda planificar cualquier actividad que se vaya a realizar y evitar maniobras alternas que alentan las operaciones previstas e incluso ponen en riesgo al personal.
TEEKIT 12 | 8 1/2" Ventana | 2021-07-30 | 2.44 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-20 | 0.19 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
AKAL 504 | 14 1/2" X 16" | 2024-01-20 | 0.75 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-30 | 2.7 | Viajes de TP
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-18 | 0.06 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-29 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TECA 43 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0.4 | Metiendo TR/LN
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-06 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Seguir los procedimientos de la CIA, optimizando los tiempos para evitar repeticiones en la toma de surveys
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-05-06 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-15 | 0.14 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-19 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 420 | 12 1/4" | 2023-09-27 | 0.94 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-03 | 0.83 | Viajes de TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-06 | 1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-01 | 1.31 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.41 | Viajes de TP
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 1.05 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 17 1/2" | 2023-09-01 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-09 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
MADREFIL 101 | 6 1/2" | 2023-11-29 | 2.25 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
MADREFIL 201 | 4" | 2024-02-16 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 420 | 4" | 2024-03-02 | 0.53 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-09 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 14 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 3 | 16" | 2024-07-13 | 3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-04 | 1.29 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Optimizar los tiempos de conexión y continuar bajando a velocidad según la simulación.
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-28 | 0.41 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-04 | 1.37 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 31 | 6 1/2" | 2024-03-12 | 0.31 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento del malacate | Continuar con los mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, previamente al inicio de las actividades. Asegurar que se cuente con las refacciones necesarias en sitio
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.74 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Limitacion carga del equipo/rig | Planificar y evaluar las cargas al equipo previo a la intervención del pozo, realizar análisis por parte del área de ingeniería para definir los tipos de tuberías a emplear, así como considerar las limitaciones operativas que se tendrían, realizando análisis de pesos, torque y arrastre.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-14 | 1.74 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-06 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-23 | 1.39 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CHUCOX 108 | 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Planear maniobras al efectuar desarmado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-20 | 2.22 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 5 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.69 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.86 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
POKCHE 104 | Terminacion | 2023-11-14 | 0.35 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-13 | 0.39 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-03 | 1.28 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-08 | 1.54 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 1.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 1.48 | Viajes de TP
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-05 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3016 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-06 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-27 | 1.05 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 1.79 | Viajes de TP | Conexion metiendo en AE | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-09 | 0.42 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-16 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-10 | 0.01 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 1.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-29 | 0.13 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 35 | 16" | 2023-10-31 | 4.77 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Operacion lenta por mcc | Seguir la guía operativa correspondiente y aplicar las medidas de seguridad necesarias salvaguardando la integridad del personal, contar en instalación EPP para eventos de lluvia, mantener visibilidad en cabina de perforador-mesa rotaria.
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.21 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-16 | 0.45 | Perforacion | Conexion perforando
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 3.35 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de izadora/catwalk | Realizar mantenimiento preventivo, lista de verificación a los equipos previo a iniciar actividades, verificar tiempo de vida útil del equipo y mantener refaccionamiento en sitio.
TECA 51 | 26" | 2023-05-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.12 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TUPILCO 3016 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.1 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
AKAL 503 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-23 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-15 | 0.07 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-16 | 0.87 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Definir procedimientos de la compañía direccional para el tiempo de survey, mantener filtros de las bombas limpios, verificar precarga de la cámara de pulsaciones, reduciendo riesgos operativos en AD
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.28 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-22 | 0.03 | Perforacion | Conexion perforando
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-02 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TENTOK 4 | 26" | 2023-11-28 | 0.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-22 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.08 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-24 | 2.87 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-11 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar de tiempo de conexión, implementando acciones que llevaron al cumplimiento de estándar.
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" | 2023-11-29 | 0.02 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3011 | 16" | 2023-10-05 | 0.13 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.97 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones al personal, así como definir estrategias para la mejora de los tiempos operativos, concientizando de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.35 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo LN | Proceso | Instalacion de centralizadores tr | Colocar los centralizadores en patio verificando los espacios para optimizar los tiempos de corrida de TR
TUPILCO 3012 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 1.33 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MULACH 32 INY | 12 1/4" | 2023-06-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-19 | 1.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0.36 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 1.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento iron roughneck | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-04 | 7.81 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Tuberia con rosca nueva - procedimiento break in | Considerar realizar el procedimiento de doble conexión de la TP (aplicar grasa, apretar, seguido quebrar, limpiar cuerda, colocar nuevamente grasa y dar torque optimo a la conexión) cuando se tenga TP nueva en los tiempos de armado de lingadas previo al inicio de operaciones y/o en cambio de etapa.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 0.22 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-09 | 5.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.27 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-04-02 | 3.13 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Mal funcionamiento de herramienta de apriete y accesorios (crt/computadora/etc) | Revisar el correcto funcionamiento de las herramientas de apriete (equipo CRT), llegando al equipo y previo a realizar la operación, así como tener las hojas de datos de mantenimiento en taller, para evitar fallas que pudieran provocar atrasos en la operación.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-21 | 0 | Perforacion | Conexion perforando
MABALNAK-1 EXP | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.09 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Proceso | Maniobra tubería metiendo / levantando lingadas cortas de 5 1/2" - 5 7/8" - 4 1/2" - 4" | Planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño, solicitar al área correspondiente TP de longitud de acuerdo a estándar API
PLATAO 2 | 17" | 2023-09-30 | 0.11 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Falta collarin/llave de apriete/cable de aguante | Disponer de herramientas en condiciones de uso, mantener refaccionamiento en la instalación, planear maniobras de conexión de TR
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-06 | 2.05 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Optimizar los tiempos y agilizar las maniobras realizadas con la herramienta Iron roughneck.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-11 | 4.8 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
IXACHI 27 | 6 1/2" | 2023-11-14 | 4.83 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Arme/desarme bha txt | Realizar el pre armado de tubulares y herramientas como DC y HW y estibar en los peines en la medida posible, para optimizar los tiempos de armado de BHA, así como contar con los equipos de carga y herramientas para realizar la operación de manera óptima.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-29 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 1.31 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-26 | 1.27 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Desalineacion top drive - crt | Efectuar previo al inicio de la actividad prueba de alineación de pozo-torre de perforación documentarla manteniendo valor menor a 0.5°, para evitar atrasos en la operación.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-08 | 4.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.72 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Pre/post-conexion extendida por bombeo bache | Verificar ventanas operativas, evaluando bombeo de baches de limpieza a media lingada perforada, observando comportamientos de valores de la DEC.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-03 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.5 | Viajes de TP | Conexion levantando agujero descubierto | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-06 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
CIBIX 36 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 0.71 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento top drive/top drive gobernado | Se recomienda realizar inspecciones y mantenimientos del Top Drive previos a la operación, revisar configuración de velocidad, manteniendo activados los sensores de seguridad, considerar las capacidades del equipo.
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 3.1 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 1.95 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Terceras compañias | Velocidad control por recomendacion de cia | De acuerdo al estándar de conexión y viaje deberán ajustarse para cumplir con programa y evaluar las desviaciones.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.02 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Toma de presiones reducidas | Realizar registro de presión reducida de circulación al iniciar conexión, en el encendiendo de bombas e ir incrementado el bombeo hasta llegar al gasto de trabajo (tomar las lecturas de presión al inicio con bajo gasto) y en los cambios de la densidad en el sistema.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-05 | 2.91 | Viajes de TP
AKAL 503 | Terminacion | 2023-10-19 | 0.44 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Cumplir con las recomendaciones de la Cia recolectora del núcleo y mantener la seguridad en todo momento, para prevenir incidentes que pudieran afectar la calidad de la muestra, quedando lavado el barril muestrero o con el núcleo quebrado e incompleto.
TUPILCO 3009 | 16" | 2023-11-10 | 0.92 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
CIBIX 36 | 12 1/4" | 2024-02-28 | 0.3 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 420 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.88 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-01 | 0.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 420 | 6 1/8'' | 2023-12-24 | 0.27 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobra tuberia de 5 1/2" - 5 7/8" | Mantener y/o mejorar estándar viaje metiendo TP, implementando acciones como trabajar con 2 changos rotándolos por tiempo para mejorar su rendimiento.
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-28 | 0.01 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 35 | 16" | 2023-11-03 | 0.33 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.05 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-20 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - uso de gruas | Realizar mantenimiento mecánico periódico a los componentes de desgaste de la grúa y tener personal de experiencia en las maniobras con grúa.
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.53 | Viajes de TP
TECA 51 | Terminacion | 2023-05-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 35 | 6 1/8" | 2024-03-03 | 0.07 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-19 | 0.32 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-02 | 0.1 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-02 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TENTOK 3 | 12 1/4" | 2023-10-12 | 1.5 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Efectuar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, realizar inspección visual a componentes del equipo y contar con las refacciones necesarias en sitio.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-13 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
ITTA 87 | 26" | 2022-12-29 | 1.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-22 | 0.57 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa para cumplir con los estándares establecidos de viajes
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-10 | 2.03 | Perforacion | Conexion perforando
POKCHE 102 | Terminacion | 2023-01-13 | 1.96 | Viajes de AP | Viaje metiendo AP
TUPILCO 3011 RMA | 5 5/8" | 2024-03-09 | 0.27 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Bha con longitud extendida | Considerar en prejob con la compañía direccional mantener longitud promedio de herramientas direccional para un mejor manejo en las maniobras al pozo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-19 | 1.11 | Viajes de TP | Conexion levantando en AE | Herramientas | Mal funcionamiento de herramientas apriete rig | Mantener en sitio llave hidráulica habilitada( iron roughneck), realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes, mordazas y dados, disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias y verificar vida útil de la herramienta.
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-05 | 1.25 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MADREFIL 201 | 26" | 2023-08-18 | 1.14 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-14 | 1.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
CAMATL 4 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-24 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-03 | 0.08 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 0.32 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener al personal de la cuadrilla en constante capacitación de operaciones y seguridad para que cumpla con sus funciones de manera adecuada.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 0.16 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
MULACH 32 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-26 | 0.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-16 | 1.18 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.31 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-06 | 3.42 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 405 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-05-02 | 1.92 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
MADREFIL 101 | 17 1/2" | 2023-08-24 | 0.38 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-02-03 | 0.59 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Mal funcionamiento roladora - iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos y herramientas, contar con refacciones en sitio, realizar lista de verificación de equipos y/o herramientas.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-13 | 2.91 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3009 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-30 | 2.06 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-04-04 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
TUPILCO 3011 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.4 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 4.04 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-13 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 34 | 12 1/4" | 2024-03-18 | 5.4 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Programacion de herramientas direccionales en arme bha | Verificar las hojas de inspección del taller y la rastreabilidad de la herramienta, se debe realizar la programación y la prueba de comunicación en el patio de tubería, registrando los valores de prueba.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-09 | 0.52 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
ETKAL 5ADES | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2023-12-29 | 1.11 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-02-20 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Cambio tubo lavador | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-04 | 0.73 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-17 | 4.73 | Metiendo TR/LN
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.28 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Optimización de los parámetros de perforación y el bombeo de baches para una adecuada limpieza en el pozo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-13 | 3.37 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-07 | 0.2 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.16 | Viajes de TP
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 1.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-09 | 0.45 | Metiendo TR/LN
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 2.57 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Uso llaves de fuerzas no habilitada correctamente, se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.76 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-13 | 1.75 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Mal funcionamiento o inadecuadas herramientas de levante (gafas)Demora en toma de survey/comando, o tomados a media lingada | Cumplir con las guías y procedimientos de la compañía direccional para la toma de información, así como contar con los equipos y herramientas de levante en condiciones favorables para optimizar las operaciones.
RACEMOSA 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-02 | 3.62 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-12 | 0.15 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 1.63 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.67 | Perforacion | Conexion perforando
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-08-30 | 1.95 | Viajes de TP | Viaje metiendo en agujero entubado con rotacion y bombeo. | Proceso | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo | Viaje metiendo / levantando (TP/TR/LN) con rotación y bombeo
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.34 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-31 | 1.4 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-18 | 2.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
MADREFIL 201 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.58 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-29 | 0.48 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Demora por procedimiento mpd | Establecer comunicación con personal MPD-Perforador en las desconexiones con equipo MPD, definiendo la secuencia operativa a usar, mantenerse enfocado en la actividad operador de MPD-Cuadrilla de trabajo.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.72 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Rig services | Realizar mantenimientos preventivos a equipos y herramientas, antes de iniciar operaciones, tener en sitio refaccionamiento.
ITTA 88 | 18 1/4" | 2023-03-06 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3004 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.06 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-05-23 | 0.53 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | No cumple estándar de desarmado de BHA tipo 6 por uso de llaves de potencia. Se requiere habilitar Iron Roughneck para optimizar el desarmado de BHA
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-13 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.05 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-01 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-09 | 0.16 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.82 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
IXACHI 27 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-27 | 0.17 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-04 | 5.23 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llave de potencia - no disponibilidad de iron | Se debe disponer de refacciones en sitio para los componentes críticos, realizar inspecciones diarias, cumplir con el mantenimiento preventivo y verificar vida útil de la herramienta.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 1.6 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
QUESQUI 405 | 14 1/2" | 2024-03-28 | 2.36 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-21 | 0.65 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 420 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 0.93 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-15 | 0.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.93 | Viajes de TP
TEEKIT 12 | 12 1/4" | 2021-07-20 | 5.62 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-10-02 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-22 | 6.28 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Calibracion/medicion de tr | Previo a la introducción, calibrar y medir TR en patio de tuberías
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-06-03 | 0.52 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el cmtr
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-23 | 1.19 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Maniobras - tuberia suelo natural | Coordinar y planear maniobras a suelo natural, así como mantener herramientas y equipos a usar para la actividad en condiciones operables.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-13 | 0.77 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-26 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo LN | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar los estándares de excelencia operativa. implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 32 INY | 26" | 2023-06-12 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-15 | 5.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Proceso | Precaucion para colocar cuñas (nucleo, cuchara, etc) | Planear y mantener comunicación entre los integrantes de la cuadrilla para la maniobra de meter cuñas, tener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.98 | Viajes de TP
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-16 | 0.33 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-24 | 3.14 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-02 | 1.51 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-21 | 0.22 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Desempeño | Continuar reforzando los estándares de excelencia operativa
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-08 | 0.23 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-20 | 0.33 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Mal funcionamiento de Iron Roughneck | Mal funcionamiento de Iron Roughneck
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-06 | 2.76 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Herramientas | Llaves de potencia - falla iron roughneck | Realizar mantenimientos preventivos de llaves hidráulicas, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso, contar con refaccionamiento en sitio, revisión de vida útil de la herramienta.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-11-29 | 0.23 | Perforacion | Conexion perforando
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-04 | 0.5 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, mantener en cercanía herramientas manuales, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-20 | 2.89 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-18 | 0.14 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-23 | 0.88 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Proceso | Uso de collarin de seguridad para TR/AP | Evaluar el número de tramos donde se usará el collarín de seguridad de acuerdo con su capacidad de carga, planear y coordinar maniobras de conexión de TR, manteniendo comunicación con operador de llave -perforador.
NANIK 1 EXP | 12 1/4" | 2024-08-28 | 2.13 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Proceso | Mesa rotaria desnivelada | Revisar y realizar alineación de mesa rotaria, previamente al inicio de las operaciones de perforación para evitar futuros problemas operativos.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 0.54 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones específicas a la cuadrilla de operación, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía, concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-23 | 0.61 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-17 | 2.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0.15 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.13 | Viajes de TP | Conexion levantando en AD | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-14 | 1.32 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Se recomienda mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-02-01 | 0.75 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Trabajar dentro de la ventana operacional, mantener propiedades reológicas del fluido de perforación, implementar el uso de bache de limpieza.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando | Herramientas | Cambio tubo lavador | Realizar inspección visual a herramientas y/o equipos, mantener actualización de horas de tubo lavador.
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-24 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-28 | 0.77 | Metiendo TR/LN
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-22 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-10 | 0.12 | Perforacion | Conexion perforando
TUPILCO 3011 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 3.02 | Metiendo TR/LN | Viaje metiendo TR | Proceso | Velocidad control por programa en ae | Evaluar las condiciones metiendo y sacando tubería, realizar simulación de suaveo y surgencia para establecer velocidades de viaje que se encuentre dentro de la ventana operativa.
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-28 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 1.14 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Llave de potencia - conexion tuberia de 5 7/8" - xt57 | Realizar mantenimientos preventivos de las llaves de apriete, revisión de componentes mordazas, dados previo a su uso y verificar tiempo de vida útil de la herramienta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.25 | Viajes de TP
TECA 51 | Terminacion | 2023-06-10 | 0 | Viajes de TP | Conexion metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-04 | 1.7 | Perforacion | Conexion perforando | Proceso | Repaso extendido debido a condicion del pozo | Mantener el monitoreo de las ventanas operativas de prevención, evaluando bombeo de baches de limpieza, tiempos de circulación, parámetros y propiedades fisicoquímicas del fluido de perforación para minimizar eventos de incremento de DEC, altos torques.
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-02 | 0.15 | Perforacion | Conexion perforando | Terceras compañias | Falta capacitacion - Personal nuevo | Mantener en sitio personal experto en el funcionamiento de los equipo y herramientas nuevas, como facilitador para dar soporte técnico al personal operativo.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-21 | 1.2 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 0.5 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-16 | 0.07 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso de chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-17 | 1.12 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer comunicación efectiva con personal operativo (chango-perforador-pisos), asignando roles y funciones al realizar las conexiones, mantener en cercanía las herramientas manuales en condiciones operables, concientizar al trabajador de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
ITTA 69 | 26" | 2022-10-29 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.09 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Reforzar los estándares de excelencia operativa, incentivar a la cuadrilla para su cumplimiento y mejorar la comunicación con el CMTR
AKAL 504 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.03 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-04 | 0.51 | Viajes de TP | Viaje levantando TP
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-28 | 4.85 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA | Proceso | Precaucion recoleccion de nucleo | Desarmó corona 8 1/2" para corte de núcleo con barril muestrero 7 1/8" realizando desarme con tiempo fuera del estándar, debido a precaución para recolección de núcleo. Planear la operación de acuerdo a procedimiento de corte de núcleo y establecer velocidad del viaje, para mantener la calidad de la muestra tomada, mantener en condiciones las cuñas a usar y en cercanía para dar cumplimiento a los estándares de excelencia operativa.
AKAL 503 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-05 | 0.3 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Personal | Desempeño | Asignar roles y funciones al personal operativo, difundir y concientizar al personal de estándares de excelencia operativa.
IXACHI 27 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-05-30 | 2 | Armes/Desarmes de BHA | Desarma BHA
MADREFIL 101 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2023-09-20 | 1.41 | Perforacion | Conexion perforando
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-22 | 0 | Prueba de BOP | Prueba de BOP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 181 | 10 5/8” X 12 1/4” | 2023-10-02 | 5.67 | Viajes de TP
IXACHI 27 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 1.94 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Terceras compañias | Demora en arme/desarme herramientas direccionales | Planear maniobras al efectuar armado de BHA dejando secciones cortas conectadas y concientizar al personal del cumplimiento de los estándares de excelencia operativa.
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 2.55 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Personal | Falta capacitacion - Personal nuevo | Dar cumplimiento al programa de desarrollo técnico-manual, minimizar el número de personal nuevo en la cuadrilla de operación
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.1 | Perforacion | Conexion perforando
RACEMOSA 4 | 16" | 2023-08-13 | 0.56 | Viajes de TP | Conexion levantando TP
IXACHI 31 | 12 1/4" | 2023-12-28 | 5.45 | Metiendo TR/LN |  | Personal | Desempeño | Establecer roles y funciones, contar con herramientas manuales operables que estén en cercanía y concientizar al personal de la importancia de cumplimiento de los estándares de desempeño operativo
TUPILCO 3016 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-18 | 0.25 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Proceso | Calibracion interna de tp | Planear la actividad de calibración de TP en patio de tubería, aflojar el guardar roscas en un margen seguro, para facilitar el paso del calibrador, asignar un personal para el manejo del calibrador.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-10 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-12 | 0 | Perforacion | Conexion perforando | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
QUESQUI 418 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 0.16 | Viajes de TP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-18 | 0 | Armes/Desarmes de BHA | Arma BHA | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP | Personal | Cumple indicadores de rendimiento | Mantener y/o mejorar estándar, implementando acciones que llevaron al cumplimiento.
MADREFIL 201 | 6 1/2" | 2024-01-28 | 0.96 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Maniobras - en el changero | se recomienda planificar las maniobras en la changuera disponer de personal extra(chango) rotando los periodos de descanso, para mejorar su desempeño.
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-10 | 0 | Metiendo TR/LN | Conexion metiendo TR
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.57 | Viajes de TP | Conexion levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.
ITTA 69 | 12 1/4" | 2022-12-05 | 0.56 | Viajes de TP | Viaje metiendo TP
MADREFIL 201 | Terminacion | 2024-03-08 | 4.23 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Herramientas | Llave de potencia - conexion tuberia de 4" - xt39 | Mantener en condiciones operables la llave de apriete de TP acondicionadas y calibradas al diámetro requerido, contar con el refaccionamiento necesario en sitio de acuerdo a características y modelo de la llave.
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-03 | 1.79 | Viajes de TP | Viaje levantando TP | Proceso | Uso chaqueta recolectora/mud bucket - tuberia llena | Revisar procedimientos operativos, monitoreando las condiciones del pozo para uso de bache ecológico, asignar funciones específicas a la cuadrilla para la actividad.