## TNP
POZO | ETAPA | APERTURA | TIEMPO (Dias) | SUB-CLASIFICACION | CONCEPTO | CLASIFICACION
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en comunicación en CRT
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-20 | 1 | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-25 | 0.1 | Falla de equipo | Cambio de bomba (draw down)
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-31 | 0.125 | EMS | Espera personal para cambio de guardia.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-01 | 0.97 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de grúa
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.84125 | Atrapamiento | Trabaja pescante
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-31 | 0.03125 | Falla de equipo | Mordazas de llave FH100
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-09 | 0.22 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 0.020833 | Falla de herramientas | Falla bomba #1
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-20 | 0.1625 | Falla de equipo | Flauta de distribucion ensolvada
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-14 | 0.28 | Falla de equipo | Falla en autotrack | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.92833 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-16 | 0.098333 | Falla de equipo | Falla en equipo (falla en sistema de lubricación del malacate principal)
XANAB 58A | 26" | 2024-08-27 | 0.15 | falla de heramientas | Cambio de herramienta direccional
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-21 | 0.43 | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC | Esperas
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-18 | 0.015 | MCC | MCC | Esperas
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-30 | 0.92 | Falla de herramientas | Realiza segundo TxC por no alcanzar angulo objetivo.
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-02 | 0.16 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-29 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-01 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problema operacional
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-15 | 1 | Contingencia | Mete barrena para reanudar perforación. | Contingencia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-13 | 0.11375 | Problema operacional | Fuga en la unidad de potencia de la smart log
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-05 | 0.46 | Atrapamiento | Circula homogeninzado pozo | Atrapamiento
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-06 | 0.18 | Falla de equipo | Cambia electroválvulas de top drive
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-16 | 0.9 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 0.27 | Falla de herramientas | Intentos para meter buje de desgaste sin éxito | Falla de herramientas y servicios
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-14 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla en equipo (Repara llave smart tong)
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.35917 | EMS | En espera de conbustible para maquinas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-23 | 1 | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-25 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climaticas | Esperas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-11 | 0.19 | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla sensor de presión de herramienta direccional)
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.02 | Contingencia | Levanta por presentarse escurrimiento
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-12 | 0.07 | Top Drive | Falla en equipo (repara fuga en tubo lavador)
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-24 | 0.041667 | Atrapamiento | Trabaja TR
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-04 | 0.255 | Falla de equipo | Falla en top drive
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-25 | 0.09 | Pipe | Falla en equipo (Fuga manguera stand pipe)
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-08 | 1 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-19 | 0.99 | Falla de equipo | Realiza cambio en hidráulica de bombas | Falla de equipo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-23 | 0.26 | EMS | En espera de programa | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-05 | 1 | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc | Falla de equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-06 | 0.02 | Falla de equipo | Lubrica valvula IBOP
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-28 | 0.033333 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.87875 | Trabaja sarta | Trabaja sarta atrapada | Problemas operativos
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.88 | EMS | Acceso cerrado
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-24 | 0.010417 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.02 | Falla de equipo | Falla bombas | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-11 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla en equipo (fuga en cople de expansión)
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-30 | 0.31 | Contingencia | Descontrol de pozo | Problemas operativos
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-11 | 0.04 | Falla de equipo | Falla equipo de CRT
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-20 | 0.28 | Falla de equipo | Falla de Top Drive (cople de expansión de linea de flote)
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-15 | 1 | EMS | En acopio de materiales para TxC | Esperas
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-01 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en llave de aguante (limpia dados de misma)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-20 | 0.92 | Registro | Falla herramienta de registros | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-10 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en ironroughneck
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.37 | Contigencia | Circula por observar incrmento en presas homogenizando sistema a 2.07 g/cc y 2.14 gr/cc
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.2 | Falla de equipo | Falla en electrovalvulas IBOP | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-29 | 0.42833 | EMS | EMS
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bomba #1 | Falla de equipo
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-30 | 0.05 | Lavador | Falla en equipo (cambio del tubo lavador)
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-16 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en manguera de araña rasante.
CIBIX 34 | Terminacion | 2024-05-11 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en la pantalla del perforador | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.28 | Falla de equipo | Observa fuga en elemento sellante | Falla de equipo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-02 | 1 | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
MULACH 31 | 16" | 2023-10-26 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en manguera del graber
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-03 | 1 | Contigencia | Control de pozo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-02 | 0.25 | EMS | En espera de válvula de 4"
QUESQUI 28 | 4" | 2024-04-30 | 0.014583 | Falla de equipo | Falla en llave SW-10 | Falla de equipo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-07 | 0.66 | Falla de equipo | Viaje a reconocer FP
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-28 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en Iron Rougneth
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-28 | 1 | Problema operacional | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 1 | Contingencia | Viaje para verificar conexiones de TP 5 7/8" | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.0325 | Falla de equipo | Falla en bombas
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-23 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en válvula de seguridad de bomba | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-12 | 1 | Falla de herramientas | Cambio de VCP | Falla de herramientas y servicios de compañia
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-09-01 | 1 | EMS | Espera equipo MPD
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-27 | 0.43 | Bombas | Falla en equipo (Falla de bombas)
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-24 | 0.12 | Falla de equipo | Falla izadora
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-17 | 1 | EMS | Espera de complemento de TR 9 5/8"
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en clavo de seguridad de bomba de lodos
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-28 | 1 | Contingencia | Trabaja sarta atrapada | Contingencia
ITTA 88 | 26" | 2023-03-02 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en llave hidráulica
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-03 | 0.22 | Falta de planeación | Arma lingadas de tp | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-19 | 0.75 | Problema operacional | Falla al activar colgador
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-26 | 0.02 | Falla de equipo | Ajuste de murciélago por tornillo flojo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.04 | EMS | Espera de lodo para realizar desplazamiento | Esperas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-14 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-08 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-14 | 0.39583 | Falla de herramientas | Viaje a superficie para cambio de barrena y BHA
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.17 | EMS | Atiende embarcación con material por lado babor y recibe cajas llenas. | Esperas
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.07 | falla de heramientas | Realiza survey extendido
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-30 | 0.32 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-01 | 0.0175 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0 | Atrapamiento | Junta Operativa | Atrapamiento
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de bombas (Bomba #1, válvula de seguridad calzada) | Falla de equipo
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.14 | Contingencia | Observa pozo | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.025833 | Falla de equipo | Cambia dados de mordazas
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-08 | 0.15 | Contingencia | Levanta aparejo para cambio de cable conductor
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-08-31 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-04 | 0.2 | Problema operacional | Elimina buje de desgaste sin éxito | Problema operacional
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.011667 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-19 | 0.11 | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.03 | Problema operacional | Paro de rotación/Repasa | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.04 | Falla de equipo | Elimina lingada por observar fuga
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-02 | 0.75 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bomba)
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-17 | 0.079167 | Falla de equipo | Falla en equipo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.57 | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.015833 | Falla de equipo | Falla en bomba #3
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 0.32583 | Problema operacional | Levanta sarta para acondicionar fluido de control
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-11 | 0.01125 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-20 | 1 | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-07 | 0.77 | Falla de equipo | Fuga en manguera de UPH | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-02 | 0.04 | Falta de planeación | Cambio de objetivo | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-28 | 0.94 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-19 | 0.02625 | Falla de equipo | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-16 | 0.37292 | Falla de herramientas | Falla en grúa T - 033 | falla de heramientas
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-07-29 | 0.37 | Falla de equipo | Falla en sistema x-com
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-17 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla en llave SW-10 | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.22083 | Falla de equipo | Falla por escurrimiento
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-17 | 1 | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida | Problemas operativos
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.07 | Control de pozo | Mete a fondo perforado para condicionar lodo a 1.60gr/cc | Problemas operativos
ETKAL 2DES | 16" | 2024-07-13 | 0.27 | Falla de equipo | Recibe TR de embarcación
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-16 | 0.035417 | Falla de equipo | Perno del riel del Top Drive
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.09 | Falla de equipo | Fuga en doble pin | Falla de equipo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.23042 | Falla de equipo | Falla en generador del Top Drive
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-21 | 0.88 | Falla de equipo | Mete sarta a FP para reanudar perforación | Falla de equipo
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-02 | 0.03 | Control de solidos | Circula por ensolvamiento de Gusano
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-16 | 0.58333 | EMS | Suspende operación por aforo de pozo aledaño | EMS
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.03625 | Problema operacional | Trabaja sarta, al pasar por ventana | Problema operacional
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-08 | 0.98 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-21 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-19 | 0.03 | Falla de equipo | Fuga en línea de bombas a standpipe
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-30 | 0.12 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.91708 | Pez | Mete Pescante Bowen 4 7/8" y sarta de pesca equipada con acelerador
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-04 | 1 | EMS | En espera de molino 4" | Esperas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-01 | 1 | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
XANAB 58A | 26" | 2024-08-26 | 1 | EMS | Espera de herramientas direccionales
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-01 | 0.14583 | EMS | Espera de cortador tipo 4
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-27 | 0.17 | Falla de equipo | Falta de avance | Falla de equipo
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-28 | 0.04 | Cementacion | Suspende cementación problemas para bombear la densidad de la lechada de manera adecuada | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.905 | Atrapamiento | Trabaja pescante
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-27 | 1 | Contingencia | Circula, en espera de fluido de control | Problemas operativos
TLAKATI 2 | 26" | 2023-08-28 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas #1 y #3
QUESQUI 418 |  | 2023-07-06 | 0.29167 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-22 | 0.92 | EMS | Coloca anillo de cemento entre TR´s 13 3/8" y 20" y espera fraguado
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-19 | 1 | EMS | En espera de winches para levantar BOP´s
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-27 | 1 | Problema operacional | Represionamiento | Problema operacional
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.45833 | Malacate | Daño de roll de guía de cable (Murcielago) | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-07 | 0.01 | Falla de herramientas | Falla en bombas | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-03 | 1 | Falla de equipo | En espera de tuberia por daño en cuerdas de piñon y caja
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.04 | EMS | Espera de unidad de prueba hidrostatica | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.07125 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.12208 | Falla de equipo | Falla en las gafas del top drive | Falla de equipo
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.55 | Contigencia | Trabaja sarta
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-19 | 1 | Contingencia | Viaje para afinar TxC | Problemas operativos
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-13 | 0.97 | Contigencia | Fallo en sistema por caída de relámpago | Contingencia
TENTOK 4 | 26" | 2023-11-26 | 0.05 | Falla de herramientas | Falla cambio de tramo por enroscamiento incompleto | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.35 | Falla de equipo | Falla de uniflex | Falla de equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-24 | 0.07 | Falla de equipo | Fallo en bombas
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-31 | 0.33 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.25417 | Falla de equipo | Fuga en aceite hidraulico de la linea del sistema rotatorio del top drive.
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-27 | 0.083333 | EMS | EMS Espera grúa de apoyo por parte de Cía. Mexoil
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.86 | Falta de avance | Suspende perforación por perdida
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.09 | Falla de equipo | Nivela manguera de manifould | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.19708 | Falta de avance | En espera de tubería para trabajar
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.10417 | Problema operacional | Viaje para conformar ventana | Problema operacional
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-10 | 0.73 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-19 | 1 | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
MULACH 16 | 26" | 2023-08-15 | 0.29 | EMS | Suspenden trabajos calientes de corte y soldadura en la TR de 20" en el área de pozos de Mulach-b. | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.0095833 | Falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-07 | 0.18 | Malacate | Repara falla de malacate para continuar con introducción de TR.
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-18 | 0.74 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-10 | 0.04 | MCC | Espera de MCC
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-05 | 0.03 | EMS | Espera por falta de dados para llave hidraulica | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-14 | 0.76333 | EMS | Conflicto campesino
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-07 | 0.28 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-12 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla en bombas
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-30 | 1 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 0.45833 | EMS | EMS (en espera de materiales y servicios para apertura de ventana)
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.25 | Falla de equipo | Falla en bombas
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-23 | 0.38 | EMS | En espera de tapón ceramico | EMS
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.375 | MCC | MCC
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-27 | 0.03 | Falla de equipo | Ajusta tramo por mal torque
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.11167 | Falla de equipo | falla en el top drive
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-22 | 0.58 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-06 | 0.94 | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 0.069583 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en tablero de control del perforador) | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.12 | Falla de equipo | Falla de equipo (realiza revisón de bombas #2 y bomba #3, efectúa pruebas de mismas con 2600 psi satisfactoriamente sin observar anomalias en componentes superficiales).
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-01 | 0.99 | Contigencia | Suspende por pérdida parcial | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-02 | 0.06 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-26 | 0.5 | Falla de herramientas | Falla de GWD para toma de survey | Falla de herramientas y servicios de compañia
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.02 | Top Drive | Falla de equipo (Desactiva alarma de Top drive)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.16 | Problema operacional | Viaje levantando para revisión de cabeza de disparo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0.52583 | Falla de equipo | Falla de malacate | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.36833 | Falla de equipo | Falla en bandas de bombas 1 y 3 | Falla de equipo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-21 | 1 | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-23 | 0.06 | Problema operacional | Trabaja sonda de registros | Problema operacional
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-10 | 0.19 | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte | Esperas
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-29 | 0.56 | Bombas | Falla en bomba 1 y 3
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.083333 | Falla de equipo | Realiza cambio de manifold de bombas.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-09 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-24 | 0.0175 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-19 | 0.13 | Falla de herramientas | Falla en torquímetro | falla de heramientas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.13667 | Falla de equipo | Repara modulo de top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-09 | 0.84 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.01 | Problema operacional | Tubería sobretorqueada | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 0.61625 | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena | Contingencia
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-19 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bomba #2
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-13 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problema operacional
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-10 | 0.26958 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.032083 | Falla de equipo | Cambia tramo dañado
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-25 | 0.12 | Falla de equipo | fuga en tubo lavador
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-07 | 1 | Pez | Recuperar pez
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-06 | 0.04 | Falla de equipo | Reemplaza un tramo de 4" y conectando saver sub de Top Drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-07 | 0.87625 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-08 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-13 | 0.05 | MCC | MCC | MCC
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-10 | 1 | Atrapamiento | Viaje de pesca | Problemas operativos
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-15 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de izadora
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-06 | 0.775 | Contingencia | Circula homogenizando columnas | Contingencia
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-07 | 0.125 | Falla de equipo | Viaje metiendo retenedor para TR de 7"
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-09 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bomba 2 | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-11 | 0.58125 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-03 | 0.49 | Falla de equipo | Fuga en balero MPD
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.04 | Falla de equipo | Daño en elevadores de Top Drive | Falla de herramientas y servicios de compañia
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en bomba #3
QUESQUI 28 | Terminacion | 2024-05-30 | 0.03 | Falla de equipo | Falla malacate | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-23 | 0.13833 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-02 | 0.25 | Falla de herramientas | Falla en encoder del top drive | falla de heramientas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-27 | 0.64583 | Falla de herramientas | No libera soltador
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-16 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.15 | MCC | Fuertes lluvias | MCC
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-01 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en generadores
BAKTE 2 | 26 | 2024-08-10 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Atrapamiento
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 0.92292 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-01 | 0.75 | Falla de equipo | Falla en Top Drive (sensor de peso descalibrado) y fuga en uniflex
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-16 | 0.79167 | Contingencia | Mete barrena para reanudar perforación. | Contingencia
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-13 | 0.62292 | Falla de equipo | Falla freno de malacate | Falla de equipo
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.39 | Falta de planeación | Levanta sarta para instalar removedores de recortes
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-31 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.46 | Contingencia | Viaje de corte #2 | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-03 | 1 | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías | Contingencia
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-22 | 0.054167 | Falla de equipo | Revisa robotica de top drive
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 1 | Atrapamiento | Trabaja pescante
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-28 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.5 | Falla de equipo | Falla en generador | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.2875 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-19 | 0.6 | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-30 | 0.5 | EMS | Recibe de embarcación a PAE TR 13 5/8" - 13 3/8" | Esperas
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.65 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bomba)
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-10 | 0.21 | Problema operacional | Espera unidad de cemento para realizar anillo de cemento | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.032917 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en tablero de control del perforador) | Falla de equipo
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-22 | 0.16 | Falta de avance | Viaje levanta para cambio de BHA | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-28 | 0.99 | Problema operacional | Represionamiento | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en generador
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.04 | MCC | Suspende introducción por fuertes lluvias
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-30 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en uniflex | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-14 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-24 | 0.02 | Falla de equipo | Fuga en junta de lingada | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.25 | Falla de equipo | Falla preventor esférico (no abre en su totalidad).
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0.03 | Problema operacional | Circula limpiando pozo (decodifica herramienta direccional por intermitencia en la misma) | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.05 | Resistencia | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-05 | 0 | Falla de equipo | Cambio de bombas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-08 | 0.51 | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales | falla de heramientas
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-11 | 0.08 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-17 | 0.22 | Contingencia | Realiza viaje con sarta estabilizada por resistencia durante registros | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-04 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en graber | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.9725 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-09 | 0.29 | Pez | Realiza toma de registros GAMMA-CCL (Neg GR Pulse). | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-30 | 0.17 | Falla de herramientas | Quiebra DC | Falla de herramientas y servicios de compañia
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.31 | Falla de equipo | Falla de uniflex
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-01 | 0.04 | falla de heramientas | Cambia dados de mordaza por no permitir quebrar conexión
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-10 | 0.019583 | Contingencia | Observa pozo
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-07 | 1 | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito | Problemas operativos
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta (paro de rotación) | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.061667 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-30 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.29167 | EMS | MS (Acceso de la macropeta 32 cerrado por falta de pago de la MACO a los ayudantes de los químicos)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-06 | 0.97792 | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-22 | 0.23 | EMS | En espera llave hytorck | Esperas
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.086667 | Falla de equipo | Fuga en top drive
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-07 | 1 | Problema operacional | Viajes para afinar BL | Problemas operativos
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-20 | 0.06 | Problema operacional | Levanta por obsrvar resistencias | Problemas operativos
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-12 | 0.50333 | Falla de equipo | Cambio de sellos a top drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-30 | 0.08 | Problema operacional | Nivelación de equipo | Problema operacional
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-31 | 0.08 | Problema operacional | Arma BHA y reconoce FP.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-27 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en bombas por PCR dañada | Falla de equipo
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.54 | Atrapamiento | Suspende registros por resistencia, realiza viaje de reconocimiento
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-23 | 0.17 | Falla de equipo | Falla en potencia en malacate
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-30 | 0.18 | Falla de equipo | Purbe ade hermeticidad sin exito, revisa y prueba LSC.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.071667 | Falla de equipo | Falla graber de TD
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-22 | 0.37 | Falla de equipo | Falla izadora | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.20833 | EMS | Espera de materiales para cambiar acoplamiento | EMS
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-06 | 1 | Falla de equipo | Viaje levantando sarta de limpieza
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-23 | 0.02 | Falla de herramientas | Falla en UAP | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-19 | 0.29167 | Problema operacional | Falla al activar colgador
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.088333 | Falla de equipo | Falla en rosca de yugos
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-12 | 1 | EMS | Acopio de materiales | Esperas
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-07 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de top drive
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.14 | Falla de equipo | Fuga en línea de flote
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 1 | Atrapamiento | Controla pozo | Problemas operativos
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0.04 | Falla de equipo | Mantenimiento a Top Drive
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-11 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en temblorinas | Falla de equipo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-17 | 0.42 | Mejores condiciones climatologicas | Libranza operativa | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 0.12708 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-28 | 0.07 | Contigencia | Trabaja resistencias | Contingencia
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-26 | 0.11 | Falla de equipo | Falla en malacate
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-22 | 0.61 | falla de equipo | Falla en tubo lavador | Falla de equipo
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-16 | 0.16 | Falla de equipo | falla en aceite hidraulico de Top Drive | Falla de equipo
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-26 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja resistencia metiendo LN 7"
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-16 | 0.08 | Atrapamiento | Circula pozo | Atrapamiento
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-10 | 0.28 | Mejores condiciones climatologicas | Suspende perforación por MCC | Esperas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-20 | 0.33333 | EMS | En espera de malacate hidráulico
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-19 | 0.075833 | MCC | MCC | Esperas
ITTA 88 | 16" | 2023-03-07 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en llave hidráulica del CRT
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-19 | 0.17458 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-01 | 0.13 | Top Drive | Falla en tubo lavador
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en generador | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-11 | 0.63208 | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena | Contingencia
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-09 | 0.96167 | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-13 | 0.07 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-30 | 0.27 | Falla de equipo | Falla en la mangera 75 ft stand pipe | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.13 | Falla de herramientas | Inspecciona tuberia en cada conexión
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-08-31 | 0.88 | EMS | Espera equipo MPD
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.66 | Falla de equipo | Fuga en preventor esferico
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-22 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en unidad inyectora de N2 | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-16 | 0.29167 | Falla de equipo | Falla top drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-27 | 0.4 | EMS | Espera de personal operativo con EPP | EMS
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.5 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-20 | 0.053333 | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-14 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en manómetro
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-23 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.11 | Contingencia | Densifica fluido | Problemas operativos
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-27 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en herramientas direccionales
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-17 | 0.38 | Contigencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.74 | Falta de avance | Viaje para escariar PI | Problema operacional
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-27 | 0.77417 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0.025 | Falla de equipo | Falla en bombas
MABALNAK 1EXP | 26" | 2024-06-22 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en el elevador.
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-08 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bomba | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.35083 | EMS | EMS (en espera de lodo de emulsión inversa)
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-04-01 | 0.18 | Falta de planeación | Recibe lodo de embarcación | Esperas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-29 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en válvula de descarga | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-23 | 0.2 | Falla de equipo | Realiza cambio de empaque a válvula de stand pipe e instala mismo en piso | Falla de equipo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-23 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-06 | 1 | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-18 | 0.88833 | Falla de equipo | Presenta falla en tod drive | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0.016667 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-24 | 0.25 | EMS | En espera de UPH cia Top Oil | EMS
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-11 | 0.32 | Top Drive | Falla en Top drive.
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-29 | 0.04 | Falta de planeación | Espera de programa | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.84875 | EMS | EMS (en espera de materiales y servicios para apertura de ventana)
CAMATL 4 | 26" | 2023-02-03 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de valvula Check fill up tool
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.16667 | EMS | Caminos cerrados por conflicto sindical
CAMATL 5 | 26" | 2023-08-16 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-20 | 0.79 | EMS | En espera de refaccion para sistema PCR
IXACHI 89 | 26" | 2023-12-02 | 1 | EMS | Espera personal para apretar tornillería de BOP´s
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.08 | Mejores condiciones climatologicas | Viaje para reanudar perforación | Esperas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-04 | 0.96 | Problema operacional | Levanta sarta de limpieza para escarear para siguiente cuchara | Problema operacional
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-07 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en sonda de registros eléctricos | Falla de equipo
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-12 | 0.09 | Registros con cable | Recupera loggin adapter | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 | 0.18 | Falla de herramientas | Levanta por falla en hta direccional | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-22 | 0.06 | Falla de equipo | revisa y lubrica top drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-14 | 0.027083 | Falla de equipo | Sobrecalentamiento en PCR | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-08 | 0.0041667 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.01 | Falla de equipo | Restablece generador #3
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-15 | 0.77 | Contingencia | Viaje levantando y orden y limpieza | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico | Falla de equipo
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.38 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-14 | 0.64167 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-22 | 0.89 | Atrapamiento | Levanta por falla en hta direccional | Atrapamiento
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas (cambio de bombas)
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-08 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-30 | 1 | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-29 | 0.03 | Falla de equipo | Maniobra para cerrar elevador por observar lingada ladeada/obstrucción en peines
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.25 | Falla de equipo | Fuga en manguera de suministro de presión de separador | Falla de equipo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.19 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-02 | 0.15292 | Falla de equipo | Falla en bomba
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-30 | 0.071667 | Falla de equipo | Viaje por falla en el cuarto de control de la PCR
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-30 | 0.10417 | Problema operacional | Elimina tuberia por daños en la rosca.
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.38 | Problema operacional | Viaje levantando pistolas | Problema operacional
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-28 | 0.1 | EMS | Cambio de tubería de grado G a S por falta de margen de jalon
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-26 | 0.91 | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento | Problema operacional
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-01 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 0.34167 | Falla de equipo | Fuga en Top Drive
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-11 | 0.0925 | Falla de equipo | Falla en bombas
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.56 | Problema operacional | Viaje metiendo pistolas | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-23 | 0.6 | Falla de equipo | Falla en TD | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-03 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo (Bombas del equipo)
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.25 | EMS | Espera de barrena
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-15 | 0.15 | EMS | Espera de programa | EMS
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-05 | 0.32 | Problema operacional | Realiza remediación de cementación
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.29 | EMS | Espera TR 9 7/8"
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-16 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bomba de lodos #3 | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-13 | 0.01 | Falla de equipo | falla bomba # 2 | Falla de herramientas y servicios de compañia
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-10 | 0.29 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-18 | 0.35 | Falla de herramientas | Viaje por falla de herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-12 | 0.04 | Falla de equipo | Falla equipo de CRT
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-03 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.48 | EMS | Espera de lodo y barita
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-09 | 0.23 |  | instalación de baleró 4 7/8" (Sin éxito)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.40083 | EMS | En espera por cierre de carretera EMS | EMS
PLATAO 3 | 16 | 2024-07-07 | 0.04 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-25 | 0.06 | EMS | Fuga en el pozo Ixachi 31 | Esperas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.1175 | Falla de equipo | revisa encoder del Topdrive y conexiones de control del encoder
IXACHI 60 | 16" | 2024-04-01 | 0.35417 | Falla de equipo | Prueba de preventores sin éxito
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-17 | 0.85917 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-25 | 0.3125 | Falla de equipo | Falla en probador de copas | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-14 | 0.56 | Contingencia | viaje metiendo retenedor | Contingencia
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-06 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en sistema de Top Drive
TLALKIVAK 4 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-11 | 0.02 | Falla de equipo | Fuga en piston de bomba #2 | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.32167 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-27 | 0.42 | falla de heramientas | Falla UAP (durante la prueba de BOP´s)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 0.02625 | EMS | En espera de simulaciones de torque y arrastre.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.27 | Contingencia | Conflicto campesino
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-17 | 0.00625 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-03 | 0 | Falla de equipo | Cambio de bombas
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-27 | 0.11 | MCC | MCC
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.14 | EMS | Espera personal y herramienta para recuperar buje de desgaste. | EMS
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-06 | 0.22 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.08 | MCC | Malas condiciones climatologicas. | MCC
XANAB 58A | 26" | 2024-08-25 | 0.56 | Falla de herramientas | Falla de herramientas direccionales, elimina bha
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-18 | 0.32 | Falla de herramientas | Viaje para reemplazar Sub de pistolas | Falla de equipo
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-08 | 0.13 | Falla de herramientas | Falla en equipo CRT | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-23 | 0.3125 | Falla de equipo | Cable dañado en malacate
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 0.81 | Falla de equipo | Fuga en balero MPD
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-08 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-20 | 0.24 | EMS | EMS (motor de fondo) | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-25 | 0.48 | Atrapamiento | Mete por falla en hta direccional | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-18 | 1 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-05 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 1 | Falla de equipo | Cambio de dona de preventor esferico
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-10 | 0.041667 | Falla de equipo | Cambio de grua para BOP's
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-12 | 0.5 | Problema operacional | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-15 | 0.046667 | Falla de equipo | Descalibración de sensores
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-14 | 0.0070833 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-04 | 0.03125 | Contingencia | Alinea TR
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-31 | 0.72708 | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-10 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.067917 | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-21 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para toma de punto libre por falla en herramienta al liberar soltador
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-29 | 0.21375 | Atrapamiento | disminución de rpm y diversos paros de rotación
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-31 | 0.12083 | Falla de equipo | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-01 | 0.75 | EMS | Recibe TR de embarcación | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-22 | 0.13333 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.21 | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-11 | 0.23 | Falla de equipo | Falla en charola ecologica
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.14 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-31 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en ezy torq | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-21 | 1 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de las grúas | Falla de equipo
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de bomba (se disparó un clavo)
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.25 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación | Problemas operativos
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-04 | 0.61 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-08 | 0.13 | Herramientas direccionales | Circula pozo verificando señal de herramientas | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-27 | 0.81083 | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en bombas | falla de heramientas
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-10 | 1 | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-25 | 0.88 | Falla de equipo | Arma BHA baja a 12.5 m., tocando resistencia.
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-22 | 0.81 | EMS | Espera de personal para realizar prueba de BOP's
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-04 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en tramo
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.19 | Problema operacional | cirucular homogeneizando F.C
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-30 | 0.98 | Contingencia | Preparativos y realización de cementación forzada | Contingencia
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-18 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-05 | 0.15292 | Atrapamiento | Trabaja sarta
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-04-02 | 0.020833 | EMS | En espera de UPH para probar RAMS | EMS
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 0.16667 | EMS | Espera de grapa para cable 1 3/8" | EMS
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-04 | 0.0625 | EMS | Acceso cerrado | EMS
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-10 | 0.12 | Falla de equipo | Viaje a zapata por falla en generadores | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-06 | 0.5 | EMS | En espera de programa | EMS
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-09 | 0.099167 | EMS | Cierre de acceso por personal de la comunidad
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-13 | 0.08 | Centrifugadora de mezclado | Realiza bache de mezclado por falla en centrifugadora | Falla de equipo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-25 | 0.10625 | Contingencia | Viaje para continuar con el programa de perforacion
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-12 | 0.010417 | Falla de herramientas | Bloquedo de llave hidráulica
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.07 | Falla de equipo | Elimina stand pipe | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-28 | 0.0675 | MCC | MCC
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-22 | 0.91667 | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track | Contingencia
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-19 | 0.4825 | Falla de equipo | Fuga sustituto de Top Drive | Falla de equipo
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-23 | 0.29 | Problema operacional | Viaje levantando pistolas | Problema operacional
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-09 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.84 | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-17 | 0.12 | Falla de equipo | Falla de bombas/fuga en tubo lavador | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-31 | 0.46 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bomba)
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.55 | Falla de equipo | Falla en generador | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.75 | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-05 | 0.92 | Falla de equipo | Cambio de preventor esferico (sello frontal de ariete dañado) | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-09 | 0.51125 | Falla de equipo | Levanta barrena para realizar cambio de tuberia | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-01 | 0.29917 | Contingencia | Espera fraguado | Contingencia
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.49 | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena | Falla de herramientas y servicios de compañia
XANAB 58 | 26" | 2024-08-22 | 0.29 | Contigencia | Viaje con TP franca
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.04 | Falta de planeación | Mete TP franca | Problemas operativos
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-22 | 0.08 | EMS | Espera de fluido de control
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.47 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional. | falla de heramientas
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-09 | 0.33333 | Pez | Pez ( Desprendimiento de bna 26" y doble caja). | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.14 | EMS | En espera de unidades de cementación | Esperas
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-02 | 0.92 | Problema operacional | Levanta Tie back por daño en sellos y perdida del tope localizador de 12.125" | Problemas operativos
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.91 | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio. | falla de heramientas
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-08-31 | 0.03 | Contigencia | Falla en el procedimiento de anclaje del empacador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.0625 | Falla de equipo | Falla en malacate | Falla de equipo
MULACH 23 | 16" | 2023-05-07 | 0.29 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-06 | 0.015417 | Atrapamiento | Paros de rotación
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-06 | 0.22 | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0 | Falla de equipo | Cambio de bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-24 | 0.75292 | Problema operacional | Viaje a reconocer FP | Problema operacional
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-03 | 0.38042 | Falla de equipo | Levanta barrena por falla de la herramienta direccional, mete misma.
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.0825 | Falla de equipo | Abren mallas de temblorinas por no aguantar gasto
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 0.066667 | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-26 | 0.13 | EMS | Recibe materiales (Casing de 13 5/8"con centradores y zapata perforadora). | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0.35 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.03 | Atrapamiento | Falla de equipo (Linea hidráulica de izadora) | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.44375 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 0.015417 | Atrapamiento | Circula por pegadura | Atrapamiento
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-12 | 0.083333 | Falla de equipo | Sensor de Top Drive
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-11 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
CAMALT 51 | 26" | 2024-04-06 | 0.18 | StandPipe | Falla de sensor de StandPipe | Falla de equipo
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-04 | 0.09 | EMS | Realiza logistica para recepción de herramientas especiales | Esperas
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.03 | Falla de equipo | Levanta por fuga en stand pipe
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.55 | Falla de equipo | Registros con interferencia (realiza segunda corrida de registros)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-13 | 1 | Falta de avance | Colocacion de retenedor para TR
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-31 | 0.93 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-09 | 0.125 | Falla de equipo | Falla UPH | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de bombas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.07625 | MCC | MCC
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0.17 | Contingencia | Realiza viaje con sarta estabilizada por resistencia durante registros | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-10 | 0.0625 | EMS | En espera de cuchara
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-28 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.72 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla de herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.205 | EMS | Acopio de TR y accesorios | Esperas
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.13 | Control de pozo | Realiza viaje corto y circula para estabilizar presión | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-25 | 0.22583 | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-18 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla comunicación en cuarto de control | Falla de equipo
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-21 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bomba #1) | Falla de equipo
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-29 | 0.99 | Problema operacional | Falla en sensor
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-03 | 1 | Falla de equipo | Resistencia
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-16 | 0.33 | Falta de avance | Control de pozo | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.040833 | Falla de equipo | Intenta levantar sin éxito falla en el equipo (black out)
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 1 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
CAMALT 51 | 26" | 2024-04-05 | 0.02 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.84 | Atrapamiento | Mete por falla en hta direccional | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-14 | 0.0175 | Falla de herramientas | Falla en Bombas | falla de heramientas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en generadores
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-10 | 0.8125 | Falla de equipo | Fuga en bonete de preventor ciego | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-31 | 0.51375 | Contingencia | Pozo cerrado por conflicto campesino
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-23 | 0.11 | Atrapamiento | Trabaja sarta (paro de rotación) | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.0625 | Falla de equipo | Fuga en linea de BOPs
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-09 | 0.32708 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-18 | 0.027917 | Problema operacional | Trabaja sarta
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-07 | 1 | Pez | Mete barrena triconica, Prueba TXC, Levanta barrena triconica. | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.15 | Falla de equipo | Falla de uniflex | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-20 | 1 | Falla de equipo | Fuga de sustituto de top drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.125 | EMS | Levanta/Mete sarta para cambio de TP
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-23 | 0.35 | EMS | Coloca anillo de cemento entre TR´s 13 3/8" y 20" y espera fraguado
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-08 | 0.63542 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 0.98208 | Pez | Viaje de pesca
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-27 | 0 | Falla de equipo | Falla manguera de consola CRT
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-09 | 0.48 | Falla de equipo | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-03 | 0.29 | Contingencia | Control de pozo | Contingencia
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-16 | 1 | Contingencia | Espera de programa | Contingencia
POKCHE 102 | 12 1/2" X 14 3/4" | 2022-11-24 | 0.1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 0.13833 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.41375 | Atrapamiento | Levanta barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MPWD/LWD
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-16 | 1 | EMS | En acopio de materiales para TxC | Esperas
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.8125 | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 0.39 | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio | Falla de equipo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-03 | 0.0070833 | Falla de equipo | Falla en bombas
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-23 | 0.21 | Atrapamiento | Trabaja TR
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-26 | 0.99 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.03 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-11 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de generador
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-14 | 0.95 | Contigencia | Observa pozo, observa escurrimiento | Contingencia
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-02 | 1 | Falta de avance | Circula limpiando pozo y observando mismo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 1 | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad. | EMS
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-17 | 0.86458 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bomba | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.012917 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.25 | Falla de equipo | Taponamiento de línea de flote | Falla de equipo
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.25 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-04 | 0.041667 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.53 | Contigencia | Densifica de 2.14 a 2.30 g/cm3
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.011667 | Atrapamiento | Trabaja resistencia
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-10 | 0.05 | EMS | En espera por confirmar el programa
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-13 | 0.052083 | EMS | Conflicto campesino
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-18 | 0.83 | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.10917 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-14 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-19 | 0.15 | Falla de equipo | Cambio de doble pin 5 1/2" x 7 5/8" por 5 1/2" XT57 x 5 7/8" | Falla de equipo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-13 | 0.049167 | Falla de equipo | Falla en llave TW-60 | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-21 | 0.70833 | EMS | Espera de zapata rimadora
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-28 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en encoder de Top Drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-27 | 0.54 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.08375 | Falla de equipo | Falla en tubo lavador | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-15 | 0.02 | Falla de equipo | Cambia a uso de llave de fuerza por dados de mala calidad | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-07 | 1 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-10 | 0.01 | Falla de equipo | Problema al desconectar saber sub
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.31 | Falla de herramientas | Espera de herramienta direccional por no alcanzar angulo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | 0.06125 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-27 | 0.06 | Top Drive | Fuga en tubo lavador
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-23 | 0.083333 | Falla de herramientas | Falla de grua
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 1 | Contingencia | Viaje con cortador hidráulico | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-29 | 0.99 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.89583 | Pez | Viaje levantando por atrapamiento (Pescado)
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-23 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-10 | 0.55 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-05 | 1 | Problema operacional | Toma de registros para apertura de ventana | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-07 | 0.99375 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
MULACH 31 | 16" | 2023-10-28 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en silla del perforador, se reinician PCL
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-06 | 0.82 | falla de heramientas | Falla en herramientas direccionales | falla de heramientas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.125 | Problema operacional | Trabaja sonda reciprocando sarta
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.31 | Contingencia | Levanta BHA rotatorio para conformar ventana | Problemas operativos
MULACH 32 | 16" | 2023-06-19 | 0.01 |  | Falla en manguera hidraulica
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.25 | Falla de equipo | Calentamiento de TD
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla unidad de prueba de BOP's
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 0.011667 | Atrapamiento | Atrapamiento
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-12 | 1 | Contingencia | Control de pozo, aportación de agua
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-10 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | Espera por MCC | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 0.0325 | Falla de herramientas | Cambio de oring de válvula de descarga de stand pipe por fuga | falla de heramientas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de malacate
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.61 | Control de pozo | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.024167 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-14 | 0.04 | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8" | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-03 | 1 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional. | falla de heramientas
PLATAO 3 | 16 | 2024-07-09 | 0.05 | Falla de equipo | Fuga en stand pipe | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-16 | 0.41 | EMS | Espera de guardia | EMS
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.25 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja Sarta | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.85 | Atrapamiento | Trabaja pescante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-25 | 0.5625 | Falla de equipo | Revisa sistema electrónico del TD por falla
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.33 | Falla de equipo | Falle en Top Drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.125 | EMS | En espera de personal sindicalizado | EMS
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-20 | 0.33 | Falla de equipo | Falla en presion de bombas
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.26 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.02 | Falla de equipo | Fuga en stand pipe | Falla de equipo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-12 | 0.81 | Problema operacional | Toca resistencia (levanta para cambio de HW 2 7/8" a TP 4") | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-03 | 0.65 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-08 | 0.91667 | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-30 | 0.35 | EMS | En espera de solucion por conflicto campesino, acceso cerrado.
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-10 | 0.945 | Falta de avance | Cambio de BHA
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-10 | 0.25708 | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-20 | 0.036667 | Falla de equipo | Repara llave SMARTOON
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-03 | 0.01 | Bombas | Cambio de bombas.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-10 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en tubo lavador | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-28 | 0.74 | Problema operacional | Observa pozo (Perdida de circulación) | Problemas operativos
NANIK 1EXP | 16" | 2024-06-08 | 1 | Problema operacional | Reforzamiento de formación por no alcanzar valor de FIT programado de 1.50 gr/cc | Problema operacional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.76 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-10 | 0.19 | EMS | Recibe TR 13 3/8" | Esperas
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-06 | 1 | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-07 | 0.4375 | EMS | EMS (cierre de acceso al pozo por habitantes de la comunidad)
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.56958 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.039583 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-19 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de bombas
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-14 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-05 | 1 | Problema operacional | Viajes para afinar BL | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.22292 | Falla de equipo | Levanta por falta de avance. | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-04 | 0.010833 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0.03 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-10 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas | Esperas
MULACH 16 | 16" | 2023-08-16 | 0.01 | Falla de equipo | Paro de rotación
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-09 | 0.99792 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-23 | 0.11 | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de perforación | Atrapamiento
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-13 | 1 | Falla de herramientas | Falla herramienta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-06 | 1 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.47 | Falla de equipo | Repara falla en malacate | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.10042 | Falla de equipo | Cambia dados de mordaza de TW-60 y remplaza seguro de seguridad de mordaza por falla del graver de top Drive.
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-01 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-24 | 0.67333 | Problemas de equipo | Levanta barrena a zapata y repara fuga de tubo horizontal | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 0.04 | MCC | En espera por malas condiciones climatológicas | MCC
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-27 | 1 | EMS | Espera de liberar acceso a pozo | Esperas
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-31 | 0.20417 | Atrapamiento | Levanta extremo libre | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.13 | Falla de equipo | Falla computadora y adquisición de datos del equipo de apriete.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.16458 | EMS | Espera de personal de mantenimiento | EMS
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.052083 | Falla de equipo | Falla manguera de la vvale hidraulica
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | 0.5 | Problema operacional | Viaje levantando soltador | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-05 | 0.33 | Pez | Levanta sarta de pesca con pez | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-11 | 0.87833 | Falla de equipo | Top Drive
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.0095833 | Falla de herramientas | Falla en llave powerton | falla de heramientas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-01 | 0.024167 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-11 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.04 | Falla de herramientas | Falla en elevador neumático y reemplaza misma | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-30 | 0.24 | Atrapamiento | Trabaja Sarta | Problemas operativos
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-21 | 0.96 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.13958 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-28 | 1 | Falla de herramientas | Viaje sacando liner de 5"
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-19 | 1 | Falla de equipo | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 1 | Pez | Segundo pez, Mete molino
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.10625 | Falla de equipo | Fuga de tubo lavador
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.0425 | Falla de equipo | Falla en sensores
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-17 | 0.58 | Cemento | Preparativos para cementar 2do anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-07 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-13 | 1 | Falla de equipo | Fuga en manguera de suministro de presión de separador | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.01 | Contigencia | Viaje levantando | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-05 | 0.75 | Falla de equipo | Viaje por revision de BHA | Falla de equipo
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-15 | 0.29 | Falla de herramientas | Falla en MWD para realizar orientación de cuchara | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-04 | 0.1825 | Falla de equipo | Falla en bandas de bombas 1 y 2 | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.046667 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-23 | 1 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-30 | 1 | Falla de equipo | Falla preventor esférico (no abre en su totalidad).
TECA 43 | 4 1/8" | 2023-06-26 | 0.02 | Atrapamiento de sarta | Trabaja sarta (Tr 20") | Problemas operativos
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.75 | Falla de herramientas | Intentos para meter buje de desgaste sin éxito | Falla de herramientas y servicios
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-26 | 0.45833 | Falla de equipo | Cambio de tipo de BHA | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-07 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla en malacate | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-12-01 | 0.02 | Falla de equipo | Afloja cable del tambor del malacate
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-28 | 0.23 | Falla de equipo | Falla en sistema Top-Drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-25 | 0.091667 | Falla de equipo | Falla de equipo (cambia dados y tornillos de candados de seguridad de grabber).
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-10 | 0.045833 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.135 | EMS | Espera de Unidad de registros
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-17 | 0.030417 | EMS | En espera de Diesel
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-26 | 0.16667 | EMS | En espera de llave HYTORQ | EMS
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.03125 | Contingencia | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.0125 | Falla de equipo | Falla de bomba | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.2 | Falla de equipo | Viaje por falla de malacate | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 0.71208 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-28 | 0.20292 | Falla de equipo | Arma 2da vez BHA por fuga en campana
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-04 | 0.555 | Falla de equipo | Repara falla en compresor
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-20 | 0.23625 | Falla de equipo | Falla en bombas
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-18 | 1 | Contingencia | Realiza segundo TxC y afina TxC | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-14 | 0.7575 | EMS | Espera de cuchara | Esperas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-06 | 0.025 | Falla de equipo | Falla herramienta direccional
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-22 | 0.16 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.98 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-12 | 0.18458 | Falla de equipo | Fuga en tuvo lavador | Falla de equipo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-01 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de Top Drive | Falla de equipo
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-27 | 0.3575 | Falla de equipo | Fuga en campana
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-28 | 0.13 | Control de pozo | Observa pozo (por ganancia de 10 bariiles en tanque de viajes). | Problemas operativos
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-08 | 0.083333 | Falla de equipo | Top Drive
QUESQUI 418 |  | 2023-07-06 | 0.70833 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 0.06 | Falla de equipo | Falla generador 1 y 2, levanta barrena a zapata | Falla de equipo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.18 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-23 | 0.17 | Contingencia | Suspende por fauna nociva (abejas en el changero) | Problemas operativos
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-26 | 0.16667 | Falla de herramientas | Falla al programar herramienta direccional | falla de heramientas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.015833 | Atrapamiento | circula mitigando vibraciones | Atrapamiento
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-16 | 0 | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de disparos | Problemas operativos
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-28 | 0.46 | Contigencia | Controla pozo | Contingencia
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-16 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-04 | 1 | Pez | Viaje de pesca | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.069583 | Atrapamiento | Trabaja sarta intentando rotar sin éxito
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-01-29 | 0.07 | Falla de equipo | Falla en graver del top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-10 | 1 | Falla de equipo | Falla del sistema de izaje y top drive
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-25 | 0.62 | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-17 | 0.25 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 0.73875 | Problema operacional | Levantan por no pasar resistencias | Problema operacional
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.22 | Falla de equipo | Falla en top drive | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 16" | 2024-01-31 | 0.36875 | Falla de equipo | Falla en bomba 1 y 3
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-08 | 0.01 | Falla de herramientas | Falla herramientas direccionales
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-19 | 0.94 | Falla de equipo | Presenta falla en tod drive | Falla de equipo
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-17 | 1 | Contingencia | Levanta por perdida
XANAB 58 | 26" | 2024-08-20 | 0.64 | Atrapamiento | Sarta empacada
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-09 | 0.19 | Falla de equipo | Presenta falla en Top Drive | Falla de equipo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.06 | Top Drive | Cambio de tubo lavador
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-12 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-29 | 0.08 | Control de pozo | Observó pozo y realiza prueba de admisión | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.06125 | Falla de equipo | Levanta sarta para reparar bombas
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-21 | 0.0625 | Falla de equipo | Repara chavetas de los dados de la mordaza del graber
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-04 | 0.15 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-02 | 1 | Falla de equipo | Levanta para revisar ampliador | Falla de equipo
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-11 | 0.02 | Problema operacional | Falla en computadoras y celdas de graficación | Problemas operativos
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-30 | 0.02 | EMS | Espera por acceso cerrado | EMS
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-08 | 0.73625 | Falta de avance | Falta de avance | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-29 | 0.25 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.17 | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-19 | 0.033333 | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
ATOYATL 2 | 17 1/2" | 2023-09-29 | 0.25 | Problema operacional | Perdida de circulación, disminución en | Problemas operativos
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.44 | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-19 | 0.083333 | MCC | En espera de mejores condicones
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-07 | 0.97625 | Falla de equipo | Viaje para colocar TxC, para realizar ventana
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-29 | 1 | Atrapamiento | Registros electricos | Atrapamiento
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-28 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla en malacate | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.042917 | Falla de equipo | Falla en válvula de standpipe | Falla de equipo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja arrastre y resistencia a 8078 m.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-09 | 1 | Falla de equipo | Levanta retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.875 | Atrapamiento | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-22 | 0.25 | Falta de planeación | Falla de acondicionamiento F.C
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en cable de encoder)
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-03 | 0.37 | Bombas | Falla en equipo (Tubo lavador y bombas)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.24 | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP | Falla de equipo
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.23 | Falla de equipo | Falla en equipo de frenado y anticolicion | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-31 | 0.33333 | EMS | Espera de materiales | EMS
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.35 | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-21 | 0.84 | Atrapamiento | Sarta atrapada | Atrapamiento
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-03 | 0.46 | Atrapamiento | Sarta atrapada
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-10 | 0.99583 | Atrapamiento | Viaje para energizar sistema con lodo bifasico | Atrapamiento
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-20 | 1 | Atrapamiento | Levanta barrena kymera 8 1/2" para revisión de BHA
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.68 | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio. | falla de heramientas
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bomba
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-25 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-28 | 0.14917 | Falla de equipo | Fuga de tubo lavador
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-11 | 1 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-26 | 0.17708 | Contingencia | Trabaja sarta
ETKAL 2DES | 16" | 2024-07-14 | 0.44 | Falla de equipo | Recibe TR de embarcación
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-02 | 1 | Atrapamiento | Control de pozo | Atrapamiento
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.35 | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro | Falla de herramientas y servicios de compañia
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.38 | Contingencia | Viaje a reconocer fondo perforado
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-17 | 0.98 | Atrapamiento | Atrapamiento geometrico | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-09 | 0.09 | Contigencia | Intenta reconocer fondo sin éxito | Problemas operativos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.41 | Contigencia | Control de pozo | Contingencia
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-23 | 0.07 | Mejores condiciones climatologicas | Espera cajas de recorte por MCC | Esperas
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.07 | Top Drive | Cambio de tubo lavador
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-22 | 1 | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-13 | 1 | Contingencia | Viaje de corte #2 | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-14 | 0.08 | Contingencia | Malas condiciones climatológicas | Contingencia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.11375 | Contingencia | Elimina TP 5 7/8" estibada tramo a tramo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.25708 | Falla de equipo | Levanta sarta a ventana para revisar TD
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-05 | 0.06875 | Falla de equipo | Falla en mordaza
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-03 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-13 | 0.125 | Falla de equipo | Sensor de Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-01 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7" | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-02 | 0.33 | Falta de planeación | Arma lingadas de tp | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-08 | 0.13458 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-22 | 1 | Falla de equipo | Preparativos para instalar Top Drive
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.56 | Contigencia | Realiza cambio de BHA (Viaje metiendo BHA) | Contingencia
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.4 | Contingencia | Acondiciona fluido en presas a 1.80 g/cc | Problemas operativos
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-22 | 1 | EMS | Suspende operación por conflicto campesino
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.27 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-12 | 0.66625 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.26375 | EMS | Espera de personal de CIA TOP OIL | EMS
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-12 | 0.083333 | Problema operacional | Trabaja resistencia (intentat reconocer FP sin éxito) | Problema operacional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-30 | 0.01 | Contigencia | Falla en bombas | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 0.93 | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-14 | 1 | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.096667 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-10 | 0.15 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.13 | Falla de herramientas | Falla de top drive por tornillos degollados
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-15 | 1 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-28 | 0.90417 | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada) | Contingencia
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.080417 | Contingencia | Trabaja resistencia por perdida de peso
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-01 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en UAP | Falla de equipo
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-02 | 0.02 | Falla de equipo | Fuga de llave TW-60 | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-08 | 1 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-20 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.47 | Falta de avance | Levanta sarta por falta de avance. | Problemas operativos
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.38 | Atrapamiento | Viaje para escarear zona de anclaje de retenedor de cemento | Problemas operativos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-10 | 0.41 | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.22708 | Falla de equipo | Falla en Bombas | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en malacate
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-01 | 0.07 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador | Fuga tubo lavador
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-08 | 0.3 | Falla de equipo | Falla en malacate | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-29 | 0.04 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.16 | Contingencia | Observa pozo | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-09 | 0.46333 | EMS | Cierre por conflicto campesino | EMS
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-22 | 0.0625 | Falla de equipo | Cambia cable Izy torq por reventarse.
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-02-01 | 0.67 | Problema operacional | Energización de sellos sin éxito | Problemas operativos
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-04 | 0.46 | Pez | Levanta barrena tricónica 12 1/4" (Segundo Pez) | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-02 | 0.027917 | Falla de equipo | Falla en Bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-24 | 1 | Falla de equipo | Cambio de BHA
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 1 | Pez | Recupera pez | Problema operacional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.13 | MCC | MCC | MCC
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-04 | 1 | Pez | Levanta sarta de pesca con pez | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-17 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla en computadora de cabina
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-19 | 1 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en el tubo lavador | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-25 | 0.17083 | Falla de equipo | Cambio de tipo de BHA | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-31 | 0.0070833 | Falla de equipo | Cambia dados de mordazas
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-14 | 1 | Falta de avance | Mete nueva sarta por falta de avance. | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-15 | 0.02 | Falla de equipo | Cambio de bombas.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-26 | 0.82292 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-17 | 0.16667 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
TLAKATI 3 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.16 | Falla de equipo | Falla en graver del top drive
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-15 | 0.74042 | Pez | Viaje a superficie-Viaje con sarta de pesca.
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-08 | 0.069583 | Problema operacional | Suspende operación por observar brincarse el cable de 1 3/4” en el Tambor del malacate principal y efectua corte de cable de 1 3/4”
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.0375 | Falla de equipo | Falla en llave hidraulica | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.23042 | Falta de planeación | Reacomodo de tuberia de suelo natural al changuero
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-08 | 0.33 | Falla de equipo | Levanta por falla de bombas | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-11 | 0.11 | Falla de equipo | Instalación de ensamble de sellos de cabezal
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-04 | 1 | EMS | Equipo suspendido
MULACH 32 | 16" | 2023-06-18 | 0.03 | Top Drive | Falla en elevador
CAMATL 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en equipo (falla en unidad HPU)
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-07 | 0.08 | falla de heramientas | Falla en cuñas | falla de heramientas
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.056 | Falla de equipo | Falla en sistema Top-drive | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-14 | 0.030417 | Falla de equipo | Fallo en bombas | Falla de equipo
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-05 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en top drive
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-30 | 0.38 | Falla de equipo | Inspecciona medio changuero | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-23 | 0.083333 | Falla de equipo | Por deslizamiento de Top drive( Instala CRT)
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-02 | 0.0175 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-26 | 0.46 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-23 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bomba #2
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.26 | Falla de equipo | Falla en generadores | Falla de equipo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.53 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-10 | 0.04 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-13 | 0.04 | MCC | En espera por MCC
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-20 | 0.58 | EMS | Suspende perforación por falta de fluido | Esperas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-06 | 0.015833 | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-16 | 0.10917 | Falla de equipo | Cambia tramo dañado | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.013333 | Contingencia | Trabaja sarta
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.2 | Contingencia | Bombea fluido contraformación | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-10 | 1 | Atrapamiento | Viajes con TP franca por espera de programa | Problemas operativos
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-10 | 0.53 | Problema operacional | Suspende perforación por control de pozo.
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-26 | 0.022917 | Falla de equipo | Falla en ezy-torq
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.375 | Falla de equipo | Falla unidad de prueba de BOP's | Falla de equipo
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-02-03 | 0.25 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-27 | 0.069583 | Atrapamiento | Efectua pesca (Sin éxito)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-09 | 0.75 | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital | Falla de equipo
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.48 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-18 | 0.19 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-31 | 0.18 | falla de heramientas | Falla en mordazas de llave TW-60
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-27 | 0.64667 | Falla de equipo | Falla en top drive
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-09-01 | 0.1 | Contingencia | Prueba lineas superficiales de cementación sin éxito
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.10417 | Falla de equipo | Corrige soldadudura en arpón
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.64875 | Contingencia | arma 40 lingadas de TP de 5 7/8
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.14583 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-19 | 0.07 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-28 | 0.9325 | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-20 | 0.10417 | Atrapamiento | Trabaja sarta (atrapamiento).
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-15 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-05 | 0.08 | Falta de planeación | Reacomodo de Tubería con apoyo de grúa. | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.055417 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-29 | 0.19 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.13 | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en cable de encoder)
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-31 | 0.62 | Pez | Pez al levantar sarta | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 0.57833 | Falla de equipo | Falla en malacate | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-07 | 0.22 | Falla de equipo | Cable del ronco dañado | Falla de equipo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-02 | 0.43917 | EMS | Suspende perforación por conflicto campesino
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.96 | Falta de avance | Viaje para escariar PI | Problema operacional
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.13 | Falla de equipo | Falla tubo lavador
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.067917 | Falla de equipo | Falla en actuador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-31 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-02 | 0.02 | Falla de equipo | Se traba conejo dentro de la lingada
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-09 | 0.030417 | Problema operacional | trabaja resistencia
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-11 | 0.42 | Falla de equipo | Falla en generadores #3 y #5
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-06 | 0.14583 | Falla de equipo | Fuga en Top Drive
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-21 | 0.08 | EMS | Suspende perforación por falta de fluido
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-27 | 0.03 | Falla de equipo | Mide y calibra TR de 20"
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-26 | 0.21 | Falla de equipo | Falla de sonda de regristros
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.43333 | Falla de equipo | Fuga de tubo lavador
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-28 | 0.21 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.04 | Falla de equipo | Malacate principal fuera de linea | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-16 | 0.12 | Falla de equipo | Falla en cableado de las bombas al cuarto frío | Falla de equipo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.67 | Falla de herramientas | Viaje metiendo por falla en sistema rotatorio | falla de heramientas
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0.07 | Llaves de apriete | Falla de equipo (falla en llave de apriete)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-29 | 0.25417 | Contingencia | Pérdida de fluido
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-23 | 0.29167 | Falta de planeación | Falla UAP
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-02 | 0.16 | Problema operacional | Reordenamiento de cable de malacate
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.47917 | EMS | Acopio de TR y accesorios | Esperas
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-11 | 1 | Falta de avance | Suspende perforación por perdida
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.91 | Problema operacional | Viaje de limpieza
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-18 | 1 | EMS | Espera de guardia | EMS
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-16 | 0.01 | Falla de herramientas | Cambio de collarin por daño en el seguro
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-25 | 0.85 | Contingencia | Viaje por perdida de circulacion | Contingencia
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-31 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla en malacate principal | Falla de equipo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-18 | 0.58 | Registros con cable | Falla de equipo (prueba de herramientas de registros sin éxito) | Falla de herramientas y servicios de compañia
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en collarín arrastre | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.17208 | Falla de equipo | Falla en llave de apriete
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-12 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-03 | 0.14 | Top Drive | Falla (gato hidráulico del Top Drive)
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.94 | Atrapamiento | Circula controlando pozo | Problemas operativos
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-20 | 1 | Contingencia | Reacomoda lingadas. Cambia RAMS y prueba mismos. | Problemas operativos
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-03 | 0.82 | Problema operacional | Resistencia | Problema operacional
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-31 | 0.28 | Falla de equipo | Falla en malacate principal | Falla de equipo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-19 | 0.69 | Registros con cable | Falla de equipo (prueba de herramientas de registros sin éxito) | Falla de herramientas y servicios de compañia
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 0.175 | Falla de equipo | Fuga en linea de stand pipe
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-11 | 1 | Contingencia | Controla pozo | Contingencia
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.03 | Mejores condiciones climatologicas | Activación alarmas de fuego por cercania de barco en PAE | Esperas
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-27 | 0.05 | Problema operacional | Efectua maniobra para recuperar calibrador de TP (conejo) | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-07 | 1 | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-28 | 1 | Atrapamiento | Espera de URE | Atrapamiento
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-09 | 0.17833 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de llave FH 80
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.011667 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-22 | 1 | Problema operacional | Levanta para revisión de sarta.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-02 | 0.54167 | Problema operacional | Falla en Top Drive (sensor de peso descalibrado) y fuga en uniflex
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-04 | 0.06 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas | Esperas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-03 | 0.42 | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas (levanta sarta) | Problema operacional
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-02 | 0.95 | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-25 | 1 | Atrapamiento | Viaje metiendo con rotación y bbeo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-10 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-14 | 0.69917 | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena | Contingencia
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-17 | 0.39458 | EMS | En espera de lodo E.I. de 1.23 gr/cc.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.052083 | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-01 | 0.022917 | Falla de equipo | Falla cable de comunicación suelto
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-08 | 1 | Atrapamiento | Levanta sarta | Problemas operativos
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-06 | 0.36 | Falla de equipo | Falla en TopDrive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-26 | 0.155 | Atrapamiento | Viaje metiendo con rotación y bbeo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-27 | 0.85 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-09 | 0.44917 | EMS | Espera por conflicto campesino
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-26 | 0.030417 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-29 | 0.21 | Falla de equipo | Falla en los generadores | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-25 | 1 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-27 | 0.34167 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.125 | Falla de equipo | toma de survey sin exito
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en izadora
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-10 | 0.6 | Contingencia | Viaje metiendo rima | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 0.054167 | EMS | Levanta sarta para cambio de TP
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-18 | 0.09 | Falla de equipo | Falla en el graber
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.12 | Problema operacional | En espera de molino de 4 1/(8" | Problema operacional
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-11 | 0.046667 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.69667 | Problema operacional | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-16 | 0.9075 | Falla de equipo | Flauta de distribucion ensolvada
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.28 | Contigencia | Pozo cerrado por presencia de gas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.495 | Falla de herramientas | Falla en Bombas | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 1 | Atrapamiento | Viaje de corte | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-08 | 0.94917 | Falla de equipo | Mete por fuga en linea de 5" en bomba | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-10 | 0.025833 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-23 | 0.83 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-14 | 0.063333 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en generadores
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.18 | Atrapamiento | Levanta por intento de atrapamiento, cambio de BHA | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-24 | 0.40125 | Falla de equipo | Falla de equipo( Falla en mangueras de enfriamiento del sistema de frenado).
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 0.01 | Equipo de introduccion TR/LN | Fuga en manguera hidráulica | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.98 | Falla de herramientas | Falla de VCP
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.01 | Otros | Falla de equipo (Silla del perforador)
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-01 | 0.045833 | Falla de equipo | Falla grapa de uniodes de junta.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-08 | 0.20833 | Falla de equipo | Levanta barrena para realizar cambio de tuberia | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-13 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en gato hidráulico del top drive | Falla de equipo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-31 | 1 | Problema operacional | Levanta TR por resistencia | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.03 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.0375 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-31 | 1 | Falta de avance | Realiza cambio de BHA
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-03 | 0.04 | Falla de equipo | Valvula calzada
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-29 | 0.10417 | EMS | EMS (en espera de personal sindicalizado para cambio de turno)
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-03 | 0.045833 | Falla de equipo | Circula pozo
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-02 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en el malacate
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-05 | 0.083333 | Falla de equipo | Fallo de embrague de malacate
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-17 | 0.014583 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-13 | 0.094583 | Falla de equipo | Falla en grua de 60 ton. (corrige falla por enrrollamiento de cable en winch)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-21 | 0.62125 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
BAKTE 6 | 26" | 2024-09-02 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de generadores de luz de temblorinas y caseta de panel de sensores
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.016667 | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.13958 | Falla de herramientas | Falla en llave TW-60
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-27 | 0.9 | Falla de equipo | Falla en encoder de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.14292 | Falla de equipo | Falla en muniflex
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.16667 | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante de equipo MPD | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.90333 | Problema operacional | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-02 | 1 | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-04 | 0.096667 | Falla de equipo | Falla en Bombas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.13 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-22 | 0.15 | Falla de equipo | Falla en válvula relief.
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.13042 | Falla de equipo | Top Drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.36 | Falla de equipo | Falla en válvula 2" de stand pipe | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-19 | 1 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.14708 | Falla de equipo | Cambia dados del graber/ Cambia valvula 2"
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-21 | 0.875 | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie. | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-13 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-19 | 0.29 | Falla de equipo | Flujo intermitente | Falla de equipo
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.78 | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 0.87292 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-24 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-06 | 1 | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc | Falla de equipo
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-12 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-06 | 0.95833 | EMS | Espera personal especialista de inspección tubular para inspeccionar TP 5 ½” | EMS
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-16 | 1 | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-19 | 1 | Falla de equipo | Falla de equipos top drive y malacate
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-26 | 0.98625 | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-15 | 0.4375 | EMS | En espera de combinación (combinación actual dañada) | EMS
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.96 | Pez | Recupera Pez
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.13 | Problema operacional | Perdida de circulacion
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-29 | 0.015833 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0.07 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-26 | 1 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-23 | 0.45 | EMS | Falta de avance de personal sindicalizado | EMS
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 0.49292 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (cambio de BHA) | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.98 | Contingencia | Viaje con sarta de limpieza/viaje de retenedor | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0.1 | Atrapamiento | Circula limpiando pozo | Problema operacional
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-08-10 | 0.02 | MCC | MCC
ETKAL 5ADES | 16" | 2024-05-13 | 0.3 | Falla de equipo | Mantenimiento a cuñas (En el inter circula pozo) | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.125 | Falla de equipo | Falla en malacate | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-25 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla en empaque de cabeza de cementar.
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-21 | 0.24 | EMS | En espera de watermelon | Esperas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-20 | 0.050833 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-21 | 0.72 | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.15 | Atrapamiento | Atrapamiento
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-22 | 0.76 | Atrapamiento | Trabajos para realizar ST
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-08 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja Sarta | Problemas operativos
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-04-01 | 0.13 | EMS | Espera de UPH | Esperas
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-26 | 1 | EMS | Espera de liberar acceso a pozo | Esperas
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-07 | 0.84708 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-02 | 0.79167 | Falla de equipo | Falla en línea malacate, HPU y joystick | Falla de equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-25 | 0.01 | Falla de equipo | Fallo en bombas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 0.72167 | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-23 | 0.9875 | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-20 | 0.19 | MCC | MCC | MCC
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-15 | 1 | Contingencia | Levanta por perdida
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-12 | 1 | Falla de equipo | Falla en ensamble de sello
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-19 | 0.04 | Falla de herramientas | perdida de comunicación con la sonda de registros | Falla de herramientas y servicios de compañia
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-01-30 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.04 | Problema operacional | Viaje para continuar perforando
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-16 | 0.20625 | Problema operacional | Circula pozo para restablecer condiciones de perforación
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-26 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla en malacate principal (perdida de potencia)
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0.47625 | Falla de equipo | Fuga en Top Drive
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.81 | Contingencia | Realiza cambio de BHA (armado y viaje metiendo BHA ) | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.11458 | Falla de equipo | Viaje a zapata por falla en Uniflex y elemento sellante
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.012917 | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-27 | 0.35083 | Falla de equipo | Suspende operación por fuga en campana (desarma BHA y elimina paquete ecológico)
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-21 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en grabber TD | Falla de equipo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-16 | 1 | Contingencia | Con pozo cerrado monitorea presiones
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en sensores (ajustes) | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-15 | 0.71583 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-05 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-09 | 0.64 | EMS | Acopio de materiales | Esperas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-27 | 0.98667 | Falta de avance | Mete por cambio de barrena | Problema operacional
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-08 | 1 | Pez | Arma y mete sarta de limpieza. | Problemas operativos
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-10 | 0.21 | Falla de equipo | Fuga en botella de cirulacion | Falla de equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-07 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-17 | 0.97 | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-19 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.83417 | Atrapamiento | Trabaja pescante
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-03 | 0.855 | Contingencia | Viaje levantando sarta estabilizada | Contingencia
POKCHE 103 | 18 1/2" | 2023-03-07 | 0 | Falla de equipo | Cambio de bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-07 | 0.041667 | Falla de equipo | Top Drive
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-25 | 0.99333 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 0.33417 | Falla de equipo | Falla en sistema anticolisión, circula pozo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador | Problemas operativos
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-11 | 0.26 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional-Cambio de BHA
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-14 | 0.51958 | Falla de equipo | Fisura en stand pipe | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.90083 | EMS | Caminos cerrados por conflicto sindical
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-16 | 0.08 | Falla de equipo | Realiza cambio de tubo lavador
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.1 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
CIBIX 34 | Terminacion | 2024-05-12 | 0.07 | Falla de equipo | Elimina tramo dañado | Falla de equipo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-12 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de mordazas
TECA 71 INY
PLATAO 3 | 16 | 2024-07-10 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-24 | 0.0070833 | Falla de equipo | Falla de equipo (Realizó cambio de engrane del riel y calibro sistema anticolision por activarse en repetidas ocasiones, corrigió y probó satisfactoriamente).
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en valvula IBOP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-10 | 0.042917 | Falla de herramientas | Fuga en válvula de 2" de stand pipe
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-20 | 0.03 | Falla de equipo | Falla electrica en bombas
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-07 | 0.01 | Falla de equipo | Purga bombas por caida de presión
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-24 | 0.91 | Falla de equipo | Fuga sustituto de Top drive | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-26 | 0.61542 | Contingencia | Control de pozo
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.52 | Problema operacional | Suspende perforación por control de pozo.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-11 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-09 | 0.015417 | Problema operacional | Paro de rotación | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 1 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.22 | Falla de equipo | Falla tubo lavador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-23 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-01 | 0.67 | Pez | Atrapamiento | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.70833 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
POKCHE 104 | 18 1/2" | 2023-07-19 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-22 | 0.02 | Falla de equipo | Mantenimiento engrasa Top Drive y block viajero
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-17 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-10 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bomba de lodos | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-22 | 0.34 | Falla de equipo | Mantenimiento al FEM | Falla de equipo
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-20 | 1 | Contigencia | Suspende actividades por contingencia en sitio | Contingencia
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.2225 | Problema operacional | Levantan por no pasar resistencias | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-22 | 0.67 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.75375 | Falta de avance | Cambio de BHA
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.08 | EMS | Espera de heramienta direccionales (cierre de acceso) | Esperas
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-18 | 0.13 | EMS | En espera de winches para levantar BOP´s
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-16 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.019583 | Falla de equipo | Cambio de bomba
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.54 | EMS | En espera de prueba de laboratorio a muestra de cemento de silo 1 y 2. | Esperas
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-07 | 1 | Pez | Afina TxC | Problemas operativos
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-23 | 0.05 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
XANAB 58 | 26" | 2024-08-22 | 0.71 | Atrapamiento | Sarta empacada
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en bombas).
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-11 | 0.37083 | Atrapamiento | Viaje para energizar sistema con lodo bifasico | Atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 1 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-29 | 1 | Problema operacional | Represionamiento | Problema operacional
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-08 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.65 | Falla de equipo | Fuga en esférico | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.79917 | Falta de planeación | En espera de URE y vibro para tomar registros VSP
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-05 | 0.9 | Contingencia | Levanta para revision de BHA | Contingencia
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-26 | 0.89708 | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en bombas | falla de heramientas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-12 | 0.125 | EMS | En espera de apertura de acceso al pozo | EMS
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-22 | 1 | Contingencia | Viaje para conformar puntos apretados. Para reanudar registros. | Problemas operativos
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-21 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.29 | EMS | En espera de pistolas y explosivos
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-12 | 1 | Falta de avance | Colocacion de retenedor para TR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.15 | EMS | Espera personal | EMS
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-04 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.046667 | Atrapamiento | Trabaja resistencias | Atrapamiento
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-05 | 0.96875 | Atrapamiento | Trabaja pescante
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-14 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-13 | 1 | EMS | EMS (en espera de lodo dosificado)
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-25 | 0.25 | Contingencia | Con procedimiento MPD a 2461 md, se observó perdida severa. | Problemas operativos
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-30 | 0.11 | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.32625 | Falla de equipo | Balero dañado, cambia mismo | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.125 | Falta de planeación | EMS (espera de fluido)
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-18 | 0.88 | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Espera caja de recortes) | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-13 | 0.86 | Contingencia | Viaje con sarta de limpieza | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0 | Contingencia | Mete TP franca para TxC | Contingencia
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.18 | Falla de equipo | Enconder dañado | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.125 | Problema operacional | Suspensión por resistencias
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.21167 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bombas)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-15 | 1 | Falla de herramientas | Viaje levantando por falla de htas. Direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-03 | 0.2 | Contigencia | Control de pozo (influjo en interior de TP) | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-05 | 0.72 | Atrapamiento | Circula baches | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-17 | 0.83 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-24 | 1 | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-06 | 0.83333 | Pez | Copa de sarta de prueba para BOPS
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.015417 | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 1 | Falla de herramientas | Cambio de BHA | falla de heramientas
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-27 | 0.1 | Problema operacional | Trabaja TR 20" tras represionamiento y fraguado prematuro de cemento
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 0.03625 | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-13 | 0.079167 | Falla de equipo | Falla en motogenerador | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-18 | 0.375 | Contingencia | Control de pozo
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.11 | EMS | Cambio de barrena kimera por PDC | Esperas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 1 | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-07 | 0.94 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional. | falla de heramientas
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-12 | 1 | Top Drive | Falla en Top Drive por calentamiento
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-28 | 0.13 | EMS | Espera personal para reparar EYSY TORQ
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-18 | 0.02 | Equipo de introduccion TR/LN | Falla en equipo (falla en el equipo CRT) | Falla de herramientas y servicios de compañia
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-04-01 | 0.1875 | EMS | Espera de personal para recuperar buje. | EMS
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-25 | 0.4 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-20 | 0.94667 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0.06 | Atrapamiento | Circula limpiando pozo por paro de rotación | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-15 | 0.072083 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-21 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de válvula de seguridad del banco de acumuladores de la bomba koomey | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-17 | 1 | EMS | Suspende operación por aforo de pozo aledaño | EMS
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-21 | 0.125 | Falla de equipo | Falla manguera dimamometro | Falla de equipo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 1 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en balero
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-08 | 1 | EMS | Espera cambio de guardia por falta de acceso a pozo | EMS
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 0.14042 | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-26 | 0.28 | Contingencia | Homogeniza columnas por pérdida | Contingencia
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-14 | 0.04 | EMS | Levanta TP Franca (debido a espera de materiales). | Esperas
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-30 | 0.46 | Falta de planeación | Cambio de objetivo | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-29 | 0.092917 | Falta de avance | Levanta sarta a BL.
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-20 | 0.08 | Falla de equipo | Fuga en manguera vertical
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-26 | 0.45833 | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-24 | 0.32625 | Falla de equipo | Por deslizamiento de Top drive
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.86292 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-03 | 0.21 | Falla Avance | En espera de fluido
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-21 | 0.52 | Top Drive | Revisa falla en Top Drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 | 0.08 | Contigencia | Realiza cambio de BHA (termina viaje metiendo BHA) | Contingencia
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-06 | 1 | Falla de equipo | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-14 | 0.33333 | Falla de equipo | Falla en prueba de BOPs | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 0.65333 | Falla de equipo | Falla en generador de cabina de registros
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-02 | 1 | Problema operacional | Mete sarta de limpieza para escarear para siguiente cuchara | Problema operacional
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-24 | 0.01875 | Falla de equipo | Black Out en sitio | Falla de equipo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.46 | Falla de equipo | Falla en el indicador de peso | Falla de equipo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-27 | 1 | Pez | Mete sarta reapretando lingadas por sobre apriete de mismas | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-13 | 0.9 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-27 | 0.4375 | Falla de herramientas | Falla herramienta direccional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-12 | 0.047083 | falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-12 | 0.06 | Drive | Falla válvula IBOP de Top drive
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-15 | 0.63 | Atrapamiento de sarta | Atrapamiento sarta de disparos | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-03 | 0.0325 | Falla de equipo | Falla en Máquina 1
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-13 | 0.13 | Atrapamiento | Atrapamiento
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-28 | 0.12 | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.23 | Problema operacional | Prueba de admisión, sin éxito
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-14 | 0.54375 | Falla de equipo | Falla el sistema de frenado del malacate
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-17 | 1 | Falla de equipo | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-02 | 0.054167 | Falla de equipo | Falla bombas
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-09 | 0.052083 | Falla de equipo | Falla en bombas
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-04 | 0.79 | Control de pozo | Observa pozo | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-12 | 0.15208 | Falla de equipo | Falla en bombas
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-10 | 1 | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8" | Problemas operativos
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.65 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte) | Esperas
TENTOK 4 | 16" | 2023-11-28 | 0.2 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-04 | 0.33042 | Contingencia | Viaje levantando sarta estabilizada | Contingencia
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-15 | 0.48 | EMS | En espera de UBHO | Esperas
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-08 | 0.96 | Falla de equipo | Espera de programa (abandono temporal, EMS)
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-26 | 1 | Contingencia | Levanta sarta para revisar BHA por observar abatimiento de presión.
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-27 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en top drive
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.15 | Falla de equipo | Falla en bombas (Cambia empaque de camisa de la bomba 1 y revisan válvulas y asientos de bomba 2)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bomba
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-23 | 0.28 | Falla de equipo | Falla manipulador de TD | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-26 | 0.09 | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento | Problema operacional
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-25 | 0.46 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-01 | 0.16 | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación/observa pozo | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-15 | 0.125 | Falla de equipo | Falla en prueba de BOPs | Falla de equipo
MULACH 23 | 16" | 2023-05-07 | 0.03 | Tuberia de perforacion | Falla de equipo (elimina tramos por observar falla en enroscado) | Falla de herramientas y servicios de compañia
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-12 | 0.11 | falla de heramientas | Fuga en uniflex | falla de heramientas
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-19 | 1 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-28 | 0.14583 | Falla de equipo | Configuro sistema del top drive en cuarto de control, para corregir falla de paro de rotacion
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.03375 | Falla de equipo | Falla en llave hidraulica
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-21 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-31 | 0.51 | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación/observa pozo | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-23 | 0.44 | Contingencia | Levanta sarta para cambio de BHA | Contingencia
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-14 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos | Atrapamiento
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-24 | 0.5 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.17 | Falla de equipo | Enconder dañado | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-16 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-25 | 0.54 | EMS | Espera personal para reparar cable del rotor del motogenerador | Esperas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-01 | 0.94 | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías | Contingencia
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-07 | 0.2 | Falla de equipo | Falla al realizar prueba en BOP inferior fijo de 5 1/2” (intento probar sin éxito por fuga en su sello de ariete).
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.24 | Contigencia | Elimina elemento sellante | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-12 | 0.089583 | Falla de equipo | Falla en malacate | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-03 | 0.77 | Atrapamiento | Trabaja Sarta | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-23 | 1 | Falla de equipo | Repara llave hidraúlica (falla de equipo).
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-24 | 0.16667 | EMS | Espera equipo de cementacion
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-22 | 0.91 | Contingencia | Suspende actividades por contingencia en sitio | Contingencia
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-30 | 0.13 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas | Esperas
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-08 | 0.11 | EMS | Espera de materiales y servicios | Esperas
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-01 | 0.26 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en SCR | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-10 | 1 | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 0.03 | Contingencia | Pérdida (Levanta TP franca) | Contingencia
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-09 | 0.0033333 | Falla de equipo | Mete por fuga en linea de 5" en bomba | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.097083 | Contingencia | Suspende por perdida y encontrar halita
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-05 | 0.16125 | Falla de equipo | Falla en bombas
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.54 | Atrapamiento | Viaje metiendo, cambio de BHA | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-15 | 1 | Cementacion | Cementa anillo forzado | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 15 | 26" | 2023-01-30 | 0.04 | BOP's | Fuga en brida adapter durante prueba BOPS
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-12 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-30 | 0.76667 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en motogenerador
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-23 | 0.1 | Contingencia | Control de pozo | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-15 | 0.058333 | Falla de equipo | Falla en bomba
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-04 | 0.3 | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito | Problemas operativos
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-21 | 0.06 | Bombas | Falla de motor y bomba hca
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-08 | 0.24 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional-Viaje levantando
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-05 | 0.69 | Problema operacional | Resistencia | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-23 | 0.04 | Top Drive | Falla en el top drive | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.4 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.06 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.04375 | Falla de equipo | Falla en elevador top drive
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-13 | 0.03 | Llaves de apriete | Falla en llave TW-60 | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-19 | 0.38 | Falla de equipo | Falla en prueba de BOP´s | Falla de equipo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 0.01875 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-29 | 0.61667 | Falla de herramientas | Falla herramienta direccional
TLALKIVAK 2 | Terminacion | 2024-05-17 | 0.39 | Atrapamiento de sarta | Viaje levantando extremo de sarta de pistolas por atrapamiento | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-04 | 0.05 | falla de equipo | Falla en malacate
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 0.09 | EMS | En espera de inmersión de buzos para guiar zapara por observar resistencia a 81 m.
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-11 | 1 | Falla de equipo | Falla en preventores
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-24 | 0.080417 | Trabaja sarta | Trabaja sarta | Atrapamiento
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte) | Esperas
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-09 | 1 | Problema operacional | Anclaje de 2da cuchara sin éxito | Problemas operativos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.91 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-22 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-11 | 0.98708 | Falla de equipo | Falla robotica de top drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-11 | 0.76 | Pez | Viaje para molienda | Problema operacional
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.05 | Tuberia de perforacion | Falla en equipo (cambio de caja de la tuberia)
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-01 | 0.017917 | Falla de equipo | Falla top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-12 | 0.33875 | Falla de equipo | Falla robotica de top drive | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-20 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-03 | 0.47 | Falla de equipo | Repara generador #1 y #4
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0.75 | Falla de equipo | Cambia acoplamiento | Falla de equipo
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.02 | falla de heramientas | Manguera rota del gato izquierdo de gafas del elevador de TD.
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-11 | 0.75 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-25 | 0.33333 | Falla de equipo | Falla en sensor de herramienta de registro
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-13 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo fuga pipe handler de TD
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.082083 | EMS | Metiendo para reconocer fondo por EMS | EMS
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-23 | 0 | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de disparos | Atrapamiento
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-28 | 0.29 | Problema operacional | Falla en sensor
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-03 | 0.02 | Falla de equipo | Cambia tramo por observar caja dañada
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 0.13458 | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro (Realiza corte de cable dañado
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-27 | 0.014583 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.020833 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.02 | Falla de equipo | Malacate principal fuera de linea | Falla de equipo
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.02 | falla de heramientas | Falle en herramienta direccional | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-11 | 0.03 | Problema operacional | Paro de rotación | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-24 | 0.047917 | Falla de herramientas | Falla en Bombas | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-29 | 0.25 | Problema operacional | Nivelación de equipo | Problema operacional
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-16 | 0.06 | Registros con cable | Trabaja resistencia en RE | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-05 | 0.0875 | Atrapamiento | Trabaja resistencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-23 | 0.93625 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-05 | 0.18042 | Problema operacional | Inspeccion de grado de tuberia | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-23 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla en araña base
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-21 | 0.096667 | Falla de equipo | Falla en izadora
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-02 | 0.02 | Problema operacional | Realiza maniobras para retirar tapón de levante
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-20 | 0.1 | Falla de herramientas | Falla sistema de potencia (revisa sistema eléctrico) | Falla de herramientas y servicios de compañia
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-29 | 0.07 | Problema operacional | Circula pozo | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-23 | 0.0625 | Falla de equipo | Cambia sustituto del Top Drive
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-09 | 0.5 | EMS | Espera cajas de recorte | Esperas
QUESQUI 418 |  | 2023-07-04 | 1 | EMS | En espera por falta de UPV
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-15 | 0.60333 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-21 | 1 | Falla de equipo | Flujo intermitente | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-12 | 0.040417 | Contingencia | Trabaja sarta
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-12 | 0.45833 | EMS | En espera de URE para orientar cuchara | EMS
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-18 | 0.04 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-22 | 0.11 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.41625 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-12 | 1 | Contingencia | Colocación de TxC | Contingencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-02 | 1 | Problema operacional | Resistencia | Problema operacional
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en cable de la computadora de equipo de apriete
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-05 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo sarta de limpieza | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-03 | 0.096667 | Contingencia | Viaje metiendo sarta estabilizada | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-12 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-27 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de equipo (inspecciona problemas con válvula de cuna rasante y realiza cambio de misma).
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-19 | 0.92 | EMS | EMS (Sin acceso a localización) | Esperas
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-28 | 0.13 | Control de pozo | Controla pozo (regresa fluidos contra formación con UAP). | Problemas operativos
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.72 | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-03 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-14 | 1 | Atrapamiento | Observa pozo monitoreando niveles | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-22 | 0.26458 | EMS | En espera de tubería de perforación.
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-19 | 0.055417 | Falla de equipo | Falla de equipo (revisa y limpia filtro de bomba #3)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-04 | 0.03 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-16 | 0.094167 | Problema operacional | Trabaja sarta
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-13 | 0.72 | Atrapamiento | Trabaja TR | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-07 | 0.6425 | EMS | Equipo suspendido
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-05 | 1 | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS) | Esperas
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-29 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bomba
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 0.09 | Falla de equipo | Falla en araña base | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-25 | 0.99167 | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-25 | 0.01 | Bombas | Cambió de bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-08 | 0.036667 | Atrapamiento | Trabaja resistencias | Atrapamiento
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 0.03 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 0.955 | Atrapamiento | Viaje para efectuar afinación de BP
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-18 | 0.2275 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-30 | 1 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-30 | 0.09 | Control de pozo | Trabaja Sarta | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.4325 | Contingencia | Controla pozo | Contingencia
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.89 | falla de heramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-28 | 0.19 | Contingencia | Densifica fluido. | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.97 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-15 | 0.44 | Falta de avance | Mete nueva sarta por falta de avance. | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-24 | 0.014583 | Falla de equipo | Falla en bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-22 | 0.97792 | Contingencia | Viaje con molino para conformación de zapata
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.17 | Falla de equipo | Mantenimiento a Top Drive
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-22 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 0.29 | Falla de herramientas | Falla de equipo CRT
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en válvula del flexseal | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-03 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-03 | 1 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-21 | 0.088333 | Falla de equipo | Falla en bombas.
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-08 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-18 | 0.93 | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 0.13 | EMS | Espera de UPH | EMS
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-24 | 0.29167 | Falla de equipo | Falla de equipo ( prueba de hermeticidad de retenedor sin éxito) | Falla de equipo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-18 | 0.35 | Contingencia | Control de pozo. Bombea por TP y EA lodo EI de 1.74 gr/cc | Problemas operativos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.92 | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en llave inteligente para quebrar TP | Falla de equipo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-09 | 0.01 | Iron Roughneck | Falla de equipo (Ironroughneck)
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de TD
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-15 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-17 | 0.06 | falla de heramientas | Falla en la llave hidráulica
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-05 | 0.02 | Falla de equipo | Problema en alineación TR con CRT
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.02625 | Falla de equipo | Problema en maquina del equipo | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.11958 | Falla de equipo | Falla en linea de flote
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-07 | 0.27 | Falla de herramientas | Viaje metiendo por falla en hta direccional
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-25 | 1 | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track | Contingencia
BAKTE 6 | 36" | 2024-08-31 | 0.4 | EMS | Espera personal sindicalizado.
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.4 | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-23 | 0.27 | EMS | En espera de materiales y servicios | Esperas
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-09 | 1 | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8" | Problemas operativos
MULACH 16 | 26" | 2023-08-14 | 0.15 | EMS | Suspenden trabajos calientes de corte y soldadura en la TR de 20" en el área de pozos de Mulach-b. | Esperas
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-28 | 0.17 | EMS | Espera de pruebas de preventores por fuga en línea de matar y estrangular | Esperas
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-18 | 0.54 | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones. | Esperas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-15 | 0.16667 | Problema operacional | Circula pozo para restablecer condiciones de perforación
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-12 | 0.36 | Contingencia | Control de pozo (influjo en interior de TP) | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-02 | 0.14 | Falla de equipo | Falla en malacate
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.94 | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-21 | 0.39167 | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
TLALKIVAK 4 | 18 1/2" | 2024-08-06 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-22 | 0.7875 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance | Problema operacional
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-20 | 0.06 | Falla de equipo | Elimina tramo dañado de TR | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-14 | 0.21542 | Problema operacional | Levantan por no pasar resistencias | Problema operacional
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-06 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bomba #2 y fuga en oring de manifold de bomba #1 | Falla de equipo
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-09 | 1 | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0.0625 | Falla de equipo | Revisan bombas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.58625 | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-26 | 0.16 | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-21 | 0.295 | Contingencia | En espera de personal sindicalizado
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.53208 | Falla de equipo | falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.06 | Falla de equipo | Levanta sarta para cambio de hidráulicas | Falla de equipo
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.35 | Herramientas direccionales | Mete BHA por cambio de ensamble de fondo | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-10 | 1 | Falla de equipo | Falla en preventores
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.22 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-17 | 0.6 | Contigencia | Viaje levantando sarta de limpieza por complemento no hermético | Contingencia
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-07 | 0.016667 | Atrapamiento | Trabaja sarta. | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-12 | 0.375 | Falla de equipo | Falla freno de malacate | Falla de equipo
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-13 | 0.17 | Falla de equipo | Revision de TOP DRIVE | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-15 | 0.25 | EMS | En espera de UPH | EMS
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-05 | 0.02 | Falla de equipo | Cambia de tramo por equivocación
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-02 | 0.13 | Problema operacional | Barrena tapada/Embolada | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-23 | 0.063333 | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie. | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-19 | 1 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (levanta) | Problema operacional
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-19 | 0 | EMS | Espera de TP 2 7/8" | Esperas
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-22 | 0.08875 | Falla de equipo | Falla en SCR
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-15 | 0.025 | Falla de equipo | Fuga en linea de flote
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-22 | 0.083333 | EMS | En espera de personal debido a conflicto campesino | Esperas
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.06 | Falla de equipo | Fuga en sellos de CRT
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-05 | 0.10458 | Falla de herramientas | Cambio de sustituto de conexión
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.93833 | Atrapamiento | Trabaja pescante
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.02 | Atrapamiento de sarta | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-01 | 0.965 | Falla de equipo | Intenta expulsar asiento de canica en repetidas ocaciones
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-26 | 0.98 | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-03 | 0.51 | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-03 | 0.091667 | EMS | Suspende por falta de EPP | EMS
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-23 | 1 | Problema operacional | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-03 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
ITTA 87 | 14 1/2" X 16" | 2023-01-10 | 0.15 | BOP's | Circula para destapar choke
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.52 | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-24 | 0.09 | Falla de equipo | Fuga en NRV | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-29 | 0.04 | EMS | En espera de UPH | EMS
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-27 | 0.1325 | Falla de equipo | Falla en spin de TD (se bloqueó)
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-04 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte) | Esperas
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-08 | 0.09 | Falla de equipo | Falla en top drive
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-17 | 0.34708 | EMS | Espera de refaccion para repara top drive | EMS
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-09 | 1 | Problema operacional | Viajes para afinar BL | Problemas operativos
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-11 | 0.42 | Falla de equipo | Fuga en la valvula del cabezal | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-03 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de izadora
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.16 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 |  | 2023-07-01 | 0.41667 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-18 | 0.28 | EMS | Suspende operación por personal sindicalizado | EMS
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-02 | 0.06 | falla de heramientas | Falla en expulsador superior de tubería, cambia soportes de gatos abatibles | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.06 | Problema operacional | Elimina tramo | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.97208 | Falta de avance | Arma y mete 4ta corrida de perforacion con rotatorio | Problema operacional
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-04 | 0.65 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-16 | 0.1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-15 | 0.22 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-28 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7" | Contingencia
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.042917 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-18 | 0.1325 | EMS | Espera UPH
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-22 | 0.54 | Falla de equipo | Falla de preventor superior 13 5/8" 15M | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-25 | 0.65 | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación | Falla de herramientas y servicios
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-19 | 0.02 | Falla de herramientas | Cambia punto de quiebre de tubería (por sobre torque) | Problemas operativos
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.66 | Falla de equipo | Falla en uniflex | Falla de equipo
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.85 | Mejores condiciones climatologicas | Malas Condiciones climatologicas | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-23 | 1 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-13 | 0.01 | Problema operacional | Levanta sarta | Problema operacional
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-14 | 0.08625 | Falla de equipo | Cambia cable de encoder y elevador dañado | Falla de equipo
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-06 | 1 | Contingencia | Control de pozo y remediación de zapata de 9 7/8"
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.0091667 | Falla de equipo | Falla en el Top Drive
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.14 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bomba)
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-14 | 0.46 | Falla de herramientas | Falla en MWD para realizar orientación de cuchara | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.045833 | Falla de equipo | Falla en Bombas
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-25 | 0.02625 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-04 | 0.25958 | Falla de equipo | Fuga en campana
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-28 | 0.52 | EMS | Espera fluido de control | Esperas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-03 | 0.98 | Contigencia | Suspende por pérdida parcial | Problemas operativos
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-29 | 0.71 | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.23 | Contingencia | Mete por presentarse escurrimiento
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-24 | 0.79167 | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-19 | 1 | Contingencia | Observa pozo
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-06 | 0.038333 | Falla de equipo | Falla en bombas
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.11 | Falla de equipo | Falla en sustituto de TD | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.2175 | Falla de equipo | Viaje a zapata por falla en Uniflex y elemento sellante
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-15 | 0.66667 | Falta de avance | Toma de registros para apertura de ventana
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.8525 | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en herramientas direccionales | falla de heramientas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-11 | 1 | Contingencia | Viaje con TP franca | Contingencia
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-07 | 0.93 | Problema operacional | Viaje metiendo retenedor | Problema operacional
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-30 | 1 | Falla de equipo | Prueba de preventores sin éxito
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-09 | 0.55083 | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 0.039583 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-04 | 0.31 | EMS | Recibe tramos de TR 13 3/8" | Esperas
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-12 | 0 | Top Drive | Falla en Top drive.
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.12 | Falla de equipo | viaje para remplazar Manguera vertical
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-17 | 0.092083 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-19 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla de malacate | Falla de equipo
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-12 | 1 | Contingencia | Realiza control de pozo. | Problemas operativos
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 0.31 | Contingencia | Suspende viaje de reconocimiento por observar resistencia | Contingencia
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-13 | 0.37458 | Falla de equipo | Levanta a zapata para reparar falla de bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-15 | 0.31 | Falla de equipo | Acondiciona fluido de control de 2.19 gr/cc | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.19 | Contigencia | Levanta sarta para cambio de BHA | Contingencia
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-27 | 1 | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 0.03 | Falla de herramientas | Trasrrosca tramos de TR (CRT)
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-17 | 0.65 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-08 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
NANIK 1EXP | 26" | 2024-05-29 | 0.17 | Falla de equipo | Falla en el graber del TD | Falla de equipo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-11 | 1 | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8" | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 0.095833 | EMS | Espera unidad para probar preventores | EMS
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-19 | 0.06875 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-25 | 0.14 | Falla de equipo | Falla en el equipo de adquisicion de datos | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 0.75 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-24 | 0.15
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.11125 | EMS | Espera de Personal Sindicalizado
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-18 | 0.625 | Contingencia | Observa pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-30 | 0.04 | EMS | En espera de UPH | EMS
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-27 | 0.81 | Cementacion | Falla prueba de integridad de cemento no exitosa | Falla de herramientas y servicios de compañia
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.041667 | Falla de equipo | Caliper de frenado de emergencia | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 1 | Atrapamiento | Viaje de molino por resistencia en ventana | Problema operacional
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-12 | 0.11 | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte | Esperas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.18958 | Falla de equipo | Falla en rosca de yugos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-18 | 0.37542 | Atrapamiento | Trabaja pescante
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.47 | Falla de equipo | Mete sarta a FP para reanudar perforación
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-24 | 0.79167 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.90542 | Atrapamiento | Trabaja pescante
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-21 | 1 | Contigencia | Suspende actividades por contingencia en sitio | Contingencia
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-16 | 0.11458 | Falla de herramientas | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-06 | 0.82 | Contingencia | Condición del pozo (Derrumbes)
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-23 | 0.045833 | Falla de equipo | Falla en bomba 2 | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 1 | Falta de planeación | EMS (espera de fluido)
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0 | Falla de equipo | Cambio de bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-11 | 1 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.061667 | Falla de equipo | Falla llave de torque smart tong
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-30 | 0.97 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.72 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en balero
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.74 | Contingencia | Influjo
MULACH 14 | 26" | 2024-03-01 | 0.05 | Problema operacional | Conexiones dañadas de TR | Problemas operativos
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-14 | 0.045 | Falla de herramientas | Falla en llave hidráulica
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-20 | 1 | Falla de equipo | Flujo intermitente | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-08 | 1 | Falla de equipo | Viaje para colocar TxC, para realizar ventana
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-15 | 0.72 | Problema operacional | Control de pozo
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-28 | 0.29 | EMS | Espera TR 10 1/4" x 9 7/8"
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 1 | Falla de equipo | Cambio de dona de preventor esferico
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-30 | 0.14 | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-09 | 1 | Atrapamiento | Viajes con TP franca y en espera de diesel | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-16 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-10 | 0.99 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional-Cambio de BHA
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-14 | 0.99042 | Falla de equipo | Falla top drive | Falla de equipo
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-25 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en bomba (cambió de pistón de bomba #2). | Falla de equipo
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-26 | 0.05 | Falta de avance | Desarma BHA por falta de avance | Problema operacional
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-20 | 0.32708 | Falla de equipo | Falla en bombas.
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-17 | 0.88 | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-10 | 1 | Pez | Pez ( Desprendimiento de bna 26" y doble caja). | Problemas operativos
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-16 | 0.69792 | Falla de herramientas | Suspende rebaje de cemento y accesorios por observar abatimiento de presión
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-13 | 0.1 | Centrifugadora de mezclado | Falla en centrifugadora de mezclado | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 1 | Atrapamiento | Viaje de reconocimiento cima de cople de retención | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en la cia generadora | Falla de equipo
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-21 | 0.09 | MCC | Malas condiciones climatológicas | MCC
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-04 | 0.09 | Falla de equipo | Afloja cable del tambor del malacate
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-13 | 1 | Falla de equipo | Falla del sistema de izaje y top drive
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.90167 | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en herramientas direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-30 | 0.39042 | Falla de equipo | Falla en bombas de lodo
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.34 | Falla de equipo | Fuga de aceite en Top Drive
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-28 | 0.14 | Falla de herramientas | Falla de araña base (No acciona mecanismo para abrir) | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-17 | 0.97917 | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-03 | 0.01 | Falla de equipo | Cambia bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 1 | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-25 | 0.12833 | Falla de equipo | Falla en Top Drive (doble pin).
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-23 | 0.85 | Falta de avance | Mete barrena para reanudar perforación | Problema operacional
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-16 | 0.32 | Falla de equipo | Falla de herramientas direccionales | Falla de equipo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-11 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-16 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en malacate
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.32 | Falla de equipo | Falla en top drive
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.17 | Cementacion | Registros de cementación (preparativos ) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-05 | 0.70833 | Falla de herramientas | Instalación de la cabeza sin éxito por no poder enroscar combinación
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-06 | 0.095 | Falla de equipo | Falla en top drive
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-17 | 0.03 | Falla de equipo | Activación de freno de corona
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-06 | 0.87125 | Falla de equipo | Levanta por fuga en linea de 5" en bomba | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-26 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 0.42292 | EMS | Espera de Personal Sindicalizado
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-01 | 1 | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-12 | 0.93 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-10 | 0.012917 | Falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-24 | 1 | Control de pozo | Realiza viaje corto y circula para estabilizar presión | Problemas operativos
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-28 | 1 | Atrapamiento | Suspende registros por resistencia, realiza viaje de reconocimiento | Atrapamiento
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-04 | 0.44 | DE o Rrice | Cambia sonda de registro por falta de comunicación | Falla de herramientas y servicios de compañia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-25 | 0.92 | Falta de avance | Viaje para escariar PI | Problema operacional
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-07 | 0.03 | Falta de planeación | Reacomoda tubería por cambio de programa | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.021667 | Contingencia | Viaje corto a zapata por espera de personal
QUESQUI 420 INY | 4 1/8" Ventana | 2024-07-01
TUPILCO 3012 | 12 1/4" | 2023-11-01 | 0.014583 | MCC | MCC
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-01 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-02 | 0.05 | Falla de equipo | Falla araña base (Cambia araña base) | Falla de herramientas y servicios de compañia
ETKAL 2DES | 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.06 | Falla de equipo | Fuga en manguera del Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-10 | 1 | Falla de equipo | Falla robotica de top drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-27 | 0.21292 | Atrapamiento | disminución de rpm y diversos paros de rotación
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-11 | 1 | Problema operacional | Suspende perforacion por control de pozo | Problema operacional
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-10 | 0.88 | Problema operacional | Anclaje de 2da cuchara sin éxito | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-23 | 0.8275 | Problema operacional | Levanta por represionamiento | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-14 | 0.86375 | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de barrena | Problema operacional
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0.27708 | Falla de equipo | Falla tubo lavador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-01 | 0.25 | EMS | En espera de refaccionamiento para la reparación del top-drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-05 | 0.17 | Contingencia | Bombeo contraformación | Contingencia
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-18 | 0.5 | Mejores condiciones climatologicas | Libranza operativa | Esperas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-26 | 0.03 | EMS | Espera de personal paramédico en piso de perforación
MULACH 23 | 16" | 2023-05-05 | 0 | Falla de equipo | Saca bomba
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-26 | 0.21 | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta a 3140, 3059, 2966 md | Problemas operativos
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.4 | Contingencia | Levanta por perdida
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-26 | 0 | Falla de equipo | Falla en izadora | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-24 | 0.97 | Atrapamiento | Mete por falla en herramienta direccional | Problemas operativos
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-03 | 0.17 | Falla de herramientas | Falla en comunicación de htta direccional. | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-10 | 0.76375 | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-16 | 0.11792 | Atrapamiento | Resistencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-31 | 0.5325 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en frenado de malacate | Falla de equipo
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-01 | 1 | Pez | Viaje de pesca | Problemas operativos
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-15 | 1 | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de barrena | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-07 | 0.07 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-07 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.27542 | Contingencia | Viaje metiendo para reconocer fondo | Contingencia
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-17 | 0.09375 | EMS | Reacomodo de tubería | EMS
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-12 | 0.08 | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8" | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-22 | 1 | Problema operacional | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-13 | 0.62 | Problema operacional | Mete barrena PDC 4 1/8” con sarta lisa (Resitencia) | Problemas operativos
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.033333 | Falla de equipo | Habilita comunicación con CRT y computadora de apriete
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.01 | Bombas | Cambio de bombas.
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-28 | 0.875 | Falla de herramientas | Realiza prueba a sellos de cabezal sin éxito | falla de heramientas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.42 | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital | Falla de equipo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.08 | Contingencia | Arma lingadas de DC | Problemas operativos
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-27 | 0.04 | EMS | Recibe materiales TR a la PAE | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.021667 | EMS | En espera de tubería para trabajar
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-16 | 0.054167 | MCC | MCC
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-04 | 0.91625 | Falla de equipo | Viaje metiendo sarta de limpieza
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-15 | 0.45958 | Falta de planeación | Arma 17 lingadas de TP 5 7/8"
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-16 | 0.30583 | Falla de equipo | Cambio de doble pin por falla en mismo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0.24 | EMS | Operación suspendida por presencia de gas | EMS
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-04 | 0.54 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.8 | Falla de herramientas | Falla de VCP
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-30 | 0.42 | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.82 | Falta de avance | Suspende por falta de avance | Problema operacional
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.88 | Problema operacional | Viaje de limpieza
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-22 | 1 | Falla de equipo | Falla sonda de registro | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-04 | 0.92 | Contingencia | Observa pozo | Contingencia
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.3 | EMS | Suspende perforación por cierre de acceso a localización | EMS
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-14 | 0.04 | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones metereologicas | Esperas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-19 | 0.15 | Falla de equipo | Problema operativo (Intento de retiro de botella de circulación, sin éxito)
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-13 | 0.2125 | Falla de herramientas | Falla por daño en filtro de top drive y cadena de llave de apriete | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-12 | 0.69083 | Problema operacional | Viaje metiendo a reconocer fondo perforado | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-11 | 1 | Falla de equipo | Falla del sistema de izaje y top drive
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-29 | 0.02 | Revisa | Falla en equipo (Cambia pistón bomba #1 y revisa #2)
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-14 | 0.11458 | EMS | En espera de materiales y servicios ( pesonal sin EPP) | EMS
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.03 | Falla de herramientas | Cambia tramo dañado | Problemas operativos
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-27 | 0.73 | Pez | Levanta bna 10 5/8" a superficie. | Problemas operativos
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-14 | 0.04 | Top Drive | Falla en equipo (repara fuga en tubo lavador)
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-07 | 0.09 | Falla de equipo | Cambio de tubo lavador y mantto a TD
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-13 | 0.19 | Registro | Falla en herramienta de registro | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-21 | 1 | Contingencia | Viaje para escarear (calibracion) | Contingencia
PLATAO 3 | 16 | 2024-07-11 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | 0.71 | EMS | En espera de cuchara | EMS
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-01 | 1 | Problema operacional | Represionamiento | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-15 | 0.25958 | Pez | Espera de Personal Sindicalizado (espera chango)
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-28 | 0.3125 | EMS | En espera de cabezal semi-compacto 13 5/8" x 13 5/8" 10K
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.17 | Problema operacional | Mete sarta/suspende perforacion viaje a la zapata | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-14 | 1 | Contingencia | Viaje de pesca #2 | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.86 | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.0625 | Pez | Viaje a superficie
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-14 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla de equipo (intento tomar registros giroscopico, falla en datos de cabina)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.42292 | falla de equipo | falla en top drive (falla comunicación)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-15 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-11 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en equipo de apriete TR (araña base)
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.94 | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida | Problemas operativos
ETKAL 2DES | Terminacion | 2024-08-30 | 0.04 | MCC | MCC
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-25 | 1 | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento | Problema operacional
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en tablero de control del TD
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-18 | 0.88 | EMS | Realiza procura de EMS para Side Track | Esperas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de roughneck
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-12 | 0.014583 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-14 | 0.19 | Contigencia | Fallo en sistema por caída de relámpago | Contingencia
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.83 | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-18 | 0.35 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-04 | 0.71625 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
BAKTE 1 DEL
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-26 | 0.017917 | Falla de equipo | Cambio de bomba
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-04 | 0.11 | Atrapamiento | Trabaja Sarta | Problemas operativos
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.03 | Falla de equipo | Falla cople flotador
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-02 | 0.99375 | Falla de equipo | Daño en cuerdas de piñon y caja
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-28 | 0.11375 | Atrapamiento | disminución de rpm y diversos paros de rotación
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-28 | 0.2 | Problema operacional | Observa escurrimiento en línea de flote | Problema operacional
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.22167 | Falta de avance | Levanta por falta de avance
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 0.015417 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-15 | 0.12 | Falla de equipo | Falla en generador | Falla de equipo
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.46 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-25 | 0.56042 | Falta de avance | Levanta para cambio de barrena | Problema operacional
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-06 | 0.15 | Falla de equipo | Fuga en manguera de 75 ft
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.77417 | Falla de equipo | Cambio de BHA
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-26 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-14 | 0.36 | EMS | Atiende embarcación con material por lado babor y recibe cajas llenas. | Esperas
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-05 | 1 | Contingencia | Control de pozo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-02 | 0.99 | Contigencia | Suspende por pérdida parcial | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-21 | 0.23 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 0.32125 | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-10 | 0.0375 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-30 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.85958 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.03625 | Falla de equipo | Fuga en linea horizontal al stand pipe
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-07 | 1 | Contingencia | Control de pozo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-23 | 0.60792 | Falla de equipo | Falla eléctrica en PCR | Falla de equipo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.06 | Falla de equipo | Fuga en manguera de TD
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.20833 | Falla de herramientas | Falla en telemetria de sonda de Registro
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-31 | 0.047083 | Falla de herramientas | Falla em bombas | Falla de herramientas y servicios
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-25 | 0.24167 | Contingencia | Levanta sarta para revisar juntas por observar abatimiento de presión.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-20 | 0.53417 | EMS | En espera de TP y HW de 2 7/8" | EMS
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-08-05 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en el elevador
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-18 | 0.05 | Top Drive | Falla de equipo (Observa fuga en tubo lavador y realiza cambio).
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.28 | Atrapamiento | Recupera pez a superficie | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.058333 | Falla de equipo | Circula limpiando pozo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 1 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-05 | 0.0175 | Contingencia | Circula homogenizando columnas | Contingencia
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-14 | 0.76 | Contigencia | Viaje con sello de plomo metiendo | Contingencia
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-05 | 0.12167 | Falla de equipo | Levanta por falta de diesel | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-10 | 0.25 | Problema operacional | Levanta TP franca | Problema operacional
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.15708 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-20 | 0.29167 | Pez | Recupera pez
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-13 | 1 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-18 | 0.39 | Falla de equipo | Realiza cambio de hidráulicas | Falla de equipo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-31 | 0.51 | EMS | Espera de lodo para realizar desplazamiento | Esperas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-08 | 0.083333 | EMS | Espera por conflicto campesino
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0.17375 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-25 | 0.083333 | Falta de avance | Prueba de admisión sin éxito
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-24 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-31 | 0.58333 | EMS | Espera por limpieza de fluido. | EMS
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.0091667 | EMS | Espera personal para cambio de guardia.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-07 | 0.44792 | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en valvula IBOP | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-12 | 0.66667 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-21 | 0.01 | Falla de equipo | Falla electrica en bombas
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-11 | 1 | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-01 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de top dive
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.013333 | Falla de equipo | Fuga en tubo vertical | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-27 | 0.5625 | Falla de equipo | Falla en válvula IBOP
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.03 | Pez | Intento de conexión mecánica sin éxito
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-21 | 0.4375 | Falta de planeación | Falla de acondicionamiento F.C
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-05-30 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-28 | 0.036667 | Falla de equipo | Falla llave TW-60
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-01 | 1 | Atrapamiento | Levanta extremo libre | Problemas operativos
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.16 | Falta de planeación | Reacomoda tubería en cantilliver y cubierta | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-26 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.26042 | Falla de equipo | Quiebre de doble pin sin éxito por observar elemento sobretorqueado
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-28 | 0.19167 | Falla de equipo | Falla en generador electrico
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-29 | 0.97125 | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-11 | 1 | EMS | Acopio de materiales | Esperas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-21 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.27 | EMS | En esper de personal y unidad vactor | Esperas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-22 | 0.058333 | EMS | En espera de personal por acceso cerrado | EMS
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-21 | 1 | Falla de herramientas | Cambio de BHA | falla de heramientas
XANAB 58 | 26" | 2024-08-21 | 1 | Atrapamiento | Sarta empacada
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-02 | 0.12 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-30 | 0.54 | EMS | En espera de personal | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 0.81 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-02 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en malacate principal
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-02 | 1 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en bomba | Falla de equipo
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en sistema de apriete computarizado CRT
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-16 | 0.05 | Falla de equipo | Viaje a superficie
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-28 | 0.4 | Problema operacional | Viaje de limpieza
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.19 | Cementacion | Realiza prueba de hermeticidad de segundo anillo | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-25 | 0.34 | Falta de avance | Suspende por perdida | Problema operacional
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-06 | 1 | Pez | Espera fraguado, arma y mete barrena triconica TXT. | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-25 | 0.083333 | EMS | Espera equipo de cementacion
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-20 | 0.04 | Contingencia | Circula, para establecer porcentaje de gas | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.08 | Contigencia | Circula por observar incrmento en presas homogenizando sistema a 2.07 g/cc y 2.14 gr/cc
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.28 | Falla de equipo | Cambio de uniflex y elemento sellante | Falla de equipo
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-20 | 0.49 | Pez | Arma y desarma BHA para reconocer PEZ | Problemas operativos
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-04 | 1 | Problema operacional | Realiza remediación de cementación
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-19 | 1 | Falla de herramientas | Cambio de BHA | falla de heramientas
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-04 | 0.59 | Bombas | Falla en equipo (falla en bombas)
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.75 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-21 | 0.055417 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-29 | 0.125 | Falla de equipo | Falla de unidad de prueba
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.05 | Falla de herramientas | Fuga de aceite en gato hidraulico del top drive
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-07-04 | 0.16 | Falla de equipo | Fuga en válvula interior de brida lateral (lado Koomey) | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-18 | 0.12917 | Falla en dados de llaves de fuerza | Falla en dados de llaves de fuerza | falla de heramientas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-05 | 0.020833 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-25 | 0.47 | Falla de equipo | Cambio de BHA
CAMATL 4 | 26" | 2023-02-01 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en tubo lavador
NANIK 1EXP | 16" | 2024-06-07 | 0.8 | Problema operacional | Reforzamiento de formación por no alcanzar valor de FIT programado de 1.50 gr/cc | Problema operacional
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-22 | 0.0575 | EMS | Cierre campesino
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-10 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-23 | 0.13 | EMS | Espera de molino | EMS
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.0625 | Falla de equipo | Repara 2 ganchos del arpón.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.0875 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-16 | 0.35417 | Falla de herramientas | Perdida de señal con httas de registros. | falla de heramientas
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-20 | 0.01 | Falla de herramientas | Cambia punto de quiebre de tubería (por sobre torque) | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-15 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.2 | Falla de equipo | Falla en tod drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-29 | 0.98333 | Falla de equipo | Intenta expulsar asiento de canica en repetidas ocaciones
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-30 | 0.39375 | Falta de avance | Viaje de reconocimiento a PI sin éxito
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-21 | 1 | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track | Contingencia
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-14 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en manguera Hca de Izadora | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en sensor de carga en gancho
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 1 | Atrapamiento | Trabaja pescante
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.48833 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-28 | 0.09 | Contingencia | Viaje por pérdida | Contingencia
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-24 | 0.24 | Falla de herramientas | Cambia tramos dañados | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.4175 | Falla de equipo | Fuga en elemento sellante, viaje corto a zapata
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-14 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en sensor de presión)
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-15 | 0.12 | Contingencia | Falla en mordaza superior de la TW-60 | Contingencia
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.2 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-23 | 0.80417 | Falla de equipo | Falla en Malacate
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-26 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla en cable de pochitoca | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 1 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-25 | 0.024167 | Falla de equipo | Falla en malacate
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 0.090833 | EMS | En espera de personal sindicalizado piso y cabo | EMS
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-16 | 0.07375 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.05 | Falla de equipo | Falla sensor de presión del stand pipe
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.25 | EMS | EMS (en espera de lodo dosificado)
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-03 | 0.18 | Falla de equipo | Falla en bombas
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-29 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga en válvula de embrague | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-25 | 0.77417 | Falla de equipo | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en primer retenedor | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-22 | 0.73667 | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie. | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-10 | 0.14583 | Falla de herramientas | Repara falla en unidad KOOMEY | falla de heramientas
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.4 | Falla de equipo | Circula pozo por fuga del IBOP
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-28 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-14 | 0.45625 | Falta de avance | Colocacion de retenedor para TR
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.11 | falla de equipo | Acondiciona calibrador para tubería por daño | Falla de equipo
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-05 | 0.99 | Problema operacional | Anclaje de cuchara sin éxito | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.41 | Problema operacional | Viaje metiendo por taponamiento en línea de flote | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-12 | 0.35292 | Problema operacional | Circula pozo por parámetros del fluido de control fuera de valore
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-03 | 0.26 | Resistencia | Trabaja resistencia | Problemas operativos
QUESQUI 418 |  | 2023-07-07 | 1 | Atrapamiento | Suspensión por resistencias
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.22 | Contigencia | Suspende por perdida parcial | Problemas operativos
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 0.05 | Equipo de introduccion TR/LN | Falla en llave hidráulica de TRS | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-06-26 | 0.29 | Falla de equipo | Falla en conexiones superficiales
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.02 | Falla de equipo | Fuga en valvula de manifull de bombas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-28 | 0.060417 | Falla de equipo | Falla en PCR | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-01 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla en bombas
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.96 | EMS | En espera de unidad de pruebas hidráulicas | EMS
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.9 | Falla de equipo | Falla de uniflex | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-30 | 1 | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
XANAB 58A | 26" | 2024-08-28 | 0.56 | falla de heramientas | Cambio de herramienta direccional
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-15 | 0.01 | Bombas | Cambio de bombas.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-29 | 1 | Atrapamiento | Viaje para efectuar afinación de BP
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-04 | 0.15 | Presas | Falla de equipo(repara valvula de linea de barita)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-18 | 0.86667 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-02 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-02 | 0.83333 | Contingencia | Viaje metiendo sarta estabilizada | Contingencia
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-30 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-29 | 1 | Falta de avance | Viaje para meter retenedor | Problema operacional
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 1 | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-15 | 0.21 | Falla de equipo | Falla en top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-13 | 0.06 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-10-24 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla en llave smart tong.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-06 | 0.16667 | Contingencia | Flow check | Contingencia
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-20 | 0.07 | EMS | Espera de programa | EMS
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.57 | Problema operacional | Perdida de circulacion
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-05 | 0.12542 | Falla de equipo | Falla en el actuador y gafas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.78833 | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-13 | 0.041667 | Problema operacional | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-13 | 0.95 | Contigencia | Viaje de conformación levantando | Problemas operativos
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-03 | 0.13 | Atrapamiento | Trabajo sarta observando perdida de peso, levanta a la zapata
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-05 | 0.93458 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.23958 | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-13 | 0.07625 | Falla de equipo | Falla en linea de flote
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.04 | Falla de herramientas | Cambio electro valvula de top drive
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 0.12708 | Falla de equipo | Falla en uniflex | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-12 | 0.071667 | Falla de equipo | falla en la boma #3
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-17 | 0.0825 | Falla de equipo | Falla en la guía del cable | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-11 | 0.77 | Contingencia | Realiza control de pozo y levanta sarta | Contingencia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.19042 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-26 | 0.4 | Falla de equipo | Falla uniflex | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-30 | 0.030417 | Falla de equipo | Falla en bomba #3
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-27 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.13 | MCC | Fuertes lluvias y nula visibilidad | MCC
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-29 | 0.56 | Falla de herramientas | Suspende perforación, mete para reanudar perforación
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-26 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-24 | 0.9 | Contingencia | Viaje por perdida de circulacion | Contingencia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-27 | 0.072917 | MCC | MCC
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.1 | Falla de equipo | Fuga en diverter
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-21 | 0.083333 | EMS | Suspende operación por conflicto campesino
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-08 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en TopDrive
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-12 | 0.97 | Contigencia | Viaje de conformación metiendo | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-20 | 0.33333 | EMS | acopio de fluido de control 1.35gr/cc
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-19 | 0.95083 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.030417 | Falla de equipo | Balero rotatorio de válvula ibop
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-17 | 0.9 | Problema operacional | Levanta aparejo | Problema operacional
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.13 | Falla de equipo | Falla e gafas de TD | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-06 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-03 | 1 | Pez | Levanta barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo | Problemas operativos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.9 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-01 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 0.16 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Realiza preparativos de acondicionamiento de botella de 16 “ en espera de programa). | Esperas
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-01-29 | 0.35 | Control de pozo | Recibe 110 m3 de lodo de 1.73 gr/cc, en el inter densifica lodo en presas de 1.73 gr/cc a 1.86 gr/cc. | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-23 | 0.02 | EMS | Espera de personal para eliminar buje | EMS
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-21 | 0.6675 | Contingencia | Cambio de BHA por falta de avance | Contingencia
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga en prueba de líneas | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-19 | 1 | Contingencia | Viaje levantando cuchara | Contingencia
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-12 | 1 | Contingencia | Levanta por falta de avance y revision de barrena | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-10 | 0.045833 | falla de equipo | Falla en Uniflex.
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-19 | 0.31 | Falla de equipo | Falla de tubo lavador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 | 0.12 | Falla de herramientas | Viaje levantando por falla de htas. Direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-12 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-01 | 1 | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-09 | 1 | Problema operacional | Suspensión por resistencias
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-07 | 0.9375 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-05 | 0.23333 | Falla de equipo | Revisa cable de comunicación de PCR a Top drive | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.09375 | Falla de equipo | Falla graber de TD
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-13 | 0.99 | Top Drive | Falla en Top Drive por calentamiento
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 0.46 | Contigencia | Viaje a fondo perforado por estar 70 h con pozo estático | Contingencia
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-19 | 0.875
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-15 | 0.23 | Falla de equipo | Fuga en linea secundaria | Falla de equipo
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-23 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-21 | 0.48 | Falla de equipo | Remplaza manguera vertical
MULACH 16 | 16" | 2023-08-19 | 0.13 | Problema operacional | Recibe materiales de embarcación (TR 13 3/8") | Problemas operativos
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-10 | 0.06 | Valvula neumatica | Falla en válvula neumática | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-04 | 1 | Problema operacional | Barrena tapada/Embolada | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.74292 | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en herramientas direccionales | falla de heramientas
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-24 | 0.83 | Falla de equipo | Falla tubo lavador
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-30 | 0.02 | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-05 | 0.28 | Atrapamiento | Trabaja Sarta | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-05 | 0.78833 | Atrapamiento | Viaje machuelo izq 4 3/4"
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.63 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-13 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte | Esperas
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en araña rasante (manguera Hidraulica) | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-29 | 0.04 | Falla de herramientas | Falla en la computadora (no registra torque del CRT, bloqueo de computadora) | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-15 | 0.0575 | Falla de equipo | Cambia tramo dañado | Falla de equipo
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.02 | Falla de equipo | Falla manguera hidráulica de Top Drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 1 | Pez | En espera de pescante
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-27 | 0.08 | falla de heramientas | Efectua 2da prueba a cabezal 21 1/4" por observar anomalias.
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-10 | 1 | Falla de equipo | Levanta retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-21 | 0.02 | Problema operacional | Cambio de bomba | Problemas operativos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-19 | 0 | EMS | Espera de TP 2 7/8" | Esperas
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-26 | 0 | Falla de equipo | Cambia bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-15 | 0.02625 | Problema operacional | Trabaja sarta
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-21 | 0.5 | Contingencia | Viaje para conformar puntos apretados. Para reanudar registros. | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.15542 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en sensor de peso y CRT
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-23 | 0.083333 | Falla de equipo | Realiza cambio de dados de mordazas del Top Drive.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-10 | 0.090833 | EMS | Suspende por falta de góndolas en el inter revisa válvula de 4" de manifold de bombas.
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-15 | 0.54167 | Falla de equipo | Falla top drive | Falla de equipo
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo verifica doble pin del Top Drive
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Atrapamiento | Circula controlando pozo | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.75 | Contingencia | Acondiciona lodo en presas | Contingencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-15 | 0.0325 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-16 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-15 | 0.02 | Falla de herramientas | Suspende por VCP calzada | falla de heramientas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-26 | 0.01375 | Atrapamiento | Trabaja resistencia (paso por BL)
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-01 | 1 | Problema operacional | Levanta por alta presion diferencial | Problema operacional
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-09 | 0.75958 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-04 | 1 | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-22 | 0.0125 | Falla de equipo | Falla en Malacate
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-25 | 0.75 | EMS | Espera pipa para achicar contrapozo | EMS
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-10 | 1 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-31 | 0.88958 | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-03 | 1 | Problema operacional | Barrena tapada/Embolada | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-17 | 0.22 | Atrapamiento | Suspende viaje por arrastres y trabajos de sarta, bombea baches obturantes | Problemas operativos
POKCHE 103 | 9 5/8" | 2023-06-03 | 0 | Falla de herramientas | Falla
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-09 | 0.0125 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0.04875 | Falla de herramientas | Nueva corrida por falla en bombas | falla de heramientas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-05 | 0.06375 | Falla de equipo | Falla en bombas
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-20 | 0.43 | Falla de equipo | Falla de equipo (Levanta por perdida de comunicación con la sonda de registros)
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-21 | 0.54 | Falla de equipo | Falla sonda de registro | Falla de equipo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-30 | 0.625 | Falla de herramientas | Realiza prueba C.S.C. sin éxito (realiza prueba de preventor sencillo por segunda ocasión por desmantelamiento de carrete de 3") | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-19 | 0.09 | Problema operacional | Observa escurrimiento | Problemas operativos
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-29 | 1 | Pez | Viaje en reconocimiento de boca de pez. | Problemas operativos
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.24 | Falla de equipo | Black out
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.05 | Problema operacional | Trabaja sarta | Problemas operativos
BAKTE 2 | 36" | 2024-07-31 | 0.2 | Falta de retro excavadora | Falta de retro excavadora | EMS
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.9 | Pez | Realiza corrida de registros | Problema operacional
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-18 | 1 | Falla de herramientas | Cambio de BHA | falla de heramientas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-28 | 0.46583 | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-11 | 0.13458 | Falla de equipo | Falla en sustituto de TD
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-11 | 0.17 | Falta de planeación | Arma tuberia | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-15 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla en Unidad de Alta
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 0.89417 | Problema operacional | Viaje para moler tuerca de probador de copas
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-29 | 0.87 | EMS | Espera por acceso cerrado
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-19 | 0.52 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-09 | 0.0091667 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 1 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-14 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-01 | 0.2 | Falla de equipo | Falla cable de malacate princicpal de 1 3/4" | Falla de equipo
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-12 | 0.06 | Falla de equipo | Tapo distribuidor y línea de flote
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-30 | 1 | Pez | Viaje en reconocimiento de boca de pez. | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-13 | 0.090833 | Falla de equipo | Repara fuga en charola ecólogica | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-16 | 0.17 | Falla de equipo | Falla de herramienta direccional
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.85 | Problema operacional | Represionamiento | Problema operacional
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-08 | 0.010417 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-12 | 0.40833 | Problema operacional | Circula (alta viscosidad por exceso de PHPA)
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-13 | 0.21667 | Falla de equipo | Falla en bombas
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-08-31 | 0.17 | Falla de herramientas | Espera de fraguado
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-15 | 0.14 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga en cople de expansión | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-13 | 0.54 | BOP's | Fuga en enlace de preventor superior y esférico | Falla de herramientas y servicios
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.36 | Atrapamiento | Sarta atrapada
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-28 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.02 | Falla de equipo | Falla tubo lavador
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-31 | 0.58625 | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga en brida de bomba
BAKTE 2 | 18 1/4" ST | 2024-08-27 | 0.91 | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-16 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas.
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.12 | Cementacion | Realiza prueba de admisíon | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-11 | 0.41875 | EMS | En espera de personal sindicalizado
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-14 | 0.030417 | Falla de equipo | Falla en el sistema de control del equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.15 | EMS | Espera refacción para indicador de peso digital | EMS
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-27 | 0.03 | Atrapamiento | Trabaja sarta
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2023-01-04 | 0.45 | EMS | EMS | Esperas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-29 | 0.07 | Falla de equipo | fuga en tubo lavador
TENTOK 4 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.01 | Falla de herramientas | Realiza correción a elevador de TP | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-31 | 0.34 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-11 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.08 | Problema operacional | Arma BHA para reconocer FP
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.42 | Falla de equipo | Falla de uniflex | Falla de equipo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-07 | 0.55917 | Falta de avance | Falta de avance | Problema operacional
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-01 | 0.93875 | Falla de equipo | Viaje para cambio de sarta por valvula multiciclos por venir tapada
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-13 | 1 | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-27 | 0.01375 | Atrapamiento | Paros de rotación
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.041667 | Falla de equipo | revisa encoder del Topdrive y conexiones de control del encoder
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.26 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-22 | 0.050833 | Falla de equipo | Cambio tramo dañado (escurrimiento en la junta
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-05 | 1 | Pez | Viaje de pesca (colocación TxC | Problemas operativos
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-04 | 0.1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.041667 | Falla de equipo | Cambio de empaques en manifold de bombas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.79 | Contigencia | Control de pozo | Contingencia
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.03 | Falla de equipo | Inconvenientes con la recepción del aire presurizado hacia UAP
MULACH 23 | 12 1/4" | 2023-05-14 | 0.03 | Problema operacional | Paro de rotación/Trabaja sarta durante viaje a superficie | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.07 | Contingencia | Levanta sarta de control de pozo | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-20 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-17 | 0.35 | EMS | Cierre por conflicto campesino
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-20 | 0.082083 | Falla de equipo | Desconectó nariz de linea de flote
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-27 | 1 | Contingencia | Trabaja sarta atrapada | Contingencia
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-02 | 0.88 | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas (levanta sarta) | Problema operacional
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.57 | Falla de equipo | Falla en generador | Falla de equipo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Atrapamiento | Realiza registro de calibración y corte de TP | Problemas operativos
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-18 | 0.020833 | Falla de herramientas | Falla herramienta de registros
MULACH 23 | 16" | 2023-05-06 | 0.01 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 |  | 2023-07-05 | 0.32417 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-04 | 0.20833 | EMS | En espera de ecometro | EMS
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.029167 | Falla de equipo | Falla en dados de mordaza de top drive
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-19 | 0.48 | Control de pozo | Control de pozo | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-18 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla de malacate | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-27 | 0.02 | Falla de equipo | Problema en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-24 | 0.125 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-08 | 0.011667 | Atrapamiento | Trabaja sarta
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.42 | Control de pozo | Observa pozo | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.18 | Falla de equipo | Acondiciona línea de flote y prueba misma | Falla de equipo
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-13 | 0.10625 | Falla de equipo | Fisura en stand pipe | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 0.29167 | Falla de equipo | Falla al recuperar herramienta para toma de registros
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-07 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.089583 | Falla de equipo | Falla en izadora
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-27 | 0.15 | Atrapamiento | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-05-03 | 0.88208 | EMS | Espera de personal de CIA TOP OIL | EMS
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-27 | 0.03 | Falla de equipo | Cable de malacate (murciélago) presenta daño | Falla de equipo
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.01 | Bombas | Cambió de bombas
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-29 | 0.65 | EMS | Espera brida adaptadora 13 5/8" 5k - 10k | EMS
POKCHE 102 | 18 1/2" | 2022-09-29 | 0.89 | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC | Esperas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 1 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en balero
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-25 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.56 | EMS | Viaje para cambio de rotatorio | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.022083 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-17 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-27 | 0.16 | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta a 3140, 3059, 2966 md | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 1 | Contingencia | Viaje con cortador hidráulico/viaje con sarta de limpieza | Problemas operativos
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.58 | Falla de equipo | Espera de herramientas direccionales | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.027917 | Falla de equipo | Falla en llave smart tong.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-19 | 0.01 | Tuberia de perforacion | Reacomodo de tuberia | Problemas operativos
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.35 | EMS | Suspende perforación por cierre de acceso a la localización | EMS
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-09 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-24 | 0.33333 | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor | Falla de equipo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.51 | Falla de equipo | Fuga en brida | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.013333 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problema operacional
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-26 | 0.45 | EMS | En espera de salmuera cálcica | Esperas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-18 | 1 | Pez | Segundo pez, Opera y levanta molino.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.10542 | Falla de equipo | Falla en grabber
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-30 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.06 | Falla de equipo | Fisura de media unión 5” x 7.5k de línea stan-pipe | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 0.37167 | Falta de avance | Mete 3 corrida de 2 programadas | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-27 | 0.33333 | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.19 | Contingencia | Levanta sarta para ampliar intervalo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-02 | 0.31875 | Falla de equipo | Resistencia
PLATAO 2
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-26 | 0.33 | EMS | En espera de HW | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.06 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
CAMATL 4 | 26" | 2023-02-05 | 0.38 | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para continuar con la instalación del cabezal. | Esperas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.01375 | Falla de equipo | Falla en bomba
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-12 | 0.1125 | Falla de equipo | Observa cajas de TP barridas. Cambia mordazas a llave de fuerza
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-29 | 0.19 | Problema operacional | Observa pozo | Problemas operativos
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-01 | 0.87 | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-04 | 1 | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías | Contingencia
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.08 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-19 | 0.01 | Atrapamiento | Atrapamiento geometrico | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-10 | 0.8 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-30 | 0.06875 | Falla de equipo | Falla en bombas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-21 | 0.76 | Contingencia | Viaje para conformar ventana | Problemas operativos
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-31 | 0.67 | Falla de equipo | Falla de top dive
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.52 | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-02 | 0.5 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-10 | 0.24042 | Falla de equipo | Fallo en bombas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-15 | 0.83333 | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-02 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | Espera por MCC | Esperas
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-04 | 0.13208 | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-17 | 0.76583 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-07 | 0.02375 | Falta de avance | Falla manguera de llave hidráulica
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-07 | 0.98 | Pez | Viaje para molienda | Problema operacional
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-13 | 0.04 | MCC | MCC | MCC
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.09 | Falla de herramientas | Cambio de tramo por daño en rosca
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-10 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-04-01 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla en prueba de BOPs | Falla de equipo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.8 | EMS | Espera de herraminetas para Registro
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-11 | 0.15 | Problema operacional | Espera unidad de cemento para realizar anillo de cemento | Esperas
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-17 | 0.58 | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones. | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-11 | 1 | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-26 | 0.01 | Tuberia de perforacion | Movimientos de tuberia en cubierta principal y cantiliver | Problemas operativos
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-12 | 0.5 | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones. | Esperas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-01 | 0.31375 | Contingencia | Circula pozo por presencia de HS2
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-18 | 1 | Falla de equipo | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-15 | 0.0034583 | Falla de equipo | Falla en bombas
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.42 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas | Esperas
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-05-29 | 0.35 | Falla de herramientas | Intentos para meter buje de desgaste sin éxito | Falla de herramientas y servicios
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-21 | 0.015417 | Falla de equipo | Falla de bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-17 | 0.86 | Falla de herramientas | Cambio de bha por falla de htas. Direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-19 | 0.04 | MCC | Suspende introducción de TR | MCC
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.061667 | Falla de equipo | Fuga en standpipe | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-06 | 0.09 | Atrapamiento | Levanta sarta | Problemas operativos
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-30 | 0.27 | Falla de herramientas | Elimino línea hidráulica de CRT e intento liberarse de TR sin éxito | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.63958 | Problema operacional | Repara fuga uniflex, cambia elemento sellante
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.78 | Falla de equipo | Cambia inyector #3 y repara máquina #2 y #4
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.13 | Falla de equipo | Fuga en la primera sección hacia la z del tanque de viaje | Falla de equipo
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0.01 | Falla de equipo | Problema con cuñas neumaticas equipo CRT
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-30 | 0.0083333 | Falla de equipo | Falla bomba 3
TLALKIVAK 4 | 14 1/2" X 16" | 2024-08-11 | 0.25 | Falla de equipo | Falla en bomba de lubricacion de TOP DRIVE | Falla de equipo
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-25 | 0.01 | Equipo de introduccion TR/LN | Realiza cambio de consola eléctrica de CRT | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de bombas | Falla de equipo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.84 | Falla de herramientas | Falla de VCP
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-15 | 0.42375 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en bombas (levanta) | Falla de equipo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-06 | 0.64583 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
MULACH 23 | 16" | 2023-05-07 | 0.18 | Mejores condiciones climatologicas | Recibe TR de 13 3/8'' de embarcacion | Esperas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-20 | 0.70833 | Pez | Desarma BHA de pesca/recupera pez
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-03 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte) | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-06-02 | 0.06 | Falla de equipo | Realiza cambio de brida | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.12792 | Falta de avance, Atrapamiento de sarta | Suspende por falta de avance Trabaja sarta | Problemas operativos, Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.95208 | Atrapamiento | Trabaja pescante
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-14 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.35 | Falla de equipo | Viaje a zapata por falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-09 | 0.96958 | Falla de equipo | Viaje para colocar TxC, para realizar ventana
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.37 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-02 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-28 | 0.18208 | Falla de equipo | Fuga en sustituto de Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bomba | Falla de equipo
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.09 | Contingencia | Bombea fluido contraformación | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.0425 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-20 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 1 | EMS | Espera de herraminetas para Registro
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-20 | 0.38 | Falla de equipo | Fuga en BOP's | Falla de equipo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-13 | 0.44 | Problema operacional | Mete BHA por observar escurrimiento
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-07-03 | 0.99 | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-15 | 0.19 | Problema operacional | Realiza cementación de anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
MULACH 32 | 16" | 2023-06-12 | 0.07 | Tuberia de perforacion | Tuberia trasroscada | Problemas operativos
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-05 | 0.15 | Falla de equipo | Falla motor de malacate
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.06 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-25 | 0.22917 | Falla de equipo | Cambio de UAP
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-26 | 0.15542 | Atrapamiento | Trabaja sarta atrapada | Atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-16 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-04 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-24 | 0.013333 | Falla de equipo | Falla en bombas
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-05-30 | 0.06 | Bombas | Falla en bomba 1 y 3
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-10 | 0.58 | EMS | Acopio de materiales | Esperas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-05-02 | 1 | Contingencia | Viaje para reconocer anomalías | Contingencia
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.81208 | Problema operacional | Suspende por falta de avance | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-06 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-27 | 0.125 | EMS | Espera de personal para recuperar buje.
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-27 | 0.34083 | Falla de equipo | Fuga de tubo lavador
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.43417 | Falla de equipo | Falla sustituto/ espera repuesto
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-05 | 0.55417 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-07-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo, realiza inspección de cable del malacate. | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-08 | 0.96208 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.14167 | EMS | Viaje levantando sarta
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-03 | 0.3 | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.67 | Falla de herramientas | Cambio de BHA por falla de herramientas direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-15 | 0.67 | Falta de avance | Control de pozo | Problemas operativos
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-06 | 0.66 | Atrapamiento | Realiza viaje con tubo difusor para segundo TxC | Problemas operativos
TLALKIVAK 2 | Terminacion | 2024-05-16 | 0.96 | Atrapamiento de sarta | Viaje de sarta de limpieza por atrapamiento de pistolas | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-12 | 1 | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.052917 | Falla de equipo | Falla en bomba
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.05 | Control de pozo | Circula limpiando pozo, (incrementó la dec de 2.15 a 2.22 gr/cc) | Problemas operativos
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-22 | 0.04 | EMS | Espera de personal operativo
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-10 | 0.29 | Falla de equipo | Falla en generadores #3 y #4
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-22 | 0.6 | Contingencia | Viaje para conformar ventana | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.08 | Problema operacional | Levanta con bombeo por perdida de fluido | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-17 | 1 | Pez | Recupera pez | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.88125 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-01 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
RACEMOSA 4 RME | Abandono | 2024-08-20 | 0.08 | EMS | En espera de personal por cierre de camino por conflicto campesino | EMS
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.02 | Atrapamiento | Paro de rotación
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.094583 | Falla de equipo | Falla en sustituto de Top Drive
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 0.1 | EMS | Baja lingada de changuero a suelo natural | EMS
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-22 | 0.92 | Falta de avance | Levanta por falta de avance y revision de barrena | Problema operacional
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-09 | 0.27 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-04 | 0.81 | Falla de equipo | Viaje para revisión de ampliador | Falla de equipo
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-17 | 0.01 | Winche/Ronco | Falla en wincher/Realiza maniobra en changuero | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-10 | 0.21042 | Atrapamiento | Falla en llaves hidraúlica
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-27 | 0.08 | EMS | Cambio de barrena kimera por PDC | Esperas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-20 | 0.03 | Problema operacional | Trabaja sarta | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 1 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-09 | 1 | EMS | Espera de herramientas direccionales | Esperas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-08 | 0.18667 | Contingencia | En espera de personal debido a conflicto campesino
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-02 | 0.07 | Falla de equipo | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-20 | 1 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0.15 | EMS | En espera de herramientas direccionales, fluido y cajas de recorte | Esperas
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-02 | 0.18 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.15 | Control de pozo | Acondiciona lodo a 1.60 gr/cc | Problemas operativos
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-03 | 0.04 | EMS | Espera de probador de copas y UPH | EMS
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-09-01 | 0.02 | Problema operacional | Realiza maniobras para retirar tapón de levante
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-29 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7" | Contingencia
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 0.041667 | Falla de equipo | Fallo en freno electromagnetico
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-04 | 0.34 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance | Problemas operativos
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-17 | 0.56 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-18 | 0.15 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.29 | Falla de equipo | Falla del sistema de enfriamiento del generador +1 | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.31 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.03 | Falla de equipo | Convierte cople diferencial sin éxito | Falla de equipo
BAKTE 3 | 26 | 2024-08-12 | 0.03 | Falla de equipo | Intenta desconectar TOP DRIVE sin exito | Falla de equipo
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.82 | Pez | Recupera pez
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-11 | 0.48833 | falla de equipo | Falla en Uniflex.
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.1325 | Falla de herramientas | Inspecciona tuberia en cada conexión
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-15 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-21 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 0.54 | Problema operacional | Represionamiento en fondo | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-12 | 1 | Contingencia | Viaje para verificar conexiones de TP 5 7/8" | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.0825 | Problema operacional | Trabaja resistencia
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-03 | 1 | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS) | Esperas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.23625 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-07-29 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bomba #2)
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-08 | 0.01875 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-24 | 0.01 | Falta de planeación | Reacomoda tuberia | Problemas operativos
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-27 | 0.5 | MES | Espera de la unidad de registros para resonancia magnética
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.44 | Falla de equipo | Equipo Desnivelado
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.15833 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.03125 | Contingencia | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-02 | 0.054167 | Falla de equipo | Falla en Bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.53 | Contigencia | Viaje a fondo perforado por estar 70 hrs con pozo estático | Contingencia
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 0.21 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-09 | 0.365 | Falla de equipo | Cambia doble piñon
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.0033333 | Falla de equipo | Falla en bomba
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-07 | 0.97958 | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-06 | 1 | Contingencia | Control de pozo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-30 | 0.9 | Contigencia | Levanta sarta para cambio de BHA | Contingencia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-24 | 0.93625 | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-20 | 0.26 | Falla de equipo | REVISION A PUNTOS CRITICOS Y SISTEMA DE IZAJE | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-05 | 1 | Falla de equipo | Resistencia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-13 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla en sistema de tension de URE (intento meter sonda observando sistema de tension fuera de rango)
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.01 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-16 | 0.09 | Falla de equipo | Falla en combinación de TP
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | 0.33 | EMS | En espera de cuchara | EMS
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-25 | 0.14 | Falla de equipo | Falla de equipo (cambia tubo lavador)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-20 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético | Contingencia
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-29 | 0.02 | Problema operacional | Circula homogeneizando F.C
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 0.034583 | Problema operacional | Cambia tramo dañado
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-03 | 1 | Pez | Viaje de pesca | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-12 | 0.16 | Falla de equipo | Falla en gato hidráulico del top drive | Falla de equipo
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-09 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en cabina direccional
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.58 | EMS | En espera de UAP | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-21 | 0.12583 | EMS | Espera mecánico para reparar falla de URE
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-17 | 1 | Falta de avance | Viaje para para cambio de barrena | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-06 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-22 | 0.039583 | Falla de equipo | Falla llave roladora | Falla de equipo
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.4 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-04 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-11 | 0.4 | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte | Esperas
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-03 | 0.46 | Problema operacional | Levanta Tie back por daño en sellos y perdida del tope localizador de 12.125" | Problemas operativos
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-15 | 0.48 | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-06 | 1 | Contingencia | Levanta para revision de BHA | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-13 | 0.046667 | Falla de herramientas | Falla en llave (Se degollan tornillos de sujeción de mordazas) | falla de heramientas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-22 | 0.44792 | EMS | Espera de colgador | EMS
TLAKATI 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-08 | 0.99 | EMS | en espera de HW 5 7/8" | Esperas
MULACH 23 | 16" | 2023-05-04 | 0.07 | Falla de equipo | Falla en Top drive (Saver Sub)
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-27 | 0.17 | Falla de equipo | Fuga en Top Drive
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-24 | 0.0625 | EMS | Espera fluido de baja densidad | EMS
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-08 | 0.46 | Problema operacional | Viaje metiendo retenedor | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-13 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en manguera hidráulica de arturito.
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-16 | 0.54 | Falla de equipo | Fuga de aceite en Top Drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-02 | 0.94 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.15 | Contingencia | Control de pozo | Problemas operativos
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.09 | Contingencia | Observa pozo | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-14 | 0.26 | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0.09 | Falla de equipo | Cambio de tubo lavador
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-05 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-13 | 0.07 | Problema operacional | Reacomoda TP | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-18 | 1 | Pez | Recupera pez | Atrapamiento
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-05 | 1 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-03 | 0.54 | EMS | Realiza logistica para recepción de herramientas especiales | Esperas
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-11 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-05 | 1 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 0.015833 | Falla de equipo | Sobrecalentamiento en PCR | Falla de equipo
XANAB 58A | 26" | 2024-08-31 | 0.19 | falla de heramientas | Falla de herramientas direccionales
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.21 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-12 | 0.19 | Problema operacional | Arma barrena PDC 4 1/8” con sarta lisa (Resitencia) | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-24 | 0.16792 | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-11 | 1 | Problema operacional | Suspensión por resistencias
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.26542 | Falla de equipo | Falla en bombas y malacate
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.35208 | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad. | EMS
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-22 | 0.21 | Falla de equipo | Falla de sensores de la consola del estrangulador | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-01 | 0.24 | Contingencia | Observa pozo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-27 | 0.28 | Contingencia | Control de pozo | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-22 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-22 | 0.02 | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de perforacion | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-02 | 1 | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-12 | 0.54 | Contingencia | Toma registro CCL | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-22 | 1 | EMS | Espera de herramientas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.083333 | EMS | Acopio de TR y accesorios | Esperas
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-19 | 0.125 | Falla de equipo | falla en motor eléctrico y bomba de lubricación de top drive
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-21 | 0.97208 | Atrapamiento | Viaje para recuperar molino (Afina boca de pez)
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-05 | 0.08 | Falta de planeación | Mide y calibra tubería | Problemas operativos
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.41 | Contingencia | Oserva perdida parcia y levanta a1760 md. | Problemas operativos
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-18 | 0.70208 | EMS | Suspende operación por personal de sindicato
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-26 | 1 | Atrapamiento | Densifica lodo en presas a 1.96 gr/cc | Atrapamiento
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-13 | 0.375 | EMS | En espera de apertura de acceso al pozo | EMS
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.95 | Falla de equipo | Falla en equipo de frenado y anticolicion | Falla de equipo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-18 | 0.25 | Problema operacional | Tapón de pruebas (observa salir solo medio cuerpo de válvula de pie) | Problema operacional
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.24292 | Falla de equipo | Falla de llave hidraulica
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.96375 | Falta de avance | Viaje a superficie para cmabio de BHA, Armar 3ra corrida | Problema operacional
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-19 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bomba
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-27 | 0.49 | Falla de equipo | Falla en válvula de seguridad de bomba | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.0091667 | Atrapamiento | Trabaja sarta
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-19 | 0.050833 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-06 | 1 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-21 | 1 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-31 | 0.31375 | Falla de herramientas | Falla em bombas | Falla de herramientas y servicios
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-04 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta (Por paro de rotación) | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 0.046667 | Falla de equipo | Falla de SCR y malacate fuera de línea | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-02 | 0.0083333 |  | Espera espacio para recibir fluido
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.12 | Cementacion | Cementación de segundo anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en bombas | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.06 | Contingencia | Levanta sarta para cambio de BHA | Contingencia
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-05 | 0.14583 | Falla de equipo | En espera de tuberia por daño en cuerdas de piñon y caja
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-06 | 0.91 | Atrapamiento | Circula baches | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.029167 | Falla de equipo | Falla en sistema de anticolisión
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.27 | Falla de equipo | Falla generador N2(ruptura de 2 bandas y revision de control remoto de preventores.) | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-07 | 0.18208 | Falla de equipo | Falla por fuga en maguera taurus | Falla de equipo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-23 | 0.89458 | Contingencia | Viaje con molino para conformación de zapata
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.33333 | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP | Falla de equipo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.23 | Falla de equipo | Observó perdida, realizó cambio de balero, realizo cambio de bombas.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-22 | 0.94958 | Atrapamiento | Trabaja pescante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.06 | Falla de equipo | Falla electrica en el Top Drive | Falla de equipo
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.05 | falla de heramientas | Falla de llave hidráulica | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-19 | 0.33 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0.03 | Control de solidos | Falla en gusano transportador de recortes
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.25 | EMS | Recibe cemento | Esperas
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-17 | 0.13 | EMS | Espera de guardia | EMS
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-17 | 0.28 | EMS | EMS (caja de recortes) | Esperas
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-09 | 0.17 | En espera | En espera de autorización de introduccion de TR de 30" | EMS
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-25 | 0 | Problema operacional | Verifica libre paso de TP 5 3/2" y alineación | Problema operacional
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-03 | 0.41667 | EMS | En espera tramo de ajuste 3 1/2” NC-38 por parte de cia baker
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-17 | 0.033333 | EMS | Espera que geociencias defina profundidad de asentamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-09 | 0.10208 | MCC | MCC
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-30 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-29 | 1 | Problema operacional | Levanta con bombeo por perdida de fluido | Problemas operativos
PLATAO 4 | 26" | 2024-03-28 | 0.38042 | EMS | Espera de liberar acceso a pozo | EMS
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.58 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla de herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-24 | 0.31958 | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie. | Falla de equipo
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-12 | 0.29 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-11 | 0.08 | Falla de equipo | Intenta recuperar buje de desgaste sin éxito por falla en sello | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-21 | 1 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
CIBIX 40 | 16" | 2024-06-10 | 0.2 | Problema operacional | Poco abasto en equipo de control de solidos | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.08 | Atrapamiento | Instala UAP, lineas de presión y prueba mismas | Atrapamiento
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-20 | 0.4 | EMS | Recibe TR 9 7/8" | Esperas
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-25 | 0.16 | Falla de equipo | Falla en manguera hidráulica del top drive
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-19 | 0.013333 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CHUCOX 108 | Terminacion | 2024-06-29 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja resistencias | Atrapamiento
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-15 | 0.12 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.04 | Atrapamiento | Circula | Atrapamiento
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-29 | 0.88 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.01 | Equipo de introduccion TR/LN | Falla en equipo (se cerro la araña elevadora haciendo conexión) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-04 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.52 | EMS | Acondiciona lodo en presas (Monitorea presión)
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-12 | 0.060417 | Falla de herramientas | Falla en llave powerton | falla de heramientas
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-26 | 0.57 | Pez | Levanta sarta observando T.P. Degollado faltando 523.3 m | Problemas operativos
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-11 | 0.38 | Mejores condiciones climatologicas | Suspende perforación por MCC | Esperas
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-18 | 0.1 | EMS | Espera fluido para desplazamiento de lechada de cemento
IXACHI 32 | 26" | 2024-05-17 | 0.29 | BOP´s | Fuga al realizar prueba de BOPs | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-27 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-16 | 0.38875 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-24 | 0.13 | Contigencia | Ganancia de 7 BLS
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-14 | 0.88 | Falla de equipo | Falla generador 1 y 2, levanta barrena a zapata | Falla de equipo
BAKTE 2 | 36" | 2024-07-31 | 0.03 | Caja de recortes llena | Caja de recrote llena | Falta de planeación
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-07 | 0.02 | Contingencia | Falla de llave power tong | Contingencia
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-15 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bomba de lodo # 1 | Falla de equipo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-28 | 1 | Pez | Mete barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo, revisando apriete en juntas. | Problemas operativos
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-29 | 0.065833 | Problema operacional | Modifica charola ecológica por menor diametro que campana
QUESQUI 418 |  | 2023-07-01 | 0.58333 | Problema operacional | Trabaja resistencias dentro del preventor esferico en superficie.
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-07 | 1 | Atrapamiento | Levanta sarta | Problemas operativos
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.56 | Falla de equipo | Repara falla de yugos del cabezal | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0.025833 | Problema operacional | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.34708 | Contingencia | Levanta sarta por no vencer resistencia
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-06 | 0.36792 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.43 | Falla de equipo | Falla en bombas
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-23 | 0.04 | Falla de equipo | Circula por rebosamiento en temblorinas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-23 | 0.24583 | Falla de equipo | Fuga de aceite en top drive.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-02 | 0.45833 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-16 | 1 | EMS | Espera de cuchara | Esperas
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-14 | 0.02 | MCC | Malas condiciones climatológicas | MCC
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.01 | Llaves de apriete | Falla en computadora del equipo de apriete | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.14 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-24 | 0.78 | EMS | En espera de programa | Esperas
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-18 | 0.91667 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-16 | 0.80042 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-07 | 0.07 | Bombas | Restablece parametros por falla en bombas
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-28 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.07 | Malacate | Falla en equipo (Falla del malacate)
CAMATL 4 | 12 1/4" Ventana | 2023-05-13 | 1 | Contingencia | Realiza acopio de materiales para ventana en TR 13 3/8" | Problemas operativos
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.047083 | Falla de equipo | Falla en computadora de equipo de torque | Falla de herramientas y servicios de compañía
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-16 | 0.91 | Problema operacional | Recupera circulación | Problemas operativos
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-08-30 | 0.79 | Contigencia | Falla en el procedimiento de anclaje del empacador
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-04 | 0.12667 | Atrapamiento | Trabaja sarta. | Atrapamiento
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-28 | 0.90667 | Falla de herramientas | Falla herramienta direccional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-24 | 0.20833 | Falla de equipo | Cable dañado en malacate
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-21 | 0.25 | Atrapamiento de TR | Baja TR observando rersistencia franca | Problemas operativos
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-04 | 0.07 | Falta de planeación | Reacomodo de Tubería con apoyo de grúa. | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-21 | 0.092917 | EMS | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-08 | 0.34 | Falta de planeación | Espera watermelon por cambio de programa | Falta de planeación
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.25 | Contingencia | Realiza cambio de BHA (arma BHA ) | Contingencia
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-30 | 0.38 | Problema operacional | Rebaja poste de cemento
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-05 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en generador | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.1 | Pez | Circula tiempo de atraso
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 0.40542 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en herramienta direccional
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-25 | 1 | Atrapamiento | Viaje de molino por resistencia en ventana | Problema operacional
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-01 | 0.02 | Falla de equipo | Cambio de bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en generadores
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-31 | 0.04 | Falla de equipo | Falla cuñas de CRT
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.8975 | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-24 | 0.66 | Contingencia | Realiza cambio de BHA falla en bombas para SHT) | Contingencia
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.33 | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.775 | Falla de equipo | Falla en generador #3
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-21 | 0.08 | EMS | En espera de personal | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.10417 | Falla de equipo | Reparó falla en polea de bola rápida, quedando en condiciones de operar
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-20 | 0.58 | Falla de equipo | Falla gato hidraulico top drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.1825 | Falla de equipo | Fuga en campana de viaje
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-18 | 0.08 | Falla de equipo | Repara Sub de pistolas | Falla de equipo
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-09 | 0.02 | EMS | Recibe TR 13 3/8" | Esperas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de bombas
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-23 | 0.1 | EMS | Espera de personal para realizar prueba de BOP's | EMS
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-08 | 0.44583 | Falla de equipo | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-19 | 0.52083 | EMS | Suspende operación por personal de sindicato
CAMATL 5 | 16" | 2023-09-11 | 0.16 | Falla de equipo | Cambia save sub por falla
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-18 | 1 | Falla de equipo | Arma transmision de motor de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-15 | 0.26583 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.02 | Falla de herramientas | Falla en Bombas | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo (Falla en generador de energía de bombas).
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-17 | 0.040833 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-03 | 0.09 | Falla de equipo | Mantenimiento a changuera
TUPILCO 3004 | 26" | 2023-12-07 | 0.07 | Falla de herramientas | Falla en valvula IBOP
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-02 | 0.33 | Contingencia | Bullheading | Problemas operativos
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.12 | Falla de equipo | Corrige rodamiento del deslizamiento del riel del Top Drive | Falla de equipo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.07 | Problema operacional | Realiza intentos para desconectar lingada, sin éxito. | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-16 | 0.94 | Falla de equipo | Levanta por falla en autotrack | Falla de equipo
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-06-03 | 0.48 | Control de pozo | Circula 2 ciclos completos problemas durante el viaje, presenta suaveo. | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-15 | 0.041667 | falla de equipo | Falla en PCR
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-23 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.38708 | Problema operacional | Levantan a BL, para bombear baches viscosos | Problemas operativos
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-16 | 0.33 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Espera tubería de revestimiento 16” 109# - P110 – Wedge 521). | Esperas
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-20 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-27 | 0.067917 | Falla de equipo | Falla de comunicación por falso contacto en PLC
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-21 | 0.74 | Falla de equipo | Presenta falla en ToP drive(viaje a reconocer zapata) | Falla de equipo
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-22 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
PLATAO 3 | 16 | 2024-07-08 | 0.05 | Herramientas direccionales | Falla de herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-11 | 0.21 | Contingencia | Control de pozo, aportación de agua
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-03 | 0.38 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-01 | 0.01 | Problema operacional | Trabaja sarta
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.17 | EMS | En espera de equipo CRT y TR | Esperas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-28 | 0.3 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-01 | 0.02 | Contingencia | Levanta por presentarse escurrimiento
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-29 | 0.07 | Falla de equipo | Fuga en tuerca unión de línea de flote | Falla de equipo
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.09 | EMS | En espera de equipo CRT y TR | Esperas
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-11 | 0.05 | Falla de equipo | Sin señal con herramienta rotatoria | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-21 | 0.90958 | Pez | Recupera pez
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-02 | 1 | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-16 | 0.04 | EMS | Espera acondicionamiento de acceso a localización | EMS
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-13 | 1 | Contingencia | Control de pozo, aportación de agua
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-04 | 0.19375 | Falla de equipo | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.037917 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-27 | 0.97 | EMS | Viaje para instalar instalar válvula PLC 9 1/2" | Esperas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-04 | 0.23 | Contigencia | Suspende por perdida parcial | Problemas operativos
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-08-29 | 0.11 | Falla de herramientas | Falla WITS CIA generadora
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.027917 | EMS | En espera de personal y grúas
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-13 | 0.7 | Falla de herramientas | Viaje para cambio de rotatorio | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-10 | 0.375 | EMS | Cierre de acceso por personal de la comunidad
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-26 | 0.04 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climaticas | Esperas
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-03 | 0.32167 | EMS | Suspende perforación por conflicto campesino
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-20 | 0.9 | Falla de equipo | Presenta falla en Top Drive | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-26 | 0.13 | EMS | En espera de CRT por falla
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-27 | 0.94167 | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada) | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-25 | 0.20833 | Falla de herramientas | Falla de eazitorq
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-28 | 1 | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-16 | 0.07625 | Falla de equipo | Caja dañada del tubo 5 7/8" XT57
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-29 | 0.25 | Falla de equipo | Falla en motogenerador | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-14 | 0.93125 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.23 | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-21 | 0.0125 | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-30 | 0.6 | Problema operacional | Levanta TR por resistencia | Problema operacional
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 0.62 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (Cajas de recorte) | Esperas
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-26 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en bombas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.15 | EMS | En espera de ampliador 14 1/2" | Esperas
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-27 | 0.21 | EMS | Espera combinación | EMS
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-20 | 0 | EMS | Espera de TP 2 7/8" | Esperas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-16 | 0.125 | EMS | Espera de refaccion para repara top drive | EMS
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-12 | 0.48 | Falla de equipo | Fuga realizando prueba de BOPS | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-25 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-26 | 0.02 | Falla de herramientas | Falla de bomba
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-28 | 0.38 | Falla de equipo | Falla en motogenerador | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-15 | 0.1325 | Falla de equipo | Falla en máquina PCR No.3. | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-04 | 0.97708 | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-27 | 1 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-03 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.1875 | EMS | En espera de programa por desconexión de sarta
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-15 | 0.01 | falla de heramientas | Falla de llave power tong
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-01 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 0.16667 | Problema operacional | Desarma BHA con molinos | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 0.17 | Contigencia | Viaje metiendo Tie Back | Contingencia
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-17 | 0.02 | Resistencia | Trabaja resistencia | Problemas operativos
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-24 | 0.51 | Falla de equipo | Falla en manguera hidráulica del top drive
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en tablero de control del TD
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-22 | 0.93333 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-08 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en tuvo lavador
PLATAO 3 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.12 | EMS | Espera TR 9 7/8"
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-06 | 0.81375 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-13 | 0.053333 | Falla de equipo | Libranza (mantenimiento a Top Drive) | Falla de equipo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3010 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 0.03 | Falla de equipo | Falla manguera de izadora
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-03 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
MULACH 23 | 26" | 2023-05-01 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en manguera hidráulica
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-28 | 0.03 | Contingencia | Intenta reestablecer circulación. | Problemas operativos
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-08 | 0.26375 | EMS | Espera de herramientas direccionales | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-14 | 0.038333 | Falla de equipo | Fuga en el enlace con el doble piñon del top drive, elimina lingada dañada
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.13208 | Falla de equipo | Trabaja sarta. | Falla de equipo
PLATAO 4 | 16" | 2024-05-01 | 0.83333 | Falla de herramientas | Intento instalar cople de expansión de linea de floto y campana sin exito por falla en altura de nariz de linea de flote | falla de heramientas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-16 | 0.17 | Atrapamiento | Trabaja Sarta (Sarta atrapada) | Atrapamiento
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-22 | 0.07 | Falla de equipo | Falla en araña razante
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-11 | 0.11 | Falta de avance | Trabaj resistencias. | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.15333 | Falla de equipo | Mete barrena corrige falla en top drive
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-22 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.26167 | Problema operacional | Trabaja resistencia
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-20 | 0.16667 | Falla de equipo | Anomalía en comunicación de cable de URE | Falla de equipo
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.6 | Contingencia | levanta por perdida
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-19 | 0.82 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-05 | 1 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional. | falla de heramientas
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Herramientas direccionales | Levanta sarta para cambio de ensamble de fondo | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-22 | 0.79 | Contingencia | Segundo viaje de cuchara | Contingencia
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-04-02 | 0.6 | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor | Problemas operativos
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-21 | 0.46 | Falla de equipo | Observa fuga en stand pipe y porta sensor de Baker.
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-04 | 0.125 | Falla de equipo | Fuga en empaque de tuerca union de golpe
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-29 | 0.12 | EMS | En espera de personal | Esperas
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.4 | Cementacion | Preparativos para segundo anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.040833 | Contingencia | Elimina TP 5 7/8" estibada tramo a tramo
POKCHE 104 | 26" | 2023-07-11 | 0.08 | Mejores condiciones climatologicas | Espera alejamiento de embarcación Monforte de Lemus para inmersión de buzo y guiado de barrena en templete | Esperas
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-04 | 1 | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS) | Esperas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.97583 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-10 | 0.91 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
CAMATL 5 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-09 | 0.98 | Mejores condiciones climatologicas | Malas Condiciones climatologicas | Esperas
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.08 | Falla de equipo | Repara fuga de campana de viajes | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-03 | 0.95 | Problema operacional | Levanta sarta de limpieza para escarear para siguiente cuchara | Problema operacional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-02 | 0.041667 | falla de equipo | Viaje por falla en el cuarto de control de la PCR
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-04 | 1 | Problema operacional | Viajes para recuperar tope localizador | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-01 | 0.85417 | Atrapamiento | Realiza trabajos para efectuar corte por pez
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-31 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
PLATAO 2 | 26" | 2023-09-23 | 0.33333 | EMS | Suspende operación por conflicto campesino
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-30 | 1 | Atrapamiento | Control de pozo | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-19 | 0.44 | EMS | Espera refaccionamiento para preventor variable | Esperas
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-05 | 0.07 | Falla de equipo | falla por no observar calibrador en piso (conejo)
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-26 | 0.08 | Falla de equipo | Suspende actividades por MCC
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-01 | 0.041667 | EMS | Recibe unidad de cementación y UAP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.024167 | Falla de equipo | Falla de bombas | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-18 | 0.6875 | Atrapamiento | Sarta atrapada
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-08 | 0.75 | Falla de equipo | Fuga en manguera de UPH | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.46958 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-11 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-02 | 1 | Atrapamiento | Viaje para verificar paso libre
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.060417 | EMS | EMS cambio de guardia
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-07 | 0.58 | Equipo de introduccion TR/LN | Falla (equipo CRT) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-26 | 0.020833 | Atrapamiento | Atrapamiento | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-25 | 1 | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-10 | 1 | EMS | En espera de cemento. | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.078333 | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-28 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en top drive
QUESQUI 405 | 16" | 2024-02-02 | 0.31042 | Atrapamiento | Levanta extremo libre | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 0.945 | Falta de avance | Arma y mete 4ta corrida de perforacion con rotatorio | Problema operacional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-22 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para toma de punto libre por falla en herramienta al liberar soltador
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-19 | 0.56583 | Falla de equipo | Revisa falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-04 | 0.98 | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-19 | 0.039583 | Falla de equipo | Falla en bomba
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.69 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-06 | 0.03875 | Falla de equipo | Repara llave hidraulica smart ton
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-17 | 0.0175 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-18 | 0.06 | EMS | Levanta TP franca | Esperas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.56 | Falla de herramientas | Falla de VCP
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.014583 | Falla de herramientas | Falla en Bombas | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-23 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-20 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda/realiza cambio de de molino | Problemas operativos
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.48 | EMS | Espera TR 10 1/4" x 9 7/8"
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en computadora de equipo de torque | Falla de equipo
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-10 | 0.16 | Falla de equipo | Falla en elastomero del equipo CRT | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-18 | 0.13875 | EMS | En espera de perosnal de Cia, Matyep para continuar metiendo TR
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-14 | 0.99 | Falla de herramientas | Mete para controlar perdida (falla rotatorio) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-04 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en sustituto de top drive
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-04 | 0.07 | Problema operacional | Trabaja resistencia | Problemas operativos
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-19 | 0.19 | Falla de equipo | Falla gato hidraulico top drive
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-04 | 0.54 | Pez | Arma y mete tubo difusor 5 1/2" | Problemas operativos
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-16 | 0.35 | EMS | Realiza procura de EMS para Side Track | Esperas
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-07-27 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-27 | 0.375 | Atrapamiento | Espera de URE | Atrapamiento
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.59 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas | Esperas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-27 | 0.125 | Falla de equipo | Cambió válvula macho de 2"
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 1 | Contingencia | Viaje de pesca/instala buje/reacomoda TP | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-28 | 0.25 | EMS | En espera de unidad mezcladora | EMS
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 0.05 | Falla de equipo | Falla top drive | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-22 | 1 | Falla de equipo | Falla en sistema de frenado
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-16 | 0.1 | falla de heramientas | Falla en la unidad de potencia
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-23 | 0.06 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.46875 | Falla de equipo | Falla en el malacate | Falla de equipo
ITTA 89 | 14 1/2" X 16" | 2023-06-04 | 0.01 | Resistencia | Trabaja resistencia | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-17 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bombas
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-18 | 1 | Contingencia | Levanta por perdida
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-08 | 0.02 | Falta de planeación | Mide y calibra tuberia | Problemas operativos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.59 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falta de indicadores de peso
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-28 | 0.99 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en motor B del malacate | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.29167 | EMS | acopio de fluido de control 1.35gr/cc
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.03 | Falla de equipo | Suspender perforación por falla en Top Drive | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.3 | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-07 | 0.034167 | Falla de equipo | Falla en bomba
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-08 | 0.4 | EMS | Recibe materiales de embarcación Harvey Hurricane (205 tramos de TR 13 3/8” N80 72# W521). | Esperas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-18 | 0.07 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.44 | EMS | En espera de pérsonal de mantenimiento | Esperas
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 0.03 | Control de pozo | Trabaja Sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-10 | 1 | Problema operacional | Suspensión por resistencias
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.41 | Falla de equipo | Falla en SCR | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.046667 | Falla de equipo | Falla en bomba
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-23 | 0.38 | EMS | Alineación y cambio de sustituto de Top drive | EMS
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.28 | Contingencia | Levanta por perdida
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-15 | 0.45833 | EMS | Espera de refaccion para repara top drive | EMS
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Contingencia | viaje con sarta de limpieza/viaje de pesca | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-25 | 0.02 | Falla de equipo | Cambio de bomba
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-10 | 0.78958 | Atrapamiento | Sarta atrapada (levanta extremo libre)
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-16 | 0.089583 | Falla de equipo | Falla en top drive | Falla de equipo
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-10 | 0.1 | Falla de equipo | Falla de grúa
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-04 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-22 | 0.42 | EMS | Espera refaccionanmiento por daño en service LOOP de aux del top drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-04 | 1 | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en araña elevadora y remplaza misma | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bomba #2 y fuga en oring de manifold de bomba #1 | Falla de equipo
ITTA 87 | 26" | 2022-12-30 | 0.02 | Llaves de apriete | Cambia llave de apriete
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-07-07 | 0.01 | Top Drive | Falla elevador
ITTA 87 | 12 1/4" | 2024-01-30 | 0.16 | Control de pozo | Observa pozo (aporte) | Problemas operativos
MABALNAK 1EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-20 | 0.13 | MCC | MCC
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-02 | 1 | EMS | Equipo suspendido
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-14 | 1 | Falla de equipo | Falla del sistema de izaje y top drive
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-22 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en el software de las pantallas del equipo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-01 | 0.46 | Atrapamiento | Atrapamiento de sarta de perforación | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-19 | 0.35 | Falla de equipo | Falla en top drive
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-18 | 0.075 | Falla de equipo | Falla en equipo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-02 | 0.16 | Falla de equipo | Falla de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-24 | 0.04 | Problema operacional | Problema de anclaje de soltador | Problema operacional
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-13 | 0.055 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-06 | 0.38 | Falla de equipo | Cambio de preventor esferico (sello frontal de ariete dañado) | Falla de equipo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 0.95 | EMS | Espera de herraminetas para Registro
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-29 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-19 | 0.02 | Problema operacional | Trabaja sarta | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-04 | 0.66958 | Contingencia | Viaje metiendo TP franca | Contingencia
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-31 | 1 | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-22 | 0.21 | Contigencia | Contingencia
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-28 | 0.13667 | Falla de equipo | Fuga en el uniflex | Falla de equipo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.42 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
QUESQUI 418 |  | 2023-06-28 | 1 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-21 | 0.47917 | EMS | Espera de UHP para probar BOPS | EMS
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.02 | Falla de equipo | Prueba reparación de media unión 5" x 7.5 K, observando fuga nuevamente | Falla de equipo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.036667 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
CAMATL 5 | 16" | 2023-08-23 | 0.6 | Falta de avance | Viaje levanta para cambio de BHA | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-13 | 0.75958 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.05 | Control de pozo | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-15 | 0.58 | EMS | Espera de lodo para seguir controlando perdida parcial | Esperas
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-10 | 1 | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-19 | 0.0125 | Falla de equipo | Falla en dados de mordaza de top drive
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-03 | 1 | Pez | Levanta sarta de pesca con pez | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de izadora | Falla de equipo
XANAB 58 | 26" | 2024-08-19 | 0.89 | Falla de equipo | Fuga hidráulica
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-29 | 0.875 | Contingencia | Recupera pez | Contingencia
ITTA 87 | 12 1/4" | 2023-02-03 | 0.33 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatológicas | Esperas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-19 | 0.07375 | Falla de equipo | Falla en bomba #1
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-08 | 0.13 | MCC | Malas condiciones climatológicas
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-08 | 0.03625 | Falla de equipo | Falla de equipo (reperando la llave hidraulica smart ton)
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.51 | Contingencia | Levanta sarta para ampliar intervalo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-07 | 0.025 | Falla de equipo | Falla de bombas
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.02 | Bombas | Cambió de bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-19 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético | Contingencia
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-06 | 1 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-31 | 1 | Falla de equipo | Prueba de preventores sin éxito
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.08 | Contigencia | Viaje metiendo | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-11 | 0.33333 | Problema operacional | Circula pozo por no mantener densidad de entrada de 1.38 gr/cc
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-30 | 0.07 | Top Drive | Falla de TD | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-22 | 1 | Falla de equipo | Falla en TD | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-09 | 0.16542 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 0.078333 | EMS | Espera de grapa para cable 1 3/8" | EMS
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-25 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.15 | Cementacion | Intenta cementar tercer anillo, sin éxito | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-18 | 0.45833 | Falla de equipo | Falla en la guía del cable | Falla de equipo
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bomba
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.23 | Falla de equipo | Falla en freno de malacate electromagnético | Falla de equipo
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.39 | Falla de equipo | Cambia válvula de seguridad de bomba | Falla de equipo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-29 | 0.814 | EMS | Espera de personal, para cambio de guardia (acceso cerrado) | EMS
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-01 | 0.95 | EMS | En espera de retroexcavadora. | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-24 | 1 | Problema operacional | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-26 | 0.19 | Falla de equipo | Cambia platos en tubo lavador por observar escurrimiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-03 | 1 | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-03 | 1 | Atrapamiento | Control de pozo | Atrapamiento
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-07 | 0.125 | Falla de equipo | Probo lineas de cementacion sin éxito por falla en UAP
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-14 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | Espera de mejores condiciones climatológicas | Esperas
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-14 | 0.01 | Falla de equipo | Falla falla en llave hidraulica | Falla de equipo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-21 | 0.41 | Mejores condiciones climatologicas | Espera de mejores condiciones climatológicas | Esperas
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-03 | 0.11 | Falla de equipo | Daño de tornillo en la guía del malacate
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-02 | 0.025833 | Contingencia | Circula pozo por presencia de HS3
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-09-03 | 0.17 | Problema operacional | Realiza prueba a preventor esférico, sin éxito
MABALNAK 1EXP | 12 1/2" X 14 3/4" | 2024-08-11 | 0.03 | MCC | MCC
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-11 | 0.08875 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-05 | 0.04875 | Atrapamiento | Trabaja resistencia
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-19 | 0.06 | Control de pozo | Observo pozo | Problemas operativos
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-29 | 0.18 | Problema operacional | Regresa fluidos contra formación | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-25 | 0.4525 | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad. | EMS
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.42583 | Falla de equipo | Falla en la pantalla del perforador (fuera de linea).
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-11 | 0.98 | Falla de herramientas | Cambio de VCP | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 0.11875 | EMS | Cierre campesino
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-28 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-09 | 1 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.69 | Falta de planeación | Cabio de programa
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en cable de malacate
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 0.94542 | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-07 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | Recibe equipos y materiales | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-27 | 0.2 | Falla de equipo | Falla en bomba | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.07 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador | Fuga tubo lavador
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-22 | 0.64875 | EMS | Genera volumen en presas de trabajo con FC de 2.09 gr/cc.
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-09 | 0.67 | Pez | Viaje para molienda | Problema operacional
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-13 | 0.52 | Contingencia | Realiza control de pozo (hasta levantar TP franca a superficie). | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-17 | 0.65292 | Falla de equipo | Arma transmision de motor de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 1 | Pez | Viaje a superficie
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-27 | 0.375 | Contingencia | En espera de personal sindicalizado
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-20 | 0.65 | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.08 | Falla de equipo | Fumiga enjambre de abejas anidadas en diamante de mástil | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-16 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en top drive
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.17 | Desarma | Registros de cementación (levanta, desarma) | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-18 | 0.03 | Falla de equipo | falla en aceite hidraulico de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.82708 | Contingencia | Elimina TP 5 7/8" estibada tramo a tramo
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-27 | 0.91 | EMS | Espera fluido de control | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-23 | 0.77417 | EMS | EMS (en espera de materiales y servicios para apertura de ventana)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.17 | Falla de equipo | Fuga unifelx (levanta a zapata) | Falla de equipo
TUPILCO 3010 | 20" | 2023-08-03 | 0.27 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-13 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla en probador de copas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-30 | 0.019583 | Falla de equipo | Falla en sensor de bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-16 | 1 | Falla de equipo | Falla del sistema de izaje y top drive
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-14 | 0.17167 | Falla de equipo | Falla en equipo (falla en doble pin del top drive) | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-18 | 0.39 | Contingencia | Control de pozo. | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.33 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-01 | 0.16667 | Contingencia | Recibe lodo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-04 | 0.13542 | Falla de equipo | Fallo de embrague de malacate
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-18 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla electrica en grua
PLATAO 2
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.17 | Pez | Espera de llegada de herramientas de pesca
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 0.29167 | EMS | Limpieza en presas de asentamiento con cargo a Cía. BAKER.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-15 | 1 | EMS | Espera de personal para realizar cambio de arietes. | EMS
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en valvula IBOP
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-22 | 0.34792 | Falla de herramientas | Cambio de BHA | falla de heramientas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.93042 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-01 | 0.92 | Problema operacional | Represionamiento en fondo | Problema operacional
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-09 | 1 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-04 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 1 | Falla de herramientas | Falla de VCP
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-10 | 0.7 | Problema operacional | Toca resistencia (levanta para cambio de HW 2 7/8" a TP 4") | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.71583 | Falla de equipo | Fuga en tubo uniflex y elemento sellante
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-17 | 0.0091667 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-22 | 1 | Contingencia | Empacador de prueba por complemento no hérmetico | Contingencia
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.13 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-08 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla en Izadora | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-03 | 0.0070833 | Falla de equipo | Falla en Bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-17 | 0.60417 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.39792 | Falla de equipo | Falla en generador #3
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-28 | 0.84 | Falla de herramientas | Suspende perforación, levanta barrena para su evaluación
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.02 | Falla de equipo | Trabaja sarta | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-25 | 0.4375 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-13 | 0.76917 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-19 | 0.79 | EMS | Espera fluido para desplazamiento de lechada de cemento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-09 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-25 | 0.33333 | Falla de herramientas | Falla en centrifuga de suministro de fluido
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-16 | 0.37 | Falla de equipo | Realiza trabajos de reparación de falla de top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.97833 | EMS | En espera de tubería para trabajar
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-26 | 0.87 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-30 | 0.086667 | Falta de planeación | Reacomoda tubería
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-04 | 0.29 | EMS | EMS (pistolas) | Esperas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-10 | 0.065417 | Falla de equipo | Falla en bombas
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-17 | 1 | EMS | Realiza procura de EMS para Side Track | Esperas
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-04 | 0.6 | Falla de equipo | Fuga en linea de ibop
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-05 | 1 | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-16 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de bombas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-20 | 0.6 | Contingencia | Toma de registro de cople RWCH con punto débil eléctrico | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-26 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda de TBR y empacador/Molienda | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.047083 | Falla de equipo | Cambia dados en llave de apriete
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0.03 | Falla de herramientas | Falla de equipo (Ajusta banda de frenado de llave ajuste Power/Ton 14 3/8" HT) | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-17 | 0.875 | Falla de herramientas | Suspende rebaje de cemento, levanta barrena para su evaluacion
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-31 | 0.75 | Problema operacional | Controla pozo | Problemas operativos
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.07 | Problemas de equipo | Falla en sistema de frenado | Falla de equipo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-23 | 1 | EMS | Espera por solución de conflicto campesino
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-26 | 0.48 | EMS | Espera de herraminetas para Registro
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-16 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | Espera de fraguado/libranza operativa | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-27 | 0.0375 | Falla de equipo | Falla top drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.425 | EMS | En espera de conbustible para maquinas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-31 | 0.3 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-09 | 0.04375 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-06 | 0.046667 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.04 | Falla de equipo | Elimina tramos dañados | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-17 | 0.059167 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-19 | 0.41 | Falla de equipo | Repara falla en malacate | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.29 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-29 | 0.20833 | Falla de equipo | Realizo prueba a preventor doble observando abatimiento de presion en bontes del preventor ciego
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-25 | 0.01 | Atrapamiento | Paro de rotación | Problemas operativos
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-25 | 0.04 | Atrapamiento de sarta | Trabaja sarta | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.15 | Problema operacional | Controla pozo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-29 | 0.041667 | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda | Problemas operativos
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-12 | 0.07 | Falla de equipo | Repara guía de cable de malacate | Falla de equipo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0.063333 | Falla de equipo | Fall de energia electrica(Blackout)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-09 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-23 | 0.70125 | Falla de equipo | Falla en mangueras de enfriamiento del sistema de frenado
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-08 | 0.12 | Falla de equipo | Cambia tubo lavador
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-29 | 0.042917 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-22 | 0.2 | Falla de equipo | Fuga entre doble pin y combinacion | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.32917 | Falla de equipo | Fuga de balero
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-15 | 1 | Falla de equipo | Falla del sistema de izaje y top drive
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-11 | 0.31 | Falla de equipo | Instala campana, observando incompatibilidad con clamp de cabeza rotatoria
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-18 | 0.036667 | Falla de equipo | Falla de equipos top drive y malacate
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-02 | 0.42 | Falla de equipo | En espera de materiales | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.0625 | EMS | Suspende operaciones por falta de personal | EMS
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-03 | 1 | EMS | Equipo suspendido
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-18 | 0.06 | MCC | MCC
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.9 | Problema operacional | Represionamiento | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.1 | Atrapamiento | Trabaja sarta
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-09 | 1 | Contingencia | Controla pozo | Contingencia
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.07 | Bombas | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-20 | 1 | Contingencia | Viaje para escarear (calibracion) | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-26 | 1 | Falla de equipo | Efectua cambio de motor de Top Drive.
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-28 | 1 | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-07 | 0.95 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.2 | Malacate | Efectua maniobras para enrollar cable en malacate principal (por cargar peso del block sobre tramo conectado y aflojarse cable del malacate.
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.47 | Falla de equipo | Viaje por falla de malacate | Falla de equipo
IXACHI 60 | 26" | 2024-03-12 | 0.875 | Falla de equipo | Falla en preventores
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-24 | 0.12 | Falla de equipo | Fuga en válvula de 4" 5 k de flexseal | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0.25 | Falla de equipo | Falla en equipo (se observa fuga de gas en cabezal de producción)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-18 | 0.072917 | Falla de equipo | Revisa falla en Top Drive | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-19 | 0.92 | Contingencia | Viaje de limpieza | Contingencia
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.64 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-19 | 0.1 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-25 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla en malacate principal | Falla de equipo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-08 | 0.050833 | Falla de equipo | Falla en bombas
MULACH 14 | 12 1/4" | 2024-03-28 | 0.04 | Falta de planeación | Reacomoda tubería (Cuantifica tramos sobrantes de TR 9 5/8" x 12 1/8"). | Problemas operativos
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-09-03 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-24 | 0.31 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.32167 | EMS | EMS cierre por conflicto sindical
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-25 | 0.13 | Falla de equipo | Reaprieta IBOP-SaverSub por observar aflojarse.
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-22 | 0.02 | Control de pozo | Represionamiento en sistema | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-17 | 1 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-09 | 0.13 | MCC | Espera mejores condiciones climatológicas | MCC
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.16833 | Falla de equipo | Fallo en bombas
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-26 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo (cambio de bomba)
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-08-06 | 0.2 | Falla de equipo | Fuga en charola ecológica
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-05 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-17 | 0.083333 | Falla de herramientas | Perdida de señal con httas de registros. | falla de heramientas
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-24 | 0.41 | Falta de avance | Suspende por perdida | Problema operacional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-28 | 0.10625 | Falla de equipo | Falla en equipo (Top Drive fuera de linea, malacate y fuga en válvula)
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-22 | 0.94 | Falla de equipo | Alineacion y cambio de sustito de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-28 | 0.065833 | Falla de herramientas | Revisan llave TW-60 | Falla de herramientas y servicios
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-20 | 0.91292 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-07 | 0.25 | Contingencia | Controla pozo | Contingencia
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-17 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-23 | 0.16667 | Atrapamiento | trabaja sarta atrapada | Atrapamiento
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-01 | 0.14 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-12 | 0.92 | Contingencia | Viaje de limpieza, previo a realizar ventana en TR 13 3/8" | Problemas operativos
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-28 | 0.82 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-01 | 0.41 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional. | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-29 | 1 | Contingencia | Mete BHA por abatimiento de presión.
QUESQUI 418 |  | 2023-06-29 | 0.30208 | Contingencia | Suspensión por presencia de agua
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-04 | 1 | Atrapamiento | Control de pozo | Atrapamiento
TENTOK 4 | 26" | 2023-11-26 | 0.05 | Falla de herramientas | Falla en copa de CRT | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-14 | 0.083333 | Falla de equipo | Falla del equipo PCR
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-07 | 0.13417 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-23 | 0.37 | Atrapamiento | Trabajos para realizar ST
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-22 | 0.29375 | Falla de equipo | Falla en bomba
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-10 | 0.71 | Falla de equipo | Realiza control de pozo | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.6 | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-26 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-06-14 | 0.08 | Falla de equipo | Fuga en preventor superior y esférico | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-12 | 1 | Pez | Viaje de molienda
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-01 | 0.97 | Falla de equipo | Falla en ezy torq | Falla de equipo
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-17 | 0 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos | Problemas operativos
TENTOK 4 | 16" | 2023-11-29 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-18 | 0.19083 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-28 | 0.0625 | Falla de equipo | Falla llave TW-60 y roladora.
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-05 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-15 | 0.25 | Falla de equipo | Circula por falla en top drive
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-06 | 0.09 | Problema operacional | Falla en el procedimiento de liberación de soltador | Problema operacional
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.42 | Falta de avance | Suspende perforacion por perdida
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-02 | 0.33 | Falla de equipo | Daño en sistema eléctrico en modulo SCR y FEM | Falla de equipo
MULACH 32 | 16" | 2023-06-18 | 0.24 | EMS | Espera definición programa | Esperas
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en malacate
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-09-01 | 1 | Falla de herramientas | Registros con interferencia (realiza segunda corrida de registros) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 |  | 2023-07-02 | 1 | EMS | En espera por falta de UPV
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-21 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en Spiner del Top drive | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-19 | 0.96 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-01 | 0.6975 | Contingencia | Viaje levantando TP franca | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-29 | 0.16 | Falla de equipo | Falla uniflex, levanta | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.15 | Falla de equipo | Viaje por falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-07 | 0.78542 | EMS | Cierre campesino
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-01 | 0.88 | Problema operacional | Resistencia | Problema operacional
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.03 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-19 | 0.010833 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 1 | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.5 | Contigencia | Perdida / Ganancia
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-12 | 0.02 | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS) | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-14 | 0.066667 | Problema operacional | Fuga en la unidad de potencia de la smart log
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-18 | 0.48833 | EMS | En espera de personal sindicalizado piso y cabo | EMS
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.12 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-02 | 0.97917 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 0.1 | Falla de herramientas | Falla en htta direccional (perdida de señal). | Falla de herramientas y servicios de compañia
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-06 | 0.09 | Falla de equipo | Repara falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-21 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.06375 | Problema operacional | Trabaja resistencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-01 | 1 | Atrapamiento | Control de pozo | Atrapamiento
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.46 | Falla de equipo | Falla en top drive | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-24 | 1 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-02 | 0.14 | Control de solidos | Falla en gusano transportador de recortes
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-13 | 0.54 | Falla de equipo | Falla de niple de 7/8" de la UPH | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-22 | 0.25 | Falla de equipo | Falla en bomba (repara piston de la bomba #2) | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-02 | 0.12292 | Falla de equipo | Falla en top drive
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.03 | Falla de equipo | Revisa sistema de compensación de top drive
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.26042 | EMS | Operación suspendida por falta de EPP
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-04 | 1 | Falla de equipo | Resistencia
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-12 | 1 | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-22 | 1 | EMS | Espera de heramienta direccionales | Esperas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-24 | 0.95333 | Falla de equipo | Fuga de aceite en top drive.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-28 | 1 | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-19 | 0.32458 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-02 | 1 | Problema operacional | Represionamiento | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-24 | 0.96 | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento | Problema operacional
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-06 | 0.3625 | EMS | En espera de personal externo limpie presas
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-04 | 0.93 | Contingencia | Condición del pozo (Derrumbes)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-16 | 1 | Contingencia | Viaje de molienda/acondiciona fluido/observa perdida | Problemas operativos
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-22 | 0.3 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-24 | 1 | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track | Contingencia
BAKTE 6 | 36" | 2024-08-30 | 0.04 | EMS | Espera personal sindicalizado.
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-29 | 0.04375 | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP | Falla de equipo
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-17 | 0.03 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-04 | 1 | Contingencia | Control de pozo
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-19 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Espera embarque y desembarque de cajas de recorte). | Esperas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-18 | 0.17083 | Falla de equipo | Ajusta gafas del CRT | Falla de equipo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-25 | 0.22 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-01 | 0.05125 | Falla de equipo | Falla en TD
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-23 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en equipo (se desprende cable de cuña)
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-10 | 0.18 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-17 | 0.25 | Registros con cable | Espera componente de sonda dañado | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-17 | 0.066667 | Falla de equipo | Flauta de distribucion ensolvada
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-15 | 0.17 | Falla de equipo | Falla en dados de graber | Falla de equipo
ACTUL 4 | 12 1/4" | 2024-06-15 | 0.15 | Falla de equipo | Falla en motor de lubricación de vastágos | Falla de equipo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 0.014583 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-04 | 0.015833 | Falla de herramientas | Falla en bombas | Falla de herramientas y servicios
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-10 | 0.06 | Contingencia | Realiza control de pozo (Bombea fluido contraformación). | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-09 | 0.79167 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-26 | 0.31 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falta de indicadores de peso
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-21 | 0.04 | Cementar | Fuga en indicador de cabeza de cementar | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-21 | 0.08875 | Falla de equipo | Black Out en sitio | Falla de equipo
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-24 | 0.05 | Top Drive | Falla en graber del top drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-18 | 0.041667 | Falla de equipo | Instalación de buje de desgaste sin éxito
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-24 | 0.70833 | Contingencia | Control de pozo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-27 | 0.625 | Atrapamiento | Densifica lodo en presas a 1.96 gr/cc/Trabaja sarta | Atrapamiento
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.087083 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.17 | EMS | Espera y acopio de herramientas de pesca
QUESQUI 418 |  | 2023-06-30 | 0.0625 | Problema operacional | Trabaja resistencias dentro del preventor esferico en superficie.
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-07 | 0.27 | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-30 | 1 | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-24 | 0.61 | EMS | Espera de acopio de materiales | EMS
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-02 | 0.67792 | Pez | Pez (master bushing)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-25 | 0.79042 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-01-31 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-22 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga entre doble pin y conexión
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-13 | 0.71 | Cabezales | Elimina/instala cabezal 11" x 11" 15K por observarse fuga. | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-17 | 0.28 | Falla de herramientas | reemplaza sub de pistolas | Falla de equipo
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-10 | 0.46 | Problema operacional | Viajes para afinar BL | Problemas operativos
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-12 | 0 | Bombas | Cambio de bombas.
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-28 | 0.21 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-06 | 0.25 | Mejores condiciones climatologicas | Recibe materiales | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-21 | 0.014583 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-18 | 1 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-12 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 0.21875 | Falla de equipo | Revisa y repara stop sub extensión/arpón
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-15 | 0.07625 | Falla de equipo | Falla en dados de llaves de fuerza | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-01 | 1 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-24 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.03 | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-11 | 1 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-11 | 0.4825 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
NANIK 1EXP | 8 1/2" Ventana | 2024-08-30 | 0.07 | EMS | Espera equipo MPD
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-25 | 0.21 | Falta de avance | Mete a reanudar perforación | Problema operacional
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-13 | 0.08 | Falla de equipo | Repara falla ( mordaza trabada ) | Falla de equipo
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-05 | 0.5 | Falla de equipo | Fuga en charola ecológica
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-04 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-05 | 0.26 | Falla de equipo | Falla en tubo lavador
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-19 | 1 | EMS | Espera de programa | Esperas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-27 | 0.23 | Atrapamiento | TR 13 3/8" atrapada
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.17 | Falla de equipo | Falla en prueba de cabezal
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-14 | 0.21 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-13 | 0.18333 | Contingencia | En espera de acceso a pozo | Contingencia
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-09 | 1 | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-14 | 0.030417 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 26 | 36" | 2024-02-20 | 0.1875 | Falla de equipo | Revisa equipo por mesa rotaria desalineada
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-20 | 0.072917 | Pez | Trabaja sarta operando pescante
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-01 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo (cambio de bomba) | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-08 | 1 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-12 | 0.01 | Problema operacional | Paro de rotación | Problemas operativos
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-26 | 0.02 | Falla de equipo | falla en chicksan baker
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-17 | 0.61 | EMS | En espera de programa | EMS
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.013333 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-18 | 0.96 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-26 | 0.83 | Problema operacional | Viaje de limpieza
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-29 | 0.07375 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-07 | 0.875 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-12 | 0.125 | EMS | En espera de UAP
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.047083 | Atrapamiento | Trabaja sarta
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-11 | 0.32 | Falla de equipo | Falla en manguera del Top Drive | Falla de equipo
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-19 | 0.71 | Problema operacional | Falla de herramientas de registro
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-17 | 0.77 | Falla de herramientas | Viaje por falla en herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.013333 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-23 | 0.03 | Falla de equipo | Prueba Stand pipe | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-31 | 0.97 | Problema operacional | Represionamiento en fondo | Problema operacional
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-28 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-27 | 0.086667 | Falla de equipo | Cambio de BHA
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-02 | 0.08875 | Falla de equipo | Resistencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-27 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-01 | 0.045 | Falla de herramientas | Falla en llave smart tong.
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-05 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en sensor de presion de stand pipe. | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-17 | 0.22917 | Contingencia | Control de pozo
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 0.16667 | Atrapamiento | Viaje de molino por resistencia en ventana | Problema operacional
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-27 | 0.041667 | EMS | Espera de UPH | EMS
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.02 | Atrapamiento | Sarta atrapada | Atrapamiento
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.05 | Falla de equipo | Cambio de sistema rotatorio | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla de equipo (intento tomar registros giroscopico, falla en datos de cabina)
CAMATL 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en equipo (falla en unidad HPU)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-21 | 0.0054167 | Falla de herramientas | Elimina tuberia dañada
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-10 | 0.04 | Contingencia | Falla de llave power tong | Contingencia
MULACH 15 | 16" | 2023-12-20 | 0.4 | Mejores condiciones climatologicas | Espera de apertura de puerto para recibir materiales | Esperas
QUESQUI 28 | 26" | 2023-05-31 | 0.013333 | Contingencia | Cambio de bombas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.04 | Contigencia | Elimina elemento sellante | Contingencia
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-22 | 0.0175 | Falla de equipo | Falla en bomba
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-17 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-10 | 0.016667 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.03 | Falla de equipo | Fallo en bombas
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-04 | 0.07 | Falla de equipo | Falla en bombas
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-27 | 1 | Falla de herramientas | Espera de herramienta GWD y Motor de fondo. | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-19 | 0.1 | Equipo de introduccion TR/LN | Falla de equipo (Problema con la araña base, no permitía abrir cuñas). Cambia araña | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-05 | 1 | EMS | Viaje para molienda | Problema operacional
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-08 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en malacate principal
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-16 | 0.08 | Registros con cable | Fuga de equipo de RE | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-23 | 0.96042 | Atrapamiento | Trabaja pescante
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-07 | 0.69167 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.01875 | Pez | Trabaja sarta (Pez en fondo de 1802 m)
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-27 | 1 | Pez | Recupera pescante
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2023-12-31 | 0.82 | Pez | Viaje con sarta escareador | Problemas operativos
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-11 | 0.49 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.8 | Falla de equipo | Falla en top drive | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-11 | 0.71958 | Falta de avance | Cambio de BHA
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-20 | 0.52 | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-03 | 0.08 | Falla de equipo | Cambio de presa de recortes
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.030417 | EMS | Levanta para asegurar pozo en espera de personal EMS | EMS
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-25 | 0.06 | Problema operacional | Viaje metiendo pistolas | Problema operacional
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-06-02 | 0.01 | Problema operacional | Trabaja resistencia | Problemas operativos
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.01 | Falla de equipo | Falla bomba #2 (se disparó el clavo)
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-30 | 0.76 | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-11 | 0.97 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-31 | 0.38 | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial y atrapamientos | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-25 | 0.02 | Falta de avance | Observa resistencia de +/- 10 Ton | Problema operacional
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-23 | 0.0325 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
NANIK 1EXP | 26" | 2024-05-29 | 0.02 | Falla de equipo | Fallas en el suministro de agua de mar | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-19 | 0.96 | Problema operacional | Fuga en cabezal
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-18 | 0.12 | Mejores condiciones climatologicas | Viaje para reanudar perforación | Esperas
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-29 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en la izadora
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-31 | 0.09 | Falla de equipo | Desconexión entre el doble piñon y el i-bop | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-27 | 0.85958 | Falla de equipo | Efectua cambio de motor de Top Drive.
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-23 | 0.33958 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (cambio de BHA)
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-26 | 0.03 | Cementacion | Suspende cementación problemas para bombear la densidad de la lechada de manera adecuada | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-18 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-09 | 0.09 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-04 | 0.53625 | Falla de equipo | Falla de balero
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-17 | 0.26 | Falla de equipo | Falla en manguera de top drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-03 | 0.075 | falla de equipo | Falla en el sistema de anticolision
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-12 | 0.11667 | Problema operacional | Falla de llave star
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-21 | 0 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos | Atrapamiento
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-17 | 0.13 | Falla de equipo | Pistón del grabber del Top Drive
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-15 | 0.56 | Contingencia | Viaje a reconocer fondo perforado
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-04 | 1 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
IXACHI 32 | 16" | 2024-05-29 | 0.88 | EMS | Espera de pruebas de preventores por fuga en línea de matar y estrangular | Esperas
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-25 | 0.22 | EMS | Espera de personal | Esperas
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 1 | Atrapamiento | Controla pozo | Problemas operativos
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-17 | 0.01 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-03 | 1 | Falta de planeación | Cambio de BHA por vida útil de herramientas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-08 | 1 | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0.18 | EMS | Espera materiales (TR 13 3/8") | Esperas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-17 | 0.13542 | EMS | Espera de personar sindicalizado (medio chango) | EMS
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-20 | 0.76 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-20 | 0.86 | Falla de equipo | Falla en sistema rotatorio
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-10 | 0.2925 | Falla de equipo | Mete barrena | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.02 | Falla de equipo | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-01 | 0.0075 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-17 | 1 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2023-12-30 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.45833 | Contingencia | Viaje con molino para conformación de zapata
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-05 | 0.3125 | EMS | En espera de Uph
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-06 | 0.92 | Pez | Viaje para molienda | Problema operacional
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.75 | Mejores condiciones climatologicas | Recibe equipos y materiales | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-18 | 0.12208 | Contingencia | Trabaja sarta | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-29 | 0.18833 | Atrapamiento | Homogeniza fluido
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-29 | 0.98 | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada) | Contingencia
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-07 | 0.20833 | EMS | En espera de UAP y repara misma
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-28 | 0.33333 | Problema operacional | Modifica charola ecológica por menor diametro que campana
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-14 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-19 | 1 | Pez | Viaje con sarta de pesca.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-07 | 0.041667 | Pez | Copa de sarta de prueba para BOPS
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-25 | 0.03 | Falla de equipo | Equipo desalineado | Falla de equipo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-05 | 0.04375 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-13 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas.
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-20 | 0.035417 | Contingencia | Trabaja resistencia de 5 toneldas sin éxito
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en generadores | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-29 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.12 | Falla de equipo | Falla en bombas (generador)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-05 | 1 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-23 | 0.32375 | EMS | En espera de tubería de perforación.
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-14 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-16 | 0.08 | Problema operacional | Observa pozo | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-26 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 1 | EMS | Genera volumen en presas de trabajo con FC de 2.09 gr/cc.
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-14 | 1 | Falta de avance | Viaje de reconocimiento | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-23 | 0.08 | Falla de equipo | Elimina tramo dañado
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-30 | 0.99458 | Falla de herramientas | Levatan por en motor de fondo
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-04 | 0.02 | Falla de equipo | Cambio de presa de recortes
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.047917 | Falla de herramientas | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-14 | 1 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-13 | 0.59 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos | Atrapamiento
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-14 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 0.045 | EMS | En espera de mecanico para reparar falla en grua
TLACAME 51 INY | 12 1/4" | 2023-06-13 | 0.25 | Falla de equipo | Falla en ensamble de sello
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-06 | 0.90667 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en dados de Saver sub
PLATAO 3 | 16 | 2024-07-08 | 0.03 | Falla de equipo | Repara fuga en manguera de stand pipe | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-12 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-28 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en precalentador para efectuar soldadura | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-27 | 0.02 | Problema operacional | Vence resistencias | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-20 | 1 | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track | Contingencia
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-24 | 0.024167 | Falla de equipo | Cambia tramos dañados
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-14 | 0.038333 | Falla de equipo | Fuga en manguera de suministro de presión de separador | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-13 | 0.33333 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-07 | 0.33333 | Contingencia | Toma de registros para anclar retenedor | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-21 | 1 | Atrapamiento | Levanta barrena kymera 8 1/2" para revisión de BHA
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-25 | 0.64 | UAP | Falla en UAP | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-06 | 0.25 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-15 | 0.16667 | Falla de herramientas | Falle de equipo (UAP)
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.59 | EMS | En espera De logística para cambio de máquina | Esperas
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-22 | 0 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-13 | 0.013333 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Falla de equipo
MULACH 14 VENTANA |  | 2024-01-29 | 1 | EMS | En Espera de Autorizacion por parte de Pemex para intervencion del pozo | Esperas
TUPILCO 3012 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-24 | 0.0125 | Falla de equipo | Cambio de bomba
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.73 | Atrapamiento | Atrpamiento sarta de disparos
ATOYATL 2 | 26" | 2023-09-25 | 0.03 | Falla de equipo | Maniobrea para liberar pin
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 0.08 | Falla de equipo | Fuga de aceite en gato hidráulico | Falla de equipo
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.16 | EMS | Espera de programa | Esperas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-23 | 0.10125 | EMS | Circula para recuperar muestras de fondo, en espera de personal | EMS
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-06 | 0.17208 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problema operacional
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-20 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar molino (Afina boca de pez)
TLALKIVAK 2 | 26" | 2023-11-11 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones Climatológicas | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-30 | 0.84 | Atrapamiento | Acondiciona y bombea bache | Atrapamiento
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-02 | 0.08 | Pez | Atrapamiento | Problemas operativos
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-12 | 0.06 | Falla de equipo | Falla de llave TW 60 | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.93 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-11 | 0.55 | Contigencia | Levanta para revisión de sarta | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-23 | 0.03 | Bombas | Suspende por falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-08 | 0.74458 | Falta de avance | Cambio de BHA
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-01 | 0.125 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-30 | 0.3 | Contingencia | Influjo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-21 | 0.88 | EMS | Espera de fluido de control
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.55 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 |  | 2023-07-05 | 0.45833 | Problema operacional | Circula homogeneizando columnas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 0.73 | Contingencia | Viaje levantando rima | Contingencia
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-02 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-28 | 0.17 | Problema operacional | Circula para limpieza del pozo | Problemas operativos
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-22 | 0.29167 | EMS | Espera de materiales para pruebas de cabezal
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-13 | 1 | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-15 | 0.13 | EMS | Espera de guardia | EMS
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-10 | 0.023333 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-13 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-07 | 0.075 | Contingencia | Mete sarta para reanudar perforacion
TENTOK 2 | 26" | 2023-08-14 | 0.01 | Falla de herramientas | Asegura cable de sensor del CRT | Falla de herramientas y servicios de compañia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-02 | 0.16667 | Contingencia | Viaje levantando TP franca | Contingencia
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-15 | 0.047917 | EMS | Espera de programa
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-10 | 0.49 | EMS | Actividades suspendidas por falta de acceso a pozo | EMS
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-13 | 1 | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-02 | 0.65667 | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-04 | 0.11333 | Falta de avance | Suspende perforacion por falta de avance, corrida 2. | Problema operacional
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-19 | 1 | Problema operacional | Tapón de pruebas (Observa salir solo medio cuerpo de válvula de pie) | Problema operacional
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-26 | 0.31 | Problema operacional | Circula bombeando baches obturantes por perdida parcial/levanta para instalar valvula PLC 9 1/2" | Problemas operativos
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-30 | 0.46 | Mejores condiciones climatologicas | Malas condiciones climatologicas | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-18 | 0.065833 | Contingencia | Viaje levantando cuchara | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-24 | 0.25 | Falla de equipo | Falla unidad de prueba de BOP's | Falla de equipo
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-15 | 0.24 | Problema operacional | Resistencia | Problema operacional
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-24 | 0.03625 | Atrapamiento | trabaja sarta atrapada | Atrapamiento
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-23 | 0.63 | Falla de equipo | Falla sonda de registro | Falla de equipo
POKCHE 103 | 8 1/2" Ventana | 2023-05-02 | 0.27 | Problema operacional | Trabaja resistencia al meter liner 7 3/4" | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.17 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-02 | 0.08 | Falla de equipo | Fuga de fluido E.I. | Falla de equipo
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-01 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas | Falla de equipo
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-14 | 0.27 | MCC | MCC | MCC
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-24 | 1 | Atrapamiento | Viaje metiendo
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-12 | 0.53 | Falla de herramientas | Falla herramienta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-02 | 0.31042 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-17 | 0.74708 | Falla de equipo | Presenta falla en tod drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-04 | 0.16667 | EMS | Suspende por falta de EPP | EMS
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-26 | 1 | Contingencia | Perdida de circulación | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-08-05 | 0.12 | EMS | En espera de programa | EMS
IXACHI 26 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-30 | 0.46 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-27 | 1 | EMS | Cierre de accesos a localización por parte del sindicato de la comunidad. | EMS
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 0.90542 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-26 | 0.375 | EMS | Acceso cerrado por sindicato
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-08-03 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en manguera de llaves hc
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 0.2 | Falla de equipo | Falla en tarjeta de mago (frenos de malacate) | Falla de equipo
XANAB 58 | 26" | 2024-08-23 | 0.8 | Contigencia | Movimiento de torre de perforacion a C-17 y limpieza de fondo marino.
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-11 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-17 | 0.33 | Contingencia | Viaje Metiendo | Contingencia
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.4 | EMS | Espera cajas de recorte por MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-28 | 0.020833 | Falta de planeación | Reacomoda tubería en peines
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-31 | 0.33 | Falla de equipo | Escurrimiento en cabeza de cementar | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-06 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-06-01 | 0.65 | Contingencia | Desplaza F.C.
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-27 | 0.3 | Falla de equipo | Falla de indicador de peso
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-26 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bomba
BAKTE 3 | 26 | 2024-08-12 | 0.12 | Falla de equipo | Aprieta tornilleria de placas de tensores de riel de TOP DRIVE | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-01 | 0.16667 | Falla de equipo | Falla en línea malacate, HPU y joystick | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-30 | 0.67625 | Problema operacional | Levanta por alta presion diferencial | Problema operacional
MULACH 32 | 16" | 2023-06-20 | 0.01 | Trasroscada | Cuerda de tramo de TR trasroscada | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-11 | 0.015417 | Contingencia | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-13 | 0.1 | Falla de equipo | Fuga tubo lavador | Falla de equipo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-23 | 1 | Contingencia | Viaje para conformar puntos apretados. Para reanudar registros. | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-09 | 0.08 | Problema operacional | Falla de equipo al alinear UAP a línea lateral de cabezal sin observar presión. | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-25 | 0.7025 | Problema operacional | Mete por represionamiento | Problema operacional
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-29 | 0.56 | Cementacion | Cementación de segundo anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
ATOYATL 3 | 26" | 2023-11-27 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en las tomas de aire de la consola de CRT
POKCHE 102 | 26" | 2022-09-22 | 0.24 | Stand Pipe | Cambio de sensor stand pipe
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-24 | 1 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-20 | 0.85083 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-14 | 1 | Problema operacional | No efectúa cementación TR 20" (realiza pruebas de admisión) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-16 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.13667 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-25 | 0.37 | Falla de equipo | Falla en stand pipe
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-15 | 0.39667 | Falla de herramientas | Mantenimiento a Top Drive.
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-03 | 0.32 | Falla de equipo | Fuga en standpipe | Falla de equipo
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-16 | 1 | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-05 | 0.34458 | Falla de herramientas | Intenta recuperar calibrador por atorarse en interior de TP | falla de heramientas
IXACHI 89 | 26" | 2023-11-25 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en izadora | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.040417 | Falla de equipo | Elimina motor hco a TD | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-09 | 0.032083 | Falla de equipo | Fuga de balero
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-21 | 0.54167 | Contingencia | Levanta sarta por no vencer resistencia
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-21 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-05 | 1 | Pez | Realiza TXC con tubo difusor, levanta. | Problemas operativos
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.08 | Falla de equipo | Fuga en empaque de bomba
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-03 | 0.21375 | EMS | Espera por limpieza de fluido. | EMS
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-21 | 0.12 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-27 | 1 | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en generadores
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-04 | 0.01375 | Falla de equipo | Fuga de aire en el malacate principal
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-14 | 0 | Bombas | Cambio de bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-21 | 0.041667 | Falla de equipo | Anomalía en comunicación de cable de URE | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-21 | 0.1 | Falla de equipo | Cambia Uniflex | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.07 | EMS | En espera de pérsonal de mantenimiento | Esperas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-12 | 0.02125 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-18 | 0.6 | Atrapamiento | Atrapamiento geometrico | Problemas operativos
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-16 | 0.19 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-05 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-16 | 0.02375 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en bombas (levanta) | Falla de equipo
TUPILCO 3015 | 26" | 2024-05-23 | 0.28 | falla de equipo | Cambia tubo lavador | Falla de equipo
ETKAL 2DES | Terminacion | 2024-08-29 | 0.04 | falla de heramientas | Falla en llave de aprieta/elimina tramo dañado
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-13 | 1 | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-22 | 0.01 | Falla de equipo | Elimina tramo por observar daño en sello
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-10 | 0.64083 | Falta de avance | Falta de avance | Problema operacional
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-22 | 0.03 | Falla de equipo | Verifica conexiones superficiales | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-01-31 | 0.78542 | Falla de equipo | Viaje para cambio de sarta por valvula multiciclos por venir tapada
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 1 | Problema operacional | Viaje para conformar ventana | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-25 | 0.95 | Contingencia | Viaje de TP franca por Pérdida | Contingencia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-25 | 0.050833 | Falla de equipo | Cambia dados a TW 60
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.46875 | EMS | Equipo suspendido
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-26 | 0.53 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-10 | 1 | Pez | Viaje para molienda | Problema operacional
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-21 | 0.36 | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Hasta reanudar perforación). | Esperas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-16 | 0.077083 | Atrapamiento | Trabaja sarta
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-23 | 0.87 | Problema operacional | Descontrol de pozo al rebajar cemento | Problema operacional
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.065417 | Falla de equipo | Falla de bomba | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-13 | 0.0675 | Contingencia | Conflicto campesino | Contingencia
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-08 | 0.11792 | EMS | Espera de personal de mantenimiento | EMS
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.33 | Atrapamiento | Viaje de corte | Problemas operativos
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-25 | 0.069583 | EMS | Espera de herramienta lwd | EMS
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-23 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo (Realiza cambio de manguera hidráulica en articulador de gafas de top drive).
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-02 | 0.23 | EMS | En espera de programa | Esperas
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-18 | 0.58792 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-10 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla en válvula de preventor esférico | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-19 | 0.96667 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
ITTA 88 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-11 | 0.13 | Contingencia | Realiza control de pozo (mete tp franca con valvula contra presion) | Problemas operativos
POKCHE 104 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-26 | 0.05 | Herramientas | Perdida de señal de herramientas | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-16 | 0.75 | Falla de equipo | Fuga en BOP´s
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-01 | 1 | EMS | Espera por limpieza de fluido. | EMS
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-22 | 0.705 | Problema operacional | Levanta por represionamiento | Problema operacional
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-25 | 0.16 | Falla de equipo | Fuga en uniflex | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-03 | 1 | Falla de equipo | Viaje metiendo sarta de limpieza
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-19 | 0.1 | Falla de equipo | Fuga en Stand Pipe
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.38 | Falla de equipo | Falla actuador de sistema de anticolicion del malacate.
IXACHI 26 | 26" | 2024-02-23 | 0.01375 | Falla de herramientas | Cambia dados de llave de fuerza
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-27 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-05-07 | 0.33333 | Falla de equipo | Quiebre de doble pin sin éxito por observar elemento sobretorqueado
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-11 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-04-05 | 0.29 | EMS | Espera de malacates hidraulicos para izaje de conjunto de preventores | Esperas
XANAB 58 | 26" | 2024-08-23 | 0.2 | Contigencia | Viaje con TP Franca
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 0.01 | Contingencia | Trabaja sarta | Contingencia
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-16 | 0.041667 | EMS | Espera de personal para realizar cambio de arietes. | EMS
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-15 | 0.87 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-12 | 0.38 | Falla de equipo | Falla en manguera de prueba | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-29 | 1 | Falla de equipo | Levanta soltador por falla de hermeticidad en retenedor | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-24 | 0.69 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-04 | 0.16 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.79167 | EMS | Espera de suministros de materiales (por afectación social en Cárdenas).
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-12 | 0.03 | Problema operacional | Reacomoda TP | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-07 | 0.9075 | Falla de equipo | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-29 | 0.96542 | Falta de planeación | Levanta barrena a superficie
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-20 | 1 | Problema operacional | Falla al activar colgador
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de bombas
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.1 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-21 | 1 | Falla de equipo | Falla de herramienta soltadora
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-05 | 0.05 | Falla de equipo | Viaje levantando por falla en bombas
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-08 | 0.46 | EMS | Libranza operatva por barco de proceso | Esperas
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.53 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-10 | 0.43 | Falla de equipo | Falla en bombas
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-07 | 0.61 | Falla de equipo | Condición del pozo (Derrumbes)
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-22 | 0.015417 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-15 | 0.06 | Contigencia | Viaje de TP franca | Contingencia
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-08 | 0.096667 | Falla de equipo | Falla en bombas
PLATAO 3 | 26" | 2024-06-26 | 0.33 | EMS | Espera combinación | EMS
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-14 | 0.26542 | Contingencia | EMS (Espera cuadrilla por conflicto campesino) | Contingencia
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-20 | 0.50625 | Falla de equipo | No se activó el ampliador y levantaran a superficie. | Falla de equipo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-26 | 0.13 | Falla de equipo | Cambio de Saber sub de 7 5/8" x DS55 por fatiga de trabajo.
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-30 | 0.17708 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-17 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal
TLAKATI 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-09 | 0.79 | EMS | en espera de HW 5 7/8" | Esperas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-22 | 0.87833 | Falla de equipo | Repara falla en sistema de frenado del malacate por observar deslizar Top Drive
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.047083 | Falla de equipo | Falla en bombas
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.02 | Contigencia | Perdida / Ganancia
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-14 | 0.18 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-16 | 0.16 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-18 | 0.047083 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.79 | Falla de herramientas | Falla en sistema rotatorio | falla de heramientas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-26 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-12 | 0.11 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-01 | 0.83333 | EMS | Equipo suspendido
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-10 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.12 | Falla de equipo | Fuga en manguera de Koomey a BOP's | Falla de equipo
TLACAME 51 INY | 26" | 2023-05-19 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de equipo (Ruptura en manguera hidraulica del Top Drive).
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-26 | 0.99917 | Pez | Viaje levantando para recuperar pescante
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-24 | 0.02 | EMS | En espera de tapón ceramico | EMS
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-14 | 0.3125 | Falla de equipo | Falla en freno de corona | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-04 | 0.86 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.375 | Contingencia | Suspensión por prescencia de agua
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-06-14 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en top drive
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-20 | 0.63 | EMS | En espera de personal de servicios para aflojar tornilleria de BOP´s y malacate
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-10 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-18 | 0.575 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (levanta) | Problema operacional
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-08 | 1 | Problema operacional | Viajes para afinar BL | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-25 | 1 | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-20 | 0.96 | Atrapamiento | Trabaja pescante
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-30 | 1 | Problema operacional | Levanta por perdida de fluido | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 26" | 2024-01-22 | 0.125 | Falla de equipo | Mantenimiento de equipo no programado
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-07 | 1 | Atrapamiento | Represionamiento durante viaje de tubo difusor para TxC | Problemas operativos
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.25 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-05 | 0.89917 | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-15 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja sarta (arrastre) | Problemas operativos
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.17 | EMS | Acceso cerrado
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-15 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en computadora de apriete
TUPILCO 3004 | 10 5/8" | 2024-02-06 | 0.09 | Falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-28 | 0.09 | Top Drive | Falla de tubo lavador.
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-13 | 0.5 | Mejores condiciones climatologicas | En espera de mejores condiciones climatológicas para reanudar operaciones. | Esperas
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-28 | 0.022917 | Falla de equipo | Falla en dados de llave TW- 60
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-18 | 0.1675 | Falla de equipo | Falla en araña base
XANAB 58 | 26" | 2024-08-29 | 0.19 | falla de heramientas | Falla de herramientas direccionales
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-25 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
MULACH 32 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.06 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-03 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en unidad de alta | Falla de equipo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.19792 | Falla de equipo | Falla en el sustituto
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-21 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3015 | 8 1/2" | 2024-07-19 | 0.96 | Contigencia | Suspende actividades por contingencia en sitio | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-02 | 0.99 | Pez | Trabaja pescante | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-14 | 0.92625 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-12 | 0.1875 | Pez | Top drive sin recibir señal. | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-23 | 0.73 | Contingencia | Empacador de prueba por complemento no hérmetico | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-30 | 1 | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada) y espera fraguado | Contingencia
BAKTE 7 | 36" | 2024-08-27 | 0.46 | Falla de equipo | Falla en top drive
MULACH 14 VENTANA |  | 2024-02-14 | 0.17 | Falla de equipo | Falla en equipo (black out)
TUPILCO 3011 RMA | RME | 2024-06-15 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-29 | 1 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-26 | 0.08 | Herramientas | Espera de calibrador de TR | Esperas
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-05 | 0.03 | Falla de equipo | Elimina lingada por daño en caja misma
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-27 | 1 | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-23 | 0.41 | Falla de equipo | Realiza cambio de máquina | Falla de equipo
MABALNAK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.5 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
TENTOK 3 | 16" | 2023-10-02 | 0.44 | Falla de equipo | Cambia manguera de top drive
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-12 | 0.079167 | Falla de equipo | Reacomoda y reajusta vueltas del cable de malacate, por falla y apagarse malacate subitamente
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-27 | 0.12 | Pez | Abatimiento de presión y perdida de peso (Pez). | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-17 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bomba #3 | Falla de equipo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-20 | 0.26 | Falla de equipo | Observa fuga en stand pipe y porta sensor de Baker.
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.66 | Atrapamiento | Trabajo sarta observando perdida de peso, levanta para su revision
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-17 | 0.19 | Falla de herramientas | Recupera circulación | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-07 | 0.92 | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-01 | 0.07 | Problema operacional | Atrapamiento | Problemas operativos
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-22 | 1 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance (cambio de BHA)
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-16 | 0.03 | Contigencia | Trabaja resistencias puenteadas | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-09 | 0.07 | Problema operacional | Mete TP franca | Problema operacional
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-03 | 0.3575 | EMS | Espera espacio para recibir fluido
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.011667 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TLALKIVAK 4 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.01 | Falla de equipo | Se apagó la pantalla del perforador (No veían parámetros)
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-28 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de bombas
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-18 | 0.61 | Falla de equipo | Levanta sarta para cambio de hidráulicas | Falla de equipo
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-16 | 1 | Problema operacional | Levanta aparejo | Problema operacional
QUESQUI 181 | 26" | 2023-07-01 | 0.20833 | Falla de equipo | Reparan soldaduras porosas de la campana
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-19 | 0.86292 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-30 | 0.03875 | Falla de equipo | Falla en llave HCO
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-31 | 0.9 | Contingencia | Espera fraguado de cementacion forzada | Contingencia
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.12208 | Falla de equipo | Mantenimiento a bombas por taponamiento de cedazo.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-24 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-26 | 0.33 | Control de pozo | Viaje a zapata por perdida | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-31 | 0.33 | Falla de equipo | Fuga en preventor esferico
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-15 | 0.07 | Falla de herramientas | Prueba de herramienta direccional ( poca decodificación) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-23 | 0.875 | EMS | En espera de personal debido a conflicto campesino | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-04-14 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-20 | 0.13 | Bombas | Falla de motor y bomba hca
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-09 | 0.98 | EMS | En espera de cemento. | Esperas
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.021667 | Falla Avance | Suspende por falta de avance | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-11 | 0.2125 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-05 | 0.94375 | Falla de herramientas | No libera soltador (CEMENTACION DE LINER DE 5" SIN ÉXITO)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-15 | 0.49 | Falla de equipo | Levanta por falla en autotrack | Falla de equipo
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.33 | Pez | Espera de llegada de herramientas de pesca
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-28 | 0.16 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-05 | 0.38 | EMS | Recibe materiales cajas llenas y equipo CRT de embarcación. | Esperas
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-11 | 0.04 | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS) | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-08 | 0.07375 | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre | Atrapamiento
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-08 | 0.97 | falla de heramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios de compañía
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-22 | 0.56 | EMS | En espera de maquina #1 para cambio | Esperas
BAKTE 2 | 26" | 2024-08-09 | 0.24 | Falla de equipo | Falla en malacate mal enrollado
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-08 | 0.58 | EMS | Espera refacción para indicador de peso digital. | EMS
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-28 | 0.94583 | Falta de avance | Mete por cambio de barrena | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-21 | 1 | Falla de equipo | Preparativos para instalar Top Drive
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-02 | 0.375 | Falta de planeación | EMS (espera de fluido)
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.12 | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena | falla de heramientas
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-20 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | MCC (Espera embarque y desembarque de cajas de recorte). | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-12 | 0.38 | Falla de equipo | Mete a reconocer fondo | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-19 | 0.059167 | Falla de equipo | Fuga en charola ecologica | Falla de equipo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-05-10 | 0.3 | Contingencia | Acondiciona lodo 1.72 gr/cc y bombea por EA (Control de Pozo) | Problemas operativos
PLATAO 3 | 5 7/8" | 2024-09-03 | 0.58 | Falta de avance | Falta de avance
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.083333 | Falla de equipo | Reparacion de bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-19 | 1 | Pez | Recupera pez | Atrapamiento
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-08-25 | 0.01 | Falla de equipo | Fuga en la manguera hidráulica del ironroughneck
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 0.033333 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-23 | 0.59 | Problema operacional | Suspende por no poder dar angulo de inclinación a ST
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-15 | 0.31667 | Falla de equipo | Caja dañada del tubo 5 7/8" XT57
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.014583 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.05 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-22 | 0.19 | Falla de equipo | Cierra válvula PBL sin éxito | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-30 | 0.05 | Falla de herramientas | Centrador en malas condiciones | Falla de herramientas y servicios
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-24 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-21 | 0.03 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-13 | 0.021667 | Falla de equipo | Falla en maquina de combustión interna del Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-15 | 0.145 | Falta de planeación | Reacomoda, mide y calibra tuberia (30 tramos de tp 3 1/2")
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-12 | 0.02 | Falla de equipo | Problemas al meter cuñas | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-03-13 | 0.20917 | Falla de equipo | Fuga en valvula de multiple de stand pipe
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-11 | 0.04 | Falla de equipo | Maquina #1
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-23 | 0.83333 | Contingencia | Levanta por perdida de circulacion | Contingencia
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-27 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de bombas
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-19 | 0.077083 | Falla de equipo | Ajusta flauta de distribucion
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-10 | 0.32917 | EMS | Espera de liberar acceso a pozo | EMS
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-06 | 0.5 | Problema operacional | Toma de registros para apertura de ventana | Problema operacional
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.22292 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-21 | 0.79 | Contingencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-17 | 0.21 | Contingencia | Control de pozo. | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-03 | 0.25208 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-04-01 | 1 | Problema operacional | Taponamiento de tubo difusor | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-03-03 | 0.39583 | EMS | Espera de barrena y hmttas direccionales
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-30 | 0.11 | Falla de equipo | Fuga en stand pipe
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-04 | 0.015833 | Contingencia | Reacomoda TR
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-07 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TENTOK 4 | 16" | 2023-11-30 | 0.82 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.015417 | Falla de equipo | Fuga en el stand pipe
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-15 | 0.1 | EMS | Espera acondicionamiento de acceso a localización | EMS
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-09 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-08-29 | 0.12 | Falla de equipo | Falla en generadores.
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-17 | 0.022917 | Falla de equipo | Falla en motor de malacate
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 0.51917 | EMS | Espera TP lisa 4 1/2"
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-27 | 0.83 | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-07 | 0.46 | EMS | Espera diesel | EMS
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-26 | 0.03 | Contingencia | Circula bombeando bache antiperdida | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-18 | 0.21792 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-25 | 0.1 | Contingencia | Repara bomba #1 y #3 | Contingencia
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-12 | 0.052917 | EMS | EMS (cierre de acceso al pozo por habitantes de la comunidad)
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-03 | 1 | EMS | En espera de molino 4" | Esperas
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-30 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problema operacional
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-08 | 1 | Contingencia | Control de pozo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-16 | 0.58 | Falla de equipo | Circula por falla en top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-07 | 1 | Problema operacional | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor | Problemas operativos
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-14 | 0.13 | EMS | En espera de personal para apretar tornilleria de preventores
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-10-25 | 0.022917 | Falla de equipo | Fallo en bombas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-01 | 0.78 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
CIBIX 34 | Terminacion | 2024-05-10 | 0.39 | Falla de equipo | Falla en sensor de carga de gancho | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-08 | 0.71542 | Falla de equipo | Fuga en Top Drive
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-17 | 0.047917 | Falla de equipo | Falla de equipo ( descalibracion de sistema anticolision)
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-07 | 0.51042 | Atrapamiento | Trabaja sarta
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-16 | 1 | Contingencia | Levanta por perdida
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-17 | 0.028333 | Falla de equipo | Falla en dados de llaves de fuerza | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-17 | 1 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-04 | 0.017917 | Falla de herramientas | Falla manguera top TD
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-18 | 0.083333 | Falla de equipo | Mantenimiento de equipos (Prueba Top Drive)
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-18 | 0.01 | Falla de equipo | Acondiciona izadora por observar salirse de sus rieles
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-05-13 | 0.47167 | Falla de herramientas | Cambia modulo de sistema de frenado electromagnético | falla de heramientas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-05-03 | 1 | Falla de herramientas | Viaje de reconociento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-29 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-05-29 | 0.11 | Bombas | Falla en bombas | Falla de equipo
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-13 | 0 | Bombas | Cambio de bombas.
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-23 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-09 | 1 | EMS | Espera y acopio de materiales
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-11 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-31 | 0.09 | Falla de equipo | Fuga en válvula de stand pipe | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 16" | 2024-02-01 | 0.021667 | Falla de equipo | Falla en bomba
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-13 | 0.0375 | Falla de equipo | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-12 | 0.63833 | Falla de equipo | Falla en maquina de combustión interna del Top Drive | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-06 | 0.74583 | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-24 | 0.23417 | Falla de equipo | Falla de malacate
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-05 | 1 | Falla de herramientas | falla de herramientas direccionales | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-04 | 1 | Falla de equipo | En espera de tuberia por daño en cuerdas de piñon y caja
TENTOK 2 | 16" | 2023-08-18 | 0.01 | Problema operacional | Trabaja sarta | Problemas operativos
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.29 | Cementación | Registris de cementación | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-02 | 0.96417 | Falla de equipo | Viaje metiendo sarta de limpieza
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-17 | 0.07 | Top Drive | Falla en equipo (fuga en manguera hidraúlica del top drive)
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-01 | 0.73458 | Atrapamiento | Trabaja pescante
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-09 | 0.52 | Falla de equipo | Remplaza roll del transportador del top drive
IXACHI 89 | 26" | 2023-12-03 | 0.42 | EMS | Espera personal para apretar tornillería de BOP´s
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-06 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en oring de manifold de bomba #1 | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.20833 | Atrapamiento | Circula limpiando tiempo de atraso
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-30 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de equipo (cambio de bomba) | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.07 | falla de heramientas | Remplaza lingada | falla de heramientas
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-30 | 0.09 | Falla de equipo | Falla en fuga de enfriadores del VDF (Top Drive)
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-09 | 0.38 | Falla de equipo | Viaje a zapata por falla en generadores | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-17 | 0.06 | Contingencia | Viaje de TP franca | Contingencia
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-10 | 0.14583 | EMS | Espera de herramientas direccionales | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-18 | 0.9425 | Contigencia | Viaje metiendo empacador de prueba por complemento no hermético | Contingencia
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-15 | 1 | Contingencia | Perdida
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-06-06 | 0.17 | Falla de equipo | Sin comunicación con PCR y Sistema Drillmec. | Falla de equipo
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-26 | 0.64625 | EMS | Espera de herramienta lwd | EMS
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-12-02 | 0.03 | EMS | Recibe TR de embarcación | Esperas
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-09 | 0.42 | EMS | Realiza procura de EMS para realizar puncher en tubería de perforación | EMS
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-16 | 0.87208 | Falta de avance, Atrapamiento de sarta | Suspende por falta de avance Trabaja sarta | Problemas operativos, Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-23 | 0.97625 | EMS | EMS
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-02 | 0.82 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-04 | 0.21 | Cementacion | Pruebas de hermeticidad | Falla de herramientas y servicios de compañia
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-09 | 0.15 | Contingencia | Daño en buje de desgaste
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-02 | 0.99 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-13 | 0.21 | Falla de equipo | Falla en prueba de preventor por no obtener presión | Falla de equipo
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-26 | 0.01 | Top Drive | Fuga en tubo lavador
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-03-25 | 0.13 | Top Drive | Falla tubo lavador
CIBIX 35 | 8 1/2" | 2024-08-18 | 0.87 | Problema operacional | Falla de herramientas de registro
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-15 | 0.22083 | Falla de equipo | Falla en compresor para suministro de barita
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-27 | 0.28 | EMS | Cambio de tubería de grado G a S por falta de margen de jalon
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-26 | 0.29167 | EMS | Espera de UAP para realizar prueba a retenedor ciego | EMS
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.8 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-04-29 | 0.5 | Falla de herramientas | Viaje sacando liner de 5"
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-18 | 0.27083 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.48 | Falla de herramientas | Falla de herramientas | Falla de herramientas y servicios de compañia
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.25 | Cementacion | Preparativos para realizar anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-08 | 0.02 | Falla de equipo | Cambio de bombas
TECHIAKTLI 2 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-02 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga en standpipe | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-21 | 0.29167 | Problema operacional | Viaje corto a BL 11 3/4"
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-18 | 1 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-02 | 0.57708 | Falla de equipo | Viaje para cambio de sarta por valvula multiciclos por venir tapada
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-30 | 0.07 | Falla de equipo | Falla de TD
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-27 | 0.96667 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-03 | 0.31 | Falla de equipo | Falla de equipo (falla en bomba)
ACTUL 5 | 12 1/4" | 2024-08-23 | 0.09 | Falla de equipo | Falla tubo lavador
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.029167 | Falla de equipo | Falla en bomba
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0 | Falla de equipo | Cambio de bombas
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-23 | 0.08 | Contingencia | Retira fauna nociva (abejas en el changero) | Problemas operativos
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-12 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en valvula de stand pipe | Falla de equipo
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-25 | 0.21 | Mejores condiciones climatologicas | Espera cajas de recorte por MCC | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-09 | 0.9 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-19 | 1 | Contingencia | Levanta por perdida
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-12 | 1 | Falla de equipo | Falla del sistema de izaje y top drive
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-01 | 1 | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-19 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en mordaza | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-04 | 0.105 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-14 | 0.31 | Falla de equipo | Armado y desarmado de BHA por falla de herramientas
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-25 | 0.53 | Falla de equipo | Falla en sistema de enfriamiento de caseta VFD del Top Drive
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-07 | 0.055417 | Contingencia | Trabaja sarta
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-20 | 1 | Falla de equipo | Preparativos para instalar Top Drive
IXACHI 32 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en sensor TD
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.62 | Falla de equipo | Falla en balero de MPD | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-06-08 | 0.98 | Problema operacional | Viaje levantado soltador | Problema operacional
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-03 | 0.49167 | Pez | Pez (master bushing)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-14 | 0.45 | Falla de equipo | Falla en autotrack | Falla de equipo
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de bomba
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-08 | 0.10333 | EMS | Cierre por conflicto campesino | EMS
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-06-03 | 0.04 | Falla de equipo | cambio de tramo dañado
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-13 | 0.21 | EMS | En espera de cemento. | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-27 | 0.225 | Falta de planeación | Levanta barrena a superficie
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-17 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-28 | 1 | Pez | Cambio de TP
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-06 | 0.11 | Falla de equipo | Falla motogenerador | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-22 | 0.15208 | Falla de equipo | Falla en generadores.
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-04 | 0.75 | Falla de equipo | Repara generador #1 y #4
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-03 | 0.7 | Falla de equipo | Levanta para revisar ampliador | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-08 | 0.66958 | Falla de equipo | Falla en bombas
ATOYATL 3 | 12 1/4" ST | 2023-12-27 | 0.19 | Falla de herramientas | Falla de comunicación de hta hidráulica | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-13 | 0.021667 | Falta de avance | Trabaja resistencia
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-15 | 0.011667 | Falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-02 | 0.02 | Atrapamiento de sarta | Atrapamiento | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-14 | 1 | Problema operacional | Acondiciona fluido de control de 1.42 gr/cc
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-21 | 1 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-17 | 0.79 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en autotrack | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-01 | 0.041667 | Falla de equipo | Falla araña base
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-29 | 0.02 | Falla de herramientas | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-07 | 0.059167 | Falla de equipo | Cambio y revisión de motor eléctrico de bbA de lubricación hidraulica en malacate principal
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0.10417 | Falla de equipo | Falla en equipo por recalentamiento
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-26 | 0.14 | Problema operacional | Represionamiento | Problema operacional
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-08 | 1 | Pez | Viaje de limpieza | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-19 | 0.955 | Atrapamiento | Trabaja pescante
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-29 | 0.052083 | Falla de equipo | Falla en el cuarto de conrol de la PCR
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-22 | 1 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-02 | 0.083333 | Falla de herramientas | Falla en manguera de llave de fuerza TW-60 | falla de heramientas
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-13 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
CIBIX 40 | Terminacion | 2024-07-26 | 0.14 | Falla de equipo | Falla en combinación sólida | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-20 | 0.87958 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-18 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-29 | 0.35 | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 |  | 2023-07-05 | 0.2175 | Falla de equipo | Falla robótica de Top Drive.
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-03-02 | 0.083333 | EMS | En espera tramo de ajuste 3 1/2” NC-38 por parte de cia baker
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-11 | 0.034167 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CIBIX 37 | 16" | 2024-06-30 | 0.1 | Falla de equipo | Falla en grua | Falla de equipo
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.08 | Falla de equipo | Falla Stand Pipe
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-05 | 1 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance | Problemas operativos
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-10 | 0.1 | EMS | Realiza procura de EMS para realizar puncher en tubería de perforación
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-08 | 0.31167 | Contingencia | Controla pozo | Contingencia
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 1 | Control de pozo | Trabaja sarta/homogeniza lodo a 2.24 gr/cc | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-23 | 0.125 | Contingencia | Viaje de reconocimiento de boca de pez para side track | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-12 | 0.94 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-28 | 0.29 | Cementacion | Realiza espera de fraguado de cementación de anillo | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-21 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-10-01 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en malacate principal
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-19 | 0.55 | EMS | Recibe TR 9 7/8" | Esperas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-17 | 0.01 | Contingencia | Trabaja resistencias puenteadas | Problemas operativos
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.06 | Falla de herramientas | Falla en sistema rotatorio | falla de heramientas
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-11 | 0.07 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-08 | 0.88 | Pez | Viaje para molienda | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-26 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7" | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-28 | 0.30542 | Falla de equipo | Fallo en TD (Cambio de Encoder del TD)
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-13 | 0 | Fallo de rotatia | Paro de rotaria. | Problemas operativos
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-13 | 0.33 | Falla de herramientas | Cambio de VCP | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-24 | 0.07 | Problema operacional | Viaje de limpieza
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-27 | 0.03 | Falla de equipo | Cambia bombas | Contingencia
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-06-07 | 0.32 | Falla de equipo | Falla en TopDrive | Falla de equipo
CAMATL 5 | 26" | 2023-08-20 | 0.65 | Falta de planeación | Armado de TP 5 7/8". Elimina y arma drill collars. | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-15 | 0.047917 | Falta de avance | Mete 4ta corrida de perforacion con rotatorio | Problema operacional
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-26 | 0.07 | Problema operacional | Trabaja sarta (paro de rotaria con torque de +/- 25 klb/ft)
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-30 | 1 | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas | Problema operacional
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.98 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 0.025 | Falla de equipo | Falla en llaves TW-60 | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-10 | 1 | Falla de equipo | Falla en preventor esferico | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-23 | 0.6875 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-31 | 1 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-08 | 0.84333 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-02 | 0.045 | Falla de equipo | Falla en bombas
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-07 | 0.89 | Contingencia | Remediación de zapata 9 7/8"
QUESQUI 28 | 26 | 2023-06-07 | 0.041667 | EMS | Suspende operación por argumentar exceso de inclinación de carrete espaciado
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-14 | 0.99 | Contingencia | Remediacion de zapata 9 7/8"
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-27 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-24 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bomba 2 y 3
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-08 | 0.25 | EMS | Espera y acopio de herramientas de pesca
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-19 | 0.038333 | Falla de equipo | Falla en equipo
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-26 | 0.05 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.033333 | MCC | Suspende por espera de mejores condiciones | MCC
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-06 | 0.31 | Falla de herramientas | Viaje levantando por falla en hta direccional
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-21 | 1 | EMS | Espera de heramienta direccionales (cierre de acceso) | Esperas
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-31 | 0.17 | EMS | Recibe complemento de TR
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-30 | 0.35 | Contigencia | Suspende por pérdida parcial | Problemas operativos
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-04 | 0.84 | Contingencia | Control de pozo
TLALKIVAK 2 | 14 1/2" X 16" | 2023-11-24 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | Espera cajas de recorte por MCC | Esperas
CIBIX 37 | Terminacion | 2024-08-23 | 0.27 | EMS | En espera de grapas y poleas | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-15 | 0.95 | Contigencia | Viaje metiendo sarta de limpieza por complemento no hermético | Contingencia
QUESQUI 418 |  | 2023-07-03 | 1 | EMS | En espera por falta de UPV
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-07-04 | 0.02 | Falla de equipo | Falla sistema x-com
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-06 | 1 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional. | falla de heramientas
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-06 | 0.25 | Falta de planeación | Espera de programa (abandono temporal, EMS) | Esperas
ITTA 87 | 18 1/4" | 2023-01-03 | 0.03 | Bombas | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-05-06 | 1 | Contingencia | Viaje levantando y desarmando sarta de limpieza | Contingencia
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-12-26 | 0.15 | Falla de herramientas | Falla en silla del perforador | Falla de herramientas y servicios de compañia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-08-12 | 0.8 | Contingencia | Viaje con sarta de limpieza | Contingencia
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-09-01 | 1 | Contingencia | Activación de ampliador sin éxito
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2024-01-02 | 1 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-13 | 1 | Atrapamiento | Realiza prueba de inyección | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-25 | 1 | EMS | EMS (en espera de logistica para control de pozo)
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en bomba | Falla de equipo
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-06 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en malacate
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-19 | 0.084167 | Falla de equipo | Falla en la guía del cable | Falla de equipo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-08 | 1 | Pez | Procedimiento para cementar liner de 11 5/8"
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-18 | 0.42 | Falla de equipo | Viaje a superficie
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-24 | 1 | EMS | Espera de molino | EMS
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-21 | 0.025 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-27 | 0.033333 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-30 | 0.31125 | Falla de herramientas | Falla em bombas | Falla de herramientas y servicios
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-05 | 0.24917 | Falla de equipo | Falla en mangueras hidráulica de Top drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-21 | 0.63 | Falla de equipo | Falla en TD | Falla de equipo
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-14 | 0.54 | Pez | Pesca de complemento de sarta de prueba | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-30 | 0.12 | Problema operacional | Represionamiento en fondo | Problema operacional
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-10 | 0.83 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
TLALKIVAK 2 | Terminacion V4 | 2024-07-09 | 0.38 | Contingencia | Levanta aparejo para cambio de cable conductor
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-16 | 0.94 | Contigencia | Viaje de limpieza con escareador por complemento no hermético | Contingencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-13 | 0.069583 | falla de equipo | Falla en top drive
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 1 | Falla de equipo | Levantó para realizar mantenimiento para corrección de anomalías. | Falla de equipo
IXACHI 89 | 16" | 2023-12-17 | 0.52 | Contingencia | Con pozo cerrado monitorea presiones
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-05 | 0.25 | Falla de equipo | falla de tubo lavador | Falla de equipo
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-12 | 1 | EMS | En espera de cemento. | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-12 | 0.92083 | Atrapamiento | Realiza actividades de pesca
PLATAO 2 | 5 5/8" Ventana | 2024-05-12 | 0.375 | EMS | Espera unidad de pruebas hidrostáticas | EMS
CIBIX 34 | 17 1/2" | 2024-03-15 | 0.79 | Falla de equipo | Fuga en BOP´s
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-10 | 0.23125 | EMS | Cierre de acceso por conflicto campesino
TECA 43 | 4 1/8" | 2024-01-31 | 0.52 | Problema operacional | Energización de sellos sin éxito | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-12 | 0.13 | EMS | Espera de manguera | EMS
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-08 | 0.33 | Falla de equipo | Falla en sonda de registros eléctricos | Falla de equipo
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-24 | 0.25 | Falla de equipo | Falla en goma del equipo MPD.
QUESQUI 418 | 26" | 2023-04-17 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla de grúa
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-11 | 0.98667 | Problema operacional | Viaje metiendo a reconocer fondo perforado | Problema operacional
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-28 | 0.01125 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-24 | 0.24708 | Problema operacional | Repara fuga en charola ecológica | Problema operacional
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-23 | 0.05 | Contigencia | Trabaja resistencias | Contingencia
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-11 | 0.75 | Top Drive | Falla en Top Drive por calentamiento
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-18 | 0 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.067917 | Contingencia | Mete sarta para reaundar perforacion
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-17 | 0.99 | Falla de equipo | Viaje a superficie
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-06 | 0.07 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-07-31 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en junta de TP
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.04 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-16 | 0.69458 | Pez | Recupera pez | Atrapamiento
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-08-01 | 0.11 | Falla de equipo | Falla en sistema de enfriamiento de Top Drive
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-08 | 0.53208 | Problema operacional | Levantan por no pasar resistencias | Problema operacional
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-17 | 0.08 | Falla de equipo | Falla de válvula de stadpipe | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-21 | 0.0325 | Contingencia | Reacomoda lingadas de TP 5 1/2"
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-29 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-02 | 1 | Pez | Viaje de pesca | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-11 | 1 | Contingencia | Recupera sarta de pesca ( No éxitosa) | Problemas operativos
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-26 | 0.24 | Problema operacional | Viaje para continuar perforando
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-06-29 | 0.08 | EMS | Espera programa | EMS
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-24 | 0.20625 | Falla de equipo | Falla en equipo ( falla en bombas y equipo de control de sólidos) | Falla de equipo
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-01-31 | 0.09 | Top Drive | Cambió de dados de graver
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-13 | 0.51 | Contigencia | Observa pozo, observa escurrimiento | Contingencia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-27 | 0.78125 | Atrapamiento | Trabaja pescante
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-10 | 0.11 | Falla de equipo | Fallo en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-08-08 | 0.375 | EMS | EMS (cierre de acceso al pozo por habitantes de la comunidad)
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-13 | 0.01 | Problema operacional | Paro de rotación | Problemas operativos
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-06 | 0.86 | Falla de equipo | Viaje levantando pot falla en generadores
TUPILCO 3022 | 16" | 2024-07-09 | 0.99 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional-Cambio de BHA
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-09-08 | 1 | Atrapamiento | Viaje para escarear zona de anclaje de retenedor de cemento | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-01 | 0.015833 | Atrapamiento | Trabaja sarta
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-11 | 0.21 | Contingencia | Trabaja resistencia | Contingencia
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-21 | 0.68 | Top Drive | Fuga sustituto de Top Drive | Falla de equipo
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-21 | 0.19 | MCC | Malas condiciones climatologicas | Contingencia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-13 | 0.013333 | Contingencia | Trabaja sarta
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-22 | 0.54 | Pez | Levanta extremo libre
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-11 | 0.19 | Falla de equipo | Fuga en 3 válvulas | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-20 | 1 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance | Problema operacional
PLATAO 3 | 8 1/2" | 2024-08-03 | 0.58 | Falla de equipo | Falla en prueba de cabezal
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-09 | 0.64 | Atrapamiento | Viaje de pesca | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-15 | 0.29167 | Contingencia | Suspende por perdida y encontrar halita
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-07 | 0.41 | EMS | Espera unidad de potencia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-28 | 0.32792 | Contingencia | Perdida de fluido
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-01 | 0.0175 | Falla de equipo | Falla en Bombas
POKCHE 102 | 8 1/2" Ventana | 2022-12-18 | 0.46 | Cementacion | Problmeas para asentar tapon en su nido | Falla de herramientas y servicios de compañia
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-10 | 1 | Falla de equipo | Equipo Desnivelado
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.44 | Falla de equipo | Repara indicador de peso digital | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-12 | 0.64625 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-27 | 0.8575 | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-23 | 0.77 | Problema operacional | Problema de anclaje de soltador | Problema operacional
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-20 | 1 | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-20 | 0.38958 | Falla de equipo | falla en motor eléctrico y bomba de lubricación de top drive
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-17 | 0.225 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en bombas (levanta) | Falla de equipo
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-06 | 0.08 | Atrapamiento | Atrapamiento. | Problemas operativos
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-24 | 0.06 | Falla de equipo | Instala porta sensor de presión de Cía direccional.
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-27 | 0.8675 | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
BAKTE 2 | 26 | 2024-08-12 | 0.13 | EMS | Espera brida adapter de 21 1/4" | EMS
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-26 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de bombas
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-30 | 0.60625 | Falta de avance | Levanta sarta para cambio de BHA
PLATAO 4 | 16" | 2024-04-27 | 0.25 | Falla de herramientas | Realiza prueba a sellos de cabezal sin éxito | falla de heramientas
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-24 | 0.015833 | Falla de equipo | Cambia dados a TW 60
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-29 | 0.052083 | Falta de planeación | Reacomoda tubería
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-21 | 0.079167 | Falla de equipo | Elimina tuberia dañada
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-27 | 0.66667 | Problema operacional | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo | Problemas operativos
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-13 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo ( falla en bomba ) | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-26 | 0.041667 | Contingencia | En espera de personal sindicalizado
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-17 | 0.22917 | Problema operacional | Levantan por no pasar resistencias | Problema operacional
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-23 | 0.91667 | Falla de equipo | Repara falla en sistema de frenado del malacate por observar deslizar Top Drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-20 | 1 | Problema operacional | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-02 | 1 | Atrapamiento | Realiza trabajos para efectuar corte por pez
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-12 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en gafas elevador
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.925 | Falla de equipo | Trabaja pescante
CIBIX 34 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-26 | 0.17 | Contingencia | Suspende viaje de reconocimiento por observar resistencia | Contingencia
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-16 | 0.58333 | EMS | Espera de refaccion para repara top drive | EMS
BAKTE 1 DEL | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-08-05 | 1 | Contingencia | Condición del pozo (Derrumbes)
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-15 | 0.02 | Falla de equipo | cambio de bombas | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-05 | 0.44 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-05 | 1 | EMS | Equipo suspendido
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-07 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en línea de manifold | Falla de equipo
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-11 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en generador | Falla de equipo
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-22 | 0.23 | Equipo de introduccion TR/LN | Falla CRT | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-05 | 0.49 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" ST | 2024-02-15 | 0.48958 | Falta de avance | Revision de barrena por no avanzar
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-01 | 0.028333 | Falla de equipo | Falla en bombas
TUPILCO 3004 | 16" | 2023-12-16 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en saber sub
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST2 | 2024-05-31 | 0.88542 | Problema operacional | Levanta por alta presion diferencial | Problema operacional
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-04 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en el actuador del Ibop del Top Drive
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-12 | 1 | Falla de herramientas | Falla de sincronización de htta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-15 | 0.31 | Mejores condiciones climatologicas | Espera de mejores condiciones climatológicas | Esperas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-29 | 0.11125 | Falla de equipo | Falla en indicador de peso | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-08 | 1 | Problema operacional | Circula TA (Densifica lodo en presas)
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-16 | 0.61125 | EMS | En espera de mecanico para reparar falla en grua
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.13 | Falla de equipo | Falla activación de cople | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-09 | 0.29 | EMS | En espera de personal para continuar con la limpieza de presas | Esperas
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-01 | 0.017917 | Falla de equipo | Falla en bombas
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-07-31 | 0.08 | Bombas | Falla en equipo (Revisa bombas)
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-16 | 0.43042 | EMS | Espera personal. | EMS
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-27 | 1 | Contingencia | Levanta sarta para revisar BHA por observar abatimiento de presión.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-02 | 0.0125 | Atrapamiento | Trabaja sarta (atrapamiento).
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-06 | 0.2 | Falla de equipo | Viaje metiendo para reconocer FP | Falla de equipo
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-24 | 0.17 | Mejores condiciones climatologicas | Suspende por MCC | MCC
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.56583 | EMS | EMS (en espera de lodo de emulsión inversa)
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-03 | 1 | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
TLALKIVAK 2 | 18 1/2" | 2023-11-18 | 0.03 | Falla de herramientas | Elimina tramos de TR | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-03 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-20 | 0.053333 | Atrapamiento | Trabaja sarta
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-25 | 0.03 | Atrapamiento | Se registra resistencia y arrastre | Problema operacional
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-27 | 0.03125 | Falla de equipo | Falla en equipo, falla luz en el mastil | Falla de equipo
ATOYATL 3 | 12 1/4" | 2023-12-12 | 0.33 | Problema operacional | Acopio de materiales/viaje de TP franca | Problemas operativos
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-04 | 0.030417 | Falla de herramientas | Falla en Bombas | falla de heramientas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-15 | 0.2 | Falla de equipo | Observa pozo | Falla de equipo
PLATAO 2 | Terminacion | 2024-06-18 | 0.62 | Problema operacional | Levanta aparejo | Problema operacional
XANAB 58 | 26" | 2024-08-20 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-15 | 1 | EMS | Espera de cuchara | Esperas
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-09 | 0.02 | Equipo de introduccion TR/LN | Falla en equipo (Se enredó cable del collarín de levante con araña elevadora) | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 103 | 26" | 2023-02-13 | 1 | Problema operacional | No efectúa cementación TR 20" realiza viaje rebajar cople y zapata | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-05 | 0.13 | EMS | Repara fuga en charola ecológica | EMS
PLATAO 3 | 26" | 2024-07-02 | 0.42 | EMS | Espera de probador de copas y UPH | EMS
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-20 | 0.057083 | Falla de herramientas | Falla reestableciendo potencia en gatos de las gafas | falla de heramientas
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.27 | Control de pozo | Circula limpiando pozo, estabilizando presión | Problemas operativos
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-02 | 0.33 | EMS | En espera de retroexcavadora. | Esperas
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-14 | 0.4 | Falta de avance | Control de pozo
BAKTE 2 | 18 1/4" | 2024-08-16 | 0.15 | Falla de equipo | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-16 | 0.62708 | Contingencia | Levanta por falta de avance | Contingencia
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-21 | 0.21 | Top Drive | Fuga sustituto de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-23 | 0.91667 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-05-06 | 1 | Pez | Afina TxC | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-26 | 0.94792 | Atrapamiento | Viaje levantando por atrapamiento en ventana en TR de 13 3/8".
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-06-30 | 1 | Cementacion | Preparativos para tercer anillo de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.07375 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problema operacional
TLACAME 51 INY | 16" | 2023-05-25 | 0.25 | Falla de herramientas | Falla de herramienta direccional | Falla de herramientas y servicios de compañia
ITTA 88 | 12 1/4" | 2023-03-28 | 0.42 | Contingencia | Circula, en espera de fluido de control | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-10 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-10 | 0.96875 | Falla de equipo | Trabaja pescante para recuperar cable
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-04-10 | 0.01 | Falla de equipo | Realiza cambio de bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-03-05 | 0.9775 | Falla de equipo | Viaje levantando sarta de limpieza
POKCHE 103 | 12 1/4" | 2023-04-16 | 0.09 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-30 | 0.041667 | Falla de equipo | Top Drive
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-14 | 0.030417 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-16 | 0.0575 | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-12 | 0.13875 | Falla de equipo | Falla en uniflex
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-08 | 0.049292 | Falla de equipo | Falla señal con herramienta direccional
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-24 | 0.56125 | Atrapamiento | Levanta sarta por observar resistencia en estabilizador al pasar por ventana | Problema operacional
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 0.41 | Herramientas direccionales | Levanta sarta para cambio de ensamble de fondo | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 15 | 14 1/2" X 16" | 2023-02-16 | 0.02 | Bombas | Cambio de bombas.
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-03 | 0.22 | Falla de herramientas | Falla en herramientas direccionales | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.45417 | Contingencia | Control de pozo
BAKTE 3 | 26" | 2024-08-17 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-09 | 1 | EMS | Espera cambio de guardia por falta de acceso al pozo | EMS
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-16 | 0.01 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-24 | 0.78833 | Contingencia | Viaje para continuar con el programa de perforacion
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-29 | 0.375 | EMS | En espera de personal sindicalizado | EMS
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-09 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en equipo de computo de la cabina direccion al
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-26 | 0.12708 | Falla de equipo | Falla en Top Drive (fuga de aceite).
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-04 | 0.01 | Iron Roughneck | Cambio de manguera hidráulica de Iron roughneck
QUESQUI 181 | Terminacion | 2024-06-15 | 0.09 | MCC | Malas condiciones climatológicas | MCC
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-02 | 0.13 | EMS | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-13 | 0.29167 | Contingencia | Homogeniza fluido | Contingencia
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-17 | 0.04 | Falla de equipo | Falla válvula IBOP | Falla de equipo
ITTA 88 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-16 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo CRT (Llave de apriete y computadora)
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-08-22 | 0.75 | EMS | EMS
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en cuñas de 8"
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-07 | 0.33 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" Ventana | 2024-05-26 | 0.09 | Contigencia | Repara bomba #1 y #3 | Contingencia
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-28 | 0.51 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-18 | 0.2 | Falla de equipo | Problema en la señal del top drive | Falla de equipo
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-15 | 0.16667 | MCC | Suspende actividad por fuerte lluvia
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-14 | 0.07 | Contigencia | Viaje con sello de plomo levantando | Contingencia
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.33 | Contingencia | Densifica fluido
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-13 | 1 | Falla de equipo | Falla en sistema anticolisión, circula pozo
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-15 | 0.42 | Falla de herramientas | Levanta controla perdida de circulación | Falla de herramientas y servicios de compañia
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja resistencia (+/- 5 ton) | Atrapamiento
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-18 | 0.5 | Falla de equipo | Suspende perforación por falla en autotrack | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-20 | 0.91 | Falta de avance | Suspende por falta de avance | Problema operacional
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-18 | 0.0625 | Falla de equipo | Levanta barrena por falla en dados de mordaza de top drive
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-03 | 0.15 | Falla de herramientas | Falla en bombas | Falla de equipo
BAKTE 2 | 18 1/4" ST2 | 2024-09-02 | 0.24 | Falla de herramientas | Trabajos para realizar ST2
TECHIAKTLI 2 | 26" | 2024-06-04 | 0.38 | Falla de equipo | Falla en cabeza de cementar | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-09 | 1 | Falla de equipo | Levanta por falla de bombas | Falla de equipo
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-11-25 | 0.02375 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-02 | 0.01 | Falla de herramientas | Fuga en linea de bomba #2
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-08 | 1 | Falla de equipo | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en segundo retenedor | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2023-12-28 | 0.7 | Contingencia | Suspende perforación por perdida parcial | Problemas operativos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.21 | Falla de herramientas | Falla indicadores de peso
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-11 | 1 | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-06 | 0.63 | Problema operacional | Pérdida de circulación | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-18 | 0.020833 | MCC | En espera de mejores condicones
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-03 | 0.077917 | Falta de avance | Levanta a superficie para cambio de htas.
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-23 | 0.08 | Atrapamiento | Circula para limpieza del pozo | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-05 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-04 | 1 | Contigencia | Suspende desplazamiento por influjo
TUPILCO 3012 | 8 1/2" ST | 2024-05-05 | 1 | Atrapamiento | Levanta extremo de TP libre | Atrapamiento
TUPILCO 3010 | 8 1/2" Ventana | 2023-09-27 | 0.8 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.065417 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-07-08 | 0.01 | Problema operacional | Cambio de bomba | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-30 | 0.1 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-17 | 0.69 | EMS | EMS (Sin acceso a localización) | Esperas
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-27 | 0.02 | Falla de herramientas | Falla de equipo CRT
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-05 | 0.53208 | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-11 | 0.4375 | Contingencia | Densifica por lodo contaminado con agua
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-02-04 | 0.89 | Atrapamiento | Circula baches despegador | Problemas operativos
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.02 | Falla de equipo | Trabaja resistencia | Falla de equipo
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-07 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en graber
QUESQUI 420 INY | 26" | 2023-04-24 | 0.11 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-23 | 0.29 | Falla de equipo | Instala porta sensor de presión de Cía direccional.
POKCHE 102 | 14 1/2" X 16" | 2022-10-19 | 0.12 | Mejores condiciones climatologicas | En espera por MCC | Esperas
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-14 | 0.58 | Top Drive | Falla en uniflex | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-14 | 0.63542 | Falla de equipo | Falla en sistema anticolisión, circula pozo
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.41042 | EMS | Suspende operaciones por falta de personal | EMS
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-03 | 0.33 | Problema operacional | Falla en prueba de admisión | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-11 | 0.09 | Falla de equipo | Falla en comunicación del TD al Drill Panel | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-02 | 0.79833 | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7" | Contingencia
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-16 | 0.2 | Atrapamiento | Suspende viaje por arrastres y trabajos de sarta, bombea baches obturantes | Problemas operativos
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-07-26 | 0.57 | Atrapamiento | Levanta sonda por resistencia | Problema operacional
QUESQUI 181 | 26" | 2023-06-16 | 1 | Falla de equipo | Falla de Top Drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-03 | 1 | Falta de avance | Levanta sarta, para realizar ventana
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-11 | 0.06 | EMS | Espera de certificaciones de los malacates hidraulicos
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-11 | 0.17208 | Falta de avance | Falta de avance | Problema operacional
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-11-02 | 0.05 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
CIBIX 34 | 12 1/2" | 2024-03-23 | 0.34 | Falla de equipo | revisa y lubrica top drive | Falla de equipo
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-23 | 0 | Falla de equipo | Cambio de bombas
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-23 | 0.915 | EMS | En espera de personal por acceso cerrado | EMS
QUESQUI 418 | 12 1/4" ST | 2023-10-06 | 1 | Contingencia | Control de pozo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-07 | 1 | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico/Levanta para cambio de mismo
TENTOK 4 | 16" | 2023-12-11 | 0.25 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2024-01-17 | 0.85792 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
NANIK 1EXP | 8 1/2" | 2024-08-20 | 0.6 | EMS | Espera de lodo y barita
MABALNAK 1EXP | 14 1/2" X 16" | 2024-07-15 | 0.02 | Falla de equipo | Descalibracion de sensor de profundidad
TLACAME 51 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-07-12 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en calibrador de tuberia
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-19 | 0.18 | EMS | Espera de personal por cambio de asignación de compañía de explosivos
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-09 | 0.01 | Falla de equipo | Cambio de bombas
CIBIX 40 | 12 1/4" | 2024-06-21 | 0.13 | Falla de equipo | Falla en freno anticolisión | Falla de equipo
TUPILCO 3022 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-08-14 | 0.13 | Atrapamiento | Trabaja sarta
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-28 | 0.45833 | EMS | Espera de UPH | EMS
CAMATL 2 | 12 1/4" | 2024-01-31 | 0.11 | Falla de equipo | Repara máquina #2 y #5
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-26 | 0.96 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-28 | 0.13 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-26 | 0.03 | Problema operacional | Falla de llave SW-10 | Problema operacional
MULACH 31 | 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.03 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-21 | 0.125 | EMS | En espera de malacate hidráulico
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-12 | 0.14 | Falla de herramientas | Falla grúa de TITSA | falla de heramientas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-10 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla en bombas
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-22 | 0.92 | Problema operacional | TR no hermetica | Problema operacional
TECHIAKTLI 2 | 8 1/2" | 2024-08-21 | 0.56 | Contingencia | control de pozo ( bombea F.C de 2.30 g/cm3) | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-10 | 1 | Contingencia | Controla pozo | Contingencia
CAMATL 4 | 8 1/2" Ventana | 2023-06-13 | 0.02 | Falla de equipo | Lavado de valvula de seguridad en bombas
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-31 | 0.14583 | Falla de equipo | Cambia acoplamiento | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 12 1/4" | 2024-02-27 | 0.10333 | Falla de equipo | Falla en bombas
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-12 | 0.08 | Falla de equipo | Falla en bomba | Falla de equipo
BAKTE 7 | 26" | 2024-08-30 | 0.4 | Problema operacional | Levanata por densidad de flujo de programa
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-13 | 1 | Falla de herramientas | Falla de VCP
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-06 | 0.905 | Falta de avance | Viaje de escareado para realizar ventana
QUESQUI 181 | 12 1/4" | 2023-08-17 | 0.1175 | Falla de equipo | Falla en bombas
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-10 | 0.07 | Falla de equipo | Remplaza roll del transportador del top drive
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-20 | 1 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-03 | 0.22958 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0.25 | EMS | Espera de materiales para cambiar acoplamiento | EMS
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-06 | 0.04 | Falla de herramientas | Falla sistema rotatorio. | falla de heramientas
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-07 | 0.78333 | Contingencia | Levanta para revision de BHA | Contingencia
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-04-12 | 0.15917 | Contingencia | Pérdida de fluido | Contingencia
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-17 | 0.03125 | Atrapamiento | Trabaja resistencia por paso en BL
QUESQUI 418 | 12 1/4" | 2023-07-13 | 0.041667 | Falta de planeación | Reacomoda tuberia
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-18 | 0.0325 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-31 | 1 | Atrapamiento | Viaje para recuperar pez
VALERIANA 3 | 6 1/8" Ventana | 2024-07-26 | 0.08 | Falla de equipo | Cable de malacate (murciélago) presenta daño | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-12-07 | 1 | Atrapamiento | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-18 | 0.022917 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-04-13 | 0.045833 | Falla de herramientas | Falla en Bombas | falla de heramientas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-12 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.06 | Falla de herramientas | Falla de válvula de circulación | Falla de herramientas y servicios de compañia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-08 | 1 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-27 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7" | Contingencia
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.22 | EMS | En espera de programa
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-09 | 1 | Problema operacional | Levantan por no pasar resistencias | Problema operacional
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-06-03 | 0.03 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-14 | 0.020833 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 35 | 17 1/2" | 2024-07-24 | 0.41 | Atrapamiento | Trabaja TR
QUESQUI 181 | 4 1/8" | 2024-05-26 | 0.33 | Falla de equipo | Falla balero MPD | Falla de equipo
BAKTE 1 DEL | 10 5/8" x 12 1/4" | 2024-08-31 | 0.46 | Contingencia | Mete sarta a FP ampliar intervalo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-05-03 | 0.041667 | Falla de herramientas | Falla en manguera de llave de fuerza TW-60 | falla de heramientas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-06 | 1 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2023-12-30 | 0.78458 | Problema operacional | Viaje para continuar con el programa de perforacion
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-28 | 0.99 | Falta de avance | Viaje para meter retenedor | Problema operacional
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-02 | 0.024167 | Falla de equipo | Sin corriente electrica en TD
QUESQUI 418 | 16" | 2023-04-29 | 0.013333 | Falla de equipo | Falla en bombas
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-05 | 0.59 | Control de pozo | Observa pozo | Problemas operativos
BAKTE 3 | 18 1/2" | 2024-09-02 | 0.06 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-26 | 0.875 | Falta de avance | Levanta para cambio de barrena | Problema operacional
IXACHI 89 | 5 5/8" Ventana | 2024-08-23 | 0.24 | Falla de equipo | Fuga entre doble pin y combinacion | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-23 | 0.23 | EMS | En espera de tapon puente | Esperas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.11 | Falla de equipo | Falla de equipo (bombas #2 y #3)
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-29 | 0.625 | Falla de equipo | Realiza prueba a preventor sencillo observando abatimiento de presion por yugos en el cabezal 21 1/4", 15k x 16 3/4", 10k x 13 5/8", 15k
RACEMOSA 4 RME | 8 1/2" Ventana | 2024-03-05 | 0.069167 | Falla de equipo | Falla en actuador del freno electromagnetico | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-05 | 0.10083 | Falla de equipo | Falla en top drive
CIBIX 3 | Terminacion | 2024-06-17 | 0.26 | Falla de equipo | Falla top drive | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-03-26 | 0.2825 | Falla de equipo | Falla graber del top drive | Falla de equipo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-05 | 0.54167 | Pez | Recuperar pez
POKCHE 15 | 18 1/2" | 2023-02-03 | 0.06 | Iron Roughneck | Cambio de manguera hidráulica de Iron roughneck | Falla de herramientas y servicios de compañia
TECHIAKTLI 2 | 16" | 2024-06-14 | 0.22 | Problema operacional | Levanta sarta/suspende perforacion viaje a la zapata | Problema operacional
QUESQUI 28 | 26" | 2023-06-03 | 0.13333 | EMS | EMS (Espera para retirar llave Smart torq)
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-02-04 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-04 | 0.18 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-13 | 0.75 | Atrapamiento | Falla al recuperar herramienta para toma de registros
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.54167 | Falla de equipo | Falla de equipos top drive y malacate
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-09 | 1 | Cementacion | Fraguado de cemento | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-29 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-24 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga en empaque de embrague | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-07 | 1 | Falla de equipo | Levanta por fuga en linea de 5" en bomba | Falla de equipo
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-10 | 0.19 | Cementacion | Realiza prueba de hermeticidad | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 4" | 2024-08-22 | 0.08 | EMS | En espera de materiales y servicios | Esperas
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-04-30 | 0.64 | Falla de equipo | Falla en motogenerador | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-07 | 0.14292 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-02-26 | 1 | Falla de equipo | Levanta retenedor para TR de 7" por taparse mismo.
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-28 | 0.020833 | Falla de equipo | Prueba de rotacion de top drive con 60-50-40 rpm
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.12 | Atrapamiento | Circula | Problemas operativos
NANIK 1EXP | 12 1/4" | 2024-07-23 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de bombas
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-29 | 0.23833 | Falta de planeación | Levanta para subir TP 5" del suelo natural
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-20 | 0.063333 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 418 | 4" | 2024-07-27 | 0.13 | EMS | En espera de HW | Esperas
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-05-17 | 0.1875 | Falla de equipo | Revisa falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-30 | 0 | Falla de herramientas | Falla manguera de aire del elevador araña | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-24 | 0.044583 | Falla de equipo | Falla de equipo (desconexión de sustituto del Top Drive)
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-06-02 | 0.18 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional. | falla de heramientas
IXACHI 26 | 16" | 2024-03-12 | 0.20833 | EMS | Espera de UAP
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-07 | 0.06 | EMS | Falta de chango por salud
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-24 | 0.01 | Falla de equipo | Cambia lingada dañada
TENTOK 2 | 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.31 | Falla de herramientas | Registros con interferencia (levanta y verifica sonda) | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-24 | 0.52 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-05 | 2.83 | Falla de equipo | Repara generador #1 y #4
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-08 | 0.04 | Falla de herramientas | Elimina centrador de flejes (+/- 5 ton) | Falla de herramientas y servicios
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-24 | 0.44792 | Falla de equipo | Falla eléctrica en PCR | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.83 | EMS | Espera refacción para indicador de peso digital | EMS
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-14 | 0.375 | Falla de equipo | Falla en bombas
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-04-16 | 0.05 | Falla de equipo | Falla de izadora
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-12 | 1 | EMS | EMS (en espera de lodo dosificado)
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-05-10 | 0.1875 | EMS | Espera de herramienta para siguiente BHA | Esperas
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-11 | 0.91667 | Falla de equipo | Falla en preventor esferico | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-30 | 0.43042 | EMS | Espera de barrena
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-10 | 0.33 | Contigencia | Viaje levantando | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-11 | 0.52083 | Pez | Pez ( Desprendimiento de bna 26" y doble caja). | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-03 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en sustituto de top drive
MABALNAK 1EXP | 17 1/2" | 2024-06-27 | 1 | Contingencia | Suspende perforación por pérdida parcial de circulación
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-25 | 0.875 | Problema operacional | Resistencia al meter complemento de TR 9 7/8"
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-03-11 | 1 | EMS | En espera de cemento. | Esperas
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-22 | 1 | Atrapamiento | Viaje para efectuar pesca
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-26 | 0.84 | Contingencia | Viaje por perdida de circulacion | Contingencia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" | 2024-04-26 | 0.11042 | Contingencia | Realiza TXC (remediación/cementacion forzada) | Contingencia
PLATAO 4 | 8 1/2" | 2024-08-31 | 0.06 | Atrapamiento | Trabaja sarta
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-30 | 0.21 | Falla de equipo | Falla en bomba UPH | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-13 | 0.50458 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
TECA 51 INY | 4 1/8" Ventana | 2023-05-27 | 1 | Cementacion | Suspende cementación problemas para bombear la densidad de la lechada de manera adecuada | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-20 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-21 | 1 | Falla de equipo | Falla en válvula relief.
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-31 | 0.0175 | Atrapamiento | Trabaja sarta por paro de rotación
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-15 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-14 | 0.097083 | Falla de herramientas | Falla de llave TW-60
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-13 | 0.02 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
QUESQUI 28 | 16" | 2023-06-21 | 0.058333 | Atrapamiento | Trabaja sarta (atrapamiento).
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-24 | 0.175 | Falla de equipo | Falla en bombas
ATOYATL 2 | 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.25 | Falla de herramientas | Falla herramienta de registro | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-26 | 0.01 | Falla de equipo | Falla de bombas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-19 | 0.032083 | Problema operacional | Trabaja sarta
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-27 | 0.03 | Falla de equipo | Falla de bomba
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.38 | Contingencia | Viaje para verificar conexiones de TP 5 7/8" | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-26 | 0.16667 | Falla de herramientas | Falla en centrifuga de suministro de fluido
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-11 | 0.041667 | Falla de equipo | Top Drive
IXACHI 89 | RMA | 2024-08-05 | 0.08 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | 26" | 2023-12-01 | 0.13 | EMS | Espera personal para apretar tornillería de BOP´s
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-26 | 1 | Problema operacional | Limpieza de equipo de control de solidos
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-20 | 0.14583 | Falla de equipo | Falla en sustituto de top drive
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-18 | 1 | EMS | EMS (Sin acceso a localización) | Esperas
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-08 | 0.06 | Otros | Falla en equipo (reparan fuga hidráulica en la grúa)
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-23 | 0.04 | Falla de equipo | Fuga en manguera 1° | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-10 | 1 | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-01 | 1 | Pez | Mete barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo, revisando apriete en juntas. | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-06 | 0.45833 | Falta de avance | Desarma BHA, cambio de BHA por falta de avance. | Problema operacional
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-12 | 1 | Falla de equipo | Levanta a zapata para reparar falla de bombas | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-06-13 | 0.08 | Grua | Falla eléctrica de grúa de TITSA | Falla de equipo
TLAKATI 2 | 12 1/4" | 2023-10-15 | 0.25 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-04-06 | 1 | Pez | Viaje por pez | Atrapamiento
TECHIAKTLI 2 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-20 | 0.41 | Contigencia | Control de pozo
TLAKATI 2 | 17 1/2" | 2023-09-22 | 0.08 | Falta de planeación | Reacomoda tuberia | Problemas operativos
TUPILCO 3011 RMA | 4 1/8" | 2024-05-31 | 0.07 | Falla de equipo | Levanta por fuga en stand pipe
IXACHI 60 | Terminacion | 2024-08-29 | 0.66 | Problema operacional | Viaje levantando para revisión de cabeza de disparo
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-02 | 0.23 | Falla de equipo | Revisa sistema de circulación en superficie | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 418 | 16" | 2023-05-03 | 0.0041667 | Falla de equipo | Falla en bombas
ITTA 89 | 12 1/4" | 2023-07-03 | 0.06 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
CIBIX 37 | 12 1/4" | 2024-07-01 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CIBIX 3 | 12 1/4" | 2024-05-15 | 0.04 | EMS | En espera de UPH | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-05 | 1 | Contingencia | Control de pozo
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-11 | 1 | Problema operacional | Toca resistencia (levanta para cambio de HW 2 7/8" a TP 4") | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2024-01-10 | 1 | Problema operacional | Realiza trabajos para corte de sarta por falla al liberar soltador
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-26 | 0.77042 | Atrapamiento | Cambio de BHA por presentar atrapamiento
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-06 | 0.12208 | Falla de equipo | Falla de cables de contrapeso
POKCHE 103 | 6 1/2" | 2023-06-06 | 0.06 | Problema operacional | Reemplaza un tramo de 4" y conectando saver sub | Problemas operativos
ATOYATL 1 DEL | RMA | 2024-02-06 | 1 | Problema operacional | Viajes para afinar BL | Problemas operativos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-06-07 | 0.17 | Falla de herramientas | Falla en malacate | Falla de herramientas y servicios
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-09 | 0.31 | Contigencia | Desplaza fluido | Contingencia
TLAKATI 3 | 26" | 2024-01-07 | 0.1 | Falla de equipo | Falla unidad de potencia
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-01 | 0.97792 | Problema operacional | Viaje para moler tuerca de probador de copas
VALERIANA 3 | 10 5/8" | 2024-03-16 | 0.31583 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
CHUCOX 108 | 8 1/2" | 2024-06-17 | 0.07 | Contingencia | Trabaja resistencias | Contingencia
TECA 71 INY | 12 1/4" | 2023-03-18 | 1 | Contingencia | Realiza viaje con sarta estabilizada por resistencia durante registros | Problemas operativos
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-07-07 | 0.14 | Problema operacional | Falla en el procedimiento de liberación de soltador | Problema operacional
POKCHE 103 | 14 1/2" X 16" | 2023-03-24 | 0.02 | Atrapamiento | Atrapamiento. | Problemas operativos
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-20 | 0.16542 | Falla de equipo | Falla en Top Drive
TUPILCO 3004 | 12 1/4" | 2024-01-08 | 1 | Problema operacional | Anclaje de 2da cuchara sin éxito | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 8 1/2" Ventana | 2023-11-18 | 0.04 | Falla de equipo | fuga de valvula de desacarga del Top Drive
VALERIANA 3 | 8 1/2" Ventana | 2024-05-09 | 0.25 | Falla de equipo | Cambio de preventor esférico por falla | Falla de equipo
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-12-06 | 0.20833 | Falla de equipo | Cambio de sustituto TD
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-06-09 | 0.011667 | Falla de equipo | cambio de bombas
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-16 | 0.01 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-02-16 | 0.67167 | Falla de equipo | Fuga en tubo lavador
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-09 | 1 | Falta de avance | Cambio de BHA
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-12 | 0.63 | Falta de avance | Levanta TR 3/8" a superficie | Problemas operativos
MULACH 15 | 16" | 2023-12-19 | 1 | Mejores condiciones climatologicas | Espera de apertura de puerto para recibir materiales | Esperas
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-15 | 0.044583 | Contingencia | Trabaja sarta
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-23 | 0.7 | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena | falla de heramientas
TUPILCO 3022 | 26" | 2024-06-26 | 0.08 | Atrapamiento | Trabaja sarta
POKCHE 104 | 6 1/2" | 2023-10-22 | 0.03 | Mejores condiciones climatologicas | Recibe materiales | Esperas
IXACHI 54 | 12 1/4" | 2024-08-25 | 0.93 | Problema operacional | Viaje para continuar perforando
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-16 | 0.071667 | Atrapamiento | Trabaja sarta
MULACH 15 | 16" | 2023-12-18 | 0.54 | Mejores condiciones climatologicas | Espera de apertura de puerto para recibir materiales | Esperas
QUESQUI 181 | 16" | 2023-07-11 | 0.015 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-24 | 1 | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida | Problemas operativos
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-03 | 0.08 | Top Drive | Falla en tubo lavador
ETKAL 2DES | 8 1/2" | 2024-08-08 | 1 | Contingencia | Remediación de zapata 9 7/8"
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-28 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
TUPILCO 3012 | 16" | 2023-10-01 | 0.11 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-15 | 0.55625 | EMS | EMS (logística para limpieza de presas de asentamiento)
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-20 | 0 | Atrapamiento | Atrapamiento sarta de disparos
TUPILCO 3022 | 8 1/2" | 2024-08-25 | 0.75 | Contigencia | Ganancia de 7 BLS
TLALKIVAK 2 | 12 1/4" | 2023-12-22 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-24 | 0.7 | Falla de herramientas | Suspende perforación por cambio de barrena
IXACHI 60 | 12 1/4" | 2024-04-12 | 0.01375 | Falla de herramientas | Mantenimiento para engrasar top drive
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-02-26 | 0.25 | Falla de equipo | Mete retenedor ciego por falla de hermeticidad en primer retenedor | Falla de equipo
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-22 | 0.02 | Falla de equipo | falla en freno de malacate
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-08-23 | 0.78 | Contingencia | Viaje con TP franca para bombear bache antiperdida | Problemas operativos
TLAKATI 2 | 8 1/2" Ventana | 2023-11-02 | 0.29 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
IXACHI 60 | 8 1/2" | 2024-06-05 | 0.79 | Contigencia | Suspende desplazamiento por influjo
NANIK 1EXP | 16" | 2024-06-09 | 0.82 | Problema operacional | Reforzamiento de formación por no alcanzar valor de FIT programado de 1.50 gr/cc | Problema operacional
CIBIX 35 | 12 1/4" | 2024-08-06 | 0.24 | Falta de avance | Suspende perforación por falta de avance
CIBIX 40 | 8 1/2" | 2024-07-11 | 0.05 | Falla de equipo | Falla en la llave TW60 | Falla de equipo
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-13 | 1 | Falta de avance | Levanta TR 3/8" a superficie | Problemas operativos
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-30 | 0.52 | EMS | Espera de herraminetas para Registro
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-07-22 | 0.96 | Falla de equipo | Repara fuga de yugos del cabezal y preventor inferior sencillo | Falla de equipo
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-12 | 0.04 | Top Drive | Falla valvula en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-06 | 1 | Atrapamiento | Trabaja sarta
PLATAO 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-20 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-14 | 0.57375 | Problema operacional | Viaje con pescante para recuperar herramienta de registros
BAKTE 1 DEL | 26" | 2024-06-05 | 0.01 | Atrapamiento | Paro de rotación | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-01-26 | 0.054583 | Falta de planeación | Reacomodo de lingadas a piso de perforación
POKCHE 104 | 14 1/2" X 16" | 2023-08-07 | 1 | Zapata perforadora | Levanta zapata perforadora 14 1/2" y TR 13 5/8" | Falla de herramientas y servicios de compañia
MULACH 15 | 16" | 2023-12-21 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en silla de perforador
IXACHI 89 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-07 | 1 | Falla de equipo | Cambio de dona de preventor esferico
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-03-02 | 1 | Pez | Levanta barrena tricónica 12 1/4" c/rot y bbeo, revisando apriete en juntas. | Problemas operativos
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.35 | Falla de equipo | Viaje a reconocer FP
QUESQUI 28 | 4" | 2024-05-04 | 0.21083 | Contingencia | Suspende perforación para evaluar perdida | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 2 | 2024-03-04 | 1 | Falla de equipo | Observa escurrimiento por linea de flote Contol de pozo Circula homogenizando columnas a 2.20 gr/cc | Falla de equipo
BAKTE 3 | 36" | 2024-08-11 | 0.13 | Contingencia | Remplaza piso dañado en mesa rotatoria | Contingencia
TUPILCO 3011 RME | RME | 2024-06-18 | 1 | Problema operacional | Fuga en cabezal | Problema operacional
IXACHI 26 | 6 1/2" | 2024-06-29 | 0.99 | Problema operacional | Densifica lodo por descompensar columnas | Problema operacional
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-19 | 0.1 | EMS | En espera de ampliador 14 1/2" | Esperas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-03-03 | 0.058333 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-16 | 0.055417 | EMS | Espera herramienta para armar sarta de limpieza
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-17 | 0.11 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 54 | 18 1/2" | 2024-07-20 | 0.15 | EMS | En espera de winches para levantar BOP´s
QUESQUI 28 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2023-07-07 | 0.125 | Problema operacional | Suspende operación por observar brincarse el cable de 1 3/4” en el Tambor del malacate principal y efectúa corte de cable de 1 3/4”
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-05 | 0.14 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
QUESQUI 418 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2023-05-31 | 0.35417 | Contingencia | Retira lodo de presas a pipa
MULACH 16 | 12 1/4" | 2023-08-27 | 1 | Atrapamiento | Circula controlando pozo | Problemas operativos
QUESQUI 405 | 8 1/2" | 2024-08-16 | 0.5 | Falla de equipo | Falla en enfriamiento de maquina # 3 | Falla de equipo
NANIK 1EXP | 16" | 2024-07-21 | 0.38 | Falla de equipo | Fuga en BOP's | Falla de equipo
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-21 | 0.35 | Contingencia | Arma lingadas de TP 5 7/8" | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-17 | 0.12 | Falla de equipo | Falla doble piñon del top-drive
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-03 | 0.0425 | Falla de equipo | Sin corriente electrica en TD
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-07-25 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas
TLALKIVAK 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-01-15 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de bombas | Falla de herramientas y servicios de compañia
RACEMOSA 4 RME | 5 5/8" | 2024-04-08 | 0.52292 | EMS | Operación suspendida por conflicto campesino | EMS
PLATAO 2 | 12 1/4" | 2023-11-06 | 1 | Pez | Recuperar pez
POKCHE 15 | 12 1/4" | 2023-02-28 | 0.02 | Bombas | Cambio de bombas.
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-08 | 0.54 | Falla de equipo | Falla en ECS
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-20 | 1 | Falla de equipo | Mete sarta a FP para reanudar perforación | Falla de equipo
PLATAO 4 | 12 1/4" X 13 1/2" | 2024-06-04 | 1 | Problema operacional | Resistencia | Problema operacional
CAMATL 2 | 26" | 2023-12-28 | 0.55 | Falla de herramientas | Arma GWD y Motor de fondo. | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-19 | 0.38125 | Falla de equipo | Falla top drive | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2024-06-18 | 0.06 | Falla de herramientas | Cambio de BHA por falla de herramientas direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
POKCHE 15 | 8 1/2" Ventana | 2023-04-12 | 0.46 | Cabezales | Elimina cabezal 11" x 11" 15K por observarse fuga. | Falla de herramientas y servicios de compañia
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-17 | 1 | EMS | Realizar TxC | Esperas
QUESQUI 28 | 8 1/2" | 2023-10-07 | 0.05125 | MCC | Viaje lento por MCC
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-15 | 1 | Herramienta direccional | suspende perforacion para revisar herramientas por control direccional | Falla de herramientas y servicios de compañia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-07-05 | 1 | Problema operacional | TR no hermética | Problema operacional
QUESQUI 418 | 5 5/8" VT2 | 2024-07-16 | 0.01 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-29 | 0.9375 | Falla de equipo | Falla preventor esférico (no abre en su totalidad).
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-07-16 | 0.14583 | EMS | EMS (espera personal para instalar buje de desgaste)
TLALKIVAK 4 | 26" | 2024-08-01 | 0.02 | falla de heramientas | Falla al enroscar TR
IXACHI 89 | RMA | 2024-07-13 | 0.17 | Contingencia | Trabaja sarta | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-06-25 | 1 | Problema operacional | Controla perdida. | Problemas operativos
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-08 | 0.05 | Problema operacional | Demora de survey y comando con cargo a compañía direccional
QUESQUI 418 | 12 1/4" Ventana | 2023-09-27 | 0.58833 | Atrapamiento | Viaje metiendo por atrapamiento en ventana en TR de 13 3/8".
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-15 | 0.04 | Falla de equipo | Falla de equipo verifica grapas del Top Drive
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-03 | 0.82792 | Atrapamiento | Trabaja pescante
PLATAO 2 | 16" | 2023-10-04 | 0.077083 | Falla de herramientas | Cambio de dados a llave TW-60 por desgaste y no poder aflojar TP
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-20 | 0.15417 | Problema operacional | Levanta sarta
CAMATL 2 | 16" | 2024-01-14 | 0.45 | Falla de herramientas | Falla herramienta direccionales | Falla de herramientas y servicios de compañia
CIBIX 3 | 17 1/2" | 2024-04-17 | 0.08 | Falla de equipo | falla en aceite hidraulico de Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 405 | 12 1/4" x 14 1/2" | 2024-04-02 | 1 | EMS | Espera por limpieza de fluido. | EMS
TUPILCO 3011 RMA | RMA | 2024-02-26 | 0.88 | Problema operacional | Anclaje prematuro de retenedor
QUESQUI 418 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-10 | 0.040833 | Problema operacional | Trabaja resistencia
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-07-02 | 0.01 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-11 | 0.8125 | Falla de equipo | Falla en ampliador hidraulico
ITTA 89 | 14 1/2" | 2023-05-28 | 0.01 | Bombas | Cambió de bombas
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-12 | 0.74 | Contigencia | Viaje levantando rima | Contingencia
QUESQUI 418 | 10 5/8" | 2023-09-01 | 1 | Falta de avance | Reconoce fondo perforado
IXACHI 60 | 16" | 2024-03-25 | 0.011667 | Falla de equipo | Malacate fuera de linea
CAMATL 4 | 9 5/8" | 2023-02-20 | 0.21 | Falta de planeación | Por cambio de programa elimina LWD (Densidad-Neutrón) | Esperas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-10-18 | 0.11958 | Falla de equipo | Falla freno de malacate
QUESQUI 420 INY | 6 1/8" | 2024-01-01 | 0.84 | Pez | Mete sarta de Pesca | Problemas operativos
QUESQUI 420 INY | 16" | 2023-05-20 | 0.02 | Falla de equipo | Revison de cables en el Top Drive
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-18 | 0.06 | Falla de equipo | Falla valvula IBOP
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-11 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
PLATAO 2 | 16" | 2023-09-28 | 0.125 | Falla de equipo | Suspende operación por fuga en campana (instala campana y paquete ecológico)
CIBIX 3 | 8 1/2" | 2024-05-28 | 0.21 | Falla de equipo | Fuga en válvula de embrague | Falla de equipo
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-18 | 1 | Falta de avance | Suspende por falta de avance | Problema operacional
TUPILCO 3010 | 16" | 2023-08-11 | 0.04 | Falla de equipo | Calibra sensor de NOV
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-03-08 | 0.875 | Falta de avance | Arma y mete 3ra corrida de perforacion con rotatorio | Problema operacional
QUESQUI 28 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-23 | 0.083333 | EMS | Caminos cerrados por conflicto sindical
NANIK 1EXP | 26" | 2024-06-02 | 0.58 | Falla de equipo | Falla en unidad de alta | Falla de equipo
TENTOK 1 DEL | Terminacion | 2024-09-03 | 1 | EMS | Espera barco de proceso por trasiego de fluidos
IXACHI 54 | 14 1/2" | 2024-08-07 | 0.32 | Falla de equipo | Falla en generadores
ATOYATL 2 | 17 1/2" | 2023-09-29 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en bombas
QUESQUI 181 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-09-20 | 0.45833 | EMS | Limpieza en presas de asentamiento con cargo a Cía. BAKER.
PLATAO 2 | 8 1/2" Ventana | 2024-02-18 | 0.10708 | Falla de equipo | Cambia dados a llave TW-60
POKCHE 102 | 12 1/4" X 14 3/4" | 2022-11-14 | 0.09 | Top Drive | Falla de equipo (Fuga de tubo lavador)
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-05-07 | 0.28875 | Problema operacional | Represionamiento de LN 5" | Problema operacional
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-01 | 0.38 | Atrapamiento | Circulo y observa pozo | Atrapamiento
QUESQUI 420 INY | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-11-05 | 0.07 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Problemas operativos
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" Ventana | 2024-03-01 | 1 | Pez | Cambio de TP y Viaje a fondo perforado
QUESQUI 418 | 5 5/8" ST | 2024-04-30 | 1 | Contingencia | Viaje metiendo cuchara para TR de 7" | Contingencia
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-23 | 0.61333 | Falla de equipo | Cambio de BHA
ITTA 89 | 18 1/4" | 2023-05-17 | 0.5 | Mejores condiciones climatologicas | EMS (En espera de equipo CRT). | Esperas
CIBIX 35 | Terminacion | 2024-08-30 | 0.33 | Falla de herramientas | Falla herramienta ultrasonica (USIT)
QUESQUI 405 | 16" | 2024-01-31 | 0.75417 | Atrapamiento | Atrapamiento | Problemas operativos
VALERIANA 3 | 8 1/2" | 2024-04-22 | 0.24917 | Contingencia | Levanta por perdida de circulacion | Contingencia
TUPILCO 3012 | 8 1/2" Ventana 3 | 2024-07-04 | 0.08 | Contingencia | Bombea contraformación | Contingencia
VALERIANA 3 | 6 1/8" | 2024-07-18 | 0.8 | Contingencia | Viaje de limpieza | Contingencia
QUESQUI 420 INY | 12 1/4" X 14 1/2" Ventana | 2023-09-25 | 0.02 | Falla de equipo | Falla de equipo (ruptura en manguera hidráulica de panel de control)
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-26 | 0.15625 | Falla de equipo | Falla en top drive
QUESQUI 181 | 6 1/8" | 2024-04-09 | 0.028333 | Atrapamiento | Trabaja resistencia | Atrapamiento
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-17 | 1 | Falta de avance | Suspende por falta de avance | Problema operacional
CAMALT 51 | 8 1/2" | 2024-05-19 | 0.04 | Mejores condiciones climatologicas | Espera mejores condiciones climatológicas | Esperas
QUESQUI 405 | 26" | 2024-01-07 | 0.15958 | Falla de equipo | Falla en bombas | Falla de equipo
IXACHI 89 | 12 1/4" | 2024-01-14 | 0.03 | Falla de equipo | Ajusta cable guia (murcielago)
PLATAO 2 | 10 5/8" | 2023-12-16 | 0.9075 | EMS | Espera de complemento de TR 9 5/8"
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-11-17 | 0.049167 | Falla de equipo | Fala doble pin
TLAKATI 3 | 17 1/2" | 2024-01-14 | 0.71 | Mejores condiciones climatologicas | MCC por cajas de recorte | Esperas
TLALKIVAK 2 | 6 1/2" | 2024-02-07 | 0.93 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Problemas operativos
TUPILCO 3012 | 8 1/2" | 2023-12-28 | 0.71583 | Falta de planeación | Levanta barrena a superficie
CAMALT 51 | 16" | 2024-04-16 | 0.02 | Herramienta direccional | suspende perforacion para revisar herramientas por control direccional | Falla de herramientas y servicios de compañia
RACEMOSA 4 RME | 4 1/8" Ventana | 2024-06-22 | 0.92 | Problema operacional | Levanta a superficie para cambio de BHA | Problema operacional
TLAKATI 2 | 16" | 2023-09-11 | 0.02 | Mejores condiciones climatologicas | MCC | Esperas
QUESQUI 181 | 8 1/2" X 9 1/2" | 2023-12-01 | 0.42292 | falla de equipo | Viaje por falla en el cuarto de control de la PCR
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-01-16 | 1 | Pez | Viaje a BP, Trabaja pez (levanta mismo)
IXACHI 32 | 12 1/4" | 2024-07-14 | 0.8 | Falla de herramientas | Suspende perforación por falla en herramienta direccional | falla de heramientas
QUESQUI 405 | 16" ST | 2024-02-21 | 0.905 | EMS | Operación suspendida por briseo del quemador del pozo Quesqui 404 | EMS
POKCHE 104 | 12 1/4" | 2023-08-29 | 1 | Herramientas direccionales | Arma y mete BHA por cambio de ensamble de fondo | Falla de herramientas y servicios de compañia
QUESQUI 28 | 5 5/8" Ventana | 2024-04-22 | 0.13875 | EMS | Falta de avance de personal sindicalizado | EMS
IXACHI 26 | 12 1/4" | 2024-05-09 | 0.024167 | Falla de equipo | Fuga en stand pipe | Falla de equipo
TUPILCO 3022 | 12 1/4" X 14 1/2" | 2024-07-24 | 0.03 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
CAMATL 4 | 12 1/4" | 2023-05-20 | 0.04 | EMS | En espera de watermelon | Esperas
IXACHI 60 | 6 1/2" | 2024-07-04 | 0.01 | Falla de equipo | Fuga en balero MPD
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-06 | 0.02 | Falla de equipo | Falla en Top Drive | Falla de equipo
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-17 | 1 | Atrapamiento | Sarta atrapada (efectuar side track)
QUESQUI 418 | 8 1/2" | 2024-02-23 | 0.0375 | Falla de herramientas | Fuga en manguera hidraulica de llave TW-60 y cambio de dados.
CIBIX 37 | 8 1/2" | 2024-08-01 | 1 | Problema operacional | Viaje de reconocimiento por resistencia al bajar sonda | Problema operacional
BAKTE 1 DEL | 18 1/2" | 2024-06-19 | 0.04 | Falla de equipo | Cambio de válvula de seguridad de bomba 1 | Falla de equipo
CAMATL 4 | 16" | 2023-02-15 | 0.04 | Falla de equipo | Falla en manguera de araña rasante.
QUESQUI 418 | 5 5/8" | 2024-03-30 | 0.015417 | Atrapamiento | Trabaja sarta
IXACHI 89 | Terminacion | 2024-05-08 | 0.13 | EMS | Espera de programa para disparos
BAKTE 1 DEL | 14 1/2" x 16 1/2" | 2024-07-13 | 0.56 | Atrapamiento | Trabaja sarta | Atrapamiento
QUESQUI 28 | 5 5/8" | 2023-11-30 | 1 | Atrapamiento | Viaje para efectuar afinación de BP
CAMATL 4 | 10 5/8" X 12 1/4" | 2023-04-28 | 1 | Pez | Viaje en reconocimientod e boca de pez. | Problemas operativos
PLATAO 2 | 8 1/2" | 2024-01-15 | 0.015833 | Atrapamiento | Ruptura de una hebra en cable de registro (Realiza corte de cable dañado